|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства Белгородской обл. от 14.03.2022 N 139-рп(ред. от 26.12.2022)"Об утверждении Плана реализации государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области" на 2022 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 10.06.2023  |

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 марта 2022 г. N 139-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. распоряжения Правительства Белгородской областиот 26.12.2022 N 1041-рп) |  |

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля за реализацией мероприятий государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 526-пп, в рамках исполнения постановлений Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года N 202-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области", от 30 декабря 2013 года N 562-пп "Об утверждении Порядка мониторинга реализации государственных программ Белгородской области":

1. Утвердить [План](#P40) реализации государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области" на 2022 год (далее - План, прилагается).

2. Министерствам культуры (Курганский К.С.), строительства (Козлитина О.П.), жилищно-коммунального хозяйства (Ботвиньев А.Н.), образования (Милехин А.В.) Белгородской области, управлению государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области (Чернявский А.С.) обеспечить реализацию Плана.

(в ред. Распоряжения Правительства Белгородской области от 26.12.2022 N 1041-рп)

3. Министерству финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) обеспечить финансирование мероприятий Плана в соответствии с законом Белгородской области от 16 декабря 2021 года N 130 "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Белгородской области - министра образования Белгородской области Милехина А.В.

(в ред. распоряжения Правительства Белгородской области от 26.12.2022 N 1041-рп)

Информацию об исполнении распоряжения представить к 25 апреля 2023 года.

Губернатор Белгородской области

В.В.ГЛАДКОВ

Приложение

Утвержден

распоряжением

Правительства Белгородской области

от 14 марта 2022 г. N 139-рп

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА БЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ" НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. распоряжения Правительства Белгородской областиот 26.12.2022 N 1041-рп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации (с указанием значения показателя конечного, непосредственного результата) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
| Всего на 2022 год | в том числе: |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные государственные внебюджетные фонды | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по государственной программе Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области" | Министерство культуры Белгородской области | Количество посещений библиотек области - 10230,6 тыс. ед.Количество посещений музеев области - 1424,5 тыс. ед.Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа области - 23237,6 тыс. ед.Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, - 59 процентов.Количество посещений театрально-концертных учреждений области - 352,5 тыс. ед.Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств, - 170,1 тыс. ед.Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (нарастающим итогом) - 43 млн. ед.Число посещений культурных мероприятий - 354153 тыс. ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 013 457,7 | 204 061,3 | 2 629 370,0 | 43 983,4 | 0,0 | 136 043,0 |
| 1. | Подпрограмма 1"Развитие библиотечного дела" | Министерство культуры Белгородской области | Количество посещений государственных библиотек - 1277,8 тыс. ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 256 9783 | 21 357,4 | 228 477,6 | 3 9263 | 0,0 | 3 217,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Министерство культуры Белгородской области | Число обращений к цифровым ресурсам государственных библиотек - 460 тыс. ед.Количество оцифрованных документов - 868500 страниц.Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных государственными библиотеками в сети Интернет, - 3350 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 168 563,6 | 0,0 | 165 346,6 | 0,0 | 0,0 | 3 217,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе предоставление бюджетным учреждениям субсидий | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 144 234,7 |  | 141017,7 |  |  | 3 217,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных министерству культуры области | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 24 328,9 |  | 24 328,9 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек" | Министерство культуры Белгородской области | Количество новых поступлений изданий в государственные библиотеки - 24 тыс. экз.Количество экземпляров документов электронной библиотеки - 316 тыс. ед.Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) - 109% | 01.012022 | 31.12.2022 | 13 829,7 | 6 357,4 | 6 990,6 | 481,7 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Мероприятие. Комплектование книжных фондов государственных библиотек бюджетных учреждений | Министерство культуры Белгородской области | Количество новых поступлений изданий в государственные библиотеки - 24 тыс. экз.Количество экземпляров документов электронной библиотеки - 316 тыс. ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 583,0 |  | 4 583,0 |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Комплектование книжных фондов государственных библиотек - казенных учреждений | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга) | Министерство культуры Белгородской области | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) - 109% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 846,7 | 6 357,4 | 2 007,6 | 481,7 |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.4 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 9 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 218,0 | 0,0 | 1 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Мероприятие. Организация общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области, государственными библиотеками области - бюджетными учреждениями | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 5 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие. Организация общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области, государственными библиотеками области - казенными учреждениями | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 4 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 418,0 |  | 418,0 |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.6 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию библиотек - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 57 417,0 | 0,0 | 53 972,4 | 3 444,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Мероприятие. Строительство библиотеки в п. Разумное Белгородского района | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию библиотек - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 51 390,0 |  | 48 307,0 | 3 083,0 |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятие. Капитальный ремонт отдела краеведения центральной библиотеки, г. Новый Оскол | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию библиотек - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 027,0 |  | 5 665,4 | 361,6 |  |  |
| 1.5. | Проект 1.А1"Культурная среда" | Министерство культуры. Белгородской области | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту - 2 ед. | 01.012022 | 31.12.2022 | 15 750,0 | 15 000,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Мероприятие. Создание модельных муниципальных библиотек | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 750,0 | 15 000,0 | 750,0 |  |  |  |
| 1.6. | Проект 1.А3"Цифровая культура" | Министерство культуры Белгородской области | Количество оцифрованных документов редкого фонда, в том числе книжных памятников, - 200 экз. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. | Мероприятие. Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2"Развитие музейного дела" | Министерство культуры Белгородской области | Количество посещений государственных музеев - 478,5 тыс. ед.Объем музейного фонда государственных музеев - 253 тыс. ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 588 481,2 | 0,0 | 564 645,2 | 2 007,0 | 0,0 | 21 829,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Министерство культуры Белгородской области | Количество временных выставок - 157 ед.Доля музейных предметов, внесенных в Госкаталог музейного фонда Российской Федерации, от общего числа предметов основного фонда государственных музеев - 89 процентов.Число обращений к цифровым ресурсам государственных музеев - 552 тыс. ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 256 365,6 | 0,0 | 234 536,6 | 0,0 | 0,0 | 21 829,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе предоставление бюджетным учреждениям субсидий | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 256 365,6 |  | 234 536,6 |  |  | 21 829,0 |
| Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных государственными музеями в сети Интернет, - 3200 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Проект. По следам этнографических экспедиций - популяризация традиционной народной культуры Белгородчины среди обучающихся 3 - 7 классов | Министерство культуры Белгородской области | Организовано передвижное этнокультурное пространство с интерактивной выставкой "По следам этнографических экспедиций" с количеством посетителей из числа школьников 3 - 7 классов общеобразовательных учреждений области не менее 15000 человек | 29.03.2021 | 26.08.2022 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2"Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 7 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 804,0 | 0,0 | 2 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Мероприятие. Организация общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела, государственными музеями области - бюджетными учреждениями | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 7 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 804,0 |  | 2 804,0 |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.4"Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Министерство строительства Белгородской области,министерство культуры Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию музеев (объектов) - 1 ед.Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на создание экспозиций в муниципальных музеях - 8 ед.Создание новой интерактивной экспозиции Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы - 1 ед.Количество разработанных проектов для создания музейно-просветительного центра - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 328 811,6 | 0,0 | 326 804,6 | 2 007,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт здания Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы "Курская битва. Белгородское направление", г. Белгород | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию музеев (объектов) - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 38 079,4 |  | 38 079,4 |  |  |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Субсидия на разработку проектно-сметной документации для создания экспозиций в муниципальных музеях | Министерство культуры Белгородской области | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на создание экспозиций в муниципальных музеях - 8 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 27 405,5 |  | 25 398,5 | 2 007,0 |  |  |
| 2.3.3. | Мероприятие. Создание новой интерактивной экспозиции Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы "Курская битва. Белгородское направление" | Министерство культуры Белгородской области | Создание новой интерактивной экспозиции Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 187 326,7 |  | 187 326,7 |  |  |  |
| 2.3.4. | Мероприятие. Разработка концептуального проекта музейной экспозиции по истории России и проекта музейно-просветительного центра | Министерство культуры Белгородской области | Количество разработанных проектов для создания музейно-просветительного центра - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 76 000,0 |  | 76 000,0 |  |  |  |
| 2.4. | Проект 2.А2"Творческие люди" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Мероприятие. Проведение выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3"Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" | Министерство культуры Белгородской области | Количество посещений культурно-массовых мероприятий государственных культурно-досуговых учреждений - 2863 тыс. ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 848 0713 | 69 342,2 | 749 271,1 | 22 661,0 | 0,0 | 6 797,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Министерство культуры Белгородской области | Количество культурно-массовых мероприятий - 265 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 126 1243 | 0,0 | 119 3273 | 0,0 | 0,0 | 6 797,0 |
| 3.1.1. | Мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе предоставление бюджетным учреждениям субсидий | Министерство культуры Белгородской области | Число обращений к цифровым ресурсам государственных культурно-досуговых учреждений - 115 тыс. ед.Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных в сети Интернет, - 1498 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 126 124,9 |  | 119 327,9 |  |  | 6 797,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2"Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Белгородчины" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 14 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 930,0 | 0,0 | 3 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Мероприятие. Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Белгородчины, бюджетными учреждениями | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 14 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 930,0 |  | 3 930,0 |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3"Поддержка и развитие народных художественных ремесел" | Министерство культуры Белгородской области | Количество мероприятий, направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел, - 4 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Мероприятие. Организация и проведение обучения в областной школе мастера при ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества" | Министерство культуры Белгородской области | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел, - 50 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4"Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Министерство строительства Белгородской области, министерство культуры Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 8 ед.Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) - 196 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 645 175,0 | 22 630,2 | 602 141,7 | 20 403,1 | 0 | 0 |
| 3.4.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт ДК п. Пятницкое, Волоконовского района (средства вне рамок соглашения с Министерством культуры Российской Федерации) | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. в рамках проекта "Культурная среда" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9 803,0 |  | 9 312,8 | 490,2 |  |  |
| 3.4.2. | Мероприятие. Строительство культурно-спортивного центра, г. Короча | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. в 2023 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 200 000,0 |  | 200 000,0 |  |  |  |
| 3.4.3. | Мероприятие. Строительство общественного центра в х. Красный Восток Яковлевского городского округа | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. в 2023 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 46 771,0 |  | 46 771,0 |  |  |  |
| 3.4.4. | Мероприятие. Капитальный ремонт Центра народного творчества, г. Белгород | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. в 2023 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 115 355,0 |  | 115 355,0 |  |  |  |
| 3.4.5. | Мероприятие. Капитальный ремонт Божковского сельского Дома культуры Алексеевского городского округа | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 182,0 |  | 9 571,1 | 610,9 |  |  |
| 3.4.6. | Мероприятие. Капитальный ремонт Афанасьевского модельного дома культуры Алексеевского городского округа | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18 012,0 |  | 16 931,3 | 1 080,7 |  |  |
| 3.4.7. | Мероприятие. Капитальный ремонт МБУК "Коньшинский ДК" с. Коньшино Губкинского городского округа | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 47 062,0 |  | 43 297,0 | 3 765,0 |  |  |
| 3.4.8. | Мероприятие. Капитальный ремонт сельского клуба, с. Арнаутово Красногвардейского района | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14 526,5 |  | 13 800,1 | 726,4 |  |  |
| 3.4.9. | Мероприятие. Капитальный ремонт МУК "Вязовской СДК" Краснояружского района | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 161,0 |  | 13 645,0 | 1516,0 |  |  |
| 3.4.10. | Мероприятие. Капитальный ремонт центра культурного развития п. Красная Яруга Краснояружского района (наружная отделка, сети и благоустройство) | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. в 2023 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 27 652,0 |  | 26 269,0 | 1 383,0 |  |  |
| 3.4.11. | Мероприятие. Капитальный ремонт МБУК "Центр культурного развития п. Прохоровка" | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 87 5033 |  | 79 361,0 | 8 142,3 |  |  |
| 3.4.12. | Мероприятие. Капитальный ремонт Морквинского дома досуга - структурного подразделения МБУК "Чернянский районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности п. Чернянка" | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 594,0 |  | 6 264,3 | 329,7 |  |  |
| 3.4.13. | Мероприятие. Капитальный ремонт ДК с. Маломихайловка Шебекинского района | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 338,0 |  | 14 417,7 | 920,3 |  |  |
| 3.4.14. | Мероприятие. Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | Министерство культуры Белгородской области | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек 1(в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) - 196 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 31 2153 | 22 630,2 | 7 146,4 | 1 438,6 |  |  |
| 3.4.14.1 | Проект. Создание интерактивного пространства "Слободка" на территории Ремесленного парка историко-культурного комплекса "Новая Слобода" Краснояружского района | Министерство культуры Белгородской области | Создано и открыто для свободного посещения интерактивное пространство "Слободка" площадью 60 кв. м, мероприятия которого ежегодно посещают не менее 27000 жителей и гостей Белгородской области | 15.03.2022 | 20.01.2023 | 807,0 | 599,0 | 208,0 |  |  |  |
| 3.5. | Проект 3.А1"Культурная среда" | Министерство строительства Белгородской области | Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организаций в сельской местности - 3 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 65 581,4 | 46 712,0 | 16 611,5 | 2 257,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.1. | Мероприятие. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Министерство строительства Белгородской области | Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организаций в сельской местности - 3 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 65 581,4 | 46 712,0 | 16 611,5 | 2 257,9 |  |  |
| 3.6. | Проект 3.А2"Творческие люди" | Министерство культуры Белгородской области | Количество масштабных фестивалей - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 240,0 | 0,0 | 7 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6.1. | Мероприятие. Проведение международных, всероссийских и региональных фестивалей, праздников | Министерство культуры Белгородской области | Количество масштабных фестивалей - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 240,0 |  | 7 240,0 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4"Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных охранными обязательствами, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, - 58 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 64 442,0 | 10 465,6 | 50 877,7 | 3 098,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1"Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведены обследование и фотофиксация (составлен акт технического состояния объекта культурного наследия), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, - 20 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 853,6 | 5 853,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | Мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций управления государственной охраны объектов культурного наследия области | Управление государственной охраны объектов - культурного наследия Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 853,6 | 5 853,6 |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 "Государственная охрана объектов культурного наследия Белгородской области" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Доля объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, обеспеченных первичной учетной документацией, необходимой для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области - 100 процентов.Доля объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, обеспеченных XML-схемами территорий для внесения в единый государственный реестр недвижимости, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области - 100 процентов.Доля объектов культурного наследия, обеспеченных границами территорий объектов культурного наследия, - 69 процентов.Доля объектов культурного наследия, обеспеченных предметами охраны объектов культурного наследия, - 86 процентов.Доля объектов культурного наследия, обеспеченных зонами охраны объектов культурного наследия, - 13,9 процента.Количество выявленных объектов культурного наследия, обеспеченных границами территории в отчетном периоде, - 60 единиц | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25 495,1 | 0,0 | 25 495,1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | Мероприятие. Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 24 969,3 |  | 24 969,3 |  |  |  |
| 4.2.2. | Проект. Обеспечение государственной охраной неучтенных воинских захоронений периода Великой Отечественной войны | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | В единый государственный реестр объектов культурного наследия включено 20 воинских захоронений периода Великой Отечественной войны | 02.08.2021 | 01.07.2023 | 525,8 |  | 525,8 |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3"Популяризация объектов культурного наследия" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Доля ежегодно проведенных мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия, от запланированных мероприятий Программы - 100 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022: | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.1. | Мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Доля ежегодно проведенных мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия, от запланированных мероприятий Программы - 100 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4"Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | Министерство строительства Белгородской области | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25 749,1 | 0,0 | 23 825,6 | 1 923,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.1. | Мероприятие. Работы по сохранению (ремонту крыши) объекта культурного наследия регионального значения "Деревянная мельница" и благоустройству прилегающей территории, Волоконовский район, с. Новоивановка | Министерство строительства Белгородской области | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 000,0 |  | 9 500,0 | 500,0 |  |  |
| 4.4.2. | Мероприятие. Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3" (сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой"), г. Старый Оскол | Министерство строительства Белгородской области | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, - 1 ед. в 2023 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12 721,0 |  | 11 448,9 | 1272,1 |  |  |
| 4.4.3. | Проект. Новая история старых зданий (реновация неиспользуемых муниципальных и жилых исторических зданий) | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области, министерство строительства Белгородской области | Реновация 43 исторических зданий, расположенных на территории Белгородской области | 05.07.2018 | 15.08.2023 | 3 028,1 | 0,0 | 2 876,7 | 151,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.3.1. | Мероприятие. Ремонтно-реставрационные работы памятника архитектуры "Дом Петренко", г. Грайворон | Министерство строительства Белгородской области | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, - 1 ед. в 2023 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 000,0 |  | 1 900,0 | 100,0 |  |  |
| 4.4.3.2. | Мероприятие. Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Ветряная мельница", с. Демидовка Краснояружского района | Министерство строительства Белгородской области | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, - 1 ед. в 2023 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 028,1 |  | 976,7 | 51,4 |  |  |
| 4.5. | Основное мероприятие 4.5"Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | Количество отремонтированных воинских захоронений (нарастающим итогом) - 59 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 244,2 | 4 612,0 | 1 457,0 | 1175,2 | 0 | 0 |
| 4.5.1. | Мероприятие. Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | Количество отремонтированных воинских захоронений (нарастающим итогом) - 59 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7244,2 | 4 612,0 | 1 457,0 | 1 175,2 |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5"Развитие профессионального искусства" | Министерство культуры Белгородской области | Количество посещений государственных театрально-концертных учреждений - 322,7 тыс. ед. | 01.01.2022. | 31.12.2022 | 669 814,8 | 8 102,5 | 554119,6 | 4 492,7 | 0,0 | 103 100,0 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных концертов - 485 ед.Количество мероприятий государственных театров - 880 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 583 639,8 | 0,0 | 480 539,8 | 0,0 | 0,0 | 103 100,0 |
| 5.1.1. | Мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Министерство культуры Белгородской области | Количество новых и капитально возобновленных концертных программ - 160 ед.Количество новых и капитально возобновленных театральных постановок - 9 ед.Число обращений к цифровым ресурсам государственных театрально-концертных учреждений - 390 тыс. ед.Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных государственными театрально-концертными учреждениями в сети Интернет, - 2498 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 583 092,2 |  | 480 534,8 |  |  | 102 557,4 |
| 5.1.2. | Проект. Студенческий театральный абонемент | Министерство культуры Белгородской области | Привлечено не менее 1440 студентов вузов города Белгорода к участию в творческих мероприятиях Белгородского государственного академического драматического театра им. М.С.Щепкина | 01.02.2021 | 31.05.2022 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Проект. Виртуальная медиагостиная #ТЕАТРДОМА | Министерство культуры Белгородской области | Создано функционирующее культурно-информационное медиапространство "#ТеатрДома", направленное на вовлечение целевой аудитории не менее 50 тысяч человек | 01.02.2021 | 20.08.2022 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
| 5.1.4. | Проект. Проведение первого регионального "Танго-марафона" по поддержке семей, воспитывающих детей с онкологическими заболеваниями | Министерство культуры Белгородской области | Проведен первый региональный "Танго-марафон" для 50 родителей и сотрудников медицинских организаций, воспитывающих/обслуживающих детей с онкологическими заболеваниями, привлекший не менее 500 благотворителей | 15.04.2022 | 30.11.2022 | 542,6 |  |  |  |  | 542,6 |
| 5.2, | Основное мероприятие 5.2"Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 7 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 871,0 | 0,0 | 6 871,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1. | Мероприятие. Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства, государственными театрально-концертными организациями - бюджетными учреждениями | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 7 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 871,0 |  | 6 871,0 |  |  |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.4"Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию театрально-концертных учреждений - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 51 500,0 | 0,0 | 47 380,0 | 4 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт здания МАУК Губкинского городского округа "Губкинский театр для детей и молодежи", г. Губкин | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию театрально-концертных учреждений - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 51 500,0 |  | 47 380,0 | 4 120,0 |  |  |
| 5.4. | Основное мероприятие 5.5"Поддержка творческой деятельности государственных и муниципальных театрально-концертных учреждений" | Министерство культуры Белгородской области | Число посещений театров малых городов - 29837 ед.Число посещений детских и кукольных театров - 50616 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 034,0 | 4 302,5 | 1 358,8 | 372,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.1. | Мероприятие. Предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Министерство культуры Белгородской области | Число посещений театров малых городов - 29837 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 135,7 | 2 859,8 | 903,2 | 372,7 |  |  |
| 5.4.2. | Мероприятие. Предоставление ГБУК "Белгородский государственный театр кукол" субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Министерство культуры Белгородской области | Число посещений детских и кукольных театров - 50616 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 898,3 | 1 442,7 | 455,6 |  |  |  |
| 5.5. | Проект 5.А2"Творческие люди" | Министерство культуры Белгородской области | Количество реализованных масштабных фестивальных проектов - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17 970,0 | 0 | 17 970,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5.5.1. | Мероприятие. Проведение международных, всероссийских и региональных фестивалей, праздников | Министерство культуры Белгородской области | Количество реализованных масштабных фестивальных проектов - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17 970,0 |  | 17 970,0 |  |  |  |
| 5.6. | Проект 5.А3"Цифровая культура" | Министерство культуры Белгородской области | Количество открытых виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) - 9 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.1. | Мероприятие. Создание виртуальных концертных залов | Министерство культуры Белгородской области | Количество открытых виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) - 9 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 800,0 | 3 800,0 |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6"Государственная политика в сфере культуры" | Министерство культуры Белгородской области | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 438 305,3 | 2 500,0 | 430 116,7 | 5 688,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1"Обеспечение функций органов власти и государственных учреждений Белгородской области" | Министерство культуры Белгородской области, управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, - 87 процентов.Уровень ежегодного достижения показателей государственной программы - 100 процентов.Доля учреждений культуры области, подключенных к сети Интернет, - 94 процента.Количество учреждений, в которых осуществляется ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности, - 14 ед.Доля проведенных мероприятий по контролю (надзору) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия от общего числа запланированных мероприятий - 100 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 162 230,7 | 0 | 162 230,7 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. | Мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций управления культуры области, обеспечение деятельности ОГКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и информационно-ресурсного обеспечения учреждений культуры" | Министерство культурыБелгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 148 146,2 |  | 148 146,2 |  |  |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций управления государственной охраны объектов культурного наследия области | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14 084,5 |  | 14 084,5 |  |  |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 6.2 "Гранты" | Министерство культуры Белгородской области | Количество грантов на развитие сельской культуры - 7 ед.Количество грантов на реализацию творческих проектов - 5 ед.Количество победителей областного конкурса издательских проектов - 4 ед.Количество грантов на развитие театрального дела - 10 ед.Количество реализованных инициативных проектов в области культуры - 32 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 57 635,6 | 0,0 | 54 750,0 | 2 885,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.1. | Мероприятие. Проведение областного конкурса по отбору проектов на присуждение грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры | Министерство культуры Белгородской области | Количество грантов на развитие сельской культуры - 7 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 862,6 |  | 1 750,0 | 112,6 |  |  |
| 6.2.2. | Мероприятие. Проведение областного конкурса для распределения грантовой поддержки среди социально ориентированных некоммерческих организаций Белгородской области для предоставления грантов на реализацию проектов в сфере культуры | Министерство культуры Белгородской области | Количество грантов на реализацию творческих проектов - 5 ед. | 01.01.2022 | 01.05.2022 | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  |  |  |
| 6.2.3. | Мероприятие. Проведение областного конкурса издательских проектов | Министерство культуры Белгородской области | Количество победителей областного конкурса издательских проектов - 4 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |
| 6.2.4. | Мероприятие. Проведение областного конкурса для распределения грантовой поддержки на развитие театральных объединений и реализацию театрально-зрелищных проектов на территории Белгородской области | Министерство культуры Белгородской области | Количество грантов на развитие театрального дела - 10 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  |  |  |
| 6.2.5. | Мероприятие. Проведение областного конкурса для распределения грантовой поддержки на реализацию инициативных проектов в области культуры | Министерство культуры Белгородской области | Количество реализованных инициативных проектов в области культуры - 32 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 41 273,0 |  | 38 500,0 | 2 773,0 |  |  |
| 6.2.5.1. | Проект. Творческая инициатива: от идеи к проекту (реализация культурных инициатив жителей Белгородской области) | Министерство культуры Белгородской области | На территории 22 муниципальных образований области реализовано не менее 32 инициативных проектов в области культуры, с численностью посетителей не менее 500 тысяч человек | 01.03.2022 | 25.02.2023 | 41 273,0 |  | 38 500,0 | 2 773,0 |  |  |
| 6.3. | Основное мероприятие 6.3 "Премии и иные поощрения" | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 9 ед.Количество граждан, удостоенных почетных, званий в сфере культуры, которым оказывается адресная социальная помощь, - 68 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 550,0 | 0 | 10 550,0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.1. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение ежегодной премии Губернатора Белгородской области "Призвание" | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 01.10.2022. | 15.12.2022 | 393,0 |  | 393,0 |  |  |  |
| 6.3.2. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение и подтверждение звания "Народный мастер Белгородской области" | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 29.02.2022 | 28.03.2022 | 141,0 |  | 141,0 |  |  |  |
| 6.3.3. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение премии имени Н.Ф.Ватутина | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 01.10.2022 | 15.12.2022 | 629,0 |  | 629,0 |  |  |  |
| 6.3.4. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение премии Губернатора Белгородской области за достижения в развитии изобразительного искусства в Белгородской области | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 01.11.2022 | 30.12.2022 | 153,0 |  | 153,0 |  |  |  |
| 6.3.5. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение ежегодной премии Губернатора Белгородской области "Творчество. Мастерство. Успех" лучшим клубным, библиотечным работникам, педагогическим работникам организаций дополнительного образования в сфере "Культура" | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 29.02.2022 | 04.04.2022 | 785,0 |  | 785,0 |  |  |  |
| 6.3.6. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение областной театральной премии имени М.С.Щепкина | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 92,0 |  | 92,0 |  |  |  |
| 6.3.7. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение ежегодной премии Губернатора Белгородской области "Хранители наследия" для работников государственных и муниципальных музеев области | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 01.02.2022 | 31.03.2022 | 159,0 |  | 159,0 |  |  |  |
| 6.3.8. | Мероприятие. Выплата премии педагогам, подготовившим обладателей персональной стипендии Губернатора области, по итогам 2021 года (за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области) | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 17.01.2022 | 28.02.2022 | 2 262,0 |  | 2 262,0 |  |  |  |
| 6.3.9. | Мероприятие. Организация церемонии вручения и выплата премии педагогам, подготовившим обладателей персональной стипендии Губернатора области, по итогам 2022 года | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 01.11.2022 | 31.12.2022 | 3 290,0 |  | 3 290,0 |  |  |  |
| 6.3.10. | Мероприятие. Выплата адресной социальной помощи гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры | Министерство культуры Белгородской области | Количество граждан, удостоенных почетных званий в сфере культуры, которым оказывается адресная социальная помощь, - 68 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 646,0 |  | 2 646,0 |  |  |  |
| 6.4. | Основное мероприятие 6.6 "Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры" | Министерство культуры Белгородской области | Число граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций творческой направленности, - 21,6 тыс. чел. | 01.01.2022 | 31.03.2022 | 6 949,0 | 0,0 | 6 949,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4.1. | Мероприятие. Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в сфере культуры | Министерство культуры Белгородской области | Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме бюджетного финансирования отрасли - 6,38 процента | 01.01.2022 | 31.03.2022 | 6 949,0 |  | 6 949,0 |  |  |  |
| 6.5. | Проект 6.А2"Творческие люди" | Министерство культуры Белгородской области | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом), - 4 ед.Количество инновационных театральных и музыкальных проектов, получивших финансовую поддержку (нарастающим итогом), - 8 ед.Количество проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, - 1 ед.Количество лучших сельских учрежденийкультуры, которым оказана государственная поддержка, - 17 ед.Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка, - 16 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 733,9 | 2 500,0 | 2 990,0 | 243,9 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5.1. | Мероприятие. Проведение областного конкурса для распределения грантовой поддержки среди любительских творческих коллективов | Министерство культуры Белгородской области | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом), - 4 ед. | 01.01.2022 | 01.12.2022 | 5263 |  | 500,0 | 26,3 |  |  |
| 6.5.2. | Мероприятие. Проведение областного конкурса для распределения грантовой поддержки среди организаций Белгородской области в сфере музыкального и (или) театрального искусства на реализацию творческих проектов | Министерство культуры Белгородской области | Количество инновационных театральных и музыкальных проектов, получивших финансовую поддержку (нарастающим итогом), - 8 ед. | 01.01.2022 | 01.12.2022 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |
| 6.5.3. | Мероприятие. Проведение Международного Белгородского славянского пленэра | Министерство культуры Белгородской области | Количество проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе. духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, - 1 ед. | 01.01.2022 | 01.12.2022 | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |
| 6.5.4. | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры) | Министерство культуры Белгородской области | Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка, - 17 ед. | 01.01.2022 | 01.12.2022 | 2 388,0 | 1 700,0 | 537,2 | 150,8 |  |  |
| 6.5.5. | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) | Министерство культуры Белгородской области | Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка, - 16 ед. | 01.01.2022 | 01.12.2022 | 1119,6 | 800,0 | 252,8 | 66,8 |  |  |
| 6.6. | Проект 6.А3"Цифровая культура" | Министерство культуры Белгородской области | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ", - 2200 ед.Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, - 10 ед.Количество проданных электронных билетов на мероприятия учреждений культуры - 11 тыс. ед.Количество зарегистрированных онлайн-посетителей на культурные события - 9 тыс. человек.Количество созданных культурно-туристических предложений (экскурсионных наборов) в электронном виде - 60 ед.Количество уникальных контактов лояльной аудитории жителей Белгородской области (нарастающим итогом) - 5,5 тыс. человек | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18 700,0 | 0,0 | 18 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6.1. | Мероприятие. Техническая поддержка портала для агрегации онлайн-трансляций, гидов дополненной реальности и других цифровых продуктов учреждений | Министерство культуры Белгородской области | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ", - 2200 ед.Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, - 10 ед.Количество проданных электронных билетов на мероприятия учреждений культуры - 11 тыс. ед.Количество зарегистрированных онлайн-посетителей на культурные события - 9 тыс. человек | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 900,0 |  | 900,0 |  |  |  |
| 6.6.2. | Мероприятие. Модернизация информационной системы по развитию цифровой культуры в Белгородской области | Министерство культуры Белгородской области | Количество созданных культурно-туристических предложений (экскурсионных наборов) в электронном виде - 60 ед.Количество уникальных контактов лояльной аудитории жителей Белгородской области (нарастающим итогом) - 5,5 тыс. человек | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17 800,0 |  | 17 800,0 |  |  |  |
| 6.6.2.1. | Проект. Оптимизация процесса размещения учреждениями культуры информации о культурных событиях для реализации билетов через портал "Культурный регион. Белгород" | Министерство культуры Белгородской области | Время протекания процесса размещения учреждениями культуры информации о культурных событиях для реализации билетов через портал "Культурный регион. Белгород" не превышает 75,56 ч. | 10.06.2022 | 01.03.2023 | 170,0 |  | 170,0 |  |  | - |
| 6.7. | Основное мероприятие 6.9 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов" | Министерство культуры. Белгородской области | Количество реализованных масштабных фестивально-образовательных проектов - 1 ед.Количество граждан старшего поколения, которым оказаны услуги по организации и проведению экскурсий и тематических образовательных мероприятий, - 24000 чел.Количество приобретенных комплектов оборудования для вокально-инструментальных ансамблей муниципальных районов (городских округов) области - 23 ед.Количество учреждений культуры муниципальных районов (городских округов) области, укрепивших материально-техническую базу, - 43 ед.Количество введенных в эксплуатацию мобильных приложений - 1 ед.Количество обращений (визитов) к цифровому ресурсу - 1000 ед.Количество учреждений культуры, в которых проведены работы по обеспечению антитеррористической безопасности, - 8 ед.Количество приобретенных музыкальных инструментов для ДШИ - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 176 506,1 | 0,0 | 173 947,0 | 2 559,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7.1. | Мероприятие. Реализация масштабных фестивальных и образовательных проектов | Министерство культуры Белгородской области | Количество реализованных масштабных фестивально-образовательных проектов - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 55 000,0 |  | 55 000,0 |  |  |  |
| 6.7.2. | Мероприятие. Организация и проведение экскурсий и тематических образовательных мероприятий для граждан старшего поколения | Министерство культуры Белгородской области | Количество граждан старшего поколения, которым оказаны услуги по организации и проведению экскурсий и тематических образовательных мероприятий, - 24000 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 31 862,0 |  | 31 862,0 |  |  |  |
| 6.7.3. | Мероприятие. Приобретение рояля акустического | Министерство культуры Белгородской области | Количество приобретенных музыкальных инструментов для ДШИ - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 658,7 |  | 658,7 |  |  |  |
| 6.7.4. | Мероприятие. Приобретение комплектов оборудования для вокально-инструментальных ансамблей муниципальных районов (городских округов) области | Министерство культуры Белгородской области | Количество приобретенных комплектов оборудования для вокально-инструментальных ансамблей муниципальных районов (городских округов) области - 23 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 23 061,0 |  | 23 061,0 |  |  |  |
| 6.7.5. | Мероприятие. Модернизация и продвижение мобильного туристического приложения к информационной системе "Культурный регион. Белгород" | Министерство культуры Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию мобильных приложений - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17 000,0 |  | 17 000,0 |  |  |  |
| 6.7.6. | Мероприятие. Адаптация информационной системы "Культурный регион. Белгород" для инфомата | Министерство культуры Белгородской области | Количество обращений (визитов) к цифровому - ресурсу - 1000 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
| 6.7.7. | Мероприятие. Обеспечение антитеррористической безопасности учреждений культуры | Министерство культуры Белгородской области | Количество учреждений культуры, в которых проведены работы по обеспечению антитеррористической безопасности, - 8 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13 1813 |  | 13 181,3 |  |  |  |
| 6.7.8. | Мероприятие. Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Министерство культуры Белгородской области | Количество учреждений культуры муниципальных районов (городских округов) области, укрепивших материально-техническую базу, - 43 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 35 243,1 |  | 32 684,0 | 2 559,1 |  |  |
| 7. | Подпрограмма 7"Развитие и поддержка чтения в Белгородской области" | Министерство культуры Белгородской области | Количество участников мероприятий по продвижению чтения - 1522 тыс. человек | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 340,0 | 0,0 | 5 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | Основное мероприятие 7.1"Формирование современной читательской и информационной компетентности населения области" | Министерство культуры Белгородской области, министерство образования Белгородской области | Количество мероприятий государственных библиотек по продвижению чтения - 18 ед.Доля педагогов, повысивших уровень профессионального мастерства в сфере популяризации чтения классической литературы, от общего количества учителей Белгородской области - 0,3 процента | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 540,0 | 0,0 | 3 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1. | Мероприятие. Реализация системы мероприятий, направленных на популяризацию и повышение качества чтения в Белгородской области, министерством культуры Белгородской области | Министерство культуры Белгородской области | Количество мероприятий государственных библиотек по продвижению чтения - 18 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 540,0 |  | 3 540,0 |  |  |  |
| 7.1.2. | Мероприятие. Реализация системы мероприятий, направленных на популяризацию и повышение качества чтения в Белгородской области, министерством образования Белгородской области | Министерство образования Белгородской области | Доля педагогов, повысивших уровень профессионального мастерства в сфере популяризации чтения классической литературы, от общего количества учителей Белгородской области - 0,3 процента | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Основное мероприятие 7.2"Комплектование фондов государственных библиотек художественной литературой" | Министерство культуры Белгородской области | Количество новых поступлений изданий художественной литературы в государственные библиотеки - 4200 экз. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.1. | Мероприятие. Комплектование фондов государственных библиотек художественной литературой, в том числе литературой специальных форматов | Министерство культуры Белгородской области | Количество новых поступлений изданий художественной литературы в государственные библиотеки - 4200 экз. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 800,0 |  | 1 800,0 |  |  |  |
| 8. | Подпрограмма 8"Развитие дополнительного, образования детей в сфере культуры Белгородской области" | Министерство культуры. Белгородской области | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в регионе - 13 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 142 024,8 | 92 293,6 | 46 522,1 | 2 109,1 | 0,0 | 1 100,0 |
| 8.1. | Основное мероприятие 8.1"Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Министерство культуры Белгородской области | Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, - 90 процентов.Количество конкурсных мероприятий для детей, обучающихся в ДШИ, - 11 ед.Количество мероприятий, направленных на профессиональное развитие управленческих и педагогических кадров ДШИ, - 7 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9 493,0 | 0,0 | 8 393,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 |
| 8.1.1. | Мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе предоставление бюджетным учреждениям субсидий | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9 493,0 |  | 8 393,0 |  |  | 1 100,0 |
| 8.2. | Основное мероприятие 8.2"Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей" | Министерство культуры Белгородской области | Количество участников конкурсов различного уровня - 7450 чел.Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 5 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 595,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2.1. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей | Министерство культуры Белгородской области | Количество участников конкурсов различного уровня - 7450 чел.Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 5 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 595,0 |  | 595,0 |  |  |  |
| 8.3. | Основное мероприятие 8.3"Поддержка создания и деятельности школ креативных индустрий" | Министерство образования Белгородской области | Количество созданных школ креативных индустрий - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 96 470,8 | 67181,8 | 29 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.1. | Мероприятие. Субсидии на создание школ креативных индустрий | Министерство образования Белгородской области | Количество созданных школ креативных индустрий - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 88 397,2 | 67 181,8 | 21215,4 |  |  |  |
| 8.3.2. | Мероприятие. Создание школы креативных индустрий | Министерство образования Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 073,6 |  | 8 073,6 |  |  |  |
| 8.4. | Проект 8.А1"Культурная среда" | Министерство строительства Белгородской области | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств - 1 ед.Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) - 50 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 35 151,0 | 25111,8 | 7 930,1 | 2 109,1 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4.1. | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию детских школ искусств) | Министерство строительства Белгородской области | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 35 151,0 | 25 111,8 | 7 930,1 | 2 109,1 |  |  |
| 8.5. | Проект 8.А2"Творческие люди" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных международных и всероссийских конкурсно-фестивальных мероприятий - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 315,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5.1. | Мероприятие. Проведение международных и (или) всероссийских фестивалей (конкурсов) в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных международных и всероссийских конкурсно-фестивальных мероприятий - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 315,0 |  | 315,0 |  |  |  |