|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства Белгородской обл. от 20.03.2023 N 201-рп"Об утверждении Плана реализации государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области" на 2023 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 12.06.2023  |

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 марта 2023 г. N 201-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2023 ГОД

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля за реализацией мероприятий государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 526-пп, в рамках исполнения постановлений Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года N 202-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области", от 30 декабря 2013 года N 562-пп "Об утверждении Порядка мониторинга реализации государственных программ Белгородской области":

1. Утвердить [План](#P38) реализации государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области" на 2023 год (далее - План) (прилагается).

2. Министерствам культуры (Курганский К.С.), строительства (Козлитина О.П.), жилищно-коммунального хозяйства (Ботвиньев А.Н.), образования (Милехин А.В.) Белгородской области, управлению государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области (Чернявский А.С.) обеспечить реализацию Плана.

3. Министерству финансов и бюджетной Политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) обеспечить финансирование мероприятий [Плана](#P38) в соответствии с законом Белгородской области от 23 декабря 2022 года N 246 "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Белгородской области - министра образования Белгородской области Милехина А.В.

Информацию об исполнении распоряжения представить к 25 апреля 2024 года.

Первый заместитель

Губернатора Белгородской области -

министр цифрового развития

Белгородской области

Е.В.МИРОШНИКОВ

Приложение

Утвержден

распоряжением

Правительства Белгородской области

от 20 марта 2023 г. N 201-рп

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации (с указанием значения показателя конечного, непосредственного результата) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
| Всего на 2023 год | в том числе: |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные государственные внебюджетные фонды | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по государственной программе Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области" | Министерство культуры Белгородской области | Количество посещений библиотек области - 10016,4 тыс. ед.Количество посещений музеев области - 1478,0 тыс. ед.Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа области - 25350,1 тыс. ед.Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, - 60 процентов.Количество посещений театрально-концертных учреждений области - 405,1 тыс. ед.Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств, - 450,2 тыс. ед.Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (нарастающим итогом) - 4,4 млн ед.Число посещений культурных мероприятий - 37699,8 тыс. ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 586 933,9 | 368 539,0 | 2 046 312,5 | 35 186,4 | 0,0 | 136 896,0 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела" | Министерство культуры Белгородской области | Количество посещений государственных библиотек - 13013 тыс. ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 221 883,9 | 30 707,9 | 186 161,7 | 1 0443 | 0,0 | 3 970,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Министерство культуры Белгородской области | Число обращений к цифровым ресурсам государственных библиотек - 470 тыс. ед.Количество оцифрованных документов - 933500 страниц. Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных государственными библиотеками в сети Интернет, - 3355 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 174 751,2 | 0,0 | 170 781,2 | 0,0 | 0,0 | 3 970,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе предоставление бюджетным учреждениям субсидий | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150 591,0 |  | 146 621,0 |  |  | 3 970,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных министерству культуры области | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 24 160,2 |  | 24 160,2 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек" | Министерство культуры Белгородской области | Количество новых поступлений изданий в государственные библиотеки - 14,8 тыс. экз. Количество экземпляров документов электронной библиотеки - 330 тыс. ед. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) - 112 процентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11 281,7 | 5 707,9 | 5 132,5 | 441,3 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Мероприятие. Комплектование книжных фондов государственных библиотек - бюджетных учреждений | Министерство культуры Белгородской области | Количество новых поступлений изданий в государственные библиотеки - 14,8 тыс. экз. Количество экземпляров документов электронной библиотеки - 330 тыс. ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 898,0 |  | 2 898,0 |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Комплектование книжных фондов государственных библиотек - казенных учреждений | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 432,0 |  | 432,0 |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга) | Министерство культуры Белгородской области | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) - 112 процентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7 951,7 | 5 707,9 | 1 802,5 | 441,3 |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.4 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 7 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 071,0 | 0,0 | 4 071,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Мероприятие. Организация общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области, государственными библиотеками области - бюджетными учреждениями | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 4 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 920,0 |  | 3 920,0 |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие. Организация общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области, государственными библиотеками области - казенными учреждениями | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 3 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 151,0 |  | 151,0 |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.6 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию библиотек - 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6 030,0 | 0,0 | 5 427,0 | 603,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт библиотеки N 19, г. Белгород | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию библиотек - 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6 030,0 |  | 5 427,0 | 603,0 |  |  |
| 1.5. | Проект 1.А1 "Культурная среда" | Министерство культуры Белгородской области | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту - 4 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25 750,0 | 25 000,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Мероприятие. Создание модельных муниципальных библиотек | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25 750,0 | 25 000,0 | 750,0 |  |  |  |
| 1.6. | Проект 1.А3 "Цифровая культура" | Министерство культуры Белгородской области | Количество оцифрованных документов редкого фонда, в том числе книжных памятников, - 200 экз. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. | Мероприятие. Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Проект. Творческая инициатива: от идеи к проекту (реализация культурных инициатив жителей Белгородской области) | Министерство культуры Белгородской области | На территории 22 муниципальных образований области реализовано не менее 32 инициативных проектов в области культуры с численностью посетителей не менее 500 тысяч человек | 01.03.2022 | 25.02.2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" | Министерство культуры Белгородской области | Количество посещений государственных музеев - 477,2 тыс. ед. Объем музейного фонда государственных музеев - 255,5 тыс. ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 286 644,5 | 38 686,6 | 221 995,9 | 4 133,0 | 0,0 | 21 829,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Министерство культуры Белгородской области | Количество временных выставок - 142 ед. Доля музейных предметов, внесенных в Госкаталог музейного фонда Российской Федерации, от общего числа предметов основного фонда государственных музеев - 90 процентов.Число обращений к цифровым ресурсам государственных музеев - 660 тыс. ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 235 052,5 | 0,0 | 213 223,5 | 0,0 | 0,0 | 21 829,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе предоставление бюджетным учреждениям субсидий | Министерство культуры Белгородской области | Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных государственными музеями в сети Интернет, - 3250 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 235 052,5 |  | 213 223,5 |  |  | 21 829,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 4 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 647,0 | 0,0 | 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Мероприятие. Организация общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела, государственными музеями области - бюджетными учреждениями | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 4 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 647,0 |  | 647,0 |  |  |  |
| 2.2.2. | Проект. Создание интерактивного пространства "Слободка" на территории Ремесленного парка историко-культурного комплекса "Новая Слобода" Краснояружского района | Министерство культуры Белгородской области | Создано и открыто для свободного посещения интерактивное пространство "Слободка" площадью 60 кв. м, мероприятия которого ежегодно посещают не менее 27000 жителей и гостей Белгородской области | 15.03.2022 | 20.01.2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проект 2.А1 "Культурная среда" | Министерство культуры Белгородской области, | Количество технически оснащенных региональных и муниципальных музеев - 2 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50 445,0 | 38 686,6 | 7 625,4 | 4 133,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | министерство строительства Белгородской области | Количество реконструированных и капитально отремонтированных муниципальных музеев - 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | Министерство культуры Белгородской области | Количество технически оснащенных региональных и муниципальных музеев - 2 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18 373,9 | 16 750,0 | 698,0 | 925,9 |  |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | Министерство строительства Белгородской области | Количество реконструированных и капитально отремонтированных муниципальных музеев - 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 32 071,1 | 21 936,6 | 6 927,4 | 3 207,1 |  |  |
| 2.4. | Проект 2.А2 "Творческие люди" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации - 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Мероприятие. Проведение выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" | Министерство культуры Белгородской области | Количество посещений культурно-массовых мероприятий государственных культурно-досуговых учреждений - 343,9 тыс. ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 934 4633 | 122 766,4 | 792 712,4 | 12 4873 | 0,0 | 6 497,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Министерство культуры Белгородской области | Количество культурно-массовых мероприятий - 274 ед.Число обращений к цифровым ресурсам государственных культурно-досуговых учреждений - 164 тыс. ед.Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных в сети Интернет, - 1538 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 111 625,0 | 0,0 | 105 128,0 | 0,0 | 0,0 | 6 497,0 |
| 3.1.1. | Мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе предоставление бюджетным учреждениям субсидий | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 111 625,0 |  | 105 128,0 |  |  | 6 497,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Белгородчины" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 2 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 540,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Мероприятие. Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Белгородчины, бюджетными учреждениями | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 2 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 540,0 |  | 540,0 |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3 "Поддержка и развитие народных художественных ремесел" | Министерство культуры Белгородской области | Количество мероприятий, направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел, - 4 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Мероприятие. Организация и проведение обучения в областной школе мастера при ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества" | Министерство культуры Белгородской области | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел, - 60 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 4 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 649 5513 | 0,0 | 647 006,4 | 2 544,9 | 0 | 0 |
| 3.4.1. | Мероприятие. Строительство культурно-просветительского центра, посвященного памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, п. Волоконовка Волоконовского района | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. в рамках проекта "Культурная среда" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 49 996,7 |  | 49 996,7 |  |  |  |
| 3.4.2. | Мероприятие. Строительство культурно-спортивного центра, г. Короча | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 97 074,0 |  | 97 074,0 |  |  |  |
| 3.4.3. | Мероприятие. Строительство общественного центра в х. Красный Восток Яковлевского городского округа | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40 000,0 |  | 40 000,0 |  |  |  |
| 3.4.4. | Мероприятие. Капитальный ремонт Центра народного творчества, г. Белгород | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 411 582,0 |  | 411 582,0 |  |  |  |
| 3.4.5. | Мероприятие. Капитальный ремонт центра культурного развития п. Красная Яруга Краснояружского района (наружная отделка, сети и благоустройство) | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40 000,0 |  | 38 000,0 | 2 000,0 |  |  |
| 3.4.6. | Мероприятие. Капитальный ремонт здания Байцуровского сельского дома культуры в с. Байцуры Борисовского района (переходящий остаток с 2022 года) | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. в 2022 году в рамках проекта "Культурная среда" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 555,6 |  | 3 377,8 | 177,8 |  |  |
| 3.4.7. | Мероприятие. Капитальный ремонт Грузсчанского ЦСДК филиала "Борисовский центр культуры и народного творчества" Борисовского района (переходящий остаток с 2022 года) | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. в 2022 году в рамках проекта "Культурная среда" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 638,4 |  | 4 406,5 | 231,9 |  |  |
| 3.4.8. | Мероприятие. Строительство сельского клуба в п. Мичуринский Корочанского района | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. в рамках проекта "Культурная среда" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 805,9 |  | 1 715,6 | 90,3 |  |  |
| 3.4.9. | Мероприятие. Капитальный ремонт сельского клуба с. Ветчинино Волоконовского района | Министерство культуры Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений - 1 ед. в рамках проекта "Культурная среда" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 898,7 |  | 853,8 | 44,9 |  |  |
| 3.5. | Проект 3.А1 "Культурная среда" | Министерство строительства Белгородской области | Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организаций в сельской местности - 5 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 171 477,0 | 122 766,4 | 38 768,0 | 9 942,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.1. | Мероприятие. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Министерство строительства Белгородской области | Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организаций в сельской местности - 5 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 171 477,0 | 122 766,4 | 38 768,0 | 9 942,6 |  |  |
| 3.5.1.1. | Проект. Оптимизация процессов строительства учреждений культуры в регионе (на примере сельского клуба в поселке Мичуринский Корочанского района) | Министерство культуры Белгородской области | К декабрю 2023 года сократить процесс строительства сельского клуба в поселке Мичуринский Корочанского района не менее чем на 38,7 процента | 15.01.2023 | 01.12.2023 | 28 017,0 | 18 924,4 | 7 691,7 | 1 400,9 |  |  |
| 3.6. | Проект 3.А2 "Творческие люди" | Министерство культуры Белгородской области | Количество масштабных фестивалей - 2 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6.1. | Мероприятие. Проведение международных, всероссийских и региональных фестивалей, праздников | Министерство культуры Белгородской области | Количество масштабных фестивалей - 2 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 250,0 |  | 1 250,0 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных охранными обязательствами, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, - 63 процента | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 71 952,5 | 11 261,0 | 58 163,0 | 2 528,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведены обследование и фотофиксация (составлен акт технического состояния объекта культурного наследия), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, - 20 процентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5 756,0 | 5 756,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | Мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций управления государственной охраны объектов культурного наследия области | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5 756,0 | 5 756,0 |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 "Государственная охрана объектов культурного наследия Белгородской области" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Доля объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, обеспеченных первичной учетной документацией, необходимой для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области - 100 процентов.Доля объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, обеспеченных XML-схемами территорий для внесения в единый государственный реестр недвижимости, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области - 100 процентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23 714,0 | 0,0 | 23 714,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | Мероприятие. Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23 714,0 |  | 23 714,0 |  |  |  |
|  | - |  | Доля объектов культурного наследия, обеспеченных границами территорий объектов культурного наследия, - 70 процентов. Доля объектов культурного наследия, обеспеченных предметами охраны объектов культурного наследия, - 93 процента. Доля объектов культурного наследия, обеспеченных зонами охраны объектов культурного наследия, - 15 процентов. Количество выявленных объектов культурного наследия, обеспеченных границами территории в отчетном периоде, - 10 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Проект. Обеспечение государственной охраной неучтенных воинских захоронений периода Великой Отечественной войны | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | В единый государственный реестр объектов культурного наследия включено 20 воинских захоронений периода Великой Отечественной войны | 02.08.2021 | 01.07.2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3 "Популяризация объектов культурного наследия" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Доля ежегодно проведенных мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия, от запланированных мероприятий Программы - 100 процентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.1. | Мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Доля ежегодно проведенных мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия, от запланированных мероприятий Программы - 100 процентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4 "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | Министерство строительства Белгородской области | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, - 3 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 34 694,9 | 0,0 | 32 610,1 | 2 084,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3" (сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой"), г. Старый Оскол | Министерство строительства Белгородской области | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, - 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7 000,0 |  | 6 300,0 | 700,0 |  |  |
| 4.4.2. | Проект. Новая история старых зданий (реновация неиспользуемых муниципальных и жилых исторических зданий) | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области, министерство строительства Белгородской области | Реновация 43 исторических зданий, расположенных на территории Белгородской области | 05.07.2018 | 15.08.2023 | 27 694,9 | 0,0 | 26 310,1 | 1 384,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.3.1. | Мероприятие. Ремонтно-реставрационные работы памятника архитектуры "Дом Петренко", г. Грайворон | Министерство строительства Белгородской области | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, - 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25 296,0 |  | 24 031,2 | 1 264,8 |  |  |
| 4.4.3.2. | Мероприятие. Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Ветряная мельница", с. Демидовка Краснояружского района | Министерство строительства Белгородской области | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, - 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 398,9 |  | 2 278,9 | 120,0 |  |  |
| 4.5. | Основное мероприятие 4.5 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | Количество отремонтированных воинских захоронений (нарастающим итогом) - 71 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7 687,6 | 5 505,0 | 1 738,9 | 443,7 | 0 | 0 |
| 4.5.1. | Мероприятие. Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | Количество отремонтированных воинских захоронений (нарастающим итогом) - 71 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7 687,6 | 5 505,0 | 1 738,9 | 443,7 |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 "Развитие профессионального искусства" | Министерство культуры Белгородской области | Количество посещений государственных театрально-концертных учреждений - 350,1 тыс. ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 651 561,7 | 33 001,6 | 515 129,3 | 330,8 | 0,0 | 103 100,0 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных концертов - 485 ед.Количество мероприятий государственных театров - 880 ед.Количество новых и капитально возобновленных концертных программ - 162 ед.Количество новых и капитально возобновленных театральных постановок - 9 ед. Число обращений к цифровым ресурсам государственных театрально-концертных учреждений - 396 тыс. ед.Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных государственными театрально-концертными учреждениями в сети Интернет, - 2513 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 603 806,0 | 0,0 | 500 706,0 | 0,0 | 0,0 | 103 100,0 |
| 5.1.1. | Мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 603 806,0 |  | 500 706,0 |  |  | 103 100,0 |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 3 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 675,0 | 0,0 | 1 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1. | Мероприятие. Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства, государственными театрально-концертными организациями - бюджетными учреждениями | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 3 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 675,0 |  | 1 675,0 |  |  |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.4 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию театрально-концертных учреждений - 1 ед. в 2024 году | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.1. | Мероприятие. Капитальный ремонт здания ОГАУК "Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С.Щепкина", г. Белгород | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию театрально-концертных учреждений - 1 ед. в 2024 году | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  |  |  |
| 5.4. | Основное мероприятие 5.5 "Поддержка творческой деятельности государственных и муниципальных театрально-концертных учреждений" | Министерство культуры Белгородской области | Число посещений театров малых городов - 30359 ед. Число посещений детских и кукольных театров - 51076 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7 121,8 | 5 161,1 | 1 629,9 | 330,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.1. | Мероприятие. Предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Министерство культуры Белгородской области | Число посещений театров малых городов - 30359 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 670,8 | 2 538,4 | 801,6 | 330,8 |  |  |
| 5.4.2. | Мероприятие. Предоставление ГБУК "Белгородский государственный театр кукол" субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Министерство культуры Белгородской области | Число посещений детских и кукольных театров - 51076 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 451,0 | 2 622,7 | 828,3 |  |  |  |
| 5.5. | Проект 5.А1 "Культурная среда" | Министерство культуры Белгородской области | Количество оснащенных региональных и муниципальных театров - 1 ед. в 2024 году | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 27 958,9 | 26 840,5 | 1 118,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5.1. | Мероприятие. Оснащение региональных и муниципальных театров | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 27 958,9 | 26 840,5 | 1 118,4 |  |  |  |
| 5.6. | Проект 5.А3 "Цифровая культура" | Министерство культуры Белгородской области | Количество открытых виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) - 10 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.1. | Мероприятие. Создание виртуальных концертных залов | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |
| 5.7. | Проект. БЕЛКУЛЬТПРОЕКТ (привлечение к участию в грантовой деятельности НКО, коммерческих организаций, ИП Белгородской области) | Министерство культуры Белгородской области | К 1 августа 2024 года увеличить не менее чем в 2 раза представительство региона на соискание грантовой поддержки Президента Российской Федерации в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий (с 1096 до 2200 заявок) | 01.03.2023 | 01.08.2024 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6 "Государственная политика в сфере культуры" | Министерство культуры Белгородской области | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 221 276,0 | 2 550,0 | 216 245,6 | 2 480,4 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение функций органов власти и государственных учреждений Белгородской области" | Министерство культуры Белгородской области, управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, - 87 процентов. Уровень ежегодного достижения показателей государственной программы - 95 процентов.Доля учреждений культуры области, подключенных к сети Интернет, - 94,1 процента | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 149 091,0 | 0,0 | 149 091,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1. | Мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций управления культуры области, обеспечение деятельности ОГКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и информационно-ресурсного обеспечения учреждений культуры" | Министерство культуры Белгородской области | Количество учреждений, в которых осуществляется ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности, - 14 ед.Доля проведенных мероприятий по контролю (надзору) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия от общего числа запланированных мероприятий - 100 процентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 135 056,0 |  | 135 056,0 |  |  |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций управления государственной охраны объектов культурного наследия области | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14 035,0 |  | 14 035,0 |  |  |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 6.2 "Гранты" | Министерство культуры Белгородской области | Количество грантов на развитие сельской культуры - 3 ед.Количество победителей областного конкурса издательских проектов - 3 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.1. | Мероприятие. Проведение областного конкурса по отбору проектов на присуждение грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры | Министерство культуры Белгородской области | Количество грантов на развитие сельской культуры - 3 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  |  |  |
| 6.2.2. | Мероприятие. Проведение областного конкурса издательских проектов | Министерство культуры Белгородской области | Количество победителей областного конкурса издательских проектов - 3 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  |  |  |
| 63. | Основное мероприятие 6.3 "Премии и иные поощрения" | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 9 ед. Количество граждан, удостоенных почетных званий в сфере культуры, которым оказывается адресная социальная помощь, - 69 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9 099,0 | 0 | 9 099,0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.1. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение ежегодной премии Губернатора Белгородской области "Призвание" | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 01.10.2023 | 15.12.2023 | 393,0 |  | 393,0 |  |  |  |
| 6.3.2. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение и подтверждение звания "Народный мастер Белгородской области" | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 29.02.2023 | 28.03.2023 | 141,0 |  | 141,0 |  |  |  |
| 6.3.3. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение премии имени Н.Ф.Ватутина | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 01.10.2023 | 15.12.2023 | 629,0 |  | 629,0 |  |  |  |
| 6.3.4. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение премии Губернатора Белгородской области за достижения в развитии изобразительного искусства в Белгородской области | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 01.11.2023 | 30.12.2023 | 153,0 |  | 153,0 |  |  |  |
| 6.3.5. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение ежегодной премии Губернатора Белгородской области "Творчество. Мастерство. Успех" лучшим клубным, библиотечным работникам, педагогическим работникам организаций дополнительного образования в сфере "Культура" | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 29.02.2023 | 04.04.2023 | 785,0 |  | 785,0 |  |  |  |
| 6.3.6. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение областной театральной премии имени М.С.Щепкина | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 92,0 |  | 92,0 |  |  |  |
| 6.3.7. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение ежегодной премии Губернатора Белгородской области "Хранители наследия" для работников государственных и муниципальных музеев области | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 01.02.2023 | 31.03.2023 | 159,0 |  | 159,0 |  |  |  |
| 6.3.8. | Мероприятие. Проведение конкурса на присуждение премии генерала армии М.А.Гареева "За выдающийся вклад в дело сохранения исторической памяти Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 01.04.2023 | 30.05.2023 | 601,0 |  | 601,0 |  |  |  |
| 6.3.9. | Мероприятие. Организация церемонии вручения и выплата премии педагогам, подготовившим обладателей персональной стипендии Губернатора области | Министерство культуры Белгородской области | Количество премий и иных поощрений - 1 ед. | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 3 350,0 |  | 3 350,0 |  |  |  |
| 6.3.10. | Мероприятие. Выплата адресной социальной помощи гражданам, удостоенным почетных званий в сфере культуры | Министерство культуры Белгородской области | Количество граждан, удостоенных почетных званий в сфере культуры, которым оказывается адресная социальная помощь, - 69 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 796,0 |  | 2 796,0 |  |  |  |
| 6.4. | Основное мероприятие 6.6 "Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры" | Министерство культуры Белгородской области | Число граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций творческой направленности, - 21,7 тыс. чел.Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме бюджетного финансирования отрасли - 0,54 процента | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5 217,0 | 0,0 | 5 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4.1. | Мероприятие. Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в сфере культуры | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5 217,0 |  | 5 217,0 |  |  |  |
| 6.5. | Проект 6.А2 "Творческие люди" | Министерство культуры Белгородской области | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом), - 4 ед. Количество инновационных театральных и музыкальных проектов, получивших финансовую поддержку (нарастающим итогом), - 8 ед. Количество проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, - 1 ед. Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка, - 16 ед.Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка, - 19 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 900,3 | 2 550,0 | 1 155,8 | 194,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5.1. | Мероприятие. Проведение Международного Белгородского славянского пленэра | Министерство культуры Белгородской области | Количество проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, - 1 ед. | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |
| 6.5.2. | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры) | Министерство культуры Белгородской области | Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка, - 16 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 223,7 | 1 600,0 | 505,6 | 118,1 |  |  |
| 6.5.3. | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) | Министерство культуры Белгородской области | Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка, - 19 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 326,6 | 950,0 | 300,2 | 76,4 |  |  |
| 6.6. | Проект 6.А3 "Цифровая культура" | Министерство культуры Белгородской области | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ", - 2300 ед.Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, - 10 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6.1. | Мероприятие. Модернизация информационной системы по развитию цифровой культуры в Белгородской области | Министерство культуры Белгородской области | Количество проданных электронных билетов на мероприятия учреждений культуры - 12 тыс. ед. Количество зарегистрированных онлайн-посетителей на культурные события - 9,5 тыс. человек. Количество уникальных контактов лояльной аудитории жителей Белгородской области (нарастающим итогом) - 6,0 тыс. человек | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  |  |
| 6.6.2. | Проект. Оптимизация процесса размещения учреждениями культуры информации о культурных событиях для реализации билетов через портал "Культурный регион. Белгород" | Министерство культуры Белгородской области | Время протекания процесса размещения учреждениями культуры информации о культурных событиях для реализации билетов через портал "Культурный регион. Белгород" не превышает 75,56 ч. | 10.06.2022 | 01.03.2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Основное мероприятие 6.9 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов" | Министерство культуры Белгородской области | Количество учреждений культуры муниципальных районов (городских округов) области, укрепивших материально-техническую базу, - 50 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30 968,7 | 0,0 | 28 682,8 | 2 285,9 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7.1. | Мероприятие. Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций | Министерство культуры Белгородской области | Количество учреждений культуры муниципальных районов (городских округов) области, укрепивших материально-техническую базу, - 50 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30 968,7 |  | 28 682,8 | 2 285,9 |  |  |
| 7. | Подпрограмма 7 "Развитие и поддержка чтения в Белгородской области" | Министерство культуры Белгородской области | Количество участников мероприятий по продвижению чтения - 1525 тыс. человек | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 030,0 | 0,0 | 3 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | Основное мероприятие 7.1 "Формирование современной читательской и информационной компетентности населения области" | Министерство культуры Белгородской области | Количество мероприятий государственных библиотек по продвижению чтения - 18 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 230,0 | 0,0 | 2 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1. | Мероприятие. Реализация системы мероприятий, направленных на популяризацию и повышение качества чтения в Белгородской области, министерством культуры Белгородской области | Министерство культуры Белгородской области | Количество мероприятий государственных библиотек по продвижению чтения - 18 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 230,0 |  | 2 230,0 |  |  |  |
| 7.2. | Основное мероприятие 7.2 "Комплектование фондов государственных библиотек художественной литературой" | Министерство культуры Белгородской области | Количество новых поступлений изданий художественной литературы в государственные библиотеки - 1420 экз. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.1. | Мероприятие. Комплектование фондов государственных библиотек художественной литературой, в том числе литературой специальных форматов | Министерство культуры Белгородской области | Количество новых поступлений изданий художественной литературы в государственные библиотеки - 1420 экз. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  |
| 8. | Подпрограмма 8 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Белгородской области" | Министерство культуры Белгородской области | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в регионе - 13 процентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 196 122,0 | 129 565,5 | 52 874,6 | 12 181,9 | 0,0 | 1 500,0 |
| 8.1. | Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Министерство культуры Белгородской области | Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, - 90 процентов.Количество конкурсных мероприятий для детей, обучающихся в ДШИ, - 11 ед. Количество мероприятий, направленных на профессиональное развитие управленческих и педагогических кадров ДШИ, - 8 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13 782,0 | 0,0 | 12 282,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 8.1.1. | Мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе предоставление бюджетным учреждениям субсидий | Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13 782,0 |  | 12 282,0 |  |  | 1 500,0 |
| 8.2. | Основное мероприятие 8.2 "Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей" | Министерство культуры Белгородской области | Количество участников конкурсов различного уровня - 7500 чел. Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 5 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 272,0 | 0,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2.1. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей | Министерство культуры Белгородской области | Количество участников конкурсов различного уровня - 7500 чел.Количество проведенных общественно значимых мероприятий - 5 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 272,0 |  | 272,0 |  |  |  |
| 8.3. | Основное мероприятие 8.3 "Поддержка создания и деятельности школ креативных индустрий" | Министерство культуры Белгородской области, министерство образования Белгородской области | Количество созданных школ креативных индустрий - 1 ед. Количество реализуемых программ (направлений подготовки, студий по направлениям) - 6 ед. Среднегодовое количество обучающихся - 145 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 107 455,7 | 67 068,3 | 30 582,1 | 9 8053 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.1. | Мероприятие. Субсидии на создание школ креативных индустрий | Министерство культуры Белгородской области | Количество созданных школ креативных индустрий - 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 98 053,1 | 67 068,3 | 21 179,5 | 9 805,3 |  |  |
| 8.3.2. | Мероприятие. Поддержка деятельности школы креативных индустрий | Министерство образования Белгородской области | Количество реализуемых программ (направлений подготовки, студий по направлениям) - 6 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9 402,6 |  | 9 402,6 |  |  |  |
|  |  |  | Среднегодовое количество обучающихся - 145 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Проект 8.А1 "Культурная среда" | Министерство строительства Белгородской области, министерство культуры Белгородской области | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств - 1 ед. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) - 59 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 74 028,3 | 62 497,3 | 9 154,5 | 2 376,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4.1. | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и училищ) | Министерство культуры Белгородской области | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) - 59 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50 262,7 | 46 241,6 | 4 021,1 |  |  |  |
| 8.4.2. | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию детских школ искусств) | Министерство строительства Белгородской области | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств - 1 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23 765,6 | 16 255,6 | 5 133,4 | 2 376,6 |  |  |
| 8.5. | Проект 8.А2 "Творческие люди" | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных международных и всероссийских конкурсно-фестивальных мероприятий - 2 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 584,0 | 0,0 | 584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5.1. | Мероприятие. Проведение международных и (или) всероссийских фестивалей (конкурсов) в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи | Министерство культуры Белгородской области | Количество проведенных международных и всероссийских конкурсно-фестивальных мероприятий - 2 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 584,0 |  | 584,0 |  |  |  |