|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства Белгородской обл. от 16.05.2022 N 353-рп "Об утверждении плана реализации государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области" на 2022 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 18.12.2022 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2022 г. N 353-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2022 ГОД

В целях обеспечения эффективности мониторинга и контроля за реализацией мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=8B706CB0EBD14E86FABB2CAFD3E3C4ABE61594F320260753F8743E03ADCD82554D188B839396CF3CD70EE5DB8BE51B914D2BF02F8E35CA62706E50m9ZFG) Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 529-пп, во исполнение [постановления](consultantplus://offline/ref=8B706CB0EBD14E86FABB2CAFD3E3C4ABE61594F320260153F8743E03ADCD82554D188B9193CEC33FDA18E4D99EB34AD7m1ZAG) Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года N 202-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области":

1. Утвердить [план](#P35) реализации государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области" на 2022 год (далее - План) (прилагается).

2. Министерству спорта Белгородской области (Жигалова Н.Ю.), министерству строительства Белгородской области (Козлитина О.П.), министерству жилищно-коммунального хозяйства (Ботвиньев А.Н.) обеспечить реализацию Плана.

3. Министерству финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) обеспечить финансирование мероприятий Плана в соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=8B706CB0EBD14E86FABB2CAFD3E3C4ABE61594F32025085DFA743E03ADCD82554D188B9193CEC33FDA18E4D99EB34AD7m1ZAG) Белгородской области от 16 декабря 2021 года N 130 "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Белгородской области - министра образования Белгородской области Милехина А.В.

Информацию об исполнении распоряжения представить к 25 апреля 2023 года.

Губернатор Белгородской области

В.В.ГЛАДКОВ

Приложение

Утвержден

распоряжением

Правительства Белгородской области

от 16 мая 2022 г. N 353-рп

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ" НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации (с указанием значения показателя конечного, непосредственного результата) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего на 2022 год | в том числе: | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные государственные внебюджетные фонды | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по государственной программе | Министерство спорта Белгородской области,  министерство строительства Белгородской области,  министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области в возрасте от 3 до 79 лет - 56 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 185 059,50 | 95 456,70 | 2 044 777,60 | 9 805,50 | 0,00 | 35 019,70 |
| Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, - 224 человека |
| Эффективность использования существующих объектов спорта - 88,4 процента |
| 1. | Подпрограмма 1  "Развитие физической культуры и массового спорта" | Министерство спорта Белгородской области | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области - 69,2 процента | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 558 059,2 | 81 757,0 | 1467 315,4 | 8 986,8 | 0,0 | 0,0 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области - 21,5 процента |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов - 94 процента |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), - 970 посещений в смену |
| Доля граждан Белгородской области, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, - 40,9 процента |
| Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Белгородской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), - 52 процента |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  "Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" | Министерство спорта Белгородской области | Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, - 165,5 тыс. человек | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 311 033,30 | 0,00 | 311 033,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)" | Министерство спорта Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 291 529,30 | 0,00 | 291 529,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие "Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" | Министерство спорта Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 19 504,00 | 0,00 | 19 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Проект  "Создание Серебряной спортивной лиги пенсионеров в регионе" | Министерство спорта Белгородской области | К концу 2022 года создать и организовать работу "Серебряной лиги", предусматривающей ежегодное проведение на территории области соревнований по 6 видам спорта, среди более чем 20 команд в возрасте 55+ | 30.03.2022 | 21.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Проект  "Развитие детского трейлраннинга в регионе "Трейл - детям!" | Министерство спорта Белгородской области | К декабрю 2022 года вовлечь в систематические занятия бегом по пересеченной местности не менее 1500 детей в возрасте от 7 до 14 лет, проживающих на территории Белгородской области | 30.03.2022 | 21.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Проект "Развитие кинологического спорта в регионе "ДОГони" | Министерство спорта Белгородской области | К декабрю 2022 года организовать тренировочный процесс на четырех специализированных для кинологического спорта площадках, с вовлечением не менее 5000 детей, проживающих на территории Белгородской области | 30.03.2022 | 21.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  "Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | Министерство спорта Белгородской области | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, - 114700 человек | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 226,20 | 0,00 | 7 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организации) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)" | Министерство спорта Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 226,20 | 0,00 | 7 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  "Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" | Министерство спорта Белгородской области,  министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений - 6 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 142 405,9 | 0,0 | 1 135 462,0 | 6 943,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)" | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 030 741,90 | 0,00 | 1 030 741,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Мероприятие "Субсидии на софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции и приобретения объектов недвижимого имущества) в объекты муниципальной собственности" | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 45 352,00 | 0,00 | 41 723,80 | 3 628,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Мероприятие "Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений - 3 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 66 312,00 | 0,00 | 62 996,30 | 3 315,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проект 1.Р5  "Спорт - норма жизни" | Министерство спорта Белгородской области, министерство строительства Белгородской области | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи - 98,5 процента | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 97 393,8 | 81 757,0 | 13 593,9 | 2 042,9 | 0,0 | 0,0 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 лет; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста - 48 процентов |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста - 22 процента |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 89 процентов |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.Р5.1  "Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом" | Министерство строительства Белгородской области | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности - 3 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90 030,80 | 74 688,60 | 13 299,30 | 2 042,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.Р5.2  "Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | Поставлены комплекты спортивного оборудования - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 363,00 | 7 068,40 | 294,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2  "Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" | Министерство спорта Белгородской области | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет - 63,3 процента | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 593 090,30 | 13 699,70 | 543 552,20 | 818,70 | 0,00 | 35 019,70 |
| Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, - 100 процентов |
| Доля занимающихся в организациях спортивной подготовки, зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования в организациях спортивной подготовки, - 18,5 процента |
| Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих подготовку по виду спорта "футбол", - 46,2 процента |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  "Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд в международных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств по видам спорта" | Министерство спорта Белгородской области | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, - 1033 человека | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество человек, повышающих спортивное мастерство в государственных учреждениях (организациях) Белгородской области спортивной направленности, - 321 человек |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  "Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков" | Министерство спорта Белгородской области | Доля занимающихся в организациях спортивной подготовки, зачисленных на этапе спортивного совершенствования, в общем количестве занимающихся, зачисленных на тренировочный этап, в организациях спортивной подготовки - 8,5 процента | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 536 802,50 | 936,00 | 500 846,80 | 0,00 | 0,00 | 35 019,70 |
| 2.2.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)" | Министерство спорта Белгородской области | Доля занимающихся в организациях спортивной подготовки, зачисленных на этапе спортивного совершенствования, в общем количестве занимающихся, зачисленных на тренировочный этап, в организациях спортивной подготовки - 8,5 процента | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 96 063,90 | 0,00 | 61 044,20 | 0,00 | 0,00 | 35 019,70 |
| 2.2.2 | Мероприятие "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций)" | Министерство спорта Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Мероприятие "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций)" | Министерство спорта Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)" | Министерство спорта Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 439 703,60 | 0,00 | 439 703,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  "Развитие инфраструктуры спортивных учреждений" | Министерство спорта Белгородской области, министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального ремонта областной и муниципальной собственности - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 187,00 | 0,00 | 7 368,30 | 818,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Мероприятие "Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | Министерство строительства Белгородской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального ремонта областной и муниципальной собственности - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 187,00 | 0,00 | 7 368,30 | 818,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.5  "Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта" | Министерство спорта Белгородской области | Доля освоенных средств социально ориентированными некоммерческими организациями в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли "Физическая культура и спорт" социально ориентированным некоммерческим организациям - 95 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 33 164,80 | 0,00 | 33 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Проект 2.Р5  "Спорт - норма жизни" | Министерство спорта Белгородской области | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта - 93,2 процента | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14 936,00 | 12 763,70 | 2 172,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | Мероприятие 2.Р5.1  "Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" | Министерство спорта Белгородской области | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, - 100 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 873,90 | 5 984,10 | 1 889,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | Мероприятие 2.Р5.2  "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние" | Министерство спорта Белгородской области | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 062,10 | 6 779,60 | 282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | Мероприятие 2.Р5.3 "Развитие федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2025 годы" | Министерство спорта Белгородской области | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, - 48,7 процента | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва - 25 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Проект  "Формирование цифрового контура физической культуры и спорта на территории Белгородской области" | Министерство спорта Белгородской области | К декабрю 2023 года разработать и внедрить систему с прикладным программным обеспечением по автоматизации деятельности не менее 36 учреждений физической культуры и спорта региона, включающую в себя не менее 17000 электронных паспортов спортсменов | 30.03.2022 | 21.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3  "Обеспечение реализации государственной программы" | Министерство спорта Белгородской области | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей государственной программы - 95 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 33 910,00 | 0,00 | 33 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  "Обеспечение функций органов государственной власти Белгородской области, в том числе территориальных органов" | Министерство спорта Белгородской области | Уровень достижения показателей подпрограмм 1 и 2 государственной программы - 95 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 23 707,00 | 0,00 | 23 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Проект  "Оптимизация процесса подготовки к проведению массовых спортивных мероприятий на базе многофункциональной спортивной арены "Белгород-Арена" | Министерство спорта Белгородской области | К декабрю 2022 года сократить время протекания процесса подготовки к проведению массовых спортивных мероприятий на базе многофункциональной спортивной арены "Белгород-Арена" не менее чем на 30% | 30.03.2022 | 01.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  "Премии и иные поощрения" | Министерство спорта Белгородской области | Премии и иные поощрения - 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 203,00 | 0,00 | 10 203,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |