|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Иркутской области от 13.11.2023 N 1023-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 05.12.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2023 г. N 1023-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461085&dst=7419) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [пунктом 13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=207208&dst=100109) Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года N 767-пп, руководствуясь [частью 4 статьи 66](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=197720&dst=101231), [статьей 67](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=197720&dst=100563) Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Утвердить государственную [программу](#P74) Иркутской области "Развитие культуры" (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=206865) Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года N 815-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2025 годы";

2) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=156987) Правительства Иркутской области от 12 февраля 2019 года N 92-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области";

3) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=159880) Правительства Иркутской области от 22 апреля 2019 г. N 311-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

4) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=160698) Правительства Иркутской области от 21 мая 2019 года N 403-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

5) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=162173) Правительства Иркутской области от 28 июня 2019 года N 517-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

6) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=163047) Правительства Иркутской области от 30 июля 2019 года N 587-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

7) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=163712) Правительства Иркутской области от 26 августа 2019 года N 682-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

8) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=164994) Правительства Иркутской области от 11 октября 2019 года N 841-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

9) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=165517) Правительства Иркутской области от 28 октября 2019 года N 891-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

10) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=168544) Правительства Иркутской области от 14 ноября 2019 года N 949-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

11) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=167409) Правительства Иркутской области от 17 декабря 2019 года N 1095-пп "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области";

12) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=169645) Правительства Иркутской области от 28 февраля 2020 года N 121-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

13) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=170031) Правительства Иркутской области от 6 марта 2020 года N 136-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

14) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=171606) Правительства Иркутской области от 24 апреля 2020 года N 284-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

15) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=173321) Правительства Иркутской области от 26 июня 2020 года N 523-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

16) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=174901) Правительства Иркутской области от 24 августа 2020 года N 689-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

17) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=174932) Правительства Иркутской области от 26 августа 2020 года N 698-пп "О внесении изменений в приложения 6, 7 к государственной программе Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

18) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=176176) Правительства Иркутской области от 13 октября 2020 года N 844-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

19) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=176942) Правительства Иркутской области от 23 ноября 2020 года N 950-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

20) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=178149) Правительства Иркутской области от 24 декабря 2020 года N 1135-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

21) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=179844) Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года N 129-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

22) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=182271) Правительства Иркутской области от 2 июня 2021 года N 380-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

23) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=183012) Правительства Иркутской области от 12 июля 2021 года N 470-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

24) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=184093) Правительства Иркутской области от 24 августа 2021 года N 591-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

25) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=184815) Правительства Иркутской области от 21 сентября 2021 года N 669-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

26) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=185944) Правительства Иркутской области от 26 октября 2021 года N 785-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

27) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=186684) Правительства Иркутской области от 29 ноября 2021 года N 906-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

28) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=186971) Правительства Иркутской области от 8 декабря 2021 года N 946-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

29) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=187043) Правительства Иркутской области от 9 декабря 2021 года N 947-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

30) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=188738) Правительства Иркутской области от 21 февраля 2022 года N 106-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

31) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=189408) Правительства Иркутской области от 15 марта 2022 года N 187-пп "О внесении изменений в приложения 6, 7 к государственной программе Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

32) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=190282) Правительства Иркутской области от 11 апреля 2022 года N 280-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

33) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=193123) Правительства Иркутской области от 28 июля 2022 года N 596-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

34) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=193687) Правительства Иркутской области от 25 августа 2022 года N 663-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

35) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=196970) Правительства Иркутской области от 29 ноября 2022 года N 929-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

36) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=197457) Правительства Иркутской области от 16 декабря 2022 года N 1013-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года N 815-пп";

37) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=197527) Правительства Иркутской области от 22 декабря 2022 года N 1046-пп "О внесении изменения в приложение 8 к государственной программе Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы";

38) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=198853) Правительства Иркутской области от 3 февраля 2023 года N 67-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2025 годы";

39) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=201096) Правительства Иркутской области от 19 апреля 2023 года N 333-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2025 годы";

40) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=203970) Правительства Иркутской области от 14 июля 2023 года N 595-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2025 годы";

41) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=205269) Правительства Иркутской области от 28 августа 2023 года N 751-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2025 годы";

42) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=206769) Правительства Иркутской области от 27 октября 2023 года N 947-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2019 - 2025 годы".

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Председатель Правительства

Иркутской области

К.Б.ЗАЙЦЕВ

Утверждена

постановлением Правительства

Иркутской области

от 13 ноября 2023 г. N 1023-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Глава 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" (далее - Программа) разработана с учетом положений государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462827&dst=1038) Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 317, и обеспечивает достижение целевых показателей, направленных на осуществление национальной цели развития Российской Федерации "Возможности для самореализации и развития талантов", определенной [указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Реализация государственной программы оказывает влияние на достижение тактической цели "Развитие культурного потенциала личности и общества в целом" [стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW411&n=187506&dst=100014) социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года N 15-ОЗ.

Цели Программы:

увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 60,2 млн. единиц в год к концу 2030 года;

увеличение доли архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся на хранении в государственных и муниципальных архивах Иркутской области, до 100% к 2030 году;

повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 250 творческих проектов физических и юридических лиц, осуществляющих культурную деятельность.

Глава 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Правительство Иркутской области возложило полномочия по осуществлению региональной государственной политики в сфере культуры на территории Иркутской области на министерство культуры Иркутской области (далее - министерство), по вопросам, связанным с осуществлением культурной деятельности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, требующим учета национальной самобытности народов, традиционно проживающих на территории, - на администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа.

Министерство выполняет функции и полномочия учредителя в отношении 30 областных государственных учреждений, в том числе 6 государственных театров, Иркутской областной филармонии, 4 государственных музеев, 4 государственных библиотек, 6 образовательных организаций, 9 иных учреждений. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа выполняет функции и полномочия учредителя в отношении 6 областных государственных учреждений.

Сеть учреждений культуры Иркутской области составляет 1779 ед., из них 2 федеральных учреждения культуры, 36 областных (региональных), 1713 муниципальных, 28 иных.

Обеспеченность Иркутской области учреждениями культуры

согласно нормативам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения культуры | Норматив | Факт | % обеспеченности |
| Театры | 9 | 10 | 111,1 |
| Музеи | 115 | 50 | 43,5 |
| Библиотеки | 797 | 738 | 92,6 |
| Культурно-досуговые учреждения | 659 | 773 | 117,3 |
| Концертные организации | 115 | 3 | 2,6 |
| Парки культуры и отдыха | 51 | 2 | 3,9 |
| Цирки | 3 | 1 | 33,3 |
| Зоопарки | 2 | 0 | 0 |

Число муниципальных учреждений культуры в сфере театрального искусства и музейного дела в течение последних 5 лет оставалось стабильным. В то же время за период с 2019 по 2022 год в целях повышения доступности услуг учреждений культуры для населения увеличилось число культурно-досуговых учреждений на 2 единицы. При этом число муниципальных библиотек сократилось на 3 единицы. Сокращение сети библиотек происходит за счет слияния библиотек с целью оптимизации бюджетных расходов, а также в связи с закрытием библиотек в поселениях с небольшим количеством жителей.

По вопросам обеспечения соблюдения единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации на территории Иркутской области осуществляет полномочия архивное агентство Иркутской области. В части сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области. В сфере сохранения историко-культурного наследия на территории Иркутской области осуществляет свою деятельность областное государственное автономное учреждение "Центр сохранения историко-культурного наследия Иркутской области", в сфере архивного дела - областное государственное казенное учреждение "Государственный архив Иркутской области".

Наиболее масштабными, привлекающими общественное внимание, событиями в сфере культуры являются следующие международные, межрегиональные и областные мероприятия: Международный фестиваль академической музыки "Звезды на Байкале", Международный фестиваль джазовой музыки "Джаз на Байкале", Байкальский международный кинофестиваль научно-популярных и документальных фильмов "Человек и природа" имени В.Г.Распутина, Всероссийский театральный фестиваль современной драматургии имени А.Вампилова, Международный фестиваль оперного пения "Дыхание Байкала", Международный книжный фестиваль "КНИГАМАРТ", Международный конкурс молодых композиторов и органистов "Байкальская токката", Всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального исполнительства "Байкальские духовые Ассамблеи", Международный этнокультурный фестиваль "Ердынские игры".

Основными задачами реализации указанных мероприятий является стимулирование деятельности творческих коллективов и отдельных творческих работников в Иркутской области, знакомство жителей Иркутской области с лучшими образцами отечественной и мировой культуры, формирование позитивного образа Иркутской области как одного из ведущих центров культурного развития Сибири.

В рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" национального проекта "Культура" с 2019 по 2022 год были реализованы следующие мероприятия:

построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности (осуществлено строительство 6 муниципальных домов культуры, проведен капитальный ремонт 1 муниципального культурно-досугового учреждения);

реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств (проведен капитальный ремонт 11 детских школ искусств);

переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (модернизировано 17 библиотек);

оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (оснащены 26 детских школ искусств и училищ);

проведено техническое оснащение 2 муниципальных музеев;

приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Иркутской области (приобретено 2 автоклуба).

В рамках регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" национального проекта "Культура" в период с 2021 по 2022 год создано 11 виртуальных концертных залов.

В рамках регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" национального проекта "Культура" в 2019 - 2022 годах осуществлено повышение квалификации работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры в количестве 1957 человек. В Иркутской области, согласно данным Роскультпроекта, на 1 августа 2023 года зарегистрировано 4640 волонтеров культуры. С 2021 года в рамках национального проекта "Культура" проводится конкурс "Лучшие сельские учреждения культуры и их работники".

Одной из наиболее значимых форм государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи являются стипендии Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства, которые присуждаются им на конкурсной основе за высокие творческие достижения в области музыкального, изобразительного, хореографического, театрального и иных видов искусств.

Премиями Губернатора Иркутской области награждаются лица, подготовившие стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства.

Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО), из областного бюджета предоставляются субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей (реализации социокультурных проектов).

Социокультурные проекты представляют собой проведение фестивалей, концертов, выставок различной тематики, постановку театральных произведений, издание произведений литературы и других мероприятий в сфере культуры и искусства.

Данный вид поддержки направлен на обеспечение участия представителей СО НКО Иркутской области в региональных, всероссийских, международных конференциях, форумах, съездах, фестивалях, выставках и других мероприятиях по вопросам осуществления деятельности в сфере культуры и искусства.

Наиболее значимой мерой государственной поддержки творческих работников является присуждение премии Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства.

Ежегодно творческим работникам, внесшим творческий вклад в развитие культуры и искусства Иркутской области, вручаются премии Правительства Иркутской области, именованные в честь выдающихся деятелей культуры и искусства Иркутской области.

Работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры ежегодно вручаются премии Губернатора Иркутской области за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры, расположенных на территории Иркутской области.

Традиционно любительским коллективам, действующим на базе областных государственных и муниципальных учреждений культуры, министерством присваивается звание "Образцовый" и "Народный".

Наиболее значимой формой поощрения творческих работников за достижения в области сохранения, возрождения и развития народных ремесел является ежегодный областной конкурс на звание "Народный мастер Иркутской области".

В рамках обеспечения конституционного права на доступ к культурным ценностям министерство с 2011 года реализует проект "Деятели культуры и искусства - жителям Иркутской области". В рамках проекта государственные учреждения культуры совместно с представителями творческих союзов Иркутской области и творческими работниками посещают муниципальные образования Иркутской области с культурными мероприятиями.

С 2017 года в рамках проекта "Культура малой Родины", инициированного Правительством Российской Федерации, осуществляются мероприятия: "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Театры - детям", "Модельные библиотеки", "Автоклубы", "Оборудование для детских школ искусств и училищ искусств", "Региональные и муниципальные музеи".

Подведомственным учреждением архивного агентства Иркутской области является областное государственное казенное учреждение "Государственный архив Иркутской области" (далее - ОГКУ ГАИО).

В 1 квартале 2022 года после реорганизации трех областных государственных архивов в состав ОГКУ ГАИО вошли ОГКУ "Государственный архив новейшей истории Иркутской области" (в настоящее время "Центр документации новейшей истории - филиал ОГКУ ГАИО"), ОГКУ "Государственный архив документов по личному составу Иркутской области" (в настоящее время "Центр документов по личному составу - филиал ОГКУ ГАИО") и Усть-Ордынский филиал ОГКУ "Государственный архив Иркутской области", расположенный в пос. Усть-Ордынский. Также в архивную сеть входят 42 муниципальных архива городов и районов Иркутской области, в том числе: 3 муниципальных казенных учреждения, 37 структурных подразделений органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 2 структурных подразделения органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, которые реализуют полномочия не только в области архивного дела, но и в иных областях муниципального управления.

Одним из основных составляющих культурного потенциала Иркутской области является культурное наследие региона, представленное памятниками истории и архитектуры, а также объектами археологического наследия. Всего на территории Иркутской области находится 9 401 объект культурного наследия федерального и регионального значения, из которых: 4 641 - объекты архитектуры и истории, 4 760 - объекты археологического наследия. Из общего количества объектов культурного наследия 1 588 объектов считаются включенными в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Количество выявленных объектов культурного наследия в целом по Иркутской области составляет 7 916 объектов, из которых 3 709 объектов архитектуры и истории, 4 207 объектов археологического наследия.

Среди существующих ограничений (проблем) для развития сферы культуры Иркутской области следует выделить удаленность Иркутской области от крупнейших российских и международных культурных центров, следствием которой является затрудненность и высокая стоимость непосредственного культурного взаимодействия.

Фактором, сдерживающим развитие отрасли, является и недостаточность материальной базы, в том числе отсутствие современного концертного зала в г. Иркутске, нового помещения для Иркутского областного театра кукол "Аистенок", фондохранилища для государственных музеев Иркутской области, современных зданий для муниципальных библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений. Необходимо продолжать обновление оборудования и музыкальных инструментов учреждений культуры и искусства, фондов областных и муниципальных библиотек.

Глава 3. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,

СПОСОБЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ

Реализация задач в сфере Программы осуществляется путем проведения (осуществления) конкретных мероприятий (результатов), входящих в состав структурных элементов (региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий), включенных в систему документов Программы. Задачи структурных элементов представлены в [таблице 3](#P365) паспорта Программы.

Раздел II. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

(ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

Таблица 1

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство культуры Иркутской области |
| Соисполнители государственной программы | Министерство культуры Иркутской области;  служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;  администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;  архивное агентство Иркутской области |
| Участники государственной программы | Министерство культуры Иркутской области;  министерство строительства Иркутской области;  служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;  администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;  архивное агентство Иркутской области |
| Период реализации государственной программы | 2024 - 2030 годы |
| Цели государственной программы | 1. Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 60,2 млн. единиц в год к концу 2030 года.  2. Увеличение доли архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся на хранении в государственных и муниципальных архивах Иркутской области, до 100% к 2030 году.  3. Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 250 творческих проектов физических и юридических лиц, осуществляющих культурную деятельность |
| Финансовое обеспечение реализации государственной программы | 2024 год - 5 416 294,3 тыс. рублей |
| 2025 год - 4 344 041,6 тыс. рублей |
| 2026 год - 4 753 762,7 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | 1. Национальная цель развития "Возможности для самореализации и развития талантов" определена [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".  2. Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462827&dst=1038) Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 317 |

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система (при наличии) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель государственной программы "Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 60,2 млн. единиц в год к концу 2030 года" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество посещений мероприятий организаций культуры | ГП | возрастающий | млн. ед. | 26,42 | 2023 | 30,29 | 37,52 | 41 | 44,8 | 48,9 | 52,7 | 60,2 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" | министерство культуры Иркутской области | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | на бумажном носителе |
| 2 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | ГП РФ | возрастающий | % | 87,9 | 2023 | 88,1 | 88,5 | 89 | 89,3 | 89,7 | 89,9 | 90,1 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462827) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" | министерство культуры Иркутской области | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | на бумажном носителе |
| 3 | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек субъектов Российской Федерации | ГП | возрастающий | ед. | 14445 | 2023 | 14445 | 14077 | 14050 | 14050 | 14030 | 14010 | 14000 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=438279) Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики" | министерство культуры Иркутской области | отсутствует | на бумажном носителе |
| 4 | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | ГП РФ | возрастающий | ед. | 93,5 | 2023 | 93,7 | 94 | 94,1 | 94,2 | 94,3 | 94,4 | 94,5 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462827) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" | министерство культуры Иркутской области | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | на бумажном носителе |
| Цель государственной программы "Увеличение доли архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся на хранении в государственных и муниципальных архивах Иркутской области, до 100% к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, находящихся на хранении в государственных и муниципальных архивах Иркутской области | ГП | возрастающий | % | 95,6 | 2023 | 95,7 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436062) от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" | архивное агентство Иркутской области | отсутствует | на бумажном носителе |
| Цель государственной программы "Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 250 творческих проектов физических и юридических лиц, осуществляющих культурную деятельность" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | ВДЛ | возрастающий | ед. | 105 | 2023 | 107 | 110 | 113 | 115 | 120 | 125 | 130 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376) Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | министерство культуры Иркутской области | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | на бумажном носителе |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРЫ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию (наименование ИОГВ (организации)) | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть | | | | |
| Региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в национальный проект | | | | |
| 1.1. "Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" | | | | |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | министерство культуры Иркутской области, министерство строительства Иркутской области | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического оснащения региональных и муниципальных организаций культуры | 1, 4 |
| 1.2. "Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" | | | | |
| 1 | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | министерство культуры Иркутской области | Обеспечена дополнительная поддержка творческим инициативам, направленным на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей | 1, 6 |
| 2 | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | министерство культуры Иркутской области | Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, сохранения культурного наследия за счет проведения программы "Волонтеры культуры", формирования социального института добровольчества | 6 |
| 3 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | министерство культуры Иркутской области | Созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками | 6 |
| 1.3. "Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" | | | | |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | министерство культуры Иркутской области | Обеспечен доступ к культурному достоянию максимального количества жителей Иркутской области, в том числе проживающих в отдаленных территориях | 1 |
| Региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, не входящих в национальный проект | | | | |
| 2.1. "Региональный проект "Реализация приоритетных проектов в сфере культуры" | | | | |
| 1 | Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры | министерство культуры Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, министерство строительства Иркутской области | Созданы условия для предоставления населению доступных и разнообразных услуг сферы культуры | 1, 6 |
| Региональные проекты, не направленные на реализацию федеральных проектов | | | | |
| 3.1. "Региональный проект "Развитие инфраструктуры и модернизация муниципальных учреждений культуры" | | | | |
| 1 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | министерство культуры Иркутской области | Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 1 |
| 2 | Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов муниципального значения | министерство строительства Иркутской области | Повышена доступность и качество услуг сферы культуры для населения, созданы условия для творческой деятельности | 1, 4 |
| 3.2. "Региональный проект "Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области" | | | | |
| 1 | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области | служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Созданы условия для сохранения и эффективного использования объектов культурного наследия | 6 |
| Ведомственные проекты | | | | |
| 4.1. "Ведомственный проект "Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры" | | | | |
| 1 | Устранение физического и функционального износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий областных государственных учреждений культуры | министерство культуры Иркутской области | Обеспечены условия по оказанию услуг населению за счет проведения капитального ремонта зданий региональных учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Иркутской области | 1 |
| 4.2. "Ведомственный проект "Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры на территории Усть-Ордынского Бурятского округа" | | | | |
| 1 | Устранение физического и функционального износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий учреждений культуры, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа | администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Обеспечены условия по оказанию услуг населению за счет проведения капитального ремонта зданий региональных учреждений культуры, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа | 1 |
| Процессная часть | | | | |
| Комплексы процессных мероприятий | | | | |
| 5.1. "Комплекс процессных мероприятий "Реализация единой государственной политики в сфере культуры" | | | | |
| 1 | Создание условий и организация предоставления услуг и выполнение работ государственными учреждениями культуры | министерство культуры Иркутской области | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг (работ) населению государственными учреждениями культуры | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 5.2. "Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия" | | | | |
| 1 | Обеспечение эффективного управления в сфере охраны объектов культурного наследия | служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг (работ) населению государственными учреждениями культуры, подведомственными службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области | 6 |
| 5.3. "Комплекс процессных мероприятий "Осуществление государственных полномочий в сфере архивного дела Иркутской области" | | | | |
| 1 | Создание условий и организация предоставления услуг и выполнение работ государственными архивными учреждениями Иркутской области | архивное агентство Иркутской области | Созданы условия предоставления услуг населению государственными архивными учреждениями Иркутской области | 5 |
| 5.4. "Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа" | | | | |
| 1 | Создание условий и организация предоставления услуг и выполнение работ государственными учреждениями культуры, подведомственными администрации Усть-Ордынского Бурятского округа | администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг (работ) населению государственными учреждениями культуры, подведомственными администрации Усть-Ордынского Бурятского округа | 1, 6 |

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" | | Всего | Всего, в том числе: | 5 416 294,3 | 4 344 041,6 | 4 753 762,7 |  |  |  |  |
| всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ) | 5 322 471,2 | 4 326 147,1 | 4 753 762,7 |  |  |  |  |
| Областной бюджет (далее - ОБ) | 4 827 488,4 | 4 266 525,6 | 4 248 997,1 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии, в том числе: | 418 366,8 | 59 621,5 | 504 765,6 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 418 366,8 | 59 621,5 | 504 765,6 |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований Иркутской области - при наличии (далее - МБ) | 93 823,1 | 17 894,5 | 0,0 |  |  |  |  |
| Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 76 616,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 76 616,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 3 376 995,7 | 3 027 067,7 | 3 702 219,9 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 3 353 494,9 | 3 021 515,3 | 3 702 219,9 |  |  |  |  |
| ОБ | 3 095 187,8 | 2 968 038,0 | 3 197 503,7 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 258 307,1 | 53 477,3 | 504 716,2 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 258 307,1 | 53 477,3 | 504 716,2 |  |  |  |  |
| МБ | 23 500,8 | 5 552,4 |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 051 309,5 | 259 364,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 981 219,4 | 247 021,9 | 0,0 |  |  |  |  |
| ОБ | 754 656,7 | 247 021,9 | 0,0 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 149 946,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 149 946,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| МБ | 70 090,1 | 12 342,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: | 76 616,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 76 616,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Всего, в том числе: | 214 291,8 | 213 995,0 | 214 017,2 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 214 291,8 | 213 940,1 | 213 967,8 |  |  |  |  |
| ОБ | 214 235,5 | 213 940,1 | 213 967,8 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 56,3 | 54,9 | 49,4 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 56,3 | 54,9 | 49,4 |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| архивное агентство | Всего, в том числе: | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |  |  |  |  |
| ОБ | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Всего, в том числе: | 450 789,1 | 520 706,7 | 514 617,4 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 450 556,9 | 520 706,7 | 514 617,4 |  |  |  |  |
| ОБ | 440 500,2 | 514 617,4 | 514 617,4 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 10 056,7 | 6 089,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 10 056,7 | 6 089,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| МБ | 232,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектная часть | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 494 816,1 | 211 476,0 | 922 627,2 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 471 315,3 | 205 923,6 | 922 627,2 |  |  |  |  |
| ОБ | 213 008,2 | 152 446,3 | 417 911,0 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 258 307,1 | 53 477,3 | 504 716,2 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 258 307,1 | 53 477,3 | 504 716,2 |  |  |  |  |
| МБ | 23 500,8 | 5 552,4 |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 1 051 309,5 | 259 364,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 981 219,4 | 247 021,9 | 0,0 |  |  |  |  |
| ОБ | 754 656,7 | 247 021,9 | 0,0 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 149 946,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 149 946,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| МБ | 70 090,1 | 12 342,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: | 76 616,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 76 616,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Всего, в том числе: | 1 475,1 | 75,2 | 77,1 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 1 475,1 | 75,2 | 77,1 |  |  |  |  |
| ОБ | 1 418,8 | 20,3 | 27,7 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 56,3 | 54,9 | 49,4 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 56,3 | 54,9 | 49,4 |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Всего, в том числе: | 200 096,4 | 286 376,2 | 286 376,2 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 200 096,4 | 286 376,2 | 286 376,2 |  |  |  |  |
| ОБ | 200 096,4 | 286 376,2 | 286 376,2 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | "Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 188 328,6 |  | 739 750,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 181 508,4 |  | 739 750,0 |  |  |  |  |
| ОБ | 15 039,9 |  | 266 310,0 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 166 468,5 |  | 473 440,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 166 468,5 |  | 473 440,0 |  |  |  |  |
| МБ | 6 820,2 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 147 208,5 |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 144 571,3 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 41 273,3 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 103 298,0 |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 103 298,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2 637,2 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 864,6 |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 2 864,6 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 114,6 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 2 750,0 |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 2 750,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | "Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | "Региональный проект "Реализация приоритетных проектов в сфере культуры" | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 176 412,3 | 119 013,8 | 98 138,2 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 161 154,8 | 113 461,4 | 98 138,2 |  |  |  |  |
| ОБ | 72 066,2 | 59 984,1 | 66 862,0 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 89 088,6 | 53 477,3 | 31 276,2 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 89 088,6 | 53 477,3 | 31 276,2 |  |  |  |  |
| МБ | 15 257,5 | 5 552,4 |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 63 190,8 |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 62 198,3 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 15 549,6 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 46 648,7 |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 46 648,7 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 992,5 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Всего, в том числе: | 75,1 | 75,2 | 77,1 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 75,1 | 75,2 | 77,1 |  |  |  |  |
| ОБ | 18,8 | 20,3 | 27,7 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 56,3 | 54,9 | 49,4 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 56,3 | 54,9 | 49,4 |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | "Региональный проект "Развитие инфраструктуры и модернизация муниципальных учреждений культуры" | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 49 023,1 | 47 600,0 | 47 600,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 47 600,0 | 47 600,0 | 47 600,0 |  |  |  |  |
| ОБ | 47 600,0 | 47 600,0 | 47 600,0 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1 423,1 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство строительства Иркутской области | Всего, в том числе: | 840 910,2 | 259 364,0 |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 774 449,8 | 247 021,9 |  |  |  |  |  |
| ОБ | 697 833,8 | 247 021,9 |  |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 66 460,4 | 12 342,1 |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: | 76 616,0 |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 76 616,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | "Региональный проект "Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области" | служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Всего, в том числе: | 200 096,4 | 286 376,2 | 286 376,2 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 200 096,4 | 286 376,2 | 286 376,2 |  |  |  |  |
| ОБ | 200 096,4 | 286 376,2 | 286 376,2 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | "Ведомственный проект "Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры" | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 78 187,5 | 44 862,2 | 37 139,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 78 187,5 | 44 862,2 | 37 139,0 |  |  |  |  |
| ОБ | 78 187,5 | 44 862,2 | 37 139,0 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | "Ведомственный проект "Обеспечение качественных условий предоставления услуг сферы культуры на территории Усть-Ордынского Бурятского округа" | администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Всего, в том числе: | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| ОБ | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Процессная часть | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 882 179,6 | 2 815 591,7 | 2 779 592,7 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 2 882 179,6 | 2 815 591,7 | 2 779 592,7 |  |  |  |  |
| ОБ | 2 882 179,6 | 2 815 591,7 | 2 779 592,7 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Всего, в том числе: | 212 816,7 | 213 919,8 | 213 940,1 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 212 816,7 | 213 919,8 | 213 940,1 |  |  |  |  |
| ОБ | 212 816,7 | 213 919,8 | 213 940,1 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| архивное агентство | Всего, в том числе: | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |  |  |  |  |
| ОБ | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Всего, в том числе: | 250 692,7 | 234 330,5 | 228 241,2 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 250 460,5 | 234 330,5 | 228 241,2 |  |  |  |  |
| ОБ | 240 403,8 | 228 241,2 | 228 241,2 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 10 056,7 | 6 089,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 10 056,7 | 6 089,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| МБ | 232,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | "Комплекс процессных мероприятий "Реализация единой государственной политики в сфере культуры" | министерство культуры Иркутской области | Всего, в том числе: | 2 882 179,6 | 2 815 591,7 | 2 779 592,7 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 2 882 179,6 | 2 815 591,7 | 2 779 592,7 |  |  |  |  |
| ОБ | 2 882 179,6 | 2 815 591,7 | 2 779 592,7 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | "Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия" | служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области | Всего, в том числе: | 250 692,7 | 234 330,5 | 228 241,2 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 250 460,5 | 234 330,5 | 228 241,2 |  |  |  |  |
| ОБ | 240 403,8 | 228 241,2 | 228 241,2 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: | 10 056,7 | 6 089,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 10 056,7 | 6 089,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| МБ | 232,2 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | "Комплекс процессных мероприятий "Осуществление государственных полномочий в сфере архивного дела Иркутской области" | архивное агентство | Всего, в том числе: | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |  |  |  |  |
| ОБ | 322 908,2 | 322 908,2 | 322 908,2 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | "Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа" | администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | Всего, в том числе: | 212 816,7 | 213 919,8 | 213 940,1 |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ | 212 816,7 | 213 919,8 | 213 940,1 |  |  |  |  |
| ОБ | 212 816,7 | 213 919,8 | 213 940,1 |  |  |  |  |
| ФБ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ - при наличии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотрено в ОБ |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел III. ПРАВИЛА (ПОРЯДОК) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

Данный раздел не содержит правила предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в соответствии с [пунктом 4 статьи 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461085&dst=5789) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел IV. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный раздел не содержит иных положений, которые необходимо отразить в государственной программе в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.