|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2023 N 735 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 05.12.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2023 г. N 735

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КУЗБАССА"

В целях укрепления здоровья населения Кемеровской области - Кузбасса, улучшения качества и доступности медицинской помощи, предупреждения распространения социально значимых заболеваний, снижения общей смертности, обеспечения безопасного материнства и здоровья детей Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P61) Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса".

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области:

от 15.10.2013 [N 443](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=138468) "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2025 годы";

от 08.04.2014 [N 150](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=57073) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы";

от 24.09.2014 [N 393](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=60754) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы";

от 13.10.2015 [N 339](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=68563) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2017 годы";

от 27.05.2016 [N 189](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=72890) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2018 годы";

от 26.09.2016 [N 389](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=75628) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2018 годы";

от 22.02.2017 [N 80](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=78706) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы";

от 22.08.2017 [N 443](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=82794) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы";

от 19.10.2017 [N 540](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=84070) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы";

от 14.02.2018 [N 56](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=87330) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2020 годы";

от 27.04.2018 [N 156](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=88758) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2020 годы";

от 18.06.2018 [N 246](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=89775) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2020 годы";

от 20.09.2018 [N 396](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=91880) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2020 годы";

от 05.02.2019 [N 56](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=94964) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы";

от 21.03.2019 [N 184](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=96209) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы".

2.2. Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса:

от 10.10.2019 [N 596](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=101003) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы";

от 11.02.2020 [N 54](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=104047) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 22.04.2020 [N 251](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=106020) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 12.05.2020 [N 272](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=106269) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 11.09.2020 [N 570](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=109362) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 06.11.2020 [N 658](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=110900) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 24.03.2021 [N 137](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=115009) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 18.03.2022 [N 135](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=124240) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 30.12.2022 [N 910](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=131237) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 22.06.2023 [N 409](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135786) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2025 годы";

от 03.10.2023 [N 650](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=138433) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2025 годы".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Воронину Е.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

Первый заместитель

председателя Правительства

Кемеровской области - Кузбасса -

министр финансов Кузбасса

И.Ю.МАЛАХОВ

Утверждена

постановлением Правительства

Кемеровской области - Кузбасса

от 10 ноября 2023 г. N 735

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КУЗБАССА"

Стратегические приоритеты государственной программы

здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса

1. Оценка текущего состояния сферы здравоохранения, охраны

здоровья граждан

Кемеровская область - Кузбасс - крупный территориально-производственный комплекс Российской Федерации. Промышленность в Кемеровской области - Кузбассе многоотраслевая и представлена как тяжелыми отраслями, так и отраслями, специализирующимися на производстве конечной продукции. Основные виды деятельности - добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, производство электроэнергии, металлургической и химической продукции, машин и оборудования.

За последние 5 лет ожидаемая продолжительность жизни жителей Кемеровской области - Кузбасса увеличилась на 0,32 года и составила 69,67 года за 2022 год (по предварительной оценке Росстата). В 2022 году уровень рождаемости составил 7,6 процента на 1000 населения.

По сравнению с 2021 годом ухудшились показатели младенческой смертности, смертности от болезней эндокринной системы, болезней нервной системы, смертности от внешних причин, в том числе смертности от дорожно-транспортных происшествий.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом снизились показатели смертности от болезней системы кровообращения, от болезней органов дыхания, от болезней органов пищеварения, смертности от туберкулеза, смертности от новообразований, смертности от ВИЧ, а также материнской смертности.

С целью дальнейшего улучшения показателей в государственной программе Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" (далее - государственная программа) реализуются региональные проекты в рамках реализации национальных проектов.

В Кемеровской области - Кузбассе проводятся мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, они направлены на уменьшение распространенности рисков развития неинфекционных заболеваний. Снижается потребление алкогольной продукции, растет количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

Продолжено проведение мероприятий по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами, так как дефицит врачебных кадров и средних медицинских работников не сокращается. С целью стабилизации кадровой ситуации, стимулирования роста профессионального уровня медицинских кадров, повышения престижа профессии и общественного статуса медицинских работников предусмотрены меры социальной поддержки среднего медицинского и врачебного персонала. Приняты меры к повышению заработной платы работников здравоохранения.

В 2022 году расходы консолидированного бюджета Кемеровской области - Кузбасса и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса (далее - ТФОМС) на здравоохранение составили 79216,4 млн рублей. В структуре расходов средства бюджета составили 39,6 процента, средства ОМС - 54,9 процента, средства от приносящей доход деятельности - 5,3 процента, прочие - 0,2 процента по сравнению с 2021 годом.

Продолжается реформирование созданной единой системы здравоохранения под руководством заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) и Министерства здравоохранения Кузбасса. За счет реорганизации и слияния медицинских организаций проводится оптимизация использования ресурсов здравоохранения.

В 2024 году и далее, до 2030 года, будет осуществляться дальнейшая оптимизация коечного фонда, совершенствование системы управления ресурсами с использованием современных информационных технологий. Повсеместно используется информационная система "Централизованное материально-техническое снабжение" для полного учета и анализа материальных ресурсов системы здравоохранения Кузбасса.

Внедрение информационных технологий в медицинских организациях контролирует Министерство здравоохранения Кузбасса. Оператором государственной информационной системы в сфере здравоохранения является ГАУЗ "Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Зельковича Романа Моисеевича", который определен [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=78520) департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 30.11.2016 N 1305 "Об утверждении положения о Региональном сегменте Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области (РС ЕГИСЗ)".

Развитие информационных систем здравоохранения региона осуществляется в соответствии с региональным проектом "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)".

В настоящее время 23 491 рабочее место медицинских работников автоматизировано. К началу 2022 года завершено оснащение фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) компьютерной техникой, завершено формирование центрального архива медицинских изображений (далее - ЦАМИ) (в 2022 году в ЦАМИ было загружено 1 269 357 исследований), внедрена диспетчеризация санитарного автотранспорта. В медицинских организациях эксплуатируются лабораторные информационные системы, осуществляется формирование направлений и сохранение результатов лабораторных исследований в электронных медицинских картах пациентов. Ведется развитие таких информационных продуктов, как единая медицинская информационная система и электронная медицинская карта. Введены в эксплуатацию управление льготным лекарственным обеспечением, управление кадровыми ресурсами, система для ведения централизованной бухгалтерии и другие направления.

К региональной телемедицинской системе Кемеровской области - Кузбасса подключены 80 медицинских организаций.

Обеспечена оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал.

Осуществляется контроль за соотношением средней заработной платы руководителей государственных медицинских организаций и средней заработной платы работников этих организаций.

В мероприятиях по независимой оценке качества условий оказания услуг участвуют медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса и некоторые медицинские организации частной формы собственности. На территории Кемеровской области - Кузбасса осуществляет свою деятельность общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями при Министерстве здравоохранения Кузбасса. Результаты независимой оценки и деятельности указанного общественного совета размещаются на сайте Министерства здравоохранения Кузбасса https://kuzdrav.ru.

Планируется до 2030 года продолжение работы по повышению доступности медицинской помощи жителям труднодоступных населенных пунктов. В рамках региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139008&dst=119210) "Программа модернизации первичного звена здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2025 годы" в 2022 году было закуплено 6 стационарных флюорографов, 7 стационарных маммографов, 24 стационарных рентгеновских аппарата.

В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, где не предусмотрены объекты здравоохранения, организованы домовые хозяйства, при этом уполномоченные домовых хозяйств обеспечены круглосуточной мобильной или стационарной телефонной связью, регламентируемым набором изделий медицинского назначения (укладки) для оказания первой помощи. Все уполномоченные домовых хозяйств прошли соответствующую подготовку по оказанию первой помощи и имеют круглосуточную возможность получать по телефону консультацию врача консультативного пункта, организованного на базе приемного отделения районной больницы, городской больницы или станции скорой медицинской помощи.

Технологии бережливого производства в медицинских организациях региона внедряют в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций в 2022 году составила 78,1 процента по сравнению с 2021 годом.

В поликлиниках региона появились открытые регистратуры, комфортные зоны ожидания, понятная и наглядная навигация, сократилось время простоя оборудования, прохождения профилактического осмотра.

При оценке деятельности медицинских организаций применяются 22 критерия, от управления потоками пациентов до оптимального расчета запасов медикаментов, канцелярии и оборудования, этому сотрудников кузбасских поликлиник обучает Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса. Важным критерием оценки работы медицинских организаций является удовлетворенность пациентов. В 2022 году она составила 67,9 процента в сравнении с 2021 годом.

Убедительные результаты по внедрению бережливых технологий показали ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая поликлиника N 5 имени Л.И.Темерхановой", ГАУЗ "Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А.Атаманова", в ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша" развивается территориальная поликлиника.

Инструменты бережливого производства, в частности маршрутизация с распределением потоков пациентов, позволили оптимизировать работу поликлиник во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации государственной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы сформированы с учетом положений указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [N 204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 [N 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", Единого [плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р, [Закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112504) Кемеровской области - Кузбасса от 26.12.2018 N 122-ОЗ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года", [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137539) Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 275-р "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года".

Основными приоритетными направлениями здравоохранения являются: обеспечение доступности и качества медицинской помощи, профилактика заболеваний и снижение заболеваемости, развитие системы электронного документооборота и обеспечение кадрами медицинских учреждений. Успешное решение этих задач - главный компонент развития здравоохранения в Кемеровской области - Кузбассе.

Государственная программа направлена на достижение двух национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года: "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", "Цифровая трансформация".

Наибольшее влияние реализация государственной программы оказывает на национальную цель "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", которая достигается путем обеспечения доступности и качества медицинской помощи, отвечающей запросам населения и задачам развития региона в области здравоохранения, что, в свою очередь, приведет к достижению целевых показателей: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации.

Кроме того, реализация государственной программы окажет влияние на достижение национальной цели "Цифровая трансформация" (в части достижения показателя "Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления").

Основными задачами развития здравоохранения в Кемеровской области - Кузбассе являются: создание условий для повышения доступности и качества медицинской помощи; профилактика заболеваний; разработка, внедрение и применение новых медицинских технологий и лекарственных средств; предотвращение распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих; совершенствование системы контроля в сфере охраны здоровья граждан, включая государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств, государственный контроль за обращением медицинских изделий; обеспечение биологической безопасности; совершенствование системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора; формирование системы мотивации граждан, особенно детей и лиц трудоспособного возраста, к ведению здорового образа жизни; формирование у граждан мотивации к переходу на здоровое питание, в том числе в целях снижения риска развития алиментарно-зависимых заболеваний, а также развитие системы информирования граждан о качестве продуктов питания; формирование эффективной системы профилактики заболеваний, предусматривающей в том числе ответственность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан, а также обеспечивающей охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, проводимыми не реже одного раза в год; разработка новых медицинских технологий и их внедрение в систему здравоохранения, широкое внедрение механизма направленного инновационного развития, позволяющего сократить цикл создания нового продукта - от его разработки до вывода на рынок, и поддержка наиболее актуальных и востребованных направлений медицинской науки; расширение перечня профилактических прививок, включенных в национальный календарь, в том числе за счет вакцинации против ветряной оспы и ротавирусной инфекции; охват населения декретированных возрастов и населения из групп риска профилактическими прививками против вакциноуправляемых инфекций - не менее 95 процентов.

Решение основных задач развития здравоохранения в Кемеровской области - Кузбассе осуществляется по следующим приоритетным направлениям: совершенствование системы оказания медицинской помощи, предусматривающее в том числе строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, в том числе детям, оснащение современным лабораторным оборудованием, высокочувствительными и специфичными тест-системами клинико-диагностических, в том числе микробиологических, лабораторий и патолого-анатомических отделений медицинских организаций; обеспечение оптимальной доступности для граждан (включая граждан, проживающих в труднодоступных местностях) первичной медико-санитарной помощи, в том числе путем создания фельдшерско-акушерских пунктов, использования мобильных медицинских комплексов, а также обеспечение транспортной доступности медицинских организаций, включая развитие маршрутов общественного транспорта, строительство и реконструкцию дорог с твердым покрытием; дальнейшее развитие высокотехнологичной медицинской помощи; реализация программы по борьбе с онкологическими заболеваниями; совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и других систем; совершенствование организации экстренной медицинской помощи гражданам (включая граждан, проживающих в труднодоступных местностях) с использованием санитарной авиации; создание в медицинских организациях системы экстренного реагирования, обеспечивающей с помощью индивидуальных электронных устройств оперативное получение информации об изменении показателей здоровья пациентов из групп риска; развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе за счет увеличения числа выездных патронажных служб и посещений пациентов на дому, организации услуг по уходу за больными, создания специализированных мультидисциплинарных бригад по организации и оказанию паллиативной медицинской помощи, укрепления материально-технической базы структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и хосписов; создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, предусматривающего в том числе развитие единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, обеспечивающей взаимосвязь процессов организации оказания медицинской помощи и управления ресурсами здравоохранения; развитие государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса в сфере здравоохранения в целях их интеграции в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения; внедрение и развитие медицинских информационных систем во всех медицинских организациях; создание централизованных цифровых платформ в целях диагностики заболеваний, в том числе с использованием искусственного интеллекта; развитие системы независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, осуществляемой общественными советами по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включая информирование населения о результатах такой оценки; дальнейшее внедрение информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд; внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий в целях снижения объема фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных препаратов и медицинских изделий; совершенствование организации управления обязательным медицинским страхованием, обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования на основе единых принципов и нормативов; формирование системы защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования, включая развитие института страховых представителей, открытие офисов страховых медицинских организаций по защите прав застрахованных лиц, в том числе в целях досудебного урегулирования споров, связанных с оказанием медицинской помощи, а также информирование населения о необходимости прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; обеспечение готовности государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций и в военное время; развитие добровольчества (волонтерства) и наставничества; развитие центров экспорта медицинских услуг.

В целях обеспечения достижения показателей Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса предусматривается решение задач по созданию центров развития здравоохранения и предоставления гериатрических услуг.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

В государственной программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462848&dst=32379) Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640. В рамках государственной программы определены основные цели:

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году;

снижение смертности от всех причин до 12,7 процента на 1000 населения к 2030 году;

удовлетворенность доступностью медицинской помощи, процентов.

В соответствии с установленными целями сформированы показатели:

ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

смертность населения от всех причин смерти на 1000 населения;

младенческая смертность;

смертность населения от новообразований на 100 тыс. населения;

оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью.

Кроме того, государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462848&dst=32379) Российской Федерации "Развитие здравоохранения" поставлены следующие задачи:

создание и развитие медицинской инфраструктуры, в том числе в малонаселенных пунктах, приобретение мобильных медицинских комплексов, организация санитарно-авиационной эвакуации в труднодоступных населенных пунктах;

совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам с болезнями системы кровообращения, злокачественными новообразованиями, а также детям;

ликвидация дефицита медицинских работников;

развитие информационных технологий в здравоохранении;

реализация мероприятий, направленных на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста.

4. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики

и сфере государственного управления

В достижении стратегических целей и задач социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса определены цели, разработана структура и система показателей государственной программы.

В структуре государственной программы выделены направления:

профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи;

совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

кадровое обеспечение системы здравоохранения;

охрана здоровья матери и ребенка;

управление развитием отрасли;

социальная поддержка и обеспечение лекарственными препаратами граждан;

организация ОМС граждан.

Система целеполагания государственной программы включает в себя следующие цели.

Цель 1 "Снижение смертности от всех причин до 12,7 процента на 1000 населения к 2030 году" достигается путем создания и развития медицинской инфраструктуры, включая малонаселенные пункты, развития сети медицинских организаций первичного звена в малонаселенных пунктах, приобретения мобильных медицинских комплексов, организации санитарно-авиационной эвакуации в труднодоступных населенных пунктах; совершенствования системы оказания медицинской помощи лицам с болезнями системы кровообращения, злокачественными новообразованиями, а также детям; ликвидации дефицита медицинских работников; развития информационных технологий в здравоохранении; реализации мероприятий, направленных на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; повышения качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста.

Цель 2 "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 75,03 года к 2030 году" достигается обеспечением доступности профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний, обеспечением доступности диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противодействием социально значимым инфекционным заболеваниям.

Цель 3 "Улучшение оценки общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью до 60,5 процента к 2030 году" достигается повышением доступности медицинской помощи, улучшением условий труда медицинских работников, уменьшением рисков профессионального выгорания.

Выполнение [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в рамках государственной программы обеспечивается реализацией региональных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи, "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие экспорта медицинских услуг", "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", направленных на достижение результатов национальных проектов "Здравоохранение" и "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", направленных на достижение результатов национального проекта "Демография".

ПАСПОРТ

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство здравоохранения Кузбасса |
| Период реализации государственной программы | 2024 - 2030 гг. |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Снижение смертности от всех причин до 12,7 процента на 1000 населения к 2030 году" |
| Цель 2 "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 75,03 года к 2030 году" |
| Цель 3 "Улучшение оценки общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью до 60,5 процента к 2030 году" |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".  Направление (подпрограмма) 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.  Направление (подпрограмма) 3 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".  Направление (подпрограмма) 4 "Охрана здоровья матери и ребенка".  Направление (подпрограмма) 5 "Управление развитием отрасли".  Направление (подпрограмма) 6 "Социальная поддержка и обеспечение лекарственными препаратами граждан".  Направление (подпрограмма) 7 "Организация ОМС граждан" |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | Национальная цель/наименование целевого показателя национальной цели:  1. "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей"/показатель "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет"/показатель "Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации".  2. "Цифровая трансформация"/показатель "Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления" |
| Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462848&dst=32379) Российской Федерации "Развитие здравоохранения" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640 |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель 1 "Снижение смертности от всех причин до 12,7 процента на 1000 населения к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Смертность от всех причин на 1000 населения | ГП | убывание | случаев | 14,3 | 2023 | 14,1 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Министерство здравоохранения Кузбасса (далее - МЗК) | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |
| 2 | Младенческая смертность | ГП РФ | убывание | промилле | 5,1 | 2023 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 N 16; [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"; [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=443077) Президента Российской Федерации от 06.06.2019 N 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года"; Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | МЗК | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| 3 | Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения | ГП | убывание | случаев | 228,8 | 2023 | 223,6 | 221,5 | 218,9 | 215,2 | 210,7 | 208,3 | 205,0 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462848) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"; Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | МЗК | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| Цель 2 "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 75,03 года к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | ВДЛ | возрастание | лет | 70,33 | 2023 | 70,95 | 71,75 | 72,5 | 73,3 | 74,1 | 74,9 | 75,03 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462848) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"; Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р; [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" | МЗК | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| Цель 3 "Улучшение оценки общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью до 60,5 процента к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | ФП | возрастание | процентов | 50 | 2023 | 55 | 60 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | [Перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406977) поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 15.01.2022 N Пр-54 | МЗК | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |

3. План достижения показателей государственной программы

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Цель 1 "Снижение смертности от всех причин до 12,7 процента на 1000 населения к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Смертность от всех причин на 1000 населения | ГП | случаев | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 |
| 1.2 | Младенческая смертность | ГП РФ | промилле | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,85 | 4,8 | 4,75 | 4,7 | 4,65 | 4,6 | 4,55 | 4,5 | 4,5 |
| 1.3 | Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения | ГП | случаев | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 227,3 | 227,3 | 227,3 | 225,6 | 225,6 | 225,6 | 224,1 | 224,1 | 223,6 |
| 2 | Цель 2 "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 75,03 года к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | ВДЛ | лет | 70,33 | 70,33 | 70,33 | 70,54 | 70,54 | 70,54 | 70,72 | 70,72 | 70,72 | 70,72 | 70,95 | 70,95 |
| 3 | Цель 3 "Улучшение оценки общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью до 60,5 процента к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | ФП | процентов | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |

4. Структура государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | |
| 1.1 | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)" (Воронина Елена Анатольевна - куратор) согласно [приложению N 1](#P1270) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | Срок реализации: 2022 - 2024 гг. | |
| 1.1.1 | Задача 1. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Повышена доступность медицинской помощи жителям труднодоступных населенных пунктов. В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, где не предусмотрены объекты здравоохранения, организованы домовые хозяйства, при этом уполномоченные домовых хозяйств обеспечены круглосуточной мобильной или стационарной телефонной связью, регламентируемым набором изделий медицинского назначения (укладки) для оказания первой помощи | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.2 | Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Кемеровская область - Кузбасс)" (Воронина Елена Анатольевна - куратор) согласно [приложению N 9](#P22572) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 1.2.1 | Задача 1. Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | Созданы и обеспечены работы системы общественного здоровья в Кемеровской области - Кузбассе. Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличена обращаемость граждан в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.2.2 | Задача 2. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| 1.3 | Региональный проект "Оптимизация инфраструктуры системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" (Воронина Елена Анатольевна - куратор) согласно [приложению N 11](#P24159) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | Срок реализации: 2024 - 2025 гг. | |
| 1.3.1 | Задача 1. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, исходя из потребностей всех групп населения | В Кузбассе повышена доступность медицинских услуг, организовано строительство, реконструкция, ремонт, модернизация медицинских организаций области | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 2 | Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | |
| 2.1 | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область - Кузбасс)" (Воронина Елена Анатольевна - куратор) согласно [приложению N 2](#P3944) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 2.1.1 | Задача 1. Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | Министерством здравоохранения Кузбасса созданы/заменены фельдшерские пункты (ФП), фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и врачебные амбулатории (ВА). Проведены мероприятия по обеспечению ФАП, ФП и ВА медицинским персоналом. Министерством здравоохранения Кузбасса обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности ФАП, ФП и ВА | Смертность от всех причин на 1000 населения;  младенческая смертность;  смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных), на 100 тыс. населения;  ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 2.1.2 | Задача 2. Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | Обеспечено проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения медицинскими организациями Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с Территориальной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=138588&dst=107098) государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 N 917. Население проинформировано о необходимости (возможности) прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, углубленной диспансеризации, в том числе в субботние дни и в вечернее время | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 2.1.3 | Задача 3. Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | Внедрены технологии бережливого производства в медицинских организациях в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". В поликлиниках региона появились открытые регистратуры, комфортные зоны ожидания, понятная и наглядная навигация, сократилось время простоя оборудования, прохождения профилактического осмотра | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 2.1.4 | Задача 4. Формирование системы защиты прав пациентов | Страховыми медицинскими организациями в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, обеспечено наличие в Кемеровской области - Кузбассе представителя. Представителем страховой медицинской организации в Кемеровской области - Кузбассе является обособленное подразделение страховой медицинской организации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Кемеровской области - Кузбасса | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 2.1.5 | Задача 5. Развитие санитарной авиации | Обеспечена своевременность и доступность оказания скорой специализированной медицинской помощи населению за счет увеличения числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью; смертность от всех причин на 1000 населения; младенческая смертность |
| 2.2 | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)" (Воронина Елена Анатольевна - куратор) согласно [приложению N 3](#P7077) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 2.2.1 | Задача 1. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | Обеспечено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.  Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Смертность от всех причин на 1000 населения |
| 2.3 | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)" (Воронина Елена Анатольевна - куратор) согласно [приложению N 4](#P9346) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 2.3.1 | Задача 1. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | Проведен ежегодный мониторинг реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями". Проведены обучающие семинары по отработке алгоритма оказания медицинской помощи при выявлении злокачественных заболеваний. Составлен предварительный график работы передвижных маммографов, подготовлен план-график выездной работы. Улучшена система внутреннего контроля качества медицинской помощи в специализированных медицинских организациях. Повышение "онкологической настороженности" врачей первичного звена и населения Кемеровской области - Кузбасса. Открыты ЦАОПы. Введен скрининг диагностики рака шейки матки, колоректального рака и рака предстательной железы. Увеличено количество ТМК с медицинскими организациями Кузбасса. Организованы референс-центры на базе ГБУЗ ККОД и патологоанатомического отделения на базе Новокузнецкого филиала ГБУЗ ККОД | Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения |
| 2.4 | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Кемеровская область - Кузбасс)" (Воронина Елена Анатольевна - куратор) согласно [приложению N 5](#P12086) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 2.4.1 | Задача 1. В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов | Внедрены информационные технологии в медицинских организациях, которые контролирует Министерство здравоохранения Кузбасса. Оператором государственной информационной системы в сфере здравоохранения является ГАУЗ "Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Зельковича Романа Моисеевича", который определен [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=78520) департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 30.11.2016 N 1305 "Об утверждении положения о Региональном сегменте Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области (РС ЕГИСЗ)". Развиты информационные системы здравоохранения региона в соответствии с региональным проектом "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)". Все государственные медицинские организации (далее - МО) региона подключены к интегрированной электронной медицинской карте. Каждая МО Кузбасса оснащена автоматизированными рабочими местами | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 2.4.2 | Задача 2. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:  управления отраслью,  осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,  обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,  управления персоналом и кадрового обеспечения,  обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,  контрольно-надзорной деятельности |
| 2.5 | Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область - Кузбасс)" (Воронина Елена Анатольевна - куратор) согласно [приложению N 6](#P16337) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 2.5.1 | Задача 1. Увеличен объем экспорта медицинских услуг | Собраны и проанализированы статистические данные об объемах оказанных медицинских услуг иностранным гражданам на территории Кемеровской области - Кузбасса в разрезе профилей медицинской помощи, источников финансирования и гражданства. Определена целевая аудитория и перечень стран для экспорта медицинских услуг, и определены барьеры развития медицинского туризма и наращивания объемов экспорта медицинских услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 2.6 | Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Воронина Елена Анатольевна - куратор) согласно [приложению N 10](#P23559) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | Срок реализации: 2024 - 2026 гг. | |
| 2.6.1 | Задача 1. Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | В 2022 году в Кемеровской области - Кузбассе разработана и утверждена региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=134933&dst=100010) "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации. В рамках реализации мероприятия в дооснащении примут участие не менее 16 региональных медицинских организаций. В период с 2022 года по 2024 год увеличены нормативные объемы оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация", предусмотренные базовой программой государственных гарантий, в том числе для перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 3 | Направление (подпрограмма) "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | | |
| 3.1 | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Кемеровская область - Кузбасс)" (Воронина Елена Анатольевна - куратор) согласно [приложению N 7](#P17370) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 3.1.1 | Задача 1. Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | Проведены мероприятия по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами. С целью стабилизации кадровой ситуации, стимулирования роста профессионального уровня медицинских кадров, повышения престижа профессии и общественного статуса медицинских работников предусмотрены меры социальной поддержки среднего медицинского и врачебного персонала. Приняты меры к повышению заработной платы работников здравоохранения | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 3.1.2 | Задача 2. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | В Кемеровской области - Кузбассе проведена работа по решению кадровой проблемы. Приняты меры к повышению заработной платы работников здравоохранения. Во исполнение [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129344) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 осуществляется мониторинг численности и оплаты труда категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 4 | Направление (подпрограмма) "Охрана здоровья матери и ребенка" | | |
| 4.1 | Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Кемеровская область - Кузбасс)" (Воронина Елена Анатольевна - куратор) согласно [приложению N 8](#P19612) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 4.1.1 | Задача 1. Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | Усовершенствовано оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышена доступность и качество медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактика заболеваемости | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 4.1.2 | Задача 2. Повышено качество и доступность медицинской помощи детям, и снижена детская смертность | Усовершенствованы манипуляционные и коммуникативные навыки врачей за счет повышения квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, что отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. В рамках модернизации увеличен коечный фонд, улучшены условия пребывания в стационаре | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; младенческая смертность |
| 4.1.3 | Задача 3. Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | Обеспечено увеличение количества охваченных профилактическими медицинскими осмотрами детей за счет санитарно-просветительской работы среди населения Кемеровской области - Кузбасса. Увеличено количество детей, поставленных на диспансерный учет с впервые выявленными хроническими заболеваниями за счет раннего выявления | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; младенческая смертность |
| 5 | Направление (подпрограмма) "Управление развитием отрасли" | | |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организации оказания медицинской помощи" согласно [приложению N 12](#P25034) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | - |  |
| 5.1.1 | Задача 1. Внедрены современные методы диагностики социально значимых заболеваний, реализовано управление оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | В регионе реализована трехуровневая система оказания медицинской помощи, основанная на принципе территориального планирования и демографических показателях. Она охватывает всех жителей: горожан и селян. Определены три уровня медицинской помощи, каждой медицинской организации присвоен свой уровень. Разработаны маршруты пациентов при оказании медицинской помощи по различным профилям от уровня первичной медико-санитарной помощи до уровня оказания высокотехнологичной медицинской помощи независимо от места проживания, пола и возраста. Министерством здравоохранения Кузбасса издан приказ от 30.12.2020 N 3508 "Об утверждении уровней медицинских организаций при оказании медицинской помощи населению Кемеровской области - Кузбасса в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год", обновляющий структуру уровней медицинских организаций | Смертность от всех причин на 1000 населения; младенческая смертность; смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 5.2 | Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения" согласно [приложению N 13](#P26546) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | - | |
| 5.2.1 | Задача 1. Созданы условия для привлечения кадров в систему здравоохранения Кузбасса | Государственная поддержка, реализуемая благодаря компенсационным выплатам отдельным категориям, обеспечит повышение мотивации специалистов по их закреплению в отрасли и уменьшению кадрового оттока | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 5.3 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие детского здравоохранения" согласно [приложению N 14](#P27397) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | - | |
| 5.3.1 | Задача 1. Организована ранняя диагностика наследственных заболеваний, оказана медицинская помощь детям с выявленными заболеваниями | Внедрены комбинированный пренатальный скрининг для выявления групп повышенного риска рождения детей с нарушениями развития в сроках 11 - 14 недель гестации; ультразвуковой скрининг в 18 - 21-ю неделю беременности; подтверждающая диагностика: цитогенетические исследования амниотической жидкости, ворсин хориона | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 5.4 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов государственной власти" согласно [приложению N 15](#P27629) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | - | |
| 5.4.1 | Задача 1. Обеспечена деятельность Министерства здравоохранения Кузбасса | Обеспечено эффективное управление в сфере здравоохранения Кузбасса | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 6 | Направление (подпрограмма) "Социальная поддержка и обеспечение лекарственными препаратами граждан" | | |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мер социальной поддержки граждан" согласно [приложению N 16](#P27836) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | - | |
| 6.1.1 | Задача 1. Организовано обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровской области - Кузбасса | Разработаны и внедрены региональные программы социальной поддержки граждан ([Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=136094) Кемеровской области от 27.01.2005 N 15-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"; [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=134018) Кемеровской области от 10.12.2007 N 150-ОЗ "О мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими заболеваниями"; [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=130681) Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022 N 157-ОЗ "О мере социальной поддержки детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами") | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью; смертность от всех причин на 1000 населения; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; младенческая смертность |
| 6.2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами" согласно [приложению N 17](#P28460) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | - | |
| 6.2.1 | Задача 1. Организовано обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами | Разработан порядок льготного лекарственного обеспечения на территории Кемеровской области - Кузбасса, утвержден [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=128615) Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.08.2022 N 1286 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 10.08.2020 N 1941 "Об утверждении методических рекомендаций по организации обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания детей-инвалидов, отдельных категорий граждан на территории Кемеровской области - Кузбасса" | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью; смертность от всех причин на 1000 населения; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; младенческая смертность |
| 7 | Направление (подпрограмма) "Организация ОМС граждан" | | |
| 7.1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования граждан" согласно [приложению N 18](#P28959) к государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса | - | |
| 7.1.1 | Задача 1. Реализованы мероприятия программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Кемеровской области - Кузбасса медицинской помощи за счет бюджета Кемеровской области - Кузбасса | Обеспечены государственные гарантии и права граждан в системе ОМС. Созданы условия для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы ОМС | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа (всего), в том числе | 80 511 986,1 | 82 711 509,5 | 36 983 808,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 207 303,7 |
| Региональный бюджет, в том числе | 44 395 235,5 | 44 524 649,2 | 36 983 808,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125 903 692,8 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 4 726 647,2 | 5 184 465,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 911 112,5 |
| Средства фондов (средства Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу) | 285 582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 582,0 |
| Бюджет ТФОМС (всего), в том числе | 58 136 939,4 | 56 491 485,0 | 60 296 113,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174 924 537,8 |
| Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Страховые взносы на ОМС неработающего населения за счет средств областного бюджета бюджету Федерального фонда ОМС | 16 940 871,8 | 18 304 624,7 | 19 397 971,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 643 467,7 |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 5 364 899,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 364 899,0 |
| Объем налоговых расходов Кемеровской области - Кузбасса (справочно) | 69 965,0 | 69 965,0 | 69 965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209 895,0 |
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)" (всего), в том числе | 2 226 966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 226 966,5 |
| Региональный бюджет, в том числе | 2 226 966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 226 966,5 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 2 004 896,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 004 896,5 |
| Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Кемеровская область - Кузбасс)" (всего), в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область - Кузбасс)" (всего), в том числе | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 24 281,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 281,8 |
| Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)" (всего), в том числе | 683 456,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683 456,5 |
| Региональный бюджет, в том числе | 683 456,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683 456,5 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 662 952,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662 952,7 |
| Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)" (всего), в том числе | 5 527 479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 527 479,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 162 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162 580,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 76 222,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 222,6 |
| Бюджет ТФОМС | 5 364 899,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 364 899,0 |
| Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Кемеровская область - Кузбасс)" (всего), в том числе | 133 159,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 159,1 |
| Региональный бюджет, в том числе | 133 159,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 159,1 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 129 164,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129 164,3 |
| Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область - Кузбасс)" (всего), в том числе | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Кемеровская область - Кузбасс)" (всего), в том числе | 341 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341 800,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 341 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341 800,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Кемеровская область - Кузбасс)" (всего), в том числе | 285 582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 582,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства фондов (средства Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу) | 285 582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 582,0 |
| Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (всего), в том числе | 367 100,8 | 367 110,5 | 73 422,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807 633,4 |
| Региональный бюджет, в том числе | 367 100,8 | 367 110,5 | 73 422,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807 633,4 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 290 009,6 | 293 688,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583 698,0 |
| Региональный проект "Оптимизация инфраструктуры системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" (всего), в том числе | 5 209 887,0 | 3 449 722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 659 609,3 |
| Региональный бюджет, в том числе | 5 209 887,0 | 3 449 722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 659 609,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организации оказания медицинской помощи" (всего), в том числе | 15 126 399,8 | 18 911 944,2 | 15 367 591,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 405 935,7 |
| Региональный бюджет, в том числе | 15 126 399,8 | 18 911 944,2 | 15 376 433,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 414 777,5 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 215 941,9 | 3 535 510,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 751 452,6 |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения" (всего), в том числе | 158 011,0 | 499 811,0 | 403 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 061 033,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 158 011,0 | 499 811,0 | 403 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 061 033,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 95 392,5 | 96 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191 992,5 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие детского здравоохранения" (всего), в том числе | 53 199,8 | 53 623,0 | 10 724,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 547,4 |
| Региональный бюджет, в том числе: | 53 199,8 | 53 623,0 | 10 724,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 547,4 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 42 027,8 | 42 898,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 926,2 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов государственной власти" (всего), в том числе | 176 582,7 | 176 670,8 | 174 311,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 527 564,9 |
| Региональный бюджет, в том числе | 176 582,7 | 176 670,8 | 174 311,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 527 564,9 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 2 271,3 | 2 359,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 630,7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мер социальной поддержки граждан" (всего), в том числе | 214 254,2 | 214 254,2 | 214 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642 762,6 |
| Региональный бюджет, в том числе | 214 254,2 | 214 254,2 | 214 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642 762,6 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами" (всего), в том числе | 2 516 966,3 | 2 546 888,5 | 1 333 480,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 397 334,9 |
| Региональный бюджет, в том числе | 2 516 966,3 | 2 546 888,5 | 1 333 480,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 397 334,9 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 1 183 486,2 | 1 213 408,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 396 894,6 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования граждан" (всего), в том числе | 69 712 912,2 | 74 796 109,7 | 79 694 084,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224 203 106,5 |
| Региональный бюджет, в том числе | 16 940 871,8 | 18 304 624,7 | 19 397 971,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 643 467,7 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ТФОМС | 52 772 040,4 | 56 491 485,0 | 60 296 113,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169 559 638,8 |

Приложение N 1

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс) | | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Е.А. | | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) | | |
| Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | | Министр здравоохранения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Золотов Р.Е. | | Начальник отдела материально-технического снабжения | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  (справочно) | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | ФП | единиц | 6,9400 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,1600 | 7,5700 | 8,0600 | - | - | [Форма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460961&dst=109690) федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |
| 1.2 | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | ФП | процентов | 37,5000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,0000 | 36,1000 | 35,8000 | - | - | [Форма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460961&dst=109690) федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |
| 1.3 | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | ФП | процентов | 13,3000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,0000 | 12,7000 | 12,3000 | - | - | [Форма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460961&dst=109690) федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |
| 1.4 | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | ФП | процентов | 0,0000 | 2022 | - | - | - | - | 35,8000 | 50,0000 | 55,0000 | - | - | Государственная информационная система обязательного медицинского страхования |

3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | ФП | единиц | 0,6300 | 1,2600 | 1,8900 | 2,5200 | 3,1500 | 3,7900 | 4,4200 | 5,0500 | 5,6800 | 6,3100 | 6,9400 | 7,5700 |
| 1.2 | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | ФП | процентов | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 36,1000 | 36,1000 |
| 1.3 | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | ФП | процентов | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 12,7000 | 12,7000 |
| 1.4 | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | ФП | процентов | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 48,0000 | 49,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 51,0000 | 52,0000 | 52,0000 | 53,0000 | 50,0000 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог | - | единиц | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 22,0000 | 43,0000 | 76,0000 | - | - | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог | - | единиц | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 70,0000 | 117,0000 | 122,0000 | - | - | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.3 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | - | единиц | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.4 | Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим выполнению в 2021 году |  | единиц | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Для мероприятий по контрактам (договорам), подлежавшим выполнению в 2021 году | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.5 | Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам | - | единиц | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Для мероприятий по контрактам (договорам), подлежавшим выполнению в 2021 году | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.6 | Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим выполнению в 2021 году | - | единиц | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам), подлежавшим выполнению в 2021 году | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.7 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций. Нарастающий итог | - | единиц | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 53,0000 | 101,0000 | 156,0000 | - | - | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.8 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог | - | единиц | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 0,0000 | 2,0000 | 4,0000 | - | - | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.9 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог | - | единиц | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 238,0000 | 571,0000 | 785,0000 | - | - | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | Приобретение товаров, работ, услуг |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 625,95 | 47 840,00 | 4 500,00 | 134 965,95 |
| 1.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 625,95 | 47 840,00 | 4 500,00 | 134 965,95 |
| 1.1.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 625,95 | 47 840,00 | 4 500,00 | 134 965,95 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 506,65 | 607 409,67 | 619 181,10 | 1 439 097,42 |
| 1.2.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 506,65 | 607 409,67 | 619 181,10 | 1 439 097,42 |
| 1.2.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 506,65 | 607 409,67 | 619 181,10 | 1 439 097,42 |
| 1.2.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 289,80 | 463 725,80 | 481 608,60 | 1 771 624,20 |
| 1.3.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 289,80 | 463 725,80 | 481 608,60 | 1 771 624,20 |
| 1.3.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 289,80 | 463 725,80 | 481 608,60 | 1 771 624,20 |
| 1.3.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 511,96 | 700 693,63 | 673 386,51 | 1 732 592,10 |
| 1.4.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 511,96 | 700 693,63 | 673 386,51 | 1 732 592,10 |
| 1.4.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 511,96 | 700 693,63 | 673 386,51 | 1 732 592,10 |
| 1.4.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 032,14 | 407 297,40 | 448 290,30 | 1 602 619,84 |
| 1.5.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 032,14 | 407 297,40 | 448 290,30 | 1 602 619,84 |
| 1.5.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 032,14 | 407 297,40 | 448 290,30 | 1 602 619,84 |
| 1.5.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | 38,58 |
| 1.6.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | 38,58 |
| 1.6.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | 38,58 |
| 1.6.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 759,76 | 0,00 | 0,00 | 184 759,76 |
| 1.7.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 759,76 | 0,00 | 0,00 | 184 759,76 |
| 1.7.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 759,76 | 0,00 | 0,00 | 184 759,76 |
| 1.7.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 576,27 | 0,00 | 0,00 | 82 576,27 |
| 1.8.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 576,27 | 0,00 | 0,00 | 82 576,27 |
| 1.8.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 576,27 | 0,00 | 0,00 | 82 576,27 |
| 1.8.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 355,20 | 0,00 | 0,00 | 7 355,20 |
| 1.9.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 355,20 | 0,00 | 0,00 | 7 355,20 |
| 1.9.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 355,20 | 0,00 | 0,00 | 7 355,20 |
| 1.9.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 696,31 | 2 226 966,50 | 2 226 966,51 | 6 955 629,32 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 696,31 | 2 226 966,50 | 2 226 966,51 | 6 955 629,32 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджеты ТФОМС | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровской

области - Кузбасса в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,00 | 18 000,00 | 26 390,00 | 47 840,00 | 47 840,00 | 47 840,00 | 47 840,00 | 47 840,00 |
| 1.2 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 302,00 | 115 302,00 | 115 302,00 | 179 709,67 | 229 209,67 | 507 409,67 | 600 000,00 | 607 409,67 |
| 1.3 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 469,93 | 46 261,02 | 105 182,53 | 243 987,55 | 343 404,80 | 463 725,80 | 463 725,80 |
| 1.4 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 901,10 | 4 901,10 | 65 383,74 | 264 773,45 | 587 044,91 | 700 693,63 |
| 1.5 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 0,00 | 0,00 | 7 092,00 | 87 692,00 | 121 842,00 | 121 842,00 | 272 783,60 | 272 783,60 | 272 783,60 | 343 015,50 | 407 247,40 | 407 297,40 |
| 1.6 | Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 0,00 | 0,00 | 7092,00 | 87692,00 | 240594,00 | 276613,93 | 465637,72 | 610416,90 | 859204,56 | 1506443,42 | 2105858,11 | 2226966,50 |

Приложение N 1

к паспорту регионального проекта

"Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Кемеровская область - Кузбасс)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи | Нет | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам "Электронный бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о поставке автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 05 | 07 | Золотов Р.Е. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о реализации регионального проекта (в части данного результата) | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Золотов Р.Е. | Отчет о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Золотов Р.Е. | Отчет о поставке автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 03 | 05 | Золотов Р.Е. | Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 04 | 06 | Золотов Р.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 05 | 07 | Золотов Р.Е. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о реализации регионального паспорта (в части данного результата) | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о поставке автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о реализации регионального проекта (в части данного результата) | - | - |
| 1.2 | Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения | Нет | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупки | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Золотов Р.Е. | Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 03 | 05 | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 04 | 06 | Золотов Р.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.3 | Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения | Нет | [Форма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460961&dst=109690) федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о материально-техническом, кадровом обеспечении | - | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов | - | - |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о материально-техническом, кадровом обеспечении | - | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу | - | - |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов | - | - |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000 | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о материально-техническом, кадровом обеспечении | - | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) | - | - |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.4 | Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях | Нет | [Форма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460961&dst=109690) федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении бюджетам Кемеровской области - Кузбасса межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса | - | Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов | - | - |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | - | - |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов | - | - |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Золотов Р.Е. | Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов | - | - |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о выполнении | - | - |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | - |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.5 | Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | Нет | [Форма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460961&dst=109690) федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов | - | - |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о реализации регионального проекта (в части данного результата) | - | - |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов | - | - |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о реализации регионального проекта (в части данного результата) | - | - |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Отчет о реализации регионального проекта (в части данного результата) | - | - |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов | - | - |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.6 | Результат "Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Для мероприятий по контрактам (договорам), подлежавшим выполнению в 2021 году | Нет | - |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий | - | - |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.7 | Результат "Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам), подлежавшим выполнению в 2021 году | Нет | - |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.8 | Результат "Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Для мероприятий по контрактам (договорам), подлежавшим выполнению в 2021 году | Нет | - |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | - | - |
| 1.9 | Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)" | 19.09.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения | Нет | - |
| 1.9.1 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Отчет о трудоустройстве работников на вакантные рабочие места | - | - |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Отчет об использовании финансового обеспечения" | - | 30.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Прочий тип документа | - | - |
| 1.9.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Прочий тип документа | - | - |
| 1.9.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Прочий тип документа | - | - |
| 1.9.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Прочий тип документа | - | - |
| 1.9.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.9.9 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.9.10 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.9.11 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа - | - | - |
| 1.9.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Золотов Р.Е. | Прочий тип документа - | - | - |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 2 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Золотов Р.Е. | Начальник отдела материально-технического снабжения | - | 20 |
| Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 2 |
| 4 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 2 |
| 6 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 2 |
| 8 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 2 |
| 10 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 2 |
| 12 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 2 |
| 14 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 2 |
| Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам | | | | | |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 2 |
| 16 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 2 |
| Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 2 |
| 18 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 2 |
| Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | | | | | |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 2 |

Приложение N 2

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Первичная медико-санитарная помощь (Кемеровская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Е.А. | | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) | | |
| Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | | Министр здравоохранения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Воронина Е.Н. | | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата ФП, ФАП и ВА, а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | ФП | процентов | 99,6400 | 2019 | 0,0000 | 99,6400 | 99,6400 | 99,7100 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | Геоинформационная система Минздрава России |
| 1.2 | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАП и ВА в расчете на 1 сельского жителя | ФП | посещений | 1,7700 | 2019 | 0,0000 | 1,7700 | 1,7700 | 1,9200 | 1,9800 | 2,1000 | 2,1800 | - | - | Система формирования и контроля статистических отчетных форм (МедСтат) |
| 1.3 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | ФП | тысяч посещений | 3,5000 | 2019 | 0,0000 | 3,5000 | 1,1000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | - | - | Система формирования и контроля статистических отчетных форм (МедСтат) |
| 2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения | ФП | процентов | 42,0000 | 2019 | 0,0000 | 42,0000 | 29,4000 | 21,8000 | 52,8000 | 58,5000 | 70,0000 | - | - | Система формирования и контроля статистических отчетных форм (МедСтат) |
| 2.2 | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций, в отчетном году | ФП | процентов | 0,0000 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 75,0000 | 100,0000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новая модель организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | ФП | процентов | 36,8000 | 2019 | 0,0000 | 36,800 | 40,000 | 48,800 | 55,000 | 60,300 | 66,500 |  |  | Система формирования и контроля статистических отчетных форм (МедСтат) |
| 3.2 | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | ФП | тысяч посещений | 4903,9000 | 2019 | 0,0000 | 4903,9000 | 6503,1000 | 6503,6000 | 7332,5000 | 8033,8000 | 8862,7000 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России |
| 4 | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов) | ФП | процентов | 0,0000 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,0000 | 97,5000 | 98,0000 | 98,5000 | - | - | Государственная информационная система обязательного медицинского страхования. [Форма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435032&dst=100017) отчетности N ЗПЗ "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования" |
| 5 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) | ФП | человек | 0,0000 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 98,0000 | 109,0000 | 119,0000 | 129,0000 | - | - | - |
| 5.2 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты | ФП | процентов | 0,0000 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | - | - | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | ФП | процентов | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 1.2 | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАП и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | ФП | посещений | 0,1800 | 0,3600 | 0,5400 | 0,7200 | 0,9000 | 1,1000 | 1,2600 | 1,4400 | 1,6200 | 1,8000 | 1,9800 | 2,1000 |
| 1.3 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | ФП | тысяч посещений | 0,3000 | 0,6000 | 0,9000 | 1,2000 | 1,5000 | 1,8000 | 2,1000 | 2,4000 | 2,7000 | 3,0000 | 3,3000 | 3,5000 |
| 2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения | ФП | процентов | 2,0000 | 5,0000 | 15,5000 | 21,0000 | 26,5000 | 31,7000 | 37,0000 | 42,5000 | 47,8000 | 53,2000 | 58,0000 | 58,5000 |
| 2.2 | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | ФП | процентов | 10,0500 | 16,0000 | 22,0000 | 28,0000 | 34,0000 | 40,0000 | 46,0000 | 52,0000 | 58,0000 | 64,0000 | 70,0000 | 75,0000 |
| 3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новая модель организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | ФП | процентов | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 | 60,3000 |
| 3.2 | Число посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | ФП | тысяч посещений | 500,0000 | 1350,0000 | 2000,0000 | 2739,0000 | 3420,0000 | 4100,0000 | 4795,0000 | 5479,0000 | 6165,0000 | 6850,0000 | 7540,0000 | 8033,8000 |
| 4 | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов) | ФП | процентов | 98,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 98,0000 |
| 5 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) | ФП | человек | 4,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | 40,0000 | 50,0000 | 62,0000 | 74,0000 | 86,0000 | 98,0000 | 110,0000 | 119,0000 |
| 5.2 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты | ФП | процентов | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, процентов). Нарастающий итог | - | единиц | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | - | 31,0000 | 41,0000 | - | - | В 2022 - 2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее 30 единиц в 2022 году, 60 единиц в 2023 году, 85 единиц в 2024 году | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новая модель организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Нарастающий итог |  | процентов | 0,0000 | 2019 |  |  |  | 48,8000 | 55,0000 | 60,3000 | 66,5000 |  |  | В Кемеровской области - Кузбассе будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на основании описания, разработанного центром первичной медико-санитарной помощи (далее - ЦПМСП) | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 3 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта.  Нарастающий итог | - | штук | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 29,0000 | 29,0000 | 29,0000 | 29,0000 | - | - | В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 г. будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Исполнительными органами субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 гг. будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Исполнительными органами субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 гг. утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 3.2 | В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов | - | штук | 0,0000 | 2019 | - | 10,0000 | - | - | - | - | - | - | - | Приобретенные в 2018 году передвижные медицинские комплексы до конца 2019 года переданы в медицинские организации: ГБУЗ Кемеровской области "Мариинская городская больница" (2 единицы); ГБУЗ Кемеровской области "Промышленновская районная больница"; ГБУЗ Кемеровской области "Тисульская районная больница"; ГБУЗ Кемеровской области "Топкинская районная больница"; ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская районная больница"; ГКУЗ Кемеровской области "Прокопьевский противотуберкулезный диспансер"; ГБУЗ КО "Кемеровская городская больница N 13"; ГБУЗ Кемеровской области "Яшкинская районная больница"; ГБУЗ Кемеровской области "Беловская районная больница" | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 4 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | В Кемеровской области - Кузбассе выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса | - | единиц | 0,0000 | 2019 | - | 0,0000 | 0,0000 | 98,0000 | 109,0000 | 119,0000 | 129,0000 | - | - | До конца первого полугодия ежегодно с 2021 года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные ежегодно вылеты позволят дополнительно эвакуировать пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 5 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог | - | штук | 0,0000 | 2019 | - | - | 29,0000 | - | - | - | - | - | - | В первом полугодии 2020 г. определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года переданы в медицинские организации | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 5.2 | Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории. Нарастающий итог | - | штук | 0,0000 | 2019 | - | 0,0000 | 34,0000 | - | - | - | - | - | - | Будут созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий. Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 5.3 | Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&dst=100013) об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н. Нарастающий итог | - | штук | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 34,0000 | 34,0000 | 34,0000 | 34,0000 | - | - | Исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019 - 2020 гг. фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020, 2021 гг. в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных/замененных в 2019 - 2020 гг. фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 5.4 | Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области - Кузбассе | - | единиц | 0,0000 | 2019 | - | - | 29,0000 | - | - | - | - | - | - | Будет приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области в 2020 году | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 6 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новая модель организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | В Кемеровской области - Кузбассе функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи | - | единиц | 0,0000 | 2021 |  | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 7 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о праве на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц). Нарастающий итог | - | процентов | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 66,8000 | 76,7000 | 90,8000 | 100,0000 | - | - | Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами | Проведение информационно-коммуникационной кампании |
| 8 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Создано 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов | - | штук | 0,0000 | 2019 | - | 5,0000 | - | - | - | - | - | - | - | В 2019 году создано 5 фельдшерско-акушерских пунктов: Тайгинский муниципальный район (рзд. Сураново, п. Таежный, п. ст. Кузель); Кемеровский муниципальный район (д. Упоровка);  Новокузнецкий муниципальный район (п. Таргайский дом отдыха). Оснащение созданных фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&dst=100013) об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н (далее - Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Приобретение товаров, работ, услуг |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретены передвижные медицинские комплексы | 0,00 | 201 436,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 436,40 |
| 1.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 201 436,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 436,40 |
| 1.1.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 201 436,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 436,40 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории | 0,00 | 147 539,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 539,50 |
| 1.2.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 147 539,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 539,50 |
| 1.2.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 147 539,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 539,50 |
| 1.2.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области - Кузбассе | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 1.3.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 1.3.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 1.3.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | |
| 2.1 | В Кемеровской области - Кузбассе выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса | 0,00 | 0,00 | 45 862,40 | 51 862,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 257 724,40 |
| 2.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 45 862,40 | 51 862,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 257 724,40 |
| 2.1.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 45 862,40 | 51 862,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 257 724,40 |
| 2.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту | | 0,00 | 522 975,90 | 45 862,40 | 51 862,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 780 700,30 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них | | 0,00 | 522 975,90 | 45 862,40 | 51 862,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 780 700,30 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровской

области - Кузбасса в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретены передвижные медицинские комплексы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области - Кузбассе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | В Кемеровской области - Кузбассе выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса | 6 500,00 | 13 000,00 | 19 500,00 | 26 000,00 | 32 500,00 | 39 000,00 | 45 500,00 | 52 000,00 | 58 500,00 | 65 000,00 | 71 500,00 | 80 000,00 |
| Итого | | 6 500,00 | 13 000,00 | 19 500,00 | 26 000,00 | 32 500,00 | 39 000,00 | 45 500,00 | 52 000,00 | 58 500,00 | 65 000,00 | 71 500,00 | 80 000,00 |

7. Дополнительная информация

В Кемеровской области - Кузбассе в рамках реализации проекта будут созданы/заменены фельдшерско-акушерские пункты. Оснащение созданных фельдшерско-акушерских пунктов осуществляется в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&dst=100013) об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н (далее - Положение). Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Приобретенные передвижные медицинские комплексы будут переданы в медицинские организации. Будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными фельдшерско-акушерскими пунктами. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных фельдшерско-акушерских пунктах будет начато оказание медицинской помощи. Будет обеспечено принятие в соответствии с положениями Градостроительного [кодекса](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437094) Российской Федерации нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса об утверждении схемы территориального планирования Кемеровской области - Кузбасса, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. Будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса по согласованию с Минздравом России будет осуществлен выбор местоположения вертолетных (посадочных) площадок, определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов). Также в 2019 году и в первой половине 2020 года завершен подготовительный этап по строительству/реконструкции вертолетных (посадочных) площадок (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию). В Кемеровской области - Кузбассе будет разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. До конца первого полугодия 2021 г. заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год не менее чем 98 дополнительных вылетов позволят эвакуировать дополнительно пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. С целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)". В Кемеровской области - Кузбассе будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению стандартов и правил "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Будет создан региональный проектный офис, на который нормативными правовыми актами возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, ТФОМС, Территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Кемеровской области - Кузбассе, участию в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, созданию стандартов и правил "Новой модели медицинской организации", осуществлению сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечению тиражирования лучших практик в границах Кемеровской области - Кузбасса. Страховыми медицинскими организациями будет проведено информирование застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 процента. Будет проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц в Кемеровской области - Кузбассе. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций.

Приложение N 1

к паспорту регионального

проекта "Первичная

медико-санитарная помощь

(Кемеровская область - Кузбасс)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 г. будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Исполнительными органами субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 гг. будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Исполнительными органами субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 гг. утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах | Нет | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Абросова О.Е. | Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | 01 | 05 | Абросова О.Е. | Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2022 | 01 | 03 | Воронина Е.Н. | Отчет о кадровом и материально-техническом обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о функционировании мобильных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Воронина Е.Н. | Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2023 | 01 | 03 | Воронина Е.Н. | Отчет о кадровом и материально-техническом обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о функционировании мобильных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Воронина Е.Н. | Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2024 | 01 | 03 | Воронина Е.Н. | Отчет о кадровом и материально-техническом обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о функционировании мобильных медицинских комплексов | - | - |
| 1.2 | Результат "Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&dst=100013) об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019 - 2020 гг. фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования были представлены на 2020, 2021 гг. в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных/замененных в 2019 - 2020 гг. фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи | Нет | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Абросова О.Е. | Отчет о материально-техническом (кадровом) обеспечении фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 15.06.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о получении лицензий на осуществление медицинской деятельности реконструированных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о функционировании фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000 | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.3 | Результат "Приобретены передвижные медицинские комплексы" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | В первом полугодии 2020 г. определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года переданы в медицинские организации | Нет | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4 | Результат "Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории" | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | Будут созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий. Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности | Нет | - |
| 1.4.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 21 | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий" | - | 15.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов на замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | - | - |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.07.2020 | 21 | 15 | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 30.09.2020 | 18 | 19 | Абросова О.Е. | Отчет о завершении строительно-монтажных работ | - | - |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 15.11.2020 | 19 | 20 | Абросова О.Е. | Акт ввода в эксплуатацию | - | - |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.5 | Результат "Создано 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | В 2019 году созданы 5 фельдшерско-акушерских пунктов: Тайгинский муниципальный район (рзд. Сураново, п. Таежный, п. ст. Кузель); Кемеровский муниципальный район (д. Упоровка); Новокузнецкий муниципальный район (п. Таргайский дом отдыха). Оснащение созданных фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&dst=100013) об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н (далее - Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Нет | - |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 5 фельдшерско-акушерских пунктов" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о вводе в эксплуатацию и подготовке к получению лицензий на осуществление медицинской деятельности фельдшерско-акушерских пунктов | - | - |
| 1.6 | Результат "В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов" |  |  |  |  | Малин М.В. | Приобретенные в 2018 году передвижные медицинские комплексы до конца 2019 года переданы в медицинские организации: ГБУЗ Кемеровской области "Мариинская городская больница" (2 единицы); ГБУЗ Кемеровской области "Промышленновская районная больница"; ГБУЗ Кемеровской области "Тисульская районная больница"; ГБУЗ Кемеровской области "Топкинская районная больница"; ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская районная больница"; ГКУЗ Кемеровской области "Прокопьевский противотуберкулезный диспансер"; ГБУЗ КО "Кемеровская городская больница N 13"; ГБУЗ Кемеровской области "Яшкинская районная больница"; ГБУЗ Кемеровской области "Беловская районная больница" | Нет | - |
| 1.6.1 | Контрольная точка "В муниципальные районы Кемеровской области - Кузбасса передано 10 мобильных медицинских комплексов" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Акт ввода в эксплуатацию | - | - |
| 1.7 | Результат "Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области - Кузбассе" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | Будет приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области - Кузбассе в 2020 году | Нет | - |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 20.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 20.10.2020 | 05 | 07 | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 31.12.2020 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о праве на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами | Нет | Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/форма отчетности [N ЗПЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435032&dst=100017) "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования" |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | 04 | 06 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями | - | - |
| 3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | |
| 3.1 | Результат "В Кемеровской области - Кузбассе функционирует региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрение принципов бережливого производства, создание стандартов "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации | Нет | - |
| 3.1.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Абросова О.Е. | Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.12.2021 | 02 | 01 | Абросова О.Е. | Отчет о работе региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса в 2021 году | - | - |
| 3.1.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 10.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Абросова О.Е. | Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 11.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса в 2022 году | - | - |
| 3.1.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Воронина Е.Н. | Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 11.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса в 2023 году | - | - |
| 3.1.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Воронина Е.Н. | Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 11.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса | - | - |
| 3.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о работе регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Кузбасса в 2024 году | - | - |
| 3.2 | Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании стандартов "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В Кемеровской области - Кузбассе будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | Нет | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России |
| 3.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа: перечни медицинских организаций, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год | - | - |
| 3.2.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа: перечни медицинских организаций, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год | - | - |
| 3.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа: перечни медицинских организаций, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год | - | - |
| 3.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа: перечни медицинских организаций, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год | - | - |
| 3.2.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 3.2.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании стандартов "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | - |
| 4 | Формирование системы защиты прав пациентов | | | | | | | | |
| 4.1 | Результат "В Кемеровской области - Кузбассе страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В 2022 - 2024 гг. страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее 30 единиц в 2022 году, 60 единиц в 2023 году, 85 единиц в 2024 году | Нет | Государственная информационная система обязательного медицинского страхования |
| 4.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций | - | - |
| 4.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций | - | - |
| 4.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Друшляк И.А. | Письмо страховых медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса об открытии представительств | - | - |
| 4.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций | - | - |
| 4.1.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС. Представлены отчеты страховых медицинских организаций о материально-техническом и кадровом обеспечении представительств | - | - |
| 4.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций | - | - |
| 4.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций | - | - |
| 4.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций | - | - |
| 4.1.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Друшляк И.А. | Письмо страховых медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса об открытии представительств | - | - |
| 4.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций | - | - |
| 4.1.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС. Представлены отчеты страховых медицинских организаций о материально-техническом/кадровом обеспечении представительств | - | - |
| 4.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций | - | - |
| 4.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | - |
| 4.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций | - | - |
| 4.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Друшляк И.А. | Письмо страховых медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса об открытии представительств | - | - |
| 4.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 25.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций | - | - |
| 4.1.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС. Представлены отчеты страховых медицинских организаций о материально-техническом/кадровом обеспечении представительств | - | - |
| 4.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций | - | - |
| 5 | Развитие санитарной авиации | | | | | | | | |
| 5.1 | Результат "В Кемеровской области - Кузбассе выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | До конца первого полугодия ежегодно с 2021 года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Ежегодно выполненные вылеты позволят дополнительно эвакуировать пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи | Нет | Административная отчетность Минздрава России |
| 5.1.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 5.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Абросова О.Е. | Отчет о предоставлении Кемеровской области - Кузбассу субсидии на закупку авиационных работ | - | - |
| 5.1.3 | Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области - Кузбасса", значение: 0.0000 | - | 15.03.2021 | 08 | 12 | Абросова О.Е. | Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ | - | - |
| 5.1.4 | Контрольная точка "Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года в Кемеровской области - Кузбассе", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Абросова О.Е. | Отчет об утверждении региональной стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года | - | - |
| 5.1.5 | Контрольная точка "Исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | - | - |
| 5.1.6 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 5.1.7 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | 05 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов | - | - |
| 5.1.8 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 04 | 06 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 5.1.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 5.1.10 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 5.1.11 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 10.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2021 год | - | - |
| 5.1.12 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | 07 | 11 | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 5.1.13 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 5.1.14 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов | - | - |
| 5.1.15 | Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области - Кузбасса", значение: 0.0000 | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ | - | - |
| 5.1.16 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 5.1.17 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов | - | - |
| 5.1.18 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 03 | 05 | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 5.1.19 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 5.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | - | - |
| 5.1.21 | Контрольная точка "Исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | - | - |
| 5.1.22 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 10.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2022 год | - | - |
| 5.1.23 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Воронина Е.Н. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 5.1.24 | Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области - Кузбасса", значение: 0.0000 | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ | - | - |
| 5.1.25 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 5.1.26 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов | - | - |
| 5.1.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | - | - |
| 5.1.28 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 03 | 05 | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 5.1.29 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 5.1.30 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 10.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2023 год | - | - |
| 5.1.31 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Воронина Е.Н. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 5.1.32 | Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области - Кузбасса", значение: 0.0000 | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ | - | - |
| 5.1.33 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 5.1.34 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | - | - |
| 5.1.35 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 02 | 04 | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов | - | - |
| 5.1.36 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 03 | 05 | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 5.1.37 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 5.1.38 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год | - | - |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| В Кемеровской области - Кузбассе функционирует региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 4 | Участник регионального проекта | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о праве на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 6 | Участник регионального проекта | Друшляк И.А. | Первый заместитель директора ТФОМС | Стадченко Н.Н. | 10 |
| Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 8 | Участник регионального проекта | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании стандартов и правил "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 10 | Участник регионального проекта | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&dst=100013) об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 12 | Участник регионального проекта | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Приобретены передвижные медицинские комплексы | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Малин М.В. | Министр здравоохранения Кузбасса | Цигельник А.М. | 3 |
| 14 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Уфимцев О.Б. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| В Кемеровской области страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования | | | | | |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 17 | Участник регионального проекта | Друшляк И.А. | Первый заместитель директора ТФОМС | Стадченко Н.Н. | 10 |
| Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории | | | | | |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Малин М.В. | Министр здравоохранения Кузбасса | Цигельник А.М. | 3 |
| 19 | Участник регионального проекта | Уфимцев О.Б. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| 20 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| В Кемеровской области - Кузбассе выполнены дополнительные вылеты санитарной авиации к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса | | | | | |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 22 | Участник регионального проекта | Севостьянов Ю.В. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| 23 | Участник регионального проекта | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Создано 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов | | | | | |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Малин М.В. | Министр здравоохранения Кузбасса | Цигельник А.М. | 3 |
| 25 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов | | | | | |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Малин М.В. | Министр здравоохранения Кузбасса | Цигельник А.М. | 3 |
| 27 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области | | | | | |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Малин М.В. | Министр здравоохранения Кузбасса | Цигельник А.М. | 3 |
| 29 | Участник регионального проекта | Уфимцев О.Б. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |

Приложение N 3

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс) | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Е.А. | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) | | |
| Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Херасков В.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1 | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | процентов | 0,0000 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | - | - | Государственная информационная система обязательного медицинского страхования |
| 1.2 | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | ФП | процентов | 0,0000 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 90,0000 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS) |
| 1.3 | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | ФП | тыс. ед. | 4,4890 | 2017 | 0,0000 | 5,3810 | 5,1980 | 5,7230 | 5,3350 | 5,3520 | 5,3670 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ASMMS) |
| 1.4 | Больничная летальность от инфаркта миокарда | ФП | процентов | 15,1000 | 2017 | 0,0000 | 13,9000 | 13,8000 | 12,4000 | 19,3000 | 17,9000 | 16,5000 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS) |
| 1.5 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | ФП | процентов | 20,5000 | 2017 | 0,0000 | 19,0000 | 19,7000 | 18,3000 | 23,5000 | 22,3000 | 21,0000 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS) |
| 1.6 | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | ФП | процентов | 4,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8800 | 3,7600 | 3,6500 | 3,5400 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS) |

3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | процентов | 5,8000 | 11,7000 | 17,5000 | 23,3000 | 29,2000 | 35,0000 | 40,8000 | 46,7000 | 52,5000 | 58,3000 | 64,2000 | 70,0000 |
| 1.2 | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | ФП | процентов | 85,4000 | 85,8000 | 86,3000 | 86,7000 | 87,1000 | 87,5000 | 87,9000 | 88,3000 | 88,8000 | 89,2000 | 89,6000 | 90,0000 |
| 1.3 | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | ФП | тысяч единиц | 0,3600 | 0,7100 | 1,0700 | 1,4300 | 1,7800 | 2,1400 | 2,6800 | 3,2100 | 3,7500 | 4,2800 | 4,8200 | 5,3520 |
| 1.4 | Больничная летальность от инфаркта миокарда | ФП | процентов | 19,2000 | 19,1000 | 19,0000 | 18,8000 | 18,7000 | 18,6000 | 18,5000 | 18,4000 | 18,3000 | 18,1000 | 18,0000 | 17,9000 |
| 1.5 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | ФП | процентов | 23,4000 | 23,3000 | 23,2000 | 23,1000 | 23,0000 | 22,9000 | 22,8000 | 22,7000 | 22,6000 | 22,5000 | 22,4000 | 22,3000 |
| 1.6 | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | ФП | процентов | 0,3000 | 0,6100 | 0,9100 | 1,2200 | 1,5200 | 1,8300 | 2,1300 | 2,4300 | 2,7400 | 3,0400 | 3,3500 | 3,6500 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров (далее - РСЦ) и первичных сосудистых отделений (далее - ПСО) в Кемеровской области - Кузбассе. Нарастающий итог | - | единиц | 0,0000 | 2019 | - | 2,0000 | 5,0000 | 10,0000 | - | - | - | - | - | В период с 2019 по 2024 год в Кемеровской области - Кузбассе переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО: РСЦ N 1 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; РСЦ N 2 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова"; ПСО N 1 ГАУЗ Кемеровская городская клиническая больница N 11"; ПСО N 2 ГБУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 29 имени А.А.Луцика"; ПСО N 3 ГАУЗ "Прокопьевская городская больница"; ПСО N 4 ГБУЗ "Беловская городская больница N 1"; ПСО N 5 ГБУЗ "Юргинская городская больница"; ПСО N 6 ГАУЗ "Анжеро-Судженская городская больница имени А.А.Гороховского"; ПСО N 7 ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров"; ПСО N 8 ГБУЗ "Мариинская городская больница имени В.М.Богониса"; ПСО N 9 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; ПСО N 10 ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского" | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.2 | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области - Кузбассе | - | единиц | 0,0000 | 2019 | - | 2,0000 | 5,0000 | 8,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 5,0000 | - | - | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: в 2019 году РСЦ N 1 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; ПСО N 1 ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 11". В 2020 году - РСЦ N 1 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; РСЦ N 2 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова"; ПСО N 1 ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 11"; ПСО N 3 ГАУЗ "Прокопьевская городская больница"; ПСО N 4 ГБУЗ "Беловская городская больница N 1". В 2021 году - РСЦ N 2 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова"; ПСО N 1 ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 11"; ПСО N 2 ГБУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 29 имени А.А.Луцика"; ПСО N 5 ГБУЗ "Юргинская городская больница"; ПСО N 6 ГАУЗ "Анжеро-Судженская городская больница имени А.А.Гороховского"; ПСО N 7 ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров"; ПСО N 8 ГБУЗ "Мариинская городская больница имени В.М.Богониса"; ПСО N 4 ГБУЗ "Беловская городская больница N 1". В 2022 году - РСЦ N 1 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; РСЦ N 2 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова"; ПСО N 1 ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 11"; ПСО N 2 ГБУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 29 имени А.А.Луцика"; ПСО N 3 ГАУЗ "Прокопьевская городская больница"; ПСО N 4 ГБУЗ "Беловская городская больница N 1"; ПСО N 5 ГБУЗ "Юргинская городская больница"; ПСО N 6 ГАУЗ "Анжеро-Судженская городская больница имени А.А.Гороховского"; ПСО N 7 ГАУЗ "Кузбасский клинический N 8 ГБУЗ "Мариинская городская больница имени В.М.Богониса"; ПСО N 9 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; ПСО N 10 ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского". В 2023 году - РСЦ N 2 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова"; ПСО N 1 ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 11"; ПСО N 6 ГАУЗ "Анжеро-Судженская городская больница имени А.А.Гороховского"; ПСО N 7 ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров". В 2024 году - РСЦ N 1 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; РСЦ N 2 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова"; ПСО N 2 ГБУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 29 имени А.А.Луцика"; ПСО N 9 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; ПСО N 10 ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского" | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.3 | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | - | процентов | 0,0000 | 2020 | - | - | 50,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 90,0000 | - | - | Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.4 | Разработана, утверждена и реализуется региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | условных единиц | 0,0000 | 2018 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Разработана региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области - Кузбассе в соответствии с требованиями координационного центра | Обеспечение (результат) реализации федерального проекта |
| 1.5 | Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" | - | - | 0,0000 | 2020 | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | Будет обеспечено оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" в Кемеровской области - Кузбассе | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.6 | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области - Кузбассе в 2019 году | - | единиц | 0,0000 | 2018 | - | 2,0000 | - | - | - | - | - | - | - | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием в 2019 году РСЦ N 1 ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; ПСО N 1 ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская городская клиническая больница N 11" | Приобретение товаров, работ, услуг |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 0,00 | 318 052,80 | 300 452,10 | 293 053,50 | 294 725,40 | 294 725,40 | 1 501 009,20 |
| 1.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 318 052,80 | 300 452,10 | 293 053,50 | 294 725,40 | 294 725,40 | 1 501 009,20 |
| 1.1.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 318 052,80 | 300 452,10 | 293 053,50 | 294 725,40 | 294 725,40 | 1 501 009,20 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области - Кузбассе. Нарастающий итог | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.2.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.2.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.2.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области - Кузбассе | 207 200,40 | 269 022,20 | 190 238,30 | 326 520,30 | 186 260,40 | 388 731,10 | 1 567 972,70 |
| 1.3.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 207 200,40 | 269 022,20 | 190 238,30 | 326 520,30 | 186 260,40 | 388 731,10 | 1 567 972,70 |
| 1.3.1.1 | Бюджет субъекта | 207 200,40 | 269 022,20 | 190 238,30 | 326 520,30 | 186 260,40 | 388 731,10 | 1 567 972,70 |
| 1.3.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" | 0,00 | 327 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 224,00 |
| 1.4.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 327 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 224,00 |
| 1.4.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 327 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 224,00 |
| 1.4.1.1.1 | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 327 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 224,00 |
| 1.4.1.2 | Бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 327 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 224,00 |
| 1.4.1.3 | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 327 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 224,00 |
| 1.4.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области - Кузбассе в 2019 году | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 1.5.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 1.5.1.1 | Бюджет субъекта | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 1.5.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту | | 291 200,40 | 949 299,00 | 490 690,40 | 619 573,80 | 480 985,80 | 683 456,50 | 3 515 205,90 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них | | 291 200,40 | 949 299,00 | 490 690,40 | 619 573,80 | 480 985,80 | 683 456,50 | 3 515 205,90 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 327 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 224,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровской

области - Кузбасса в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 0,00 | 0,00 | 68 951,00 | 130 511,00 | 130 511,00 | 130 511,00 | 130 511,00 | 191 990,00 | 191 990,00 | 294 725,40 | 294 725,40 | 294 725,40 |
| 1.2 | Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области - Кузбассе. Нарастающий итог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области - Кузбассе | 0,00 | 0,00 | 80 666,62 | 107 208,70 | 156 116,78 | 156 116,78 | 186 260,40 | 186 260,40 | 186 260,40 | 186 260,40 | 186 260,40 | 186 260,40 |
| 1.4 | Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.55 | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области - Кузбассе в 2019 году | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 0,00 | 0,00 | 149617,62 | 237719,70 | 286627,78 | 286627,78 | 316771,40 | 378250,40 | 378250,40 | 480985,80 | 480985,80 | 480985,80 |

7. Дополнительная информация

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее - региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 431 случая на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение уровня смертности от инфаркта миокарда с 47,7 процента в 2017 году до 36,5 процента в 2024 году, больничной летальности от острого коронарного синдрома (далее - ОКС) с 15,1 процента в 2017 году до 8 процентов в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения (далее - ОНМК) с 20,5 процента в 2017 году до 14 процентов в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60 процентов.

В рамках реализации регионального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием сети региональных сосудистых центров и сети первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации. Мероприятия, способствующие достижению целевого показателя:

I. Организационные: дальнейшее развитие кардиологической службы Кемеровской области - Кузбасса, формирование единой системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения (далее - БСК), развитие высокоэффективных методов диагностики, персонифицированного подхода в лечении и реабилитации больных, внедрение современного комплекса мер, направленных на профилактику заболевания:

1. Активизация санитарно-просветительской работы среди населения Кемеровской области - Кузбасса, информирование жителей области не только о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и о способах первичной профилактики, но и о первых признаках и симптомах инфаркта миокарда, о важности быстрого обращения за помощью при появлении этих симптомов. В сотрудничестве с образовательными организациями также проведение такой работы среди обучающихся старших классов, студентов вузов, используя средства массовой информации, наглядную агитацию в общественном транспорте, уличные светодиоды.

2. Открытие в 2019 году филиала регионального сосудистого центра ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша" (далее - КОККД) на базе ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 2 святого великомученика Георгия Победоносца" (далее - ГБ N 2) путем присоединения. Открытие на базе филиала отделений для лечения пациентов с ОКС и ОНМК.

3. Подготовка проектно-сметной документации для строительства хирургического блока филиала РСЦ N 1.

4. Создание и ведение регистра больных с ОКС, ОНМК для персонифицированного учета, разработки программ реабилитации и профилактики. Введение работы по заполнению регистра в стандарт ОМС по лечению ОКС и ОНМК.

5. Создание клинико-организационных алгоритмов оказания медицинской помощи пациентам с острой сосудистой патологией.

6. Создание на юге Кемеровской области - Кузбасса (2019 - 2022 гг.): ПСО N 11 на базе ГБУЗ Кемеровской области "Таштагольская городская больница" - кардиологического (10 коек) и неврологического (10 коек) профиля - 2019 год; ПСО N 12 на базе ГБУЗ Кемеровской области "Междуреченская городская больница" для пациентов с ОНМК - (10 коек) неврологического профиля в 2022 году.

7. Оптимизация функционирования call-центров (РСЦ N 1 и РСЦ N 2) с круглосуточным дежурством врача кардиолога-функционалиста.

8. Подготовка медико-технического задания для создания областного детского кардиологического центра для детей с врожденными пороками сердца за счет высвобождения площадей в поликлинике КОККД в 2024 году.

9. Обеспечение работы станции медицинской помощи в соответствии с маршрутизацией пациентов с ОКС и ОНМК.

10. Разработка проектно-сметной документации для строительства реабилитационного корпуса на 150 коек на базе КОККД.

II. Лечебные:

11. Внедрение эндоваскулярных методов лечения внутричерепных кровоизлияний (100 раз в год).

12. Лекарственное обеспечение догоспитального, госпитального и этапа реабилитации современной тромболитической, дезагрегационной и антикоагулянтной терапией больных с ОКС и ОНМК, а также после высокотехнологичных методов лечения у пациентов с сосудистой катастрофой в течение года в соответствии с современными клиническими рекомендациями.

13. Формирование целевой программы по усилению доступности высокотехнологичной медицинской помощи при БСК: транскатетерные методы протезирования и пластики клапанов сердца (до 100 раз в год), транскатетерные методы окклюзии ушка левого предсердия (до 100 раз в год), торакоскопические технологии реваскуляризации миокарда и протезирования клапанов сердца, робот-ассистированные технологии, торакоскопические технологии нарушения ритма сердца, эндоваскулярные технологии в онкокардиологии.

14. Увеличение объемов реваскуляризирующих операций на артериях, кровоснабжающих головной мозг, на базе РСЦ N 2 (ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1").

15. Обеспечение достижения целевого уровня артериального давления у больных артериальной гипертонией, в том числе диагностические наблюдения с использованием телемедицинских технологий.

16. Внедрение в практику проведения нагрузочных тестов (тредмил, велэргометрия, стресс-ЭХОКГ) для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленной ИБС.

17. Обеспечение достижения целевых уровней ХС ЛПНП < 1,8 ммоль/л у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, включая больных хронической ИБС, АГ, перенесших ИМ, нестабильную стенокардию, ЧКВ, операцию коронарного шунтирования, ангиопластику сонных артерий, артерий нижних конечностей, каротидную эндартерэктомию, подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное шунтирование, сочетание ССЗ с СД и/или ХБП с СКФ < 60 мл/мин/1,173 кв. м.

18. Обеспечение определения натрийуретического пептида при проведении дифференциальной диагностики у пациентов с ХСН.

III. Образовательные:

19. Программа подготовки специалистов по эндоваскулярным диагностике и лечению на базе НИИ КПССЗ с дополнительным целевым заказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области на обучение специалистов для вновь открывающихся центров.

20. Повышение квалификации кардиологов, неврологов, нейрохирургов, специалистов мультидисциплинарных бригад (врачи-реабилитологи, психологи, логопеды, врачи ЛФК), врачей лучевой и функциональной диагностики (сертификационные, тематические циклы) в рамках непрерывного медицинского образования (НМО).

21. Создание инфраструктуры инновационного симуляционного обучения высокотехнологическим методам диагностики и лечения БСК (на базе НИИ КПССЗ).

IV. Профилактические:

22. Увеличение количества плановых коронароангиографий для медицинских организаций, имеющих ангиографические установки (до 10 тысяч в год).

23. Расширенная информационная кампания для населения о симптомах ОКС и ОНМК: усиление работы средств массовой информации, школ здоровья при медицинских организациях, проведение акций "Начни с себя", выпуск информационных брошюр, социальная реклама.

V. Научно-исследовательские:

24. Создание центра доклинических исследований для экспериментального обоснования и проведения полного комплекса доведения научных разработок до стадии доклинического образца на базе НИИ КПССЗ с дальнейшим внедрением в медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса. В целях координации работы по реализации регионального проекта и организационно-методической поддержки медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса расширить полномочия комиссии по мониторингу организации медицинской помощи и показателей смертности при БСК в Кемеровской области - Кузбассе. Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов национального проекта "Здравоохранение", в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя.

Приложение N 1

к паспорту регионального проекта

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

(Кемеровская область - Кузбасс)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в Кемеровской области - Кузбассе | Нет | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Херасков В.Ю. | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и консольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 01.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 01.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 31.12.2020 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта", значение: 0.0000 | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Херасков В.Ю. | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Херасков В.Ю. | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта", значение: 0.0000 | - | 10.04.2022 | 05 | 07 | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 10.07.2022 | 06 | 08 | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 10.10.2022 | 07 | 09 | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | 09 | 02 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта", значение: 0.0000 | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Херасков В.Ю. | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 10.04.2023 | 05 | 07 | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 10.07.2023 | 06 | 08 | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 10.10.2023 | 07 | 09 | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта", значение: 0.0000 | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Херасков В.Ю. | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 10.04.2024 | 05 | 07 | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 10.07.2024 | 06 | 08 | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 10.10.2024 | 07 | 09 | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.2 | Результат "Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области - Кузбассе. Нарастающий итог" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В период с 2019 по 2024 год в Кемеровской области - Кузбассе переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО:  РСЦ N 1 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша";  РСЦ N 2 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова";  ПСО N 1 ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 11";  ПСО N 2 ГБУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 29 имени А.А.Луцика";  ПСО N 3 ГАУЗ "Прокопьевская городская больница";  ПСО N 4 ГБУЗ "Беловская городская больница N 1";  ПСО N 5 ГБУЗ "Юргинская городская больница";  ПСО N 6 ГАУЗ "Анжеро-Судженская городская больница имени А.А.Гороховского";  ПСО N 7 ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров";  ПСО N 8 ГБУЗ "Мариинская городская больница имени В.М.Богониса";  ПСО N 9 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша";  ПСО N 10 ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского" | Нет | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Херасков В.Ю. | Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.3 | Результат "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области - Кузбассе" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием:  в 2019 году РСЦ N 1 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша";  ПСО N 1 ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 11". В 2020 году - РСЦ N 1 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша";  РСЦ N 2 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова";  ПСО N 1 ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 11"; ПСО N 3 ГАУЗ "Прокопьевская городская больница"; ПСО N 4 ГБУЗ "Беловская городская больница N 1". В 2021 году - РСЦ N 2 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова";  ПСО N 1 ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 11";  ПСО N 2 ГБУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 29 имени А.А.Луцика";  ПСО N 5 ГБУЗ "Юргинская городская больница";  ПСО N 6 ГАУЗ "Анжеро-Судженская городская больница имени А.А.Гороховского";  ПСО N 7 ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров";  ПСО N 8 ГБУЗ "Мариинская городская больница имени В.М.Богониса"; ПСО N 4 ГБУЗ "Беловская городская больница N 1".  В 2022 году - РСЦ N 1 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша";  РСЦ N 2 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова";  ПСО N 1 ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 11"; ПСО N 2 ГБУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 29 имени А.А.Луцика";  ПСО N 3 ГАУЗ "Прокопьевская городская больница";  ПСО N 4 ГБУЗ "Беловская городская больница N 1"; ПСО N 5 ГБУЗ "Юргинская городская больница";  ПСО N 6 ГАУЗ "Анжеро-Судженская городская больница имени А.А.Гороховского";  ПСО N 7 ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров"; ПСО N 8 ГБУЗ "Мариинская городская больница имени В.М.Богониса"; ПСО N 9 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша";  ПСО N 10 ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского".  В 2023 году - РСЦ N 2 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова";  ПСО N 1 ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 11";  ПСО N 6 ГАУЗ "Анжеро-Судженская городская больница имени А.А.Гороховского";  ПСО N 7 ГАУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров".  В 2024 году - РСЦ N 1 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша";  РСЦ N 2 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова";  ПСО N 2 ГБУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 29 имени А.А.Луцика";  ПСО N 9 ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; ПСО N 10 ГАУЗ "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского" | Нет | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 1 первичное сосудистое отделение" | - | 01.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Зеленина Е.М. | Приказ об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.04.2019 | 09 | 06 | Зеленина Е.М. | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области - Кузбассу на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.10.2019 | 06 | 08 | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2019 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 3 первичных сосудистых отделения" | - | 01.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Приказ об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием | - | - |
| 1.3.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.04.2020 | 09 | 06 | Зеленина Е.М. | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области - Кузбассу на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием | - | - |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Херасков В.Ю. | Приказ об определении РСЦ и ПСО для переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием | - | - |
| 1.3.12 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Херасков В.Ю. | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2021 | 05 | 06 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.10.2021 | 06 | 08 | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Херасков В.Ю. | Приказ об определении РСЦ и ПСО для переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием | - | - |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" | - | 01.03.2022 | 08 | 05 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа об утверждении плана (дорожной карты) по реализации в 2022 году мероприятий по достижению результата "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области - Кузбассе" | - | - |
| 1.3.19 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Херасков В.Ю. | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области - Кузбассу на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием | - | - |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 процентов единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" | - | 10.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Херасков В.Ю. | Отчет о заключении контрактов не менее чем на 70 процентов единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | - | - |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения", значение: 0.0000 | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Херасков В.Ю. | Приказ об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием | - | - |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" | - | 01.03.2023 | 09 | 05 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа об утверждении плана (дорожной карты) по реализации в 2023 году мероприятий по достижению результата "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области - Кузбассе" | - | - |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.3.29 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.04.2023 | 09 | 04 | Херасков В.Ю. | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта Кемеровской области - Кузбасса на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием | - | - |
| 1.3.30 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.3.32 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 процентов единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" | - | 10.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Херасков В.Ю. | Отчет о заключении контрактов не менее чем на 70 процентов единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | - | - |
| 1.3.33 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.3.34 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.35 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.3.36 | Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения", значение: 0.0000 | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Херасков В.Ю. | Приказ об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием | - | - |
| 1.3.37 | Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" | - | 01.03.2024 | 08 | 05 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа об утверждении плана (дорожной карты) по реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области - Кузбассе" | - | - |
| 1.3.38 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Херасков В.Ю. | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта Кемеровской области - Кузбассу на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием | - | - |
| 1.3.39 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2024 | 05 | 06 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.3.40 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.41 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.07.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.3.42 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 процентов единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" | - | 10.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Херасков В.Ю. | Отчет о заключении контрактов не менее чем на 70 процентов единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | - | - |
| 1.3.43 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.3.44 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.4 | Результат "Разработана, утверждена и реализуется региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Разработана региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области - Кузбассе в соответствии с требованиями координационного центра | Нет | Государственная интегрированная информационная система управления финансами "Электронный бюджет" |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 01.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа: проект программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | - |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I квартал 2021 г." | - | 01.05.2021 | 05 | 07 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям" | - | 01.07.2021 | 06 | 08 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I - II кварталы 2021 г." | - | 01.08.2021 | 07 | 09 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I - III кварталы 2021 г." | - | 01.11.2021 | 08 | 10 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021 год", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | - |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I квартал 2022 г.", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | 06 | 08 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | 07 | 09 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I - II кварталы 2022 г.", значение: 0.0000 | - | 01.08.2022 | 08 | 10 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I - III кварталы 2022 г.", значение: 0.0000 | - | 01.11.2022 | 09 | 11 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | - |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I квартал 2023 г." | - | 01.05.2023 | 05 | 07 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.07.2023 | 06 | 08 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I - II кварталы 2023 г." | - | 01.08.2023 | 07 | 09 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I - III кварталы 2023 г." | - | 01.11.2023 | 08 | 10 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год" | - | 31.12.2023 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | - |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I квартал 2024 г." | - | 01.05.2024 | 05 | 08 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Херасков В.Ю. | Отчет о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | - |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I - II кварталы 2024 г." | - | 01.08.2024 | 06 | 09 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за I - III кварталы 2024 г." | - | 01.11.2024 | 08 | 10 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2024 год" | - | 31.12.2024 | 09 | 01 | Херасков В.Ю. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.5 | Результат "Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | Будет обеспечено оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" в Кемеровской области - Кузбассе | Нет | - |
| 1.5.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 25.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Зеленина Е.М. | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.07.2020 | 06 | 08 | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.10.2020 | 07 | 09 | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.12.2020 | 08 | 03 | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" | - | - |
| 1.6 | Результат "Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области - Кузбассе в 2019 году" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: в 2019 году РСЦ N 1 ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; ПСО N 1 ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская городская клиническая больница N 11" | Нет | - |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 1 первичное сосудистое отделение в Кемеровской области - Кузбассе в 2019 году" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 1 первичного сосудистого отделения в Кемеровской области - Кузбассе в 2019 году | - | - |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Херасков В.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Макаров С.А. | - | Малин М.В. | 10 |
| Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 5 | Участник регионального проекта | Херасков В.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| 6 | Участник регионального проекта | Севостьянов Ю.В. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области - Кузбассе | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 8 | Участник регионального проекта | Херасков В.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области - Кузбассе | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 10 | Участник регионального проекта | Херасков В.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| 11 | Участник регионального проекта | Севостьянов Ю.В. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| Разработана, утверждена и реализуется региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135572&dst=121006) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 13 | Участник регионального проекта | Херасков В.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Малин М.В. | Министр здравоохранения Кузбасса | Цигельник А.М. | 3 |
| 15 | Участник регионального проекта | Зеленина Е.М. | Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 1 |
| 16 | Участник регионального проекта | Уфимцев О.Б. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области - Кузбассе в 2019 году | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Малин М.В. | Министр здравоохранения Кузбасса | Цигельник А.М. | 3 |
| 18 | Участник регионального проекта | Зеленина Е.М. | Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 1 |

Приложение N 4

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Е.А. | | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) | | |
| Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | | Министр здравоохранения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Абросова О.Е. | | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  (справочно) | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях | ФП | процентов | 55,6000 | 2017 | 0,0000 | 57,0000 | 56,9000 | 58,5000 | 55,9000 | 56,7000 | 59,1000 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS) |
| 2 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | процентов | 66,0000 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | - | - | Государственная информационная система обязательного медицинского страхования |
| 3 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | ФП | процентов | 21,8000 | 2017 | 0,0000 | 20,5000 | 19,9000 | 19,2000 | 21,4000 | 20,1000 | 19,1000 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS) |
| 4 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | процентов | 53,2000 | 2017 | 0,0000 | 54,0000 | 55,0000 | 56,0000 | 58,0000 | 59,0000 | 60,0000 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS) |

3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях | ФП | процентов | 56,0000 | 56,0000 | 56,1000 | 56,2000 | 56,2000 | 56,3000 | 56,4000 | 56,4000 | 56,5000 | 56,6000 | 56,6000 | 56,7000 |
| 2 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | процентов | 6,3000 | 12,5000 | 18,8000 | 25,0000 | 31,3000 | 37,5000 | 43,8000 | 50,0000 | 56,3000 | 62,5000 | 68,8000 | 75,0000 |
| 3 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | ФП | процентов | 21,3000 | 21,2000 | 21,1000 | 21,0000 | 20,9000 | 20,8000 | 20,6000 | 20,5000 | 20,4000 | 20,3000 | 20,2000 | 20,1000 |
| 4 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП | процентов | 58,1000 | 58,2000 | 58,3000 | 58,3000 | 58,4000 | 58,5000 | 58,6000 | 58,7000 | 58,8000 | 58,8000 | 58,9000 | 59,0000 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог | - | единиц | 0,0000 | 2018 | - | 3,0000 | 3,0000 | 4,0000 | - | - | - | - | - | В Кемеровской области - Кузбассе завершено переоснащение медицинским оборудованием организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 2 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | - | единиц | 0,0000 | 2018 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | В период с 2019 по 2024 год будет обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. ТФОМС будет проводиться ежемесячный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 3 | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | - | процентов | 0,0000 | 2018 | - | 70,0000 | - | - | - | - | - | - | - | В Кемеровской области - Кузбассе будет проведена информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет создан и будет поддерживаться интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы (рубрики, сюжеты, графические вставки) на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, будет проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, на региональных телеканалах | 5 |
| 4 | Финансовое (за счет средств обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями регионального бюджета). Нарастающий итог | - | единиц | 0,0000 | 2018 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Будет обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. ТФОМС будет проводиться ежемесячный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 5 | Разработана, утверждена и реализуется региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | единиц | 0,0000 | 2018 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Кемеровской области - Кузбассе | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |
| 6 | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | - | Единица | 0,0000 | 2018 | - | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | - | - | В Кемеровской области завершено переоснащение медицинским оборудованием организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 7 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2018 | - | 2,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 7,0000 | 9,0000 | 11,0000 | - | - | Организация в Кемеровской области центров амбулаторной онкологической помощи | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | | | | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 3 735 671,00 | 4 879 600,00 | 5 058 323,00 | 5 364 899,00 | 5 364 899,00 | 5 364 899,00 | 29 768 291,00 |
| 1.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 3 735 671,00 | 4 879 600,00 | 5 058 323,00 | 5 364 899,00 | 5 364 899,00 | 5 364 899,00 | 29 768 291,00 |
| 1.1.2 | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 3 735 671,00 | 4 879 600,00 | 5 058 323,00 | 5 364 899,00 | 5 364 899,00 | 5 364 899,00 | 29 768 291,00 |
| 1.1.3 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.2.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.2.1.1 | Бюджет субъекта | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.2.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | 458 630,70 | 799 828,30 | 281 519,60 | 373 605,90 | 87 219,90 | 78 580,00 | 2 079 384,40 |
| 1.3.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 458 630,70 | 799 828,30 | 281 519,60 | 373 605,90 | 87 219,90 | 78 580,00 | 2 079 384,40 |
| 1.3.1.1 | Бюджет субъекта | 458 630,70 | 799 828,30 | 281 519,60 | 373 605,90 | 87 219,90 | 78 580,00 | 2 079 384,40 |
| 1.3.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета) | 0,00 | 84 000,00 | 82 866,70 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 418 866,70 |
| 1.4.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 84 000,00 | 82 866,70 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 418 866,70 |
| 1.4.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 84 000,00 | 82 866,70 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 418 866,70 |
| 1.4.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.5.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.5.1.1 | Бюджет субъекта | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.5.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту | | 4 230 301,70 | 5 798 428,30 | 5 422 709,30 | 5 822 504,90 | 5 536 118,90 | 5 527 479,00 | 32 337 542,10 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них | | 4 230 301,70 | 5 798 428,30 | 5 422 709,30 | 5 822 504,90 | 5 536 118,90 | 5 527 479,00 | 32 337 542,10 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 3 735 671,00 | 4 879 600,00 | 5 058 323,00 | 5 364 899,00 | 5 364 899,00 | 5 364 899,00 | 29 768 291,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровской

области - Кузбасса в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 376,00 | 26 376,00 | 36 500,00 | 45 800,00 | 56 370,00 | 56 370,00 | 67 291,00 | 87 219,90 | 87 219,90 |
| 1.4 | Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета) | 0,00 | 38500,00 | 38500,00 | 38500,00 | 77000,00 | 84000,00 | 84000,00 | 84000,00 | 84000,00 | 84000,00 | 84000,00 | 84000,00 |
| 1.6 | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 0,00 | 38500,00 | 38500,00 | 54876,00 | 103376,00 | 120500,00 | 129800,00 | 140370,00 | 140370,00 | 151291,00 | 171219,90 | 171219,90 |

7. Дополнительная информация

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" (далее - региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии) (с 55,6 процента в 2017 году до 63 процентов в 2024 году), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 53,2 процента в 2017 году до 60 процентов в 2024 году), и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 21,8 процента в 2017 году до 17,3 процента в 2024 году). Реализация регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в Кемеровской области - Кузбассе, в том числе оборудованием для применения методов ядерной медицины, создать сеть референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований. Региональный проект также предусматривает следующие мероприятия: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами.

Приложение N 1

к паспорту регионального проекта

"Борьба с онкологическими заболеваниями

(Кемеровская область - Кузбасс)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Разработана, утверждена и реализуется региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Кемеровской области - Кузбассе | Нет | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа проект программы Кемеровской области - Кузбассе "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет об утверждении программы Кемеровской области - Кузбассе "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.07.2019 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа: публикация программы Кемеровской области - Кузбасса "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I квартал 2022 г.", значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | 01.07.2022 | 06 | 07 | Гончаренко А.В. | Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I - II кварталы 2022 г.", значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I - III кварталы 2022 г.", значение: 0.0000 | - | 15.10.2022 | 07 | 09 | Гончаренко А.В. | Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Реализация региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000 | - | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2022 год | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | 15.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внесении изменений в региональную [программу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I - II кварталы 2023 г.", значение: 0.0000 | - | 15.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I - III кварталы 2023 г.", значение: 0.0000 | - | 15.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Реализация региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000 | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2023 год | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I квартал 2024 г.", значение: 0.0000 | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I - II кварталы 2024 г.", значение: 0.0000 | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I - III кварталы 2024 г.", значение: 0.0000 | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Реализация региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000 | - | 01.11.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о реализации мероприятий региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2022 год | - | - |
| 1.2 | Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В период с 2019 по 2024 год будет обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. ТФОМС будет проводиться ежемесячный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | Нет | Государственная информационная система обязательного медицинского страхования |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" | - | 31.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 30.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 31.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - |  |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС", значение: 0.0000 | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи  больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.31 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС" | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.32 | Контрольная точка "Отчет ТФОМС", значение: 0.0000 | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | - | - |
| 1.2.33 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |  |  |
| 1.3 | Результат "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Организация в Кемеровской области - Кузбассе центров амбулаторной онкологической помощи | Нет | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году" | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Приказ об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе" | - | 01.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе" | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе" | - | 01.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Абросова О.Е. | Отчет о получении лицензий, соответствующих видам деятельности | - | - |
| 1.3.6 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе организована работа двух центров амбулаторной онкологической помощи" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Приказ о создании центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году | - | - |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Приказ об определении медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году | - | - |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе" | - | 01.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе" | - | 01.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о получении лицензий, соответствующих видам деятельности | - | - |
| 1.3.13 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе организована работа одного центра амбулаторной онкологической помощи" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Приказ о создании центра амбулаторной онкологической помощи в 2020 году | - | - |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2021 году" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Гончаренко А.В. | Приказ об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2021 году | - | - |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2021 | 11 | 12 | Гончаренко А.В. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе" | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.20 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе организована работа двух центров амбулаторной онкологической помощи" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Приказ о создании центров амбулаторной онкологической помощи в 2021 году | - | - |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2022 году", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Гончаренко А.В. | Приказ об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2022 году | - | - |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | 11 | 12 | Гончаренко А.В. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I квартал 2022 г.", значение: 0.0000 | - | 10.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I - II кварталы 2022 г.", значение: 0.0000 | - | 10.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I - III кварталы 2022 г.", значение: 0.0000 | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа: лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения), за 2022 год | - | - |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Приказ о создании центров амбулаторной  онкологической помощи в 2022 году | - | - |
| 1.3.29 | Контрольная точка "Определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2023 году" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Приказ об определении медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2023 году | - | - |
| 1.3.30 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2023 | 13 | 14 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I квартал 2023 г." | - | 10.04.2023 | 09 | 14 | Абросова О.Е. | Отчет в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.32 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I - II кварталы 2023 г." | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о создании в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.33 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I - III кварталы 2023 г." | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о создании в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.34 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа: лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения), за 2023 год | - | - |
| 1.3.35 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2023 год" | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Приказ о создании центра амбулаторной онкологической помощи в 2023 году | - | - |
| 1.3.36 | Контрольная точка "Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2024 году" | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Приказ об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2024 году | - | - |
| 1.3.37 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2024 | 11 | 12 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.3.38 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I квартал 2024 г." | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о создании в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.39 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I - II кварталы 2024 г." | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о создании в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.40 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I - III кварталы 2024 г." | - | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о создании в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.41 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа: лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения), за 2022 год |  |  |
| 1.3.42 | Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 года" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет об организации работы 3 центров амбулаторной онкологической помощи | - | - |
| 1.4 | Результат "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В Кемеровской области - Кузбассе завершено переоснащение медицинским оборудованием организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | Нет | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | - | 01.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2019 году | - | - |
| 1.4.2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.4 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2020 году | - | - |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.4.8 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.04.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 процентов единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000 | - | 10.08.2021 | 06 | 07 | Гончаренко А.В. | Отчет о заключении контрактов | - | - |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | - | 31.12.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2021 году | - | - |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2022 году | - | - |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации" | - | 01.03.2022 | 07 | 01 | Гончаренко А.В. | Прочий тип документа об утверждении плана (дорожной карты) по реализации в 2022 году мероприятий по достижению результата "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)" | - | - |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Гончаренко А.В. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 процентов единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000 | - | 10.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Отчет о заключении контрактов | - | - |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.21 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа об утверждении плана (дорожной карты) по реализации в 2023 году мероприятий по достижению результата "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)" | - | - |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.07.2023 | 10 | 05 | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 процентов единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000 | - | 10.08.2023 | 01 | 07 | Абросова О.Е. | Отчет о заключении контрактов | - | - |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.10.2023 | 05 | 08 | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.29 | Контрольная точка "Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2023 году | - | - |
| 1.4.30 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области - Кузбасса межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.31 | Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа об утверждении плана (дорожной карты) по реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)" | - |  |
| 1.4.32 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2024 | 03 | 05 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.4.33 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.04.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.34 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.35 | Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 процентов единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000 | - | 10.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о заключении контрактов | - | - |
| 1.4.36 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.37 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.5 | Результат "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В Кемеровской области - Кузбассе завершено переоснащение медицинским оборудованием организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | Нет | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  | - | - |
| 1.6 | Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Будет обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. ТФОМС будет проводиться ежемесячный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | Нет | Государственная информационная система обязательного медицинского страхования |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 20.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 20.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 20.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 20.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 20.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончаренко А.В. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 20.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 20.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 20.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 20.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 20.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 20.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.21 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Севостьянов Ю.В. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.6.22 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.23 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта" | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.24 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 20.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.25 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 20.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.26 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 20.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.6.27 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует, | Севостьянов Ю.В. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.6.28 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет об использовании средств | - | - |
| 1.7 | Результат "Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | В Кемеровской области - Кузбассе будет проведена информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет создан и будет поддерживаться интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы (рубрики, сюжеты, графические вставки) на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, будет проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, на региональных телеканалах |  |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов" | - | 30.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | - | - |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Отчет о создании интернет-портала" | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о создании интернет-портала | - | - |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала | - | - |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ | - | - |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 20 |
| Разработана, утверждена и реализуется региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139269&dst=124678) "Борьба с онкологическими заболеваниями" | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 4 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 20 |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 6 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 20 |
| 7 | Участник регионального проекта | Друшляк И.А. | Первый заместитель директора ТФОМС | Стадченко Н.Н. | 10 |
| Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 9 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 20 |
| Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 11 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 20 |
| 12 | Участник регионального проекта | Севостьянов Ю.В. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 14 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 20 |
| 15 | Участник регионального проекта | Севостьянов Ю.В. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета) | | | | | |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 17 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 20 |
| 18 | Участник регионального проекта | Севостьянов Ю.В. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | | |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Малин М.В. | Министр здравоохранения Кузбасса | Цигельник А.М. | 3 |
| 20 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 20 |

Приложение N 5

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)

(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровой контур здравоохранения (Кемеровская область - Кузбасс) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Е.А. | | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) | | |
| Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | | Министр здравоохранения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Приндуль О.А. | | Директор ГАУЗ "Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр им. Р.М.Зельковича" | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |
| Направление (подпрограмма) | - | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135946&dst=162734) Кемеровской области - Кузбасса "Информационное общество Кузбасса" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  (справочно) | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций | ФП | тысяч человек | 90,0120 | 2020 | 0,0000 | 65,8400 | 137,2600 | 226,6200 | 329,7900 | 476,5800 | 609,6900 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 1.2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающие информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | ФП | процентов | 42,0000 | 2020 | 0,0000 | 49,0000 | 79,0000 | 91,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 1.3 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | ФП | процентов | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 48,0000 | 56,0000 | 63,0000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 1.4 | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи, за период | ФП | процентов | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0000 | 35,0000 | 71,0000 | 90,0000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения; государственная информационная система обязательного медицинского страхования |
| 2 | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:  управления отраслью,  осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,  обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,  управления персоналом и кадрового обеспечения,  обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,  контрольно-надзорной деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ, за период | ФП | процентов | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,0000 | 68,0000 | 84,0000 | 100,0000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 2.2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | ФП | процентов | 41,4000 | 2020 | 0,0000 | 31,0000 | 63,0000 | 85,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |

3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций | ФП | тысяч человек | 39,7150 | 79,4300 | 119,1450 | 158,8600 | 198,5750 | 238,2900 | 278,0050 | 317,7200 | 357,4350 | 397,1500 | 436,8650 | 476,5800 |
| 1.2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающие информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | ФП | процентов | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 1.3 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | ФП | процентов | 4,6700 | 9,3400 | 14,0100 | 18,6800 | 23,3500 | 28,0200 | 32,6900 | 37,3600 | 42,0300 | 46,7000 | 51,3700 | 56,0000 |
| 1.4 | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи, за период | ФП | процентов | 35,0000 | 38,2700 | 41,5400 | 44,8100 | 48,0800 | 51,3500 | 54,6200 | 57,8900 | 61,1600 | 64,4300 | 67,7000 | 71,0000 |
| 2 | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:  управления отраслью,  осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,  обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,  управления персоналом и кадрового обеспечения,  обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,  контрольно-надзорной деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ, за период | ФП | процентов | 68,0000 | 69,4500 | 70,9000 | 72,3500 | 73,8000 | 75,2500 | 76,7000 | 78,1500 | 79,6000 | 81,0500 | 82,5000 | 84,0000 |
| 2.2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | ФП | процентов | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:  управления отраслью,  осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,  обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,  управления персоналом и кадрового обеспечения,  обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,  контрольно-надзорной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организовано не менее 23172 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса. Нарастающий итог | - | единиц | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 23172,0000 | 23172,0000 | 23172,0000 | 23172,0000 | - | - | В 2021 году с учетом закупаемого Кемеровской областью - Кузбассом оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 23172 автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 2 | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | В Кемеровской области - Кузбассе реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | - | единиц | 0,0000 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | К 2024 году медицинские работники медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса будут оформлять назначение лекарственных) препаратов (рецептов в форме электронного документа медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов, будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Кемеровской области - Кузбассе будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| 2.2 | В Кемеровской области - Кузбассе функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса второго и третьего уровней | - | единиц | 0,0000 | 2022 | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | В 2024 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса "Телемедицинские консультации", для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| 3 | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:  управления отраслью,  осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,  обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,  управления персоналом и кадрового обеспечения,  обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,  контрольно-надзорной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети "Интернет") | - | процентов | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 94,0000 | 100,0000 | - | - | - |  | В 2022 году в Кемеровской области - Кузбассе будет создано и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (в том числе ФП и ФАП, подключенные к сети "Интернет" | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 4 | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы | - | процентов | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | К концу 2021 года не менее 100 процентов медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К концу 2021 года не менее 90 процентов медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| 5 | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:  управления отраслью,  осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,  обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,  управления персоналом и кадрового обеспечения,  обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,  контрольно-надзорной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 100 процентов медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством личного кабинета пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг | - | процентов | 0,0000 | 2021 | - | - | 47,0000 | 76,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | - |  | В 2024 году 100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, обеспечат доступ в подсистему ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" для предоставления гражданам электронных медицинских документов в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| 6 | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Кемеровская область - Кузбасс реализовала систему электронных рецептов | - | процентов | 0,0000 | 2020 | - | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | - | - | К 2024 году медицинские работники медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов, будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Кемеровской области - Кузбассе будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов | | | | | | | |
| 1.1 | В Кемеровской области - Кузбассе реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 253 031,00 | 854 354,60 | 215 026,50 | 152 162,10 | 123 550,80 | 133 159,10 | 1 731 284,10 |
| 1.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 253 031,00 | 854 354,60 | 215 026,50 | 152 162,10 | 123 550,80 | 133 159,10 | 1 731 284,10 |
| 1.1.1.1 | Бюджет субъекта | 253 031,00 | 854 354,60 | 215 026,50 | 152 162,10 | 123 550,80 | 133 159,10 | 1 731 284,10 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них | | 253 031,00 | 854 354,60 | 215 026,50 | 152 162,10 | 123 550,80 | 133 159,10 | 1 731 284,10 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровской

области - Кузбасса в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кемеровская область - Кузбасс реализовала региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 0,00 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 |
| Итого | | 0,00 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 | 123 550,80 |

7. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта оказывает системное влияние на достижение основных целей смежных региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" (без финансирования мероприятий в рамках настоящего регионального проекта), в том числе: "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит ее цифровую трансформацию и повышение эффективности функционирования отрасли на всех уровнях, создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. В рамках регионального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам. Создание и внедрение технологий и платформенных решений по автоматизации клинических процессов медицинских организаций, а также сбора информации для проведения анализа и мониторинга мероприятий оказывает влияние на достижение целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". В целях влияния на достижение целевого показателя "Снижение смертности от болезней системы кровообращения" региональным проектом предусмотрено создание и внедрение централизованной подсистемы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" в составе государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса. В целях влияния на достижение целевого показателя "Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных" региональным проектом предусмотрено создание и внедрение централизованной подсистемы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в составе государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса. В целях влияния на достижение целевого показателя "Снижение младенческой смертности" региональным проектом предусмотрено создание и внедрение централизованной подсистемы "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (мониторинг беременных)" в составе государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса. В целях влияния на достижение целевого показателя "Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)" региональным проектом предусмотрено создание механизмов информационного взаимодействия медицинских информационных систем медицинских организаций и подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный регистр медицинских работников", посредством которого обеспечивается мониторинг укомплектованности врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала, в том числе в подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В целях влияния на достижение целевого показателя "Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" региональным проектом предусмотрено функционирование геоинформационной подсистемы ЕГИСЗ и подсистемы "Федеральный регистр медицинских организаций", организация их взаимодействия с информационными системами медицинских организаций. В целях влияния на достижение целевого показателя "Доля медицинских организаций, участвующих в создании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, региональным проектом предусмотрено функционирование подсистем ЕГИСЗ "Федеральный регистр медицинских организаций", "Федеральная электронная регистратура" и их взаимодействие с создаваемой на уровне Кемеровской области - Кузбасса централизованной подсистемой "Управление потоками пациентов", реализация мероприятий регионального проекта в части обеспечения функционирования личного кабинета пациента на ЕПГУ, в котором всем гражданам доступен сервис записи на прием к врачу. Реализация регионального проекта носит системный характер, оказывая влияние на достижение основных целей национального проекта "Здравоохранение". Цифровой контур здравоохранения - совокупность: федерального и региональных центров обработки данных, на которых размещены подсистемы ЕГИСЗ и государственные информационные системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, федеральной и региональных защищенных сетей передачи данных, средств обеспечения информационной безопасности, компьютерного оборудования и средств электронной подписи для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, медицинских информационных систем медицинских организаций, к которым подключены все автоматизированные рабочие места медицинских работников, обеспечивающих информационно-технологическую поддержку, автоматизацию клинических и административно хозяйственных процессов медицинской организации, включая процессы оказания медицинской помощи, ведение электронных медицинских карт пациентов, поддержку принятия врачебных решений, обеспечения информационного взаимодействия между различными подразделениями медицинской организации. Также региональный проект предусматривает направление пациентов к узким специалистам, проведение лабораторных и диагностических обследований, формирование первичной медицинской документации в форме электронных документов с возможностью учета медицинских услуг соблюдения клинических рекомендаций, осуществление финансово-экономического планирования оказания медицинской помощи, а также обеспечение межведомственного информационного взаимодействия государственных информационных систем Кемеровской области - Кузбасса. Все медицинские организации обеспечивают информационное взаимодействие для обеспечения преемственности при оказании медицинской помощи, включая направление пациентов в другие медицинские организации, предоставление актуальной и достоверной информации (в том числе форм статистического наблюдения) для анализа, мониторинга и принятия управленческих решений, включая проведение оценки эффективности расходования финансовых средств, контроль оказания медицинских услуг и использования лекарственных препаратов, прогнозирование объемов потребности в медицинской помощи на основании данных об уровне и характере заболеваемости по различным нозологическим формам, группам населения, территориальным и другим признакам, планирование проведения профилактики с учетом результатов социально-гигиенического мониторинга, планирование расходов на оказание медицинской помощи требуемого объема и качества.

Информационные системы медицинских организаций обеспечивают комплексный анализ реализации государственной политики в сфере здравоохранения, мониторинг оснащенности медицинских организаций материально-техническими ресурсами, мониторинг кадрового обеспечения и кадровой потребности в медицинских работниках, планирование размещения объектов здравоохранения в Кемеровской области - Кузбассе, мониторинг и оценку эффективности расходования финансовых средств, в том числе на оказание медицинской помощи по выделенным нозологиям и категориям граждан, мониторинг оборота лекарственных препаратов, а также совместимость (интероперабельность) медицинских информационных систем, в том числе для предоставления электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для всех граждан Российской Федерации.

Медицинская информационная система - информационная система медицинской организации, содержащая данные о пациентах, об оказываемой им медицинской помощи, о медицинской деятельности медицинских организаций и иную информацию, необходимую для автоматизации процессов оказания медицинской помощи и информационной поддержки деятельности медицинских работников.

Государственная информационная система в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса - информационная система в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и предоставление информации о медицинских и фармацевтических организациях и об осуществлении медицинской, фармацевтической и иной деятельности в сфере охраны здоровья с целью информационной поддержки процессов управления системой здравоохранения.

Цифровая платформа - технологии и платформенные решения, обеспечивающие функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, позволяющие размещать, подключать типовые системы информационно-технологической поддержки и автоматизации деятельности медицинских организаций и органов управления здравоохранением Кемеровской области - Кузбасса.

Электронные медицинские документы - медицинская документация в форме электронных документов, создаваемая в медицинских информационных системах медицинских организаций, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью медицинских работников.

Единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ) - совокупность информационно-технологических и технических средств, обеспечивающих информационную поддержку методического и организационного обеспечения деятельности участников системы здравоохранения. Основной целью функционирования ЕГИСЗ является обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи и взаимодействия медицинских организаций.

Федеральный регистр медицинских работников - подсистема ЕГИСЗ, предназначен для учета сведений о кадровом обеспечении медицинских организаций и трудоустройстве медицинских работников в медицинские организации.

Федеральный реестр медицинских организаций - подсистема ЕГИСЗ, предназначен для учета сведений о медицинских организациях государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, об их структурных подразделениях с указанием профилей медицинской деятельности, местонахождения, а также сведений об их оснащении и использовании медицинских изделий.

Геоинформационная подсистема - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для консолидации и графического отображения информации о ресурсах здравоохранения, в том числе о населенных пунктах и медицинских организациях, их структурных подразделениях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и населенных пунктах, на территории которых они размещены.

Федеральная электронная регистратура - подсистема ЕГИСЗ, предназначенная для мониторинга и управления потоками пациентов в режиме реального времени посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения.

Федеральная интегрированная электронная медицинская карта - подсистема ЕГИСЗ, предназначенная для сбора, систематизации и обработки структурированных обезличенных сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения.

Федеральный реестр электронных медицинских документов - подсистема ЕГИСЗ, содержащая сведения о медицинской документации в форме электронных документов, по составу которых невозможно определить состояние здоровья гражданина, и сведения о медицинской организации, в которой такая медицинская документация создана и хранится.

Подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения - подсистема ЕГИСЗ, содержащая совокупность информационных систем и баз данных, позволяющих систематизировать по единым правилам информацию для учета лиц, которым необходимо оказание медицинской помощи, а также позволяющих организовать оказание медицинской помощи таким лицам на основе указанной систематизированной информации.

Информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд - подсистема ЕГИСЗ, которая позволяет осуществлять информационную поддержку контрольных процедур в сфере закупок лекарственных препаратов.

Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности - подсистема ЕГИСЗ, предназначенная для оптимизации и упрощения процедур сбора статистической и иной отчетной информации о показателях в сфере здравоохранения от подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций, федеральных исполнительных органов в соответствии с их полномочиями, органов управления здравоохранением Кемеровской области - Кузбасса, медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, а также для сокращения временных затрат на подготовку сводной отчетности по данным, собираемым и обрабатываемым в подсистемах ЕГИСЗ.

Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения - подсистема ЕГИСЗ, предназначенная для автоматизированного формирования, актуализации и использования участниками информационного взаимодействия классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения.

Подсистема обезличивания персональных данных - подсистема ЕГИСЗ, предназначенная для выполнения процесса обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, поступающих из информационных систем.

Защищенная сеть передачи данных представляет собой защищенную информационно-телекоммуникационную сеть, создание, эксплуатацию, организацию функционирования и координацию работ по подключению к которой обеспечивает Министерство здравоохранения Российской Федерации с целью обеспечения надежной, безопасной и достоверной передачи необходимой информации между подсистемами ЕГИСЗ и информационными системами.

Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций - комплекс электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения для граждан Российской Федерации, возможность предоставления которых в электронной форме обеспечивает ЕГИСЗ.

Территориально выделенное структурное подразделение медицинской организации (ТВСП МО) - здание или совокупность зданий, расположенных по отдельному адресу, в котором(ых) располагаются структурные подразделения медицинской организации, оказывающие первичную, специализированную и прочие виды медицинской помощи.

Централизованные системы (подсистемы) государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса:

управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией) - централизованная система (подсистема) государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса. Обеспечивает создание региональных центров приема и обработки вызовов, контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизацию пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации. Врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов;

управление льготным лекарственным обеспечением. Обеспечивает обращение рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов, организацию учета информации о лекарственном препарате и его обслуживании аптечными организациями, учет выданных рецептов с проверкой льготы пациента путем получения соответствующих первичных сведений из медицинских информационных систем; передачу данных о выданных рецептах в государственные информационные системы Кемеровской области - Кузбасса;

управление потоками пациентов. Обеспечивает формирование расписания для записи на прием к врачу, вызовов на дом и запись для прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации и с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ведение листов ожидания, анализ обслуживаемых записей с учетом синхронизации с федеральной электронной регистратурой, информирование населения о предоставляемых медицинских услугах, управление и планирование потоков пациентов при оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, учет и планирование занятости коечного фонда, мониторинг доступности записи на прием к врачу в сроки, установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов. Обеспечивает сбор, систематизацию и обработку сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, обмен структурированными электронными медицинскими документами между медицинскими информационными системами медицинских организаций, государственными информационными системами в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса и подсистемой "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ;

телемедицинские консультации. Обеспечивают оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий на территории Кемеровской области - Кузбасса на межрегиональном и федеральном уровне в соответствии с [порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287515&dst=100009) организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.11.2017 N 965н "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" (зарегистрирован Минюстом России 09.01.2018, регистрационный N 49577);

лабораторные исследования. Обеспечивают сбор, централизованное хранение и оперативный доступ к имеющимся данным лабораторных исследований с автоматизированных рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими своей профессиональной деятельности в Кемеровской области - Кузбассе вне зависимости от формы собственности учреждений, проводящих лабораторную диагностику и лечебно-диагностический процесс;

центральный архив медицинских изображений. Обеспечивает централизованное хранение в электронном виде медицинских изображений вне зависимости от формы собственности учреждений, проводящих диагностику. Оперативный доступ к имеющимся медицинским изображениям с автоматизированных рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности обеспечивает анализ обоснованности назначений диагностических исследований (в том числе повторных);

организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Обеспечивает контроль состояния здоровья больных онкологическими заболеваниями, маршрутизацию на всех этапах оказания медицинской помощи, а также информационный обмен между медицинскими организациями, участвующими в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, со структурными подразделениями медицинских организаций общего профиля;

организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обеспечивает контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (мониторинг беременных). Обеспечивает регистрацию беременных в единой региональной базе данных, сбор и мониторинг первичной информации о беременных и расчет групп показателей, необходимых для поддержки принятия врачебных решений, разработку и контроль персонифицированной программы ведения беременности; взаимодействие медицинских организаций службы родовспоможения Кемеровской области - Кузбасса разного уровня в едином информационном пространстве; эффективность работы перинатальных центров за счет автоматизации деятельности; вмешательство в лечебно-технологический процесс при критических случаях со стороны вышестоящей ступени курирования;

организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры) обеспечивает охват населения Кемеровской области - Кузбасса диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами (по возрастным и профессиональным категориям), анализ результатов диспансеризации и профилактических осмотров, создание на региональном уровне баз данных по результатам проведенных медицинских осмотров с целью последующего анализа и принятия соответствующих решений по направлению пациента на 2-й этап обследования, организацию мониторинга рисков развития социально-значимых заболеваний; обеспечивает оценку эффективности профилактической медицинской помощи.

Приложение N 1

к паспорту регионального проекта

"Цифровой контур здравоохранения

(Кемеровская область - Кузбасс)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | К концу 2021 года не менее 100 процентов медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К концу 2021 года не менее 90 процентов медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования Российской Федерации (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам | Нет | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы", значение: 0.0000 | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы, за I квартал 2021 г. | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Фонда социального страхования Российской Федерации", значение: 0.0000 | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Фонда социального страхования Российской Федерации, за I квартал 2021 г. | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования Российской Федерации в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", значение: 0.0000 | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Фонда социального страхования Российской Федерации, за I квартал 2021 г. | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы, за II квартал 2021 г. | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Фонда социального страхования Российской Федерации", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Фонда социального страхования Российской Федерации, за II квартал 2021 г. | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования Российской Федерации в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Фонда социального страхования Российской Федерации, за II квартал 2021 г. | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы, за III квартал 2021 г. | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Фонда социального страхования Российской Федерации", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Фонда социального страхования Российской Федерации, за III квартал 2021 г. | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования Российской Федерации в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Фонда социального страхования Российской Федерации, за III квартал 2021 г. | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "100 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 25 | Березин Е.Н. | Отчет об обеспечении в Кемеровской области - Кузбассе межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, Фондом социального страхования Российской Федерации, а также с Министерством труда и занятости населения Кузбасса при обмене информацией | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "100 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Фонда социального страхования Российской Федерации", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 24 | 26 | Березин Е.Н. | Отчет об обеспечении в Кемеровской области - Кузбассе межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, Фондом социального страхования Российской Федерации, а также с Министерством труда и занятости населения Кузбасса при обмене информацией | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "20 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования Российской Федерации в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об обеспечении в Кемеровской области - Кузбассе межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, Фондом социального страхования Российской Федерации, а также с Министерством труда и занятости населения Кузбасса при обмене информацией | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования Российской Федерации в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Березин Е.Н. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕИИС "Соцстрах", о получении из информационных систем медицинских организаций и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, за I квартал 2022 г. | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях, за I квартал 2022 г. | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования Российской Федерации в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Березин Е.Н. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕИИС "Соцстрах", о получении из информационных систем медицинских организаций и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, за II квартал 2022 г. | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования Российской Федерации в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕИИС "Соцстрах", о получении из информационных систем медицинских организаций и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, за III квартал 2022 г. | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "50 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования Российской Федерации в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕИИС "Соцстрах", о получении из информационных систем медицинских организаций и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, за 2022 год | - | - |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования Российской Федерации в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Приндуль О.А. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕИИС "Соцстрах", о получении из информационных систем медицинских организаций и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, за I квартал 2023 г. | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования Российской Федерации в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Приндуль О.А. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕИИС "Соцстрах", о получении из информационных систем медицинских организаций и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, за II квартал 2023 г. | - | - |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ" | - | 20.07.2023 | 17 | 19 | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ | - | - |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Доля направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования Российской Федерации в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", значение: 0.0000 | - | 01.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 20 | Приндуль О.А. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕИИС "Соцстрах", о получении из информационных систем медицинских организаций и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, за III квартал 2023 г. | - | - |
| 1.1.23 | Контрольная точка "100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования Российской Федерации в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 22 | Приндуль О.А. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕИИС "Соцстрах", о получении из информационных систем медицинских организаций и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, за 2023 год | - | - |
| 1.1.24 | Контрольная точка "100 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ | - | - |
| 1.1.25 | Контрольная точка "100 процентов направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированы в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях", значение: 0.0000 | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Приндуль О.А. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях, за I квартал 2024 г. | - | - |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях", значение: 0.0000 | - | 01.06.2024 | 15 | 16 | Приндуль О.А. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях | - | - |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | 15 | 17 | Приндуль О.А. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях, за II квартал 2024 г. | - | - |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях", значение: 0.0000 | - | 01.09.2024 | 16 | 17 | Приндуль О.А. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях | - | - |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях", значение: 0.0000 | - | 01.10.2024 | 16 | 18 | Приндуль О.А. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях, за III квартал 2024 г. | - | - |
| 1.1.31 | Контрольная точка "100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет по Кемеровской области - Кузбассу, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях, за 2024 год | - | - |
| 1.2 | Результат "В Кемеровской области - Кузбассе функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса второго и третьего уровней" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В 2024 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса "Телемедицинские консультации", для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций | Нет | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Реализация в 2021 году плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Березин Е.Н. | Отчет о реализации в 2021 году плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о количестве проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса "Телемедицинские консультации" | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Количество проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания  медицинской помощи за истекший период отчетного года", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | 16 | 18 | Березин Е.Н. | Отчет о количестве проведенных в истекшем периоде 2022 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса "Телемедицинские консультации" | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Реализация в 2022 году плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", значение: 0.0000 | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о реализации в истекшем периоде 2022 года плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года", значение: 0.0000 | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о количестве проведенных в истекшем периоде 2022 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса "Телемедицинские консультации" | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Количество проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года", значение: 0.0000 |  | 30.09.2022 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о количестве проведенных в истекшем периоде 2022 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса "Телемедицинские консультации" | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Реализация в 2022 году плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", значение: 0.0000 | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о реализации в 2022 году плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи", значение: 0.0000 | - | 31.01.2023 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о реализации в 2022 году плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи", значение: 0.0000 | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет Кемеровской области - Кузбасса о количестве проведенных в истекшем периоде 2023 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи", значение: 0.0000 | - | 31.07.2023 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет Кемеровской области - Кузбасса о количестве проведенных в истекшем периоде 2023 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет Кемеровской области - Кузбасса о количестве проведенных в истекшем периоде 2023 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет Кемеровской области - Кузбасса о количестве проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год", значение: 0.0000 | - | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Приндуль О.А. | Отчет Кемеровской области - Кузбасса о количестве проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год | - | - |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Количество проведенных за отчетный период 2024 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи", значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | 15 | 16 | Приндуль О.А. | Отчет Кемеровской области - Кузбасса о количестве проведенных в истекшем периоде 2024 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи", значение: 0.0000 | - | 31.07.2024 | 15 | 17 | Приндуль О.А. | Отчет Кемеровской области - Кузбасса о количестве проведенных в истекшем периоде 2024 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет Кемеровской области - Кузбасса о количестве проведенных в истекшем периоде 2024 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи | - | - |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет Кемеровской области - Кузбасса о количестве проведенных в истекшем периоде 2024 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет Кемеровской области - Кузбасса о количестве проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год | - | - |
| 1.3 | Результат "Кемеровская область - Кузбасс реализовала систему электронных рецептов" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | К 2024 году медицинские работники медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов, будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Кемеровской области - Кузбассе будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов | Нет | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами", значение: 0.0000 | - | 01.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 26 | Березин Е.Н. | Отчет о мероприятиях по обеспечению информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов", значение: 0.0000 | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 27 | Березин Е.Н. | Отчет о проведении обучения медицинских работников, участвующих в процессе оформления электронных рецептов | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе подготовлены нормативные правовые акты о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами, для обеспечения населения лекарственными препаратами", значение: 0.0000 | - | 20.12.2020 | 26 | 28 | Березин Е.Н. | Прочий тип документа о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами, для обеспечения населения лекарственными препаратами | - | - |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса организовали информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами", значение: 0.0000 | - | 20.12.2020 | 27 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об организации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами | - | - |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов", о доле медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы | - | - |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов", о доле аптечных организаций Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы | - | - |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов", о доле медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы | - | - |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов", о доле аптечных организаций Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы | - | - |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 01.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 20 | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов", о доле медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы | - | - |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 01.10.2023 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов", о доле аптечных организаций Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы | - | - |
| 1.3.11 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") 85 субъектов Российской Федерации оформляют рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 22 | Приндуль О.А. | Отчет об оформлении медицинскими организациями рецептов в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.12 | Контрольная точка "100 процентов аптечных организаций 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают электронное информационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского работника", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | 21 | 23 | Приндуль О.А. | Отчет о взаимодействии аптечных организаций с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |
| 1.3.13 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") обеспечивают посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | 22 | 24 | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов", о доле медицинских организаций в Кемеровской области - Кузбассе, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы | - | - |
| 1.3.14 | Контрольная точка "100 процентов аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивают посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | 23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов", о доле аптечных организаций Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы | - | - |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Кемеровская область - Кузбасс реализовала систему электронных рецептов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о внедрении и функционировании системы электронных рецептов | - | - |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Мониторинг проведения работ по реализации системы электронных рецептов", значение: 0.0000 | - | 10.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о проведении работ по реализации системы электронных рецептов | - | - |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Мониторинг проведения работ по реализации системы электронных рецептов", значение: 0.0000 | - | 10.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о проведении работ по реализации системы электронных рецептов | - | - |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Мониторинг проведения работ по реализации системы электронных рецептов", значение: 0.0000 | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о проведении работ по реализации системы электронных рецептов | - | - |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Мониторинг проведения работ по реализации системы электронных рецептов", значение: 0.0000 | - | 10.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о проведении работ по реализации системы электронных рецептов | - | - |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Мониторинг проведения работ по реализации системы электронных рецептов", значение: 0.0000 | - | 10.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о проведении работ по реализации системы электронных рецептов | - | - |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Кемеровская область - Кузбасс" реализовала систему электронных рецептов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Прочий тип документа о реализации системы электронных рецептов | - | - |
| 1.4 | Результат "Кемеровская область - Кузбасс реализовала региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | К 2024 году медицинские работники медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Кемеровской области - Кузбассе будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов | Нет | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области - Кузбасса межбюджетного трансферта" | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 185 | Березин Е.Н. | Соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области - Кузбасса межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | - | 01.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 186 | Березин Е.Н. | Отчет Кемеровской области - Кузбасса об утверждении планов дооснащения центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, на период 2019 - 2024 гг. | - | - |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Утвержден план и подготовлено техническое задание для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2019 год" |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении плана и технического задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2019 год | - | - |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Утверждены планы модернизации и развития медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, в соответствии с требованиям Минздрава России на 2019 год" | - | 15.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении планов модернизации и развития медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2019 год | - | - |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Утверждены планы модернизации и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2019 год" | - | 15.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении планов модернизации и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2019 год | - | - |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 19.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | - | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о закупках и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | - | - |
| 1.4.8 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе функционируют централизованные системы "Управление потоками пациентов", к которым подключены не менее 50 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь", значение: 0.0000 | - | 20.12.2019 | 190 | 192 | Березин Е.Н. | Отчет о функционировании централизованных систем "Управление потоками пациентов", к которым подключены не менее 50 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | - | - |
| 1.4.9 | Контрольная точка "85 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2019 | 191 | 193 | Березин Е.Н. | Отчет об использовании медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, и обеспечении информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса", значение: 0.0000 | - | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.11 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе функционируют централизованные системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)", взаимодействующие с "системой 112", к которым подключены не менее 55 процентов отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи", значение: 0.0000 | - | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 82 | Березин Е.Н. | Отчет о функционировании централизованных систем "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)", взаимодействующих с "системой 112" | - | - |
| 1.4.12 | Контрольная точка "К централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса подключены 60 процентов структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), государственных и муниципальных медицинских организаций и 70 процентов аптечных пунктов и организаций", значение: 0.0000 | - | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о подключении к централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.13 | Контрольная точка "40 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России" | - | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об использовании медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области - Кузбасса межбюджетного трансферта | - | 15.02.2020 | 193 | 195 | Березин Е.Н. | Соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области - Кузбасса межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Утвержден план и подготовлено техническое задание для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 год" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении плана и технического задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 год | - | - |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2020 год" | - | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2020 год | - | - |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2020 год" | - | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 85 | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2020 год | - | - |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, на 2020 год" | - | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении планов по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, на 2020 год | - | - |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 19.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.20 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 60 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2020 | 94 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о функционировании централизованных систем "Интегрированная электронная медицинская карта" | - | - |
| 1.4.21 | Контрольная точка "75 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 87 | Березин Е.Н. | Отчет об использовании медицинских информационных систем в 75 процентах структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара | - | - |
| 1.4.22 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе функционируют централизованные системы "Управление потоками пациентов", к которым подключены 100 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь" | - | 20.12.2020 | 86 | 88 | Березин Е.Н. | Отчет о функционировании централизованных систем "Управление потоками пациентов", к которым подключены 100 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | - | - |
| 1.4.23 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе функционируют централизованные системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)", взаимодействующие с "системой 112", к которым подключены 100 процентов отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о функционировании централизованных систем "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)", взаимодействующие с "системой 112", к которым подключены 100 процентов отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи | - | - |
| 1.4.24 | Контрольная точка "К централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса подключены 100 процентов структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), государственных и муниципальных медицинских организаций и 100 процентов аптечных пунктов и организаций" | - | 20.12.2020 | 88 | 90 | Березин Е.Н. | Отчет о подключении к централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" | - | - |
| 1.4.25 | Контрольная точка "90 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об использовании медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, и обеспечении информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.28 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены не менее 67 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о функционировании централизованных систем "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены не менее 67 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.29 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены не менее 50 процентов клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса и 50 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000 | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о функционировании централизованных систем "Лабораторные исследования" | - | - |
| 1.4.30 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов" | - | 15.02.2021 | 198 | 95 | Гончаренко А.В. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.31 | Контрольная точка "Утвержден план и подготовлено техническое задание для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2021 год" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении плана и технического задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2021 год | - | - |
| 1.4.32 | Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2021 год" | - | 15.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2021 год | - | - |
| 1.4.33 | Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2021 год" | - | 15.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2021 год | - | - |
| 1.4.34 | Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, на 2021 год" | - | 15.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении планов по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, на 2021 год | - | - |
| 1.4.35 | Контрольная точка "25 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 28 | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных медицинских документов | - | - |
| 1.4.36 | Контрольная точка "25 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | 27 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о смерти в форме электронных медицинских документов | - | - |
| 1.4.37 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 19.12.2021 | 28 | 201 | Гончаренко А.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.38 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.39 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 201 | 203 | Березин Е.Н. | Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.40 | Контрольная точка "К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса подключены 50 процентов структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 202 | 204 | Березин Е.Н. | Отчет о подключении к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.41 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 50 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 203 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о функционировании централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.42 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены не менее 50 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 30 | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | - | - |
| 1.4.43 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 31 | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (мониторинг беременных) | - | - |
| 1.4.44 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 100 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), осуществляющих передачу структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.45 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены 100 процентов клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 33 | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам "Лабораторные исследования" | - | - |
| 1.4.46 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 100 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 32 | 34 | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Центральный архив медицинских изображений" в субъектах Российской Федерации | - | - |
| 1.4.47 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены не менее 50 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 33 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" | - | - |
| 1.4.48 | Контрольная точка "50 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 36 | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных медицинских документов | - | - |
| 1.4.49 | Контрольная точка "50 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 35 | 37 | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о смерти в форме электронных медицинских документов | - | - |
| 1.4.50 | Контрольная точка "20 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи посредством единого портала государственных услуг (функций) | - | - |
| 1.4.51 | Контрольная точка "20 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, посредством единого портала государственных услуг (функций) |  |  |
| 1.4.52 | Контрольная точка "20 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на вакцинацию и информировании о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике посредством единого портала государственных услуг (функций) | - | - |
| 1.4.53 | Контрольная точка "20 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в ГИС ОМС, о прикреплении граждан онлайн посредством единого портала государственных услуг (функций) | - | - |
| 1.4.54 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о заключенных контрактах и исполнении обязательств | - | - |
| 1.4.55 | Контрольная точка "96 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | - | - |
| 1.4.56 | Контрольная точка "90 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | - | - |
| 1.4.57 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены не менее 60 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 201 | Березин Е.Н. | Отчет о функционировании централизованных систем "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" | - | - |
| 1.4.58 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области - Кузбасса межбюджетного трансферта", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | 204 | 206 | Гончаренко А.В. | Соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области - Кузбасса межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.4.59 | Контрольная точка "Утвержден план и подготовлено техническое задание для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2022 год", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении плана и технического задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2022 год | - | - |
| 1.4.60 | Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2022 год", значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 207 | Березин Е.Н. | Отчет о модернизации и развитии государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2022 год | - | - |
| 1.4.61 | Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2022 год", значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2022 год | - | - |
| 1.4.62 | Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса", значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении планов по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.63 | Контрольная точка "10 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 45 | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами | - | - |
| 1.4.64 | Контрольная точка "10 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | 44 | 46 | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | - | - |
| 1.4.65 | Контрольная точка "10 процентов психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | 45 | 47 | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами | - | - |
| 1.4.66 | Контрольная точка "25 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, о проведенной в информационных системах идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность | - | - |
| 1.4.67 | Контрольная точка "75 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | 47 | 49 | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных медицинских документов | - | - |
| 1.4.68 | Контрольная точка "75 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | 48 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о смерти в форме электронных медицинских документов | - | - |
| 1.4.69 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 19.12.2022 | 49 | 210 | Гончаренко А.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 1.4.70 | Контрольная точка "10 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса перешли на электронный документооборот согласно [приказу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373853) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.09.2020 N 947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 210 | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, перешедших на электронный документооборот | - | - |
| 1.4.71 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.72 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о закупке и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.73 | Контрольная точка "100 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о структурных подразделениях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.74 | Контрольная точка "100 процентов структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 212 | 214 | Приндуль О.А. | Отчет об использовании медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 1.4.75 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 100 процентов структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 213 | 215 | Приндуль О.А. | Отчет о функционировании централизованных систем "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" | - | - |
| 1.4.76 | Контрольная точка "К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса подключены 100 процентов структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 214 | 216 | Приндуль О.А. | Отчет о подключении к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.77 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (мониторинг беременных), к которым подключены 100 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 215 | 217 | Приндуль О.А. | Отчет о функционировании централизованных систем "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (мониторинг беременных) | - | - |
| 1.4.78 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 100 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 216 | 218 | Приндуль О.А. | Отчет о функционировании централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | - | - |
| 1.4.79 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 100 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 217 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о функционировании централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.80 | Контрольная точка "Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о функционировании государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса и их централизованных подсистем, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.81 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2022 году", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о заключенных контрактах и исполнении обязательств | - | - |
| 1.4.82 | Контрольная точка "20 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами | - | - |
| 1.4.83 | Контрольная точка "20 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | - | - |
| 1.4.84 | Контрольная точка "20 процентов психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами | - | - |
| 1.4.85 | Контрольная точка "50 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о проведенной в информационных системах идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность | - | - |
| 1.4.86 | Контрольная точка "100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 55 | 57 | Приндуль О.А. | Отчет о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных медицинских документов | - | - |
| 1.4.87 | Контрольная точка "100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о смерти в форме электронных медицинских документов | - | - |
| 1.4.88 | Контрольная точка "50 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в ГИС ОМС, о прикреплении граждан онлайн посредством единого портала государственных услуг (функций) | - | - |
| 1.4.89 | Контрольная точка "50 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи посредством единого портала государственных услуг (функций) | - | - |
| 1.4.90 | Контрольная точка "50 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, посредством единого портала государственных услуг (функций) | - | - |
| 1.4.91 | Контрольная точка "50 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 60 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на вакцинацию и информировании о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике посредством единого портала государственных услуг (функций) | - | - |
| 1.4.92 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области - Кузбасса межбюджетного трансферта", значение: 0.0000 | - | 15.02.2023 | 218 | 62 | Гончаренко А.В. | Соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области - Кузбасса межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.4.93 | Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | 219 | 220 | Приндуль О.А. | Отчет, планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации телекоммуникационным оборудованием, серверным оборудованием, средствами защиты информации, развитием информационно-коммуникационной инфраструктуры, оснащением медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), на 2023 год | - | - |
| 1.4.94 | Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | 62 | 64 | Приндуль О.А. | Отчет об утверждении планов по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.95 | Контрольная точка "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными" | - | 20.06.2023 | 220 | 103 | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными" | - | - |
| 1.4.96 | Контрольная точка "Доля СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 104 | Приндуль О.А. | Отчет о доле СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации", размещенных в РЭМД ЕГИСЗ, относительно количества случаев оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи | - | - |
| 1.4.97 | Контрольная точка "Доля СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров" | - | 30.06.2023 | 103 | 105 | Приндуль О.А. | Отчет о доле СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров | - | - |
| 1.4.98 | Контрольная точка "Доля врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 30.06.2023 | 104 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.99 | Контрольная точка "Доля пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Сердечно-сосудистые заболевания" | - | 30.06.2023 | 105 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Сердечно-сосудистые заболевания" | - | - |
| 1.4.100 | Контрольная точка "Доля новорожденных, по которым ведется учет в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" | - | 30.06.2023 | 106 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле новорожденных, по которым ведется учет в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" | - | - |
| 1.4.101 | Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 30.06.2023 | 107 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.102 | Контрольная точка "Доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования" в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 30.06.2023 | 108 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования" в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.103 | Контрольная точка "Доля врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 30.06.2023 | 109 | 111 | Приндуль О.А. | Отчет о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.104 | Контрольная точка "Доля медицинских свидетельств о рождении, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 30.06.2023 | 110 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских свидетельств о рождении, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.105 | Контрольная точка "Доля медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 30.06.2023 | 111 | 113 | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.106 | Контрольная точка "Доля успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета черновиков, ошибок ФЭР и ЕПГУ)" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета черновиков, ошибок ФЭР и ЕПГУ) | - | - |
| 1.4.107 | Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.108 | Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | - | - |
| 1.4.109 | Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России |  |  |
| 1.4.110 | Контрольная точка "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГИСЗ" | - | 30.06.2023 | 116 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.111 | Контрольная точка "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГИСЗ" |  | 30.06.2023 | 117 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.112 | Контрольная точка "Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" субъекта Российской Федерации" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" субъекта Российской Федерации | - | - |
| 1.4.113 | Контрольная точка "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов" субъекта Российской Федерации" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов" субъекта Российской Федерации | - | - |
| 1.4.114 | Контрольная точка "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации, а также доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" субъекта Российской Федерации" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации, а также доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" субъекта Российской Федерации | - | - |
| 1.4.115 | Контрольная точка "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" субъекта Российской Федерации" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" | - | - |
| 1.4.116 | Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (мониторинг беременных)" субъекта Российской Федерации" | - | 30.06.2023 | 122 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (мониторинг беременных)" | - | - |
| 1.4.117 | Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" субъекта Российской Федерации" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" | - | - |
| 1.4.118 | Контрольная точка "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией | - | - |
| 1.4.119 | Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность | - | - |
| 1.4.120 | Контрольная точка "Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивают передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.07.2023 | 64 | 143 | Приндуль О.А. | Отчет о медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.121 | Контрольная точка "Информация о пациентах с диагнозом "артериальная гипертензия", находящихся на диспансерном учете, отражена в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Профилактическая медицина" | - | 20.07.2023 | 125 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об отражении информации о пациентах с диагнозом "артериальная гипертензия", находящихся на диспансерном учете, в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Профилактическая медицина" | - | - |
| 1.4.122 | Контрольная точка "Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающие медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивают персонифицированный учет лекарственных средств" | - | 20.07.2023 | 126 | 128 | Приндуль О.А. | Отчет о медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет лекарственных средств | - | - |
| 1.4.123 | Контрольная точка "Территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с тяжелым диагностическим оборудованием обеспечивают передачу СЭМД "Протокол инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.07.2023 | 127 | 129 | Приндуль О.А. | Отчет о территориально выделенных структурных подразделениях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с тяжелым диагностическим оборудованием, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.124 | Контрольная точка "Станции скорой медицинской помощи обеспечивают передачу СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о станциях скорой медицинской помощи, обеспечивающих передачу СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.125 | Контрольная точка "Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Онкология" | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле пациентов со злокачественными новообразованиями, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Онкология" | - | - |
| 1.4.126 | Контрольная точка "Доля видов структурированных электронных медицинских документов, которые передаются на регистрацию в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле видов структурированных электронных медицинских документов, которые передаются на регистрацию в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.127 | Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в личном кабинете пациента (далее - ЛКП) "Мое здоровье" на ЕПГУ" | - | 20.07.2023 | 131 | 133 | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ | - | - |
| 1.4.128 | Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ" | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ | - | - |
| 1.4.129 | Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ" | - | 20.07.2023 | 133 | 135 | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ | - | - |
| 1.4.130 | Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ" | - | 20.07.2023 | 134 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ | - | - |
| 1.4.131 | Контрольная точка "Доля фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники, зарегистрированных и учтенных в федеральной электронной регистратуре (далее - ФЭР) ЕГИСЗ" | - | 20.07.2023 | 135 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники, зарегистрированных и учтенных в ФЭР ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.132 | Контрольная точка "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации и доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенные к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" субъекта Российской Федерации" | - | 20.07.2023 | 136 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации и доле аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" субъекта Российской Федерации | - | - |
| 1.4.133 | Контрольная точка "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта" | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта" |  |  |
| 1.4.134 | Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" субъекта Российской Федерации" | - | 20.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.135 | Контрольная точка "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" субъекта Российской Федерации" | - | 20.07.2023 | 139 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | - | - |
| 1.4.136 | Контрольная точка "Доля врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной подписью" | - | 20.07.2023 | 140 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной подписью | - | - |
| 1.4.137 | Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации" | - | 20.07.2023 | 141 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации | - | - |
| 1.4.138 | Контрольная точка "20 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации перешли на электронный медицинский документооборот согласно принятому приказу и плану" | - | 20.12.2023 | 71 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, перешедших на электронный документооборот | - | - |
| 1.4.139 | Контрольная точка "60 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | 145 | 223 | Приндуль О.А. | Отчет о медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.140 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") подключены к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" ГИС субъекта Российской Федерации" | - | 20.12.2023 | 144 | 146 | Приндуль О.А. | Отчет о территориально выделенных структурных подразделениях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" ГИС субъекта Российской Федерации | - | - |
| 1.4.141 | Контрольная точка "40 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивают персонифицированный учет лекарственных средств" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет лекарственных средств | - | - |
| 1.4.142 | Контрольная точка "40 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с тяжелым диагностическим оборудованием обеспечивают передачу СЭМД "Протокол инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | 147 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о территориально выделенных структурных подразделениях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с тяжелым диагностическим оборудованием, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.143 | Контрольная точка "40 процентов станций скорой медицинской помощи обеспечивают передачу СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о станциях скорой медицинской помощи, обеспечивающих передачу СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.144 | Контрольная точка "50 процентов СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи | - | - |
| 1.4.145 | Контрольная точка "50 процентов СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров | - | - |
| 1.4.146 | Контрольная точка "60 процентов врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | 151 | 153 | Приндуль О.А. | Отчет о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.147 | Контрольная точка "70 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.148 | Контрольная точка "80 процентов клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования" в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | 222 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования" в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.149 | Контрольная точка "80 процентов врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | 157 | 159 | Приндуль О.А. | Отчет о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.150 | Контрольная точка "80 процентов медицинских свидетельств о рождении, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских свидетельств о рождении, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.151 | Контрольная точка "80 процентов медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.152 | Контрольная точка "80 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивают передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными" | - | 20.12.2023 | 160 | 162 | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными" | - | - |
| 1.4.153 | Контрольная точка "90 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передают СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | 222 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.154 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | - | - |
| 1.4.155 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | - | - |
| 1.4.156 | Контрольная точка "100 процентов видов структурированных электронных медицинских документов передаются на регистрацию в РЭМД ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле видов структурированных электронных медицинских документов которые передаются на регистрацию в РЭМД ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.157 | Контрольная точка "100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | 165 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.158 | Контрольная точка "100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.159 | Контрольная точка "100 процентов фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники, зарегистрированных и учтенных в ФЭР ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.160 | Контрольная точка "100 процентов отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" субъекта Российской Федерации" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" субъекта Российской Федерации | - | - |
| 1.4.161 | Контрольная точка "100 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации и доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" субъекта Российской Федерации" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации и доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" субъекта Российской Федерации | - | - |
| 1.4.162 | Контрольная точка "100 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов" субъекта Российской Федерации" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов" субъекта Российской Федерации | - | - |
| 1.4.163 | Контрольная точка "100 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации, а также клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации подключены к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" субъекта Российской Федерации" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации, а также доле клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" субъекта Российской Федерации | - | - |
| 1.4.164 | Контрольная точка "100 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации подключены к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" субъекта Российской Федерации" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" субъекта Российской Федерации | - | - |
| 1.4.165 | Контрольная точка "100 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта" | - | - |
| 1.4.166 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" субъекта Российской Федерации" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | - |
| 1.4.167 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология (мониторинг беременных)" субъекта Российской Федерации" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология (мониторинг беременных)" | - | - |
| 1.4.168 | Контрольная точка "100 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" субъекта Российской Федерации" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | - | - |
| 1.4.169 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" субъекта Российской Федерации" | - | 20.12.2023 | 222 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" | - | - |
| 1.4.170 | Контрольная точка "100 процентов врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспечены усиленной квалифицированной электронной подписью" | - | 20.12.2023 | 222 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной подписью | - | - |
| 1.4.171 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") подключены к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации | - | - |
| 1.4.172 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 222 | Приндуль О.А. | Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.173 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса" | - | 20.12.2023 | 221 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о закупке и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.174 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2023 году", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о заключенных контрактах и исполнении обязательств по контракту (акты приемки, акты ввода в эксплуатацию) | - | - |
| 1.4.175 | Контрольная точка "100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивают посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией | - | - |
| 1.4.176 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 68 | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность | - | - |
| 1.4.177 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивают для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | 67 | 69 | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ | - | - |
| 1.4.178 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") обеспечивают сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике, в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | 68 | 70 | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике, в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ | - | - |
| 1.4.179 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивают сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | 69 | 71 | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ | - | - |
| 1.4.180 | Контрольная точка "100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивают сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | 70 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле ТВСП МО государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ | - | - |
| 1.4.181 | Контрольная точка "80 процентов - доля успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета черновиков, ошибок ФЭР и ЕПГУ)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета черновиков, ошибок ФЭР и ЕПГУ) | - | - |
| 1.4.182 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области - Кузбасса межбюджетного трансферта" | - | 15.02.2024 | 222 | 72 | Херасков В.Ю. | Соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области - Кузбасса межбюджетного трансферта | - | - |
| 1.4.183 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2024 | 223 | 72 | Херасков В.Ю. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупки | - | - |
| 1.4.184 | Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, на 2024 год", значение: 0.0000 | - | 15.04.2024 | 223 | 73 | Приндуль О.А. | Отчет об утверждении планов дооснащения центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения, на период 2024 года | - | - |
| 1.4.185 | Контрольная точка "75 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 74 | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами | - | - |
| 1.4.186 | Контрольная точка "75 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | 73 | 75 | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | - | - |
| 1.4.187 | Контрольная точка "75 процентов психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами | - | - |
| 1.4.188 | Контрольная точка "100 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса предоставляют гражданам доступ к электронным медицинским документам в ЛКП "Мое здоровье" на ЕПГУ" | - | 30.11.2024 | 77 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ | - | - |
| 1.4.189 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса" | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о закупке и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.190 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2024 году", значение: 0.0000 | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о заключенных контрактах и исполнении обязательств | - | - |
| 1.4.191 | Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации", значение: 0.0000 | - | 30.11.2024 | 76 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об утверждении плана на 2024 год по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации телекоммуникационным оборудованием, развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, средствами защиты информации, оснащению медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") | - | - |
| 1.4.192 | Контрольная точка "30 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, перешли на электронный медицинский документооборот согласно принятому приказу и плану" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 225 | Приндуль О.А. | Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, перешедших на электронный документооборот | - | - |
| 1.4.193 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 226 | Приндуль О.А. | Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.4.194 | Контрольная точка "Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ" | - | 20.12.2024 | 225 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о соответствии государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса требованиям Минздрава России и обеспечении информационного взаимодействия с ЕГИСЗ | - | - |
| 1.4.195 | Контрольная точка "100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 79 | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами | - | - |
| 1.4.196 | Контрольная точка "100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | 78 | 80 | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | - | - |
| 1.4.197 | Контрольная точка "100 процентов психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет, сформированный в подсистеме "Регистр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами | - | - |
| 1.4.198 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | 78 | 21 | Херасков В.Ю. | Отчет о выполнении соглашения | - | - |
| 2 | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:  управления отраслью,  осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,  обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,  управления персоналом и кадрового обеспечения,  обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,  контрольно-надзорной деятельности | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет")" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В 2022 году в Кемеровской области - Кузбассе будет создано и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") | Нет | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Сформирована потребность и график закупок средств криптографической защиты информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет")" | - | 15.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванов А.В. | Отчет о формировании потребности и графика закупок средств криптографической защиты информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") в 2019 году объявлены" | - | 30.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванов А.В. | Отчет об объявлении в 2019 году закупочных процедур для подключения территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") в 2019 году заключены" | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванов А.В. | Отчет о заключении контрактов в 2019 году для подключения территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") в 2019 году исполнены. Запланированные на 2019 год территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных" | - | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иванов А.В. | Отчет о доле в 2019 году территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") в 2020 году объявлены" | - | 31.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об объявлении в 2020 году закупочных процедур для подключения территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") в 2020 году заключены" | - | 01.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о заключении контрактов в 2020 году для подключения территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") в 2020 году исполнены. Запланированные на 2020 год территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о доле в 2020 году территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") в 2021 году объявлены" | - | 31.03.2021 | 10 | 12 | Березин Е.Н. | Отчет об объявлении в 2021 году закупочных процедур для подключения территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенных к сети "Интернет") к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") в 2021 году заключены" | - | 01.05.2021 | 11 | 13 | Березин Е.Н. | Отчет о заключении контрактов в 2021 году для подключения территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") в 2021 году исполнены. Запланированные на 2021 год территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 12 | 14 | Березин Е.Н. | Отчет о доле в 2021 году территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Не менее 80 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети "Интернет") в 2022 году объявлены", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Березин Е.Н. | Отчет об объявлении в 2022 году закупочных процедур для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000 | - | 10.04.2022 | 01 | 02 | Березин Е.Н. | Отчет о территориально-выделенных структурных подразделениях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") в 2022 году заключены" | - | 01.05.2022 | 01 | 03 | Березин Е.Н. | Отчет о заключении контрактов в 2022 году для подключения территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000 | - | 10.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о территориально выделенных структурных подразделениях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 02 | 04 | Приндуль О.А. | Отчет о доле в 2022 году территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет"), подключенных к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Не менее 100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (включая ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") подключены к защищенной сети передачи данных | - | - |
| 2.2 | Результат "Организовано не менее 23172 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Беглов Д.Е. | В 2021 году с учетом закупаемого Кемеровской областью - Кузбассом оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 23172 автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | Нет | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 2.2.1 | Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников", значение: 0.0000 | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении планов дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса автоматизированными рабочими местами для медицинских работников | - | - |
| 2.2.2 | Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения", значение: 0.0000 | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об утверждении технических заданий и объявлении закупок для оснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса автоматизированными рабочими местами для медицинских работников | - | - |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 01.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет о проведении закупочных процедур и заключении контрактов для организации автоматизированных рабочих мест | - | - |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Не менее 23172 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об организации автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об автоматизированных рабочих местах, организованных для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.8 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | 04 | 06 | Березин Е.Н. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.10 | Контрольная точка "Не менее 23172 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 |  | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об организации автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.11 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Приндуль О.А. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.14 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.15 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 30.10.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.16 | Контрольная точка "Не менее 23172 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об автоматизированных рабочих местах, организованных для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.17 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.18 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.19 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.20 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.21 | Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.2.22 | Контрольная точка "Не менее 23172 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет об организации автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | - |
| 2.3 | Результат "100 процентов медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В 2024 году 100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации передают сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" для предоставления гражданам электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Нет | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за I квартал 2021 г. | - | - |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за II квартал 2021 г. | - | - |
| 2.3.3 | Контрольная точка "26 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации предоставляют электронные медицинские документы в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за III квартал 2021 г. | - | - |
| 2.3.4 | Контрольная точка "30 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации предоставляют электронные медицинские документы в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций в 2021 году |  |  |
| 2.3.5 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за отчетный период 2022 года | - | - |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | 15 | 17 | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за отчетный период 2022 года | - | - |
| 2.3.7 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.08.2022 | 16 | 17 | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за отчетный период 2022 года | - | - |
| 2.3.8 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | 16 | 18 | Березин Е.Н. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за отчетный период 2022 года | - | - |
| 2.3.9 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.11.2022 | 17 | 18 | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за отчетный период 2022 года | - | - |
| 2.3.10 | Контрольная точка "Количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций, в 2022 году", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций, в 2022 году | - | - |
| 2.3.11 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за I квартал 2023 г. | - | - |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | 15 | 19 | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за II квартал 2023 г. | - | - |
| 2.3.13 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.08.2023 | 16 | 17 | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций, в 2023 году | - | - |
| 2.3.14 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.10.2023 | 19 | 20 | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за III квартал 2023 г. | - | - |
| 2.3.15 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенным структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.11.2023 | 17 | 18 | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций, в 2023 году | - | - |
| 2.3.16 | Контрольная точка "Количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций, в 2023 году", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций, в 2023 году | - | - |
| 2.3.17 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за отчетный период 2024 года | - | - |
| 2.3.18 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | 15 | 19 | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за отчетный период 2024 года | - | - |
| 2.3.19 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.08.2024 | 16 | 17 | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций, за отчетный период 2024 года | - | - |
| 2.3.20 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.10.2024 | 19 | 20 | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан, за отчетный период 2024 года | - | - |
| 2.3.21 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000 | - | 01.11.2024 | 17 | 18 | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций, за отчетный период 2024 года | - | - |
| 2.3.22 | Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций, в 2024 году", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | 20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приндуль О.А. | Отчет из подсистемы ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций, в 2024 году | - | - |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Приндуль О.А. | Директор ГАУЗ "Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М.Зельковича" | Беглов Д.Е. | 20 |
| Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети "Интернет") | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 4 | Участник регионального проекта | Приндуль О.А. | Директор ГАУЗ "Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М.Зельковича" | Беглов Д.Е. | 20 |
| 100 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 6 | Участник регионального проекта | Херасков В.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| 7 | Участник регионального проекта | Приндуль О.А. | Директор ГАУЗ "Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М.Зельковича" | Беглов Д.Е. | 20 |
| Организовано не менее 23172 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 9 | Участник регионального проекта | Приндуль О.А. | Директор ГАУЗ "Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М.Зельковича" | Беглов Д.Е. | 20 |
| В Кемеровской области - Кузбассе функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса второго и третьего уровней | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 11 | Участник регионального проекта | Херасков В.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| 12 | Участник регионального проекта | Приндуль О.А. | Директор ГАУЗ "Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М.Зельковича" | Беглов Д.Е. | 20 |
| Кемеровская область - Кузбасс реализовала систему электронных рецептов | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 14 | Участник регионального проекта | Приндуль О.А. | Директор ГАУЗ "Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М.Зельковича" | Беглов Д.Е. | 20 |
| 15 | Участник регионального проекта | Херасков В.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| Кемеровская область - Кузбасс реализовала региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | | | | | |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 17 | Участник регионального проекта | Приндуль О.А. | Директор ГАУЗ "Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М.Зельковича" | Беглов Д.Е. | 20 |
| 18 | Участник регионального проекта | Херасков В.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| 100 процентов медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством ЛКП "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 20 | Участник регионального проекта | Приндуль О.А. | Директор ГАУЗ "Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М.Зельковича" | Беглов Д.Е. | 20 |

Приложение N 6

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Е.А. | | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) | | |
| Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | | Министр здравоохранения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Севостьянов Ю.В. | | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  (справочно) | 2030 (справочно) |
| Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год) | ФП | миллионов долларов | 0,0000 | 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8700 | 0,8900 | 0,9350 | 1,4350 | 1,9480 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АСММС) |
| 2 | Количество пролеченных иностранных граждан | ФП | тысяч человек | 0,0700 | 2017 | 0,0000 | 38,4000 | 18,0000 | 18,5000 | 37,2000 | 56,1000 | 75,2000 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (АСММС) |

3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год) | ФП | миллионов долларов | 0,9080 | 0,9560 | 1,0040 | 1,0520 | 1,1000 | 1,1480 | 1,1960 | 1,2440 | 1,2920 | 1,3390 | 1,3870 | 1,4350 |
| 2 | Количество пролеченных иностранных граждан | ФП | тысяч человек | 45,3200 | 46,3300 | 47,3100 | 48,2800 | 49,2600 | 50,2400 | 51,2100 | 52,1900 | 53,1700 | 54,1500 | 55,1200 | 56,1000 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области - Кузбасса, в период 2020 - 2024 гг.  Нарастающий итог | - | - | 0,0000 | 2020 | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса, о доступных медицинских услугах. Распространение информационных материалов на сайтах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на выставках, посещаемых иностранными делегациями | Проведение информационно-коммуникационной кампании |
| 1.2 | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. Нарастающий итог | - | - | 1,0000 | 2020 | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам внедрена и функционирует в Кемеровской области - Кузбассе | Оказание услуг (выполнение работ) |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в 2019 году | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.1.1.1 | Бюджет субъекта | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | |  |
| 2.1 | Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области - Кузбасса, в период 2020 - 2024 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2.1.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2.1.2 | Бюджеты государственных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета

Кемеровской области - Кузбасса в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации регионального проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области - Кузбасса, в период 2020 - 2024 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Дополнительная информация

Будут собраны и проанализированы статистические данные об объемах оказанных медицинских услуг иностранным гражданам на территории Кемеровской области - Кузбасса в разрезе профилей медицинской помощи, источников финансирования и гражданства. Будет определена целевая аудитория и перечень стран для экспорта медицинских услуг и определены барьеры развития медицинского туризма и наращивания объемов экспорта медицинских услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса.

Будут созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса и о доступных медицинских услугах, распространены информационные материалы на сайтах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на выставках, посещаемых иностранными делегациями.

Приложение N 1

к паспорту регионального

проекта "Развитие экспорта

медицинских услуг

(Кемеровская область - Кузбасс)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области - Кузбасса, в период 2020 - 2024 гг." | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса и о доступных медицинских услугах. Распространение информационных материалов на сайтах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на выставках, посещаемых иностранными делегациями | Нет | ФГБЦ ЦНИИОИЗ Минздрава России |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о разработке и распространении информационных материалов | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Уфимцев О.Б. | Отчет о разработке и распространении информационных материалов | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о разработке и распространении информационных материалов | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 21.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о разработке и распространении информационных материалов | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 01.06.2023 | 09 | 11 | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 01.08.2023 | 10 | 12 | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0000 | - | 01.10.2023 | 11 | 08 | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 01.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о разработке и распространении информационных материалов | - | - |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения | - | - |
| 1.2 | Результат "Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам внедрена и функционирует в Кемеровской области - Кузбассе | Нет | Росстат, Минздрав России, ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" | - | 20.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Зеленина Е.М. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" | - | 20.07.2020 | 07 | 09 | Зеленина Е.М. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" | - | 20.10.2020 | 08 | 10 | Зеленина Е.М. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" | - | 31.12.2020 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" | - | 20.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Уфимцев О.Б. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" | - | 20.07.2021 | 07 | 09 | Уфимцев О.Б. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам" | - | 20.10.2021 | 08 | 10 | Уфимцев О.Б. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 20.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Уфимцев О.Б. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 28.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан |  |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 20.07.2022 | 08 | 11 | Уфимцев О.Б. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 20.10.2022 | 10 | 12 | Уфимцев О.Б. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Севостьянов Ю.В. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 28.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 20.07.2023 | 08 | 11 | Севостьянов Ю.В. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 20.10.2023 | 10 | 12 | Севостьянов Ю.В. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Севостьянов Ю.В. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 20.07.2024 | 08 | 11 | Севостьянов Ю.В. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 20.10.2024 | 10 | 12 | Севостьянов Ю.В. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан | - | - |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Севостьянов Ю.В. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг в Кемеровской области - Кузбассе | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Малин М.В. | Министр здравоохранения Кузбасса | Цигельник А.М. | 3 |
| 4 | Участник регионального проекта | Уфимцев О.Б. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области - Кузбасса, в 2019 году | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Малин М.В. | Министр здравоохранения Кузбасса | Цигельник А.М. | 3 |
| 6 | Участник регионального проекта | Уфимцев О.Б. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области - Кузбасса, в период 2020 - 2024 гг. | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 8 | Участник регионального проекта | Севостьянов Ю.В. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 10 | Участник регионального проекта | Севостьянов Ю.В. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |

Приложение N 7

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ

(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Кемеровская область - Кузбасс) | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Кемеровская область - Кузбасс) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Е.А. | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) | | |
| Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Ждан М.А. | Начальник отдела кадров и государственной службы | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | ФП | процентов | 84,4000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0000 | 85,6000 | 86,4000 | 86,9000 | - | - | Единая государственная информационная система здравоохранения |
| 1.2 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, человек на 10 тыс. населения | ФП | условных единиц | 17,9000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,4000 | 18,8000 | 19,1000 | 19,7000 | - | - | Единая государственная информационная система здравоохранения |
| 1.3 | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения | ФП | условных единиц | 6,9000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,1000 | 7,2000 | 7,4000 | 7,5000 | - | - | Единая государственная информационная система здравоохранения |
| 1.4 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения | ФП | условных единиц | 13,9000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,1000 | 14,5000 | 15,0000 | 15,4000 | - | - | Единая государственная информационная система здравоохранения |
| 1.5 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения | ФП | условных единиц | 89,7000 | 2017 | 0,0000 | 91,9000 | 93,6000 | 95,4000 | 97,6000 | 100,3000 | 103,1000 | - | - | Единая государственная информационная система здравоохранения |
| 1.6 | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения | ФП | условных единиц | 35,0000 | 2017 | 0,0000 | 37,1000 | 38,4000 | 39,8000 | 41,3000 | 42,8000 | 44,6000 | - | - | Единая государственная информационная система здравоохранения |
| 2.1 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами, нарастающим итогом | ФП | процентов | 53,9000 | 2017 | 0,0000 | 65,5000 | 66,3000 | 67,8000 | 69,4000 | 71,8000 | 77,0000 | - | - | Единая государственная информационная система здравоохранения |
| 2.2 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средними медицинскими работниками, нарастающим итогом | ФП | процентов | 64,5000 | 2017 | 0,0000 | 65,8000 | 66,9000 | 69,0000 | 72,6000 | 76,8000 | 95,0000 | - | - | Единая государственная информационная система здравоохранения |
| 2.3 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом | ФП | тысяч человек | 0,7100 | 2017 | 0,0000 | 8,9000 | 29,8510 | 32,3000 | 34,0300 | 36,1100 | 38,2000 | - | - | Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования |

3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | ФП | процентов | 84,3300 | 84,4500 | 84,5700 | 84,6900 | 83,4800 | 83,7100 | 84,1600 | 84,6100 | 85,0600 | 85,5100 | 85,9600 | 86,4000 |
| 1.2 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, человек на 10 тыс. населения | ФП | условных единиц | 17,6600 | 17,7400 | 17,8200 | 17,9000 | 17,2100 | 17,3700 | 17,6900 | 18,0100 | 18,3300 | 18,6500 | 18,9700 | 19,1000 |
| 1.3 | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения | ФП | условных единиц | 7,2600 | 7,2700 | 7,2800 | 7,2900 | 6,9900 | 7,0200 | 7,0800 | 7,1400 | 7,2000 | 7,2600 | 7,3200 | 7,4000 |
| 1.4 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения | ФП | условных единиц | 13,9000 | 13,9600 | 14,0300 | 14,0900 | 13,7300 | 13,8200 | 14,0100 | 14,2000 | 14,3900 | 14,5800 | 14,7700 | 15,0000 |
| 1.5 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения | ФП | условных единиц | 82,1100 | 83,1800 | 84,2500 | 85,3200 | 80,4400 | 81,9700 | 85,0300 | 88,0900 | 91,1500 | 94,2100 | 97,2700 | 100,3000 |
| 1.6 | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения | ФП | условных единиц | 34,1700 | 34,7100 | 35,2200 | 35,7300 | 34,7800 | 35,3800 | 36,6800 | 37,9800 | 39,2800 | 40,5800 | 41,8800 | 42,8000 |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами, нарастающим итогом | ФП | процентов | 77,4700 | 77,4700 | 77,4700 | 77,4700 | 74,2300 | 74,2300 | 74,2300 | 74,2300 | 74,2300 | 74,2300 | 74,2300 | 71,8000 |
| 2.2 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средними медицинскими работниками, нарастающим итогом | ФП | процентов | 79,2600 | 79,2600 | 79,2600 | 79,2600 | 76,5800 | 76,5900 | 76,6200 | 76,6500 | 76,6800 | 76,7100 | 76,7400 | 76,8000 |
| 2.3 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом | ФП | тысяч человек | 32,6400 | 32,8500 | 33,0500 | 33,2500 | 33,4600 | 33,6600 | 34,0700 | 34,4800 | 34,8900 | 35,2900 | 35,7000 | 36,1100 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях. Нарастающий итог | - | тысяч человек | 0,0000 | 2019 | - | - | 24,933 | 25,253 | 25,673 | 26,226 | 26,798 | - | - | К 2024 году будет увеличена численность средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса в сфере охраны здоровья и муниципальных образований, и составит не менее 26,798 специалиста | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым. Нарастающий итог |  | единиц | 0,0000 | 2020 | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Начиная с 2020 года будет предоставлена единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 3 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях. Нарастающий итог | - | тысяч человек | 0,0000 | 2019 | - | - | 10,236 | 10,546 | 10,863 | 11,192 | 11,596 | - | - | К 2024 году будет увеличена численность врачей в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса в сфере охраны здоровья и муниципальных образований, и составит не менее 11,596 тыс. специалистов | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |
| 4 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Нарастающий итог | - | тысяч человек | 0,0000 | 2018 | - | - | 29,851 | 32,300 | 34,030 | 36,110 | 38,200 | - | - | К 2024 году будет увеличено число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования, и составит до 38,2 тыс. человек | Проведение информационно-коммуникационной кампании |
| 4.2 | Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество. Нарастающий итог | - | единиц | 0,0000 | 2020 | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Начиная с 2020 года медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях, будет предоставляться ежегодная выплата за наставничество | Оказание услуг (выполнение работ) |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | 51 800,00 | 155 000,00 | 140 000,00 | 115 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 861 800,00 |
| 1.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 51 800,00 | 155 000,00 | 140 000,00 | 115 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 861 800,00 |
| 1.1.1.1 | Бюджет субъекта | 51 800,00 | 155 000,00 | 140 000,00 | 115 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 861 800,00 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | 0,00 | 1 800,00 | 1 106,00 | 954,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 7 460,00 |
| 1.2.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 1 800,00 | 1 106,00 | 954,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 7 460,00 |
| 1.2.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 1 800,00 | 1 106,00 | 954,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 7 460,00 |
| 1.2.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | |
| 2.1 | Единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым | 0,00 | 70 000,00 | 105 000,00 | 98 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 523 000,00 |
| 2.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 70 000,00 | 105 000,00 | 98 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 523 000,00 |
| 2.1.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 70 000,00 | 105 000,00 | 98 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 523 000,00 |
| 2.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество | 0,00 | 15 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 71 000,00 |
| 2.2.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 15 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 71 000,00 |
| 2.2.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 15 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 71 000,00 |
| 2.2.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту | | 51 800,00 | 241 800,00 | 254 106,00 | 231 954,00 | 341 800,00 | 341 800,00 | 1 463 260,00 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них | | 51 800,00 | 241 800,00 | 254 106,00 | 231 954,00 | 341 800,00 | 341 800,00 | 1 463 260,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровской

области - Кузбасса в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2 | Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 85 000,00 | 100 000,00 | 125 000,00 |
| 2.2 | Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество | 1 250,00 | 2 500,00 | 3 750,00 | 5 000,00 | 6 250,00 | 7 500,00 | 8 750,00 | 10 000,00 | 11 250,00 | 12 500,00 | 13 750,00 | 15 000,00 |
| Итого | | 1 250,00 | 17 500,00 | 18 750,00 | 20 000,00 | 27 250,00 | 28 500,00 | 38 750,00 | 40 000,00 | 161 250,00 | 267 500,00 | 315 550,00 | 341 800,00 |

7. Дополнительная информация

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса квалифицированными кадрами" направлен на обеспечение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием с учетом региональных объемов медицинской помощи программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями национального проекта "Здравоохранение", по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Мероприятия проекта направлены на сокращение дефицита врачей и средних медицинских работников медицинских организаций для обеспечения гарантированных объемов медицинской помощи населению, повышение квалификации медицинских работников, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни медицинских работников, повышение престижа медицинской профессии. При проведении процедуры аккредитации специалистов используется единая федеральная база фонда оценочных средств, разрабатываемого методическим центром аккредитации специалистов с привлечением экспертов и методологов. Проведение аккредитации специалистов со средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием осуществляется на 2 площадках образовательных организаций аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций. Лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия", допускаются к осуществлению профессиональной деятельности на должностях врача-терапевта участкового и врача-педиатра участкового. Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций и научных организаций Минздрава России. Повышение уровня квалификации специалистов в Кемеровской области - Кузбассе осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала НМО (edu.rosmiNzdrav.ru) и размещенных на указанном портале интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины. Одновременно с этим в рамках повышения квалификации специалистами осуществляется отработка практических навыков на базе дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала НМО, составило не менее 38 200 человек. Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. Здравоохранение Кемеровской области - Кузбасса обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования.

С целью стабилизации кадровой ситуации, стимулирования роста профессионального уровня медицинских кадров, повышения престижа профессии и общественного статуса медицинских работников проектом предусмотрены меры социальной поддержки среднего медицинского и врачебного персонала. Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на региональном, так и на федеральном уровнях. Молодому специалисту со средним медицинским образованием, заключившему трудовой договор до 20 сентября года окончания профессиональной образовательной организации с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенной в сельском населенном пункте, рабочем поселке, поселке городского типа, выплачивается единовременное социальное пособие в размере 20000 рублей, с высшим медицинским образованием - 30000 рублей. Также молодым специалистам предоставляется компенсация за наем жилых помещений (от 1000 до 4000 рублей ежемесячно), предоставляются комнаты в общежитиях, служебные квартиры в доходных домах. Для молодых специалистов предусмотрено возмещение денежных средств за обучение в колледже, оплата процентов по ипотечному кредитованию. Предоставляется социальная поддержка медицинским работникам с высшим медицинским образованием, заключившим трудовой договор с 01.01.2019 с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса по должностям, включенным в перечень должностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, медицинским работникам со средним медицинским образованием, местом работы которых являются фельдшерско-акушерские пункты или здравпункты, заключившим трудовой договор с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса по должностям, включенным в указанный перечень. Согласно законодательству Кемеровской области - Кузбасса медицинские работники, работающие на селе, имеют право на безвозмездное получение земельных участков для строительства (покупки) жилья, компенсации и выплаты.

Приложение N 1

к паспорту регионального

проекта "Обеспечение медицинских

организаций системы здравоохранения

квалифицированными кадрами

(Кемеровская область - Кузбасс)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | К 2024 году будет увеличена численность врачей в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса в сфере охраны здоровья и муниципальных образований, и составит не менее 11,596 тыс. специалистов | Нет | Федеральная [форма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460961&dst=109690) статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" | - | 31.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа об определении потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 01.12.2020 | 05 | 06 | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 30.12.2020 | 12 | 07 | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа о создании условий по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Зеленина Е.М. | Отчет об определении источников привлечения необходимой численности работников (персонала) | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Зеленина Е.М. | Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. специалистов" |  | 31.12.2020 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа об определении потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 01.12.2021 | 01 | 04 | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа о создании условий по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Зеленина Е.М. | Отчет об определении источников привлечения необходимой численности работников (персонала) | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Зеленина Е.М. | Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа об определении потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях", значение: 0.0000 | - | 30.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 01.12.2022 | 01 | 04 | Ждан М.А. | Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 30.12.2022 | 03 | 02 | Ждан М.А. | Прочий тип документа о создании условий по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Ждан М.А. | Прочий тип документа об определении источников привлечения необходимой численности работников (персонала) | - | - |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ждан М.А. | Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях" | - | 31.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | - | - |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Ждан М.А. | Прочий тип документа об определении потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | - |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях", значение: 0.0000 | - | 30.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | - | - |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 01.12.2023 | 01 | 04 | Ждан М.А. | Прочий тип документа о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | - |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 30.12.2023 | 03 | 02 | Ждан М.А. | Отчет о принятых мерах по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | - |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Ждан М.А. | Прочий тип документа об определении источников привлечения необходимой численности работников (персонала) | - | - |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Ждан М.А. | Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования, в 2023 году | - | - |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях" | - | 31.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет об увеличении численности врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях | - | - |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Ждан М.А. | Отчет о потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | - |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях", значение: 0.0000 | - | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального  регистра медицинских работников | - | - |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 01.12.2024 | 01 | 04 | Ждан М.А. | Прочий тип документа о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | - |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 30.12.2024 | 03 | 02 | Ждан М.А. | Прочий тип документа о создании условий по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | - |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Ждан М.А. | Прочий тип документа об определении источников привлечения необходимой численности работников (персонала) | - | - |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ждан М.А. | Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования, в 2024 году | - | - |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях" | - | 31.12.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | - | - |
| 1.2 | Результат "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | К 2024 году будет увеличена численность средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса в сфере охраны здоровья и муниципальных образований, и составит не менее 26,798 тыс. специалистов | Нет | Федеральная [форма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460961&dst=109690) статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1291 тыс. специалистов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1328 тыс. специалистов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1356 тыс. специалистов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000 | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1396 тыс. специалистов", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о численности средних медицинских работников | - | - |
| 2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | К 2024 году будет увеличено число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования, и составит до 38,2 тыс. человек | Нет | Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования" | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Зеленина Е.М. | Отчет об информировании специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет об информировании специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | - | - |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Зеленина Е.М. | Отчет об информировании специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | - | - |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Ждан М.А. | Отчет об информировании специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | - | - |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Ждан М.А. | Отчет об информировании специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | - | - |
| 2.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ждан М.А. | Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников - активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | - | - |
| 2.2 | Результат "Единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Начиная с 2020 года будет предоставлена единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым | Нет | - |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.11 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.15 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.17 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.18 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.19 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.20 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.2.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3 | Результат "Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Начиная с 2020 года медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях, будет предоставляться ежегодная выплата за наставничество | Нет | - |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уфимцев О.Б. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.9 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.11 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лиц | - | - |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.13 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.15 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.17 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.18 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.19 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |
| 2.3.21 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Севостьянов Ю.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | - |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Ждан М.А. | Начальник отдела кадров и государственной службы | Беглов Д.Е. | 20 |
| Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 4 | Участник регионального проекта | Ждан М.А. | Начальник отдела кадров и государственной службы | Беглов Д.Е. | 20 |
| Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 6 | Участник регионального проекта | Ждан М.А. | Начальник отдела кадров и государственной службы | Беглов Д.Е. | 20 |
| Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 8 | Участник регионального проекта | Ждан М.А. | Начальник отдела кадров и государственной службы | Беглов Д.Е. | 20 |
| Единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 10 | Участник регионального проекта | Севостьянов Ю.В. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 12 | Участник регионального проекта | Севостьянов Ю.В. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |

Приложение N 8

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Кемеровская область - Кузбасс) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Е.А. | | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) | | |
| Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | | Министр здравоохранения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Воронина Е.Н. | | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | ФП | процентов | 21,3000 | 2019 | 0,0000 | 20,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 1.2 | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей, дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений | ФП | процентов | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 70,0000 | 90,0000 | 95,0000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 1.3 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами-педиатрами. Нарастающим итогом | ФП | процентов | 91,6000 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,9000 | 91,6000 | 91,6000 | 91,6000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 2 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям, и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Младенческая смертность | ФП | промилле  (0,1 процента) | 6,9000 | 2017 | 0,0000 | 6,5000 | 6,3000 | 6,0000 | 5,6000 | 5,1000 | 4,5000 | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система |
| 2.2 | Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах | ФП | процентов | 65,0000 | 2017 | 0,0000 | 65,0000 | 65,5000 | 69,9000 | 71,1000 | 71,3000 | 71,5000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 2.3 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет на 1000 родившихся живыми | ФП | промилле  (0,1 процента) | 8,2000 | 2017 | 0,0000 | 8,2000 | 8,1000 | 7,4000 | 7,2000 | 7,0000 | 6,8000 | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система |
| 2.4 | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | ФП | число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста | 66,3000 | 2017 | 0,0000 | 65,8000 | 64,6000 | 62,0000 | 59,0000 | 56,0000 | 53,0000 | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система |
| 3 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | ФП | процентов | 51,5000 | 2017 | 0,0000 | 57,5000 | 48,0000 | 58,1000 | 58,2000 | 58,3000 | 58,4000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 3.2 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | ФП | процентов | 22,8000 | 2017 | 0,0000 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 3.3 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | ФП | процентов | 44,2000 | 2017 | 0,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 90,0000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 3.4 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | ФП | процентов | 14,1000 | 2017 | 0,0000 | 30,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 3.5 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | ФП | процентов | 26,2000 | 2017 | 0,0000 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 3.6 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | ФП | процентов | 59,2000 | 2017 | 0,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 90,0000 | - | - | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |

3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | ФП | процентов | 100,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 |
| 1.2 | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей, дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений | ФП | процентов | 100,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 1.3 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами-педиатрами. Нарастающим итогом | ФП | процентов | 88,5800 | 88,8500 | 89,1250 | 89,4000 | 89,6750 | 89,9500 | 90,2250 | 90,5000 | 90,7750 | 91,0500 | 91,3250 | 91,6000 |
| 2 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям, и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Младенческая смертность | ФП | промилле (0,1 процента) | 5,6000 | 5,5500 | 5,5100 | 5,4600 | 5,4100 | 5,3700 | 5,3200 | 5,2800 | 5,2300 | 5,1800 | 5,1500 | 5,1000 |
| 2.2 | Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах | ФП | процентов | 71,1000 | 71,1000 | 71,1000 | 71,1500 | 71,1500 | 71,1500 | 71,2000 | 71,2000 | 71,2000 | 71,2500 | 71,2500 | 71,3000 |
| 2.3 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет на 1000 родившихся живыми | ФП | промилле (0,1 процента) | 7,2000 | 7,1800 | 7,1600 | 7,1400 | 7,1200 | 7,1000 | 7,0900 | 7,0700 | 7,0500 | 7,0300 | 7,0100 | 7,0000 |
| 2.4 | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | ФП | случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста | 59,0000 | 58,7300 | 58,4600 | 58,1900 | 57,9200 | 57,6500 | 57,3800 | 57,1100 | 56,8400 | 56,5700 | 56,2700 | 56,0000 |
| 3 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | ФП | процентов | 58,2000 | 58,2100 | 58,2200 | 58,2300 | 58,2400 | 58,2500 | 58,2600 | 58,2700 | 58,2800 | 58,2900 | 58,2900 | 58,3000 |
| 3.2 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | ФП | процентов | 70,0000 | 70,9000 | 71,8000 | 72,7000 | 73,6000 | 74,5000 | 75,4000 | 76,3000 | 77,2000 | 78,1000 | 79,1000 | 80,0000 |
| 3.3 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | ФП | процентов | 85,0000 | 85,4500 | 85,9000 | 86,3500 | 86,8000 | 87,2500 | 87,7000 | 88,1500 | 88,6000 | 89,0500 | 89,5000 | 90,0000 |
| 3.4 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | ФП | процентов | 70,0000 | 70,9000 | 71,8000 | 72,7000 | 73,6000 | 74,5000 | 75,5000 | 76,4000 | 77,3000 | 78,1000 | 79,0000 | 80,0000 |
| 3.5 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | ФП | процентов | 70,0000 | 70,9000 | 71,8000 | 72,7000 | 73,6000 | 74,5000 | 75,4000 | 76,3000 | 77,2000 | 78,2000 | 79,1000 | 80,0000 |
| 3.6 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | ФП | процентов | 85,0000 | 85,4500 | 85,9000 | 86,3500 | 86,8000 | 87,2500 | 87,7000 | 88,1500 | 88,6000 | 89,0500 | 89,5000 | 90,0000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям, и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | В Кемеровской области - Кузбассе будет актуализирована и утверждена региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=131782&dst=104453) "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | - | единиц | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года будет актуализирована региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=131782&dst=104453) "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", включающая мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделениях медицинских организаций. Мероприятия региональной программы будут обеспечены соответствующим финансированием | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |
| 2 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличен охват детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам) | - | процентов | 0,0000 | 2019 | - | 60,0000 | 50,0000 | 70,0000 | 73,0000 | 75,0000 | 80,0000 | - | - | В 2019 году в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 гг. предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проведены информационно-коммуникационные мероприятия (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов), направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. Также будет проведена разъяснительная работа с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет до 80 процентов на 31.12.2024, что, в свою очередь, будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвращению нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 3 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | процентов | 0,0000 | 2018 | - | - | - | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | - | - | В 2021 - 2030 гг. исполнительными органами субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 4 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям, и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах. Нарастающий итог | - | тысяч человек | 0,0000 | 2019 | - | 0,1240 | 0,2610 | 0,4100 | 0,5650 | 0,7270 | 0,9000 | - | - | К 2024 году в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 0,9 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности | Проведение образовательных мероприятий |
| 5 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | - | процентов | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 90,0000 | 90,1000 | 90,2000 | 90,3000 | - | - | С 2021 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 0 - 17 лет до 95 процентов к 2024 году, что, в свою очередь, будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвращению нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 6 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | процентов | 0,0000 | 2018 | - | - | - | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | - | - | С 2021 по 2030 год исполнительными органами субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском возрасте, но и взрослых | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 7 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям, и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Нарастающий итог | - | тысяч человек | 0,0000 | 2019 | - | 23,6000 | 45,3000 | 66,0000 | 93,7000 | 116,9000 | 140,1000 | - | - | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312085) от 28.11.2018 N 431-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов") в 2019 году получат медицинскую помощь не менее 23,6 тыс. женщин, далее согласно проекту федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации" на последующие годы к 31.12.2024 получат медицинскую помощь не менее 140,1 тыс. женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе | Оказание услуг (выполнение работ) |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | |
| 1.1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | 280 444,50 | 287 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 356,40 |
| 1.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 280 444,50 | 287 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 356,40 |
| 1.1.1.1 | Бюджет субъекта | 280 444,50 | 287 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 356,40 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям, и снижена детская смертность | | | | | | | |
| 2.1 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 276 378,00 | 309 159,00 | 244 153,00 | 285 582,00 | 250 800,00 | 285 582,00 | 1 651 654,00 |
| 2.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Бюджеты государственных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 276 378,00 | 309 159,00 | 244 153,00 | 285 582,00 | 250 800,00 | 285 582,00 | 1 651 654,00 |
| Итого по региональному проекту | | 556 822,50 | 597 070,90 | 244 153,00 | 285 582,00 | 250 800,00 | 285 582,00 | 2 220 010,40 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них | | 280 444,50 | 287 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 356,40 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 276 378,00 | 309 159,00 | 244 153,00 | 285 582,00 | 250 800,00 | 285 582,00 | 1 651 654,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровской

области - Кузбасса в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям, и снижена детская смертность | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Дополнительная информация

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; улучшение материально-технической базы детских больниц и детских отделений путем проведения капитальных ремонтов, оснащения новым оборудованием; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, организация комнат для кормления грудных детей, обеспечивающие комфортность пребывания детей, приведут к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностических обследований детей, упростят процедуру записи к врачу, создадут систему понятной навигации. Не менее 95 процентов детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций будут соответствовать современным требованиям. Проведение капитальных и текущих ремонтов детских больниц и детских отделений расширит возможность оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в том числе совместно с родителями. Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп.

Мероприятия по раннему выявлению онкологических заболеваний у детей и снижению детской смертности от онкологических заболеваний предусмотрены в региональном проекте "Борьба с онкологическими заболеваниями".

Мероприятия по профилактическим осмотрам и диспансеризации женщин фертильного возраста предусмотрены в региональном проекте Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

В региональном проекте "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" предусмотрены мероприятия по подготовке кадров для учреждений родовспоможения и детства.

В рамках регионального проекта Кемеровской области - Кузбасса "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" предусмотрено внедрение и развитие медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям.

Реализация регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта - снижение младенческой смертности до 4,5 процента на 1000 родившихся живыми, и опосредованно влияет на достижение других целевых показателей национального проекта "Здравоохранение".

Приложение N 1

к паспорту регионального проекта

"Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям

(Кемеровская область - Кузбасс)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В 2021 - 2030 гг. исполнительными органами субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи | Нет | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Брежнева Ю.Ю. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Брежнева Ю.Ю. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Воронина Е.Н. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Воронина Е.Н. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Входящее письмо по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.2 | Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | С 2021 по 2030 год исполнительными органами субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском возрасте, но и взрослых | Нет | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 25.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Брежнева Ю.Ю. | Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских организаций по утвержденной форме | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Воронина Е.Н. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.06.2023 | 04 | 05 | Воронина Е.Н. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 25.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций | - | - |
| 2 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям, и снижена детская смертность | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | К 2024 году в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 0,9 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности | Нет | Программно-информационный комплекс "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения" |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2019 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2020 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за I - III кварталы 2021 г.", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 04 | 06 | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 2021 год", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | 04 | 08 | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Воронина Е.Н. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2023 | 07 | 08 | Воронина Е.Н. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2023 | 08 | 06 | Воронина Е.Н. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.26 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.1.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | - |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 01.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет, документ не представляется | - | - |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти в сфере охраны здоровья | - | - |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Прочий тип документа | - | - |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Прочий тип документа. Размещен на сайте Минздрава Российской Федерации (rosmiNzdrav.ru) | - | - |
| 2.3 | Результат "Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312085) от 28.11.2018 N 431-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов") в 2019 году получат медицинскую помощь не менее 23,6 тыс. женщин, далее - согласно проекту федерального закона "О бюджете Фонда" | Нет | Мониторинг Фонда социального страхования |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.04.2022 | 07 | 08 | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.26 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 2.3.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бабичук Л.Д. | Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | - |
| 3 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | | | | | | |
| 3.1 | Результат "Увеличен охват детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам), процентов" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проведены информационно-коммуникационные мероприятия (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов), направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. Также будет проведена разъяснительная работа с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет до 80 процентов на 31.12.2024, что, в свою очередь, будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | Нет | Единая межведомственная информационно-статистическая система |
| 3.1.1 | Контрольная точка "Проведено за I квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций" | - | 31.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.2 | Контрольная точка "Проведены в I квартале выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 31.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.3 | Контрольная точка "Проведено за II квартал 2019 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.4 | Контрольная точка "Проведены во II квартале выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 30.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.5 | Контрольная точка "Проведены в III квартале выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.6 | Контрольная точка "Проведено за III квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | - | - |
| 3.1.8 | Контрольная точка "Проведены в IV квартале выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.9 | Контрольная точка "Проведено за IV квартал 2019 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.10 | Контрольная точка "Проведены в I квартале 2020 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 31.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.11 | Контрольная точка "Проведено за I квартал 2020 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 31.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.12 | Контрольная точка "Проведено за II квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.13 | Контрольная точка "Проведены во II квартале выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.14 | Контрольная точка "Проведены в III квартале выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.15 | Контрольная точка "Проведено за III квартал 2020 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15 - 17 лет | - | - |
| 3.1.17 | Контрольная точка "Проведено за IV квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.18 | Контрольная точка "Проведены в IV квартале выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.19 | Контрольная точка "Проведено за I квартал 2021 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей", значение: 0.0000 | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.20 | Контрольная точка "Проведены в I квартале 2021 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами", значение: 0.0000 | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | - | - |
| 3.1.21 | Контрольная точка "Проведено за II квартал 2021 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.22 | Контрольная точка "Проведены во II квартале 2021 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.23 | Контрольная точка "Проведено за III квартал 2021 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.24 | Контрольная точка "Проведены в III квартале 2021 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15 - 17 лет | - | - |
| 3.1.26 | Контрольная точка "Проведено за IV квартал 2021 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.27 | Контрольная точка "Проведены в IV квартале 2021 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.28 | Контрольная точка "Проведено за I квартал 2022 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.29 | Контрольная точка "Проведены в I квартале 2022 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.30 | Контрольная точка "Проведено за II квартал 2022 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.31 | Контрольная точка "Проведены во II квартале 2022 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.32 | Контрольная точка "Проведено за III квартал 2022 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.33 | Контрольная точка "Проведены в III квартале 2022 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.34 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15 - 17 лет | - | - |
| 3.1.35 | Контрольная точка "Проведено за IV квартал 2022 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.36 | Контрольная точка "Проведены в IV квартале 2022 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронкова А.В. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.37 | Контрольная точка "Проведено за I квартал 2023 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.38 | Контрольная точка "Проведены в I квартале 2023 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронкова А.В. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.39 | Контрольная точка "Проведено за II квартал 2023 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.40 | Контрольная точка "Проведены во II квартале 2023 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронкова А.В. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.41 | Контрольная точка "Проведено за III квартал 2023 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.42 | Контрольная точка "Проведены в III квартале 2023 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронкова А.В. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.43 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15 - 17 лет | - | - |
| 3.1.44 | Контрольная точка "Проведено за IV квартал 2023 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.45 | Контрольная точка "Проведены в IV квартале 2023 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронкова А.В. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.46 | Контрольная точка "Проведено за I квартал 2024 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.47 | Контрольная точка "Проведены в I квартале 2024 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронкова А.В. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.48 | Контрольная точка "Проведено за II квартал 2024 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.49 | Контрольная точка "Проведены во II квартале 2024 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронкова А.В. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.50 | Контрольная точка "Проведено за III квартал 2024 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.51 | Контрольная точка "Проведены в III квартале 2024 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | - | 30.09.2024 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронкова А.В. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.1.52 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15 - 17 лет | - | - |
| 3.1.53 | Контрольная точка "Проведено за IV квартал 2024 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | - |
| 3.1.54 | Контрольная точка "Проведены в IV квартале 2024 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами;" мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | - | 31.12.2024 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронкова А.В. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - | - |
| 3.2 | Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | С 2021 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 0 - 17 лет до 95 процентов к 2024 году, что, в свою очередь, будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | Нет | Единая межведомственная информационно-статистическая система |
| 3.2.1 | Контрольная точка "Проведены за первое полугодие 2021 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет | - | - |
| 3.2.2 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2021 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | - |
| 3.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | Отчет о проведении профилактических осмотров | - | - |
| 3.2.4 | Контрольная точка "Проведены за второе полугодие 2021 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет Росздравнадзором и ФФОМС", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет | - | - |
| 3.2.5 | Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2021 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет, их родителей (законных представителей) | - | - |
| 3.2.6 | Контрольная точка "Проведены за первое полугодие 2022 г. по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет | - | - |
| 3.2.7 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2022 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Брежнева Ю.Ю. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | - |
| 3.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении профилактических осмотров | - | - |
| 3.2.9 | Контрольная точка "Проведены за второе полугодие 2022 г. по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет | - | - |
| 3.2.10 | Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2022 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 07 | 04 | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей | - | - |
| 3.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | - |
| 3.2.12 | Контрольная точка "Проведены за первое полугодие 2023 г. по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет | - | - |
| 3.2.13 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2023 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | - |
| 3.2.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении профилактических осмотров | - | - |
| 3.2.15 | Контрольная точка "Проведены за второе полугодие 2023 г. по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет | - | - |
| 3.2.16 | Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2023 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 07 | 04 | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | - |
| 3.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | - |
| 3.2.18 | Контрольная точка "Проведены за первое полугодие 2024 г. по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет | - | - |
| 3.2.19 | Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2024 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | - |
| 3.2.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении профилактических осмотров | - | - |
| 3.2.21 | Контрольная точка "Проведены за второе полугодие 2024 г. по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей 0 - 17 лет | - | - |
| 3.2.22 | Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2024 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 07 | 04 | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | - |
| 3.2.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | - |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Зеленина Е.М. | Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| 4 | Администратор | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 6 | Участник регионального проекта | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Увеличен охват детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам) | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 8 | Участник регионального проекта | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Воронкова А.В. | Врач функциональной диагностики | - | 5 |
| В Кемеровской области - Кузбассе будет актуализирована и утверждена региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=131782&dst=104453) "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 11 | Участник регионального проекта | Брежнева Ю.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 20 |
| Увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 13 | Участник регионального проекта | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 15 | Участник регионального проекта | Бабичук Л.Д. | Управляющий Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации | - | 10 |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | | | | | |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 17 | Участник регионального проекта | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | | | | | |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 19 | Участник регионального проекта | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |

Приложение N 9

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ

ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Кемеровская область - Кузбасс) | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Укрепление общественного здоровья (Кемеровская область - Кузбасс) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Е.А. | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) | | |
| Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Образцова Е.А. | Начальник управления по охране здоровья взрослого населения | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  (справочно) | 2030  (справочно) |
| 1 | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | ФП | процентов | 5,6000 | 2019 | 0,0000 | 5,6000 | 7,6000 | 8,7000 | 7,7000 | 6,7000 | 5,7000 | - | - | ЕМИСС (Минздрав России) |
| 2 | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | ФП | литров чистого (100 процентов) спирта | 7,1000 | 2016 | 6,9000 | 6,9000 | 6,8000 | 6,7000 | 6,6000 | 6,5000 | 6,5000 | - | - | ЕМИСС (Росалкогольрегулирование) |

3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | ФП | процентов | 7,7000 | 7,6100 | 7,5200 | 7,4300 | 7,3400 | 7,2500 | 7,1600 | 7,0700 | 6,9800 | 6,8900 | 6,8000 | 6,7000 |
| 2 | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | ФП | литров чистого (100 процентов) спирта | 0,5400 | 1,0800 | 1,6200 | 2,1600 | 2,7000 | 3,2500 | 3,7900 | 4,3300 | 4,8800 | 5,4200 | 5,9600 | 6,5000 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кемеровская область - Кузбасс обеспечила внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья | - | штук | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | В Кемеровской области - Кузбассе организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение "Новой модели организации и функционирования центра общественного здоровья", включая внедрение новой учетно-отчетной документации | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2 | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.  Нарастающий итог | - | штук | 0,0000 | 2021 | - | - | - | 1,0000 | - | 1,0000 | 1,0000 | - | - | В Кемеровской области - Кузбассе организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах исполнительных органов пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.3 | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог | - | процентов | 0,0000 | 2020 | - | - | 20,0000 | 40,0000 | 60,0000 | 80,0000 | 100,0000 | - | - | В 100 процентах муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска неинфекционных заболеваний, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин | Оказание услуг (выполнение работ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

7. Дополнительная информация

Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" ("Укрепление общественного здоровья") (далее - РП) направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей, повышение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а также создание и обеспечение работы системы общественного здоровья в Российской Федерации. РП направлен на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), а также снижение розничных продаж алкогольной и никотинсодержащей продукции, темпов прироста первичной заболеваемости ожирением, доли граждан с ожирением. В Кемеровской области - Кузбассе будет создана новая модель организации и функционирования в виде центров общественного здоровья и медицинской профилактики. Задачами центров станет координация и методическое сопровождение мероприятий по разработке, реализации и оценке эффективности мер, направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни. Кроме того, на основании разработанной модельной корпоративной программы по укреплению здоровья на рабочих местах в Кемеровской области - Кузбассе будет обеспечена работа по внедрению корпоративных программ в организации региона. Предусмотрено осуществление коммуникационного проекта в области общественного здоровья, осуществление поддержки и развития интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведение мероприятий для специалистов по общественному здоровью населения. Общественно значимым результатом РП является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Задачей РП является формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Приложение N 1

к паспорту регионального проекта

"Укрепление общественного здоровья

(Кемеровская область - Кузбасс)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья" | 01.01.2020 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В 100 процентах муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска неинфекционных заболеваний, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин | Да | Информационная система отсутствует |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа. Утвержденные муниципальные программы укрепления общественного здоровья | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о разработке и утверждении муниципальных программ укрепления общественного здоровья | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о разработке и утверждении муниципальных программ укрепления общественного здоровья | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о достижении результата по итогам первого полугодия", значение: 0.0000 | - | 01.07.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет о достижении результата по итогам первого полугодия | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов субъектов Российской Федерации о внедрении муниципальных программ" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет итоговый о достижении результата | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о разработке и утверждении муниципальных программ укрепления общественного здоровья | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о разработке и утверждении муниципальных программ укрепления общественного здоровья | - | - |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.05.2024 | 04 | 06 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 10.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | - | - |
| 1.2 | Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников" | 01.01.2021 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В Кемеровской области - Кузбассе организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа. Определены организации для внедрения корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внедрении в организациях Кемеровской области - Кузбасса корпоративной программы, содержащей наилучшие практики по укреплению здоровья работников | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ" | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет о ходе внедрения корпоративных программ | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа. Определены организации для внедрения корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2023 | 01 | 03 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа. Договор о сотрудничестве с организациями о внедрении программ | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет о результатах внедрения корпоративных программ | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении в организациях Кемеровской области - Кузбасса корпоративной программы, содержащей наилучшие практики по укреплению здоровья работников | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов о внедрении корпоративных программ" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет о внедрении корпоративных программ | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ" | - | 15.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Образцова Е.А. | Отчет о ходе внедрения корпоративных программ | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа. Определены организации для внедрения корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.12.2024 | 01 | 03 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа. Договор о сотрудничестве с организациями о внедрении программ | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет о результатах внедрения корпоративных программ | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении в организациях Кемеровской области - Кузбасса корпоративной программы, содержащей наилучшие практики по укреплению здоровья работников | - | - |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов о внедрении корпоративных программ" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет о внедрении корпоративных программ | - | - |
| 1.3 | Результат "Кемеровская область - Кузбасс обеспечила внедрение модели организации и функционирование центра общественного здоровья" | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | В Кемеровской области - Кузбассе организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение "Новой модели организации и функционирование центра общественного здоровья", включая создание центра общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Абросова О.Е. | Отчет о создании центра общественного здоровья | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.01.2021 | 01 | 03 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа об утверждении штатной численности центра общественного здоровья | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.01.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внедрении модели организации и функционировании центра общественного здоровья в Кемеровской области - Кузбассе | - | - |

Приложение N 2

к паспорту регионального проекта

"Укрепление общественного здоровья

(Кемеровская область - Кузбасс)"

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта) | процентов | 0 | 2020 | - | - | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | - | - |
| Всего по муниципальным образованиям | процентов | 0 | 2020 | - | - | - | 2,94 | - | - | - | - | - |
| Тисульский муниципальный округ | процентов | 0 | 2020 | - | - | - | 2,94 | - | - | - | - | - |
| Мысковский муниципальный округ | процентов | 0 | 2020 | - | - | - | 2,94 | - | - | - | - | - |
| Крапивинский муниципальный округ | процентов | 0 | 2020 | - | - | - | 2,94 | - | - | - | - | - |
| Осинниковский муниципальный округ | процентов | 0 | 2020 | - | - | - | 2,94 | - | - | - | - | - |
| Калтанский муниципальный округ | процентов | 0 | 2020 | - | - | - | 2,94 | - | - | - | - | - |
| Мариинский муниципальный район | процентов | 0 | 2020 | - | - | - | 2,94 | - | - | - | - | - |
| Ижморский муниципальный округ | процентов | 0 | 2020 | - | - | - | 2,94 | - | - | - | - | - |
| Промышленновский муниципальный округ | процентов | 0 | 2020 | - | - | - | 2,94 | - | - | - | - | - |
| Гурьевский муниципальный округ | процентов | 0 | 2020 | - | - | - | 2,94 | - | - | - | - | - |
| Прокопьевский муниципальный округ | процентов | 0 | 2020 | - | - | - | 2,94 | - | - | - | - | - |
| Яйский муниципальный округ | процентов | 0 | 2020 | - | - | - | 2,94 | - | - | - | - | - |
| Анжеро-Судженский муниципальный округ | процентов | 0 | 2020 | - | - | - | 2,90 | - | - | - | - | - |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Образцова Е.А. | Начальник управления по охране здоровья взрослого населения | Беглов Д.Е. | 10 |
| Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 4 | Участник регионального проекта | Образцова Е.А. | Начальник управления по охране здоровья взрослого населения | Беглов Д.Е. | 10 |
| Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 3 |
| 6 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| Кемеровская область - Кузбасс обеспечила внедрение модели организации и функционирование центра общественного здоровья | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Малин М.В. | Министр здравоохранения Кузбасса | Цигельник А.М. | 3 |
| 8 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |

Приложение N 10

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Общие положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Е.А. | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) | | |
| Руководитель регионального проекта (соисполнитель государственной программы) | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области - Кузбасса (далее - государственные программы) | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | "Развитие здравоохранения Российской Федерации" | | |
| Государственная программа | "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году | ФП | процентов | 98,5 | 2023 | 99,5 | 100 | 100 | возрастающий | да | нет |
| 1.2 | Доля отделений медицинской реабилитации, оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием | ФП | процентов | 55,0 | 2023 | 55,0 | 65,0 | 75,0 | возрастающий | да | нет |
| 1.3 | Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | ФП | процентов | 20,0 | 2023 | 58,0 | 60,0 | 60,0 | возрастающий | да | нет |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования, в соответствующем году | ФП | процентов | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 99,00 | 99,5 | 99,5 |
| 1.2 | Доля отделений медицинской реабилитации, оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием | ФП | процентов | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,00 |
| 1.3 | Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | ФП | процентов | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 58,00 | 58,00 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО  (да/нет) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | единиц | 6 | 2023 | 5 | 1 | 6 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации. В рамках реализации мероприятия примут участие в дооснащении 16 региональных медицинских организаций: в 2022 году - не менее 4 медицинских организаций (не менее 6 отделений медицинской реабилитации), к 2023 году - не менее 5 медицинских организаций (не менее 7 отделений медицинской реабилитации), к 2024 году - не менее 5 медицинских организаций (не менее 3 отделений медицинской реабилитации). К 2024 году в рамках мероприятия примут участие в оснащении медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей не менее 10 отделений ранней медицинской реабилитации (I этап медицинской реабилитации), не менее 16 стационарных отделений медицинской реабилитации (II этап медицинской реабилитации), не менее 6 амбулаторных отделений медицинской реабилитации и не менее 10 отделений дневного стационара (III этап медицинской реабилитации) | Приобретение товаров, работ, услуг | нет | Доля отделений медицинской реабилитации, оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием. Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году; охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |

5. Финансовое обеспечение регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Итого по региональному проекту, в том числе | 367 100,80 | 367 110,50 | 73 422,10 | 807 633,40 |
| Региональный бюджет, в том числе | 367 100,80 | 367 110,50 | 73 422,10 | 807 633,40 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 290 009,60 | 293 688,40 | 0,00 | 583 698,00 |
| Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации |  |  |  |  |
| Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, всего | 367 100,80 | 367 110,50 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет, в том числе | 367 100,80 | 367 110,50 | 73 422,10 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 290 009,60 | 293 688,40 | 0,00 | 0,00 |

6. План исполнения бюджета Кемеровской области - Кузбасса

в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 183550,4 | 367100,8 |
| Итого | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183550,4 | 367100,8 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (участник государственной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослым, приведены в соответствие с [порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433852&dst=100011) организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н, и в соответствие с рекомендациями Минздрава России от 04.03.2021 [N 17-5/и/2-3265](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419713). Оснащение отделений медицинской реабилитации медицинскими изделиями полностью приведено в соответствие с порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Утвержденный Минздравом Российской Федерации перечень медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2024 году: ГБУЗ "Осинниковская городская больница" (амбулаторное отделение); ГБУЗ "Кемеровская городская клиническая больница N 11"; ГБУЗ "Мариинская городская больница имени В.М.Богониса"; ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е.Малаховского"; ГБУЗ "Тяжинская районная больница" (амбулаторное отделение) |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка "Актуализация региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=134933&dst=100010) "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | - | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка "Закупка медицинских изделий по медицинской реабилитации включена в план закупок в 2024 году" | - | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Закупка медицинских изделий по медицинской реабилитации согласно плану закупок на 2024 год |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в I квартале 2024 г." | - | 31.03.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение государственных контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в I квартале 2024 г., в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.1.К.4 | Контрольная точка "Приемка поставленных медицинских изделий по медицинской реабилитации в I квартале 2024 г." | - | 31.03.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение актов приема-передачи медицинских изделий по медицинской реабилитации в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.1.К.5 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2024 году" | - | 31.03.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение сводного отчета "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2024 году" в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики |
| 1.1.1.К.6 | Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок во II квартале 2024 г. | - | 30.06.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение государственных контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок во II квартале 2024 г., в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.1.К.7 | Контрольная точка "Приемка поставленных медицинских изделий по медицинской реабилитации во II квартале 2024 г." | - | 30.06.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение актов приема-передачи медицинских изделий по медицинской реабилитации в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.1.К.8 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2024 году" | - | 30.06.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение сводного отчета "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2024 году" в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики |
| 1.1.1.К.9 | Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в III квартале 2024 г." | - | 30.09.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение государственных контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в III квартале 2024 г., в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.1.К.10 | Контрольная точка "Приемка поставленных медицинских изделий по медицинской реабилитации в III квартале 2024 г." | - | 30.09.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение актов приема-передачи медицинских изделий по медицинской реабилитации в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.1.К.11 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2024 году" | - | 30.09.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение сводного отчета "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2024 году" в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики |
| 1.1.1.К.12 | Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в IV квартале 2024 г." | - | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение государственных контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в IV квартале 2024 г., в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.1.К.13 | Контрольная точка "Приемка поставленных медицинских изделий по медицинской реабилитации в IV квартале 2024 г." | - | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение актов приема-передачи медицинских изделий по медицинской реабилитации в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.1.К.14 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2024 году" | - | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение сводного отчета "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2024 году" в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Утвержденный Минздравом Российской Федерации перечень медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2025 году: ГБУЗ "Осинниковская городская больница" (дневной стационар) |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка "Актуализация региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=134933&dst=100010) "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | - | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка "Закупка медицинских изделий по медицинской реабилитации включена в план закупок в 2025 году" | - | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Закупка медицинских изделий по медицинской реабилитации согласно плану закупок на 2025 год |
| 1.1.2.К.3 | Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в I квартале 2025 г." | - | 31.03.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение государственных контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в I квартале 2025 г., в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.2.К.4 | Контрольная точка "Приемка поставленных медицинских изделий по медицинской реабилитации в I квартале 2025 г." | - | 31.03.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение актов приема-передачи медицинских изделий по медицинской реабилитации в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.2.К.5 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2025 году" | - | 31.03.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение сводного отчета "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2025 году" в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики |
| 1.1.2.К.6 | Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок во II квартале 2025 г." | - | 30.06.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение государственных контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок во II квартале 2025 г., в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.2.К.7 | Контрольная точка "Приемка поставленных медицинских изделий по медицинской реабилитации во II квартале 2025 г." | - | 30.06.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение актов приема-передачи медицинских изделий по медицинской реабилитации в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.2.К.8 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2025 году" | - | 30.06.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение сводного отчета "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2025 году" в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики |
| 1.1.2.К.9 | Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в III квартале 2025 г." | - | 30.09.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение государственных контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в III квартале 2025 г., в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.2.К.10 | Контрольная точка "Приемка поставленных медицинских изделий по медицинской реабилитации в III квартале 2025 г." | - | 30.09.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение актов приема-передачи медицинских изделий по медицинской реабилитации в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.2.К.11 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2025 году" | - | 30.09.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение сводного отчета "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2025 году" в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики |
| 1.1.2.К.12 | Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в IV квартале 2025 г." | - | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение государственных контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в IV квартале 2025 г., в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.2.К.13 | Контрольная точка "Приемка поставленных медицинских изделий по медицинской реабилитации в IV квартале 2025 г." | - | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение актов приема-передачи медицинских изделий по медицинской реабилитации в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.2.К.14 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2025 году" | - | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение сводного отчета "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2025 году" в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Утвержденный Минздравом Российской Федерации перечень медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2026 году:  ГБУЗ "Юргинская городская больница";  ГАУЗ "Ленинск-Кузнецкая городская больница N 1";  ГБУЗ "Кузбасский клинический онкологический диспансер им. М.С.Раппопорта";  ГБУЗ "Тяжинская районная больница" (дневной стационар);  ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая поликлиника N 5 имени Л.И.Темерхановой";  ГАУЗ "Анжеро-Судженская городская больница имени А.А.Гороховского" |
| 1.1.3.К.1 | Контрольная точка "Актуализация региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=134933&dst=100010) "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | - | 31.12.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" |
| 1.1.3.К.2 | Контрольная точка "Закупка медицинских изделий по медицинской реабилитации включена в план закупок в 2026 году" | - | 31.12.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Закупка медицинских изделий по медицинской реабилитации согласно плану закупок на 2026 год |
| 1.1.3.К.3 | Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в I квартале 2026 г." | - | 31.03.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение государственных контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в I квартале 2026 г., в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.3.К.4 | Контрольная точка "Приемка поставленных медицинских изделий по медицинской реабилитации в I квартале 2026 г." | - | 31.03.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение актов приема-передачи медицинских изделий по медицинской реабилитации в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.3.К.5 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2026 году" | - | 31.03.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение сводного отчета "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2026 году" в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики |
| 1.1.3.К.6 | Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок во II квартале 2026 г." | - | 30.06.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение государственных контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок во II квартале 2026 г., в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.3.К.7 | Контрольная точка "Приемка поставленных медицинских изделий по медицинской реабилитации во II квартале 2026 г." | - | 30.06.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение актов приема-передачи медицинских изделий по медицинской реабилитации в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.3.К.8 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2026 году" | - | 30.06.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение сводного отчета "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2026 году" в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики |
| 1.1.3.К.9 | Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в III квартале 2026 г." | - | 30.09.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение государственных контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в III квартале 2026 г., в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.3.К.10 | Контрольная точка "Приемка поставленных медицинских изделий по медицинской реабилитации в III квартале 2026 г." | - | 30.09.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение актов приема-передачи медицинских изделий по медицинской реабилитации в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.3.К.11 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2026 году" | - | 30.09.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение сводного отчета "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2026 году" в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики |
| 1.1.3.К.12 | Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в IV квартале 2026 г." | - | 31.12.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение государственных контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок в IV квартале 2026 г., в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.3.К.13 | Контрольная точка "Приемка поставленных медицинских изделий по медицинской реабилитации в IV квартале 2026 г." | - | 31.12.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение актов приема-передачи медицинских изделий по медицинской реабилитации в ЕИС в сфере закупок |
| 1.1.3.К.14 | Контрольная точка "Сформирован сводный отчет "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2026 году" | - | 31.12.2026 | Министр здравоохранения Кузбасса | Размещение сводного отчета "О количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены медицинские организации в 2026 году" в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики |

Приложение N 11

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Оптимизация инфраструктуры системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2025 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Е.А. | Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса | | |
| Руководитель регионального проекта (соисполнитель государственной программы) | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Печеркина И.А. | Министр строительства Кузбасса | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области - Кузбасса (далее - государственные программы) | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | "Развитие здравоохранения" | | |
| Государственная программа | "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования |
| значение | год | 2024 | 2025 |
| 1 | Задача: организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства исходя из потребностей всех групп населения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество посещений на 1 жителя | РП | число посещений на 1 жителя | 8,8 | 2022 | 8,9 | 9,0 | возрастающий | да | нет |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства исходя из потребностей всех групп населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество посещений на 1 жителя | РП | число посещений на 1 жителя | 8,8 | 8,8 | 8,81 | 8,82 | 8,83 | 8,84 | 8,85 | 8,86 | 8,87 | 8,88 | 8,9 | 8,9 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО  (да/нет) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2024 | 2025 |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства исходя из потребностей всех групп населения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Построен комплекс ГАУЗ "Кузбасская инфекционная больница" по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43в | коек | - | 2023 | - | 320 | Созданы условия для оказания медицинских услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Осуществлен ввод в эксплуатацию комплекса ГАУЗ "Кузбасская инфекционная больница". Результатом является проектная мощность - 320 коек круглосуточного стационара | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | нет | Количество посещений на 1 жителя |
| 1.2 | Построен Кузбасский реабилитационный центр в г. Кемерово по адресу: ул. Ворошилова, д. 21б | посещений в смену | - | 2023 | - | 90 | Созданы условия для оказания медицинских услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Осуществлен ввод в эксплуатацию Кузбасского реабилитационного центра. Результатом является проектная мощность - 60 коек круглосуточного стационара, 40 коек дневного стационара, 6 коек интенсивной терапии, 3 койки реанимации, плановое число посещений в смену - 90 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | нет | Количество посещений на 1 жителя |
| 1.3 | Построена поликлиника N 5 Новокузнецкого филиала ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша" по адресу: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 32а | посещений в смену | - | 2023 | 475 | - | Созданы условия для оказания медицинских услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Осуществлен ввод в эксплуатацию поликлиники N 5 Новокузнецкого филиала ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша". Результатом является плановое число посещений в смену - 475 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | нет | Количество посещений на 1 жителя |
| 1.4 | Произведен капитальный ремонт объектов здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | единиц | - | 2023 | 2 | - | С учетом степени износа зданий и аварийности произведен капитальный ремонт объектов здравоохранения в соответствии с [перечнем](#P2358) приложения N 1 к региональному проекту "Оптимизация инфраструктуры системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество посещений на 1 жителя |
| 1.5 | Построена поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова" по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, микрорайон Абашево, ул. День шахтера, д. 14 | - | - | - | - | - | Результат достигнут в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)" согласно [приложению N 1](#P1270) к государственной программе | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | нет | Количество посещений на 1 жителя |
| 1.6 | Построена детская поликлиника ГБУЗ "Беловская городская многопрофильная больница" по адресу: г. Белово, 5 микрорайон, з/у 3 | - | - | - | - | - | Результат достигнут в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)" согласно [приложению N 1](#P1270) к государственной программе | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | нет | Количество посещений на 1 жителя |
| 1.7 | Построена поликлиника ГБУЗ "Беловская городская многопрофильная больница" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт Бачатский, ул. Шевцовой, з/у 85 | - | - | - | - | - | Результат достигнут в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)" согласно [приложению N 1](#P1270) к государственной программе | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | нет | Количество посещений на 1 жителя |
| 1.8 | Капитально отремонтировано амбулаторно-поликлиническое отделение ГАУЗ "Кемеровская клиническая районная больница имени Б.В.Батиевского". Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 113 | - | - | - | - | - | Результат достигнут в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)" согласно [приложению N 1](#P1270) к государственной программе | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество посещений на 1 жителя |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | Всего |
| 2024 | 2025 |
| Итого по региональному проекту, в том числе | 5 209 887,0 | 3 449 722,3 | 8 659 609,3 |
| Региональный бюджет | 5 209 887,0 | 3 449 722,3 | 8 659 609,3 |
| Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства исходя из потребностей всех групп населения |  |  |  |
| Построен комплекс ГАУЗ "Кузбасская инфекционная больница" по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, всего | 2 026 000,0 | 2 887 958,9 | 4 913 958,9 |
| Региональный бюджет | 2 026 000,0 | 2 887 958,9 | 4 913 958,9 |
| Построен Кузбасский реабилитационный центр в г. Кемерово по адресу: ул. Ворошилова, д. 21б, всего | 1 500 000,0 | 561 763,4 | 2 061 763,4 |
| Региональный бюджет | 1 500 000,0 | 561 763,4 | 2 061 763,4 |
| Построена поликлиника N 5 Новокузнецкого филиала ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша" по адресу: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 32а, всего | 400 000,0 | 0,0 | 400 000,0 |
| Региональный бюджет | 400 000,0 | 0,0 | 400 000,0 |
| Произведен капитальный ремонт объектов здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, всего | 296 729,0 | 0,0 | 296 729,0 |
| Региональный бюджет | 296 729,0 | 0,0 | 296 729,0 |
| Построена поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова" по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День шахтера, д. 14, всего | 7 558,7 | 0,0 | 7 558,7 |
| Региональный бюджет | 7 558,7 | 0,0 | 7 558,7 |
| Построена детская поликлиника ГБУЗ "Беловская городская многопрофильная больница" по адресу: г. Белово, 5 микрорайон, з/у 3, всего | 350 000,0 | 0,0 | 350 000,0 |
| Региональный бюджет | 350 000,0 | 0,0 | 350 000,0 |
| Построена поликлиника ГБУЗ "Беловская городская многопрофильная больница" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт Бачатский, ул. Шевцовой, з/у 85, всего | 321 800,0 | 0,0 | 321 800,0 |
| Региональный бюджет | 321 800,0 | 0,0 | 321 800,0 |
| Капитально отремонтировано амбулаторно-поликлиническое отделение ГАУЗ "Кемеровская клиническая районная больница имени Б.В.Батиевского". Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 113 | 307 799,3 | 0,0 | 307 799,3 |
| Региональный бюджет | 307 799,3 | 0,0 | 307 799,3 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровской

области - Кузбасса в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2024 года  (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства исходя из потребностей всех групп населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Построен комплекс ГАУЗ "Кузбасская инфекционная больница" по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 2 026 000,0 |
| 1.2 | Построен Кузбасский реабилитационный центр в г. Кемерово по адресу: ул. Ворошилова, д. 21б | 0,0 | 0,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 500 000,0 |
| 1.3 | Построена поликлиника N 5 Новокузнецкого филиала ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша" по адресу: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 32а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 200 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 |
| 1.4 | Произведен капитальный ремонт объектов здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | 0,0 | 0,0 | 42 000,0 | 42 000,0 | 118 400,0 | 118 400,0 | 118 400,0 | 118 400,0 | 118 400,0 | 200 000,0 | 200 00,0 | 296 729,0 |
| 1.5 | Построена поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова" по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День шахтера, д. 14, всего | 0,0 | 0,0 | 7 558,7 | 7 558,7 | 7 558,7 | 7 558,7 | 7 558,7 | 7 558,7 | 7 558,7 | 7 558,7 | 7 558,7 | 7 558,7 |
| 1.6 | Построена детская поликлиника ГБУЗ "Беловская городская многопрофильная больница" по адресу: г. Белово, 5 микрорайон, з/у 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 350 000,0 |
| 1.7 | Построена поликлиника ГБУЗ "Беловская городская многопрофильная больница" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт Бачатский, ул. Шевцовой, з/у 85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 321 800,0 |
| 1.8 | Капитально отремонтировано амбулаторно-поликлиническое отделение ГАУЗ "Кемеровская клиническая районная больница имени Б.В.Батиевского". Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров д. 113 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 00,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 307 799,3 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (участник государственной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, исходя из потребностей всех групп населения | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Построен комплекс ГАУЗ "Кузбасская инфекционная больница" по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43в" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) "Построен комплекс ГАУЗ "Кузбасская инфекционная больница" по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43в" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.1.1.К.1 | Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз | - | 30.03.2024 | Министр строительства Кузбасса | Заключение экспертизы проектной документации |
| 1.1.1.К.2 | Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз | - | 15.06.2024 | Министр строительства Кузбасса | Заключение экспертизы достоверности сметной стоимости |
| 1.1.1.К.3 | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | - | 30.06.2024 | Министр строительства Кузбасса | Разрешение на строительство объекта |
| 1.1.1.К.4 | Строительно-монтажные работы начаты | - | 15.07.2024 | Министр строительства Кузбасса | Акт приемки-передачи строительной площадки |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) "Построен комплекс ГАУЗ "Кузбасская инфекционная больница" по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43в" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.1.2.К.1 | Медицинское оборудование установлено | - | 30.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Акт ввода в эксплуатацию оборудования |
| 1.1.2.К.2 | Строительно-монтажные работы завершены | - | 08.12.2025 | Министр строительства Кузбасса | Акт приемки-передачи объекта (КС-11) |
| 1.1.2.К.3 | Заключение органа государственного строительного надзора получено | - | 15.12.2025 | Министр строительства Кузбасса | Заключение о соответствии построенного объекта |
| 1.1.2.К.4 | Объект введен в эксплуатацию | - | 31.12.2025 | Министр строительства Кузбасса | Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Построен Кузбасский реабилитационный центр в г. Кемерово по адресу: ул. Ворошилова, д. 21б" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) "Построен Кузбасский реабилитационный центр в г. Кемерово по адресу: ул. Ворошилова, д. 21б" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.2.1.К.1 | Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз | - | 28.02.2024 | Министр строительства Кузбасса | Заключение экспертизы проектной документации |
| 1.2.1.К.2 | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | - | 15.03.2024 | Министр строительства Кузбасса | Разрешение на строительство |
| 1.2.1.К.3 | Строительно-монтажные работы начаты | - | 31.03.2024 | Министр строительства Кузбасса | Акт приемки-передачи строительной площадки |
| 1.2.1.К.4 | Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз | - | 30.06.2024 | Министр строительства Кузбасса | Заключение экспертизы достоверности сметной стоимости |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) "Построен Кузбасский реабилитационный центр в г. Кемерово по адресу: ул. Ворошилова, д. 21б" в 2025 году | - | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.1.2.К.1 | Медицинское оборудование установлено | - | 30.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса | Акт ввода в эксплуатацию оборудования |
| 1.2.2.К.2 | Строительно-монтажные работы завершены | - | 08.12.2025 | Министр строительства Кузбасса | Акт приемки-передачи объекта (КС-11) |
| 1.2.2.К.3 | Заключение органа государственного строительного надзора получено | - | 15.12.2025 | Министр строительства Кузбасса | Заключение о соответствии построенного объекта |
| 1.2.2.К.4 | Объект введен в эксплуатацию | - | 31.12.2025 | Министр строительства Кузбасса | Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Построена поликлиника N 5 Новокузнецкого филиала ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша" по адресу: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 32а" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) "Построена поликлиника N 5 Новокузнецкого филиала ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша" по адресу: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 32а" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.3.1.К.1 | Разработана проектная документация |  | 30.01.2024 | Министр строительства Кузбасса | Акт передачи сметной документации |
| 1.3.1.К.2 | Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз | - | 28.02.2024 | Министр строительства Кузбасса | Заключение экспертизы достоверности сметной стоимости |
| 1.3.1.К.3 | Заключен контракт на строительство | - | 31.03.2024 | Министр строительства Кузбасса | Государственный контракт |
| 1.3.1.К.4 | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | - | 15.04.2024 | Министр строительства Кузбасса | Разрешение на строительство |
| 1.4 | Мероприятие (результат) "Произведен капитальный ремонт объектов здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) "Произведен капитальный ремонт объектов здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.4.1.К.1 | Разработана проектная документация | - | 31.01.2024 | Министр строительства Кузбасса | Акт передачи проектно-сметной документации |
| 1.4.1.К.2 | Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз | - | 31.03.2024 | Министр строительства Кузбасса | Заключение экспертизы достоверности сметной стоимости |
| 1.4.1.К.3 | Подписан акт приемки выполненных работ | - | 31.12.2024 | Министр строительства Кузбасса | Акт приемки-передачи объекта (КС-11/КС-14) |
| 1.4.1.К.4 | Объект передан заказчику | - | 31.12.2024 | Министр строительства Кузбасса | Акт приемки-передачи объекта (КС-11/КС-14) |
| 1.5 | Мероприятие (результат) "Построена поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова" по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День шахтера, д. 14" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.5.1 | Мероприятие (результат) "Построена поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1 имени Г.П.Курбатова" по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, микрорайон Абашево, ул. День шахтера, д. 14" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.5.1.К.1 | Медицинское оборудование установлено | - | 30.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Акт ввода в эксплуатацию оборудования |
| 1.5.1.К.2 | Строительно-монтажные работы завершены | - | 15.03.2024 | Министр строительства Кузбасса | Акт приемки-передачи объекта (КС-11) |
| 1.5.1.К.3 | Заключение органа государственного строительного надзора получено | - | 20.03.2024 | Министр строительства Кузбасса | Заключение о соответствии построенного объекта |
| 1.5.1.К.4 | Объект введен в эксплуатацию | - | 31.03.2024 | Министр строительства Кузбасса | Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта |
| 1.6 | Мероприятие (результат) "Построена детская поликлиника ГБУЗ "Беловская городская многопрофильная больница" по адресу: г. Белово, 5 микрорайон, з/у 3" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.6.1 | Мероприятие (результат) "Построена детская поликлиника ГБУЗ "Беловская городская многопрофильная больница" по адресу: г. Белово, 5 микрорайон, з/у 3" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.6.1.К.1 | Медицинское оборудование установлено | - | 30.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Акт ввода в эксплуатацию оборудования |
| 1.6.1.К.2 | Строительно-монтажные работы завершены | - | 08.12.2024 | Министр строительства Кузбасса | Акт приемки-передачи объекта (КС-11) |
| 1.6.1.К.3 | Заключение органа государственного строительного надзора получено | - | 15.12.2024 | Министр строительства Кузбасса | Заключение о соответствии построенного объекта |
| 1.6.1.К.4 | Объект введен в эксплуатацию | - | 31.12.2024 | Министр строительства Кузбасса | Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта |
| 1.7 | Мероприятие (результат) "Построена детская поликлиника в ГБУЗ "Построена поликлиника ГБУЗ "Беловская городская многопрофильная больница" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт Бачатский, ул. Шевцовой, з/у 85" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.7.1 | Мероприятие (результат) "Построена поликлиника ГБУЗ "Беловская городская многопрофильная больница" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт Бачатский, ул. Шевцовой, з/у 85" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.7.1.К.1 | Медицинское оборудование установлено | - | 30.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Акт ввода в эксплуатацию оборудования |
| 1.7.1.К.2 | Строительно-монтажные работы завершены | - | 08.12.2024 | Министр строительства Кузбасса | Акт приемки-передачи объекта (КС-11) |
| 1.7.1.К.3 | Заключение органа государственного строительного надзора получено | - | 15.12.2024 | Министр строительства Кузбасса | Заключение о соответствии построенного объекта |
| 1.7.1.К.4 | Объект введен в эксплуатацию | - | 31.12.2024 | Министр строительства Кузбасса | Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта |
| 1.8 | Мероприятие (результат) "Капитально отремонтировано амбулаторно-поликлиническое отделение ГАУЗ "Кемеровская клиническая районная больница имени Б.В.Батиевского". Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 113" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.8.1 | Мероприятие (результат) "Капитально отремонтировано амбулаторно-поликлинического отделение ГАУЗ "Кемеровская клиническая районная больница имени Б.В.Батиевского". Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 113" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса, министр строительства Кузбасса |  |
| 1.8.1.К.1 | Медицинское оборудование установлено | - | 30.12.2024 | Министр здравоохранения Кузбасса | Акт ввода в эксплуатацию оборудования |
| 1.8.1.К.2 | Осуществлены пусконаладочные работы | - | 15.12.2024 | Министр строительства Кузбасса | Акт сдачи-приемки пусконаладочных работ |
| 1.8.1.К.3 | Подписан акт приемки выполненных работ | - | 31.12.2024 | Министр строительства Кузбасса | Акт приемки-передачи объекта (КС-11/КС-14) |
| 1.8.1.К.4 | Объект передан заказчику | - | 31.12.2024 | Министр строительства Кузбасса | Акт приемки-передачи объекта (КС-11/КС-14) |

Приложение N 1

к региональному проекту

"Оптимизация инфраструктуры

системы здравоохранения

Кемеровской области - Кузбасса"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

8. Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | Всего |
| 2024 | 2025 |  |
| Мероприятие (результат) "Произведен капитальный ремонт объектов здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, всего | 296 729,0 | 0,00 | 296 729,0 |
| Региональный бюджет | 296 729,0 | 0,00 | 296 729,0 |
| Кемеровский городской округ |  |  |  |
| ГАУЗ "Кемеровская городская клиническая поликлиника N 5 имени Л.И.Темерхановой" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, д. 107 (капитальный ремонт здания), всего | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| Региональный бюджет | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| Новокузнецкий городской округ |  |  |  |
| Новокузнецкий филиал ГБУЗ "Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Димитрова, д. 31 (капитальный ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории), всего | 254 729,00 | 0,00 | 254 729,00 |
| Региональный бюджет | 254 729,00 | 0,00 | 254 729,00 |

Приложение N 12

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство здравоохранения Кузбасса  Беглов Д.Е., министр здравоохранения Кузбасса |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Внедрены современные методы диагностики социально значимых заболеваний, реализовано управление оказанием специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающие информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | - | КПМ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Кузбасса |
| 1.2 | Обеспеченность паллиативными койками на 10000 населения | - | КПМ | процентов | 3,28 | 2023 | 3,28 | 3,28 | 3.28 | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Кузбасса |
| 1.3 | Доля пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, от числа пациентов, предусмотренного в соответствующем году государственным заданием (плановыми объемами) | - | КПМ | процентов | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | -- | Министерство здравоохранения Кузбасса |
| 1.4 | Число донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации | - | КПМ | единиц | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Внедрены современные методы диагностики социально значимых заболеваний, реализовано управление оказанием специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающие информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | КПМ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Обеспеченность паллиативными койками на 10000 населения | КПМ | процентов | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| 1.3 | Доля пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, от числа пациентов, предусмотренного в соответствующем году государственным заданием (плановыми объемами) | КПМ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Число донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации | КПМ | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Внедрены современные методы диагностики социально значимых заболеваний, реализовано управление оказанием специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений" | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнено государственное задание в части показателей объема оказываемых услуг (выполняемых работ) учреждениями здравоохранения Кузбасса | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, внедрены современные информационные системы" | Оказание услуг (выполнение работ) | Медицинские организации обеспечены внедрением современной информационной базы данных. Результатом является доля медицинских организаций, обеспеченных внедрением современной информационной базы данных | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" | Оказание услуг (выполнение работ) | В целях повышения ожидаемой продолжительности жизни граждан оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | человек | 1258 | 2023 | 1253 | 1253 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) "Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации" | Оказание услуг (выполнение работ) | Проведены операции по трансплантации донорских органов человека | процентов | 92 | 2023 | 93 | 94 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие (результат) "Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные исполнительным органам субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установлены [частью 5 статьи 36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436343&dst=416) Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи)" | Приобретение товаров, работ, услуг | В рамках реализации мероприятия обеспечена доступность и качество оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Медицинские организации, подведомственные исполнительным органам субъектов Российской Федерации, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, оснащены (переоснащены, дооснащены) в соответствии со стандартами оснащения | единиц | 21 | 2023 | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Мероприятие (результат) "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества" | Приобретение товаров, работ, услуг | Пациентам, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, для снятия тягостных симптомов, в том числе обезболивания, обеспечена доступность лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества | единиц | 25300 | 2023 | 26518 | 26518 | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Мероприятие (результат) "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому" | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечена потребность пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, в медицинских изделиях, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека для использования на дому | человек | 200 | 2023 | 220 | 220 | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Мероприятие (результат) "Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи" | Приобретение товаров, работ, услуг | Закуплены автомобили и легковые автомашины для оснащения отделений выездной патронажной медицинской помощи взрослым и детям в соответствии со стандартами оснащения с целью обеспечения растущей потребности в оказании паллиативной медицинской помощи на дому | единиц | 4 | 2023 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Мероприятие (результат) "Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации" | Приобретение товаров, работ, услуг | Организованы закупки диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ | процентов | 32 | 2023 | 33 | 33 | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Мероприятие (результат) "Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез" | Приобретение товаров, работ, услуг | Организованы закупки диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза | процентов | 73 | 2023 | 73 | 73 | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Мероприятие (результат) "Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции" | Приобретение товаров, работ, услуг | Организованы мероприятия по профилактике ВИЧ и гепатитов B и C, в том числе с привлечением СОНКО | процентов | 93 | 2023 | 93 | 93 | - | - | - | - | - |
| 1.12 | Мероприятие (результат) "Организованы централизованные закупки товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения" | Приобретение товаров, работ, услуг | Организованы закупки медикаментов в части обеспечения лекарственными препаратами, закупка технологий, инструмента. Граждане обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | процентов | 92 | 2023 | 92 | 92 | - | - | - | - | - |
| 1.13 | Мероприятие (результат) "В Кемеровской области - Кузбассе выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса" | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные ежегодно вылеты позволят дополнительно эвакуировать пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. До 2024 года мероприятие реализуется в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область - Кузбасс)" ([приложение N 2](#P3944) к государственной программе) | единиц | - | - | - | 129,0 | 129,0 | - | - | - | - |
| 1.14 | Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в Кемеровской области - Кузбассе. До 2024 года мероприятие реализуется в рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)" ([приложение N 3](#P7077) к государственной программе) | процентов | - | - | - | 90,0 | 90,0 | - | - | - | - |
| 1.15 | Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)" | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. ТФОМС будет проводиться ежемесячный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. До 2024 года мероприятие реализуется в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)" ([приложение N 4](#P9346) к государственной программе) | единиц | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 1.16 | Мероприятие (результат) "Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области - Кузбасса, в период 2020 - 2024 гг." | Исполнение международных обязательств | Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса и о доступных медицинских услугах. Распространены информационные материалы на сайтах исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на выставках, посещаемых иностранными делегациями. До 2024 года мероприятие реализуется в рамках регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область - Кузбасс)" ([приложение N 6](#P16337) к государственной программе) | единиц | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 1.17 | Мероприятие (результат) "Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи" | Приобретение товаров, работ, услуг | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи, приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций, приобретено оборудование До 2024 года мероприятия реализуются в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)" ([приложение N 1](#P1270) к государственной программе) | процентов | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организации оказания медицинской помощи" (всего), в том числе | 15 126 399,8 | 18 911 944,2 | 15 367 591,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 405 935,7 |
| Региональный бюджет, в том числе | 15 126 399,8 | 18 911 944,2 | 15 376 433,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 414 777,5 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 215 941,9 | 3 535 510,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 751 452,6 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений" (всего), в том числе | 11 953 135,1 | 11 953 105,6 | 11 953 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 859 346,3 |
| Региональный бюджет, в том числе | 11 953 135,1 | 11 953 105,6 | 11 953 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 859 346,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, внедрены современные информационные системы" (всего), в том числе | 1 068 140,2 | 1 072 414,4 | 1 072 414,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 212 969,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 1 068 140,2 | 1 072 414,4 | 1 072 414,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 212 969,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" (всего), в том числе | 300 469,0 | 300 469,0 | 268 486,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869 424,2 |
| Региональный бюджет, в том числе | 300 469,0 | 300 469,0 | 268 486,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869 424,2 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 31 410,5 | 31 982,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 393,3 |
| Мероприятие (результат) "Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации" (всего), в том числе | 5 872,8 | 5 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 745,6 |
| Региональный бюджет, в том числе | 5 872,8 | 5 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 745,6 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 5 872,8 | 5 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 745,6 |
| Мероприятие (результат) "Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные исполнительным органам субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установлены [частью 5 статьи 36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436343&dst=416) Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи)" (всего), в том числе | 22 095,0 | 22 095,0 | 4 419,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 609,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 22 095,0 | 22 095,0 | 4 419,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 609,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 17 455,0 | 17 676,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 131,0 |
| Мероприятие (результат) "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества" (всего), в том числе | 43 500,0 | 43 500,0 | 8 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 700,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 43 500,0 | 43 500,0 | 8 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 700,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 34 365,0 | 34 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 165,0 |
| Мероприятие (результат) "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому" (всего), в том числе | 31 095,8 | 31 307,8 | 6 261,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 665,2 |
| Региональный бюджет, в том числе | 31 095,8 | 31 307,8 | 6 261,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 665,2 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 24 565,7 | 25 046,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 611,9 |
| Мероприятие (результат) "Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи" (всего), в том числе | 2 000,0 | 2 000,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 400,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 2 000,0 | 2 000,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 400,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 1 580,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 180,0 |
| Мероприятие (результат) "Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации" (всего), в том числе | 114 000,0 | 114 000,0 | 47 998,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275 998,1 |
| Региональный бюджет, в том числе | 114 000,0 | 114 000,0 | 47 998,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275 998,1 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 65 091,9 | 66 001,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 093,8 |
| Мероприятие (результат) "Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции" (всего), в том числе | 6 665,8 | 6 553,8 | 1 310,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 530,4 |
| Региональный бюджет, в том числе | 6 665,8 | 6 553,8 | 1 310,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 530,4 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 5 243,0 | 5 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 486,0 |
| Мероприятие (результат) "Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез" (всего), в том числе | 38 427,9 | 37 947,5 | 7 589,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 964,9 |
| Региональный бюджет, в том числе | 38 427,9 | 37 947,5 | 7 589,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 964,9 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 30 358,0 | 30 358,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 716,0 |
| Мероприятие (результат) "Организованы централизованные закупки товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения" (всего), в том числе | 1 540 998,2 | 1 518 458,2 | 1 518 458,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 577 914,6 |
| Региональный бюджет, в том числе | 1 540 998,2 | 1 518 458,2 | 1 518 458,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 577 914,6 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи" (всего), в том числе | 0,0 | 3 341 494,7 | 334 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 675 644,7 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 3 341 494,7 | 334 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 675 644,7 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 3 007 344,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 007 344,7 |
| Мероприятие (результат) "В Кемеровской области - Кузбассе выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса" (всего), в том числе | 0,0 | 80 000,0 | 56 298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 298,3 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 80 000,0 | 56 298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 298,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 23 701,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 701,7 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" (всего), в том числе | 0,0 | 294 725,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294 725,4 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 294 725,4 | 8 841,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303 567,2 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 285 883,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 883,6 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)" (всего), в том числе | 0,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168 000,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168 000,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области - Кузбасса, в период 2020 - 2024 гг." (всего), в том числе | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внедрены современные методы диагностики социально значимых заболеваний, реализовано управление оказанием специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | | | |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений" | - | Абросова О.Е., заместитель министра здравоохранения Кузбасса |  |
| Контрольная точка 1 "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 15 апреля  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| Контрольная точка 2 "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 15 июля  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| Контрольная точка 3 "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 15 октября  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| Контрольная точка 4 "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 30 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| Контрольная точка 5 "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 30 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| Мероприятие (результат) "Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, внедрены современные информационные системы" | - | Золотов Р.Е., начальник отдела материально-технического обеспечения |  |
| Контрольная точка 1 "Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских организаций, внедрены современные информационные системы" | 31 марта  ежегодно | Золотов Р.Е., начальник отдела материально-технического обеспечения | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 2 "Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских организаций, внедрены современные информационные системы" | 30 июня  ежегодно | Золотов Р.Е., начальник отдела материально-технического обеспечения | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 3 "Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских организаций, внедрены современные информационные системы" | 30 сентября  ежегодно | Золотов Р.Е., начальник отдела материально-технического обеспечения | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 4 "Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских организаций, внедрены современные информационные системы" | 31 декабря  ежегодно | Золотов Р.Е., начальник отдела материально-технического обеспечения | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Мероприятие (результат) "Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" |  | Полянская Е.Б., начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи |  |
| Контрольная точка 1 "Представлен отчет об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в перечень, утвержденный уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации" | 31 марта  ежегодно | Полянская Е.Б., начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | Сведения об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в перечень, утвержденный уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации |
| Контрольная точка 2 "Представлен отчет об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в перечень, утвержденный уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации" | 30 июня  ежегодно | Полянская Е.Б., начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | Сведения об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в перечень, утвержденный уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации |
| Контрольная точка 3 "Представлен отчет об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в перечень, утвержденный уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации" | 30 сентября  ежегодно | Полянская Е.Б., начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | Сведения об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в перечень, утвержденный уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации |
| Контрольная точка 4 "Представлен отчет об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в перечень, утвержденный уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации" | 31 декабря  ежегодно | Полянская Е.Б., начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | Сведения об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в перечень, утвержденный уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации |
| Контрольная точка 5 "Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования" | 31 декабря  ежегодно | Полянская Е.Б., начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | Отчет по исполнению соглашения между Правительством Кемеровской области - Кузбасса и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при оказании гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
| Мероприятие (результат) "Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации" |  | Образцова Е.А., начальник отдела охраны здоровья взрослого населения |  |
| Контрольная точка 1 "Представлен отчет о количестве донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации" | 31 марта  ежегодно | Образцова Е.А., начальник отдела охраны здоровья взрослого населения | Отчет о количестве донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации |
| Контрольная точка 2 "Представлен отчет о количестве донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации" | 30 июня ежегодно | Образцова Е.А., начальник отдела охраны здоровья взрослого населения | Отчет о количестве донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации |
| Контрольная точка 3 "Представлен отчет о количестве донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации" | 31 сентября  ежегодно | Образцова Е.А., начальник отдела охраны здоровья взрослого населения | Отчет о количестве донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации |
| Контрольная точка 4 "Представлен отчет о количестве донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации" | 31 декабря  ежегодно | Образцова Е.А., начальник отдела охраны здоровья взрослого населения | Отчет о количестве донорских органов, изъятых в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации |
| Контрольная точка 5 "Заключено соглашение между Правительством Кемеровской области - Кузбасса и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при осуществлении медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)" | 31 декабря  ежегодно | Образцова Е.А., начальник отдела охраны здоровья взрослого населения | Отчет по исполнению соглашения между Правительством Кемеровской области - Кузбасса и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при осуществлении медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) |
| Мероприятие (результат) "Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные исполнительным органам субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным [частью 5 статьи 36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436343&dst=416) Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" |  | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса |  |
| Контрольная точка 1 "Выполнены мероприятия по оснащению (переоснащению, дооснащению) медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным [частью 5 статьи 36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436343&dst=416) Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" | 31 марта  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 2 "Выполнены мероприятия по оснащению (переоснащению, дооснащению) медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным [частью 5 статьи 36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436343&dst=416) Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" | 30 июня  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 3 "Выполнены мероприятия по оснащению (переоснащению, дооснащению) медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным [частью 5 статьи 36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436343&dst=416) Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" | 30 сентября  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 4 "Выполнены мероприятия по оснащению (переоснащению, дооснащению) медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным [частью 5 статьи 36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436343&dst=416) Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Мероприятие (результат) "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества" |  | Цой О.А., главный областной специалист по паллиативной медицинской помощи |  |
| Контрольная точка 1 "Сформирована потребность в приобретении лекарственных препаратов" | 31 декабря  ежегодно | Цой О.А., главный областной специалист по паллиативной медицинской помощи | Сведения о плановом количестве приобретаемых упаковок лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, в целях обеспечения пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи |
| Контрольная точка 2 "Приобретены лекарственные препараты" | 30 июня  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 3 "Приобретены лекарственные препараты" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 4 "Заключено соглашение между Правительством Кемеровской области - Кузбасса и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования реализации государственных программ, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| Мероприятие (результат) "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому" |  | Цой О.А., главный областной специалист по паллиативной медицинской помощи |  |
| Контрольная точка 1 "Сформирована потребность в медицинских изделиях для использования на дому" | 31 декабря  ежегодно | Цой О.А., главный областной специалист по паллиативной медицинской помощи | Сведения о плановом количестве единиц приобретаемых медицинских изделий для использования на дому, которыми оснащаются медицинские организации |
| Контрольная точка 2 "Приобретены медицинские изделия для использования на дому" | 30 июня  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 3 "Приобретены медицинские изделия для использования на дому" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о приобретении медицинских изделий для использования на дому |
| Контрольная точка 4 "Заключено соглашение между Правительством Кемеровской области - Кузбасса и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования реализации государственных программ, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| Мероприятие (результат) "Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи" |  | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса |  |
| Контрольная точка 1 "Определена потребность в приобретении автомобилей" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Сведения о плановом количестве единиц приобретаемых автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковых автомашин в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, которыми оснащаются медицинские организации |
| Контрольная точка 2 "Приобретены автомобили" | 30 июня  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 3 "Приобретены автомобили" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 4 "Заключено соглашение между Правительством Кемеровской области - Кузбасса и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования реализации государственных программ, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| Мероприятие (результат) "Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации" |  | Булатова Т.Н., главный специалист по ВИЧ-инфекции |  |
| Контрольная точка 1 "Проведены исследования крови на антитела к ВИЧ" | 31 января  ежегодно | Булатова Т.Н., главный специалист по ВИЧ-инфекции | Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ, [форма N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345572&dst=100017) (приказ Росстата от 14.02.2020 N 66) |
| Контрольная точка 2 "Проведены исследования крови на антитела к ВИЧ" | 28 февраля  ежегодно | Булатова Т.Н., главный специалист по ВИЧ-инфекции | Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ, [форма N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345572&dst=100017) (приказ Росстата от 14.02.2020 N 66) |
| Контрольная точка 3 "Проведены исследования крови на антитела к ВИЧ" | 31 марта  ежегодно | Булатова Т.Н., главный специалист по ВИЧ-инфекции | Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ, [форма N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345572&dst=100017) (приказ Росстата от 14.02.2020 N 66) |
| Контрольная точка 4 "Проведены исследования крови на антитела к ВИЧ" | 30 апреля  ежегодно | Булатова Т.Н., главный специалист по ВИЧ-инфекции | Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ, [форма N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345572&dst=100017) (приказ Росстата от 14.02.2020 N 66) |
| Контрольная точка 5 "Проведены исследования крови на антитела к ВИЧ" | 31 мая  ежегодно | Булатова Т.Н., главный специалист по ВИЧ-инфекции | Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ, [форма N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345572&dst=100017) (приказ Росстата от 14.02.2020 N 66) |
| Контрольная точка 6 "Проведены исследования крови на антитела к ВИЧ" | 30 июня  ежегодно | Булатова Т.Н., главный специалист по ВИЧ-инфекции | Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ, [форма N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345572&dst=100017) (приказ Росстата от 14.02.2020 N 66) |
| Контрольная точка 7 "Проведены исследования крови на антитела к ВИЧ" | 31 июля  ежегодно | Булатова Т.Н., главный специалист по ВИЧ-инфекции | Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ, [форма N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345572&dst=100017) (приказ Росстата от 14.02.2020 N 66) |
| Контрольная точка 8 "Проведены исследования крови на антитела к ВИЧ" | 31 августа  ежегодно | Булатова Т.Н., главный специалист по ВИЧ-инфекции | Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ, [форма N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345572&dst=100017) (приказ Росстата от 14.02.2020 N 66) |
| Контрольная точка 9 "Проведены исследования крови на антитела к ВИЧ" | 30 сентября  ежегодно | Булатова Т.Н., главный специалист по ВИЧ-инфекции | Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ, [форма N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345572&dst=100017) (приказ Росстата от 14.02.2020 N 66) |
| Контрольная точка 10 "Проведены исследования крови на антитела к ВИЧ" | 31 октября  ежегодно | Булатова Т.Н., главный специалист по ВИЧ-инфекции | Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ, [форма N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345572&dst=100017) (приказ Росстата от 14.02.2020 N 66) |
| Контрольная точка 11 "Проведены исследования крови на антитела к ВИЧ" | 30 ноября  ежегодно | Булатова Т.Н., главный специалист по ВИЧ-инфекции | Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ, [форма N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345572&dst=100017) (приказ Росстата от 14.02.2020 N 66) |
| Контрольная точка 12 "Проведены исследования крови на антитела к ВИЧ" | 31 декабря  ежегодно | Булатова Т.Н., главный специалист по ВИЧ-инфекции | Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ, [форма N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345572&dst=100017) (приказ Росстата от 14.02.2020 N 66) |
| Контрольная точка 13 "Заключено соглашение между Правительством Кемеровской области - Кузбасса и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| Мероприятие (результат) "Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез" |  | Христенко О.Ю., главный областной специалист фтизиатр, Галыгина Мария Ивановна, главный областной детский специалист фтизиатр |  |
| Контрольная точка 1 "Проведены профилактические осмотры на туберкулез" | 31 марта  ежегодно | Христенко О.Ю., главный областной специалист фтизиатр, Галыгина Мария Ивановна, главный областной детский специалист фтизиатр | Сведения о впервые выявленных больных и рецидивах заболеваний туберкулезом, форма N 7-ТБ |
| Контрольная точка 2 "Проведены профилактические осмотры на туберкулез" | 30 июня  ежегодно | Христенко О.Ю., главный областной специалист фтизиатр, Галыгина Мария Ивановна, главный областной детский специалист фтизиатр | Сведения о впервые выявленных больных и рецидивах заболеваний туберкулезом, форма N 7-ТБ |
| Контрольная точка 3 "Проведены профилактические осмотры на туберкулез" | 30 сентября  ежегодно | Христенко О.Ю., главный областной специалист фтизиатр, Галыгина Мария Ивановна, главный областной детский специалист фтизиатр | Сведения о впервые выявленных больных и рецидивах заболеваний туберкулезом, форма N 7-ТБ |
| Контрольная точка 4 "Проведены профилактические осмотры на туберкулез" | 31 декабря  ежегодно | Христенко О.Ю., главный областной специалист фтизиатр, Галыгина Мария Ивановна, главный областной детский специалист фтизиатр | Сведения о впервые выявленных больных и рецидивах заболеваний туберкулезом, форма N 7-ТБ |
| Контрольная точка 5 "Заключено соглашение между Правительством Кемеровской области - Кузбасса и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями" | 31 декабря  ежегодно | Христенко О.Ю., главный областной специалист фтизиатр, Галыгина Мария Ивановна, главный областной детский специалист фтизиатр | Отчет по исполнению соглашения между Правительством Кемеровской области - Кузбасса и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
| Мероприятие (результат) "Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции" |  | Булатова Т.Н., главный областной специалист по ВИЧ-инфекции |  |
| Контрольная точка 1 "Реализованы мероприятия по информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции" | 31 марта  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 2 "Реализованы мероприятия по информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции" | 30 июня  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 3 "Реализованы мероприятия по информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции" | 30 сентября  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 4 "Реализованы мероприятия по информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 5 "Заключено соглашение между Правительством Кемеровской области - Кузбасса и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии |
| Мероприятие (результат) "Организованы централизованные закупки товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения" |  | Чуракова С.Б., директор ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" | Бюджетная смета на финансовый год и плановый период |
| Контрольная точка 1 "Осуществляются закупки товаров, работ, услуг для учреждений здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 31 января  ежегодно | Чуракова С.Б., директор ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" | Бюджетная смета на финансовый год и плановый период |
| Контрольная точка 2 "Осуществляются закупки товаров, работ, услуг для учреждений здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 28 февраля  ежегодно | Чуракова С.Б., директор ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" | Бюджетная смета на финансовый год и плановый период |
| Контрольная точка 3 "Осуществляются закупки товаров, работ, услуг для учреждений здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 31 марта  ежегодно | Чуракова С.Б., директор ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" | Бюджетная смета на финансовый год и плановый период |
| Контрольная точка 4 "Осуществляются закупки товаров, работ, услуг для учреждений здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 30 апреля  ежегодно | Чуракова С.Б., директор ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" | Бюджетная смета на финансовый год и плановый период |
| Контрольная точка 5 "Осуществляются закупки товаров, работ, услуг для учреждений здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 31 мая  ежегодно | Чуракова С.Б., директор ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" | Бюджетная смета на финансовый год и плановый период |
| Контрольная точка 6 "Осуществляются закупки товаров, работ, услуг для учреждений здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 30 июня  ежегодно | Чуракова С.Б., директор ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" | Бюджетная смета на финансовый год и плановый период |
| Контрольная точка 7 "Осуществляются закупки товаров, работ, услуг для учреждений здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 31 июля  ежегодно | Чуракова С.Б., директор ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" | Бюджетная смета на финансовый год и плановый период |
| Контрольная точка 8 "Осуществляются закупки товаров, работ, услуг для учреждений здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 31 августа  ежегодно | Чуракова С.Б., директор ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" | Бюджетная смета на финансовый год и плановый период |
| Контрольная точка 9 "Осуществляются закупки товаров, работ, услуг для учреждений здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 30 сентября  ежегодно | Чуракова С.Б., директор ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" | Бюджетная смета на финансовый год и плановый период |
| Контрольная точка 10 "Осуществляются закупки товаров, работ, услуг для учреждений здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 31 октября  ежегодно | Чуракова С.Б., директор ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" | Бюджетная смета на финансовый год и плановый период |
| Контрольная точка 11 "Осуществляются закупки товаров, работ, услуг для учреждений здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 30 ноября  ежегодно | Чуракова С.Б., директор ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" | Бюджетная смета на финансовый год и плановый период |
| Контрольная точка 12 "Осуществляются закупки товаров, работ, услуг для учреждений здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | 31 декабря  ежегодно | Чуракова С.Б., директор ГКУЗ "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения" | Бюджетная смета на финансовый год и плановый период |
| Мероприятие (результат) "В Кемеровской области - Кузбассе выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса" с 2025 года реализации |  | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса |  |
| Контрольная точка 1 "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 10 января  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| Контрольная точка 2 "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | 15 февраля  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов |
| Контрольная точка 3 "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области - Кузбасса" | 15 марта  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ |
| Контрольная точка 4 "Закупка включена в план закупок" | 31 декабря  ежегодно | Воронина Е.Н., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок |
| Контрольная точка 5 "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 31 декабря  ежегодно | Воронина Е.Н., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов |
| Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)" | 31 декабря  ежегодно | Воронина Е.Н., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" с 2025 года реализации |  | Херасков В.Ю., заместитель министра здравоохранения Кузбасса |  |
| Контрольная точка 1 "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта" | 31 марта  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта |
| Контрольная точка 2 "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | 30 июня  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании межбюджетного трансферта |
| Контрольная точка 3 "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | 30 сентября  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании межбюджетного трансферта |
| Контрольная точка 4 "Представлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании межбюджетного трансферта |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)" с 2025 года реализации |  | Томиленко А.Г., заместитель директора по экономике |  |
| Контрольная точка 1 "Отчет ТФОМС Кемеровской области - Кузбасса" | 31 марта  ежегодно | Томиленко А.Г., заместитель директора по экономике | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
| Контрольная точка 2 "Отчет ТФОМС Кемеровской области - Кузбасса" | 30 июня  ежегодно | Томиленко А.Г., заместитель директора по экономике | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
| Контрольная точка 3 "Отчет ТФОМС Кемеровской области - Кузбасса" | 30 сентября  ежегодно | Томиленко А.Г., заместитель директора по экономике | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
| Контрольная точка 4 "Отчет ТФОМС Кемеровской области - Кузбасса" | 31 декабря  ежегодно | Томиленко А.Г., заместитель директора по экономике | Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
| Мероприятие (результат) "Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области - Кузбасса, в период 2020 - 2024 гг." с 2025 года реализации |  | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса |  |
| Контрольная точка 1 "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | 31 марта  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| Контрольная точка 2 "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | 30 июня  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| Контрольная точка 3 "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | 30 сентября  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| Контрольная точка 4 "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| Мероприятие (результат) "Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи" с 2025 года реализации |  | Золотов Р.Е., начальник отдела материально-технического снабжения |  |
| Контрольная точка 1 "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 31 марта  ежегодно | Золотов Р.Е., начальник отдела материально-технического снабжения | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов |
| Контрольная точка 2 "Закупка включена в план закупок" | 30 июня  ежегодно | Золотов Р.Е., начальник отдела материально-технического снабжения | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок |
| Контрольная точка 3 "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 30 сентября  ежегодно | Золотов Р.Е., начальник отдела материально-технического снабжения | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| Контрольная точка 4 "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | 31 декабря  ежегодно | Золотов Р.Е., начальник отдела материально-технического снабжения | Соглашение о предоставлении субсидии |

Приложение N 13

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ

РЕСУРСАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство здравоохранения Кузбасса Беглов Д.Е., министр здравоохранения Кузбасса |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Созданы условия для привлечения кадров в систему здравоохранения Кузбасса | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, и среднемесячной начисленной заработной платы (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Кемеровской области - Кузбассе (агрегированные значения) |  | КПМ | процентов | 200 | 2023 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Кузбасса |
| 1.2 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала и среднемесячной начисленной заработной платы (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Кемеровской области - Кузбассе (агрегированные значения) |  | КПМ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | - | - | - | Министерство здравоохранения Кузбасса |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и среднемесячной начисленной заработной платы (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Кемеровской области - Кузбассе (агрегированные значения) |  | КПМ | процентов | 86,2 | 2023 | 84 | 84 | 84 | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Созданы условия для привлечения кадров в систему здравоохранения Кузбасса | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, и среднемесячной начисленной заработной платы (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Кемеровской области - Кузбассе (агрегированные значения) | КПМ | процентов | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала и среднемесячной начисленной заработной платы (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Кемеровской области - Кузбассе (агрегированные значения) | КПМ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и среднемесячной начисленной заработной платы (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Кемеровской области - Кузбассе (агрегированные значения) | КПМ | процентов | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Созданы условия для привлечения кадров в систему здравоохранения Кузбасса | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты" | Выплаты физическим лицам | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, амбулаторий, в том числе врачебных амбулаторий), принятым на работу в медицинские организации (их структурные подразделения), расположенные в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тыс. человек | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Выплачены пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования" | Выплаты физическим лицам | Обеспечено содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательном учреждении, подведомственном Министерству здравоохранения Кузбасса | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования" | Выплаты физическим лицам | Обеспечено содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательном учреждении, подведомственном Министерству здравоохранения Кузбасса | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) "Выплачено ежемесячное материальное обеспечение гражданам, поступившим на целевое обучение" | Выплаты физическим лицам | Осуществлено ежемесячное материальное обеспечение граждан, поступивших на целевое обучение, в соответствии со [статьей 25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=136013&dst=100744) Закона Кемеровской области - Кузбасса "О здравоохранении" от 17.02.2004 N 7-ОЗ | человек | 1218 | 2023 | 559 | 559 | 559 | - | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие (результат) "Осуществлена мера социальной поддержки наставников студентов выпускных курсов профессиональных образовательных организаций" | Выплаты физическим лицам | Осуществлены выплаты наставникам студентов выпускных курсов профессиональных образовательных организаций согласно представленным заявкам от медицинских организаций | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.6 | Мероприятие (результат) "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | Повышение квалификации кадров | Увеличена численность врачей в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса в сфере охраны здоровья и муниципальных образований. До 2024 года мероприятия реализуются в рамках регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Кемеровская область - Кузбасс)" ([приложение N 7](#P17370) к государственной программе) | тыс. человек | - | - | - | 11,5 | 11,5 | - | - | - | - |
| 1.7 | Мероприятие (результат) "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | Повышение квалификации кадров | Увеличена численность средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса в сфере охраны здоровья и муниципальных образований. До 2024 года мероприятия реализуются в рамках регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Кемеровская область - Кузбасс)" ([приложение N 7](#P17370) к государственной программе) | тыс. человек | - | - | - | 26,7980 | 26,7980 | - | - | - | - |
| 1.8 | Мероприятие (результат) "Единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым" | Выплаты физическим лицам | Предоставлена единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым. До 2024 года мероприятия реализуются в рамках регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Кемеровская область - Кузбасс)" ([приложение N 7](#P17370) к государственной программе) | единиц | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 1.9 | Мероприятие (результат) "Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество" | Выплаты физическим лицам | Медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях, предоставлена ежегодная выплата за наставничество. До 2024 года мероприятия реализуются в рамках регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Кемеровская область - Кузбасс)" ([приложение N 7](#P17370) к государственной программе) | единиц | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения" (всего), в том числе | 158 011,0 | 499 811,0 | 403 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 061 033,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 158 011,0 | 499 811,0 | 403 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 061 033,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 95 392,5 | 96 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191 992,5 |
| Мероприятие (результат) "Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты" (всего), в том числе | 120 750,0 | 120 750,0 | 24 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265 650,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 120 750,0 | 120 750,0 | 24 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265 650,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 95 392,5 | 96 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191 992,5 |
| Мероприятие (результат) "Выплачены пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования" (всего), в том числе | 550,2 | 550,2 | 550,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 650,6 |
| Региональный бюджет, в том числе | 550,2 | 550,2 | 550,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 650,6 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования" (всего), в том числе | 11 260,8 | 11 260,8 | 11 260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 782,4 |
| Региональный бюджет, в том числе | 11 260,8 | 11 260,8 | 11 260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 782,4 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Выплачено ежемесячное материальное обеспечение гражданам, поступившим на целевое обучение" (всего), в том числе | 6 350,0 | 6 350,0 | 6 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 050,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 6 350,0 | 6 350,0 | 6 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 050,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена мера социальной поддержки наставников студентов выпускных курсов профессиональных образовательных организаций" (всего), в том числе | 19 100,0 | 19 100,0 | 19 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 300,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 19 100,0 | 19 100,0 | 19 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 300,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" (всего), в том числе | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" (всего), в том числе | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым" (всего), в том числе | 0,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество" (всего), в том числе | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Созданы условия для привлечения кадров в систему здравоохранения Кузбасса | | | |
| Мероприятие (результат) "Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты" |  | Литвиненко А.А., начальник отдела по привлечению медицинских кадров в государственную систему здравоохранения Кузбасса |  |
| Контрольная точка 1 "Предоставлены единовременные компенсационные выплаты" | 1 апреля  ежегодно | Литвиненко А.А., начальник отдела по привлечению медицинских кадров в государственную систему здравоохранения Кузбасса | Отчет об осуществлении единовременных компенсационных выплат в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачам амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |
| Контрольная точка 2 "Предоставлены единовременные компенсационные выплаты" | 1 июля  ежегодно | Литвиненко А.А., начальник отдела по привлечению медицинских кадров в государственную систему здравоохранения Кузбасса | Отчет об осуществлении единовременных компенсационных выплат в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачам амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |
| Контрольная точка 3 "Предоставлены единовременные компенсационные выплаты" | 1 октября  ежегодно | Литвиненко А.А., начальник отдела по привлечению медицинских кадров в государственную систему здравоохранения Кузбасса | Отчет об осуществлении единовременных компенсационных выплат в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачам амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |
| Контрольная точка 4 "Предоставлены единовременные компенсационные выплаты" | 31 декабря  ежегодно | Литвиненко А.А., начальник отдела по привлечению медицинских кадров в государственную систему здравоохранения Кузбасса | Отчет об осуществлении единовременных компенсационных выплат в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачам амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |
| Мероприятие (результат) "Выплачены пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования" |  | Баженова Е.И., заместитель директора по финансам ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж" |  |
| Контрольная точка 1 "Выполнены мероприятия по выплате пособий" | 31 марта  ежегодно | Баженова Е.И., заместитель директора по финансам ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж" | Отчет о выплаченных пособиях на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования |
| Контрольная точка 2 "Выполнены мероприятия по выплате пособий" | 30 июня  ежегодно | Баженова Е.И., заместитель директора по финансам ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж" | Отчет о выплаченных пособиях на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования |
| Контрольная точка 3 "Выполнены мероприятия по выплате пособий" | 30 сентября  ежегодно | Баженова Е.И., заместитель директора по финансам ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж" | Отчет о выплаченных пособиях на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования |
| Контрольная точка 4 "Выполнены мероприятия по выплате пособий" | 31 декабря  ежегодно | Баженова Е.И., заместитель директора по финансам ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж" | Отчет о выплаченных пособиях на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования" | - | Баженова Е.И., заместитель директора по финансам ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж" | - |
| Контрольная точка 1 "Организованы мероприятия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 31 марта  ежегодно | Баженова Е.И., заместитель директора по финансам ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж" | Отчет по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования |
| Контрольная точка 2 "Организованы мероприятия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 30 июня  ежегодно | Баженова Е.И., заместитель директора по финансам ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж" | Отчет по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования |
| Контрольная точка 3 "Организованы мероприятия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 30 сентября  ежегодно | Баженова Е.И., заместитель директора по финансам ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж" | Отчет по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования |
| Контрольная точка 4 "Организованы мероприятия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 31 декабря  ежегодно | Баженова Е.И., заместитель директора по финансам ГБПОУ "Кузбасский медицинский колледж" | Отчет по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования |
| Мероприятие (результат) "Выплачено ежемесячное материальное обеспечение гражданам, поступившим на целевое обучение" | - | Корнилова К.Г., главный консультант отдела кадров и государственной службы |  |
| Контрольная точка 1 "Организованы мероприятия по выплате ежемесячного материального обеспечения" | 1 апреля  ежегодно | Корнилова К.Г., главный консультант отдела кадров и государственной службы | Отчет по мерам поддержки целевиков и молодых специалистов |
| Контрольная точка 2 "Организованы мероприятия по выплате ежемесячного материального обеспечения" | 1 июля  ежегодно | Корнилова К.Г., главный консультант отдела кадров и государственной службы | Отчет по мерам поддержки целевиков и молодых специалистов |
| Контрольная точка 3 "Организованы мероприятия по выплате ежемесячного материального обеспечения" | 1 октября  ежегодно | Корнилова К.Г., главный консультант отдела кадров и государственной службы | Отчет по мерам поддержки целевиков и молодых специалистов |
| Контрольная точка 4 "Организованы мероприятия по выплате ежемесячного материального обеспечения" | 31 декабря  ежегодно | Корнилова К.Г., главный консультант отдела кадров и государственной службы | Отчет по мерам поддержки целевиков и молодых специалистов |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена мера социальной поддержки наставников студентов выпускных курсов профессиональных образовательных организаций" | - | Литвиненко А.А., начальник отдела по привлечению медицинских кадров в государственную систему здравоохранения Кузбасса | - |
| Контрольная точка 1 "Произведено перечисление денежных средств согласно заявкам медицинских организаций на предоставление денежных выплат наставникам практикантов" | 20 августа  ежегодно | Литвиненко А.А., начальник отдела по привлечению медицинских кадров в государственную систему здравоохранения Кузбасса | Реестр на перечисление денежных средств согласно заявкам медицинских организаций на предоставление денежных выплат наставникам практикантов |
| Контрольная точка 2 "Произведено перечисление денежных средств согласно заявкам медицинских организаций на предоставление денежных выплат наставникам практикантов" | 20 сентября  ежегодно | Литвиненко А.А., начальник отдела по привлечению медицинских кадров в государственную систему здравоохранения Кузбасса | Реестр на перечисление денежных средств согласно заявкам медицинских организаций на предоставление денежных выплат наставникам практикантов |
| Контрольная точка 3 "Произведено перечисление денежных средств согласно заявкам медицинских организаций на предоставление денежных выплат наставникам практикантов" | 20 октября  ежегодно | Литвиненко А.А., начальник отдела по привлечению медицинских кадров в государственную систему здравоохранения Кузбасса | Реестр на перечисление денежных средств согласно заявкам медицинских организаций на предоставление денежных выплат наставникам практикантов |
| Контрольная точка 4 "Произведено перечисление денежных средств согласно заявкам медицинских организаций на предоставление денежных выплат наставникам практикантов" | 20 ноября  ежегодно | Литвиненко А.А., начальник отдела по привлечению медицинских кадров в государственную систему здравоохранения Кузбасса | Реестр на перечисление денежных средств согласно заявкам медицинских организаций на предоставление денежных выплат наставникам практикантов |
| Мероприятие (результат) "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" с 2025 года реализации |  | Зеленина Е.М., первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - |
| Контрольная точка 1 "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" | 31 марта  ежегодно | Зеленина Е.М., первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Прочий тип документа об определении потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации |
| Контрольная точка 2 "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | 1 декабря  ежегодно | Зеленина Е.М., первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Прочий тип документа о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места |
| Контрольная точка 3 "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | 30 декабря  ежегодно | Зеленина Е.М., первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Прочий тип документа о создании условий по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах |
| Контрольная точка 4 "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)" | 31 декабря  ежегодно | Зеленина Е.М., первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об определении источников привлечения необходимой численности работников (персонала) |
| Контрольная точка 5 "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования" | 31 декабря  ежегодно | Зеленина Е.М., первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования |
| Контрольная точка 6 "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях" | 31 декабря  ежегодно | Зеленина Е.М., первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников |
| Мероприятие (результат) "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" с 2025 года реализации" |  | Зеленина Е.М., первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса |  |
| Контрольная точка 1 "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях" | 31 марта  ежегодно | Зеленина Е.М., первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о численности средних медицинских работников |
| Контрольная точка 2 "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях" | 30 июня  ежегодно | Зеленина Е.М., первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о численности средних медицинских работников |
| Контрольная точка 3 "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях" | 30 сентября  ежегодно | Зеленина Е.М., первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о численности средних медицинских работников |
| Контрольная точка 4 "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях" | 31 декабря  ежегодно | Зеленина Е.М., первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о численности средних медицинских работников |
| Мероприятие (результат) "Единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым" с 2025 года реализации |  | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса |  |
| Контрольная точка 1 "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | 31 марта  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| Контрольная точка 2 "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | 30 июня  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| Контрольная точка 3 "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | 30 сентября  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| Контрольная точка 4 "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| Мероприятие (результат) "Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество" с 2025 года реализации |  | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса |  |
| Контрольная точка 1 "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | 31 марта  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| Контрольная точка 2 "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | 30 июня  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| Контрольная точка 3 "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | 30 сентября  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| Контрольная точка 4 "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |

Приложение N 14

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство здравоохранения Кузбасса Беглов Д.Е., министр здравоохранения Кузбасса |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Организована ранняя диагностика наследственных заболеваний, оказана медицинская помощь детям с выявленными заболеваниями | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля обследованных в рамках расширенного неонатального скрининга новорожденных детей от общего количества детей, родившихся живыми, в отчетном периоде | возрастание | КПМ | процентов | 95 | 2023 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Организована ранняя диагностика наследственных заболеваний, оказана медицинская помощь детям с выявленными заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля обследованных в рамках расширенного неонатального скрининга новорожденных детей от общего количества детей, родившихся живыми, в отчетном периоде | КПМ | процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Организована ранняя диагностика наследственных заболеваний, оказана медицинская помощь детям с выявленными заболеваниями | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга" | Оказание услуг (выполнение работ) | Неонатальный скрининг на наследственные заболевания (фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром) проводится детям, по результатам которого выявлены случаи заболеваний, из них: фенилкетонурия; муковисцидоз; адреногенитальный синдром; врожденный гипотиреоз; галактоземия. Все новорожденные находятся под наблюдением врачей-специалистов и получают необходимое лечение | процентов | 80 | 2023 | 95 | 95 | - | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие детского здравоохранения" (всего), в том числе | 53 199,8 | 53 623,0 | 10 724,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 547,4 |
| Региональный бюджет, в том числе | 53 199,8 | 53 623,0 | 10 724,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 547,4 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 42 027,8 | 42 898,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 926,2 |
| Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга" (всего), в том числе | 53 199,8 | 53 623,0 | 10 724,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 547,4 |
| Региональный бюджет, в том числе | 53 199,8 | 53 623,0 | 10 724,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 547,4 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 42 027,8 | 42 898,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 926,2 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| Организована ранняя диагностика наследственных заболеваний, оказана медицинская помощь детям с выявленными заболеваниями | | | |
| Мероприятие (результат) "Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга" | - | Кабакова Т.В., начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка | - |
| Контрольная точка 1 "Представлен отчет об объемах проведения массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" за 3 месяца | 31 марта  ежегодно | Кабакова Т.В., начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка | Отчет о проведении массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" |
| Контрольная точка 2 "Представлен отчет об объемах проведения массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" за 6 месяцев | 30 июня  ежегодно | Кабакова Т.В., начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка | Отчет о проведении массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" |
| Контрольная точка 3 "Представлен отчет об объемах проведения массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" за 9 месяцев | 30 сентября  ежегодно | Кабакова Т.В., начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка | Отчет о проведении массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" |
| Контрольная точка 4 "Представлен об объемах проведения массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" за 12 месяцев | 31 декабря  ежегодно | Кабакова Т.В., начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка | Отчет о проведении массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" |

Приложение N 15

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство здравоохранения Кузбасса Беглов Д.Е., министр здравоохранения Кузбасса |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" |

Информация по разделам 2, 3 не предусмотрена

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Обеспечена деятельность Министерства здравоохранения Кузбасса | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность органов государственной власти" | Осуществление текущей деятельности | Обеспечено содержание исполнительных органов (Министерства здравоохранения Кузбасса): расходы на выплату персоналу, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Осуществлены переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья" | Оказание услуг (выполнение работ) | Министерство здравоохранения Кузбасса осуществляет полномочия, переданные Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации ([пункт 1 части 1 статьи 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436343&dst=640) Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации": лицензирование (в части предоставления лицензий, оценки соответствия соискателей лицензий лицензионным требованиям, оценки соответствия лицензиатов лицензионным требованиям при внесении изменений в реестр лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения реестров выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий и пр). Результатом является доля фактически выданных лицензий | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов государственной власти" (всего), в том числе | 176 582,7 | 176 670,8 | 174 311,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 527 564,9 |
| Региональный бюджет, в том числе | 176 582,7 | 176 670,8 | 174 311,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 527 564,9 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 2 271,3 | 2 359,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 630,7 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность органов государственной власти" (всего), в том числе | 174 311,4 | 174 311,4 | 174 311,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522 934,2 |
| Региональный бюджет, в том числе | 174 311,4 | 174 311,4 | 174 311,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522 934,2 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья" (всего), в том числе | 2 271,3 | 2 359,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 630,7 |
| Региональный бюджет, в том числе | 2 271,3 | 2 359,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 630,7 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 2 271,3 | 2 359,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 630,7 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| Обеспечена деятельность Министерства здравоохранения Кузбасса | | | |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность органов государственной власти" | - | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |  | Похилько Т.В., начальник управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Министерства здравоохранения Кузбасса | Доклад о лицензировании отдельных видов деятельности  (ГАИС "Управление") |
| Контрольная точка 1 "Представлен доклад о лицензировании отдельных видов деятельности" | 31 марта  ежегодно | Похилько Т.В., начальник управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Министерства здравоохранения Кузбасса | Доклад о лицензировании отдельных видов деятельности  (ГАИС "Управление") |
| Контрольная точка 2 "Представлен доклад о лицензировании отдельных видов деятельности" | 30 июня  ежегодно | Похилько Т.В., начальник управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Министерства здравоохранения Кузбасса | Доклад о лицензировании отдельных видов деятельности  (ГАИС "Управление") |
| Контрольная точка 3 "Представлен доклад о лицензировании отдельных видов деятельности" | 30 сентября  ежегодно | Похилько Т.В., начальник управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Министерства здравоохранения Кузбасса | Доклад о лицензировании отдельных видов деятельности  (ГАИС "Управление") |
| Контрольная точка 4 "Представлен доклад о лицензировании отдельных видов деятельности" | 31 декабря  ежегодно | Похилько Т.В., начальник управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Министерства здравоохранения Кузбасса | Доклад о лицензировании отдельных видов деятельности  (ГАИС "Управление") |

Приложение N 16

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство здравоохранения Кузбасса Беглов Д.Е., министр здравоохранения Кузбасса |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Организовано обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, получающих социальную поддержку | - | КПМ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Организовано обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, получающих социальную поддержку | КПМ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Организовано обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Осуществлены меры социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания" | Выплаты физическим лицам | Организовано ежемесячное социальное пособие гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса и удостоенным до 01.01.2014 почетных званий "Народный врач СССР", "Заслуженный врач РСФСР", заслуженного врача союзных республик, входивших в состав СССР, "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Организовано ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежными выплатами" | Выплаты физическим лицам | Осуществлены выплаты детям, страдающим онкологическими заболеваниями, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=134018) Кемеровской области - Кузбасса от 10.12.2007 N 150-ОЗ "О мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими заболеваниями" | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечены бесплатным питанием либо денежной компенсацией доноры, безвозмездно сдавшие кровь и (или) ее компоненты" | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечены бесплатным питанием либо денежной компенсацией доноры, безвозмездно сдавшие кровь и (или) ее компоненты, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=136013) Кемеровской области - Кузбасса от 17.02.2004 N 7-ОЗ "О здравоохранении" | литров | 32290 | 2023 | 32290 | 32290 | 32290 | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) "Обеспечены полноценным питанием беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет" | Оказание услуг (выполнение работ) | Организовано полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на основании заключения врачей, при наличии показаний, установленных Министерством здравоохранения Кузбасса | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие (результат) "Обеспечена мера социальной поддержки детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами" | Оказание услуг (выполнение работ) | Установлено право детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, на меру социальной поддержки в виде обеспечения заменителями грудного молока с учетом суточных физиологических потребностей детей первого года жизни в зависимости от их возраста | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) "Организована специальная социальная выплата медицинским работникам медицинских организаций, входящих в государственную систему здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" | Выплаты физическим лицам | Организована социальная выплата медицинским работникам медицинских организаций, входящих в государственную систему здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мер социальной поддержки граждан" (всего), в том числе | 214 254,2 | 214 254,2 | 214 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642 762,6 |
| Региональный бюджет, в том числе | 214 254,2 | 214 254,2 | 214 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642 762,6 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены меры социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания" (всего), в том числе | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Организовано ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежными выплатами" (всего), в том числе | 3 560,0 | 3 560,0 | 3 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 680,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 3 560,0 | 3 560,0 | 3 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 680,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены бесплатным питанием либо денежной компенсацией доноры, безвозмездно сдавшие кровь и (или) ее компоненты" (всего), в том числе | 49 665,1 | 49 665,1 | 49 665,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 995,3 |
| Региональный бюджет, в том числе | 49 665,1 | 49 665,1 | 49 665,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 995,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены полноценным питанием беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет" (всего), в том числе | 135 569,1 | 135 569,1 | 135 569,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406 707,3 |
| Региональный бюджет, в том числе | 135 569,1 | 135 569,1 | 135 569,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406 707,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена мера социальной поддержки детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами" (всего), в том числе | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 900,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 25 300,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 900,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Организована специальная социальная выплата медицинским работникам медицинских организаций, входящих в государственную систему здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" (всего), в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организовано обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Кемеровской области - Кузбасса | | | |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены меры социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания" | - | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения |  |
| Контрольная точка 1 "Выплата произведена в полном объеме" | 31 марта  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет о произведенных выплатах |
| Контрольная точка 2 "Выплата произведена в полном объеме" | 30 июня  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет о произведенных выплатах |
| Контрольная точка 3 "Выплата произведена в полном объеме" | 30 сентября  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет о произведенных выплатах |
| Контрольная точка 4 "Выплата произведена в полном объеме" | 31 декабря  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет о произведенных выплатах |
| Мероприятие (результат) "Организовано ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежными выплатами" |  | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения |  |
| Контрольная точка 1 "Выплата произведена в полном объеме" | 31 января  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой |
| Контрольная точка 2 "Выплата произведена в полном объеме" | 28 февраля  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой |
| Контрольная точка 3 "Выплата произведена в полном объеме" | 31 марта  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой |
| Контрольная точка 4 "Выплата произведена в полном объеме" | 30 апреля  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой |
| Контрольная точка 5 "Выплата произведена в полном объеме" | 31 мая  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой |
| Контрольная точка 6 "Выплата произведена в полном объеме" | 30 июня  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой |
| Контрольная точка 7 "Выплата произведена в полном объеме" | 31 июля  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой |
| Контрольная точка 8 "Выплата произведена в полном объеме" | 31 августа  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой |
| Контрольная точка 9 "Выплата произведена в полном объеме" | 30 сентября  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой |
| Контрольная точка 10 "Выплата произведена в полном объеме" | 31 октября  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой |
| Контрольная точка 11 "Выплата произведена в полном объеме" | 30 ноября  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой |
| Контрольная точка 12 "Выплата произведена в полном объеме" | 31 декабря  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены бесплатным питанием либо денежной компенсацией доноры, безвозмездно сдавшие кровь и (или) ее компоненты" |  | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения |  |
| Контрольная точка 1 "Выплата произведена в полном объеме" | 31 марта  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению бесплатным питанием либо денежной компенсацией доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты |
| Контрольная точка 2 "Выплата произведена в полном объеме" | 30 июня  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению бесплатным питанием либо денежной компенсацией доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты |
| Контрольная точка 3 "Выплата произведена в полном объеме" | 30 сентября  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению бесплатным питанием либо денежной компенсацией доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты |
| Контрольная точка 4 "Выплата произведена в полном объеме" | 31 декабря  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению бесплатным питанием либо денежной компенсацией доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены полноценным питанием беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет" |  | Федюнина Е.Г., министр социальной защиты населения Кузбасса |  |
| Контрольная точка 1 "Представлен отчет по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" | 31 марта  ежегодно | Федюнина Е.Г., министр социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет |
| Контрольная точка 2 "Представлен отчет по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" | 30 июня  ежегодно | Федюнина Е.Г., министр социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет |
| Контрольная точка 3 "Представлен отчет по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" | 30 сентября  ежегодно | Федюнина Е.Г., министр социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет |
| Контрольная точка 4 "Представлен отчет по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" | 31 декабря  ежегодно | Федюнина Е.Г., министр социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена мера социальной поддержки детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами" |  | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения |  |
| Контрольная точка 1 "Представлен отчет по обеспечению молочными смесями в полном объеме детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами" | 31 марта  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению молочными смесями |
| Контрольная точка 2 "Представлен отчет по обеспечению молочными смесями в полном объеме детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами" | 30 июня  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению молочными смесями |
| Контрольная точка 3 "Представлен отчет по обеспечению молочными смесями в полном объеме детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами" | 30 сентября  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению молочными смесями |
| Контрольная точка 4 "Представлен отчет по обеспечению молочными смесями в полном объеме детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами" | 31 декабря  ежегодно | Безгинова М.В., главный консультант отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет по обеспечению молочными смесями |
| Мероприятие (результат) "Организована специальная социальная выплата медицинским работникам медицинских организаций, входящих в государственную систему здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса" |  | Ждан М.А., начальник отдела кадров и государственной службы |  |
| Контрольная точка 1 "Выплата произведена в полном объеме" | 31 марта  ежегодно | Ждан М.А., начальник отдела кадров и государственной службы | Отчет по специальным социальным выплатам |
| Контрольная точка 2 "Выплата произведена в полном объеме" | 30 июня  ежегодно | Ждан М.А., начальник отдела кадров и государственной службы | Отчет по специальным социальным выплатам |
| Контрольная точка 3 "Выплата произведена в полном объеме" | 30 сентября  ежегодно | Ждан М.А., начальник отдела кадров и государственной службы | Отчет по специальным социальным выплатам |
| Контрольная точка 4 "Выплата произведена в полном объеме" | 31 декабря  ежегодно | Ждан М.А., начальник отдела кадров и государственной службы | Отчет по специальным социальным выплатам |

Приложение N 17

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство здравоохранения Кузбасса Беглов Д.Е., министр здравоохранения Кузбасса |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Организовано обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях | - | КПМ | процентов | 92 | 2023 | 92 | 92 | 92 | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Организовано обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях | КПМ | процентов | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Организовано обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения" | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено потребление лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), при оказании медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи. Результатом является удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях | процентов | 92 | 2023 | 92 | 92 | 92 | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечены расходы на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей" | Оказание услуг (выполнение работ) | Удовлетворена потребность лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, в лекарственных препаратах. Результатом является удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях | процентов | 92 | 2023 | 92 | 92 | 92 | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечены льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельные группы граждан по категориям заболеваний" | Оказание услуг (выполнение работ) | Удовлетворена потребность отдельных групп граждан по категориям заболеваний в лекарственных препаратах и медицинских изделиях в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=136013) Кемеровской области - Кузбасса от 17.02.2004 N 7-ОЗ "О здравоохранении". Результатом является удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях | процентов | 92 | 2023 | 92 | 92 | 92 |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) "Обеспечены лекарственными средствами, предоставляемыми по рецептам врачей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящиеся под опекой, в приемной семье" | Оказание услуг (выполнение работ) | Организовано обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье. Результатом является удовлетворение потребности в лекарственных средствах | процентов | 92 | 2023 | 92 | 92 | 92 |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) "Оказана отдельным категориям граждан государственная социальная помощь по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов" | Оказание услуг (выполнение работ) | Организовано оказание социальной помощи отдельным категориям граждан по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов. Результатом является удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | процентов | 92 | 2023 | 92 | 92 | 92 |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами" (всего), в том числе | 2 516 966,3 | 2 546 888,5 | 1 333 480,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 397 334,9 |
| Региональный бюджет, в том числе | 2 516 966,3 | 2 546 888,5 | 1 333 480,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 397 334,9 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 1 183 486,2 | 1 213 408,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 396 894,6 |
| Мероприятие (результат) "Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения" (всего), в том числе | 259 101,2 | 259 101,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518 202,4 |
| Региональный бюджет, в том числе | 259 101,2 | 259 101,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518 202,4 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 259 101,2 | 259 101,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518 202,4 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены расходы на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей" (всего), в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельные группы граждан по категориям заболеваний" (всего), в том числе | 1 331 000,0 | 1 331 000,0 | 1 331 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 993 000,0 |
| Региональный бюджет, в том числе | 1 331 000,0 | 1 331 000,0 | 1 331 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 993 000,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены лекарственными средствами, предоставляемыми по рецептам врачей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящиеся под опекой, в приемной семье" (всего), в том числе | 2 480,1 | 2 480,1 | 2 480,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 440,3 |
| Региональный бюджет, в том числе | 2 480,1 | 2 480,1 | 2 480,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 440,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Оказана отдельным категориям граждан государственная социальная помощь по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов" (всего), в том числе | 924 385,0 | 954 307,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 878 692,2 |
| Региональный бюджет, в том числе | 924 385,0 | 954 307,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 878 692,2 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 924 385,0 | 954 307,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 878 692,2 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организовано обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами | | | |
| Мероприятие (результат) "Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения" |  | Перевозникова А.С., начальник отдела организации и контроля фармацевтической деятельности | Не устанавливается |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены расходы на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей" | - | Перевозникова А.С., начальник отдела организации и контроля фармацевтической деятельности | - |
| Контрольная точка 1 "Организовано обеспечение лиц лекарственными препаратами" | 31 марта  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 2 "Организовано обеспечение лиц лекарственными препаратами" | 30 июня  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 3 "Организовано обеспечение лиц лекарственными препаратами" | 30 сентября  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 4 "Организовано обеспечение лиц лекарственными препаратами" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельные группы граждан по категориям заболеваний" | - | Перевозникова А.С., начальник отдела организации и контроля фармацевтической деятельности | - |
| Контрольная точка 1 "Организовано обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан" | 31 марта  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 2 "Организовано обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан" | 30 июня  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 3 "Организовано обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан" | 30 сентября  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 4 "Организовано обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены лекарственными средствами, предоставляемыми по рецептам врачей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящиеся под опекой, в приемной семье" | - | Перевозникова А.С., начальник отдела организации и контроля фармацевтической деятельности | - |
| Контрольная точка 1 "Обеспечены лекарственными средствами, предоставляемыми по рецептам врачей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящиеся под опекой, в приемной семье" | 31 марта  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 2 "Обеспечены лекарственными средствами, предоставляемыми по рецептам врачей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящиеся под опекой, в приемной семье" | 30 июня  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 3 "Обеспечены лекарственными средствами, предоставляемыми по рецептам врачей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящиеся под опекой, в приемной семье" | 30 сентября  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 4 "Обеспечены лекарственными средствами, предоставляемыми по рецептам врачей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящиеся под опекой, в приемной семье" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Мероприятие (результат) "Оказана отдельным категориям граждан государственная социальная помощь по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов" | - | Перевозникова А.С., начальник отдела организации и контроля фармацевтической деятельности | - |
| Контрольная точка 1 "Обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания дети-инвалиды" | 31 марта  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 2 "Обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания дети-инвалиды" | 30 июня  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 3 "Обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания дети-инвалиды" | 30 сентября  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |
| Контрольная точка 4 "Обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания дети-инвалиды" | 31 декабря  ежегодно | Севостьянов Ю.В., заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Отчет об использовании субсидий на иные цели |

Приложение N 18

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Развитие здравоохранения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство здравоохранения Кузбасса Беглов Д.Е., министр здравоохранения Кузбасса |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Реализованы мероприятия программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Кемеровской области - Кузбасса медицинской помощи за счет бюджета Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень использования средств нормированного страхового запаса | - | КПМ | процентов | 91,08 | 2023 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Реализованы мероприятия программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Кемеровской области - Кузбасса медицинской помощи за счет бюджета Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень использования средств нормированного страхового запаса | КПМ | процентов | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Реализованы мероприятия программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Кемеровской области - Кузбасса медицинской помощи за счет бюджета Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Реализована дополнительная государственная поддержка государственных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (на повышение оплаты труда)" | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено достижение целевых показателей повышения заработной платы медицинских работников до установленного уровня, разработаны мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда и достижению целевых показателей | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Установлено дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС" | Оказание услуг (выполнение работ) | Организован дополнительный источник финансирования ТФОМС из средств бюджета | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Выплачены страховые взносы на ОМС неработающего населения" | Оказание услуг (выполнение работ) | Соблюдены требования законодательства об уплате взносов в целях получения субъектом субвенции на финансирование ТФОМС | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) "Установлено финансовое обеспечение территориальной программы ОМС" (ТФОМС) | Оказание услуг (выполнение работ) | Организовано своевременное и в полном объеме финансирование медицинских организаций системы ОМС в рамках утвержденных ТФОМС параметров | процентов | 77 | 2023 | 77 | 77 | 77 | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования граждан" (всего), в том числе | 69 712 912,2 | 74 796 109,7 | 79 694 084,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224 203 106,5 |
| Региональный бюджет, в том числе | 16 940 871,8 | 18 304 624,7 | 19 397 971,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 643 467,7 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ТФОМС | 52 772 040,4 | 56 491 485,0 | 60 296 113,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169 559 638,8 |
| Мероприятие (результат) "Реализована дополнительная государственная поддержка государственных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (на повышение оплаты труда)" (всего), в том числе |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, в том числе |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Установлено дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС" (всего), в том числе |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, в том числе |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Выплачены страховые взносы на ОМС неработающего населения" (всего), в том числе | 16 940 871,8 | 18 304 624,7 | 19 397 971,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 643 467,7 |
| Региональный бюджет, в том числе | 16 940 871,8 | 18 304 624,7 | 19 397 971,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 643 467,7 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Установлено финансовое обеспечение территориальной программы ОМС" (ТФОМС)" (всего), в том числе | 52 772 040,4 | 56 491 485,0 | 60 296 113,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169 559 638,8 |
| Региональный бюджет, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ТФОМС | 52 772 040,4 | 56 491 485,0 | 60 296 113,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169 559 638,8 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечена реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования граждан | | | |
| Мероприятие (результат) "Реализована дополнительная государственная поддержка государственных медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (на повышение оплаты труда)" | - | Красиков П.Б., начальник отдела отраслевого планирования и нормирования труда Министерства здравоохранения Кузбасса | - |
| Контрольная точка 1 "Представлен отчет формы N ЗП-здрав по сведениям о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала" | 10 апреля  ежегодно | Красиков П.Б., начальник отдела отраслевого планирования и нормирования труда Министерства здравоохранения Кузбасса | Отчет формы N ЗП-здрав по сведениям о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала |
| Контрольная точка 2 "Представлен отчет формы N ЗП-здрав по сведениям о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала" | 10 июля  ежегодно | Красиков П.Б., начальник отдела отраслевого планирования и нормирования труда Министерства здравоохранения Кузбасса | Отчет формы N ЗП-здрав по сведениям о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала |
| Контрольная точка 3 "Представлен отчет формы N ЗП-здрав по сведениям о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала" | 10 октября  ежегодно | Красиков П.Б., начальник отдела отраслевого планирования и нормирования труда Министерства здравоохранения Кузбасса | Отчет формы N ЗП-здрав по сведениям о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала |
| Контрольная точка 4 "Представлен отчет формы N ЗП-здрав по сведениям о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала" | 10 января  ежегодно | Красиков П.Б., начальник отдела отраслевого планирования и нормирования труда Министерства здравоохранения Кузбасса | Отчет формы N ЗП-здрав по сведениям о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала |
| Мероприятие (результат) "Установлено дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС" | - | Стефаненко Е.А., начальник отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | - |
| Контрольная точка 1 "Финансирование обеспечено" | 31 марта  ежегодно | Стефаненко Е.А., начальник отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчетность Минфина Кузбасса об исполнении областного бюджета |
| Контрольная точка 2 "Финансирование обеспечено" | 30 июня  ежегодно | Стефаненко Е.А., начальник отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчетность Минфина Кузбасса об исполнении областного бюджета |
| Контрольная точка 3 "Финансирование обеспечено" | 30 сентября  ежегодно | Стефаненко Е.А., начальник отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчетность Минфина Кузбасса об исполнении областного бюджета |
| Контрольная точка 4 "Финансирование обеспечено" | 31 декабря  ежегодно | Стефаненко Е.А., начальник отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчетность Минфина Кузбасса об исполнении областного бюджета |
| Мероприятие (результат) "Выплачены страховые взносы на ОМС неработающего населения" | - | Стефаненко Е.А., начальник отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | - |
| Контрольная точка 1 "Взносы выплачены в размере 25 процентов от годового объема" | 31 марта  ежегодно | Стефаненко Е.А., начальник отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет о страховых взносах на ОМС неработающего населения |
| Контрольная точка 2 "Взносы выплачены в размере 50 процентов от годового объема" | 30 июня  ежегодно | Стефаненко Е.А., начальник отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет о страховых взносах на ОМС неработающего населения |
| Контрольная точка 3 "Взносы выплачены в размере 75 процентов от годового объема" | 30 сентября  ежегодно | Стефаненко Е.А., начальник отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет о страховых взносах на ОМС неработающего населения |
| Контрольная точка 4 "Взносы выплачены в размере 100 процентов от годового объема" | 31 декабря  ежегодно | Стефаненко Е.А., начальник отдела экономического анализа и формирования консолидированного бюджета здравоохранения | Отчет о страховых взносах на ОМС неработающего населения |
| Мероприятие (результат) "Установлено финансовое обеспечение территориальной программы ОМС" |  | Пачгин И.В., директор ТФОМС |  |
| Контрольная точка 1 "Представлен отчет об исполнении бюджета" | 31 марта  ежегодно | Пачгин И.В., директор ТФОМС | Отчет об исполнении бюджета формы по ОКУД 0503117 |
| Контрольная точка 2 "Представлен отчет об исполнении бюджета" | 30 июня  ежегодно | Пачгин И.В., директор ТФОМС | Отчет об исполнении бюджета формы по ОКУД 0503117 |
| Контрольная точка 3 "Представлен отчет об исполнении бюджета" | 30 сентября  ежегодно | Пачгин И.В., директор ТФОМС | Отчет об исполнении бюджета формы по ОКУД 0503117 |
| Контрольная точка 4 "Представлен отчет об исполнении бюджета" | 31 декабря  ежегодно | Пачгин И.В., директор ТФОМС | Отчет об исполнении бюджета формы по ОКУД 0503117 |