|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2023 N 750"Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 05.12.2023  |

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2023 г. N 750

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА "НАУКА, ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КУЗБАССА"

В целях формирования конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора фундаментальных, поисковых, прикладных исследований и экспериментальных разработок, развития интеллектуального потенциала в Кемеровской области - Кузбассе, обеспечения всесторонней поддержки развития высшего образования высокого качества в соответствии с запросами населения и в интересах инновационного социально ориентированного развития Кемеровской области - Кузбасса, создания благоприятных условий для развития социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, а также духовно-нравственного воспитания Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P629) Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса".

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса:

от 30.09.2021 [N 585](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=138109) "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука и университеты Кузбасса" на 2022 - 2026 годы";

от 03.06.2022 [N 351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=126272) "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 585 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука и университеты Кузбасса" на 2022 - 2026 годы";

от 16.11.2022 [N 750](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129981) "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 585 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука и университеты Кузбасса" на 2022 - 2026 годы";

от 18.04.2023 [N 223](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=134129) "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 585 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука и университеты Кузбасса" на 2022 - 2026 годы";

от 16.06.2023 [N 391](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135635) "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 585 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука и университеты Кузбасса" на 2022 - 2026 годы";

от 20.09.2023 [N 606](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=138063) "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.09.2021 N 585 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука и университеты Кузбасса" на 2022 - 2026 годы".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики) Пятовского А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

Первый заместитель Губернатора

Кемеровской области - Кузбасса -

председатель Правительства

Кемеровской области - Кузбасса

И.В.СЕРЕДЮК

Утверждена

постановлением Правительства

Кемеровской области - Кузбасса

от 16 ноября 2023 г. N 750

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

"НАУКА, ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КУЗБАССА"

Стратегические приоритеты государственной программы

Кемеровской области - Кузбасса

"Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса"

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития Кемеровской области -

Кузбасса

1.1. Наука и высшее образование

На территории Кемеровской области - Кузбасса обучение по образовательным программам высшего образования осуществляют: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный институт культуры", федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний", филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный институт сценических искусств" в Кемерово - "Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства", Юргинский технологический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет", филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Центральная музыкальная школа - Академия исполнительского искусства" "Сибирский", филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московская государственная академия хореографии" в г. Кемерово, а также религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования "Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)".

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет" - центр производства новых знаний, научно-технических разработок и инноваций, участник программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" (далее - "Приоритет-2030") по итогам конкурсного отбора Минобрнауки России, проведенного в 2021 году.

"Приоритет-2030" - крупнейшая и беспрецедентная по масштабам государственная программа поддержки лучших российских вузов, реализующих стратегии завоевания и удержания глобального, национального, регионального (территориального) или отраслевого лидерства, как центров передового знания, исследований и разработок, новых технологий и практик, соответствующих актуальным вызовам и повестке развития.

Контингент обучающихся в вузах по образовательным программам высшего образования в 2022/23 учебном году составил 45 408 человек по всем формам обучения. Профессорско-преподавательский состав включает в себя 2 165 человек.

Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Кузбассе реализуется с 1998 года (далее - Президентская программа), обеспечивая регион высококвалифицированными управленческими кадрами, способствуя внедрению инновационных проектов и современных методов управления на предприятиях, в учреждениях области.

Президентскую программу в Кузбассе реализует Кузбасская региональная комиссия, которую возглавляет заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики). Курирует и финансирует мероприятия Президентской программы Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса. Региональный оператор - государственное бюджетное учреждение "Кузбасская школа управления".

Кемеровская область - Кузбасс входит в пятерку регионов - лидеров России по итогам обучения в рамках Президентской программы и по количеству выпускников, прошедших зарубежную стажировку. Более 780 руководителей и специалистов из Кузбасса прошли повышение квалификации в зарубежных образовательных центрах, расширили культурные горизонты, наладили прямые экономические контакты с иностранными компаниями и реализовали международные проекты.

Научные организации в Кемеровской области - Кузбассе представлены федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук", федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний". На территории региона работают несколько филиалов государственных научных организаций - федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий", федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний", Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства - филиал федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук.

В Кемеровской области - Кузбассе на основании [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459770) Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 N 537 "О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики" создан научно-образовательный центр мирового уровня "Кузбасс" (далее - НОЦ "Кузбасс"). Деятельность НОЦ "Кузбасс" направлена на повышение эффективности и качества исследований и разработок, развитие инновационных индустрий, ускорение внедрения.

НОЦ "Кузбасс" стал агрегатором научных проектов, помогает налаживать связи между наукой и бизнесом, а также привлекает внимание властей к проектам молодых ученых и позволяет финансировать эти проекты в рамках грантов.

Помимо операционной деятельности НОЦ "Кузбасс" организует работу патентного офиса, центра поддержки технологий и инноваций 1-го уровня, реализует ряд проектов для детей и молодежи: "Школы НОЦ", "Научный десант" и другие.

Одним из основных проектов НОЦ "Кузбасс" стала комплексная научно-техническая программа полного инновационного цикла "Чистый уголь - Зеленый Кузбасс".

"Чистый уголь - Зеленый Кузбасс" - первая в России комплексная научно-техническая программа (далее - КНТП), получившая поддержку на федеральном уровне. В КНТП включены следующие направления: "Добыча и переработка угля", "Цифровые решения и технологии", "Экология и здоровьесбережение". На реализацию КНТП привлечено 3,594 млрд рублей, в том числе из бюджетных источников - 1,654 млрд рублей, из внебюджетных - 1,940 млрд рублей. 16 вузов и НИИ проводят исследования по требованиям 12 предприятий. Разрабатываются 34 инновационные технологии для угольной промышленности, которые будут переданы заказчикам и предложены широкому кругу индустриальных партнеров для внедрения. Эти технологии основаны на современных достижениях науки и техники, ресурсоэффективны, имеют высокую добавленную стоимость и соответствуют международным экологическим стандартам. Все изыскания в рамках реализации комплексной программы контролирует НОЦ "Кузбасс".

Задачи комплексной программы направлены на решение научно-технических и социально-экономических задач, актуальных для угледобывающих субъектов Российской Федерации, таких как создание информационных технологий мониторинга и управления запасами угля; освоение технологий добычи угля без постоянного присутствия людей в очистных и подготовительных забоях на базе современной комплексной механизации; использование технологий, обеспечивающих повышение эффективности вентиляции и дегазации угольных шахт; создание взаимосвязанных технологических комплексов по добыче и преобразованию угля в продукцию с высокой добавленной стоимостью; разработка биологических технологий рекультивации нарушенных земель и создание экополигона мирового уровня технологий рекультивации и ремедиации; разработка технологии очистки шахтных и карьерных вод; разработка и внедрение технологий индивидуальных подходов к пациенту, применение персонализированных методов лечения заболеваний и коррекции состояний, включая персонализированное применение лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных продуктов.

1.2. Молодежная политика

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики в Кемеровской области - Кузбассе, молодежь в возрасте от 14 до 35 лет включительно составляет 681,784 тыс. человек, или 26,45 процента от численности населения Кузбасса.

Согласно социологическому исследованию молодежи, проведенному государственным автономным учреждением "Кузбасский молодежный центр" в декабре 2021 г., социальные проблемы молодежи сосредоточены вокруг проблем занятости и личностного и социокультурного развития, а именно:

возрастает социальное беспокойство, вызванное неуверенностью в своем будущем, что может вызывать социально-психологические риски у молодежи;

карьерные устремления молодых людей определены запросом к "легкой" и интересной работе. Дополнительным стимулом является наличие постоянного заработка;

большинство молодежи заинтересовано в саморазвитии. Наибольший запрос у молодежи возникает на навыки публичного выступления, ведения переговоров, критического мышления, решения задач и работы в команде;

ключевые проблемные зоны активности молодежи - участие в общественной жизни городов и участие в бизнесе;

общественно-политическое развитие и построение карьеры - два фактора с низкой оценкой возможности самореализации;

в описании проблем общества приобретают актуальность преступность, качество медицины и уровень доходов населения;

уровень протестного настроения в Кузбассе нуждается в мониторинге. В общей совокупности менее 20 процентов респондентов примет или скорее примет участие в акциях протеста;

особо остро молодых людей в Кузбассе волнуют социальные и экологические проблемы, такие как отсутствие финансовой стабильности, безразличие к окружающим и собственной жизни, снижение качества самой жизни, что неразрывно связано с нестабильной социально-экономической обстановкой;

инфекции, передающиеся половым путем, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость - ключевые болезни, угрожающие здоровью молодежи.

Молодежная политика должна строиться таким образом, чтобы создавать возможности для реализации проектного, трудового и творческого потенциала. Особое внимание следует уделить работе с молодежью при выстраивании жизненных стратегий молодых людей. По статистике, 32 процента планируют уехать из Кузбасса, еще 43 процента находятся в состоянии определения. Необходимо проводить целенаправленную политику по формированию культуры здорового образа жизни в молодежной среде, негативного отношения к курению, употреблению алкоголя, наркотиков. Программы поддержки молодежи необходимо ориентировать не на внешние организационные усилия органов власти, как принято традиционно, а на вовлечение активной молодежи в социальные процессы с учетом стремления, особенностей и специфики поведения лидеров в молодежной среде.

При планировании молодежной политики необходимо создавать систему специальных форм поддержки социально значимых инициатив молодежи по следующим направлениям:

активизация социально значимой активности молодежи и включение молодого поколения Кузбасса в общественную жизнь городов, развитие волонтерского движения;

разностороннее и своевременное развитие творческих способностей, навыков самоорганизации молодежи через работу молодежных центров и общественных объединений по уже имеющимся направлениям, а также создание новых;

умение отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных объединений через социальные службы для молодежи, общественные организации, средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", создание социальной рекламы;

становление у молодых граждан положительной трудовой мотивации, высокой деловой активности через проведение мероприятий, участие в общественных организациях;

успешное владение основными принципами профессионализации, внедрение современных моделей эффективного поведения на рынке труда через систему профессионального образования, службы занятости и другие социальные службы;

выражение собственных позиций, обсуждение социальных проблем и развитие прогрессивных взглядов в молодежной среде через местные средства массовой информации.

На сегодняшний момент во всех муниципальных образованиях есть органы и специалисты по делам молодежи, работают 12 муниципальных и 2 государственных учреждения сферы молодежной политики.

В регионе насчитывается более 1000 общественных молодежных, студенческих и детских организаций. Численность этих организаций не менее 120 тыс. человек. При взаимодействии с органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса общественные организации могут решать важные задачи: во-первых, проблему занятости подростков и молодежи вне школы, вовлекая их в приемлемые формы общественной деятельности, а также в организацию досуга. Во-вторых, детские и молодежные организации и объединения могут являться школой подготовки кадров для административных структур, партнерами в реализации программных мероприятий.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации государственной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса" (далее - государственная программа) сформированы с учетом положений указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [N 204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 [N 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", [Закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112504) Кемеровской области от 26.12.2018 N 122-ОЗ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года", [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137539) Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.06.2022 N 275-р "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года".

2.1. Наука и высшее образование

Целями государственной политики в сфере реализации государственной программы являются обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Реализация государственной программы позволит сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов", определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" для достижения показателя "Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования".

Государственная программа является инструментом реализации стратегии научно-технологического развития, достижения национальных целей развития страны, в рамках которой обеспечивается комплексная реализация государственной политики в сфере высшего образования, рост вклада в научно-технологическое развитие региона и страны, а также эффективное воспроизводство кадров для науки, социальной сферы и отраслей экономики.

Задачами государственной программы в сфере науки и высшего образования являются:

содействие и поддержка интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии в Кемеровской области - Кузбассе;

создание условий для разработки и реализации масштабных научных и научно-технологических проектов по исследовательским направлениям и областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития России и региона;

содействие развитию инфраструктуры научных организаций и образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса;

развитие человеческого капитала в научной сфере в интересах региона, отраслей и сектора исследований и разработок, повышение привлекательности карьеры ученого;

создание условий для развития в регионе передовых информационно-аналитических систем для предиктивной аналитики и принятия управленческих решений в сфере науки и высшего образования;

содействие развитию в регионе сферы интеллектуальной собственности, генерации доходов от активного использования нематериальных активов и повышению конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках товаропроизводителей региона;

обеспечение региональным исполнительным органом отраслевой компетенции реализации государственной программы.

2.2. Молодежная политика

Система целеполагания и задачи государственной программы сформированы с учетом национальной цели развития Российской Федерации "Возможности для самореализации и развития талантов" и направлена на достижение показателя "Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов".

Приоритетными направлениями реализации молодежной политики являются:

воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов России;

укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей;

формирование политического сознания у молодежи;

формирование правового сознания молодежи, содействие правовому воспитанию и правовому просвещению молодых людей;

содействие образованию молодежи, научной, инженерно-технологической, научно-технической деятельности молодежи;

выявление, сопровождение и поддержка одаренной молодежи;

развитие созидательной активности молодежи;

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях в Кузбассе и в России;

поддержка инициатив молодежи, в том числе культурно-просветительских, предпринимательских, инженерных, волонтерских проектов;

организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, содействие здоровому образу жизни молодежи;

содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов;

поддержка программ профессионального самоопределения молодежи;

поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи;

формирование экосистемы молодежной политики;

развитие института наставничества;

вовлечение ветеранов боевых действий в работу по воспитанию подрастающего поколения;

поддержка деятельности молодежных общественных объединений;

содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;

обеспечение межнационального (межэтнического и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений;

предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи;

защита молодежи от деструктивного информационно-психологического воздействия.

Целями государственной молодежной политики являются:

защита прав, свобод и законных интересов молодежи;

обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи;

создание условий для участия молодежи в политико-правовой, социально-экономической, научной и культурной сфере общества;

повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде;

повышение уровня правовой культуры, в том числе по вопросам прав и свобод человека, форм и методов защиты;

формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям;

формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей;

развитие и реализация потенциала молодых людей в интересах Кемеровской области - Кузбасса и Российской Федерации;

формирование идеологии деятельностного патриотизма в молодежной среде.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими

приоритетами, целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

3.1. Наука и высшее образование

Основным приоритетом научно-технологического развития Российской Федерации является обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффективной системы укрепления и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации.

Целеполагание и задачи государственной программы связаны с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=434210&dst=9854) Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 377 (далее - государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"), в рамках которой определена цель "Развитие интеллектуального потенциала нации".

В рамках стратегических национальных приоритетов и в соответствии с установленной целью определены следующие показатели государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=434210&dst=9854) Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации":

доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей;

доступность бесплатного высшего образования (не менее 50 процентов выпускников школ, завершивших обучение по программам среднего общего образования, обеспечены бюджетными местами для очного обучения в образовательных организациях высшего образования) с учетом приоритетного направления бюджетных мест в регионы (за исключением г. Москвы и Санкт-Петербурга);

доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования.

В рамках государственной программы обеспечивается комплексная реализация государственной политики в сфере высшего образования, ориентированной на обеспечение высокого уровня интеграции системы высшего образования в научно-технологическое развитие региона и страны, актуальности и качества реализуемых образовательных программ и их востребованности на образовательных рынках, эффективного воспроизводства кадров для научной и социальной сферы, базовых и высокотехнологичных отраслей экономики. Государственная программа обеспечивает взаимосвязь и реализацию основополагающих принципов государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=434210&dst=9854) Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

Доступность высшего образования в соответствии с государственными гарантиями реализации права на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования обеспечивается в рамках выполнения образовательными организациями высшего образования государственного задания на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования на основе установления образовательным организациям высшего образования контрольных цифр приема граждан на обучение по образовательным программам высшего образования.

Кроме того, в рамках национальной цели государственная программа направлена на обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

3.2. Молодежная политика

Целеполагание и задачи государственной программы связаны с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462271&dst=100019) Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642, в рамках которой определена цель - "Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся".

Государственная программа имеет взаимосвязь с показателем государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462271&dst=100019) Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642, - "Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность".

Достижению цели государственной программы способствуют региональные проекты, которые реализуются в рамках национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319308) "Образование":

региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" на 2022 - 2024 годы в рамках федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319308) "Образование", основной задачей которого является создание условий для эффективной самореализации молодежи;

региональный проект "Социальная активность" на 2019 - 2025 годы в рамках федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319308&dst=100981) "Социальная активность" национального проекта "Образование" направлен на создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества.

В рамках регионального проекта "Социальная активность" запланировано достижение ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности.

4. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения

4.1. Наука и высшее образование

В рамках государственной программы обеспечивается реализация государственной политики в сфере высшего образования, рост вклада в научно-технологическое развитие страны и эффективное воспроизводство кадров для науки и социальной сферы, отраслей экономики и региона.

Цель государственной программы - развитие интеллектуального потенциала в Кемеровской области - Кузбассе путем увеличения доли исследователей в возрасте до 39 лет включительно до 55 процентов к 2030 году.

С учетом приоритетов и необходимости достижения целей государственной программы необходимо решить следующие задачи государственного управления:

создание условий для развития талантов и профессионального роста научных и инженерных кадров;

модернизация системы высшего образования и создание условий для повышения ее глобальной конкурентоспособности и экспортного потенциала;

обеспечение получения фундаментальных знаний, необходимых для ответа на существующие и новые большие вызовы;

поддержка инициатив исследователей;

поддержка мероприятий, направленных на использование отечественных научных и (или) научно-технических результатов для выпуска новой высокотехнологичной продукции на территории Российской Федерации, а также для модернизации и дальнейшего развития отраслей экономики.

Достижение цели возможно за счет достижения показателя "Доля исследователей в возрасте до 39 лет включительно, работающих в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, составит 55 процентов к 2030 году".

Мероприятия государственной программы в рамках регионального проекта "Создание условий для развития научной сферы" (Кемеровская область - Кузбасс)" направлены на развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности для реализации проектов по приоритетным для Кемеровской области - Кузбасса исследовательским направлениям. Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики является грантовая поддержка на реализацию проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований научных организаций и образовательных организаций высшего образования в целях эффективного использования и развития научного потенциала региона, а также создание новых лабораторий (конструкторских бюро) под руководством молодых перспективных исследователей. Реализация мероприятий проекта запланирована в соответствии с [приложением N 3](#P2897) к государственной программе.

Задачей государственной программы в рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие человеческого потенциала в сфере высшего образования" является реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на повышение доступности и привлекательности получения высшего и дополнительного профессионального образования в Кузбассе, в соответствии с [приложением N 4](#P3445) к государственной программе. Способами решения указанной задачи являются:

реализация мероприятий, направленных на поддержку и удержание талантливой молодежи;

реализация мер социальной поддержки студентов образовательных организаций высшего образования;

осуществление организации обучения управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам переподготовки.

4.2. Молодежная политика

Государственная программа реализуется для достижения цели "Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 52 процентов к 2030 году".

Для достижения данной цели решаются следующие задачи:

создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства);

обеспечение повышения социальной ответственности и развитие гражданского общества путем решения социально значимых задач за счет увеличения вовлеченности граждан Российской Федерации в добровольческую (волонтерскую) деятельность: поддержка социально значимых проектов и организаций путем предоставления субсидий и грантов; развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), включающей в себя создание ресурсных центров добровольчества (волонтерства), центров "серебряного" добровольчества (волонтерства), добровольческих (волонтерских) сообществ (объединений) на базе ссузов и вузов; развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства); реализация программы повышения мобильности добровольцев (волонтеров); обучение добровольцев (волонтеров) и их координаторов; информационная поддержка в целях популяризации добровольчества (волонтерства);

создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры;

создание условий для формирования гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной личности, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям;

совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития страны, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны.

Решение данных задач достигается за счет достижения показателей:

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, составит 52 процента к 2030 году;

доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, составит 15 процентов к 2030 году.

Мероприятия государственной программы в рамках регионального проекта "Социальная активность" направлены на создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики в сфере молодежной политики являются привлечение к обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), некоммерческих организаций, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества на территории Кемеровской области - Кузбасса, проведение массовых мероприятий для молодежи Кемеровской области - Кузбасса, проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества. Реализация мероприятий проекта запланирована в соответствии с [приложением N 1](#P629) к государственной программе.

Основной задачей регионального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" является создание условий для эффективной самореализации молодежи. Основным мероприятием в рамках проекта является организация участия молодежи Кузбасса в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Реализация мероприятий проекта запланирована в соответствии с [приложением N 2](#P2452) к государственной программе.

Задачей государственной программы в рамках комплекса процессных мероприятий "Поддержка молодежных инициатив" является реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни Кузбасса, в соответствии с [приложением N 6](#P5068) к государственной программе. Способами решения указанной задачи являются:

реализация мер, направленных на развитие молодежной политики в Кемеровской области - Кузбассе;

осуществление финансирования для реализации молодежных проектов;

реализация мероприятий в сфере молодежной политики.

Для решения указанной задачи предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятия "Реализация мер в области государственной молодежной политики" в соответствии с порядком и условиями, установленными [приложением N 7](#P5487) к государственной программе.

Паспорт

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса

"Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| Период реализации государственной программы | 2024 - 2030 гг. |
| Цели государственной программы | Цель 1. Развитие интеллектуального потенциала в Кемеровской области - Кузбассе путем увеличения доли исследователей в возрасте до 39 лет включительно до 55 процентов к 2030 году.Цель 2. Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 52 процентов к 2030 году |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | Возможности для самореализации и развития талантов / показатель "Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования"/показатель "Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов" |
| 1. Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=434210&dst=9854) Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 377.2. Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462271&dst=100019) Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель 1. Развитие интеллектуального потенциала в Кемеровской области - Кузбассе путем увеличения доли исследователей в возрасте до 39 лет включительно до 55 процентов к 2030 году |
| 1.1 | Доля исследователей в возрасте до 39 лет включительно, работающих в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса | ГП | возрастание | процентов | 53 | 2023 | 53,5 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=434210) Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 377 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса (далее - Миннауки Кузбасса) | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования |
| Цель 2. Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 52 процентов к 2030 году |
| 2.1 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики | ГП | возрастание | процентов | 50 | 2023 | 50,30 | 50,60 | 50,90 | 51,20 | 51,50 | 51,80 | 52,0 | - | Миннауки Кузбасса | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов |
| 2.2 | Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций | ВДЛ | возрастание | процентов | 9,4 | 2023 | 10,2 | 11 | 11,8 | 12,6 | 13,14 | 14,2 | 15 | Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Миннауки Кузбасса | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов |

3. План достижения показателей государственной программы

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Развитие интеллектуального потенциала в Кемеровской области - Кузбассе путем увеличения доли исследователей в возрасте до 39 лет включительно, до 55 процентов к 2030 году |
| 1.1 | Доля исследователей в возрасте до 39 лет включительно, работающих в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса | ГП | процентов | 53 | 53 | 53 | 53 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,3 | 53,3 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| 2 | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 52 процентов к 2030 году |
| 2.1 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики | ГП | процентов | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 22,5 | 29,1 | 36,8 | 39,8 | 43,2 | 45,1 | 48,8 | 49,8 | 50,3 |
| 2.2 | Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций | ВДЛ | процентов | 0,6 | 1,3 | 2,6 | 3,8 | 4,9 | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 9,4 | 10,2 |

4. Структура государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный проект "Создание условий для развития научной сферы (Кемеровская область - Кузбасс)"(Пятовский Антон Александрович, куратор) [согласно приложению N 3](#P2897) к государственной программе |
| Ответственный за реализацию: Миннауки Кузбасса | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) |
| 1.1 | Созданы условия для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в научной сфере | Оказана грантовая поддержка на реализацию проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований научных организаций и образовательных организаций высшего образования в целях эффективного использования и развития научного потенциала региона. Созданы новые лаборатории (конструкторские бюро), в том числе под руководством молодых перспективных исследователей | Доля исследователей в возрасте до 39 лет включительно, работающих в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие человеческого потенциала в сфере высшего образования" согласно [приложению N 4](#P3445) к государственной программе |
| Ответственный за реализацию: Миннауки Кузбасса | - |
| 2.1 | Реализован комплекс мер по повышению доступности и привлекательности получения высшего и дополнительного профессионального образования в Кузбассе | Обеспечена социальная поддержка в виде предоставления стипендий, выплат, доплат, пособий студентам образовательных организаций высшего образования.Обеспечена реализация комплекса мер лицам, имеющим дипломы о присвоении ученой степени кандидата наук или доктора наук, а также научным руководителям.Проведено обучение высококвалифицированных управленческих кадров, необходимых для внедрения инновационных проектов и современных методов управления на предприятиях и в организациях региона | Доля исследователей в возрасте до 39 лет включительно, работающих в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса |
| 3 | Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"(Пятовский Антон Александрович, куратор) согласно [приложению N 2](#P2452) к государственной программе |
| Ответственный за реализацию: Миннауки Кузбасса | Срок реализации (2022 - 2024 гг.) |
| 3.1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры | Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Организовано участие представителей Кемеровской области - Кузбасса в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики |
| 4 | Региональный проект "Социальная активность" (Пятовский Антон Александрович, куратор) согласно [приложению N 1](#P629) к государственной программе |
| Ответственный за реализацию: Миннауки Кузбасса | Срок реализации (2019 - 2025 гг.) |
| 4.1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | Привлечены к обучению координаторы добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества на территории Кемеровской области - Кузбасса.Организована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества.Ежегодно проводятся массовые мероприятия, в которых принимает участие молодежь в возрасте 14 - 35 лет, проживающая на территории Кемеровской области - Кузбасса | Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка молодежных инициатив" согласно [приложению N 6](#P5068) к государственной программе |
| Ответственный за реализацию: Миннауки Кузбасса | - |
| 5.1 | Реализован комплекс мероприятий, направленных на содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни Кузбасса | Увеличена численность молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на творческое, профессиональное, личностное саморазвитие молодежи, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также оказана поддержка проектам и инициативам молодежи. Обеспечено вовлечение молодежи в творческую деятельность, содействие развитию международного молодежного сотрудничества, популяризация духовно-нравственных ценностей и здорового образа жизни среди молодежи, профилактика негативных проявлений в молодежной среде.Усовершенствованы правовые, социально-экономические и организационные условия для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития страны, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования Миннауки Кузбасса и реализации государственной политики в сфере науки, высшего образования и молодежной политики" согласно [приложению N 5](#P4420) к государственной программе |
| Ответственный за реализацию: Миннауки Кузбасса | - |
| 6.1 | Обеспечена деятельность Миннауки Кузбасса | Обеспечено эффективное управление в сфере науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Доля исследователей в возрасте до 39 лет включительно, работающих в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса; доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики |
| 6.2 | Обеспечена деятельность государственных бюджетных учреждений, подведомственных Миннауки Кузбасса | Обеспечено эффективное управление государственным бюджетным учреждением в сфере науки и высшего образования, подведомственным Миннауки Кузбасса | Доля исследователей в возрасте до 39 лет включительно, работающих в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса |
| 6.3 | Обеспечена деятельность государственных автономных учреждений сферы молодежной политики, подведомственных Миннауки Кузбасса, направленная на развитие молодежной политики и молодежных инициатив в Кузбассе | Обеспечено эффективное управление государственными автономными учреждениями в сфере молодежной политики, подведомственными Миннауки Кузбасса | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики |
| 6.4 | Оказано содействие в кооперации научно-образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими и производственными центрами, организациями, действующими в реальном секторе экономики | Обеспечена реализация мероприятий в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.Обеспечено участие в реализации инновационных проектов, комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла.Осуществлено сотрудничество с федеральными, региональными и международными организациями, экспертами, профессиональными организациями.Организованы и проведены региональные, межрегиональные всероссийские и международные мероприятия, в том числе конференции, форумы, выставки, ярмарки, мастер-классы | Доля исследователей в возрасте до 39 лет включительно, работающих в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Государственная программа (всего), в том числе | 318 158,6 | 254 012,9 | 250 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822 305,7 |
| Региональный бюджет, из них | 318 158,6 | 254 012,9 | 250 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822 305,7 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 1 945,2 | 1 977,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 922,8 |
| Региональный проект "Создание условий для развития научной сферы (Кемеровская область - Кузбасс)" (всего), в том числе | 68 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 000,0 |
| Региональный бюджет | 68 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 000,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие человеческого потенциала в сфере высшего образования" (всего), в том числе | 50 467,2 | 50 256,8 | 46 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147 102,1 |
| Региональный бюджет, из них | 50 467,2 | 50 256,8 | 46 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147 102,1 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 1 945,2 | 1 977,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 922,8 |
| Региональный проект "Социальная активность" (всего), в том числе | 12 004,4 | 12 004,4 | 12 004,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 013,2 |
| Региональный бюджет | 12 004,4 | 12 004,4 | 12 004,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 013,2 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования Миннауки Кузбасса и реализации государственной политики в сфере науки, высшего образования и молодежной политики" (всего), в том числе | 145 428,1 | 131 492,8 | 131 492,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408 413,7 |
| Региональный бюджет | 145 428,1 | 131 492,8 | 131 492,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408 413,7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка молодежных инициатив" (всего), в том числе | 42 258,9 | 42 258,9 | 42 258,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 776,7 |
| Региональный бюджет | 42 258,9 | 42 258,9 | 42 258,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 776,7 |

Приложение N 1

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Наука, высшее образование

и молодежная политика Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Социальная активность |
| Краткое наименование регионального проекта | Социальная активность | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 30.12.2025 |
| Куратор регионального проекта | Пятовский А.А. | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики) |
| Руководитель регионального проекта | Пфетцер С.А. | Министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| Администратор регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса - начальник управления |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные отношения Кузбасса" |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Молодежная политика" |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса" |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Молодежная политика" |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие туризма Кузбасса" |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Молодежная политика" |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) |
| 1.1 | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | ФП | миллионов человек | 0,0902 | 2018 | 0,0000 | 0,1709 | 0,0930 | 0,1900 | 0,2095 | 0,2291 | 0,2486 |  | - | - |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | На конец 2023 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) |
| 1.1 | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | ФП | миллионов человек | 0,0131 | 0,0302 | 0,0503 | 0,0710 | 0,1010 | 0,1210 | 0,1220 | 0,1300 | 0,1500 | 0,1700 | 0,1900 | 0,2291 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) |
| 1.1 | Осуществлены мероприятия по привлечению к обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества. Нарастающий итог | - | тысяч человек | 0,0000 | 2018 | - | 0,1040 | 0,1260 | 0,1650 | 0,2040 | 0,2440 | 0,2820 | - | - | Привлечены к обучению координаторы добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества на территории Кемеровской области - Кузбасса | Проведение образовательных мероприятий |
| 1.2 | Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных тематических мероприятий) | - | единиц | 0,0000 | 2019 | - | - | - | - | 8,0000 | - | - | - | - | Ежегодно проводятся массовые мероприятия, в которых принимает участие молодежь в возрасте 14 - 35 лет, проживающая на территории Кемеровской области - Кузбасса | Проведение массовых мероприятий |
| 1.3 | Предоставлены субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики | - | единиц | 0,0000 | 2019 | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | - | Не менее одной некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением Кемеровской области - Кузбасса, получили субсидию для реализации мероприятий в сфере молодежной политики | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.4 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", а также размещение информационных материалов в сети "Интернет" и социальных сетях | - | миллионов единиц | 0,0000 | 2018 | - | 0,2695 | 0,2695 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | - | - | Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно) | Проведение информационно-коммуникационной кампании |
| 1.5 | Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации | - | единиц | 0,0000 | 2018 | - | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | Приняли участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации | Проведение массовых мероприятий |
| 1.6 | Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных тематических мероприятий) | - | единиц | 0,0000 | 2019 | - | 7,0000 | 8,0000 | 8,0000 | - | - | - | - | - | Ежегодно проводятся массовые мероприятия, в которых принимает участие молодежь в возрасте 14 - 35 лет, проживающая на территории Кемеровской области - Кузбасса | Проведение массовых мероприятий |
| 1.7 | Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных тематических мероприятий) | - | условных единиц | 8,0000 | 2019 | - | - | - | - | - | 8,0000 | - | - | - | Ежегодно проводятся массовые мероприятия, в которых принимает участие молодежь в возрасте 14 - 35 лет, проживающая на территории Кемеровской области - Кузбасса | Проведение массовых мероприятий |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) |
| 1.1 | Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 6 501,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 501,96 |
| 1.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 6 501,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 501,96 |
| 1.1.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 6 501,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 501,96 |
| 1.1.1.1.1 | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 392,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,23 |
| 1.1.1.1.1.1 | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 392,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,23 |
| 1.1.1.2 | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 392,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,23 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Предоставлены субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.2.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.2.1.1 | Бюджет субъекта | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.2.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных тематических мероприятий) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 012,10 | 0,00 | 0,00 | 12 012,10 |
| 1.3.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 012,10 | 0,00 | 0,00 | 12 012,10 |
| 1.3.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 012,10 | 0,00 | 0,00 | 12 012,10 |
| 1.3.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных тематических мероприятий) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 004,40 | 12 004,40 | 24 008,80 |
| 1.4.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 004,40 | 12 004,40 | 24 008,80 |
| 1.4.1.1 | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 004,40 | 12 004,40 | 24 008,80 |
| 1.4.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту | 300,00 | 0,00 | 6 501,96 | 12 012,10 | 12 004,40 | 12 004,40 | 42 822,86 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них | 300,00 | 0,00 | 6 501,96 | 12 012,10 | 12 004,40 | 12 004,40 | 42 822,86 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета

Кемеровской области - Кузбасса

в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2023 года(тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) |
| 1.1 | Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Предоставлены субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных тематических мероприятий) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных тематических мероприятий) | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 984,00 | 984,00 | 1 784,00 | 11 124,40 | 11 124,40 | 11 124,40 | 12 004,40 | 12 004,40 |
| Итого | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 984,00 | 984,00 | 1 784,00 | 11 124,40 | 11 124,40 | 11 124,40 | 12 004,40 | 12 004,40 |

Приложение N 1

к паспорту

регионального проекта

"Социальная активность"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) |
| 1.1 | Результат "Осуществлены мероприятия по привлечению к обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества" | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Привлечены к обучению координаторы добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества на территории Кемеровской области - Кузбасса | Нет | АИС "Молодежь России" |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Прочий тип документа Список не менее 100 граждан, прошедших курс по различным направлениям добровольческой деятельности | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Прочий тип документа Список не менее 140 граждан, прошедших курс по различным направлениям добровольческой деятельности | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Соснина О.И. | Прочий тип документа Список не менее 180 граждан, прошедших курс по различным направлениям добровольческой деятельности | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Информирование муниципальных образований о проведении обучения" | - | 03.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Исходящее письмо Информационное письмо о проведении обучения | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Определение ответственных за обучение на территории муниципальных образований" | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Справка Информационная справка об ответственных за обучение | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Информирование территорий о формировании минимальной квоты обучаемых" | - | 17.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Исходящее письмо Письмо в адрес муниципальных образований | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Формирование списка обучаемых" | - | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Справка Информационная справка (список) | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Формирование промежуточных результатов обучения" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Справка Информационная справка о промежуточных результатах | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, условных единиц | - | 28.12.2022 | 07 | 03 | Соснина О.И. | Прочий тип документа Список прошедших обучение | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Информирование муниципальных образований о проведении обучения" | - | 03.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Соснина О.И. | Исходящее письмо Информационное письмо о проведении обучения | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Определение ответственных за обучение на территории муниципальных образований" | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Справка Информационная справка об ответственных за обучение | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Информирование территорий о формировании минимальной квоты обучаемых" | - | 17.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Исходящее письмо Письмо в адрес муниципальных образований | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Формирование списка обучаемых" | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Справка Информационная справка (список) | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Формирование промежуточных результатов обучения" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Справка Информационная справка о промежуточных результатах | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, условных единиц | - | 28.12.2023 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Прочий тип документа Список прошедших обучение | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Информирование муниципальных образований о проведении обучения" | - | 03.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Исходящее письмо Информационное письмо о проведении обучения | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Определение ответственных за обучение на территории муниципальных образований" | - | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Справка Информационная справка об ответственных за обучение | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Информирование территорий о формировании минимальной квоты обучаемых" | - | 17.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Исходящее письмо Письмо в адрес муниципальных образований | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Формирование списка обучаемых" | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Справка Информационная справка (список) | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Формирование промежуточных результатов обучения" | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Соснина О.И. | Справка Информационная справка о промежуточных результатах | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, условных единиц | - | 27.12.2024 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Прочий тип документа Список прошедших обучение | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2 | Результат "Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации" | 01.01.2019 | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приняли участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации | Нет | АИС "Молодежь России" |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Соснина О.И. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Отчет о выполнении соглашения | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3 | Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ, в сети "Интернет", размещение информационных материалов в сети | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно) | Нет | АИС "Молодежь России" |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Отчет о проведении информационной кампании | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждено положение о проведении информационной кампании" | - | 03.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Положение о проведении информационной кампании | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Определение ответственных за проведение информационной кампании на территории муниципальных образований" | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Информационная справка о круге ответственных за проведение информационной кампании | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Информирование территорий о выполнении минимальных установок для реализации кампании" | - | 17.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Письмо в адрес заместителей глав муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Информирование муниципальных образований о проведении информационной кампании" | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Информационное письмо о проведении информационной кампании | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Информирование муниципальных образований о сборе отчетности о проведенной информационной кампании" | - | 16.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Письмо о сборе отчетности | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, условных единиц | - | 28.12.2022 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Отчет об информационной кампании | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Утверждено положение о проведении информационной кампании" | - | 03.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Положение о проведении информационной кампании | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Определение ответственных за проведение информационной кампании на территории муниципальных образований" | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Информационная справка о круге ответственных за проведение информационной кампании | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Информирование территорий о выполнении минимальных установок для реализации кампании" | - | 17.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Письмо в адрес заместителей глав муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Информирование муниципальных образований о проведении информационной кампании" | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Соснина О.И. | Информационное письмо о проведении информационной кампании | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Информирование муниципальных образований о сборе отчетности о проведенной информационной кампании" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Письмо о сборе отчетности | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, условных единиц | - | 29.12.2023 | 10 | 03 | Соснина О.И. | Отчет об информационной кампании | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Утверждено положение о проведении информационной кампании" | - | 03.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Положение о проведении информационной кампании | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Определение ответственных за проведение информационной кампании на территории муниципальных образований" | - | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Информационная справка о круге ответственных за проведение информационной кампании | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Информирование территорий о выполнении минимальных установок для реализации кампании" | - | 17.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Письмо в адрес заместителей глав муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Информирование муниципальных образований о проведении информационной кампании" | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Соснина О.И. | Информационное письмо о проведении информационной кампании | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Информирование муниципальных образований о сборе отчетности о проведенной информационной кампании" | - | 16.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Письмо о сборе отчетности | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, условных единиц | - | 27.12.2024 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Отчет об информационной кампании | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4 | Результат "Предоставлены субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пятовский А.А. | Не менее одной некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением Кемеровской области, получили субсидию для реализации мероприятий в сфере молодежной политики | Нет | АИС "Молодежь России" |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Утвержденный порядок предоставления субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Плешкань П.Ю. | Утвержденный порядок предоставления субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Утвержденный порядок предоставления субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Плешкань П.Ю. | Отчет о выполнении соглашения | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5 | Результат "Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных тематических мероприятий)" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пятовский А.А. | Ежегодно проводятся массовые мероприятия, в которых принимает участие молодежь в возрасте 14 - 35 лет, проживающая на территории Кемеровской области - Кузбасса | Нет | АИС "Молодежь России" |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Проведено молодежное тематическое мероприятие - областная смена актива "Республика беспокойных сердец" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Приказ о проведении областной смены актива | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Проведено молодежное тематическое мероприятие - областной конкурс лидеров детских и молодежных организаций "Лидер 21 века" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Приказ Министерства | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Проведено молодежное тематическое мероприятие - областная молодежная акция "1418 Добрых Дел" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | План проведения областной акции | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Проведено молодежное тематическое мероприятие - областная добровольческая акция "Рождество для всех и каждого" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Приказ о проведении областной добровольческой акции | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Проведено молодежное тематическое мероприятие - областной слет студенческих отрядов" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Приказ о проведении областного слета студенческих отрядов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Проведено молодежное тематическое мероприятие - молодежный форум "СТАРТ" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Проведено молодежное тематическое мероприятие - областная смена актива "Республика беспокойных сердец" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Приказ о проведении областной смены актива | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Проведено молодежное тематическое мероприятие - областной конкурс лидеров детских и молодежных организаций "Лидер 21 века" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Приказ о проведении молодежного мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Проведено молодежное тематическое мероприятие - областная молодежная акция "1418 Добрых Дел" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Приказ о проведении молодежного мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Проведено молодежное тематическое мероприятие - областная добровольческая акция "Рождество для всех и каждого" | - | 31.12.2020 | 08 | 10 | Плешкань П.Ю. | Приказ о проведении молодежного мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Реализация акселерационной программы "СТАРТ" | - | 31.12.2020 | 09 | 11 | Плешкань П.Ю. | Приказ о проведении молодежного мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Организация и проведение молодежного форума "СТАРТ" | - | 31.12.2020 | 10 | 12 | Плешкань П.Ю. | Приказ о проведении молодежного мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Организация и проведение "Кузбасской молодежной недели" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Приказ о проведении молодежного мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Организация и проведение областного фестиваля "Доброволец года" | - | 31.12.2020 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Плешкань П.Ю. | Приказ о проведении молодежного мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Акселерационная программа СТАРТ" | - | 28.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Плешкань П.Ю. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Организация и проведение областной молодежной акции "1418 Добрых Дел" | - | 31.05.2021 | 06 | 08 | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Организация и проведение "Кузбасской молодежной недели" | - | 30.06.2021 | 07 | 09 | Соснина О.И. | Приказ проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Областной конкурс лидеров детских и молодежных общественных объединений "Лидер 21 века" | - | 31.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Областная профильная смена актива детско-юношеских организаций "Республика Беспокойных Сердец" | - | 31.08.2021 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Молодежный форум "СТАРТ" | - | 30.11.2021 | 10 | 12 | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Региональный фестиваль добровольцев "ДоброКузбасса" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Областная добровольческая акция "Рождество для всех и каждого" | - | 31.12.2021 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6 | Результат "Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных тематических мероприятий)" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Ежегодно проводятся массовые мероприятия, в которых принимает участие молодежь в возрасте 14 - 35 лет, проживающая на территории Кемеровской области - Кузбасса | Нет | АИС "Молодежь России" |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Акселерационная программа СТАРТ", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Организация и проведение областной молодежной акции "1418 Добрых Дел", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Областной конкурс лидеров детских и молодежных общественных объединений "Лидер 21 века", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Организация и проведение "Кузбасской молодежной недели", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 10 | 12 | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Областная профильная смена актива детско-юношеских организаций "Республика Беспокойных Сердец", значение: 0.0000 | - | 31.07.2022 | 11 | 13 | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Региональный фестиваль добровольцев "Делаем добро в Кузбассе", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Региональная добровольческая акция "Новый год в каждый дом", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Молодежный форум "СТАРТ", значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, условных единиц | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | СправкаИнформационная справка о проведении мероприятий | - | https://myrosmol.ru |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполненных/ проведенных мероприятиях", значение: 0.0000, условных единиц | - | 31.12.2022 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | СправкаПолучен отчет о проведенных мероприятиях (информационная справка) | - | https://myrosmol.ru |
| 1.7 | Результат "Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных тематических мероприятий)" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пфетцер С.А. | Ежегодно проводятся массовые мероприятия, в которых принимает участие молодежь в возрасте 14 - 35 лет, проживающая на территории Кемеровской области - Кузбасса | Нет | АИС "Молодежь России" |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Акселерационная программа СТАРТ" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пфетцер С.А. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Организация и проведение областной молодежной акции "1418 Добрых Дел" | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Областной конкурс лидеров детских и молодежных общественных объединений "Лидер 21 века" | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Организация и проведение "Кузбасской молодежной недели" | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Областная профильная смена актива детско-юношеских организаций "Республика Беспокойных Сердец" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Региональный фестиваль добровольцев "Делаем добро в Кузбассе" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Региональная добровольческая акция "Новый год в каждый дом" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Молодежный форум "СТАРТ" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Приказ о проведении мероприятия | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пфетцер С.А. | Справка информационная справка о проведении мероприятий | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Пфетцер С.А. | 1 соглашение | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пфетцер С.А. | Справка Информационное письмо | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Получен отчет о проведении мероприятий" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пфетцер С.А. | ОтчетПредставление отчета | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

Приложение N 2

к паспорту

регионального проекта

"Социальная активность"

УЧАСТНИКИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Пфетцер С.А. | Министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пфетцер С.А. | 10 |
| Осуществлены мероприятия по привлечению к обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пятовский А.А. | 1 |
| 4 | Участник регионального проекта | Пятовский А.А. | Заместитель председателя Правительства Кемеровскойобласти - Кузбасса | Алексеев С.И. | 15 |
| 5 | Участник регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пятовский А.А. | 1 |
| Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пятовский А.А. | 1 |
| 7 | Участник регионального проекта | Пятовский А.А. | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса | Алексеев С.И. | 15 |
| 8 | Участник регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пятовский А.А. | 1 |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", а также размещение информационных материалов в сети "Интернет" и социальных сетях |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пятовский А.А. | 1 |
| 10 | Участник регионального проекта | Пятовский А.А. | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса | Алексеев С.И. | 15 |
| 11 | Участник регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пятовский А.А. | 1 |
| Предоставлены субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пятовский А.А. | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса | Алексеев С.И. | 15 |
| Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных тематических мероприятий) |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пятовский А.А. | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса | Алексеев С.И. | 15 |
| 14 | Участник регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пятовский А.А. | 1 |
| 15 | Участник регионального проекта | Пятовский А.А. | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса | Алексеев С.И. | 15 |
| Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных тематических мероприятий) |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пятовский А.А. | 1 |
| 17 | Участник регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пятовский А.А. | 1 |
| Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных тематических мероприятий) |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пфетцер С.А. | Министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пфетцер С.А. | 5 |
| 20 | Участник регионального проекта | Пфетцер С.А. | Министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - | 10 |
| 21 | Участник регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пфетцер С.А. | 10 |

Приложение N 2

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Наука, высшее образование

и молодежная политика Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ ("МОЛОДЕЖЬ РОССИИ")"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" |
| Краткое наименование регионального проекта | Молодежь России | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Пятовский А.А. | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики) |
| Руководитель регионального проекта | Пфетцер С.А. | Министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| Администратор регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса - начальник управления |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Туризм, молодежная политика и общественные отношения Кузбасса" |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Молодежная политика" |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие туризма Кузбасса" |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Молодежная политика" |

2. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(справочно) | 2030(справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры |
| 1.1 | Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" | - | человек | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | - | Ежегодно организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида".В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" ежегодно принимает участие (в том числе в формате онлайн) не менее 3 500 начинающих деятелей культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) и не менее 300 экспертов. | Проведение массовых мероприятий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях.Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства.Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи. Ежегодно начиная с 2023 года в осенне-зимний период на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" проводится (в том числе в формате онлайн) по две 10-дневные образовательные смены Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" ежемесячно, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства. Количество участников одной такой смены составляет не менее 200 человек |  |

Приложение N 1

к паспорту

регионального проекта

"Развитие системы

поддержки молодежи

("Молодежь России")"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры |
| 1.1 | Результат "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пфетцер С.А. | Ежегодно организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" ежегодно принимает участие (в том числе в формате онлайн) не менее 3 500 начинающих деятелей культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) и не менее 300 экспертов. По итогам Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях.Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи. Ежегодно начиная с 2023 года в осенне-зимний период на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" проводится (в том числе в формате онлайн) по две 10-дневные образовательные смены Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" ежемесячно, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства. Количество участников одной такой смены составляет не менее 200 человек | нет | АИС "Молодежь России" |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Назначение ответственного за формирование делегации Кемеровской области - Кузбасса" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | ПриказПриказ о назначении | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении форума" | - | 15.10.2022 | 07 | 09 | Соснина О.И. | СправкаИнформационная справка о проведении форума | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Отчет по итогам 9 месяцев" | - | 20.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | ОтчетПо итогам 9 месяцев составлен аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Утвержден перечень отчетных документов" | - | 28.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Прочий тип документаСправки о билетах | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Представлены отчеты о поездках" | - | 14.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | СправкаИнформационные справки о результатах поездок | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, условных единиц | - | 29.12.2022 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Соснина О.И. | Прочий тип документа Утвержденный список участников от региона | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Назначение ответственного за формирование делегации Кемеровской области - Кузбасса" | - | 29.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Пфетцер С.А. | Приказ о назначении | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении форума" | - | 16.10.2023 | 07 | 09 | Пфетцер С.А. | СправкаИнформационная справка о проведении форума | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Отчет по итогам 9 месяцев" | - | 20.10.2023 | 08 | 10 | Пфетцер С.А. | ОтчетПо итогам 9 месяцев составлен аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Утвержден перечень отчетных документов" | - | 27.10.2023 | 09 | 11 | Пфетцер С.А | Прочий тип документаСправки о билетах | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Представлены отчеты о поездках" | - | 14.11.2023 | 10 | 06 | Пфетцер С.А. | СправкаИнформационные справки о результатах поездок | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, условных единиц | - | 29.12.2023 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пфетцер С.А. | Прочий тип документа Утвержденный список участников от региона | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Назначение ответственного за формирование делегации Кемеровской области - Кузбасса" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Пфетцер С.А. | Приказ о назначении | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Проведена информационная кампания о проведении форума" | - | 15.10.2024 | 07 | 09 | Пфетцер С.А. | СправкаИнформационная справка о проведении форума | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Отчет по итогам9 месяцев" | - | 21.10.2024 | 08 | 10 | Пфетцер С.А. | ОтчетПо итогам 9 месяцев составлен аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Утвержден перечень отчетных документов" | - | 28.10.2024 | 09 | 11 | Пфетцер С.А. | Прочий тип документаСправки о билетах | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Представлены отчеты о поездках" | - | 14.11.2024 | 10 | 06 | Пфетцер С.А. | СправкаИнформационные справки о результатах поездок | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, условных единиц | - | 27.12.2024 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пфетцер С.А. | Прочий тип документа Утвержденный список участников от региона | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

Приложение N 2

к паспорту

регионального проекта

"Развитие системы

поддержки молодежи

("Молодежь России")"

УЧАСТНИКИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Пфетцер С.А. | Министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пфетцер С.А. | 15 |
| Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пфетцер С.А. | Министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пятовский А.А. | 1 |
| 5 | Участник регионального проекта | Пфетцер С.А. | Министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пфетцер С.А. | 25 |
| 7 | Участник регионального проекта | Соснина О.И. | Заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса - начальник управления | Пфетцер С.А. | 15 |

Приложение N 3

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Наука, высшее образование

и молодежная политика Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

НАУЧНОЙ СФЕРЫ (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Создание условий для развития научной сферы (Кемеровская область - Кузбасс) | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Пятовский А.А. | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики) |
| Руководитель регионального проекта | Пфетцер С.А. | Министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| Администратор регионального проекта | Трофименко О.Н. | Заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами Кемеровской области - Кузбасса (далее - государственные программы) | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - |
| Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса" |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Созданы условия для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в научной сфере |
| 1.1 | Увеличение количества комплексных программ и проектов полного инновационного цикла, реализуемых на базе находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса научных организаций и образовательных организаций высшего образования (нарастающим итогом) | РП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Возрастающий | Да | Нет |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Созданы условия для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в научной сфере |
| 1.1 | Увеличение количества комплексных программ и проектов полного инновационного цикла, реализуемых на базе находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса научных организаций и образовательных организаций высшего образования (нарастающим итогом) | КПМ | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО (да/нет) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1 | Созданы условия для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в научной сфере |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка проектам для проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках соглашения между Российским научным фондом и Правительством Кемеровской области - Кузбасса" | человек | 15 | 2023 | 4 | 15 | 15 | - | - | - | - | Предоставлены гранты на выполнение проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований научных организаций и образовательных организаций высшего образования в целях эффективного использования и развития научного потенциала региона | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Увеличение количества комплексных программ и проектов полного инновационного цикла, реализуемых на базе находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса научных организаций и образовательных организаций высшего образования |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка на создание научных лабораторий (конструкторских бюро) под руководством молодых ученых" | единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | Предоставлены гранты победителям конкурса проектов на создание научных лабораторий (конструкторских бюро) под руководством молодых ученых | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Увеличение количества комплексных программ и проектов полного инновационного цикла, реализуемых на базе находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса научных организаций и образовательных организаций высшего образования |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Итого по региональному проекту, в том числе | 68 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 000,0 |
| Региональный бюджет | 68 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 000,0 |
| 1 | Созданы условия для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в научной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказана поддержка проектам для проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках соглашения между Российским научным фондом и Правительством Кемеровской области - Кузбасса, всего | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 000,0 |
| Региональный бюджет | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 000,0 |
| 1.2 | Оказана поддержка на создание научных лабораторий (конструкторских бюро) под руководством молодых ученых, всего | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| Региональный бюджет | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |

6. План исполнения бюджета Кемеровской области - Кузбасса

в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Созданы условия для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в научной сфере |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка проектам для проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках соглашения между Российским научным фондом и Правительством Кемеровской области - Кузбасса" | 0,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка на создание научных лабораторий (конструкторских бюро) под руководством молодых ученых" | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Итого | 0,0 | 60 500,0 | 60 500,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Созданы условия для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в научной сфере |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка проектам для проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках соглашения между Российским научным фондом и Правительством Кемеровской области - Кузбасса" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Пфетцер С.А. | Совместно с Российским научным фондом организован и проведен региональный конкурс на предоставление грантов на выполнение проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований. В конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые на базе российских научных организаций, образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных в качестве юридического лица и осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка проектам для проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках соглашения между Российским научным фондом и Правительством Кемеровской области - Кузбасса" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Пфетцер С.А. | Совместно с Российским научным фондом организован и проведен региональный конкурс |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о целевом использовании грантов 2022 года" | - | 01.02.2024 | Пфетцер С.А. | Информационная справка о целевом использовании гранта |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка "Перечислены денежные средства на счет организации - получателя грантов 2022 года" | - | 01.03.2024 | Пфетцер С.А. | Справка о перечислении денежных средств получателям гранта |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка "Представлена заявка на конкурс грантов 2025 года" | - | 30.10.2024 | Пфетцер С.А. | Информационная справка о поданных заявках |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении показателей грантов 2022 года" | - | 15.12.2024 | Пфетцер С.А. | Информационная справка о выполнении показателей гранта |
| 1.1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 27.12.2024 | Пфетцер С.А. | Прочий тип документаСписок лиц, получивших поддержку |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка проектам для проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках соглашения между Российским научным фондом и Правительством Кемеровской области - Кузбасса" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Пфетцер С.А. | Совместно с Российским научным фондом организован и проведен региональный конкурс |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка "Издан приказ о предоставлении грантов в 2025 году" | - | 01.04.2025 | Пфетцер С.А. | Приказ о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса грантов на выполнение проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении грантов в 2025 году" | - | 01.04.2025 | Пфетцер С.А. | Соглашение о предоставлении грантов из областного бюджета |
| 1.1.2.3 | Контрольная точка "Перечислены денежные средства на счет организации - получателя грантов в 2025 году" | - | 01.05.2025 | Пфетцер С.А. | Справка о перечислении денежных средств получателям гранта |
| 1.1.2.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении показателей грантов 2025 года" | - | 25.12.2025 | Пфетцер С.А. | Информационная справка о выполнении показателей гранта |
| 1.1.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 27.12.2025 | Пфетцер С.А. | Прочий тип документаСписок лиц, получивших поддержку |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка проектам для проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках соглашения между Российским научным фондом и Правительством Кемеровской области - Кузбасса" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Пфетцер С.А. | Совместно с Российским научным фондом организован и проведен региональный конкурс |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о целевом использовании гранта 2025 года" | - | 15.02.2026 | Пфетцер С.А. | Информационная справка о целевом использовании гранта |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка "Перечислены денежные средства на счет организации - получателя гранта 2025 года" | - | 28.02.2026 | Пфетцер С.А. | Справка о перечислении денежных средств получателям гранта |
| 1.1.3.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении показателей гранта 2025 года" | - | 25.12.2026 | Пфетцер С.А. | Информационная справка о выполнении показателей гранта |
| 1.1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 27.12.2026 | Пфетцер С.А. | Прочий тип документаСписок лиц, получивших поддержку |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка на создание научных лабораторий (конструкторских бюро) под руководством молодых ученых" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Пфетцер С.А. | Организован и проведен конкурсный отбор получателей грантов в форме субсидий на создание научных лабораторий (конструкторских бюро) под руководством молодых ученых.Грант предоставлен на реализацию проектов по созданию научных лабораторий под руководством молодых ученых для проведения прикладных научных исследований |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка на создание научных лабораторий (конструкторских бюро) под руководством молодых ученых" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Пфетцер С.А. | Организован и проведен конкурсный отбор получателей грантов в форме субсидий на создание научных лабораторий (конструкторских бюро) под руководством молодых ученых |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении показателей гранта 2022 года" | - | 31.01.2024 | Пфетцер С.А. | Информационная справка о выполнении показателей |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка "Перечислены денежные средства на счет организации - получателя гранта 2022 года" | - | 29.02.2024 | Пфетцер С.А. | Справка о перечислении денежных средств получателям гранта |
| 1.2.1.3 | Контрольная точка "Представлена заявка на конкурс грантов 2024 года" | - | 01.11.2024 | Пфетцер С.А. | Информационная справка о поданных заявках |
| 1.2.1.4 | Контрольная точка "Издан приказ о предоставлении гранта в 2024 году" | - | 10.12.2024 | Пфетцер С.А. | Приказ о перечислении денежных средств |
| 1.2.1.5 | Контрольная точка "Перечислены денежные средства на счет организации - получателя гранта 2024 года" | - | 20.12.2024 | Пфетцер С.А. | Справка о перечислении денежных средств получателям гранта |
| 1.2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 27.12.2024 | Пфетцер С.А. | Прочий тип документаСписок лиц, получивших поддержку |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка на создание научных лабораторий (конструкторских бюро) под руководством молодых ученых" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Пфетцер С.А. | Организован и проведен конкурсный отбор получателей грантов в форме субсидий на создание научных лабораторий (конструкторских бюро) под руководством молодых ученых |
| 1.2.2.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении показателей гранта 2022 года" | - | 31.01.2025 | Пфетцер С.А. | Информационная справка о выполнении показателей |
| 1.2.2.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении показателей гранта 2024 года" | - | 31.01.2025 | Пфетцер С.А. | Информационная справка о выполнении показателей |
| 1.2.2.3 | Контрольная точка "Перечислены денежные средства на счет организации - получателя гранта 2024 года" | - | 28.02.2025 | Пфетцер С.А. | Справка о перечислении денежных средств получателям гранта |
| 1.2.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 27.12.2024 | Пфетцер С.А. | Прочий тип документаСписок лиц, получивших поддержку |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка на создание научных лабораторий (конструкторских бюро) под руководством молодых ученых" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Пфетцер С.А. | Организован и проведен конкурсный отбор получателей грантов в форме субсидий на создание научных лабораторий (конструкторских бюро) под руководством молодых ученых |
| 1.2.3.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении показателей гранта 2024 года" | - | 31.01.2026 | Пфетцер С.А. | Информационная справка о выполнении показателей |
| 1.2.3.2 | Контрольная точка "Перечислены денежные средства на счет организации - получателя гранта 2024 года" | - | 28.02.2026 | Пфетцер С.А. | Справка о перечислении денежных средств получателям гранта |
| 1.2.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 27.12.2026 | Пфетцер С.А. | Прочий тип документаСписок лиц, получивших поддержку |

Приложение N 4

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Наука, высшее образование

и молодежная политика Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса(Пфетцер Сергей Александрович, министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реализован комплекс мер по повышению доступности и привлекательности получения высшего и дополнительного профессионального образования в Кузбассе |
| 1.1 | Доля выпускников школ региона, обеспеченных бюджетными местами для обучения в образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса | возрастание | КПМ | процентов | 57 | 2023 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | Миннауки Кузбасса |
| 1.2 | Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса | возрастание | КПМ | процентов | 74 | 2023 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77 | Миннауки Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса

процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Реализован комплекс мер по повышению доступности и привлекательности получения высшего и дополнительного профессионального образования в Кузбассе |
| 1.1 | Доля выпускников школ региона, обеспеченных бюджетными местами для обучения в образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса | КПМ | процентов | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 1.2 | Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса | КПМ | процентов | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74,2 | 74,3 | 74,4 | 74,5 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Реализован комплекс мер по повышению доступности и привлекательности получения высшего и дополнительного профессионального образования в Кузбассе |
| 1.1 | Оказаны меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечена социальная поддержка в виде предоставления стипендий, выплат, доплат, пособий и оплат за обучение студентам образовательных организаций высшего образования | человек | 2 900 | 2023 | 3 000 | 3 100 | 3 100 | - | - | - | - |
| 1.2 | Оказана поддержка в виде ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, являющимся ветеранами труда и удостоенным почетных званий Российской Федерации, СССР, РСФСР | Выплаты физическим лицам | Обеспечена поддержка в виде предоставления ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, являющимся ветеранами труда и удостоенным почетных званий Российской Федерации, СССР, РСФСР | человек | 41 | 2023 | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - |
| 1.3 | Оказана поддержка в форме единовременного денежного вознаграждения гражданам, имеющим дипломы о присвоении ученой степени кандидата наук или доктора наук, а также научным руководителям | Выплаты физическим лицам | Обеспечена реализация комплекса мер лицам, имеющим дипломы о присвоении ученой степени кандидата наук или доктора наук, а также научным руководителям | человек | 130 | 2023 | 135 | 140 | 150 | - | - | - | - |
| 1.4 | Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ | Оказание услуг (выполнение работ) | Проведено обучение высококвалифицированных управленческих кадров, необходимых для внедрения инновационных проектов и современных методов управления на предприятиях и организациях региона | человек | 70 | 2023 | 70 | 70 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению) | Оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 90 | 2023 | 90 | 90 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично" (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение) | Оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 80 | 2023 | 80 | 80 | - | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие человеческого потенциала в сфере высшего образования" (всего), в том числе | 50 467,2 | 50 256,8 | 46 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147 102,1 |
| Региональный бюджет, из них | 50 467,2 | 50 256,8 | 46 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147 102,1 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 1 945,2 | 1 977,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 922,8 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Оказаны меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего образования" (всего), в том числе | 40 875,9 | 40 875,9 | 40 875,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 627,7 |
| Региональный бюджет | 40 875,9 | 40 875,9 | 40 875,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 627,7 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка в виде ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, являющимся ветеранами труда и удостоенным почетных званий Российской Федерации, СССР, РСФСР" (всего), в том числе | 1 649,5 | 1 649,5 | 1 649,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 948,5 |
| Региональный бюджет | 1 649,5 | 1 649,5 | 1 649,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 948,5 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка в форме единовременного денежного вознаграждения гражданам, имеющим дипломы о присвоении ученой степени кандидата наук или доктора наук, а также научным руководителям" (всего), в том числе | 3 852,7 | 3 852,7 | 3 852,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 558,1 |
| Региональный бюджет | 3 852,7 | 3 852,7 | 3 852,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 558,1 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) "Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ" (всего), в том числе | 4 089,1 | 3 878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 967,8 |
| Региональный бюджет, из них | 4 089,1 | 3 878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 967,8 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 1 945,2 | 1 977,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 922,8 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реализован комплекс мер по повышению доступности и привлекательности получения высшего и дополнительного профессионального образования в Кузбассе |
| Мероприятие (результат) "Оказаны меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего образования в 2024 году" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Прием документов" | 31.03.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Издание приказа о перечислении денежных средств" | 25.04.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ о перечислении денежных средств |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приказами" | 30.04.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Прием документов" | 30.06.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Издание приказа о перечислении денежных средств" | 25.07.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ о перечислении денежных средств |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приказами" | 31.07.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Прием документов" | 31.10.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Издание приказа о перечислении денежных средств" | 20.12.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ о перечислении денежных средств |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приказами" | 25.12.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Мероприятие (результат) "Оказаны меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего образования в 2025 году" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Прием документов" | 31.03.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Издание приказа о перечислении денежных средств" | 25.04.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ о перечислении денежных средств |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приказами" | 30.04.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Прием документов" | 30.06.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Издание приказа о перечислении денежных средств" | 25.07.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ о перечислении денежных средств |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приказами" | 31.07.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Прием документов" | 31.10.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Издание приказа о перечислении денежных средств" | 20.12.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ о перечислении денежных средств |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приказами" | 25.12.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Мероприятие (результат) "Оказаны меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего образования в 2026 году" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Прием документов" | 31.03.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Издание приказа о перечислении денежных средств" | 25.04.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ о перечислении денежных средств |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приказами" | 30.04.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Прием документов" | 30.06.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Издание приказа о перечислении денежных средств" | 25.07.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ о перечислении денежных средств |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приказами" | 31.07.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Прием документов" | 31.10.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Издание приказа о перечислении денежных средств" | 20.12.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ о перечислении денежных средств |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приказами" | 25.12.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Мероприятие (результат) "Оказана поддержка в виде ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, являющимся ветеранами труда и удостоенным почетных званий Российской Федерации, СССР, РСФСР, на 2024 год" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Прием документов" | 15.01.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Издание приказа с приложением о перечислении денежных средств" | 25.01.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ с приложением о перечислении денежных средств |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.01.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.02.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 28.02.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.03.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.03.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.04.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.04.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.05.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.05.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.06.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 28.06.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.07.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.07.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.08.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.08.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.09.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.09.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.10.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.10.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.11.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 29.11.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 20.12.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 25.12.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Мероприятие (результат) "Оказана поддержка в виде ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, являющимся ветеранами труда и удостоенным почетных званий Российской Федерации, СССР, РСФСР, на 2025 год" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Прием документов" | 15.01.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Издание приказа с приложением о перечислении денежных средств" | 25.01.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ с приложением о перечислении денежных средств |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.01.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.02.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 28.02.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.03.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 28.03.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.04.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.04.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 26.05.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.05.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.06.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 28.06.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.07.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.07.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.08.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.08.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.09.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.09.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 24.10.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.10.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.11.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 28.11.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 19.12.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 25.12.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Мероприятие (результат) "Оказана поддержка в виде ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, являющимся ветеранами труда и удостоенным почетных званий Российской Федерации, СССР, РСФСР, на 2026 год" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Прием документов" | 15.01.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Издание приказа с приложением о перечислении денежных средств" | 25.01.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ с приложением о перечислении денежных средств |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.01.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.02.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 28.02.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.03.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.03.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 24.04.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.04.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.05.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 29.05.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.06.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.06.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 24.07.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.07.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.08.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 28.08.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.09.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.09.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 26.10.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.10.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 25.11.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 30.11.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Контрольная точка "Подготовка приложения к приказу о перечислении денежных средств" | 21.12.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приложение к приказу |
| Контрольная точка "Перечисление денежных средств в соответствии с приложением к приказу" | 25.12.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Справка о перечислении денежных средств получателям |
| Мероприятие (результат) "Оказана поддержка в форме единовременного денежного вознаграждения гражданам, имеющим дипломы о присвоении ученой степени кандидата наук или доктора наук, а также научным руководителям, на 2024 год" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Предоставление вознаграждения" | 31.01.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ о награждении докторов и кандидатов наук, защитивших диссертации, и научных руководителей за подготовку ученого, защитившего кандидатскую или докторскую диссертацию.Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса о награждении целевой премией победителей и призеров областных конкурсов |
| Контрольная точка "Выплата единовременного денежного вознаграждения" | 28.02.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Прием документов" | 30.11.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Решение комиссии о предоставлении вознаграждения" | 25.12.2024 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Протокол комиссии о предоставлении вознаграждения |
| Мероприятие (результат) "Оказана поддержка в форме единовременного денежного вознаграждения гражданам, имеющим дипломы о присвоении ученой степени кандидата наук или доктора наук, а также научным руководителям, на 2025 год" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Предоставление вознаграждения" | 31.01.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ о награждении докторов и кандидатов наук, защитивших диссертации, и научных руководителей за подготовку ученого, защитившего кандидатскую или докторскую диссертацию.Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса о награждении целевой премией победителей и призеров областных конкурсов |
| Контрольная точка "Выплата единовременного денежного вознаграждения" | 28.02.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Прием документов" | 30.11.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Решение комиссии о предоставлении вознаграждения" | 25.12.2025 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Протокол комиссии о предоставлении вознаграждения |
| Мероприятие (результат) "Оказана поддержка в форме единовременного денежного вознаграждения гражданам, имеющим дипломы о присвоении ученой степени кандидата наук или доктора наук, а также научным руководителям, на 2026 год" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Предоставление вознаграждения" | 31.01.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ о награждении докторов и кандидатов наук, защитивших диссертации и научных руководителей за подготовку ученого, защитившего кандидатскую или докторскую диссертацию.Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса о награждении целевой премией победителей и призеров областных конкурсов |
| Контрольная точка "Выплата единовременного денежного вознаграждения" | 28.02.2026 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Прием документов" | 30.11.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Решение комиссии о предоставлении вознаграждения" | 25.12.2026 | Трофименко О.Н., заместитель министра науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Протокол комиссии о предоставлении вознаграждения |
| Мероприятие (результат) "Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ";мероприятие (результат) "Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению)";мероприятие (результат) "Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично" (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)" в 2024 году реализации | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на выполнение государственных работ между Министерством науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса и ГБУ "КШУ" | 31.01 2024 | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Подписанное соглашение |
| Контрольная точка "Подготовка распоряжения Губернатора "О мероприятиях по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2024/2025 учебном году" | 15.02.2024 | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Опубликованное распоряжение |
| Контрольная точка "Оплата вузам второго этапа обучения в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах из средств субсидии областного и федерального бюджетов" | 31.04.2024 | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Платежное поручение |
| Контрольная точка "Набор специалистов на обучение в рамках реализации Государственного плана" | 15.06.2024 | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Отчет по итогам набора специалистов |
| Контрольная точка "Вручение дипломов об окончании обучения" | 30.06.2024 | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Оплата вузам третьего этапа обучения в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах из средств субсидии областного и федерального бюджетов" | 31.07.2024 | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Платежное поручение |
| Контрольная точка "Распределение специалистов в образовательные организации Кемеровской области - Кузбасса" | 30.09.2024 | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Письмо ФБУ "ФРЦ" о распределении по вузам, приказ Минэкономразвития России |
| Контрольная точка "Представление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания выполнение государственных работ" | 31.12.2024 | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Представленный отчет |
| Контрольная точка "Заключение соглашения между Правительством Кемеровской области - Кузбасса и Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах" | 31.12.2024 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Подписанное соглашение |
| Мероприятие (результат) "Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ";мероприятие (результат) "Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению)";мероприятие (результат) "Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично" (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)" в 2025 году реализации | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Представление отчета в Минэкономразвития России о достижении значений результатов предоставления субсидии" | 10.01.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Представленный отчет |
| Контрольная точка "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на выполнение государственных работ между Министерством науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса и ГБУ "КШУ" | 31.01 2025 | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Подписанное соглашение |
| Контрольная точка "Оплата вузам второго этапа обучения в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах из средств субсидии областного и федерального бюджетов" | 31.04.2025 | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Платежное поручение |
| Контрольная точка "Вручение дипломов об окончании обучения" | 30.06.2025 | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Информационно-аналитический отчет |
| Контрольная точка "Оплата вузам третьего этапа обучения в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах из средств субсидии областного и федерального бюджетов" | 31.07.2025 | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Платежное поручение |
| Контрольная точка "Представление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания выполнение государственных работ" | 31.12.2025 | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Представленный отчет |
| Контрольная точка "Представление отчета в Минэкономразвития России о достижении значений результатов предоставления субсидии" | 10.01.2025 | Трегуб Т.А., начальник финансово-экономического отдела Миннауки Кузбасса | Представленный отчет |

Приложение N 5

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Наука, высшее образование

и молодежная политика Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИННАУКИ КУЗБАССА

И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ НАУКИ,

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса (Пфетцер Сергей Александрович, министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Обеспечена деятельность государственных бюджетных учреждений, подведомственных Миннауки Кузбасса |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий в сфере науки и высшего образования | - | КПМ | единиц | 14 | 2023 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Миннауки Кузбасса |
| 2 | Обеспечена деятельность государственных автономных учреждений сферы молодежной политики, подведомственных Миннауки Кузбасса, направленная на развитие молодежной политики и молодежных инициатив в Кузбассе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | - | КПМ | единиц | 18 | 2023 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Миннауки Кузбасса |
| 3 | Оказано содействие в кооперации научно-образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими и производственными центрами, организациями, действующими в реальном секторе экономики |
| 3.1 | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве некоммерческих научно-образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими и производственными центрами, организациями | - | КМП | единиц | 10 | 2023 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Миннауки Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспечена деятельность государственных бюджетных учреждений, подведомственных Миннауки Кузбасса |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий в сфере науки и высшего образования | КПМ | единиц | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Обеспечена деятельность государственных автономных учреждений сферы молодежной политики, подведомственных Миннауки Кузбасса, направленная на развитие молодежной политики и молодежных инициатив в Кузбассе |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | КПМ | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 |
| 3 | Оказано содействие в кооперации научно-образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими и производственными центрами, организациями, действующими в реальном секторе экономики |
| 3.1 | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве некоммерческих научно-образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими и производственными центрами, организациями | КПМ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 15 | 15 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обеспечена деятельность Миннауки Кузбасса |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" | Осуществление текущей деятельности | Обеспечена деятельность Миннауки Кузбасса: расходы на выплату персоналу, иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Обеспечена деятельность государственных бюджетных учреждений, подведомственных Миннауки Кузбасса |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных государственных бюджетных учреждений" | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечена деятельность подведомственных учреждений ГБУ "Кузбасская школа управления". Результатом является уровень ежегодного выполнения количественного показателя государственного задания | процентов | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3. Обеспечена деятельность государственных автономных учреждений сферы молодежной политики, подведомственных Миннауки Кузбасса, направленная на развитие молодежной политики и молодежных инициатив в Кузбассе |
| 3.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных государственных автономных учреждений" | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечена деятельность подведомственных учреждений ГАУ "Кузбасский молодежный центр", ГАУ "Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса". Результатом является уровень ежегодного выполнения количественного показателя государственного задания | процентов | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4. Оказано содействие в кооперации научно-образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими и производственными центрами, организациями, действующими в реальном секторе экономики |
| 4.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность некоммерческих организаций, не являющихся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для финансового обеспечения содействия в реализации научных, образовательных проектов и программ" | Оказание услуг (выполнение работ) | Деятельность автономной некоммерческой организации "Научно-образовательный центр "Кузбасс" осуществляется посредством предоставления из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения содействия в реализации научных, образовательных, технологических проектов и программ.Результатом мероприятия является выполнение плана проведения мероприятий автономной некоммерческой организацией "Научно-образовательный центр "Кузбасс" | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования Миннауки Кузбасса и реализации государственной политики в сфере науки, высшего образования и молодежной политики" (всего), в том числе | 145 428,1 | 131 492,8 | 131 492,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408 413,7 |
| Региональный бюджет | 145 428,1 | 131 492,8 | 131 492,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408 413,7 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" (всего), в том числе | 38 903,6 | 38 903,6 | 38 903,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 710,8 |
| Региональный бюджет | 38 903,6 | 38 903,6 | 38 903,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 710,8 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных государственных бюджетных учреждений" (всего), в том числе | 11 454,5 | 11 454,5 | 11 454,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 363,5 |
| Региональный бюджет | 11 454,5 | 11 454,5 | 11 454,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 363,5 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных государственных автономных учреждений" (всего), в том числе | 54 607,6 | 54 607,6 | 54 607,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163 822,8 |
| Региональный бюджет | 54 607,6 | 54 607,6 | 54 607,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163 822,8 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность некоммерческих организаций, не являющихся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для финансового обеспечения содействия в реализации научных, образовательных проектов и программ" (всего), в том числе | 40 462,4 | 26 527,1 | 26 527,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93 516,6 |
| Региональный бюджет | 40 462,4 | 26 527,1 | 26 527,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93 516,6 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечена деятельность Миннауки Кузбасса |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| 2. Обеспечена деятельность государственных бюджетных учреждений, подведомственных Миннауки Кузбасса |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных государственных бюджетных учреждений" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Утвержден план мероприятий на год на выполнение государственного задания" | 20 январяежегодно | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Приказ ГБУ "Кузбасская школа управления" |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Представлен полугодовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 28 июняежегодно | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Отчет за полугодие |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Перечисление денежных средств" | 31 декабряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Представлен годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 31 декабряежегодно | Скрипак Е.И., и.о. директора Государственного бюджетного учреждения "Кузбасская школа управления" | Отчет за год |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Утверждены нормативы на очередной год" | 31 декабряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на очередной год" | 31 декабряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на следующий год |
| 3. Обеспечена деятельность государственных автономных учреждений сферы молодежной политики, подведомственных Миннауки Кузбасса, направленная на развитие молодежной политики и молодежных инициатив в Кузбассе |
| 3.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных государственных автономных учреждений" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| 3.1.1 | Контрольная точка "Утвержден план мероприятий на год на выполнение государственного задания" | 20 январяежегодно | Бобрикова М.Ф., директор ГАУ "Кузбасский молодежный центр" | Приказ ГАУ "Кузбасский молодежный центр" |
| 3.1.2 | Контрольная точка "Утвержден план мероприятий на год на выполнение государственного задания" | 20 январяежегодно | Путинцева А.В., директор ГАУ "Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса" | Приказ ГАУ "Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса" |
| 3.1.3 | Контрольная точка "Представлен полугодовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 28 июняежегодно | Бобрикова М.Ф., директор ГАУ "Кузбасский молодежный центр" | Отчет за полугодие |
| 3.1.4 | Контрольная точка "Представлен полугодовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 28 июняежегодно | Путинцева А.В., директор ГАУ "Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса" | Отчет за полугодие |
| 3.1.5 | Контрольная точка "Перечисление денежных средств" | 31 декабряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 3.1.6 | Контрольная точка "Представлен годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 31 декабряежегодно | Бобрикова М.Ф., директор ГАУ "Кузбасский молодежный центр" | Отчет за год |
| 3.1.7 | Контрольная точка "Представлен годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 31 декабряежегодно | Путинцева А.В., директор ГАУ "Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса" | Отчет за год |
| 3.1.8 | Контрольная точка "Утверждены нормативы на очередной год" | 31 декабряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 3.1.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на очередной год" | 31 декабряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на следующий год |
| 4. Оказано содействие в кооперации научно-образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими и производственными центрами, организациями, действующими в реальном секторе экономики |
| 4.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность некоммерческих организаций, не являющихся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для финансового обеспечения содействия в реализации научных, образовательных проектов и программ" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| 4.1.1 | Контрольная точка "Представлен квартальный отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, не подлежащих казначейскому сопровождению" | 5 апреляежегодно | Ганиева И.А., директор АНО "Научно-образовательный центр "Кузбасс" | Отчет за первый квартал |
| 4.1.2 | Контрольная точка "Представлен полугодовой отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, не подлежащих казначейскому сопровождению" | 5 июляежегодно | Ганиева И.А., директор АНО "Научно-образовательный центр "Кузбасс" | Отчет за полугодие |
| 4.1.3 | Контрольная точка "Представлен отчет за 9 месяцев о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, не подлежащих казначейскому сопровождению" | 5 октябряежегодно | Ганиева И.А., директор АНО "Научно-образовательный центр "Кузбасс" | Отчет за 9 месяцев |
| 4.2.4 | Контрольная точка "Представлен годовой отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, не подлежащих казначейскому сопровождению" | 15 январяежегодно | Ганиева И.А., директор АНО "Научно-образовательный центр "Кузбасс" | Отчет за год |
| 4.1.5 | Контрольная точка "Перечислены средства субсидии"(в соответствии с графиком к соглашению) | 31 январяежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 4.1.6 | Контрольная точка "Перечислены средства субсидии"(в соответствии с графиком к соглашению) | 28 февраляежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 4.1.7 | Контрольная точка "Перечислены средства субсидии"(в соответствии с графиком к соглашению) | 31 мартаежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 4.1.8 | Контрольная точка "Перечислены средства субсидии"(в соответствии с графиком к соглашению) | 30 апреляежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 4.1.9 | Контрольная точка "Перечислены средства субсидии"(в соответствии с графиком к соглашению) | 31 маяежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 4.1.10 | Контрольная точка "Перечислены средства субсидии"(в соответствии с графиком к соглашению) | 30 июняежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 4.1.11 | Контрольная точка "Перечислены средства субсидии"(в соответствии с графиком к соглашению) | 31 июляежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 4.1.12 | Контрольная точка "Перечислены средства субсидии"(в соответствии с графиком к соглашению) | 31 августаежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 4.1.13 | Контрольная точка "Перечислены средства субсидии"(в соответствии с графиком к соглашению) | 30 сентябряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 4.1.14 | Контрольная точка "Перечислены средства субсидии"(в соответствии с графиком к соглашению) | 31 октябряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 4.1.15 | Контрольная точка "Перечислены средства субсидии"(в соответствии с графиком к соглашению) | 30 ноябряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 4.1.16 | Контрольная точка "Перечислены средства субсидии"(в соответствии с графиком к соглашению) | 31 декабряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| 4.1.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, не подлежащих казначейскому сопровождению" | 31 декабряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Приказ Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |

Приложение N 6

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Наука, высшее образование

и молодежная политика Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ

ИНИЦИАТИВ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство науки, высшего образования и молодежной политики КузбассаПфетцер Сергей Александрович, министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реализован комплекс мероприятий, направленных на содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни Кузбасса |
| 1.1 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению молодежи в творческую деятельность | Возрастающий | КПМ | процентов | 27,23 | 2023 | 27,6 | 27,7 | 27,8 | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,2 | Миннауки Кузбасса |
| 1.2 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по воспитанию гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации | Возрастающий | КПМ | человеко-дней | 51000 | 2023 | 51250 | 51500 | 51750 | 52000 | 52250 | 52500 | 52750 | Миннауки Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Реализован комплекс мероприятий, направленных на содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни Кузбасса |
| 1.1 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению молодежи в творческую деятельность | КПМ | процентов | 4,3 | 8,2 | 12,5 | 14,0 | 16,5 | 18,1 | 20,1 | 22,3 | 23,6 | 24,5 | 25,9 | 27,6 |
| 1.2 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по воспитанию гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации | КПМ | человеко-дней | 5000 | 7500 | 12000 | 16000 | 21000 | 25000 | 29000 | 33000 | 37000 | 43000 | 48000 | 51250 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 123 | 14 |
| 1. Реализован комплекс мероприятий, направленных на содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни Кузбасса |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Реализованы меры, направленные на развитие молодежной политики в Кемеровской области - Кузбассе" | Осуществление текущей деятельности | Созданы условия для самореализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи, включающее научно-методическое, информационное обеспечение сферы молодежной политики.Проведены обучение, подготовка и переподготовка кадров в сфере молодежной политики.Обеспечены организация, проведение и участие в мероприятиях различного уровня в сфере молодежной политики.Организована деятельность профильных трудовых отрядов (студенческих и молодежных отрядов, подростковых, педагогических и иных профильных отрядов) на территории региона. Обеспечено транспортное сопровождение мероприятий, закупка сувенирной продукции.Результатом является выполнение запланированных мероприятий | процентов | 100 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Осуществлено финансирование для реализации молодежных проектов" | Иные мероприятия | Некоммерческие организации получили финансирование на реализацию проектов - победителей конкурса молодежных проектов | единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в сфере молодежной политики" | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка молодежных инициатив" (всего), в том числе | 42 258,9 | 42 258,9 | 42 258,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 776,7 |
| Региональный бюджет | 42 258,9 | 42 258,9 | 42 258,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 776,7 |
| Мероприятие (результат) "Реализованы меры, направленные на развитие молодежной политики в Кемеровской области - Кузбассе" (всего), в том числе | 31 789,9 | 31 789,9 | 31 789,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 369,7 |
| Региональный бюджет | 31789,9 | 31789,9 | 31 789,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 369,7 |
| Мероприятие (результат) "Осуществлено финансирование для реализации молодежных проектов" (всего), в том числе | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| Региональный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в сфере молодежной политики" (всего), в том числе | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 440,0 |
| Региональный бюджет | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 440,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реализован комплекс мероприятий, направленных на содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни Кузбасса |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Реализованы меры, направленные на развитие молодежной политики в Кемеровской области - Кузбассе" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Сформирован план мероприятий на год" | 1 февраляежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | План |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации плана мероприятий за I квартал отчетного года" | 15 апреляежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Отчет |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации плана мероприятий за II квартал отчетного года" | 15 июляежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Отчет |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации плана мероприятий за III квартал отчетного года" | 15 октябряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Отчет |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации плана мероприятий за IV квартал отчетного года" | 20 январяежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Отчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Осуществлено финансирование для реализации молодежных проектов" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Объявлено о проведении конкурса" | 1 сентябряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационная справка |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Осуществлен прием заявок" | 10 сентябряежегодно | Путинцева А.В., директор ГАУ "Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса" | Информационная справка |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Определены победители конкурса" | 1 октябряежегодно | Путинцева А.В., директор ГАУ "Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса" | Информационная справка |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Осуществлены выплаты победителям" | 10 декабряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Платежное поручение |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в сфере молодежной политики" | - | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Объявлено о проведении конкурса" | 20 сентябряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Информационная справка |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Осуществлен прием заявок" | 30 сентябряежегодно | Путинцева А.В., директор ГАУ "Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса" | Информационная справка |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Определены победители конкурса" | 20 октябряежегодно | Путинцева А.В., директор ГАУ "Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса" | Информационная справка |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Осуществлены выплаты победителям" | 25 декабряежегодно | Пфетцер С.А., министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Платежное поручение |

Приложение N 7

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Наука, высшее образование

и молодежная политика Кузбасса"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР В ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" В РАМКАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

"НАУКА, ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КУЗБАССА"

1. Настоящие Правила устанавливают цель, порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на реализацию мероприятия "Реализация мер в области государственной молодежной политики" в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса" (далее - субсидия).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходного обязательства муниципальных образований на реализацию мероприятия "Реализация мер в области государственной молодежной политики" в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса".

2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

наличие нормативных правовых актов муниципальных образований, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса;

заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с [пунктом 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=133463&dst=100051) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, утвержденных постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.06.2020 N 377 "О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса" (далее - Правила формирования субсидий), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

наличие в муниципальном образовании органа по делам молодежи;

наличие в муниципалитете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

взаимодействие органа по делам молодежи и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в части трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете, в рамках деятельности профильных отрядов.

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения между Министерством науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса и муниципальным образованием о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенного в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Кузбасса (далее - соглашение).

5. Соглашением могут предусматриваться различные уровни софинансирования по отдельным мероприятиям, в целях реализации которых предоставляется субсидия.

6. Субсидии предоставляются Министерством науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса как получателя средств областного бюджета на предоставление субсидий, на цели, указанные в [пункте 1](#P5495) настоящих Правил.

7. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период ежегодно утверждается распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального образования, исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.

8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования (Si), определяется по формуле:

Si = K x R x Z,

где:

Si - объем субсидии бюджету муниципального образования;

K - количество работников;

R - размер заработной платы;

Z - отчисления во внебюджетные фонды.

9. Оценка эффективности использования субсидии в отчетном финансовом году осуществляется Министерством науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса путем сравнения установленного соглашением и фактически достигнутого значений показателей результативности (результатов) использования субсидии.

10. Возврат средств из бюджетов муниципальных образований в областной бюджет в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и их последующее использование осуществляются в порядке, предусмотренном [пунктом 13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=133463&dst=100082) Правил формирования субсидий.

11. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидии, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктом 13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=133463&dst=100082) Правил формирования субсидий, а также в случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

12. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется Министерством науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса и органами государственного финансового контроля.