|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Курганской области от 09.12.2020 N 388 (ред. от 03.04.2023) "О государственной программе Курганской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области" (вместе с "Перечнем мероприятий государственной программы Курганской области "Обеспечение общественного порядка и Противодействие преступности в Курганской области", "Информацией по ресурсному обеспечению государственной программы Курганской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области") |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 29.06.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 декабря 2020 г. N 388

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Курганской области  от 08.06.2021 [N 151](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016EBE745D04288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16F1F5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP), от 01.10.2021 [N 292](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E9EC40D84288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16F1F5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP), от 22.12.2021 [N 417](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016EEE94CD94288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16F1F5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP),  от 04.02.2022 [N 11](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016EFEC44DF4288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16F1F5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP), от 15.07.2022 [N 238](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016EDEC44D14288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16F1F5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP), от 03.04.2023 [N 74](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E3E74DD04288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16F1F5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP)) |  |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E2EE45DD4288E32192E6AEF81FA48F2384F02BE6FF6F1C47059C15AEm8P) Правительства Курганской области от 8 июля 2013 года N 315 "О государственных программах Курганской области" Правительство Курганской области постановляет:

1. Утвердить государственную [программу](#P41) Курганской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области разработать и утвердить в установленном порядке муниципальные программы профилактики правонарушений.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Губернатора Курганской области.

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016EDEC44D14288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16F1C5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP) Правительства Курганской области от 15.07.2022 N 238)

Губернатор Курганской области

В.М.ШУМКОВ

Приложение

к постановлению

Правительства

Курганской области

от 9 декабря 2020 г. N 388

"О государственной программе

Курганской области "Обеспечение

общественного порядка и

противодействие преступности

в Курганской области"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Курганской области  от 04.02.2022 [N 11](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016EFEC44DF4288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16F1F5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP), от 15.07.2022 [N 238](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016EDEC44D14288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16F125253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP), от 03.04.2023 [N 74](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E3E74DD04288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16F1C5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP)) |  |

Раздел I. ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Государственная программа Курганской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области" (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель | Правительство Курганской области |
| Соисполнители | Органы исполнительной власти Курганской области; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области (по согласованию); Курганский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию); Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области (по согласованию); Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области (по согласованию); прокуратура Курганской области (по согласованию); Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области (по согласованию); Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области (по согласованию); Федеральное казенное учреждение "Военный комиссариат Курганской области" (по согласованию); Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию); Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной наркологический диспансер"; Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной центр медицины катастроф"; Государственное бюджетное учреждение Курганской области "Управление по обеспечению деятельности Правительства Курганской области"; Государственное казенное учреждение "Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области"; органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию); организации и учреждения, участвующие в выполнении мероприятий Программы (по согласованию) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016EDEC44D14288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16E1A5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP) Правительства Курганской области от 15.07.2022 N 238) | |
| Цель | Повышение качества и результативности противодействия преступности, незаконному обороту наркотиков, охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также создание условий, способствующих снижению уровня коррупции и повышению антикоррупционного сознания граждан |
| Задачи | Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Курганской области;  повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан;  выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, повышение качества профилактической антинаркотической деятельности и совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи;  осуществление мониторинга наркоситуации в Курганской области;  формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их к участию в программах комплексной реабилитации, развитие системы наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации;  повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности участия в дорожном движении детей;  повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и формирование их законопослушного поведения;  совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;  повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих Курганской области и муниципальных служащих в Курганской области, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания |
| Целевые индикаторы | Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений (процент);  первичная заболеваемость наркоманией на 100 тысяч населения (чел.);  вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тысяч населения (чел.);  криминогенность наркомании на 100 тысяч населения (чел.);  количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних, на 100 тысяч населения (чел.);  количество случаев смерти в результате потребления наркотиков на 100 тысяч населения (чел.);  количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.);  число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.);  число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тысяч населения (социальный риск) (чел.);  число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) (чел.);  доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологического исследования) (процент) |
| Сроки реализации | 2021 - 2025 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E3E74DD04288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16F125253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP) Правительства Курганской области от 03.04.2023 N 74) | |
| Региональный проект | "Безопасность дорожного движения (Курганская область)" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E3E74DD04288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16E1D5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP) Правительства Курганской области от 03.04.2023 N 74) | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый объем бюджетного финансирования реализации Программы в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составляет 581294,0 тысячи рублей, в том числе по годам:  2021 год - 123472,1 тысячи рублей;  2022 год - 138485,4 тысячи рублей;  2023 год - 106445,5 тысячи рублей;  2024 год - 106445,5 тысячи рублей;  2025 год - 106445,5 тысячи рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E3E74DD04288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16D1A5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP) Правительства Курганской области от 03.04.2023 N 74) | |
| Объемы финансирования регионального проекта "Безопасность дорожного движения (Курганская область)" | Планируемый объем бюджетного финансирования реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения (Курганская область)" составляет 525675,7 тысячи рублей, в том числе по годам:  2021 год - 104319,9 тысячи рублей;  2022 год - 115988,5 тысячи рублей;  2023 год - 101789,1 тысячи рублей;  2024 год - 101789,1 тысячи рублей;  2025 год - 101789,1 тысячи рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E3E74DD04288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16D135253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP) Правительства Курганской области от 03.04.2023 N 74) | |
| Ожидаемые результаты реализации | Стабильное снижение уровня преступности в Курганской области;  формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;  обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений;  повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы;  сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;  обеспечение планомерной и полной реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту;  обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах;  своевременное проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах, мостах и железнодорожных переездах, поддержание проезжей части в исправном состоянии;  снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизма;  обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD15422FF974E911E9E412851DD3BE769BECF9BF50FDDF67D1FD28EFEA3B4B1D529115E26999AD94F2AA1EA3m8P) безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года N 1-р;  повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения;  повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности |

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ПРЕСТУПНОСТИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Разработка Программы предусмотрена Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD15422CF875E417ECE412851DD3BE769BECF9AD50A5D365D8E329E9FF6D1A5BA0m4P) от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" и обусловлена необходимостью интеграции усилий органов исполнительной власти Курганской области и правоохранительных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения ее уровня, а также устранения факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку.

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Курганской области по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, противодействия незаконному обороту наркотиков.

Эффективным способом решения проблем снижения уровня немедицинского потребления наркотиков и сокращения объема их незаконного оборота является программно-целевой метод.

Следуя положениям [Стратегии](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD154229F57FEF18E2E412851DD3BE769BECF9BF50FDDF67D1FD28EDEA3B4B1D529115E26999AD94F2AA1EA3m8P) государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года N 733 (далее - Стратегия), исходя из анализа складывающейся наркоситуации и прогноза ее развития на ближайшую перспективу, становится очевидной необходимость реализации Программы, предусматривающей комплекс скоординированных мероприятий социального, медицинского, правового и организационного характера.

[Стратегией](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD15422FF974E911E9E412851DD3BE769BECF9BF50FDDF67D1FD28EFEA3B4B1D529115E26999AD94F2AA1EA3m8P) безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года N 1-р, предусмотрено повышение дисциплины на дорогах; улучшение качества дорожной инфраструктуры; повышение организации дорожного движения; повышение качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим; сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; обеспечение безопасности граждан и государства.

В Курганской области проводится комплексная работа по противодействию коррупции на всех уровнях власти, в которой принимают участие органы прокуратуры, правоохранительные органы, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Курганской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, а также институты гражданского общества и средства массовой информации.

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы сформированы с учетом результатов реализации государственных программ Курганской области правоохранительной направленности в 2015 - 2020 годах, предварительные итоги выполнения которых показали, что задачи, поставленные при их утверждении, достигаются.

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ПРЕСТУПНОСТИ

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области.

В соответствии с [пунктами 21](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD154229F57FEF18E2E412851DD3BE769BECF9BF50FDDF67D1FC2DE7EA3B4B1D529115E26999AD94F2AA1EA3m8P), [22](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD154229F57FEF18E2E412851DD3BE769BECF9BF50FDDF67D1FC2DE6EA3B4B1D529115E26999AD94F2AA1EA3m8P) Стратегии, ее реализация осуществляется на основании перечней приоритетных направлений (планов мероприятий) реализации Стратегии в субъектах Российской Федерации, разработанных антинаркотическими комиссиями в субъектах Российской Федерации (далее - перечни приоритетных направлений). Мероприятия, предусмотренные перечнями приоритетных направлений, включаются в государственные программы субъектов Российской Федерации.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и цепям государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе обозначенным в Федеральном [законе](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD15422CF875E417ECE412851DD3BE769BECF9AD50A5D365D8E329E9FF6D1A5BA0m4P) от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", [постановлении](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD154229F27BEA12EAE412851DD3BE769BECF9AD50A5D365D8E329E9FF6D1A5BA0m4P) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 345 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности".

Кроме того, направления реализации Программы соответствуют стратегическим приоритетам и целям государственной политики, определенным в Федеральном [законе](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD154229F575EB17E9E412851DD3BE769BECF9AD50A5D365D8E329E9FF6D1A5BA0m4P) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных государственных задач в сфере профилактики правонарушений положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации и Курганской области.

Раздел IV. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: повышение качества и результативности противодействия преступности, незаконному обороту наркотиков, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также создание условий, способствующих снижению уровня коррупции и повышению антикоррупционного сознания граждан.

Задачи Программы:

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Курганской области;

повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан;

осуществление мониторинга наркоситуации в Курганской области;

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их к участию в программах комплексной реабилитации, развитие системы наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации;

выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, повышение качества профилактической антинаркотической деятельности и совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи;

повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности участия в дорожном движении детей;

повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и формирование их законопослушного поведения;

совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих Курганской области и муниципальных служащих в Курганской области, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания.

Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы: 2021 - 2025 годы.

Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы.

Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в Курганской области, в том числе:

стабильное снижение уровня преступности в Курганской области;

формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;

обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений;

повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы;

сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

обеспечение планомерной и полной реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту;

обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на дорогах;

своевременное проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах, мостах и железнодорожных переездах, поддержание проезжей части в исправном состоянии;

снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизма;

обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD15422FF974E911E9E412851DD3BE769BECF9BF50FDDF67D1FD28EFEA3B4B1D529115E26999AD94F2AA1EA3m8P) безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года N 1-р;

повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения;

повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности.

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

[Перечень](#P300) мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении 1 к Программе.

Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый показатель, 2019 год | Год реализации Программы | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | процент | 24,1 | 23,9 | 23,6 | 23,5 | 23,3 | 23,1 |
| Первичная заболеваемость наркоманией на 100 тысяч населения | чел. | 20,0 | 19,8 | 19,6 | 19,4 | 19,2 | 19,0 |
| Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тысяч населения | чел. | 182,3 | 181,8 | 181,3 | 180,8 | 180,3 | 179,8 |
| Криминогенность наркомании на 100 тысяч населения | чел. | 103,6 | 103,1 | 102,6 | 102,1 | 101,6 | 101,1 |
| Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних, на 100 тысяч населения | чел. | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
| Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков на 100 тысяч населения | чел. | 1,80 | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,60 | 1,55 |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 161 | 159 | 149 | 138 | 131 | 124 |
| Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тысяч населения (социальный риск) | чел. | 19,46 | 18,48 | 17,56 | 16,68 | 15,85 | 14,85 |
| Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) | чел. | 4,47 | 4,25 | 4,04 | 3,84 | 3,65 | 3,55 |
| Доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологического исследования) | процент | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы уточняются в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в [приложении 2](#P1319) к Программе.

Приложение 1

к государственной программе

Курганской области

"Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности

в Курганской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ПРЕСТУПНОСТИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016EDEC44D14288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16C1A5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP) Правительства Курганской области от 15.07.2022 N 238) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат |
| Направление "Профилактика правонарушений в Курганской области" | | | | |
| 1. | Проведение совместных коллегий, координационных совещаний, рабочих встреч руководителей областных органов системы профилактики для реализации мероприятий по предупреждению правонарушений | УМВД  (по согласованию), УФСИН  (по согласованию), прокуратура Курганской области (по согласованию), ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений |
| 2. | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на стимулирование граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам в выявлении и раскрытии преступлений | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 3. | Осуществление в населенных пунктах Курганской области локальных профилактических операций по обеспечению правопорядка в общественных местах, в том числе на улицах | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Стабильное снижение уровня преступности в Курганской области |
| 4. | Организация обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичных, культурно-зрелищных, религиозных, спортивных и иных мероприятий с массовым участием граждан | УМВД  (по согласованию), УФСВНГ  (по согласованию), ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений; стабильное снижение уровня преступности в Курганской области |
| 5. | Проведение встреч с населением обслуживаемых административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций по вопросам профилактики правонарушений | УМВД  (по согласованию), ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 6. | Проведение мероприятий по привлечению к административной ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов | УФССП  (по согласованию), УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 7. | Реализация целевых мероприятий по предупреждению бытовых и рецидивных преступлений среди лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в уголовно-исполнительной инспекции | УМВД  (по согласованию), УФСИН  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 8. | Проведение оперативно-профилактических, оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений (правонарушений), совершаемых в сфере производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 9. | Проведение профилактических акций и мероприятий "Помоги пойти учиться", "Подросток" на основе анализа причин и условий, способствующих детской безнадзорности, совершению противоправных деяний | УМВД  (по согласованию), УФСИН  (по согласованию), ДОН, ДЗО, ГУСЗН | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений |
| 10. | Осуществление профилактических мероприятий по выявлению фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним с обязательным реагированием и принятием соответствующих мер процессуального характера | УМВД  (по согласованию), ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 11. | Организация и проведение межведомственных рейдов по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, выявлению родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей | ОМС  (по согласованию), ГУСЗН,  УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 12. | Проведение ежеквартальных мероприятий "Единый день профилактики" для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел | УМВД  (по согласованию), УФСИН  (по согласованию), ОМС  (по согласованию), ГУСЗН, ДОН, УФКС | 2021 - 2025 годы |
| 13. | Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение противоправного поведения, самовольных уходов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ГУСЗН, ДОН, ДЗО, УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 14. | Проведение ежеквартального оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант" по выявлению нарушений правил пребывания иностранных граждан на территории Курганской области и правил привлечения иностранной рабочей силы | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 15. | Обеспечение своевременного оформления паспортов осужденным, находящимся в исправительных учреждениях, при поступлении соответствующего запроса по установленной форме | УМВД  (по согласованию), УФСИН  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 16. | Взаимодействие с общественными организациями, созданными по национальному признаку в целях содействия адаптации и интеграции в российское общество приезжающих иностранных граждан | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 17. | Сбор и обобщение информации о численности мигрантов, временно пребывающих на территории Курганской области и осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешительных документов (патентов и разрешений на работу) | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 18. | Проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации по вопросам профилактики правонарушений со стороны иностранных граждан | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний |
| 19. | Проведение лекций, бесед и занятий с педагогическими коллективами, учащимися образовательных учреждений Курганской области по профилактике экстремизма и терроризма | УМВД  (по согласованию),  ДОН | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений |
| 20. | Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде совместно с молодежными общественными объединениями, организациями и движениями, ведущими работу в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи | УМВД  (по согласованию), ДОН | 2021 - 2025 годы |
| 21. | Проведение обследований антитеррористической защищенности объектов сферы образования, оснащения их необходимыми инженерно-техническими средствами | ДОН, УФКС, УК, ДЗО | 2021 - 2025 годы |
| 22. | Приведение уровня укрепленности и антитеррористической защищенности объектов сферы образования в соответствии с требованиями, установленными [постановлением](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD154229F07DED13EFE412851DD3BE769BECF9AD50A5D365D8E329E9FF6D1A5BA0m4P) Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", а также повышение безопасности мест отдыха и оздоровления детей | ДОН, УФКС, УК, ДЗО,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 23. | Проведение командно-штабных и тактико-специальных антитеррористических учений по осуществлению первоочередных мер, направленных на пресечение террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории муниципальных образований Курганской области | УМВД  (по согласованию), УФСВНГ  (по согласованию), ЛО  (по согласованию), ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 24. | Обследование совместно с представителями жилищно-эксплуатационных организаций технической укрепленности жилых домов на предмет их антитеррористической устойчивости. Принятие мер по устранению выявленных нарушений | УМВД  (по согласованию), ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 25. | Обеспечение материального стимулирования деятельности народных дружинников | Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений; формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний |
| 26. | Обеспечение реализации Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Курганской области о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных [Законом](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E3EB41DC4288E32192E6AEF81FA48F2384F02BE6FF6F1C47059C15AEm8P) Курганской области от 20 ноября 1995 года N 25 "Об административных правонарушениях на территории Курганской области" | Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений |
| 27. | Проведение обучающих семинаров по вопросам технической защиты информации и безопасности персональных данных для ответственных по информационной безопасности в ОИВ и ОМС | Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы |
| 28. | Организация и проведение пресс-конференций, брифингов и прямых линий для журналистов областных и городских средств массовой информации с участием руководства правоохранительных органов с целью информирования общественности о деятельности правоохранительных органов, предоставление возможности обращения граждан в режиме реального времени к руководителям правоохранительных органов с жалобами и предложениями по совершенствованию профилактической деятельности | Правительство Курганской области, УМВД  (по согласованию), прокуратура Курганской области (по согласованию), ЛО  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний |
| 29. | Проведение информационно-пропагандистского сопровождения результатов деятельности правоохранительных органов, доведение до широкой общественности через печатные и электронные средства массовой информации сведений о профилактических антинаркотических мероприятиях | УМВД  (по согласованию), прокуратура Курганской области (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 30. | Организация обмена информацией в отношении осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также осужденных, отбывавших наказание за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | УФСИН  (по согласованию), УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений |
| 31. | Осуществление совместных мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы | УФСИН  (по согласованию), ГУТЗН | 2021 - 2025 годы |
| 32. | Обеспечение направления лиц без определенного места жительства и занятий в отделение социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий Государственного автономного учреждения "Центр социального обслуживания населения по городу Кургану" | УФСИН  (по согласованию), ГУСЗН | 2021 - 2025 годы |
| 33. | Проведение ежегодных оперативно-профилактических операций "Условник", "Рецидив", "Повторник" | УФСИН  (по согласованию), УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Стабильное снижение уровня преступности в Курганской области |
| 34. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних на объектах транспорта, предупреждение подростковой преступности | ЛО  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений |
| 35. | Организация совместной работы по розыску лиц, совершивших правонарушение, скрывшихся от суда и следствия, пропавших без вести | ЛО  (по согласованию), УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Стабильное снижение уровня преступности в Курганской области |
| 36. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детского железнодорожного травматизма, безнадзорности среди несовершеннолетних | ЛО  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений |
| 37. | Проведение бесед, лекций в учебных заведениях, расположенных вблизи железной дороги, а также на предприятиях и организациях транспортной инфраструктуры по вопросам профилактики правонарушений на объектах железнодорожного транспорта | ЛО  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 38. | Организация содействия территориальным органам УМВД в привлечении частных охранных организаций к обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий | УФСВНГ  (по согласованию), УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 39. | Организация обмена информацией о состоянии криминогенной обстановки, происшествиях, лицах, находящихся в розыске, и доведение ее до частных охранных организаций | УФСВНГ  (по согласованию), УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 40. | Организация проведения специальных совместных тренировок по тактике действия частных охранников, в том числе сотрудников групп быстрого реагирования, на охраняемых ими объектах при возникновении чрезвычайных ситуаций | УФСВНГ  (по согласованию), УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 41. | Организация на возмездной основе добровольной сдачи населением оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Правительство Курганской области, УФСВНГ  (по согласованию), УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 42. | Организация поощрения работников частных охранных организаций, внесших значительный вклад в охрану правопорядка, грамотами, благодарностями | Правительство Курганской области, УФСВНГ  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 43. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий (операций), направленных на профилактику правонарушений в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности | УФСВНГ  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 44. | Организация работы волонтерских отрядов по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов, пожилым гражданам | ДОН,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 45. | Участие несовершеннолетних в ремонтно-восстановительных работах по приведению в порядок мемориалов, памятников, обелисков воинской славы, благоустройству прилегающих территорий, мест захоронения защитников Отечества в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD154229F278EB18EEE412851DD3BE769BECF9AD50A5D365D8E329E9FF6D1A5BA0m4P) от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | ОМС  (по согласованию), ДОН | 2021 - 2025 годы |
| 46. | Обеспечение индивидуальными брелоками безопасности медицинских работников бригад скорой медицинской помощи и врачей (фельдшеров) участковых служб поликлиник Курганской области | ДЗО | 2021 - 2025 годы |
| 47. | Реализация в организациях социального обслуживания Курганской области технологии "Родник", направленной на социальную адаптацию лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы | ГУСЗН | 2021 - 2025 годы |
| 48. | Проведение лекций, бесед, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних | ДОН,  УМВД  (по согласованию), ГУСЗН | 2021 - 2025 годы | Формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний |
| 49. | Осуществление профориентационной работы и организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД | ГУТЗН,  УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений |
| 50. | Содействие занятости граждан, освободившихся (освобождающихся) из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества | ГУТЗН,  УФСИН  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 51. | Создание условий по привлечению лиц, освободившихся из мест лишения свободы, к выполнению разовых и сезонных работ | ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 52. | Ежеквартальное предоставление сведений в УМВД о количестве запросов, направленных в органы внутренних дел в отношении осужденных, на которые в установленные сроки не поступили ответы | УФСИН  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 53. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | УФКС | 2021 - 2025 годы |
| 54. | Реализация мероприятий по выявлению и пресечению нарушений в области обращения с отходами, повлекших образование мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, использования земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, нарушения правил использования лесных ресурсов | ДГЗООСиПР,  УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 55. | Проведение мероприятий по выявлению лиц, совершивших противоправные деяния в области охраны окружающей среды и природопользования | ДГЗООСиПР,  УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 56. | Проведение разъяснительной работы с населением по профилактике правонарушений с целью предупреждения противоправных деяний в области охраны окружающей среды и природопользования | ДГЗООСиПР | 2021 - 2025 годы |
| 57. | Организация мониторинга проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Курганской области | ДСГиЖКХ | 2021 - 2025 годы |
| 58. | Реализация технологии библиоадаптации для несовершеннолетних, совершивших правонарушения | УК | 2021 - 2025 годы | Формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний |
| 59. | Организация цикла публикаций, теле- и радиопередач в средствах массовой информации, направленных на повышение положительного имиджа сотрудников правоохранительных органов Курганской области, формирование правосознания граждан и воспитание у населения активной гражданской позиции по пресечению правонарушений и преступлений | Правительство Курганской области, УМВД  (по согласованию), прокуратура Курганской области (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 60. | Организация телевизионной программы информационно-профилактического характера "Дежурная часть. Курган" | ДИВП | 2021 - 2025 годы |
| 61. | Организация телевизионных программ информационно-профилактического характера "Право и закон", "На страже закона" | ДИВП | 2021 - 2025 годы |
| 62. | Разработка и реализация совместно с представителями учреждений социальной защиты населения комплекса дополнительных мер, направленных на информирование граждан, в том числе пожилого возраста, о мошеннических действиях, кражах, включая с использованием IT-технологий | УМВД  (по согласованию), ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений |
| 63. | Разработка и реализация комплекса дополнительных мер, в том числе межведомственного характера, направленных на оказание профилактического воздействия на лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, предупреждение и пресечение преступлений против личности и собственности граждан | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний |
| 64. | Организация изготовления памятки в рамках профилактической акции "Банковская карта" | Правительство Курганской области | 2021 - 2022 годы | Стабильное снижение уровня преступности в Курганской области |
| 65. | Приобретение для УМВД мотоциклов для реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | ДИЗО | 2021 год |
| 66. | Приобретение для УМВД транспортных средств для реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | ДИЗО | 2021 - 2022 годы |
| 67. | Приобретение для УМВД стационарных пунктов полиции для реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | ДИЗО | 2021 - 2022 годы |
| Направление "Противодействие незаконному обороту наркотиков" | | | | |
| 68. | Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на стимулирование граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам в выявлении и раскрытии преступлений | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту |
| 69. | Проведение мониторинга ситуации, отражающей масштабы немедицинского потребления и распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, сильнодействующих веществ (далее - наркотики), состояние преступности в данной сфере в Курганской области, социологических исследований, направленных на изучение ситуации, связанной с распространенностью проблемы наркомании | Правительство Курганской области, ДЗО,  УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |  |
| 70. | Проведение профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью", комплексной межведомственной операции "Мак", а также межведомственных профилактических операций, направленных на перекрытие каналов незаконного оборота наркотиков и противодействие преступности в Курганской области | УМВД  (по согласованию), ЛО  (по согласованию), ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| 71. | Проведение рейдовых оперативно-профилактических мероприятий в местах массового досуга граждан (кафе, бары, рестораны, кальянные) | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 72. | Проведение совместных мероприятий по выявлению и пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации наркотиков в общественных местах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | УМВД  (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 73. | Осуществление контрольных мероприятий в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 74. | Создание и ведение информационно-аналитических баз данных по выявленным и уничтоженным посевам и очагам произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Постоянная актуализация сведений и мониторинг состояния проводимой работы с принятием мер по каждому очагу и посеву | УМВД  (по согласованию), ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 75. | Принятие в пределах компетенции мер по выявлению и ликвидации очагов произрастания наркосодержащих растений и снижению объемов засоренных коноплей земель сельскохозяйственного назначения | ДАК,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 76. | Проведение с осужденными, состоящими на учете в УФСИН, бесед, лекций и видео лекториев, направленных на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ и предупреждение совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ | УФСИН  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 77. | Организация посещения обучающимися образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Курганской области исправительных учреждений Курганской области, в которых отбывают наказание осужденные за потребление, сбыт и хранение наркотиков | УФСИН  (по согласованию), ДОН | 2021 - 2025 годы |
| 78. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение употребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков на объектах транспорта | ЛО  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 79. | Проведение профилактических бесед с гражданами призывного возраста в ходе мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу | ВКО  (по согласованию), УМВД  (по согласованию), ДЗО, ДОН | 2021 - 2025 годы |
| 80. | Проведение мероприятий по раннему выявлению наркопотребителей среди воспитанников, учащихся и студентов образовательных организаций Курганской области:  I этап: социально-психологическое тестирование;  II этап: профилактические медицинские осмотры | ДОН,  ДЗО,  УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 81. | Выявление, лечение и медицинская реабилитация лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, на территории Курганской области | ДЗО | 2021 - 2025 годы |
| 82. | Организация раннего выявления лиц из группы риска по развитию наркологических расстройств и проведение профилактической работы с ними | ДЗО | 2021 - 2025 годы | Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| 83. | Организация выявления лиц, склонных к употреблению наркотиков, в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров определенных групп населения и направление данных лиц в кабинеты медицинской профилактики медицинских организаций, находящихся на территории Курганской области | ДЗО,  ГБУ "КОЦМК" | 2021 - 2025 годы | Повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| 84. | Совершенствование методик мотивационной работы медицинских психологов ГБУ "КОНД" с пациентами наркологического профиля на включение в программы медицинской реабилитации от наркотической зависимости | ДЗО,  ГБУ "КОНД" | 2021 - 2025 годы |
| 85. | Совершенствование программ медицинской реабилитации больных наркологического профиля | ДЗО,  ГБУ "КОНД" | 2021 - 2025 годы |
| 86. | Организация обследования лиц, страдающих наркологическими расстройствами, на своевременное выявление ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем | ДЗО | 2021 - 2025 годы |
| 87. | Своевременное информирование медицинскими организациями, подведомственными Департаменту здравоохранения Курганской области, Управление наркотического контроля УМВД о лицах, обратившихся в медицинские организации и не закончивших прохождение диагностики, лечения, медицинской и социальной реабилитации от наркотической зависимости по решению суда | ДЗО | 2021 - 2025 годы |
| 88. | Выезды мобильной полипрофессиональной бригады в образовательные организации и учреждения государственной поддержки детства Курганской области с целью проведения социально-психологической работы по профилактике употребления психоактивных веществ | ДЗО | 2021 - 2025 годы | Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| 89. | Привлечение специалистов в медицинские организации, оказывающие медицинские услуги по профилю "психиатрия-наркология" | ДЗО | 2021 - 2025 годы | Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; обеспечение планомерной и полной реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту |
| 90. | Проведение мероприятий по повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников, осуществляющих противодействие наркопреступности | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| 91. | Подготовка и переподготовка кадров (врачи-психиатры-наркологи, средние медицинские работники, медицинские психологи) | ДЗО | 2021 - 2025 годы | Повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| 92. | Организация деятельности волонтерских отрядов антинаркотической направленности в образовательных организациях Курганской области, в том числе проведение областных сборов волонтеров | ДОН,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту |
| 93. | Организация мероприятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, с привлечением добровольческих (волонтерских) организаций | УК | 2021 - 2025 годы |
| 94. | Выявление и трансляция лучших позитивных практик и эффективных методик обеспечения безопасности детей и подростков в образовательной среде, формирования навыков здорового образа жизни, профилактики незаконного потребления наркотиков и иных форм противоправного поведения несовершеннолетних, психолого-педагогического просвещения родителей (конкурсы программ и методик профилактической работы, научно-практические конференции, педагогические чтения) | ДОН | 2021 - 2025 годы |
| 95. | Обобщение эффективных программ и методик профилактики противоправного поведения (электронные сборники учебно-методических материалов, учебно-методические пособия, видеоматериалы), в том числе с размещением на образовательных порталах | дон | 2021 - 2025 годы |
| 96. | Курсовое повышение квалификации, проведение учебно-методических мероприятий для педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей, специалистов по работе с молодежью по вопросам профилактики наркомании, в том числе с привлечением специалистов из других ведомств | ДОН | 2021 - 2025 годы |
| 97. | Проведение профилактических мероприятий, информационно-просветительских интерактивных занятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в профессиональных образовательных организациях с приглашением врачей-наркологов, психологов и других специалистов | ДОН | 2021 - 2025 годы |
| 98. | Организация родительского всеобуча по вопросам профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, в том числе проблемам антинаркотической направленности | ДОН,  ДЗО,  УМВД  (по согласованию), ОМС,  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 99. | Проведение областной спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Курганской области "Надежды Зауралья" | ДОН | 2021 - 2025 годы |
| 100. | Проведение обучающих семинаров по методам организации профилактических мероприятий в сфере незаконного потребления наркотиков | ДЗО,  ГБУ "КОЦМК" | 2021 - 2025 годы |
| 101. | Проведение обучающих семинаров с педагогами образовательных организаций по совершенствованию механизмов мотивирования родителей (законных представителей) обучающихся и студентов в образовательных организациях на дачу добровольного согласия для прохождения профилактических осмотров в целях раннего выявления незаконного потребления наркотиков | ДЗО,  ГБУ "КОНД" | 2021 - 2025 годы |
| 102. | Организация информационно-профилактических акций по антинаркотической пропаганде | ДЗО,  ГБУ "КОЦМК", ГБУ "КОНД" | 2021 - 2025 годы |
| 103. | Проведение специалистами наркологической службы ГБУ "КОНД" профилактических мероприятий по антинаркотической пропаганде во всех образовательных организациях на территории Курганской области | ДЗО,  ГБУ "КОЦМК", ГБУ "КОНД" | 2021 - 2025 годы |
| 104. | Проведение в организациях социального обслуживания Курганской области мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни (лекции, беседы, фестивали, конкурсы) | ГУСЗН | 2021 - 2025 годы |
| 105. | Проведение спортивных мероприятий в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ГУСЗН | 2021 - 2025 годы |
| 106. | Предоставление организациями социального обслуживания Курганской области социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с наличием внутрисемейного конфликта с лицами с наркотической зависимостью | ГУСЗН | 2021 - 2025 годы |
| 107. | Осуществление организациями социального обслуживания Курганской области социального сопровождения семей с несовершеннолетними детьми, имеющих в своем составе родителей с наркотической зависимостью | ГУСЗН | 2021 - 2025 годы |
| 108. | Разработка и внедрение педагогических программ и методик профилактики противоправного поведения несовершеннолетних | УК | 2021 - 2025 годы |
| 109. | Организация профилактических бесед, лекций с привлечением сотрудников УМВД, представителей общественных организаций | УК,  УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 110. | Оказание в соответствии с законодательством о занятости населения государственных услуг лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедших лечение, медицинскую, социальную реабилитацию | ГУТЗН,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 111. | Оказание методической и консультативной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области комплексной реабилитации и социальной адаптации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ | УМВД  (по согласованию), Правительство Курганской области, ГУСЗН, ГУТЗН,  ДЗО | 2021 - 2025 годы | Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| 112. | Проведение информационно-пропагандистского сопровождения результатов деятельности правоохранительных органов, доведение до широкой общественности через печатные и электронные средства массовой информации сведений о профилактических антинаркотических мероприятиях | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| 113. | Информирование журналистов и редакторов средств массовой информации по теме активизации работы по антинаркотической пропаганде в социальных сетях | ДИВП | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту |
| 114. | Подготовка и выпуск радиопередачи проекта "Азбука здоровья" по вопросам профилактики наркологических расстройств | ДЗО,  ГБУ "КОНД" | 2021 - 2025 годы |
| 115. | Участие в проекте ФГУП "КГТРК" "Ваше здоровье" | ДЗО,  ГБУ "КОНД" | 2021 - 2025 годы |
| 116. | Проведение конкурса среди учреждений культуры, искусства и кинематографии на лучшую организацию работы по профилактике распространения наркотиков в детской и молодежной среде | УК | 2021 - 2025 годы |
| 117. | Содействие развитию региональной антинаркотической медиасреды, в том числе обеспечение работы раздела "Жизнь без наркотиков" на молодежном портале Зауралья | ДОН | 2021 - 2025 годы |
| 118. | Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни | ДОН, ДЗО, УФКС, УК, ГУСЗН,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| 119. | Проведение комплекса профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | УМВД  (по согласованию), ДОН, ДЗО, УФКС, УК | 2021 - 2025 годы |
| 120. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для детей, подростков, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и склонных к употреблению наркотиков, токсических веществ и спиртных напитков | УФКС,  УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 121. | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, социальных рекламных кампаний под девизом "Спорт против наркотиков" с участием зауральских спортсменов | УФКС | 2021 - 2025 годы |
| 122. | Разработка и внедрение новых методов профилактики незаконного потребления наркотических средств среди молодежи, в том числе с использованием современных IT-технологий | ДЗО,  ГБУ "КОНД" | 2021 - 2025 годы |
| 123. | Разработка и издание информационно-просветительской, агитационной, наглядной печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления психоактивных веществ, в том числе в молодежной среде | ДОН, ДЗО, УК | 2021 - 2025 годы |
| 124. | Приобретение оборудования, программного обеспечения и расходных материалов для химико-токсикологической лаборатории ГБУ "КОНД" | ДЗО | 2021 - 2025 годы |
| 125. | Проведение текущих ремонтных работ в ГБУ "КОНД" и наркологических кабинетах центральных районных больниц | ДЗО | 2021 - 2025 годы |
| 126. | Взаимодействие ГБУ "КОНД" с негосударственными организациями, осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией | ДЗО,  ГУСЗН | 2021 - 2025 годы |
| 127. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, включенным в реестр организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | ГУСЗН | 2021 - 2025 годы | Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; обеспечение планомерной и полной реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту |
| 128. | Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на формирование у населения законопослушного поведения, активной гражданской позиции в оказании содействия правоохранительным органам в выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | ДИВП | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту |
| Направление "Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области" | | | | |
| 129. | Проведение комплексных обследований автомобильных дорог, мостов и железнодорожных переездов Курганской области | ДСГиЖКХ, Уральское МУГАДН (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Своевременное проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах, мостах и железнодорожных переездах, поддержание проезжей части в исправном состоянии |
| 130. | Ежемесячное проведение оценки качества содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | ДСГиЖКХ | 2021 - 2025 годы |
| 131. | Разработка и проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами дорожно-транспортных происшествий | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на дорогах |
| 132. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения, проживающего на территории Курганской области, о целях и задачах мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, разъяснение правил дорожного движения | Правительство Курганской области, УМВД  (по согласованию), ДЗО, ДОН, ДСГиЖКХ, Уральское МУГАДН (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD15422FF974E911E9E412851DD3BE769BECF9BF50FDDF67D1FD28EFEA3B4B1D529115E26999AD94F2AA1EA3m8P) безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года N 1-р |
| 133. | Создание и выпуск тематической телевизионной передачи по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения "Встречная полоса" | ДИВП | 2021 - 2025 годы | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на дорогах |
| 134. | Анализ влияния эффективности работы технических систем автоматического обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного движения на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, экономической и социальной эффективности работы систем. Разработка предложений по их дальнейшему развитию | УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на дорогах; обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD15422FF974E911E9E412851DD3BE769BECF9BF50FDDF67D1FD28EFEA3B4B1D529115E26999AD94F2AA1EA3m8P) безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года N 1-р |
| 135. | Участие в организации деятельности, в том числе: по информированию граждан о нарушении ими правил дорожного движения на автомобильных дорогах Курганской области; по приобретению, обеспечению и эксплуатации технических средств на автомобильных дорогах Курганской области | ДГЗООСиПР,  УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах |
| 136. | Участие в организации деятельности по фиксации нарушений гражданами правил дорожного движения на автомобильных дорогах Курганской области | ДГЗООСиПР,  УМВД  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах |
| 137. | Организация и проведение областной олимпиады по правилам дорожного движения "Знатоки правил дорожного движения" среди обучающихся образовательных организаций Курганской области | ДОН | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD15422FF974E911E9E412851DD3BE769BECF9BF50FDDF67D1FD28EFEA3B4B1D529115E26999AD94F2AA1EA3m8P) безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года N 1-р; снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизма |
| 138. | Организация проведения Всероссийской профилактической операции "Внимание - Дети!" по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности перевозок детей автомобильным транспортом на территории Курганской области | УМВД  (по согласованию), ДОН | 2021 - 2025 годы |
| 139. | Организация и проведение на базе детских оздоровительных лагерей и школьных площадок комплекса профилактических мероприятий по привитию детям навыков безопасного поведения в транспортной среде и предупреждению нарушений ими правил дорожного движения | УМВД  (по согласованию), ДОН | 2021 - 2025 годы |
| 140. | Организация и проведение областного конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Подготовка и направление команды Курганской области для участия в финале Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Подготовка и направление команды Курганской области для участия в Межгосударственном слете юных инспекторов движения | ДОН | 2021 - 2025 годы |
| 141. | Организация экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, развитие консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм | ДЗО | 2021 - 2025 годы |
| 142. | Мониторинг работы сети трассовых медицинских пунктов на территории Курганской области в очагах повышенной аварийности по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | ДЗО, ГБУ "КОЦМК" | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD15422FF974E911E9E412851DD3BE769BECF9BF50FDDF67D1FD28EFEA3B4B1D529115E26999AD94F2AA1EA3m8P) безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года N 1-р |
| 143. | Организация специальных учений по организации и оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, во взаимодействии с подразделениями и формированиями МЧС и УМВД | ДЗО | 2021 - 2025 годы |
| 144. | Обеспечение взаимодействия ведомственных дежурных (диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | ДЗО,  ГБУ "КОЦМК" | 2021 - 2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E586336AD15422FF974E911E9E412851DD3BE769BECF9BF50FDDF67D1FD28EFEA3B4B1D529115E26999AD94F2AA1EA3m8P) безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года N 1-р; снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизма |
| 145. | Развитие санитарной авиации в части оказания своевременной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, и их медицинской эвакуации | ДЗО,  ГБУ "КОЦМК" | 2021 - 2025 годы |
| 146. | Приобретение в центральные районные больницы хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ (в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | ДЗО,  руководители центральных районных больниц Курганской области | 2021 год | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на дорогах |
| 147. | Оснащение ГБУ "КОЦМК" автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | ДЗО | 2021 год | Снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизма |
| Направление "Противодействие коррупции в Курганской области" | | | | |
| 148. | Совершенствование законодательства Курганской области в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений | Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы | Повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности |
| 149. | Проведение анализа нормативных правовых актов Курганской области в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений | Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы |
| 150. | Проведение мониторинга правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений | Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы |
| 151. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Курганской области и ОМС, в том числе их проектов | ОИВ,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 152. | Организация размещения на областном интернет-портале нормативных правовых актов Курганской области (проектов нормативных правовых актов Курганской области) в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы | Правительство Курганской области, ОИВ | 2021 - 2025 годы |
| 153. | Размещение на официальном сайте Правительства Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ежегодного отчета о реализации органами исполнительной власти Курганской области мероприятий по направлению "Противодействие коррупции в Курганской области" государственной программы Курганской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области" | ДИВП,  Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы |
| 154. | Обеспечение ежегодного повышения квалификации государственных гражданских служащих Курганской области и муниципальных служащих в Курганской области, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Правительство Курганской области, ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения |
| 155. | Обеспечение обучения государственных гражданских служащих Курганской области (муниципальных служащих в Курганской области), впервые поступивших на государственную гражданскую службу Курганской области (муниципальную службу в Курганской области) для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Правительство Курганской области, ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 156. | Проведение социологических исследований на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, в целях оценки уровня коррупции в Курганской области | Правительство Курганской области, ГБУ "УОДП" | 2021 - 2025 годы |
| 157. | Проведение мониторинга "Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления" | Правительство Курганской области, ОИВ,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности |
| 158. | Организация проверок, предусмотренных [постановлением](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E8EB47D14288E32192E6AEF81FA48F2384F02BE6FF6F1C47059C15AEm8P) Губернатора Курганской области от 28 декабря 2019 года N 37 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Курганской области в исполнительных органах государственной власти Курганской области, и государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области в исполнительных органах государственной власти Курганской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области в исполнительных органах государственной власти Курганской области, требований к служебному поведению" | Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы |
| 159. | Организация проверок, предусмотренных [Законом](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E2ED44DA4288E32192E6AEF81FA48F2384F02BE6FF6F1C47059C15AEm8P) Курганской области от 3 ноября 2010 года N 67 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Курганской области, и лицами, замещающими государственные должности Курганской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Курганской области" | Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы |
| 160. | Проведение методических выездов по вопросам соблюдения законодательства по вопросам противодействия коррупции в органах исполнительной власти Курганской области и ОМС | Правительство Курганской области, ОИВ,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 161. | Организация культурно-просветительных мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, конференции, диспуты, тематические вечера) | Правительство Курганской области, УК | 2021 - 2025 годы |
| 162. | Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности Курганской области и должности государственной гражданской службы Курганской области, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Правительство Курганской области, ОИВ | 2021 - 2025 годы |
| 163. | Освещение мероприятий с участием Губернатора Курганской области, членов Правительства Курганской области, Аппарата Губернатора Курганской области в сфере антикоррупционной политики | ДИВП,  Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы | Повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения |
| 164. | Проведение информационно-пропагандистских кампаний, телевизионных передач в средствах массовой информации, организация публикаций в печати по актуальным проблемам антикоррупционной политики, изготовление и распространение печатной продукции для населения в сфере противодействия коррупции | Правительство Курганской области, ГБУ "УОДП",  ДИВП | 2021 - 2025 годы |
| 165. | Оказание содействия ОМС в организации работы по противодействию коррупции путем подготовки модельных актов по вопросам противодействия коррупции, оказания консультативной (методической) помощи | Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы | Повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности |
| 166. | Проведение деловых игр и иных мероприятий антикоррупционной направленности в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Курганской области | Правительство Курганской области, ДОН,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения |
| 167. | Проведение мероприятий к Международному дню борьбы с коррупцией | Правительство Курганской области, ОИВ,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 168. | Проведение Курганского областного антикоррупционного форума "Вектор" | Правительство Курганской области, ОИВ,  ГБУ "УОДП",  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 169. | Проведение творческого конкурса "Молодежь против коррупции!" | Правительство Курганской области, ГБУ "УОДП",  ДОН, ДЗО, ГУСЗН, УК, УФКС,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 170. | Организация электронного межведомственного взаимодействия между Правительством Курганской области и федеральными (региональными) исполнительными органами государственной власти при проведении проверок в рамках компетенции уполномоченного органа, на который возложены функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Правительство Курганской области, ДИТ | 2021 - 2025 годы | Повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности |
| 171. | Повышение уровня вовлеченности молодежных и общественных организаций в реализацию антикоррупционной политики | ДОН, УК, Правительство Курганской области, ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения |
| 172. | Организация работы с родителями детей, обучающихся в образовательных организациях Курганской области (родительскими комитетами), по предупреждению коррупционных проявлений в образовательных организациях, в том числе поборах в данных организациях | ДОН, ДЗО, УК, УФКС,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 173. | Продвижение антикоррупционной политики через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (проведение антикоррупционных онлайн-квестов, тестов) | ДИВП, ДОН, Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы |
| 174. | Выявление и распространение лучших практик реализации образовательных программ, связанных с антикоррупционным воспитанием, в том числе мероприятий антикоррупционного воспитания | ДОН,  Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы |
| 175. | Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в ОИВ и ОМС | ОИВ,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | Повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности |
| 176. | Формирование и ведение карты Курганской области "Барометр коррупции в Курганской области" | Правительство Курганской области | 2021 - 2025 годы |
| 177. | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд | ОИВ, ГКУ "ЦЗБУ", ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 178. | Обеспечение ежегодного увеличения показателя предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | ОИВ,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 179. | Организация работы по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" | ОИВ,  ОМС  (по согласованию) | 2021 - 2025 годы |
| 180. | Организация проведения добровольного психофизиологического исследования с применением полиграфа лиц, замещающих государственные должности Курганской области, должности государственной гражданской службы Курганской области, должности работников в подведомственных учреждениях органов исполнительной власти Курганской области, замещение которых связано с коррупционными рисками | Правительство Курганской области, ГБУ "УОДП" | 2021 - 2025 годы |  |

По [тексту](#P307) приложения 1 к государственной программе Курганской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области" используются следующие условные сокращения:

ВКО - Федеральное казенное учреждение "Военный комиссариат Курганской области";

ГБУ "КОЦМК" - Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной центр медицины катастроф";

ГБУ "УОДП" - Государственное бюджетное учреждение Курганской области "Управление по обеспечению деятельности Правительства Курганской области";

ГБУ "КОНД" - Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной наркологический диспансер";

ГКУ "ЦЗБУ" - Государственное казенное учреждение "Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области";

ГУСЗН - Главное управление социальной защиты населения Курганской области;

ГУТЗН - Главное управление по труду и занятости населения Курганской области;

ДАК - Департамент агропромышленного комплекса Курганской области;

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;

ДИВП - Департамент информационной и внутренней политики Курганской области;

ДИЗО - Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области;

ДИТ - Департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области;

ДОН - Департамент образования и науки Курганской области;

ДГЗООСиПР - Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области;

ДСГиЖКХ - Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

ЛО - Курганский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте;

МЧС - Главное управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области;

ОИВ - органы исполнительной власти Курганской области;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016EDEC44D14288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16C1A5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP) Правительства Курганской области от 15.07.2022 N 238)

ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области;

Уральское МУГАДН - Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

УФСВНГ - Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области;

УК - Управление культуры Курганской области;

УМВД - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области;

УФКС - Управление по физической культуре и спорту Курганской области;

УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области;

УФССП - Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области;

ФГУП "КГТРК" - Филиал федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Курган".

Приложение 2

к государственной программе

Курганской области

"Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности

в Курганской области"

ИНФОРМАЦИЯ

ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО

ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Курганской области  от 15.07.2022 [N 238](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016EDEC44D14288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16C1B5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP), от 03.04.2023 [N 74](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E3E74DD04288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16C1B5253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, на решение которой направлено финансирование | Мероприятие | Главный распорядитель средств областного бюджета | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тысяча рублей | | | | | | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование [<\*>](#P1634) |
| всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Курганской области | Организация на возмездной основе добровольной сдачи населением оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Правительство Курганской области | Областной бюджет | 1600,0 | 100,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений |
| Обеспечение материального стимулирования деятельности народных дружинников | Правительство Курганской области | Областной бюджет | 1562,0 | 500,0 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 265,5 |
| Обеспечение реализации Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Курганской области о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных [Законом](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E3EB41DC4288E32192E6AEF81FA48F2384F02BE6FF6F1C47059C15AEm8P) Курганской области от 20 ноября 1995 года N 25 "Об административных правонарушениях на территории Курганской области" | Правительство Курганской области | Областной бюджет | 7522,9 | 1236,0 | 1564,6 | 1574,1 | 1574,1 | 1574,1 |
| Приобретение для УМВД мотоциклов для реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области | Областной бюджет | 2733,9 | 2733,9 | - | - | - | - |
| Приобретение для УМВД транспортных средств для реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области | Областной бюджет | 25400,0 | 10400,0 | 15000,0 | - | - | - |
| Приобретение для УМВД стационарных пунктов полиции для реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области | Областной бюджет | 3900,0 | 1500,0 | 2400,0 | - | - | - |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9838BA77F8F0D6C1574E466E20C149482EFA22E016E3E74DD04288E32192E6AEF81FA49D23DCFC29EFE16C185253CD53BE7A9BA294F0AC023938DCA6mDP) Правительства Курганской области от 03.04.2023 N 74) | | | | | | | | | | | |
| 2. | Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан | Организация изготовления памятки в рамках профилактической акции "Банковская карта" | Правительство Курганской области | Областной бюджет | 315,5 | 165,5 | 150,0 | - | - | - | Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений |
| Организация телевизионной программы информационно-профилактического характера "Дежурная часть. Курган" | Департамент информационной и внутренней политики Курганской области | Областной бюджет | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Организация телевизионных программ информационно-профилактического характера "Право и закон", "На страже закона" | Департамент информационной и внутренней политики Курганской области | Областной бюджет | 2470,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 494,0 |
| 3. | Выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, повышение качества профилактической антинаркотической деятельности и совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи | Проведение мониторинга ситуации, отражающей масштабы немедицинского потребления и распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, сильнодействующих веществ (далее - наркотики), состояние преступности в данной сфере в Курганской области, социологических исследований, направленных на изучение ситуации, связанной с распространенностью проблемы наркомании | Правительство Курганской области | Областной бюджет | 690,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | Первичная заболеваемость наркоманией на 100 тысяч населения |
| Проведение мероприятий по раннему выявлению наркопотребителей среди воспитанников, учащихся и студентов образовательных организаций Курганской области:  I этап: социально-психологическое тестирование | Департамент образования и науки Курганской области | Областной бюджет | 1625,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 |  |
| Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на формирование у населения законопослушного поведения, активной гражданской позиции в оказании содействия правоохранительным органам в выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Департамент информационной и внутренней политики Курганской области | Областной бюджет | 481,0 | 99,0 | 85,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Проведение конкурса среди учреждений культуры, искусства и кинематографии на лучшую организацию работы по профилактике распространения наркотиков в детской и молодежной среде | Управление культуры Курганской области | Областной бюджет | 375,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| Содействие развитию региональной антинаркотической медиасреды, в том числе обеспечение работы раздела "Жизнь без наркотиков" на молодежном портале Зауралья | Департамент образования и науки Курганской области | Областной бюджет | 37,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни | Департамент образования и науки Курганской области | Областной бюджет | 112,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Разработка и издание информационно-просветительской, агитационной, наглядной печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления психоактивных веществ, в том числе в молодежной среде | Департамент образования и науки Курганской области | Областной бюджет | 89,0 | 15,0 | 29,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Департамент здравоохранения Курганской области | Областной бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Управление культуры Курганской области | Областной бюджет | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Приобретение оборудования, программного обеспечения и расходных материалов для химико-токсикологической лаборатории Государственного бюджетного учреждения "Курганский областной наркологический диспансер" | Департамент здравоохранения Курганской области | Областной бюджет | 1585,0 | 317,0 | 317,0 | 317,0 | 317,0 | 317,0 |
| Предоставление субсидий некоммерческим организациям, включенным в реестр организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | Главное управление социальной защиты населения Курганской области | Областной бюджет | 600,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=35A6FFC380A62197924D4544EB70DC77E16EC51A9D552F67AEDC758BDE50298E1BB60D9AE297ED1BEB4C50C2BB899B1903E6D8E4FF5A62FA05F8C1BBmFP) Правительства Курганской области от 03.04.2023 N 74) | | | | | | | | | | | |
| 4. | Повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и формирование их законопослушного поведения; повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности участия в дорожном движении детей | Организация и проведение областного конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Подготовка и направление команды Курганской области для участия в финале Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Подготовка и направление команды Курганской области для участия в Межгосударственном слете юных инспекторов движения | Департамент образования и науки Курганской области | Областной бюджет | 375,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 5. | Повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и формирование их законопослушного поведения | Создание и выпуск тематической телевизионной передачи по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения "Встречная полоса" | Департамент информационной и внутренней политики Курганской области | Областной бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тысяч населения (социальный риск), число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) |
| 6. | Повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности участия в дорожном движении детей | Участие в организации деятельности, в том числе: по информированию граждан о нарушении ими правил дорожного движения на автомобильных дорогах Курганской области; по приобретению, обеспечению и эксплуатации технических средств на автомобильных дорогах Курганской области | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области | Областной бюджет | 107752,8 | 27590,5 | 26484,2 | 17892,7 | 17892,7 | 17892,7 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Участие в организации деятельности по фиксации нарушений гражданами правил дорожного движения на автомобильных дорогах Курганской области | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области | Областной бюджет | 417547,9 | 76654,4 | 89429,3 | 83821,4 | 83821,4 | 83821,4 |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=35A6FFC380A62197924D4544EB70DC77E16EC51A9D552F67AEDC758BDE50298E1BB60D9AE297ED1BEB4D50C5BB899B1903E6D8E4FF5A62FA05F8C1BBmFP) Правительства Курганской области от 03.04.2023 N 74) | | | | | | | | | | | |
| 7. | Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Проведение социологических исследований на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, в целях оценки уровня коррупции в Курганской области | Правительство Курганской области | Областной бюджет | 787,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | Доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологического исследования) |
| 8. | Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих Курганской области и муниципальных служащих в Курганской области, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | Проведение информационно-пропагандистских кампаний, телевизионных и радиопередач в средствах массовой информации, организация публикаций в печати по актуальным проблемам антикоррупционной политики, изготовление и распространение печатной продукции для населения в сфере противодействия коррупции | Департамент информационной и внутренней политики Курганской области | Областной бюджет | 232,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | Доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологического исследования) |
| Проведение Курганского областного антикоррупционного форума "Вектор" | Правительство Курганской области | Областной бюджет | 262,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Проведение творческого конкурса "Молодежь против коррупции!" | Правительство Курганской области | Областной бюджет | 11,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Всего | |  |  | 581294,0 | 123472,1 | 138485,4 | 106445,5 | 106445,5 | 106445,5 |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=35A6FFC380A62197924D4544EB70DC77E16EC51A9D552F67AEDC758BDE50298E1BB60D9AE297ED1BEB4E58C9BB899B1903E6D8E4FF5A62FA05F8C1BBmFP) Правительства Курганской области от 03.04.2023 N 74) | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> значения целевых индикаторов по годам приведены в [разделе VIII](#P183) государственной программы Курганской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области".