|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Мурманской области от 25.05.2023 N 392-ПП "Об утверждении комплексной программы Мурманской области "Доступный Север" на 2023 - 2025 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 17.06.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2023 г. N 392-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОСТУПНЫЙ СЕВЕР" НА 2023 - 2025 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D8D9CDD105B0AE180026217F25A42DEFC4DCE662A28AD262C6DA45F5950304189391D16C8C2C7083800CCB5DEA94C09D2K) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в целях организации работы по созданию на территории Мурманской области условий доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры Правительство Мурманской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую комплексную [программу](#P29) Мурманской области "Доступный Север" на 2023 - 2025 годы.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Мурманской области:

- от 30.06.2021 [N 430-ПП](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE28859671EF6511083A94B99397A2EF8666C6BF10E1D06394785734C5483CDC60D02D5K) "Об утверждении комплексной программы Мурманской области "Доступный Север" на 2022 - 2025 годы";

- от 25.11.2021 [N 873-ПП](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE28859671EF5501684AB4B99397A2EF8666C6BF10E1D06394785734C5483CDC60D02D5K) "О внесении изменений в комплексную программу Мурманской области "Доступный Север" на 2022 - 2025 годы";

- от 26.12.2022 [N 1073-ПП](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE28859671EF6511784A04B99397A2EF8666C6BF10E1D06394785734C5483CDC60D02D5K) "О внесении изменений в комплексную программу Мурманской области "Доступный Север" на 2022 - 2025 годы".

Губернатор

Мурманской области

А.В.ЧИБИС

Утверждена

постановлением

Правительства Мурманской области

от 25 мая 2023 г. N 392-ПП

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНЫЙ СЕВЕР" НА 2023 - 2025 ГОДЫ

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Комплексная программа Мурманской области "Доступный Север" на 2023 - 2025 годы (далее - Программа) |
| Основания разработки Программы | Конвенция о правах инвалидов, ратифицированная Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D8D9CDD105B0AE4810E681FF45A42DEFC4DCE662A28AD342C35A85E5E4D34409C6F4C5009DEK) от 03.05.2012 N 46-ФЗ;  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D8D9CDD105B0AE180026217F25A42DEFC4DCE662A28AD342C35A85E5E4D34409C6F4C5009DEK) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";  [Закон](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE28859671EF5541C84A84B99397A2EF8666C6BF10E1D06394785734C5483CDC60D02D5K) Мурманской области от 29.12.2004 N 573-01-ЗМО "О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области";  [Стратегия](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE288596718F3531084A31693312322FA616334E61B54523446826C4A59C99E825A2B01CDB5DCAF50934F4A0ADFK) социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года (утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 25.12.2013 N 768-ПП/20) |
| Ответственные исполнители Программы | Министерство труда и социального развития Мурманской области;  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;  Министерство культуры Мурманской области;  Министерство строительства Мурманской области;  Министерство образования Мурманской области;  Министерство здравоохранения Мурманской области;  органы местного самоуправления Мурманской области (участники по согласованию) |
| Цель Программы | повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Мурманской области |
| Задача Программы | формирование уровня доступности для инвалидов и других МГН в Мурманской области приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в Мурманской области |
| Показатели Программы | - доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Мурманской области;  - доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) в Мурманской области;  - доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мурманской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап:  2023 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1155631,8 тыс. рублей, из них:  в 2023 году - 757392,8 тыс. рублей;  в 2024 году - 200406,9 тыс. рублей;  в 2025 году - 197832,2 тыс. рублей;  в том числе:  1) объем средств федерального бюджета 31330,3 тыс. рублей, из них:  в 2023 году - 9705,5 тыс. рублей;  в 2024 году - 10754,2 тыс. рублей;  в 2025 году - 10870,6 тыс. рублей;  2) объем средств областного бюджета 534634,4 тыс. рублей, из них:  в 2023 году - 372231,6 тыс. рублей;  в 2024 году - 81201,4 тыс. рублей;  в 2025 году - 81201,4 тыс. рублей;  3) объем средств бюджетов муниципальных образований Мурманской области 24667,1 тыс. рублей, из них:  в 2023 году - 10455,7 тыс. рублей;  в 2024 году - 8451,3 тыс. рублей;  в 2025 году - 5760,1 тыс. рублей;  4) объем средств внебюджетных источников 565000,0 тыс. рублей, из них:  в 2023 году - 365000,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 100000,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 100000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;  - увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного);  - увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Мурманской области |

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

решения ее программными методами

Основные приоритеты развития системы социальной защиты инвалидов определены Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D8D9CDD105B0AE180026217F25A42DEFC4DCE662A28AD342C35A85E5E4D34409C6F4C5009DEK) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D8D9CDD105B0AE4810E681FF45A42DEFC4DCE662A28AD342C35A85E5E4D34409C6F4C5009DEK) от 03.05.2012 N 46-ФЗ, [постановлением](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D8D9CDD105B0AE180066B1AF55A42DEFC4DCE662A28AD342C35A85E5E4D34409C6F4C5009DEK) Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", [Законом](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE28859671EF5541C84A84B99397A2EF8666C6BF10E1D06394785734C5483CDC60D02D5K) Мурманской области от 29.12.2004 N 573-01-ЗМО "О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области", а также [Стратегией](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE288596718F3531084A31693312322FA616334E61B54523446826C4A59C99E825A2B01CDB5DCAF50934F4A0ADFK) социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 25.12.2013 N 768-ПП/20.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D8D9CDD105B0AE180026217F25A42DEFC4DCE662A28AD342C35A85E5E4D34409C6F4C5009DEK) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обязаны обеспечить инвалидам условия доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры во всех сферах их жизнедеятельности в рамках установленных полномочий.

По состоянию на 1 января 2023 года в Мурманской области проживало 28254 инвалида, в том числе детей-инвалидов - 3006.

Поэтому повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры, предоставляющих услуги населению, остается важной социальной задачей.

В Мурманской области реализуется комплекс мер по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.

Действует ряд нормативных правовых актов, направленных на решение проблем в сфере реализации государственных социальных гарантий инвалидам.

Так, например, [Закон](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE28859671EF5541C84A84B99397A2EF8666C6BF10E1D06394785734C5483CDC60D02D5K) Мурманской области от 29.12.2004 N 573-01-ЗМО "О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области" регулирует отношения, связанные с участием исполнительных органов, органов местного самоуправления Мурманской области в реализации государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов, детей-инвалидов.

В регионе для создания безбарьерной среды для инвалидов реализуется План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области, утвержденный распоряжением Правительства Мурманской области от 25.09.2015 N 249-РП.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE28859671EF652178BA84B99397A2EF8666C6BF10E1D06394785734C5483CDC60D02D5K) Правительства Мурманской области от 11.11.2020 N 788-ПП утверждена государственная программа Мурманской области "Социальная поддержка", которая включает в себя подпрограмму "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения", предусматривающую мероприятия по созданию условий доступности в подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области учреждениях (устройство наружных и внутренних пандусов, оснащение поручнями, кресло-колясками, ходунками и др.).

Кроме того, указанной программой предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение условий доступности для людей с инвалидностью: субтитрирование новостных телепрограмм, организация круглосуточной работы диспетчерской службы для инвалидов по слуху и другие.

Координацию данной работы осуществляет Совет по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области, созданный [постановлением](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE28859671EF5581187AA4B99397A2EF8666C6BF10E1D06394785734C5483CDC60D02D5K) Губернатора Мурманской области от 24.07.2009 N 144-ПГ, в состав которого входят руководители региональных исполнительных органов и территориальных федеральных органов власти, уполномоченные по правам человека и по правам ребенка, депутаты Мурманской областной Думы, а также руководители областных общественных организаций инвалидов.

При органах местного самоуправления региона действуют рабочие группы по делам инвалидов, в составы которых также входят представители общественных организаций инвалидов.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D8D9CDD105B0AE187076A1DF45A42DEFC4DCE662A28AD342C35A85E5E4D34409C6F4C5009DEK) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, в том числе создание образовательной среды, обеспечивающей равный доступ к качественному образованию и успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. Необходимыми условиями успешного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью являются создание архитектурной доступности и оснащение образовательных организаций специальным оборудованием.

Предоставление услуг инвалидам, полноценное их участие в жизни общества невозможно без создания условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к приоритетным объектам социальной и транспортной инфраструктуры.

Министерство труда и социального развития Мурманской области определено уполномоченным исполнительным органом Мурманской области по координации деятельности исполнительных органов и органов местного самоуправления, направленной на реализацию положений Конвенции о правах инвалидов и федерального законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов ([постановление](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE288596719FD54158BA31693312322FA616334F41B0C5E35419C6D4A4C9FCFC400DCK) Правительства Мурманской области от 19.03.2015 N 102-ПП/3 "Об уполномоченном органе").

Многие здания социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов всех основных видов инвалидности по преимущественному ограничению жизнедеятельности: слепые и слабовидящие; глухие и слабослышащие; инвалиды, передвигающиеся на колясках; инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В Мурманской области проводятся мероприятия по оценке состояния доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры (далее - паспортизация) для определения первоочередных мер по адаптации для инвалидов и других МГН объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Паспортизация регламентирована [постановлением](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE288596716F0511382A31693312322FA616334F41B0C5E35419C6D4A4C9FCFC400DCK) Правительства Мурманской области от 02.02.2018 N 42-ПП "О ведении паспортизации объектов и услуг социальной и городской инфраструктуры Мурманской области".

Объективность оценки состояния доступности объектов достигается за счет участия в рабочих группах по паспортизации, действующих на территории муниципальных образований Мурманской области, представителей областных общественных организаций инвалидов. Именно это позволяет объективно оценить доступность тех или иных структурных зон для посещения и составить детальный план последующей адаптации объекта.

Координация деятельности исполнительных органов Мурманской области и органов местного самоуправления Мурманской области по паспортизации объектов социальной инфраструктуры возложена на Министерство труда и социального развития Мурманской области, руководство процессом проведения паспортизации осуществляется Советом по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области, на уровне муниципальных образований - рабочими группами и советами по делам инвалидов.

Результат проводимой работы по паспортизации - реестр объектов и услуг социальной инфраструктуры (далее - реестр ОСИ), в котором отражаются сведения о доступности таких объектов и управленческие решения, принимаемые в целях проведения работ по адаптации объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

По состоянию на 01.04.2023 реестр ОСИ включает 1530 объектов государственных и муниципальных организаций, оказывающих услуги гражданам, в том числе инвалидам и МГН, из них приоритетных - 509 объектов. Актуализированные паспорта доступности имеют все объекты, из них, по сведениям исполнительных органов и органов местного самоуправления Мурманской области, доступными для инвалидов являются 987 объектов (64,5 %) (на 01.01.2022 - 945 объектов доступны (61,3 %); доля доступных приоритетных объектов на 01.01.2023 - 74 % (377 приоритетных объектов).

В соответствии с рекомендациями Минтруда России информация об объектах и услугах, в отношении которых проводится паспортизация, отображается на сайте государственной [программы](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D8D9CDD105B0AE180066B1AF55A42DEFC4DCE662A28AD262C6DA65B5C50354DD63C080790CEC1112606D4A9DCAB04DDK) Российской Федерации "Доступная среда" "Жить вместе" по адресу: http://zhit-vmeste.ru/map/, на котором инвалид может без труда найти сведения по каждому интересующему его объекту.

В настоящее время информация о доступности всех объектов социальной инфраструктуры региона размещена на электронной карте.

Ведется работа по совершенствованию информационной доступности для инвалидов по слуху. Правительством Мурманской области организована работа диспетчерской службы для инвалидов по слуху в круглосуточном режиме.

С 2015 года Министерством труда и социального развития Мурманской области проводятся информационно-методические семинары для специалистов, занимающихся оценкой доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры. В 2015 - 2022 годах проведено 17 таких обучающих семинаров, в которых приняли участие более 900 специалистов учреждений, предоставляющих услуги населению, подведомственных исполнительным органам и органам местного самоуправления.

Не в полной мере решена проблема транспортной доступности для инвалидов.

Регулярные автобусные и троллейбусные маршруты на территории Мурманской области обслуживаются автотранспортом, принадлежащим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Государственные пассажирские автотранспортные предприятия на территории Мурманской области отсутствуют. Реализация мероприятий по обновлению изношенного и неэффективного автопарка осуществляется автотранспортными предприятиями за счет собственных средств и средств областного бюджета.

В 2022 году была реализована запланированная программа по обновлению общественного транспорта. За счет средств областного бюджета Мурманской области для автотранспортных предприятий приобретено 14 троллейбусов и 132 автобуса; за счет собственных средств автотранспортных предприятий приобретено 1 троллейбус и 6 автобусов для перевозки маломобильных групп населения.

В целях создания условий инвалидам по беспрепятственному пользованию всеми видами городского пассажирского транспорта на регулярных маршрутах Мурманской области в 2022 году эксплуатировалось 900 единиц низкопольного подвижного состава, из них 374 автобуса и 68 троллейбусов.

Все низкопольные троллейбусы и автобусы оборудованы системой книлинга (наклон кузова автобуса в сторону посадки и высадки пассажиров), пандусами для инвалидов-колясочников, специальными удерживающими ремнями для колясок и кнопкой сигнала для водителя.

При обновлении подвижного состава каждый поступивший троллейбус комплектуется современной бортовой электронно-цифровой информационной системой, оборудованной электронными табло, позволяющими получить информацию о маршруте следования.

При работе на линии воспроизводятся звуковые сообщения о номере маршрута и улицах, по которым следует транспорт; также знание названий остановочных пунктов включено в обязанности кондуктора, который обязан дать необходимую информацию о пути следования транспорта.

Для удобства посадки-высадки граждан с инвалидностью во всех троллейбусах демонтированы поручни в проемах средних дверей и перенесены на створки дверей.

В салонах троллейбусов размещаются рекламные наклейки с обозначением мест для инвалидов, транслируется звуковая информация о внимательном обращении и помощи пассажирам-инвалидам. Маршрутные указатели установлены на штатных местах. Передние маршрутные указатели увеличены до предельно возможных размеров, на бортах троллейбусов установлены дублирующие указатели.

Информация о местоположении транспортных средств в режиме реального времени, в том числе ориентированных для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения, ретранслируется на общедоступном сервисе https://trollbus51.ru интерактивной карты движения транспортных средств. Также информацию о транспортных средствах можно получить в приложении "2 ГИС", на портале "ТРАНСПОРТСЕВЕРА.РФ" и сервисе "Яндекс.Карты".

Ежегодно доля парка пассажирского автобусного и троллейбусного парков, адаптированных для инвалидов и маломобильных групп населения, будет увеличиваться.

В рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE28859671EF6521385AC4B99397A2EF8666C6BF11C1D5E3546826D4D52969B974B730DCBACC2A9488F4D48AE0FDDK) Мурманской области "Транспортная система", утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 13.08.2021 N 564-ПП, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области на региональных или межмуниципальных автомобильных дорогах Мурманской области ежегодно проводятся работы по обустройству остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, недостающих тротуаров, а также по обустройству пешеходных переходов с применением заниженного бордюрного камня.

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры Мурманской области (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, городская транспортная инфраструктура) проводится самостоятельно за счет средств их собственников.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости реализации на территории Мурманской области комплекса мероприятий по созданию условий доступности приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем через осуществление мероприятий Программы, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

II. Цель, задача и целевые показатели Программы

Целью Программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в Мурманской области; задачей - формирование уровня доступности для инвалидов и других МГН в Мурманской области приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в Мурманской области.

При оценке результатов реализации Программы используются следующие показатели:

- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Мурманской области;

- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) в Мурманской области;

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мурманской области.

[Перечень](#P198) показателей Программы представлен в приложении N 1 к Программе.

[Методика](#P256) расчета показателей Программы представлена в приложении N 2 к Программе.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2023 - 2025 годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

IV. Перечень программных мероприятий

Программа направлена на повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов социальной и транспортной инфраструктуры Мурманской области. [Перечень](#P283) мероприятий представлен в приложении N 3 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Сведения об объемах финансирования Программы представлено в [приложении N 4](#P806) к Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Мурманской области и муниципальных бюджетов подлежат уточнению при принятии закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год. В случае изменения объемов финансирования мероприятий Программы сроки их реализации, а также показатели результативности подлежат уточнению.

VI. Управление Программой

Координация и организация исполнения мероприятий Программы осуществляется ответственными исполнителями Программы в пределах своей компетенции.

Механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия исполнительных органов Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы. Исполнительные органы Мурманской области, органы местного самоуправления Мурманской области, являющиеся исполнителями мероприятий Программы, организуют их исполнение и предоставляют информацию о реализации мероприятий Программы в Министерство труда и социального развития Мурманской области (по запросу).

Обеспечение независимой оценки Программы осуществляет Совет по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области, образованный в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D9391CB7C050FE28859671EF5581187AA4B99397A2EF8666C6BF10E1D06394785734C5483CDC60D02D5K) Губернатора Мурманской области от 24.07.2009 N 144-ПГ "О Совете по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области".

Министерство труда и социального развития Мурманской области готовит сводную информацию о реализации Программы (при необходимости).

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Программа направлена на повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов социальной и транспортной инфраструктуры Мурманской области.

Социальная и экономическая эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет достижения показателей Программы, установленных [приложением N 1](#P198) к настоящей Программе.

Оценка степени достижения показателя Программы определяется по формуле:



где:

Ei - степень достижения показателя Программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя Программы, достигнутое в ходе ее реализации;

TNi - плановое значение показателя, предусмотренное Программой.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерий оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 50 % |
| Уровень эффективности удовлетворительный | от 50 % до 80 % |
| Эффективная | от 80% до 95 % |
| Высокоэффективная | 95 % и более |

Реализация программных мероприятий не повлечет отрицательных экологических последствий.

Приложение N 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОСТУПНЫЙ СЕВЕР" НА 2023 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и задача Программы | Перечень показателей | Фактическое значение на момент разработки Программы, % | Изменение значений по годам реализации Программы, % | | | Планируемое значение на момент окончания действия Программы, % |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение уровня доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Мурманской области | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Мурманской области, % | 74,0 | 74,4 | 74,8 | 75,2 | 75,2 |
| доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) в Мурманской области, %, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| автобусы | 57,7 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 |
| троллейбусы | 39,8 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мурманской области, % | 82 | 83 | 85 | 85 | 85 |

Приложение N 2

к Программе

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНЫЙ СЕВЕР" НА 2023 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей Программы | Методика расчета показателей | Исполнительный орган Мурманской области, ответственный за оценку достижения плановых значений показателей Программы |
| 1 | 2 | 3 |
| Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Мурманской области, % | отношение количества доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры к общему количеству приоритетных объектов социальной инфраструктуры Мурманской области x 100 % | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
| Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) в Мурманской области, %, в т.ч.: автобусы, троллейбусы | отношение количества подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, к общему количеству подвижного состава в Мурманской области x 100 % | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мурманской области, % | отношение числа инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, к общей численности опрошенных инвалидов x 100 % | Министерство труда и социального развития Мурманской области |

Приложение N 3

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДОСТУПНЫЙ СЕВЕР" НА 2023 - 2025 ГОДЫ

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Объем финансирования | | | | Сроки реализации | Ответственные исполнители/участники |
| 2023 - 2025 годы - всего |  | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Мурманской области | | | | | | | | |
| 1.1 | Адаптация учреждений социальной защиты и занятости Мурманской области (ГП МО "Социальная поддержка" (устройство пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.)) | областной бюджет | 40726,2 | 13575,4 | 13575,4 | 13575,4 | 2023 - 2025 годы | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
| 1.2 | Создание условий доступности в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области (ГП МО "Социальная поддержка" (устройство пандусов, поручней, входных дверей, санитарных узлов и др.)) | областной бюджет | 129659,2 | 37173,2 | 46243,0 | 46243,0 | 2023 - 2025 годы | Министерство здравоохранения Мурманской области |
| 1.3 | Адаптация учреждений культуры Мурманской области (устройство пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.) | всего | 2930,4 | 1034,4 | 332,0 | 1564,0 | 2023 - 2025 годы | Министерство культуры Мурманской области, органы местного самоуправления |
| областной бюджет | 246.0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| местный бюджет | 2684,4 | 952,4 | 250,0 | 1482,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обеспечение доступности областных библиотек для лице ограниченными возможностями здоровья (ГП МО "Культура") | областной бюджет | 246,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 2023 - 2025 годы | Министерство культуры Мурманской области |
| 1.3.2 | Обеспечение доступности объектов и услуг учреждений культуры муниципального округа г. Мончегорск с подведомственной территорией | местный бюджет | 1734,4 | 252,4 |  | 1482,0 | 2023 - 2025 годы | администрация муниципального округа г. Мончегорск с подведомственной территорией |
| 1.3.3 | Обеспечение доступности объектов учреждений культуры городского поселения Туманный Кольского муниципального района | местный бюджет | 300,0 | 300,0 |  |  | 2023 год | администрация городского поселения Туманный Кольского муниципального района |
| 1.3.4 | Обеспечение доступности объектов культуры Ловозерского муниципального района | местный бюджет | 650,0 | 400,0 | 250,0 |  | 2023 - 2024 годы | администрация Ловозерского муниципального района |
| 1.4 | Приобретение оборудования и технических средств адаптации для оснащения учреждений молодежной политики г. Мурманска | местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2023 - 2025 годы | администрация г. Мурманска |
| 1.5 | Адаптация учреждений образования Мурманской области (устройство пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.) | всего | 10797,0 | 4610,0 | 5067,0 | 1120,0 | 2023 - 2025 годы | Министерство образования и науки Мурманской области, органы местного самоуправления |
| областной бюджет | 3000,0 | 1000.0 | 1000,0 | 1000,0 |
| местный бюджет | 7797,0 | 3610,0 | 4067,0 | 120,0 |
| 1.5.1 | Поддержка развития базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей функционирование региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов (ГП МО "Образование и наука") | областной бюджет | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2023 - 2025 годы | Министерство образования и науки Мурманской области |
| 1.5.2 | Обеспечение доступности в образовательных учреждениях муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией | местный бюджет | 200.0 | 200,0 |  |  | 2023 год | администрация муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией |
| 1.5.3 | Обеспечение доступности в образовательных учреждениях муниципального округа г. Мончегорск с подведомственной территорией | местный бюджет | 800,0 | 800,0 |  |  | 2023 год | администрация муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией |
| 1.5.4 | Обеспечение доступности в образовательных учреждениях городского округа ЗАТО п. Видяево | местный бюджет | 375,0 | 125,0 | 250,0 |  | 2023 - 2024 годы | администрация городского округа ЗАТО поселок Видяево |
| 1.5.5 | Обеспечение доступности в образовательных учреждениях городского округа ЗАТО г. Североморск | местный бюджет | 1166,0 |  | 1166,0 |  | 2024 год | администрация городского округа ЗАТО город Североморск |
| 1.5.6 | Обеспечение доступности в образовательных учреждениях Кольского муниципального района | местный бюджет | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 2023 - 2025 годы | администрация Кольского муниципального района |
| 1.5.7 | Обеспечение доступности в образовательных учреждениях Ловозерского муниципального района | местный бюджет | 4896,0 | 2365,0 | 2531,0 |  | 2023 - 2024 годы | администрация Ловозерского муниципального района |
| 1.6 | Адаптация для инвалидов прилегающей к административному зданию администрации городского поселения Кильдинстрой Кольского муниципального района территории | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |  |  | администрация городского поселения Кильдинстрой Кольского муниципального района |
| 1.7 | Проведение конкурса "Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов" | областной бюджет | 45000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 2023 - 2025 годы | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|  | Итого по подразделу 1 | всего | 230032,8 | 71713,0 | 80517,4 | 77802,4 |  |  |
|  | в том числе: | областной бюджет | 218631,4 | 66830,6 | 75900,4 | 75900,4 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11401,4 | 4882,4 | 4617,0 | 1902,0 |  |  |
| 2. Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий инвалидов | | | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия, направленные на реализацию [постановления](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D8D9CDD105B0AE687026E1DF55A42DEFC4DCE662A28AD342C35A85E5E4D34409C6F4C5009DEK) Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649, регламентирующего порядок приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Адаптация жилых домов для инвалидов в г. Полярные Зори (установка пандуса в подъезде 1 по адресу: ул. Пушкина, д. 8, расширение дверных проемов, переоборудование санузла в жилом помещении) | местный бюджет | 200,0 | 200,0 |  |  | 2023 год | администрация муниципального округа город Полярные Зори с подведомственной территорией |
| 2.1.2 | Адаптация жилых домов для инвалидов в г. Кировске (разработка проектно-сметной документации на реконструкцию входной группы подъезда по адресу: ул. Комсомольская, д. 13) | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  | 2023 год | администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией |
| 2.1.3 | Приспособление жилых помещений и (или) общего домового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в том числе проведение обследований, разработка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости, восстановительные работы | местный бюджет | 9500,0 | 3500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2023 - 2025 годы | администрация муниципального образования городской округ город-герой Мурманск |
| 2.1.4 | Приспособление жилых помещений с учетом потребностей инвалидов в ЗАТО Александровск | местный бюджет | 65,2 | 65,2 |  |  | 2023 год | администрация муниципального образования городской округ ЗАТО Александровск |
| 2.1.5 | Приспособление общего имущества многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов в ЗАТО г. Североморск | местный бюджет | 1900,5 | 608.1 | 634,3 | 658,1 | 2023 - 2025 годы | администрация городского округа ЗАТО город Североморск |
| 2.1.6 | Приспособление жилых помещений с учетом потребностей инвалидов в Печенгском муниципальном округе | местный бюджет | 1300,00 | 900,0 | 200,0 | 200,0 | 2023 - 2025 годы | администрация Печенгского муниципального округа |
| 2.2 | Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся до 01.01.2005 в органах местного самоуправления Мурманской области | федеральный бюджет | 31330,3 | 9705,5 | 10754,2 | 10870,6 | 2023 - 2025 годы | Министерство строительства Мурманской области |
|  | Итого по разделу 2 | всего | 44396,0 | 15078,8 | 14588,5 | 14728,7 |  |  |
|  | в том числе: | местный бюджет | 13065,7 | 5373,3 | 3834,3 | 3858,1 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 31330,3 | 9705,5 | 10754,2 | 10870,6 |  |  |
| 3. Адаптация объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Мурманской области | | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретение подвижного состава специализированного (предназначенного для перевозки пассажиров, в том числе маломобильных групп населения) наземного городского транспорта общего пользования (ГП МО "Транспортная система") | областной бюджет | 300000,0 | 300000,0 |  |  | 2023 год | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| 3.2 | Приобретение подвижного состава специализированного (предназначенного для перевозки пассажиров, в том числе маломобильных групп населения) наземного городского транспорта общего пользования | внебюджетные средства | 565000,0 | 365000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 2023 - 2025 годы | юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки по государственным контрактам на территории Мурманской области |
| 3.3 | Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работ по капитальному ремонту (ГП МО "Транспортная система") | областной бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  | 2023 год | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| 3.4 | Установка тактильной плитки перед пешеходным переходом (пересечение улиц Сивко - Пушкина, улиц Пушкина - Ломоносова) | местный бюджет | 200,0 | 200,0 |  |  | 2023 год | администрация муниципального округа город Полярные Зори с подведомственной территорией |
|  | Итого по подразделу 3 | всего | 865300,0 | 665300,0 | 100000,0 | 100000,0 |  |  |
| в том числе: | областной бюджет | 300100,0 | 300100,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 565000,0 | 365000,0 | 100000,0 | 100000,0 |  |  |
| 4. Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного бюджета | | | | | | | | |
| 4.1 | Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации Мурманской области на предоставление информационно-переводческих услуг инвалидам по слуху (диспетчерская служба) (пункт 2.1.3 плана реализации ГП МО "Социальная поддержка") | областной бюджет | 7774,5 | 2591,5 | 2591,5 | 2591,5 | 2023 - 2025 годы | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
| 4.2 | Производство и выпуск в эфир "текстовой бегущей строки" (субтитрирование) (пункт 2.1.4 плана реализации ГП МО "Социальная поддержка") | областной бюджет | 5128,5 | 1709,5 | 1709,5 | 1709,5 | 2023 - 2025 годы | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
| 4.3 | Приобретение технических средств реабилитации, не входящих в федеральный [перечень](consultantplus://offline/ref=9D6DCE86960F83FDE61D8D9CDD105B0AE180006D1EFC5A42DEFC4DCE662A28AD262C6DA45F5953344189391D16C8C2C7083800CCB5DEA94C09D2K) реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-Р (пункт 2.1.5 плана реализации ГП МО "Социальная поддержка") | областной бюджет | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2023 - 2025 годы | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
| 4.4 | Проведение мониторинга социально-экономического и правового положения инвалидов в Мурманской области | за счет текущего финансирования |  |  |  |  | 2023 - 2025 годы | Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|  | Итого по разделу 4 | Всего | 15903,0 | 5301,0 | 5301,0 | 5301,0 |  |  |
|  | в том числе: | областной бюджет | 15903,0 | 5301,0 | 5301,0 | 5301,0 |  |  |
|  | Итого по Программе: | Всего | 1155631,8 | 757392,8 | 200406,9 | 197832,2 |  |  |
|  | в том числе: | областной бюджет | 534634,4 | 372231,6 | 81201,4 | 81201,4 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 24667,1 | 10455,7 | 8451,3 | 5760,1 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 31330,3 | 9705,5 | 10754,2 | 10870,6 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 565000,0 | 365000,0 | 100000,0 | 100000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к Программе

ОБЪЕМ

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ

ОБЛАСТИ "ДОСТУПНЫЙ СЕВЕР" НА 2023 - 2025 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования на 2023 - 2025 годы | в том числе: | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 1155631,8 | 757392,8 | 200406,9 | 197832,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 31330,3 | 9705,5 | 10754,2 | 10870,6 |
| областной бюджет | 534634,4 | 372231,6 | 81201,4 | 81201,4 |
| средства бюджетов муниципальных образований Мурманской области | 24667,1 | 10455,7 | 8451,3 | 5760,1 |
| Внебюджетные средства | 565000,0 | 365000,0 | 100000,0 | 100000,0 |