|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства Омской области от 22.06.2023 N 124-рп "Об утверждении Плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания Омской области на 2023 - 2025 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 05.12.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2023 г. N 124-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПО СОКРАЩЕНИЮ (ПРОФИЛАКТИКЕ)

ОЧЕРЕДНОСТИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ

В СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2023 - 2025 ГОДЫ

В соответствии с пунктом 16 Комплекса мер по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания Омской области на 2023 - 2025 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 9 марта 2023 года N 2455п-П45:

1. Утвердить прилагаемый [План](#P29) по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания Омской области на 2023 - 2025 годы (далее - региональный план) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением регионального плана, утвержденного настоящим распоряжением, возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области В.В. Куприянова.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Омской области,

Председателя Правительства

Омской области

В.П.Хоценко

Приложение

к распоряжению Правительства Омской области

от 22 июня 2023 г. N 124-рп

ПЛАН

мероприятий по сокращению (профилактике) очередности пожилых

граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации

социального обслуживания Омской области

(далее - стационарные организации) на 2023 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат (показатель) | Ответственные исполнители | Вид документа | Срок исполнения |
| Мероприятия по анализу сохранения (наличия) у получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, индивидуальной потребности (нуждаемости) в предоставлении таких услуг | | | | | |
| 1 | Проведение мониторинга (анализа) очередности граждан для помещения в стационарные организации социального обслуживания, в том числе:  - возрастного состава граждан (трудоспособного и нетрудоспособного возраста);  - обстоятельств (причин), которые послужили основаниями для признания указанных граждан нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме возрастного состава граждан | Аналитическая информация, необходимая для принятия управленческих решений по принятию мер, направленных на ликвидацию очередности граждан в стационарные организации | Министерство труда и социального развития Омской области (далее - Минтруд Омской области) | Доклад в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд РФ) | До 1 октября 2023 года (промежуточный), далее - ежегодно, до 1 марта 2024 года, 2025 года, 2026 года |
| 2 | Определение количества граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания с постоянным круглосуточным проживанием в стационарных организациях, готовых получать социальные услуги в иных формах социального обслуживания, в том числе с помощью стационарозамещающих технологий | Аналитическая информация, необходимая для принятия управленческих решений по принятию мер, направленных на ликвидацию очередности граждан в стационарные организации | Минтруд Омской области | Доклад в Минтруд РФ | До 1 октября 2023 года (промежуточный), далее - ежегодно, до 1 марта 2024 года, 2025 года, 2026 года |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту зданий стационарных организаций | | | | | |
| 3 | Проведение ремонтов зданий и помещений стационарных организаций за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | Улучшение условий проживания получателей социальных услуг в стационарной форме | Минтруд Омской области, государственные стационарные учреждения социального обслуживания (далее - ГСУСО) | Доклад в Минтруд РФ | До 1 октября 2023 года (промежуточный), далее - ежегодно, до 1 марта 2024 года, 2025 года, 2026 года |
| Мероприятия по укреплению кадровой обеспеченности, материально-технической базы стационарных организаций в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351094) Минтруда России от 30 марта 2020 года N 157н "О внесении изменений в Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года N 940н" | | | | | |
| 4 | Анализ кадрового обеспечения организаций социального обслуживания, в том числе:  - динамики заполнения вакантных должностей;  - обучения и повышения квалификации работников;  - развития наставничества в социальной сфере | Улучшение условий проживания получателей социальных услуг в стационарной форме | Минтруд Омской области, ГСУСО | Доклад в Минтруд РФ | До 1 октября 2023 года (промежуточный), далее - ежегодно, до 1 марта 2024 года, 2025 года, 2026 года |
| 5 | Закупка необходимого оборудования для организаций социального обслуживания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | Улучшение условий проживания получателей социальных услуг в стационарной форме | Минтруд Омской области, ГСУСО | Доклад в Минтруд РФ | До 1 октября 2023 года (промежуточный), далее - ежегодно, до 1 марта 2024 года, 2025 года, 2026 года |
| Мероприятия по внедрению (расширению применения) стационарозамещающих технологий | | | | | |
| 6 | Внедрение (расширение применения) стационарозамещающих технологий, в том числе:  - сопровождаемого проживания;  - возмездной опеки над недееспособными гражданами;  - приемной семьи для пожилых граждан;  - услуг сиделки;  - микрореабилитационного центра;  - школ ухода | Аналитическая информация, необходимая для принятия управленческих решений по принятию мер, направленных на ликвидацию очередности | Минтруд Омской области | Доклад в Минтруд РФ | До 1 октября 2023 года (промежуточный), далее - ежегодно, до 1 марта 2024 года, 2025 года, 2026 года |
| Мероприятия по расширению оказания социальных услуг в полустационарной форме и на дому, включая комплексный надомный уход | | | | | |
| 7 | Оценка достаточности объема предоставляемых социальных услуг в полу стационарной форме и на дому в целях профилактики помещения в стационарную организацию | Аналитическая информация, необходимая для принятия управленческих решений по принятию мер, направленных на ликвидацию очередности | Минтруд Омской области | Доклад в Минтруд РФ | До 1 октября 2023 года (промежуточный), далее - ежегодно, до 1 марта 2024 года, 2025 года, 2026 года |
| 8 | Развитие надомного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включая предоставление комплексными центрами социального обслуживания населения услуг сиделки | Аналитическая информация, необходимая для принятия управленческих решений по принятию мер, направленных на ликвидацию очередности | Минтруд Омской области | Доклад в Минтруд РФ | До 1 октября 2023 года (промежуточный), далее - ежегодно, до 1 марта 2024 года, 2025 года, 2026 года |
| 9 | Предоставление социальных услуг в полустационарной форме и на дому (при необходимости) пожилым гражданам и инвалидам в период их нахождения в очереди на получение социальных услуг в стационарной форме | Аналитическая информация, необходимая для принятия управленческих решений по принятию мер, направленных на ликвидацию очередности | Минтруд Омской области | Доклад в Минтруд РФ | До 1 октября 2023 года (промежуточный), далее - ежегодно, до 1 марта 2024 года, 2025 года, 2026 года |
| 10 | Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в стационарной форме | Аналитическая информация, необходимая для принятия управленческих решений по принятию мер, направленных на ликвидацию очередности | Минтруд Омской области | Доклад в Минтруд РФ | До 1 октября 2023 года (промежуточный), далее - ежегодно, до 1 марта 2024 года, 2025 года, 2026 года |
| 11 | Предоставление субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг | Аналитическая информация, необходимая для принятия управленческих решений по принятию мер, направленных на ликвидацию очередности | Минтруд Омской области | Доклад в Минтруд РФ | До 1 октября 2023 года (промежуточный), далее - ежегодно, до 1 марта 2024 года, 2025 года, 2026 года |