|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства РБ от 21.07.2022 N 406 (ред. от 26.09.2022) "Об утверждении Республиканской модульной программы поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, проживающих на территории Республики Башкортостан, на 2022 - 2023 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 25.11.2022 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июля 2022 г. N 406

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ

СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПРОЖИВАЮЩИХ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, НА 2022 - 2023 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253F8FA1483413825138F126009A40E8B222F0126A206A84E1280E56DEFF3E33CAF957594F1B7DA40B6A2B2BD47EE2C3B0C2C722CYBF) Правительства РБ от 26.09.2022 N 576) |  |

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253E6F702EF1E31241ED41F6705A95FD775295679F200FD0E5286B02EABFEE234A4C124D5AFEE8901FDAEB1A65BEF2F22Y7F) Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года", [распоряжением](consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253E6F702EF1E312119D6166509A95FD775295679F200FD1C52DEBC2CAEE0E33DB19775932FY8F) Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 года N 122-р "Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года":

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую модульную [программу](#P31) поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, проживающих на территории Республики Башкортостан, на 2022 - 2023 годы.

2. Определить ответственным исполнителем по реализации мероприятий Республиканской модульной программы поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, проживающих на территории Республики Башкортостан, на 2022 - 2023 годы Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра финансов Республики Башкортостан Игтисамову Л.З.

Премьер-министр

Правительства

Республики Башкортостан

А.Г.НАЗАРОВ

Утверждена

Постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 21 июля 2022 г. N 406

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,

НА 2022 - 2023 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253F8FA1483413825138F126009A40E8B222F0126A206A84E1280E56DEFF3E33CAF957594F1B7DA40B6A2B2BD47EE2C3B0C2C722CYBF) Правительства РБ от 26.09.2022 N 576) |  |

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Республиканская модульная программа поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, проживающих на территории Республики Башкортостан, на 2022 - 2023 годы (далее - Республиканская программа) разработана в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года [N 1351](consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253E6F702EF1E31241ED41F6705A95FD775295679F200FD0E5286B02EABFEE234A4C124D5AFEE8901FDAEB1A65BEF2F22Y7F) "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года", от 29 мая 2017 года [N 240](consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253E6F702EF1E312710D91D6604A95FD775295679F200FD1C52DEBC2CAEE0E33DB19775932FY8F) "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"; [распоряжением](consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253E6F702EF1E312119D6166509A95FD775295679F200FD1C52DEBC2CAEE0E33DB19775932FY8F) Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 года N 122-р об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года; [Постановлением](consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253F8FA1483413825138F126009A50C8F272F0126A206A84E1280E57FEFABEF3EAA8B7490E4E18B062EY1F) Правительства Республики Башкортостан от 10 февраля 2020 года N 67 "Об утверждении Программы деятельности Правительства Республики Башкортостан на срок своих полномочий до 2024 года".

Целью Республиканской программы является повышение качества жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни;

создание условий для устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений по содействию семьям, воспитывающим детей с инвалидностью в поддержании их жизненного потенциала;

содействие родителям (законным представителям) в организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития;

повышение качества и доступности оперативной консультативной помощи для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

II. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Республиканской программы составляет 2 года: с 2022 по 2023 год.

III. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ, НА КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

Целевые группы, на которые направлена деятельность по исполнению Республиканской программы:

дети с инвалидностью;

родители (законные представители), воспитывающие детей с инвалидностью;

руководители и специалисты организаций разной ведомственной принадлежности, оказывающие социальные услуги целевым группам.

IV. УЧАСТНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253F8FA1483413825138F126009A40E8B222F0126A206A84E1280E56DEFF3E33CAF957491F1B7DA40B6A2B2BD47EE2C3B0C2C722CYBF) Правительства РБ от 26.09.2022 N 576)

В реализации Республиканской программы примут участие муниципальные образования Республики Башкортостан, на территориях которых имеются учреждения для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, подведомственные Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее - Министерство семьи и труда РБ).

V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

[Перечень](#P145) основных мероприятий Республиканской программы приведен в приложении N 1 к ней.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

Основными ожидаемыми результатами реализации Республиканской программы станут:

увеличение численности родителей (законных представителей), повысивших компетенцию в вопросах воспитания и подготовки к самостоятельной жизни детей с инвалидностью, до 36000 человек;

расширение сети специализированных служб, способствующих содействию родителям (законным представителям) в подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни (будет создано не менее 30 дополнительных служб: школы для родителей, центры учебного сопровождаемого проживания, кабинеты социально-бытовой ориентации, центры учебной полезной дневной занятости);

применение новых видов и программ дистанционной консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью (мобильные выездные бригады, телекоммуникационные и онлайн-платформы, реабилитация на дому);

увеличение количества родителей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями, прошедших программы обучения, до 200 человек к 2023 году;

создание не менее 10 служб социального проката средств реабилитации;

увеличение количества родительских сообществ, а также непосредственно родителей (законных представителей), включенных в реализацию мероприятий Региональной программы, для детей с инвалидностью и их семей;

повышение профессиональной компетенции не менее 30 руководителей и специалистов, работающих с детьми с инвалидностью и их семьями.

Кроме того, в результате реализации Республиканской программы будет обеспечена консолидация ресурсов государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, бизнес-структур для работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. Консолидация ресурсов будет достигнута путем:

разработки и утверждения межведомственных нормативных правовых документов;

создания и организации работы координационной комиссии, формируемой из представителей органов исполнительной власти, задействованных в реализации Республиканской программы, и иных организаций, обеспечивающих ее реализацию.

VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Республиканской программы осуществляется в целях контроля за ходом ее исполнения и своевременного принятия мер по повышению эффективности ее мероприятий и расходования средств на их реализацию.

Оценка эффективности Республиканской программы осуществляется Министерством семьи и труда РБ два раза в год - по итогам первого и второго полугодий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253F8FA1483413825138F126009A40E8B222F0126A206A84E1280E56DEFF3E33CAF957492F1B7DA40B6A2B2BD47EE2C3B0C2C722CYBF) Правительства РБ от 26.09.2022 N 576)

Оценка эффективности производится на основе [показателей](#P485) реализации Республиканской программы (далее - показатели), представленных в приложении N 2 к ней.

Результатом успешной реализации Республиканской программы является достижение значений показателей.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

Реализацию Республиканской программы осуществляет Министерство семьи и труда РБ во взаимодействии с государственными и общественными организациями.

Систему управления Республиканской программой формирует Правительство Республики Башкортостан во взаимодействии с исполнителем ее мероприятий.

Исполнитель мероприятий Республиканской программы - Министерство семьи и труда РБ.

Соисполнителями Республиканской программы являются:

Благотворительный образовательный фонд "Мархамат" (Милосердие);

региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью "Содействие" Республики Башкортостан;

государственное бюджетное учреждение Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями;

государственное бюджетное учреждение Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

государственное бюджетное учреждение Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья г. Белорецка Республики Башкортостан и его филиалы;

государственное автономное учреждение Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья города Кумертау и его филиалы;

государственное бюджетное учреждение Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья г. Нефтекамска и его филиалы;

администрации муниципальных районов Балтачевский, Белебеевский, Бирский, Благоварский, Буздякский, Калтасинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Татышлинский, Янаульский Республики Башкортостан и городских округов города Уфа, Белорецк, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай, Учалы Республики Башкортостан.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253F8FA1483413825138F126009A40E8B222F0126A206A84E1280E56DEFF3E33CAF957494F1B7DA40B6A2B2BD47EE2C3B0C2C722CYBF) Правительства РБ от 26.09.2022 N 576)

Текущее управление Республиканской программой, а также мониторинг реализации мероприятий Республиканской программы и достижение запланированных показателей осуществляет межведомственная рабочая группа по обеспечению ее реализации, созданная при Министерстве семьи и труда РБ. В состав межведомственной рабочей группы входят представители Министерства семьи и труда РБ, соисполнителей Республиканской программы, социально ориентированных некоммерческих организаций, общественности.

Министерство семьи и труда РБ ежегодно проводит мониторинг реализации мероприятий Республиканской программы и достижения запланированных показателей и в срок до 15 декабря представляет информацию:

об использовании средств на реализацию Республиканской программы;

о результатах проведенных мероприятий;

об оценке целевых индикаторов и эффективности реализации Республиканской программы.

В целях обеспечения информационной открытости сведения о ходе реализации Республиканской программы размещаются на официальных сайтах Министерства семьи и труда РБ, соисполнителей Республиканской программы.

IX. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования Республиканской программы являются средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), привлеченные средства социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - привлеченные средства).

Общий объем финансирования на 2022 - 2023 годы составит 17400,0 тыс. руб., в том числе:

В 2022 году - 9200,0 тыс. руб.: средства Фонда - 4850,0 тыс. руб., привлеченные средства - 4350,0 тыс. руб.

В 2023 году - 8200,0 тыс. руб.: средства Фонда - 3850,0 тыс. руб., привлеченные средства - 4350,0 тыс. руб.

X. МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА ФОНДА

Софинансирование Республиканской программы за счет бюджета Фонда носит целевой характер и осуществляется Фондом в форме гранта путем перечисления финансовых средств по мере поступления на счет Фонда средств федерального бюджета.

Софинансирование Фондом Республиканской программы осуществляется в 2022 и 2023 годах.

Софинансирование Фондом Республиканской программы осуществляется на основании договора по форме [договора](consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253E6F702EF1E31261CD81E6005A95FD775295679F200FD0E5286B02EABFEE33FA4C124D5AFEE8901FDAEB1A65BEF2F22Y7F) индивидуального предпринимателя, заключенного в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2019 года N 248н "Об утверждении Типовой формы договора о предоставлении средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета" (далее - договор).

Договор формируется в форме электронного документа, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон договора, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Перечисление средств осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан, открытый для учета операций со средствами юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Российской Федерации.

Получателем средств является Министерство семьи и труда РБ. Выделенные средства распределяются между соисполнителями мероприятий Республиканской программы на реализацию конкретных мероприятий.

Реализуя мероприятия, соисполнитель заключает от своего имени соответствующие договоры с третьими лицами на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ или выполняет работу собственными силами в соответствии с законодательством.

Приложение N 1

к Республиканской модульной программе

поддержки семей, воспитывающих детей

с инвалидностью, проживающих на

территории Республики Башкортостан,

на 2022 - 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,

НА 2022 - 2023 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253F8FA1483413825138F126009A40E8B222F0126A206A84E1280E56DEFF3E33CAF957496F1B7DA40B6A2B2BD47EE2C3B0C2C722CYBF) Правительства РБ от 26.09.2022 N 576) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации (годы) | Объем финансирования, рубли | | |
| Всего | в том числе по годам: | |
| 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача - повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни | | | | | | | |
| 1 | Создание и организация распространения материалов модульного дистанционного образовательного курса для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте от 0 до 18 лет.  Создание отдельной страницы с материалами курса (одностраничного лендинга) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | создан видеокурс с кейсами для родителей, включающими алгоритмы подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни;  материалы размещены на лендинге;  материалы распространены через реабилитационные центры среди родителей детей с инвалидностью;  ссылка на лендинг с соответствующими материалами размещена в открытом доступе на официальном сайте Министерства семьи и труда РБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  численность родителей, повысивших компетенцию в вопросах воспитания и подготовки к самостоятельной жизни детей с инвалидностью, увеличена до 17000 человек | Министерство семьи и труда РБ;  по согласованию:  реабилитационные центры;  БОФ "Мархамат";  РОО "СоДействие" | 2022 - 2023 | 2500000,  в том числе: | 1500000,  в том числе: | 1000000,  в том числе: |
| привлеченные средства социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - ПС) | - | - |
| средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - СФ), - 2500000 | 1500000 | 1000000 |
| 2 | Разработка программы "Школа родительского мастерства" и проведение в очном формате выездных школ | не менее 500 родителей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее - ТМНР), повысили качество их повседневной жизни;  на постоянной основе проводятся очные пятидневные тренинги-погружения для семей с детьми с ТМНР;  разработана программа "Школа родительского мастерства" | Министерство семьи и труда РБ;  по согласованию:  реабилитационные центры;  БОФ "Мархамат";  РОО "СоДействие";  НКО | 2022 - 2023 | 4400000,  в том числе:  ПС - 2200000;  СФ - 2200000 | 2200000,  в том числе:  ПС - 1000000;  СФ - 1200000 | 2200000,  в том числе:  ПС - 1200000;  СФ - 1000000 |
| Задача - создание условий для устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации деятельности республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан, учреждений по содействию семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в поддержании их жизненного потенциала | | | | | | | |
| 3 | Создание координационной комиссии, формируемой из представителей органов и организаций, задействованных в реализации Республиканской модульной программы поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, проживающих на территории Республики Башкортостан, на 2022 - 2023 годы (далее - Республиканская программа), и иных организаций, обеспечивающих ее реализацию | функционирует координационная комиссия по обеспечению реализации Республиканской программы | Министерство семьи и труда РБ;  по согласованию:  администрации МР и ГО РБ;  НКО;  РОО "СоДействие";  БОФ "Мархамат" | 2022 | - | - | - |
| 4 | Обучение на стажировочной площадке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), модульному очно-дистанционному образовательному курсу для специалистов реабилитационных центров и иных учреждений, оказывающих услуги семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, включая детей с ТМНР | проведены очные обучающие стажировки на базе государственного бюджетного учреждения города Москвы "Московский городской центр реабилитации";  не менее 100 специалистов прошли стажировку с выдачей документа о повышении квалификации;  обучившимися специалистами созданы условия для внедрения эффективных социальных практик работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, на базе реабилитационных центров | Министерство семьи и труда РБ;  реабилитационные центры  (по согласованию) | 2022 - 2023 | 2900000,  в том числе:  СФ - 2900000 | 1450000,  в том числе:  СФ - 1450000 | 1450000,  в том числе:  СФ - 1450000 |
| 5 | Организация и проведение межведомственных совещаний для обеспечения реализации Республиканской программы | решены организационные вопросы, возникшие при реализации Республиканской программы | Министерство семьи и труда РБ;  Минобрнауки РБ;  Минздрав РБ;  по согласованию:  РОО "СоДействие";  БОФ "Мархамат" | 2022 - 2023 | - | - | - |
| 6 | Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих реализацию Республиканской программы разными ведомствами и их подведомственными структурами | разработаны и утверждены нормативные документы, направленные на реализацию Республиканской программы | Министерство семьи и труда РБ;  Минобрнауки РБ;  Минздрав РБ;  по согласованию:  НКО;  РОО "СоДействие";  БОФ "Мархамат" | 2022 - 2023 | - | - | - |
| 7 | Мониторинг реализации мероприятий Республиканской программы и достижения плановых значений ее целевых показателей | обеспечен контроль за ходом реализации Республиканской программы;  составлен отчет о реализации мероприятий Республиканской программы и достижении плановых значений ее целевых показателей;  мониторинг реализации мероприятий Республиканской программы и достижения плановых значений ее целевых показателей проводится не реже 1 раза в квартал | Министерство семьи и труда РБ | 2022 - 2023 | - | - | - |
| 8 | Разработка, утверждение и осуществление программы информационного сопровождения реализации Республиканской программы  (медиаплана) | разработан и реализован медиаплан Республиканской программы | Министерство семьи и труда РБ | 2022 | - | - | - |
| 9 | Поддержка добровольческих инициатив, направленных на повышение качества жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью | создана и обучена группа волонтеров, работающих с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью;  не менее 200 добровольцев обучены технологиям работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью | Министерство семьи и труда РБ;  по согласованию:  БОФ "Мархамат";  РОО "СоДействие" | 2022 | - | - | - |
| 10 | Проведение специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов реабилитационных центров и иных учреждений, оказывающих услуги семьям, воспитывающим детей с инвалидностью | проведены не менее 20 обучающих семинаров для специалистов реабилитационных центров и иных учреждений, оказывающих услуги семьям, воспитывающим детей с инвалидностью | Министерство семьи и труда РБ | 2022 - 2023 | - | - | - |
| 11 | Представление регионального опыта эффективных технологий по поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью, на Всероссийском форуме "Вместе - ради детей!" в 2023 году | представлен полученный опыт на площадках Фонда на Всероссийском форуме "Вместе - ради детей!" | Министерство семьи и труда РБ | 2023 | - | - | - |
| 12 | Проведение межрегионального мероприятия по представлению итогов реализации Республиканской программы и тиражированию соответствующих успешных практик | проведено итоговое межрегиональное мероприятие по представлению итогов реализации Республиканской программы | Министерство семьи и труда РБ | 2023 | - | - | - |
| Задача - содействие родителям (законным представителям) в организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития | | | | | | | |
| 13 | Организация мероприятия по внедрению технологий работы с детьми целевой группы в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан | совершено не менее 60 соответствующих поездок в МР и ГО РБ;  специалисты провели выездные обучающие мероприятия и стажировки в МР и ГО РБ по вопросам внедрения и тиражирования технологий организации групповых и индивидуальных занятий с детьми целевой группы;  специалисты команды проекта провели супервизию учреждений, приняли участие в организации занятий, выстроили работу по технологиям, провели консультации по вопросам организации соответствующей образовательной среды | Министерство семьи и труда РБ;  по согласованию:  БОФ "Мархамат";  РОО "СоДействие" | 2022 - 2023 | - | - | - |
| 14 | Реализация программ развития детей с ТМНР (групповые и индивидуальные занятия с педагогами в соответствии с индивидуальными потребностями детей целевой группы) | не менее 300 детей с ТМНР прошли программы развития и посетили индивидуальные занятия со специалистами на базе НКО, имеющих многолетний опыт работы с детьми данной целевой группы;  специалистами НКО и реабилитационных центров разработаны соответствующие программы | Министерство семьи и труда РБ;  по согласованию:  БОФ "Мархамат";  РОО "СоДействие" | 2022 - 2023 | 6700000,  в том числе:  ПС - 6700000 | 3350000,  в том числе:  ПС - 3350000 | 3350000,  в том числе:  ПС - 3350000 |
| 15 | Создание служб социального проката оборудования, способствующих поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью | в реабилитационных центрах, подведомственных Министерству семьи и труда РБ, созданы не менее 10 служб социального проката оборудования для детей с инвалидностью | Министерство семьи и труда РБ | 2022 - 2023 | - | - | - |
| 16 | Создание условий для обеспечения кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью на период занятости их родителей (законных представителей) - групп (служб) кратковременного ухода (присмотра) | на базе реабилитационных центров и НКО созданы не менее 15 групп кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью на период занятости их родителей (законных представителей) | Министерство семьи и труда РБ;  по согласованию:  БОФ "Мархамат";  РОО "СоДействие";  реабилитационные центры | 2022 - 2023 | - | - | - |
| 17 | Развитие и поддержка родительских сообществ из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечивающих активную поддержку в процессе их реабилитации и абилитации, мобилизацию собственных ресурсов семьи в решении вопросов развития и воспитания таких детей (родительские клубы, группы взаимопомощи) | на базе НКО создано не менее 5 родительских сообществ из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью (родительские клубы, группы взаимопомощи) | Министерство семьи и труда РБ;  по согласованию:  БОФ "Мархамат";  РОО "СоДействие";  реабилитационные центры | 2022 - 2023 | - | - | - |
| Задача - повышение качества и доступности оперативной консультативной помощи родителям, воспитывающим детей с инвалидностью | | | | | | | |
| 18 | Создание телеграмм-канала "Ответы на важные вопросы":  предоставление консультаций для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, и ответов на их вопросы в режиме реального времени, прием запросов на предоставление помощи либо очных консультаций | создан соответствующий телеграмм-канал;  семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, доступен сервис в режиме реального времени 24/7;  численность родителей (законных представителей) детей с инвалидностью, получивших дистанционную консультативную помощь, увеличена до 7000 человек | Министерство семьи и труда РБ;  реабилитационные центры  (по согласованию) | 2022 - 2023 | 900000,  в том числе:  СФ - 900000 | 700000,  в том числе:  СФ - 700000 | 200000,  в том числе:  СФ - 200000 |
| 19 | Создание "горячей линии" на базе реабилитационных центров | создана одна "горячая линия", которая позволяет обеспечить условия для эффективной работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью;  количество родителей (законных представителей) детей с инвалидностью, воспользовавшихся услугами "горячей линии", - не менее 5000 человек | Министерство семьи и труда РБ;  реабилитационные центры  (по согласованию) | 2022 - 2023 | - | - | - |

Список использованных сокращений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| администрации МР и ГО РБ | - | администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан |
| БОФ "Мархамат" | - | Благотворительный образовательный фонд "Мархамат" ("Милосердие") |
| Минздрав РБ | - | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан |
| Министерство семьи и труда РБ | - | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
| Минобрнауки РБ | - | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
| МР и ГО РБ | - | муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан |
| НКО | - | некоммерческие организации |
| реабилитационные центры | - | государственные бюджетные (автономные) учреждения реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, подведомственные Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
| Республиканская программа | - | Республиканская модульная программа поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, проживающих в Республике Башкортостан, на 2022 - 2023 годы |
| РОИВ | - | республиканские органы исполнительной власти |
| РОО "СоДействие" | - | региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью Республики Башкортостан "СоДействие" |
| ТМНР | - | тяжелые множественные нарушения развития |
| Фонд | - | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |

Приложение N 2

к Республиканской модульной программе

поддержки семей, воспитывающих детей

с инвалидностью, проживающих на

территории Республики Башкортостан,

на 2022 - 2023 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,

НА 2022 - 2023 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение | | Значение индикатора (показателя) | | | | |
| значение | дата | на 1 января 2022 г. | на 30 июня 2022 г. (прогноз) | на 31 декабря 2022 г. (прогноз) | на 30 июня 2023 г. (прогноз) | на 31 декабря 2023 г. (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Увеличение численности родителей, повысивших компетенцию в вопросах воспитания и подготовки к самостоятельной жизни детей с инвалидностью | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность целевых групп, которым была оказана помощь в подготовке к самостоятельной жизни детей с инвалидностью в замках республиканской модульной программы поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, проживающих на территории Республики Башкортостан, на 2022 - 2023 годы (далее - Республиканская программа): | единицы |  | 01.01.2021 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | численность семей, воспитывающих детей с инвалидностью | семьи | 16689 | 01.01.2021 | 11600 | 12800 | 14070 | 15340 | 16700 |
| 1.1.2 | численность детей с инвалидностью | человек | 17675 | 01.01.2021 | 12310 | 13630 | 14980 | 16170 | 17680 |
| 1.1.3 | численность родителей (законных представителей), воспитывающих детей с инвалидностью | человек | 34530 | 01.01.2021 | 24170 | 26670 | 29220 | 31790 | 34550 |
| 1.2 | Количество служб, созданных в рамках Республиканской программы, способствующих содействию родителям (законным представителям) в подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни, в том числе: | единицы | 4 | 01.01.2021 | 7 | 20 | 27 | 32 | 39 |
| 1.2.1 | школы для родителей | единицы | 1 | 01.01.2021 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3 | Количество семей, обратившихся в службы, созданные в рамках Республиканской программы, в том числе: | семьи | 260 | 01.01.2021 | 300 | 420 | 515 | 600 | 680 |
| 1.3.1 | школы для родителей | семьи | 120 | 01.01.2021 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 2 | Оказание дистанционной консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество программ дистанционного консультирования семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в том числе: | единицы | 6 | 01.01.2021 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.1.1 | телеграмм-канал "Ответы на важные вопросы" | единицы | 0 | 01.01.2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.2 | телекоммуникационные и онлайн-платформы с обратной связью | единицы | 1 | 01.01.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.3 | "горячая линия" | единицы | 0 | 01.01.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Численность родителей, получивших дистанционную консультативную помощь | человек | 0 | 01.01.2021 | 12130 | 14180 | 16230 | 17150 | 18300 |
| 3 | Повышение качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития | | | | | | | | |
| 3.1 | Численность родителей (законных представителей) детей с инвалидностью, прошедших программы обучения | человек | 0 | 01.01.2021 | 10 | 40 | 100 | 150 | 200 |
| 3.2 | Количество служб (пунктов, отделов, другое) социального проката, созданных в рамках Республиканской программы | единицы | 0 | 01.01.2021 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Повышение уровня удовлетворения жизненно необходимых потребностей родителей детей с инвалидностью для обеспечения качества жизни детей | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество родительских сообществ, включенных в реализацию Республиканской программы, в том числе: | единицы | 0 | 01.01.2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.1 | созданных в рамках Республиканской программы | единицы | 0 | 01.01.2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2 | Численность родителей - участников родительских сообществ, включенных в реализацию Республиканской программы | человек | 0 | 01.01.2021 | 100 | 250 | 400 | 550 | 700 |
| 4.3 | Количество служб по обеспечению кратковременного пребывания детей с инвалидностью, созданных в рамках Республиканской программы, в том числе: | единицы | 1 | 01.01.2021 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| 4.3.1 | группы кратковременного ухода (присмотра) (группа "Социальная передышка") | единицы | 1 | 01.01.2021 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| 4.4 | Численность детей с инвалидностью, посещающих группы (службы, другое) кратковременного ухода (присмотра) | детей | 3 | 01.01.2021 | 30 | 42 | 60 | 72 | 90 |
| 4.5 | Количество добровольческих инициатив, включенных в Республиканскую программу | единицы | 0 | 01.01.2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 4.6 | Численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлеченных к работе с целевыми группами | человек | 0 | 01.01.2021 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Создание условий для внедрения эффективных социальных практик работы с семьей | | | | | | | | |
| 5.1 | Численность руководителей и специалистов, повысивших профессиональные компетенции на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда содействия детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе на базе: | человек | 0 | 01.01.2021 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5.1.1 | государственного бюджетного учреждения города Москвы "Московский городской центр реабилитации" | человек | 0 | 01.01.2021 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5.2 | Численность руководителей и специалистов, обученных специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда содействия детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | человек | 0 | 01.01.2021 | 0 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 6 | Привлечение и развитие ресурсов в ходе выполнения регионального комплекса мер | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля муниципальных образований, участвующих в реализации Республиканской программы | единицы | 0/63 | 01.01.2021 | 4/63 | 23/63 | 23/63 | 43/63 | 63/63 |
| 6.2 | Количество организаций разной ведомственной принадлежности, участвующих в реализации Республиканской программы, в том числе: | единицы | 9 | 01.01.2021 | 9 | 36 | 56 | 66 | 86 |
| 6.2.1 | организации социального обслуживания | единицы | 5 | 01.01.2021 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.2.2 | образовательные организации | единицы | 1 | 01.01.2021 | 1 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 6.2.3 | организации здравоохранения | единицы | 1 | 01.01.2021 | 1 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 6.2.4 | социально-ориентированные некоммерческие организации | единицы | 1 | 01.01.2021 | 1 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 6.2.5 | общественные организации | единицы | 1 | 01.01.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.3 | Количество изданных и распространенных информационных и методических материалов по тематике Республиканской программы | единицы | 0 | 01.01.2021 | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6.4 | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации (сюжетов, статей, передач и т.п.) | единицы | 0 | 01.01.2021 | - | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 6.5 | Количество официальных сайтов, на которых размещена информация о реализации Республиканской программы, в том числе: | единицы | 0 | 01.01.2021 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6.5.1 | сайт Правительства Республики Башкортостан | единицы | 0 | 01.01.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.5.2 | сайты региональных органов исполнительной власти | единицы | 0 | 01.01.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.5.3 | сайты организаций - участников Республиканской программы | единицы | 0 | 01.01.2021 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6.6 | Численность руководителей и специалистов, принявших участие в итоговом республиканском мероприятии | человек | 0 | 01.01.2021 | - | - | - | - | 500 |