|  |
| --- |
|  |
| Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 15.06.2023 N 114-п"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Хакасия и признании утратившими силу некоторых постановлений Президиума Правительства Республики Хакасия" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 05.12.2023  |

ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2023 г. N 114-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312560) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" (с последующими изменениями) Президиум Правительства Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить [План](#P46) мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Хакасия (далее - План мероприятий) (приложение).

2. Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия, Министерству здравоохранения Республики Хакасия, Министерству культуры Республики Хакасия, Министерству образования и науки Республики Хакасия, Министерству физической культуры и спорта Республики Хакасия, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, Министерству экономического развития Республики Хакасия, Министерству имущественных и земельных отношений Республики Хакасия (Государственное автономное учреждение Республики Хакасия "Информационный телевизионный центр "Хакасия") обеспечить выполнение Плана мероприятий в соответствии с установленными полномочиями.

3. Исполнительным органам Республики Хакасия, указанным в [пункте 2](#P15) настоящего постановления, направлять в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия ежегодно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:

1) информацию о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

2) информацию о выполнении перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

3) информацию о ежегодном мониторинге выполнения Плана мероприятий в соответствии с перечнем индикаторов, указанным в разделе 7 Плана мероприятий.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия разработать и утвердить в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312560) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальных образованиях Республики Хакасия и представлять в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия ежегодно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:

1) информацию о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

2) информацию о выполнении перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

3) информацию о ежегодном мониторинге выполнения планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальных образованиях Республики Хакасия в соответствии с перечнем индикаторов.

5. Признать утратившими силу постановления Президиума Правительства Республики Хакасия:

1) от 30.09.2015 [N 96-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=78120) "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Хакасия";

2) от 17.08.2016 [N 95-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=63905) "О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Хакасия, утвержденный постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 30.09.2015 N 96-п";

3) от 29.12.2017 [N 194-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=72319) "О внесении изменений в постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 30.09.2015 N 96-п "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Хакасия";

4) от 25.01.2019 [N 05-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=77290) "О внесении изменений в постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 30.09.2015 N 96-п "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Хакасия".

Исполняющий обязанности Главы

Республики Хакасия - Председателя

Правительства Республики Хакасия

Т.КУРБАТОВА

Приложение

Утвержден

постановлением Президиума

Правительства Республики Хакасия

от 15.06.2023 N 114-п

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

1. Общие положения

1.1. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Хакасия (далее - План мероприятий) определяет основные направления деятельности по формированию доступной среды и услуг для инвалидов в Республике Хакасия.

Согласно Конвенции о правах инвалидов государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами от 29.12.2012 [N 273-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=434684) "Об образовании в Российской Федерации", от 24.11.1995 [N 181-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435886) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 07.07.2003 [N 126-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=442369) "О связи", от 04.12.2007 [N 329-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446185) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Градостроительным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446197) Российской Федерации и [Кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449440) Российской Федерации об административных правонарушениях, определены требования к органам государственной власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, информации и связи, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной задачей.

Планом мероприятий в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312560&dst=100012) разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599, определяются:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий ("дорожных карт") повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены исходя из:

положений [статьи 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435886&dst=252) Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

разделов свода правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 N 815 в [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417589&dst=100013) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2. Характеристика проблемы

2.1. Планом мероприятий предусматривается создание условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам (далее - объекты и услуги):

наличие от 30 до 60% частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

наличие неединичных фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, не соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных [частью первой статьи 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435886&dst=253) Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", положениями свода правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные [частью четвертой статьи 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435886&dst=399) Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

значительное количество сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

отсутствие в административных регламентах некоторых государственных услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) сотрудников (специалистов) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

3. Цели реализации Плана мероприятий

3.1. Целями Плана мероприятий являются:

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

включение в административные регламенты государственных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

4. Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий

4.1. План мероприятий направлен на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Основные ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий:

повышение уровня и качества предоставления социальных услуг для инвалидов;

привлечение общероссийских общественных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к партнерскому сотрудничеству в оценке доступности объектов и предоставления услуг во всех сферах жизнедеятельности;

укрепление материально-технической базы учреждений, участвующих в реализации Плана мероприятий, во всех сферах жизнедеятельности.

4.2. Разработка и реализация Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Хакасия осуществляется:

в сфере социальной защиты населения, труда и занятости - Министерством труда и социальной защиты Республики Хакасия (далее - Минтруд Хакасии). Планируется реализовать мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг во всех подведомственных учреждениях Минтруда Хакасии;

в сфере здравоохранения - Министерством здравоохранения Республики Хакасия (далее - Минздрав Хакасии). Планируется реализовать мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в медицинских организациях, подведомственных Минздраву Хакасии;

в сфере образования - Министерством образования и науки Республики Хакасия (далее - Минобрнауки РХ). Планируется реализовать мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях, подведомственных Минобрнауки РХ;

в сфере культуры - Министерством культуры Республики Хакасия (далее - Минкультуры Хакасии). Планируется реализовать мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на объектах Минкультуры Хакасии;

в сфере физической культуры и спорта - Министерством физической культуры и спорта Республики Хакасия (далее - Минспорт Хакасии). Планируется реализовать мероприятия по увеличению удельного веса населения Республики Хакасия с ограниченными возможностями здоровья, занимающегося физической культурой и спортом;

в сфере транспорта - Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (далее - Минтранс Хакасии). Планируется реализовать мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры;

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства - Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия (далее - Минстрой Хакасии). Планируется реализовать мероприятия по проведению проверок проектной документации;

в сфере торговли и общественного питания - Министерством экономического развития Республики Хакасия (далее - Минэкономразвития Хакасии). Планируется реализовать мероприятия по повышению значений показателей доступности объектов торговли, общественного питания.

5. Таблица повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателя | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | I. Социальная защита населения, труд и занятость |
| 2 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются социальные услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минтруд Хакасии |
| 3 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются социальные услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются социальные услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | процентов | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |  |
| 4.2 | поручни | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.3 | пандусы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.4 | доступные входные группы | процентов | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.5 | доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.6 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процентов | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.7 | имеются кнопки вызова помощника на входе в здание | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Удельный вес объектов, подведомственных Минтруду Хакасии, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества таких объектов | процентов | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких организаций | процентов | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |  |
| 7 | Удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | процентов | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |  |
| 9 | II. Здравоохранение |
| 10 | Удельный вес объектов здравоохранения (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минздрав Хакасии |
| 11 | Удельный вес объектов здравоохранения (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | процентов | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |  |
| 12 | Удельный вес объектов здравоохранения (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | выделенные стоянки транспортных средств для инвалидов | процентов | 54 | 59 | 64 | 75 | 84 | 94 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12.2 | поручни | процентов | 40 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |  |
| 12.3 | пандусы | процентов | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12.4 | подъемные платформы (аппарели) | процентов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 12.5 | раздвижные двери | процентов | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |  |
| 12.6 | доступные входные группы | процентов | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12.7 | доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 44 | 56 | 62 | 70 | 77 | 84 | 91 | 100 | 100 |  |
| 12.8 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процентов | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12.9 | кнопки вызова помощника на входе в здание | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Удельный вес объектов здравоохранения, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов здравоохранения | процентов | 32 | 45 | 58 | 70 | 79 | 85 | 90 | 94 | 100 |  |
| 14 | III. Образование |
| 15 | Удельный вес объектов образования (от общей численности объектов образования, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минобрнауки РХ |
| 16 | Удельный вес объектов образования (от общей численности объектов образования, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 17 | Удельный вес объектов образования (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 17.2 | поручни | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 17.3 | пандусы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 17.4 | доступные входные группы | процентов | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 |  |
| 17.5 | доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 62 | 70 | 77 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |
| 17.6 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процентов | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |  |
| 17.7 | кнопки вызова помощника на входе в здание | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 18 | Удельный вес объектов образования, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов образования | процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |  |
| 19 | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | процентов | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |  |
| 20 | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | процентов | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | IV. Культура |
| 22 | Удельный вес объектов культуры (от общей численности объектов культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минкультуры Хакасии |
| 23 | Удельный вес объектов культуры (от общей численности объектов культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 24 | Удельный вес объектов культуры (от общей численности объектов культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов (от общего количества учреждений культуры, имеющих выделенные стоянки автотранспортных средств, 10 учреждений) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 24.2 | поручни | процентов | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 24.3 | пандусы | процентов | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 24.4 | доступные входные группы | процентов | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 |  |
| 24.5 | доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |  |
| 24.6 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 24.7 | кнопки вызова помощника на входе в здание | процентов | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  |
| 25 | Удельный вес объектов культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества объектов культуры) | процентов | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 26 | Удельный вес объектов культуры, оснащенных ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам культуры для инвалидов, а также размещение соответствующей информации (от общего количества объектов учреждений культуры) | процентов | 80 | 83 | 85 | 88 | 91 | 94 | 100 | 100 | 100 |  |
| 27 | Доля учреждений культуры, предоставляющих не менее 5% мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов (от общего количества учреждений культуры, имеющих собственные здания - 4 учреждения) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 28 | Удельный вес документов библиотечного фонда в специальных форматах для инвалидов по зрению (от общего объема библиотечного фонда - 1 специальная библиотека) | процентов | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |  |
| 29 | Удельный вес экспозиций, выставок и т.п., доступных для лиц с инвалидностью (от общего числа количества экспозиций, выставок и т.п.) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 30 | Удельный вес учреждений культуры, имеющих сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учитывающие требования национальных стандартов | процентов | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 31 | V. Транспорт |
| 32 | Удельный вес объектов транспорта (от общей численности объектов транспорта, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минтранс Хакасии |
| 33 | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 34 | Доля транспортных средств общего пользования автомобильного транспорта, оборудованных для перевозки инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению), от общего количества транспортных средств общего пользования автомобильного транспорта | процентов | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 35 | Доля транспортных средств общего пользования городского наземного электрического транспорта, оборудованных для перевозки инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению), от общего количества транспортных средств общего пользования городского электрического транспорта | процентов | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 36 | Доля автобусных остановок, оборудованных для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) | процентов | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 37 | VI. Физическая культура и спорт |
| 38 | Удельный вес объектов физической культуры и спорта (от общей численности объектов физической культуры и спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | процентов | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минспорт Хакасии |
| 39 | Удельный вес объектов физической культуры и спорта (от общей численности объектов физической культуры и спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | процентов | 0 | 55 | 75 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 40 | Удельный вес объектов физической культуры и спорта (от общей численности объектов физической культуры и спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта физической культуры и спорта), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | процентов | 0 | 20 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 40.2 | поручни | процентов | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |
| 40.3 | пандусы | процентов | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |
| 40.4 | доступные входные группы | процентов | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |
| 40.5 | доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |
| 40.6 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |
| 40.7 | кнопки вызова помощника на входе в здание | процентов | 5 | 20 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 41 | Удельный вес объектов физической культуры и спорта, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов физической культуры и спорта | процентов | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 70 | 80 |  |
| 42 | Удельный вес населения Республики Хакасия с ограниченными возможностями здоровья, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории | процентов | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25,0 | 25,2 | 25,4 |  |
| 43 | VII. Сфера торговли и общественного питания |
| 44 | Доля объектов торговли и общественного питания (от общего количества объектов торговли и общественного питания, имеющих автостоянку), на территории которых выделены парковочные места для автотранспортных средств инвалидов, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минэкономразвития Хакасии |
| 44.1 | торговля | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |  |
| 44.2 | общественное питание | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |  |
| 45 | Доля объектов торговли и общественного питания (от общего количества объектов торговли и общественного питания), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (при необходимости - по прилегающей территории объекта), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1.1 | установлены поручни | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |  |
| 45.1.2 | установлены пандусы | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |  |
| 45.1.3 | кнопки вызова помощника при входе на объект | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |  |
| 45.2 | общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.2.1 | установлены поручни | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |  |
| 45.2.2 | установлены пандусы | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |  |
| 45.2.3 | кнопки вызова помощника при входе на объект | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |  |

6. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Планируемый результат влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1 | Обеспечение уровня доступности центров занятости населения, объектов в учреждениях социального обслуживания (реконструкция входной группы, путей движения внутри здания, обустройство пандусов, санитарно-гигиенических помещений) | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191451) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435886) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Минтруд Хакасии | 2023 - 2030 годы | Создание доступной среды для инвалидов на объектах социального обслуживания и занятости |
| 1.2 | Обеспечение уровня доступности объектов здравоохранения (реконструкция входной группы, путей движения внутри здания, обустройство санитарно-гигиенических помещений, пандусов, установка адаптированных лифтов и дооборудование существующих лифтов) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=190260) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 N 802н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи" | Минздрав Хакасии | 2023 - 2030 годы | Создание доступной среды для инвалидов на объектах здравоохранения |
| 1.3 | Обеспечение уровня доступности объектов образования (реконструкция входной группы, путей движения внутри здания, обустройство санитарно-гигиенических помещений, пандусов) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427531) Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 N 629 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" | Минобрнауки РХ | 2023 - 2030 годы | Создание доступной среды для инвалидов на объектах образования |
| 1.4 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры (оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=190686) Министерства культуры Российской Федерации от 09.09.2015 N 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения" | Минкультуры Хакасии | 2023 - 2030 годы | Увеличение количества объектов и услуг культуры, доступных для инвалидов, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам для инвалидов |
| 1.5 | Обеспечение доступности объектов торговли и общественного питания (реконструкция входной группы, путей движения внутри здания, обустройство санитарно-гигиенических помещений, пандусов) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191681) Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 18.12.2015 N 4146 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями и учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи" | Минэкономразвития Хакасии, собственники объектов торговли и общественного питания | 2023 - 2030 годы | Позволит большему числу инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственно пользоваться объектами торговли и общественного питания |
| 1.6 | Обеспечение уровня доступности объектов спорта (реконструкция входной группы, путей движения внутри здания, обустройство санитарно-гигиенических помещений, пандусов) | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=188470) Министерства спорта Российской Федерации от 24.08.2015 N 825 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи" | Минспорт Хакасии | 2023 - 2030 годы | Позволит большему числу инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственно пользоваться спортивными объектами |
| 1.7 | Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401640) Министерства транспорта Российской Федерации от 20.09.2021 N 321 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также оказания им при этом необходимой помощи" | Минтранс Хакасии | 2023 - 2030 годы | Создание доступной среды для инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры |
| 2 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 2.1 | Размещение информационных материалов о социальной политике Республики Хакасия | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424848) Правительства Российской Федерации от 16.08.2022 N 2253-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года" | Минтруд Хакасии | 2023 - 2030 годы | Формирование позитивного отношения в обществе к проблемам инвалидов |
| 2.2 | Поддержка действующих диспетчерских служб для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи инвалидам в Республике Хакасия | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=100769&dst=108804) Республики Хакасия "Доступная среда" | Минтруд Хакасии | 2023 - 2030 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам по слуху |
| 2.3 | Организация работы Совета при Правительстве Республике Хакасия по делам инвалидов и граждан старшего поколения | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=102545) Правительства Республики Хакасия от 14.03.2014 N 105 "О создании Совета при Правительстве Республики Хакасия по делам инвалидов и граждан старшего поколения" | Минтруд Хакасии | 2023 - 2030 годы | Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти и общественных объединений при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидов |
| 2.4 | Обучение сотрудников русскому жестовому языку | [Статья 14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435886&dst=100108) Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Минтруд Хакасии | 2023 - 2030 годы | Повышение доступности услуг инвалидам по слуху |
| 2.5 | Проверка при проведении государственной экспертизы проектной документации соответствия проектных решений техническим регламентам, строительным нормам и правилам, содержащим требования об обеспечении доступности для инвалидов и маломобильных групп населения жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе | СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (утвержден [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378331) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр) | Минстрой Хакасии | 2023 - 2030 годы | Обеспечение маломобильным группам населения Республики Хакасия доступа к жилым помещениям и объектам социальной инфраструктуры, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе |
| 2.6 | Обучение сотрудников организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | [Часть третья статьи 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435886&dst=263) Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Минтруд Хакасии, Минздрав Хакасии, Минобрнауки РХ, Минкультуры Хакасии, Минспорт Хакасии, Минтранс Хакасии, Фонд развития Республики Хакасия (по согласованию), собственники объектов торговли и общественного питания, транспорта | 2023 - 2030 годы | Повышение доступности услуг |
| 2.7 | Благоустройство прилегающей территории для обеспечения доступности к объекту с выделением стоянки транспортных средств для инвалидов | [Статья 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435886&dst=252) Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Собственники объектов торговли и общественного питания | 2023 - 2030 годы | Повышение доступности услуг |
| 2.8 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Абилимпикс" среди обучающихся инвалидов в Республике Хакасия | Приказы Минобрнауки РХ | Минобрнауки РХ | 2023 - 2030 годы | Увеличение численности трудоустроенных обучающихся - инвалидов |

7. Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения

исполнительными органами Республики Хакасия Плана

мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Республике Хакасия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикаторы достижения показателей "дорожной карты" | Значение/ед. изм./сфера деятельности | Достигнутое значение показателя реализованного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства, выделенные на реализацию "дорожной карты" | тыс. рублей |  |
| 1.1 | В году, предшествующем отчетному, - всего |  |  |
| 1.1.1 | Средства федерального бюджета |  |  |
| 1.1.2 | Средства республиканского бюджета Республики Хакасия |  |  |
| 1.1.3 | Средства муниципального бюджета |  |  |
| 1.2 | В отчетном году - всего |  |  |
| 1.2.1 | Средства федерального бюджета |  |  |
| 1.2.2 | Средства республиканского бюджета Республики Хакасия |  |  |
| 1.2.3 | Средства муниципального бюджета |  |  |
| 1.3 | В году, следующем за отчетным (по проекту бюджета), - всего |  |  |
| 1.3.1 | Средства федерального бюджета |  |  |
| 1.3.2 | Средства республиканского бюджета Республики Хакасия |  |  |
| 1.3.3 | Средства муниципального бюджета |  |  |
| 2 | Оценка соответствия мероприятий и показателей повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, включенных в План мероприятий, требованиям законодательства Российской Федерации, [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312560) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти об утверждении порядка обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |
| 2.1 | Наличие в "дорожной карте" показателей повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | 1) социальное обслуживание;2) здравоохранение;3) образование;4) культура;5) служба занятости;6) физкультура и спорт;7) транспорт;8) ЖКХ;9) торговля;10) общественное питание;11) иные сферы жизнедеятельности | Да/нет |
| 2.2 | Работа, проводимая с организациями негосударственного сектора экономики, в целях привлечения их к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (краткое описание) | Представляется отдельным приложением к докладу о результатах мониторинга выполнения "дорожной карты" |  |
| 2.3 | Информация о результатах реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в негосударственном секторе экономики: в банковской, аптечной сферах, в сфере торговли, туризма и др. (при наличии), привести практические примеры реализации данных мероприятий |  |
| 2.4 | Привлечение общественных объединений инвалидов к реализации мероприятий Плана мероприятий (включая проведение паспортизации объектов) |  |
| 3 | Орган (должностное лицо) Республики Хакасия, осуществляющий:а) актуализацию "дорожной карты";б) координацию исполнения "дорожной карты" | Указать наименование органа (должность и Ф.И.О. должностного лица) |  |
| 4 | Объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  |  | В году, предшествующем отчетному (в единицах) | В отчетном году(в единицах) | В отчетном году с нарастающим итогом (в единицах) | План в отчетном году(в единицах) | Выполнение плана (в %) (графа "В отчетном году"/графа "План в отчетном году") |
| 4.1 | Социальное обслуживание |
| 4.1.1 | Всего объектов |  |  | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Здравоохранение |
| 4.2.1 | Всего объектов |  |  | Х | Х | Х |
| 4.2.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Образование |
| 4.3.1 | Всего объектов |  |  | Х | Х | Х |
| 4.3.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Культура |
| 4.4.1 | Всего объектов |  |  | Х | Х | Х |
| 4.4.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |
| 4.5 | В сфере труда и занятости населения |
| 4.5.1 | Всего объектов |  |  | Х | Х | Х |
| 4.5.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Физкультура и спорт |
| 4.6.1 | Всего объектов |  |  | Х | Х | Х |
| 4.6.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Транспорт |
| 4.7.1 | Всего объектов |  |  | Х | Х | Х |
| 4.7.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |
| 4.8 | ЖКХ |
| 4.8.1 | Всего объектов |  |  | Х | Х | Х |
| 4.8.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Торговля |
| 4.9.1 | Всего объектов |  |  | Х | Х | Х |
| 4.9.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Общественное питание |
| 4.10.1 | Всего объектов |  |  | Х | Х | Х |
| 4.10.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Иные сферы жизнедеятельности |
| 4.11.1 | Всего объектов |  |  | Х | Х | Х |
| 4.11.2 | Доступных объектов |  |  |  |  |  |
| 5 | Доступность для инвалидов интернет-сайтов |
| 5.1 | Доступность для инвалидов интернет-сайтов органов государственной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления | 1) социальное обслуживание;2) здравоохранение;3) образование;4) культура;5) служба занятости;6) физкультура и спорт;7) транспорт;8) ЖКХ;9) торговля;10) общественное питание;11) иные сферы жизнедеятельности | В отчетном году - количество единиц |
| 5.2 | Интернет-сайты органов государственной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления, адаптированные для инвалидов по зрению | 1) социальное обслуживание;2) здравоохранение;3) образование;4) культура;5) служба занятости;6) физкультура и спорт;7) транспорт;8) ЖКХ;9) торговля;10) общественное питание;11) иные сферы жизнедеятельности | В отчетном году - количество единиц |
| 6 | Доступность для инвалидов ТВ-передач | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 6.1 | Всего ТВ-передач - количество часов вещания | Часы | В отчетном году - количество часов |
| 6.2 | ТВ-передачи, адаптированные для инвалидов по слуху | Часы | В отчетном году - количество часов |
| 7 | Освещение в средствах массовой информации уровня доступности объектов и услуг в Республике Хакасия | 1) социальное обслуживание;2) здравоохранение;3) образование;4) культура;5) служба занятости;6) физкультура и спорт;7) транспорт;8) ЖКХ;9) торговля;10) общественное питание;11) иные сферы жизнедеятельности | Указать наименования программ, публикаций, постоянных рубрик:1) на телевидении;2) в средствах массовой информации;3) в сети Интернет (сайты органов власти, органов местного самоуправления) |
| 8 | Освещение в средствах массовой информации уровня доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху | 1) социальное обслуживание;2) здравоохранение;3) образование;4) культура;5) служба занятости;6) физкультура и спорт;7) транспорт;8) ЖКХ;9) торговля;10) общественное питание;11) иные сферы жизнедеятельности | Указать наименования программ, публикаций, постоянных рубрик:1) на телевидении (адаптированных для инвалидов по слуху);2) в средствах массовой информации;3) в сети Интернет (сайты органов власти, органов местного самоуправления, адаптированные для инвалидов по зрению) |
| 9 | Доступность жилых помещений для инвалидов |
| 9.1 | Количество адресов жилых помещений инвалидов, обследованных комиссиями (республиканской и муниципальными) во исполнение [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345421) Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 9.2 | Количество вынесенных комиссиями (республиканской и муниципальными) решений о необходимости принятия мер и заключений о возможности приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов по результатам проведенных обследований | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 9.3 | Количество отказов инвалидов от приспособления жилых помещений инвалидов (из числа обследованных) | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 9.4 | Количество жилых помещений инвалидов и общего имущества, приспособленных для инвалидов с учетом их потребностей | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 9.5 | Количество вынесенных комиссиями (республиканской и муниципальными) заключений об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, являющихся основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 10 | Доступность для инвалидов объектов и услуг в сфере образования |
| 10.1 | Количество объектов образования, на которых инвалидам предоставляются услуги | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 10.1.1 | Количество объектов образования, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 10.2 | Количество образовательных услуг, оказываемых инвалидам в сфере образования | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 10.2.1 | Количество образовательных услуг, представляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 10.3 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии (индивидуальная программа реабилитации и абилитации) (далее - ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора | Человек | В отчетном году - количество человек |
| 10.3.1 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключение ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора, получивших услуги тьютора | Человек | В отчетном году - количество человек |
| 10.4 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | Человек | В отчетном году - количество человек |
| 10.4.1 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля), получивших услугу | Человек | В отчетном году - количество человек |
| 11 | Доступность для инвалидов учреждений культуры |
| 11.1 | Общее количество учреждений культуры (музеи, картинные галереи, выставки) | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 11.1.1 | Количество учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 01 января текущего года, всего | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 11.1.2 | Количество мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 11.1.3 | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | Проценты | В отчетном году - проценты |
| 11.2 | Количество концертных залов с репертуаром филармонической музыки | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 11.2.1 | Количество концертных залов с репертуаром филармонической музыки с возможностью предоставления услуги "виртуального концертного зала" (согласно [постановлению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=332204) Правительства Российской Федерации от 09.03.2019 N 253 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации") | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 12 | Доступность для инвалидов библиотек |
| 12.1 | Общее количество электронных библиотек (муниципальных и республиканских) на 01 января текущего года, всего | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 12.1.2 | Количество муниципальных и республиканских электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 01 января текущего года, всего | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 12.2 | Наличие специализированных библиотек для слабовидящих со шрифтом Брайля | Единицы | Да/нетВ отчетном году - количество единиц |
| 12.3 | Количество сайтов муниципальных и республиканских библиотек | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 12.3.1 | Количество сайтов муниципальных и республиканских библиотек, приспособленных для инвалидов по зрению | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 13 | Оказание услуги "тревожная кнопка" и "вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха" |
| 13.1 | Количество инвалидов, обратившихся за услугой "тревожная кнопка" на 01 января текущего года | Человек | В отчетном году - количество человек |
| 13.1.1 | Количество инвалидов, которым оказана услуга "тревожная кнопка" | Человек | В отчетном году - количество человек |
| 13.2 | Наличие услуги "вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха" |  | Да/нет |
| 13.2.1 | Количество инвалидов, обратившихся за услугой "вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха" на 01 января текущего года | Человек | В отчетном году - количество человек |
| 13.2.2 | Количество инвалидов, которым оказана услуга "вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха" | Человек | В отчетном году - количество человек |
| 14 | Трудоустройство и занятость инвалидов |
| 14.1 | Численность инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы | Человек | В отчетном году - количество человек |
| 14.1.1 | в том числе с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов | Человек | В отчетном году - количество человек |
| 14.2 | Численность трудоустроенных инвалидов на 01 января текущего года, всего | Человек | В отчетном году - количество человек |
| 14.3 | Численность трудоустроенных инвалидов с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов | Человек | В отчетном году - количество человек |
| 14.4 | Численность безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (помощь в подготовке бизнес-плана и получении знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи) на 01 января текущего года, всего | Человек | В отчетном году - количество человек |
| 15 | Доступность для инвалидов общественного транспорта |
| 15.1 | Общее число общественного транспорта (на 1 января текущего года) | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 15.2 | Количество парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования на 01 января текущего года | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 15.3 | Количество единиц транспорта, приспособленных (доступных) для использования инвалидами | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 15.3.1 | Автобусы |
| 15.3.1.1 | Всего | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 15.3.1.2 | Доступно | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 15.3.2 | Трамваи | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 15.3.2.1 | Всего | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 15.3.2.2 | Доступно | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 15.3.3 | Троллейбусы |
| 15.3.3.1 | Всего | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 15.3.3.2 | Доступно | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 15.3.4 | Электробусы |
| 15.3.4.1 | Всего | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 15.3.4.2 | Доступно | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 15.3.5 | Легковое такси |
| 15.3.5.1 | Всего | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 15.3.5.2 | Доступно | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 16 | Общее число автомобильных стоянок | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 16.1 | Количество автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 01 января текущего года | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 17 | Доступность для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 17.1 | Количество мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проведенных в отчетном году:а) с участием инвалидов;б) специально для инвалидов | Единицы | В отчетном году - количество единиц |
| 17.2 | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году:а) с участием инвалидов;б) специально для инвалидов | Проценты | В отчетном году - проценты |