|  |
| --- |
|  |
| Приказ Минздрава РК от 30.12.2021 N 12/396(ред. от 27.02.2023)"Об утверждении Комплексного плана действий по реализации государственной программы Республики Коми "Развитие здравоохранения" на 2022 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 17.06.2023  |

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

от 30 декабря 2021 г. N 12/396

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Приказов Минздрава РК от 22.03.2022 N 3/114, от 12.04.2022 N 4/141,от 19.07.2022 N 7/261, от 13.10.2022 N 10/392, от 27.02.2023 N 2/90) |  |

В соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 года N 288, приказываю:

1. Утвердить Комплексный [план](#P32) действий по реализации государственной программы Республики Коми "Развитие здравоохранения" на 2022 год (далее - Комплексный план) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Должностным лицам, ответственным за исполнение мероприятий, обеспечить реализацию Комплексного плана в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - Марунич Т.В.

И.о. министра

Е.БУДАРИНА

Утвержден

Приказом

Министерства здравоохранения

Республики Коми

от 30 декабря 2021 г. N 12/396

(приложение)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Приказа Минздрава РК от 27.02.2023 N 2/90) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника государственной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника государственной программы | Срок начала реализации (число.месяц.год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число. месяц. год) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) на 01.01.2023 | График реализации (квартал) | Целевой индикатор и показатель |
| Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1. "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
| Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики, формирование здорового образа жизни, оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Проектные мероприятия |
| 1 | Основное мероприятие 1.Р4 (1.1.1)Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 2 040,0 | V | V | V | V | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) | 633,9 |
| 1.1 | Мероприятие 1.P4.1 (1.1.1.1). Проведение информационно-коммуникационных кампаний, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | X | V | V | V | V | X | X |
| 1.2 | Мероприятие 1.P4.2 (1.1.1.2). Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение реализации проектов в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 2 040,0 | V | V | V | V | ИМ, ИРП: Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | 9,4 |
|  | Контрольное событие 1-1. За 1 полугодие 2022 года проведено не менее 5 мероприятий, направленных на профилактику неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни; профилактике злоупотребления алкоголем и табакокурения, незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и наркомании; повышение информированности населения по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие 1-2. Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни | [<\*>](#P3538) | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | X | 30.04.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.Р3 (1.1.5): Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в части укрепления здоровья граждан старшего поколения" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 374,4 | V | V | V | V | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) | 633,9 |
| в том числе Федеральный бюджет | 374,4 |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.Р3.1 (1.1.5.1). Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Охват лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции (в процентах) | 95,0 |
| Федеральный бюджет | 374,4 | V | V | V | V |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.Р3.2 (1.1.5.2). Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в МО |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 2-1. Заключен контракт на приобретение вакцины против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| 3 | Основное мероприятие 1.N1 (1.1.3): Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 449 124,1 | V | V | V | V | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) | 633,9 |
| в том числе Федеральный бюджет | 156 448,6 |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Региональный центр организации ПМСП РК (Акберов М.А.), медицинские организации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 19 194,1 | V | V | V | V | ИМ, ИРП: Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций (в процентах) | 60,0 |
| 3.2 | Мероприятие 1.1.3.2. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 131 815,6 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество выполненных вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Коми (в единицах) | 149,0 |
| Федеральный бюджет | 129 184,4 | V | V | V | V |
| 3.3 | Мероприятие 1.1.3.3. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 141 665,8 | V | V | V | V | ИМ: Количество созданных/замененных новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий (в единицах) | 19,0 |
| Федеральный бюджет | 27 264,2 |
|  | Контрольное событие 3-1. Обеспечено не менее 60 дополнительных вылетов санитарной авиацией за 10 месяцев 2022 года | [<\*>](#P3538) | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" | X | 30.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие 3-2. Ввод в эксплуатацию не менее 10-ти фельдшерско-акушерских пунктов |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 30.09.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие 3-3. Осуществление необходимых закупочных, аукционных процедур (для "Новой модели организации оказания медицинской помощи"), осуществлены в полном объеме |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Региональный центр организации ПМСП РК (Акберов М.А.), медицинские организации | X | 30.11.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
| Процессные мероприятия |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.2: Организация оказания первичной медико-санитарной помощи |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 682 723,1 | V | V | V | V | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) | 633,9 |
| 4.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Организация иммунизации населения (приобретение и организация приемки, хранения и доставки лекарственных препаратов, медикаментов и иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов) |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 70 409,2 | V | V | V | V | X | X |
| 4.2 | Мероприятие 1.1.2.2. Развитие участковой службы, института врача общей (семейной) практики, домовых хозяйств |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 21 930,4 | V | V | V | V | X | X |
| 4.3 | Мероприятие 1.1.2.3. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими первичную медико-санитарную помощь |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 864 488,4 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: Количество пациентов, которым оказана первичная медико-санитарная помощь (человек) | 507 480,0 |
| 4.4 | Мероприятие 1.1.2.4. Обеспечение приобретения и организации приемки, хранения и доставки лекарственных препаратов, медикаментов и иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов, организации распространения информационных материалов для оказания первичной медико-санитарной помощи |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 631 597,0 | V | V | V | V | X | X |
| 4.5 | Мероприятие 1.1.2.5. Погашение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 94 298,1 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 4-1. Утвержден план иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок на 2022 год |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 15.02.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие 4-2. Количество пациентов, которым оказана первичная медико-санитарная помощь, составило не менее 320 033 человек по итогам 9 месяцев 2022 года |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | X | 30.09.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.4: Организация деятельности службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 489 610,6 | V | V | V | V | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) | 633,9 |
| 5.1 | Мероприятие 1.1.4.1. Оказание услуг (выполнение работ) службами скорой медицинской помощи и санитарной авиации |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 481 510,6 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: Количество пациентов, которым оказана скорая медицинская помощь (человек) | 15 846,0 |
| ИМ, ИГЗ: Количество санитарно-авиационной эвакуации (полетные часы) | 2 215,58 |
| 5.2 | Мероприятие 1.1.4.2. Осуществление выплат, установленных региональным законодательством сверх федерального законодательства, не принимаемых ФОМС |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 8 100,1 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 5-1. Количество пациентов, которым оказана скорая медицинская помощь, составило не менее 4 816 человек по итогам 6 месяцев 2022 года |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие 5-2. Обеспечено не менее 10 вылетов санитарной авиации за счет средств республиканского бюджета за 3 месяца 2022 года | [<\*>](#P3538) | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" | X | 30.03.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.1.6: Предупреждение распространения коронавирусной инфекции |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 166 880,7 | V | V | V | V | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) | 633,9 |
| в том числе Федеральный бюджет | 32 677,2 |
| 6.1 | Мероприятие 1.1.6.1. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Федеральный бюджет | 32 176,5 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Число пациентов в субъекте Российской Федерации больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), обеспеченных необходимыми лекарственными препаратами в амбулаторных условия (человек) | 30 864,0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 330 682,9 |
| Федеральный бюджет | 500,7 |  |  |  |  | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество в месяц привлеченных медицинских работников для оказания консультативной медицинской помощи (человек) | 6,0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 50,1 |
| 6.2 | Мероприятие 1.1.6.2. Организация закупок лекарственных препаратов для создания резерва при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией в условиях круглосуточного стационара и амбулаторно-поликлинической помощи |  |  | Отдел лекарственного обеспечения |  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 376 437,8 |  |  |  |  | X | X |
| 6.3 | Мероприятие 1.1.6.3. Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению внебольничной пневмонии, новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом внебольничной пневмонии и (или) новой коронавирусной инфекции |  | Отдел экономики и планирования | Республиканский бюджет Республики Коми | 259 919,8 |  |  |  |  | X | X |
| 6.4 | Мероприятие 1.1.6.4. Создание ПЦР-лабораторий для государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Коми |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению, ГБУЗ РК "ГУМТО" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 97 071,3 | V | V | V | V | ИМ: Количество оснащенных лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных болезней (в единицах) | 2,0 |
| 6.5 | Мероприятие 1.1.6.5. Субсидия на иные цели для приобретения оборудования в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 54 091,5 | V | V | V | V | ИМ: Количество учреждений здравоохранения, в которые приобретено оборудование/объявлены конкурсные процедуры на приобретение оборудования для проведения мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (в единицах) | 5,0 |
| 6.6 | Мероприятие 1.1.6.6. Приобретение санитарного автотранспорта для поликлинических служб г. Сыктывкара и Эжвинского района |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУЗ РК "ГУМТО" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 15 600,0 | V | V | V | V | ИМ: Количество приобретенных автомобилей для проведения мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (в единицах) | 10,0 |
| 6.7 | Мероприятие 1.1.6.7. СМС-информирование пациентов по результатам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию |  | Осипов В.В. - и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | ГАУ РК "Центр информационных технологий" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 350,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 6-1. Закуплены лекарственные препараты для обеспечения пациентов, больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в амбулаторных условиях в 100% объеме нуждающихся |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел лекарственного обеспечения | X | 30.08.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие 6-2. Заключено не менее 3 договоров/объявлены конкурсные процедуры для оснащения лаборатории, осуществляющей диагностику инфекционных болезней |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 30.09.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.1.7: Осуществление расходов по реализации лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Коми |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел лекарственного обеспечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 2 279 797,6 | V | V | V | V | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) | 633,9 |
| в том числе Федеральный бюджет | 416 659,5 |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 1.1.7.1. Осуществление расходов по реализации льготного лекарственного обеспечения населения Республики Коми в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел лекарственного обеспечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 674 059,4 | V | V | V | V | ИМ: Количество обслуженных рецептов (в единицах) | 350 000,0 |
| 7.2 | Мероприятие 1.1.7.2. Совершенствование организации приемки, хранения и доставки лекарственных средств |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел лекарственного обеспечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 187 454,7 | V | V | V | V | X | X |
| 7.3 | Мероприятие 1.1.7.3. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел лекарственного обеспечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Федеральный бюджет | 100 759,4 | V | V | V | V | X | X |
| 7.4 | Мероприятие 1.1.7.4. Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел лекарственного обеспечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Федеральный бюджет | 3 159,2 | V | V | V | V | X | X |
| 7.5 | Мероприятие 1.1.7.5. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел лекарственного обеспечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Федеральный бюджет | 308 564,9 | V | V | V | V | ИМ: Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (в процентах) | 99,97 |
| 7.6 | Мероприятие 1.1.7.6. Приобретение лекарственных препаратов для оказания паллиативной медицинской помощи |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел лекарственного обеспечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 624,0 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество приобретенных лекарственных препаратов пациентам, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи для купирования тяжелых симптомов заболевания (в единицах) | 7 840,00 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | Федеральный бюджет | 4 176,0 |
|  | Контрольное событие 7-1. Обеспечено обслуживание не менее 75 000 рецептов для отдельных категорий граждан, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей по итогам 6 месяцев 2022 года | [<\*>](#P3538) | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел лекарственного обеспечения | X | 01.07.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие 7-2. Осуществлена поставка лекарственных препаратов для граждан, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 на сумму не менее 600,0 тыс. рублей за 1 полугодие 2022 года |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел лекарственного обеспечения | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| Задача 2. Развитие системы оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи |
| Проектные мероприятия |
| 8 | Основное мероприятие 2.N8 (1.2.4): Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел формирования и реализации программы государственных гарантий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) | 14,3 |
| 8.1 | Мероприятие 1.2.4.1. Разработка и реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Коми |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел формирования и реализации программы государственных гарантий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | ИМ, ИРП: Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | 2,536 |
|  | Контрольное событие 8-1. Количество пролеченных иностранных граждан - не менее 0,772 тыс. человек за 9 месяцев 2022 года |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел формирования и реализации программы государственных гарантий | X | 30.09.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.N2 (1.2.6): Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 237 566,9 | V | V | V | V | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) | 14,3 |
| в том числе Федеральный бюджет | 177 399,0 |
| 9.1 | Мероприятие 1.2.6.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 56 003,6 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений переоснащенных/дооснащенных медицинским оборудованием (в единицах) | 7,0 |
| Федеральный бюджет | 98 277,4 |
| 9.2 | Мероприятие 1.2.6.2. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации лекарственного обеспечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 4 164,3 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Охват пациентов высокого риска профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений (в процентах) | 85,0 |
| Федеральный бюджет | 79 121,6 |
|  | Контрольное событие 9-1. Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | X | 01.02.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие 9-2. Заключено не менее 3-х государственных контрактов на приобретение оборудования для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений/объявлены конкурсные процедуры (не менее 3-х процедур) |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок | X | 30.07.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие 9-3. Заключено не менее 8-ми государственных контрактов на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении/объявлены конкурсные процедуры (не менее 10 процедур) |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок | X | 30.11.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
| 10 | Основное мероприятие 1.N3 (1.2.7): Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 178 543,9 | V | V | V | V | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) | 14,3 |
| в том числе Федеральный бюджет | 112 486,6 |
| 10.1 | Мероприятие 1.2.7.1. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): количество региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) переоснащенных медицинским оборудованием (в единицах) | 1 |
| Федеральный бюджет | 112 486,6 |
| 10.2 | Мероприятие 1.2.7.2. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 66 057,3 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 10-1. Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | X | 01.02.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие 10-2. Заключено не менее 3-х контрактов на поставку оборудования для оснащения сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями/объявлены конкурсные процедуры (не менее 3 процедур) | [<\*>](#P3538) | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| Процессные мероприятия |
| 11 | Основное мероприятие 1.2.1: Организация оказания специализированной медицинской помощи |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 464 815,4 | V | V | V | V | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) | 14,3 |
| 11.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими стационарную и амбулаторную медицинскую помощь |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 159 064,8 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: количество пациентов, которым оказана специализированная медицинская помощь (человек) | 70 213,0 |
| 11.2 | Мероприятие 1.2.1.2. Осуществление выплат, установленных региональным законодательством сверх федерального законодательства, не принимаемые ФОМС |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 34 774,2 | V | V | V | V | X | X |
| 11.3 | Мероприятие 1.2.1.3. Погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений, функционирующих в системе ОМС) |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 2 287,8 | V | V | V | V | X | X |
| 11.4 | Мероприятие 1.2.1.4. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими медицинскую помощь психиатрическим больным |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 892 717,8 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по профилю "психиатрия" (человек) | 107 847,0 |
| 11.5 | Мероприятие 1.2.1.5. Выполнение работ учреждением здравоохранения по развитию донорства крови и ее компонентов, совершенствованию его организации |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 375 970,8 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 18 200,0 |
|  | Контрольное событие 11-1. Количество пациентов, которым оказана специализированная медицинская помощь, составило не менее 44 311 человек по итогам 9 месяцев 2022 года |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | X | 01.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие 11-2. Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по профилю "психиатрия", составило не менее 52 630 человек по итогам 9 месяцев 2022 года | [<\*>](#P3538) | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | X | 01.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие 11-3. Обеспечена заготовка, переработка, хранение, обеспечена безопасность не менее 9 100 литров цельной крови и ее компонентов (условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)) по итогам 6 месяцев 2022 года |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.2.2: Организация медицинской помощи больным туберкулезом |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 661 235,3 | V | V | V | V | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) | 14,3 |
| в том числе Федеральный бюджет | 3 229,7 |
| 12.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими медицинскую помощь больным туберкулезом |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 647 136,3 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: Количество больных туберкулезом, которым оказана медицинская помощь (человек) | 80 277,0 |
| 12.2 | Мероприятие 1.2.2.2. Организация приобретения приемки, хранения и доставки лекарственных препаратов, медикаментов и иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов для оказания медицинской помощи больным туберкулезом |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 9 613,3 | V | V | V | V |
| 12.3 | Мероприятие 1.2.2.3. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 256,0 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (в процентах) | 72,8 |
| Федеральный бюджет | 3 229,7 |  |  |
|  | Контрольное событие 12-1. Проведены процедуры закупки диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | [<\*>](#P3538) | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | X | 30.04.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие 12-2. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез за 6 месяцев составил не менее 30% |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| 13 | Основное мероприятие 1.2.3: Организация оказания медицинской помощи наркологическим зависимым |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 112 410,3 | V | V | V | V | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) | 14,3 |
| 13.1 | Мероприятие 1.2.3.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждением здравоохранения по организации раннего выявления злоупотребления алкоголем, табакокурения и наркомании |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 112 410,3 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по профилю "психиатрия-наркология" (человек) | 44 850,0 |
| 13.2 | Мероприятие 1.2.3.2. Обеспечение деятельности коек реабилитации для лиц, страдающих наркологическими расстройствами |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 13-1. Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по профилю "психиатрия-наркология", составило не менее 19 315 человек по итогам 9 месяцев 2022 года |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | X | 30.09.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| 14 | Основное мероприятие 1.2.5: Организация профилактики распространения и оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, гепатитом B и C и другими инфекционными заболеваниями |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 81 395,5 | V | V | V | V | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) | 14,3 |
| в том числе Федеральный бюджет | 8 265,1 |
| 14.1 | Мероприятие 1.2.5.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение реализации проектов в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 637,1 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (в процентах) | 93,0 |
| Федеральный бюджет | 1 638,3 |
| 14.2 | Мероприятие 1.2.5.2. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 2 577,1 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Республике Коми (в процентах) | 31,0 |
| Федеральный бюджет | 6 626,8 |  |  |
| 14.3 | Мероприятие 1.2.5.3. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 67 899,5 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: Количество проведенных консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций (в единицах) | 218 808,0 |
| 14.4 | Мероприятие 1.2.5.4. Оказание медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C и приобретение и организация приемки, хранения и доставки лекарственных препаратов, медикаментов и иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 2 016,7 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 14-1. Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции в средствах массовой информации |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | X | 30.04.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие 14-2. Проведены процедуры закупки диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C | [<\*>](#P3538) | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | X | 30.08.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| 15 | Основное мероприятие 1.2.8: Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 395 258,3 | V | V | V | V | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) | 14,3 |
| в том числе Федеральный бюджет | 56 299,2 |
| 15.1 | Мероприятие 1.2.8.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, оказывающими высокотехнологичную медицинскую помощь |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 34 769,5 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ, ИМБТ (ФБ): Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (человек) | 2 292,0 |
| 15.2 | Мероприятие 1.2.8.2. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 301 165,9 | V | V | V | V |  |  |
| Федеральный бюджет | 56 299,2 |
| 15.3 | Мероприятие 1.2.8.3. Расходы на создание условий для организации оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, за пределами Республики Коми |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 3 023,6 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие 15-1. Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования - не менее 1 200 за 9 месяцев 2022 года |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 01.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
| 16 | Основное мероприятие 1.2.9: Организация оказания паллиативной медицинской помощи |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 560 338,7 | V | V | V | V | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) | 14,3 |
| в том числе Федеральный бюджет | 14 739,9 |
| 16.1 | Мероприятие 1.2.9.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, оказывающими паллиативную медицинскую помощь на паллиативных койках |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 237 362,1 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: Количество койко-дней на паллиативных койках | 56 523,0 |
| 16.2 | Мероприятие 1.2.9.2. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, оказывающими паллиативную медицинскую помощь на койках сестринского ухода |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 221 846,1 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: Количество койко-дней на койках сестринского ухода | 74 947,0 |
| 16.3 | Мероприятие 1.2.9.3. Проведение мероприятий учреждениями здравоохранения, оказывающими паллиативную медицинскую помощь (приобретение медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, при оказании паллиативной медицинской помощи пациенту на дому) |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 30 850,3 | V | V | V | V | X | X |
| 16.4 | Мероприятие 1.2.9.4. Проведение мероприятий учреждениями здравоохранения, оказывающими паллиативную медицинскую помощь (приобретение основных средств, медицинских изделий, технических средств и расходных материалов, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях) |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 43 746,1 | V | V | V | V | X | X |
| 16.5 | Мероприятие 1.2.9.5. Приобретение автомобилей в целях развития паллиативной медицинской помощи |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 4 230,0 | V | V | V | V | X | X |
| 16.6 | Мероприятие 1.2.9.6. Субсидия в целях развития паллиативной медицинской помощи |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 2 912,6 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, переоснащенных/дооснащенных медицинскими изделиями (в единицах) | 17,0 |
| Федеральный бюджет | 7 489,5 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 2 287,6 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими изделиями, для использования на дому (в единицах) | 30,0 |
| Федеральный бюджет | 5 882,4 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 532,0 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество приобретенных автомобилей для оснащения отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи (в единицах) | 7,0 |
| Федеральный бюджет | 1 368,0 |
| 16.7 | Мероприятие 1.2.9.7. Приобретение медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, при оказании паллиативной медицинской помощи ребенку-инвалиду на дому |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 832,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 16-1. Заключено не менее 7 контрактов на приобретение автомобилей и изделий медицинского назначения/объявлены конкурсные процедуры на приобретение автомобилей и изделий медицинского назначения (не менее 7 процедур) в том числе для выездных патронажных бригад | [<\*>](#P3538) | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок | X | 01.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие 16-2. Количество койко-дней на паллиативных койках не менее 17 500,0 по итогам 6 месяцев 2022 года |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие 16-3. Количество койко-дней на койках сестринского ухода не менее 24 700,0 по итогам 6 месяцев 2022 года |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| Задача 3. Развитие службы родовспоможения и детства |
| Проектные мероприятия |
| 17 | Основное мероприятие 1.Р1 (1.3.2): Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в части организации медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | ИЗ 3, ИРП: Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 45,0 |
| 17.1 | Мероприятие 1.3.2.1. Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | ИМ, ИРП: Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования (в тыс. ед.) | 0,45 |
| 17.2 | Мероприятие 1.3.2.2. Контроль за своевременным направлением на экстракорпоральное оплодотворение в установленные сроки |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
| 18 | Основное мероприятие 1.N4 (1.3.5):Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Республики Коми, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 88 298,2 | V | V | V | V | ИЗ 3, ИРП: Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 45,0 |
| 18.1 | Мероприятие 1.3.5.1. Развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
| 18.2 | Мероприятие 1.3.5.2. Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения для государственных нужд |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 88 298,2 | V | V | V | V | ИМ: Количество утвержденной проектной документации на строительство объекта "Реконструкция пристройки главного корпуса и приемного отделения ГУ "Республиканская детская клиническая больница" под открытие специализированных педиатрических подразделений" | [<\*>](#P3538) |
|  | Контрольное событие 18-1. Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта "Реконструкция пристройки главного корпуса и приемного отделения ГУ "Республиканская детская клиническая больница" под открытие специализированных педиатрических подразделений" |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 20.07.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| Процессные мероприятия |
| 19 | Основное мероприятие 1.3.1: Организация медицинской помощи по специальности "акушерство и гинекология" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 48 354,3 | V | V | V | V | ИЗ 3, ИРП: Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 45,0 |
| 19.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь по специальности "акушерство и гинекология" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 34 003,5 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по специальности "акушерство и гинекология" (человек) | 62 312,0 |
| 19.2 | Мероприятие 1.3.1.2. Обеспечение бесплатными контрацептивами женщин из групп социального риска и подростков |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 121,1 | V | V | V | V | X | X |
| 19.3 | Мероприятие 1.3.1.3. Осуществление выплат, установленных региональным законодательством сверх федерального законодательства, не принимаемых ФОМС |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 3 820,6 | V | V | V | V | X | X |
| 19.4 | Мероприятие 1.3.1.3. Погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений, функционирующих в системе ОМС |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 4 319,1 | V | V | V | V | X | X |
| 19.5 | Мероприятие 1.3.1.4. Информирование населения по вопросам планирования семьи, репродуктивного здоровья и педиатрии |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 6 090,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 19-1. Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по специальности "акушерство и гинекология", составило не менее 32 432 человека по итогам 9 месяцев 2022 года |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | X | 30.09.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| 20 | Основное мероприятие 1.3.3: Организация медицинской помощи детям |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 382 082,1 | V | V | V | V | ИЗ 3, ИРП: Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 45,0 |
| 20.1 | Мероприятие 1.3.3.1. Внедрение современных методов борьбы с передачей ВИЧ от матери к ребенку |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 238,5 | V | V | V | V | X | X |
| 20.2 | Мероприятие 1.3.3.2. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими специализированную медицинскую помощь детям |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 81 739,3 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: Количество детей, которым оказана специализированная медицинская помощь | 40 254,0 |
| 20.3 | Мероприятие 1.3.3.3. Осуществление приобретения и организация приемки, хранения и доставки лекарственных препаратов, медикаментов и иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов для оказания специализированной медицинской помощи детям; выплат установленных региональным законодательством сверх федерального законодательства, осуществляемых в 2022 году, не принимаемые ФОМС |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения, отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 14 625,9 | V | V | V | V | X | X |
| 20.4 | Мероприятие 1.3.3.4. Погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений, функционирующих в системе ОМС |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 25 097,3 | V | V | V | V | X | X |
| 20.5 | Мероприятие 1.3.3.4. Оказание услуг по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей Домами ребенка |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 259 381,1 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: Количество койко-дней круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей (койко-дни) | 33 920,0 |
|  | Контрольное событие 20-1. Количество койко-дней круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей за 11 месяцев 2022 г. составило - не менее 15 546 |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | X | 30.11.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие 20-2. Количество детей, которым оказана специализированная медицинская помощь за 1 полугодие 2022 г. составило - не менее 12 600 |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| Задача 4. Модернизация медицинских организаций Республики Коми |
| Проектные мероприятия |
| 21 | Основное мероприятие 1.N9 (1.4.3): Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Региональный центр организации ПМСП РК (Акберов М.А.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 678 965,4 | V | V | V | V | ИЗ 4: Доля зданий государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, которые находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, в общем количестве зданий (в процентах) | 13,0 |
| в том числе Федеральный бюджет | 1 432 246,8 | ИЗ 4, ИРП: Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, % | 28,1 |
| 21.1 | Мероприятие 1.4.3.1. Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 186 943,2 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество построенных (реконструированных) объектов медицинских организаций в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (в единицах) | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 584 895,7 |
| Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Региональный центр организации ПМСП РК (Акберов М.А.), отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 59 775,4 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество единиц оборудования, приобретенного в медицинские организации в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (единиц) | 777,0 |
| Федеральный бюджет | 847 351,1 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество капитально отремонтированных зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (единиц) | 9,0 |
| ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество единиц автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские организации, в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (единиц) | 72,0 |
| ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (в единицах) | 11,0 |
| ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество выполненных мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 1,0 |
| 21.2 | Мероприятие 1.4.3.2. Предоставление отчетов о ходе реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" в системе ГИИС "Электронный бюджет" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Региональный центр организации ПМСП РК (Акберов М.А.), отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 21-1. Заключен контракт с АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми" на оказание услуги по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту "Поликлиника участковой больницы в п. Каджером МО МР "Печора | [<\*>](#P3538) | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 30.09.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие 21-2. Заключен контракт с АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми" на оказание услуги по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту "Лечебный корпус в с. Визинга МО МР "Сысольский" на 45 коек" |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 30.09.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие 21-3. Техническая готовность объекта Лечебный корпус в с. Усть-Цильма" составляет не менее 10% |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 30.11.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие 21-4. Заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации на строительство врачебной амбулатории в с. Усть-Вымь МО МР "Усть-Вымский" |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" |  | 30.09.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие 21-5. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Коми заключено не менее 3 контрактов на оснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций/объявлены конкурсные процедуры на оснащение и переоснащение оборудованием (не менее 3 процедур) | [<\*>](#P3538) | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Региональный центр организации ПМСП РК (Акберов М.А.) | X | 31.03.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие 21-6. Учреждениями здравоохранения заключено не менее 3 контрактов на выполнение текущего и капитального ремонта недвижимого имущества в 2022 году/объявлены конкурсные процедуры на проведение капитального ремонта (не менее 3 процедур) |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | X | 31.08.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие 21-7. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Коми заключено не менее 3 контрактов на приобретение автомобилей/объявлены конкурсные процедуры на приобретение автомобилей (не менее 3 процедур) |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | X | 30.09.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| Процессные мероприятия |
| 22 | Основное мероприятие 1.4.1: Строительство, реконструкция и приобретение объектов недвижимости для государственных нужд |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 532 887,1 | V | V | V | V | ИЗ 4: Доля зданий государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, которые находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, в общем количестве зданий (в процентах) | 13,0 |
| в том числе Федеральный бюджет | 426 399,6 | ИЗ 4: Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, % | 28,1 |
| 22.1 | Мероприятие 1.4.1.1. Строительство и реконструкция объекта здравоохранения для государственных нужд: "Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре (I этап)" |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 037 252,5 | V | V | V | V | ИМ: Техническая готовность объекта "Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре (I этап)" (в процентах) | 82,01 |
| Федеральный бюджет | 426 399,6 | V | V | V | V |
| 22.2 | Мероприятие 1.4.1.2. Строительство и реконструкция объекта здравоохранения: "Радиологическое отделение Коми республиканского онкологического диспансера по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре" |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 20 000,0 | V | V | V | V | ИМ: Количество разработанной проектной документации на строительство объекта "Реконструкция радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре" (в единицах) | 1,0 |
| 22.3 | Мероприятие 1.4.1.3. Приобретение нежилых помещений, находящихся по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 10, для размещения на 1 этаже детской стоматологии, на 2 - 5 этажах - государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 35 022,0 | V | V | V | V | ИМ: Количество объектов недвижимости, приобретенных в государственную собственность Республики Коми | [<\*>](#P3538) |
| 22.4 | Мероприятие 1.4.1.4. Строительство и реконструкция объекта здравоохранения: "Здание поликлиники в м. Лесозавод г. Сыктывкара" |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 10 099,2 | V | V | V | V | ИМ: Количество разработанной проектной документации на строительство объекта "Здание поликлиники в м. Лесозавод" | [<\*>](#P3538) |
| 22.5 | Мероприятие 1.4.1.5. Исполнение судебных актов по расходам на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения для государственных нужд |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 4 113,7 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 22-1. Техническая готовность объекта "Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре" (1 этап) составляет не менее 10% |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 30.11.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие 22-2. Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы разработанной проектной документации (корректировка II этап) на объект "Реконструкция Радиологическое отделение Коми республиканского онкологического диспансера по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре" |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 30.11.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие 22-3. Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на объект строительства "Здание поликлиники в м. Лесозавод г. Сыктывкара" |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 30.11.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
| 23 | Основное мероприятие 1.4.2: Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Республики Коми |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 767 888,2 | V | V | V | V | ИЗ 4: Доля зданий государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, которые находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, в общем количестве зданий (в процентах) | 13,0 |
| 23.1 | Мероприятие 1.4.2.1. Расходы на создание условий для оказания медицинской помощи населению (текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества) |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 231 009,4 | V | V | V | V | ИМ: Количество учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный ремонт/объявлены конкурсные процедуры на проведение капитального ремонта (в единицах) | 21,0 |
| 23.2 | Мероприятие 1.4.2.2. Расходы на создание условий для оказания медицинской помощи населению (приобретение основных средств) |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 400 794,8 | V | V | V | V | ИМ: Количество учреждений здравоохранения, в которых приобретено оборудование/объявлены конкурсные процедуры на приобретение оборудования (в единицах) | 35,0 |
| 23.3 | Мероприятие 1.4.2.3. Оборудование фельдшерско-акушерских пунктов автономной системой водоснабжения |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 3 904,0 | V | V | V | V | ИМ: Количество фельдшерско-акушерских пунктов, обеспеченных автономной системой водоснабжения (в единицах) | 17,0 |
| 23.4 | Мероприятие 1.4.2.4. Приобретение быстровозводимых модульных конструкций для ГБУЗ РК "Печорская центральная районная больница" в целях размещения патологоанатомического отделения |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 27 680,0 |  |  | V | V | ИМ: Количество приобретенных быстровозводимых модульных конструкций | [<\*>](#P3538) |
| 23.5 | Мероприятие 1.4.2.5. Приобретение модульных быстровозводимых конструкций под размещение фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 79 500,0 |  |  |  | V |
| 23.6 | Мероприятие 1.4.2.6. Создание центра амбулаторной эндоскопической диагностики на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Коми республиканская клиническая больница" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению, отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 22 000,0 |  |  |  | V | X | X |
| 23.7 | Мероприятие 1.4.2.7. Создание центра углубленной диспансеризации на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Коми "Консультативно-диагностический центр" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению, отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 3 000,0 |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие 23-1. Учреждениями здравоохранения заключено не менее 2 контрактов на выполнение текущего и капитального ремонта недвижимого имущества/объявлены конкурсные процедуры на выполнение текущего и капитального ремонта (не менее 3 процедур) |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | X | 30.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 14 260 589,9 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе Федеральный бюджет | 2 837 225,6 |
| Подпрограмма 2. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
| Задача 1. Организация и совершенствование работы по медицинской реабилитации |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 24 | Основное мероприятие 2.1.1: Внедрение современных технологий медицинской реабилитации |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 92 206,4 | V | V | V | V | ИЗ 1: Охват реабилитационной медицинской помощью населения Республики Коми (в процентах) | 70,0 |
| в том числе Федеральный бюджет | 66 388,6 |
| 24.1 | Мероприятие 2.1.1.1. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУЗ РК "Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 25 817,8 |  | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации (в единицах) | 1,0 |
| Федеральный бюджет | 66 388,6 |  | V | V | V |
| 24.2 | Мероприятие 2.1.1.2. Подготовка медицинских кадров по вопросам медицинской реабилитации |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 24-1. Организованы конкурсные процедуры для оснащения (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации для 1 медицинской организации |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУЗ РК "Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара" | X | 20.09.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
| Задача 2. Совершенствование санаторно-курортного этапа реабилитации |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 25 | Основное мероприятие 2.2.1: Обеспечение санаторно-курортного лечения населения Республики Коми на базе санаторных учреждений |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 372 126,4 | V | V | V | V | ИЗ 2: Охват санаторно-курортным лечением пациентов (в процентах) | 85,5 |
| 25.1 | Мероприятие 2.2.1.1. Мониторинг потребности в оказании санаторно-курортного лечения детей на базе санаторно-курортных организаций |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
| 25.2 | Мероприятие 2.2.1.2. Оказание услуг по санаторно-курортному лечению населения Республики Коми на базе санаторных учреждений |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 372 126,4 | V | V | V | V | ИМ, ИГЗ: Количество человек, получивших санаторно-курортное лечение за счет средств республиканского бюджета (человек) | 4 270,0 |
|  | Контрольное событие 25-1. Количество человек, получивших санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных учреждениях за счет средств республиканского бюджета по отрасли "Здравоохранение", составило не менее 2 000 человек по итогам 9 месяцев 2022 года |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | X | 30.09.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| 26 | Основное мероприятие 2.2.2: Создание условий для обеспечения санаторно-курортного лечения населения |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 78 988,1 | V | V | V | V | ИЗ 2: Охват санаторно-курортным лечением пациентов (в процентах) | 85,5 |
| 26.1 | Мероприятие 2.2.2.1. Разработка проектно-сметной документации на объект "Строительство и реконструкция объекта здравоохранения "Санаторный комплекс в с. Серегово Княжпогостского района" |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | ИМ: Количество разработанной проектной документации на строительство объекта "Санаторный комплекс в с. Серегово Княжпогостского района" | [<\*>](#P3538) |
| 26.2 | Мероприятие 2.2.2.2. Строительство и реконструкция объекта здравоохранения "Санаторный комплекс в с. Серегово Княжпогостского района" |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 24 000,0 | V | V | V | V | ИМ: Количество заключенных контрактов на содержание строящегося объекта здравоохранения "Санаторный комплекс в с. Серегово Княжпогостского района" | 4,0 |
| 26.3 | Мероприятие 2.2.2.3. Создание условий для обеспечения санаторно-курортного лечения населения (приобретение основных средств, текущий и капитальный ремонт) |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 34 988,1 |  |  |  |  | ИМ: Количество учреждений здравоохранения, обеспечивающих санаторно-курортное лечение населения, в которых объявлены конкурсные процедуры на проведение текущего и капитального ремонта/проведен текущий и капитальный ремонт | [<\*>](#P3538) |
| 26.4 | Мероприятие 2.2.2.4. Проведение ремонтных работ в филиале ГАУ РК "Санаторий "Серегово" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 20 000,0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 26-1. Заключены контракты на содержание строящегося объекта здравоохранения "Санаторный комплекс в с. Серегово Княжпогостского района" |  | Пихней А.А. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 30.11.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 543 320,9 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе федеральный бюджет | 66 388,6 |
| Подпрограмма 3. "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" |
| Задача 1. Достижение полноты укомплектованности медицинских учреждений медицинскими работниками |
| Проектные мероприятия |
| 27 | Основное мероприятие 3.N5 (3.1.2): Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Коми квалифицированными кадрами" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 58 176,7 | V | V | V | V | ИЗ 1, ИРП: Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек на 10 тыс. населения) | 49,4 |
| ИЗ 1, ИРП: Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек на 10 тыс. населения) | 135,1 |
| ИМ, ИРП: Обеспеченность населения медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (человек на 10 тыс. населения) | 10,2 |
| 27.1 | Мероприятие 3.1.2.1. Реализация постановления Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. N 248 "Об именных стипендиях для обучающихся в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 432,0 | V | V | V | V | X | X |
| 27.2 | Мероприятие 3.1.2.2. Реализация постановления Правительства Республики Коми от 18 ноября 2013 г. N 437 "Об учреждении именных стипендий студентам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина", обучающимся по очной форме обучения по специальности "Лечебное дело" и "Педиатрия" на основе возмещения затрат за обучение за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 449,8 | V | V | V | V | X | X |
| 27.3 | Мероприятие 3.1.2.3. Организация обучения граждан в рамках подготовки по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 18 335,0 | V | V | V | V | X | X |
| 27.4 | Мероприятие 3.1.2.4. Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, принимаемым на квотированные рабочие места, в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г. N 181 "О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Коми" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 25 000,0 | V | V | V | V | ИМ: Количество медицинских работников, принятых на квотированные рабочие места и получивших единовременные компенсационные выплаты (человек) | 40,0 |
| 27.5 | Мероприятие 3.1.2.5. Предоставление единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников со средним медицинским образованием, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г. N 45 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 750,0 | V | V | V | V | X | X |
| 27.6 | Мероприятие 3.1.2.6. Выплата премий Правительства Республики Коми победителям республиканского конкурса на звание "Лучший врач года" в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О премиях Правительства Республики Коми" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 000,0 | V | V | V | V | X | X |
| 27.7 | Мероприятие 3.1.2.7. Выплата премий Правительства Республики Коми победителям республиканского конкурса на звание "Лучший специалист со средним медицинским образованием" в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О премиях Правительства Республики Коми" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 210,0 | V | V | V | V | X | X |
| 27.8 | Мероприятие 3.1.2.8. Предоставление единовременных социальных выплат на приобретение или строительство жилья выпускникам профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты, ранее не укомплектованные медицинским персоналом |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 10 000,0 | V | V | V | V | X | X |
| 27.9 | Мероприятие 3.1.2.9. Предоставление ежемесячных денежных выплат выпускникам профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты, ранее не укомплектованные медицинским персоналом |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 27-1. Обучено не менее 90 студентов на базе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина" за учебный период 2021 - 2022 гг. | [<\*>](#P3538) | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие 27-2. Привлечено и трудоустроено не менее 30 медицинских работников |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | X | 30.11.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
| Процессные мероприятия |
| 28 | Основное мероприятие 3.1.1: Реализация мер по привлечению и закреплению медицинских кадров |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 132 700,0 | V | V | V | V | И3 1, ИРП: Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Коми (человек на 10 тыс. населения) | 49,4 |
| в том числе федеральный бюджет | 54 000,0 | ИЗ 1, ИРП: Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Коми (человек на 10 тыс. населения) | 135,1 |
| 28.1 | Мероприятие 3.1.1.1. Обеспечение жильем медицинских работников |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 3 600,0 | V | V | V | V | ИМ: Количество квартир, приобретаемых медицинским работникам (в единицах) | 9,0 |
| 28.2 | Мероприятие 3.1.1.2. Расходы на организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных дню медицинского работника |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 100,0 | V | V | V | V | ИМ: Количество мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских специальностей (в единицах) | 2,0 |
| 28.3 | Мероприятие 3.1.1.3. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 21 000,0 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (в процентах) | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 54 000,0 |
| 28.4 | Мероприятие 3.1.1.4. Приобретение быстровозводимых модульных конструкций для проживания фельдшеров |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 54 000,0 |  |  |  |  | ИМ: Количество приобретенных быстровозводимых модульных конструкций для проживания фельдшеров | [<\*>](#P3538) |
|  | Контрольное событие 28-1. Заключено Соглашение с Минздравом России о предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | [<\*>](#P3538) | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | X | 01.02.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
| Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 29 | Основное мероприятие 3.2.1: Организация первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | ИЗ 2, ИРП: Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тысяча человек) | 12,8 |
| 29.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Формирование списков в составы аккредитационных комиссий для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование на территории Республики Коми |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
| 29.2 | Мероприятие 3.2.1.2. Сбор и анализ информации по специалистам, допущенным к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
| 30 | Основное мероприятие 3.2.2: Обеспечение непрерывного образования медицинских работников |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | ИЗ 2, ИРП: Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тысяча человек) | 12,8 |
| 30.1 | Мероприятие 3.2.2.1. Информирование специалистов отрасли здравоохранения Республики Коми о системе непрерывного медицинского образования |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
| 30.2 | Мероприятие 3.2.2.2. Сбор и анализ информации по специалистам, вовлеченным в систему непрерывного медицинского образования |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | ИТОГО по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 190 876,7 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе Федеральный бюджет | 54 000,0 |
| Подпрограмма 4. "Информационные технологии и управление развитием отрасли" |
| Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы органами исполнительной власти Республики Коми |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 31 | Основное мероприятие 4.1.1: Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 80 804,7 | V | V | V | V | ИЗ: Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений (в процентах) | 100,0 |
| в том числе федеральный бюджет | 1 557,4 |
| 31.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| Федеральный бюджет | 1 557,4 |
| 31.2 | Мероприятие 4.1.1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Сектор лицензирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 79 247,3 | V | V | V | V | X | X |
| 32 | Основное мероприятие 4.1.2: Оказание государственных услуг (выполнение работ), исполнение государственных функций государственными учреждениями Республики Коми, обеспечивающими реализацию полномочий в сфере здравоохранения |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 713 735,3 | V | V | V | V | ИЗ: Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений (в процентах) | 100,0 |
| ИМ: Удельный расход электрической энергии государственными медицинскими организациями (кВт-ч/кв.м) | 51,3 |
| ИМ: Удельный расход тепловой энергии государственными медицинскими организациями (Гкал/кв.м) | 0,31 |
| 32.1 | Мероприятие 4.1.2.1. Выполнение работ учреждениями здравоохранения, обеспечивающими реализацию полномочий в сфере здравоохранения |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 713 735,3 | V | V | V | V | X | X |
| 32.2 | Мероприятие 4.1.2.2. Ведение информационных ресурсов и баз данных ГБУЗ РК "РМИАЦ" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 32-1. Подготовлен доклад "О состоянии здоровья населения Республике Коми в 2021 году" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "РМИАЦ" | X | 30.07.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 33 | Основное мероприятие 4.2.1: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 6 588 288,9 | V | V | V | V | ИЗ: Уровень исполнения подушевого норматива финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми (в процентах) | 96,2 |
| 33.1 | Мероприятие 4.2.1.1. Планирование размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения исходя из численности неработающего населения |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
| 33.2 | Мероприятие 4.2.1.2. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 6 588 288,9 | V | V | V | V | ИМ: Доля уплаченных страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в установленный срок (в процентах) | 100,0 |
|  | Контрольное событие 33-1. Перечислены страховые взносы бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения в размере не менее 20% за 1 квартал 2022 года | [<\*>](#P3538) | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | X | 20.03.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
| 34 | Основное мероприятие 4.2.2: Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 816 839,1 | V | V | V | V | ИЗ: Уровень исполнения подушевого норматива финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми (в процентах) | 96,2 |
| в том числе Федеральный бюджет | 533 724,1 |
| 34.1 | Мероприятие 4.2.2.1. Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 199 726,7 | V | V | V | V | ИМ: Количество вызовов скорой медицинской помощи, выполненных сверх базовой программы обязательного медицинского страхования (вызов на одного жителя) | 0,017154 |
| 34.2 | Мероприятие 4.2.2.2. Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Федеральный бюджет | 60 283,9 | V | V | V | V |
| 34.3 | Мероприятие 4.2.2.3. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 83 388,3 | V | V | V | V | X | X |
| 34.4 | Мероприятие 4.2.2.4. Финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Федеральный бюджет | 473 440,2 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): Уровень сохранения целевых показателей оплаты труда отдельных категорий работников медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 100,0 |
|  | Контрольное событие 34-1. Утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел формирования и реализации программы государственных гарантий | X | 10.01.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
| Задача 3. Формирование единого цифрового контура здравоохранения |
| Проектные мероприятия |
| 35 | Основное мероприятие 4.N7 (4.3.1): Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "РМИАЦ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 203 502,6 | V | V | V | V | ИЗ, ИРП: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (в процентах) | 100,0 |
| в том числе Федеральный бюджет | 114 728,3 |
| 35.1 | Мероприятие 4.3.1.1. Обеспечение работоспособности Региональной информационно-аналитической системы здравоохранения Республики Коми и развития ее подсистем |  | Осипов В.В. - и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | ГАУ РК "Центр информационных технологий" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 82 607,7 | V | V | V | V | ИМ, ИРП: Число государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" субъекта Российской Федерации (ТВСП МО) (в единицах) | 276,0 |
| 35.2 | Мероприятие 4.3.1.2. Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "РМИАЦ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Республиканский бюджет Республики Коми | 6 166,6 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ): в Республике Коми реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ (в единицах) | - |
| Федеральный бюджет | 114 728,3 |
|  | Контрольное событие 35-1. Заключен 1-н контракт/объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ, согласно техническому заданию по развитию и сопровождению "Региональной информационно-аналитической медицинской системы" |  | Дягилев И.В. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "РМИАЦ" | X | 30.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
| Процессные мероприятия |
|  | ИТОГО по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 8 403 170,6 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе Федеральный бюджет | 650 009,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 23 397 958,2 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе Федеральный бюджет | 3 607 624,0 |

--------------------------------

<\*> значения индикаторов (показателей) предусмотрены на 2023 год