|  |
| --- |
|  |
| Приказ Минздрава РК от 29.12.2022 N 12/539 (ред. от 10.07.2023) "Об утверждении Комплексного плана действий по реализации государственной программы Республики Коми "Развитие здравоохранения" на 2023 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 27.11.2023 |

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

от 29 декабря 2022 г. N 12/539

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2023 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минздрава РК от 12.04.2023 [N 4/154](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB2130DBE406D65614EC9A8A9C11067EC963C212F66F867FDA48004C9A12CFA4A273522ECB56C36D0DAc8H7G), от 23.05.2023 [N 5/230](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB2130DBF4E6961614EC9A8A9C11067EC963C212F66F867FDA48004C9A12CFA4A273522ECB56C36D0DAc8H7G),  от 10.07.2023 [N 7/325](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB2130EB5486161614EC9A8A9C11067EC963C212F66F867FDA48004C9A12CFA4A273522ECB56C36D0DAc8H7G)) |  |

В соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB2130DB04E6966614EC9A8A9C11067EC963C212F66F867FDA58504C9A12CFA4A273522ECB56C36D0DAc8H7G) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 года N 288, приказываю:

1. Утвердить Комплексный [план](#P32) действий по реализации государственной программы Республики Коми "Развитие здравоохранения" на 2023 год (далее - Комплексный план) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Должностным лицам, ответственным за исполнение мероприятий, обеспечить реализацию Комплексного плана в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

И.ДЯГИЛЕВ

Утвержден

Приказом

Министерства здравоохранения

Республики Коми

от 29 декабря 2022 г. N 12/539

(приложение)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2023 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2025 ГОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB2130EB5486161614EC9A8A9C11067EC963C212F66F867FDA48304C9A12CFA4A273522ECB56C36D0DAc8H7G) Минздрава РК от 10.07.2023 N 7/325) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника государственной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника государственной программы | Срок начала реализации (число.месяц.год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число. месяц. год) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) на 01.04.2023 (СБР) | | | | Целевой индикатор и показатель | | | | |
| Источник финансирования | Сумма | | | Принадлежность, наименование, единица измерения | Направленность | Значение | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1. "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики, формирование здорового образа жизни, оказание первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.Р4 (1.1.1) Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 2 040,0 | 2 040,0 | 0,0 | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) |  | 626,9 | 590,2 | 578,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.Р4.1 (1.1.1.1). Проведение информационно-коммуникационных кампаний, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Мероприятие 1.Р4.2 (1.1.1.2). Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение реализации проектов в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 2 040,0 | 2 040,0 | 0,0 | ИМ, ИРП: Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) |  | 9,3 | 9,2 | - |
|  | Контрольное событие 1-1. За 1 полугодие 2023 года проведено не менее 5 мероприятий, направленных на профилактику неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни; профилактике злоупотребления алкоголем и табакокурения, незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и наркомании; повышение информированности населения по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | СОНКО, получившие субсидию | X | 30.06.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.Р3 (1.1.5): Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" в части укрепления здоровья граждан старшего поколения |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению, ГКУ РК "ЦОД МЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 316,3 | 351,5 | 351,5 | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) |  | 626,9 | 590,2 | 578,0 |
| в том числе Федеральный бюджет | 316,3 | 351,5 | 351,5 |
| 2.1 | Мероприятие 1.Р3.1 (1.1.5.1). Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению, ГКУ РК "ЦОД МЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Охват лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции (в процентах) |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Федеральный бюджет | 316,3 | 351,5 | 351,5 |
| 2.2 | Мероприятие 1.Р3.2 (1.1.5.2). Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в МО |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению, ГКУ РК "ЦОД МЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2-1. Объявлены конкурсные процедуры на приобретение вакцины против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок | X | 01.06.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Основное мероприятие 1.N1 (1.1.3): Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 292 579,8 | 297 000,0 | 261 000,0 | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) |  | 626,9 | 590,2 | 578,0 |
| в том числе Федеральный бюджет | 107 743,7 | 119 709,8 | 116 830,0 |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Региональный центр организации ПМСП РК (Акберов М.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 31 500,0 | 36 000,0 | 0,0 | ИМ, ИРП: Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций (в процентах) |  | 67,3 | 70,9 | - |
| 3.2 | Мероприятие 1.1.3.2. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 153 256,3 | 141 290,2 | 144 170,0 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество выполненных вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Коми (в единицах) |  | 163,0 | 177,0 | 177,0 |
| Федеральный бюджет | 107 743,7 | 119 709,8 | 116 830,0 |
| 3.3 | Мероприятие 1.1.3.3. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Республиканский бюджет Республики Коми | 79,8 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3-1. Обеспечено не менее 135 дополнительных вылетов санитарной авиацией за 10 месяцев 2023 года | <\*> | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" | X | 30.10.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3-2. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" от общего количества таких организаций составила не менее 65% |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Медицинские организации, региональный центр организации ПМСП РК (Акберов М.А.) | X | 30.11.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.2: Организация оказания первичной медико-санитарной помощи |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению, ГКУ РК "ЦОД МЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 721 928,3 | 1 174 490,0 | 1 223 548,7 | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) |  | 626,9 | 590,2 | 578,0 |
| 4.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Организация иммунизации населения (приобретение и организация приемки, хранения и доставки лекарственных препаратов, медикаментов и иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов) |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 82 744,4 | 48 013,0 | 48 488,0 | X | X | X | X | X |
| 4.2 | Мероприятие 1.1.2.2. Развитие участковой службы, института врача общей (семейной) практики, домовых хозяйств |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГКУ РК "ЦОД МЗ РК", Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 41 764,2 | 164 685,9 | 210 631,1 | X | X | X | X | X |
| 4.3 | Мероприятие 1.1.2.3. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими первичную медико-санитарную помощь |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГКУ РК "ЦОД МЗ РК", Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 831 749,2 | 831 767,3 | 831 767,3 | ИМ, ИГЗ: Количество пациентов, которым оказана первичная медико-санитарная помощь (человек) |  | 452 392,0 | 452 392,0 | 452 392,0 |
| 4.4 | Мероприятие 1.1.2.4. Обеспечение приобретения и организации приемки, хранения и доставки лекарственных препаратов, медикаментов и иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов, организации распространения информационных материалов для оказания первичной медико-санитарной помощи |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление организации лекарственного обеспечения и государственных закупок | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 37 849,1 | 28 352,6 | 28 951,0 | X | X | X | X | X |
| 4.5 | Мероприятие 1.1.2.5. Осуществление выплат, установленных региональным законодательством сверх федерального законодательства, не принимаемых ФОМС, а также выплаты главным внештатным специалистам и руководителям учреждений здравоохранения Республики Коми за возложение обязанности по курации |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 86 493,8 | 101 671,3 | 101 671,3 | X | X | X | X | X |
| 4.6 | Мероприятие 1.1.2.6. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение реализации проектов в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 2 040,0 | ИМ: Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) |  | X | X | [<\*>](#P4075) |
| 4.7 | Мероприятие 1.1.2.7. Погашение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 641 327,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4-1. Утвержден план иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок на 2023 год |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 15.02.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4-2. Количество пациентов, которым оказана первичная медико-санитарная помощь, составило не менее 282 740 человек по итогам 9 месяцев 2023 года | <\*> | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.4: Организация деятельности службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 533 988,4 | 583 498,9 | 622 232,5 | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) |  | 626,9 | 590,2 | 578,0 |
| 5.1 | Мероприятие 1.1.4.1. Оказание услуг (выполнение работ) службами скорой медицинской помощи и санитарной авиации |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 528 669,8 | 581 387,2 | 620 120,9 | ИМ, ИГЗ: Количество пациентов, которым оказана скорая медицинская помощь (человек) |  | 14 945,0 | 14 945,0 | 14 945,0 |
| ИМ, ИГЗ: Количество санитарно-авиационной эвакуации (полетные часы) |  | 2 002,0 | 2 001,92 | 1 940,45 |
| 5.2 | Мероприятие 1.1.4.2. Осуществление выплат, установленных региональным законодательством сверх федерального законодательства, не принимаемых ФОМС, а также выплаты главным внештатным специалистам и руководителям учреждений здравоохранения Республики Коми за возложение обязанности по курации |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 5 318,6 | 2 111,7 | 2 111,7 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5-1. Количество пациентов, которым оказана скорая медицинская помощь, составило не менее 6 220 человек по итогам 6 месяцев 2023 года |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 30.06.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 5-2. Количество санитарно-авиационной эвакуации за счет средств республиканского бюджета за 3 месяца 2023 года составило не менее 417 полетных часов | <\*> | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" | X | 30.03.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.1.6: Предупреждение распространения коронавирусной инфекции |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению, ГКУ РК "ЦОД МЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 735,0 | 0,0 | 0,0 | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) |  | 626,9 | 590,2 | 578,0 |
| в том числе Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Мероприятие 1.1.6.1. Формирование списков на вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГКУ РК "ЦОД МЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.2 | Мероприятие 1.1.6.2. СМС-информирование пациентов по результатам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | ГКУ РК "ЦОД МЗ РК", ГБУ РК "РМИАЦ" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 735,0 | 0,0 | 0,0 | ИМ: Проинформировано пациентов по результатам тестирования на коронавирусную инфекцию (в процентах) |  | 100,0 | - | - |
|  | Контрольное событие 6-1. Наличие заключенных (действующих) контрактов на информирование пациентов по результатам тестирования на коронавирусную инфекцию |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок | X | 20.01.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.1.7: Осуществление расходов по реализации лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Коми |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление организации лекарственного обеспечения и государственных закупок | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 933 739,3 | 1 745 266,3 | 1 756 281,3 | ИЗ 1: Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения) |  | 626,9 | 590,2 | 578,0 |
| в том числе Федеральный бюджет | 437 523,2 | 454 738,5 | 466 130,1 |
| 7.1 | Мероприятие 1.1.7.1. Осуществление расходов по реализации льготного лекарственного обеспечения населения Республики Коми в рамках реализации [постановления](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFFDA8264EC2C9F4A171BF1207E0153D6E6B1B91F7F0915736EAC0787B2366E665FDA6c8H6G) Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации лекарственного обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 267 265,6 | 1 061 709,2 | 1 061 709,2 | ИМ: Количество обслуженных рецептов (в единицах) |  | 180 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 |
| 7.2 | Мероприятие 1.1.7.2. Совершенствование организации приемки, хранения и доставки лекарственных средств |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации лекарственного обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 227 326,5 | 227 194,7 | 227 194,7 | X | X | X | X | X |
| 7.3 | Мероприятие 1.1.7.3. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации лекарственного обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Федеральный бюджет | 98 641,9 | 98 641,9 | 98 641,9 | X | X | X | X | X |
| 7.4 | Мероприятие 1.1.7.4. Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации лекарственного обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Федеральный бюджет | 3 085,3 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| 7.5 | Мероприятие 1.1.7.5. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации лекарственного обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Федеральный бюджет | 331 620,0 | 351 920,6 | 363 312,2 | ИМ: Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (в процентах) |  | 99,91 | 99,95 | 99,97 |
| 7.6 | Мероприятие 1.1.7.6. Приобретение лекарственных препаратов для оказания паллиативной медицинской помощи |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации лекарственного обеспечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 624,0 | 1 624,0 | 1 247,4 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество приобретенных лекарственных препаратов пациентам, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи для купирования тяжелых симптомов заболевания (в единицах) |  | 8 592,00 | 9 129,00 | 9 129,00 |
| Федеральный бюджет | 4 176,0 | 4 176,0 | 4 176,0 |
|  | Контрольное событие 7-1. Обеспечено обслуживание не менее 80 000 рецептов для отдельных категорий граждан, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей по итогам 6 месяцев 2023 года | <\*> | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации лекарственного обеспечения | X | 01.07.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 7-2. Законтрактовано не менее 65% средств, направленных на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации лекарственного обеспечения | X | 01.10.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 7-3. Приобретено наркотических средств и психотропных веществ пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи для купирования тяжелых симптомов заболевания не менее 4 000 единиц |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации лекарственного обеспечения | X | 30.06.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Задача 2. Развитие системы оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие 2.N8 (1.2.4): Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел формирования и реализации программы государственных гарантий | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) |  | 13,7 | 11,7 | 10,7 |
| 8.1 | Мероприятие 1.2.4.1. Осуществление сбора информации от подведомственных учреждений здравоохранения в системе "Парус" о получении иностранными гражданами медицинских услуг на территории Республики Коми |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел формирования и реализации программы государственных гарантий | 01.01.2023 | 31.12.2024 | X | X | X | X | ИМ, ИРП: Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) (нарастающим итогом) |  | 3,666 | 4,896 | - |
|  | Контрольное событие 8-1. Количество пролеченных иностранных граждан - не менее 0,85 тыс. человек за 9 месяцев 2023 года |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел формирования и реализации программы государственных гарантий | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.N2 (1.2.6): Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 252 291,4 | 221 679,0 | 86 192,6 | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) |  | 13,7 | 11,7 | 10,7 |
| в том числе Федеральный бюджет | 161 719,3 | 163 095,1 | 81 883,0 |
| 9.1 | Мероприятие 1.2.6.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 86 262,5 | 54 274,3 | 0,0 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений переоснащенных/дооснащенных медицинским оборудованием (в единицах) |  | 7,0 | 7,0 | - |
| Федеральный бюджет | 79 836,3 | 81 212,1 | 0,0 |
| 9.2 | Мероприятие 1.2.6.2. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению, ГКУ РК "ЦОД МЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 4 309,6 | 4 309,6 | 4 309,6 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Охват пациентов высокого риска профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений (в процентах) |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Федеральный бюджет | 81 883,0 | 81 883,0 | 81 883,0 |
|  | Контрольное событие 9-1. Объявлены конкурсные процедуры для переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием 7-ми региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок | X | 31.07.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 9-2. Охват пациентов высокого риска профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений составил не менее 65% |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации лекарственного обеспечения | X | 31.07.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Основное мероприятие 1.N3 (1.2.7): Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 111 367,7 | 88 412,9 | 0,0 | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) |  | 13,7 | 11,7 | 10,7 |
| в том числе Федеральный бюджет | 55 699,9 | 36 492,3 | 0,0 |
| 10.1 | Мероприятие 1.2.7.1. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 1 920,6 | 0,0 | ИМ, ИМБТ (ФБ): количество региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) переоснащенных медицинским оборудованием (в единицах) |  | 1,0 | 1,0 | - |
| Федеральный бюджет | 55 699,9 | 36 492,3 | 0,0 |
| 10.2 | Мероприятие 1.2.7.2. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 55 667,8 | 50 000,0 | 0,0 | ИМ: Количество оснащенных/дооснащенных центров амбулаторной онкологической помощи |  | 3,0 | 3,0 | - |
|  | Контрольное событие 10-1. Объявлены конкурсные процедуры для оснащения/дооснащения медицинским оборудованием 3-х региональных центров амбулаторной онкологической помощи |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок | X | 30.05.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 10-2. Организовано не менее 1-й конкурсной процедуры на поставку оборудования для оснащения 1-й региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями | <\*> | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок | X | 30.05.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 1.2.1: Организация оказания специализированной медицинской помощи |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 523 357,9 | 1 510 484,6 | 1 510 484,6 | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) |  | 13,7 | 11,7 | 10,7 |
| 11.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими стационарную и амбулаторную медицинскую помощь |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 200 249,1 | 195 218,4 | 195 218,4 | ИМ, ИГЗ: количество пациентов, которым оказана специализированная медицинская помощь (человек) |  | 87 503,0 | 87 503,0 | 87 503,0 |
| 11.2 | Мероприятие 1.2.1.2. Осуществление выплат, установленных региональным законодательством сверх федерального законодательства, не принимаемых ФОМС, а также выплаты главным внештатным специалистам и руководителям учреждений здравоохранения Республики Коми за возложение обязанности по курации |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 21 058,2 | 14 563,3 | 14 563,3 | X | X | X | X | X |
| 11.3 | Мероприятие 1.2.1.3. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими медицинскую помощь психиатрическим больным |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 910 360,0 | 909 365,4 | 909 365,4 | ИМ, ИГЗ: Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по профилю "психиатрия" |  | 106 748,0 | 106 748,0 | 106 748,0 |
| 11.4 | Мероприятие 1.2.1.4. Выполнение работ учреждением здравоохранения по развитию донорства крови и ее компонентов, совершенствованию его организации |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 391 690,7 | 391 337,5 | 391 337,5 | ИМ, ИГЗ: Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |  | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 200,0 |
|  | Контрольное событие 11-1. Количество пациентов, которым оказана специализированная медицинская помощь, составило не менее 54 680 человек по итогам 9 месяцев 2023 года |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 01.10.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 11-2. Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по профилю "психиатрия", составило не менее 66 710 человек по итогам 9 месяцев 2023 года | <\*> | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 11-3. Обеспечена заготовка, переработка, хранение, обеспечена безопасность не менее 6 100 литров цельной крови и ее компонентов (условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)) по итогам 6 месяцев 2023 года |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 30.06.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.2.2: Организация медицинской помощи больным туберкулезом |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 650 180,0 | 661 838,7 | 661 547,4 | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) |  | 13,7 | 11,7 | 10,7 |
| в том числе Федеральный бюджет | 3 229,7 | 3 229,7 | 3 229,7 |
| 12.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими медицинскую помощь больным туберкулезом |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 629 185,9 | 629 524,1 | 629 524,1 | ИМ, ИГЗ: Количество больных туберкулезом, которым оказана медицинская помощь |  | 80 119,0 | 80 119,0 | 80 119,0 |
| 12.2 | Мероприятие 1.2.2.2. Организация приобретения приемки, хранения и доставки лекарственных препаратов, медикаментов и иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов для оказания медицинской помощи больным туберкулезом |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление организации лекарственного обеспечения и государственных закупок | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 16 508,4 | 27 828,8 | 27 828,8 |
| 12.3 | Мероприятие 1.2.2.3. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУЗ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 256,0 | 1 256,0 | 964,7 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (в процентах) |  | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| Федеральный бюджет | 3 229,7 | 3 229,7 | 3 229,7 |
|  | Контрольное событие 12-1. В полном объеме проведены процедуры закупки диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | <\*> | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУЗ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер" | X | 01.05.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 12-2. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез за 6 месяцев составил не менее 35% |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 30.06.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 12-3. Количество больных туберкулезом, которым оказана медицинская помощь составило не менее 50 070 по итогам 9 месяцев 2023 года |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Основное мероприятие 1.2.3: Организация оказания медицинской помощи наркологическим зависимым |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 123 276,4 | 123 203,3 | 123 203,3 | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) |  | 13,7 | 11,7 | 10,7 |
| 13.1 | Мероприятие 1.2.3.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждением здравоохранения по организации раннего выявления злоупотребления алкоголем, табакокурения и наркомании |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 123 276,4 | 123 203,3 | 123 203,3 | ИМ, ИГЗ: Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по профилю "психиатрия-наркология" (человек) |  | 28 380,0 | 28 380,0 | 28 380,0 |
| 13.2 | Мероприятие 1.2.3.2. Обеспечение деятельности коек реабилитации для лиц, страдающих наркологическими расстройствами |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 13-1. Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по профилю "психиатрия-наркология", составило не менее 17 730 человек по итогам 9 месяцев 2023 года |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Основное мероприятие 1.2.5: Организация профилактики распространения и оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, гепатитом B и C и другими инфекционными заболеваниями |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 70 630,8 | 76 972,1 | 76 934,4 | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) |  | 13,7 | 11,7 | 10,7 |
| в том числе Федеральный бюджет | 7 201,9 | 7 201,9 | 7 596,0 |
| 14.1 | Мероприятие 1.2.5.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение реализации проектов в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 637,2 | 637,2 | 489,4 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (в процентах) |  | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Федеральный бюджет | 1 638,4 | 1 638,4 | 1 638,3 |
| 14.2 | Мероприятие 1.2.5.2. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУЗ РК "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 2 163,6 | 2 163,6 | 1 779,6 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Республике Коми (в процентах) |  | 32,0 | 32,0 | 33,0 |
| Федеральный бюджет | 5 563,5 | 5 563,5 | 5 957,7 |
| 14.3 | Мероприятие 1.2.5.3. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C (в т.ч. выплаты главным внештатным специалистам и руководителям учреждений здравоохранения Республики Коми за возложение обязанности по курации) |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 57 597,0 | 52 660,7 | 52 660,7 | ИМ, ИГЗ: Количество проведенных консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций (в единицах) |  | 218 808,0 | 218 808,0 | 218 808,0 |
| 14.4 | Мероприятие 1.2.5.4. Проведение мероприятий для оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C (приобретение и организация приемки, хранения и доставки лекарственных препаратов, медикаментов и иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов) |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУЗ РК "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 3 031,1 | 14 308,7 | 14 408,7 |
|  | Контрольное событие 14-1. Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции в средствах массовой информации |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | X | 01.06.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 14-2. Проведено не менее 1 процедуры закупки диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУЗ РК "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" | X | 01.05.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 14-3. Количество проведенных консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций составило не менее 127 630 по итогам 9 месяцев 2023 года | <\*> | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | ГБУЗ РК "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Основное мероприятие 1.2.8: Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 428 486,1 | 388 197,7 | 388 197,7 | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) |  | 13,7 | 11,7 | 10,7 |
| в том числе Федеральный бюджет | 52 251,9 | 52 251,9 | 56 187,5 |
| 15.1 | Мероприятие 1.2.8.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, оказывающими высокотехнологичную медицинскую помощь |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 4 203,1 | 4 203,1 | 4 203,1 | ИМ, ИГЗ, ИМБТ (ФБ): Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (человек) |  | 2 256,0 | 2 292,0 | 2 292,0 |
| 15.2 | Мероприятие 1.2.8.2. Осуществление выплат, установленных региональным законодательством сверх федерального законодательства, не принимаемых ФОМС, а также выплаты главным внештатным специалистам и руководителям учреждений здравоохранения Республики Коми за возложение обязанности по курации |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 5 391,5 | 4 232,9 | 4 232,9 |
| 15.3 | Мероприятие 1.2.8.3. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 324 509,9 | 324 509,9 | 320 574,3 |
| Федеральный бюджет | 52 251,9 | 52 251,9 | 56 187,5 |
| 15.4 | Мероприятие 1.2.8.4. Расходы на создание условий для организации оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, за пределами Республики Коми |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 3 369,7 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 15.5 | Мероприятие 1.2.8.5. Погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений, функционирующих в системе ОМС |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 38 760,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 15-1. Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования - не менее 1 500 за 9 месяцев 2023 года |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 01.10.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 16 | Основное мероприятие 1.2.9: Организация оказания паллиативной медицинской помощи |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 538 525,0 | 509 782,4 | 510 217,3 | ИЗ 2: Смертность от всех причин (коэффициент смертности) (количество умерших на 1 тыс. человек населения) |  | 13,7 | 11,7 | 10,7 |
| в том числе Федеральный бюджет | 16 409,2 | 15 355,0 | 16 756,2 |
| 16.1 | Мероприятие 1.2.9.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, оказывающими паллиативную медицинскую помощь на паллиативных койках |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 244 490,3 | 247 995,8 | 247 995,8 | ИМ, ИГЗ: Количество койко-дней на паллиативных койках |  | 51 691,0 | 51 691,0 | 51 691,0 |
| 16.2 | Мероприятие 1.2.9.2. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, оказывающими паллиативную медицинскую помощь на койках сестринского ухода |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 240 460,3 | 240 460,3 | 240 460,3 | ИМ, ИГЗ: Количество койко-дней на койках сестринского ухода |  | 74 235,0 | 74 235,0 | 74 235,0 |
| 16.3 | Мероприятие 1.2.9.3. Проведение мероприятий учреждениями здравоохранения, оказывающими паллиативную медицинскую помощь (приобретение медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, при оказании паллиативной медицинской помощи пациенту на дому) |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 24 844,4 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.2.9.3. Проведение мероприятий учреждениями здравоохранения, оказывающими паллиативную медицинскую помощь (приобретение медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях) |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 5 939,4 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| 16.4 | Мероприятие 1.2.9.4. Субсидия в целях развития паллиативной медицинской помощи |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 3 250,6 | 3 151,8 | 2 420,9 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, переоснащенных/дооснащенных медицинскими изделиями (в единицах) |  | 13,0 | 13,0 | 10,0 |
| Федеральный бюджет | 8 358,6 | 8 104,6 | 8 104,6 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 2 598,8 | 2 287,6 | 2 175,6 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими изделиями, для использования на дому (в единицах) |  | 32,0 | 30,0 | 30,0 |
| Федеральный бюджет | 6 682,6 | 5 882,4 | 7 283,6 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 532,0 | 532,0 | 408,6 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество приобретенных автомобилей для оснащения отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи (в единицах) |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Федеральный бюджет | 1 368,0 | 1 368,0 | 1 368,0 |
|  | Контрольное событие 16-1. Количество пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими изделиями, для использования на дому не менее 21 человека | <\*> | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление организации медицинской помощи | X | 01.10.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 16-2. Заключено не менее 1 контракта на приобретение автомобилей для оснащения отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок | X | 31.07.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 16-3. Количество койко-дней на паллиативных койках не менее 21 538 по итогам 6 месяцев 2023 года |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 01.07.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 16-4. Количество койко-дней на койках сестринского ухода не менее 30 931 по итогам 6 месяцев 2023 года |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | X | 01.07.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Задача 3. Развитие службы родовспоможения и детства | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Основное мероприятие 1.Р1 (1.3.2): Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в части организации медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ИЗ 3, ИРП: Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста) |  | 43,0 | 42,0 | 42,0 |
| 17.1 | Мероприятие 1.3.2.1. Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | X | X | X | X | ИМ, ИРП: Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, тыс. ед. |  | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 17.2 | Мероприятие 1.3.2.2. Контроль за своевременным направлением на экстракорпоральное оплодотворение в установленные сроки |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | Основное мероприятие 1.N4 (1.3.5): Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Республики Коми, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 461 307,7 | 538 692,3 | 0,0 | ИЗ 3, ИРП: Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста) |  | 43,0 | 42,0 | 42,0 |
| в том числе Федеральный бюджет | 211 500,0 | 211 500,0 | 0,0 |
| 18.1 | Мероприятие 1.3.5.1. Развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18.2 | Мероприятие 1.3.5.2. Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения для государственных нужд |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 249 807,7 | 327 192,3 | 0,0 | ИМ: Количество утвержденной проектной документации на строительство объекта "Реконструкция пристройки главного корпуса и приемного отделения ГУ "Республиканская детская клиническая больница" под открытие специализированных педиатрических подразделений" |  | 1,0 | - | - |
| Федеральный бюджет | 211 500,0 | 211 500,0 | 0,0 | ИМ, ИМБТ: Количество построенных (реконструированных) детских больниц (корпусов), ед. |  | - | 1,0 | - |
|  | Контрольное событие 18-1. Получено заключение по результатам государственной экспертизы разработанной проектной документации по объекту "Реконструкция пристройки главного корпуса и приемного отделения ГУ "Республиканская детская клиническая больница" под открытие специализированных педиатрических подразделений" | <\*> | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 31.08.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Основное мероприятие 1.3.1: Организация медицинской помощи по специальности "акушерство и гинекология" |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 85 290,8 | 73 792,0 | 73 538,1 | ИЗ 3, ИРП: Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста) |  | 43,0 | 42,0 | 42,0 |
| в том числе Федеральный бюджет | 12 032,3 | 11 867,1 | 12 495,7 |
| 19.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь по специальности "акушерство и гинекология" |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 47 289,7 | 48 765,8 | 48 765,8 | ИМ, ИГЗ: Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по специальности "акушерство и гинекология" (человек) |  | 71 099,0 | 71 099,0 | 71 099,0 |
| 19.2 | Мероприятие 1.3.1.2. Обеспечение бесплатными контрацептивами женщин из групп социального риска и подростков |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 125,0 | 125,0 | 125,0 | X | X | X | X | X |
| 19.3 | Мероприятие 1.3.1.3. Осуществление выплат, установленных региональным законодательством сверх федерального законодательства, не принимаемых ФОМС, а также выплаты главным внештатным специалистам и руководителям учреждений здравоохранения Республики Коми за возложение обязанности по курации |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 3 055,5 | 2 172,4 | 2 172,4 | X | X | X | X | X |
| 19.4 | Мероприятие 1.3.1.4. Информирование населения по вопросам планирования семьи, репродуктивного здоровья и педиатрии |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 6 246,7 | 6 246,7 | 6 246,7 | X | X | X | X | X |
| 19.5 | Мероприятие 1.3.1.5. Погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений, функционирующих в системе ОМС |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 10 912,3 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| 19.6 | Мероприятие 1.3.1.6. Расходы на приобретение тест-бланков и на оплату услуг по доставке биоматериала и тест-бланков, возникающие при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)) |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 950,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| 19.7 | Мероприятие 1.3.1.7. Мероприятия по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 4 679,2 | 4 615,0 | 3 732,5 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания (РНС), от общего числа новорожденных, родившихся живыми, не менее, % |  | 80,0 | 95,0 | 95,0 |
| Федеральный бюджет | 12 032,3 | 11 867,1 | 12 495,7 |
|  | Контрольное событие 19-1. Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь по специальности "акушерство и гинекология", составило не менее 44 430 человек по итогам 9 месяцев 2023 года |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 19-2. Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания (РНС), от общего числа новорожденных, родившихся живыми составила не менее 50% от планового значения |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | X | 01.10.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 20 | Основное мероприятие 1.3.3: Организация медицинской помощи детям |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 372 102,7 | 364 125,5 | 364 125,5 | ИЗ 3, ИРП: Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста) |  | 43,0 | 42,0 | 42,0 |
| 20.1 | Мероприятие 1.3.3.1. Внедрение современных методов борьбы с передачей ВИЧ от матери к ребенку |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 2 953,6 | 2 953,6 | 2 953,6 | X | X | X | X | X |
| 20.2 | Мероприятие 1.3.3.2. Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими специализированную медицинскую помощь детям |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 90 155,0 | 85 357,8 | 85 357,8 | ИМ, ИГЗ: Количество детей, которым оказана специализированная медицинская помощь |  | 43 162,0 | 43 162,0 | 43 162,0 |
| 20.3 | Мероприятие 1.3.3.3. Осуществление приобретения и организация приемки, хранения и доставки лекарственных препаратов, медикаментов и иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов для оказания специализированной медицинской помощи детям |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Управление организации лекарственного обеспечения и государственных закупок | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 2 892,0 | 3 036,6 | 3 036,6 | X | X | X | X | X |
| 20.4 | Мероприятие 1.3.3.4. Осуществление выплат, установленных региональным законодательством сверх федерального законодательства, не принимаемых ФОМС, а также выплаты главным внештатным специалистам и руководителям учреждений здравоохранения Республики Коми за возложение обязанности по курации |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 7 337,3 | 4 092,0 | 4 092,0 | X | X | X | X | X |
| 20.5 | Мероприятие 1.3.3.5. Оказание услуг по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей Домами ребенка |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 268 764,9 | 268 685,5 | 268 685,5 | ИМ, ИГЗ: Количество койко-дней круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей (койко-дни) |  | 33 920,0 | 33 920,0 | 33 920,0 |
|  | Контрольное событие 20-1. Количество койко-дней круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей за 9 месяцев 2023 г. составило - не менее 21 200 |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | X | 01.10.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 20-2. Количество детей, которым оказана специализированная медицинская помощь за 1 полугодие 2023 г. составило - не менее 18 340 |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | X | 30.06.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Задача 4. Модернизация медицинских организаций Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Основное мероприятие 1.N9 (1.4.3): Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 673 216,1 | 1 373 100,5 | 1 838 271,5 | ИЗ 4: Доля зданий государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, которые находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, в общем количестве зданий (в процентах) |  | 12,6 | 12,2 | 12,0 |
| в том числе Федеральный бюджет | 1 019 117,9 | 1 052 158,0 | 1 578 237,0 | ИЗ 4: Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, % |  | 28,0 | 27,3 | 26,0 |
| 21.1 | Мероприятие 1.4.3.1. Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 626 282,5 | 295 283,1 | 200 768,7 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество построенных (реконструированных) объектов медицинских организаций в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (в единицах) |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| Федеральный бюджет | 656 759,2 | 664 089,7 | 681 911,4 |
| Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Региональный центр организации ПМСП РК (Акберов М.А.), Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 27 815,6 | 25 659,4 | 59 265,8 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество единиц оборудования, приобретенного в медицинские организации в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (единиц) |  | 1 095,0 | 1 064,0 | 2 715,0 |
| Федеральный бюджет | 362 358,7 | 388 068,3 | 896 325,6 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество единиц автомобильного транспорта, приобретенного в медицинские организации, в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (единиц) |  | 66,0 | 7,0 | 15,0 |
| ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (в единицах) |  | 15,0 | 7,0 | 15,0 |
| ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество капитально отремонтированных зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" |  | 0,0 | 4,0 | 1,0 |
| ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" |  | 15,0 | 13,0 | 28,0 |
| 21.2 | Мероприятие 1.4.3.2. Предоставление отчетов о ходе реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" в системе ГИИС "Электронный бюджет" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Региональный центр организации ПМСП РК (Акберов М.А.) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 21-1. Техническая готовность объекта "Поликлиника участковой больницы в п. Каджером МО МР "Печора" составляет не менее 30% | <\*> | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 30.11.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 21-2. Техническая готовность объекта "Лечебный корпус в с. Визинга МО МР "Сысольский" на 45 коек" составляет не менее 30% |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 30.11.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 21-3. Ввод объекта в эксплуатацию Лечебный корпус в с. Усть-Цильма" |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 30.11.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 21-4. Разработанная проектная документация по объекту врачебная амбулатория в с. Усть-Вымь МО МР "Усть-Вымский" направлена в АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми" для проведения государственной экспертизы |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 31.03.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 21-5. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Коми заключено не менее 10-ти контрактов на оснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций | <\*> | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок, Региональный центр организации ПМСП РК (Акберов М.А.) | X | 31.03.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 21-6. ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" объявлены аукционные процедуры на выполнение работ по ремонту в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Коми |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК", ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | X | 30.06.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 21-7. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Коми осуществлена поставка автомобильного транспорта в количестве 58 единиц |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК", Отдел организации государственных закупок | X | 15.07.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 21-8. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Коми объявлены конкурсные процедуры на приобретение смонтированных быстровозводимых модульных конструкций |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК", Отдел организации государственных закупок | X | 28.02.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Основное мероприятие 1.4.1: Строительство, реконструкция и приобретение объектов недвижимости для государственных нужд |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 669 269,4 | 150 388,2 | 105 320,0 | ИЗ 4: Доля зданий государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, которые находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, в общем количестве зданий (в процентах) |  | 12,6 | 12,2 | 12,0 |
| в том числе Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ИЗ 4: Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, % |  | 28,0 | 27,3 | 26,0 |
| 22.1 | Мероприятие 1.4.1.1. Строительство и реконструкция объекта здравоохранения для государственных нужд: "Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре (I этап)" |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 182 261,6 | 0,0 | 0,0 | ИМ: Строительная готовность (по конструктиву) объекта "Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре (I этап)" (в процентах) |  | 50,0 | - | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.2 | Мероприятие 1.4.1.2. Строительство и реконструкция объекта здравоохранения: "Здание поликлиники в м. Лесозавод г. Сыктывкара" |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 484 000,0 | 82 761,0 | 0,0 | ИМ: Количество разработанной проектной документации на строительство объекта "Здание поликлиники в м. Лесозавод" |  | 1,0 | - | - |
| ИМ: Количество заключенных контрактов на строительство объекта "Здание поликлиники в м. Лесозавод г. Сыктывкара" |  |  | 1,0 |  |
| 22.3 | Мероприятие 1.4.1.3. Исполнение судебных актов по расходам на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения для государственных нужд |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 3 007,7 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| 22.4 | Мероприятие 1.4.1.4. Реконструкция радиологического отделения Коми республиканского онкологического диспансера по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 67 627,2 | 105 320,0 | ИМ: Количество заключенных контрактов на строительство объекта "Реконструкция радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре" (в единицах) |  | - | 1,0 | - |
| ИМ: Количество объектов введенных в эксплуатацию (в единицах) |  | - | - | 1,0 |
|  | Контрольное событие 22-1. Проведена корректировка проектной документации по объекту "Республиканская инфекционная больница в г. Сыктывкаре" (1 этап) |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 31.03.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 22-2. Проектная документация по объекту "Здание поликлиники в м. Лесозавод г. Сыктывкара" направлена в АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми" для проведения государственной экспертизы | <\*> | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 15.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Основное мероприятие 1.4.2: Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Республики Коми |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 410 909,0 | 73 502,7 | 173 502,7 | ИЗ 4: Доля зданий государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, которые находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, в общем количестве зданий (в процентах) |  | 12,6 | 12,2 | 12,0 |
| в том числе Федеральный бюджет | 259 480,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Мероприятие 1.4.2.1. Расходы на создание условий для оказания медицинской помощи населению (текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества) |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 51 921,7 | 16 502,7 | 16 502,7 | ИМ: Количество учреждений здравоохранения, в которых проведен текущий и капитальный ремонт/объявлены конкурсные процедуры на проведение текущего и капитального ремонта |  | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| 23.2 | Мероприятие 1.4.2.2. Расходы на создание условий для оказания медицинской помощи населению (приобретение основных средств) <\*> |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | ЛПУ | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 99 507,4 | 57 000,0 | 57 000,0 | ИМ: Количество учреждений здравоохранения, в которые приобретены основные средства/объявлены конкурсные процедуры на приобретение основных средств |  | 11,0 | 5,0 | 5,0 |
| 23.4 | Мероприятие 1.4.2.4. Организация работ по приобретению быстровозводимых модульных конструкций <\*> |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования, Отдел организации государственных закупок | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ИМ: Количество приобретенных быстровозводимых модульных конструкций (в единицах) |  | 5,0 | - | - |
| 23.5 | Мероприятие 1.4.2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Республики Коми в рамках мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования, Отдел организации государственных закупок | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | ИМ: Количество региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) переоснащенных медицинским оборудованием (в единицах) |  | - | - | 1,0 |
| 23.6 | Мероприятие 1.4.2.6. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Республики Коми в рамках мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования, Отдел организации государственных закупок | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | ИМ: Количество региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений переоснащенных/дооснащенных медицинским оборудованием (в единицах) |  | - | - | 1,0 |
| 23.7 | Мероприятие 1.4.2.7. Реализация отдельных мероприятий плана социального развития центров экономического роста Республики Коми |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования, Отдел организации государственных закупок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Федеральный бюджет | 259 480,0 | 0,0 | 0,0 | ИМ: Количество учреждений здравоохранения, относящихся к Арктической зоне, в которые приобретено оборудование |  | 4,0 | - | - |
|  | Контрольное событие 23-1. Учреждениями здравоохранения заключено не менее 2-х контрактов на выполнение текущего и капитального ремонта недвижимого имущества |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | X | 31.08.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 23-2. Учреждениями здравоохранения объявлены конкурсные процедуры на приобретение основных средств |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | X | 30.06.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 23-3. Заключено не менее 4-х контрактов на приобретение медицинских изделий для учреждений здравоохранения, относящихся к Арктической зоне |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | X | 15.08.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 23-4. Объявлены конкурсные процедуры для приобретения быстровозводимых модульных конструкций |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок, заместитель начальника по строительству ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | X | 31.03.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 11 855 538,2 | 9 956 818,7 | 9 774 949,2 |  |  |  |  |  |
| в том числе Федеральный бюджет | 2 344 225,3 | 2 127 950,8 | 2 339 696,7 |
| Подпрограмма 2. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация и совершенствование работы по медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Основное мероприятие 2.1.1: Внедрение современных технологий медицинской реабилитации |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 231 122,2 | 266 803,6 | 266 810,6 | ИЗ 1: Охват реабилитационной медицинской помощью населения Республики Коми (в процентах) |  | 70,5 | 71,0 | 71,5 |
| в том числе Федеральный бюджет | 166 408,0 | 192 098,6 | 205 444,2 |
| 24.1 | Мероприятие 2.1.1.1. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 64 714,2 | 74 705,0 | 61 366,4 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Количество оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации (в единицах) |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Федеральный бюджет | 166 408,0 | 192 098,6 | 205 444,2 |
| 24.2 | Мероприятие 2.1.1.2. Подготовка медицинских кадров по вопросам медицинской реабилитации |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 24-1. Объявлены конкурсные процедуры для оснащения (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации для 3-х медицинских организаций |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок | X | 30.06.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Задача 2. Совершенствование санаторно-курортного этапа реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Основное мероприятие 2.2.1: Обеспечение санаторно-курортного лечения населения Республики Коми на базе санаторных учреждений |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 408 643,3 | 328 178,5 | 328 178,5 | ИЗ 2: Охват санаторно-курортным лечением пациентов (в процентах) |  | 86,0 | 86,0 | 86,5 |
| 25.1 | Мероприятие 2.2.1.1. Мониторинг потребности в оказании санаторно-курортного лечения детей на базе санаторно-курортных организаций |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25.2 | Мероприятие 2.2.1.2. Оказание услуг по санаторно-курортному лечению населения Республики Коми на базе санаторных учреждений |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 408 643,3 | 328 178,5 | 328 178,5 | ИМ: Количество человек, получивших санаторно-курортное лечение за счет средств республиканского бюджета (человек) |  | 4 270,0 | 4 270,0 | 4 270,0 |
|  | Контрольное событие 25-1. Количество человек, получивших санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных учреждениях за счет средств республиканского бюджета по отрасли "Здравоохранение", составило не менее 2 660 человек по итогам 9 месяцев 2023 года |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 26 | Основное мероприятие 2.2.2: Создание условий для обеспечения санаторно-курортного лечения населения |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 36 190,1 | 50 000,0 | 50 000,0 | ИЗ 2: Охват санаторно-курортным лечением пациентов (в процентах) |  | 86,0 | 86,0 | 86,5 |
| 26.1 | Мероприятие 2.2.2.1. Разработка проектно-сметной документации на объект "Строительство и реконструкция объекта здравоохранения "Санаторный комплекс в с. Серегово Княжпогостского района" |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | X | X | X | X | ИМ: Количество заключенных контрактов на содержание строящегося объекта здравоохранения "Санаторный комплекс в с. Серегово Княжпогостского района" |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 26.2 | Мероприятие 2.2.2.2. Строительство и реконструкция объекта здравоохранения "Санаторный комплекс в с. Серегово Княжпогостского района" |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 36 190,1 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 26.3 | Мероприятие 2.2.2.3. Организация работ по проведению текущего и капитального ремонта <\*> |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ИМ: Количество учреждений здравоохранения, обеспечивающих санаторно-курортное лечение населения, в которых объявлены конкурсные процедуры на проведение текущего и капитального ремонта/проведен текущий и капитальный ремонт (в единицах) |  | 1,0 | - | - |
|  | Контрольное событие 26-1. Заключено не менее 2-х контрактов (договоров) на содержание строящегося объекта здравоохранения "Санаторный комплекс в с. Серегово Княжпогостского района" |  | Чибисов А.С. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" | X | 31.03.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 26-2. Объявлены конкурсные процедуры для проведения текущего и капитального ремонта |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | X | 30.05.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 675 955,6 | 644 982,1 | 644 989,1 |  |  |  |  |  |
| в том числе федеральный бюджет | 166 408,0 | 192 098,6 | 205 444,2 |
| Подпрограмма 3. "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Достижение полноты укомплектованности медицинских учреждений медицинскими работниками | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Основное мероприятие 3.N5 (3.1.2): Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Коми квалифицированными кадрами" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 69 201,5 | 68 377,5 | 0,0 | ИЗ 1, ИРП: Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Коми (человек на 10 тыс. населения) |  | 51,2 | 53,0 | - |
| ИЗ 1, ИРП: Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Коми (человек на 10 тыс. населения) |  | 137,6 | 139,9 | - |
| ИМ, ИРП: Обеспеченность населения медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (человек на 10 тыс. населения) |  | 10,4 | 10,6 | - |
| 27.1 | Мероприятие 3.1.2.1. Реализация [постановления](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB21005B1486866614EC9A8A9C11067EC962E21776AFA60E3A584119FF06AcAHCG) Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. N 248 "Об именных стипендиях для обучающихся в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 432,0 | 432,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| 27.2 | Мероприятие 3.1.2.2. Реализация [постановления](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB2130CBF486061614EC9A8A9C11067EC962E21776AFA60E3A584119FF06AcAHCG) Правительства Республики Коми от 18 ноября 2013 г. N 437 "Об учреждении именных стипендий студентам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина", обучающимся по очной форме обучения по специальности "Лечебное дело" и "Педиатрия" на основе возмещения затрат за обучение за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 4 575,7 | 4 385,6 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| 27.3 | Мероприятие 3.1.2.3. Организация обучения граждан в рамках подготовки по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 21 577,8 | 20 943,9 | 0,0 | ИМ: Количество студентов, заключивших договор об обучении за счет средств регионального бюджета Республики Коми (человек) |  | 107,0 | 78,0 | - |
| 27.4 | Мероприятие 3.1.2.4. Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, принимаемым на квотированные рабочие места, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB21005B4496C60614EC9A8A9C11067EC962E21776AFA60E3A584119FF06AcAHCG) Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г. N 181 "О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Коми" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | ИМ: Количество медицинских работников, принятых на квотированные рабочие места и получивших единовременные компенсационные выплаты (человек) |  | 40,0 | 40,0 | - |
| 27.5 | Мероприятие 3.1.2.5. Предоставление единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников со средним медицинским образованием, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB2100ABE4B6E64614EC9A8A9C11067EC962E21776AFA60E3A584119FF06AcAHCG) Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г. N 45 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 750,0 | 1 750,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| 27.6 | Мероприятие 3.1.2.6. Выплата премий Правительства Республики Коми победителям республиканского конкурса на звание "Лучший врач года" в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB2130EB7406861614EC9A8A9C11067EC962E21776AFA60E3A584119FF06AcAHCG) Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О премиях Правительства Республики Коми" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| 27.7 | Мероприятие 3.1.2.7. Выплата премий Правительства Республики Коми победителям республиканского конкурса на звание "Лучший специалист со средним медицинским образованием" в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB2130EB7406861614EC9A8A9C11067EC962E21776AFA60E3A584119FF06AcAHCG) Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О премиях Правительства Республики Коми" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 210,0 | 210,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| 27.8 | Мероприятие 3.1.2.8. Предоставление единовременных социальных выплат на приобретение или строительство жилья выпускникам профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты, ранее не укомплектованные медицинским персоналом |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| 27.9 | Мероприятие 3.1.2.9. Предоставление ежемесячных денежных выплат выпускникам профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты, ранее не укомплектованные медицинским персоналом |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 4 656,0 | 4 656,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 27-1. Обучено не менее 90 студентов на базе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина" за учебный период 2022 - 2023 гг. | <\*> | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | X | 30.06.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 27-2. Привлечено и трудоустроено не менее 30 медицинских работников |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | X | 30.11.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 27-3. Привлечено и трудоустроено не менее 5 медицинских работников службы скорой медицинской помощи |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | X | 30.11.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Основное мероприятие 3.1.1: Реализация мер по привлечению и закреплению медицинских кадров |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 83 243,2 | 75 600,0 | 134 347,9 | И3 1, ИРП: Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Коми (человек на 10 тыс. населения) |  | 51,2 | 53,0 | 53,0 |
| в том числе федеральный бюджет | 54 360,0 | 54 360,0 | 58 135,0 | ИЗ 1, ИРП: Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Коми (человек на 10 тыс. населения) |  | 137,6 | 139,9 | 139,9 |
| 28.1 | Мероприятие 3.1.1.1. Расходы на организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных дню медицинского работника |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ИМ: Количество мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских специальностей (в единицах) |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 28.2 | Мероприятие 3.1.1.2. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 21 140,0 | 21 140,0 | 17 365,0 | ИМ, ИМБТ (ФБ): Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (в процентах) |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 54 360,0 | 54 360,0 | 58 135,0 |
| 28.3 | Мероприятие 3.1.1.3. Организация работ по приобретению быстровозводимых модульных конструкций для проживания фельдшеров <\*> |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел по работе с имуществом и материально-технической базой ЛПУ ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ИМ: Количество приобретенных быстровозводимых модульных конструкций для проживания фельдшеров (в единицах) |  | 9,0 | X | X |
| 28.4 | Мероприятие 3.1.1.4. Реализация [постановления](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB21005B1486866614EC9A8A9C11067EC962E21776AFA60E3A584119FF06AcAHCG) Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. N 248 "Об именных стипендиях для обучающихся в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 432,0 | X | X | X | X | X |
| 28.5 | Мероприятие 3.1.1.5. Реализация [постановления](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB2130CBF486061614EC9A8A9C11067EC962E21776AFA60E3A584119FF06AcAHCG) Правительства Республики Коми от 18 ноября 2013 г. N 437 "Об учреждении именных стипендий студентам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина", обучающимся по очной форме обучения по специальности "Лечебное дело" и "Педиатрия" на основе возмещения затрат за обучение за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 4 411,0 | X | X | X | X | X |
| 28.6 | Мероприятие 3.1.1.6. Организация обучения граждан в рамках подготовки по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 11 288,9 | ИМ: Количество студентов, заключивших договор об обучении за счет средств регионального бюджета Республики Коми (человек) |  | X | X | 68,0 |
| 28.7 | Мероприятие 3.1.1.7. Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, принимаемым на квотированные рабочие места, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB21005B4496C60614EC9A8A9C11067EC962E21776AFA60E3A584119FF06AcAHCG) Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г. N 181 "О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Коми" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | ИМ: Количество медицинских работников, принятых на квотированные рабочие места и получивших единовременные компенсационные выплаты (человек) |  | X | X | 40,0 |
| 28.8 | Мероприятие 3.1.1.8. Предоставление единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников со средним медицинским образованием, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB2100ABE4B6E64614EC9A8A9C11067EC962E21776AFA60E3A584119FF06AcAHCG) Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г. N 45 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 | X | X | X | X | X |
| 28.9 | Мероприятие 3.1.1.9. Выплата премий Правительства Республики Коми победителям республиканского конкурса на звание "Лучший врач года" в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB2130EB7406861614EC9A8A9C11067EC962E21776AFA60E3A584119FF06AcAHCG) Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О премиях Правительства Республики Коми" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | X | X | X | X | X |
| 28.10 | Мероприятие 3.1.1.10. Выплата премий Правительства Республики Коми победителям республиканского конкурса на звание "Лучший специалист со средним медицинским образованием" в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=4AB982DAD3B4E15B83FFE3A530229CCDF1AF2AB2130EB7406861614EC9A8A9C11067EC962E21776AFA60E3A584119FF06AcAHCG) Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О премиях Правительства Республики Коми" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 210,0 | X | X | X | X | X |
| 28.11 | Мероприятие 3.1.1.11. Предоставление единовременных социальных выплат на приобретение или строительство жилья выпускникам профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты, ранее не укомплектованные медицинским персоналом |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | X | X | X | X | X |
| 28.12 | Мероприятие 3.1.1.12. Предоставление ежемесячных денежных выплат выпускникам профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты, ранее не укомплектованные медицинским персоналом |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 4 656,0 | X | X | X | X | X |
| 28.13 | Мероприятие 3.1.1.13. Приобретение быстровозводимых модульных конструкций для проживания фельдшеров |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Заместитель начальника по строительству ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| 28.14 | Мероприятие 3.1.1.14. Проведение ремонта жилых помещений для привлечения медицинских кадров |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Заместитель начальника по строительству ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 643,2 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 28-1. Заключены договоры на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек не менее 80% | <\*> | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | X | 30.10.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 28-2. Объявлены конкурсные процедуры для приобретения быстровозводимых модульных конструкций для проживания фельдшеров |  | Даллакян В.Ф. - и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации государственных закупок, заместитель начальника по строительству ГБУЗ РК "ГУМТОЗ РК" | X | 31.03.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Основное мероприятие 3.2.1: Организация первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ИЗ 2, ИРП: Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тысяча человек) |  | 13,9 | 15,0 | 15,0 |
| 29.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Формирование списков в составы аккредитационных комиссий для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование на территории Республики Коми |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29.2 | Мероприятие 3.2.1.2. Сбор и анализ информации по специалистам, допущенным к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Основное мероприятие 3.2.2: Обеспечение непрерывного образования медицинских работников |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 345,8 | 0,0 | 0,0 | ИЗ 2, ИРП: Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тысяча человек) |  | 13,9 | 15,0 | 15,0 |
| 29.1 | Мероприятие 3.2.2.1. Обеспечение непрерывного образования медицинских работников |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 345,83 | 0,0 | 0,0 | ИМ: Количество обученных сотрудников организационной культуре (человек) |  | 475,0 | - | - |
| 29.2 | Мероприятие 3.2.2.2. Сбор и анализ информации по специалистам, вовлеченным в систему непрерывного медицинского образования |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | ИТОГО по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 153 790,6 | 143 977,5 | 134 347,9 |  |  |  |  |  |
| в том числе Федеральный бюджет | 54 360,0 | 54 360,0 | 58 135,0 |
| Подпрограмма 4. "Информационные технологии и управление развитием отрасли" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы органами исполнительной власти Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Основное мероприятие 4.1.1: Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел разработки и реализации программ и проектов | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 79 674,7 | 79 158,1 | 79 217,1 | ИЗ: Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений (в процентах) |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе федеральный бюджет | 1 618,5 | 1 686,5 | 1 745,5 |
| 30.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| Федеральный бюджет | 1 618,5 | 1 686,5 | 1 745,5 |
| 30.2 | Мероприятие 4.1.1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 78 056,2 | 77 471,6 | 77 471,6 | X | X | X | X | X |
| 31 | Основное мероприятие 4.1.2: Оказание государственных услуг (выполнение работ), исполнение государственных функций государственными учреждениями Республики Коми, обеспечивающими реализацию полномочий в сфере здравоохранения |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 697 074,4 | 676 705,7 | 676 705,7 | ИЗ: Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений (в процентах) |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ИМ: Удельный расход электрической энергии государственными медицинскими организациями (кВт-ч/кв.м) |  | 51,1 | 50,9 | 50,7 |
| ИМ: Удельный расход тепловой энергии государственными медицинскими организациями (Гкал/кв.м) |  | 0,30 | 0,29 | 0,28 |
| 31.1 | Мероприятие 4.1.2.1. Выполнение работ учреждениями здравоохранения, обеспечивающими реализацию полномочий в сфере здравоохранения |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования, ГБУ РК "ГУМТОЗРК", ГБУЗ РК "ПАБ", ГБУЗ РК "Бюро СМЭ", ГБУЗ РК "РМИАЦ" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 697 074,4 | 676 705,7 | 676 705,7 | X | X | X | X | X |
| 31.2 | Мероприятие 4.1.2.2. Ведение информационных ресурсов и баз данных ГБУЗ РК "РМИАЦ" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "РМИАЦ" | 01.01.2023 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Основное мероприятие 4.2.1: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 6 975 463,6 | 7 486 131,1 | 7 981 462,5 | ИЗ: Уровень исполнения подушевого норматива финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми (в процентах) |  | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| 32.1 | Мероприятие 4.2.1.1. Планирование размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения исходя из численности неработающего населения |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел формирования и реализации программы государственных гарантий | 01.01.2023 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32.2 | Мероприятие 4.2.1.2. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 6 975 463,6 | 7 486 131,1 | 7 981 462,5 | ИМ: Доля уплаченных страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в установленный срок (в процентах) |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Контрольное событие 33-1. Перечислены страховые взносы бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения в размере не менее 20% за 1 квартал 2023 года | <\*> | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | X | 20.03.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 33 | Основное мероприятие 4.2.2: Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел формирования и реализации программы государственных гарантий | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 290 706,5 | 304 243,8 | 319 456,0 | ИЗ: Уровень исполнения подушевого норматива финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми (в процентах) |  | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| в том числе Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33.1 | Мероприятие 4.2.2.1. Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 199 974,0 | 209 972,7 | 220 471,3 | ИМ: Количество вызовов скорой медицинской помощи, выполненных сверх базовой программы обязательного медицинского страхования (вызов на одного жителя) |  | 0,016958 | 0,016517 | 0,016332 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33.2 | Мероприятие 4.2.2.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Управление учетной политики и контроля | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 90 732,5 | 94 271,1 | 98 984,7 |
|  | Контрольное событие 34-1. Утвержденная Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | Отдел формирования и реализации программы государственных гарантий | X | 31.01.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Задача 3. Формирование единого цифрового контура здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Основное мероприятие 4.N7 (4.3.1): Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "РМИАЦ" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 223 913,7 | 93 087,8 | 0,0 | ИЗ, ИРП, ИМБТ (ФБ): Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (в процентах) |  | 100,0 | 100,0 | - |
| в том числе Федеральный бюджет | 61 297,7 | 39 055,3 | 0,0 |
| 34.1 | Мероприятие 4.3.1.1. Обеспечение работоспособности Региональной информационно-аналитической системы здравоохранения Республики Коми и развития ее подсистем |  | Осипов В.В. - и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | ГАУ РК "Центр информационных технологий" | 01.01.2023 | 31.05.2023 | Республиканский бюджет Республики Коми | 78 718,9 | 51 977,0 | 0,0 | ИМ: Доля обслуживаемых медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (в процентах) |  | 100,00 | 100,00 | - |
| 01.01.2024 | 31.05.2024 |
| 34.2 | Мероприятие 4.3.1.3. Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "РМИАЦ" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Республиканский бюджет Республики Коми | 83 897,0 | 2 055,5 | 0,0 | ИМ, ИМБТ (ФБ): в Республике Коми реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ (в единицах) |  | 0,0 | 1,0 | - |
| Федеральный бюджет | 61 297,7 | 39 055,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 35-1. Техническое задание согласовано, объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ, согласно техническому заданию по развитию и сопровождению "Региональной информационно-аналитической медицинской системы" |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "РМИАЦ" | X | 30.11.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 35-2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ составила не менее 95% |  | Осипов В.В. - и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | ГАУ РК "Центр информационных технологий" | X | 30.11.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Основное мероприятие 4.3.2: Развитие единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "РМИАЦ" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 53 795,7 | ИЗ: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (в процентах) |  | X | X | 100,0 |
| 35.1 | Мероприятие 4.3.2.1. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) |  | Марунич Т.В. - заместитель министра здравоохранения Республики Коми | ГБУ РК "РМИАЦ" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 1 818,7 | ИМ: Доля обслуживаемых медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (в процентах) |  | X | X | 100,0 |
| 35.2 | Мероприятие 4.3.2.2. Обеспечение работоспособности Региональной информационно-аналитической системы здравоохранения Республики Коми и развития ее подсистем |  | Осипов В.В. - и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | ГАУ РК "Центр информационных технологий" | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 51 977,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 8 266 832,8 | 8 639 326,6 | 9 110 637,1 |  |  |  |  |  |
| в том числе Федеральный бюджет | 62 916,2 | 40 741,8 | 1 745,5 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 20 952 117,2 | 19 385 104,9 | 19 664 923,4 |  |  |  |  |  |
| в том числе Федеральный бюджет | 2 627 909,5 | 2 415 151,2 | 2 605 021,4 |

--------------------------------

<\*> значения показателей мероприятий на 2023 год установлены в том числе за счет бюджетных ассигнований 2022 года.