|  |
| --- |
|  |
| Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 27.12.2021 N 1618(ред. от 20.02.2023)"Об утверждении комплексного плана действий по реализации Государственной программы Республики Коми "Социальная защита населения" на 2022 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 17.06.2023  |

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2021 г. N 1618

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

"СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ" НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Приказов Министерства труда, занятости и социальной защитыРеспублики Коми от 01.04.2022 N 394, от 19.04.2022 N 513,от 16.05.2022 N 628, от 08.06.2022 N 768, от 19.07.2022 N 1001,от 12.09.2022 N 1236, от 27.09.2022 N 1341, от 19.10.2022 N 1447,от 10.11.2022 N 1558, от 20.02.2023 N 253) |  |

В целях реализации пунктов 28 и 29 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Коми, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. N 288 "О государственных программах Республики Коми", приказываю:

1. Утвердить комплексный [план](#P38) действий по реализации государственной программы Республики Коми "Социальная защита населения" на 2022 год согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр труда, занятости

и социальной защиты

Республики Коми

Е.ГРИБКОВА

Приложение

к Приказу

Министерства труда, занятости

и социальной защиты

Республики Коми

от 27 декабря 2021 г. N 1618

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ" НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Приказа Министерства труда, занятости и социальной защитыРеспублики Коми от 20.02.2023 N 253) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника государственной программы (ФИО, должность) | Ответственное структурное подразделение участника государственной программы | Срок начала реализации (число. месяц. год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число. месяц. год) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | График реализации (квартал) | Целевой индикатор и показатель |
| Источник финансирования | Сумма (СБР на 01.01.2023) | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, ед. измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1. Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения |
| Задача 1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом доходов граждан |
| Проектные мероприятия |
| 1. | Основное мероприятие 1.Р1 (1.1.3) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в части материальной поддержки семей с детьми |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее - Минтрудсоц РК) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми (далее - республиканский бюджет) | 2 495 621,4 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Объем просроченной кредиторской задолженности по исполнению государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения" (тыс. рублей) | 0,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 1 761 257,2 | ИЗ 1 "Доля расходов на государственные услуги, предоставляемые с учетом доходов граждан, в общем объеме расходов, предусмотренных на исполнение государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения" (%) | 58,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.Р1.1 (1.1.3.1) Реализация Закона Республики Коми "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми", Закона Республики Коми "О социальной поддержке населения в Республике Коми", Закона Республики Коми "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми" |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 435 070,6 | V | V | V | V | ИМ "Количество семей, получивших сертификат на региональный семейный капитал в рамках реализации Закона Республики Коми "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми" (тыс. семей) | 3,2 |
| 1.2. | Мероприятие 1.Р1.2 (1.1.3.2) Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1 068 905,8 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ) "Количество семей с тремя и более детьми, получивших ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" (тыс. семей) | 6,000 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 769 612,2 |
| 1.3. | Мероприятие 1.Р1.3 (1.1.3.3) Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | федеральный бюджет | 991 645,0 | V | V | V | V | ИМ "Количество семей, которые получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка" (тыс. семей) | 6,70 |
|  | Контрольное событие N 1-1: За 1 квартал 2022 года выдано не менее 350 сертификатов на региональный семейный капитал в связи с рождением третьего или последующего ребенка | V | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | X | 31.03.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 1-2: За 1 квартал 2022 года выдано не менее 350 сертификатов на региональный семейный капитал в связи с рождением первого ребенка | V | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | X | 31.03.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 1-3: Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предоставляемая в размере установленного прожиточного минимума, произведена за 6 месяцев 2022 года в полном объеме не менее 900 семьям | V | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | X | 01.07.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| Процессные мероприятия |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.1. Предоставление мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий, Отдел социальных выплат, Отдел адресной помощи, Отдел финансирования законодательства и госаппарата Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 5 227 921,2 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Объем просроченной кредиторской задолженности по исполнению государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения" (тыс. рублей) | 0,0 |
| ИЗ 1 "Доля расходов на государственные услуги, предоставляемые с учетом доходов граждан, в общем объеме расходов, предусмотренных на исполнение государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения" (%) | 58,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 579 205,8 | ИМ "Количество граждан, получивших меры социальной поддержки и государственные социальные гарантии в соответствии с федеральным и республиканским законодательством" (тыс. чел.) | 165,0 |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Реализация Закона Республики Коми "О социальной поддержке населения в Республике Коми" |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 3 155 434,3 | V | V | V | V | X | X |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Организация предоставления мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии со статьей 20 Закона Республики Коми N 55-РЗ "О социальной поддержке населения в Республике Коми" |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования Министерства здравоохранения Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Организация перевозки больных заразными формами туберкулеза в рамках реализации постановления Правительства Республики Коми от 17.12.2010 N 448 |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования Министерства здравоохранения Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 60,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.4. | Мероприятие 1.1.1.4. Организация предоставления мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме) специалистам государственных учреждений (организаций) здравоохранения Республики Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, указанных в части 1 статьи 18 Закон Республики Коми N 55-РЗ "О социальной поддержке населения в Республике Коми" |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел экономики и планирования Министерства здравоохранения Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 51 583,8 | V | V | V | V | X | X |
| 2.5. | Мероприятие 1.1.1.5. Организация предоставления мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме) специалистам государственных учреждений (организаций) ветеринарной службы Республики Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, указанных в части 1 статьи 18 Закон Республики Коми N 55-РЗ "О социальной поддержке населения в Республике Коми" |  | Усова Н.А., и.о. министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | Отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1 615,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.6. | Мероприятие 1.1.1.6. Организация предоставления мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения (включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом и взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), отопления и освещения, педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Коми и муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству, указанных в части 2 статьи 18 Закона Республики Коми N 55-РЗ "О социальной поддержке населения в Республике Коми" |  | Ибрагимов Р.Н., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел экономического анализа и планирования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми (далее - Минобрнауки РК) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 10 453,9 | V | V | V | V | X | X |
| 2.7. | Мероприятие 1.1.1.7. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | федеральный бюджет | 465 067,6 | V | V | V | V | X | X |
| 2.8. | Мероприятие 1.1.1.8. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Коми для отдельных категорий граждан |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 184 500,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.9. | Мероприятие 1.1.1.9. Осуществление отдельных государственных гарантий государственным гражданским служащим Республики Коми, лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми, судьям Конституционного Суда, пребывающим в отставке |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 365 520,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.10. | Мероприятие 1.1.1.10. Реализация Федерального закона "О погребении и похоронном деле" |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 11 968,8 | V | V | V | V | X | X |
| 2.11. | Мероприятие 1.1.1.11. Реализация Закона Республики Коми "О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан" |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 37 500,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.12. | Мероприятие 1.1.1.12. Реализация Закона Республики Коми "Об оленеводстве в Республике Коми" в рамках реализации Программы |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 8 631,5 | V | V | V | V | X | X |
| 2.13. | Мероприятие 1.1.1.13. Реализация Закона Республики Коми "О социальных выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении" |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел адресной помощи Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 58 920,9 | V | V | V | V | X | X |
| 2.14. | Мероприятие 1.1.1.14. Реализация Закона Республики Коми "О мерах социальной поддержки граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих" |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 134,4 | V | V | V | V | X | X |
| 2.15. | Мероприятие 1.1.1.15. Реализация Закона Республики Коми "О некоторых вопросах оказания юридической помощи на территории Республики Коми" в рамках реализации Программы |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 15,5 | V | V | V | V | X | X |
| 2.16. | Мероприятие 1.1.1.16. Компенсация транспортных расходов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, в том числе участникам Пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 774,9 | V | V | V | V | X | X |
| 2.17. | Мероприятие 1.1.1.17. Государственная поддержка многодетных и приемных семей в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О премиях Правительства Республики Коми" |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 500,0 | V | V | V | V | X | X |
| Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | республиканский бюджет | 150,0 |
| 2.18. | Мероприятие 1.1.1.18. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | федеральный бюджет | 56,5 | V | V | V | V | X | X |
| 2.19. | Мероприятие 1.1.1.19. Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | федеральный бюджет | 93 693,1 | V | V | V | V | X | X |
| 2.20. | Мероприятие 1.1.1.20. Реализация Закона Республики Коми "О регулировании отношений в сфере добровольной пожарной охраны в Республике Коми" в рамках реализации Программы |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел адресной помощи Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 470,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.21. | Мероприятие 1.1.1.21. Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | Ибрагимов Р.Н., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел экономического анализа и планирования Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 189 150,7 | V | V | V | V | X | X |
| 2.22. | Мероприятие 1.1.1.22. Реализация Закона Республики Коми "О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью" |  | Кучерова А.Б., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел финансирования законодательства и госаппарата Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 455 000,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.23. | Мероприятие 1.1.1.23. Реализация Закона Республики Коми "О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | Кучерова А.Б., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел финансирования законодательства и госаппарата Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 14 182,6 | V | V | V | V | X | X |
| 2.24. | Мероприятие 1.1.1.24. Реализация Закона Республики Коми "О некоторых дополнительных социальных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | Кучерова А.Б., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел финансирования законодательства и госаппарата Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1 050,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.25. | Мероприятие 1.1.1.25. Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения образовательных организаций начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 872,1 | V | V | V | V | X | X |
| 2.26. | Мероприятие 1.1.1.26. Реализация Закона Республики Коми "О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми" в рамках реализации Программы |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел адресной помощи Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 470,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.27. | Мероприятие 1.1.1.27. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 32 939,5 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ) "Обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" (%) | 100,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 8 788,6 |
| 2.28. | Мероприятие 1.1.1.28. Расходы на доставку ежемесячных (единовременных, ежегодных) выплат (доплат, пособий, компенсаций) в части реализации федерального законодательства и законодательства Республики Коми |  | Кучерова А.Б., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел финансирования законодательства и госаппарата Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 43 971,5 | V | V | V | V | X | X |
| 2.29. | Мероприятие 1.1.1.29. Реализация проекта "Подарок новорожденному" в рамках предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | 01.06.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 18 996,1 |  |  | V | V | ИМ "Количество закупленных подарочных комплектов детских принадлежностей, в рамках реализации проекта "Подарок новорожденному" (ед.) | 5178 |
| 2.30. | Мероприятие 1.1.1.30. Республиканская единовременная денежная выплата в соответствии с Указом Главы Республики Коми "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года N 121 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения" |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел адресной помощи, отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | 01.06.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 9 660,0 |  | V | V | V | X | X |
| 2.31. | Мероприятие 1.1.1.31. Предоставление социальных выплат гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.07.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 11 600,0 |  |  | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ) "Количество лиц, прибывших на территорию Российской Федерации, которым осуществлена соответствующая социальная выплата (установленная пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 27.08.2022 N 586 "О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации") | 275 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 11 600,0 |
| 2.32. | Мероприятие 1.1.1.32. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 5 - 11 классов в государственных общеобразовательных организациях, государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, из семей военнослужащих |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел адресной помощи Минтрудсоц РК | 01.11.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1 009,5 |  |  |  | V | X | X |
| 2.33. | Мероприятие 1.1.1.33. Компенсация родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, предоставляемая в размере фактических затрат одного из родителей (законного представителя) ребенка военнослужащего |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.11.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1 968,0 |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 2-1: Денежные выплаты, гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки, выплачены за 9 месяцев 2022 года в полном объеме не менее 130,0 тыс. человек | V | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | X | 30.09.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 2-2: Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, выплачена за 9 месяцев 2022 года в полном объеме 160,0 тыс. гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки | V | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | X | 03.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 2-3: Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета, выплачена за 1 квартал 2022 года в полном объеме 40,0 тыс. гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки | V | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | X | 31.03.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 2-4: Заключены договоры между Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, органами местного самоуправления и автотранспортными организациями на предоставление в 2022 году транспортных услуг льготным категориям граждан |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | X | 31.05.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом доходов граждан |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат, Отдел адресной помощи, Отдел финансирования законодательства и госаппарата Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 6 439 695,7 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Объем просроченной кредиторской задолженности по исполнению государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения" (тыс. рублей) | 0,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 3 033 940,1 | ИЗ 1 "Доля расходов на государственные услуги, предоставляемые с учетом доходов граждан, в общем объеме расходов, предусмотренных на исполнение государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения" (%) | 58,0 |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Реализация Закона Республики Коми "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми" |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел адресной помощи Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 480 108,4 | V | V | V | V | ИМ "Численность граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" (чел.) | 7 760 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 254 406,7 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" (%) | 52,9 |
| ИМ, ИМБТ (ФБ) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" (%) | 19,7 |
| ИМ, ИМБТ (ФБ) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан" (%) | 3,9 |
| 3.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Реализация Закона Республики Коми "О предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями питания обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими" |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел адресной помощи Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 133 708,5 | V | V | V | V | ИМ "Количество лиц из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях, государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных общеобразовательных организациях, а также в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, которым предоставлено питание" (тыс. чел) | 10,5 |
| 3.3. | Мероприятие 1.1.2.3. Реализация Закона Республики Коми "О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей" |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 406 994,5 | V | V | V | V | ИМ "Число детей, на которых предоставлено пособие на ребенка (тыс. чел.) | 15,5 |
| 3.4. | Мероприятие 1.1.2.4. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 666 279,9 | V | V | V | V | ИМ "Численность семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (тыс. семей) | 20,0 |
| 3.5. | Мероприятие 1.1.2.5. Выплата региональной социальной доплаты к пенсии |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел адресной помощи Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1 210 205,5 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ) "Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году" (чел.) | 25 000 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 864 937,1 |
| 3.6. | Мероприятие 1.1.2.6. Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 2 659 161,5 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ) "Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми" (тыс. чел.) | 22 000 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 1 914 596,3 | ИМ, ИМБТ (ФБ) "Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста" (%) | 40,0 |
| 3.7. | Мероприятие 1.1.2.7. Субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | 01.06.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 883 237,4 | V | V | V | V | X | X |
| 3.8. | Мероприятие 1.1.2.8. Разработка проекта нормативного правового акта Правительства Республики Коми об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми |  | Турышева О.Л., первый заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел регулирования доходов и оплаты труда в бюджетной сфере ГУ РК "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 3-1: За 1 квартал 2022 года региональная доплата к пенсии выплачена не менее, чем на 17,0 тыс. граждан |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел адресной помощи Минтрудсоц РК | X | 31.03.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 3-2: За 1 полугодие 2022 года пособие на ребенка выплачено в полном объеме не менее, чем на 10,0 тыс. семей | V | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных выплат Минтрудсоц РК | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 3-3: Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 3 квартале 2022 года предоставлены не менее 18,0 тыс. семей | V | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | X | 24.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 3-4: Доля расходов на государственные услуги, предоставляемые с учетом доходов граждан, в общем объеме расходов, предусмотренных на исполнение государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения, за 1 полугодие 2022 года составили не менее 23,5% |  | Кучерова А.Б., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел финансирования законодательства и госаппарата Минтрудсоц РК | X | 20.07.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| Задача 2. Оказание поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении их жильем |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 4. | Основное мероприятие 1.2.1. Мониторинг потребности отдельных категорий граждан в обеспечении жильем |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ 2 "Доля ветеранов и инвалидов, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений, от общего числа граждан данной категории, имеющих право на получение выплаты и обратившихся в текущем году за получением выплаты" (%) | 100,0 |
| ИЗ 2 "Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете у которых наступило право на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше" (%) | 19,5 |
| 4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Проведение мониторинга обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 4.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Проведение мониторинга обеспечения жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 4.3. | Мероприятие 1.2.1.3. Проведение мониторинга обеспечения жилыми помещениями граждан из числа инвалидов и ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 5. | Основное мероприятие 1.2.2. Оказание государственной поддержки гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 415 405,8 | V | V | V | V | ИЗ 2 "Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете у которых наступило право на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше" (%) | 19,5 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 54 711,7 |
| 5.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Предоставление Республике Коми субсидии на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в рамках реализации заключенного Соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Коми на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 75 988,5 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ) "Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)" (чел.) | 571 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 54 711,7 |
| 5.2. | Мероприятие 1.2.2.2. Предоставление местным бюджетам субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в рамках реализации заключенных соглашений между Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и органами местного самоуправления Республики Коми о предоставлении бюджету муниципального образования субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 300 766,5 | V | V | V | V | ИМ "Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Коми" (чел.) | 235 |
| 5.3. | Мероприятие 1.2.2.3. Реализация Закона Республики Коми "О дополнительной мере социальной поддержки лиц, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет" |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 38 650,9 | V | V | V | V | ИМ "Численность лиц, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения" (чел.) | 21 |
|  | Контрольное событие N 5-1: Заключены Соглашения между Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и 20 органами местного самоуправления Республики Коми о предоставлении бюджету муниципального образования субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | X | 15.02.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 5-2: Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения и у которых наступило право на получение, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за 9 месяцев 2022 года составила не менее 10,0% |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | X | 20.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 5-3: В 1 полугодии 2022 г. за мерой социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения обратилось не менее 16 граждан, относившихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| 6. | Основное мероприятие 1.2.3. Оказание поддержки ветеранам и инвалидам в обеспечении их жильем |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 46 715,0 | V | V | V | V | ИЗ 2 "Доля ветеранов и инвалидов, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений, от общего числа граждан данной категории, имеющих право на получение выплаты и обратившихся в текущем году за получением выплаты" (%) | 100,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 43 360,1 |
| 6.1. | Мероприятие 1.2.3.1. Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 12 320,7 | V | V | V | V | ИМ "Количество граждан из категорий, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", улучшивших жилищные условия за счет средств федерального бюджета" (чел.) | 4 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 11 790,6 |
| 6.2. | Мероприятие 1.2.3.2. Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 34 224,3 | V | V | V | V | ИМ "Количество граждан из категорий, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", улучшивших жилищные условия за счет средств федерального бюджета" (чел.) | 18 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 31 569,5 |
| 6.3. | Мероприятие 1.2.3.3. Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Республики Коми на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, направленных на исполнение наказов избирателей |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 01.09.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 170,0 |  |  | V | V | ИМ "Количество наказов избирателей по проведению ремонта в домах граждан, относящихся к категории "Дети войны", исполненных за счет средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствующем финансовом году" | 1 |
|  | Контрольное событие N 6-1: Направлено за 8 месяцев 2022 года не менее 25 извещений гражданам из числа инвалидов и ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, о необходимости подачи ими в орган местного самоуправления по месту жительства заявлений на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в сроки, установленные законодательством |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | X | 01.09.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | Итого по Подпрограмме 1: | X | X | X | X | X | республиканский бюджет | 14 625 359,1 | X | X | X | X | X | X |
| в т.ч. федеральный бюджет | 5 472 474,9 |
| Подпрограмма 2. Система социального обслуживания населения |
| Задача 1. Повышение доступности и модернизация учреждений в сфере социальной защиты населения |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 7. | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение доступности к социальным объектам для инвалидов и маломобильных групп населения |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел развития базы отрасли, отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 7 274,3 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты" (%) | 90,2 |
| местный бюджет | 252,7 |
| 7.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Адаптация зданий учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Республики Коми для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, а также прилегающей территории (информационные экраны, система голосового оповещения, информационные киоски, системы электронной очереди, пандусы, гусеничные ступенькоходы) |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел развития базы отрасли Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | 5 000,0 | V | V | V | V | ИМ "Количество учреждений, в которых выполнялись мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг" (ед.) | 14 |
| 7.2. | Мероприятие 2.1.1.2 Предоставление субсидии на реализацию народных проектов в сфере доступной среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами, Отдел финансирования законодательства и госаппарата Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 2 274,3 | V | V | V | V | ИМ "Количество реализованных народных проектов в сфере доступной среды в муниципальных образованиях городских округах Республики Коми (в год)" (ед.) | 3 |
| местный бюджет | 252,7 |
|  | Контрольное событие N 7-1: Определены органы местного самоуправления Республики Коми, в которых будет реализован проект "Народный бюджет" в сфере доступной среды |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | X | 01.04.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| 8. | Основное мероприятие 2.1.2. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты населения |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел развития базы отрасли Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 236 942,0 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты" (%) | 90,2 |
| ИЗ 1 "Доля модернизированных учреждений в сфере социальной защиты населения в общем количестве учреждений социального обслуживания населения" (%) | 61,0 |
| 8.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Выполнение ремонтных работ в государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения Республики Коми |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел развития базы отрасли Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 120 140,1 | V | V | V | V | ИМ "Количество учреждений, в которых выполнялись ремонтные работы" (ед.) | 31 |
| 8.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Приобретение оборудования для государственных учреждений в сфере социальной защиты населения Республики Коми |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел развития базы отрасли Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 25 440,1 | V | V | V | V | ИМ "Количество учреждений в сфере социальной защиты населения Республики Коми, для которых приобретено оборудование" (ед.) | 25 |
| 8.3. | Мероприятие 2.1.2.3. Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в учреждениях в сфере социальной защиты населения Республики Коми |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел развития базы отрасли Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 51 451,0 | V | V | V | V | ИМ "Количество учреждений в сфере социальной защиты населения Республики Коми, в которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности" (ед.) | 29 |
| 8.4. | Мероприятие 2.1.2.4. Строительство отделения социальной реабилитации несовершеннолетних на 15 койко-мест в с. Усть-Кулом |  | Еланцев Н.С., и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | Управление строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (далее - Минстрой РК) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 13 400,0 | V | V | V | V | ИМ "Количество разработанной проектной документации по объекту "Строительство отделения социальной реабилитации несовершеннолетних на 15 койко-мест в с. Усть-Кулом" (ед.) | 1 |
| 8.5. | Мероприятие 2.1.2.5. Приобретение специализированного автотранспорта в целях обеспечения доставки маломобильных граждан, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах, к лечебным учреждениям и обратно |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел развития базы отрасли, Отдел государственного заказа Минтрудсоц РК | 01.10.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 25 000,0 |  |  |  | V | ИМ "Количество контрактов, заключенных по итогам совместного электронного аукциона на поставку автомобилей для учреждений" (ед.) | 5 |
| 8.6. | Мероприятие 2.1.2.6. Исполнение судебных актов по расходам на строительство объектов стационарных учреждений социального обслуживания Республики Коми |  | Еланцев Н.С., и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | Управление строительства Минстроя РК | 28.12.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1 510,8 |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 8-1: Утверждено приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми распределение средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных в виде субсидий на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений в 2022 году |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел развития базы отрасли Минтрудсоц РК | X | 05.05.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 8-2: Доля учреждений, для которых приобреталось оборудование, в общем количестве учреждений социального обслуживания населения, в 1 полугодии 2022 года составила не менее 30% |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел развития базы отрасли Минтрудсоц РК | X | 01.07.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 8-3: Заключен договор с АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми" на проведение государственной экспертизы по объекту "Строительство отделения социальной реабилитации несовершеннолетних на 15 койко-мест в с. Усть-Кулом" |  | Еланцев Н.С., и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | Управление строительства Минстрой РК | X | 31.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
| 9. | Основное мероприятие 2.1.3. Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере социальной защиты населения |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел развития базы отрасли Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 0,0 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты" (%) | 90,2 |
| ИЗ 1 "Доля модернизированных учреждений в сфере социальной защиты населения в общем количестве учреждений социального обслуживания населения" (%) | 61,0 |
| 9.1. | Мероприятие 2.1.3.1. Направление предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства "Строительство здания для размещения в нем государственного бюджетного учреждения "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района" на рассмотрение в уполномоченный орган Республики Коми - Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми - в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, при поступлении предложения |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел развития базы отрасли, Отдел государственного заказа, Отдел правового регулирования Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 9.2. | Мероприятие 2.1.3.2. Взаимодействие с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми по корректировке проекта государственно-частного партнерства "Строительство здания для размещения в нем государственного бюджетного учреждения "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел развития базы отрасли Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 9-1: Внесено предложение частного партнера о реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству здания для размещения в нем государственного бюджетного учреждения "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района" |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел развития базы отрасли, Отдел государственного заказа, Отдел правового регулирования Минтрудсоц РК | X | 30.11.2022 | X | X |  |  | V | V | X | X |
| Задача 2. Совершенствование деятельности организаций в сфере социальной защиты населения |
| Проектные мероприятия |
| 10. | Основное мероприятие 2.Р3 (2.2.4) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в части увеличения периода активного долголетия и создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социального обслуживания населения, Отдел стационарных учреждений Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 510 108,7 | V | V | V | V | ИЗ 2 "Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности" (%) | 21,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 387 927,1 |
| 10.1. | Мероприятие 2.Р3.1 (2.2.4.1) Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социального обслуживания населения, Отдел стационарных учреждений Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 10.2. | Мероприятие 2.Р3.2 (2.2.4.2) Обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | Еланцев Н.С., и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | Управление строительства Минстрой РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 485 716,6 | V | V | V | V | ИМ, ИМБТ (ФБ) "Количество введенных койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан для объекта "Расширение Республиканского Кунибского интерната на 70 мест в с. Куниб Сысольского района" (койко-места) | 70 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 387 927,1 | ИМ, ИМБТ (ФБ) "Количество введенных койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан для объекта "Расширение республиканского Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 90 мест в г. Сыктывкаре" (койко-места) | 90 |
| ИМ "Количество утвержденной проектно-сметной документации по объекту "Строительство нового корпуса Летского интерната на 200 койко-мест в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми" (ед.) | 1 |
| 10.3. | Мероприятие 2.Р3.2 (2.2.4.3.) Реализация Закона Республики Коми "О некоторых вопросах, связанных с уходом и помощью гражданам пожилого возраста и инвалидам на территории Республики Коми" в части выплаты ежемесячного вознаграждения лицам, осуществляющим уход и помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел стационарных учреждений Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 24 392,1 | V | V | V | V | ИМ "Количество заключенных договоров между нетрудоспособным гражданином, лицом, осуществляющим уход и помощь, и государственным учреждением Республики Коми - центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения об осуществлении ухода и помощи (с нарастающим итогом)" (чел.) | 180 |
|  | Контрольное событие N 10-1: Строительная готовность объекта "Расширение республиканского Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 90 мест в г. Сыктывкаре" составляет не менее 80% | V | Еланцев Н.С., и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | Управление строительства Минстрой РК | X | 03.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 10-2: В 1 квартале 2022 года заключено не менее 160 договоров об осуществлении ухода и помощи за нетрудоспособными гражданами |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел стационарных учреждений Минтрудсоц РК | X | 31.03.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 10-3: Заключен договор с АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми" на проведение государственной экспертизы по объекту "Строительство нового корпуса Летского интерната на 200 койко-мест в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми" |  | Еланцев Н.С., и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | Управление строительства Минстрой РК | X | 30.11.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
| Процессные мероприятия |
| 11. | Основное мероприятие 2.2.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере социальной защиты населения |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социального обслуживания населения, Отдел стационарных учреждений, Отдел по делам семьи и детства, Отдел финансирования государственных учреждений Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 3 830 482,5 | V | V | V | V | ИЗ 2 "Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения" (%) | 100,0 |
| ИЗ 2 "Удельный вес несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних), возвращенных в родные и замещающие семьи, от общего числа жизнеустроенных несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в данных учреждениях" (%) | 89,0 |
| ИЗ 2 "Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности" (%) | 21,0 |
| 11.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Коми в сфере социальной защиты населения |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел стационарных учреждений, Отдел по делам семьи и детства, Отдел социального обслуживания населения Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 3 331 051,6 | V | V | V | V | ИМ "Численность граждан, получивших социально-бытовые услуги в рамках предоставления социального обслуживания в стационарной форме, платно" (чел.) | 2 897 |
| 11.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Реализация мероприятий по социализации (адресной помощи на восстановление документов) лиц без определенного места жительства и занятий |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социального обслуживания населения Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 111,7 | V | V | V | V | ИМ "Количество лиц без определенного места жительства и занятий, которым оформлены документы, удостоверяющие личность гражданина" (чел.) | 63 |
| 11.3. | Мероприятие 2.2.1.3. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по оказанию социальных услуг в форме социального обслуживания на дому |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социального обслуживания населения, Отдел финансирования государственных учреждений Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 464 129,7 | V | V | V | V | ИМ "Среднегодовая численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, получающих социальные услуги, указанные в Перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Коми, утвержденном Законом Республики Коми от 09.12.2014 N 156-РЗ "Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Коми" (ед.) | 7 112 |
| 11.4. | Мероприятие 2.2.1.4. Организационная деятельность по подготовке к выплате компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, предоставляющим гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в оказании социальных услуг, услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социального обслуживания населения, Отдел финансирования государственных учреждений Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИМ "Количество стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, переведенных на закрытый режим работы с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции" | 17 |
| 11.5. | Мероприятие 2.2.1.5. Деятельность, направленная на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, в государственных учреждениях Республики Коми в сфере социальной защиты с круглосуточным пребыванием граждан, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией |  | Кучерова А.Б., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел финансирования государственных учреждений Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 08.02.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 4 455,3 | V | V | V | V |  | X |
| 11.6. | Мероприятие 2.2.1.6. Организация работы по недопущению сбоев поставок продуктов питания в государственные учреждения Республики Коми в рамках оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере социальной защиты населения за счет средств резервного фонда Правительства Республики Коми |  | Кучерова А.Б., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел финансирования государственных учреждений Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 03.08.2023 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 30 734,2 |  |  | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 11-1: Предоставлены субсидии в 1 квартале 2022 года в сфере социального обслуживания населения для оказания социальных услуг в форме социального обслуживания на дому не менее 6,5 тыс. граждан | V | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социального обслуживания населения, Отдел финансирования государственных учреждений Минтрудсоц РК | X | 31.03.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 11-2: Уровень удовлетворенности получателей социальных услуг качеством социального обслуживания за 2 квартал 2022 года составил не менее 95% |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социального обслуживания населения Минтрудсоц РК | X | 10.08.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| 12. | Основное мероприятие 2.2.2. Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1 284,3 | V | V | V | V | ИЗ 2 "Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения" (%) | 100,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 87,1 | ИЗ 2 "Удельный вес несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних), возвращенных в родные и замещающие семьи, от общего числа жизнеустроенных несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в данных учреждениях" (%) | 89,0 |
| 12.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Организация деятельности по проведению социально значимых мероприятий, реализации программ, проектов, технологий |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1 172,8 | V | V | V | V | ИМ "Количество проведенных социально значимых республиканских мероприятий с семьями и детьми" (ед.) | 5 |
| 12.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Организация обучения специалистов организаций социального обслуживания новым формам и методам работы с семьей и детьми |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 12.3. | Мероприятие 2.2.2.3. Организация перевозки несовершеннолетних детей, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений и направление несовершеннолетних под надзор в организации, оказывающие социальные услуги |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 24,3 | V | V | V | V | ИМ "Количество несовершеннолетних детей, помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или в некоммерческие организации" (чел.) | 20 |
| 12.4. | Мероприятие 2.2.2.4. Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 87,1 | V | V | V | V | ИМ "Количество несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ" (чел.) | 1 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 87,1 |
|  | Контрольное событие N 12-1: Утвержден план обучения специалистов организаций социального обслуживания в 2022 году |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | X | 20.01.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 12-2: Удельный вес несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, возвращенных в родные и замещающие семьи, от общего числа жизнеустроенных несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в данных учреждения, за 9 месяцев 2022 года составил не менее 72% |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | X | 31.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
| 13. | Основное мероприятие 2.2.3. Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ и реабилитация лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 900,0 | V | V | V | V | ИЗ 2 "Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения" (%) | 100,0 |
| 13.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Организация работы по выдаче сертификатов на реабилитацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 900,0 | V | V | V | V | ИМ "Количество выданных сертификатов лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача" (ед.) | 5 |
| 13.2. | Мероприятие 2.2.3.2. Проведение мероприятий по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ и реабилитации лиц (организация обучения специалистов организаций социального обслуживания в сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ) |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 13-1: Определена тема обучения специалистов организаций социального обслуживания Республики Коми в сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2022 году |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | X | 20.01.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
|  | Итого по Подпрограмме 2: | X | X | X | X | X | республиканский бюджет | 4 586 991,7 | X | X | X | X | X | X |
| в т.ч. федеральный бюджет | 388 014,2 |
| местный бюджет | 252,7 |
| Подпрограмма 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
| Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развития институтов гражданского общества |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 14. | Основное мероприятие 3.1.1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми (далее - Минэкономразвития РК) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 229 637,9 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую и/или имущественную поддержку, от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, обратившихся за поддержкой" (%) | 68,0 |
| ИМ "Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми, которым предоставлены субсидии" (ед.) | 113 |
| ИМ, ИМБТ (РБ) "Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года" | 47 |
| местный бюджет | 4 304,8 | ИМ, ИМБТ (РБ) "Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального образования, от общей численности населения муниципального образования" | 12,9 |
| 14.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, на финансовое обеспечение реализации мероприятий в области социальной политики (профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, социальная поддержка и защита прав ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов) |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами, Отдел по делам семьи и детства, Отдел социального обслуживания Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 172 300,0 | V | V | V | V | X | X |
| 14.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Предоставление грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение реализации социально значимых проектов |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 51 000,0 | V | V | V | V | X | X |
| 14.3. | Мероприятие 3.1.1.3. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение реализации проектов в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми |  | Носков Р.В., министр национальной политики Республики Коми | Сектор анализа и прогнозирования национальных отношений Министерства национальной политики Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 2 062,9 | V | V | V | V | X | X |
| 14.4. | Мероприятие 3.1.1.4. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по увековечению памяти защитников Отечества и жертв политических репрессий |  | Осипов В.В., и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | Отдел организации работы со СМИ и издательской деятельности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми (далее - Минцифры РК) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 2 650,0 | V | V | V | V | ИМ "Количество выпущенных и распространенных в текущем финансовом году экземпляров изданий, связанных с увековечением памяти защитников Отечества и жертв политических репрессий" (экз.) | [<\*\*>](#P3574) |
| ИМ "Количество созданной и размещенной в текущем финансовом году информации, связанной с увековечением памяти защитников Отечества и жертв политических репрессий в электронных изданиях, веб-сайтах и информационных ресурсах" (ед.) | 2900 |
| 14.5. | Мероприятие 3.1.1.5. Контроль за реализацией социально ориентированными некоммерческими организациями выпуска изданий по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв политических репрессий |  | Осипов В.В., и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | Отдел организации работы со СМИ и издательской деятельности Минцифры РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 14.6. | Мероприятие 3.1.1.6. Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1 275,0 | V | V | V | V | X | X |
| местный бюджет | 4 304,8 |
| 14.7. | Мероприятие 3.1.1.7 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение реализации проектов в области культуры и искусства в Республике Коми |  | Балмастова М.А., и.о. министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел профессионального искусства и образования в сфере культуры Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 350,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 14-1: Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленной на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, на I полугодие 2022 года заключены |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | X | 01.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 14-2: Соглашения о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, на I полугодие 2022 года заключены | V | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | X | 01.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 14-3: Соглашения о предоставлении грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества в 2022 году заключены | V | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | X | 30.09.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 14-4: Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми на 2022 год заключены |  | Носков Р.В., министр национальной политики Республики Коми | Сектор финансово-экономической работы и программ Министерства национальной политики Республики Коми | X | 10.06.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 14-5: Соглашения (договоры) о предоставлении социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв политических репрессий на 2022 год заключены |  | Осипов В.В., и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | Отдел организации работы со СМИ и издательской деятельности Минцифры РК | X | 29.07.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 14-6: Соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, в 2022 году заключены | V | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | X | 31.05.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 14-7: Распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Коми в 2022 году социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области культуры, искусства, а также духовного развития личности, утверждено приказом Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми |  | Балмастова М.А., и.о. министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел профессионального искусства и образования в сфере культуры Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | X | 30.04.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| 15. | Основное мероприятие 3.1.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям в установленном законодательством порядке государственного имущества Республики Коми в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) |  | Сажин А.В., председатель Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений | Отдел по управлению государственным имуществом Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ 1 "Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую и/или имущественную поддержку, от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, обратившихся за поддержкой" (%) | 68,0 |
| 15.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Формирование Перечня государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) |  | Сажин А.В., председатель Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений | Отдел по управлению государственным имуществом Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 15.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Заключение договоров по предоставлению государственного имущества Республики Коми в безвозмездное пользование или аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Сажин А.В., председатель Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений | Отдел по управлению государственным имуществом Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 15-1: Количество действующих/заключенных договоров по предоставлению государственного имущества Республики Коми в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям по итогам 9 месяцев 2022 года, не менее 30 |  | Сажин А.В., председатель Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений | Отдел по управлению государственным имуществом Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений | X | 30.11.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
| 16. | Основное мероприятие 3.1.3. Мониторинг и оценка финансовых, экономических, социальных и иных показателей проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных на территории Республики Коми |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ 1 "Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую и/или имущественную поддержку, от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, обратившихся за поддержкой" (%) | 68,0 |
| 16.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Организация мониторинга проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из республиканского бюджета Республики Коми |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 16.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Размещение сводной аналитической информации об итогах проведения мониторинга проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из республиканского бюджета Республики Коми, на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| Задача 2. Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 17. | 3.2.1. Освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризация благотворительной деятельности и добровольчества в средствах массовой информации |  | Осипов В.В., и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | Отдел организации работы со СМИ и издательской деятельности Минцифры РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 237,4 | V | V | V | V | ИЗ 2 "Количество произведенных и размещенных в текущем финансовом году информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризацию благотворительной деятельности и добровольчества в средствах массовой информации" (ед.) | 10 |
| 17.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Проведение конкурсных процедур на выделение грантов на реализацию социальных проектов (программ) |  | Осипов В.В., и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | Отдел организации работы со СМИ и издательской деятельности Минцифры РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 237,4 | V | V | V | V | ИМ "Количество предоставленных грантов в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризацию благотворительной деятельности и добровольчества в средствах массовой информации" (ед.) | 1 |
| 17.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Реализация социально значимых проектов (программ), направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества, по итогам конкурса |  | Осипов В.В., и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | Отдел организации работы со СМИ и издательской деятельности Минцифры РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 17-1: Произведено и размещено не менее 75% информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества, от общего числа информационных материалов запланированных на 2022 год |  | Осипов В.В., и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | Отдел организации работы со СМИ и издательской деятельности Минцифры РК | X | 30.09.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| 18. | Основное мероприятие 3.2.2. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ 2 "Количество произведенных и размещенных в текущем финансовом году информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризацию благотворительной деятельности и добровольчества в средствах массовой информации" (ед.) | 10 |
| 18.1. | Мероприятие 3.2.2.1. Наполнение официальных сайтов Министерства национальной политики Республики Коми и ГАУ Республики Коми "Дом дружбы народов Республики Коми" информацией о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Носков Р.В., министр национальной политики Республики Коми | Сектор анализа и прогнозирования национальных отношений Министерства национальной политики Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 18.2. | Мероприятие 3.2.2.2. Сопровождение и наполнение Портала поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 18.3. | Мероприятие 3.2.2.3. Формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| Задача 3. Обеспечение условий для развития прозрачной и конкурентной системы предоставления образовательной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 19. | Основное мероприятие 3.3.1. Переподготовка и повышение квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел профессионального образования и науки Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 25,0 | V | V | V | V | ИЗ 3 "Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших образовательную, информационную и консультативную поддержку, от общего числа социально ориентированных некоммерческих организаций" (%) | 9,2 |
| ИМ "Количество обученных представителей социально ориентированных некоммерческих организаций" (чел.) | 118 |
| 19.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Организация и проведение обучающих мероприятий для работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел профессионального образования и науки Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 25,0 | V | V | V | V | ИМ "Количество граждан, прошедших повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе" (чел.) | 20 |
| 19.2. | Мероприятие 3.3.1.2. Проведение семинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам подготовки конкурсной документации для участия в конкурсном отборе с целью получения субсидий на реализацию социально значимых проектов |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 19-1: Утвержден план проведения обучающих мероприятий для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел профессионального образования и науки Минобрнауки РК | X | 01.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| 20. | Основное мероприятие 3.3.2. Методическое обеспечение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов в Республике Коми, оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ 3 "Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших образовательную, информационную и консультативную поддержку, от общего числа социально ориентированных некоммерческих организаций" (%) | 9,2 |
| 20.1. | Мероприятие 3.3.2.1. Проведение мониторинга разработки и принятия муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 20.2. | Мероприятие 3.3.2.2. Организация проведения "круглых столов", семинаров, консультаций, а также подготовка методических материалов по вопросам разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 21. | Основное мероприятие 3.3.3. Организация и проведение республиканских семинаров по лидерским программам, в том числе для представителей педагогических отрядов, молодежных и детских общественных объединений |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел молодежных инициатив Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 95,3 | V | V | V | V | ИЗ 3 "Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших образовательную, информационную и консультативную поддержку, от общего числа социально ориентированных некоммерческих организаций" (%) | 9,2 |
| 21.1. | Мероприятие 3.3.3.1. Проведение образовательных семинаров для представителей педагогических отрядов, молодежных и детских общественных объединений |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел молодежных инициатив Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 95,3 | V | V | V | V | ИМ "Количество обученных представителей молодежных и детских общественных объединений" (чел.) | 60 |
| 21.2. | Мероприятие 3.3.3.2. Мониторинг привлечения участников студенческих педагогических отрядов в систему Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел молодежных инициатив Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 21-1: Утверждена программа образовательного семинара для представителей педагогических отрядов, молодежных и детских общественных объединений в 2022 году (приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми) |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел молодежных инициатив Минобрнауки РК | X | 29.04.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| 22. | Основное мероприятие 3.3.4. Оказание поддержки в организации и проведении мероприятий, направленных на методическую помощь сотрудникам средств массовой информации |  | Осипов В.В., и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | Отдел организации работы со СМИ и издательской деятельности Минцифры РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ 3 "Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших образовательную, информационную и консультативную поддержку, от общего числа социально ориентированных некоммерческих организаций" (%) | 9,2 |
| 22.1. | Мероприятие 3.3.4.1. Проведение обучающих семинаров по повышению квалификации сотрудников средств массовой информации |  | Осипов В.В., и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | Отдел организации работы со СМИ и издательской деятельности Минцифры РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 22.2. | Мероприятие 3.3.4.2. Подготовка и направление в адрес автономных учреждений Республики Коми в сфере СМИ сводной информации по итогам проведения обучающих семинаров по повышению квалификации сотрудников средств массовой информации |  | Осипов В.В., и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | Отдел организации работы со СМИ и издательской деятельности Минцифры РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 22-1: План проведения обучающих семинаров для работников средств массовой информации на 2022 год утвержден |  | Осипов В.В., и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | Отдел организации работы со СМИ и издательской деятельности Минцифры РК | X | 30.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| 23. | Основное мероприятие 3.3.5. Содействие деятельности инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ 3 "Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших образовательную, информационную и консультативную поддержку, от общего числа социально ориентированных некоммерческих организаций" (%) | 9,2 |
| 23.1. | Мероприятие 3.3.5.1. Содействие деятельности ресурсных центров развития и поддержки гражданских инициатив |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 23.2. | Мероприятие 3.3.5.2. Мониторинг результатов деятельности ресурсных центров развития и поддержки гражданских инициатив |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 23-1: Оказана консультационная поддержка не менее 10 социально ориентированным некоммерческим организациям в I квартале 2022 года |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | X | 31.03.2022 | X | X | V |  |  |  | X | X |
| Задача 4. Совершенствование механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к развитию гражданского общества в Республике Коми |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 24. | Основное мероприятие 3.4.1. Обеспечение деятельности попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных учреждений социальной сферы с привлечением к их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социального обслуживания населения Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ 4 "Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в Республике Коми, от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Республики Коми" (%) | 6,2 |
| 24.1. | Мероприятие 3.4.1.1. Организация деятельности попечительских советов в учреждениях социального обслуживания населения с привлечением к участию в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социального обслуживания населения Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  | X |
| 24.2. | Мероприятие 3.4.1.2. Подготовка документации, регламентирующей деятельность попечительских советов |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социального обслуживания населения Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 24-1: Заседания попечительских советов в I полугодии 2022 года проведены в соответствии с планом |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социального обслуживания населения Минтрудсоц РК | X | 01.07.2022 | X | X |  |  | V |  | X | X |
| 25. | Основное мероприятие 3.4.2. Обеспечение участия Общественной палаты Республики Коми в обсуждении проектов (и принятых актов) законодательных, нормативных и правовых актов органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, других документов по профилю своей деятельности, в подготовке экспертных заключений, рекомендаций по этим документам |  | Самоваров Д.В., Руководитель Администрации Главы Республики Коми | Управление по государственной внутренней политике и взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Главы Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ 4 "Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в Республике Коми, от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Республики Коми" (%) | 6,2 |
| 25.1. | Мероприятие 3.4.2.1. Рассмотрение Общественной палатой Республики Коми проектов нормативных правовых актов органов власти РК и органов местного самоуправления РК на предмет социальной значимости проектов |  | Самоваров Д.В., Руководитель Администрации Главы Республики Коми | Управление по государственной внутренней политике и взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Главы Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 25.2. | Мероприятие 3.4.2.2. Подготовка Общественной палатой Республики Коми заключений на социально значимые проекты нормативных правовых актов органов власти РК и органов местного самоуправления РК |  | Самоваров Д.В., Руководитель Администрации Главы Республики Коми | Управление по государственной внутренней политике и взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Главы Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 26. | Основное мероприятие 3.4.3. Обеспечение участия представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности консультативных органов при исполнительных органах власти Республики Коми |  | Самоваров Д.В., Руководитель Администрации Главы Республики Коми | Управление по государственной внутренней политике и взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Главы Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ 4 "Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в Республике Коми, от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Республики Коми" (%) | 6,2 |
| 26.1. | Мероприятие 3.4.3.1. Принятие, при необходимости, нормативных правовых актов или внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность консультативных органов (Общественных советов), созданных при органах исполнительной власти Республики Коми |  | Самоваров Д.В., Руководитель Администрации Главы Республики Коми | Управление по государственной внутренней политике и взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Главы Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 26.2. | Мероприятие 3.4.3.2. Оказание методической помощи консультативным органам (Общественным советам), образованным при органах исполнительной власти Республики Коми |  | Самоваров Д.В., Руководитель Администрации Главы Республики Коми | Управление по государственной внутренней политике и взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Главы Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 27. | Основное мероприятие 3.4.4. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в различных сферах деятельности |  | Киракосян Н.О, заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми | Отдел государственного регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 449,2 | V | V | V | V | ИЗ 4 "Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в Республике Коми, от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Республики Коми" (%) | 6,2 |
| ИМ "Количество мероприятий, проведенных с участием некоммерческих организаций" (ед.) | 147 |
| 27.1. | Мероприятие 3.4.4.1. Организация и проведение Гражданского форума Республики Коми |  | Самоваров Д.В., Руководитель Администрации Главы Республики Коми | Управление по государственной внутренней политике и взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Главы Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 27.2. | Мероприятие 3.4.4.2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми к проведению акций по охране окружающей среды |  | Киселевич Е.А., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | ГБУ РК "Центр по ООПТ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 27.3. | Мероприятие 3.4.4.3. Организация и проведение регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел молодежных инициатив Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 106,9 | V | V | V | V | X | X |
| 27.4. | Мероприятие 3.4.4.4. Проведение ежегодной Общероссийской добровольческой акции "Весенняя неделя добра" в Республике Коми |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел молодежных инициатив Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 27.5. | Мероприятие 3.4.4.5. Организация и проведение совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области социальной политики, направленную на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства социально значимых мероприятий |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по делам семьи и детства Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 27.6. | Мероприятие 3.4.4.6. Организация и проведение совместно с общественными организациями ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, граждан пожилого возраста республиканских мероприятий в рамках празднования социально значимых дат |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 312,3 | V | V | V | V | X | X |
| 27.7. | Мероприятие 3.4.4.7. Организация и проведение совместно с общественными организациями инвалидов республиканских мероприятий в рамках празднования социально значимых дат |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 30,0 | V | V | V | V | X | X |
| 27.8. | Мероприятие 3.4.4.8. Формирование плана совместной работы Министерства национальной политики Республики Коми с социально ориентированными некоммерческими организациям |  | Носков Р.В., министр национальной политики Республики Коми | Отдел по работе с национально-культурными и религиозными объединениями Министерства национальной политики Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 27.9. | Мероприятие 3.4.4.9. Организация и проведение с участием социально ориентированных некоммерческих организаций этнокультурных и этносоциальных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений |  | Носков Р.В., министр национальной политики Республики Коми | Отдел по работе с национально-культурными и религиозными объединениями Министерства национальной политики Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 27.10. | Мероприятие 3.4.4.10. Проведение конкурсных процедур и подготовка решения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области культуры, искусства, а также духовного развития личности |  | Балмастова М.А., и.о. министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел профессионального искусства и образования в сфере культуры Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 27-1: Определена тема Гражданского форума Республики Коми в 2022 году |  | Самоваров Д.В., Руководитель Администрации Главы Республики Коми | Управление по государственной внутренней политике и взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Главы Республики Коми | X | 31.10.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 27-3: Утверждено положение о региональном этапе Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в 2022 году (приказ Министерства образования, науки молодежной политики Республики Коми) |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел молодежных инициатив Минобрнауки РК | X | 01.06.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 27-4: Утвержден план-график проведения Общероссийской добровольческой акции "Весенняя неделя добра" в Республике Коми в 2022 году (приказ Министерства образования, науки молодежной политики Республики Коми) |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел молодежных инициатив Минобрнауки РК | X | 29.04.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
|  | Итого по Подпрограмме 3: | X | X | X | X | X | республиканский бюджет | 230 444,7 | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 4 304,8 |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы |
| Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий органами исполнительной власти |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 28. | Основное мероприятие 4.1.1. Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы |  | Кучерова А.Б., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел финансирования законодательства и госаппарата Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 107 427,6 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений" (%) | 100,0 |
| 28.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми |  | Кучерова А.Б., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел финансирования законодательства и госаппарата Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 107 427,6 | V | V | V | V | X | X |
| 29. | Основное мероприятие 4.1.2. Координация и контроль за выполнением мероприятий участниками Программы |  | Грибкова Е.Г., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Информационно-аналитическое управление Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ 1 "Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений" (%) | 100,0 |
| 29.1. | Мероприятие 4.1.2.1. Подготовка информации об эффективности реализации государственной программы, о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы |  | Грибкова Е.Г., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Информационно-аналитическое управление Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 29.2. | Мероприятие 4.1.2.2. Актуализация государственной программы в соответствии с законодательством, изменениями объемов финансирования мероприятий государственной программы |  | Грибкова Е.Г., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Информационно-аналитическое управление Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 30. | Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности государственных организаций Республики Коми в установленной сфере |  | Заместители министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Структурные подразделения Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 40 692,4 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений" (%) | 100,0 |
| 31. | Основное мероприятие 4.1.4. Организационное обеспечение установленных функций в области социальной политики |  | Заместители министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Структурные подразделения Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 8 810,1 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений" (%) | 100,0 |
| 31.1. | Мероприятие 4.1.4.1. Расходы на изготовление проездных социальных билетов, а также бланков удостоверений, сертификатов, подтверждающих право на получение мер социальной поддержки |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1 100,1 | V | V | V | V | X | X |
| 31.2. | Мероприятие 4.1.4.2. Проведение мероприятий |  | Заместители министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Структурные подразделения Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 710,0 | V | V | V | V | X | X |
| 31.3. | Мероприятие 4.1.4.3. Организация доставки ветеранов боевых действий до места получения санаторно-курортного лечения и обратно |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 28.10.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 7 000,0 |  |  |  | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 31-1: Заключен государственный контракт на изготовление социальных проездных билетов в 2022 году |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел социальных гарантий Минтрудсоц РК | X | 01.08.2022 | X | X |  | V |  |  | X | X |
| 32. | Основное мероприятие 4.1.5. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 265,0 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений" (%) | 100,0 |
| 32.1. | Мероприятие 4.1.5.1. Координация и контроль за осуществлением переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О ветеранах" |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 193,5 | V | V | V | V | X | X |
| 32.2. | Мероприятие 4.1.5.2. Координация и контроль за осуществлением переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  | Вытегорова Н.В., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Минтрудсоц РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 71,6 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие N 32-1: Предоставлены в установленные сроки субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставляемые бюджету муниципального образования муниципального района (городского округа), на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении указанных государственных полномочий в 2022 году |  | Кучерова А.Б., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел финансирования законодательства и госаппарата Минтрудсоц РК | X | 30.11.2022 | X | X |  |  |  | V | X | X |
| 33. | Основное мероприятие 4.1.6. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1 553,5 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений" (%) | 100,0 |
| 33.1 | Мероприятие 4.1.6.1. Координация и контроль за осуществлением переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 33.2 | Мероприятие 4.1.6.2. Предоставление субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |  | Ибрагимов Р.Н., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел экономического анализа и планирования Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 1 553,5 | V | V | V | V | X | X |
| 34. | Основное мероприятие 4.1.7. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 119 292,0 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений" (%) | 100,0 |
| 34.1 | Мероприятие 4.1.7.1. Координация и контроль за осуществлением переданных государственных полномочий Республики Коми по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | X | X |
| 34.2 | Мероприятие 4.1.7.2. Предоставление субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | Ибрагимов Р.Н., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел экономического анализа и планирования Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 119 292,0 | V | V | V | V |  |  |
| 35. | Основное мероприятие 4.1.8. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 678,4 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений" (%) | 100 |
| 35.1 | Мероприятие 4.1.8.1. Координация и контроль за осуществлением переданных государственных полномочий Республики Коми по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  | X |
| 35.2 | Мероприятие 4.1.8.2. Предоставление субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений |  | Ибрагимов Р.Н., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел экономического анализа и планирования Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 678,4 | V | V | V | V |  |  |
| 36. | Основное мероприятие 4.1.9. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 432,0 | V | V | V | V | ИЗ 1 "Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений" (%) | 100 |
| 36.1. | Мероприятие 4.1.9.1. Координация и контроль за осуществлением переданных государственных полномочий Республики Коми по осуществлению деятельности в рамках реализации Закона Республики Коми "О дополнительной социальной гарантии лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел контроля деятельности по опеке и попечительству Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  | X |
| 36.2. | Мероприятие 4.1.9.2. Предоставление субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по осуществлению деятельности в рамках реализации Закона Республики Коми "О дополнительной социальной гарантии лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | Ибрагимов Р.Н., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел экономического анализа и планирования Минобрнауки РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет | 432,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 4: | X | X | X | X | X | республиканский бюджет | 279 151,0 | X | X | X | X | X | X |
| Государственная программа Республики Коми "Социальная защита населения" | республиканский бюджет | 19 721 946,6 | X | X | X | X | X | X |
| в т.ч. федеральный бюджет | 5 860 489,1 |
| местный бюджет | 4 557,5 |

--------------------------------

<\*> Плановые значения показателя результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, указываются в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальными образованиями Республики Коми и вносятся в государственную программу при очередном (первом) внесении в нее изменений;

<\*\*> Плановые значения показателя результата использования субсидии указываются в соответствии с заключенными договорами;

<\*\*\*> Плановые значения показателя результата использования субсидии указываются в соответствии с заключенными Соглашениями.