|  |
| --- |
|  |
| Приказ Минюста РК от 20.12.2021 N 300-од (ред. от 15.02.2023) "Об утверждении Комплексного плана действий по реализации государственной программы Республики Коми "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на 2022 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 17.06.2023 |

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

от 20 декабря 2021 г. N 300-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ"

НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минюста РК от 04.04.2022 [N 73-од](consultantplus://offline/ref=0C0BAED23884F474D53FD4325A33D33EBE9DC4C04F1736AE03396C4BB618E462FF4C65FCB253DAB27B5A70AC8C52FF813DC046659EC2D1F998A16811g6V2J), от 12.07.2022 [N 162-од](consultantplus://offline/ref=0C0BAED23884F474D53FD4325A33D33EBE9DC4C04F173BAC013F6C4BB618E462FF4C65FCB253DAB27B5A70AC8C52FF813DC046659EC2D1F998A16811g6V2J),  от 11.08.2022 [N 192-од](consultantplus://offline/ref=0C0BAED23884F474D53FD4325A33D33EBE9DC4C04F173BA306376C4BB618E462FF4C65FCB253DAB27B5A70AC8C52FF813DC046659EC2D1F998A16811g6V2J), от 20.10.2022 [N 257-од](consultantplus://offline/ref=0C0BAED23884F474D53FD4325A33D33EBE9DC4C04F1632AF023F6C4BB618E462FF4C65FCB253DAB27B5A70AC8C52FF813DC046659EC2D1F998A16811g6V2J), от 11.01.2023 [N 8-од](consultantplus://offline/ref=0C0BAED23884F474D53FD4325A33D33EBE9DC4C04F163BA301376C4BB618E462FF4C65FCB253DAB27B5A70AC8C52FF813DC046659EC2D1F998A16811g6V2J),  от 15.02.2023 [N 30-од](consultantplus://offline/ref=0C0BAED23884F474D53FD4325A33D33EBE9DC4C04F1636A204396C4BB618E462FF4C65FCB253DAB27B5A70AC8C52FF813DC046659EC2D1F998A16811g6V2J)) |  |

В целях реализации [Порядка](consultantplus://offline/ref=0C0BAED23884F474D53FD4325A33D33EBE9DC4C04C1E35A202376C4BB618E462FF4C65FCB253DAB27B5A70AD8952FF813DC046659EC2D1F998A16811g6V2J) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Коми, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. N 288, приказываю:

1. Утвердить Комплексный [план](#P40) действий по реализации государственной программы Республики Коми "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на 2022 год (далее - Комплексный план) согласно приложению.

2. Возложить на начальников отделов Министерства юстиции Республики Коми (далее - Министерство), руководителей государственных учреждений Республики Коми, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - руководители Учреждений), указанных в Комплексном плане, персональную ответственность за достижение ожидаемых результатов реализации основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в установленные сроки.

3. В целях проведения мониторинга реализации Программы:

3.1. начальникам отделов Министерства, руководителям Учреждений в рамках компетенции ежеквартально до 10 апреля, 10 июля, 10 октября 2022 года организовать представление в отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления информации для внесения в форму [мониторинга](consultantplus://offline/ref=E601C23BE39E5CC5BA6B60217A838724F6A23441007A1192EAD079AF0CCC4FBE7E4810B6114BB8F6B4D3795DBC733E001B82EED7B098B59C71EC9459h4V0J) реализации государственной программы согласно таблице 14 приложения N 1 к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Республики Коми, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Коми N 255 и Министерства экономического развития Республики Коми N 379 от 30.12.2015 (далее - Методические указания);

3.2. главному специалисту-эксперту отдела по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления организовать подготовку формы и ее представление в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми ежеквартально в срок до 25 апреля, 25 июля, 25 октября 2022 года.

4. В целях подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет):

4.1. начальникам отделов Министерства, руководителям Учреждений в рамках компетенции до 10 февраля 2022 года организовать представление в финансово-экономический отдел информации для подготовки годового отчета согласно требованиям Методических указаний;

4.2. главному специалисту-эксперту отдела по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления организовать подготовку сводного годового отчета и его представление до 10 марта 2022 года в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми и Контрольно-счетную палату Республики Коми.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.ОСТАШОВ

Приложение

к Приказу

Министерства юстиции

Республики Коми

от 20 декабря 2021 г. N 300-од

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ" НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=E601C23BE39E5CC5BA6B60217A838724F6A234410372119CE4D179AF0CCC4FBE7E4810B6114BB8F6B4D77058B3733E001B82EED7B098B59C71EC9459h4V0J) Минюста РК от 15.02.2023 N 30-од) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника государственной программы (ФИО, должность) | Ответственное структурное подразделение участника государственной программы | Срок начала реализации (число, месяц, год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. (СБР на 01.01.2023) | | График реализации (квартал) | | | | Целевой индикатор и показатель | |
| 2022 год | | | |
| Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Содействие в предупреждении и пресечении преступлений и иных правонарушений | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Осуществление Министерством внутренних дел по Республике Коми полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в соответствии с Соглашением |  | МВД по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 4 943,3 | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и стадионах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 15,4 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Предоставление субвенции федеральному бюджету из бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период для осуществления переданных полномочий в соответствии с Соглашением |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 4 943,30 | V | V | V | V | ИМ Количество комплектов бланочной продукции, необходимой для составления протоколов об административных правонарушениях, в рамках реализации Соглашения, ед. | 15958 |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Предоставление Министерством внутренних дел по Республике Коми (далее - МВД по Республике Коми) в Министерство юстиции Республики Коми информации о реализации полномочий, переданных в соответствии с Соглашением |  | МВД по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Контроль за осуществлением МВД по Республике Коми полномочий Правительства Республики Коми, переданных в соответствии с Соглашением |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 1-1. Протокол согласования потребности в финансовых средствах на закупку материальных ценностей и оплату услуг, необходимых для реализации в 2022 году части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, переданных МВД России, подписан |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления |  | 30.03.2022 |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N 1-2. Субвенции для осуществления государственных полномочий Республики Коми в сфере административной ответственности получены МВД России | V | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел |  | 30.03.2022 |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N 1-3. В течение 9 месяцев в Правительство Республики Коми трижды направлены сведения о реализации МВД по Республике Коми полномочий в соответствии с Соглашением по форме, утвержденной [распоряжением](consultantplus://offline/ref=E601C23BE39E5CC5BA6B60217A838724F6A2344100741791E4D579AF0CCC4FBE7E4810B6034BE0FAB5D06E58B36668515DhDV4J) Правительства Республики Коми от 27 декабря 2018 г. N 529-р |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления |  | 30.09.2022 |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятия 1.1.2. Содействие созданию народных дружин и координация деятельности народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 120,0 | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и стадионах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 15,4 |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация и проведение заседаний штаба народных дружин в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Информирование о формах участия граждан в охране общественного порядка |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.1.2.3. Организация и проведение совещаний, рабочих встреч в муниципальных образованиях муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов в Республике Коми с представителями территориальных органов МВД России и гражданами, достигшими возраста восемнадцати лет, по вопросам участия граждан в охране общественного порядка |  | МВД по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 1.1.2.4. Организация и проведение республиканского конкурса на звание "Лучший дружинник Республики Коми" |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 120,0 | V |  |  |  | ИМ Количество победителей республиканского конкурса на звание "Лучший дружинник Республики Коми", чел. | 6 |
|  | Контрольное событие N 2-1. В первом полугодии проведено не менее 1 заседания штаба народных дружин в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления |  | 30.06.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N 2-2. Документы (конкурсные материалы) направлены в Штаб народных дружин в Республике Коми для подведения итогов финального этапа конкурса на звание "Лучший дружинник Республики Коми" | V | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления |  | 01.04.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.3. Осуществление органами местного самоуправления в Республике Коми государственных полномочий Республики Коми в сфере административной ответственности, предусмотренной [Законом](consultantplus://offline/ref=E601C23BE39E5CC5BA6B60217A838724F6A23441007A1392E7DF79AF0CCC4FBE7E4810B6034BE0FAB5D06E58B36668515DhDV4J) Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 465,4 | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и стадионах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 15,4 |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Предоставление субвенций для осуществления государственных полномочий Республики Коми в сфере административной ответственности |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 465,4 | V |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Координация и контроль за осуществлением органами местного самоуправления в Республике Коми государственных полномочий Республики Коми в сфере административной ответственности, предусмотренной [Законом](consultantplus://offline/ref=E601C23BE39E5CC5BA6B60217A838724F6A23441007A1392E7DF79AF0CCC4FBE7E4810B6034BE0FAB5D06E58B36668515DhDV4J) Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 3-1. Субвенции для осуществления государственных полномочий Республики Коми в сфере административной ответственности получены 20 муниципальными образованиями (городскими округами, муниципальными округами, муниципальными районами) в РК | V | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел |  | 01.02.2022 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.1.4. Реализация [Закона](consultantplus://offline/ref=E601C23BE39E5CC5BA6B60217A838724F6A23441067B1D96EADD24A5049543BC79474FB3165AB8F6B3C9705EAB7A6A53h5VCJ) Республики Коми "О денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства" |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел адресной помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 742,6 | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием незарегистрированного в установленном порядке оружия, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 0,096 |
| 4.1. | Мероприятие 1.1.4.1. Реализация [Порядка](consultantplus://offline/ref=E601C23BE39E5CC5BA6B60217A838724F6A2344103721091E1D179AF0CCC4FBE7E4810B6114BB8F6B4D77059B6733E001B82EED7B098B59C71EC9459h4V0J) и условий выплаты денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 19 апреля 2013 г. N 123 |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел адресной помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.1.4.2. Предоставление единовременной денежной компенсации гражданам за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства в полном объеме в установленные сроки |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел адресной помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 742,6 | V | V | V | V | ИМ Число граждан, получивших компенсацию за добровольно сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, чел. | 90 |
|  | Контрольное событие N 4-1. Проведено не менее 3 профилактических мероприятий за 9 месяцев 2022 года с гражданами, проживающими на территории Республики Коми, по пропаганде добровольной сдачи незаконно хранящихся предметов вооружения |  | МВД по Республике Коми (по согласованию) |  |  | 30.09.2022 |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие N 4-2. По состоянию на 01.04.2022 отсутствие задолженности по выплате денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства по 100% заявлений, по которым решения об оплате приняты в 2021 году | V | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Отдел адресной помощи |  | 01.04.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N 4-3. Проведено не менее 45 информационно-пропагандистских мероприятий за 9 месяцев 2022 года, направленных на увеличение активности граждан, проживающих на территории Республики Коми, по добровольной сдаче незаконно хранящихся предметов вооружения | V | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию) |  |  | 30.09.2022 |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 5. | 1.1.5. Укрепление материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 5 293,9 | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и стадионах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 15,4 |
| 5.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Свод предложений от субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений, по укреплению материально-технической базы |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 5.2. | Мероприятие 1.1.5.2. Закупка (приобретение) современного оборудования, технических средств, иное имущество для обеспечения безопасности граждан Российской Федерации на объектах (местах) массового пребывания людей на территории Республики Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 2 285,0 | V | V | V | V | ИМ Количество приобретенных беспилотных летательных аппаратов для нужд МВД по Республике Коми, ед. | 1 |
| ИМ Количество приобретенных комплектов кинологических тест-тренингов для нужд МВД по Республике Коми, ед. | 69 |
| ИМ Количество приобретенных секций передвижных леерных ограждений для органов местного самоуправления в Республике Коми, ед. | 529 |
| 5.3. | Мероприятие 1.1.5.3. Закупка (приобретение) комплексов регистрации информации, предназначенных для организации охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, в том числе для осуществления видеозаписи, как доказательной базы выявленного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 3 008,9 | V | V | V | V | ИМ Количество видеорегистраторов, приобретенных для нужд МВД по Республике Коми, ед. | 57 |
|  | Контрольное событие N 5-1. В первом полугодии объявлены аукционы в электронной форме на приобретение современного оборудования, технических средств для обеспечения безопасности граждан Российской Федерации на объектах (местах) массового пребывания людей на территории Республики Коми | V | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" |  | 30.06.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.1.6. Проведение профилактических мероприятий со спортивными клубами, болельщиками в целях предупреждения противоправных действий на стадионах, расположенных на территории Республики Коми |  | МВД по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и стадионах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 15,4 |
| 6.1. | Мероприятие 1.1.6.1. Организация и проведение рабочих встреч с представителями Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, региональными общественными организациями в целях взаимодействия по вопросам предупреждения противоправных действий со стороны болельщиков на стадионах, расположенных на территории Республики Коми |  | МВД по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 6.2. | Мероприятие 1.1.6.2. Сбор, обобщение, анализ полученных результатов, подготовка предложений, направленных на улучшение состояния правопорядка на стадионах Республики Коми |  | МВД по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 6-1. В первом полугодии отсутствовали нарушения общественного порядка на стадионах, расположенных на территории Республики Коми |  | МВД по Республике Коми (по согласованию) |  |  | 30.06.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.1.7. Проведение просветительских мероприятий в целях профилактики негативных проявлений в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений |  | Попов В.В., заместитель министра национальной политики Республики Коми | Отдел по работе с национально-культурными и религиозными объединениями | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и стадионах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 15,4 |
| 7.1. | Мероприятие 1.1.7.1. Проведение с участием экспертного сообщества, лидеров общественных организаций в этноконфессиональной сфере форумов, круглых столов, дискуссионных площадок, лекций, встреч с молодежью по недопущению распространения негативных этнических и религиозных стереотипов |  | Попов В.В., заместитель министра национальной политики Республики Коми | Отдел по работе с национально-культурными и религиозными объединениями | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 7.2. | Мероприятие 1.1.7.2. Мониторинг практики борьбы с распространением негативных этнических и религиозных стереотипов среди молодежи |  | Попов В.В., заместитель министра национальной политики Республики Коми | Отдел по работе с национально-культурными и религиозными объединениями | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 7-1. За 11 месяцев проведено не менее 50 просветительских мероприятий в целях профилактики негативных проявлений в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений |  | Попов В.В., заместитель министра национальной политики Республики Коми | ГАУ РК "Дом дружбы народов Республики Коми" |  | 30.11.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N 7-2. Проведено не менее 2 мероприятий, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом |  | Попов В.В., заместитель министра национальной политики Республики Коми | ГАУ РК "Дом дружбы народов Республики Коми" |  | 03.09.2022 |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.1.8. Реализация мер, направленных на профилактику миграционных правонарушений |  | МВД по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2025 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и стадионах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 15,4 |
| 8.1. | Мероприятие 1.1.8.1. Проведение рабочих встреч с участием представителей национально-культурных автономий (объединений), работодателей, привлекающих иностранных работников, а также иностранных студентов, обучающихся в учебных заведениях Республики Коми |  | Попов В.В., заместитель министра национальной политики Республики Коми | ГАУ РК "Дом дружбы народов Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2025 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 8.2. | Мероприятие 1.1.8.2. Проведение работы по выявлению и пресечению фактов использования предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями труда незаконных мигрантов и иностранных граждан осуществляющих деятельность без соответствующего разрешения |  | МВД по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2025 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 8.3. | Мероприятие 1.1.8.3. Проведение разъяснительной работы с работодателями и иностранными гражданами о порядке осуществления временной трудовой деятельности на территории Республики Коми |  | Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Управление занятости | 01.01.2022 | 31.12.2025 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 8.4. | Мероприятие 1.1.8.4. Распространение информационных буклетов по темам: "Ответственность за нарушения миграционного законодательства", "Порядок осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории Российской Федерации", "Порядок пребывания и проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации", изготовленных МВД по Республике Коми |  | Попов В.В., заместитель министра национальной политики Республики Коми | ГАУ РК "Дом дружбы народов Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.9. Проведение республиканского конкурса на звание "Лучший участковый уполномоченный полиции Республики Коми" |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 440,0 | V | V | V | V | ИЗ1 удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, парках, скверах и стадионах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 15,4 |
|  | Мероприятие 1.1.9.1. Проведение отборочного этапа конкурса на звание "Лучший участковый уполномоченный полиции Республики Коми" |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.9.2 Подведение итогов и награждение победителей конкурса на звание "Лучший участковый уполномоченный полиции Республики Коми" |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления |  |  |  |  | V | V | V | V | ИМ Количество победителей республиканского конкурса на звание "Лучший участковый уполномоченный полиции Республики Коми" | 6 |
| Задача 2. Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 1.2.1. Организационное и информационное обеспечение деятельности координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ2 Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми, от общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с утвержденным ежегодным планом, % | 100 |
| 8.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Направление соответствующих запросов о представлении информации по вопросам, выносимым на рассмотрение координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 8.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Организация и проведение заседаний координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 8.3. | Мероприятие 1.2.1.3. Подготовка в установленном порядке решений координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 8-1. Информационно-аналитические материалы об оценке эффективности деятельности координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми и влиянии принимаемых им решений на ситуацию в регионе за 2021 год направлены Главному федеральному инспектору по Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления |  | 17.04.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 12 005,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Профилактика повторных преступлений" | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Содействие в укреплении правопорядка среди осужденных, по предупреждению повторной преступности среди осужденных | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение трудовой занятости осужденных и организации учебного процесса для лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях и получающих образовательные услуги в профессиональных образовательных учреждениях системы исполнения наказаний, посредством оборудования мест осуществления трудовой деятельности, учебных мест |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 13 796,2 | V | V | V | V | ИЗ1 Доля трудоустроенных лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, от общего количества лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, % | 38 |
| 9.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Свод предложений от Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми по обеспечению трудовой занятости осужденных |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 9.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Предоставление субсидии федеральному бюджету на оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, реализации федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 13 796,2 | V | V | V | V | ИМ Количество оборудованных (модернизированных) учебных мест для лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях и получающих образовательные услуги в профессиональных образовательных учреждениях системы исполнения наказаний, и мест для осуществления трудовой деятельности осужденными | 28 |
| ИМ Количество приобретенных конструктивных элементов временного здания (ангара) из легких стальных тонкостенных конструкций или легких металлических конструкций, ед. | 1 |
|  | Контрольное событие N 9-1. Информация о проделанной работе в 2021 году по оборудованию новых рабочих и учебных мест представлена в Министерство юстиции Республики Коми |  | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми (по согласованию) |  |  | 31.03.2022 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.1.2. Проведение профилактических мероприятий по укреплению правопорядка среди лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми |  | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Доля трудоустроенных лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, от общего количества лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, % | 38 |
| 10.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Организация профилактической работы в целях содействия в предупреждении повторных преступлений, укреплении правопорядка среди лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми |  | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 10.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Сбор и обобщение, анализ полученных результатов о проводимых мерах, направленных на содействие в предупреждении повторных преступлений, укреплении правопорядка среди лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми |  | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 10-1. В первом полугодии совместно с Министерством здравоохранения Республики Коми проведено 1 информационно-просветительское и профилактическое мероприятие среди осужденных лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, направленных на формирование здорового образа жизни |  | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми (по согласованию) |  |  | 30.06.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.1.3. Организационное, правовое, информационное и документационное обеспечение деятельности Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Доля рассмотренных ходатайств о помиловании от числа поступивших ходатайств о помиловании, % | 100 |
| 11.1. | Мероприятие 2.1.3.1. Организация рассмотрения ходатайств о помиловании осужденных |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 11.2. | Мероприятие 2.1.3.2. Подготовка для Главы Республики Коми заключений о целесообразности (нецелесообразности) применения акта помилования |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 11-1. В первом полугодии Президенту Российской Федерации направлено не менее 5 представлений Главы Республики Коми о целесообразности (нецелесообразности) помилования |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления |  | 30.06.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 2.1.4. Осуществление взаимодействия исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми с государственными учреждениями Республики Коми (муниципальными учреждениями в Республике Коми), с субъектами предпринимательской деятельности по вопросам производства и реализации товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) на производственной базе исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми |  | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Доля трудоустроенных лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, от общего количества лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, % | 38 |
| 12.1. | Мероприятие 2.1.4.1. Направление презентационных материалов в сфере товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы государственными учреждениями Республики Коми (муниципальными учреждениями в Республике Коми), субъектам предпринимательской деятельности |  | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 12.2. | Мероприятие 2.1.4.2. Проведение организационных мероприятий, направленных на создание современной материально-технической базы в учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми в целях производства (выполнения, оказания) конкурентоспособных товаров (работ, услуг) |  | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 12-1. В первом полугодии заключено не менее одного контракта в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E601C23BE39E5CC5BA6B7E2C6CEFD920F4A86A4B01771FC3BE827FF8539C49EB2C084EEF5308ABF7B2C97258B7h7VBJ) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика |  | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми (по согласованию) |  |  | 30.06.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение эффективности мер, направленных на восстановление утраченных социальных связей лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Основное мероприятие 2.2.1. Содействие в поиске работы лицам, освободившимся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы, а также осужденным без изоляции от общества, с целью их социальной адаптации |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Управление занятости | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ2 Доля лиц, освободившихся из исправительных учреждений, которым оказана помощь в трудовом устройстве, от общего количества лиц, освободившихся из исправительных учреждений, обратившихся за данной помощью и признанных в установленном порядке безработными, % | 45,3 |
| 13.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Осуществление мониторинга профессий, востребованных на региональном рынке труда |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Управление занятости | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 13.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Организация взаимодействия с образовательными организациями в целях обучения (переподготовки) лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Управление занятости | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 13-1. За 9 месяцев направлено на профессиональное обучение не менее 25 человек из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Управление занятости |  | 30.09.2022 |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.2.2. Взаимодействие с работодателями с целью обеспечения трудовой занятости лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Управление занятости | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 1 445,00 | V | V | V | V | ИЗ2 Доля лиц, освободившихся из исправительных учреждений, которым оказана помощь в трудовом устройстве, от общего количества лиц, освободившихся из исправительных учреждений, обратившихся за данной помощью и признанных в установленном порядке безработными, % | 45,3 |
| 14.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Предоставление работодателям субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение расходов на частичную оплату труда лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Управление занятости | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 1 445,00 | V | V | V | V | ИМ Количество лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы, трудоустроенных работодателями, которые получают возмещение расходов на частичную оплату труда работников из республиканского бюджета Республики Коми (ежегодно), чел. | 16 |
| 14.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Проведение мониторинга закрепляемости лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы, на рабочие места |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Управление занятости | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 14-1. За первое полугодие заключено не менее 2 договоров о сотрудничестве с работодателями о возмещении расходов на частичную оплату труда лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы | V | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Управление занятости |  | 01.07.2021 |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 15 241,2 |  |  |  |  |  |  |
| из них за счет средств федерального бюджета |  |
| местные бюджеты |  |
| Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних" | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Содействие в предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Основное мероприятие 3.1.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и других профилактических учетах |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Управление занятости | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, % | 25,3 |
| 15.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Взаимодействие с руководителями организаций, предприятий по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и других профилактических учетах |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Управление занятости | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 15.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Определение перечня работ для временного трудоустройства несовершеннолетних |  | Хохлов А.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Управление занятости | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.1.3. Организация занятости обучающихся (в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, а также несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества) во внеурочное время, в системе дополнительного образования, а также в каникулярный период |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел дополнительного образования и летнего отдыха | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, % | 25,3 |
| 16.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Организация внеурочной занятости обучающихся, в том числе во формализованных объединениях физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, патриотической, социально значимой, естественно-научной направленности |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел дополнительного образования и летнего отдыха | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 16.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел дополнительного образования и летнего отдыха | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 16.3. | Мероприятие 3.1.3.2. Реализация проекта "Взрослая жизнь - взрослая ответственность" для подростков и молодежи от 14 до 18 лет |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 15-1. Обеспечена занятость в летний период не менее 1000 обучающихся несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел дополнительного образования и летнего отдыха |  | 01.09.2022 |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие N 15-2. Проведена НеКонференция для подростков и молодежи "Человек ответственный - человек свободный" |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы |  | 31.10.2022 |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 3.1.4. Организация и проведение мероприятий по профилактике социально негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи в Республике Коми |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, % | 25,3 |
| 17.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Проведение в образовательных организациях в Республике Коми профилактических мероприятий, направленных на формирование правового сознания и навыков учащихся |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 17.2. | Мероприятие 3.1.4.2. Проведение межведомственных профилактических операций |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 16-1. В образовательных организациях проведены "День правовой помощи детям", а также межведомственные профилактические акции "Сообщи, где торгуют смертью" и "Дети России" |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 3.1.5. Пропаганда здорового образа жизни в образовательных организациях |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, % | 25,3 |
| 18.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Разработка и реализация мер по здоровому образу жизни в образовательных организациях, просветительская деятельность в области популяризации здорового образа жизни в молодежной среде |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 18.2. | Мероприятие 3.1.5.2. Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста в образовательных организациях |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел молодежных инициатив | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 19. | Основное мероприятие 3.1.6. Организация и проведение цикла информационно-правовых мероприятий для молодежной аудитории |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, % | 25,3 |
| 19.1. | Мероприятие 3.1.6.1. Организация разнообразных форм досуга детей и подростков, в том числе состоящих на различных профилактических учетах |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 19.2. | Мероприятие 3.1.6.2. Информационно-правовое просвещение молодежи |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 3.1.7. Организация и проведение цикла киноакций, направленных на профилактику социально негативных явлений в подростковой и молодежной среде |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, % | 25,3 |
| 20.1. | Мероприятие 3.1.7.1. Проведение культурно-досуговых мероприятий по профилактике негативных тенденций, в том числе киноакций, выставок, читательских конференций, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 20.2. | Мероприятие 3.1.7.2. Оформление в учреждениях культуры стендов, интервью-плакатов направленных на профилактику социально негативных явлений в подростковой и молодежной среде |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 17-1. В первом полугодии проведен квест для молодежи "Перемотать назад" |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы |  | 01.07.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 21. | Основное мероприятие 3.1.8. Реализация проекта по библиотерапевтической реабилитации несовершеннолетних правонарушителей, включающего цикл мероприятий познавательного и досугового характера "Дети улиц" |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, % | 25,3 |
| 21.1. | Мероприятие 3.1.8.1. Проведение с несовершеннолетними бесед, информационных и краеведческих часов, литературных игр |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 21.2. | Мероприятие 3.1.8.2. Организация с несовершеннолетними коллективного обсуждения и чтения книг |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 21.3. | Мероприятие 3.1.8.3. Ознакомление детей и подростков с новинками художественной литературы, творчеством отечественных и зарубежных авторов |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 18-1. В первом полугодии проведено не менее 5 мероприятий в рамках реализации проекта по библиотерапевтической реабилитации несовершеннолетних правонарушителей с охватом не менее 50 человек |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы |  | 30.06.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Основное мероприятие 3.2.1. Организационное и информационное обеспечение деятельности Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ2 Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Республике Коми, от общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с утвержденным ежегодным планом, % | 100 |
| 22.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Формирование плана работы Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 22.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Организация и проведение заседаний Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 22.3. | Мероприятие 3.2.1.3. Контроль за реализацией решений Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 19-1. В течение 9 месяцев проведен анализ организации деятельности не менее чем в 2 муниципальных образованиях в Республике Коми в сфере профилактики правонарушений |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления |  | 30.09.2022 |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 3.2.2. Мониторинг причин и условий, способствующих совершению воспитанниками образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, самовольных уходов и правонарушений, а также выработка путей оптимизации профилактики правонарушений среди указанной категории несовершеннолетних |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | отдел интернатных учреждений и специального образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ2 Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, самовольно ушедших из учреждений интернатного типа, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в данные учреждения, % | 18 |
| 23.1. | Мероприятие 3.2.2.1. Сбор, изучение, обобщение, анализ и оценка статистических сведений о причинах и условиях, способствующих совершению воспитанниками образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, самовольных уходов и правонарушений |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | отдел интернатных учреждений и специального образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 23.2. | Мероприятие 3.2.2.2. Выработка предложений по оптимизации профилактики правонарушений среди указанной категории несовершеннолетних |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | отдел интернатных учреждений и специального образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 20-1. Направлены в образовательные учреждения запросы о самовольных уходах в 2021 году воспитанников, о причинах и условиях, способствующих совершению ими самовольных уходов и правонарушений |  | Смирнова Л.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | отдел интернатных учреждений и специального образования |  | 01.03.2022 |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| из них за счет средств федерального бюджета |  |
| местные бюджеты |  |
| Подпрограмма 4 "Профилактика алкоголизма и наркомании" | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, злоупотребления алкогольной продукцией | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Основное мероприятия 4.1.1. Организация антинаркотической, противоалкогольной пропаганды |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 75,2 | V | V | V | V | ИЗ1 Доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 9,8 |
| 24.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Размещение в средствах массовой информации, стендах медицинских учреждений здравоохранения заметок, статей и иных публикаций о вреде злоупотребления алкоголя, наркомании, по вопросам формирования здорового образа жизни |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Пресс-служба, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РК, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 24.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Изготовление и размещение баннеров, содержащих антинаркотические рекламные материалы |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 75,2 | V | V | V | V | ИМ Количество изготовленных и размещенных баннеров на антинаркотическую тему, ед. | 8 |
| 24.3. | Мероприятие 4.1.1.3. Организация и проведение показов фильмов, антинаркотических роликов, направленных на формирование у граждан негативного отношения к потреблению наркотиков |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РК, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 24.4. | Мероприятие 4.1.1.4. Проведение мероприятий, приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 21-1. Изготовлены 8 баннеров на антинаркотическую тему | V | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" |  | 01.10.2022 |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 25. | Основное мероприятие 4.1.2. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от общего количества расследованных преступлений, совершенными несовершеннолетними, % | 19,1 |
| 25.1. | Мероприятие 4.1.2.1. Организация адресной и системной работы с обучающимися образовательной организации, направленной на профилактику вовлечения в потребление наркотических средств и психоактивных веществ |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 25.2. | Мероприятие 4.1.2.2. Формирование контингента обучающихся, направляемых на профилактические медицинские осмотры |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 25.3. | Мероприятие 4.1.2.3. Размещение в электронных дневниках и на сайтах общеобразовательных организаций информационных материалов, агитирующих прохождение медицинских профилактических осмотров, направленных на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, и социально-психологического тестирования, а также иной информации, способствующей профилактике правонарушений несовершеннолетних |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 22-1. Не менее 90% обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, давших согласие на проведение социально-психологического тестирования, прошли социально-психологическое тестирование |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 26. | Основное мероприятие 4.1.3. Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от общего количества расследованных преступлений, совершенными несовершеннолетними, % | 19,1 |
| 26.1. | Мероприятие 4.1.3.1. Своевременное выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 26.2. | Мероприятие 4.1.3.2. По результатам профилактических медицинских осмотров проведение совместно со специалистами наркологических служб индивидуальных профилактических собеседований с несовершеннолетними, которые попали в группу риска |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 23-1. 100% обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, давших согласие на проведение профилактического медицинского осмотра с целью выявления незаконного потребления наркотиков, прошли профилактический медицинский осмотр |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 27. | Основное мероприятие 4.1.4. Организация и проведение мероприятий по вторичной и третичной профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 9,8 |
| 27.1. | Мероприятие 4.1.4.1. Разработка и внедрение маршрутизации наркологических пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 27.2. | Мероприятие 4.1.4.2. Разработка и внедрение порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием в медицинских организациях Республики Коми |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 28. | Основное мероприятие 4.1.5. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения в Республике Коми в рамках профилактики употребления наркотических, психотропных и алкогольных веществ |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | ГАУ РК "Центр спортивной подготовки сборных команд" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 9,8 |
| 28.1. | Мероприятие 4.1.5.1. Размещение информации, направленной на пропаганду здорового образа жизни, через новостные интернет-порталы, в социальных сетях |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | ГАУ РК "Центр спортивной подготовки сборных команд" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 28.2. | Мероприятие 4.1.5.2. Проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни и профилактики пагубных привычек среди населения в рамках проведения республиканской акции "День открытых дверей" |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | ГАУ РК "Центр спортивной подготовки сборных команд" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 24-1. Подготовлено не менее 100 информаций (заметок, статей, иных публикаций) в I полугодии по популяризации физической культуры и спорта среди населения в Республике Коми, профилактики употребления наркотических, психотропных и алкогольных веществ для размещения в средствах массовой информации, официальном сайте ОИВ и его социальных сетях |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | ГАУ РК "Центр спортивной подготовки сборных команд" |  | 30.06.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 29. | Основное мероприятие 4.1.6. Организация и проведение целевых обучающих семинаров (в том числе выездных) для волонтеров, добровольцев - студентов учебных заведений Республики Коми, занимающихся профилактикой наркомании |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РК, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от общего количества расследованных преступлений, совершенными несовершеннолетними, % | 19,1 |
| 29.1. | Мероприятие 4.1.6.1. Определение программы, подготовка информационных материалов для проведения обучающих семинаров |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РК, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 29.2. | Мероприятие 4.1.6.2. Проведение семинара для волонтеров, добровольцев - студентов учебных заведений Республики Коми, занимающихся профилактикой наркомании |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РК, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 29.3. | Мероприятие 4.1.6.2. Изготовление методических материалов по организации деятельности волонтерского движения, занимающегося профилактикой наркомании |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РК, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 30. | Основное мероприятие 4.1.7. Проведение волонтерскими объединениями антинаркотических акций и профилактических занятий для молодежи |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел молодежных инициатив | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от общего количества расследованных преступлений, совершенными несовершеннолетними, % | 19,1 |
| 30.1. | Мероприятие 4.1.7.1. Организация проведения акций (флешмобов, викторин и т.п.), занятий (семинаров, дискуссий и т.п.), направленных на пропаганду ценностей здорового образа жизни среди молодежи, на информирование о вреде злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел молодежных инициатив | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 30.2. | Мероприятие 4.1.7.2. Проведение мониторинга волонтерских практик антинаркотической направленности |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел молодежных инициатив | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 25-1. Проведено в 1 квартале не менее 2 акций (флешмобов, викторин и т.п.), занятий (семинаров, дискуссий и т.п.), направленных на пропаганду ценностей здорового образа жизни среди молодежи, информирование о вреде злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел молодежных инициатив |  | 31.03.2022 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 31. | Основное мероприятие 4.1.8. Формирование негативного отношения учащейся молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от общего количества расследованных преступлений, совершенными несовершеннолетними, % | 19,1 |
| 31.1. | Мероприятие 4.1.8.1. Проведение акций, классных часов, бесед, кинопоказов, направленных на формирование негативного отношения молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ, в общеобразовательных организациях |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 31.2. | Мероприятие 4.1.8.2. Проведение акций, классных часов, открытых уроков, лекций, направленных на формирование негативного отношения молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ, в организациях среднего профессионального образования |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел профессионального образования и науки | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 26-1. Проведено не менее 2 акций, направленных на формирование негативного отношения обучающихся к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ, в общеобразовательных организациях |  | Холопов О.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел развития общего образования и воспитания |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 26-2. Проведено не менее 2 акций, направленных на формирование негативного отношения обучающихся к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ, в организациях среднего профессионального образования |  | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел профессионального образования и науки |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.9. Повышение эффективности противодействия наркоугрозе в сети "Интернет" |  | Пасечник А.Б., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел комплексной безопасности и информатизации | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | 100,0 |  |  |  |  | ИЗ1 удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, от общего количества расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними | 19,1 |
|  | Мероприятие 4.1.9.1. Приобретение средств программного обеспечения для функционирования программного комплекса автоматизированного мониторинга социальных сетей в целях выявления и пресечения противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков среди населения Республики Коми, в том числе несовершеннолетних и молодежи; проведение мониторинга сети "Интернет" в целях пресечения незаконного оборота наркотических средств в Республике Коми |  | Пасечник А.Б., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отдел комплексной безопасности и информатизации | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.9.2. Проведение мониторинга сети "Интернет" в целях пресечения незаконного оборота наркотических средств в Республике Коми |  | МВД по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  | ИМ Количество приобретенных лицензий для клиентских станций программного комплекса автоматизированного мониторинга социальных сетей "Демон Лапласа" | 1 |
|  | Мероприятие 4.1.9.3. Сбор и обобщение, анализ результатов, подготовка аналитической записки, предложений (мер), направленных на выявление, пресечение пропаганды в социальных сетях и интернет-сайтах незаконного потребления и распространения наркотических средств, в том числе с помощью программного комплекса автоматизированного мониторинга социальных сетей |  | МВД по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного оборота наркотических средств в Республике Коми | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Основное мероприятие 4.2.1. Организационное и информационное обеспечение деятельности Антинаркотической комиссии в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 28.02.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ2 Удельный вес проведенных межведомственных мероприятий в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков в республике от количества запланированных к проведению межведомственных мероприятий в указанной сфере, % | 100 |
| Самоваров Д.В., руководитель Администрации Главы Республики Коми |  | 01.03.2022 | 31.12.2022 |
| 32.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Формирование плана работы Антинаркотической комиссии в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 28.02.2022 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| Самоваров Д.В., руководитель Администрации Главы Республики Коми |  | 01.03.2022 | 31.12.2022 |
| 32.2. | Мероприятие 4.2.1.2. Организация и проведение заседаний Антинаркотической комиссии в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 28.02.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| Самоваров Д.В., руководитель Администрации Главы Республики Коми |  | 01.03.2022 | 31.12.2022 |
| 32.3. | Мероприятие 4.2.1.3. Контроль за реализацией решений комиссии |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 28.02.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| Самоваров Д.В., руководитель Администрации Главы Республики Коми |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Контрольное событие N 27-1. Направлены в Государственный Антинаркотический Комитет сведения об исполнении в 2021 году решений Антинаркотической комиссии в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления |  | 15.01.2022 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 33. | Основное мероприятие 4.2.2. Организация работы по осуществлению мониторинга наркоситуации на территории Республики Коми |  | Самоваров Д.В., руководитель Администрации Главы Республики Коми |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 200,0 | V | V | V | V | ИЗ2 Удельный вес проведенных межведомственных мероприятий в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков в республике от количества запланированных к проведению межведомственных мероприятий в указанной сфере, % | 100 |
| 33.1. | Мероприятие 4.2.2.1. Сбор, изучение, обобщение, анализ и оценка статистических сведений, информационно-аналитических сведений и экспертных оценок, получаемых от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных органов, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций по вопросам, касающимся оборота наркотиков, а также противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 28.02.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| Самоваров Д.В., руководитель Администрации Главы Республики Коми |  | 01.03.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2. | Мероприятие 4.2.2.2. Проведение мониторинга наркоситуации в Республике Коми в соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 28.02.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| Самоваров Д.В., руководитель Администрации Главы Республики Коми |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 33.3. | Мероприятие 4.2.2.3. Организация работы по осуществлению социологического исследования в рамках мониторинга наркоситуации в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 28.02.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V | V | V | V | ИМ Количество подготовленных аналитических отчетов о результатах социологических исследований в рамках мониторинга о наркоситуации | 1 ед. |
| Самоваров Д.В., руководитель Администрации Главы Республики Коми |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 200,0 |  |
| 33.4. | Мероприятие 4.2.2.4. Подготовка проекта доклада о наркоситуации в Республике Коми за 2021 год |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления | 01.01.2022 | 28.02.2022 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| Самоваров Д.В., руководитель Администрации Главы Республики Коми |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Контрольное событие N 28-1. Заключен контракт на осуществление социологического исследования в рамках мониторинга наркоситуации в Республике Коми | V | Самоваров Д.В., руководитель Администрации Главы Республики Коми |  |  | 01.10.2022 |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 34. | Основное мероприятие 4.2.3. Информирование территориальных органов внутренних дел по Республике Коми о поступлении пациентов в состоянии наркотического и иного токсического опьянения |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ2 Удельный вес проведенных межведомственных мероприятий в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков в республике от количества запланированных к проведению межведомственных мероприятий в указанной сфере, % | 100 |
| 34.1. | Мероприятие 4.2.3.1. Выявление пациентов в состоянии наркотического и иного токсического опьянения |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 34.2. | Мероприятие 4.2.3.2. Взаимодействие медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", с территориальными органами внутренних дел по Республике Коми |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 29-1. Отсутствие в течение 11 месяцев фактов несвоевременной передачи информации в территориальные органы внутренних дел по Республике Коми о поступлении пациентов в состоянии наркотического и иного токсического опьянения |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Отдел организации медицинской помощи взрослому населению |  | 30.11.2022 |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 35. | Основное мероприятие 4.2.4. Проведение межведомственных семинаров, направленных на профилактику злоупотребления алкоголем, случайного отравления алкоголем |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РК, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ2 Удельный вес проведенных межведомственных мероприятий в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков в республике от количества запланированных к проведению межведомственных мероприятий в указанной сфере, % | 100 |
| 35.1. | Мероприятие 4.2.4.1. Определение программы, списка участников, информационных материалов для проведения межведомственных семинаров |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РК, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 35.2. | Мероприятие 4.2.4.2. Выработка предложений по профилактике злоупотребления алкоголем, случайного отравления алкоголем |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РК, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 30-1. За 9 месяцев проведено не менее 6 мониторингов отравлений спиртосодержащей продукцией |  | Дягилев И.В., и.о. министра здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РК, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК |  | 30.09.2022 |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 36. | Основное мероприятие 4.2.5. Организация и проведение межведомственного семинара по профилактике правонарушений, противодействию наркомании и алкоголизму среди детей и подростков "В поле зрения подросток" |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ2 Удельный вес проведенных межведомственных мероприятий в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков в республике от количества запланированных к проведению межведомственных мероприятий в указанной сфере, % | 100 |
| 36.1. | Мероприятие 4.2.5.1. Определение программы, списка участников, информационных материалов для проведения межведомственных семинаров |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 36.2. | Мероприятие 4.2.5.2. Выработка предложений по профилактике правонарушений, противодействию наркомании и алкоголизму среди детей и подростков |  | Балмастова М.А., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | Отдел информационно-аналитической и социально-культурной работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 4 |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 375,20 |  |  |  |  |  |  |
| из них за счет средств федерального бюджета |  |
| местные бюджеты |  |
| Подпрограмма 5 "Юстиция, правовое просвещение и правовое информирование" | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для полного и независимого осуществления правосудия мировыми судьями в Республике Коми | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Основное мероприятие 5.1.1. Организация материально-технического обеспечения участков мировых судей в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 105 942,70 | V | V | V | V | ИЗ1 Доля судебных участков, обеспеченных материально-техническими условиями, от общего количества судебных участков, % | 100% |
| 37.1. | Мероприятие 5.1.1.1. Свод заявок от мировых судей в Республике Коми (аппаратов мировых судей в Республике Коми) на приобретение имущества, определение приоритетных направлений и утверждение перечня приобретаемого имущества |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 37.2. | Мероприятие 5.1.1.2. Закупка (приобретение) работ (услуг), имущества в собственность Республики Коми в соответствии с законодательством |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 105 942,70 | V | V | V | V | ИМ Количество судебных участков, обеспеченных материально-техническими условиями, ед. | 60 ед. |
|  | Контрольное событие N 31-1. Сформирован перечень материально-технического обеспечения участков мировых судей в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" |  | 15.02.2022 |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N 31-2. В первом квартале заключено не менее 35 договоров (аренды, на поставку электрической энергии, оказание услуг связи, коммунальных услуг, в том числе возмещения затрат на коммунальные услуги и содержание помещений) для обеспечения функционирования участков мировых судей в Республике Коми | V | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" |  | 31.03.2022 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 38. | Основное мероприятие 5.1.2. Информационно-методическое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел организационной работы и взаимодействия с мировыми судьями | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Доля судебных участков, обеспеченных материально-техническими условиями, от общего количества судебных участков, % | 100 |
| 38.1. | Мероприятие 5.1.2.1. Размещение и актуализация информации о судебных участках и мировых судьях в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел организационной работы и взаимодействия с мировыми судьями | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 38.2. | Мероприятие 5.1.2.2. Организация реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=E601C23BE39E5CC5BA6B7E2C6CEFD920F4AB684C087B1FC3BE827FF8539C49EB2C084EEF5308ABF7B2C97258B7h7VBJ) "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел организационной работы и взаимодействия с мировыми судьями | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 38.3. | Мероприятие 5.1.2.3. Оказание методической помощи, консультирование (разъяснение) по вопросам, регулирующим деятельность мировых судей в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел организационной работы и взаимодействия с мировыми судьями | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 38.4. | Мероприятие 5.1.2.4. Организация контроля за состоянием судебного делопроизводства и архивного дела на судебных участках |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел организационной работы и взаимодействия с мировыми судьями | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 32-1. За 9 месяцев проведено не менее 4 семинаров-совещаний с работниками аппаратов мировых судей в Республике Коми по результатам проверок делопроизводства и архивного дела |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел организационной работы и взаимодействия с мировыми судьями |  | 30.09.2022 |  |  |  |  | V |  |  |  |
| Задача 2. Содействие в повышении уровня профессионального образования мировых судей в Республике Коми | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Основное мероприятие 5.2.1. Организация дополнительного профессионального образования мировых судей в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел государственной службы и кадров | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Доля мировых судей в Республике Коми, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа мировых судей в Республике Коми, подлежащих обучению по программе профессиональной переподготовки, а также повышению квалификации, % | 100 |
| 39.1. | Мероприятие 5.2.1.1. Определение перечня образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования, осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации судей |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел государственной службы и кадров | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 39.2. | Мероприятие 5.2.1.2. Размещение заказа на дополнительное профессиональное образование мировых судей в Республике Коми |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Отдел государственной службы и кадров | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 39.3. | Мероприятие 5.2.1.3. Организация осуществления компенсационных выплат мировым судьям в Республике Коми на возмещение расходов, связанных с прохождением ими профессиональной переподготовки (проезд, проживание, суточные) |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| Задача 3. Оказание содействия развитию системы бесплатной юридической помощи | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | Основное мероприятие 5.3.1. Реализация [Закона](consultantplus://offline/ref=E601C23BE39E5CC5BA6B60217A838724F6A234410372169CE1DE79AF0CCC4FBE7E4810B6034BE0FAB5D06E58B36668515DhDV4J) Республики Коми "О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми" (в части оказания государственной финансовой поддержки) |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 241,9 | V | V | V | V | ИЗ3 Удельный вес численности адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми, к общей численности действующих адвокатов, включенных в реестр адвокатов Республике Коми, % | 11,1 |
| 40.1. | Мероприятие 5.3.1.1. Реализация [Порядка](consultantplus://offline/ref=E601C23BE39E5CC5BA6B60217A838724F6A2344103721496EBD779AF0CCC4FBE7E4810B6114BB8F6B4D7705DB5733E001B82EED7B098B59C71EC9459h4V0J) оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и порядка и размеров компенсации расходов (проезд, проживание) адвокатам в случае оказания бесплатной юридической помощи нуждающимся в постороннем уходе гражданам при наличии у них соответствующего медицинского заключения, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 12 декабря 2017 г. N 635 |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 165,4 | V | V | V | V | ИМ Количество случаев оказания бесплатной юридической помощи адвокатами в рамках реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=E601C23BE39E5CC5BA6B60217A838724F6A234410372169CE1DE79AF0CCC4FBE7E4810B6034BE0FAB5D06E58B36668515DhDV4J) Республики Коми "О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми", ед. | 90 |
| 40.2. | Мероприятие 5.3.1.2. Организационное и информационное содействие в оказании бесплатной юридической помощи участникам государственной системы бесплатной юридической помощи |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Государственное юридическое бюро | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИМ Количество выездных приемов в муниципальные образования в Республике Коми в целях повышения доступности бесплатной юридической помощи | 6 |
| 40.3. | Мероприятие 5.3.1.3. Оказание методической, консультативной помощи органам местного самоуправления в Республике Коми по вопросам оказания бесплатной юридической помощи |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Государственное юридическое бюро | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | 76,5 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 33-1. За 9 месяцев возмещены расходы 100% адвокатов, представивших документы, соответствующие установленным требованиям и подтверждающие оказание гражданам бесплатной юридической помощи, в установленные законодательством сроки | V | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Государственное юридическое бюро" |  | 30.09.2022 |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 41. | Основное мероприятие 5.3.2. Оказание консультативной юридической помощи населению |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Государственное юридическое бюро", служба по вопросам государственной юридической помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ3 Доля граждан Российской Федерации, которым оказана бесплатная юридическая помощь юридическими клиниками, от общего числа обратившихся за ней граждан Российской Федерации, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, % | 100 |
| 41.1. | Мероприятие 5.3.2.1. Взаимодействие Министерства юстиции Республики Коми и юридических клиник образовательных организаций высшего образования в Республике Коми, выпускающих специалистов по юридической специальности, по вопросам функционирования юридических клиник |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Государственное юридическое бюро", служба по вопросам государственной юридической помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 41.2. | Мероприятие 5.3.2.2. Мониторинг оказания бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Государственное юридическое бюро", служба по вопросам государственной юридической помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 41.3. | Мероприятие 5.3.2.3. Организация семинаров (дискуссий, совещаний, рабочих встреч) с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам оказания бесплатной юридической помощи |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Государственное юридическое бюро" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 41.4. | Мероприятие 5.3.2.5. Консультирование граждан по направлениям оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел |  | МВД по Республике Коми (по согласованию) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие N 34-1. За 9 месяцев проведено не менее 2 рабочих встреч по вопросам функционирования юридических клиник с ректорами образовательных организаций высшего образования в Республике Коми, выпускающих специалистов по юридической специальности |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | ГКУ РК "Государственное юридическое бюро", служба по вопросам государственной юридической помощи |  | 30.09.2022 |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 5 |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 106184,6 |  |  |  |  |  |  |
| из них за счет средств федерального бюджета |  |
| местные бюджеты |  |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы" | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Координация и контроль выполнения мероприятий Программы | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | Основное мероприятие 6.1.1. Реализация функций аппаратов исполнителей и участников Программы |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 195 430,4 | V | V | V | V | ИЗ1 Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100 |
| из них за счет средств федерального бюджета |  |
| 42.1. | Мероприятие 6.1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Министерства юстиции Республики Коми в рамках реализации Программы |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 195 430,40 | V | V | V | V |  |  |
| из них за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 43. | Основное мероприятие 6.1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми  из них за счет средств федерального бюджета | 100 216,00 | V | V | V | V | ИЗ1 Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100 |
| 43.1. | Мероприятие 6.1.2.1. Содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Республики Коми "Государственное юридическое бюро" |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 22 243,10 | V | V | V | V |  |  |
| 43.2. | Мероприятие 6.1.2.2. Содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми" |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 77 972,90 | V | V | V | V |  |  |
| 44. | Основное мероприятие 6.1.4. Контроль за ходом реализации Программы |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V | ИЗ1 Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100 |
| 44.1. | Мероприятие 6.1.4.1. Анализ информации о ходе реализации программы |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 44.2. | Мероприятие 6.1.4.2. Актуализация данных о Программе |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 44.3. | Мероприятие 6.1.4.3. Организация процесса подготовки аналитической информации и отчетности |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
| 44.4. | Мероприятие 6.1.4.4. Размещение актуализированной информации в различных источниках средств информации |  | Осташов А.И., министр юстиции Республики Коми | Финансово-экономический отдел | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | V | V | V | V |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 6 |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 295 646,40 |  |  |  |  |  |  |
| из них за счет средств федерального бюджета |  |
| местные бюджеты |  |
|  | ИТОГО по ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 429 452,70 |  |  |  |  |  |  |
| из них за счет средств федерального бюджета | 0 |
| местные бюджеты |  |

--------------------------------

<\*> информация указывается в соответствии с заключенными контрактами на закупку и поставку имущества для оборудования (модернизации) учебных мест для лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях и получающих образовательные услуги в профессиональных образовательных учреждениях системы исполнения наказаний, и мест для осуществления трудовой деятельности осужденными.