|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства РС(Я) от 01.03.2021 N 164-р (ред. от 05.05.2023) "Об утверждении комплексного плана мероприятий Республики Саха (Якутия) по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства на 2021 - 2024 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 20.06.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2021 г. N 164-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=64E568D1E345A0C47184F827670F5EC9D84229729587B17B3192D97031B7A54FFC3B63349038A3B98D414CA127239E9CF7F3A55B9B2BD6404966ACj13CQ) Правительства РС(Я) от 05.05.2023 N 361-р) |  |

Во исполнение [распоряжения](consultantplus://offline/ref=64E568D1E345A0C47184E62A716302C0D0407E789A85B82E6FCD822D66BEAF18A974627AD635BCB98B5F4EA42Ej734Q) Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 г. N 1144-р:

1. Утвердить комплексный [план](#P42) мероприятий Республики Саха (Якутия) по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства на 2021 - 2024 годы (далее - план) согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить [перечень](#P131) целевых показателей плана по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства на 2021 - 2024 годы согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.

3. Определить Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) координатором реализации плана.

4. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), ответственным за реализацию плана:

1) обеспечить реализацию плана;

2) ежегодно в срок до 1 марта представлять информацию о ходе реализации плана в адрес Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия);

3) учитывать при разработке (корректировке) государственных программ Республики Саха (Якутия) и решений Правительства Республики Саха (Якутия) мероприятия и показатели, предусмотренные планом.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия) утвердить планы по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства на 2021 - 2024 годы.

6. Признать утратившими силу:

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=64E568D1E345A0C47184F827670F5EC9D84229729B86B6703192D97031B7A54FFC3B63269060AFBB8D5F4CA23275CFDAjA31Q) Правительства Республики Саха (Якутия) 8 декабря 2016 г. N 1527-р "Об утверждении Комплексного плана мероприятий Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2020 годы по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций";

[пункт 2](consultantplus://offline/ref=64E568D1E345A0C47184F827670F5EC9D84229729A8BB0793692D97031B7A54FFC3B63349038A3B98D414DA527239E9CF7F3A55B9B2BD6404966ACj13CQ) распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 мая 2018 г. N 512-р "О внесении изменений в отдельные распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия)";

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.

Председатель Правительства

Республики Саха (Якутия)

А.ТАРАСЕНКО

Приложение N 1

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 1 марта 2021 г. N 164-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО ПОДДЕРЖКЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=64E568D1E345A0C47184F827670F5EC9D84229729587B17B3192D97031B7A54FFC3B63349038A3B98D414CA127239E9CF7F3A55B9B2BD6404966ACj13CQ) Правительства РС(Я) от 05.05.2023 N 361-р) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители | Примечание |
| 1. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), а также других заинтересованных сторон по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере | | | | |
| 1.1 | Отчет о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Ежегодно | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) совместно с Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерством по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | Не требует финансовых затрат |
| 1.2 | Организация работы по включению в Стратегию социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года мероприятий на развитие институтов гражданского общества | Декабрь  2023 г. | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) совместно с Министерством экономики Республики Саха (Якутия) | Не требует финансовых затрат |
| 1.3 | Проведение анализа эффективности мер государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе имущественной поддержки | Декабрь  2024 г.  (далее - ежегодно) | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) совместно с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=64E568D1E345A0C47184F827670F5EC9D84229729586B07A3692D97031B7A54FFC3B63349038A3B98D414DA027239E9CF7F3A55B9B2BD6404966ACj13CQ) "Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)", утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 430 |
| 2. Расширение механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | |
| 2.1 | Содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований, включая конкурсную поддержку муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Ежегодно | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | Не требует финансовых затрат |
| 2.2 | Реализация обучающих и (или) образовательных программ для работников, руководителей, сотрудников и добровольцев некоммерческих организаций, специалистов органов государственной и муниципальной власти, ресурсных центров | Декабрь  2024 г.  (далее - ежегодно) | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) совместно с государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)" | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=64E568D1E345A0C47184F827670F5EC9D84229729586B07A3692D97031B7A54FFC3B63349038A3B98D414DA027239E9CF7F3A55B9B2BD6404966ACj13CQ) "Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)", утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 430;  государственная [программа](consultantplus://offline/ref=64E568D1E345A0C47184F827670F5EC9D84229729586B0713692D97031B7A54FFC3B63349038A3B98D414DA227239E9CF7F3A55B9B2BD6404966ACj13CQ) "Экономическое развитие Республики Саха (Якутия)", утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 437 |
| 2.3 | Организация мероприятий по информированию и оказанию приоритетной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг в сети Интернет, посвященных получению социально ориентированными некоммерческими организациями статуса исполнителя общественно полезных услуг | Ежегодно | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | Не требует финансовых затрат |
| 2.4 | Организация мероприятий по увеличению числа негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | Ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Не требует финансовых затрат |
| 2.5 | Составление реестра действующих ресурсных центров республиканского и муниципального значения, включающий:  перечень организаций;  целевые группы;  услуги;  контактную информацию | Ежегодно | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | Не требует финансовых затрат |
| 3. Расширение механизмов поддержки социальных предпринимателей | | | | |
| 3.1 | Содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, на территориях муниципальных образований, включая конкурсную поддержку муниципальных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства | Ежегодно | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | Не требует финансовых затрат |
| 3.2 | Реализация мер по предоставлению на льготных условиях социальным предпринимателям рекламных площадей, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия) (в т.ч. СМИ) | Ежегодно | Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) совместно с муниципальными образованиями Республики Саха (Якутия) | Не требует финансовых затрат |

Приложение N 2

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 1 марта 2021 г. N 164-р

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатель | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ответственный исполнитель |
| 1. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО) имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества казны Республики Саха (Якутия) и недвижимости, относящейся к республиканской собственности, в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество СО НКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Единица | 28 | 30 | 32 | 34 | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |
| 1.2. | Общее количество предоставленной площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Квадратных метров | 5100 | 5150 | 5300 | 5350 | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |
| 2. | Реализация мер по предоставлению на льготных условиях СО НКО и социальным предпринимателям рекламных площадей, находящихся в собственности субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество рекламных площадей, предоставленных на льготных условиях социально ориентированным некоммерческим организациям для бесплатного размещения социальной рекламы, информационных материалов о деятельности | Единица | 5 | 8 | 10 | 13 | Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникацион-ных технологий Республики Саха (Якутия) |
| 2.2. | Количество рекламных площадей, предоставленных на льготных условиях социальным предпринимателям для бесплатного размещения социальной рекламы, информационных материалов о деятельности | Единица | 5 | 8 | 10 | 13 | Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) |
| 3. | Формирование инфраструктуры поддержки СО НКО и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Инфраструктура поддержки СО НКО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | в том числе ресурсные центры по поддержке СО НКО, работающие в Республике Саха (Якутия) | Единица | 6 | 7 | 8 | 9 | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) |
| 3.1.2 | в том числе Региональный информационный ресурс (информационный портал) (специализированного раздела) для СО НКО | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) |
| 4. | Увеличение количества работников и добровольцев СО НКО, прошедших обучающие и (или) образовательные программы за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Число государственных гражданских и муниципальных служащих, получивших повышение квалификации по вопросам взаимодействия с СО НКО | Человек | 50 | 90 | 120 | 150 | Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) |
| 4.2 | Число представителей СО НКО, прошедших курсы обучения по вопросам добровольчества | Человек | 110 | 120 | 130 | 140 | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) |
| 5 | Увеличение работников субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, прошедших обучающие и (или) образовательные программы за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, принявших участие в семинарах, тренингах, мастер-классах, обучающих курсах, курах повышения квалификации, в т.ч. заочных и дистанционных | Единица | 10 | 12 | 15 | 17 | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) |
| 6. | Прирост количества СО НКО на территории Республики Саха (Якутия) за предыдущий отчетный период, за исключением государственных (муниципальных) учреждений в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Число СО НКО, зарегистрированных в реестре исполнителей общественно полезных услуг | Единица | 15 | 20 | 25 | 30 | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) |
| 6.2 | Количество СО НКО, оказывающих на безвозмездной основе консультационные услуги другим СО НКО, в т.ч. по правовым, финансовым, налоговым и иным вопросам, включая вопросы привлечения добровольцев, вопросы осуществления их уставной деятельности | Единица | 4 | 5 | 6 | 7 | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) |
| 7. | Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке СО НКО, в общем количестве муниципальных районов и городских округов в Республике Саха (Якутия) | % | 40 | 45 | 50 | 55 | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) |
| 8. | Доля негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в общем количестве медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в общем количестве медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 8.2 | Доля индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, не являющихся государственными (муниципальными) медицинскими организациями, включенных в реестр | % | 25 | 30 | 35 | 40 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 9. | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг | % | 13,6 | 15,4 | 17,2 | 19,1 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |