|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства УР от 24.08.2023 N 822-р"Об утверждении Комплекса мер по созданию семейных многофункциональных центров на территории Удмуртской Республики в 2023 - 2024 годах" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 05.11.2023  |

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 августа 2023 г. N 822-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО СОЗДАНИЮ СЕМЕЙНЫХ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ В 2023 - 2024 ГОДАХ

1. Утвердить прилагаемый [Комплекс](#P29) мер по созданию семейных многофункциональных центров на территории Удмуртской Республики в 2023 - 2024 годах (далее - Комплекс мер).

2. Определить исполнительным органом Удмуртской Республики, уполномоченным на координацию и мониторинг мероприятий Комплекса мер, Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике принять участие в реализации Комплекса мер.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Чуракову Т.Ю.

Председатель Правительства

Удмуртской Республики

Я.В.СЕМЕНОВ

Утвержден

распоряжением

Правительства

Удмуртской Республики

от 24 августа 2023 г. N 822-р

КОМПЛЕКС

МЕР ПО СОЗДАНИЮ СЕМЕЙНЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2023 - 2024 ГОДАХ

I. Обоснование проблемы, требующей решения в рамках

Комплекса мер по созданию семейных многофункциональных

центров на территории Удмуртской Республики

в 2023 - 2024 годах

Семья в современном обществе как социальный институт переживает кризис, что сказывается на ее социальном положении. Наряду с уменьшением количества семей, имеющих детей в возрасте до 18 лет, в Удмуртской Республике увеличивается количество семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.

По данным Удмуртстата на 1 января 2023 года число семей, имеющих детей в возрасте до 18 лет, в Удмуртской Республике сократилось за 4 года на 4281 семью и составляет 202712 семей. Ежегодно растет количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении: 2019 год - 1167 семей, 2020 год - 1272 семьи, 2021 год - 1350 семей, 2022 год - 1420 семей. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают социальную помощь: от 3800 до 5300 обращений граждан с целью оказания им социальной помощи ежегодно регистрируется Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики.

70% детей от общей численности детей категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно остаются без попечения родителей в связи с лишением (ограничением) их родителей родительских прав, с отбыванием родителями наказания в местах лишения свободы, находящимися в розыске, под следствием.

Требуется особое внимание и помощь семьям (членам семей), в составе которых родители, дети являются инвалидами, людьми с ограниченными возможностями здоровья, членам семей участников специальной военной операции, семей, прибывших в Удмуртскую Республику из новых субъектов Российской Федерации. Многодетные семьи, численность которых ежегодно растет (2019 год - 22624 семьи, 2022 год - 27006 семей, на 1 июля 2023 года - 27500 семей), также нуждаются в поддержке, внимании и помощи государства.

В Удмуртской Республике успешно реализуются и совершенствуются меры поддержки семей с детьми, формы социального обслуживания, в том числе в части перехода на проактивный и цифровой формат, что соответствует концепции Правительства Российской Федерации о цифровой трансформации социальной сферы.

Вместе с тем для решения данных проблем необходим новый подход. Сложившиеся условия требуют формирования эффективной комплексной системы государственной поддержки населения, основной акцент делается на информировании граждан, работе с семьями, создании оптимальной среды для жизнедеятельности семьи и детей, организации индивидуальной работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Решить проблемы семьи и детей помогут специалисты семейного многофункционального центра (далее - Семейный МФЦ), где в режиме "одного окна" может быть произведено комплексное консультирование, диагностика ситуации, совместный поиск выхода из сложившейся ситуации, разработка индивидуальной программы предоставления социальных услуг, оказана юридическая, психологическая, педагогическая и иная помощь, в дальнейшем проведение диагностических, коррекционных, профилактических и социально-реабилитационных мероприятий.

Совместная работа специалистов и семьи позволит на ранних стадиях своего неблагополучия активно искать выходы из сложившейся трудной жизненной ситуации, активизировать собственные возможности по преодолению кризисной ситуации.

Семейные МФЦ должны стать центрами помощи семье и детям, где усилия органов власти и общественных структур нацелены на один положительный результат в работе с семьей.

II. Цель, задачи и целевые группы

Целью Комплекса мер по созданию семейных многофункциональных центров на территории Удмуртской Республики в 2023 - 2024 годах (далее - Комплекс мер) является качественное удовлетворение потребностей семей в социальных услугах, предупреждение и преодоление семейного неблагополучия.

Задачи:

1) нормативное и методическое обеспечение создания и деятельности Семейных МФЦ;

2) организация обучения руководителей и специалистов автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский центр социальной реабилитации и адаптации" (далее - Республиканский центр адаптации) и бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения" (далее - Республиканский КЦСОН) (филиала Республиканского КЦСОН в городе Глазове и Глазовском районе) по направлениям деятельности Семейных МФЦ;

3) формирование инфраструктуры Семейных МФЦ;

4) создание новых специализированных социальных сервисов для семей, в том числе используемые при организации социального сопровождения семей;

5) проведение информационно-просветительской и профилактической работы с населением;

6) программно-целевое управление Комплексом мер.

Мероприятия Комплекса мер направлены на взаимодействие со следующими целевыми группами населения:

1) семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации;

2) семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении;

3) молодые семьи;

4) семьи участников специальной военной операции;

5) женщины с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавшие от насилия в семье;

6) многодетные семьи;

7) приемные семьи;

8) семьи с детьми;

9) семьи, независимо от степени нуждаемости.

III. Ответственные исполнители и соисполнители мероприятий

Комплекса мер

Ответственными исполнителями мероприятий Комплекса мер являются: Республиканский центр адаптации и Республиканский КЦСОН (филиал Республиканского КЦСОН в городе Глазове и Глазовском районе).

Соисполнителями мероприятий Комплекса мер являются:

исполнительные органы Удмуртской Республики;

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике и подведомственные им организации (по согласованию);

органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по согласованию);

организации, подведомственные Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики;

социально ориентированные некоммерческие организации Удмуртской Республики (по согласованию).

IV. Показатели эффективности выполнения Комплекса мер

[Показатели](#P346) эффективности выполнения Комплекса мер приведены в приложении 2 к Комплексу мер.

V. Механизм получения и расходования средств гранта,

управление и контроль за ходом реализации Комплекса мер

Финансирование Комплекса мер осуществляется на основании договора, заключенного между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получателем гранта - Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее соответственно - Фонд и Договор), о предоставлении средств юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которого полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Договор между Фондом и Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики заключается и формируется в форме электронного документа, а также подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон Договора, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". Поступление финансовых средств Фонда осуществляется на счет администратора доходов - Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики. Расходование средств гранта осуществляется в соответствии с финансовым обеспечением реализации Комплекса мер и объемами денежных средств, определенными Фондом.

Реализация и софинансирование Комплекса мер осуществляется в соответствии с Договором. Отчеты об исполнении Комплекса мер готовятся Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики во взаимодействии с исполнителями мероприятий Комплекса мер и ежеквартально предоставляются в Фонд.

Период реализации Комплекса мер - 2023 - 2024 годы.

VI. Ресурсное обеспечение Комплекса мер

Ресурсное [обеспечение](#P670) Комплекса мер приведено в приложении 3 к Комплексу мер.

VII. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Комплекса мер

В ходе реализации Комплекса мер будут разработаны и утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие создание и деятельность Семейных МФЦ, будет организовано обучение руководителей и специалистов Республиканского центра адаптации и Республиканского КЦСОН (филиала Республиканского КЦСОН в городе Глазове и Глазовском районе) по направлениям деятельности Семейных МФЦ, сформирована инфраструктура и открыты Семейные МФЦ на базе двух организаций социального обслуживания Удмуртской Республики. Также планируется создание новых специализированных социальных сервисов для семей, в том числе используемых при организации социального сопровождения семей, будет проведена информационно-просветительская и профилактическая работа с населением о возможности получения комплекса услуг в связи с возникновением различных жизненных ситуаций в Семейных МФЦ. Запланированы мероприятия, направленные на поддержку, укрепление и защиту семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия.

[Перечень](#P114) мероприятий Комплекса мер приведен в приложении 1 к Комплексу мер.

Приложение 1

к Комплексу мер

по созданию семейных

многофункциональных центров

на территории

Удмуртской Республики

в 2023 - 2024 годах

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР ПО СОЗДАНИЮ СЕМЕЙНЫХ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ В 2023 - 2024 ГОДАХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Соисполнители мероприятия | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативное и методическое обеспечение создания и деятельности Семейных МФЦ |
| 1.1 | Разработка и утверждение распоряжения Правительства Удмуртской Республики об утверждении Комплекса мер по созданию семейных многофункциональных центров на территории Удмуртской Республики (далее - Комплекс мер) | август 2023 года | Минсоцполитики УР, Правительство Удмуртской Республики | приняли распоряжение Правительства Удмуртской Республики об утверждении Комплекса мер |
| 1.2 | Разработка и утверждение структуры семейных многофункциональных центров на территории Удмуртской Республики (далее - Семейный МФЦ), а также штатного расписания учреждений | август 2023 года | автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский центр социальной реабилитации и адаптации" (далее - Республиканский центр адаптации) | утверждены структура Семейных МФЦ, а также штатное расписание Республиканского центра адаптации и филиала Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР |
| февраль 2024 года | бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения" (далее - Республиканский КЦСОН) (филиал Республиканский КЦСОН в городе Глазове и Глазовском районе Удмуртской Республики) (далее - филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР) |
| 1.3 | Подготовка и утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию проекта по созданию Семейного МФЦ | август 2023 года | Республиканский центр адаптации | разработана и утверждена нормативно-правовая база по организации Семейного МФЦ: положение о Семейном МФЦ, положения об отделениях Семейного МФЦ |
| февраль 2024 года | филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР |
| 1.4 | Внесение изменений в учредительные документы Республиканского центра адаптации, филиала Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | август 2023 года | Республиканский центр адаптации | внесены изменения в учредительные документы Республиканского центра адаптации и Республиканского СРЦН, а также в положение о филиале Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР |
| февраль 2024 года | Республиканский КЦСОН, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР |
| 1.5 | Организация межведомственного взаимодействия в рамках функционирования Семейного МФЦ | октябрь 2023 года | Правительство Удмуртской Республики, Минсоцполитики УР, Республиканский центр адаптации; исполнительные органы Удмуртской Республики; территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике и подведомственные им организации (по согласованию); органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по согласованию); социально ориентированные некоммерческие организации Удмуртской Республики (по согласованию) | принято распоряжение Правительства Удмуртской Республики об утверждении состава межведомственной рабочей группы по организации работы, связанной с функционированием Семейных МФЦ. Заключены соглашения о взаимодействии между Республиканским центром адаптации или филиалом Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР с соисполнителями проекта Семейного МФЦ |
| июнь 2024 года | филиал Республиканского КЦСОН в городе Глазове и Глазовском районе УР; исполнительные органы Удмуртской Республики; территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике и подведомственные им организации (по согласованию); органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по согласованию); социально ориентированные некоммерческие организации Удмуртской Республики (по согласованию) |  |
| 2. Организация обучения руководителей и специалистов по направлениям деятельности Семейных МФЦ |
| 2.1 | Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов Республиканского центра адаптации, филиала Республиканского КЦСОН в городе Глазове и Глазовском районе УР | сентябрь 2023 года, октябрь 2023 года | Республиканский центр адаптации, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | повышены профессиональные компетенции 8 специалистов и руководителей, непосредственно работающих с целевой группой на стажировочных площадках государственного бюджетного учреждения Калужской области "Обнинский центр социальной помощи семье и детям "Милосердие" |
| 2.2 | Организация прохождения стажировки руководителям и специалистам, участвующим в проекте Семейный МФЦ | сентябрь 2023 года, октябрь 2023 года | Республиканский центр адаптации, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | приобретены проездные билеты на ж/д транспорт в обе стороны (Ижевск - Обнинск - Ижевск) на 8 участников стажировки (5 человек филиала Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР, 3 человека Республиканского центра адаптации), прошедших обучение. Организовано обучение на стажировочной площадке государственного бюджетного учреждения Калужской области "Обнинский центр социальной помощи семье и детям "Милосердие" участников стажировки. Организовано проживание 8 участников стажировки в гостинице г. Обнинска |
| 3. Формирование инфраструктуры Семейных МФЦ |
| 3.1 | Организация и проведение косметического ремонта помещения для отделения первичного приема в филиале Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | март - апрель 2024 года | Республиканский КЦСОН | проведен косметический ремонт помещения для отделения первичного приема в филиале Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР |
| 3.2 | Создание условий в филиале Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР по соответствию требованиям к зданиям и помещениям Семейных МФЦ согласно утвержденной модели | июнь 2024 года | филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | в филиале Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР созданы условия для работы Семейного МФЦ в соответствии с требованиями, указанными в модели создания Семейных МФЦ, к зданиям и помещениям |
| 3.3 | Создание условий для служб приема и регистрации обращений Семейных МФЦ, рекреационных семейных зон, специализированных помещений для проведения диагностических, консультационных и реабилитационных мероприятий для семей с детьми | сентябрь - октябрь 2023 года | Республиканский центр адаптации, Республиканский КЦСОН | закуплено оборудование, оргтехника, мебель, инвентарь для Семейного МФЦ в Республиканском центре адаптации, обеспечено зонирование отделения первичного приема семей, организованы 2 окна приема семей |
|  | январь - май 2024 года |  | закуплено оборудование, оргтехника, мебель, инвентарь для Семейного МФЦ в филиале Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе, обеспечено зонирование отделения первичного приема семей, организовано 2 окна приема семей |
| 3.4 | Организация функционирования отделения первичного приема | октябрь 2023 года | Республиканский центр адаптации | отделение первичного приема подготовлено для приема граждан (оснащено мебелью, оргтехникой, оборудованием на 2 окна). Предполагается обслуживание 1 района города - в среднем 100 граждан в месяц. Заведующий отделением и специалист по социальной работе будут определять нуждаемость обратившихся граждан в получении услуг и направлять запросы соисполнителям |
| июнь 2024 года | Республиканский КЦСОН, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе | отделение первичного приема подготовлено для приема граждан (оснащено мебелью, оргтехникой, оборудованием на 2 окна). Предполагается обслуживание граждан города Глазова и Глазовского района - в среднем 100 граждан в месяц. Заведующий отделением и специалисты по социальной работе будут определять нуждаемость обратившихся граждан в получении услуг и направлять запросы соисполнителям |
| 3.5 | Формирование фирменного стиля "Семейный многофункциональный центр" на основе бренд-бука Семейного МФЦ, утвержденного приказом Минтруда России | сентябрь - октябрь 2023 года | Республиканский центр адаптации, Республиканский КЦСОН | сформирован фирменный стиль "Семейный многофункциональный центр" на основе брендбука Семейного МФЦ, утвержденного приказом Минтруда России для Республиканского центра адаптации |
| январь - май 2024 года | сформирован фирменный стиль "Семейный многофункциональный центр" на основе брендбука Семейного МФЦ, утвержденного приказом Минтруда России, для филиала Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР |
| 3.6 | Организация функционирования отделения экстренной психологической помощи и экстренного реагирования Семейных МФЦ | октябрь 2023 года | Республиканский центр адаптации | отделение экстренной психологической помощи и экстренного реагирования подготовлено для работы с гражданами (оснащено мебелью, оргтехникой, оборудованием на 4 штатные единицы). Предполагается обслуживание в среднем в месяц 30 граждан методом срочного консультирования, 20 граждан методом периодического консультирования. Заведующий отделением, специалист по социальной работе, психолог и юрисконсульт будут проводить консультирование граждан, направленных из отделения первичного приема |
| июнь 2024 года | Республиканский КЦСОН, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | отделение экстренной психологической помощи и экстренного реагирования подготовлено для работы с гражданами (оснащено мебелью, оргтехникой, оборудованием на 5 штатных единиц). Предполагается обслуживание в среднем в месяц 100 граждан методом срочного консультирования, 50 граждан методом периодического консультирования. Заведующий отделением, специалисты по социальной работе, психологи и юрисконсульт будут проводить консультирование граждан, направленных из отделения первичного приема |
| 3.7 | Организация функционирования отделения оказания социальных услуг и социального сопровождения Семейных МФЦ | октябрь 2023 года | Республиканский центр адаптации | отделение оказания социальных услуг социального сопровождения подготовлено для работы с гражданами (оснащено мебелью, оргтехникой, оборудованием на 2 штатные единицы). Предполагается обслуживание в среднем в месяц 50 граждан. Заведующий отделением и специалист по социальной работе будут проводить мероприятия социального сопровождения для граждан, направленных из отделения первичного приема |
| июнь 2024 года | Республиканский КЦСОН, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | отделение оказания социальных услуг социального сопровождения подготовлено для работы с гражданами (оснащено мебелью, оргтехникой, оборудованием на 5 штатных единиц). Предполагается обслуживание в среднем в месяц 100 граждан. Заведующий отделением и специалисты по социальной работе будут проводить мероприятия социального сопровождения для граждан, направленных из отделения первичного приема |
| 3.8 | Организация обслуживания зданий | октябрь 2023 года | Республиканский центр адаптации | здание оснащено коммунальными, охранными, противопожарными, дезинсекционными и другими услугами |
| май 2024 года | Республиканский КЦСОН, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР |
| 4. Создание новых специализированных социальных сервисов для семей, в том числе используемые при организации социального сопровождения семей |
| 4.1 | Создание выездной мобильной бригады | ноябрь 2023 года, июнь 2024 года | Республиканский центр адаптации, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | создана выездная мобильная бригада для граждан, имеющих проблемы с перемещением. Психолог и юрист отделения экстренной психологической помощи и экстренного реагирования будут проводить консультирование граждан на дому. Средний охват - 5 человек в месяц. последующем мобильную бригаду можно будет привлекать для оказания услуг на отдаленных территориях с охватом 50 - 100 человек в месяц |
| 4.2 | Создание психологической онлайн-приемной | ноябрь 2023 года | Республиканский центр адаптации | создана психологическая онлайн-приемная для граждан, имеющих навыки пользования персональным компьютером и допускающих общение с психологом онлайн. Охват - 4 - 6 человек в месяц |
| июль 2024 года | филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР |
| 4.3 | Включение стационарного отделения для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в филиале Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР в работу Семейного МФЦ | июнь 2024 года | филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | стационарное отделение на 10 койко-мест работает с целью оказания помощи женщинам и их несовершеннолетним детям, беременным женщинам (в том числе несовершеннолетним) при наличии внутрисемейного конфликта и (или) при наличии насилия в семье. Услуги будут предоставляться в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг. Охват - 4 человека в квартал |
| 4.4 | Создание службы медиации в Семейных МФЦ | июль 2024 года | филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | создана служба медиации для разрешения семейных конфликтов граждан, споров о детях, детско-родительских конфликтов, противоправных действий подростков и других вопросов в досудебном порядке |
| 4.5 | Создание банка вещей в Семейных МФЦ | октябрь 2023 года | Республиканский центр адаптации | сформирован банк вещей для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вещи (одежда, обувь), бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии, будут передаваться нуждающимся семьям на безвозмездной основе путем личного выбора гражданина. Охват - 20 человек в месяц |
| май 2024 года | филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР |
| 4.6 | Создание пункта социального проката в Семейных МФЦ | февраль 2024 года | Республиканский центр адаптации | создан пункт социального проката, предназначенный для временного обеспечения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предметами для ухода и развития детей (ванночки, ходунки, коляски, санки и т.д.). Предметы предоставляются на безвозмездной основе. Оснащение пункта социального проката осуществляется за счет средств учреждения, а также пожертвований, поступающих от граждан и организаций |
| июль 2024 года | филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР |
| 5. Проведение информационно-просветительской и профилактической работы с населением |
| 5.1 | Разработка буклетов, листовок, методических пособий по деятельности Семейных МФЦ | октябрь - декабрь 2023 года | Республиканский центр адаптации | разработаны информационно-рекламные материалы о деятельности Семейного МФЦ для населения: "Семейный МФЦ - единая точка входа для оказания помощи и поддержки вашей семье!", "Меры поддержки семей", "Жестокое обращение с детьми", "Домашнее насилие. Помощь женщине", "Медиация. Выход из конфликта". Методические пособия для специалистов по работе с семьей: "Сохрани семью" - психолого-педагогическая и социальная практика на восстановление, формирование и развитие детско-родительских отношений, "Проблемы самовольного ухода детей из дома". Тираж - не менее 3500 экз. |
| июнь - октябрь 2024 года | филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР |
| 5.2 | Тиражирование информационных материалов о возможности получения комплекса услуг в связи с возникновением различных жизненных ситуаций в Семейных МФЦ | октябрь 2023 года - октябрь 2024 года | Республиканский центр адаптации | обеспечено информирование населения о возможности получения комплекса услуг в связи с возникновением различных жизненных ситуаций в Семейных МФЦ |
|  |  | май 2023 года - октябрь 2024 года | Республиканский КЦСОН, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | с помощью рекламных акций через СМИ, учреждения и организации в рамках межведомственного взаимодействия, через публикации в печатных СМИ, теле- и радиоэфирах, размещение в сети Интернет на официальных сайтах, официальных группах в социальных сетях (тираж - не менее 37 информирований) |
| 5.3 | Разработка видеоконтента, направленного на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей | январь - март 2024 года | Республиканский центр адаптации | проведены мероприятия, направленные на поддержку, укрепление и защиту семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия |
| сентябрь - октябрь 2024 года | филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе |
| 5.4 | Тиражирование информационных материалов о возможности получения экстренной психологической помощи по единому детскому телефону доверия: 8-800-2000-122 | май - октябрь 2024 года | Республиканский центр адаптации, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | организована информационно-просветительская работа о возможности получения экстренной психологической помощи по единому детскому телефону доверия: 8-800-2000-122 (с использованием информационных материалов, размещенных на сайте Фонда: https://fond- detyam.ru/detskiy-telefon- doveriya/, и на информационном ресурсе: https://telefon- doveria.ru/). Охват на официальных страницах социальных сетей - не менее 500 просмотров |
| 6. Программно-целевое управление Комплексом мер |
| 6.1 | Мониторинг потребностей семей, оценка демографической структуры на территории организации Семейного МФЦ. Создание маршрута оказания комплексной социальной помощи семьям с привлечением третьего сектора | июль - сентябрь 2023 года | Минсоцполитики УР, Республиканский центр адаптации, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе | дана оценка демографической структуре территории расположения и социального обслуживания Семейного МФЦ, определены потребности семей и возможности организаций социальной сферы и негосударственных некоммерческих организаций для маршрутизации оказания комплексной социальной помощи семьям - не менее 300 семей |
| 6.2 | Реализация перечня мероприятий Комплекса мер по созданию семейных многофункциональных центров на территории Удмуртской Республики в 2023 - 2024 годах | июль 2023 года - октябрь 2024 года | Минсоцполитики УР, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе, Республиканский центр адаптации | проведены ежеквартальные оценки результатов выполнения комплексного плана по созданию Семейных МФЦ (подготовлены отчеты) |
| 6.3 | Внедрение и отработка технологии по социальному сопровождению семей различных категорий. Формирование базы успешных практик. Внедрение новых специализированных социальных сервисов для семей с детьми | октябрь 2023 года - октябрь 2024 года | Республиканский центр адаптации, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе | обеспечен контроль и мониторинг достижения запланированных результатов. Сформирована база практик |
| 6.4 | Информирование о деятельности Семейного МФЦ (круглые столы, семинары, пресс-конференции) | сентябрь 2023 года - октябрь 2024 года | Минсоцполитики УР, Республиканский центр адаптации, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе | обеспечена широкая информационная представленность о деятельности Семейных МФЦ: семинар "Социальная реабилитация и социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, в рамках СМФЦ", "Место и роль примирительных технологий в работе социальных служб", "Профилактика жестокого обращения с детьми", "Основы консультирования пострадавших от насилия в семье". Охват - не менее 500 просмотров |
| 6.5 | Организация торжественного мероприятия по официальному открытию Семейного МФЦ | октябрь 2023 года | Минсоцполитики УР, Республиканский центр адаптации | проведены торжественные мероприятия по открытию двух площадок Семейного МФЦ. Охват - не менее 50 человек |
| июнь 2024 года | Минсоцполитики УР, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР |
| 6.6 | Презентация и обмен успешными практиками в рамках реализации Семейного МФЦ | 2023 - 2024 годы | Минсоцполитики УР, Республиканский центр адаптации, филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | приняли участие в форуме "Вместе - ради детей". Изучение успешных практик работы Семейного МФЦ на всероссийских и региональных мероприятиях, в том числе на ежегодном Всероссийском форуме "Вместе - ради детей!" |

Приложение 2

к Комплексу мер

по созданию семейных

многофункциональных центров

на территории

Удмуртской Республики

в 2023 - 2024 годах

ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО СОЗДАНИЮ СЕМЕЙНЫХ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ В 2023 - 2024 ГОДАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность представителей целевой группы, получивших помощь |
| 1.1 | Общее количество обращений в Семейный МФЦ | единиц | 100 | 600 |
| 1.2 | Численность семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги и услуги по социальному сопровождению | семей | 48 | 280 |
| 1.3 | Численность граждан из числа семей, находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги и услуги по социальному сопровождению | человек/семей | 12/5 | 290/150 |
| 1.4 | Численность граждан из числа молодых семей, получивших социальные услуги и услуги по социальному сопровождению | человек/семей | 17/11 | 38/27 |
| 1.5 | Численность граждан из числа участников специальной военной операции, получивших социальные услуги и услуги по социальному сопровождению | человек/семей | 8/3 | 19/5 |
| 1.6 | Численность женщин с несовершеннолетними детьми, оказавшихся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавших от насилия в семье | человек | 6 | 31 |
| 1.7 | Численность граждан из числа других семей: | человек/семей | 71/26 | 180/83 |
| 1.7.1 | Многодетные семьи | человек/семей | 18/3 | 91/16 |
| 1.7.2 | Приемные семьи | человек/семей | 22/4 | 82/28 |
| 1.7.3 | Бездетные семьи | человек/семей | 10/6 | 23/17 |
| 1.7.4 | Семьи, желающие принять ребенка на воспитание | человек/семей | 21/13 | 92/68 |
| 1.8 | Доля семей, преодолевших трудную жизненную ситуацию, по итогам обращения в Семейный МФЦ от общего количества обратившихся семей | процент | 5% | 10% |
| 2 | Развитие ресурсной базы, необходимой для эффективной реализации регионального Комплекса мер |
| 2.1 | Количество созданных специализированных социальных сервисов для семей: | единиц |  |  |
|  | служб экстренного реагирования | единиц | 0 | 0 |
|  | выездные мобильные бригады | единиц | 0 | 1 |
|  | группы кратковременного пребывания | единиц | 0 | 0 |
|  | пункты социального проката | единиц | 0 | 2 |
|  | семейные диспетчерские | единиц | 0 | 0 |
|  | психологические онлайн-приемные | единиц | 1 | 2 |
|  | семейные приемные | единиц | 0 | 0 |
|  | социальные гостиницы | единиц | 0 | 0 |
|  | стационарное отделение для женщин с детьми | единиц | 0 | 1 |
|  | служба медиации | единиц | 0 | 1 |
|  | банк вещей | единиц | 1 | 2 |
|  | другие сервисы (указываются конкретно) | единиц | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество цифровых сервисов и цифровых решений в рамках реализации регионального Комплекса мер, в том числе: | единиц | 3 | 6 |
|  | цифровые сервисы отделения первичного приема | единиц | 1 | 2 |
|  | цифровые сервисы отделения экстренной психологической помощи и экстренного реагирования | единиц | 1 | 2 |
|  | цифровые сервисы отделения оказания социальных услуг и социального сопровождения | единиц | 1 | 2 |
|  | наименование участником заполняется самостоятельно | единиц | - | - |
| 2.3 | Количество органов и организаций разной ведомственной принадлежности, привлеченных семейными многофункциональными центрами, в том числе: | единиц | 14 | 28 |
|  | организации социального обслуживания | единиц | 3 | 6 |
|  | образовательные организации | единиц | 4 | 8 |
|  | организации здравоохранения | единиц | 2 | 4 |
|  | центры занятости населения | единиц | 1 | 2 |
|  | комиссии по делам несовершеннолетних | единиц | 1 | 3 |
|  | отделы опеки и попечительства | единиц | 1 | 2 |
|  | правоохранительные организации | единиц | 1 | 2 |
|  | центры социальной защиты населения | единиц | 1 | 2 |
|  | и другие (указываются конкретно) | единиц | - | - |
| 2.4 | Количество НКО, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе участвующих: | единиц | 1 | 2 |
|  | в мероприятиях по предоставлению социальных услуг и организации социального сопровождения | единиц | 0 | 1 |
|  | в информационно-просветительских и профилактических мероприятиях с населением | единиц | 1 | 2 |
|  | другие виды деятельности (указываются конкретно) | единиц | - | - |
| 2.5 | Количество охваченных административно-территориальных единиц (город, поселок городского типа, сельское поселение, другое) | единиц | 1 | 2 |
| 2.6 | Численность добровольцев, привлеченных к работе с целевыми группами регионального Комплекса мер | человек | 3 | 6 |
| 2.7 | Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение, в том числе: | человек | 8 | 21 |
| 2.7.1 | на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда | человек | 8 | 8 |
| 3 | Информационно-просветительская и профилактическая работа с населением |
| 3.1 | Количество разработанных и распространенных информационно-просветительских материалов для целевых групп (буклеты, брошюры, другое) | единиц | 3 | 6 |
| 4 | Тиражирование эффективных результатов регионального Комплекса мер |
| 4.1 | Количество разработанных и внедренных практик сопровождения семей в различных жизненных ситуациях и технологий социального обслуживания семей, в том числе дистанционных | единиц | 2 | 6 |
| 4.2 | Количество мероприятий по распространению результатов регионального Комплекса мер (всероссийские, региональные мероприятия, в том числе ежегодный Всероссийский форум "Вместе - ради детей!") | единиц | 1 | 2 |
| 4.3 | Численность специалистов, принявших участие в мероприятиях по распространению результатов регионального Комплекса мер, в том числе: | человек | 15 | 30 |
| 4.3.1 | Ежегодный Всероссийский форум "Вместе - ради детей!" | человек | 4 | 8 |
| 4.4 | Количество информационно-методических материалов для специалистов (сборники, методические рекомендации, методические пособия, другое), разработанных в рамках регионального Комплекса мер | единиц | 1 | 2 |
| 5 | Информационное сопровождение регионального Комплекса мер |
| 5.1 | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации регионального Комплекса мер | единиц | 3 | 4 |
| 5.2 | Количество теле- и радиоэфиров по тематике регионального Комплекса мер | единиц | 2 | 3 |
| 5.3 | Количество публикаций по тематике регионального Комплекса мер, размещенной в сети Интернет | единиц | 5 | 15 |

Приложение 3

к Комплексу мер

по созданию семейных

многофункциональных центров

на территории

Удмуртской Республики

в 2023 - 2024 годах

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМПЛЕКСА МЕР ПО СОЗДАНИЮ СЕМЕЙНЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ЦЕНТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В 2023 - 2024 ГОДАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Расходы бюджета Удмуртской Республики на весь период реализации Комплекса мер по созданию семейных многофункциональных центров на территории Удмуртской Республики в 2023 - 2024 годах (рублей) | Объемы выделяемых средств Гранта (рублей) |
| 2023 год | 2024 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нормативное и методическое обеспечение создания и деятельности Семейных МФЦ |
| 1.1 | Разработка и утверждение распоряжения Правительства Удмуртской Республики об утверждении Комплекса мер по созданию семейных многофункциональных центров на территории Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Разработка и утверждение структуры семейных многофункциональных центров на территории Удмуртской Республики (далее - Семейный МФЦ), а также штатного расписания учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подготовка и утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию проекта по созданию Семейного МФЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Внесение изменений в учредительные документы автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский центр социальной реабилитации и адаптации" (далее - Республиканский центр адаптации), бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения" (филиал Республиканский КЦСОН в городе Глазове и Глазовском районе Удмуртской Республики) (далее - филиал Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Организация межведомственного взаимодействия в рамках функционирования Семейного МФЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Организация обучения руководителей и специалистов по направлениям деятельности Семейных МФЦ |
| 2.1 | Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов Республиканского центра адаптации, филиала Республиканского КЦСОН в городе Глазове и Глазовском районе УР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Организация прохождения стажировки руководителям и специалистам, участвующим в проекте Семейный МФЦ | 0,00 | 293920,00 | 0,00 | 293920,00 |
| 3 | Формирование инфраструктуры Семейных МФЦ |
| 3.1 | Организация и проведение косметического ремонта помещения для отделения первичного приема в филиале Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе УР | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Создание условий в филиале Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе по соответствию требованиям к зданиям и помещениям Семейных МФЦ согласно утвержденной модели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Создание условий для служб приема и регистрации обращений Семейных МФЦ, рекреационных семейных зон, специализированных помещений для проведения диагностических, консультационных и реабилитационных мероприятий для семей с детьми | 0,00 | 3173060,00 | 3044860,00 | 6217920,00 |
| 3.4 | Организация функционирования отделений первичного приема | 2173168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Формирование фирменного стиля "Семейный многофункциональный центр" на основе брендбука Семейного МФЦ, утвержденного приказом Минтруда России | 0,00 | 216000,00 | 309000,00 | 525000,00 |
| 3.6 | Организация функционирования отделений экстренной психологической помощи и экстренного реагирования Семейных МФЦ | 2527772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Организация функционирования отделений оказания социальных услуг и социального сопровождения Семейных МФЦ | 2747772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Организация обслуживания зданий | 165276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Создание новых специализированных социальных сервисов для семей, в том числе используемые при организации социального сопровождения семей |
| 4.1 | Создание выездной мобильной бригады | 1436000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Создание психологической онлайн-приемной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Включение стационарного отделения для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в филиале Республиканского КЦСОН в г. Глазове и Глазовском районе в работу Семейного МФЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Создание службы медиации в Семейных МФЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Создание банка вещей в Семейных МФЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Создание пунктов социального проката в Семейных МФЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Проведение информационно-просветительской и профилактической работы с населением |
| 5.1 | Разработка буклетов, листовок, методических пособий по деятельности Семейных МФЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Тиражирование информационных материалов о возможности получения комплекса услуг в связи с возникновением различных жизненных ситуаций в Семейных МФЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Разработка видеоконтента, направленного на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Тиражирование информационных материалов о возможности получения экстренной психологической помощи по единому детскому телефону доверия: 8-800-2000-122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Программно-целевое управление региональным Комплексом мер |
| 6.1 | Мониторинг потребностей семей, оценка демографической структуры на территории организации Семейного МФЦ. Создание маршрута оказания комплексной социальной помощи семьям с привлечением третьего сектора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Реализация перечня мероприятий Комплекса мер по созданию семейных многофункциональных центров на территории Удмуртской Республики в 2023 - 2024 годах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Внедрение и отработка технологии по социальному сопровождению семей различных категорий. Формирование базы успешных практик. Внедрение новых специализированных социальных сервисов для семей с детьми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Информирование о деятельности Семейного МФЦ (круглые столы, семинары, пресс-конференции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | Организация торжественного мероприятия по официальному открытию Семейного МФЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | Презентация и обмен успешными практиками в рамках реализации Семейного МФЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9149988,00 | 3682980,00 | 3353860,00 | 7036840,00 |