|  |
| --- |
|  |
| Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 23.12.2022 N 782"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Волгоградской области в 2023 году" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 04.06.2023  |

ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2022 г. N 782

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ,

В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ТИПОВОЙ

МОДЕЛЬЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ, НА ТЕРРИТОРИИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, приведенными в приложении N 8(4) к государственной программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", постановляю:

1. Утвердить прилагаемый [План](#P36) мероприятий ("дорожную карту") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Волгоградской области в 2023 году.

2. Определить председателя комитета социальной защиты населения Волгоградской области ответственным за реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Волгоградской области.

3. Признать утратившими силу постановления Губернатора Волгоградской области:

от 16 декабря 2021 г. N 886 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию на территории Волгоградской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" на 2022 - 2024 годы";

от 23 декабря 2022 г. N 779 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 16 декабря 2021 г. N 886 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию на территории Волгоградской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" на 2022 - 2024 годы".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 г. и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Волгоградской области

А.И.БОЧАРОВ

Утвержден

постановлением

Губернатора

Волгоградской области

от 23 декабря 2022 г. N 782

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ

В УХОДЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ТИПОВОЙ МОДЕЛЬЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО

УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ,

НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ, НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2023 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия/контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | Финансирование и источники, тыс. рублей |
| Срок начала | Срок окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подготовительные мероприятия в целях обеспечения реализации задач, предусмотренных Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами нуждающимися в уходе |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие решения о реализации на территории Волгоградской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее именуется - Типовая модель), в 2023 году | комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - Облкомсоцзащиты), комитет здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - Облздрав) | протокол областной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Волгоградской области в 2023 году (далее именуется - рабочая группа) | 08 декабря 2022 г. | 01 апреля 2023 г. |  |
| утверждение Плана мероприятий по внедрению Типовой модели на территории Волгоградской области в 2023 году (далее именуется - План мероприятий по внедрению Типовой модели) | Облкомсоцзащиты | приказ Облкомсоцзащиты "Об утверждении Плана мероприятий по внедрению Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на территории Волгоградской области в 2023 году" в соответствии с Планом мероприятий по внедрению Типовой модели:утверждены приказами Облкомсоцзащиты:правила определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;правила заполнения анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;форма дополнения к индивидуальной программе предоставления социальных услуг;форма отчета о предоставлении социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому;положение о территориальном координационном центре;внесены изменения в приказы Облкомсоцзащиты, утверждающие:форму анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу (блок А, блок Б, блок В, блок Г);положение о региональном координационном центре;положение о пункте проката технических средств реабилитации (с приложением перечня технических средств реабилитации);положение о "школе ухода" |
| 1.2. | Утверждение должностного лица, ответственного за реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Волгоградской области (далее именуется - пилотный проект) | Облкомсоцзащиты | постановление Губернатора Волгоградской области | 08 декабря 2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  |
| координация реализации мероприятий пилотного проекта | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |
| 1.3. | Организация работы рабочей группы | Облкомсоцзащиты, Облздрав | постановление Губернатора Волгоградской области от 01 июня 2018 г. N 408 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 19 июня 2015 г. N 552 "Об образовании областной межведомственной комиссии по проблемам пожилых людей и инвалидов Волгоградской области"Положение об областной рабочей группе по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Волгоградской области, утвержденное заместителем Губернатора Волгоградской области от 21 января 2019 г.рассмотрение результатов реализации пилотного проекта на заседаниях рабочей группы, областной межведомственной комиссии по проблемам пожилых людей и инвалидов Волгоградской области, проектного комитета по региональным проектам и приоритетным проектам Волгоградской области по направлению "Демография" | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 1.4. | Приведение нормативных правовых актов Облкомсоцзащиты и Облздрава в соответствие с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью и пилотным проектом | Облкомсоцзащиты, Облздрав | внесены изменения в нормативные правовые акты Облкомсоцзащиты и Облздрава в соответствие с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью и пилотным проектом | 08 декабря 2022 г. | 01 июня 2023 г. |  |
| 1.5. | Внесение изменений в порядок межведомственного взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и центров социальной защиты населения в рамках создания и функционирования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее именуется - система долговременного ухода), на территории Волгоградской области, включая организацию их медико-социального сопровождения | Облкомсоцзащиты,Облздрав | внесены изменения в совместный приказ Облкомсоцзащиты N 1446 и Облздрава N 2178 от 30 июля 2019 г. "Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и центров социальной защиты населения в рамках создания и функционирования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Волгоградской области, включая организацию их медико-социального сопровождения" (далее именуется - Порядок межведомственного взаимодействия) | 08 декабря 2022 г. | 01 июня 2023 г. |  |
| 1.6. | Утверждение порядка мониторинга функционирования системы долговременного ухода, осуществляемого региональным координационным центром системы долговременного ухода (далее именуется - региональный координационный центр) и территориальными координационными центрами системы долговременного ухода (далее именуются - территориальные координационные центры) | Облкомсоцзащиты | правовой акт Облкомсоцзащиты | 08 декабря 2022 г. | 01 июня 2023 г. |  |
| 1.7. | Утверждение порядка осуществления контроля качества предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимися в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | Облкомсоцзащиты | правовой акт Облкомсоцзащиты | 08 декабря 2022 г. | 01 июня 2023 г. |  |
| 1.8. | Актуализация перечня организаций социального обслуживания (поставщиков социальных услуг), медицинских организаций, являющихся участниками системы долговременного ухода, а также "школ ухода", пунктов проката технических средств реабилитации, предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания | Облкомсоцзащиты,Облздрав | протокол заседания рабочей группы по созданию системы долговременного уходаправовые акты Облкомсоцзащиты, Облздрава | 08 декабря 2022 г. | 01 июня 2023 г. |  |
| 1.9. | Обеспечение функционирования модуля "Система долговременного ухода" на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти Волгоградской области в целях обеспечения межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Облкомсоцзащиты, Облздрав | функционирующий модуль "Система долговременного ухода" обеспечивает получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 08 декабря 2022 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 2. | Мероприятия по организации предоставления гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация деятельности регионального координационного центра | Облкомсоцзащиты, Облздрав | приведение регионального координационного центра в соответствие с Типовой моделью в части его исключения из структуры поставщика социальных услугинформационно-аналитическое обеспечение функционирования системы долговременного ухода в регионе, в том числе в рамках межведомственного взаимодействияосуществление мониторинга выявления граждан, нуждающихся в уходе, в рамках межведомственного взаимодействия с медицинскими организациями, обработка и анализ информации о выявленных гражданах, нуждающихся в предоставлении социальных услуг и медицинской помощиформирование и ведение единой базы данных выявленных граждан, нуждающихся в уходепроведение мероприятий по обучению и информационно-методическому сопровождению специалистов и лиц, осуществляющих уход, в том числе по вопросам деятельности "школ ухода"организация деятельности кол-центра (горячей линии), подготовка информационно-разъяснительных материалов о системе долговременного ухода | 08 декабря 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | 3867,5 тыс. рублей - средства областного бюджета |
| 2.2. | Организация работы территориальных координационных центров на базе территориальных центров социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуются - ЦСЗН) | Облкомсоцзащиты,ЦСЗН | приказ Облкомсоцзащиты "Об утверждении Положения о территориальных координационных центрах" | 08 декабря 2022 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 2.3. | Организация деятельности "школ ухода" для обучения лиц, осуществляющих родственный уход за гражданами, нуждающимися в уходе, в том числе с организацией выезда на дом и в дистанционном режиме, на базе центров социального обслуживания населения (далее именуются - ЦСОН) | Облкомсоцзащиты, ЦСОН, региональные координационные центры | организована деятельность "школ ухода", оснащенных оборудованием в следующих организациях:ГКУ СО "Алексеевский ЦСОН" (Волгоградская область, Алексеевский район, ст-ца Алексеевская, пер. Советский, д. 26);ГБУ СО "Быковский ЦСОН" (404062, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Куйбышева, д. 1);ГБУ СО "Волжский ЦСОН" (404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, д. 22); ГКУ СО "Городищенский ЦСОН"(403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, ул. Промышленная, д. 3);ГКУ СО "Даниловский ЦСОН" (403371, Волгоградская область,Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Коммунистическая, д. 13);ГКУ СО "Дзержинский ЦСОН" (400075, Волгоград, ул. Полесская, д. 3а);ГБУ СО "Дубовский ЦСОН" (404002, Волгоградская область,Дубовский район, г. Дубовка, ул. Первомайская, д. 56);ГКУ СО "Еланский ЦСОН" (403732, Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Большая Казанская, д. 61);ГКУ СО "Жирновский ЦСОН"(403791, Волгоградская область,Жирновский район, г. Жирновск, ул. Строителей, д. 9а);ГКУ СО "Иловлинский ЦСОН" (403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Спортивная, д. 20);ГКУ СО "Калачевский ЦСОН"(404503, Волгоградская область,Калачевский район, г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 6);ГКУ СО "Камышинский ЦСОН" (403886, Волгоградская область, Камышинский район, г. Камышин, 6 мкр-н, д. 1);ГКУ СО "Киквидзенский ЦСОН" (403221, Волгоградская область, Киквидзенский район, ст-ца Преображенская, ул. Ленина, д. 67);ГБУ СО "Кировский ЦСОН" (400059, Волгоград, ул. им. Губкина, д. 11);ГКУ СО "Клетский ЦСОН" (403562, Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Клетская, ул. Сушкова, д. 56);ГКУ СО "Котельниковский ЦСОН"(404353, Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 6);ГБУ СО "Котовский ЦСОН" (403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Школьная, д. 1а);ГБУ СО "Красноармейский ЦСОН" (400086, Волгоград, ул. Судостроительная, д. 43);ГКУ СО "Кумылженский ЦСОН" (403402, Волгоградская область, Кумылженский район, ст-ца Кумылженская, ул. Ленина, д. 5/2);ГКУ СО "Ленинский ЦСОН" (404620, Волгоградская область, Ленинский район, г. Ленинск, ул. Ленина, д. 208г);ГКУ СО "Михайловский ЦСОН" (403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мира, д. 65);ГКУ СО "Нехаевский ЦСОН" (403171, Волгоградская область, Нехаевский район, ст-ца Нехаевская, ул. Гагарина, д. 17);ГБУ СО "Николаевский ЦСОН" (404033, Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, ул. Ленина, д. 19);ГБУ СО "Новоаннинский ЦСОН" (403958, Волгоградская область, Новоаннинский район, г. Новоаннинский, ул. Мира, д. 41);ГКУ СО "Новониколаевский ЦСОН" (403901, Волгоградская область, Новониколаевский район, р.п. Новониколаевский, ул. Советская, д. 10а);ГКУ СО "Октябрьский ЦСОН" (404321, Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 19);ГКУ СО "Ольховский ЦСОН" (403651, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Базарная, д. 10);ГКУ СО "Палласовский ЦСОН" (404263, Волгоградская область, Палласовский район, г. Палласовка ул. Ушакова, д. 2);ГКУ СО "Руднянский ЦСОН" (403601, Волгоградская область, Руднянский район, р.п. Рудня, ул. Красная, д. 4а);ГКУ СО "Светлоярский ЦСОН" (404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, д. 3);ГКУ СО "Серафимовичский ЦСОН" (403441, Волгоградская область, Серафимовичский район, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 65);ГКУ СО "Советский ЦСОН" (400011, Волгоград, ул. Электролесовская, д. 5а);ГКУ СО "Среднеахтубинский ЦСОН" (404143, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Гагарина, д. 58);ГКУ СО "Старополтавский ЦСОН"(404211, Волгоградская область, Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул. Победа, д. 53/1);ГКУ СО "Суровикинский ЦСОН" (404415, Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Микрорайон 2, д. 3);ГБУ СО "Тракторозаводский ЦСОН" (400125, Волгоград, ул. Николая Отрады, д. 26а);ГКУ СО "Урюпинский ЦСОН" (403113, Волгоградская область, Урюпинский район, г. Урюпинск, просп. Ленина, д. 85);ГКУ СО "Фроловский ЦСОН" (403540, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Фроловская, д. 1);ГБУ СО "Центральный ЦСОН" (400087, Волгоград, ул. Невская, д. 18, 400120, Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 87/5);ГКУ СО "Чернышковский ЦСОН" (404462, Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д. 10);ГБССУ СО ГПВИ "Волгоградский областной геронтологический центр" (400078, Волгоград, ул. Восточная, д. 42);ГКУ СО "Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи населению"(400009, Волгоград, просп. им. В.И. Ленина, д. 135);ГБССУ СО ГПВИ "Бударинский психоневрологический интернат" (403980, Волгоградская область, Новоаннинский район, х. Черкесовский)обучение в 2023 году на базе 44 "школ ухода" не менее 3000 лиц, осуществляющих родственный уход за гражданами, нуждающимися в уходе | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 2.4. | Организация деятельности пунктов проката технических средств реабилитации на базе ЦСОН | Облкомсоцзащиты, организации социального обслуживания | организована деятельность 42 пунктов проката технических средств реабилитации в следующих организациях:ГКУ СО "Алексеевский ЦСОН"(Волгоградская область, Алексеевский район, ст-ца Алексеевская, пер. Советский, д. 26);ГБУ СО "Быковский ЦСОН" (404062, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Куйбышева, д. 1);ГБУ СО "Волжский ЦСОН" (404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, д. 22);ГКУ СО "Городищенский ЦСОН" (403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, ул. Промышленная, д. 3);ГКУ СО "Даниловский ЦСОН" (403371, Волгоградская область,Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Коммунистическая, д. 13);ГКУ СО "Дзержинский ЦСОН" (400075, Волгоград, ул. Полесская, д. 3а);ГБУ СО "Дубовский ЦСОН" (404002, Волгоградская область,Дубовский район, г. Дубовка, ул. Первомайская, д. 56);ГКУ СО "Еланский ЦСОН" (403732, Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Большая Казанская, д. 61);ГКУ СО "Жирновский ЦСОН" (403791, Волгоградская область,Жирновский район, г. Жирновск, ул. Строителей, д. 9а);ГКУ СО "Иловлинский ЦСОН" (403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Спортивная, д. 20);ГКУ СО "Калачевский ЦСОН" (404503, Волгоградская область,Калачевский район, г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 6);ГКУ СО "Камышинский ЦСОН" (403886, Волгоградская область, Камышинский район, г. Камышин, 6 мкр-н, д. 1);ГКУ СО "Киквидзенский ЦСОН" (403221, Волгоградская область, Киквидзенский район, ст-ца Преображенская, ул. Ленина, д. 67);ГБУ СО "Кировский ЦСОН" (400059, Волгоград, ул. им. Губкина, д. 11);ГКУ СО "Клетский ЦСОН" (403562, Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Клетская, ул. Сушкова, д. 56);ГКУ СО "Котельниковский ЦСОН" (404353, Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 6);ГБУ СО "Котовский ЦСОН" (403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Школьная, д. 1а);ГБУ СО "Красноармейский ЦСОН" (400086, Волгоград, ул. Судостроительная, д. 4);ГКУ СО "Кумылженский ЦСОН" (403402, Волгоградская область, Кумылженский район, ст-ца Кумылженская, ул. Ленина, д. 5/2);ГКУ СО "Ленинский ЦСОН" (404620, Волгоградская область, Ленинский район, г. Ленинск, ул. Ленина, д. 208г);ГКУ СО "Михайловский ЦСОН" (403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мира, д. 65);ГКУ СО "Нехаевский ЦСОН" (403171, Волгоградская область, Нехаевский район, ст-ца Нехаевская, ул. Гагарина, д. 17);ГБУ СО "Николаевский ЦСОН" (404033, Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, ул. Ленина, д. 19);ГБУ СО "Новоаннинский ЦСОН" (403958, Волгоградская область, Новоаннинский район, г. Новоаннинский, ул. Мира, д. 41);ГКУ СО "Новониколаевский ЦСОН" (403901, Волгоградская область, Новониколаевский район, р.п. Новониколаевский, ул. Советская, д. 10а);ГКУ СО "Октябрьский ЦСОН" (404321, Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 19);ГКУ СО "Ольховский ЦСОН", (403651, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Базарная, д. 10);ГКУ СО "Палласовский ЦСОН" (404263, Волгоградская область, Палласовский район, г. Палласовка ул. Ушакова, д. 2);ГКУ СО "Руднянский ЦСОН" (403601, Волгоградская область, Руднянский район, р.п. Рудня, ул. Красная, д. 4а);ГКУ СО "Светлоярский ЦСОН" (404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, д. 3);ГКУ СО "Серафимовичский ЦСОН" (403441, Волгоградская область, Серафимовичский район, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 65);ГКУ СО "Советский ЦСОН" (400011, Волгоград, ул. Электролесовская, д. 5а);ГКУ СО "Среднеахтубинский ЦСОН" (404143, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Гагарина, д. 58);ГКУ СО "Старополтавский ЦСОН" (404211, Волгоградская область, Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул. Победы, д. 53/1);ГКУ СО "Суровикинский ЦСОН" (404415, Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. микрорайон 2, д. 3);ГБУ СО "Тракторозаводский ЦСОН" (400125, Волгоград, ул. Николая Отрады, д. 26а);ГКУ СО "Урюпинский ЦСОН" (403113, Волгоградская область, Урюпинский район, г. Урюпинск, просп. Ленина, д. 85);ГКУ СО "Фроловский ЦСОН" (403540, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Фроловская, д. 1);ГБУ СО "Центральный ЦСОН" (400087, Волгоград, ул. Невская, д. 18, 400120, Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 87/5);ГКУ СО "Чернышковский ЦСОН" (404462, Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д. 10);ГКУ СО "Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи населению" (400009, Волгоград, просп. им. В.И. Ленина, д. 135)доукомплектование 42 пунктов проката техническими средствами реабилитации | 08 декабря 2022 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 2.5. | Организация работы отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов на базе ЦСОН | Облкомсоцзащиты, ЦСОН | организована работа отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в следующих организациях:ГБУ СО "Волжский ЦСОН" (404113, Волгоградская область,г. Волжский, ул. Зеленая, о. Зеленый, д. 7);ГКУ СО "Дзержинский ЦСОН" (400075, Волгоград, ул. Полесская, д. 3а);ГКУ СО "Еланский ЦСОН" (403732, Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Большая Казанская, д. 61);ГКУ СО "Жирновский ЦСОН"(403791, Волгоградская область,Жирновский район, г. Жирновск, ул. Строителей, д. 9а);ГКУ СО "Иловлинский ЦСОН" (403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Спортивная, д. 20);ГКУ СО "Калачевский ЦСОН"(404503, Волгоградская область,Калачевский район, г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 6);ГКУ СО "Камышинский ЦСОН" (403886, Волгоградская область, Камышинский район, г. Камышин, 6 мкр, д. 1);ГБУ СО "Кировский ЦСОН" (400059, Волгоград, ул. им. Губкина, д. 11);ГКУ СО "Клетский ЦСОН" (403562, Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Клетская, ул. Сушкова, д. 56);ГБУ СО "Красноармейский ЦСОН" (400086, Волгоград, ул. Судостроительная, д. 43);ГКУ СО "Кумылженский ЦСОН" (403402, Волгоградская область, Кумылженский район, ст-ца Кумылженская, ул. Ленина, д. 5/2);ГКУ СО "Ленинский ЦСОН" (404620, Волгоградская область, Ленинский район, г. Ленинск, ул. Ленина, д. 208г);ГБУ СО "Николаевский ЦСОН" (404033, Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, ул. Ленина, д. 19);ГБУ СО "Новоаннинский ЦСОН" (403958, Волгоградская область, Новоаннинский район, г. Новоаннинский, ул. Мира, д. 41);ГКУ СО "Октябрьский ЦСОН" (404321, Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 19);ГКУ СО "Ольховский ЦСОН" (403651, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Базарная, д. 10);ГКУ СО "Палласовский ЦСОН" (404263, Волгоградская область, Палласовский район, г. Палласовка ул. Ушакова, д. 2);ГКУ СО "Светлоярский ЦСОН" (404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, д. 3);ГКУ СО "Советский ЦСОН" (400011, Волгоград, ул. Электролесовская, д. 5а);ГКУ СО "Среднеахтубинский ЦСОН" (404143, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Гагарина, д. 58);ГБУ СО "Тракторозаводский ЦСОН" (400125, Волгоград, ул. Николая Отрады, д. 26а);ГКУ СО "Урюпинский ЦСОН" (403113, Волгоградская область, Урюпинский район, г. Урюпинск, просп. Ленина, д. 85);ГКУ СО "Фроловский ЦСОН" (403540, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Фроловская, д. 1);ГБУ СО "Центральный ЦСОН"(400131, г. Волгоград, ул. Голубинская, д. 18);ГКУ СО "Чернышковский ЦСОН" (404462, Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д. 10) | 08 декабря 2022 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 2.5.1. | Приобретение горюче-смазочных материалов, оплата страховки и технического обслуживания автотранспорта для организаций, предоставляющих социальные услуги в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | Облкомсоцзащиты, ЦСОН | обеспечение горюче-смазочными материалами, страховкой и техническим обслуживанием 25 единиц автотранспорта организаций, предоставляющих социальные услуги в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | 2857,8 тыс. рублей -средства областного бюджета |
| 2.6. | Организация работы поставщиков социальных услуг - государственных организаций социального обслуживания (далее именуются - государственные поставщики социальных услуг) | Облкомсоцзащиты, государственные поставщики социальных услуг | перечень государственных поставщиков социальных услуг с указанием адресов нахождения организаций и количества штатных единиц, задействованных в системе долговременного ухода:ГКУ СО "Алексеевский ЦСОН" (Волгоградская область, Алексеевский район, ст-ца Алексеевская, пер. Советский, д. 26) - 99 единиц;ГБУ СО "Быковский ЦСОН" (404062, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Куйбышева, д. 1) - 56 единиц;ГБУ СО "Волжский ЦСОН" (404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, д. 22) - 31 единица;ГКУ СО "Городищенский ЦСОН (403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, ул. Промышленная, д. 3) - 7 единиц;ГКУ СО "Даниловский ЦСОН"(403371, Волгоградская область,Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Коммунистическая, д. 13) - 66 единиц;ГКУ СО "Дзержинский ЦСОН" (400075, Волгоград, ул. Полесская, д. 3а) - 21 единица;ГБУ СО "Дубовский ЦСОН" (404002, Волгоградская область,Дубовский район, г. Дубовка, ул. Первомайская, д. 56) - 88 единиц;ГКУ СО "Еланский ЦСОН"(403732, Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Большая Казанская, д. 61) - 16 единиц;ГКУ СО "Жирновский ЦСОН"(403791, Волгоградская область,Жирновский район, г. Жирновск, ул. Строителей, д. 9а) - 96 единиц;ГКУ СО "Иловлинский ЦСОН" (403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Спортивная, д. 20) - 85 единиц;ГКУ СО "Калачевский ЦСОН" (404503, Волгоградская область,Калачевский район, г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 6) - 124 единицы;ГКУ СО "Камышинский ЦСОН" (403886, Волгоградская область, Камышинский район, г. Камышин, 6 мкр-н, д. 1) - 10 единиц;ГКУ СО "Киквидзенский ЦСОН" (403221, Волгоградская область, Киквидзенский район, ст-ца Преображенская, ул. Ленина, д. 67) - 56 единиц;ГБУ СО "Кировский ЦСОН" (400059, Волгоград, ул. им. Губкина, д. 11) - 14 единиц;ГКУ СО "Клетский ЦСОН" (403562, Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Клетская, ул. Сушкова, д. 56 - 19 единиц;ГКУ СО "Котельниковский ЦСОН" (404353, Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 6) - 71 единица;ГБУ СО "Котовский ЦСОН" (403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Школьная, д. 1а) - 18 единиц;ГБУ СО "Красноармейский ЦСОН" (400086, Волгоград, ул. Судостроительная, д. 43) - 24 единицы;ГКУ СО "Кумылженский ЦСОН" (403402, Волгоградская область, Кумылженский район, ст-ца Кумылженская, ул. Ленина, д. 5/2) - 11 единиц;ГКУ СО "Ленинский ЦСОН" (404620, Волгоградская область, Ленинский район, г. Ленинск, ул. Ленина, д. 208г) - 109 единиц;ГКУ СО "Михайловский ЦСОН" (403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мира, д. 65) - 8 единиц;ГКУ СО "Нехаевский ЦСОН" (403171, Волгоградская область, Нехаевский район, ст-ца Нехаевская, ул. Гагарина, д. 17) - 71 единица;ГБУ СО "Николаевский ЦСОН" (404033, Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, ул. Ленина, д. 19) - 65 единиц;ГБУ СО "Новоаннинский ЦСОН" (403958, Волгоградская область, Новоаннинский район, г. Новоаннинский, ул. Мира, д. 41) - 17 единиц;ГКУ СО "Новониколаевский ЦСОН" (403901, Волгоградская область, Новониколаевский район, р.п. Новониколаевский, ул. Советская, д. 10а) - 68 единиц;ГКУ СО "Октябрьский ЦСОН" (404321, Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 19) - 65 единиц;ГКУ СО "Ольховский ЦСОН" (403651, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Базарная, д. 10) - 99 единиц;ГКУ СО "Палласовский ЦСОН"(404263, Волгоградская область, Палласовский район, г. Палласовка ул. Ушакова, д. 2) - 81 единица;ГКУ СО "Руднянский ЦСОН" (403601, Волгоградская область, Руднянский район, р.п. Рудня, ул. Красная, д. 4а) - 53 единицы;ГКУ СО "Светлоярский ЦСОН" (404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, д. 3) - 97 единиц;ГКУ СО "Серафимовичский ЦСОН" (403441, Волгоградская область, Серафимовичский район, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 65) - 14 единиц;ГКУ СО "Советский ЦСОН" (400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 5а) - 228 единиц;ГКУ СО "Среднеахтубинский ЦСОН" (404143, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Гагарина, д. 58) - 11 единиц;ГКУ СО "Старополтавский ЦСОН" (404211, Волгоградская область, Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул. Победы, д. 53/1) - 69 единиц;ГКУ СО "Суровикинский ЦСОН" (404415, Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. микрорайон 2, д. 3) - 75 единиц;ГБУ СО "Тракторозаводский ЦСОН" (400125, Волгоград, ул. Николая Отрады, д. 26а) - 17 единиц;ГКУ СО "Урюпинский ЦСОН"(403113, Волгоградская область, Урюпинский район, г. Урюпинск, просп. Ленина, д. 85) - 17 единиц;ГКУ СО "Фроловский ЦСОН"(403540, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Фроловская, д. 1) - 20 единиц;ГБУ СО "Центральный ЦСОН"(400087, Волгоград, ул. Невская, д. 18; 400120, Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 87/5) - 22 единицы;ГКУ СО "Чернышковский ЦСОН" (404462, Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д. 10) - 82 единицы;ГКУ СО "Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи населению" (400009, Волгоград, просп. им. В.И. Ленина, д. 135) - 9 единиц | 08 декабря 2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  |
| 2.6.1. | Доукомплектация штатной численности помощников по уходу | Облкомсоцзащиты,государственные поставщики социальных услуг | перечень государственных поставщиков социальных услуг, в штатные расписания которых введены штатные единицы сиделок (помощников по уходу), в количестве 111 единиц:ГКУ СО "Алексеевский ЦСОН - 1 единица;ГБУ СО "Быковский ЦСОН" - 2 единицы;ГБУ СО "Волжский ЦСОН" - 33 единицы;ГКУ СО "Даниловский ЦСОН" - 2 единицы;ГБУ СО "Дубовский ЦСОН" - 2 единицы;ГКУ СО "Еланский ЦСОН" - 4 единицы;ГКУ СО "Жирновский ЦСОН" -2 единицы;ГКУ СО "Иловлинский ЦСОН" - 6 единиц;ГКУ СО "Калачевский ЦСОН" - 3 единицы;ГКУ СО "Киквидзенский ЦСОН - 1 единица;ГБУ СО "Кировский ЦСОН" - 20 единиц;ГБУ СО "Котовский ЦСОН" - 1 единица;ГКУ СО "Кумылженский ЦСОН" - 6 единиц;ГКУ СО "Ленинский ЦСОН" - 3 единицы;ГБУ СО "Николаевский ЦСОН" - 1 единица;ГКУ СО "Новониколаевский ЦСОН" - 2 единицы;ГКУ СО "Палласовский ЦСОН" - 2 единицы;ГКУ СО "Руднянский ЦСОН" - 1 единица;ГКУ СО "Светлоярский ЦСОН" - 3 единицы;ГКУ СО "Серафимовичский ЦСОН" - 3 единицы;ГКУ СО "Советский ЦСОН" - 9 единиц;ГКУ СО "Старополтавский ЦСОН" - 2 единицы;ГКУ СО "Суровикинский ЦСОН" - 1 единица;ГКУ СО "Чернышковский ЦСОН" - 1 единица | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | 58543,6 тыс. рублей -средства областногобюджета |
| 2.7. | Организация работы негосударственных поставщиков социальных услуг, осуществляющих предоставление социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | Облкомсоцзащиты | определен перечень негосударственных поставщиков социальных услуг в результате проведения конкурсного отбора в рамках реализации постановления Администрации Волгоградской области от 31 марта 2022 г. N 183-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги сиделок для граждан, нуждающихся в постороннем уходе, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны" | 08 декабря 2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  |
| 2.8. | Организация в территориальном координационном центре работы по определению (пересмотру) индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах в соответствии с Типовой моделью | Облкомсоцзащиты, ЦСЗН | не менее 10000 пересмотренных индивидуальных программ предоставления социальных услугутверждение не менее 5002 гражданам дополнений к индивидуальным программам предоставления социальных услуг в соответствии с Типовой моделью | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 2.8.1. | Определение численности граждан, нуждающихся в уходе | Облкомсоцзащиты,ЦСЗН | численность пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в уходе, составляет 32270 человек | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 3. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу бесплатно в форме социального обслуживания на дому |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | Облкомсоцзащиты, государственные и негосударственные организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому составляет не менее 380 человек, которым установлен 3 уровень нуждаемости | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 3.2. | Предоставление социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в ходе пилотного внедрения социального пакета долговременного ухода, в рамках предоставления услуг по уходу сиделками (помощниками по уходу) гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, одиноким и одиноко проживающим участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, нуждающимся в уходе государственными поставщиками социальных услуг | Облкомсоцзащиты, государственные организации социального обслуживания | предоставлены социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому не менее 200 человекам, которым установлен 3 уровень нуждаемости | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 3.3. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги сиделок для граждан, нуждающихся в постороннем уходе, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны | Облкомсоцзащиты, негосударственные организации социального обслуживания | предоставлены социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому не менее 180 человекам, которым установлен 3 уровень нуждаемости | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | 84351,7 тыс. рублей, из них82664,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета,1687,0 тыс. рублей - средства областного бюджета |
| 4. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг на дому в рамках реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее именуется - Федеральный закон N 442-ФЗ) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг на дому с применением технологии "Персональный помощник" государственными организациями социального обслуживания в рамках реализации Федерального закона N 442-ФЗ | Облкомсоцзащиты, государственные организации социального обслуживания | получение не менее 2042 гражданами, нуждающимися в уходе, социальных услуг на дому в государственных организациях в рамках реализации Федерального закона 442-ФЗ по технологии "Персональный помощник" | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 4.2. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому по технологии "Персональный помощник" с использованием сертификата | Облкомсоцзащиты, негосударственные организации социального обслуживания | получение не менее 1690 гражданами, нуждающимися в уходе, социальных услуг на дому в негосударственных организациях в рамках реализации Федерального закона N 442-ФЗ по технологии "Персональный помощник" с использованием сертификата | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | 101146,0 тыс. рублей - средства областного бюджета |
| 4.3. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания | Облкомсоцзащиты, негосударственные организации социального обслуживания | в 2 социально ориентированных некоммерческих организациях предоставлены социальные услуги в полустационарной форме в условиях дневного пребывания не менее чем 60 гражданам | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | 7961,3 тыс. рублей - средства областного бюджета |
| 5. | Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Определение перечня стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные услуги | Облкомсоцзащиты | перечень стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, оказываются социальные услуги:ГБССУ СО ГПВИ "Абганеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (404302, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Абганерово, ул. Чапаева, д. 19);ГБССУ СО ГПВИ "Бударинский психоневрологический интернат" (403980, Волгоградская область, Новоаннинский район, х. Черкесовский);ГБССУ СО ГПВИ "Волгоградский психоневрологический интернат" (400011, Волгоград, ул. Криворожская, 2а);ГБССУ СО ГПВИ "Волжский психоневрологический интернат" (404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 51);ГБССУ СО ГПВИ "Волгоградский областной геронтологический центр" (400078, Волгоград, ул. Восточная, д. 42);ГБССУ СО ГПВИ "Даниловский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (403371, Волгоградская область, Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Мордовцева, д. 31, Даниловский район, ст-ца Островская, ул. Гусева, д. 17);ГБССУ СО ГПВИ "Ергенинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (400023, Волгоград, ул. Строительная, д. 31а);ГБССУ СО ГПВИ "Жирновский психоневрологический интернат" (403792, Волгоградская область, Жирновский район, г. Жирновск, ул. 35 лет Победы, д. 4а, 403780, Жирновский район, р.п. Красный Яр, ул. Кирпичная, д. 13);ГБССУ СО ГПВИ "Иловатский психоневрологический интернат" (404220, Волгоградская область, Старополтавский район, с. Иловатка, ул. Комсомольская, д. 62/2);ГБССУ СО ГПВИ "Калачевский психоневрологический интернат" (404521, Волгоградская область, Калачевский район, пос. Пятиморск, ул. Озерная, д. 1);ГБССУ СО ГПВИ "Котовский психоневрологический интернат" (403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Тополиная, д. 1а)ГБССУ СО ГПВИ "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (403232, Волгоградская область, Киквидзенский район, с. Мачеха, ул. Больничная, д. 10);ГБССУ СО ГПВИ "Нижнедобринский психоневрологический интернат" (403862, Волгоградская область, Камышинский район, с. Нижняя Добринка, пер. Школьный, д. 7);ГБССУ СО ГПВИ "Нижнечирский психоневрологический интернат" (404414, Волгоградская область, Суровикинский район, ст-ца Нижний Чир, ул. Промышленная, д. 8);ГБССУ СО ГПВИ "Палласовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (404264, Волгоградская область, Палласовский район, г. Палласовка, ул. Береговая, д. 12);ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат" (404414, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Автострадная, д. 14);ГБССУ СО ГПВИ "Усть-Бузулукский психоневрологический интернат" (403260, Волгоградская область, Алексеевский район, ст-ца Усть-Бузулукская, ул. Хоперская, д. 35, 403186 Волгоградская область, Нехаевский район, ст-ца Упорниковская, ул. Рабочая, д. 21);ГБССУ СО ГПВИ "Урюпинский психоневрологический интернат" (403126, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Ольшанка, ул. Комарова, д. 37а);ГБССУ СО ГПВИ "Харьковский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (404204, Волгоградская область, Старополтавский район, с. Харьковка, ул. Телеграфная, д. 2);ГБССУ СО ГПВИ "Царевский психоневрологический интернат" (404611, Волгоградская область, Ленинский район, с. Царев, ул. Матросова, д. 16, 404609, Волгоградская область, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Советская, д. 22);АНО дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат Благодать" (400048, Волгоград, ул. Южно-украинская, д. 2, кабинет 4);АНО СО "Достойный возраст" (400017, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Тракторостроителей, д. 19а, 400075, Волгоградская область, Волгоград, ул. Краснополянская, д. 55р) | 08 декабря 2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  |
| 5.2. | Определение общей численности граждан, нуждающихся в уходе, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания | Облкомсоцзащиты, стационарные организации социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания не менее 890 граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе (ежемесячно) | 08 декабря 2022 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 5.3. | Доукомплектация (определение) штатной численности стационарных организаций социального обслуживания в соответствии с рекомендуемыми нормативами штатной численности, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 940н "Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений" | Облкомсоцзащиты,стационарные организации социального обслуживания | перечень стационарных организаций социального обслуживания, в штатную численность которых внесены изменения в части введения штатных единиц инструкторов по адаптивной физической культуре, в количестве 20 единиц:ГБССУ СО ГПВИ "Абганеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Бударинский психоневрологический интернат" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Волгоградский психоневрологический интернат" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Волжский психоневрологический интернат" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Волгоградский областной геронтологический центр" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Даниловский дом-интернат для престарелых и инвалидов" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Ергенинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Жирновский психоневрологический интернат" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Иловатский психоневрологический интернат" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Калачевский психоневрологический интернат" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Котовский психоневрологический интернат" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Нижнедобринский психоневрологический интернат"- 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Нижнечирский психоневрологический интернат" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Палласовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Усть-Бузулукский психоневрологический интернат" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Урюпинский психоневрологический интернат" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Харьковский дом-интернат для престарелых и инвалидов" - 1 единица;ГБССУ СО ГПВИ "Царевский психоневрологический интернат" - 1 единицаприказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 18 июня 2021 г. N 1225 "Об утверждении Нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Волгоградской области "Психоневрологический интернат (отделение)", "Дом-интернат для престарелых и инвалидов" и "Геронтологический центр" | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 6. | Организация межведомственного взаимодействия организаций социального обслуживания и медицинских организаций |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и совершенствование механизма межведомственного взаимодействия, в том числе информационного, между организациями социального обслуживания и медицинскими организациями в целях выявления, включения и нахождения в системе долговременного ухода граждан, нуждающихся в уходе | Облкомсоцзащиты, Облздрав | внесены изменения в Порядок межведомственного взаимодействия | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 7. | Мероприятия по профессиональному образованию и профессиональному обучению, а также по дополнительному профессиональному образованию работников организаций социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих программы профессиональной подготовки, программы дополнительного профессионального образования, на базе которых планируется организация обучения по программам профессиональной подготовки, дополнительной профессиональной подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации | Облкомсоцзащиты | перечень образовательных организаций:учебный центр на базе ГБУ СО "Центральный ЦСОН" (лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22 октября 2021 г. N 34-22102021-00020) (далее именуется - Учебный центр);ресурсно-кадровый центр на базе ГБССУ СО ГПВИ "Волгоградский областной геронтологический центр" (лицензия на осуществление образовательной деятельности от 28 сентября 2021 г. N 34-28092021-00017) (далее именуется - ресурсно-кадровый центр) | 08 декабря 2022 г. | 31 декабря 2022 г. |  |
| 7.2. | Организация деятельности Учебного центра с целью профессионального обучения, дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания | Облкомсоцзащиты,Учебный центр | численность прошедших обучение работников организаций социального обслуживания [социальных работников, сиделок (помощников по уходу)] на базе Учебного центра не менее 500 человек (ежегодно) | 08 декабря 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | 2398,7 тыс. рублей - средства областного бюджета |
| 7.3. | Организация работы ресурсного и ресурсно-кадрового центров, осуществляющих долговременный уход | Облкомсоцзащиты, ГБССУ СО ГПВИ "Волгоградский областной геронтологический центр", ГБССУ СО ГПВИ "Бударинский психоневрологический интернат" | организация деятельности ресурсно-кадрового центра по обучению специалистов, осуществляющих уход, включая обучение сиделок и лиц, осуществляющих неформальный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, навыкам ухода, а также организация информационно-методического сопровождения специалистов, осуществляющих уход, мониторинг внедрения системы долговременного ухода в стационарных организациях социального обслуживания, обобщение и распространение лучших практик организации долговременного ухода в регионеорганизация деятельности ресурсного центра на базе ГБССУ СО ГПВИ "Бударинский психоневрологический интернат" по обучению специалистов, осуществляющих уход, и лиц, осуществляющих родственный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами навыкам ухода | 08 декабря 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | 1837,4 тыс. рублей - средства областного бюджета |
| 8. | Совершенствование медицинской помощи пожилым гражданам и инвалидам |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация медицинского сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе | Облздрав,медицинские организации, подведомственные Облздраву | не менее 600 гражданам пожилого возраста и инвалидам, которым установлен 3 уровень нуждаемости, обеспечено оказание медицинской помощи на дому, при необходимости проведена корректировка мероприятий индивидуальной программы реабилитации и абилитации, обеспечена выписка льготных лекарственных средств | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 8.2. | Проведение комплексной гериатрической оценки пожилым гражданам и инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в условиях дневного пребывания | медицинские организации, подведомственные Облздраву | не менее 900 пожилых граждан и инвалидов по результатам проведенной комплексной гериатрической оценки получили медицинские рекомендации для организации работы специалистов в условиях дневного пребывания | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 8.3. | Обучение родственников (лиц), осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста, особенностям ухода и индивидуальным комплексам двигательной активности в зависимости от функциональных возможностей граждан пожилого возраста в "школах ухода", функционирующих при кабинетах паллиативной медицинской помощи и при гериатрических кабинетах | медицинские организации | обучение не менее 1500 родственников (лиц), осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста, навыкам ухода за пациентами с учетом индивидуальных комплексов двигательной активности для пациентов пожилого возраста в зависимости от их функциональных возможностей ежегодно | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 9. | Осуществление контрольных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Осуществление контроля качества предоставления гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | Облкомсоцзащиты, региональный координационный центр, территориальный координационный центр, поставщики социальных услуг | проведение на постоянной основе контрольных мероприятий в целях проверки результативности исполнения договора и дополнения к индивидуальной программе (включая исполнение помощником по уходу своих должностных обязанностей)приказ Облкомсоцзащиты | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 9.2. | Мониторинг функционирования системы долговременного ухода |  | осуществление ежемесячно постоянного наблюдения посредством сбора, обобщения, анализа и систематизации информации:по выявлению территориальным координационным центром граждан, потенциально нуждающихся в уходе;по определению территориальным координационным центром индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;по исполнению поставщиком социальных услуг дополнения к индивидуальной программе;по получению и исполнению медицинских рекомендаций по организации ухода за гражданином, нуждающемся в уходе | 01 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  |
| 9.3. | Подведение итогов работы по реализации пилотного проекта | Облкомсоцзащиты, Облздрав | подготовка ежегодного аналитического отчета по результатам создания на территории Волгоградской области системы долговременного ухода | 01 ноября 2023 г. | 15 января 2024 г. |  |
| Итого | 262964,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 82664,7 тыс. рублей,средства областного бюджета - 180299,3 тыс. рублей |