|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Забайкальского края от 31.10.2019 N 427 (ред. от 04.07.2023) "Об утверждении межведомственной программы "Развитие добровольчества (волонтерства) на территории Забайкальского края на 2019 - 2024 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 27.10.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2019 г. N 427

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C32C3E9B5939E3FF6875800E666FF777F04E77BA6B0D3A555C0FD9855CAA8858889C6F97CB2196fAi3N) Правительства Забайкальского края  от 04.07.2023 N 335) |  |

В целях реализации регионального проекта "Социальная активность", утвержденного распоряжением Губернатора Забайкальского края от 20 июля 2021 года N 377-р "Об утверждении перечня региональных проектов для обеспечения участия Забайкальского края в реализации федеральных и национальных проектов, государственных программ", учитывая [подпункт "а" пункта 2](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E417472854B4E1B97CA0439288B15961CF7A63C95C33B6A7372CC2496F65A334B44171B13F5C7E055A598FDF08A7945D969Ff6iCN) перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 года от 16 января 2019 года N Пр-38ГС, Правительство Забайкальского края постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C32C3E9B5939E3FF6875800E666FF777F04E77BA6B0D3A595C0FD9855CAA8858889C6F97CB2196fAi3N) Правительства Забайкальского края от 04.07.2023 N 335)

1. Утвердить межведомственную [программу](#P35) "Развитие добровольчества (волонтерства) на территории Забайкальского края на 2019 - 2024 годы" (далее - Программа).

2. Исполнительным органам Забайкальского края руководствоваться Программой при решении задач, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) на территории Забайкальского края, и при организации взаимодействия с добровольцами (волонтерами) и добровольческими (волонтерскими) организациями (объединениями) на территории Забайкальского края.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C32C3E9B5939E3FF6875800E666FF777F04E77BA6B0D3B505C0FD9855CAA8858889C6F97CB2196fAi3N) Правительства Забайкальского края от 04.07.2023 N 335)

Исполняющая обязанности

заместителя председателя

Правительства Забайкальского края

по социальным вопросам

А.Г.ВАНЧИКОВА

Утверждена

постановлением Правительства

Забайкальского края

от 31 октября 2019 г. N 427

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C32C3E9B5939E3FF6875800E666FF777F04E77BA6B0D3B515C0FD9855CAA8858889C6F97CB2196fAi3N) Правительства Забайкальского края  от 04.07.2023 N 335) |  |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Целью Межведомственной программы "Развитие добровольчества (волонтерства) на территории Забайкальского края на 2019 - 2024 годы" (далее - Программа) является совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития добровольческого (волонтерского) движения в Забайкальском крае, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории Забайкальского края.

Сегодня волонтерское движение охватывает многие сферы общественной жизни: спорт, здравоохранение, социальную защиту, культуру, образование, экологию и другие. Современный гражданин может участвовать в развитии территории, на которой он проживает, помогать в решении проблем, стоящих перед обществом.

Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на получение этими участниками различных форм поддержки и вовлечение граждан всех возрастов.

Сроки реализации Программы: 2019 - 2024 годы.

2. Задачи Программы:

1) создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;

2) поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;

3) развитие инфраструктуры добровольческой деятельности на территории Забайкальского края;

4) развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;

5) расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, международными и другими заинтересованными организациями.

2. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

3. Исполнителями Программы являются:

Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края;

Министерство образования и науки Забайкальского края;

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;

Министерство здравоохранения Забайкальского края;

Министерство культуры Забайкальского края;

Министерство природных ресурсов Забайкальского края;

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;

Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C32C3E9B5939E3FF6875800E666FF777F04E77BA6B0D3B525C0FD9855CAA8858889C6F97CB2196fAi3N) Правительства Забайкальского края от 04.07.2023 N 335)

4. Координатором Программы является Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края.

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C32C3E9B5939E3FF6875800E666FF777F04E77BA6B0D38525C0FD9855CAA8858889C6F97CB2196fAi3N) Правительства Забайкальского края от 04.07.2023 N 335)

5. Соисполнителями Программы являются подведомственные учреждения исполнительных органов Забайкальского края:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C32C3E9B5939E3FF6875800E666FF777F04E77BA6B0D38545C0FD9855CAA8858889C6F97CB2196fAi3N) Правительства Забайкальского края от 04.07.2023 N 335)

1) государственные учреждения социального обслуживания Забайкальского края;

2) Государственное учреждение здравоохранения "Краевой кожно-венерологический диспансер";

3) Государственное учреждение "Центр психолого-педагогической помощи населению "Доверие" Забайкальского края;

4) Государственное автономное учреждение здравоохранения "Забайкальский краевой наркологический диспансер";

5) Государственное автономное учреждение "Молодежный центр "Искра" Забайкальского края;

6) Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая инфекционная больница";

7) Государственное казенное учреждение здравоохранения "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики";

(пп. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C32C3E9B5939E3FF6875800E666FF777F04E77BA6B0D38555C0FD9855CAA8858889C6F97CB2196fAi3N) Правительства Забайкальского края от 04.07.2023 N 335)

8) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Забайкальский краевой перинатальный центр";

9) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр";

10) Государственное казенное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х.Кандинского";

11) Государственное казенное учреждение здравоохранения "Забайкальский территориальный центр медицины катастроф";

12) Государственное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Забайкальского края";

13) Государственное учреждение "Центр обеспечения деятельности в области гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края".

6. Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются исполнительные органы Забайкальского края, указанные первыми в [графе](#P152) "Исполнители" таблицы приложения к настоящей Программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C32C3E9B5939E3FF6875800E666FF777F04E77BA6B0D38575C0FD9855CAA8858889C6F97CB2196fAi3N) Правительства Забайкальского края от 04.07.2023 N 335)

7. Порядок взаимодействия:

1) исполнители Программы реализуют предусмотренные мероприятия самостоятельно в соответствии с собственными организационными планами, а также могут организовывать и проводить совместные мероприятия, акции, направленные на развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Забайкальском края;

2) по предварительному согласованию исполнитель Программы может привлекать к проведению собственных мероприятий иных исполнителей Программы, а также иных заинтересованных участников;

3) с целью наибольшего охвата целевой аудитории исполнители Программы могут осуществлять взаимообмен информационными материалами просветительского характера по правовой тематике для размещения их на официальных сайтах и распространения иными способами;

4) при планировании выступлений в средствах массовой информации, с целью удовлетворения потребности целевой аудитории на полную, достоверную, актуальную и всеобъемлющую информацию, к мероприятию привлекаются все заинтересованные структуры - исполнители Программы.

8. Мероприятия Программы осуществляются исполнителями (соисполнителями) в пределах компетенции за счет:

1) действующих государственных программ (подпрограмм) Забайкальского края;

2) внебюджетных средств;

3) иных видов финансирования (спонсорские средства).

9. В целях эффективной реализации мероприятий Программы исполнителям (соисполнителям) необходимо определить концепцию проведения мероприятий и предоставить ответственным исполнителям Программы информацию об их организации и проведении в виде одного из следующих документов, информационных материалов:

1) постановление Правительства Забайкальского края;

2) распоряжение Губернатора Забайкальского края;

3) ведомственный нормативный правовой акт исполнительного органа Забайкальского края;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C32C3E9B5939E3FF6875800E666FF777F04E77BA6B0D38585C0FD9855CAA8858889C6F97CB2196fAi3N) Правительства Забайкальского края от 04.07.2023 N 335)

4) ведомственный план;

5) доклад в Совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае;

6) методические материалы;

7) информационное письмо;

8) план мероприятий;

9) доклад в Правительство Забайкальского края;

10) отчет координатору Программы;

11) локальный нормативный правовой акт организации;

12) программа;

13) соглашение.

10. Ответственные исполнители Программы представляют отчет о проведенных мероприятиях координатору Программы в срок до 15 декабря текущего года, а также по запросу.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

11. Реализация поставленных в Программе целей предполагает проведение на систематической основе мероприятий по следующим основным направлениям, сформированным в соответствии с [Планом](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E417472854B4E1B97CA0439189B75065CF7A63C95C33B6A7372CD0493769A133AA4276A4690D38f5i3N) мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденным заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой 20 июня 2019 года N 5486п-П44:

1) совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере добровольчества (волонтерства);

2) развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;

3) развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;

4) реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;

5) содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности;

6) содействие в развитии международного сотрудничества в рамках добровольческой (волонтерской) деятельности;

7) поддержка развития добровольчества (волонтерства) в корпоративном секторе;

8) мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности;

9) проведение значимых событий на территории Забайкальского края в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

12. Программа включает в себя мероприятия по следующим направлениям добровольчества:

1) добровольчество (волонтерство) в сфере образования;

2) добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения;

3) добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения;

4) добровольчество (волонтерство) в сфере культуры;

5) добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природной среды;

6) добровольчество (волонтерство) в сфере физической культуры и спорта;

7) добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

8) добровольчество (волонтерство) в сфере развития городской среды и туристической деятельности;

9) добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического воспитания;

10) добровольчество (волонтерство) крупных событий;

11) инклюзивное добровольчество (волонтерство);

12) добровольческая (волонтерская) деятельность граждан старшего возраста ("серебряное" добровольчество (волонтерство));

13) корпоративное добровольчество (волонтерство).

Приложение

к межведомственной программе "Развитие добровольчества

(волонтерства) на территории Забайкальского края

на 2019 - 2024 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C32C3E9B5939E3FF6875800E666FF777F04E77BA6B0D38595C0FD9855CAA8858889C6F97CB2196fAi3N) Правительства Забайкальского края  от 04.07.2023 N 335) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Содержание мероприятия | Вид документа, информационного материала | Срок | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере добровольчества (волонтерства) | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение порядка взаимодействия с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности | Приказы, распоряжения исполнительных органов государственной власти Забайкальского края | 31 декабря 2019 года | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Министерство культуры Забайкальского края;  Министерство природных ресурсов Забайкальского края;  Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;  Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края |
| 2 | Внесение изменений в положения об исполнительных органах государственной власти Забайкальского края в части определения полномочий по поддержке развития добровольчества (волонтерства) в соответствии с компетенцией | Постановление Правительства Забайкальского края | 31 декабря 2019 года | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Министерство культуры Забайкальского края;  Министерство природных ресурсов Забайкальского края;  Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;  Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края |
| 3 | Заключение договоров (соглашений) с образовательными организациями, добровольческими (волонтерскими) организациями, некоммерческими организациями по вопросам популяризации здорового образа жизни и профилактика заболеваний | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C12D389F5039E3FF6875800E666FF765F0167BB86C133B50495988C3f0iAN) Министерства здравоохранения Забайкальского края от 15 февраля 2019 года N 163/р "О подготовке добровольцев (волонтеров) в сфере здравоохранения Забайкальского края по направлению "Содействие популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний" | В течение года по заявке | Министерство здравоохранения Забайкальского края |
| 4 | Разработка и принятие государственной программы (подпрограммы) по поддержке добровольчества (волонтерства) на территории Забайкальского края, учитывающей наиболее актуальные для Забайкальского края проблемы | Постановление Правительства Забайкальского края | 1 марта 2020 года | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |
| 5 | Реализация государственной программы (подпрограммы) по поддержке добровольчества (волонтерства) на территории Забайкальского края | Отчет координатору Программы. Доклад в Совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае. Доклад в Правительство Забайкальского края | 1 марта 2020 года - 31 декабря 2024 года | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края;  Министерство образования и науки Забайкальского края;  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Министерство культуры Забайкальского края;  Министерство природных ресурсов Забайкальского края;  Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;  Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края |
| 6 | Заключение соглашений о взаимодействии с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией | Соглашение о взаимодействии с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией | 2019 - 2024 годы | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края;  Министерство образования и науки Забайкальского края;  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Министерство культуры Забайкальского края;  Министерство природных ресурсов Забайкальского края;  Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;  Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края; государственные учреждения социального обслуживания Забайкальского края (по согласованию) |
| 2. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности | | | | |
| 7 | Участие добровольцев (волонтеров) Забайкальского края во Всероссийском конкурсе "Доброволец России" | Информационные письма. Пресс-релиз для официального интернет-сайта Министерства развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края, страниц в социальных сетях Министерства развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края, подведомственных организаций | Ежегодно | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края;  Министерство образования и науки Забайкальского края;  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Министерство культуры Забайкальского края;  Министерство природных ресурсов Забайкальского края;  Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;  Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края |
| 8 | Обеспечение деятельности Совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае | Протоколы заседаний Совета | 2019 - 2024 годы | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края |
| 9 | Содействие развитию деятельности добровольческих (волонтерских) объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, дополнительного образования по направлению "Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний" | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C12D389F5039E3FF6875800E666FF765F0167BB86C133B50495988C3f0iAN) Министерства здравоохранения Забайкальского края от 15 февраля 2019 года N 163/р "О подготовке добровольцев (волонтеров) в сфере здравоохранения Забайкальского края по направлению "Содействие популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний" (подготовка волонтерских отрядов) | В течение года | Министерство здравоохранения Забайкальского края |
| 10 | Системное информирование общества о проводимых мероприятиях, организованных медицинскими организациями Забайкальского края, с привлечением подготовленных добровольцев (волонтеров) | Пресс-релиз для официального интернет-сайта Министерства здравоохранения Забайкальского края, страниц в социальных сетях медицинских организаций | 2019 - 2024 годы | Министерство здравоохранения Забайкальского края |
| 11 | Осуществление информационной поддержки на региональных радио и телевидении по вопросам освещения волонтерского движения. | Соглашение со СМИ на безвозмездной основе | 2019 - 2024 годы | Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Государственное учреждение здравоохранения "Краевой кожно-венерологический диспансер" (по согласованию) |
| 12 | Поддержка и продвижение добровольческих инициатив и проектов, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний, реализуемых на территории Забайкальского края, путем проведения конкурса на предоставление субсидий | Приказ Министерства здравоохранения Забайкальского края; постановление Правительства Забайкальского края; распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края о проведении конкурса | С 2020 года (1 раз в год) | Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая инфекционная больница" (по согласованию) |
| 13 | Создание ассоциации волонтеров (включая добровольцев, обученных по программе "Здоровый образ жизни", имеющих сертификат) | Распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края | В течение 2020 года | Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Государственное учреждение здравоохранения "Краевой кожно-венерологический диспансер" (по согласованию) |
| 14 | Информирование о проводимых мероприятиях, организованных экологическими и природоохранными организациями Забайкальского края, с привлечением подготовленных добровольцев (волонтеров) | Пресс-релиз для официального интернет-сайта Министерства природных ресурсов Забайкальского края | 2020 - 2024 годы | Министерство природных ресурсов Забайкальского края |
| 15 | Осуществление информационной поддержки на региональных радио и телевидении по вопросам освещения волонтерского движения в сфере охраны природы | Соглашение со СМИ на безвозмездной основе | 2020 - 2024 годы | Министерство природных ресурсов Забайкальского края |
| 16 | Участие социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры и искусства в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края для реализации проектов в сфере добровольчества | Положение о конкурсе на предоставление субсидий | Постоянно | Министерство культуры Забайкальского края |
| 17 | Создание единой информационной структуры "Волонтеры культуры Забайкалья" для системного информирования добровольцев (волонтеров) о мероприятиях сферы культуры и искусства | Положение о единой информационной структуре "Волонтеры культуры Забайкалья" | С ноября 2019 года постоянно | Министерство культуры Забайкальского края |
| 18 | Продвижение сайта http://добровольцыроссии.рф | Информационные письма | 2019 - 2024 годы | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края |
| 19 | Разработка вебинаров и образовательных семинаров для добровольцев (волонтеров) сферы культуры муниципальных образований Забайкальского края | Программы вебинаров и образовательных семинаров для добровольцев (волонтеров) сферы культуры муниципальных образований Забайкальского края | С ноября 2019 года постоянно | Министерство культуры Забайкальского края |
| 20 | Фестиваль культурных инициатив "Выбираем успех" для волонтерских отрядов Забайкальского края | Положение о фестивале культурных инициатив "Выбираем успех" | С декабря 2019 года ежегодно | Министерство культуры Забайкальского края |
| 21 | Участие добровольцев (волонтеров) разных возрастных групп в социально значимых мероприятиях Забайкальского края | Положения о мероприятиях | Постоянно | Министерство культуры Забайкальского края |
| 22 | Содействие развитию деятельности добровольческих (волонтерских) объединений на базе государственных учреждений социального обслуживания Забайкальского края | Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края | В течение года | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |
| 23 | Информирование общества о проводимых мероприятиях, организованных государственными учреждениями социального обслуживания Забайкальского края, с привлечением подготовленных добровольцев (волонтеров) | Пресс-релиз для официальных интернет-сайтов Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, государственные учреждения социального обслуживания Забайкальского края | В течение года | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  государственные учреждения социального обслуживания Забайкальского края (по согласованию) |
| 24 | Поддержка и продвижение добровольческих инициатив и проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, гражданско-правового и патриотического воспитания, путем проведения интерактивных конкурсов "Я - доброволец" | Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края | С 2020 года (1 раз в год) | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  государственные учреждения социального обслуживания Забайкальского края (по согласованию) |
| 25 | Принятие положения о Волонтерском корпусе при Министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края | Распоряжение Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края от 28 февраля 2019 года N 36 | 2019 год | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |
| 26 | Информирование населения о работе Волонтерского корпуса при Министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края и деятельности спортсменов-добровольцев по развитию физической культуры и спорта в Забайкальском крае | Пресс-релизы для СМИ | В течение года | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |
| 27 | Проведение форума для Волонтерского корпуса при Министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края | Программа форума | 2019 год | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |
| 28 | Участие добровольцев (волонтеров) в социально значимых мероприятиях Забайкальского края | Положения о социально значимых мероприятиях Забайкальского края | Постоянно | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края;  Министерство образования и науки Забайкальского края;  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Министерство культуры Забайкальского края;  Министерство природных ресурсов Забайкальского края;  Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;  Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края |
| 3. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности | | | | |
| 29 | Подготовка на базе ГУ "Центр психолого-педагогической помощи "Доверие" добровольцев (волонтеров) для работы с несовершеннолетними в государственных учреждениях социального обслуживания Забайкальского края | Программа подготовки добровольцев (волонтеров) для работы с несовершеннолетними в государственных учреждениях социального обслуживания Забайкальского края | В течение года | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  государственные учреждения социального обслуживания Забайкальского края (по согласованию);  Государственное учреждение "Центр психолого-педагогической помощи населению "Доверие" Забайкальского края (по согласованию) |
| 30 | Разработка и внедрение комплексной программы подготовки добровольцев (волонтеров) "серебряного" возраста по направлению "Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний" | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=A63A5CEB7844E41747284AB9F7D520A84198DFBD5967C12D389F5039E3FF6875800E666FF765F0167BB86C133B50495988C3f0iAN) Министерства здравоохранения Забайкальского края от 15 февраля 2019 года N 163/р "О подготовке добровольцев (волонтеров) в сфере здравоохранения Забайкальского края по направлению "Содействие популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний". Программа подготовки | В течение года | Министерство здравоохранения Забайкальского края |
| 31 | Реализация программы по подготовке волонтеров по направлению "Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний" из числа младших школьников, подростков, учащихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Забайкальского края | Программа подготовки волонтеров по направлению "Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний" из числа младших школьников, подростков, учащихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Забайкальского края | В течение года | Министерство здравоохранения Забайкальского края |
| 32 | Разработка образовательной программы для подготовки волонтеров-консультантов | Программа подготовки волонтеров-консультантов | В течение года | Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Государственное автономное учреждение здравоохранения "Забайкальский краевой наркологический диспансер" (по согласованию) |
| 33 | Осуществление экологического просвещения, в том числе информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в области экологической безопасности с привлечением волонтерских организаций | Публикации в СМИ, листовки, буклеты | 2019 - 2024 годы | Министерство природных ресурсов Забайкальского края |
| 34 | Разработка образовательной программы для подготовки добровольцев (волонтеров) в сферах физической культуры и спорта, культуры, экологии | Программа подготовки добровольцев (волонтеров) в сферах физической культуры и спорта, культуры, экологии | 2020 год | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;  Министерство культуры Забайкальского края;  Министерство природных ресурсов Забайкальского края |
| 35 | Разработка методических рекомендаций по подготовке добровольцев (волонтеров) образовательных организаций | Методические рекомендации по подготовке добровольцев (волонтеров) образовательных организаций | 2020 год | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;  Государственное автономное учреждение "Молодежный центр "Искра" Забайкальского края (по согласованию) |
| 4. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности | | | | |
| 36 | Реализация мер, направленных на нематериальное поощрение добровольцев (волонтеров) из числа несовершеннолетних, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания Забайкальского края, вручение сертификатов об участии в мероприятиях, грамот и благодарственных писем, промопродукции (кепки, футболки, значки, блокноты, ручки, браслеты) | Отчет по итогам проведения мероприятий координатору Программы | По мере необходимости | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  государственные учреждения социального обслуживания Забайкальского края (по согласованию) |
| 37 | Реализация мер, направленных на нематериальное поощрение добровольцев (волонтеров): вручение сертификатов об участии в мероприятиях; вручение грамот и благодарственных писем от лица руководителей исполнительных органов Забайкальского края и руководителей подведомственных организаций (учреждений), вручение промопродукции (кепки, футболки, значки, блокноты, ручки, браслеты) | Итоги мониторинга активности волонтеров | В течение года | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края;  Государственное автономное учреждение "Молодежный центр "Искра" Забайкальского края (по согласованию);  Министерство образования и науки Забайкальского края;  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  государственные учреждения социального обслуживания Забайкальского края (по согласованию);  Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая инфекционная больница" (по согласованию);  Министерство культуры Забайкальского края;  Министерство природных ресурсов Забайкальского края;  Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;  Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края |
| 5. Содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности | | | | |
| 38 | Реализация программ подготовки добровольцев (волонтеров) из числа: учащихся общеобразовательных организаций; обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Забайкальского края; лиц старше 50 лет ("серебряные" волонтеры) | Распоряжение исполнительного органа Забайкальского края | В течение года | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края;  Государственное автономное учреждение "Молодежный центр "Искра" Забайкальского края (по согласованию);  Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Государственное казенное учреждение здравоохранения "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (по согласованию) |
| 39 | Проведение тематических занятий по направлению "Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний" из числа учащихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Забайкальского края по утвержденной программе | Программа подготовки учащихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Забайкальского края | В течение года | Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Забайкальский краевой перинатальный центр" (по согласованию);  Государственное автономное учреждение здравоохранения "Забайкальский краевой наркологический диспансер" (по согласованию);  Государственное учреждение здравоохранения "Краевой кожно-венерологический диспансер" (по согласованию);  Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая инфекционная больница" (по согласованию);  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр" (по согласованию);  Государственное казенное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х.Кандинского" (по согласованию);  Государственное казенное учреждение здравоохранения "Забайкальский территориальный центр медицины катастроф" (по согласованию);  Государственное казенное учреждение здравоохранения "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (по согласованию) |
| 40 | Проведение обучающих мероприятий в летних оздоровительных лагерях для детей и подростков, а также в рамках дней открытых дверей, "Дней ГО и ЧС". Проведение пожарно-тактических учений и профилактических мероприятий в летних оздоровительных лагерях для детей и подростков, а также в учебных заведениях. Проведение учебной практики для студентов ФГБОУ ВО "Забайкальский государственный университет" по специальности "Техносферная безопасность" | Программа мероприятий. План пожарно-тактических учений и профилактических мероприятий в летних оздоровительных лагерях для детей и подростков | 2019 - 2024 годы | Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края;  Государственное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Забайкальского края" (по согласованию);  Государственное учреждение "Центр обеспечения деятельности в области гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края" (по согласованию);  Министерство образования и науки Забайкальского края |
| 41 | Участие в разработке и реализации механизмов поддержки добровольчества в сфере предупреждения и ликвидации последствий лесных пожаров | Проект реализации механизмов поддержки добровольчества в сфере предупреждения и ликвидации последствий лесных пожаров | 2020 - 2024 годы | Министерство природных ресурсов Забайкальского края |
| 42 | Реализация добровольческих инициатив в сфере охраны природы в случае поступления предложений от волонтерских организаций | Соглашение о взаимодействии | 2019 - 2024 годы | Министерство природных ресурсов Забайкальского края |
| 43 | Реализация программы подготовки волонтеров "серебряного" возраста | План межведомственного взаимодействия | В течение года | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  государственные учреждения социального обслуживания Забайкальского края (по согласованию) |
| 6. Содействие в развитии международного сотрудничества в рамках добровольческой (волонтерской) деятельности | | | | |
| 44 | Участие в Программе мобильности волонтеров Российской Федерации на 2019 - 2024 годы | Сертификаты участников | 2019 - 2024 годы | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края;  Министерство образования и науки Забайкальского края;  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Министерство культуры Забайкальского края;  Министерство природных ресурсов Забайкальского края;  Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;  Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края |
| 7. Поддержка развития добровольчества (волонтерства) в корпоративном секторе | | | | |
| 45 | Вовлечение добровольцев (волонтеров) из числа сотрудников учреждений системы социальной защиты и учреждений образования в региональные и муниципальные мероприятия | План межведомственного взаимодействия | В течение года | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  государственные учреждения социального обслуживания Забайкальского края (по согласованию);  Министерство образования и науки Забайкальского края;  Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края |
| 46 | Вовлечение добровольцев корпоративного сектора в региональные и муниципальные мероприятия | План межведомственного взаимодействия | В течение года | Министерство здравоохранения Забайкальского края;  Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края;  Министерство образования и науки Забайкальского края;  Государственное автономное учреждение "Молодежный центр "Искра" Забайкальского края (по согласованию);  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  Министерство культуры Забайкальского края;  Министерство природных ресурсов Забайкальского края;  Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;  Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края;  Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая инфекционная больница" (по согласованию) |
| 47 | Привлечение к деятельности Совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае представителей небюджетных организаций Забайкальского края | Решение Совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае | 2019 - 2024 годы | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края;  Совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае (по согласованию) |
| 8. Мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности | | | | |
| 48 | Мониторинг активности добровольческих (волонтерских) организаций в части проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний | Отчет координатору программы по итогам мониторинга активности добровольческих (волонтерских) организаций в части проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний | В течение года | Министерство здравоохранения Забайкальского края |
| 49 | Разработка оценки эффективности деятельности добровольческих (волонтерских) организаций, работающих по направлению "Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний" | Анкета | В течение второго полугодия 2019 года | Министерство здравоохранения Забайкальского края |
| 50 | Проведение мониторинга реализации планов развития добровольчества по направлению "Добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы" и обсуждение на общественном совете при исполнительном органе Забайкальского края | Отчет координатору программы по итогам мониторинга реализации планов развития добровольчества по направлению "Добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы" | 2020 - 2024 годы | Министерство природных ресурсов Забайкальского края |
| 51 | Мониторинг активности государственных учреждений социального обслуживания Забайкальского края по проведению добровольческих (волонтерских) мероприятий | Отчет координатору программы по итогам деятельности государственных учреждений социального обслуживания Забайкальского края | Ежегодно | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |
| 52 | Разработка методики оценки эффективности деятельности волонтерского корпуса | Методическое пособие | 2020 год | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;  Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |
| 53 | Мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Забайкальского края | Отчет координатору программы по итогам мониторинга развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Забайкальского края | 2020 - 2024 годы | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края;  Государственное автономное учреждение "Молодежный центр "Искра" Забайкальского края (по согласованию) |
| 9. Проведение значимых событий на территории Забайкальского края в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности | | | | |
| 54 | Проведение регионального слета волонтерских отрядов, работающих по направлению "Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний" | Распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края | Декабрь, ежегодно | Министерство здравоохранения Забайкальского края |
| 55 | Организация и проведение муниципальных слетов волонтерских отрядов образовательных организаций | Информационные письма, Положение | 2019 - 2024 годы | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края |
| 56 | Краевой слет добровольцев (волонтеров) Забайкальского края | Приказ Министерства развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края | 2019 - 2024 годы | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края |