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ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 февраля 2025 г. N 36

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Алтайского края
от 16.09.2025 N 363, от 16.12.2025 N 487)
	



В целях сохранения социальной активности, укрепления здоровья, увеличения продолжительности здоровой жизни и повышения уровня и качества жизни граждан старшего поколения Правительство Алтайского края постановляет:
1. Утвердить региональную программу "Активное долголетие в Алтайском крае" (приложение).
2. Объем финансирования указанной региональной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
В.П.ТОМЕНКО





Приложение

Утверждена
Постановлением
Правительства Алтайского края
от 7 февраля 2025 г. N 36

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Алтайского края
от 16.09.2025 N 363, от 16.12.2025 N 487)
	



I. Общие положения

Настоящая региональная программа "Активное долголетие в Алтайском крае" (далее - "программа") подготовлена с целью сохранения социальной активности, укрепления здоровья, увеличения продолжительности здоровой жизни, а также повышения уровня и качества жизни граждан старшего поколения, проживающих в Алтайском крае.
Граждане старшего поколения - это женщины, достигшие возраста 60 лет, и мужчины, достигшие возраста 65 лет.
Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание качества жизни, улучшение социального и психологического благополучия граждан старшего поколения, расширение возможностей их участия в различных сферах жизни общества, на период 2025 - 2030 годов.
Сроки реализации программы: 2025 - 2030 годы.
Ответственный исполнитель программы: Министерство социальной защиты Алтайского края.
Соисполнители программы: Министерство спорта Алтайского края; Министерство здравоохранения Алтайского края; Министерство культуры Алтайского края; Министерство образования и науки Алтайского края; управление Алтайского края по труду и занятости населения; управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края; управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края; Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию); органы местного самоуправления (по согласованию).
Участники программы: Ресурсный центр развития гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края (по согласованию); региональный ресурсный центр "серебряного" волонтерства Алтайского края (по согласованию); КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества"; региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю (по согласованию); Алтайский краевой Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию).

II. Цель и задачи программы

Цель программы: сохранение социальной активности, укрепление здоровья, увеличение продолжительности здоровой жизни и повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения.
Задачи программы: повышение качества и доступности медицинской помощи для граждан старшего поколения; популяризация волонтерского движения среди граждан старшего поколения; формирование условий для организации занятий физической культурой и спортом для граждан старшего поколения; повышение значимости Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в физическом воспитании граждан старшего поколения; развитие компьютерной и финансовой грамотности, навыков финансового планирования у граждан старшего поколения; обеспечение доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам; формирование условий для организации досуга, социального туризма для граждан старшего поколения.

III. Перечень основных показателей программы

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1.
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	лет
	73,07
	73,41
	74
	74,6
	75,6
	77,02

	2.
	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в программу
	%
	30,3
	31,5
	32,7
	33,9
	35,1
	36,0

	3.
	Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе
	%
	10,4
	10,6
	10,6
	-
	-
	30,3

	5.
	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан указанной возрастной категории
	%
	24,2
	28,3
	32,5
	33,5
	34,0
	35,0



IV. Комплекс мероприятий программы
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	N п/п
	Наименование мероприятия
	Код получателей <*>
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Ожидаемые результаты
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	(Н)ПА, регулирующий реализацию мероприятия
	Объем финансирования в разбивке по источникам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Продление активного долголетия граждан старшего поколения, создание условий для реализации их личностного потенциала

	1.1.
	Содействие в трудоустройстве гражданам старшего поколения
	01
	УТЗН Алтайского края
	сохранение доли трудоустроенных граждан (не ниже 48%)
	01.01.2025
	31.12.2030
	Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации"
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Организация выполнения гражданами старшего поколения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	01
	Минспорт Алтайского края
	увеличение доли граждан старшего поколения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", к общему количеству выполнивших нормативы (XVI, XVII и XVIII ступени)
	01.01.2025
	31.12.2030
	государственная программа Алтайского края "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае", утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 28.12.2023 N 532
	РБ - 48,1
	РБ - 48,2
	РБ - 48,3
	РБ - 48,4
	РБ - 48,5
	РБ - 48,6

	1.3.
	Развитие сети профильных центров общественного развития "Добро.Центр "Молоды.Душой" в муниципальных образованиях Алтайского края
	01
	управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края
	популяризация волонтерского движения среди граждан старшего поколения;
создание до 2030 года не менее 15 профильных центров общественного развития "Добро.Центр "Молоды.Душой" в муниципальных образованиях Алтайского края
	01.01.2025
	31.12.2030
	перечень поручений Президента РФ от 29.01.2023 N Пр-173ГС
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности граждан старшего поколения, включая развитие социального волонтерства
	01
	управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края;
Минсоцзащита Алтайского края;
Ресурсный центр развития гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края (по согласованию)
	популяризация волонтерского движения среди граждан старшего поколения;
увеличение доли граждан старшего поколения, вовлеченных в добровольческую деятельность
	01.01.2025
	31.12.2030
	Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Повышение вовлеченности граждан старшего поколения в культурно-досуговую деятельность
	01
	Минкультуры Алтайского края;
КАУ "Алтайский государственный Дом народного творчества"
	ежегодное увеличение на 1% численности граждан старшего поколения, которые приняли участие в культурно-досуговых мероприятиях
	01.01.2025
	31.12.2030
	распоряжение Правительства Алтайского края от 05.10.2021 N 305-р
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Организация досуговых, развивающих мероприятий для граждан старшего поколения на базе организаций различных сфер по видам деятельности (культурно-досуговая, физкультурно-досуговая, образовательно-познавательная, социально-трудовая, социальный туризм, волонтерство), расширение видов предоставляемых услуг
	01
	Минкультуры Алтайского края
	организовано не менее 5 досуговых мероприятий для граждан старшего поколения на базе учреждений культуры Алтайского края
	01.01.2025
	31.12.2030
	распоряжение Правительства Алтайского края от 05.10.2021 N 305-р
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в интересах граждан старшего поколения
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
Минспорт Алтайского края;
управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности;
органы местного самоуправления (по согласованию);
Ресурсный центр развития гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края (по согласованию)
	развитие сектора некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг гражданам старшего поколения
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Организация проведения в Алтайском крае спартакиады пенсионеров и инвалидов старше 60 лет
	01
	Минспорт Алтайского края;
Минсоцзащита Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю (по согласованию)
	повышение уровня физической подготовленности граждан старшего поколения и инвалидов старше 60 лет
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 16.09.2025 N 363)

	1.9.
	Обеспечение деятельности физкультурно-спортивных клубов, секций для занятий физической культурой и спортом граждан старшего поколения
	01
	Минспорт Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию)
	повышение уровня физической подготовленности граждан старшего поколения
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Оборудование спортивных площадок для самостоятельных и организованных занятий физической культурой и спортом на объектах инфраструктуры для граждан старшего поколения
	01
	Минспорт Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию)
	повышение уровня физической подготовленности граждан старшего поколения
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Организация физкультурно-оздоровительной работы для граждан старшего поколения
	01
	Минспорт Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию)
	повышение уровня физической подготовленности граждан старшего поколения
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	Организация и проведение культурных программ, акций, приуроченных к празднованию знаменательных событий и памятных дат, с участием ветеранских творческих коллективов: творческие фестивали, конкурсы, выставки и др. (по отдельному плану)
	01
	Минкультуры Алтайского края;
Минсоцзащита Алтайского края;
Алтайский краевой Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю (по согласованию)
	вовлечение граждан старшего поколения в занятия творческой деятельностью, увеличение доли граждан старшего поколения, участвующих в деятельности клубных формирований для граждан старшего поколения
	01.01.2025
	31.12.2030
	-
	
	
	
	
	
	

	1.13.
	Проведение мероприятий по развитию туризма в Алтайском крае для граждан старшего поколения
	01
	управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности;
органы местного самоуправления (по согласованию)
	продвижение лучших практик туристических проектов для граждан старшего поколения
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.14.
	Поддержка регионального ресурсного центра "серебряного" волонтерства Алтайского края
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
региональный ресурсный центр "серебряного" волонтерства Алтайского края (по согласованию)
	вовлечение граждан старшего поколения в добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях повышения возможности самореализации и содействия активному долголетию
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.15.
	Участие во Всероссийском грантовом конкурсе "Молоды душой"
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
региональный ресурсный центр "серебряного" волонтерства Алтайского края (по согласованию)
	вовлечение граждан старшего поколения в добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях повышения возможности самореализации и содействия активному долголетию
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.16.
	Участие во Всероссийском форуме "серебряных" добровольцев (волонтеров)
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
региональный ресурсный центр "серебряного" волонтерства Алтайского края (по согласованию)
	вовлечение граждан старшего поколения в добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях повышения возможности самореализации и содействия активному долголетию
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.17.
	Организация и проведение краевого слета добровольческих отрядов "серебряных" волонтеров "Дорогою добра"
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
региональный ресурсный центр "серебряного" волонтерства Алтайского края (по согласованию)
	вовлечение граждан старшего поколения в добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях повышения возможности самореализации и содействия активному долголетию
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.18.
	Обучающий курс для "серебряных" волонтеров-наставников
	05
	Минсоцзащита Алтайского края;
региональный ресурсный центр "серебряного" волонтерства Алтайского края (по согласованию)
	формирование и обучение корпуса (группы) наставников из числа лиц старшего возраста
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.19.
	Организация и проведение акции "Серебряный наставник" - помощь детям и подросткам в трудной жизненной ситуации
	01, 05
	Минсоцзащита Алтайского края;
региональный ресурсный центр "серебряного" волонтерства Алтайского края (по согласованию)
	применение практики наставничества над детьми и подростками в трудной жизненной ситуации
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.20.
	Организация и проведение флэшмоба "За здоровый образ жизни"
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
региональный ресурсный центр "серебряного" волонтерства Алтайского края (по согласованию)
	формирование приверженности к здоровому образу жизни у людей старшего поколения и молодежи
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.21.
	Участие в краевой акции "Весенняя неделя добра"
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
региональный ресурсный центр "серебряного" волонтерства Алтайского края (по согласованию)
	налаживание взаимодействия и сотрудничества между гражданским обществом и органами власти;
интегрирование "серебряных" волонтеров в жизнь общества
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.22.
	Организация и проведение акции "Теплом сердец согреем осень жизни"
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
региональный ресурсный центр "серебряного" волонтерства Алтайского края (по согласованию)
	оказание адресной помощи гражданам старшего поколения;
формирование в обществе уважительного и сострадательного отношения к старости
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.23.
	Организация работы Университета "третьего" возраста (клубные виды образования)
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
Минобрнауки Алтайского края;
Минздрав Алтайского края;
региональный ресурсный центр "серебряного" волонтерства Алтайского края (по согласованию);
представители бизнеса (по согласованию);
молодежные общественные организации (по согласованию)
	обучение граждан старшего поколения новым навыкам и умениям;
формирование позитивных интересов и новых увлечений у граждан старшего поколения
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.
	Поддержка деятельности краевых общественных организаций ветеранов, пенсионеров
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
Алтайский краевой Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю (по согласованию)
	вовлечение граждан старшего поколения в активную общественную жизнь
	01.01.2025
	31.12.2030
	Постановление Правительства Алтайского края от 06.12.2023 N 467 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Социальная поддержка граждан"
	РБ - 4936,0
	РБ - 4936,0
	РБ - 4936,0
	РБ - 4936,0
	РБ - 4936,0
	РБ - 4936,0

	1.25.
	Проведение встреч поколений в рамках взаимодействия с краевыми общественными организациями ветеранов войны и труда Алтайского края, региональным отделением Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
Алтайский краевой Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю (по согласованию)
	формирование межпоколенческих связей, пропаганда традиционных ценностей гражданского общества
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.26.
	Проведение информационной, разъяснительной работы, публикация в средствах массовой информации, размещение на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационных материалов, направленных на формирование уважительного отношения к гражданам старшего поколения, пропаганду семейных ценностей, сохранение традиций правопреемственности поколений
	01
	управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края;
Минсоцзащита Алтайского края;
Минобрнауки Алтайского края;
управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края;
Минкультуры Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию)
	формирование позитивного и уважительного отношения к гражданам старшего поколения
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.27.
	Обеспечение мер по профилактике насилия в отношении граждан старшего поколения
	01
	ГУ МВД России по Алтайскому краю (по согласованию);
Минсоцзащита Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию)
	предотвращение случаев жестокого обращения, мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.28.
	Проведение краевого месячника пожилого человека "Активное долголетие"
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
Минздрав Алтайского края;
Минспорт Алтайского края;
Минкультуры Алтайского края;
Минобрнауки Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию)
	способствование активному долголетию и продлению здоровой жизни людей "золотого" и "серебряного" возраста
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.29.
	Проведение социально значимых мероприятий (культурно-досуговых, спортивных, торжественных) с приглашением многопоколенных семей, в том числе в дошкольных и общеобразовательных организациях
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края;
Минспорт Алтайского края;
Минкультуры Алтайского края;
Минобрнауки Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию)
	развитие межпоколенной эмоциональной близости, взаимопомощи, сохранение традиций, передача ценностей и репродуктивных установок
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.30.
	Предоставление единовременного денежного поощрения супружеским парам в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни
	07
	Минсоцзащита Алтайского края
	укрепление института традиционного брака и повышение его значимости для жителей Алтайского края
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.31.
	Заключение договоров безвозмездного пользования нежилыми муниципальными помещениями с социально ориентированными некоммерческими организациями
	01
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в интересах граждан старшего поколения
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.32.
	Создание проектного комитета, обеспечивающего взаимодействие участников программы
	01
	Минсоцзащита Алтайского края
	обеспечение взаимодействия и координации деятельности соисполнителей программы по ее реализации, а также контроля за ходом реализации программы
	01.01.2025
	31.12.2030
	распоряжение Правительства Алтайского края от 17.02.2025 N 70-р "Об утверждении составов проектных комитетов"
	
	
	
	
	
	

	(п. 1.32 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 16.12.2025 N 487)

	1.33.
	Создание (развитие) информационной системы, направленной на повышение информированности граждан старшего поколения о проводимых в рамках программы мероприятиях, а также возможностях участия в них граждан старшего поколения
	01
	Минсоцзащита Алтайского края
	увеличение численности граждан старшего поколения, принимающих участие в мероприятиях программы, за счет повышения информированности о проводимых мероприятиях
	01.01.2026
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	(п. 1.33 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 16.12.2025 N 487)

	1.34.
	Индивидуальное бесплатное консультирование по правовым, пенсионным и социальным вопросам с привлечением ответственных работников отделений СФР и (или) органов власти, других учреждений и организаций, в том числе с использованием дистанционных средств связи
	01
	ОСФР по Алтайскому краю (по согласованию)
	увеличение численности граждан старшего поколения, охваченных информационно-разъяснительной работой
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	(п. 1.34 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 16.12.2025 N 487)

	1.35.
	Проведение образовательных лекций, семинаров и обучающих мастер-классов, направленных на изучение основ финансовой и цифровой грамотности, пенсионного и социального законодательства Российской Федерации, способов защиты от мошенничества, управления личными финансами
	01
	ОСФР по Алтайскому краю (по согласованию)
	увеличение численности граждан старшего поколения, обученных финансовой и цифровой грамотности, основам пенсионного и социального законодательства Российской Федерации, способам защиты от мошенничества, управления личными финансами
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	(п. 1.35 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 16.12.2025 N 487)

	1.36.
	Проведение просветительских тематических лекций и встреч с врачами, направленных на популяризацию здорового образа жизни (физическая активность, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, нейрогимнастика и т.д.)
	01
	ОСФР по Алтайскому краю (по согласованию)
	увеличение численности граждан старшего поколения, охваченных информационно-разъяснительной работой
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	(п. 1.36 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 16.12.2025 N 487)

	1.37.
	Мероприятия, имеющие общественное значение (участие пенсионеров во всероссийских акциях и проектах; организация конкурсов, фестивалей, других развивающих мероприятий, в том числе межрегиональных, и участие в них)
	01
	ОСФР по Алтайскому краю (по согласованию)
	увеличение численности граждан старшего поколения, принявших участие в мероприятиях, имеющих общественное значение
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	(п. 1.37 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 16.12.2025 N 487)

	Итого финансовые затраты на реализацию мероприятий раздела 1
	РБ - 4984,1
	РБ - 4984,2
	РБ - 4984,3
	РБ - 4984,4
	РБ - 4984,5
	РБ - 4984,6

	2. Охрана здоровья граждан старшего поколения, развитие медицинской помощи, в том числе по профилю "гериатрия"

	2.1.
	Осуществление организационно-методического сопровождения медицинских организаций края Алтайским краевым гериатрическим центром КГБУЗ "Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн"
	01
	Минздрав Алтайского края;
Алтайский краевой гериатрический центр КГБУЗ "АКГВВ"
	повышение доступности медицинской помощи для граждан пожилого и старческого возраста: в Алтайском краевом гериатрическом центре получают медицинскую помощь пациенты пожилого и старческого возраста (более 3000 человек ежегодно)
	01.01.2025
	31.12.2030
	приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.01.2016 N 38н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия";
приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 29.11.2019 N 330 "О создании Алтайского краевого гериатрического центра на базе КГБУЗ "Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн"
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Оказание медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "гериатрия" на 200 геронтологических койках
	01
	Минздрав Алтайского края;
Алтайский краевой гериатрический центр КГБУЗ "АКГВВ";
КГБУЗ "Городская больница N 3, г. Барнаул";
КГБУЗ "АКГВВ";
КГБУЗ "Городская больница N 3, г. Рубцовск";
КГБУЗ "Городская больница N 2, г. Бийск"
	повышение доступности медицинской помощи для граждан пожилого и старческого возраста: развернуто 200 геронтологических коек для оказания помощи не менее чем 5000 граждан старше трудоспособного возраста
	01.01.2025
	31.12.2030
	приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.01.2016 N 38н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия";
приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 07.10.2024 N 433 "О маршрутизации пациентов пожилого и старческого возраста при оказании медицинской помощи по профилю "гериатрия"
	
	
	
	
	
	

	(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 16.09.2025 N 363)

	2.3.
	Оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" в амбулаторных условиях
	01
	Минздрав Алтайского края;
руководители краевых медицинских организаций
	повышение доступности медицинской помощи для граждан пожилого и старческого возраста
	01.01.2025
	31.12.2030
	приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.01.2016 N 38н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия";
приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 07.10.2024 N 433 "О маршрутизации пациентов пожилого и старческого возраста при оказании медицинской помощи по профилю "гериатрия"
	
	
	
	
	
	

	(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 16.09.2025 N 363)

	2.4.
	Открытие гериатрических кабинетов в краевых медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению
	01
	Минздрав Алтайского края;
Алтайский краевой гериатрический центр КГБУЗ "АКГВВ";
руководители краевых медицинских организаций: КГБУЗ "Городская поликлиника N 9, г. Барнаул", КГБУЗ "Центральная городская больница, г. Белокуриха", КГБУЗ "Курьинская ЦРБ", КГБУЗ "Краснощековская ЦРБ", КГБУЗ "Кытмановская ЦРБ", КГБУЗ "Михайловская ЦРБ", КГБУЗ "Городская поликлиника N 7, г. Барнаул", КГБУЗ "Бийская ЦРБ"
	повышение доступности первичной специализированной помощи по профилю "гериатрия" для граждан пожилого и старческого возраста: открыто 8 гериатрических кабинетов в амбулаторном звене
	01.01.2025
	31.12.2030
	приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.01.2016 N 38н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия";
распоряжение Министерства здравоохранения Алтайского края от 22.09.2023 N 1062 "Об открытии гериатрических кабинетов в краевых медицинских организациях";
распоряжение Министерства здравоохранения Алтайского края от 09.07.2024 N 793 "Об открытии гериатрических кабинетов в краевых медицинских организациях Алтайского края в 2024 году"
	
	
	
	
	
	

	(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 16.09.2025 N 363)

	2.5.
	Продолжение подготовки специалистов с высшим медицинским образованием по программам профессиональной подготовки по специальности "гериатрия", а также специалистов из числа среднего медицинского персонала по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации "сестринское дело в гериатрии"
	02
	Минздрав Алтайского края;
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России (по согласованию)
	повышение доступности и качества медицинской помощи для граждан пожилого и старческого возраста: увеличение числа медицинских специалистов, оказывающих помощь гражданам пожилого и старческого возраста
	01.01.2025
	31.12.2030
	приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.01.2016 N 38н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия"
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Проведение ежегодных профилактических осмотров и диспансеризации граждан пожилого и старческого возраста
	01
	Минздрав Алтайского края;
руководители краевых медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению
	повышение доступности и качества медицинской помощи для граждан пожилого и старческого возраста: увеличение количества лиц, у которых выявлены на ранних стадиях заболевания, гериатрические синдромы и факторы риска их развития
	01.01.2025
	31.12.2030
	приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 N 404н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения";
приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 23.01.2025 N 17 "О проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной диспансеризации граждан Алтайского края в 2025 году"
	
	
	
	-
	
	

	(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 16.09.2025 N 363)

	2.7.
	Внедрение клинических рекомендаций по профилю "гериатрия", утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации
	02
	Минздрав Алтайского края;
руководители краевых медицинских организаций
	повышение доступности и качества медицинской помощи для граждан пожилого и старческого возраста
	01.01.2025
	31.12.2030
	клинические рекомендации по профилю "гериатрия", утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации;
приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 25.05.2023 N 201 "О внедрении клинических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации"
	
	
	
	
	
	

	(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 16.09.2025 N 363)

	2.8.
	Внедрение в практику специалистов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скринингов, направленных на раннее выявление заболеваний, гериатрических синдромов и факторов риска их развития
	02
	Минздрав Алтайского края;
руководители краевых медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
	повышение доступности и качества медицинской помощи для граждан пожилого и старческого возраста
	01.01.2025
	31.12.2030
	приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 23.01.2025 N 17 "О проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной диспансеризации граждан Алтайского края в 2025 году";
приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 12.10.2023 N 433 "Об утверждении регламента по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в краевых медицинских организациях"
	
	
	
	
	
	

	(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 16.09.2025 N 363)

	2.9.
	Увеличение охвата вакцинацией граждан пожилого и старческого возраста
	01
	Минздрав Алтайского края;
руководители краевых медицинских организаций
	повышение доступности и качества медицинской помощи для граждан пожилого и старческого возраста: снижение риска госпитализации с внебольничной пневмонией у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхолегочной патологией
	01.01.2025
	31.12.2030
	национальный календарь профилактических прививок для взрослых
	
	
	
	
	
	

	2.10.
	Использование выездных форм работы для проведения диспансерного наблюдения маломобильных граждан, в том числе мобильными медицинскими бригадами на дому, а также с использованием автотранспорта, приобретенного учреждениями социальной защиты
	01
	Минздрав Алтайского края;
руководители краевых медицинских организаций
	повышение доступности и качества медицинской помощи для граждан пожилого и старческого возраста
	01.01.2025
	31.12.2030
	приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.03.2022 N 168н "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми"
	
	
	
	
	
	

	2.11.
	Внедрение единой медицинской информационной системы во всех медицинских организациях края с целью обмена информацией о пациентах
	03
	Минздрав Алтайского края;
руководители краевых медицинских организаций
	повышение доступности и качества медицинской помощи для граждан пожилого и старческого возраста
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.12.
	Внедрение дистанционных форм консультирования маломобильных пациентов врачами-специалистами посредством проведения телемедицинских консультаций
	03
	Минздрав Алтайского края;
руководители краевых медицинских организаций 2 и 3 уровней
	повышение доступности и качества медицинской помощи для граждан пожилого и старческого возраста
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.
	Внедрение клинических рекомендаций "Падения у пациентов пожилого и старческого возраста"
	01
	Минздрав Алтайского края;
руководители краевых медицинских организаций
	повышение доступности и качества медицинской помощи для граждан пожилого и старческого возраста: снижение риска переломов
	01.01.2025
	31.12.2030
	клинические рекомендации "Падения у пациентов пожилого и старческого возраста", утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	2.14.
	Осуществление госпитализации пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости (далее - ППОБ) в 100% случаев
	01
	Минздрав Алтайского края;
главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава Алтайского края;
краевые медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в круглосуточном стационаре по профилям "травматология-ортопедия", "хирургия"
	повышение качества диагностики ППОБ и обеспечение 100%-й госпитализации пациентов с ППОБ;
повышение доступности и качества медицинской помощи для граждан пожилого и старческого возраста
	01.01.2025
	31.12.2030
	клинические рекомендации "Переломы проксимального отдела бедренной кости", утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации;
приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 04.03.2024 N 99 "О совершенствовании организации оказания медицинской помощи по профилю "травматология и ортопедия" взрослому населению Алтайского края" (схема маршрутизации взрослого населения Алтайского края для оказания медицинской помощи по профилю "травматология и ортопедия")
	
	
	
	
	
	

	2.15.
	Хирургическое лечение пациентов с ППОБ. Достижение охвата эндопротезированием тазобедренного сустава не менее 30% пациентов с ППОБ
	01
	Минздрав Алтайского края;
главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава Алтайского края;
краевые медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в круглосуточном стационаре по профилю "травматология-ортопедия"
	обеспечено хирургическое лечение пациентов с ППОБ, в т.ч. эндопротезирование тазобедренного сустава;
увеличение выполнения хирургических вмешательств при ППОБ в течение 24 - 48 часов после установления диагноза до 90%
	01.01.2025
	31.12.2030
	клинические рекомендации "Переломы проксимального отдела бедренной кости", утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации;
приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 04.03.2024 N 99 "О совершенствовании организации оказания медицинской помощи по профилю "травматология и ортопедия" взрослому населению Алтайского края" (схема маршрутизации взрослого населения Алтайского края для оказания медицинской помощи по профилю "травматология и ортопедия")
	
	
	
	
	
	

	2.16.
	Внедрение клинических рекомендаций "Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста"
	01
	Минздрав Алтайского края;
Алтайский краевой гериатрический центр КГБУЗ "АКГВВ";
руководители краевых медицинских организаций
	повышение качества жизни граждан пожилого возраста за счет своевременного выявления и коррекции основных гериатрических синдромов и улучшения их коррекции: не менее 60% лиц пожилого и старческого возраста проконсультированы врачом-гериатром при подозрении на старческую астению, когнитивные нарушения, в том числе болезнь Альцгеймера
	01.01.2025
	31.12.2030
	клинические рекомендации "Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста", утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации
	
	'
	
	
	
	

	2.17.
	Открытие дневных стационаров "Клиника памяти" на базе филиалов КГБУЗ "Алтайская краевая психиатрическая больница им. Ю.К.Эрдмана"
	01
	Минздрав Алтайского края;
КГБУЗ "Алтайская краевая психиатрическая больница им. Ю.К.Эрдмана";
руководители
	повышение качества жизни граждан пожилого возраста за счет своевременного выявления и коррекции основных гериатрических синдромов и улучшения их коррекции: не менее 60% лиц пожилого и старческого возраста проконсультированы врачами-специалистами при подозрении на старческую астению, когнитивные нарушения, в том числе болезнь Альцгеймера
	01.01.2025
	31.12.2030
	приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 17.06.2024 N 279 "О реализации комплекса мер по профилактике, раннему выявлению и лечению когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста"
	
	
	
	
	
	

	2.18.
	Размещение информационных стендов по вопросам здорового старения, демонстрация информационных и тематических материалов по здоровому старению на электронных мониторах в медицинских организациях, учреждениях социальной защиты населения, исполнительных органах Алтайского края в сфере охраны здоровья граждан и в сфере социальной защиты населения
	01
	Минздрав Алтайского края;
КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики";
Алтайский краевой гериатрический центр КГБУЗ "АКГВВ";
руководители краевых медицинских организаций
	своевременное обращение за медицинской помощью;
повышение уровня диспансеризации и диспансерного наблюдения граждан;
повышение приверженности к ЗОЖ;
повышение приверженности к лечению: более 200
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.19.
	Размещение информационных материалов на странице медицинской организации в социальных сетях для пациентов и их родственников о здоровом старении, о хронических возраст-ассоциированных заболеваниях, гериатрических синдромах, о вакцинации в пожилом возрасте
	01
	краевые медицинские организации
	своевременное обращение за медицинской помощью;
повышение уровня диспансеризации и диспансерного наблюдения граждан;
повышение приверженности к ЗОЖ;
повышение приверженности к лечению: не менее 500
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.20.
	Размещение плакатов, выдача брошюр, памяток, листовок пациентам и их родственникам, ухаживающим лицам, содержащих рекомендации по физической активности для пожилых граждан с учетом различных гериатрических синдромов, по питанию, обустройству безопасного быта и правилам ухода за ослабленными пожилыми людьми
	01
	краевые медицинские организации
	своевременное обращение за медицинской помощью;
повышение уровня диспансеризации и диспансерного наблюдения граждан;
повышение приверженности к ЗОЖ;
повышение приверженности к лечению: не менее 500
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.21.
	Организация и проведение школ для пациентов и членов их семей (ухаживающих лиц), для социальных работников на базе медицинских и социальных учреждений по вопросам здорового старения (организация безопасного быта, физическая активность, питание лиц пожилого и старческого возраста и т.д.)
	01
	краевые медицинские организации
	своевременное обращение за медицинской помощью;
повышение уровня диспансеризации и диспансерного наблюдения граждан;
повышение приверженности к ЗОЖ;
повышение приверженности к лечению: не менее 100
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	-
	

	2.22.
	Проведение массовых акций профилактической направленности:
"Всемирный день борьбы с глаукомой";
"Всемирный день борьбы против рака";
"Международный день здоровой полости рта";
"Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией";
"Всемирный день здорового сердца";
"Всемирный день борьбы с сахарным диабетом";
"Всемирный день борьбы с инсультом";
"Всемирный день больного с бронхиальной астмой";
"Международный день борьбы с ожирением";
"Всемирный день здоровья"
	01
	Минздрав Алтайского края;
КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
	своевременное обращение за медицинской помощью;
повышение уровня диспансеризации и диспансерного наблюдения;
повышение приверженности к ЗОЖ;
повышение приверженности к лечению: проведено 10 массовых акций профилактической направленности
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.23.
	Размещение вебинаров на сайте КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" по популяционной профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, онкологических заболеваний, профилактике хронических неинфекционных заболеваний
	02
	Минздрав Алтайского края;
КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
	своевременное обращение за медицинской помощью;
повышение уровня диспансеризации и диспансерного наблюдения граждан;
повышение приверженности к ЗОЖ;
повышение приверженности к лечению: размещено 3 вебинара на сайте КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.24.
	Обеспечение освещения в СМИ реализации региональной программы "Активное долголетие" и развития гериатрической службы региона; выпуск телевизионных репортажей: по внедрению в Алтайском крае комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста; по внедрению в Алтайском крае комплекса мер, направленного на профилактику, раннее выявление и лечение когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста; размещение в СМИ и медицинских журналах статей по вопросам гериатрии для граждан пожилого и старческого возраста
	01
	Минздрав Алтайского края;
КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики";
главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава Алтайского края;
Алтайский краевой гериатрический центр КГБУЗ "АКГВВ"
	своевременное обращение за медицинской помощью;
повышение уровня диспансеризации и диспансерного наблюдения граждан;
повышение приверженности к ЗОЖ;
повышение приверженности к лечению: не менее 10
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.25.
	Организация круглых столов с членами клуба "Серебряный возраст" по темам: "Профилактика интеллектуального старения"; "Профилактика травматизма"; "Техника скандинавской ходьбы"; "Принципы здорового питания"; "Физическая активность"; "Движение - это жизнь"
	01
	Минздрав Алтайского края;
КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
	своевременное обращение за медицинской помощью;
повышение уровня диспансеризации и диспансерного наблюдения граждан;
повышение приверженности к ЗОЖ;
повышение приверженности к лечению: проведено 6 круглых столов
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	Итого финансовые затраты на реализацию мероприятий раздела 2
	
	
	
	
	
	

	3. Развитие социального обслуживания граждан старшего поколения, продлевающего их здоровую жизнь и обеспечивающего качественный уход

	3.1.
	Развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе
	06
	Минсоцзащита Алтайского края
	30% граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов получают услуги в рамках системы долговременного ухода от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе
	01.01.2025
	31.12.2030
	региональный проект "Старшее поколение (Алтайский край)"
	ФБ - 229996,1
РБ - 2323,2
	ФБ - 364495,4
РБ - 3681,8
	ФБ - 321097,6
РБ - 3243,4
	
	
	

	3.2.
	Обеспечение максимально долгого пребывания граждан старшего поколения со сниженной способностью к самообслуживанию в домашних условиях через развитие эффективных технологий предоставления социальных услуг
	06
	Минсоцзащита Алтайского края
	26,3 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов проживают в домашних условиях и получают социальные услуги
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 16.09.2025 N 363)

	3.3.
	Развитие межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания при предоставлении социальных услуг по уходу за гражданами старшего поколения
	06
	Минсоцзащита Алтайского края
	организовано взаимодействие участников системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, при выявлении и включении граждан, нуждающихся в уходе, в данную систему, а также предоставлении гражданам социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому
	01.01.2024
	31.12.2030
	приказ Министерства социальной защиты Алтайского края и Министерства здравоохранения Алтайского края от 26.09.2024 N 27/Пр/626/413 "Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в данную систему, а также предоставлении гражданам социальных услуг по уходу, включенных в пакет долговременного ухода, в Алтайском крае"
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства, благотворительных и добровольческих организаций к предоставлению социальных услуг, оказанию помощи гражданам старшего поколения, в том числе проживающим в сельской местности
	06
	Минсоцзащита Алтайского края
	проведение ежегодного конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление гражданам социальных услуг
	01.01.2025
	31.12.2030
	постановление Правительства Алтайского края от 27.10.2017 N 380 "Об утверждении порядка определения объема и предоставления из краевого бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление гражданам социальных услуг"
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Обеспечение граждан старшего поколения доступными и качественными социальными услугами, создающими благоприятные условия для продления их здоровой жизни
	06
	Минсоцзащита Алтайского края
	охват граждан, проживающих в сельской местности, доставкой на диспансеризацию и в учреждения социального обслуживания
	01.01.2025
	31.12.2030
	приказ Министерства социальной защиты Алтайского края и Министерства здравоохранения Алтайского края от 16.01.2024 N 27/Пр/17/20 "Об утверждении Порядка доставки граждан 65 лет и старше и инвалидов, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Алтайского края и доставки медицинских работников из медицинских организаций к гражданам 65 лет и старше и инвалидам"
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Обеспечение доступа волонтеров в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, для обеспечения эффективного взаимодействия волонтеров с персоналом указанных организаций с целью содействия в оказании социальных услуг
	06
	Минсоцзащита Алтайского края
	обеспечение эффективного взаимодействия Минсоцзащиты Алтайского края, учреждений, организаторов добровольческой деятельности, добровольческих организаций с целью содействия в оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
	01.01.2025
	31.12.2030
	приказ Минсоцзащиты Алтайского края от 19.05.2020 N 27/Пр/165 "Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства социальной защиты Алтайского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями"
	
	
	
	
	
	

	(п. 3.6 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 16.12.2025 N 487)

	3.7.
	Повышение информированности граждан пожилого возраста, инвалидов старше 60 лет и их родственников (законных представителей) о предоставляемых социальных услугах, поставщиках социальных услуг
	06
	Минсоцзащита Алтайского края
	размещение информационных материалов о предоставляемых социальных услугах, поставщиках социальных услуг в средствах массовой информации, сети "Интернет"
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	(п. 3.7 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 16.12.2025 N 487)

	3.8.
	Проведение контроля качества предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг
	06
	Минсоцзащита Алтайского края
	утверждение приказа Минсоцзащиты Алтайского края об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля краевых государственных бюджетных учреждений, подведомственных Минсоцзащите Алтайского края, в сфере осуществления полномочий по социальному обслуживанию населения
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	(п. 3.8 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 16.12.2025 N 487)
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	ФБ - 229996,1
РБ - 2323,2
	ФБ - 364495,4
РБ - 3681,8
	ФБ - 321097,6
РБ - 3243,4
	
	
	

	4. Повышение финансовой обеспеченности граждан старшего поколения, создание условий для их занятости

	4.1.
	Проведение ежегодного краевого конкурса "Лучший шеф-наставник"
	05
	УТЗН Алтайского края
	вовлечение граждан старшего поколения в наставничество (восполнение кадрового дефицита);
передача опыта и сокращение периода адаптации молодых сотрудников
	01.01.2025
	31.12.2030
	государственная программа Алтайского края "Содействие занятости населения Алтайского края", утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 24.11.2023 N 438
	РБ - 2069,0
	РБ - 2069,0
	РБ - 2069,0
	РБ - 2069,0
	РБ - 2069,0
	РБ - 2069,0

	4.2.
	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о возможностях профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
Минобрнауки Алтайского края;
УТЗН Алтайского края
	увеличение численности граждан старшего поколения, проходящих обучение и получивших образование, в том числе с использованием дистанционных форм обучения
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Организация обучения граждан старшего поколения навыкам компьютерной и финансовой грамотности (школы финансовой и компьютерной грамотности), правилам безопасности при осуществлении электронных платежей, пользованию дистанционными сервисами с привлечением к этой работе добровольцев (волонтеров)
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
Минобрнауки Алтайского края;
управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
Алтайский краевой благотворительный общественный фонд "Алтайский центр развития добровольчества" (по согласованию)
	совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и электронным образовательным ресурсам
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Проведение краевого чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров
	01
	Минсоцзащита Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю (по согласованию)
	совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным электронным ресурсам
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Развитие института наставничества на предприятиях и в организациях
	01
	УТЗН Алтайского края
	использование труда наставников из числа граждан старшего поколения, передача профессионального опыта молодым специалистам
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	
	
	
	
	
	

	Итого финансовые затраты на реализацию мероприятий раздела 4
	РБ - 2069,0
	РБ - 2069,0
	РБ - 2069,0
	РБ - 2069,0
	РБ - 2069,0
	РБ - 2069,0

	5. Развитие инфраструктуры для качественной и безопасной жизни граждан старшего поколения

	5.1.
	Размещение социально значимых объектов, включая досуговые, на первых этажах зданий или в зданиях, оснащенных специальными пандусами, автоматическими дверями, лифтами, эскалаторами и прочим необходимым оборудованием
	01. 04
	Минкультуры Алтайского края
	объекты культуры размещены на первых этажах зданий или в зданиях, оснащенных специальными пандусами, автоматическими дверями, лифтами, эскалаторами и прочим необходимым оборудованием
	01.01.2025
	31.12.2030
	постановление Правительства Алтайского края от 07.11.2023 N 413 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Доступная среда в Алтайском крае"
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Строительство жилого корпуса "нового типа" на 80 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для КГБСУСО "Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов"
	06
	Минсоцзащита Алтайского края
	введение в эксплуатацию объекта капитального строительства для размещения граждан
	01.01.2025
	31.12.2025
	региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы социального обслуживания"
	РБ - 90275,5
	
	
	
	
	

	Итого финансовые затраты на реализацию мероприятий раздела 5
	РБ - 90275,5
	
	
	
	
	

	Всего финансовые затраты на реализацию комплекса мероприятий региональной программы в разбивке по источникам
	ФБ - 229996,1
РБ - 99651,8
	ФБ - 364495,4
РБ - 10735,0
	ФБ - 321097,6
РБ - 10296,7
	РБ - 7053,4
	РБ - 7053,5
	РБ - 7053,6
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--------------------------------
<*> 01 - граждане 60 лет и старше.
2 - медицинские специалисты, оказывающие помощь гражданам пожилого и старческого возраста.
3 - краевые медицинские организации.
4 - маломобильные группы населения.
5 - наставники из числа граждан старшего поколения.
6 - граждане пожилого возраста и инвалиды.
7 - супружеские пары, отметившие 50-летний юбилей супружеской жизни.
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