|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 N 795 "Об утверждении государственной программы Амурской области "Развитие здравоохранения Амурской области" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 31.10.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2023 г. N 795

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1B0936C1530A9370DE2A8F095CE546229C36717A3782EE397A54645804A7124FEED18E1760FE10c5I5N) Правительства Амурской области от 24 июля 2023 г. N 627 "О системе управления государственными программами Амурской области" Правительство Амурской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P30) Амурской области "Развитие здравоохранения Амурской области" (далее - государственная программа).

2. Установить, что мероприятия государственной [программы](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1B0D32C6540A9370DE2A8F095CE546229C3678733082EB347A54645804A7124FEED18E1760FE10c5I5N) "Развитие здравоохранения Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 3 июля 2013 г. N 302, реализованные до 31 декабря 2023 года, являются I этапом реализации государственной программы.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Амурской области от 3 июля 2013 г. [N 302](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1B0D32C6540A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 25 сентября 2013 г. [N 449](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499691B0C35C05957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 28 января 2014 г. [N 31](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49969160A30CB5957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 29 января 2014 г. [N 46](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49969160A36C35957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 26 февраля 2014 г. [N 93](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49969170A33CA5957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 19 марта 2014 г. [N 146](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49969170E31C35957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 23 апреля 2014 г. [N 253](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499681E093BCB5957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 27 мая 2014 г. [N 326](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499681F0935C55957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 25 июня 2014 г. [N 403](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499681C0B34C35957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 27 августа 2014 г. [N 515](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499681D0C33C55957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 22 сентября 2014 г. [N 570](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499681D023AC25957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 25 сентября 2014 г. [N 585](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499681A0235C05957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 22 октября 2014 г. [N 640](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499681A0C37C15957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 14 ноября 2014 г. [N 684](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499681A0235C55957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 8 декабря 2014 г. [N 730](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499681B0235C75957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 24 декабря 2014 г. [N 772](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499681B0233C25957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 26 января 2015 г. [N 18](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49968180933C35957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 25 февраля 2015 г. [N 60](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49968180332CA5957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 19 марта 2015 г. [N 105](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49968190930C35957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 22 апреля 2015 г. [N 196](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49968160E32CA5957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 27 мая 2015 г. [N 257](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49968170A32CB5957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 22 июня 2015 г. [N 309](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49968170F37C65957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 10 августа 2015 г. [N 378](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499671E0930C45957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 11 сентября 2015 г. [N 437](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499671F0B37C45957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 25 сентября 2015 г. [N 457](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499671C0F34CB5957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 21 октября 2015 г. [N 510](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499671C083AC55957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 18 ноября 2015 г. [N 545](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499671D0833C65957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 9 декабря 2015 г. [N 583](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499671D0C3AC15957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 23 декабря 2015 г. [N 625](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499671A0B3AC55957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 27 января 2016 г. [N 29](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499671A0C31C05957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 24 февраля 2016 г. [N 61](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499671B0F3ACB5957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 23 марта 2016 г. [N 99](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499671B0232C55957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 25 апреля 2016 г. [N 162](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49967180C33CB5957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 25 июля 2016 г. [N 313](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49967160C33C45957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 9 августа 2016 г. [N 331](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49967170A30C25957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 24 августа 2016 г. [N 360](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49967170830C45957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 30 сентября 2016 г. [N 424](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499661E0E32CB5957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 25 октября 2016 г. [N 471](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499661E0C3BC15957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 23 ноября 2016 г. [N 523](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499661F0836C25957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 19 декабря 2016 г. [N 571](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499661F0334C45957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 25 января 2017 г. [N 24](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499661C0C35C55957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 14 февраля 2017 г. [N 63](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499661C0335CA5957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 26 апреля 2017 г. [N 211](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499661A0F33C75957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 23 июня 2017 г. [N 296](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A499661B0D33C25957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 4 августа 2017 г. [N 375](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49966180C33C45957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 25 сентября 2017 г. [N 464](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49966190335C75957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 27 октября 2017 г. [N 517](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49966160935C45957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 21 ноября 2017 г. [N 556](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49966170A34CA5957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 8 декабря 2017 г. [N 583](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A49966170F3BC05957997887268D0E53BA43258D36737B2983E823730037c1IFN), от 30 января 2018 г. [N 46](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1E0A37C55A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 22 февраля 2018 г. [N 80](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1E0A3BC45A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 24 апреля 2018 г. [N 186](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1E0831C1570A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 26 апреля 2018 г. [N 196](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1E0832C0550A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 26 июня 2018 г. [N 283](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1E0936C3540A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 28 июня 2018 г. [N 292](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1E0935C4520A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 9 июля 2018 г. [N 321](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1E0E33CA570A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 4 сентября 2018 г. [N 412](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1E0F31C65B0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 25 сентября 2018 г. [N 451](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1E0C36CB550A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 15 ноября 2018 г. [N 536](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1E0D32C7560A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 21 декабря 2018 г. [N 633](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1E0232C6500A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 29 января 2019 г. [N 8](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1E0235C25A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 21 марта 2019 г. [N 118](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1F0A32C55B0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 8 мая 2019 г. [N 246](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1F0B32CA540A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 3 июля 2019 г. [N 358](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1F0835C4510A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 11 сентября 2019 г. [N 516](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1F0E37CB5A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 25 сентября 2019 г. [N 560](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1F0F32C25B0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 12 ноября 2019 г. [N 636](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1F0F3AC05A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 23 декабря 2019 г. [N 756](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1F0D31C0510A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 5 марта 2020 г. [N 89](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1F0236C6510A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 1 апреля 2020 г. [N 173](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1F023AC7560A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 26 июня 2020 г. [N 419](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1C0B30CA540A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 22 июля 2020 г. [N 485](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1C0B3BC2530A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 2 сентября 2020 г. [N 591](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1C0933CA5A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 24 сентября 2020 г. [N 644](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1C0E32C1570A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 25 сентября 2020 г. [N 658](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1C0E31CB5A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 20 октября 2020 г. [N 718](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1C0E37C6540A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 20 ноября 2020 г. [N 781](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1C0F31CA560A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 10 декабря 2020 г. [N 841](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1C0C31C55B0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 11 декабря 2020 г. [N 843](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1C0C31C4520A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 4 февраля 2021 г. [N 61](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1C0D31C1550A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 3 марта 2021 г. [N 107](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1C0D3ACB5A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 5 апреля 2021 г. [N 198](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1C023BC2520A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 14 мая 2021 г. [N 292](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1C0335C6550A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 2 июня 2021 г. [N 357](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0A32CB510A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 16 июня 2021 г. [N 383](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0A36C15A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 13 июля 2021 г. [N 473](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0B30C55A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 4 августа 2021 г. [N 557](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0B3AC1550A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 26 августа 2021 г. [N 627](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0836C5560A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 23 сентября 2021 г. [N 728](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0933CA530A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 6 октября 2021 г. [N 778](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0936C1540A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 3 ноября 2021 г. [N 848](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0E3ACB500A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 23 ноября 2021 г. [N 902](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0F33C3540A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 30 ноября 2021 г. [N 949](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0E3BCA5A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 9 декабря 2021 г. [N 992](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0F37C0500A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 23 декабря 2021 г. [N 1069](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0C33C7500A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 11 января 2022 г. [N 13](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0C31C5510A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 25 января 2022 г. [N 79](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0C36C7570A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 10 февраля 2022 г. [N 143](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0D32C25B0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 28 февраля 2022 г. [N 193](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0D36C1530A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 24 марта 2022 г. [N 286](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0234C2550A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 27 апреля 2022 г. [N 435](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0336CB570A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 28 апреля 2022 г. [N 439](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1D0336CB540A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 21 июня 2022 г. [N 593](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A0B33CA520A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 11 июля 2022 г. [N 698](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A0B3BC0520A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 2 августа 2022 г. [N 788](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A0835C65A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 23 августа 2022 г. [N 860](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A0931C3570A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 6 сентября 2022 г. [N 889](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A0936CB510A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 23 сентября 2022 г. [N 960](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A0E30C6520A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 7 октября 2022 г. [N 996](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A0E36C1560A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 7 ноября 2022 г. [N 1066](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A0F37C5560A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 21 ноября 2022 г. [N 1122](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A0F3AC75B0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 15 декабря 2022 г. [N 1219](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A0C3BC1550A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 27 декабря 2022 г. [N 1308](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A0D31CA500A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 17 января 2023 г. [N 38](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A0D34C0560A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 17 февраля 2023 г. [N 155](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A0234C05B0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 23 марта 2023 г. [N 281](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1A033AC2510A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 13 апреля 2023 г. [N 352](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1B0A34CB5A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 17 мая 2023 г. [N 444](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1B0B37CB520A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 6 июня 2023 г. [N 507](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1B0831C35B0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 22 июня 2023 г. [N 547](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1B0836C75B0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 24 июля 2023 г. [N 630](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1B0934C5530A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 2 августа 2023 г. [N 657](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1B0E32C65A0A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N), от 20 сентября 2023 г. [N 780](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1B0C33C7560A9370DE2A8F095CE546309C6E7D79369CE93D6F02351Ec5I2N).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и размещению на портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Губернатор

Амурской области

В.А.ОРЛОВ

Утверждена

постановлением

Правительства

Амурской области

от 25 сентября 2023 г. N 795

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Стратегические приоритеты и цели государственной

программы Амурской области "Развитие здравоохранения

Амурской области"

1.1. Оценка текущего состояния охраны здоровья граждан

В 2022 году, по оценке Федеральной службы государственной статистики, ожидаемая продолжительность жизни населения Амурской области составила 68,17 года (увеличение составило 1,87 года по сравнению с 2021 годом - 66,3 года).

В 2022 году показатель смертности от всех причин снизился на 20,1% по сравнению с 2021 годом и составил 14,7 случая на 1000 населения (2021 год - 18,4 случая на 1000 населения).

Лидирующее место в 2022 году, как и в предыдущем периоде, осталось за болезнями системы кровообращения, показатель составил 596,9 случая на 100 тыс. населения, что ниже на 7,2% в сравнении с показателями 2021 года - 643,2 случая на 100 тыс. населения.

На второе место поднялась смертность от онкологических заболеваний. Показатель составил 209,5 случая на 100 тыс. населения, что на 3,4% ниже в сравнении с показателем 2021 года - 216,9 случая на 100 тыс. населения.

На третьем месте смертность от внешних причин. Отмечается рост случаев смерти в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11,6%. В 2022 году 181,4 случая на 100 тыс. населения, в 2021 году - 162,5 случая на 100 тыс. населения.

Младенческая смертность в 2022 году составила 4,5 случая на 1000 родившихся живыми (2021 год - 4,8 случая на 1000 родившихся живыми), снижение составило 6,6%.

Негативные демографические тенденции - снижение ожидаемой продолжительности жизни, избыточная смертность обусловлены влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - COVID-19), которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие.

В 2022 году продолжилась работа по недопущению распространения заболеваемости COVID-19. За 2022 год было зарегистрировано 49514 заболевших COVID-19.

По данным федерального регистра вакцинированных, иммунизировано против COVID-19 первым компонентом 393322 человека (81,3%) от плана вакцинации, вторым компонентом - 338690 человек (70,0%).

В течение 2022 года углубленную диспансеризацию прошли 32530 человек, что составило 108,4% от годового плана.

С целью обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи для граждан, проживающих в населенных пунктах Амурской области с численностью населения от 100 до 2000 человек, введены в эксплуатацию 29 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, запланированных к созданию или замене в 2020 - 2022 годах.

На труднодоступных и удаленных территориях Амурской области актуальным является использование передвижных медицинских комплексов.

С целью повышения доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов в 18 районах Амурской области функционируют 34 передвижных медицинских комплекса, в том числе 4 стоматологических, 3 маммографических, 6 врачебных амбулаторий, 6 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 медицинских комплексов, 8 флюорографических установок. За 2022 год осуществлено 2158 выездов, осмотрено 107935 человек.

Число посещений сельскими жителями фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в расчете на 1 сельского жителя в 2022 году - 5,2 посещения при плановом значении показателя 3,22 посещения (2021 году - 4,77 посещения, 2020 году - 1,7 посещения).

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактические медицинские осмотры и (или) диспансеризацию, в 2022 году 52,4% (в 2021 году - 34,9%; в 2020 году - 47,2%).

В целях обеспечения доступности экстренной медицинской помощи реализуются мероприятия по развитию санитарной авиации.

В 2022 году совершен 291 вылет санитарной авиации, эвакуировано 711 человек, в том числе 105 детей, из них 50 в возрасте до 1 года. По состоянию на 1 августа 2023 года выполнено 170 вылетов санитарной авиации, эвакуировано 459 человек, в том числе 55 детей, из них 24 в возрасте до 1 года.

В 2022 году в рамках региональной [программы](consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B9013905B791A32635A4996E1B0C37C1560A9370DE2A8F095CE546229C36737E3187EA3B7A54645804A7124FEED18E1760FE10c5I5N) "Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области" на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 14 декабря 2020 г. N 849, в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, приобретено 252 единицы медицинского оборудования, 11 единиц автомобильного транспорта, начато строительство быстровозводимой поликлиники на 240 посещений в смену в с. Поярково Михайловского района.

На сегодняшний день медицинскую помощь населению оказывают 4139 врачей и 7870 средних медицинских работников медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы, участвующих в системе обязательного медицинского страхования. В 2022 году в государственные медицинские организации трудоустроено 134 врача и 296 средних медицинских работников, половина из которых работает в сельских местностях.

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачами увеличилась с 79% до 84,8%, средними медицинскими работниками - с 83% до 86,6%.

В рамках реализации программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2022 году трудоустроено 40 врачей и 13 фельдшеров, которые получили единовременные компенсационные выплаты в размере 2 и 1 млн. рублей. Кроме того, работникам, прибывшим на работу в труднодоступные и отдаленные районы Амурской области, выплачиваются единовременные компенсационные выплаты в размере 5 млн. рублей врачам и 3 млн. рублей фельдшерам. Реализация данных мер позволила в 2022 году дополнительно привлечь 8 врачей и 5 фельдшеров, повысив тем самым укомплектованность медицинских организаций Зейской, Мазановской, Тындинской районных больниц.

Граждане старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Амурской области, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции, из 126 человек, подлежащих вакцинации в 2022 году, вакцинировано 126.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста - 29,1 условной единицы (целевой показатель - 28,0%).

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, 59,46% (целевой показатель - 41,9%).

Число посещений в амбулаторно-поликлиническую сеть составило 6321,8 тысячи посещений в 2022 году (2021 год - 6325,7 тысячи посещений). Показатель посещений на одного жителя Амурской области составил 9,6 (в 2021 году - 9,4 посещения), по сельской местности - 6,8 посещения (2021 год - 7,0 посещения).

Посещения по заболеваниям составили 56,9% (3597,4 тысячи посещений) (2021 год - 3105,3 тысячи посещений). Число посещений на 1 жителя в год по заболеванию - 4,7 посещения (2021 год - 4,6 посещения).

Посещения с профилактической цель составили 43,1% (2724,4 тысячи посещений) (2021 год - 2754,4 тысячи посещений). Число профилактических посещений на 1 жителя в год - 36 посещений (2021 год - 36 посещений).

Число посещений на дому составило 448,9 тысячи посещений (2021 год - 527,0 тысячи посещений).

1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации настоящей государственной программы определены:

1) [Указом](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD1596493FA6A51A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

2) [Указом](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15E6598FA6F50A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N) Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года";

3) [Указом](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD159649CF36A50A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

4) [Указом](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD1596992F86F56A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N) Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

5) [Стратегией](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD159609AF26F54A4F9AFC84449E59DB42C515F104AB556041B44AE992EB0B2B476A13B540B42A6773BdDI7N) развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. N 2581-р;

6) Государственной [стратегией](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD1596699F96A55A4F9AFC84449E59DB42C515F104AB556041B45AE992EB0B2B476A13B540B42A6773BdDI7N) противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 3468-р;

7) [перечнем](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15E609AFD685EA4F9AFC84449E59DB42C515F104AB556041B4AAE992EB0B2B476A13B540B42A6773BdDI7N) инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. N 2816-р.

В соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD1596992F86F56A4F9AFC84449E59DB42C515F104AB556041A4FAE992EB0B2B476A13B540B42A6773BdDI7N) национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400, целями государственной политики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала являются устойчивый естественный рост численности и повышение качества жизни населения, укрепление здоровья граждан.

Достижение целей государственной политики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала обеспечивается путем решения следующих задач:

1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности и уровня инвалидизации населения, профилактика профессиональных заболеваний;

2) повышение качества и доступности медицинской помощи, включая вакцинацию и лекарственное обеспечение;

3) повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, занятию физической культурой и спортом;

4) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Исходя из указанных приоритетов сформулирована цель настоящей государственной программы: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

1.3. Задачи государственного управления, способы их

эффективного решения в сфере охраны здоровья

граждан и сфере государственного управления

Амурской области

Для достижения позитивных демографических трендов планируется реализация комплекса мер по снижению смертности населения Амурской области, росту ожидаемой продолжительности жизни.

В рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. [N 204](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD1596493FA6A51A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 г. [N 474](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD159649CF36A50A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" планируются:

1) создание и развитие медицинской инфраструктуры, в том числе в малонаселенных пунктах, организация санитарно-авиационной эвакуации в труднодоступных населенных пунктах;

2) совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам с болезнями системы кровообращения, злокачественными новообразованиями, а также детям;

3) ликвидация дефицита медицинских работников;

4) развитие информационных технологий в здравоохранении;

5) реализация мероприятий, направленных на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

6) повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году планируется достичь, в частности, путем увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, снижения заболеваемости туберкулезом, гепатитом C, вирусом иммунодефицита человека.

Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью будет достигнуто путем реализации мероприятий, направленных, в частности, на увеличение доли лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением и получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, в общем числе пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, в общем числе состоящих под диспансерным наблюдением, и других.

1.4. Задачи, определенные в соответствии

с национальными целями

[Указом](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD159649CF36A50A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" определена национальная цель развития Российской Федерации на период до 2030 года - "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей".

Достижению указанной цели будет способствовать решение задач по снижению смертности населения в Амурской области, увеличению продолжительности жизни, росту экспорта медицинских услуг, а также по цифровизации сферы здравоохранения.

Мероприятия для решения задач настоящей государственной программы будут реализовываться в рамках следующих направлений:

1) совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни;

2) развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения;

3) медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение;

4) кадровые ресурсы в здравоохранении;

5) развитие информационных технологий.

В частности, в структуру настоящей государственной программы включены мероприятия по совершенствованию первичной медико-санитарной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, оптимизации лекарственного обеспечения граждан, формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний и другие.

1.5. Задачи обеспечения достижения показателей

социально-экономического развития Амурской области

в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320E870828EF4D45A6AC5F76952AFA7FA9B421EBACDB279111F161FF612091A4CA5CD7EF0ECED24E47058085DBA7639CA6CF8D4d3I7N) социально-экономического

развития Амурской области на период до 2035 года,

утвержденной постановлением Правительства

Амурской области от 24 апреля 2023 г. N 381,

и с иными региональными (отраслевыми) стратегиями

Реализация мероприятий структурных элементов настоящей государственной программы будет осуществляться с учетом необходимости достижения показателей в сфере охраны здоровья граждан.

Согласно [Указу](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD1596493FA6A51A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" одной из национальных целей является снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1000 человек, родившихся живыми к 2024 году.

Показатель младенческой смертности является ключевым компонентом показателя "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет".

Для решения задач по обеспечению достижения показателей социально-экономического развития Амурской области реализуются мероприятия по оснащению оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений; переоснащению медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

В рамках настоящей государственной программы предусмотрены мероприятия по предоставлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

Указанные мероприятия предусматривают выплаты в объеме 2 млн. рублей для врачей и 1 млн. рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на территории Амурской области.

2. Паспорт

государственной программы Амурской области

"Развитие здравоохранения Амурской области"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Леонтьева Светлана Николаевна |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Химиченко Оксана Викторовна - первый заместитель министра здравоохранения Амурской области |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014 - 2023 гг.  Этап II: 2024 - 2030 гг. |
| Цели государственной программы | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Развитие здравоохранения Амурской области" |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 248800145,52 тыс. рублей.  Этап II: 224079687,55 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/государственная [программа](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15E649CFC6B52A4F9AFC84449E59DB42C515F1048B755031247F19C3BA1EABA74BE2455155EA475d3IAN) Российской Федерации "Развитие здравоохранения"/государственная программа Амурской области "Развитие здравоохранения Амурской области" |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15E659AFB6B52A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак реализуется муниципальными образованиями | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью | ГП РФ | Возрастающий | % | 54,5 | 2022 | 55,0 | 55,0 | 56,0 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58,0 | [Указ](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15E6598FA6F50A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N) Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 254 "О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года" | Министерство здравоохранения Амурской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Нет | - |
| 2. | Смертность населения | ГП РФ | Убывающий | Случаев на 1 тыс. человек населения | 14,7 | 2022 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 12,2 | 11,1 | 11,5 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15E649CFC6B52A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | Министерство здравоохранения Амурской области | Нет | - |

3. План достижения показателей государственной программы

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15E659AFB6B52A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью | ГП РФ | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0 |
| 1.2. | Смертность населения | ГП РФ | случаев на 1 тыс. человек населения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,1 |

4. Структура государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление (подпрограмма) 1 "Развитие здравоохранения Амурской области" | | |
| 1.1. | Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Амурская область)" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области Химиченко Оксана Викторовна - руководитель регионального проекта | Срок реализации - 2019 - 2024 годы | |
| 1.1.1. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | Смертность населения |
| 1.1.2. | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | Внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни | Смертность населения |
| 1.2. | Региональный проект "Старшее поколение (Амурская область)" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области Химиченко Оксана Викторовна - руководитель регионального проекта | Срок реализации - 2019 - 2025 годы | |
| 1.2.1. | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | Смертность населения |
| 1.3. | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Амурская область)" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области Химиченко Оксана Викторовна - руководитель регионального проекта | Срок реализации - 2022 - 2025 годы | |
| 1.3.1. | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | В рамках реализации регионального проекта осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций в количестве 4 единиц, приобретены быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций в количестве 13 единиц.  Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в количестве 196 единиц.  Приобретено оборудование в количестве 1055 единиц в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | Смертность населения |
| 1.4. | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Амурская область)" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области. Химиченко Оксана Викторовна - руководитель регионального проекта | Срок реализации - 2019 - 2025 годы | |
| 1.4.1. | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции. Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта | Смертность населения |
| 1.4.2. | Развитие санитарной авиации | В Амурской области реализуется приоритетный проект по развитию санитарной авиации. В результате реализации проекта к 2024 году увеличится число вылетов, осуществляемых дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств областного бюджета | Смертность населения |
| 1.4.3. | Формирование системы защиты прав пациентов | Страховыми медицинскими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации проводятся мероприятия по обеспечению защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами области в части наличия своего представителя при наступлении страхового случая | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.4.4. | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | Обеспечено внедрение "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в деятельность медицинских учреждениях области | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.4.5. | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | Проводятся мероприятия по информированию застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.5. | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Амурская область)" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области. Химиченко Оксана Викторовна - руководитель регионального проекта | Срок реализации - 2019 - 2025 годы | |
| 1.5.1. | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.  В Амурской области переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений.  Проводятся мероприятия по обеспечению приема, хранения, доставке и отпуску лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Смертность населения |
| 1.6. | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями (Амурская область)" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области. Химиченко Оксана Викторовна - руководитель регионального проекта | Срок реализации - 2019 - 2024 годы | |
| 1.6.1. | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | В Амурской области организованы центры амбулаторной онкологической помощи, региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы), оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием.  Для раннего выявления онкологических заболеваний проводятся информационно-коммуникационные кампании | Смертность населения |
| 1.7. | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Амурская область)" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области. Химиченко Оксана Викторовна - руководитель регионального проекта | Срок реализации - 2019 - 2024 годы | |
| 1.7.1. | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов | На территории Амурской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения, к которой подключены все медицинские организации государственной системы здравоохранения второго и третьего уровней | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.7.2. | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:  - управление отраслью;  - осуществление медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями;  - обеспечение экономической эффективности сферы здравоохранения;  - управление персоналом и кадровое обеспечение;  - обеспечение эффективного управления цифровой инфраструктурой;  - контрольно-надзорная деятельность | Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Амурской области | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.8. | Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг (Амурская область)" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области. Химиченко Оксана Викторовна - руководитель регионального проекта | Срок реализации - 2019 - 2024 годы | |
| 1.8.1. | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Амурской области | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.9. | Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Амурская область)" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области. Химиченко Оксана Викторовна - руководитель регионального проекта | Срок реализации - 2019 - 2024 годы | |
| 1.9.1. | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | Реализованы мероприятия по организационно-планировочным решениям внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.  Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций области дооснащены медицинскими изделиями | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.9.2. | Повышены качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | Повышена квалификация специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Усовершенствованы манипуляционные и коммуникативные навыки врачей.  Улучшено качество оказания медицинской помощи детям | Смертность населения |
| 1.9.3. | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | В рамках программы проводятся информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | Смертность населения |
| 1.10. | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Амурская область)" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области. Химиченко Оксана Викторовна - руководитель регионального проекта | Срок реализации - 2019 - 2024 годы | |
| 1.10.1. | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.10.2. | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | На работу в отдаленные сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа Амурской области, расположенные в зоне Байкало-Амурской магистрали, привлечены медицинские работники | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.11. | Проект Амурской области "Укрепление материально-технической базы учреждений" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области. Химиченко Оксана Викторовна - руководитель проекта Амурской области | Срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| 1.11.1. | Доля зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта | Улучшение материально-технической базы медицинских организаций Амурской области, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.12. | Проект Амурской области "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" (Матюхин Павел Владимирович - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства и архитектуры Амурской области Сибиряков Николай Александрович - руководитель проекта Амурской области | Срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| 1.12.1. | Обеспеченность населения медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях (число посещений на 1 жителя) | Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, в том числе в труднодоступных северных территориях области, позволит повысить доступность и качество предоставляемой медицинской помощи населению Амурской области, в том числе сельскому населению | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.13. | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области. Химиченко Оксана Викторовна - руководитель комплекса процессных мероприятий | Срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| 1.13.1. | - | Реализована деятельность по информированности граждан в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции.  Организованы мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C).  Реализованы меры по совершенствованию организационных и финансовых механизмов обеспечения населения необходимыми качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами | Смертность населения |
| 1.14. | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области Химиченко Оксана Викторовна - руководитель комплекса процессных мероприятий | Срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| 1.14.1. | - | Проведены мероприятия расширенного неонатального скрининга.  Обеспечение заявок учреждений на оказание высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи, предоставляемой жителям Амурской области.  Приобретены расходные материалы для неонатального и аудиологического скрининга.  Обеспечены социальной поддержкой доноры.  Улучшены доступность и качество медицинской помощи | Смертность населения |
| 1.15. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов области и государственных учреждений" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области. Химиченко Оксана Викторовна - руководитель комплекса процессных мероприятий | Срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| 1.15.1. | - | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.16. | Комплекс процессных мероприятий "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области. Химиченко Оксана Викторовна - руководитель комплекса процессных мероприятий | Срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| 1.16.1. | Охват населения паллиативным лечением на 1000 населения | Приобретены медицинские изделия для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению Амурской области на дому.  Лица, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи на дому, обеспечены медицинскими изделиями, лекарственными препаратами.  Выполнены мероприятия по обеспечению приемки, хранению, доставке до аптечных (медицинских) организаций и отпуск по рецептам лекарственных препаратов для оказания паллиативной помощи | Смертность населения |
| 1.17. | Комплекс процессных мероприятий "Организация обязательного медицинского страхования населения Амурской области" (Леонтьева Светлана Николаевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство здравоохранения Амурской области. Химиченко Оксана Викторовна - руководитель комплекса процессных мероприятий | Срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| 1.17.1. | - | Финансовое обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования и обеспечение финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Амурской области, а также решение иных задач, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15E6399F96B57A4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N) от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" | Удовлетворенность населения качеством оказанной медицинской помощи |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Амурской области "Развитие здравоохранения Амурской области" (всего), в том числе: | 31947580,86 | 32828498,64 | 31067788,17 | 31327924,95 | 31780957,64 | 32233990,33 | 32892946,97 | 224079687,55 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 12760155,86 | 12579282,24 | 10818571,77 | 11078708,55 | 11531741,24 | 11984773,93 | 12643730,57 | 83396964,15 |
| Федеральный бюджет | 1690649,62 | 1871989,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3562638,72 |
| Областной бюджет | 11069506,24 | 10707293,14 | 10818571,77 | 11078708,55 | 11531741,24 | 11984773,93 | 12643730,57 | 79834325,43 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 19187425,00 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 140682723,40 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Амурская область)" (всего), в том числе: | 6288,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6288,14 |
| Региональный бюджет, из них: | 6288,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6288,14 |
| Федеральный бюджет | 6099,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6099,50 |
| Областной бюджет | 188,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,64 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Старшее поколение (Амурская область)" (всего), в том числе: | 143,70 | 143,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,40 |
| Региональный бюджет, из них: | 143,70 | 143,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,40 |
| Федеральный бюджет | 143,70 | 143,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,40 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Амурская область)" (всего), в том числе: | 623989,37 | 968050,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1592040,23 |
| Региональный бюджет, из них: | 623989,37 | 968050,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1592040,23 |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 571883,12 | 922146,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1494030,02 |
| министерство здравоохранения Амурской области | 388887,12 | 380087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768974,12 |
| министерство строительства и архитектуры Амурской области | 182996,00 | 542059,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725055,90 |
| Областной бюджет, в том числе: | 52106,25 | 45903,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98010,21 |
| министерство здравоохранения Амурской области | 38811,75 | 16776,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55588,31 |
| министерство строительства и архитектуры Амурской области | 13294,50 | 29127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42421,90 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Амурская область)" (всего), в том числе: | 321764,60 | 320478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642243,50 |
| Региональный бюджет, из них: | 321764,60 | 320478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642243,50 |
| Федеральный бюджет | 301419,50 | 300191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601611,00 |
| Областной бюджет | 20345,10 | 20287,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40632,50 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Амурская область)" (всего), в том числе: | 170812,49 | 75340,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246152,53 |
| Региональный бюджет, из них: | 170812,49 | 75340,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246152,53 |
| Федеральный бюджет | 156319,90 | 64043,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220363,30 |
| Областной бюджет | 14492,59 | 11296,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25789,23 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями (Амурская область)" (всего), в том числе: | 38186,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38186,39 |
| Региональный бюджет, из них: | 37586,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37586,39 |
| Федеральный бюджет | 36458,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36458,80 |
| Областной бюджет | 1127,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1127,59 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Амурская область)" (всего), в том числе: | 39516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39516,91 |
| Региональный бюджет, из них: | 39516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39516,91 |
| Федеральный бюджет | 38331,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38331,40 |
| Областной бюджет | 1185,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1185,51 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект Амурской области "Укрепление материально-технической базы учреждений" (всего), в том числе: | 466160,88 | 293959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760120,28 |
| Региональный бюджет, из них: | 466160,88 | 293959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760120,28 |
| Федеральный бюджет | 105783,40 | 104627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210410,90 |
| Областной бюджет, в том числе: | 360377,48 | 189331,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549709,38 |
| министерство здравоохранения Амурской области | 229204,32 | 189331,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418536,22 |
| Министерство строительства и архитектуры Амурской области | 131173,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131173,16 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект Амурской области "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" (всего), в том числе: | 49646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49646,30 |
| Региональный бюджет, из них: | 49646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49646,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет, в том числе: | 49646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49646,30 |
| министерство здравоохранения Амурской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| министерство строительства и архитектуры Амурской области | 49646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49646,30 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (всего), в том числе: | 1233010,44 | 642650,95 | 295313,42 | 302433,92 | 314801,11 | 327168,29 | 345156,93 | 3460535,06 |
| Региональный бюджет, из них: | 1233010,44 | 642650,95 | 295313,42 | 302433,92 | 314801,11 | 327168,29 | 345156,93 | 3460535,06 |
| Федеральный бюджет | 357622,80 | 366547,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724170,50 |
| Областной бюджет | 875387,64 | 276103,25 | 295313,42 | 302433,92 | 314801,11 | 327168,29 | 345156,93 | 2736364,56 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (всего), в том числе: | 419351,77 | 165932,10 | 90714,20 | 92901,47 | 96700,42 | 100499,36 | 106025,10 | 1072124,42 |
| Региональный бюджет, из них: | 419351,77 | 165932,10 | 90714,20 | 92901,47 | 96700,42 | 100499,36 | 106025,10 | 1072124,42 |
| Федеральный бюджет | 35287,30 | 34818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70106,20 |
| Областной бюджет | 384064,47 | 131113,20 | 90714,20 | 92901,47 | 96700,42 | 100499,36 | 106025,10 | 1002018,22 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов области и государственных учреждений" (всего), в том числе: | 9274408,82 | 9982442,68 | 10331879,22 | 10580998,14 | 11013678,36 | 11446358,58 | 12075711,63 | 74705477,42 |
| Региональный бюджет, из них: | 9274408,82 | 9982442,68 | 10331879,22 | 10580998,14 | 11013678,36 | 11446358,58 | 12075711,63 | 74705477,42 |
| Федеральный бюджет | 56896,60 | 55610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112506,60 |
| Областной бюджет | 9217512,22 | 9926832,68 | 10331879,22 | 10580998,14 | 11013678,36 | 11446358,58 | 12075711,63 | 74592970,82 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (всего), в том числе: | 117476,05 | 130283,61 | 100664,93 | 102375,02 | 106561,36 | 110747,70 | 116836,92 | 784945,58 |
| Региональный бюджет, из них: | 117476,05 | 130283,61 | 100664,93 | 102375,02 | 106561,36 | 110747,70 | 116836,92 | 784945,58 |
| Федеральный бюджет | 24403,60 | 23859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48263,10 |
| Областной бюджет | 93072,45 | 106424,11 | 100664,93 | 102375,02 | 106561,36 | 110747,70 | 116836,92 | 736682,48 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация обязательного медицинского страхования населения Амурской области" (всего), в том числе: | 19187425,00 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 140682723,40 |
| Региональный бюджет, из них: | 19187425,00 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 140682723,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 19187425,00 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 140682723,40 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Основные положения и финансовое обеспечение паспортов

структурных элементов государственной программы

3.1. Паспорт

регионального проекта "Формирование системы мотивации

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое

питание и отказ от вредных привычек

(Амурская область)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Амурская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Укрепление общественного здоровья (Амурская область) | | Срок реализации проекта | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года |
| Куратор регионального проекта | Леонтьева Светлана Николаевна | | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Химиченко Оксана Викторовна | | Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области | | |
| Администратор регионального проекта | Недид Инга Юрьевна | | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15E649CFC6B52A4F9AFC84449E59DB42C515F1048B755031247F19C3BA1EABA74BE2455155EA475d3IAN) Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | | |

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 0,00 | 7014,23 | 6313,20 | 6288,14 | 5659,38 | 6288,14 | 0,00 | 31563,09 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 7014,23 | 6313,20 | 6288,14 | 5659,38 | 6288,14 | 0,00 | 31563,09 |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 7014,23 | 6313,20 | 6288,14 | 5659,38 | 6288,14 | 0,00 | 31563,09 |
| 1.1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 6803,80 | 6123,80 | 6099,50 | 5489,60 | 6099,50 | 0,00 | 30616,20 |
| 1.1.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 210,43 | 189,40 | 188,64 | 169,78 | 188,64 | 0,00 | 946,89 |
| 1.1.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | | 0,00 | 7014,23 | 6313,20 | 6288,14 | 5659,38 | 6288,14 | 0,00 | 31563,09 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 0,00 | 7014,23 | 6313,20 | 6288,14 | 5659,38 | 6288,14 | 0,00 | 31563,09 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 6803,80 | 6123,80 | 6099,50 | 5489,60 | 6099,50 | 0,00 | 30616,20 |
| Областной бюджет | | 0,00 | 210,43 | 189,40 | 188,64 | 169,78 | 188,64 | 0,00 | 946,89 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2. Паспорт

регионального проекта "Старшее поколение (Амурская область)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Старшее поколение (Амурская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Старшее поколение (Амурская область) | | Срок реализации проекта | 1 января 2019 года | 31 декабря 2025 года |
| Куратор регионального проекта | Леонтьева Светлана Николаевна | | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Химиченко Оксана Викторовна | | Первый заместитель министра министерства здравоохранения Амурской области | | |
| Администратор регионального проекта | Недид Инга Юрьевна | | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области | | |
| Связь с государственными программами | 1. | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | | |
| Направление (подпрограмма) | "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | |

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | | | | | | | | |
| 1.1. | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | 2415,70 | 232,60 | 149,40 | 127,60 | 129,30 | 143,70 | 143,70 | 3342,00 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 2415,70 | 232,60 | 149,40 | 127,60 | 129,30 | 143,70 | 143,70 | 3342,00 |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 2415,70 | 232,60 | 149,40 | 127,60 | 129,30 | 143,70 | 143,70 | 3342,00 |
| 1.1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 2415,70 | 232,60 | 149,40 | 127,60 | 129,30 | 143,70 | 143,70 | 3342,00 |
| 1.1.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | | 2415,70 | 232,60 | 149,40 | 127,60 | 129,30 | 143,70 | 143,70 | 3342,00 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 2415,70 | 232,60 | 149,40 | 127,60 | 129,30 | 143,70 | 143,70 | 3342,00 |
| Федеральный бюджет | | 2415,70 | 232,60 | 149,40 | 127,60 | 129,30 | 143,70 | 143,70 | 3342,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3. Паспорт

регионального проекта "Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Амурская область)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Амурская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Амурская область) | | Срок реализации проекта | 1 января 2022 года | 31 декабря 2025 года |
| Куратор регионального проекта | Леонтьева Светлана Николаевна | | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Химиченко Оксана Викторовна | | Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области | | |
| Администратор регионального проекта | Недид Инга Юрьевна | | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области | | |
| Связь с государственными программами | 1. | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | | |
| Направление (подпрограмма) | "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | |

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20350,00 | 77440,00 | 62696,77 | 6449,96 | 166936,73 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20350,00 | 77440,00 | 62696,77 | 6449,96 | 166936,73 |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20350,00 | 77440,00 | 62696,77 | 6449,96 | 166936,73 |
| 1.1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6991,40 | 39314,70 | 39314,70 | 6177,30 | 91798,10 |
| 1.1.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13358,60 | 38125,30 | 23382,07 | 272,66 | 75138,63 |
| 1.1.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302750,54 | 194847,64 | 196290,50 | 504858,70 | 1198747,38 |
| 1.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302750,54 | 194847,64 | 196290,50 | 504858,70 | 1198747,38 |
| 1.2.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302750,54 | 194847,64 | 196290,50 | 504858,70 | 1198747,38 |
| 1.2.1.1.ф. | Федеральный бюджет, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289238,56 | 182995,98 | 182996,00 | 478530,40 | 1133760,94 |
|  | министерство здравоохранения Амурской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | министерство строительства и архитектуры Амурской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289238,56 | 182995,98 | 182996,00 | 478530,40 | 1133760,94 |
| 1.2.1.1.о. | Областной бюджет, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13511,98 | 11851,66 | 13294,50 | 26328,30 | 64986,44 |
|  | министерство здравоохранения Амурской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | министерство строительства и архитектуры Амурской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13511,98 | 11851,66 | 13294,50 | 26328,30 | 64986,44 |
| 1.2.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68027,58 | 83256,93 | 0,00 | 66328,60 | 217613,11 |
| 1.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68027,58 | 83256,93 | 0,00 | 66328,60 | 217613,11 |
| 1.3.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68027,58 | 83256,93 | 0,00 | 66328,60 | 217613,11 |
| 1.3.1.1.ф. | Федеральный бюджет, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40851,00 | 42881,61 | 0,00 | 63529,50 | 147262,11 |
|  | министерство здравоохранения Амурской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40851,00 |
|  | министерство строительства и архитектуры Амурской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42881,61 | 0,00 | 63529,50 | 106411,11 |
| 1.3.1.1.о. | Областной бюджет, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27176,58 | 40375,32 | 0,00 | 2799,10 | 70351,00 |
|  | министерство здравоохранения Амурской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27176,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27176,58 |
|  | министерство строительства и архитектуры Амурской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40375,32 | 0,00 | 2799,10 | 43174,42 |
| 1.3.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373480,55 | 392515,65 | 365002,10 | 390413,62 | 1521411,92 |
| 1.4.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373480,55 | 392515,65 | 365002,10 | 390413,62 | 1521411,92 |
| 1.4.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373480,55 | 392515,65 | 365002,10 | 390413,62 | 1521411,92 |
| 1.4.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322102,26 | 375922,52 | 349572,42 | 373909,72 | 1421506,92 |
| 1.4.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51378,29 | 16593,13 | 15429,68 | 16503,90 | 99905,00 |
| 1.4.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764608,67 | 748060,22 | 623989,37 | 968050,88 | 3104709,14 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764608,67 | 748060,22 | 623989,37 | 968050,88 | 3104709,14 |
| Федеральный бюджет, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659183,22 | 641114,81 | 571883,12 | 922146,92 | 2794328,07 |
| министерство здравоохранения Амурской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369944,66 | 415237,22 | 388887,12 | 380087,02 | 1554156,02 |
| министерство строительства и архитектуры Амурской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289238,56 | 225877,59 | 182996,00 | 542059,90 | 1240172,05 |
| Областной бюджет, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40688,56 | 106945,41 | 52106,25 | 45903,96 | 245644,18 |
| министерство здравоохранения Амурской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27176,58 | 54718,43 | 38811,75 | 16776,56 | 202220,21 |
| министерство строительства и архитектуры Амурской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13511,98 | 52226,98 | 13294,50 | 29127,40 | 108160,86 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.4. Паспорт

регионального проекта "Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи (Амурская область)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Амурская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Первичная медико-санитарная помощь (Амурская область) | | Срок реализации проекта | 1 января 2019 года | 31 декабря 2025 года |
| Куратор регионального проекта | Леонтьева Светлана Николаевна | | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Химиченко Оксана Викторовна | | Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области | | |
| Администратор регионального проекта | Недид Инга Юрьевна | | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области | | |
| Связь с государственными программами | 1. | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | | |
| Направление (подпрограмма) | "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | |

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | | | | | | |
| 1.1. | Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции | 0,00 | 517367,24 | 169144,81 | 32152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718664,82 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 517367,24 | 169144,81 | 32152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718664,82 |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 517367,24 | 169144,81 | 32152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718664,82 |
| 1.1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 118667,20 | 134937,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253605,07 |
| 1.1.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 398700,04 | 34206,94 | 32152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465059,75 |
| 1.1.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | 0,00 | 254790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254790,00 |
| 1.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 254790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254790,00 |
| 1.2.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 254790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254790,00 |
| 1.2.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 114523,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114523,40 |
| 1.2.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 140266,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140266,60 |
| 1.2.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Выполнено не менее 12500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 150166,65 | 180300,00 | 210300,00 | 236300,00 | 290082,40 | 321764,60 | 320478,90 | 1709392,55 |
| 1.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 150166,65 | 180300,00 | 210300,00 | 236300,00 | 290082,40 | 321764,60 | 320478,90 | 1709392,55 |
| 1.3.1.1. | Бюджет субъекта | 150166,65 | 180300,00 | 210300,00 | 236300,00 | 290082,40 | 321764,60 | 320478,90 | 1709392,55 |
| 1.3.1.1. | Федеральный бюджет | 125799,40 | 153163,60 | 153673,60 | 154678,50 | 271755,00 | 301419,50 | 300191,50 | 1460681,10 |
| 1.3.1.1.о. | Областной бюджет | 24367,25 | 27136,40 | 56626,40 | 81621,50 | 18327,40 | 20345,10 | 20287,40 | 248711,45 |
| 1.3.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 150166,65 | 952457,24 | 379444,81 | 268452,77 | 290082,40 | 321764,60 | 320478,90 | 2682847,37 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 150166,65 | 952457,24 | 379444,81 | 268452,77 | 290082,40 | 321764,60 | 320478,90 | 2682847,37 |
| Федеральный бюджет | | 125799,40 | 386354,20 | 288611,47 | 154678,50 | 271755,00 | 301419,50 | 300191,50 | 1828809,57 |
| Областной бюджет | | 24367,25 | 566103,04 | 90833,34 | 113774,27 | 18327,40 | 20345,10 | 20287,40 | 854037,80 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.5. Паспорт

регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Амурская область)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Амурская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Амурская область) | | Срок реализации проекта | 1 января 2019 года | 31 декабря 2025 года |
| Куратор регионального проекта | Леонтьева Светлана Николаевна | | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Химиченко Оксана Викторовна | | Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области | | |
| Администратор регионального проекта | Недид Инга Юрьевна | | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области | | |
| Связь с государственными программами | 1. | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | | |
| Направление (подпрограмма) | "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | |

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 0,00 | 76196,91 | 68106,32 | 67594,43 | 66024,12 | 66024,12 | 66024,12 | 409970,02 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 76196,91 | 68106,32 | 67594,43 | 66024,12 | 66024,12 | 66024,12 | 409970,02 |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 76196,91 | 68106,32 | 67594,43 | 66024,12 | 66024,12 | 66024,12 | 409970,02 |
| 1.1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 73911,00 | 65398,80 | 65566,60 | 64043,40 | 64043,40 | 64043,40 | 397006,60 |
| 1.1.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 2285,91 | 2707,52 | 2027,83 | 1980,72 | 1980,72 | 1980,72 | 12963,42 |
| 1.1.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | В Амурской области переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений | 63936,70 | 74060,20 | 61433,70 | 142496,61 | 28005,50 | 95130,41 | 0,00 | 465063,12 |
| 1.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 63936,70 | 74060,20 | 61433,70 | 142496,61 | 28005,50 | 95130,41 | 0,00 | 465063,12 |
| 1.2.1.1. | Бюджет субъекта | 63936,70 | 74060,20 | 61433,70 | 142496,61 | 28005,50 | 95130,41 | 0,00 | 465063,12 |
| 1.2.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 63936,70 | 74060,20 | 61433,70 | 89662,90 | 28005,50 | 92276,50 | 0,00 | 409375,50 |
| 1.2.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52833,71 | 0,00 | 2853,91 | 0,00 | 55687,62 |
| 1.2.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Осуществление мероприятий по обеспечению приема, хранения, доставке и отпуску лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 0,00 | 0,00 | 19315,92 | 17500,00 | 19315,92 | 9657,96 | 9315,92 | 75105,72 |
| 1.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 19315,92 | 17500,00 | 19315,92 | 9657,96 | 9315,92 | 75105,72 |
| 1.3.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 19315,92 | 17500,00 | 19315,92 | 9657,96 | 9315,92 | 75105,72 |
| 1.3.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 19315,92 | 17500,00 | 19315,92 | 9657,96 | 9315,92 | 75105,72 |
| 1.3.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | | 63936,70 | 150257,11 | 148855,94 | 227591,04 | 113345,54 | 170812,49 | 75340,04 | 950138,86 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 63936,70 | 150257,11 | 148855,94 | 227591,04 | 113345,54 | 170812,49 | 75340,04 | 950138,86 |
| Федеральный бюджет | | 63936,70 | 147971,20 | 126832,50 | 155229,50 | 92048,90 | 156319,90 | 64043,40 | 806382,10 |
| Областной бюджет | | 0,00 | 2285,91 | 22023,44 | 72361,54 | 21296,64 | 14492,59 | 11296,64 | 143756,76 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.6. Паспорт

регионального проекта "Борьба с онкологическими

заболеваниями (Амурская область)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Амурская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Амурская область) | | Срок реализации проекта | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года |
| Куратор регионального проекта | Леонтьева Светлана Николаевна | | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Химиченко Оксана Викторовна | | Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области | | |
| Администратор регионального проекта | Недид Инга Юрьевна | | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области | | |
| Связь с государственными программами | 1. | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | | |
| Направление (подпрограмма) | "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | |

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | | | | | | | | |
| 1.1. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 0,00 | 0,00 | 657040,00 | 618387,72 | 544000,00 | 0,00 | 0,00 | 1819427,72 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 657040,00 | 618387,72 | 544000,00 | 0,00 | 0,00 | 1819427,72 |
| 1.2. | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог | 0,00 | 0,00 | 274893,17 | 57226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332119,67 |
| 1.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 274893,17 | 57226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332119,67 |
| 1.2.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 274893,17 | 57226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332119,67 |
| 1.2.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 274893,17 | 57226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332119,67 |
| 1.2.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | 164043,40 | 295353,00 | 135348,30 | 169701,72 | 26952,20 | 37586,39 | 0,00 | 828985,01 |
| 1.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 164043,40 | 295353,00 | 135348,30 | 169701,72 | 26952,20 | 37586,39 | 0,00 | 828985,01 |
| 1.3.1.1. | Бюджет субъекта | 164043,40 | 295353,00 | 135348,30 | 169701,72 | 26952,20 | 37586,39 | 0,00 | 828985,01 |
| 1.3.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 164043,40 | 295353,00 | 135348,30 | 118776,90 | 26952,20 | 36458,80 | 0,00 | 776932,60 |
| 1.3.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50924,82 | 0,00 | 1127,59 | 0,00 | 52052,41 |
| 1.2.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 451,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 1512,00 |
| 1.4.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 451,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 1512,00 |
| 2. | Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, переоснащены медицинским оборудованием | | | | | | | | |
| 2.1. | Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, переоснащены медицинским оборудованием | 1120,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 4120,00 |
| 2.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 1120,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 4120,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | | 165163,40 | 295953,00 | 1068491,47 | 846366,94 | 572003,20 | 38186,39 | 0,00 | 2986164,40 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 164043,40 | 295353,00 | 410241,47 | 226928,22 | 26952,20 | 37586,39 | 0,00 | 1161104,68 |
| Федеральный бюджет | | 164043,40 | 295353,00 | 135348,30 | 118776,90 | 26952,20 | 36458,80 | 0,00 | 776932,60 |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 274893,17 | 108151,32 | 0,00 | 1127,59 | 0,00 | 384172,08 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 1120,00 | 600,00 | 658250,00 | 619438,72 | 545051,00 | 600,00 | 0,00 | 1825059,72 |

3.7. Паспорт

регионального проекта "Создание единого цифрового контура

в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

(Амурская область)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Амурская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровой контур здравоохранения (Амурская область) | | Срок реализации проекта | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года |
| Куратор регионального проекта | Леонтьева Светлана Николаевна | | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Химиченко Оксана Викторовна | | Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области | | |
| Администратор регионального проекта | Богомаз Игорь Андреевич | | Заместитель министра здравоохранения Амурской области | | |
| Связь с государственными программами | 1. | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | | |
| Направление (подпрограмма) | "Развитие информатизации в здравоохранении" | | |

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов | | | | | | | | |
| 1.1. | Амурская область реализовала региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 105577,32 | 356481,44 | 90720,70 | 60285,42 | 52616,88 | 39516,91 | 0,00 | 705198,67 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 105577,32 | 356481,44 | 90720,70 | 60285,42 | 52616,88 | 39516,91 | 0,00 | 705198,67 |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 105577,32 | 356481,44 | 90720,70 | 60285,42 | 52616,88 | 39516,91 | 0,00 | 705198,67 |
| 1.1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 102410,00 | 345787,00 | 87028,60 | 43825,30 | 35565,50 | 38331,40 | 0,00 | 652947,80 |
| 1.1.1.1.о. | Областной бюджет | 3167,32 | 10694,44 | 3692,10 | 16460,12 | 17051,38 | 1185,51 | 0,00 | 52250,87 |
| 1.1.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | | 105577,32 | 356481,44 | 90720,70 | 60285,42 | 52616,88 | 39516,91 | 0,00 | 705198,67 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 105577,32 | 356481,44 | 90720,70 | 60285,42 | 52616,88 | 39516,91 | 0,00 | 705198,67 |
| Федеральный бюджет | | 102410,00 | 345787,00 | 87028,60 | 43825,30 | 35565,50 | 38331,40 | 0,00 | 652947,80 |
| Областной бюджет | | 3167,32 | 10694,44 | 3692,10 | 16460,12 | 17051,38 | 1185,51 | 0,00 | 52250,87 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.8. Паспорт

регионального проекта "Развитие экспорта

медицинских услуг (Амурская область)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Амурская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Амурская область) | | Срок реализации проекта | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года |
| Куратор регионального проекта | Леонтьева Светлана Николаевна | | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Химиченко Оксана Викторовна | | Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области | | |
| Администратор регионального проекта | Недид Инга Юрьевна | | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области | | |
| Связь с государственными программами | 1. | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | | |
| Направление (подпрограмма) | "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | |

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | |
| 1.1. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в 2021 году | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

3.9. Паспорт

регионального проекта "Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям (Амурская область)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Амурская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Амурская область) | | Срок реализации проекта | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года |
| Куратор регионального проекта | Леонтьева Светлана Николаевна | | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Химиченко Оксана Викторовна | | Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области | | |
| Администратор регионального проекта | Недид Инга Юрьевна | | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области | | |
| Связь с государственными программами | 1. | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | | |

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | | | | | |
| 1.1. | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD158689DFB695FA4F9AFC84449E59DB42C435F4846B6571A1A4CBBCF7FF6dEI4N) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1.1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | | | | | | | |
| 2.1. | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 |
| 2.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | | 0,00 | 25000,00 | 25900,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 75900,00 |
| Консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 |

3.10. Паспорт

регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения квалифицированными кадрами

(Амурская область)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Амурская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Амурская область) | | Срок реализации проекта | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года |
| Куратор регионального проекта | Леонтьева Светлана Николаевна | | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Химиченко Оксана Викторовна | | Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области | | |
| Администратор регионального проекта | Артемьева Ольга Игоревна | | Заместитель министра здравоохранения Амурской области | | |
| Связь с государственными программами | 1. | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | | |

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | |
| 1.1. | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в отдаленные сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа Амурской области, расположенные в зоне Байкало-Амурской магистрали | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 118000,00 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 118000,00 |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 118000,00 |
| 1.1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.о. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 118000,00 |
| 1.1.1.1.1. | В том числе межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.4. | Местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Свод бюджетов муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 118000,00 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 118000,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.11. Паспорт

проекта Амурской области "Укрепление

материально-технической базы учреждений"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | | Срок реализации проекта | 1 января 2024 года | 31 декабря 2030 года |
| Куратор проекта | Леонтьева Светлана Николаевна | | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области | | |
| Руководитель проекта | Химиченко Оксана Викторовна | | Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области | | |
| Администратор проекта | Недид Инга Юрьевна | | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15E649CFC6B52A4F9AFC84449E59DB42C515F1048B755031247F19C3BA1EABA74BE2455155EA475d3IAN) Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | | |

2. Финансовое обеспечение реализации проекта

Амурской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены капитальные ремонты зданий медицинских организаций | 274271,98 | 4375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278646,98 |
| 1.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 274271,98 | 4375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278646,98 |
| 1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.о. | Областной бюджет, в том числе: | 274271,98 | 4375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278646,98 |
|  | министерство здравоохранения Амурской области | 143098,82 | 4375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147473,82 |
|  | министерство строительства и архитектуры Амурской области | 131173,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131173,16 |
| 1.1.1.1. | Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2. | Приобретены автомобили в медицинские учреждения; оснащение медицинским оборудованием медицинских учреждений | 62884,80 | 158800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221684,80 |
| 2.1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 62884,80 | 158800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221684,80 |
| 2.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.о. | Областной бюджет | 62884,80 | 158800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221684,80 |
| 2.1.1.1. | Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | 129004,10 | 130784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259788,50 |
| 3.1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 129004,10 | 130784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259788,50 |
| 3.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 105783,40 | 104627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210410,90 |
| 3.1.1.о. | Областной бюджет | 23220,70 | 26156,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49377,60 |
| 3.1.1.1. | Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2. | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 466160,88 | 293959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760120,28 |
|  | Федеральный бюджет | 105783,40 | 104627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210410,90 |
|  | Областной бюджет, в том числе: | 360377,48 | 189331,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549709,38 |
|  | министерство здравоохранения Амурской области | 229204,32 | 189331,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418536,22 |
|  | министерство строительства и архитектуры Амурской области | 131173,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131173,16 |
|  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.12. Паспорт

проекта Амурской области "Капитальные вложения

в объекты государственной собственности"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | | Срок реализации проекта | 1 января 2024 года | 31 декабря 2030 года |
| Куратор проекта | Матюхин Павел Владимирович | | Заместитель председателя Правительства Амурской области | | |
| Руководитель проекта | Сибиряков Николай Александрович | | Министр строительства и архитектуры Амурской области | | |
| Администратор проекта | Фисенко Ирина Сергеевна | | Начальник отдела инвестиций министерства строительства и архитектуры Амурской области | | |
| Связь с государственными программами | 1. | Государственная программа | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15E649CFC6B52A4F9AFC84449E59DB42C515F1048B755031247F19C3BA1EABA74BE2455155EA475d3IAN) Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | | |

2. Финансовое обеспечение реализации проекта

Амурской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспеченность населения медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены мероприятия по разработке проектно-сметной документации по объектам здравоохранения, всего | 49646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49646,30 |
| 1.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 49646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49646,30 |
| 1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.о. | Областной бюджет | 49646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49646,30 |
| 1.1.1.1. | Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.м. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | | 49646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49646,30 |
| в том числе региональный бюджет | | 49646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49646,30 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13. Паспорт

комплекса процессных мероприятий "Профилактика заболеваний

и формирование здорового образа жизни. Развитие

первичной медико-санитарной помощи"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Леонтьева Светлана Николаевна |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Министерство здравоохранения Амурской области, Химиченко Оксана Викторовна - первый заместитель министра здравоохранения Амурской области |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" |

2. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (всего), в том числе: | 1233010,44 | 642650,95 | 295313,42 | 302433,92 | 314801,11 | 327168,29 | 345156,93 | 3460535,06 |
| Региональный бюджет, из них: | 1233010,44 | 642650,95 | 295313,42 | 302433,92 | 314801,11 | 327168,29 | 345156,93 | 3460535,06 |
| Федеральный бюджет | 357622,80 | 366547,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724170,50 |
| Областной бюджет | 875387,64 | 276103,25 | 295313,42 | 302433,92 | 314801,11 | 327168,29 | 345156,93 | 2736364,56 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение учреждений здравоохранения области вакцинами по эпидемическим показаниям" N 1, всего, в том числе: | 46823,61 | 8647,21 | 13647,21 | 13976,27 | 14547,79 | 15119,31 | 15950,61 | 128712,00 |
| Региональный бюджет, из них: | 46823,61 | 8647,21 | 13647,21 | 13976,27 | 14547,79 | 15119,31 | 15950,61 | 128712,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 46823,61 | 8647,21 | 13647,21 | 13976,27 | 14547,79 | 15119,31 | 15950,61 | 128712,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение нуждающихся в лечении больных ВИЧ-инфекцией и сочетанной патологией ВИЧ/гепатиты B и C антиретровирусными препаратами" N 2, всего, в том числе: | 4275,28 | 8550,57 | 8550,57 | 8756,74 | 9114,82 | 9472,90 | 9993,75 | 58714,63 |
| Региональный бюджет, из них: | 4275,28 | 8550,57 | 8550,57 | 8756,74 | 9114,82 | 9472,90 | 9993,75 | 58714,63 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4275,28 | 8550,57 | 8550,57 | 8756,74 | 9114,82 | 9472,90 | 9993,75 | 58714,63 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах лиц, инфицированных вирусными гепатитами B и C" N 3, всего, в том числе: | 62711,62 | 10423,23 | 10423,23 | 10674,55 | 11111,06 | 11547,56 | 12182,48 | 129073,73 |
| Региональный бюджет, из них: | 62711,62 | 10423,23 | 10423,23 | 10674,55 | 11111,06 | 11547,56 | 12182,48 | 129073,73 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 62711,62 | 10423,23 | 10423,23 | 10674,55 | 11111,06 | 11547,56 | 12182,48 | 129073,73 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации" N 4, всего, в том числе: | 1905,61 | 1908,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3813,74 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 1905,61 | 1908,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3813,74 |
| Федеральный бюджет | 1562,60 | 1526,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3089,10 |
| Областной бюджет | 343,01 | 381,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,64 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции" N 5, всего, в том числе: | 1991,22 | 2041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4032,22 |
| Региональный бюджет, из них: | 1991,22 | 2041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4032,22 |
| Федеральный бюджет | 1632,80 | 1632,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3265,60 |
| Областной бюджет | 358,42 | 408,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,62 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами" N 6, всего, в том числе: | 6000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7168,78 | 7461,93 | 7755,08 | 8181,47 | 50567,26 |
| Региональный бюджет, из них: | 6000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7168,78 | 7461,93 | 7755,08 | 8181,47 | 50567,26 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 6000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7168,78 | 7461,93 | 7755,08 | 8181,47 | 50567,26 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания" N 7, всего, в том числе: | 77595,00 | 77595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155190,00 |
| Региональный бюджет, из них: | 77595,00 | 77595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155190,00 |
| Федеральный бюджет | 77595,00 | 77595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155190,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами" N 8, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги), лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" N 9, всего, в том числе: | 276832,40 | 285793,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562625,80 |
| Региональный бюджет, из них: | 276832,40 | 285793,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562625,80 |
| Федеральный бюджет | 276832,40 | 285793,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562625,80 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания" N 10, всего, в том числе: | 219059,00 | 219059,00 | 219059,00 | 224340,88 | 233514,67 | 242688,46 | 256032,16 | 1613753,17 |
| Региональный бюджет, из них: | 219059,00 | 219059,00 | 219059,00 | 224340,88 | 233514,67 | 242688,46 | 256032,16 | 1613753,17 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 219059,00 | 219059,00 | 219059,00 | 224340,88 | 233514,67 | 242688,46 | 256032,16 | 1613753,17 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Количество граждан, направленных на долечивание непосредственно после стационарного лечения" N 11, всего, в том числе: | 14200,00 | 13400,00 | 13400,00 | 13723,10 | 14284,26 | 14845,43 | 15661,68 | 99514,47 |
| Региональный бюджет, из них: | 14200,00 | 13400,00 | 13400,00 | 13723,10 | 14284,26 | 14845,43 | 15661,68 | 99514,47 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 14200,00 | 13400,00 | 13400,00 | 13723,10 | 14284,26 | 14845,43 | 15661,68 | 99514,47 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты" N 12, всего, в том числе: | 521616,70 | 8233,41 | 23233,41 | 23793,61 | 24766,58 | 25739,55 | 27154,79 | 654538,04 |
| Региональный бюджет, из них: | 521616,70 | 8233,41 | 23233,41 | 23793,61 | 24766,58 | 25739,55 | 27154,79 | 654538,04 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 521616,70 | 8233,41 | 23233,41 | 23793,61 | 24766,58 | 25739,55 | 27154,79 | 654538,04 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.14. Паспорт

комплекса процессных мероприятий "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, медицинской эвакуации"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Леонтьева Светлана Николаевна |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Министерство здравоохранения Амурской области, Химиченко Оксана Викторовна - первый заместитель министра здравоохранения Амурской области |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" |

2. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (всего), в том числе: | 419351,77 | 165932,10 | 90714,20 | 92901,47 | 96700,42 | 100499,36 | 106025,10 | 1072124,42 |
| Региональный бюджет, из них: | 419351,77 | 165932,10 | 90714,20 | 92901,47 | 96700,42 | 100499,36 | 106025,10 | 1072124,42 |
| Федеральный бюджет | 35287,30 | 34818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70106,20 |
| Областной бюджет | 384064,47 | 131113,20 | 90714,20 | 92901,47 | 96700,42 | 100499,36 | 106025,10 | 1002018,22 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными лекарственными препаратами" N 1, всего, в том числе: | 5930,25 | 11360,49 | 11360,49 | 11634,41 | 12110,17 | 12585,92 | 13277,93 | 17790,75 |
| Региональный бюджет, из них: | 5930,25 | 11360,49 | 11360,49 | 11634,41 | 12110,17 | 12585,92 | 13277,93 | 78259,66 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 5930,25 | 11360,49 | 11360,49 | 11634,41 | 12110,17 | 12585,92 | 13277,93 | 78259,66 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез" N 2, всего, в том числе: | 12268,41 | 12575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24843,54 |
| Региональный бюджет, из них: | 12268,41 | 12575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24843,54 |
| Федеральный бюджет | 10060,10 | 10060,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20120,20 |
| Областной бюджет | 2208,31 | 2515,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4723,34 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение больных сахарным диабетом современными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения" N 3, всего, в том числе: | 222101,76 | 9203,52 | 24203,52 | 24787,11 | 25800,71 | 26814,31 | 28288,63 | 361199,55 |
| Региональный бюджет, из них: | 222101,76 | 9203,52 | 24203,52 | 24787,11 | 25800,71 | 26814,31 | 28288,63 | 361199,55 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 222101,76 | 9203,52 | 24203,52 | 24787,11 | 25800,71 | 26814,31 | 28288,63 | 361199,55 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" N 4, всего, в том числе: | 65061,70 | 64857,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129919,10 |
| Региональный бюджет, из них: | 65061,70 | 64857,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129919,10 |
| Федеральный бюджет | 10734,80 | 10530,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21265,30 |
| Областной бюджет | 54326,90 | 54326,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108653,80 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение социальной поддержки доноров" N 5, всего, в том числе: | 22481,80 | 22481,80 | 22481,80 | 23023,87 | 23965,37 | 24906,87 | 26276,32 | 165617,83 |
| Региональный бюджет, из них: | 22481,80 | 22481,80 | 22481,80 | 23023,87 | 23965,37 | 24906,87 | 26276,32 | 165617,83 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 22481,80 | 22481,80 | 22481,80 | 23023,87 | 23965,37 | 24906,87 | 26276,32 | 165617,83 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Выполнение работ по приемке, хранению, доставке до аптечных организаций и отпуску по рецептам" N 6, всего, в том числе: | 59549,35 | 9098,70 | 14098,70 | 14438,64 | 15029,07 | 15619,50 | 16478,30 | 144312,27 |
| Региональный бюджет, из них: | 59549,35 | 9098,70 | 14098,70 | 14438,64 | 15029,07 | 15619,50 | 16478,30 | 144312,27 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 59549,35 | 9098,70 | 14098,70 | 14438,64 | 15029,07 | 15619,50 | 16478,30 | 144312,27 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга" N 7, всего, в том числе: | 3198,04 | 6396,09 | 6396,09 | 6550,31 | 6818,17 | 7086,02 | 7475,63 | 43920,35 |
| Региональный бюджет, из них: | 3198,04 | 6396,09 | 6396,09 | 6550,31 | 6818,17 | 7086,02 | 7475,63 | 43920,35 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3198,04 | 6396,09 | 6396,09 | 6550,31 | 6818,17 | 7086,02 | 7475,63 | 43920,35 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Приобретение наборов реактивов для обследования беременных женщин на внутриутробные инфекции, наборов расходных материалов для выявления по каждому виду наследственных заболеваний" N 8, всего, в том числе: | 1000,01 | 2000,01 | 2000,01 | 2048,23 | 2131,99 | 2215,75 | 2337,58 | 13733,58 |
| Региональный бюджет, из них: | 1000,01 | 2000,01 | 2000,01 | 2048,23 | 2131,99 | 2215,75 | 2337,58 | 13733,58 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1000,01 | 2000,01 | 2000,01 | 2048,23 | 2131,99 | 2215,75 | 2337,58 | 13733,58 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение массового обследования новорожденных" N 9, всего, в том числе: | 17673,66 | 17785,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35459,04 |
| Региональный бюджет, из них: | 17673,66 | 17785,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35459,04 |
| Федеральный бюджет | 14492,40 | 14228,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28720,70 |
| Областной бюджет | 3181,26 | 3557,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6738,34 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение заявок учреждений на оказание высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи, предоставляемой жителям области" N 10, всего, в том числе: | 10086,79 | 10173,58 | 10173,59 | 10418,89 | 10844,94 | 11271,00 | 11890,71 | 74859,50 |
| Региональный бюджет, из них: | 10086,79 | 10173,58 | 10173,59 | 10418,89 | 10844,94 | 11271,00 | 11890,71 | 74859,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 10086,79 | 10173,58 | 10173,59 | 10418,89 | 10844,94 | 11271,00 | 11890,71 | 74859,50 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.15. Паспорт

комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности

исполнительных органов области и государственных учреждений"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Леонтьева Светлана Николаевна |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Министерство здравоохранения Амурской области, Химиченко Оксана Викторовна - первый заместитель министра здравоохранения Амурской области |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" |

2. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов области и государственных учреждений" (всего), в том числе: | 9274408,82 | 9982442,68 | 10331879,22 | 10580998,14 | 11013678,36 | 11446358,58 | 12075711,63 | 74705477,42 |
| Региональный бюджет, из них: | 9274408,82 | 9982442,68 | 10331879,22 | 10580998,14 | 11013678,36 | 11446358,58 | 12075711,63 | 74705477,42 |
| Федеральный бюджет | 56896,60 | 55610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112506,60 |
| Областной бюджет | 9217512,22 | 9926832,68 | 10331879,22 | 10580998,14 | 11013678,36 | 11446358,58 | 12075711,63 | 74592970,82 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (услуг) государственных учреждений" N 1, всего, в том числе | 2876204,54 | 3160516,99 | 3172158,73 | 3248644,79 | 3381489,00 | 3514333,21 | 3707561,16 | 23060908,42 |
| Региональный бюджет, из них: | 2876204,54 | 3160516,99 | 3172158,73 | 3248644,79 | 3381489,00 | 3514333,21 | 3707561,16 | 23060908,42 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2876204,54 | 3160516,99 | 3172158,73 | 3248644,79 | 3381489,00 | 3514333,21 | 3707561,16 | 23060908,42 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты" N 2, всего, в том числе | 67500,00 | 67500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135000,00 |
| Региональный бюджет, из них: | 67500,00 | 67500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135000,00 |
| Федеральный бюджет | 55350,00 | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109350,00 |
| Областной бюджет | 12150,00 | 13500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25650,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения" N 3, всего, в том числе | 6233852,30 | 6653387,80 | 7060292,60 | 7230528,08 | 7526200,23 | 7821872,39 | 8251940,97 | 50778074,37 |
| Региональный бюджет, из них: | 6233852,30 | 6653387,80 | 7060292,60 | 7230528,08 | 7526200,23 | 7821872,39 | 8251940,97 | 50778074,37 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 6233852,30 | 6653387,80 | 7060292,60 | 7230528,08 | 7526200,23 | 7821872,39 | 8251940,97 | 50778074,37 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы" N 4, всего, в том числе | 1813,40 | 3626,81 | 3626,81 | 3714,26 | 3866,14 | 4018,03 | 4238,95 | 24904,40 |
| Региональный бюджет, из них: | 1813,40 | 3626,81 | 3626,81 | 3714,26 | 3866,14 | 4018,03 | 4238,95 | 24904,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1813,40 | 3626,81 | 3626,81 | 3714,26 | 3866,14 | 4018,03 | 4238,95 | 24904,40 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Организация деятельности по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в соответствии с [частью 1 статьи 15](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15E629DF96C54A4F9AFC84449E59DB42C515F104AB556051E4AAE992EB0B2B476A13B540B42A6773BdDI7N) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" N 5, всего, в том числе | 1546,60 | 1610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3156,60 |
| Региональный бюджет, из них: | 1546,60 | 1610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3156,60 |
| Федеральный бюджет | 1546,60 | 1610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3156,60 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами" N 6, всего, в том числе | 22648,10 | 22648,10 | 22648,10 | 23194,18 | 24142,64 | 25091,11 | 26470,69 | 166842,92 |
| Региональный бюджет, из них: | 22648,10 | 22648,10 | 22648,10 | 23194,18 | 24142,64 | 25091,11 | 26470,69 | 166842,92 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 22648,10 | 22648,10 | 22648,10 | 23194,18 | 24142,64 | 25091,11 | 26470,69 | 166842,92 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 22648,10 | 22648,10 | 22648,10 | 23194,18 | 24142,64 | 25091,11 | 26470,69 | 166842,92 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Проведение независимой оценки качества условий оказания социальных услуг" N 7, всего, в том числе | 312,50 | 625,00 | 625,00 | 640,07 | 666,24 | 692,42 | 730,49 | 4291,72 |
| Региональный бюджет, из них: | 312,50 | 625,00 | 625,00 | 640,07 | 666,24 | 692,42 | 730,49 | 4291,72 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 312,50 | 625,00 | 625,00 | 640,07 | 666,24 | 692,42 | 730,49 | 4291,72 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Предоставление компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях Амурской области или в зоне Байкало-Амурской магистрали" N 8, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Содержание исполнительных органов Амурской области" N 9, всего, в том числе | 70531,38 | 72527,98 | 72527,98 | 74276,75 | 77314,09 | 80351,43 | 84769,38 | 532298,99 |
| Региональный бюджет, из них: | 70531,38 | 72527,98 | 72527,98 | 74276,75 | 77314,09 | 80351,43 | 84769,38 | 532298,99 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 70531,38 | 72527,98 | 72527,98 | 74276,75 | 77314,09 | 80351,43 | 84769,38 | 532298,99 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.16. Паспорт

комплекса процессных мероприятий "Оказание паллиативной

помощи, в том числе детям"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Леонтьева Светлана Николаевна |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Министерство здравоохранения Амурской области, Химиченко Оксана Викторовна - первый заместитель министра здравоохранения Амурской области |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" |

2. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (всего), в том числе: | 117476,05 | 130283,61 | 100664,93 | 102375,02 | 106561,36 | 110747,70 | 116836,92 | 784945,58 |
| Региональный бюджет, из них: | 117476,05 | 130283,61 | 100664,93 | 102375,02 | 106561,36 | 110747,70 | 116836,92 | 784945,58 |
| Федеральный бюджет | 24403,60 | 23859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48263,10 |
| Областной бюджет | 93072,45 | 106424,11 | 100664,93 | 102375,02 | 106561,36 | 110747,70 | 116836,92 | 736682,48 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение медицинскими изделиями детей на дому" N 1, всего, в том числе: | 2285,00 | 4570,00 | 4570,00 | 4680,19 | 4871,57 | 5062,96 | 5341,33 | 31381,05 |
| Региональный бюджет, из них: | 2285,00 | 4570,00 | 4570,00 | 4680,19 | 4871,57 | 5062,96 | 5341,33 | 31381,05 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2285,00 | 4570,00 | 4570,00 | 4680,19 | 4871,57 | 5062,96 | 5341,33 | 31381,05 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (услуг) государственных учреждений" N 2, всего, в том числе: | 81980,56 | 88989,23 | 89194,93 | 91345,57 | 95080,89 | 98816,21 | 104249,40 | 649656,79 |
| Региональный бюджет, из них: | 81980,56 | 88989,23 | 89194,93 | 91345,57 | 95080,89 | 98816,21 | 104249,40 | 649656,79 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 81980,56 | 88989,23 | 89194,93 | 91345,57 | 95080,89 | 98816,21 | 104249,40 | 649656,79 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Выполнение работ по приемке, хранению, доставке до аптечных организаций и отпуску по рецептам" N 3, всего, в том числе: | 3450,00 | 6900,00 | 6900,00 | 6349,26 | 6608,89 | 6868,53 | 7246,18 | 44322,86 |
| Региональный бюджет, из них: | 3450,00 | 6900,00 | 6900,00 | 6349,26 | 6608,89 | 6868,53 | 7246,18 | 44322,86 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3450,00 | 6900,00 | 6900,00 | 6349,26 | 6608,89 | 6868,53 | 7246,18 | 44322,86 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным [частью 5 статьи 36](consultantplus://offline/ref=65CCC2DAEBC37765E320F67D94E2AAD15E629DF96C54A4F9AFC84449E59DB42C515F104FB4500F4F1DE19872F7E6A774A03B570B5EdAI7N) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" N 4, всего, в том числе: | 5200,00 | 5330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10530,00 |
| Региональный бюджет, из них: | 5200,00 | 5330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10530,00 |
| Федеральный бюджет | 4264,00 | 4264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8528,00 |
| Областной бюджет | 936,00 | 1066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2002,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества" N 5, всего, в том числе: | 19800,00 | 19800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39600,00 |
| Региональный бюджет, из них: | 19800,00 | 19800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39600,00 |
| Федеральный бюджет | 16236,00 | 15840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32076,00 |
| Областной бюджет | 3564,00 | 3960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7524,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому" N 6, всего, в том числе: | 3760,49 | 3694,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7454,87 |
| Региональный бюджет, из них: | 3760,49 | 3694,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7454,87 |
| Федеральный бюджет | 3083,60 | 2955,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6039,10 |
| Областной бюджет | 676,89 | 738,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1415,77 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи" N 7, всего, в том числе: | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| Региональный бюджет, из них: | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| Федеральный бюджет | 820,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1620,00 |
| Областной бюджет | 180,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.17. Паспорт

комплекса процессных мероприятий "Организация обязательного

медицинского страхования населения Амурской области"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Леонтьева Светлана Николаевна |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Министерство здравоохранения Амурской области, Химиченко Оксана Викторовна - первый заместитель министра здравоохранения Амурской области |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" |

2. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация обязательного медицинского страхования населения Амурской области" (всего), в том числе: | 19187425,00 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 140682723,40 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 19187425,00 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 20249216,40 | 140682723,40 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" N 1, всего, в том числе: | 19133953,50 | 20195744,90 | 20195744,90 | 20195744,90 | 20195744,90 | 20195744,90 | 20195744,90 | 140308422,90 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 19133953,50 | 20195744,90 | 20195744,90 | 20195744,90 | 20195744,90 | 20195744,90 | 20195744,90 | 140308422,90 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Дополнительное финансовое обеспечение организаций обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" N 2, всего, в том числе: | 825,50 | 825,50 | 825,50 | 825,50 | 825,50 | 825,50 | 825,50 | 5778,50 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 825,50 | 825,50 | 825,50 | 825,50 | 825,50 | 825,50 | 825,50 | 5778,50 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области" N 3, всего, в том числе: | 52646,00 | 52646,00 | 52646,00 | 52646,00 | 52646,00 | 52646,00 | 52646,00 | 368522,00 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 52646,00 | 52646,00 | 52646,00 | 52646,00 | 52646,00 | 52646,00 | 52646,00 | 368522,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области)" N 4, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации профилактических медицинских осмотров населения" N 5, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджету, областному бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Перечень объектов капитального строительства,

приобретаемых объектов недвижимости

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Механизм реализации объекта (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, обоснование инвестиций, строительство под ключ) | Создаваемая мощность (прирост мощности объекта) | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется, отсутствует) | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | | Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию |
| год | Общий объем финансирования, тыс. рублей | | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| всего | в т.ч. ПИР и ПСД/обоснование инвестиций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Проект Амурской области "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе: | - | - | - | - | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 49646,26 | 49646,26 | 0,00 | 49646,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 год | 49646,26 | 49646,26 | 0,00 | 49646,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство врачебной амбулатории, с. Среднебелая Ивановского муниципального округа | Строительство | 90 | Отсутствует | - | Всего по объекту за весь период его реализации | 6351,79 | 6351,79 | 0,00 | 6351,79 | 0,00 | 0,00 | 2024 год |
| 2024 год | 6351,79 | 6351,79 | 0,00 | 6351,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Строительство врачебной амбулатории, с. Талдан Сковородинского муниципального округа | Строительство | 43 | Отсутствует | - | Всего по объекту за весь период его реализации | 6694,47 | 6694,47 | 0,00 | 6694,47 | 0,00 | 0,00 | 2024 год |
| 2024 год | 6694,47 | 6694,47 | 0,00 | 6694,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену "Благовещенская центральная районная поликлиника", с. Чигири | Строительство | 500 | Отсутствует | - | Всего по объекту за весь период его реализации | 36600,00 | 36600,00 | 0,0 | 36600,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 год |
| 2024 год | 36600,00 | 36600,00 | 0,00 | 36600,00 | 0,00 | 0000 |
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Амурская область)" | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения | - | - | - | - | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 701149,16 | 0,00 | 661526,36 | 39622,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 год | 196290,48 | 0,00 | 182995,98 | 13294,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 504858,68 | 0,00 | 478530,38 | 26328,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Строительство врачебной амбулатории, с. Талдан Сковородинского района | Строительство | 43 | Отсутствует | 95705,76 | Всего по объекту за весь период его реализации | 95705,76 | 0,00 | 81677,34 | 14028,42 | 0,00 | 0,00 | 2025 год |
| 2024 год | 45211,88 | 0,00 | 38309,08 | 6902,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 50493,88 | 0,00 | 43368,26 | 7125,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Строительство врачебной амбулатории, с. Среднебелая Ивановского муниципального округа | Строительство | 90 | Отсутствует | 100750,00 | Всего по объекту за весь период его реализации | 100750,00 |  | 96491,52 | 4258,48 | 0,00 | 0,00 | 2025 год |
| 2024 год | 50000,00 | 0,00 | 47886,35 | 2113,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 50750,00 | 0,00 | 48605,17 | 2144,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену "Благовещенская центральная районная поликлиника", с. Чигири | Строительство | 500 | Отсутствует | 504693,40 | Всего по объекту за весь период его реализации | 504693,40 | 0,00 | 483357,50 | 21335,90 | 0,00 | 0,00 | 2025 год |
| 2024 год | 101078,60 | 0,00 | 96800,55 | 4278,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 403614,80 | 0,00 | 386556,95 | 17057,85 | 0,00 | 0,00 |