|  |
| --- |
|  |
| Приказ Минфина Амурской области от 15.11.2023 N 7 (ред. от 07.02.2024) "Об утверждении паспорта проекта Амурской области "Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 02.06.2024 |

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15 ноября 2023 г. N 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ПРОЕКТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. приказа минфина Амурской области  от 07.02.2024 [N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=161308&dst=100005)) |  |

В соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=164249&dst=100020) о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24 июля 2023 г. N 627, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [паспорт](#P35) проекта Амурской области "Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области" (далее - Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в План реализации Проекта.

4. Начальнику отдела бюджетной политики в отраслях экономики и сфере услуг (Крапивиной В.В.) организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта в течение 5 рабочих дней со дня их изменения подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ, а также направить ответственному исполнителю государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=163886&dst=100012) "Повышение эффективности управления государственными финансами и использования имущества Амурской области" соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и размещению на портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр финансов

Амурской области

Т.С.МИТРОФАНОВА

Приложение

к приказу

министерства финансов

Амурской области

от 15 ноября 2023 г. N 7

ПАСПОРТ

ПРОЕКТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОГО

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. приказа минфина Амурской области  от 07.02.2024 [N 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=161308&dst=100005)) |  |

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области | | Срок реализации проекта | 2024 | 2030 |
| Куратор проекта | Половайкина Татьяна Геннадьевна | | Первый заместитель председателя Правительства Амурской области | | |
| Руководитель проекта | Митрофанова Татьяна Сергеевна | | Министр финансов Амурской области | | |
| Администратор проекта | Крапивина Виктория Викторовна | | Начальник отдела бюджетной политики в отраслях экономики и сфере услуг | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=163886&dst=100012) "Повышение эффективности управления государственными финансами и использования имущества Амурской области" | | |

2. Показатели проекта Амурской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1. | Вовлечение жителей Амурской области в бюджетный процесс по средствам инициативного бюджетирования | "ГП" | % | 94 | 2022 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Возрастающий | Нет | Да | Данные МО |

2.1. Прокси-показатели проекта Амурской области

в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта Амурской

области в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Вовлечение жителей Амурской области в бюджетный процесс по средствам инициативного бюджетирования | ГП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 |

4. Мероприятия (результаты) проекта Амурской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Развитие территорий Амурской области, основанных на местных инициативах | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Вовлечение жителей Амурской области в бюджетный процесс по средствам инициативного бюджетирования | % | 94 | 2022 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Поддержка инициативных проектов муниципальных образований Амурской области позволит создать или восстановить объекты социальной и инженерной инфраструктур местного уровня, необходимые для предоставления качественных услуг населению | Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Да | Развитие территорий Амурской области, основанных на местных инициативах |

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

Амурской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Развитие территорий Амурской области, основанных на местных инициативах | | | | | | | | |
| 1.1. | Поддержка проектов развития территорий Амурской области, основанных на местных инициативах | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100000,00 |
| 1.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 100000,00 |  |  |  |  |  |  | 100000,00 |
| 1.1.1.ф. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.о. | Областной бюджет | 100000,00 |  |  |  |  |  |  | 100000,00 |
| 1.1.1.1. | Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 100000,00 |  |  |  |  |  |  | 100000,00 |
| 1.1.1.2. | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 100000,00 |  |  |  |  |  |  | 100000,00 |
| 1.1.3.1. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.м. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 100000,00 |
| В том числе:  Региональный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. План исполнения бюджета Амурской области в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации проекта Амурской области

в 2024 году (отсутствует)

Приложение N 1

к паспорту проекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ОТСУТСТВУЮТ)

Приложение N 2

к паспорту проекта

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Поддержка проектов развития территорий Амурской области, основанных на местных инициативах | 1 января 2024 года | 31 декабря 2030 года | - | - | Шумаков А.А. - ведущий консультант отдела бюджетной политики в отраслях экономики и сфере услуг министерства финансов АО | X | X | X | 100000,00 | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Объявление на официальном сайте министерства финансов Амурской области о начале приема заявок от муниципальных образований на проведение конкурсного отбора для предоставления в 2024 году субсидии на поддержку проектов развития территорий Амурской области, основанных на местных инициативах" | 1 февраля 2024 года | 1 марта 2024 года | - | 1.1.2 | Шумаков А.А. - ведущий консультант отдела бюджетной политики в отраслях экономики и сфере услуг министерства финансов АО | X | X | X | X | - | Сайт министерства финансов Амурской области |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Заседание комиссии министерства финансов области по рассмотрению документов, поступивших от муниципальных образований для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии за счет средств областного бюджета" | 18 марта 2024 года | 18 марта 2024 года | 1.1.1 | 1.1.3 | Шумаков А.А. - ведущий консультант отдела бюджетной политики в отраслях экономики и сфере услуг министерства финансов АО | X | X | X | X | Протокол заседания комиссии министерства финансов области | Сайт министерства финансов Амурской области |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора муниципальных образований Амурской области для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Амурской области на поддержку проектов развития территорий Амурской области, основанных на местных инициативах" | 21 марта 2024 года | 21 марта 2024 года | 1.1.2 | 1.1.4 | Шумаков А.А. - ведущий консультант отдела бюджетной политики в отраслях экономики и сфере услуг министерства финансов АО | X | X | X | X | Протокол заседания конкурсной комиссии | Сайт министерства финансов Амурской области |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Размещение на официальном сайте министерства финансов Амурской области и итогов заседания конкурсной комиссии и перечня победителей конкурса программы поддержки местных инициатив" | 22 марта 2024 года | 22 марта 2024 года | 1.1.3 | - | Шумаков А.А. - ведущий консультант отдела бюджетной политики в отраслях экономики и сфере услуг министерства финансов АО | X | X | X | X | Протокол заседания комиссии Правительства Амурской области, список победителей | Сайт министерства финансов Амурской области |
| 1.1.5. | Контрольная точка "Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований области победителям конкурса проектов инициативного бюджетирования" | 22 марта 2024 года | 25 марта 2024 года | 1.1.4 | 1.1.6 | Шумаков А.А. - ведущий консультант отдела бюджетной политики в отраслях экономики и сфере услуг министерства финансов АО | X | X | X | X | Постановление Правительства Амурской области | Портал Правительства Амурской области (www.amurobl.ru) |
| 1.1.6. | Контрольная точка "Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам МО победителям конкурса проектов инициативного бюджетирования" | 25 марта 2024 года | 29 марта 2024 года | 1.1.5 | 1.1.7 | Шумаков А.А. - ведущий консультант отдела бюджетной политики в отраслях экономики и сфере услуг министерства финансов АО | X | X | X | X | Уведомление | АЦК "Финансы" |
| 1.1.7. | Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении межбюджетного трансферта" | 1 апреля 2024 года | 5 апреля 2024 года | 1.1.6 | 1.1.8 | Шумаков А.А. - ведущий консультант отдела бюджетной политики в отраслях экономики и сфере услуг министерства финансов АО | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | АЦК "Планирование" |
| 1.1.8. | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов на выполнение запланированных мероприятий" | 5 апреля 2024 года | 1 июня 2024 года | 1.1.7 | 1.1.9 | Шумаков А.А. - ведущий консультант отдела бюджетной политики в отраслях экономики и сфере услуг министерства финансов АО | X | X | X | X | Муниципальные контракты, договоры | На бумажном носителе |
| 1.1.9. | Контрольная точка "Реализация запланированных мероприятий" | 1 июня 2024 года | 31 декабря 2024 года | 1.1.8 | - | Шумаков А.А. - ведущий консультант отдела бюджетной политики в отраслях экономики и сфере услуг министерства финансов АО | X | X | X | X | Отчеты муниципальных образований о реализации инициативного проекта | На бумажном носителе |