|  |
| --- |
|  |
| Приказ Министерства здравоохранения Амурской области от 10.11.2023 N 9 (ред. от 02.02.2024) "Об утверждении паспорта регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Амурская область)" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 02.06.2024 |

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 10 ноября 2023 г. N 9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ,

ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ

ПРИВЫЧЕК (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. приказа министерства здравоохранения  Амурской области от 02.02.2024 [N 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=161567&dst=100005)) |  |

В соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=164249&dst=100020) о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24 июля 2023 г. N 627, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=163898) Правительства Амурской области от 25 сентября 2023 г. N 795 "Об утверждении государственной программы Амурской области "Развитие здравоохранения Амурской области" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [паспорт](#P34) регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Амурская область)" (далее - Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Администратору регионального проекта Недид И.Ю. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. Начальнику отдела реализации проектов министерства здравоохранения области (Зудина И.А.):

5.1) в случае изменения параметров паспорта Проекта обеспечить внесение изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта;

5.2) при необходимости внесения изменений в паспорт государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области" направить соответствующие предложения в отдел планирования, мониторинга территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства здравоохранения области (Завада Л.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и размещению на портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

И.о. министра здравоохранения

Амурской области

О.В.ХИМИЧЕНКО

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ

ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ

ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. приказа министерства здравоохранения  Амурской области от 02.02.2024 [N 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=161567&dst=100005)) |  |

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Укрепление общественного здоровья | | Срок реализации проекта | 1 января 2019 года | 31 декабря 2024 года |
| Куратор регионального проекта | Леонтьева С.Н. | | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Химиченко О.В. | | Первый заместитель министра | | |
| Администратор регионального проекта | Недид И.Ю. | | Начальник отдела | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=163898&dst=111112) | Развитие здравоохранения Амурской области | | |
| Направление (подпрограмма) | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | ФП | Процент | 16,5000 | 2019 | 0,0000 | 16,5000 | 2,2000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,4000 | 0,4000 | - | - | - |
| 2. | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | ФП | Литр чистого (100%) спирта | 6,0000 | 2016 | 5,9000 | 5,8000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,6000 | 8,5500 | 8,4200 | - | - | - |
| 2.2. | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | ФП | Литр чистого (100%) спирта | 11,1400 | 2022 | - | - | - | - | - | 11,0000 | 10,8600 | - | - | - |

3. Помесячный план достижения показателей

регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | ФП | Процент | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| 2. | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | ФП | Литр чистого (100%) спирта | 0,7000 | 1,4000 | 2,1000 | 2,8000 | 3,5000 | 4,2000 | 4,9000 | 5,6000 | 6,3000 | 7,0000 | 7,7000 | 8,4200 |
| 2.2. | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | ФП | Литр чистого (100%) спирта | 0,9000 | 1,8000 | 2,7000 | 3,6000 | 4,5000 | 5,4000 | 6,3000 | 7,2000 | 8,1000 | 9,0000 | 9,9000 | 10,86000 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | - | Штука | 0,0000 | 2019 | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2. | Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ | - | Штука | 0,0000 | 2019 | - | - | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | - | - | Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.3. | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог | - | Процент | 0,0000 | 2019 | - | - | 20,0000 | 40,0000 | 60,0000 | 80,0000 | 100,0000 | - | - | В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.  В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.4. | Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | - | Штука | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.5. | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог | - | Штука | 0,0000 | - | - | - | 1,0000 | - | - | 1,0000 | 1,0000 | - | - | По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474024) Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.  Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.  Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании | Оказание услуг (выполнение работ) |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 0,00 | 7014,23 | 6313,20 | 6288,14 | 5659,38 | 5659,38 | 30934,33 |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 7014,23 | 6313,20 | 6288,14 | 5659,38 | 5659,38 | 30934,33 |
| 1.1.1.1. | Бюджет субъекта | 0,00 | 7014,23 | 6313,20 | 6288,14 | 5659,38 | 5659,38 | 30934,33 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | | 0,00 | 7014,23 | 6313,20 | 6288,14 | 5659,38 | 5659,38 | 30934,33 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 0,00 | 7014,23 | 6313,20 | 6288,14 | 5659,38 | 5659,38 | 30934,33 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурской области

в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5659,38 |
| ИТОГО | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5659,38 |

Приложение N 1

к паспорту регионального проекта

План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья" | 1 января 2021 года | 1 января 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леонтьева С.Н. | Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации | Нет | ГАС "Управление" |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 1 января 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 1 января 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 1 января 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.2. | Результат "Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ" | 1 января 2020 года | 15 декабря 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Леонтьева С.Н. | Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа | Нет | ГАС "Управление" |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 1 июня 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Девяткина Е.В. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 1 июля 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Девяткина Е.В. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |
| 1.2.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 1 декабря 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Химиченко О.В. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |
| 1.3. | Результат "Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья" | 1 января 2020 года | 15 декабря 2024 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Химиченко О.В. | В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.  В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин | Нет | ГАС "Управление" |
| 1.3.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 1 февраля 2020 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. | Отчет информационно-аналитический, отчет | - | - |
| 1.3.2. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 1 апреля 2020 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. | Отчет информационно-аналитический | - | - |
| 1.3.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15 декабря 2020 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. | Отчет информационно-аналитический, отчет | - | - |
| 1.3.4. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 1 апреля 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Девяткина Е.В. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.3.5. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 1 апреля 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Девяткина Е.В. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.3.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15 декабря 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Химиченко О.В. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.3.7. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 1 апреля 2022 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.3.8. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 1 апреля 2022 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.3.9. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15 декабря 2022 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.3.10. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 1 апреля 2023 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.3.11. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 1 апреля 2023 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.3.12. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15 декабря 2023 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.3.13. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 1 апреля 2024 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.3.14. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 1 апреля 2024 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.3.15. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15 декабря 2024 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | - |
| 1.4. | Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников" | 1 января 2020 года | 15 декабря 2024 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Химиченко О.В. | По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474024) Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.  Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.  Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании | Нет | ГАС "Управление" |
| 1.4.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15 декабря 2023 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. |  | - | - |
| 1.4.2. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15 декабря 2023 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. |  | - | - |
| 1.4.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15 декабря 2023 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. |  | - | - |
| 1.4.4. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15 декабря 2024 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. |  | - | - |
| 1.4.5. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15 декабря 2024 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. |  | - | - |
| 1.4.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15 декабря 2024 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. |  | - | - |
| 1.5. | Результат "Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений" | 1 января 2020 года | 15 декабря 2024 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Химиченко О.В. | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | Нет | ГАС "Управление" |
| 1.5.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 1 апреля 2020 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету субъекта РФ | - | - |
| 1.5.2. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 7 апреля 2020 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. | Положение о предоставлении субсидии СОНКО | - | - |
| 1.5.3. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15 декабря 2020 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. |  | - | - |
| 1.5.4. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15 декабря 2020 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. |  | - | - |
| 1.5.5. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15 декабря 2020 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. |  | - | - |
| 1.5.6. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 15 декабря 2020 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. |  | - | - |
| 1.5.7. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15 декабря 2020 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. |  | - | - |
| 1.5.8. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 1 февраля 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету субъекта РФ | - | - |
| 1.5.9. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 7 февраля 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хомитов И.Э. | Положение о предоставлении субсидии СОНКО | - | - |
| 1.5.10. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 1 октября 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Девяткина Е.В. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области о заключении соглашений на предоставление субсидий СОНКО | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.11. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 1 ноября 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Девяткина Е.В. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.12. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 1 декабря 2021 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Химиченко О.В. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.13. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 1 февраля 2022 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Химиченко О.В. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.14. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 7 февраля 2022 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Химиченко О.В. | Отчет информационно-аналитический | - | - |
| 1.5.15. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 1 октября 2022 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области о заключении соглашений на предоставление субсидий СОНКО | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.16. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 1 ноября 2022 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.17. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 1 декабря 2022 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.18. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 1 февраля 2023 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.19. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 7 февраля 2023 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет информационно-аналитический, отчет | - | - |
| 1.5.20. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 1 октября 2023 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области о заключении соглашений на предоставление субсидий СОНКО | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.21. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 1 ноября 2023 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.22. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 1 декабря 2023 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.23. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 1 февраля 2024 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.24. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 7 февраля 2024 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет информационно-аналитический, отчет | - | - |
| 1.5.25. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 1 октября 2024 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области о заключении соглашений на предоставление субсидий СОНКО | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.26. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 1 ноября 2024 года | 04 | 03 | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |
| 1.5.27. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 1 декабря 2024 года | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Недид И.Ю. | Отчет министерства здравоохранения Амурской области | - | ГАС "Управление" |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Химиченко О.В. | Первый заместитель министра | Леонтьева С.Н. | 3 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Недид И.Ю. | Начальник отдела | Химиченко О.В. | 3 |
| Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Химиченко О.В. | Первый заместитель министра | Леонтьева С.Н. | 3 |
| Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Химиченко О.В. | Первый заместитель министра | Леонтьева С.Н. | 3 |
| Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Химиченко О.В. | Первый заместитель министра | Леонтьева С.Н. | 3 |