|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Белгородской обл. от 25.12.2023 N 788-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 16.06.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2023 г. N 788-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

В целях исполнения [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100019) Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации", постановлений Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года [N 540-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=94867&dst=100048) "Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области", от 23 октября 2023 года [N 591-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=95299) "Об утверждении перечня государственных программ Белгородской области" Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить государственную [программу](#P39) Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области" (далее - Программа, прилагается).

2. Министерствам спорта (Жигалова Н.Ю.), строительства (Козлитина О.П.) Белгородской области обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Белгородской области при разработке муниципальных программ развития учитывать положения Программы.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2024 года [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96235) Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 529-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области - министра образования Белгородской области Милехина А.В.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно до 12 апреля начиная с 2025 года, об исполнении - к 12 апреля 2031 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2024 года.

Губернатор Белгородской области

В.В.ГЛАДКОВ

Приложение

Утверждена

постановлением

Правительства Белгородской области

от 25 декабря 2023 г. N 788-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

I. Стратегические приоритеты государственной программы

"Развитие физической культуры и спорта Белгородской области"

1. Оценка текущего состояния развития физической культуры

и спорта Белгородской области

В Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года отмечается, что Белгородская область занимает одно из лидирующих мест в Центральном федеральном округе по доле граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, активно внедряются современные форматы вовлечения жителей в занятия физической культурой и спортом, Белгородская область исторически является регионом, где активно развивается спорт высших достижений.

С целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой в регионе разработана и внедрена система проведения районных, городских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных возрастных групп населения, которая осуществляется в соответствии с областным межведомственным календарным планом.

Основными комплексными физкультурно-оздоровительными и спортивно-массовыми мероприятиями являются Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" и Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры"; Спартакиада среди городов и районов области "За физическое и нравственное здоровье нации"; Спартакиада Белгородской области среди лиц с ограниченными физическими возможностями; Спартакиада ветеранов; неделя детско-юношеских спортивных школ; Спартакиада допризывной и призывной молодежи; соревнования для детей и подростков на призы клубов "Кожаный мяч", "Колосок", "Белая ладья", "Золотая шайба"; соревнования "От значка ГТО - к олимпийской медали"; массовые спортивные мероприятия, проводимые под девизом "Спорт против наркотиков"; сельские спортивные игры "Всем селом на стадион" и другие спортивно-массовые мероприятия. С ноября 2011 года стартовали первые зимние спартакиады сельских поселений, городских поселений и районных центров, зимняя спартакиада городов.

С 2014 года реализуется областной проект "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Белгородской области".

По итогам 2022 года в Белгородской области достигнуты следующие показатели по отрасли физической культуры и спорта:

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Белгородской области, достигла 58,7 процента.

2. Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет в Белгородской области достигла 98,5 процента.

3. Доля граждан среднего возраста: женщины 30 - 54 года, мужчины 30 - 59 лет, достигла 48,0 процента.

4. Доля граждан старшего возраста: женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 79 лет, достигла 22,0 процента.

5. Уровень обеспеченности жителей региона спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в Белгородской области достиг 89,1 процента.

Для развития массового спорта функционируют: 38 спортивных организаций, 86 спортивных федераций.

Спортивная инфраструктура области включает более 6 тысяч спортивных объектов, 117 из которых крупные, из них: 49 физкультурно-оздоровительных комплексов и Дворцов спорта, 33 стадиона и футбольных поля, 21 бассейн, 12 ледовых арен, 2 легкоатлетических манежа.

Активно внедряются современные методы вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом. Одним из таких проектов является федеральный проект "Дворовой тренер". В реализации проекта было задействовано 374 площадки по всему региону и 454 тренера.

Значительное внимание в области уделяется развитию адаптивного спорта. Реализуются программы по четырем направлениям: спорт глухих, спорт ПОДА, спорт слепых, спорт ЛИН.

Осуществляет свою деятельность Центр адаптивных видов спорта Белгородской области "Вершина", где ведется подготовка по следующим спортивным дисциплинам: легкая атлетика, баскетбол, футбол, настольный теннис, армспорт, стрельба из лука, плавание, пулевая стрельба.

В Белгородской области активно развивается спорт высших достижений. К базовым видам спорта относятся: легкая атлетика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, волейбол, самбо, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, тхэквондо, пулевая стрельба, плавание, тяжелая атлетика.

Развивается система подготовки спортивного резерва для сборных команд России и Белгородской области. Инфраструктура подготовки спортивного резерва включает спортивные школы олимпийского резерва, спортивные школы, Центр спортивной подготовки Белгородской области, Центр адаптивных видов спорта Белгородской области "Вершина" и Академию спорта.

На территории Белгородской области проведено 513 официальных спортивных мероприятий, включенных в региональный календарный план, из них 26 по адаптивным видам спорта, 262 - спортсмена, в том числе - 26 спортсменов по адаптивным видам спорта, включены в списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации.

Спортсмены Белгородской области регулярно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях. Всего спортсменами было завоевано 2209 медалей на различных официальных спортивных соревнованиях, в том числе на кубках, чемпионатах и первенствах России, Европы, мира было завоевано 619 медалей, 117 - спортсменов получили квалификацию мастер спорта России, 3 спортсмена получили заслуженный мастер спорта и 9 спортсменов стали мастерами спорта международного класса.

В целях поддержки наших спортсменов и тренеров второй год подряд производится поощрение лучших спортсменов. Так, именные стипендии Губернатора области по итогам 2022 года получили 55 спортсменов младше 18 лет, 134 спортсмена старше 18 лет стали лауреатами премии "Спортивный Олимп".

Действует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - ВФСК ГТО) - программная и нормативная основа системы физического воспитания. По результатам ежеквартального мониторинга внедрения ВФСК ГТО, проводимого Министерством спорта России ежеквартально на протяжении 2022 года, Белгородская область занимает 2 место.

В целом по Белгородской области в сдаче нормативов ГТО приняли участие 128825 человек, из них 54257 получили знаки отличия различного уровня. Обращаю внимание, что, несмотря на снижение принявших участие, сдавших на знаки отличия увеличилось, что говорит об увеличении качества подготовки к сдаче норм. Стоит отметить, что три года подряд команда Белгородской области является призером во Всероссийском фестивале чемпионов ВФСК ГТО "Игры ГТО" играх.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, требующих решения, в частности:

- среди граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, преобладает городское население, преимущественно дети и молодежь в возрасте до 29 лет, 98,5 процента. Сохраняется недостаточный уровень вовлеченности населения среднего и старшего возраста в занятия физической культурой и спортом 47,9 процента и 22 процента соответственно;

- отмечается недостаточность спортивной инфраструктуры, все более актуальной становится необходимость приведения объектов спорта в нормативное состояние;

- необходимо стимулировать развитие инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта, в том числе развитие предпринимательства и развитие государственно-частного (муниципально-частного) партнерства.

Ключевыми вызовами для физической культуры и спорта являются:

- возросшие требования к увеличению продолжительности социально и экономически активной жизни с учетом старения населения и низкой вовлеченности в занятия физической культурой и спортом средних и старших возрастных групп;

- увеличение числа граждан, нуждающихся в оздоровлении средствами физической культуры и спорта, в том числе вследствие перенесенных заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- возросшие требования к уровню физической подготовленности допризывной молодежи как фактору обеспечения боеготовности вооруженных сил;

- недостаточная ресурсная обеспеченность сферы физической культуры и спорта, в том числе системы профессионального образования;

- сокращение реально располагаемых доходов, экономия граждан на занятиях физической культурой и спортом.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации государственной программы

Белгородской области "Развитие физической культуры

и спорта Белгородской области"

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года исходя из анализа проблем и вызовов в сфере развития физической культуры и спорта целью развития региона по данному направлению обозначает создание современной доступной инфраструктуры, открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Белгородской области

В соответствии с этим стратегическими приоритетами государственной политики для данной сферы деятельности, и, соответственно, государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" являются:

1) развитие массового и адаптивного спорта в части обеспечения инфраструктурных и событийных возможностей беспрепятственного занятия физической культурой и спортом в шаговой доступности с учетом уровня физической подготовки жителей региона;

2) создание комплексной системы подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений региона и страны - развитие детско-юношеского спорта;

3) сохранение и усиление традиций спорта высших достижений - укрепление образа спортивного региона.

Основным приоритетом является обеспечение мероприятия для становления благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики региона, включая улучшение состояния здоровья населения, формирование здорового образа жизни, усиление массовости физической культуры и спорта.

Основные цели государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области":

1. увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

2. увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году.

Достижение данных целей возможно при решении следующих задач:

- создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта);

- создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73% граждан трудоспособного возраста;

- организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области;

- создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности и обеспечение доступности этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- развитие материально-технической базы спорта высших достижений для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр;

- создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;

- реализация основных направлений государственной политики Белгородской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере физической культуры и спорта.

Реализация государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" осуществляется с 2024 по 2030 годы.

Система основных мероприятий, показатели конечного и непосредственного результата реализации государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" представлены в приложении N 1 (не приводится) к паспорту государственной программы.

[Сведения](#P8350) о порядке сбора информации и методике расчета показателей конечного результата государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" представлены в приложении N 1 к государственной программе.

[Порядок](#P8567) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" представлены в приложении N 2 к государственной программе.

Перечень направлений и мероприятий, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией развития области, достигнутых результатов государственной программы в предшествующий период реализации.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Современное состояние физической культуры и спорта Белгородской области является результатом успешной реализации государственной политики в соответствии с указами Президента Российской Федерации и национальными приоритетами, [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531&dst=100009) развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года N 3081-р.

Белгородская область вовлечена и активно участвует в реализации национальных целей Российской Федерации "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", "Возможности для самореализации и развития талантов".

Реализация государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Предусматривается увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, реализацию на территории Белгородской области государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта".

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года одним из трех ключевых стратегических приоритетов долгосрочного развития обозначает "развитие человеческого капитала, качества среды", составным элементом которого является развитие физической культуры и спорта Белгородской области в части вовлечения граждан в массовый спорт, продвижения здорового образа жизни, развития спортивного резерва и укрепления традиций спорта высших достижений.

4. Задачи государственного управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации государственной

программы Белгородской области "Развитие физической

культуры и спорта Белгородской области"

В связи с этим целями государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" до 2030 года обозначены:

1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году

2. Создана современная доступная инфраструктура, сформирована открытая сервисная и спортивно-событийная политика для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Белгородской области

3. Ведется эффективная подготовка спортсменов в спорте высших достижений.

Исходя из вышеизложенного, в логике реализации стратегических направлений, необходимости достижения поставленных целей и решения задач в сфере развития физической культуры и спорта Белгородской области структура государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" включает следующие направления:

1) развитие физической культуры и массового спорта;

2) укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта;

3) развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений;

4) обеспечение реализации государственной программы.

Для эффективной работы по указанным направлениям в рамках государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" для реализации стратегических целей Белгородской области запланированы к реализации следующие проекты:

Проект 1. Региональный проект "СВОИ": создание системы партнерского наставничества реабилитации ветеранов боевых действий, жителей приграничных районов, получивших ранения в ходе специальной военной операции.

Проект 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

II. Паспорт государственной программы Белгородской области

"Развитие физической культуры и спорта Белгородской

области" (далее - государственная программа)

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор государственной программы | Милехин Андрей Викторович - заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | |
| Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | |
| Период реализации государственной программы | 2024 - 2030 годы | |
| Цели государственной программы | 1. Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом | |
| 2. Увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году | |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | 1. Направление "Развитие физической культуры и массового спорта".  2. Направление "Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений".  3. Направление "Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта" | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по государственной программе, в том числе: | 8 781 912,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 8 496 679,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 222 944,2 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 86 733,4 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 15 094,9 |
| Внебюджетные источники | 270 137,9 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации | Цель 1 "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей"/Показатель "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет"/Показатель "Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов"  Цель 2 "Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" ([Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464989) Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661)" | |
| Связь с целями развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. "Создание современной доступной инфраструктуры, открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Белгородской области".  2. Приоритет "Развитие человеческого капитала, качества среды"/Показатель "Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" | |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Цель "Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | "ГП РФ" | "П" | Процент | 58,7 | 2022 | 54,5 | 55,0 | 62,5 | 65 | 67 | 69 | 70 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Министерство спорта Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | "ГП РФ" | "П" | Процент | 89,1 | 2022 | 80,5 | 81 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Министерство спорта Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой  и спортом | "ГП РФ" | "П" | Процент | 57,4 | 2022 | 62,4 | 65,9 | 65,9 | 66,4 | 67,7 | 68,2 | 69,8 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Министерство спорта Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | "ГП РФ" | "П" | Процент | 98,5 | 2022 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Министерство спорта Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет),  систематически занимающихся физической культурой и спортом | "ГП РФ" | "П" | Процент | 48 | 2022 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 64 | 65 | 67 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Министерство спорта Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | "ГП РФ" | "П" | Процент | 22 | 2022 | 25 | 28,3 | 31,7 | 34,1 | 37,3 | 39,6 | 43 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Министерство спорта Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности указанной категории населения области | "ГП РФ" | "П" | Процент | 24,9 | 2022 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 3081-р, [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Министерство спорта Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |
| 8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом | "ГП РФ" | "П" | Процент | 51,7 | 2023 | 51,8 | 52,4 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" | Министерство спорта Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 2. Цель "Увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Численность спортсменов Белгородской области, включенных в список членов сборной России по разным видам спорта | "ГП" | "П" | Человек | 234 | 2022 | 226 | 227 | 229 | 232 | 236 | 240 | 250 | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области" | Министерство спорта Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов | Место олимпийской команды России в неофициальном общекомандном зачете на летних и зимних Олимпийских играх |

3. Помесячный план достижения показателей

государственной программы в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец года (2024) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель "Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения области | "ГП РФ" | Процент | - | - | 54,1 | - | - | 54,3 | - | - | 54,4 | - | - | 54,5 |
| 1.2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | "ГП РФ" | Процент | - | - | 80,2 | - | - | 80,3 | - | - | 80,4 | - | - | 80,5 |
| 1.3. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | "ГП РФ" | Процент | - | - | 51,5 | - | - | 51,6 | - | - | 51,7 | - | - | 51,8 |
| 1.4. | Доля трудоспособного населения Белгородской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения | "ГП РФ" | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,4 |
| 1.5. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | "ГП РФ" | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,8 |
| 1.6. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | "ГП РФ" | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 1.7. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | "ГП РФ" | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 1.8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области | "ГП РФ" | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 2. | Цель "Увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Численность спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации | "ГП" | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 |

4. Структура государственной программы Белгородской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) "Развитие физической культуры и массового спорта" | | |
| 1.1. | Региональный проект "Спорт - норма жизни", входящий в национальный проект (Милехин Андрей Викторович - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство спорта Белгородской области | Срок реализации: 2019 [<\*>](#P1543) - 2024 годы | |
| 1.1.1 | Задача 1 "Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)" | В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва.  Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения области.  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.2. | Региональный проект "Бизнес-спринт "Я выбираю спорт", не входящий в состав национального проекта  (Жигалова Наталья Юрьевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство спорта Белгородской области | Срок реализации 2022 [<\*>](#P1544) - 2025 годы | |
| 1.2.1. | Задача 1 "Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процента граждан трудоспособного возраста" | Для всех категорий и групп населения созданы "умные" спортивные площадки, включающие в себя многофункциональные игровые площадки, зону для занятий силовыми видами спорта с наличием QR-кода для занятий физической культурой и спортом | Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения области |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство спорта Белгородской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| 1.3.1. | Задача 1 "Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области" | Министерством спорта области проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения Белгородской области | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.  Доля трудоспособного населения Белгородской области, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения.  Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области |
| 2. | 2. Направление (подпрограмма) "Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта" | | |
| 2.1. | Ведомственный проект "Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" (Жигалова Наталья Юрьевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство спорта Белгородской области, министерство строительства Белгородской области | Срок реализации: 2024 - 2026 годы | |
| 1.2.1. | Задача 1 "Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" | К концу 2026 года на территории Белгородской области планируется построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать объекты спортивной инфраструктуры и ввести в эксплуатацию всего 13 объектов, из них в 2024 году - 6 объектов, в 2025 году - 5 объектов и в 2026 году - 2 объекта соответственно | Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения области.  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.  Доля трудоспособного населения Белгородской области, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения.  Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области |
| 3. | 3. Направление (подпрограмма) "Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)  в области физической культуры и спорта" | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство спорта Белгородской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| 3.1.1. | Задача 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта" | Предоставлены субсидии подведомственным учреждениям министерства спорта Белгородской области, осуществляющим деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения области.  Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, развитие профессионального спорта" | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство спорта Белгородской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| 3.2.1. | Задача 1 "Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта" | Предоставлены средства на финансовое обеспечение затрат на участие в спортивных и учебно-тренировочных мероприятиях спортсменами и тренерами | Доля трудоспособного населения Белгородской области, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности трудоспособного населения. Количество спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации |
|  | Задача 2. Осуществление финансового обеспечения некоммерческих организаций, развивающих профессиональный футбол в Белгородской области | Предоставлены средства на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций на выполнение мероприятий по развитию профессионального футбола в Белгородской области | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Количество спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации |
| 4. | Структурные элементы, не входящие в направления | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы" | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство спорта Белгородской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| 4.1.1 | Задача 1 "Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством" | Обеспечение финансирования содержания министерства спорта Белгородской области в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов, оплаты коммунальных услуг, содержания здания министерства и прочих расходов | Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения области.  Количество спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации |
| 4.1.2. | Задача 2 "Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | Осуществление выплат единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области в рамках мероприятий "Спортивный Олимп", "Олимпийский Бал" | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Количество спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 06 | 1 959 789,5 | 1 587 961,9 | 1 869 332,2 | 841 207,2 | 841 207,2 | 841 207,2 | 841 207,2 | 8 781 912,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 1 918 040,5 | 1 539 576,6 | 1 830 312,5 | 802 187,5 | 802 187,5 | 802 187,5 | 802 187,5 | 8 496 679,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 96 944,2 | 12 000,0 | 114 000,0 | - | - | - | - | 222 944,2 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 38 514,5 | 48 218,9 | - | - | - | - | - | 86 733,4 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 4 729,3 | 10 365,6 | - | - | - | - | - | 15 094,9 |
| Внебюджетные источники |  | 37 019,7 | 38 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 270 137,9 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональные проекты, входящие в национальные проекты | 06 1 | 21 264,3 | - | - | - | - | - | - | 21 264,3 |
| "Проект "Спорт - норма жизни" (всего), в том числе: | 06 1 Р5 | 21 264,3 | - | - | - | - | - | - | 21 264,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 813 1103 06 1 Р5 52290 200  813 1103 06 1 Р5 50810 200 | 21 264,3 | - | - | - | - | - | - | 21 264,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 18 944,2 | - | - | - | - | - | - | 18 944,2 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональные проекты, не входящие в национальные проекты | 06 2 | 135 000,0 | 16 216,0 | 178 125,0 | - | - | - | - | 329 341,0 |
| "Проект "Бизнес-спринт "Я выбираю спорт" (всего), в том числе: | 06 2 01 | 135 000,0 | 16 216,0 | 178 125,0 | - | - | - | - | 329 341,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 813 1102 06 2 01 R7530 200  813 1102 06 2 01 27530 200 | 135 000,0 | 16 216,0 | 178 125,0 | - | - | - | - | 329 341,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 78 000,0 | 12 000,0 | 114 000,0 | - | - | - | - | 204 000,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные проекты | 06 3 | 735 925,8 | 757 310,5 | 850 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 343 236,3 |
| Проект "Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" (всего), в том числе: | 06 3 01 | 735 925,8 | 757 310,5 | 850 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 343 236,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 807 1102 06 3 01 40230 400  807 1105 06 3 01 40230 400  807 1102 06 3 01 40230 500  807 1105 06 3 01 40240 600  807 1102 06 3 01 40240 500 | 731 196,5 | 746 944,9 | 850 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 328 141,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 38 514,5 | 48 218,9 |  |  |  |  |  | 86 733,4 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 4 729,3 | 10 365,6 | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплексы процессных мероприятий | 06 4 | 1 067 599,4 | 814 435,4 | 841 207,2 | 841 204,2 | 841 204,2 | 841 204,2 | 841 204,2 | 6 085 070,8 |
| "Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области", всего, в том числе: | 06 4 01 | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 813 1102 06 4 01 23990 200 | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки" (всего), в том числе: | 06 4 03 | 929 275,4 | 757 220,4 | 782 949,2 | 782 949,2 | 782 949,2 | 782 949,2 | 782 949,2 | 5 601 241,8 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 813 1102 06 4 03 00590 600  813 1103 06 4 03 00590 600  813 0702 06 4 03 00590 600 | 892 255,7 | 719 200,7 | 743 929,5 | 743 929,5 | 743 929,5 | 743 929,5 | 743 929,5 | 5 331 103,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | 37 019,7 | 38 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 270 137,9 |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающие услуги в сфере физической культуры и спорта, некоммерческих организаций, оказывающие услуги в сфере развития профессионального спорта" (всего), в том числе: | 06 4 04 | 79 200,0 | - | - | - | - | - | - | 79 200,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 813 1102 06 4 04 21060 600  813 1103 06 4 04 21070 600 | 79 200,0 | - | - | - | - | - | - | 79 200,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством" (всего), в том числе: | 06 4 05 | 56 124,0 | 57 125,0 | 58 258,0 | 58 258,0 | 55 091,0 | 55 091,0 | 55 091,0 | 404 629,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 813 1105 06 4 05 00190 100  813 1105 06 4 05 00190 200  813 1105 06 4 05 00190 800  813 1103 06 4 05 20670 300 | 56 124,0 | 57 125,0 | 58 258,0 | 58 258,0 | 55 091,0 | 55 091,0 | 55 091,0 | 404 629,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Реализация регионального проекта, входящего в национальные проекты, "Спорт - норма жизни" до 2024 года осуществлялась в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96235&dst=125800) "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 529-пп.

<\*> Реализация регионального проекта, не входящего в национальные проекты, "Бизнес-спринт "Я выбираю спорт" до 2024 года осуществлялась в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 529-пп.

III. Паспорт регионального проекта "Спорт - норма

жизни", входящего в национальный проект

(далее - региональный проект 1)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта 1 | Спорт - норма жизни | Срок реализации проекта | 01.01.2019 [<\*>](#P1573) | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта 1 | Милехин Андрей Викторович | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | | |
| Руководитель регионального проекта 1 | Жигалова Наталья Юрьевна | Министр спорта Белгородской области | | |
| Администратор регионального проекта 1 | Дятлов Андрей Владимирович | Заместитель министра спорта Белгородской области | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области" | | |
| Государственная программа Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | | |

--------------------------------

<\*> Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в национальные проекты, до 2024 года осуществлялась в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96235&dst=125800) "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области", утвержденной Постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 529-пп.

2. Показатели регионального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Нарастающий итог |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | "ГП РФ" | "П" | Процент | 58,6 | 2022 | 54,5 | - | - | - | - | - | - | Да |
| 1.2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | "ГП РФ" | "П" | Процент | 89,0 | 2022 | 80,5 | - | - | - | - | - | - | Да |

3. Помесячный план достижения показателей

регионального проекта 1 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача "Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | "ГП РФ" | Процент | - | - | 54,1 | - | - | 51,3 | - | - | 54,4 | - | - | 54,5 |
| 2.2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | "ГП РФ" | Процент | - | - | 80,2 | - | - | 80,3 | - | - | 80,4 | - | - | 80,5 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта,

входящего в национальный проект

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Значение | год |
| 1. | Задача "Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | X | Единица | 12 | 2022 | 2 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | "ФП" | Нет | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2. | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | X | Единица | 1 | 2022 | 4 | - | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, | "ФП" | Нет | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача "Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)" | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки", всего | 06 1 Р5 50810 | 7 347,2 | - | - | - | - | - |  | 7 347,2 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 813 1103 06 1 Р5 50810 200 | 7 347,2 | - | - | - | - | - |  | 7 347,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 5 583,8 | - | - | - | - | - |  | 5 583,8 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь", всего | 06 1 Р5 52290 | 13 917,1 | - | - | - | - | - | - | 13 917,1 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 813 1103 06 1 Р5 52290 200 | 13 917,1 | - | - | - | - | - | - | 13 917,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 13 360,4 | - | - | - | - | - | - | 13 360,4 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по региональному проекту 1: | | 06 1 Р5 | 21 264,3 | - | - | - | - | - | - | 21 264,3 |
| в том числе:  Региональный бюджет | |  | 21 264,3 | - | - | - | - | - | - | 21 264,3 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 347,2 | 7 347,2 |
| 1.2 | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 917,1 | 13 917,1 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Спорт - норма жизни"

План

реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат "Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки" | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 7 174,8 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |
| 1.1. | Результат "Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 7 174,8 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | X | 19.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Прочий тип документа Утверждено |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено | X | 16.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Соглашение Заключено |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | X | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дятлов А.В. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | - | - | - | - | Прочий тип документа Утверждены |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | X | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дятлов А.В. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | - | - | - | - | Прочий тип документа Выполнено |
| 1.1.5. | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | X | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Прочий тип документа Утверждено |
| 1.1.6. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | X | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дятлов А.В. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | - | - | - | - | Отчет Представлен |
| 1.1.7. | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | X | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Прочий тип документа Утверждены |
| 1.1.8. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | X | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Прочий тип документа Утверждено |
| 1.2. | Результат "В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь" | 01.01.2019 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | X | X | 13 917,1 | Поставлены комплекты спортивно-технологического оборудования для СШОР и хоккея |
| 1.2. | Результат "В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь" в 2024 году | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | X | X | 13 917,1 | Поставлены комплекты спортивно-технологического оборудования для СШОР и хоккея |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | X | 19.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Прочий тип документа Утверждены |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | X | 16.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Прочий тип документа Утверждено |
| 1.2.3. | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | X | 23.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Прочий тип документа Заключено |
| 1.2.4. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | X | 22.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Прочий тип документа Включена в план-график |
| 1.2.6. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | X | 12.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Соглашение Заключено |
| 1.2.7. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | X | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Прочий тип документа Включены в реестр |
| 1.2.8. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | X | 25.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Акт Приемка осуществлена |
| 1.2.9. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | X | 22.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Прочий тип документа Оплачено |
| 1.2.10. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | X | 13.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Отчет Представлен |
| 1.2.11. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | X | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Отчет Представлен |
| 1.2.12. | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | X | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | - | - | - | - | Акт Поставлено |

IV. Паспорт регионального проекта "Бизнес-спринт "Я выбираю

спорт", не входящего в национальный проект

(далее - региональный проект 2)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта 2 | "Бизнес-спринт "Я выбираю спорт" | Срок реализации проекта | 01.01.2022 [<\*>](#P2440) | 31.12.2025 |
| Куратор регионального проекта 2 | Жигалова Наталья Юрьевна | Министр спорта Белгородской области | | |
| Руководитель регионального проекта 2 | Дятлов Андрей Владимирович | Заместитель министра спорта Белгородской области | | |
| Администратор регионального проекта 2 | Новикова Ирина Анатольевна | Начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области" | | |
| Государственная программа Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | | |

<\*> Реализация регионального проекта, не входящего в национальные проекты "Бизнес-Спринт "Я выбираю спорт", до 2024 года осуществлялась в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96235&dst=125800) "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области", утвержденной Постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 529-пп.

2. Показатели регионального проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Нарастающий итог |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | "ГП РФ" | "П" | Процент | 41,5 | 2022 | 62,4 | 64,2 | 65,9 | 67,7 | 69,5 | 71,2 | 73 | Да |

3. Помесячный план достижения показателей

регионального проекта 2 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача "Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | "ГП РФ" | Процент | 60,6 | 60,7 | 60,8 | 60,9 | 61,2 | 61,4 | 61,5 | 61,6 | 61,8 | 61,9 | 62,1 | 62,4 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципальных образований" | Связь с показателями регионального проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Значение | год |
| 1. | Задача "Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы "умные" спортивные площадки | X | Единица | 1 | 2022 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | "ФП" | Нет | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2. | Внедрение новой модели планирования общественных пространств с условиями для занятий спортом, в том числе создание новой модели спортивных объектов для массового спорта "Умные спортивные площадки" | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача "Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста" | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия (результаты) Созданы "умные" спортивные площадки", всего | 06 2 01 | 135 000,0 | 16 216,0 | 178 125,0 | - | - | - |  | 329 341,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 813 1102 06 2 01 R7530 200 813 1102 06 2 01 27530 200 | 135 000,0 | 16 216,0 | 178 125,0 | - | - | - |  | 329 341,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 78 000,0 | 12 000,0 | 114 000,0 | - | - | - |  | 204 000,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по региональному проекту 2: | | 06 2 01 | 135 000,0 | 16 216,0 | 178 125,0 | - | - | - |  | 329 341,0 |
| в том числе:  Региональный бюджет | |  | 135 000,0 | 16 216,0 | 178 125,0 | - | - | - |  | 329 341,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Созданы "умные" спортивные площадки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000,0 | 135 000,0 |

Приложение N 1

к паспорту регионального проекта

"Бизнес-Спринт "Я выбираю спорт"

План

реализации регионального проекта

"Бизнес-Спринт "Я выбираю спорт"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объект | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73% граждан трудоспособного возраста" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат "Созданы "умные" спортивные площадки" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 150 789,4 | - |
| 1.1. | Результат "Созданы "умные" спортивные площадки" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 150 789,4 | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации" | X | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Закупка оборудования включена в план закупок" | X | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Размещение информации из ЕИС |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Заключен контракт на поставку оборудования" | X | 30.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | X | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Акт приемки оборудования |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Проведена приемка смонтированного оборудования" | X | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "умная" спортивная площадка открыта для населения" | X | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дятлов А.В. - заместитель министра Белгородской области | X | X | X | X | Фотоматериалы |
| 2.1. | Результат "Созданы "умные" спортивные площадки" | 01.01.2022 | 31.12.2025 | X | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 16 216,0 | - |
| 2.1. | Результат "Созданы "умные" спортивные площадки" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 16 216,0 | - |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение с Министерством спорта Российской Федерации" | X | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка "Закупка оборудования включена в план закупок" | X | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Размещение информации из ЕИС |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка "Заключен контракт на поставку оборудования" | X | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | X | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Акт приемки оборудования |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка "Проведена приемка смонтированного оборудования" | X | 30.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Акт приемки выполненных работ |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка "умная" спортивная площадка открыта для населения" | X | 10.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дятлов А.В. - заместитель министра Белгородской области | X | X | X | X | Фотоматериалы |
| 3.1. | Результат "Созданы "умные" спортивные площадки" | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 159 375,0 | - |
| 3.1. | Результат "Созданы "умные" спортивные площадки" в 2024 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 159 375,0 | - |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации" | X | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка "Закупка оборудования включена в план закупок" | X | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Размещение информации из ЕИС |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка "Заключен контракт на поставку оборудования" | X | 30.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 3.1.К.4. | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | X | 01.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Акт приемки оборудования |
| 3.1.К.5. | Контрольная точка "Проведена приемка смонтированного оборудования" | X | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | X | X | X | X | Акт приемки выполненных работ |
| 3.1.К.6. | Контрольная точка "умная" спортивная площадка открыта для населения" | X | 10.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дятлов А.В. - заместитель министра Белгородской области | X | X | X | X | Фотоматериалы |

IV. Паспорт ведомственного проекта "Создание спортивной

инфраструктуры и материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом"

(далее - ведомственный проект)

1. Общие положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального ведомственного проекта | Жигалова Наталья Юрьевна | | Министр спорта Белгородской области | | |
| Руководитель регионального ведомственного проекта | Дятлов Андрей Владимирович | | Заместитель министра спорта Белгородской области | | |
| Администратор регионального ведомственного проекта | Новикова Ирина Анатольевна | | Начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области | | |
| Соисполнители государственной программы | Козлитина Оксана Петровна | | Министр строительства Белгородской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области" | | |
| 1.1. | Государственная программа Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | | |

2. Показатели ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | "ВП" | "П" | Единица | 4 | 2022 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | Министерство спорта Белгородской области, министерство строительства Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей

ведомственного в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | "ВП" | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 20230 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 4 | 2022 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры |
| 1.1.2. | Министерством спорта области предоставлены средства на строительство (реконструкцию) объектов спорта, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг в соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | - | 2022 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры объектов спорта |
| 1.2.1 | Министерством спорта области предоставлены средства на капитальный ремонт объектов спорта, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг в соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача "Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия (результаты) "Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры", всего | 06 3 01 40230 | 591 432,3 | 706 553,7 | 850 000,0 | - | - | - | - | 2 147 986,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 807 1105 06 3 01 40230 400  807 1102 06 3 01 40230 400  807 1102 06 3 01 40230 500 | 591 432,3 | 698 726,0 | 850 000,0 | - | - | - | - | 2 140 158,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - |  | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | 7 827,7 | - | - | - | - | - | 7 827,7 |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятия (результаты) "Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры", всего, в том числе: | 06 3 01 40240 | 144 493,5 | 50 756,8 | - | - | - | - | - | 195 250,3 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 807 1105 06 3 01 40240 500  807 1105 06 3 01 40240 600 | 139 764,2 | 48 218,9 | - | - | - | - | - | 187 983,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 4 729,3 | 2 537,9 | - | - | - | - | - | 7 267,2 |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по ведомственному проекту | | 06 3 01 | 735 925,8 | 757 310,5 | 850 000,0 | - | - | - | - | 2 343 236,3 |
| в том числе:  Региональный бюджет | |  | 731 196,5 | 746 944,9 | 850 000,0 | - | - | - | - | 2 328 141,4 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 432,3 |
| 1.2. | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 493,5 | 144 493,5 |

Приложение

к паспорту ведомственного проекта

"Создание спортивной инфраструктуры

и материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом"

План

реализации ведомственного проекта "Создание спортивной

инфраструктуры и материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 33166,9 | 2 147 986,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 9185,1 | 398 904,1 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство центра для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой в г. Белгороде" | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.1.К.8 | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.2. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 88 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде", 1,7 км + оснежнение | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | - | Заключение |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Скриншот размещения |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной - инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.3. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 50 168,2 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Реконструкция велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде" 3,3 км + оснежнение | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.4. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 27 965,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство спортивного центра для занятий адаптивной физической культурой и спортом в г. Белгороде" | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.5. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 26 395,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Подготовка основания футбольного поля, легкоатлетических беговых дорожек, монтаж искусственных покрытий стадиона в мкр "Юго-Западный" г. Белгород" | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.6. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | - | - | 200 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде" 2 этап 10 км | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области культуры" | X | X | X | X | Контракт |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.7. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |  | 50 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Реконструкция велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде" | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области культуры" | X | X | X | X | Контракт |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.8. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 1374,0 | 200 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.8.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде" | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.8.К.2 | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.8.К.3 | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области культуры" | X | X | X | X | Контракт |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.9. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 100 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.9.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство стрелкового тира в г. Белгороде" | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.9.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.9.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.9.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области культуры" | X | X | X | X | Контракт |
| 1.9.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.9.К.6 | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.9.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.9.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.10. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 2732,2 | 156 553,7 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.10.К.1 | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Реконструкция здания МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" п. Чернянка, Чернянского" | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.10.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.10.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.10.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области культуры" | X | X | X | X | Контракт |
| 1.10.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.10.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.10.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.10.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.11. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 300 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.11.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде", 2 этап 10 км | 01.01.2026 | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.11.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2026 | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.11.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2026 | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.11.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2026 | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области культуры" | X | X | X | X | Контракт |
| 1.11.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2026 | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.11.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.11.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.11.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2026 | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.12. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 5266,1 | 100 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.12.К.1 | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря "Альтаир" в г. Белгороде" | 01.01.2026 | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.12.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2026 | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.12.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2026 | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.12.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2026 | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области культуры" | X | X | X | X | Контракт |
| 1.12.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2026 | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.12.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.12.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.12.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2026 | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.13. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 6068,0 | 100 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.13.К.1 | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительства центра единоборств в г. Белгороде" | 01.01.2026 | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.13.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2026 | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.13.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2026 | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.13.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2026 | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области культуры | X | X | X | X | Контракт |
| 1.13.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2026 | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.13.К.6 | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.13.К.7 | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.13.К.8 | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2026 | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.14. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 100 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.14.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Строительство ДС Космос г. Белгород" | 01.01.2026 | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.14.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2026 | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.14.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2026 | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.14.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2026 | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области культуры | X | X | X | X | Контракт |
| 1.14.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2026 | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.14.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.14.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.14.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2026 | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 1.15. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 250 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.15.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Реконструкция велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде" | 01.01.2026 | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 1.15.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2026 | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 1.15.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2026 | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.15.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2026 | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области культуры | X | X | X | X | Контракт |
| 1.15.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2026 | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 1.15.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2026 | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.15.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.15.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2026 | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 2.1. | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 5966,0 | 195 250,3 | Итоговый отчет о реализации размещения |
| 2.1. | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 12 000,0 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Ремонт велолыжероллерной трассы "Олимпия" в г. Белгороде" | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 2.1.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 2.1.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 2.2. | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 1 633,2 | 89 249,7 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Капитальный ремонт ГБУ "СШОР N 2 Белгородской области" | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 2.2.К.6 | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 2.2.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 2.2.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 2.3. | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | X | X | 43 243,8 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Капитальный ремонт спортивного комплекса "Южный" г. Алексеевка Белгородской области" | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 2.3.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 2.3.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2024 | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 2.3.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2024 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 2.3.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 2.3.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 2.4 | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 1332,8 | 36 687,6 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 2.4.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Капитальный ремонт МУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" п. Ивня Ивнянского района" | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 2.4.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 2.4.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 2.4.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 2.3.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 2.4.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 2.4.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 2.4.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |
| 2.5. | Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X | кв. м | 3000,0 | 14 069,2 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 2.5.К.1. | Контрольная точка "Получение положительного заключения экспертизы по объекту "Капитальный ремонт стадиона г. Бирюч Красногвардейского района" | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | Заключение |
| 2.5.К.2. | Контрольная точка "Закупки включены в план закупок" | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | - | - | - | X | План закупок |
| 2.5.К.3. | Контрольная точка "Закупка размещена на электронной площадке" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 2.5.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 2.5.К.5. | Контрольная точка "Выполнено 80% работ" | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Копия форм КС-2, КС-3 |
| 2.5.К.6. | Контрольная точка "Выполнено 100% работ" | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П. - министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 2.5.К.7. | Контрольная точка "Торжественная презентация объекта" | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сирюшов В.И. - первый заместитель министра спорта Белгородской области | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 2.5.К.8. | Контрольная точка "Итоговый отчет по направлению" | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | X | X | X | X | Отчет |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

(организаций) в области физической культуры и спорта"

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области | Министерство спорта Белгородской области, Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта Белгородской области |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет | "П" | "КМП" | Процент | 83,5 | 2022 | 83,7 | 83,8 | 84 | 84,2 | 84,4 | 84,6 | 84,8 | Министерство спорта Белгородской области |
| 1.2. | Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | "П" | "КМП" | Человек | 1033 | 2022 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | Министерство спорта Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 1 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,7 |
| 1.2. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1035 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 20230 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта | Осуществление текущей деятельности | Человек | 684 | 2022 | 695 | 695 | 698 | 701 | 706 | 706 | 710 | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности |
| 1.2. | Осуществление материального обеспечения деятельности подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 06 4 03 | 929 275,4 | 757 220,4 | 782 949,2 | 782 949,2 | 782 949,2 | 782 949,2 | 782 949,2 | 5 601 241,8 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 892 255,7 | 719 200,7 | 743 929,5 | 743 929,5 | 743 929,5 | 743 929,5 | 743 929,5 | 5 331 103,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам <36> |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | 37 019,7 | 38 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 270 137,9 |
| Мероприятия (результаты) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта Белгородской области", всего, в том числе: | 06 4 03 00590 | 929 275,4 | 757 220,4 | 782 949,2 | 782 949,2 | 782 949,2 | 782 949,2 | 782 949,2 | 5 601 241,8 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 813 0702 06 4 03 00590 600  813 1102 06 4 03 00590 600  813 1103 06 4 03 00590 600 | 892 255,7 | 719 200,7 | 743 929,5 | 743 929,5 | 743 929,5 | 743 929,5 | 743 929,5 | 5 331 103,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам <36> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | 37 019,7 | 38 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 39 019,7 | 270 137,9 |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации)) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта" | | | | |
| 1.1. | Мероприятие "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.1. | Мероприятие "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта" в 2024 году | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 20.01.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/ |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | 20.01.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/ |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 25.12.2024 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/ |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 25.12.2024 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/ |
| 1.2. | Мероприятие "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.2. | Мероприятие "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта" в 2025 году | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 20.01.2025 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/ |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | 20.01.2025 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/ |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 25.12.2025 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/ |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 25.12.2025 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/ |
| 1.3. | Мероприятие "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.3. | Мероприятие "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта" в 2026 году | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 20.01.2026 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/ |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | 20.01.2026 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/ |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 25.12.2026 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/ |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | 25.12.2026 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | https://bus.gov.ru/ |

VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Поддержка

деятельности социально ориентированных некоммерческих

организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры

и спорта, некоммерческих организаций, оказывающих услуги

в сфере развития профессионального спорта" (далее - комплекс

процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области | Министерство спорта Белгородской области, Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля освоенных средств социально ориентированным некоммерческих организациям в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли "Физическая культура и спорт" социально ориентированным некоммерческим организациям | "П" | "ГП" | Процент | 95 | 2022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Министерство спорта Белгородской области - |
| 2. | Задача "Осуществление финансового обеспечения некоммерческих организаций, развивающих профессиональный футбол в Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля освоенных средств некоммерческими организациями, развивающими профессиональный футбол в Белгородской области, в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли "Физическая культура и спорт" некоммерческим организациям | "П" | "ГП" | Процент | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Министерство спорта Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 2 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля освоенных средств социально ориентированными некоммерческими организациями в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли "Физическая культура и спорт" социально ориентированным некоммерческим организациям | "ГП" | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 2. | Задача "Осуществление финансового обеспечения некоммерческих организаций, развивающих профессиональный футбол в Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля освоенных средств некоммерческими организациями, развивающими профессиональный футбол в Белгородской области в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли "Физическая культура и спорт" некоммерческим организациям | "ГП" | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 20230 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции региональных спортивных федераций, выделены средства для командирования спортсменов на соревнования | Оказание услуг (выполнение работ) | Единиц | 25 | 2022 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | Доля освоенных средств социально ориентированными некоммерческими организациями в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли "Физическая культура и спорт" социально ориентированным некоммерческим организациям |
| 1.2. | Министерством спорта области предоставлены средства на финансовое обеспечение затрат на участие в спортивных и учебно-тренировочных мероприятиях спортсменами и тренерами | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача "Осуществление финансового обеспечения некоммерческих организаций, развивающих профессиональный футбол в Белгородской области" | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Средства некоммерческим организациям, развивающим профессиональный футбол в Белгородской области, в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли "физическая культура и спорт" некоммерческим организациям |
| 2.2. | Министерством спорта области предоставлены средства на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций на выполнение мероприятий по развитию профессионального футбола в Белгородской области | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса

процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 06 4 04 | 79 200,0 | - | - | - | - | - | - | 79 200,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 79 200,0 | - | - | - | - | - | - | 79 200,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия (результаты) "Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающие услуги в сфере физической культуры и спорта, некоммерческих организаций, оказывающие услуги в сфере развития профессионального спорта", всего, в том числе: | 06 4 04 | 79 200,0 | - | - | - | - | - | - | 79 200,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 813 1102 06 4 04 21060 600  813 1103 06 4 04 21070 600 | 79 200,0 | - | - | - | - | - | - | 79 200,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача "Социально ориентированным некоммерческих организациям, выполняющим функции региональных спортивных федераций, выделены средства для командирования спортсменов на соревнования" | | | | |
| 1.1. | Мероприятие "Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.1. | Мероприятие "Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта" в 2024 году реализации | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Соглашение (договор) о представлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" | 15.03.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Соглашение (договор) | - |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 20.12.2024 | Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации | Отчет об использовании субсидий из областного бюджета |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления (договора)" | 25.12.2024 | Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации | Отчет о достижении целевых показателей предоставления Субсидии |  |
| 1.2. | Мероприятие "Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.2. | Мероприятие "Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта" в 2025 году реализации | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Соглашение (договор) о представлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" | 15.03.2025 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Соглашение (договор) |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 20.12.2025 | Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации | Отчет об использовании субсидий из областного бюджета |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления (договора)" | 25.12.2025 | Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации | Отчет о достижении целевых показателей предоставления Субсидии |  |
| 1.3. | Мероприятие "Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.3. | Мероприятие "Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта" в 2026 году реализации | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Соглашение (договор) о представлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" | 15.03.2026 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Соглашение (договор) |  |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 20.12.2026 | Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации | Отчет об использовании субсидий из областного бюджета |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления (договора)" | 25.12.2026 | Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации | Отчет о достижении целевых показателей предоставления Субсидии |  |
| 2. | Задача "Осуществление финансового обеспечения некоммерческих организаций, развивающих профессиональный футбол в Белгородской области" | | | | |
| 2.1. | Мероприятие "Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 2.1. | Мероприятие "Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области" в 2024 году | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам" | 15.03.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Соглашение | - |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 10.12.2024 | Руководитель некоммерческой организации | Отчет об использовании субсидий из областного бюджета | - |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий" | 15.12.2024 | Руководитель некоммерческой организации | Отчет о достижении целевых показателей предоставления Субсидии | - |
| 2.2. | Мероприятие "Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 2.2. | Мероприятие "Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области" в 2025 году | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам" | 15.03.2025 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Соглашение | - |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 10.12.2025 | Руководитель некоммерческой организации | Отчет об использовании субсидий из областного бюджета | - |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий" | 15.12.2025 | Руководитель некоммерческой организации | Отчет о достижении целевых показателей предоставления Субсидии | - |
| 2.3. | Мероприятие "Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 2.3. | Мероприятие "Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области" в 2026 году | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам" | 15.03.2026 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Соглашение | - |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 10.12.2026 | Руководитель некоммерческой организации | Отчет об использовании субсидий из областного бюджета | - |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий" | 15.12.2026 | Руководитель некоммерческой организации | Отчет о достижении целевых показателей предоставления Субсидии | - |

VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Проведение

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий"

(далее - комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области | Министерство спорта Белгородской области, Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых министерством спорта Белгородской области | "П" | "КПМ" | Тыс. человек | 165,5 | 2022 | 10 | - | - | - | - | - | - | Министерство спорта Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 3 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых министерством спорта Белгородской области | Тыс. человек | 0,15 | 6 | 7 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | - | - | 9 | 9,3 | 9,7 | 10 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 20230 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача "Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Тыс. человек | 165,5 | 2022 | 10 | - | - | - | - | - | - | Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, тыс. человек |
| 1.2. | Министерством спорта области проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения Белгородской области | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 годы | 2025 годы | 2026 годы | 2027 годы | 2028 годы | 2029 годы | 2030 годы | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 06 4 01 | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия (результаты) "Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области", всего, в том числе: | 06 4 01 23990 | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 813 1102 06 4 01 23990 200 | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | 3 000,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации)) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача "Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области" | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведение XLII Открытой Всероссийской массовой гонкой "Лыжня России" в Белгородской области | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведение XLII Открытой Всероссийской массовой гонкой "Лыжня России" в Белгородской области в 2024 году | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.01.2023 | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | План-график закупок |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.01.2024 | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | Государственный контракт |  |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 05.02.2024 | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | Иной документ |  |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 08.02.2024 | Новикова И.А. - начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства Белгородской области | Платежное поручение, выписка |  |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 11.02.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Фотоотчет |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Проведение спартакиады профессиональных учебных заведений Белгородской области" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Проведение спартакиады профессиональных учебных заведений Белгородской области в 2024 году" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.01.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | План-график закупок |  |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 25.02.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Государственный контракт |  |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.11.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Отчет |  |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 15.11.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Платежное поручение, выписка |  |
| 1.2.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 01.12.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Фотоотчет |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Проведение областной Универсиады высших учебных заведений Белгородской области" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Проведение областной Универсиады высших учебных заведений Белгородской области в 2024 году" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.01.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | План-график закупок |  |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 28.02.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Государственный контракт |  |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 09.11.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Отчет |  |
| 1.3.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 18.11.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Платежное поручение, выписка |  |
| 1.3.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 01.12.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Фотоотчет |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Осуществление выезда команд участников Всероссийского этапа соревнований на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Осуществление выезда команд участников Всероссийского этапа соревнований на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" в 2024 году | X | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20.01.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | План-график закупок |  |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 20.02.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Государственный контракт |  |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 25.03.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Отчет |  |
| 1.3.К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 01.04.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Платежное поручение, выписка |  |
| 1.3.К.5 | Контрольная точка "Проведено мероприятие" | 15.04.2024 | Жигалова Н.Ю. - министр спорта Белгородской области | Фотоотчет |  |

VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий, не входящий

в направления "Обеспечение реализации государственной

программы" (далее - комплекс процессных мероприятий 4)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области | Министерство спорта Белгородской области (Жигалова Наталья Юрьевна, министр спорта) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта Белгородской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Признак "Участие муниципальных образований" | Информационная система (источник данных) (при наличии) |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача "Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача "Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Осуществление выплат единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области | "П" | "КМП" | Единица | 1 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Министерство спорта Белгородской области | Нет | Нет |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 4 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача "Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Задача "Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Осуществление выплат единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области | Единиц | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | 2023 год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены функции органов власти Белгородской области | Осуществление текущей деятельности | Человек | 19 | 2022 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Обеспечена выплата заработной платы, премий и иных поощрений сотрудникам министерства спорта Белгородской области согласно штатному расписанию |
| 1.2 | Обеспечение финансирования содержания аппарата министерства спорта Белгородской области в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов, оплаты коммунальных услуг, содержания здания министерства и прочих расходов | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача "Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области | Выплаты физическим лицам | Единиц | 1 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Осуществление выплат единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области |
| 2.2. | На стимулирование и поощрение заслуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе:  - на выплату ежегодной премии Губернатора Белгородской области для педагогов образовательных организаций, организаций культуры, тренеров организаций спортивной подготовки Белгородской области, внесших наибольший вклад в подготовку обладателей именной стипендии Губернатора Белгородской области в целях социальной поддержки одаренных и талантливых детей в области образования, спорта, культуры, общественной деятельности, дополнительного образования с целью поощрения тренеров организаций спортивной подготовки Белгородской области, внесших наибольший вклад в подготовку обладателей Стипендии на основании [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=91577) Губернатора Белгородской области от 7 февраля 2022 года N 10 "О премиях педагогам, подготовившим обладателей именной стипендии Губернатора Белгородской области";  - на выплату ежегодной премии в области спорта имени Юрия Михайловича Куценко "Эпоха в спорте" - лучшему тренеру, тренеру-преподавателю, лучшему спортсмену, на основании [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=95276) Правительства Белгородской области от 3 августа 2020 года N 351-пп "О ежегодной премии в области спорта имени Юрия Михайловича Куценко "Эпоха в спорте",  - на выплату единовременного денежного поощрения тренерам и спортсменам, достигшим 18 лет на момент участия в соревнованиях, или спортивной команде, представляющей Белгородскую область, в состав которой входят спортсмены в возрастной категории старше 18 лет, показавшим высокие спортивные результаты на спортивных соревнованиях различного уровня (чемпионаты мира, первенства мира от 18 до 23 лет, чемпионаты Европы, первенства Европы от 18 до 23 лет, первенства России от 18 до 23 лет, Универсиады, чемпионаты России, соревнования всероссийских спартакиад учащихся, спартакиады молодежи, спартакиады сильнейших, спартакиады инвалидов, всероссийские фестивали чемпионов физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" "Игры ГТО", кубки России, кубки Европы, кубки мира) (далее - спортивное соревнование) на основании [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96552) Правительства Белгородской области от 9 марта 2022 года N 125-пп "Об утверждении порядка определения и выплаты единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 06 4 05 | 56 124,0 | 57 215,0 | 58 258,0 | 58 258,0 | 58 258,0 | 58 258,0 | 58 258,0 | 404 629,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 56 124,0 | 57 215,0 | 58 258,0 | 58 258,0 | 58 258,0 | 58 258,0 | 58 258,0 | 404 629,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам <36> |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены функции органов власти Белгородской области" всего, в том числе: | 06 4 05 00190 | 35 135,0 | 40 226,0 | 41 269,0 | 41 269,0 | 41 269,0 | 41 269,0 | 41 269,0 | 285 706,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 813 1105 06 4 05 00190 100  813 1105 06 4 05 00190 200  813 1105 06 4 05 00190 800 | 35 135,0 | 40 226,0 | 41 269,0 | 41 269,0 | 41 269,0 | 41 269,0 | 41 269,0 | 285 706,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам <36> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) "Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" всего, в том числе: | 06 4 05 20863 | 16 989,0 | 16 989,0 | 16 989,0 | 16 989,0 | 16 989,0 | 16 989,0 | 16 989,0 | 118 923,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 813 1103 06 4 05 20670 300 | 16 989,0 | 16 989,0 | 16 989,0 | 16 989,0 | 16 989,0 | 16 989,0 | 16 989,0 | 118 923,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам <36> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача "Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством" | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена функция министерства спорта Белгородской области" | X | Жигалова Наталья Юрьевна, министр - спорта Белгородской области | X |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена функция министерства спорта Белгородской области" в 2024 году | X | Жигалова Наталья Юрьевна, министр - спорта Белгородской области | X |  |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечена функция министерства спорта Белгородской области" в 2025 году | X | Жигалова Наталья Юрьевна, министр - спорта Белгородской области | X |  |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечена функция министерства спорта Белгородской области" в 2026 году | X | Жигалова Наталья Юрьевна, министр - спорта Белгородской области | X |  |
| 2. | Задача "Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | X | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" в 2024 году | X | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка "Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | 30.03.2024 | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | Приказ |  |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2024 | Дягтеренко Алексей Александрович - директор ОГКУ "Центр бухгалтерского учета" | Платежное поручение |  |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка "Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | 31.05.2024 | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | Приказ |  |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.06.2024 | Дягтеренко Алексей Александрович - директор ОГКУ "Центр бухгалтерского учета" | Платежное поручение |  |
| 2.1.К.5 | Контрольная точка "Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | 30.10.2024 | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | Приказ |  |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 12.11.2024 | Дягтеренко Алексей Александрович - директор ОГКУ "Центр бухгалтерского учета" | Платежное поручение |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | X | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" в 2025 году | X | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка "Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | 30.03.2025 | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | Приказ |  |
| 2.2.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2025 | Дягтеренко Алексей Александрович - директор ОГКУ "Центр бухгалтерского учета" | Платежное поручение |  |
| 2.2.К.3 | Контрольная точка "Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | 31.05.2025 | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | Приказ |  |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.06.2025 | Дягтеренко Алексей Александрович - директор ОГКУ "Центр бухгалтерского учета" | Платежное поручение |  |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка "Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | 30.10.2025 | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | Приказ |  |
| 2.2.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 12.11.2025 | Дягтеренко Алексей Александрович - директор ОГКУ "Центр бухгалтерского учета" | Платежное поручение |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | X | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" в 2026 году | X | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | X |  |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка "Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | 30.03.2026 | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | Приказ |  |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2026 | Дягтеренко Алексей Александрович - директор ОГКУ "Центр бухгалтерского учета" | Платежное поручение |  |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка "Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | 31.05.2026 | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | Приказ |  |
| 2.3.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.06.2026 | Дягтеренко Алексей Александрович - директор ОГКУ "Центр бухгалтерского учета" | Платежное поручение |  |
|  | Контрольная точка "Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области" | 30.10.2026 | Жигалова Наталья Юрьевна - министр спорта Белгородской области | Приказ |  |
| 2.3.К.5. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 12.11.2026 | Дягтеренко Алексей Александрович - директор ОГКУ "Центр бухгалтерского учета" | Платежное поручение |  |

Приложение N 1

к государственной программе Белгородской

области "Развитие физической культуры

и спорта в Белгородской области"

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета

показателя государственной программы Белгородской области

"Развитие физической культуры и спорта Белгородской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дз = Чз / Чн х 100, | Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", человек | Периодическая отчетность. [Форма N 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 23 июня 2023 года N 303 | 47.1 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чн - численность населения, человек | Периодическая отчетность. Данные Федеральной службы государственной статистики (краткий статистический сборник "Белгородская область в цифрах", belg.gks.ru) | 47.1 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | Числовой показатель, характеризующий возможность одновременного удовлетворения потребности в физкультурно-оздоровительных услугах определенного числа жителей области в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся | Ежегодно | ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, | ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, человек | Периодическая отчетность. [Форма N 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 23 июня 2023 года N 303 | 47.1 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, человек | Прочие. Методические [рекомендации](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351791&dst=100010) о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244 | 47.1 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой  и спортом | Процент | Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой  и спортом, в общей численности трудоспособного населения | Ежегодно | Дзт = Чзт / Чнт x 100 | Чзт - численность населения трудоспособного возраста, занимающегося физической культурой и спортом, человек | Периодическая отчетность. [Форма N 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 23 июня 2023 года N 303 | 47.1 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чнп - численность трудоспособного населения по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек | Прочие. Методические [рекомендации](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351791&dst=100010) о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244 | 47.1 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзд = Чздс / Чнд x 100 | Чздс - численность населения в возрасте 3 - 29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек | Периодическая отчетность. [Форма N 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 23 июня 2023 года N 303 | 47.1 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чнд - численность населения в возрасте 3 - 29 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек | Прочие, оценка | 1.8.3 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет),  систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзс = Чзсс / Чнс x 100 | Чзсс - численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Периодическая отчетность. [Форма N 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата  от 23 июня 2023 года N 303 | 47.1 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чнс - численность населения в возрасте женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, человек | Прочие, оценка | 1.8.3 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины:  55 - 79 лет, мужчины:  60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом | Процент | Отражает долю граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Ежегодно | Дзп = Чзпс / Чнп х 100 | Чзпс - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек | Периодическая отчетность. [Форма N 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 23 июня 2023 года N 303 | 47.1 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чнп - численность населения в возрасте женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Прочие, оценка | 1.8.3 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области | Процент | Отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Динв = Линв / Чинв x 100%, | Динв - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, человек | Периодическая отчетность. [Форма N 3-АФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308989&dst=100014) "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте", приказ Росстата от 8 октября 2018 года N 603 | 47.5 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
| Линв - общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек (форма N 3-АФК) | Ведомственная отчетность (по состоянию на декабрь отчетного года) | 47.1 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
| Чинв - общая численность населения Белгородской области, относящегося к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, человек) | Краткий статистический сборник "Белгородская область в цифрах" belg.gks.ru | 47.1 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
| 8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом | Процент | Показывает долю сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Ежегодно | Дсз = ЧзанФК / Чсн x 100 | ЧзанФК - численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК, человек | [Форма N 1-ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451632&dst=100015) "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 23 июня 2023 года N 303 | 47.1 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чсн - численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным формы N 1-ФК, человек | Прочие. Оценка (информация с официального сайта function.minsport.gov.ru) | 1.8.3 | Министерство спорта Белгородской области |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 9. | Численность спортсменов Белгородской области, включенных  в список кандидатов  в спортивные сборные команды Российской Федерации | Человек | Показывает численность спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в текущем году, человек | Ежегодно | ЧС = N1 + N2 + N 3 + ... | ЧС - численность спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации | Периодическая отчетность. [Форма N 5 ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425300&dst=100013) "Сведения по подготовке спортивного резерва" Приказ Росстата от 22.08 2022 г. N 584 | 47.2 | Министерство спорта Белгородской области |  | 20 января года, следующего за отчетным |
| N 1, N 2, N 3... и т.д. - конкретный спортсмен области, включенный в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в текущем году | Периодическая отчетность. [Форма N 5 ФК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=425300&dst=100013) "Сведения по подготовке спортивного резерва" Приказ Росстата от 22 августа 2022 года N 584 | 47.2 | Министерство спорта Белгородской области |  | 20 января года, следующего за отчетным |

Приложение N 2

к государственной программе Белгородской

области "Развитие физической культуры

и спорта в Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской

области на мероприятия в области строительства,

реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов

муниципальной собственности в рамках реализации

государственной программы Белгородской области "Развитие

физической культуры и спорта в Белгородской области"

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области" (далее - Порядок) разработан в соответствии со [статьями 139](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=2132) и [179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103280) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96528) Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

2. Порядок определяет цели, условия и правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на софинансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации государственной программы Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области" (далее - государственная программа).

3. Министерство строительства Белгородской области (далее - Министерство) осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Белгородской области по предоставлению субсидий.

4. Субсидии предоставляется в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Белгородской области.

5. Средства областного бюджета предоставляются муниципальным образованиям Белгородской области в пределах субсидий, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановые периоды, на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности согласно пообъектному перечню строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на соответствующий период, утвержденному постановлением Правительства Белгородской области.

6. Критериями отбора муниципальных образований Белгородской области для предоставления субсидии являются:

- наличие объектов муниципальной собственности, требующих проведения мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта, в предложениях, поступивших в Министерство от органа местного самоуправления муниципального образования Белгородской области, с учетом их приоритетности;

- наличие разработанной и прошедшей экспертизу проектно-сметной документации на объекты, находящиеся на территории муниципальных образований Белгородской области.

7. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

- наличие нормативного правового акта муниципального образования Белгородской области об утверждении перечня мероприятий (объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

- наличие в бюджете муниципального образования Белгородской области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, рассчитанном в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96528&dst=100086) определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп;

- наличие заключенного соглашения между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования Белгородской области о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с [пунктом 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96528&dst=100076) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

8. Расчет субсидии из областного бюджета выполняется в соответствии со следующей методикой.

Размер субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Белгородской области в соответствующем году на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, определяется по следующей формуле:



где:

k - общее количество объектов муниципальной собственности, по которым необходимо проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и которые будут приобретены в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj определяется по формуле:

Cj = ОПj - Cмj - Cnj,

где:

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cмj - объем средств бюджета муниципального образования Белгородской области, предусматриваемых на долевое финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cnj - объем внебюджетных средств муниципального образования, предусмотренный на долевое финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области.

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, в сроки, установленные бюджетным законодательством.

Соглашение заключается на срок, соответствующий сроку утвержденного в установленном порядке распределения субсидий между муниципальными образованиями Белгородской области.

10. Соглашение должно содержать следующие основные положения:

- порядок взаимодействия Министерства и муниципального образования Белгородской области по осуществлению совместных скоординированных действий и организации выполнения взаимных обязательств по исполнению отдельных расходных обязательств областного бюджета и бюджета муниципального образования Белгородской области;

- размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, цели и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области и последующего расходования;

- значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования Белгородской области по их достижению;

- адресное (пообъектное) распределение субсидий;

- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Белгородской области обязательств, предусмотренных соглашением;

- права и обязанности сторон;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

- условие о вступлении в силу соглашения;

- иные положения, установленные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий.

11. Министерство направляет главным распорядителям бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области проект соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района или городского округа на софинансирование мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

12. Главные распорядители бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения проекта соглашения от Министерства подписывают его и направляют на бумажном носителе в двух экземплярах в Министерство.

13. Министерство в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения подписанного соглашения подписывает его и возвращает один экземпляр муниципальному образованию Белгородской области.

14. Финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям Белгородской области в виде субсидий на софинансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

- за счет средств местных бюджетов, направляемых муниципальными образованиями на финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

- администрации муниципальных районов и городских округов области финансируют за счет средств местных бюджетов дополнительную потребность в средствах на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, если такая потребность возникла.

15. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования Белгородской области осуществляется в соответствии с [разделом III](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=85135&dst=100042) Порядка организации и финансирования из областного бюджета строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 25 января 2021 года N 25-пп.

16. Показателем результативности использования субсидии является достижение значений целевых показателей направления (подпрограммы), мероприятия (результата) государственной программы.

17. Муниципальные образования Белгородской области производят расходование средств в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713) Российской Федерации, условиями Порядка и соглашением.

Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

18. Авансирование выполненных работ (услуг) осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов согласно законодательству и в порядке, установленном для исполнения бюджета Белгородской области.

19. Муниципальные образования Белгородской области несут ответственность за целевое использование субсидий, достоверность представляемых в Министерство сведений и документов, а также соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением.

20. Уполномоченные органы муниципальных образований Белгородской области представляют в Министерство отчетность по формам и в сроки, которые установлены в соглашении.

21. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основе достижения значений результатов использования субсидии, указанного в [пункте 16](#P8625) настоящего Порядка.

22. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием Белгородской области условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. Неиспользованные средства субсидии, а также субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством.

24. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальным образованием Белгородской области целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.