|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства Белгородской обл. от 22.08.2022 N 604-рп "Об утверждении Плана реализации государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области" на 2022 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 18.12.2022 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 августа 2022 г. N 604-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2022 ГОД

В целях обеспечения эффективности мониторинга и контроля за реализацией мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=28CF9C076DC83D28CE077A277C3D54D4195BB19D7A51CC650F38A04368AB947DFD73CC69168FA99942A86F6911C366A7A935EDDCB48CCD3BE36405LAZ8G) Белгородской области "Развитие образования Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 528-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области", в рамках исполнения постановлений Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года [N 202-пп](consultantplus://offline/ref=733C2DEE436B952CA5DC248043DDE5A1E7F156EB66B892A4D17FFA5ED40C894B53758AC2B80B30D3AC3F81E581C226A0M7ZFG) "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области" и от 30 декабря 2013 года [N 562-пп](consultantplus://offline/ref=733C2DEE436B952CA5DC248043DDE5A1E7F156EB66BB93A3D47FFA5ED40C894B53758AC2B80B30D3AC3F81E581C226A0M7ZFG) "Об утверждении Порядка мониторинга реализации государственных программ Белгородской области":

1. Утвердить [План](#P35) реализации государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области" на 2022 год (далее - План, прилагается).

2. Министерствам образования (Милехин А.В.), культуры (Курганский К.С.), строительства (Козлитина О.П.), здравоохранения (Иконников А.А.), социальной защиты населения и труда (Батанова Е.П.) Белгородской области, управлению региональной безопасности Белгородской области (Воробьев Е.В.) обеспечить реализацию Плана.

3. Министерству финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) обеспечить финансирование мероприятий Плана в соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=733C2DEE436B952CA5DC248043DDE5A1E7F156EB66B991A1D47FFA5ED40C894B53758AC2B80B30D3AC3F81E581C226A0M7ZFG) Белгородской области от 16 декабря 2021 года N 130 "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Белгородской области - министра образования Белгородской области Милехина А.В.

Информацию об исполнении распоряжения представить к 25 апреля 2023 года.

Губернатор Белгородской области

В.В.ГЛАДКОВ

Приложение

Утвержден

распоряжением

Правительства Белгородской области

от 22 августа 2022 г. N 604-рп

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации (с указанием значения показателя конечного, непосредственного результата) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего на 2022 год | в том числе: | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные государственные внебюджетные фонды | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Всего по государственной программе "Развитие образования Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 36 494 234,1 | 1 856 291,2 | 34 160 628,8 | 477 314,1 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - 100% |
| Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий) - 100% |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - 63% | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, - 79,7% |
| Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, - 4 уровня |
| Уровень ежегодного достижения показателей государственной программы и ее подпрограмм - 95% |
| Доля расположенных на территории Белгородской области и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, - 40% |
| Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, - 35% |
| Уровень гибели детей от внешних причин на территории Белгородской области относительно показателя 2020 года - 5% |
|  |  | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве оздоровленных - 88,3% | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" | Министерство образования Белгородской области | Охват детей программами дошкольного образования - 74,2% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 918 932,3 | 8 292,5 | 10 857 639,1 | 53 000,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1 "Реализация образовательных программ дошкольного образования" | Министерство образования Белгородской области | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 412 763,0 | 0,0 | 8 412 763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | Министерство образования Белгородской области | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 366 801,5 | 0,0 | 8 366 801,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 45 961,5 | 0,0 | 45 961,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка предоставления дошкольного образования" | Министерство образования Белгородской области | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 445 003,0 | 0,0 | 445 003,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - 3,15% | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" | Министерство образования Белгородской области | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 383 113,0 | 0,0 | 383 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Мероприятие 1.2.2 "Субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования" | Министерство образования Белгородской области | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - 3,15% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 61 890,0 | 0,0 | 61 890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.4 "Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования" | Министерство строительства Белгородской области | Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции муниципальной собственности - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 052 528,2 | 0,0 | 1 999 527,5 | 53 000,7 | 0,0 | 0,0 |
| Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности - 15 ед. |
| Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности - 21 ед. |
| Доля оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции, от общего количества требующего оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в текущем году, - 100% |
| 2.3.1. | Мероприятие 1.4.1 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" | Министерство строительства Белгородской области | Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции государственной собственности - 0 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 389 372,0 | 0,0 | 389 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2. | Мероприятие 1.4.2 "Субсидии на софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности" | Министерство строительства Белгородской области | Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции муниципальной собственности - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 181 973,0 | 0,0 | 167 415,0 | 14 558,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3. | Мероприятие 1.4.3 "Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | Министерство строительства Белгородской области | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности - 21 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 551 021,2 | 0,0 | 512 578,5 | 38 442,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.4. | Мероприятие 1.4.4 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области" | Министерство строительства Белгородской области | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта государственной собственности - 0 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 667 350,0 | 0,0 | 667 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.5. | Мероприятие 1.4.5 "Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции" | Министерство образования Белгородской области | Доля оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции, от общего количества требующего оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в текущем году, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 262 812,0 | 0,0 | 262 812,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Проект 1.Р2 "Содействие занятости" | Министерство строительства Белгородской области | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования Белгородской области | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 638,1 | 8 292,5 | 345,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание дополнительных мест в Белгородской области для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, - 70 мест |
| 2.4.1. | Мероприятие 1.6.4 "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Министерство строительства Белгородской области | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, путем строительства - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2. | Мероприятие 1.6.6 "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми" | Министерство образования Белгородской области | Созданы дополнительные места в Белгородской области для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, - 70 мест | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 638,1 | 8 292,5 | 345,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | Министерство образования Белгородской области | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20 215 112,7 | 1 675 575,7 | 18 390 453,6 | 149 083,4 | 0,0 | 0,0 |
| Количество мероприятий интеллектуальной направленности регионального уровня, проведенных в течение года в целях увеличения количества обучающихся по программам общего образования, вовлеченных в интеллектуальную деятельность, - 20 ед. |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1 "Реализация программ общего образования" | Министерство образования Белгородской области | Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18 247 604,9 | 1 191 780,9 | 16 907 290,3 | 148 533,7 | 0,0 | 0,0 |
| Численность обучающихся по программам общего образования - 16 527 чел. |
| Численность обучающихся по адаптированным программам - 785 чел. |
| Численность обучающихся в организациях основного общего и среднего общего образования для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, - 387 чел. |
| Удельный расход электроэнергии в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год) - 19,85 кВт.ч/кв. м |
| Удельный расход тепловой энергии в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год) - 0,14 Гкал/кв. м |
| Удельный расход воды в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год) - 6,39 куб. м/чел. |
| Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, - 100% |
| Доля обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, - 100% |
| 3.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования" | Министерство образования Белгородской области | Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13 600 229,2 | 0,0 | 13 600 229,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области | Численность обучающихся по программам общего образования - 16 527 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 557 961,9 | 0,0 | 2 557 961,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Численность обучающихся по адаптированным программам - 785 чел. |
| Численность обучающихся в организациях основного общего и среднего общего образования для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, - 387 чел. |
| Удельный расход электроэнергии в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год) - 19,85 кВт.ч/кв. м |
| Удельный расход тепловой энергии в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год) - 0,14 Гкал/кв. м |
| Удельный расход воды в общеобразовательных учреждениях (организациях) (в год) - 6,39 куб. м/чел. |
| 3.1.3. | Мероприятие 2.1.4 "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений (организаций)" | Министерство образования Белгородской области | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 116 130,0 | 0,0 | 116 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Мероприятие 2.1.7 "Субсидия частному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия во имя святых Мефодия и Кирилла г. Белгорода" | Министерство образования Белгородской области, | Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17 383,0 | 0,0 | 17 383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. | Мероприятие 2.1.8 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" | Министерство образования Белгородской области | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 672 067,8 | 672 067,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6. | Мероприятие 2.1.9 "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" | Министерство образования Белгородской области | Доля обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 683 833,0 | 519 713,1 | 15 586,2 | 148 533,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.7. | Мероприятие 2.1.10 "Совершенствование формульного финансирования общеобразовательных организаций" | Министерство образования Белгородской области | Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 600 000,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2 "Социальная поддержка обучающихся" | Министерство образования Белгородской области | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом на получение компенсации, - 12 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 33 315,2 | 0,0 | 33 315,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.2.1 "Пособия и компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" | Министерство образования Белгородской области | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом на получение компенсации, - 12 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.2.2 "Меры социальной поддержки многодетных семей" | Министерство образования Белгородской | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом на получение компенсации, - 12 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 33 115,2 | 0,0 | 33 115,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3 "Содействие развитию общего образования" | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций - 89,3% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 185 537,6 | 0,0 | 1 185 537,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Мероприятие 2.3.1 "Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций - 89,3% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 068 985,6 | 0,0 | 1 068 985,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2. | Мероприятие 2.3.8 "Субсидия на реализацию мероприятий по оснащению пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций технологическим оборудованием" | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций - 89,3% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 116 552,0 | 0,0 | 116 552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4 "Поощрение лучших учителей" | Министерство образования Белгородской области | Количество учителей, которым предоставлено материальное стимулирование, - 10 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля выпускников государственных (муниципальных) образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, - 0,7% |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,75 балла |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций - 21,4% |
| 3.4.1. | Мероприятие 2.4.1 "Поощрение лучших учителей" | Министерство образования Белгородской области | Количество учителей, которым предоставлено материальное стимулирование, - 10 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников государственных (муниципальных) образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, - 0,7% |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,75 балла |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций - 21,4% |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5 "Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей" | Министерство образования Белгородской области | Количество организаций, принявших участие в региональном конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных организациях области, - 42 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 23 795,0 | 0,0 | 23 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля общеобразовательных организаций области, показывающих стабильно низкие образовательные результаты, и общеобразовательных организаций области, функционирующих в сложных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению образовательных результатов, в общем количестве общеобразовательных организаций области, показывающих стабильно низкие образовательные результаты, и общеобразовательных организаций области, функционирующих в сложных социальных условиях, - 100% |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - 82% |
| Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, - 74,8% |
| Удельный вес общеобразовательных организаций, реализующих модели профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, - 56,7% | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Доля школьников, обучающихся по программам, построенным с использованием сетевых форм организации учебного процесса, - 9,8% |
| Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, - 100% |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых используются информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразовательной организацией (перешедших на электронный дневник, на электронный журнал, на электронную учительскую, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.)), - 100% |
| Доля школьников, получивших 50 процентов и более от максимального балла за выполнение олимпиадных работ в ходе регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (от общего количества участников), - 20% |
| Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием, - 99,2% |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и культуры питания, - 100% |
| Количество общеобразовательных организаций Белгородской области, вовлеченных в мероприятия по повышению уровня естественно-научной и математической грамотности обучающихся 5 - 8 классов, - 26 ед. |
| 3.5.1. | Мероприятие 2.5.1 "Мероприятия (проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания)" | Министерство образования Белгородской области | Количество организаций, принявших участие в региональном конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных организациях области, - 42 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 23 795,0 | 0,0 | 23 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля общеобразовательных организаций области, показывающих стабильно низкие образовательные результаты, и общеобразовательных организаций области, функционирующих в сложных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению образовательных результатов, в общем количестве общеобразовательных организаций области, показывающих стабильно низкие образовательные результаты, и общеобразовательных организаций области, функционирующих в сложных социальных условиях, - 100% |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - 82% |
| Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, - 74,8% |
| Удельный вес общеобразовательных организаций, реализующих модели профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, - 56,7% |
| Доля школьников, обучающихся по программам, построенным с использованием сетевых форм организации учебного процесса, - 9,8% |
| Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, - 100% |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых используются информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразовательной организацией (перешедших на электронный дневник, на электронный журнал, на электронную учительскую, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.)), - 100% |
|  |  |  | Доля школьников, получивших 50 процентов и более от максимального балла за выполнение олимпиадных работ в ходе регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (от общего количества участников), - 20% | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием, - 99,2% |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и культуры питания, - 100% |
| Количество общеобразовательных организаций Белгородской области, вовлеченных в мероприятия по повышению уровня естественно-научной и математической грамотности обучающихся 5 - 8 классов, - 26 ед. |
| 3.5.1.3. | Проект "Формирование естественно-научной и математической грамотности обучающихся 5 - 8 классов" | Министерство образования Белгородской области | Количество общеобразовательных организаций Белгородской области, вовлеченных в мероприятия по повышению уровня естественно-научной и математической грамотности обучающихся 5 - 8 классов, - 26 ед. | 09.02.2021 | 30.06.2023 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.1.4. | Мероприятия (проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания) (текущее финансирование) | Министерство образования Белгородской области | Количество организаций, принявших участие в региональном конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных организациях области, - 42 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 23 555,0 | 0,0 | 23 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля общеобразовательных организаций области, показывающих стабильно низкие образовательные результаты, и общеобразовательных организаций области, функционирующих в сложных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению образовательных результатов, в общем количестве общеобразовательных организаций области, показывающих стабильно низкие образовательные результаты, и общеобразовательных организаций области, функционирующих в сложных социальных условиях, - 100% |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - 82% |
| Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, - 74,8% | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | - |  |
| Удельный вес общеобразовательных организаций, реализующих модели профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, - 56,7% |
| Доля школьников, обучающихся по программам, построенным с использованием сетевых форм организации учебного процесса, - 9,8% |
| Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, - 100% |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых используются информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразовательной организацией (перешедших на электронный дневник, на электронный журнал, на электронную учительскую, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.)), - 100% |
| Доля школьников, получивших 50% и более от максимального балла за выполнение олимпиадных работ в ходе регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (от общего количества участников), - 20% |
| Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием, - 99,2% |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и культуры питания, - 100% |
| Количество общеобразовательных организаций Белгородской области, вовлеченных в мероприятия по повышению уровня естественно-научной и математической грамотности обучающихся 5 - 8 классов, - 26 ед. |
| 3.6. | Мероприятие 2.6 "Развитие инфраструктуры системы общего образования" | Министерство строительства Белгородской области | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности - 0 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 217 272,6 | 0,0 | 217 272,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство образования Белгородской области | Доля оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью государственных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции, от общего количества требующего оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью государственных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в текущем году, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 626,0 | 0,0 | 1 626,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6.1. | Мероприятие 2.6.1 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" | Министерство строительства Белгородской области | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности - 0 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 217 272,6 | 0,0 | 217 272,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6.2. | Мероприятие 2.6.2 "Реализация мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью государственных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции" | Министерство образования Белгородской области | Доля оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью государственных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции, от общего количества требующего оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью государственных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в текущем году, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 626,0 | 0,0 | 1 626,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Основное мероприятие 2.7 "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования" | Министерство образования Белгородской области | Количество обучающих семинаров по внедрению новых технологий, разработка методических материалов по формированию региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования - 4 шт. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Количество разработанных программ подготовки и/или повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) - 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество специалистов, прошедших подготовку и/или повышение квалификации по разработанным программам (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) - 4500 чел. |
| Количество обучающих мероприятий по разработанным программам подготовки и/или повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) - 22 чел. |
| 3.8. | Проект 2.Е1 "Современная школа" | Министерство образования Белгородской области | Доля реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детского технопарка "Кванториум", - 39,3% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 407 279,9 | 389 588,6 | 17 691,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля муниципальных образований Белгородской области, в общеобразовательных организациях которых обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум", - 45,5% |
| Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, - 45% |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, - 45 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся, охваченных образовательными программами общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей, - 8544 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты ("Земский учитель"), - 7 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство строительства Белгородской области | Количество созданных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, - 1200 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Мероприятие 2.10.5 "Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | Министерство образования Белгородской области | Доля реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детского технопарка "Кванториум", - 39,3% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 70 593,6 | 67 769,8 | 2 823,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля муниципальных образований Белгородской области, в общеобразовательных организациях которых обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум", - 45,5% |
| Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, - 45% |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, - 45 ед. |
| Численность обучающихся, охваченных образовательными программами общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей, - 8544 чел. |
| 3.8.2. | Мероприятие 2.10.7 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором" | Министерство строительства Белгородской области | Количество созданных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, - 1200 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 329 686,3 | 316 498,8 | 13 187,5 |  |  |  |
| 3.8.3. | Мероприятие 2.10.9 "Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" | Министерство образования Белгородской области | Количество учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты ("Земский учитель"), - 7 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 000,0 | 5 320,0 | 1 680,0 |  |  |  |
| 3.9. | Проект 2.Е2 "Успех каждого ребенка" | Министерство образования Белгородской области | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, - 49,1 тыс. чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства Белгородской области | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, - 3 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 342,4 | 7 480,8 | 311,9 | 549,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9.1. | Мероприятие 2.11.2 "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" | Министерство строительства Белгородской области | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, - 3 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 342,4 | 7 480,8 | 311,9 | 549,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10. | Проект 2.Е4 "Цифровая образовательная среда" | Министерство образования Белгородской области | Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, - 82% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90 339,1 | 86 725,4 | 3 613,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, - 57 ед. |
| Количество созданных в текущем году центров цифрового образования детей "IT-куб" - 1 ед. |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, - 45,52% |
| 3.10.1. | Мероприятие 2.12.1 "Реализация национального проекта "Образование" | Министерство образования Белгородской области | Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, - 82% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10.1. | Мероприятие 2.12.1 "Реализация национального проекта "Образование" | Департамент образования Белгородской области | Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, - 72% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 000,0 | 0,0 | 93 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10.2. | Мероприятие 2.12.3 "Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды" | Министерство образования Белгородской области | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, - 45,52% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90 339,1 | 86 725,4 | 3 613,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, - 57 ед. |
| 4. | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей" | Министерство образования Белгородской области | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 47,4% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 322 330,9 | 16 745,8 | 304 667,6 | 917,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1 "Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ" | Министерство образования Белгородской области | Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами, - 18,1% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 285 266,8 | 0,0 | 285 266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области | Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами, - 18,1% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 281 766,8 | 0,0 | 281 766,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Мероприятие 3.1.2 "Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей" | Министерство образования Белгородской области | Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами, - 18,1% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2 "Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи" | Министерство образования Белгородской области | Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, - 25,4% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 328,9 | 0,0 | 4 328,9 | 0 | 0 | 0 |
| Доля государственных, муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации дополнительных образовательных программ ресурсы негосударственного сектора, - 15,4% |
| Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций, - 95% |
| 4.2.1. | Мероприятие 3.2.1 "Мероприятия (мероприятия, проводимые для детей и молодежи; расширение потенциала системы дополнительного образования детей; укрепление материально-технической базы организаций)" | Министерство образования Белгородской области | Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, - 25,4% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 328,9 | 0,0 | 4 328,9 | 0 | 0 | 0 |
| Доля государственных, муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации дополнительных образовательных программ ресурсы негосударственного сектора, - 15,4% |
| Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций, - 95% |
| 4.2.1.1. | Проект "Создание геопортала "ForestNet" дистанционного и наземного мониторинга лесопокрытых земель на основе внедрения цифровых ГИС-технологий в проектно-исследовательскую деятельность обучающихся образовательных организаций Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области (ГБУ ДО БЕЛОДЭБЦ) | Количество обучающихся образовательных организаций области, вовлеченных в проектно-исследовательскую деятельность по естественно-научному направлению, - 200 ед. | 01.06.2022 | 28.02.2024 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1.4. | Мероприятие 3.2.1 "Мероприятия (мероприятия, проводимые для детей и молодежи; расширение потенциала системы дополнительного образования детей; укрепление материально-технической базы организаций)" | Министерство образования Белгородской области | Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, - 25,4% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 178,9 | 0,0 | 4 178,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля государственных, муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации дополнительных образовательных программ ресурсы негосударственного сектора, - 15,4% |
| Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций, - 95% |
| 4.3. | Основное мероприятие 3.3 "Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования" | Министерство строительства Белгородской области | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 291,6 | 0,0 | 14 374,1 | 917,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции муниципальной собственности - 0 ед. |
| 4.3.2. | Мероприятие 3.3.2 "Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности" | Министерство строительства Белгородской области | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности - 2 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 291,6 | 0,0 | 14 374,1 | 917,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Проект 3.Е2 "Успех каждого ребенка" | Министерство образования Белгородской области | Количество детей, охваченных созданными центрами цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки, центрами цифрового образования "IT-куб" (нарастающим итогом), - 1 200 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" - 7 тыс. чел. |
| Доля муниципальных образований в Белгородской области, внедривших систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, - 100% |
| Доля детей в Белгородской области, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, - 30% |
| 4.5. | Проект 3.Е4 "Цифровая образовательная среда" | Министерство образования Белгородской области | Количество созданных центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки центров цифрового образования "IT-куб" (нарастающим итогом), - 3 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17 443,6 | 16 745,8 | 697,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5.1. | Мероприятие 3.6.2 "Создание центров цифрового образования детей" | Министерство образования Белгородской области | Количество созданных центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки центров цифрового образования "IT-куб" (нарастающим итогом), - 3 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17 443,6 | 16 745,8 | 697,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования" | Министерство образования Белгородской области | Доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 111 012,9 | 0,0 | 111 012,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля мероприятий независимой оценки качества подготовки обучающихся, которые проведены с использованием автоматической информационной системы, от общего количества мероприятий - 80% | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 5.1. | Основное мероприятие 4.1 "Реализация механизмов оценки качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами" | Министерство образования Белгородской области | Доля организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, от общего количества образовательных организаций - 100 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25 322,5 | 0,0 | 25 322,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества общеобразовательных организаций - 100 ед. |
| Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования - 85% |
| Доля участников ГИА по программам среднего общего образования, получивших информацию из базы данных субъектов Российской Федерации о результатах единого государственного экзамена, от общего количества участников ГИА по программам среднего общего образования - 100% |
| Доля участников ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования, принимающих участие в государственной итоговой аттестации, от общего количества обучающихся 9,11 (12) классов, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в текущем учебном году, - 100% |
| 5.1.1. | Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области | Доля организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, от общего количества образовательных организаций - 100 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25 322,5 | 0,0 | 25 322,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества общеобразовательных организаций - 100 ед. |
| Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования - 85% |
| Доля участников ГИА по программам среднего общего образования, получивших информацию из базы данных субъектов Российской Федерации о результатах единого государственного экзамена, от общего количества участников ГИА по программам среднего общего образования - 100% |
| Доля участников ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования, принимающих участие в государственной итоговой аттестации, от общего количества обучающихся 9, 11 (12) классов, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в текущем учебном году, - 100% |
| 5.1.1.1. | Проект "Электронная школа Белгородчины" | Департамент образования Белгородской области (ОГБУ "БелРЦОКО") | Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, - 146 ед. | 01.11.2017 | 15.112019 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 5.2. | Основное мероприятие 4.2 "Осуществление механизмов контроля качества образования" | Министерство образования Белгородской области | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 85 690,4 | 0,0 | 85 690,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1. | Мероприятие 4.2.1 "Мероприятия (осуществление контроля качества образования)" | Министерство образования Белгородской области | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 74 588,4 | 0,0 | 74 588,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.2. | Мероприятие 4.2.3 "Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена" | Министерство образования Белгородской области | Доля пунктов проведения экзамена для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, оснащенных системой видеонаблюдения, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 11 102,0 | 0,0 | 11 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Подпрограмма 5 "Государственная политика в сфере образования" | Министерство образования Белгородской области | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей конечного результата подпрограмм 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - 95% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 174 578,4 | 11 612,5 | 1 162 965,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 332,0 | 0,0 | 4 332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство культуры Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12 525,0 | 0,0 | 12 525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Основное мероприятие 5.1 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" | Министерство образования Белгородской области | Доля проведенных контрольно-надзорных процедур от заявленных (запланированных) - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 11 612,5 | 11 612,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1. | Мероприятие 5.1.1 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" (за счет единой субвенции федерального бюджета)" | Министерство образования Белгородской области | Доля проведенных контрольно-надзорных процедур от заявленных (запланированных) - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 11 612,5 | 11 612,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов" | Министерство образования Белгородской области | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата подпрограмм 1, 2, 3, 4, 6 - 95% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 103 378,0 | 0,0 | 103 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.1. | Мероприятие 5.2.1 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов" | Министерство образования Белгородской области | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата подпрограмм 1, 2, 3, 4, 6 - 95% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 103 378,0 | 0,0 | 103 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Основное мероприятие 5.3 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" | Министерство образования Белгородской области | Количество педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обученных по дополнительным профессиональным программам переподготовки длительностью свыше 500 часов, - 162 чел.  Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам полностью или частично в форме стажировки в базовых образовательных организациях, от общего числа педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, - 4% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 228 969,0 | 0,0 | 228 969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля педагогических работников, участвующих в региональных конкурсах профессионального мастерства, от общего числа педагогических работников - 2,5% |
| Количество работников образовательных организаций Белгородской области, повысивших компетентность по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе, - 888 чел. |
| Количество молодых специалистов (педагогических работников), прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам за отчетный период, - 350 чел. |
| Количество образовательных организаций области, включенных в апробацию новых моделей и технологий образования, - 28 ед. |
| Управление региональной безопасности Белгородской области | Количество слушателей курсов по подготовке руководящего состава и должностных лиц гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Белгородской области и территориальных подсистем по программе длительностью не менее 36 часов - 832 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 332,0 | 0,0 | 4 332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.1. | Мероприятие 5.3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области | Количество педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обученных по дополнительным профессиональным программам переподготовки длительностью свыше 500 часов, - 162 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 212 524,0 | 0,0 | 212 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам полностью или частично в форме стажировки в базовых образовательных организациях, от общего числа педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, - 4% |
| Количество молодых специалистов (педагогических работников), прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам за отчетный период, - 500 чел. |
|  |  |  | Количество работников образовательных организаций Белгородской области, повысивших компетентность по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе, - 888 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Управление региональной безопасности Белгородской области | Количество слушателей курсов по подготовке руководящего состава и должностных лиц гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Белгородской области и территориальных подсистем по программе длительностью не менее 36 часов - 832 чел. |  |  | 4 332,0 | 0,0 | 4 332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.2. | Мероприятие 5.3.2 "Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров" | Министерство образования Белгородской области | Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам полностью или частично в форме стажировки в базовых образовательных организациях, от общего числа педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, - 4% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12 945,0 | 0,0 | 12 945,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля педагогических работников, участвующих в региональных конкурсах профессионального мастерства, от общего числа педагогических работников - 2% |
| Количество образовательных организаций области, включенных в апробацию новых моделей и технологий образования, - 28 ед. |
| 6.3.2.1. | Проект "Внедрение фитнес-технологии в урочную деятельность образовательных организаций Белгородской области (для учениц 10 - 11 классов)" | Министерство образования Белгородской области (ОГАОУ ДПО "БелИРО") | Количество работников образовательных организаций Белгородской области, повысивших компетентность по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе, - 48 чел. | 01.07.2020 | 30.06.2022 | 225,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.2.2. | Проект "Моделирование и апробация педагогической системы воспитания здорового дошкольника" | Министерство образования Белгородской области (ОГАОУ ДПО "БелИРО") | Количество образовательных организаций области, включенных в апробацию новых моделей и технологий образования, - 28 ед. | 29.06.2021 | 25.06.2023 | 136,0 | 0,0 | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.2.3. | Проект "Разработка и апробация регионального механизма выявления лидеров сферы образования (на примере учителей предметной области "Технология")" | Министерство образования Белгородской области (ОГАОУ ДПО "БелИРО") | Количество работников образовательных организаций Белгородской области, повысивших компетентность по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе, - 17 чел. | 29.11.2021 | 25.12.2023 | 164,0 | 0,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.2.4. | Проект "Совершенствование системы повышения квалификации в системе образования региона" | Министерство образования Белгородской области (ОГАОУ ДПО "БелИРО") | Количество работников образовательных организаций Белгородской области, повысивших компетентность по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе, - 500 чел. | 01.09.2021 | 30.12.2023 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.2.5. | Мероприятия постпроектной деятельности проекта "Создание регионального издания "Доброжелательная школа" | Министерство образования Белгородской области (ОГАОУ ДПО "БелИРО") | Доля муниципальных образований, включенных в процесс создания контента и информирования о событиях в образовательной сфере Белгородской области, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 887,0 | 0,0 | 887,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.2.6. | Мероприятие "Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров (текущее финансирование)" | Министерство образования Белгородской области | Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам полностью или частично в форме стажировки в базовых образовательных организациях, от общего числа педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, - 4% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 033,0 | 0,0 | 10 033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля педагогических работников, участвующих в региональных конкурсах профессионального мастерства, от общего числа педагогических работников - 2,5% |
| Количество образовательных организаций области, включенных в апробацию новых моделей и технологий образования, - 28 ед. |
| 6.3.3. | Мероприятие 5.3.3 "Мероприятия" | Министерство образования Белгородской области | Количество работников образовательных организаций Белгородской области, повысивших компетентность по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе, - 100 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.3.1. | Проект "Апробация системы поддержки педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями" | Министерство образования Белгородской области (ОГАОУ ДПО "БелИРО") | Количество работников образовательных организаций Белгородской области, повысивших компетентность по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе, - 315 чел. | 16.10.2019 | 23.12.2022 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | Основное мероприятие 5.5 "Социальная поддержка педагогических работников" | Министерство образования Белгородской области | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления образования, претендующих на указанное право, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 429 316,0 | 0,0 | 429 316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство культуры Белгородской области | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления в сфере культуры, претендующих на указанное право, - 100% | 12 525,0 | 0,0 | 12 525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4.1. | Мероприятие 5.5.1 "Меры социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления образования, претендующих на указанное право, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 34 305,0 | 0,0 | 34 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4.2. | Мероприятие 5.5.2 "Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления образования, претендующих на указанное право, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 395 011,0 | 0,0 | 395 011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство культуры Белгородской области | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления в сфере культуры, претендующих на указанное право, - 100% |  |  | 12 525,0 | 0,0 | 12 525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5. | Основное мероприятие 5.6 "Реализация мероприятий в сфере образования" | Министерство образования Белгородской области | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших оздоровление на базе местных здравниц, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, подавших заявки, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 128 466,1 | 0,0 | 128 466,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля обучающихся 1 - 4 классов в общеобразовательных организациях, обеспеченных новогодними подарками, от общей численности обучающихся 1 - 4 классов, посещающих общеобразовательные организации, % |
| 6.5.1. | Мероприятие 5.6.1 "Мероприятия (проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; реализация комплекса мер, направленных на создание условий сохранения и укрепления здоровья педагогических работников, их оздоровления на базе местных здравниц;  реализация комплекса мер, направленных на социальную поддержку педагогов и повышение статуса профессии)" | Министерство образования Белгородской области | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших оздоровление на базе местных здравниц, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, подавших заявки, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 128 466,1 | 0,0 | 128 466,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля обучающихся 1 - 4 классов в общеобразовательных организациях обеспеченных новогодними подарками, от общей численности обучающихся 1 - 4 классов, посещающих общеобразовательные организации, - 100% |
| 6.5.2. | Проект "Развитие сети служб ранней помощи детям с нарушениями развития или риском их возникновения на территории Белгородской области" ("Кабинеты ранней помощи") | Министерство образования Белгородской области | Количество муниципальных образований, в которых созданы кабинеты ранней помощи, - 22 ед. | 30.01.2022 | 30.05.2023 | 2 329,9 | 0,0 | 2 329,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5.3. | Мероприятие "Мероприятия (проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; реализация комплекса мер, направленных на создание условий сохранения и укрепления здоровья педагогических работников, их оздоровления на базе местных здравниц; реализация комплекса мер, направленных на социальную поддержку педагогов и повышение статуса профессии)" | Министерство образования Белгородской области | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших оздоровление на базе местных здравниц, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, подавших заявки, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 126 136,2 | 0,0 | 126 136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля обучающихся 1 - 4 классов в общеобразовательных организациях, обеспеченных новогодними подарками, от общей численности обучающихся 1 - 4 классов, посещающих общеобразовательные организации, % |
| 6.6. | Основное мероприятие 5.7 "Финансовое обеспечение структурных подразделений органов исполнительной власти и прочих учреждений (организаций) в сфере образования" | Министерство образования Белгородской области | Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания - 95% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 272 170,2 | 0,0 | 272 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество организаций, включенных в систему оказания психолого-педагогической и реабилитационной поддержки детям, принявших участие в исследованиях, мониторингах, скринингах, - 800 ед. |
| Общее число участников образовательного процесса, принявших участие в исследованиях, мониторингах, скринингах, - 60000 чел. |
| Численность детей, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, получивших специализированную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, - 390 чел. |
| Численность обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и иных работников системы образования, получивших консультационную помощь по вопросам воспитания, обучения и развития несовершеннолетних, - 680 чел. |
| Численность несовершеннолетних от 0 до 18 лет, прошедших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении, - 900 чел. |
| Реализовано дополнительных общеобразвивающих программ - 75 ед. |
| Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, - 8000 чел. |
| 6.6.1. | Мероприятие 5.7.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области | Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания - 95% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 355 262 | 0,0 | 235 526,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество организаций, включенных в систему оказания психолого-педагогической  и реабилитационной поддержки детям, принявших участие в исследованиях, мониторингах, скринингах, - 800 ед. |
| Общее число участников образовательного процесса, принявших участие в исследованиях, мониторингах, скринингах, - 60000 чел. |
| Численность детей, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, получивших специализированную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, - 390 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и иных работников системы образования, получивших консультационную помощь по вопросам воспитания, обучения и развития несовершеннолетних, - 680 чел. |
| Численность несовершеннолетних от 0 до 18 лет, прошедших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении, - 900 чел. |
| Реализовано дополнительных общеразвивающих программ - 75 ед. |
| 6.6.2. | Мероприятие 5.7.3  "Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр опережающей профессиональной подготовки" | Министерство образования Белгородской области | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, - 8000 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 36 644,0 | 0,0 | 36 644,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7. | Проект 2.Е1 "Современная школа" | Министерство образования Белгородской области | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, - 20% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 666,6 | 0,0 | 666,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7.1. | Мероприятия 5.13.2 "Субсидия на реализацию мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей" | Министерство образования Белгородской области | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, - 0,02 млн. ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 666,6 | 0,0 | 666,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Подпрограмма 6 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет - 80,4% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 299 049,4 | 0,0 | 24 737,0 | 274 312,4 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство здравоохранения Белгородской области | 96 119,0 | 0,0 | 96 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | 103 545,4 | 0,0 | 103 545,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | Основное мероприятие 6.1 "Проведение детской оздоровительной кампании" | Министерство образования Белгородской области, министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, - 78% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 498 713,8 | 0,0 | 224 401,4 | 274 312,4 | 0,0 | 0,0 |
| Доля детей, воспитанников областных профильных смен, охваченных оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет - 0,52% |
| 7.1.1. | Мероприятие 6.1.1  "Субвенции на проведение оздоровительной кампании детей" | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, - 78% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 54 036,4 | 0,0 | 54 036,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2. | Мероприятие 6.1.2 "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей" | Министерство образования Белгородской области | Доля детей, воспитанников областных профильных смен, охваченных оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет - 0,52% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 299 049,4 | 0,0 | 24 737,0 | 274 312,4 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство здравоохранения Белгородской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 96 119,0 | 0,0 | 96 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 49 509,0 | 0,0 | 49 509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Подпрограмма 7  "Развитие среднего профессионального образования" | Министерство образования Белгородской области, Министерство строительства Белгородской области | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, - 35% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 209 101,0 | 144 064,7 | 3 065 036,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1. | Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных и негосударственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, - 69% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 556 270,7 | 84 343,6 | 2 471 927,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.1. | Мероприятие 7.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных и негосударственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, - 69% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 471 927,1 | 0,0 | 2 471 927,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.2. | Мероприятие 7.1.2 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" | Министерство образования Белгородской области | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство (кураторство), к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя (куратора), - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 84 343,6 | 84 343,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | Основное мероприятие 7.2. "Социальная поддержка обучающихся" | Министерство образования Белгородской области | Доля обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших пособия и компенсации, к общему количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 250 412,0 | 0,0 | 250 412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях области, получивших стипендии, к общему количеству обучающихся - 65% |
| Доля обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях области, получивших стипендии Правительства Российской Федерации, к общему количеству обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, - 1,6% |
| 8.2.1. | Мероприятие 7.2.1 "Пособия и компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" | Министерство образования Белгородской области | Доля обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших пособия и компенсации, к общему количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 59 691,0 | 0,0 | 59 691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2.2. | Мероприятие 7.2.2 "Стипендии" | Министерство образования Белгородской области | Доля обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях области, получивших стипендии, к общему количеству обучающихся - 65% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 190 721,0 | 0,0 | 190 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях области, получивших стипендии Правительства Российской Федерации, к общему количеству обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, - 1,6% |
| 8.3. | Основное мероприятие 7.3 "Содействие развитию профессионального образования" | Министерство образования Белгородской области | Доля обучающихся образовательных организаций области, принявших участие в независимой оценке качества подготовки по основным профессиональным образовательным программам из перечня профессий, востребованных на рынке труда, - 88% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 27 200,4 | 0,0 | 27 200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля профессиональных образовательных организаций области, обновивших учебно-лабораторное оборудование, в общей численности профессиональных образовательных организаций области - 21% |
| Количество образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, - 13 штук |
|  |  | - | Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Мероприятие 7.3.1 "Мероприятия" | Министерство образования Белгородской области | Доля обучающихся образовательных организаций области, принявших участие в независимой оценке качества подготовки по основным профессиональным образовательным программам из перечня профессий, востребованных на рынке труда, - 88% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 27 200,4 | 0,0 | 27 200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля профессиональных образовательных организаций области, обновивших учебно-лабораторное оборудование, в общей численности профессиональных образовательных организаций области - 21% |
| Количество образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, - 13 штук |
| Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций - 100% |
| 8.4. | Основное мероприятие 7.4 "Развитие инфраструктуры системы среднего профессионального образования" | Министерство строительства Белгородской области | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, - 3 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 313 008,4 | 0,0 | 313 008,4 | 0,0 | 0 | 0 |
| Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции - 0 ед. |
| 8.4.1. | Мероприятие 7.4.1 "Реализация мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью государственных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции" | Министерство образования Белгородской области | Доля оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью государственных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции, от общего количества требующего оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью государственных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в текущем году, - 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 42 048,0 | 0,0 | 42 048,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4.2. | Мероприятие 7.4.2 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности" | Министерство строительства Белгородской области | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, - 3 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 180 960,4 | 0,0 | 180 960,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4.3. | Мероприятие 7.4.3 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" | Министерство строительства Белгородской области | Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции - 0 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90 000,0 | 0,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5. | Проект 7.Е6 "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | Министерство образования Белгородской области | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, - 62% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 62 209,5 | 59 721,1 | 2 488,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, - 13% |
| Доля студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения на предприятиях/организациях, от общего количества студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения - 95% | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, - 62,5% |
| Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, - 5% |
| 8.5.1. | Мероприятие 7.5.1 "Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования" | Министерство образования Белгородской области | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, - 62% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 62 209,5 | 59 721,1 | 2 488,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, - 13% |
| Доля студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения на предприятиях/организациях, от общего количества студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения - 95% |
| Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, - 62,5% |
|  |  |  | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, - 5% | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подпрограмма 8 "Профилактика гибели детей от внешних причин на территории Белгородской области" | Министерство образования Белгородской области | Доля детей младшего школьного и дошкольного возраста, освоивших навыки плавания, от общего числа детей в возрасте от 7 до 10 лет - 50% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 27 595,0 | 0,0 | 27 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на недопущение гибели (травмирования) от воздействия внешних факторов, от общей численности (обучающихся) несовершеннолетних области - 75% |
| Доля вовлеченных во внеучебную деятельность, направленную на всестороннее развитие и раскрытие потенциала, а также в позитивную социальную активность несовершеннолетних, совершивших попытки суицидального характера, от общего количества таких несовершеннолетних - 75% |
| 9.1. | Основное мероприятие 8.1 "Реализация мероприятий, направленных на профилактику гибели детей от внешних причин" | Министерство образования Белгородской области | Увеличение доли родителей (законных представителей), детей и подростков, охваченных информационно-просветительской работой по обеспечению безопасности детей и подростков, недопущению их гибели от внешних факторов, - 77% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 27 595,0 | 0,0 | 27 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по образовательным программам, направленным на профилактику детского дорожного травматизма, - 77% |
| Оснащение 22 опорных образовательных организаций в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма необходимым техническим и учебно-методическим оборудованием - 10 ед. |
| Доля детей первоклассников, обеспеченных "Набором первоклассника" со световозвращающими элементами, - 100% |
| Уровень обеспеченности координационного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - 40% |
| Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся начальной школы общеобразовательных организаций области световозвращающими элементами для ношения на верхней одежде - 55% |
| 9.1.1. | Мероприятие 8.1.1 "Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров" | Министерство образования Белгородской области | Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по образовательным программам, направленным на профилактику детского дорожного травматизма, - 77% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 093,0 | 0,0 | 3 093,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение доли родителей (законных представителей), детей и подростков, охваченных информационно-просветительской работой по обеспечению безопасности детей и подростков, недопущению их гибели от внешних факторов, - 77% |
| 9.1.2. | Мероприятие 8.1.2  "Мероприятия, направленные на профилактику гибели детей на водных объектах, объектах железнодорожной инфраструктуры, от пожара, а также бытового травматизма" | Министерство образования Белгородской области | Оснащение 22 опорных образовательных организаций в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма необходимым техническим и учебно-методическим оборудованием - 10 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 24 502,0 | 0,0 | 24 502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля детей первоклассников, обеспеченных "Набором первоклассника" со световозвращающими элементами, - 100% |
| Уровень обеспеченности координационного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - 40% |
| Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся начальной школы общеобразовательных организаций области, обеспеченных световозвращающими элементами для ношения на верхней одежде, - 55% |