|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства Белгородской обл. от 25.12.2023 N 977-рп (ред. от 09.04.2024) "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Белгородской области, на 2024 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 16.06.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 декабря 2023 г. N 977-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ НА

ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2024 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97892&dst=100005) Правительства Белгородской области  от 09.04.2024 N 275-рп) |  |

Во исполнение [пункта 35](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=467945&dst=100298) плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года N 2580-р, и в целях реализации на территории Белгородской области в 2024 году пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе:

1. Утвердить [план](#P36) мероприятий ("дорожную карту") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Белгородской области, на 2024 год (далее - План мероприятий, прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области (Батанова Е.П.) совместно с ответственными исполнителями обеспечить реализацию Плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Белгородской области - министра образования Белгородской области Милехина А.В.

Губернатор Белгородской области

В.В.ГЛАДКОВ

Приложение

Утвержден

распоряжением

Правительства Белгородской области

от 25 декабря 2023 г. N 977-рп

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

И ИНВАЛИДАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2024 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97892&dst=100006) Правительства Белгородской области  от 09.04.2024 N 275-рп) |  |

I. Общие положения

По сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области на территории Белгородской области по состоянию на 1 января 2023 года число лиц старше трудоспособного возраста составило 457,6 тысячи человек, инвалидов старше 18 лет - 182,2 тысячи человек.

В системе социальной защиты населения Белгородской области для граждан пожилого возраста и инвалидов функционирует 16 стационарных учреждений социального обслуживания, 22 комплексных центра социального обслуживания населения, 1 многопрофильный центр реабилитации и 10 негосударственных поставщиков социальных услуг.

Рост численности лиц старше трудоспособного возраста и их удельного веса в общей численности населения Белгородской области увеличивает потребность населения в социальных услугах и медицинской помощи, которые должны оказываться с учетом возрастных особенностей пожилых людей и происходящих физиологических изменений.

В 2022 году Белгородская область вошла в число субъектов Российской Федерации, осуществляющих реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (далее - пилотный проект).

Социальный эффект внедряемой системы долговременного ухода (далее - СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Белгородской области обеспечивает возможность получения квалифицированной помощи и поддержки пожилого гражданина или инвалида по месту жительства без госпитализации и улучшения в связи с этим качества жизни.

В процессе работы с пожилыми людьми и инвалидами в 2023 году выявлен повышенный спрос на услуги помощников по уходу.

Согласно результатам мониторинга численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках СДУ, представляемым в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, ежемесячно увеличивается численность граждан, получающих социальные услуги в рамках СДУ на дому, и на 1 января 2024 года составила 540 граждан.

К предоставлению социальных услуг в рамках создания СДУ в форме социального обслуживания на дому в 2023 году привлечены комплексные центры социального обслуживания населения Белгородской области и Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", стационарное обслуживание осуществляется на базе государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

С 2023 года пилотный проект внедрен во всех муниципальных образованиях Белгородской области. В 2024 году планируется охватить СДУ не менее 540 человек, в том числе получающих социальное обслуживание на дому, посредством привлечения помощников по уходу в комплексных центрах социального обслуживания населения муниципальных образований Белгородской области, Белгородском региональном отделении Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест".

Реализация плана мероприятий ("дорожная карта") по созданию СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Белгородской области, на 2024 год (далее - План мероприятий) позволит обеспечить:

- системную поддержку и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Белгородской области при получении ими социальных услуг и медицинской помощи;

- совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг;

- актуализацию критериев определения граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для использования в медицинских организациях в целях выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, и передачи информации об указанных гражданах в организации социального обслуживания;

- организацию порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания;

- развитие и поддержку семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

- предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в уходе, иных услуг и проведение мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Белгородской области.

В реализации Плана мероприятий участвуют:

- министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области (далее - министерство соцзащиты);

- министерство здравоохранения Белгородской области (далее - министерство здравоохранения);

- 22 комплексных центра социального обслуживания населения муниципальных образований Белгородской области;

- 1 стационарное учреждение социального обслуживания населения Белгородской области;

- 22 медицинские организации государственной системы здравоохранения Белгородской области, подведомственные министерству здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, в том числе гериатрическую медицинскую помощь (далее - медицинские организации);

- негосударственные организации социального обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам.

В качестве контрольных показателей успешной реализации Плана мероприятий выбраны расчетные значения, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Значения контрольных показателей успешной

реализации Плана мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Значение контрольного показателя на 2024 год |
| 1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | Процентов | 3,26 |

II. План мероприятий ("дорожная карта") по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста

и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории

Белгородской области на 2024 год в соответствии с целями

и задачами, предусмотренными Типовой моделью системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста

и инвалидами, нуждающимися в уходе

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия/контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | | Финансирование мероприятий | |
| Начало | Окончание | Источник | Объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. Организационные мероприятия | | | | | | |
| 1.1. | Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2024 году | Министерство соцзащиты | Постановление Правительства Белгородской области "Об утверждении модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе" | 01.01.2024 | 29.02.2024 | - | - |
| 1.2. | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2024 году | Министерство соцзащиты;  министерство здравоохранения | Приказ министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области "Об определении перечня организаций социального обслуживания и медицинских организаций, участвующих в системе долговременного ухода в 2024 году" | 01.01.2024 | 31.01.2024 | - | - |
| 1.3. | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | Министерство соцзащиты; министерство здравоохранения;  организации социального обслуживания;  медицинские организации | Протоколы заседаний работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.4. | Обеспечение межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | Министерство соцзащиты;  министерство здравоохранения;  управления социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской области;  организации социального обслуживания;  медицинские организации | Соблюдение порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода, в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=86670) Правительства Белгородской области от 23 мая 2022 года N 302-пп "Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.5. | Обеспечение функционирования министерством соцзащиты модуля "СДУ" на базе Автоматизированной системы "Адресная социальная помощь" и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Министерство соцзащиты | Эксплуатация министерством соцзащиты модуля "СДУ" на базе Автоматизированной системы "Адресная социальная помощь" и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях обеспечения, получения, хранения, передачи и обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.6. | Утверждение ключевых показателей эффективности пилотного проекта СДУ, реализуемого на территории Белгородской области в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода | Министерство соцзащиты;  министерство здравоохранения | Приказ министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области; министерства здравоохранения Белгородской области | 01.01.2024 | 01.02.2024 | - | - |
| 1.7. | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в субъекте Российской Федерации за 2023 год | Министерство соцзащиты;  министерство здравоохранения; региональный координационный центр;  управления социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской области | Справка по результатам оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода | 01.01.2024 | 31.03.2024 | - | - |
| 1.8. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Белгородской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (далее - оценка численности и объема финансового обеспечения): | Министерство соцзащиты | Аналитический отчет за 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 1.8.1. | в 2023 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1. | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 13257 человек | Министерство соцзащиты | Аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2023 год | 01.01.2023 | 01.01.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 1.8.1.2. | Численность социальных работников, осуществляющих социальное обслуживание на дому в Белгородской области, - 1503 человека | Министерство соцзащиты | Аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2023 год | 01.01.2023 | 01.01.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 1.8.1.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 936966,6 тыс. рублей | Министерство соцзащиты | Аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2023 год | 01.01.2023 | 01.01.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 1.8.2. | в 2024 году (ожидаемый прогноз по итогам года) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2.1. | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 13257 человек | Министерство соцзащиты | Аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2024 год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 1.8.2.2. | Численность социальных работников, осуществляющих социальное обслуживание на дому в Белгородской области, - 1503 человека | Министерство соцзащиты | Аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2024 год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 1.8.2.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 1046169,9 тыс. рублей | Министерство соцзащиты | Аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2024 год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
|  | 2. Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг | | | | | | |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (далее - РКЦ) на базе государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты "Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (адрес: 309292, Белгородская область, город Шебекино, улица Дачная, д. 2) | Министерство соцзащиты | РКЦ функционирует на базе государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты "Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (адрес: 309292, Белгородская область, город Шебекино, улица Дачная, д. 2) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ | Министерство соцзащиты | В штатном расписании государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты "Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 3 штатные единицы специалистов по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование территориальных координационных центров (далее - ТКЦ) осуществляется на базе:  - управления социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа (309800, Белгородская область, город Алексеевка, пл. Победы, д. 75);  - управления социальной защиты населения администрации города Белгорода (308000, Белгородская область, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 62);  - управления социальной защиты населения администрации Белгородского района (308501, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лунная, д. 4а);  - управления социальной защиты населения администрации Борисовского района (309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 3);  - управления социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа (309710, Белгородская область, город Валуйки, ул. Горького, д. 4);  - управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района (309720, Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевка, ул. Мира, д. 14);  - управления социальной защиты населения администрации Волоконовского района (309650, Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 25);  - управления социальной защиты населения администрации Грайворонского городского округа (309370, Белгородская область, город Грайворон, ул. Ленина, д. 47);  - управления социальной политики администрации Губкинского городского округа (309189, Белгородская область, город Губкин, ул. Мира,  д. 14);  - управления социальной защиты населения администрации Ивнянского района (309140, Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Ленина, д. 4а);  - управления социальной защиты населения администрации Корочанского района (309210, Белгородская область, город Корона, пл. Васильева, д. 13);  - отдела социальной защиты населения администрации Красненского района (309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д. 3);  - управления социальной защиты населения администрации Красногвардейского района (309920, Белгородская область, Красногвардейский район, город Бирюч, Соборная площадь, д. 1);  - управления социальной защиты населения администрации Краснояружского района (309420, Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Парковая, д. 38а);  - управления социальной защиты населения администрации Новооскольского городского округа (309600, Белгородская область, город Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 44);  - управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района (309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 57а);  - управления социальной защиты населения администрации Ракитянского района (310310, Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, пл. Советская, д. 4);  - управления социальной защиты населения администрации Ровеньского района (309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Шевченко, д. 8);  - управления социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа (309530, Белгородская область, город Старый Оскол, мкр-н Интернациональный, д. 15);  - управления социальной защиты населения администрации Чернянского района (309560, Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 6);  - управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа (309290, Белгородская область, город Шебекино, ул. Ленина, д. 10);  - управления социальной защиты населения администрации Яковлевского городского округа (309120, Белгородская область, Яковлевский городской округ, город Строитель, переулок Промышленный, д. 1) | Министерство соцзащиты;  управления социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской области | Функционирование ТКЦ осуществляется на базе:  - управления социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа (309800, Белгородская область, город Алексеевка, пл. Победы, д. 75);  - управления социальной защиты населения администрации города Белгорода (308000, Белгородская область, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 62);  - управления социальной защиты населения администрации Белгородского района (308501, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лунная, д. 4а);  - управления социальной защиты населения администрации Борисовского района (309340, Белгородская область, Борисовский район, пос. Борисовка, пл. Ушакова, д. 3);  - управления социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа (309710, Белгородская область, город Валуйки, ул. Горького, д. 4);  - управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района (309720, Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевка, ул. Мира, д. 14);  - управления социальной защиты населения администрации Волоконовского района (309650, Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 25);  - управления социальной защиты населения администрации Грайворонского городского округа (309370, Белгородская область, город Грайворон, ул. Ленина, д. 47);  - управления социальной политики администрации Губкинского городского округа (309189, Белгородская область, город Губкин, ул. Мира, д. 14);  - управления социальной защиты населения администрации Ивнянского района (309140, Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Ленина, д. 4а);  - управления социальной защиты населения администрации Корочанского района (309210, Белгородская область, город Короча, пл. Васильева, д. 13);  - отдела социальной защиты населения администрации Красненского района (309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д. 3);  - управления социальной защиты населения администрации Красногвардейского района (309920, Белгородская область, Красногвардейский район, город Бирюч, Соборная площадь, д. 1);  - управления социальной защиты населения администрации Краснояружского района (309420, Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Парковая, д. 38а);  - управления социальной защиты населения администрации Новооскольского городского округа (309600, Белгородская область, город Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 44);  - управления социальной защиты населения администрации Прохоровского района (309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 57а);  - управления социальной защиты населения администрации Ракитянского района (310310, Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, пл. Советская, д. 4);  - управления социальной защиты населения администрации Ровеньского района (309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Шевченко, д. 8);  - управления социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа (309530, Белгородская область, город Старый Оскол, мкр-н Интернациональный, д. 15);  - управления социальной защиты населения администрации Чернянского района (309570, Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 6);  - управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа (309290, Белгородская область, город Шебекино, ул. Ленина, д. 10);  - управления социальной защиты населения администрации Яковлевского городского округа (309120, Белгородская область, Яковлевский городской округ, город Строитель, переулок Промышленный, д. 1) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Организация работы специалистов (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Министерство соцзащиты;  управления социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской области | В штатном расписании 22 ТКЦ 50 штатных единиц специалистов (экспертов по оценке нуждаемости), из них на базе:  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа (309800, Белгородская область, город Алексеевка, пл. Победы, д. 75);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации города Белгорода (308000, Белгородская область, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 62);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Белгородского района (308501, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лунная, 4а);  3 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Борисовского района (309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 3);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа (309710, Белгородская область, город Валуйки, ул. Горького, д. 4);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Вейделевского района (309720, Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевка, ул. Мира, д. 14);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Волоконовского района (309650, Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 25);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Грайворонского городского округа (309370, Белгородская область, город Грайворон, ул. Ленина, д. 47);  2 штатные единицы в управлении социальной политики администрации Губкинского городского округа (309189, Белгородская область, город Губкин, ул. Мира, д. 14);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Ивнянского района (309140, Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Ленина, д. 4а);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Корочанского района (309210, Белгородская область, город Короча, пл. Васильева, д. 13);  4 штатные единицы в отделе социальной защиты населения администрации Красненского района (309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д. 3);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Красногвардейского района (309920, Белгородская область, город Бирюч, Соборная площадь, д. 1);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Краснояружского района (309420, Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Парковая, д. 38а);  3 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Новооскольского городского округа (309600, Белгородская область, город Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 44);  3 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Прохоровского района (309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 57а);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Ракитянского района (310310, Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, пл. Советская, д. 4);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Ровеньского района (309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Шевченко, д. 8);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа (309530, Белгородская область, город Старый Оскол, мкр-н Интернациональный, д. 15);  3 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Чернянского района (309560, Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 6);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа (309290, Белгородская область, город Шебекино, ул. Ленина, д. 10);  2 штатные единицы в управлении социальной защиты населения администрации Яковлевского городского округа (309120, Белгородская область, Яковлевский городской округ, город Строитель, переулок Промышленный, д. 1) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее - ТСР) на базе комплексных центров социального обслуживания населения | Министерство соцзащиты;  управления социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской области;  комплексные центры социального обслуживания населения | Перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката ТСР:  - БУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Алексеевского городского округа (309850, Белгородская область, город Алексеевка, пл. Победы, д. 29);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" (308033, Белгородская область, город Белгород, ул. Королева, д. 8);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Белгородского района (308501, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лунная, д. 4а);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Борисовского района" (309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 3);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского городского округа" (309996, Белгородская область, город Валуйки, ул. Горького, д. 4);,  - БУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Вейделевского района (309720, Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевка, ул. Мира, д. 14);  - МБСУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского района" (309650, Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 25);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Грайворонского городского округа (309370, Белгородская область, город Грайворон, ул. Ленина, д. 47);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Губкинского городского округа (309186, Белгородская область, город Губкин, ул. Кирова, 6а);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Ивнянского района (309110, Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Ленина, д. 4а);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района" (309210, Белгородская область, город Короча, пл. Васильева, д. 13);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Красненского района 309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д. 14/1);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района" (309920, Белгородская область, Красногвардейский район, город Бирюч, пл. Соборная, д. 13);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Краснояружского района (309421, Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Садовая, д. 1);  - МКУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Новооскольского городского округа" (309600, Белгородская область, город Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 46);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района" (309000, Белгородская область, Прохоровский район, пгт Прохоровка, ул. Советская, 57а);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Ракитянского района" (3009310, Белгородская область, Ракитянский район. п. Ракитное, ул. Советская, д. 6);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Ровеньского района" (309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Шевченко, д. 8);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Старооскольского городского округа (309504, Белгородская область, город Старый Оскол, мкр-н Интернациональный, д. 15);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Чернянского района" (309560, Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 6);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского городского округа" (309296, Белгородская область, город Шебекино, ул. Ленина, д. 10);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Яковлевского городского округа (309070, Белгородская область, Яковлевский городской округ, город Строитель, пер. Октябрьский, д. 1) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 2.6. | Функционирование "школ ухода" на базе комплексных центров социального обслуживания населения | Министерство соцзащиты;  управления социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской области;  комплексные центры социального обслуживания населения | Перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют "школы ухода":  БУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Алексеевского городского округа (309850, Белгородская область, город Алексеевка, пл. Победы, д. 29);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" (308033, Белгородская область, город Белгород, ул. Королева, д. 8);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Белгородского района (308501, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лунная, д. 4а);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Борисовского района" (309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 3);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского городского округа" (309996, Белгородская область, город Валуйки, ул. Горького, д. 4);  - БУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Вейделевского района (309720, Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевка, ул. Мира, д. 14);  - МБСУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского района" (309650, Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 25);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Грайворонского городского округа (309370, Белгородская область, город Грайворон, ул. Ленина, д. 47);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Губкинского городского округа (309186, Белгородская область, город Губкин, ул. Кирова, 6а);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Ивнянского района (309110, Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Ленина, д. 4а);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района" (309210, Белгородская область, город Короча, пл. Васильева, д. 13);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Красненского района (309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д. 14/1);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района" (309920, Белгородская область, Красногвардейский район, город Бирюч, пл. Соборная, д. 13);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Краснояружского района (309421, Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Садовая, д. 1);  - МКУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Новооскольского городского округа" (309600, Белгородская область, город Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 46);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района" (309000, Белгородская область, Прохоровский район, пгт Прохоровка, ул. Советская, 57а);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Ракитянского района" (3009310, Белгородская область, Ракитянский район п. Ракитное, ул. Советская, д. 6);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Ровеньского района" (309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Шевченко, д. 8);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Старооскольского городского округа (309504, Белгородская область, город Старый Оскол, мкр-н Интернациональный, д. 15);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Чернянского района" (309560, Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 6);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского городского округа" (309296, Белгородская область, город Шебекино, ул. Ленина, д. 10);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Яковлевского городского округа (309070, Белгородская область, Яковлевский городской округ, город Строитель, пер. Октябрьский, д. 1) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
|  | 3. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта | | | | | | |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалисте по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство соцзащиты;  управления социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской области;  РКЦ | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство соцзащиты;  управления социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской области;  организации социального обслуживания | Подобраны помощники по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе "Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу" | Министерство соцзащиты;  управления социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской области;  Благотворительный фонд "Старость в радость" | Организовано обучение 38 работников РКЦ и ТКЦ по профессиональной программе обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу), по профессиональной программе обучения "Помощник по уходу" | Министерство соцзащиты;  Благотворительный фонд "Старость в радость" | Организовано обучение 6 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения "Помощник по уходу", в том числе в 2024 году:  январь - 0 человек;  февраль - 4 человека;  март - 2 человека;  апрель - 0 человек;  май - 0 человек;  июнь - 0 человек;  июль - 0 человек;  август - 0 человек;  сентябрь - 0 человек;  октябрь - 0 человек;  ноябрь - 0 человек;  декабрь - 0 человек | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | В рамках текущего финансирования |
|  | 4. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания - государственных поставщиков социальных услуг | Министерство соцзащиты;  управления социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской области | Перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют "школы ухода":  - БУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Алексеевского городского округа (309850, Белгородская область, город Алексеевка, пл. Победы, д. 29);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" (308033, Белгородская область, город Белгород, ул. Королева, д. 8);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Белгородского района (308501, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лунная, д. 4а);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Борисовского района" (309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 3);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского городского округа" (309996, Белгородская область, город Валуйки, ул. Горького, д. 4);  - БУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Вейделевского района (309720, Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевка, ул. Мира, д. 14);  - МБСУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского района" (309650, Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 25);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Грайворонского городского округа (309370, Белгородская область, город Грайворон, ул. Ленина, д. 47);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Губкинского городского округа (309186, Белгородская область, город Губкин, ул. Кирова, 6а);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Ивнянского района (309110, Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Ленина, д. 4а);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района" (309210, Белгородская область, город Короча, пл. Васильева, д. 13);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Красненского района (309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д. 14/1);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района" (309920, Белгородская область, Красногвардейский район, город Бирюч, пл. Соборная, д. 13);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Краснояружского района (309421, Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Садовая, д. 1);  - МКУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Новооскольского городского округа" (309600, Белгородская область, город Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 46);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района" (309000, Белгородская область, Прохоровский район, пгт Прохоровка, ул. Советская, 57а);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Ракитянского района" (3009310, Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, ул. Советская, д. 6);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Ровеньского района" (309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Шевченко, д. 8);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Старооскольского городского округа (309504, Белгородская область, город Старый Оскол, мкр-н Интернациональный, д. 15);  - МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Чернянского района" (309560, Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 6);  - МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского городского округа" (309296, Белгородская область, город Шебекино, ул. Ленина, д. 10);  - МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Яковлевского городского округа (309070, Белгородская область, Яковлевский городской округ, город Строитель, пер. Октябрьский, д. 1) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания - негосударственных поставщиков социальных услуг | Министерство соцзащиты;  управления социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской области | Перечень организаций социального обслуживания:  - Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" (город Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 181) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг | Министерство соцзащиты;  управления социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской области;  комплексные центры социального обслуживания населения муниципальных образований Белгородской области | Количество штатных единиц организаторов ухода - 26, в том числе:  - 1 штатная единица в БУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Алексеевского городского округа (309850, Белгородская область, город Алексеевка, пл. Победы, д. 29);  - 1 штатная единица в МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" (308033, Белгородская область, город Белгород, ул. Королева, д. 8);  - 1 штатная единица в МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Белгородского района (308501, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лунная, д. 4а);  - 1 штатная единица в МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Борисовского района" (309340, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 3);  - 1 штатная единица в МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского городского округа" (309996, Белгородская область, город Валуйки, ул. Горького, д. 4);  - 1 штатная единица в БУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Вейделевского района (309720, Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевка, ул. Мира, д. 14);  - 1 штатная единица в МБСУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Волоконовского района" (309650, Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 25);  - 1 штатная единица в МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Грайворонского городского округа (309370, Белгородская область, город Грайворон, ул. Ленина, д. 47);  - 1 штатная единица в МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Губкинского городского округа (309186, Белгородская область, город Губкин, ул. Кирова, 6а);  - 1 штатная единица в МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Ивнянского района (309110, Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, ул. Ленина, д. 4а);  - 2 штатные единицы в МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района" (309210, Белгородская область, город Короча, пл. Васильева, д. 13);  - 1 штатная единица в МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Красненского района (309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д. 14/1);  - 1 штатная единица в МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района" (309920, Белгородская область, Красногвардейский район, город Бирюч, пл. Соборная, д. 13);  - 1 штатная единица в МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Краснояружского района (309421, Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Садовая, д. 1);  - 1 штатная единица в МКУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Новооскольского городского округа" (309600, Белгородская область, город Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 46);  - 1 штатная единица в МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Прохоровского района" (309000, Белгородская область, Прохоровский район, пгт Прохоровка, ул. Советская, 57а);  - 3 штатные единицы в МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Ракитянского района" (3009310, Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, ул. Советская, д. 6);  - 1 штатная единица в МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Ровеньского района" (309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Шевченко, д. 8);  - 2 штатные единицы в МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Старооскольского городского округа" (309504, Белгородская область, город Старый Оскол, мкр-н Интернациональный, д. 15);  - 1 штатная единица в МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Чернянского района" (309560, Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 6);  - 1 штатная единица в МБУССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского городского округа" (309296, Белгородская область, город Шебекино, ул. Ленина, д. 10);  - 1 штатная единица в МБУСОССЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения" Яковлевского городского округа (309070, Белгородская область, Яковлевский городской округ, город Строитель, пер. Октябрьский, д. 1) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | В рамках текущего финансирования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг | Министерство соцзащиты;  управления социальной защиты населения муниципальных образований Белгородской области;  организации социального обслуживания | Штатная численность в организациях социального обслуживания - 297 ед./трудоустроены 343 чел. - помощника по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг | Министерство соцзащиты; организации социального обслуживания;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 540 человек, из них:  142 человека - 1 уровень нуждаемости;  251 человек - 2 уровень нуждаемости;  147 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 166 993,1 |
| Средства федерального бюджета | 160313,4 |
| Средства областного бюджета | 6679,7 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Министерство соцзащиты;  организации социального обслуживания | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 528 человек, из них:  142 человека - 1 уровень нуждаемости;  251 человек - 2 уровень нуждаемости;  135 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 161782,7 |
| Средства федерального бюджета | 155311,4 |
| Средства областного бюджета | 6471,3 |
| 4.5.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг | Министерство соцзащиты;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 12 человек, из них:  0 человек - 1 уровень нуждаемости;  0 человек - 2 уровень нуждаемости;  12 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 5210,4 |
| Средства федерального бюджета | 5002,0 |
| Средства областного бюджета | 208,4 |
| 4.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2024 года | Министерство соцзащиты;  организации социального обслуживания;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 490 человек, из них:  137 человек - 1 уровень нуждаемости;  226 человек - 2 уровень нуждаемости;  127 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Всего | 12 868,0 |
| Средства федерального бюджета | 12 353,3 |
| Средства областного бюджета | 514,7 |
| 4.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2024 года | Министерство соцзащиты; организации социального обслуживания;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 490 человек, из них:  137 человек - 1 уровень нуждаемости;  226 человек - 2 уровень нуждаемости;  127 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Всего | 12 868,0 |
| Средства федерального бюджета | 12 353,3 |
| Средства областного бюджета | 514,7 |
| 4.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2024 года | Министерство соцзащиты;  организации социального обслуживания;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 490 человек, из них:  137 человек - 1 уровень нуждаемости;  226 человек - 2 уровень нуждаемости;  127 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Всего | 12 868,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 12 353,3 |
| Средства областного бюджета | 514,7 |
| 4.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2024 года | Министерство соцзащиты;  организации социального обслуживания;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 494 человека, из них:  137 человек - 1 уровень нуждаемости;  226 человек - 2 уровень нуждаемости;  131 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.04.2024 | 30.04.2024 | Всего | 13 438,7 |
| Средства федерального бюджета | 12 901,1 |
| Средства областного бюджета | 537,6 |
| 4.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2024 года | Министерство соцзащиты;  организации социального обслуживания;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 540 человек, из них:  142 человека - 1 уровень нуждаемости;  251 человек - 2 уровень нуждаемости;  147 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.05.2024 | 31.05.2024 | Всего | 14 368,8 |
| Средства федерального бюджета | 13 794,0 |
| Средства областного бюджета | 574,8 |
| 4.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2024 года | Министерство соцзащиты;  организации социального обслуживания;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 540 человек, из них:  142 человека - 1 уровень нуждаемости;  251 человек - 2 уровень нуждаемости;  147 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Всего | 14 368,8 |
| Средства федерального бюджета | 13 794,0 |
| Средства областного бюджета | 574,8 |
| 4.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2024 года | Министерство соцзащиты;  организации социального обслуживания;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 540 человек, из них: | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Всего | 14 368,8 |
| Средства федерального бюджета | 13 794,0 |
| Средства областного бюджета | 574,8 |
| 4.13. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2024 года | Министерство соцзащиты; организации социального обслуживания;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | 142 человека - 1 уровень нуждаемости;  251 человек - 2 уровень нуждаемости;  147 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Всего | 14 368,8 |
| Средства федерального бюджета | 13 794,0 |
| Средства областного бюджета | 574,8 |
| 4.14. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2024 года | Министерство соцзащиты;  организации социального обслуживания;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 540 человек, из них:  142 человека - 1 уровень нуждаемости;  251 человек - 2 уровень нуждаемости;  147 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Всего | 14 368,8 |
| Средства федерального бюджета | 13 794,0 |
| Средства областного бюджета | 574,8 |
| 4.15. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2024 года | Министерство соцзащиты;  организации социального обслуживания;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому - 540 человек, из них:  142 человека - 1 уровень нуждаемости;  251 человек - 2 уровень нуждаемости;  147 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Всего | 14 368,8 |
| Средства федерального бюджета | 13 794,0 |
| Средства областного бюджета | 574,8 |
| 4.16. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2024 года | Министерство соцзащиты;  организации социального обслуживания;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский  Красный Крест" | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 540 человек, из них:  142 человека - 1 уровень нуждаемости;  251 человек - 2 уровень нуждаемости;  147 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 | Всего | 14 368,8 |
| Средства федерального бюджета | 13 794,0 |
| Средства областного бюджета | 574,8 |
| 4.17. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2024 года | Министерство соцзащиты;  организации социального обслуживания;  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 540 человек, из них:  142 человека - 1 уровень нуждаемости;  251 человек - 2 уровень нуждаемости;  147 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Всего | 14 368,8 |
| Средства федерального бюджета | 13 794,0 |
| Средства областного бюджета | 574,8 |
| 4.18. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в стационарной форме социального обслуживания | Министерство соцзащиты; организации социального обслуживания | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в стационарной форме социального обслуживания, - 78 человек, из них:  0 человек - 1 уровень нуждаемости;  0 человек - 2 уровень нуждаемости;  78 человек - 3 уровень нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 |
| Итого | | | | | | Всего | 166 993,1 |
| Средства федерального бюджета | 160313,4 |
| Средства областного бюджета | 6 679,7 |