|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Брянской области от 03.04.2017 N 135-п(ред. от 23.10.2023)"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Брянской области на 2017 - 2030 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 14.06.2024  |

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 апреля 2017 г. N 135-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100005) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п) |  |

Во исполнение [пункта 1 части 4 статьи 26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191451&dst=100279) Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=181359&dst=100012) Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" Правительство Брянской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

[план](#P41) мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Брянской области на 2017 - 2030 годы;

[состав](#P851) должностных лиц, ответственных за координацию работы по выполнению Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" и мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в курируемой сфере.

2. Признать утратившими силу Постановления Правительства Брянской области:

от 26 октября 2015 года [N 538-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=43509) "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Брянской области на 2015 - 2020 годы";

от 4 апреля 2016 года [N 176-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=43445) "О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 26 октября 2015 года N 538-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Брянской области на 2015 - 2020 годы".

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Агафонову И.В., Бардукова А.Н., Грибанова Б.И., Лучкина Н.С., Симоненко Н.К., Миронову В.М., Петроченко А.С.

(п. 5 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100005) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п)

Губернатор

А.В.БОГОМАЗ

Утвержден

Постановлением

Правительства Брянской области

от 3 апреля 2017 г. N 135-п

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100007) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п) |  |

I. Общее описание "дорожной карты"

1. Общие положения

1.1. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Брянской области (далее - "дорожная карта") устанавливает мероприятия, реализуемые для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Брянской области и этапы их реализации.

1.2. Основной целью реализации "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Брянской области.

Достижению данной цели будет способствовать повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории региона в течение переходного периода, в рамках которого органы исполнительной власти Брянской области утверждают и реализуют в сферах установленной деятельности мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и предоставляемым на них услугам в пределах установленных полномочий.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100009) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п)

"Дорожная карта" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Брянской области разработана во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;

[Конституции](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875) Российской Федерации;

Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213779) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191451) от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";

поручения Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 12 декабря 2014 года N ДМ-П12-9175;

[Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=181359) Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности";

свода правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100010) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п)

2. Характеристика и проблемы, сложившиеся

в сфере обеспечения беспрепятственного доступа

инвалидов к объектам и предоставляемым

на них услугам на территории области

2.1. Характеристика.

Улучшение условий жизни инвалидов, их реабилитации, абилитации и интеграции в общество входят в число приоритетных государственных задач.

В Брянской области на 1 января 2017 года проживает 112 тыс. инвалидов, что составляет около 9% населения региона.

В регионе применяется комплексный программный подход к решению проблем инвалидов. Это позволило создать модель комплексной реабилитации инвалидов всех категорий, основанную на реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов), разрабатываемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и содержащей весь спектр мер социальной защиты и поддержки, способствующих их социальной адаптации. Эффективное функционирование указанной модели позволило повысить активность самих инвалидов, увеличило численность людей с ограниченными возможностями здоровья, которые вернулись к труду и независимому образу жизни, что в целом оказало положительное влияние на основные индикаторы состояния инвалидности в регионе. Удельный вес работающих инвалидов в 2016 году от общего количества инвалидов трудоспособного возраста составил 24,8% (8359 чел.).

Одним из основополагающих условий этого стало создание безбарьерной среды жизнедеятельности.

Вступивший в силу с 1 января 2016 года Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=208994) N 419-ФЗ, принятый во исполнение ратификации на территории Российской Федерации Конвенции о правах инвалидов, обязывает обеспечить доступность объектов и услуг для инвалидов всех организаций независимо от их организационно-правовых форм.

Для реализации требований Конвенции на территории области внесены изменения в 16 законов, принято 7 постановлений Правительства Брянской области, внесены изменения в 1240 административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, утверждены 9 ведомственных порядков обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере городского транспорта, здравоохранения, социальной защиты, занятости, культуры и отдыха, образования (молодежной политики), торговли и общественного питания, бытового обслуживания.

Утвержден перечень приоритетных социально значимых объектов Брянской области (далее - перечень приоритетных объектов), который включил в себя 389 объектов из различных сфер жизнедеятельности инвалидов (социальной защиты населения, труда и занятости, образования, культуры, физкультуры и спорта, здравоохранения). Приоритетные объекты были паспортизированы и включены в план адаптации с учетом доступности для инвалидов в рамках реализации государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77049&dst=115986) "Доступная среда Брянской области", утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 734-п.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100013) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п)

К началу 2017 года по итогам реализованных программных мероприятий с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудовано 189 объектов социальной инфраструктуры, входящих в перечень приоритетных объектов.

Работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры в социально значимых сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения продолжается, в том числе объектов коммерческого сектора.

Информация о степени доступности социально значимых объектов Брянской области, в том числе утвержденных перечнем приоритетных объектов, размещается в государственной информационной системе "Жить вместе".

В целях реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда, содействия в трудоустройстве и обеспечении социальной поддержки безработных граждан в Брянской области действует государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=76181&dst=135656) "Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области", утвержденная постановлением Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 года N 732-п, в рамках которой реализуются дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, включающие в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Работодателям, организующим рабочие места для инвалидов, предоставляется государственная поддержка в виде субсидии на возмещение затрат по приобретению, монтажу и установке оборудования для оснащения рабочего места, целями которой является расширение возможностей трудоустройства инвалидов и стимулирование работодателей к созданию рабочих мест для инвалидов. Рабочие места для трудоустройства инвалидов оборудуются строго в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). В зависимости от профессии (специальности), по которой трудоустраивается инвалид, осуществляется техническое и организационное оснащение рабочего места.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100014) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п)

В целях расширения возможностей трудоустройства инвалидов, проживающих на территории Брянской области, в соответствии со [статьей 13.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422038&dst=834) Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" принят [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=73482) Брянской области от 26 сентября 2022 года N 69-З "Об установлении квоты для приема на работу инвалидов на территории Брянской области". Работодателям, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере двух процентов от среднесписочной численности работников. Работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере четырех процентов от среднесписочной численности работников.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100016) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п)

В целях привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и спортом управлением физической культуры и спорта Брянской области проводятся спортивные и физкультурные мероприятия по видам спорта и дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2016 году на Брянщине создана "Брянская областная специализированная детско-юношеская школа адаптивной физической культуры".

На 1 января 2017 года численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 54,5% от общей численности данной категории в Брянской области.

Привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом возможно лишь при создании соответствующих условий на спортивных объектах, развитии современной инфраструктуры, проведении реконструкции существующих объектов с целью обеспечения их доступности для инвалидов, занимающихся и для зрителей с ограниченными возможностями.

Департаментом образования и науки Брянской области 207 детей-инвалидов охвачены дистанционным обучением и обеспечены комплектом компьютерного оборудования и доступом в Интернет по месту их проживания. Охват детей-инвалидов дистанционным образованием составил 100%.

В регионе ведется активная работа по формированию сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. В рамках реализации мероприятий государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459539&dst=34531) Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363 департаментом образования и науки Брянской области с 2012 года реализуется проект по формированию в субъекте сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. К началу 2017 года на базе 119 образовательных учреждений созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, что составляет 21% от общего количества образовательных организаций Брянской области. 11 организаций среднего профессионального образования готовы к обучению инвалидов, что составляет 55% от их общего числа в Брянской области. В 2016 году создана базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы профессионального образования инвалидов.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100017) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п)

В [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=73966) Брянской области от 3 июля 2010 года N 54-З "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области" внесены изменения в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100018) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п)

Требования [статьи 26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191451&dst=100274) Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ учтены в административном регламенте предоставления департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Брянской области, внесены требования к обеспечению условий доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг.

Департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области разработана шкала показателей для проведения конкурсов среди перевозчиков на право осуществления регулярных пассажирских перевозок. Оценочная шкала предусматривает начисление дополнительных баллов перевозчику - участнику конкурса, оборудовавшему транспортное средство техническими средствами для перевозки людей с ограниченными возможностями (электронные табло, звуковые информаторы, подъемники). Данные меры призваны стимулировать перевозчиков к повышению доступности услуг в сфере транспортного обслуживания для инвалидов. 114 единиц общественного транспорта оборудовано для перевозки инвалидов.

[Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=47281) Брянской городской администрации от 12 декабря 2013 года N 3184-п "О специальном транспортном обслуживании отдельных категорий граждан в городе Брянске" установлены порядок и условия предоставления специального транспортного обслуживания (далее - спецобслуживание) на транспортных средствах, оборудованных специальными приспособлениями и устройствами (далее - спецавтотранспорт).

Спецобслуживание по льготному тарифу (45 руб. в час) предоставляется инвалидам-колясочникам I группы для посещения социально значимых объектов, расположенных на территории города Брянска, Брянского района, а также МАУ "Учебно-спортивный центр "Триумф" в городе Фокино Брянской области.

В соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=39928&dst=100011) возмещения расходов, утвержденным Постановлением Правительства Брянской области от 24 декабря 2013 года N 738-п, инвалидам I группы, страдающим хронической почечной недостаточностью, инвалидам I группы вследствие военной травмы, проходящим медицинскую реабилитацию в санаторно-курортном комплексе "Русь", и инвалидам I группы по зрению в рамках бюджета Брянской области возмещаются в размере 100% расходы по оплате проезда к месту лечения (реабилитации) и обратно.

На территории региона действует 7448 предприятий торговли, 2296 предприятий бытового обслуживания и 1731 предприятие общественного питания. На 1 апреля 2017 года обследовано 42,3% (4853) предприятий потребительского рынка, при этом 47% из них соответствуют требованиям Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=208994) N 419-ФЗ. В городе Брянске показатель доступности объектов и услуг потребительского рынка для инвалидов составляет 52%.

2.2. Проблемы.

В Брянской области, как и в России в целом, остаются актуальными ряд проблем в сфере доступности объектов и услуг для инвалидов, требующие дальнейшей проработки, систематизации и комплексного решения.

Актуальной для Брянской области остается проблема трудоустройства инвалидов. Подбор вариантов работы для граждан с ограниченными по состоянию здоровья возможностями осложняется тем, что имеющиеся в распоряжении службы занятости населения вакансии не всегда соответствуют профессиям, рекомендуемым учреждениями медико-социальной экспертизы для их трудоустройства, к тому же работодатели, как правило, в качестве вакансий, подходящих для трудоустройства инвалидов, предлагают свободные рабочие места по профессиям, требующим низкого профессионально-квалификационного уровня, с невысокой заработной платой, что значительно снижает мотивацию к труду у самих инвалидов.

Не происходит массового включения инвалидов Брянской области в процесс систематических занятий физической культурой и спортом. Этому способствует неприспособленность материальной спортивной базы к особенностям спорта среди инвалидов, недостаточное количество спортивных мероприятий и отсутствие специалистов по адаптивной физической культуре.

Большинство учреждений культуры Брянской области также недоступны для отдельных категорий инвалидов, поскольку требуют комплексного дооснащения техническими средствами адаптации, специальной литературой.

Существует высокая потребность в обустройстве и приспособлении государственных учреждений здравоохранения с целью обеспечения их доступности для инвалидов.

Несмотря на формирование в Брянской области системы инклюзивного образования, количество образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда жизнедеятельности, находящихся в шаговой доступности от места жительства детей-инвалидов, недостаточно для удовлетворения существующей потребности.

Система общественного транспорта нуждается в приобретении низкопольных автобусов и троллейбусов, оснащенных специальным оборудованием для перевозки инвалидов (аппарелью для посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации). Часть уже существующего парка общественного транспорта необходимо оборудовать средствами визуального и звукового оповещения.

Существуют объекты, которые невозможно до их реконструкции и/или капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные [частью 4 статьи 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213779&dst=257) Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В неполном объеме объекты оснащены приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами.

За 2016 год проверено 5864 объекта, из которых доступными являются 48%. За I квартал 2017 года проверено 1034 объекта негосударственного сектора, из которых доступными являются 45 - 47%.

Наиболее высокий показатель несоблюдения норм федерального закона установлен в негосударственном секторе:

некоторые негосударственные организации до сих пор не приняли обязательные для исполнения корпоративные планово-распорядительные и иные управленческие решения (порядки, инструкции, планы, регламенты, паспорта), необходимые для организации предоставления услуг с соблюдением норм законодательства. Есть организации, в которых управленческие решения приняты грамотно, однако отрицательно срабатывает фактор недобросовестного исполнения должностных инструкций со стороны обслуживающего персонала. Такие нарушения выявлены в сфере торговли, транспорта, несмотря на то, что их деятельность в отношении предоставления услуг инвалидам регламентирована не только внутренними документами, но и определена законами Брянской области в соответствующих сферах деятельности;

не соблюдаются требования сопровождения инвалидов по зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Поэтому особенно актуальным продолжает оставаться реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг как в государственном и муниципальном, так и негосударственном секторах.

3. Цели "дорожной карты"

Целями настоящей "дорожной карты" являются:

создание инвалидам предусмотренных законодательством Российской Федерации условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

определение обобщенных параметров повышения значений показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов (на период до 2030 года);

реализация утвержденных до 2030 года ведомственных паспортов доступности и поэтапного повышения значений показателей их доступности;

реализация мер по исключению приемки вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, неполностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

безусловная реализация условий предоставления услуг, определенных административными регламентами государственных и муниципальных услуг, порядками предоставления иных услуг, должностных регламентов (инструкций) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

систематическое инструктирование или обучение сотрудников органов и организаций (в соответствии с [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=186159&dst=100010) Минтруда России от 30 июля 2015 года N 527н), предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

4. Ожидаемые результаты реализации

"дорожной карты"

Реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Брянской области позволит достигнуть следующих результатов:

4.1. Соблюдение региональных правовых актов в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191451) от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

4.2. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области с 54,2% до 100% (с 2017 до 2030 года).

4.3. Предоставление услуг в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов.

4.4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Достижение ожидаемых результатов реализации "дорожной карты" возможно при обеспечении эффективного межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти Брянской области, администраций муниципальных образований Брянской области и негосударственного сектора экономики, а также привлечении различных источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных средств.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100020) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п)

5. Сроки реализации мероприятий

"дорожной карты"

Реализация "дорожной карты" рассчитана на 14 лет - с 2017 по 2030 год в один этап.

Предусмотренные задачи "дорожной карты" решаются исходя из материальных, трудовых и финансовых возможностей Брянской области.

6. Управление и контроль реализации

мероприятий "дорожной карты"

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100021) Правительства Брянской области

от 23.10.2023 N 510-п)

Реализация мероприятий осуществляется соисполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Брянской области.

Текущее управление, координацию по реализации "дорожной карты" осуществляет департамент социальной политики и занятости населения Брянской области.

Соисполнителями мероприятий "дорожной карты" являются:

департамент здравоохранения Брянской области;

департамент образования и науки Брянской области;

департамент культуры Брянской области;

департамент физической культуры и спорта Брянской области;

департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области;

департамент внутренней политики Брянской области;

департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области;

департамент строительства Брянской области;

управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области;

государственная строительная инспекция Брянской области;

государственная жилищная инспекция Брянской области;

КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области".

Соисполнители мероприятий "дорожной карты" осуществляют реализацию мероприятий, обеспечивают исполнение показателей "дорожной карты" и представляют в департамент социальной политики и занятости населения Брянской области ежегодно в срок до 20 декабря информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий "дорожной карты", и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования.

7. Оценка эффективности реализации мероприятий

"дорожной карты"

Мероприятия "дорожной карты" направлены на предоставление инвалидам и детям-инвалидам равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Оценка эффективности реализации мероприятий "дорожной карты" будет определяться на основе степени достижения плановых значений показателей, степени реализации мероприятий, направленных на их достижение:

показатели успешной реализации "дорожной карты" представлены в таблице в [приложении 1](#P187) к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению показателей доступности для инвалидов и услуг в Брянской области (2017 - 2030 годы);

мероприятия для достижения запланированных показателей, утверждаемых "дорожной картой", представлены в таблице в [приложении 2](#P475) к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению показателей доступности для инвалидов и услуг в Брянской области (2017 - 2030 годы).

Приложение 1

к плану мероприятий ("дорожной карте")

по повышению показателей доступности для

инвалидов и услуг в Брянской области

на 2017 - 2030 годы

Таблица повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг "дорожной

карты" Брянской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100039) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (по годам) | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2025 | 2025 - 2030 |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры (труда и занятости, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, в которых предоставляются услуги населению), а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (транспортные средства для перевозки населения, соответствующие требованиям доступности для инвалидов) от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области |
| 2. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области |
| 3. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент образования и науки Брянской, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области |
| 5. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области |
| 6. | Удельный вес объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества таких объектов | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области |
| 7. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве объектов социальной защиты Брянской области | % | 69 | 71 | 73 | 84 | 100 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 8. | Количество инвалидов, получающих социальные услуги на дому | человек | 2020 | 2030 | 2040 | 2070 | 2100 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 9. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере труда и занятости в общем количестве объектов в сфере труда и занятости | % | 47,2 | 57 | 59,1 | 71,4 | 85 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 10. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости | % | 44 | 44,5 | 45 | 45 | 45 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 11. | Удельный вес организаций (работодателей), выполняющих установленные им квоты по приему на работу инвалидов, в общем числе организаций (работодателей) Брянской области, подлежащих квотированию | % | 65 | 67 | 70 | 70 | 70 | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области |
| 12. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве объектов в сфере здравоохранения | % | 65 | 67,1 | 69,2 | 78 | 100 | департамент здравоохранения Брянской области |
| 13. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 20,5 | 21,2 | 22 | 23,1 | 25 | департамент образования и науки Брянской области |
| 14. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | департамент образования и науки Брянской области |
| 15. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обеспечения доступности общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25 | 35 | департамент образования и науки Брянской области |
| 16. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | департамент образования и науки Брянской области |
| 17. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | департамент образования и науки Брянской области |
| 18. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | департамент образования и науки Брянской области |
| 19. | Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования | % | 16 | 21 | 25 | 30 | 50 | департамент образования и науки Брянской области |
| 20. | Доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников-инвалидов от общей численности выпускников-инвалидов | % | 81 | 83 | 84 | 85 | 85 | департамент образования и науки Брянской области |
| 21. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в области | % | 55,5 | 56 | 57 | 57 | 57 | департамент физической культуры и спорта Брянской области |
| 22. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | 69,4 | 71,5 | 73,6 | 81 | 100 | департамент физической культуры и спорта Брянской области |
| 23. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Брянской области | % | 46,6 | 56,4 | 58,5 | 60,6 | 80 | департамент культуры Брянской области |
| 24. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в специализированных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | департамент культуры Брянской области |
| 25. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию транспортных средств, используемых для перевозки населения, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, в общем количестве используемых для перевозки населения транспортных средств | % | 8 | 10 | 15 | 30 | 50 | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, администрации муниципальных образований Брянской области |
| 26. | Количество инвалидов-колясочников, пользующихся услугами социального такси | человек | 830 | 845 | 860 | 890 | 900 | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, администрации муниципальных образований Брянской области |
| 27. | Удельный вес объектов потребительского рынка от общего количества объектов потребительского рынка в области, на которых созданы условия беспрепятственного доступа для инвалидов | % | 25 | 30 | 35 | 65 | 80 | управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области |
| 28. | Количество часов вещания произведенных и транслированных программ на региональном телеканале с сурдопереводом | часов | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | департамент внутренней политики Брянской области |
| 29. | Доля сайтов органов исполнительной власти Брянской области, соответствующих требованиям доступности для инвалидов по зрению, от общего числа сайтов органов исполнительной власти Брянской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | органы исполнительной власти Брянской области |

Приложение 2

к плану мероприятий ("дорожной карте")

по повышению показателей доступности для

инвалидов и услуг в Брянской области

на 2017 - 2030 годы

Перечень

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг (2017 - 2030 годы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100040) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации (годы) | Ожидаемый результат |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области | [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=150687) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области | 2017 - 2030 | сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.2. | Реализация ведомственных порядков обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440938) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=204228) Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области | 2017 - 2030 | обеспечение поэтапного достижения запланированных показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов |
| 1.3. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, в том числе приспособление входных групп, приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, подъемных устройств, санитарно-гигиенического оборудования; оборудование зданий информационными средствами: тактильными и речевыми | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77049) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 734-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области | 2019 - 2024 | повышение количества доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов. Примечание. Количество объектов может ежегодно корректироваться с учетом выделяемых программных средств |
| 1.4. | Формирование перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту с целью обеспечения доступности для инвалидов | СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020) | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области | ежегодно к 1 апреля | обеспечение планового поэтапного повышения значения показателей доступности зданий и помещений для инвалидов |
| 1.5. | Осуществление контроля за включением требований по обеспечению доступности для инвалидов в задания на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт существующих объектов социальной инфраструктуры | [статья 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068&dst=252) Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, администрации муниципальных образований Брянской области | 2017 - 2030 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам к приоритетным объектам социальной инфраструктуры |
| 1.6. | Осуществление государственного контроля за вновь введенными в эксплуатацию с 1 июля 2016 года объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов | [статья 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068&dst=252) Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | государственная строительная инспекция Брянской области, администрации муниципальных образований Брянской области | 2017 - 2030 | повышение доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 1.7. | Организация и проведение мониторинга по реализации мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, информации и связи в негосударственном секторе | [статья 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068&dst=252) Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | департамент культуры Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области | 2017 - 2030 | повышение доступности для инвалидов организаций и предприятий негосударственного сектора |
| 1.8. | Проведение мониторинга жилого фонда Брянской области на предмет оборудования многоквартирных домов приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, поручнями, платформами, лифтами) | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345421) Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 2017 - 2030 | обеспечение доступности для инвалидов общего имущества многоквартирных домов |
| 1.9. | Строительство автомобильных дорог, пешеходных тротуаров | [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=76924) Брянской области от 10 ноября 2011 года N 116-З "О дорожном фонде Брянской области", программы муниципальных образований Брянской области | администрации муниципальных образований Брянской области | 2017 - 2030 | обеспечение доступности для инвалидов объектов дорожно-транспортной инфраструктуры: обустройство продольных и поперечных уклонов тротуаров; понижение бортового камня в местах пересечений пешеходных путей с проезжей частью улиц; установка тактильных указателей на переходах, вокруг мачты светофора, на месте поворота пешеходных путей предусматривается при разработке проектно-сметной документации. Примечание. Планы расходов дорожных фондов муниципальных образований утверждаются ежегодно в соответствии с законом о бюджете на очередной финансовый год |
| 1.10. | Приобретение после 1 июля 2016 года транспорта общего пользования, приспособленного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения | [статья 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068&dst=252) Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, администрации муниципальных образований Брянской области | 2017 - 2030 | обеспечение доступности для инвалидов объектов транспорта: ежегодное приобретение 5 единиц транспорта |
| 1.11. | Оборудование транспортных средств общего пользования специализированными устройствами, необходимыми для перевозки всех категорий инвалидов, в том числе информационными табло, аппарелями для посадки/высадки, речевыми информаторами | [статья 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068&dst=252) Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, администрации муниципальных образований Брянской области, негосударственные транспортные компании | 2017 - 2030 | повышение доступности транспортных услуг для инвалидов:2017 год - 5 специализированных устройств;2018 год - 5 специализированных устройств;2019 год - 5 специализированных устройств;2020 год - 5 специализированных устройств |
| 1.12. | Контроль за обеспечением доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на инфраструктурных объектах автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта | [статья 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068&dst=252) Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, администрации муниципальных образований Брянской области, негосударственные транспортные компании | 2017 - 2030 | повышение качества предоставляемых транспортных услуг для инвалидов |
| 1.13. | Предоставление инвалидам услуг социального такси | протокол комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 7 декабря 2016 года N 15 | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, администрации муниципальных образований Брянской области | 2017 - 2030 | повышение доступности транспортных услуг для инвалидов |
| 1.14. | Организация контроля за осуществлением пассажирских перевозок негосударственными организациями в части обеспечения доступности транспорта для инвалидов | [статья 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068&dst=252) Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, администрации муниципальных образований Брянской области | 2017 - 2030 | повышение доступности транспортных услуг для инвалидов |
| 1.15. | Организация работы по созданию в населенных пунктах комплексных систем маршрутизации общественного транспорта в целях облегчения доступности передвижения инвалидов до основных объектов социальной инфраструктуры | [статья 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068&dst=252) Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, администрации муниципальных образований Брянской области | 2017 - 2030 | повышение доступности транспортных услуг для инвалидов |
| 1.16. | Анализ мер, принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов (в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации) | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=443367) Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 года N 585 "О порядке подготовки доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области, департамент строительства Брянской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | один раз в четыре года | представление доклада в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о мерах, принимаемых на территории Брянской области для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов:2018 год - доклад за 2014 - 2017 годы;2022 год - доклад за 2018 - 2021 годы;2026 год - доклад за 2022 - 2025 годы;2030 год - доклад за 2026 - 2029 годы |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 2.1. | Проведение социологических исследований | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77049) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 734-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | 2019 - 2024 | определение числа инвалидов, положительно оценивающих отношение к проблемам инвалидов; определение числа граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов |
| 2.2. | Обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральным законодательством | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=57072) администрации Брянской области от 21 марта 2008 года N 255 "Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции "Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" | департамент строительства Брянской области | 2017 - 2030 | количество инвалидов и детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, обеспеченных жильем |
| 2.3. | Создание и размещение на региональном телевидении программ, видеосюжетов об интеграции инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества, формирование толерантного отношения к инвалидам | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77049) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 734-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области" | департамент внутренней политики Брянской области, департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области, департамент строительства Брянской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 2019 - 2024 | увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; проведение информационно-просветительских кампаний: ежегодно по пять программ |
| 2.4. | Совершенствование работы отделений дневного пребывания и реабилитации, клубов-университетов третьего возраста для пожилых людей и инвалидов на базе комплексных центров социального обслуживания населения | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77292) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 735-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | 2019 - 2024 | повышение доступности предоставления социальных и реабилитационных услуг инвалидам с учетом их приближения к месту жительства |
| 2.5. | Развитие в Брянской области стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста и инвалидов | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77292) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 735-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | 2019 - 2024 | снижение очередности на социальное обслуживание в стационарных условиях |
| 2.6. | Разработка и реализация комплексного плана по оказанию ранней помощи детям-инвалидам в Брянской области | [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393304) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 875 "Об утверждении методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области | 2017 - 2030 | повышение качества предоставления услуг детям-инвалидам и снижение детской инвалидности |
| 2.7. | Организация и проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77049) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 734-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, общественные организации инвалидов, некоммерческие общественные организации | 2019 - 2024 | адаптация и социальная реабилитация инвалидов и детей-инвалидов, проведение интегративных мероприятий с участием детей-инвалидов и их сверстников: привлечение ежегодно к мероприятиям не менее 1,5 тыс. человек |
| 2.8. | Организация повышения квалификации специалистов, занятых в сфере реабилитации в государственных учреждениях социального обслуживания Брянской области | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77049) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 734-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | 2019 - 2024 | повышение квалификации специалистов социального обслуживания населения |
| 2.9. | Проведение независимой оценки качества работы учреждений социальной сферы, оказывающих услуги населению, с привлечением общественных организаций инвалидов | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420985) от 21 июля 2014 года N 256 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент образования Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области | один раз в три года | повышение качества и доступности оказания услуг инвалидам |
| 2.10. | Выпуск программ с сурдопереводом на телеканале "Брянская Губерния" | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77049) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 734-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области" | департамент внутренней политики Брянской области | 2019 - 2024 | повышение доступности услуг в сфере информации для инвалидов с нарушением слуха, ежегодная трансляция программ с сурдопереводом |
| 2.11. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, включая оборудование (оснащение) рабочих мест для их трудоустройства и (или) наставничество | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=76181) Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 N 732-п "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | 1 этап:2019 - 2024 годы;2 этап:2025 - 2030 годы | повышение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости |
| 2.12. | Содействие трудоустройству инвалидов на квотируемые рабочие места | [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=73482) Брянской области от 26 сентября 2022 года N 69-З "Об установлении квоты для приема на работу инвалидов на территории Брянской области" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | постоянно | повышение уровня занятости инвалидов |
| 2.13. | Организация и проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=76181) Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 года N 732-п "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | 1 этап:2019 - 2024 годы;2 этап:2025 - 2030 годы | расширение возможностей трудоустройства инвалидов |
| 2.14. | Предоставление инвалидам из числа безработных граждан консультационных услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=76181) Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 N 732-п "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | 1 этап:2019 - 2024 годы;2 этап:2025 - 2030 годы | вовлечение инвалидов в предпринимательскую деятельность |
| 2.15. | Оказание содействия в трудоустройстве гражданам, относящимся к категории инвалидов, в том числе из числа выпускников организаций профессионального образования | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=76181) Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 N 732-п "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | 1 этап:2019 - 2024 годы;2 этап:2025 - 2030 годы | повышение уровня трудоустройства инвалидов, в том числе из числа выпускников организаций профессионального образования |
| 2.16. | Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=73482) Брянской области от 26 сентября 2022 года N 69-З "Об установлении квоты для приема на работу инвалидов на территории Брянской области", [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78158) Правительства Брянской области от 19 сентября 2023 года N 447-п "Об утверждении Порядка проведения специальных мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | 2022 - 2030 | увеличение доли организаций (работодателей), выполняющих установленные им квоты по приему на работу инвалидов, в общем числе организаций (работодателей) Брянской области, подлежащих квотированию, по результатам контрольных мероприятий |
| 2.17. | Осуществление надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=76181) Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 года N 732-п "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области | 2017 - 2030 | обеспечение гарантий отсутствия нарушений законодательства о занятости населения при осуществлении регистрации инвалидов в качестве безработных |
| 2.18. | Создание условий для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий | приказ департамента образования и науки Брянской области от 8 октября 2015 года N 2589 "Об организации дистанционного образования детей-инвалидов" | департамент образования и науки Брянской области | 2017 - 2030 | создание условий для обучения детей-инвалидов |
| 2.19. | Создание в образовательных организациях Брянской области условий для качественного образования инвалидов | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77049) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 734-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области" | департамент образования и науки Брянской области | 2019 - 2024 | увеличение количества образовательных организаций, в которых созданы условия для качественного образования детей-инвалидов |
| 2.20. | Оказание образовательных услуг инвалидам на базе профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77049) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 734-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области" | департамент образования и науки Брянской области | 2019 - 2024 | развитие региональной системы среднего профессионального образования инвалидов, расширение образовательных услуг |
| 2.21. | Осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов по сопровождению по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе специального профессионального образования | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77206) Правительства Брянской области от 31 декабря 2018 года N 764-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" | департамент образования и науки Брянской области, Брянский институт повышения квалификации работников образования | 2019 - 2024 | увеличение численности педагогических работников, имеющих квалификационную подготовку по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам |
| 2.22. | Организация межведомственного взаимодействия по трудоустройству инвалидов, получивших специальное профессиональное образование. Мониторинг закрепления на рабочем месте инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=56321) Правительства Брянской области от 19 мая 2014 года N 206-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области" | департамент образования и науки Брянской области | 2017 - 2030 | увеличение доли трудоустроенных инвалидов из числа выпускников профессиональных образовательных организаций |
| 2.23. | Комплектование библиотечного фонда и подписка периодических изданий на различных видах носителей информации, приобретение баз данных и патентов и другое | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77049) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 734-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области" | департамент культуры Брянской области | 2019 - 2024 | повышение доступности библиотечных услуг и информации для инвалидов по зрению |
| 2.24. | Проведение межрегионального интегрированного фестиваля-конкурса художественного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья "Делись теплом души своей" | план работы департамента культуры Брянской области | департамент культуры Брянской области | 2017 - 2030 | социальная адаптация и развитие творческих способностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.25. | Проведение областного интегрированного конкурса декоративно-прикладного творчества | план работы департамента культуры Брянской области | департамент культуры Брянской области | 2017 - 2030 | развитие творческих способностей и социальная интеграция инвалидов |
| 2.26. | Реабилитационный конкурс чтецов по системе Брайля "Волшебное шеститочие" | план работы департамента культуры Брянской области | департамент культуры Брянской области | 2017 - 2030 | развитие творческих способностей и социальная интеграция инвалидов |
| 2.27. | Проведение цикла реабилитационных мероприятий для коррекционных групп детских садов | план работы департамента культуры Брянской области | департамент культуры Брянской области | 2017 - 2030 | организация досуговой деятельности и социальная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.28. | Оснащение учреждений культуры оборудованием для субтитрирования и тифлокомментирования | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77049) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 734-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области" | департамент культуры Брянской области | 2019 - 2024 | повышение доступности зрелищных мероприятий инвалидам по слуху и зрению |
| 2.29. | Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами (в том числе специалистов подведомственных организаций, а также иных организаций, оказывающих услуги населению), по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с действующим законодательством | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов", [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78442) Правительства Брянской области от 31 декабря 2018 года N 759-п "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" | департамент физической культуры и спорта Брянской области | 2019 - 2030 | обучение не менее 50 специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с действующим законодательством |
| 2.30. | Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению "Брянская областная специализированная детско-юношеская школа адаптивной физической культуры", осуществляющему подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78183) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 736-п "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области" | департамент физической культуры и спорта Брянской области | 2019 - 2030 | включение спортсменов Брянской области в состав спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в соревнованиях и достижения ими высоких спортивных результатов на данных соревнованиях; увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами Брянской области |
| 2.31. | Предоставление субсидий государственным учреждениям на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Брянской области | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77049) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 734-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области" | департамент физической культуры и спорта Брянской области | 2019 - 2024 | приобретение транспортных средств, оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной техники и оргтехники для оснащения учреждений спортивной направленности |
| 2.32. | Информационное сопровождение мероприятий органов исполнительной власти Брянской области, направленных на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=77049) Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года N 734-п "Об утверждении государственной программы "Доступная среда Брянской области" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области | 2019 - 2024 | размещение информационных сообщений и материалов, информирующих о деятельности органов исполнительной власти Брянской области, направленной на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.33. | Контроль за адаптацией официальных сайтов органов государственной власти для инвалидов по зрению | [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435484) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 декабря 2022 года N 931 "Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | органы исполнительной власти Брянской области | 2017 - 2030 | повышение доступности информационных услуг для инвалидов по зрению |
| 2.34. | Развитие мобильной торговли по обслуживанию инвалидов в сельской местности | [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=64205) Брянской области от 5 августа 2011 года N 76-З "О полномочиях органов государственной власти Брянской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Брянской области" | управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области | 2017 - 2030 | улучшение качества и доступности оказания услуг торговли инвалидам |
| 2.35. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ) по приоритетным направлениям социальной политики Брянской области | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78048) Правительства Брянской области от 19 июня 2023 года N 231-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Брянской области" | департамент внутренней политики Брянской области | 2023 - 2030 | увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты (программы) по приоритетным направлениям социальной политики Брянской области |
| 2.36. | Обеспечение освещения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества в средствах массовой информации Брянской области | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=76859) Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 года N 733-п "Об утверждении государственной программы "Региональная политика Брянской области" | департамент внутренней политики Брянской области | 2019 - 2030 | популяризация и пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе общественных организаций инвалидов |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 3.1. | Организация и проведение обучения, повышение квалификации работников по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг в установленных сферах деятельности | [статья 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068&dst=252) Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области | 2017 - 2030 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам |
| 3.2. | Внутриведомственный контроль за соблюдением должностных инструкций сотрудниками (специалистами) организаций и предприятий в части сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им необходимой помощи | [статья 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068&dst=252) Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области | систематически | осуществление административного правового регулирования деятельности специалистов организаций в различных сферах по обеспечению сопровождения и оказания помощи в предоставлении услуг инвалидам |
| 3.3. | Проведение инструктирования специалистов организаций и подведомственных учреждений, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с федеральным и региональным законодательством | [статья 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068&dst=252) Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | департамент социальной политики и занятости населения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент физической культуры и спорта Брянской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области | систематически | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам |

Утвержден

Постановлением

Правительства Брянской области

от 3 апреля 2017 г. N 135-п

СОСТАВ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КООРДИНАЦИЮ РАБОТЫ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N

419-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ИНВАЛИДОВ В СВЯЗИ С РАТИФИКАЦИЕЙ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ

ИНВАЛИДОВ" И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В КУРИРУЕМОЙ СФЕРЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW201&n=78599&dst=100041) Правительства Брянской области от 23.10.2023 N 510-п) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Агафонова Ирина Витальевна | - | заместитель Губернатора Брянской области |
| Сфера информации | ГудовМаксим Владимирович | - | первый заместитель директора департамента внутренней политики Брянской области |
| Сфера промышленности, транспорта, связи | ГородянкоВладислав Викторович | - | временно исполняющий обязанности по руководству департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| Сфера градостроительства | СоломкоСергей Иванович | - | первый заместитель директора департамента строительства Брянской области |
| Сфера образования | БайдаковЕвгений Михайлович | - | первый заместитель директора департамента образования и науки Брянской области |
| Сфера социальной защиты населения | ЛужецкаяЛюдмила Михайловна | - | заместитель директора департамента социальной политики и занятости населения Брянской области |
| Сфера физической культуры и спорта | ЛужецкаяОльга Петровна | - | начальник отдела департамента физической культуры и спорта Брянской области |
| Сфера культуры | МосееваМарина Александровна | - | заместитель директора департамента культуры Брянской области |
| Сфера торговли и бытовых услуг | ПчеленокВладимир Иванович | - | начальник управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области |
| Сфера труда и занятости | РоганковаЮлия Владимировна | - | заместитель директора департамента социальной политики и занятости населения Брянской области |
| Сфера контроля за строительством | СемусевМихаил Павлович | - | временно исполняющий обязанности по руководству государственной строительной инспекцией Брянской области |
| Сфера топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства | ГришковМаксим Александрович | - | заместитель директора департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
| Сфера здравоохранения | МаркинаТатьяна Петровна | - | первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области |