|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Чеченской Республики от 28.08.2023 N 201 "Об организации оказания государственных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ" (вместе с "Перечнем государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей", в отношении которых применяется конкурентный способ отбора исполнителей государственных услуг, предусмотренный пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", "Планом апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" на территории Чеченской Республики") |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 05.12.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2023 г. N 201

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ОТ 13 ИЮЛЯ 2020 ГОДА N 189-ФЗ

В соответствии с [частью 3 статьи 28](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815&dst=100371) Федерального закона от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449133) Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года N 1678 "Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" Правительство Чеченской Республики постановляет:

1. Организовать оказание государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" на территории Чеченской Республики в соответствии с положениями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815) от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".

2. Определить Министерство образования и науки Чеченской Республики уполномоченным органом, утверждающим государственный социальный заказ на оказание государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" и обеспечивающим предоставление государственных услуг потребителям государственных услуг в социальной сфере в соответствии с показателями, характеризующими качество оказания государственных услуг и (или) объем оказания таких услуг и установленными государственным социальным заказом.

3. Установить, что реализация мероприятий федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319308&dst=100315) "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в части внедрения на территории Чеченской Республики системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в 2023 - 2024 годах осуществляется путем формирования и исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815) от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей".

4. Утвердить:

а) [Перечень](#P63) государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей", в отношении которых применяется конкурентный способ отбора исполнителей государственных услуг, предусмотренный [пунктом 1 части 2 статьи 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815&dst=100094) Федерального закона от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", согласно приложению N 1;

б) [План](#P95) апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" на территории Чеченской Республики согласно приложению N 2;

в) [значения](#P239) показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания государственных услуг по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" на территории Чеченской Республики, согласно приложению N 3;

г) [состав](#P427) рабочей группы по организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" на территории Чеченской Республики согласно приложению N 4.

5. В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" на территории Чеченской Республики определить:

1) перечень документов, обмен которыми между уполномоченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами осуществляется в форме электронных документов:

а) государственный социальный заказ на оказание государственной услуги в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей";

б) отчет об исполнении государственного социального заказа на оказание государственной услуги в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей";

в) заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей государственной услуги в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" по социальному сертификату;

г) соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственной услуги в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с социальным сертификатом;

д) заявление потребителя услуг на оказание государственной услуги в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с социальным сертификатом (заявление о зачислении на обучение и получении социального сертификата);

е) социальный сертификат на получение государственной услуги в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей";

ж) договор между исполнителем государственной услуги в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" и получателем социального сертификата, заключенный в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей;

з) иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики;

2) государственные информационные системы, используемые в целях организации оказания государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей":

а) государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет";

б) государственная информационная система Чеченской Республики "Навигатор дополнительного образования детей Чеченской республики" (далее - ГИС "Навигатор");

3) сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемый для обеспечения проведения конкурса:

официальный сайт Министерства образования и науки Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

4) перечень информации и документов, формируемых с использованием ГИС "Навигатор" - документы, предусмотренные [подподпунктами "а"](#P21) - ["ж" подпункта 1 пункта 5](#P27) настоящего Постановления.

Государственные информационные системы, указанные в [подпункте 2](#P29) настоящего пункта, применяются в порядке и на условиях, установленных для их использования уполномоченными органами.

6. При проведении конкурса на сайте, указанном в [подпункте 3 пункта 5](#P32) настоящего Постановления, для подписания электронных документов, формирование, утверждение, обработка которых и обмен которыми осуществляются на указанном сайте, используются усиленные квалифицированные электронные подписи (участниками конкурса, являющимися юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (при наличии), а также простые электронные подписи подтвержденной учетной записи физического лица в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (участниками конкурса, являющимися физическими лицами).

7. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815) от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461085) Российской Федерации в порядке, определенном [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448881) Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации".

8. Формирование и утверждение документа, предусмотренного [подподпунктом "а" подпункта 1 пункта 5](#P21) настоящего Постановления, в 2023 году осуществляется на бумажном носителе.

Формирование документа, предусмотренного [подподпунктом "г" подпункта 1 пункта 5](#P24) настоящего Постановления, в 2023 году осуществляется на бумажном носителе в случае отсутствия технической возможности формирования его в форме электронного документа с использованием ГИС "Навигатор".

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики:

1) обеспечить формирование и исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815) от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в рамках реализации мероприятий федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319308&dst=100315) "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в части внедрения на территории муниципального образования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

2) руководствоваться настоящим Постановлением при подготовке муниципального правового акта, предусматривающего организацию оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с положениями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815) от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Правительства Чеченской Республики, осуществляющего координацию деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики в сфере образования.

11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель

Председателя Правительства

Чеченской Республики - министр

финансов Чеченской Республики

С.Х.ТАГАЕВ

Приложение N 1

Утвержден

Постановлением Правительства

Чеченской Республики

от 28 августа 2023 г. N 201

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ

ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ", В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ

КОНКУРЕНТНЫЙ СПОСОБ ОТБОРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 9

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13 ИЮЛЯ 2020 ГОДА N 189-ФЗ

"О ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ) СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ"

Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

направленность образовательной программы - техническая, содержание услуги: категория потребителей - не указано, условия оказания услуги - форма обучения очная, уникальный номер услуги 804200О.99.0.ББ52АЕ04000;

направленность образовательной программы - техническая, содержание услуги: категория потребителей - не указано, условия оказания услуги - форма обучения заочная, уникальный номер услуги 804200О.99.0.ББ52АЕ12000;

направленность образовательной программы - естественно-научная, содержание услуги: категория потребителей - не указано, условия оказания услуги - форма обучения очная, уникальный номер услуги 804200О.99.0.ББ52АЕ28000;

направленность образовательной программы - естественно-научная, содержание услуги: категория потребителей - не указано, условия оказания услуги - форма обучения заочная, уникальный номер услуги 804200О.99.0.ББ52АЕ36000;

направленность образовательной программы - физкультурно-спортивная, содержание услуги: категория потребителей - не указано, условия оказания услуги - форма обучения очная, уникальный номер услуги 804200О.99.0.ББ52АЕ52000;

направленность образовательной программы - художественная направленность, содержание услуги: категория потребителей - не указано, условия оказания услуги - форма обучения очная, уникальный номер услуги 804200О.99.0.ББ52АЕ76000;

направленность образовательной программы - туристско-краеведческая, содержание услуги: категория потребителей - не указано, условия оказания услуги - форма обучения очная, уникальный номер услуги 804200О.99.0.ББ52АЖ00000;

направленность образовательной программы - социально-педагогическая, содержание услуги: категория потребителей - не указано, условия оказания услуги - форма обучения очная, уникальный номер услуги 804200О.99.0.ББ52АЖ24000.

Приложение N 2

Утвержден

Постановлением Правительства

Чеченской Республики

от 28 августа 2023 г. N 201

ПЛАН

АПРОБАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

"РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

ДЛЯ ДЕТЕЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Этап апробации | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815) от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" | 1.1 Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815) от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - Единый портал бюджетной системы) | III квартал 2023 года | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями услуг по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в электронной форме | 1 сентября 2023 года | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено |  |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта постановления Правительства Чеченской Республики об утверждении порядка формирования государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей", отнесенных к полномочиям органов государственной власти Чеченской Республики, и формы отчета об их исполнении | III квартал 2023 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 2.2. Разработка проекта постановления Правительства Чеченской Республики об утверждении порядка формирования реестра исполнителей государственных услуг по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с социальным сертификатом | III квартал 2023 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 2.3. Разработка проекта постановления Правительства Чеченской Республики об утверждении порядка формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение государственных услуг по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" и реестра их получателей | III квартал 2023 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 2.4. Разработка проекта постановления Правительства Чеченской Республики об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя государственных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной услуги в социальной сфере | III квартал 2023 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 2.5. Разработка проекта постановления Правительства Чеченской Республики об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении/возмещении затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с социальным сертификатом | III квартал 2023 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 2.6. Разработка проекта постановления Правительства Чеченской Республики об утверждении порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей", которые включены в государственные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом | IV квартал 2024 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 2.7. Разработка проекта приказа Министерства финансов Чеченской Республики об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" | IV квартал 2023 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Министерство финансов Чеченской Республики |
| 2.8. Разработка проекта постановления Правительства Чеченской Республики об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей", отнесенных к полномочиям органов государственной власти Чеченской Республики | IV квартал 2024 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 3. | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | не реже 1 раза в квартал (по мере необходимости) | Совещание проведено | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 3.2. Подготовка материалов и проведение разъяснительной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" (далее - апробация) | III квартал 2023 года | Материалы подготовлены | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями негосударственных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | по мере необходимости | Консультации проведены | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 3.4. Подготовка плана мероприятий органа государственной власти Чеченской Республики по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815) от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" при организации оказания государственных услуг по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" | III квартал 2023 года | План мероприятий утвержден | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 4. | Решение о государственных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1. Формирование, утверждение и размещение государственного социального заказа на оказание государственной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" | III квартал 2023 года, далее - ежегодно до 1 января | Государственный социальный заказ утвержден и размещен | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 4.2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в части перераспределения бюджетных ассигнований в целях оплаты соглашений, заключенных в целях исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг [<1>](#P226) | 2023 года | Утверждены изменения в сводную бюджетную роспись | Министерство финансов Чеченской Республики |
| 5. | Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | 5.1. Формирование реестра исполнителей | III квартал 2023 года | Реестр сформирован | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 5.2. Проведение отбора исполнителей государственных услуг по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" | III квартал 2023 года | Отбор проведен | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 5.3. Заключение соглашений по результатам отбора исполнителя государственных услуг в социальной сфере в целях исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" утвержденного органом государственной власти Чеченской Республики на 2023 год | III квартал 2023 года | Соглашения заключены | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 5.4. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение государственной услуги по направлению деятельности "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" | До 1 сентября 2023 года | Сертификаты сформированы | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 6. | Система мониторинга и оценки результатов оказания государственных услуг | 6.1. Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания государственных услуг | 2024 год | Конференция проведена | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания государственных услуг | 2024 год | Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания государственных услуг утверждены | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 7. | Оценка результатов апробации | 7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий, сфере апробации механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815) "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" | 2025 год | Информация подготовлена | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации | 2025 год | Участие обеспечено | Министерство образования и науки Чеченской Республики |

--------------------------------

<1> Включается в случае ведения сводной бюджетной росписи до элемента групп видов расходов.

Приложение N 3

Утверждены

Постановлением Правительства

Чеченской Республики

от 28 августа 2023 г. N 201

ЗНАЧЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ

В РАМКАХ АПРОБАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

"РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

ДЛЯ ДЕТЕЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Улучшение условий для оказания государственных услуг некоммерческими организациями | Процесс | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в отраслях социальной сферы, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| Промежуточный результат | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, единиц | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| Итоговый результат | Количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815) от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (далее - апробация), единиц | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| из них количество некоммерческих организаций, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 2. | Усиление конкуренции при выборе негосударственных исполнителей услуг | Процесс | Уточнение/доработка актов органов государственной власти Чеченской Республики с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815) от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере (далее - исполнитель услуг) в целях оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, выбранных для апробации | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с государственными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 3. | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | Процесс | Информационная кампания для потребителей государственных услуг в социальной сфере (далее - потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| Промежуточный результат | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранных для апробации, единиц | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| из них количество юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, единиц | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| Итоговый результат | Общее количество потребителей государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, человек | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| Количество потребителей услуг, получивших государственную услугу в социальной сфере, выбранную для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся государственными учреждениями, человек | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 4. | Повышение качества оказанных услуг | Процесс | Определение стандартов (порядков) оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, и минимальных требований к качеству их оказания | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| Процесс | Создание системы мониторинга и оценки (в т.ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| Процесс | Наличие в органе власти Чеченской Республики, осуществляющем регулирование оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее - структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее - чек-лист) | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания государственных услуг в социальной сфере, единиц | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| Итоговый результат | Доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процент | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 5. | Рост удовлетворенности граждан оказанием государственных услуг в социальной сфере | Процесс | Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| Промежуточный результат | Количество исполнителей услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, качеством оказанных услуг | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| Итоговый результат | Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | значение:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: 20\_\_\_ | Министерство образования и науки Чеченской Республики |

".

Приложение N 4

Утвержден

Постановлением Правительства

Чеченской Республики

от 28 августа 2023 г. N 201

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РЕАЛИЗАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ"

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Усманов  Ахмед Рамазанович | заместитель министра образования и науки Чеченской Республики, председатель рабочей группы |
| 2. | Султанова  Хулимат Зелимхановна | директор департамента дополнительного образования и программной деятельности Министерства образования и науки Чеченской Республики, заместитель председателя рабочей группы |
| 3. | Махмудхаджиева  Зарема Адамовна | консультант отдела дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики, секретарь рабочей группы |
|  | Члены рабочей группы: | |
| 4. | Гучигов  Асланбек Аликович | начальник отдела дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики |
| 5. | Нагаева  Петимат Германовна | заместитель начальника государственного казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности Министерства образования и науки Чеченской Республики" |
| 6. | Музаев  Юсуп Зелимханович | начальник отдела правового обеспечения Министерства образования и науки Чеченской Республики |
| 7. | Ахъядов  Абдул Бек-Магомедович | директор государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения "Республиканский комплекс общего и дополнительного образования "Квант" |