|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 25.03.2022 N 275-р(ред. от 13.03.2023)<Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Чувашской Республике Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года> |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 27.06.2023  |

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 марта 2022 г. N 275-р

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 13.03.2023 N 232-р) |  |

1. Утвердить прилагаемый [План](#P30) мероприятий по реализации в Чувашской Республике Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года (далее - План).

2. Исполнительным органам Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 13.03.2023 N 232-р)

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных Планом.

(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 13.03.2023 N 232-р)

4. Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 ноября 2017 г. N 841-р.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство здравоохранения Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

О.НИКОЛАЕВ

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25.03.2022 N 275-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 13.03.2023 N 232-р) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Повышение информированности населения Чувашской Республики по вопросам ВИЧ-инфекции, а также формирование социальной среды, исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к лицам с ВИЧ-инфекцией |
| 1. | Реализация информационно-коммуникационной кампании по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, включая профилактику ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на основе межведомственного взаимодействия, снижение стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | 2022 год, далее - ежегодно | Минздрав Чувашии, Минцифры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P128), Отделение в г. Чебоксары Представительства МИД России в г. Нижнем Новгороде [<\*>](#P128), Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P128), УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P128), органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики [<\*>](#P128) |
| (в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 13.03.2023 N 232-р) |
| 2. | Поддержка и развитие региональных волонтерских программ по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | 2022 год, далее - ежегодно | Минобразования Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минздрав Чувашии |
| 3. | Проведение мероприятий в сфере профилактики распространения ВИЧ-инфекции в рамках реализации Всероссийской молодежной форумной кампании | 2022 год, далее - ежегодно | Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии |
| 4. | Организация информационно-просветительских мероприятий для работодателей и работников по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах с расширением охвата работающего населения в целях недопущения стигматизации и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ-инфекцией | 2022 год, далее - ежегодно | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P128), ТПП Чувашской Республики [<\*>](#P128), Чувашрессовпроф [<\*>](#P128) |
| 5. | Разработка и реализация межведомственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе среди ключевых и уязвимых в отношении ВИЧ-инфекции групп населения, на территории Чувашской Республики с учетом уровней и структуры заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции | 2022 год | Минздрав Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P128), УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P128), социально ориентированные некоммерческие организации [<\*>](#P128) |
| II. Обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при диагностике, оказании медицинской помощи и социальной поддержки лицам с ВИЧ-инфекцией в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 6. | Разработка и реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по расширению охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Чувашской Республики, включая ключевые и уязвимые в отношении ВИЧ-инфекции группы населения, в том числе с применением выездных форм работы для охвата населения, проживающего в удаленных населенных пунктах, в целях повышения приверженности к диспансерному наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | 2023 год, далее - ежегодно | Минздрав Чувашии, Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P128) |
| 7. | Реализация мероприятий по взаимодействию социально ориентированных некоммерческих организаций и органов социальной защиты населения по вопросам организации социальной помощи лицам с ВИЧ-инфекцией и их семьям в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2024 год, далее - ежегодно | Минтруд Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, социально ориентированные некоммерческие организации [<\*>](#P128) |
| III. Увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией и дальнейшее снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку |
| 8. | Повышение эффективности мероприятий по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и увеличение приверженности к лечению и охвата беременных женщин, зараженных вирусом иммунодефицита человека, антиретровирусной терапией | 2024 год | Минздрав Чувашии |
| IV. Предоставление социальной поддержки ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечение высокого качества жизни детей с ВИЧ-инфекцией |
| 9. | Обеспечение равного консультирования при медицинском освидетельствовании и в рамках организации работы "школы" людей, живущих с ВИЧ, и членов их семей | 2023 год | Минздрав Чувашии, Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P128), социально ориентированные некоммерческие организации [<\*>](#P128) |
| 10. | Подготовка специалистов учреждений социального обслуживания населения по профилактике и оказанию социальных услуг ВИЧ-инфицированным гражданам, в том числе семьям с детьми | 2024 год, 2027 год | Минтруд Чувашии, социально ориентированные некоммерческие организации [<\*>](#P128) |
| 11. | Разработка программы подготовки лиц, выразивших желание принять детей-сирот в семью, в контексте темы ВИЧ-инфекции | 2024 год, 2027 год | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, социально ориентированные некоммерческие организации [<\*>](#P128) |
| V. Совершенствование нормативно-правового регулирования и международного сотрудничества по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции |
| 12. | Совершенствование нормативной базы, регламентирующей в том числе вопросы профилактики ВИЧ-инфекции, социальной поддержки лиц с ВИЧ-инфекцией, детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, а также вопросы эпидемиологического контроля (надзора) за распространением ВИЧ-инфекции | 2025 год, 2029 год | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P128), УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P128) |
| 13. | Совершенствование организации деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией, а также в сочетании с другими инфекциями (туберкулез, вирусные гепатиты B и C) | 2022 год | Минздрав Чувашии |
| VI. Совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за распространением ВИЧ-инфекции в Чувашской Республике на основе научно обоснованных подходов к проведению эпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции |
| 14. | Совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за распространением ВИЧ-инфекции Чувашской Республики, включая обеспечение инфекционной безопасности, профилактику внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции, на основе научно обоснованных подходов к проведению эпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции | III квартал 2022 г., далее - ежегодно | Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P128), Минздрав Чувашии |
| 15. | Организация выборочных исследований по распространенности ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения Чувашской Республики с высоким уровнем заболеваемости | 2022 год, 2024 год, 2026 год, далее - ежегодно | Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P128), Минздрав Чувашии |
| VII. Совершенствование организации деятельности, материально-технического и кадрового обеспечения специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам с ВИЧ-инфекцией |
| 16. | Совершенствование деятельности лабораторно-диагностического звена в целом, включая формирование референс-лабораторий, в том числе верификации результатов лабораторных исследований в отношении ВИЧ-инфекции, включая определение резистентности возбудителя | 2023 год | Минздрав Чувашии, Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P128), Территориальный орган Росздравнадзора по Чувашской Республике [<\*>](#P128) |
| 17. | Определение потребности в материально-техническом обеспечении и специалистах для специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека, и разработка "дорожной карты" по кадровому обеспечению, включая подготовку соответствующих специалистов, и модернизации устаревшего оборудования на период до 2030 года | 2023 год | Минздрав Чувашии, УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P128) |
| 18. | Внедрение выездных, в том числе с использованием мобильных лабораторно-диагностических комплексов, и стационарзамещающих форм работы при оказании медицинской помощи лицам, в том числе лицам с ВИЧ-инфекцией, в целях повышения приверженности лиц с ВИЧ-инфекцией к диспансерному наблюдению и лечению за счет более широкой доступности услуг по месту проживания | 2024 год, 2026 год, 2028 год, 2030 год | Минздрав Чувашии |

--------------------------------

<\*> Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.