|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 24.04.2023 N 412-р (ред. от 04.07.2023) <Об утверждении Межведомственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на территории Чувашской Республики на период 2023 - 2025 годов> |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 05.11.2023 |

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 апреля 2023 г. N 412-р

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F529BE8E48302A8EE19EC43FCC612C13D4674C15FDC63C0F82640F406C3BBAC9B7ADA7A39D8CA419FA342B385B1C7C6FF18A7DN3cFH) Кабинета Министров ЧР от 04.07.2023 N 726-р) |  |

1. Утвердить прилагаемую Межведомственную [программу](#P28) по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на территории Чувашской Республики на период 2023 - 2025 годов (далее - Программа).

2. Исполнительным органам Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления муниципальных округов и городских округов принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

4. Признать утратившим силу [распоряжение](consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F529BE8E48302A8EE19EC43FCF642E11DC674C15FDC63C0F82640F526C63B6C9B2B3A7AB88DAF55FNAcCH) Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2022 г. N 550-р.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство здравоохранения Чувашской Республики.

И.о. Председателя Кабинета Министров

Чувашской Республики

С.АРТАМОНОВ

Утверждена

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 24.04.2023 N 412-р

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КЛЮЧЕВЫХ

ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА ПЕРИОД 2023 - 2025 ГОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F529BE8E48302A8EE19EC43FCC612C13D4674C15FDC63C0F82640F406C3BBAC9B7ADA4AA9D8CA419FA342B385B1C7C6FF18A7DN3cFH) Кабинета Министров ЧР от 04.07.2023 N 726-р) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2023 - 2025 годы |
| Разработчик Программы | Министерство здравоохранения Чувашской Республики |
| Участники Программы | Министерство здравоохранения Чувашской Республики (далее - Минздрав Чувашии), Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - Минтруд Чувашии), Министерство образования Чувашской Республики (далее - Минобразования Чувашии), Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (далее - Минцифры Чувашии), Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее - Минкультуры Чувашии), Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее - Минспорт Чувашии), Федеральное казенное учреждение "Военный комиссариат Чувашской Республики" (далее - Военный комиссариат Чувашской Республики) [<\*>](#P671), Министерство внутренних дел по Чувашской Республике (далее - МВД по Чувашской Республике) [<\*>](#P671), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике - Чувашии (далее - УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии) [<\*>](#P671), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии (далее - Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии) [<\*>](#P671), органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов (далее - органы местного самоуправления) [<\*>](#P671), социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО) [<\*>](#P671) |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F529BE8E48302A8EE19EC43FCC612C13D4674C15FDC63C0F82640F406C3BBAC9B7ADA4AA9D8CA419FA342B385B1C7C6FF18A7DN3cFH) Кабинета Министров ЧР от 04.07.2023 N 726-р) | |
| Цели и целевые показатели Программы | 1. Прекращение распространения ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения |
| Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в ключевых группах населения (на 100 тыс. населения):  в 2023 году - 2710,0;  в 2024 году - 2670,0;  в 2025 году - 2620,0.  Показатель распространенности ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения (на 100 тыс. населения):  в 2023 году - 9186,0;  в 2024 году - 9205,0;  в 2025 году - 9243,0 |
| 2. Стабилизация и снижение распространения ВИЧ-инфекции в Чувашской Республике, прекращение распространения ВИЧ-инфекции на территории повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией в г. Канаш |
| Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территориях повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией в г. Канаш (на 100 тыс. населения):  в 2023 году - 35,0;  в 2024 году - 34,5;  в 2025 году - 34,0.  Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией на территориях повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией в г. Канаш (на 100 тыс. населения):  в 2023 году - 550,0;  в 2024 году - 545,0;  в 2025 году - 540,0 |
| Задачи Программы | Внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе с привлечением к их реализации СОНКО |
| Обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции |
| Обеспечение ВИЧ-инфицированных антиретровирусными лекарственными препаратами |

Сведения

о мероприятиях и целевых показателях эффективности

реализации мероприятий Межведомственной программы

по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения

на территории Чувашской Республики на период

2023 - 2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Целевые показатели эффективности реализации мероприятия | Единица измерения | Целевые показатели | | | | | Ответственные исполнители |
| факт 2022 год | план 2023 год | план 2024 год | план 2025 год | объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Определение приоритетов и формирование условий для реализации профилактических мероприятий на территории Чувашской Республики | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции | ежегодно | расширение межведомственного взаимодействия в рамках реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения | утверждение плана работы Правительственной комиссии по вопросам противодействия распространению вируса иммунодефицита человека на территории Чувашской Республики (далее - Правительственная комиссия) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | x | Минздрав Чувашии, Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671) |
| количество проведенных заседаний Правительственной комиссии | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | x | Минздрав Чувашии |
| количество предложенных/реализованных инициатив (планов, программ, мероприятий, нормативных правовых актов и других ведомственных документов, принятых Минздравом Чувашии, иными исполнительными органами Чувашской Республики и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в целях реализации мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции) | единиц/ единиц | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| 2. | Проведение анализа эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в разрезе муниципальных образований Чувашской Республики | ежегодно | оценка по основным эпидемиологическим показателям, определение структуры заболеваемости ВИЧ-инфекцией (социальной, половозрастной и т.п.), структуры путей передачи;  установление территории повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией (далее - ТР);  проведение оценки численности ключевых групп риска | доля территорий в Чувашской Республике, отнесенных к ТР, охваченных услугами приближенного обследования населения на ВИЧ-инфекцию | процентов | 4 | 4 | 4 | 4 | x | Минздрав Чувашии |
| оценочное число потребителей ПАВ | единиц | 1982 | 2140 | 2200 | 2260 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| оценочное число МСМ | единиц | 29 | 32 | 35 | 37 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| оценочное число КСР | единиц | 291 | 292 | 292 | 292 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| 3. | Формирование условий для участия СОНКО в реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения | ежегодно | участие СОНКО в реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения | число заключенных с СОНКО контрактов, договоров, соглашений | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | x | Минздрав Чувашии |
| количество СОНКО, осуществляющих деятельность по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Чувашской Республики | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | x | Минздрав Чувашии |
| Профилактика ВИЧ-инфекции на территориях повышенного риска заражения | | | | | | | | | | | |
| 4. | Организация работы по охвату ТР услугами по обследованию населения на ВИЧ-инфекцию на основе максимального приближения к месту проживания лиц, подверженных риску заражения | первый год реализации, далее по потребности | организация кабинетов низкопорогового доступа на ТР, повышение доступности обследования населения на ВИЧ-инфекцию | доля ТР в Чувашской Республике, охваченных услугами приближенного обследования населения на ВИЧ-инфекцию | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | x | Минздрав Чувашии |
| число кабинетов низкопорогового доступа | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| 5. | Обеспечение активного выявления ВИЧ-инфекции на ТР | ежегодно | информирование лиц с ВИЧ-инфекцией об их статусе;  уменьшение доли выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл среди лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые, не менее чем до 30% | число лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию в условиях кабинетов низкопорогового доступа | человек | 130 | 130 | 130 | 130 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| доля лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию в условиях кабинетов низкопорогового доступа на ТР, в общей численности населения ТР | процентов | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| число лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые на ТР в условиях кабинетов низкопорогового доступа | человек | 2 | 3 | 3 | 3 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| доля выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл в общем количестве случаев ВИЧ-инфекции, выявленных впервые на ТР в условиях кабинетов низкопорогового доступа | процентов | 50 | 33 | 33 | 33 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| 6. | Обеспечение медицинской помощи лицам с ВИЧ-инфекцией на ТР и повышение доступности антиретровирусной терапии в условиях приближенного обследования населения на ВИЧ-инфекцию, формирования приверженности к диспансерному наблюдению и лечению | ежегодно | повышение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением;  увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией;  обеспечение охвата антиретровирусной терапией лиц с выраженными стадиями ВИЧ-инфекции и/ или с количеством CD4 < 350 клеток/мл не менее 90%;  снижение доли умерших от заболеваний, связанных со СПИД, в общем числе умерших лиц с ВИЧ-инфекцией не менее чем до 30%;  повышение приверженности лиц, выявленных на ТР, к добровольному обследованию на ВИЧ-инфекцию, а при ее выявлении - к диспансерному наблюдению и лечению | доля лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые на ТР в условиях кабинетов низкопорогового доступа, охваченных диспансерным наблюдением | процентов | 100 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| доля лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые на ТР в условиях кабинетов низкопорогового доступа, охваченных антиретровирусной терапией | процентов | 50 | 66 | 66 | 66 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| 7. | Проведение превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией на ТР | ежегодно | повышение доступности антиретровирусной терапии для проведения превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией;  снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией | доля лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией, получивших превентивную химиопрофилактику, в общем числе лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией за отчетный период | процентов | 100 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671) |
| Профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения | | | | | | | | | | | |
| 8. | Организация работы по выявлению ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения | ежегодно | увеличение числа обследованных на ВИЧ-инфекцию в ключевых группах населения;  повышение выявляемости ВИЧ-инфекции на ранних стадиях | доля представителей ключевых групп населения, прошедших обследование на ВИЧ-инфекцию, в оценочной численности конкретной ключевой группы, из них: | процентов | 33,8 | 33,9 | 34,0 | 34,1 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671) |
| доля потребителей ПАВ | процентов | 38,6 | 38,7 | 38,9 | 39,0 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля МСМ | процентов | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля КСР | процентов | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля выявленных случаев ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения в общем числе обследованных представителей ключевых групп населения в отчетный период, из них: | процентов | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля потребителей ПАВ | процентов | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля МСМ | процентов | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля КСР | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671),  СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля мигрантов | процентов | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы | процентов | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671),  СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл в общем количестве случаев ВИЧ-инфекции, выявленных в ключевых группах, из них: | процентов | 4 | 4 | 4 | 4 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля потребителей ПАВ | процентов | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля МСМ | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля КСР | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671),  СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| 9. | Повышение качества оказания медицинской помощи лицам с ВИЧ-инфекцией и повышение доступности антиретровирусной терапии в ключевых группах населения | ежегодно | увеличение охвата диспансерным наблюдением и антиретровирусной терапией представителей ключевых групп населения;  обеспечение охвата антиретровирусной терапией представителей ключевых групп населения с выраженными стадиями ВИЧ-инфекции или с количеством CD4 < 350 клеток/мл не менее 90% | охват представителей ключевых групп с ВИЧ-инфекцией диспансерным наблюдением, из них: | процентов | 86,2 | 86,3 | 86,4 | 86,5 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля потребителей ПАВ | процентов | 85,0 | 85 | 85 | 85 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля МСМ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля КСР | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы | процентов | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля представителей ключевых групп населения с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в данной категории пациентов с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением, из них: | процентов | 65,0 | 65 | 65 | 65 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля потребителей ПАВ | процентов | 58,0 | 58 | 58 | 58 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля МСМ | процентов | 90,0 | 90 | 90 | 90 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля КСР | процентов | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы | процентов | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля представителей ключевых групп населения с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе представителей ключевых групп населения с количеством CD4 < 350 клеток/мл, состоящих под диспансерным наблюдением, из них: | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля потребителей ПАВ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | x | Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля МСМ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | x | Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля КСР | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | x | Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671),  СОНКО [<\*>](#P671) |
| 10. | Включение в государственную программу Чувашской Республики мероприятий по медико-социальному сопровождению, психологической и юридической поддержке лиц с ВИЧ-инфекцией | ежегодно | снижение отрывов от лечения лиц с ВИЧ-инфекцией на 5 - 10%;  снижение рисков распространения ВИЧ-инфекции;  повышение социальной адаптации лиц с ВИЧ-инфекцией | число лиц с ВИЧ-инфекцией, получивших социальную поддержку за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Чувашской Республики | человек | 2310 | 2600 | 2900 | 3100 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, СОНКО [<\*>](#P671) |
| доля лиц с ВИЧ-инфекцией в ключевых группах населения, получивших социальную поддержку, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, с впервые в жизни установленным диагнозом | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, СОНКО [<\*>](#P671) |
| 11. | Разработка мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированных женщин и рожденных от них детей | ежегодно | повышение родительской ответственности за здоровье ребенка | число ВИЧ-инфицированных женщин, получивших социальную поддержку за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Чувашской Республики | человек | 37 | 35 | 35 | 35 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, СОНКО [<\*>](#P671) |
| 12. | Проведение превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией, в ключевых группах населения | ежегодно | повышение доступности антиретровирусной терапии для проведения превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией;  снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией | доля лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией, получивших превентивную химиопрофилактику, в ключевых группах населения в общем числе лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией в отчетный период | процентов | 92,0 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | x | Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, СОНКО [<\*>](#P671) |
| Общие мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции | | | | | | | | | | | |
| 13. | Проведение информационно-просветительской кампании по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний | ежегодно | повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний; рост числа обратившихся в медицинские организации с целью добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию и ассоциированные с ней заболевания; изменение рискованного в отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведения | уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, а также о проведенной информационно-просветительской кампании | процентов | 93,3 | не менее 93 | не менее 93 | не менее 93 |  | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии, Минтруд Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671), Военный комиссариат Чувашской Республики [<\*>](#P671), Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| 14. | Проведение профилактики ВИЧ-инфекции среди организаций, предприятий | ежегодно | повышение уровня информированности работников организаций, предприятий по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний; рост числа обратившихся в медицинские организации с целью добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию и ассоциированные с ней заболевания | число работников организаций, предприятий, охваченных санитарно-просветительскими мероприятиями по вопросам ВИЧ-инфекции и обследованием на ВИЧ-инфекцию, из них: | человек | 25132 | 25200 | 25452 | 25707 | x | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии, Минтруд Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671), Военный комиссариат Чувашской Республики [<\*>](#P671), Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| на рабочих местах | человек | 23282 | 23350 | 23602 | 23857 | x | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии, Минтруд Чувашии, Минспорт Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671), Военный комиссариат Чувашской Республики [<\*>](#P671),  СОНКО [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего общего, среднего профессионального и высшего образования | человек | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | x | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| 15. | Проведение профилактики инфекций, передаваемых половым путем (далее - ИППП), вирусных гепатитов B, C | ежегодно | повышение уровня информированности населения по вопросам ИППП и вирусных гепатитов; рост числа обратившихся в медицинские организации с ИППП и вирусными гепатитами B, C | число лиц, охваченных санитарно-просветительскими мероприятиями по вопросам ИППП и вирусных гепатитов и обследованием на ИППП и вирусные гепатиты B, C, из них: | человек | 320032 | 320097 | 320160 | 320220 | x | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии, Минтруд Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671), Военный комиссариат Чувашской Республики [<\*>](#P671), СОНКО [<\*>](#P671) |
| обследовано на ИППП | человек | 250000 | 250050 | 250100 | 250150 | x | Минздрав Чувашии |
| обследовано на вирусные гепатиты B, C | человек | 70032 | 70047 | 70060 | 70070 | x | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии, Минтруд Чувашии, Минспорт Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671), Военный комиссариат Чувашской Республики [<\*>](#P671),  СОНКО [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671) |
| 16. | Формирование единого антинаркотического профилактического пространства | ежегодно | повышение уровня информированности населения по вопросам общей профилактики наркопотребления;  формирование нетерпимости к незаконному потреблению наркотических средств;  повышение роли традиционных ценностей, в том числе семейных, не совместимых с потреблением ПАВ;  повышение правовой грамотности населения | число лиц, охваченных санитарно-просветительскими мероприятиями по вопросам наркомании | человек | 35336 | 35351 | 35360 | 35370 | x | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии, Минтруд Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P671), УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P671), органы местного самоуправления [<\*>](#P671), Военный комиссариат Чувашской Республики [<\*>](#P671), Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии, [<\*>](#P671) СОНКО [<\*>](#P671) |

--------------------------------

<\*> Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

Примечание. Понятия и термины, используемые в настоящей Межведомственной программе по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на территории Чувашской Республики на период 2023 - 2025 годов, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.