Распоряжение Главы ЧР от 29.10.2021 N 621-рг (ред. от 29.11.2023) <Об утверждении комплексного плана мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в Чувашской Республике на 2021 - 2024 годы>

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 06.06.2024

| # 29 октября 2021 года | # N 621-рг |
| --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Распоряжений Главы ЧР от 28.03.2022 N 158-рг, от 29.11.2023 N 970-рг) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. В целях обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, утвердить комплексный план мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в Чувашской Республике на 2021 - 2024 годы (далее - комплексный план).

2. Исполнительным органам Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных комплексным планом.

(в ред. Распоряжения Главы ЧР от 29.11.2023 N 970-рг)

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Чувашской Республике принять активное участие в реализации мероприятий, предусмотренных комплексным планом.

4. Признать утратившими силу:

распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 ноября 2016 г. N 438-рг;

распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. N 557-рг;

распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 июня 2019 г. N 255-рг;

распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 декабря 2020 г. N 630-рг.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Глава

Чувашской Республики

О.НИКОЛАЕВ

г. Чебоксары

29 октября 2021 года

N 621-рг

# Утвержден

распоряжением Главы

Чувашской Республики

от 29.10.2021 N 621-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО

ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,

ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Распоряжения Главы ЧР от 29.11.2023 N 970-рг) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств |  |  |  |
| 1.1. Разработка и актуализация нормативных правовых актов Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере (далее - НКО), к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее - бюджетные средства) | нормативные правовые акты Чувашской Республики | по мере необходимости | исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО |
| 1.2. Проведение анализа принятых нормативных правовых актов Чувашской Республики и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия НКО в предоставлении услуг в социальной сфере, а также совершенствование нормативно-правовой базы в целях обеспечения доступа НКО к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств, контроля качества услуг НКО, оказываемых населению | нормативные правовые акты Чувашской Республики | по мере необходимости | исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО |
| ## 2. Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки НКО для предоставления социальных услуг за счет бюджетных средств |  |  |  |
| 2.1. Разработка информационных материалов по оказанию имущественной поддержки НКО | информационные материалы | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии, администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики <*> |
| 2.2. Подготовка предложений по предоставлению НКО на льготной основе земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | аналитическая записка в Кабинет Министров Чувашской Республики | I квартал 2022 г. | Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО, администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики <*> |
| 2.3. Подготовка предложений, направленных на широкое вовлечение добровольцев в оказание населению услуг в социальной сфере на базе негосударственных поставщиков социальных услуг | информационное письмо в Кабинет Министров Чувашской Республики | 2022 г. | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии |
| 2.4. Обновление информационных материалов по развитию инфраструктуры поддержки НКО в Чувашской Республике | информационные материалы | ежегодно | исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО |
| 2.5. Развитие инфраструктуры поддержки НКО, в том числе развитие и поддержка деятельности ресурсных центров НКО, в Чувашской Республике | предоставление субсидии | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО |
| 2.6. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | отчет ежегодно до 1 февраля | по мере необходимости | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.7. Содействие развитию кадрового потенциала НКО посредством проведения круглых столов, семинаров, бесплатных консультаций, в том числе в сфере социального обслуживания населения, образования | отчет ежегодно до 1 марта | постоянно | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике |
| 2.8. Проведение информационной кампании по освещению деятельности НКО в социальной сфере, благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности | отчет ежегодно до 1 марта | постоянно | Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии, Минтруд Чувашии, Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике |
| 2.9. Подготовка предложений, направленных на широкое вовлечение добровольцев (волонтеров) в оказание населению услуг в социальной сфере на базе НКО | аналитическая записка | I квартал 2022 г. | Минобразования Чувашии |
| ## 3. Расширение и совершенствование механизмов поддержки НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере |  |  |  |
| 3.1. Актуализация порядка проведения региональных конкурсов на предоставление субсидий НКО в части приоритизации поддержки НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере, и НКО, оказывающих содействие таким НКО | нормативные правовые акты Чувашской Республики | по мере необходимости | исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО |
| 3.2. Подготовка предложений по обеспечению востребованности и целесообразности имущественной поддержки НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере: |  |  |  |
| 3.2.1. проведение мониторинга востребованности и целесообразности предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | аналитическая записка | ежегодно до 1 марта | Минэкономразвития Чувашии, администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики <*> |
| 3.2.2. размещение, ведение и актуализация перечня государственного имущества Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав НКО), которое может быть предоставлено НКО во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) | информационные материалы | постоянно | Минэкономразвития Чувашии |
| 3.2.3. размещение, ведение и актуализация перечня муниципального имущества, предоставляемого в аренду (безвозмездное пользование) НКО | информационные материалы | постоянно | администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики <*> |
| 3.3. Обеспечение систематической информационной поддержки (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") деятельности негосударственных организаций - поставщиков социальных услуг населению, НКО - исполнителей общественно полезных услуг | повышение уровня информированности граждан | постоянно | Минцифры Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО |
| 3.4. Создание и поддержание в актуальном состоянии разделов о предоставлении поддержки НКО на официальных сайтах исполнительных органов Чувашской Республики и официальных сайтах администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики в сети "Интернет" | информационные материалы | постоянно | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики <*> |
| 3.5. Формирование сведений о включении НКО, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг | информационное письмо в Минэкономразвития Чувашии | ежегодно до 1 февраля | Управление Минюста России по Чувашской Республике <*> |
| 3.6. Оказание методической, консультационной и информационной поддержки НКО | информационное письмо в Минэкономразвития Чувашии | постоянно | исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО, Минцифры Чувашии |
| 3.7. Совершенствование информационной поддержки деятельности НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере | информационное письмо в Минэкономразвития Чувашии | ежегодно до 1 марта | Минцифры Чувашии |
| 3.8. Ведение реестра некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки | размещение реестра некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки на официальных сайтах исполнительных органов Чувашской Республики в сети "Интернет" | ежегодно до 1 марта | Минэкономразвития Чувашии совместно с исполнительными органами Чувашской Республики, оказывающими поддержку НКО |
| 3.9. Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в том числе проведение работы по включению НКО в реестр поставщиков социальных услуг Чувашской Республики | размещение реестра поставщиков социальных услуг Чувашской Республики на официальном сайте исполнительного органа Чувашской Республики в сети "Интернет" | постоянно | Минтруд Чувашии |
| ## 4. Совершенствование механизмов государственного регулирования, направленных на обеспечение участия НКО в предоставлении услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 4.1. Обобщение и распространение лучших практик оказания услуг (в том числе негосударственными поставщиками) в сферах социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | аналитическая записка в Кабинет Министров Чувашской Республики | ежегодно до 1 марта | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике |
| ## 5. Координация деятельности исполнительных органов Чувашской Республики по обеспечению доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 5.1. Привлечение НКО к участию в конкурсах, проводимых Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества | информационные материалы | ежегодно | Минэкономразвития Чувашии совместно с исполнительными органами Чувашской Республики, оказывающими поддержку НКО |
| 5.2. Обеспечение функционирования Координационного совета по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Чувашской Республике (далее - Координационный совет) | протоколы заседаний Координационного совета | в соответствии с утвержденным планом работы Координационного совета | Минэкономразвития Чувашии |
| 5.3. Подготовка информации об объеме финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению поэтапного доступа НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | доклад в Кабинет Министров Чувашской Республики | ежегодно до 1 марта | Минэкономразвития Чувашии совместно с исполнительными органами Чувашской Республики, оказывающими поддержку НКО |
| 5.4. Подготовка информации об оказании государственной поддержки НКО | отчет в Минэкономразвития Чувашии | ежегодно до 20 апреля | исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО |
| 5.5. Подготовка информации по достижению значений показателей, предусмотренных перечнем показателей, используемых для формирования рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг (далее - перечень), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 3054-р | отчет в Минэкономразвития Чувашии | ежегодно до 20 апреля | исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО, Минфин Чувашии, УФНС России по Чувашской Республике <*> |
| 5.6. Подготовка ежегодных докладов об обеспечении поэтапного доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере | доклад в Кабинет Министров Чувашской Республики | ежегодно до 1 мая | Минэкономразвития Чувашии совместно с исполнительными органами Чувашской Республики, оказывающими поддержку НКО |
| 5.7. Подготовка сведений о достижении значений показателей, предусмотренных перечнем | информационное письмо в Минэкономразвития России | ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом | Минэкономразвития Чувашии |
| 5.8. Подготовка доклада о реализации Чувашской Республикой мер по обеспечению поэтапного доступа НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | доклад в Минэкономразвития России | ежегодно II квартал | Минэкономразвития Чувашии |

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные комплексным планом, реализуются по согласованию с исполнителем.