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	29 октября 2021 года
	N 621-рг




РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Главы ЧР от 28.03.2022 N 158-рг,
от 29.11.2023 N 970-рг)
	



1. В целях обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, утвердить комплексный план мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в Чувашской Республике на 2021 - 2024 годы (далее - комплексный план).
2. Исполнительным органам Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных комплексным планом.
(в ред. Распоряжения Главы ЧР от 29.11.2023 N 970-рг)
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Чувашской Республике принять активное участие в реализации мероприятий, предусмотренных комплексным планом.
4. Признать утратившими силу:
распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 ноября 2016 г. N 438-рг;
распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. N 557-рг;
распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 июня 2019 г. N 255-рг;
распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 декабря 2020 г. N 630-рг.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Глава
Чувашской Республики
О.НИКОЛАЕВ
г. Чебоксары
29 октября 2021 года
N 621-рг





Утвержден
распоряжением Главы
Чувашской Республики
от 29.10.2021 N 621-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО
ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,
ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2021 - 2024 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Главы ЧР от 29.11.2023 N 970-рг)
	



	Наименование мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Срок реализации мероприятия
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4

	1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств

	1.1. Разработка и актуализация нормативных правовых актов Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере (далее - НКО), к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее - бюджетные средства)
	нормативные правовые акты Чувашской Республики
	по мере необходимости
	исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО

	1.2. Проведение анализа принятых нормативных правовых актов Чувашской Республики и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия НКО в предоставлении услуг в социальной сфере, а также совершенствование нормативно-правовой базы в целях обеспечения доступа НКО к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств, контроля качества услуг НКО, оказываемых населению
	нормативные правовые акты Чувашской Республики
	по мере необходимости
	исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО

	2. Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки НКО для предоставления социальных услуг за счет бюджетных средств

	2.1. Разработка информационных материалов по оказанию имущественной поддержки НКО
	информационные материалы
	ежегодно
	Минэкономразвития Чувашии, администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики <*>

	2.2. Подготовка предложений по предоставлению НКО на льготной основе земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
	аналитическая записка в Кабинет Министров Чувашской Республики
	I квартал 2022 г.
	Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО, администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики <*>

	2.3. Подготовка предложений, направленных на широкое вовлечение добровольцев в оказание населению услуг в социальной сфере на базе негосударственных поставщиков социальных услуг
	информационное письмо в Кабинет Министров Чувашской Республики
	2022 г.
	Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии

	2.4. Обновление информационных материалов по развитию инфраструктуры поддержки НКО в Чувашской Республике
	информационные материалы
	ежегодно
	исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО

	2.5. Развитие инфраструктуры поддержки НКО, в том числе развитие и поддержка деятельности ресурсных центров НКО, в Чувашской Республике
	предоставление субсидии
	ежегодно
	Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО

	2.6. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование
	отчет ежегодно до 1 февраля
	по мере необходимости
	Минэкономразвития Чувашии

	2.7. Содействие развитию кадрового потенциала НКО посредством проведения круглых столов, семинаров, бесплатных консультаций, в том числе в сфере социального обслуживания населения, образования
	отчет ежегодно до 1 марта
	постоянно
	Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике

	2.8. Проведение информационной кампании по освещению деятельности НКО в социальной сфере, благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности
	отчет ежегодно до 1 марта
	постоянно
	Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии, Минтруд Чувашии, Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике

	2.9. Подготовка предложений, направленных на широкое вовлечение добровольцев (волонтеров) в оказание населению услуг в социальной сфере на базе НКО
	аналитическая записка
	I квартал 2022 г.
	Минобразования Чувашии

	3. Расширение и совершенствование механизмов поддержки НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере

	3.1. Актуализация порядка проведения региональных конкурсов на предоставление субсидий НКО в части приоритизации поддержки НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере, и НКО, оказывающих содействие таким НКО
	нормативные правовые акты Чувашской Республики
	по мере необходимости
	исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО

	3.2. Подготовка предложений по обеспечению востребованности и целесообразности имущественной поддержки НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере:
	
	
	

	3.2.1. проведение мониторинга востребованности и целесообразности предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование
	аналитическая записка
	ежегодно до 1 марта
	Минэкономразвития Чувашии, администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики <*>

	3.2.2. размещение, ведение и актуализация перечня государственного имущества Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав НКО), которое может быть предоставлено НКО во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
	информационные материалы
	постоянно
	Минэкономразвития Чувашии

	3.2.3. размещение, ведение и актуализация перечня муниципального имущества, предоставляемого в аренду (безвозмездное пользование) НКО
	информационные материалы
	постоянно
	администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики <*>

	3.3. Обеспечение систематической информационной поддержки (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") деятельности негосударственных организаций - поставщиков социальных услуг населению, НКО - исполнителей общественно полезных услуг
	повышение уровня информированности граждан
	постоянно
	Минцифры Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО

	3.4. Создание и поддержание в актуальном состоянии разделов о предоставлении поддержки НКО на официальных сайтах исполнительных органов Чувашской Республики и официальных сайтах администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики в сети "Интернет"
	информационные материалы
	постоянно
	Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики <*>

	3.5. Формирование сведений о включении НКО, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг
	информационное письмо в Минэкономразвития Чувашии
	ежегодно до 1 февраля
	Управление Минюста России по Чувашской Республике <*>

	3.6. Оказание методической, консультационной и информационной поддержки НКО
	информационное письмо в Минэкономразвития Чувашии
	постоянно
	исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО, Минцифры Чувашии

	3.7. Совершенствование информационной поддержки деятельности НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере
	информационное письмо в Минэкономразвития Чувашии
	ежегодно до 1 марта
	Минцифры Чувашии

	3.8. Ведение реестра некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки
	размещение реестра некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки на официальных сайтах исполнительных органов Чувашской Республики в сети "Интернет"
	ежегодно до 1 марта
	Минэкономразвития Чувашии совместно с исполнительными органами Чувашской Республики, оказывающими поддержку НКО

	3.9. Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в том числе проведение работы по включению НКО в реестр поставщиков социальных услуг Чувашской Республики
	размещение реестра поставщиков социальных услуг Чувашской Республики на официальном сайте исполнительного органа Чувашской Республики в сети "Интернет"
	постоянно
	Минтруд Чувашии

	4. Совершенствование механизмов государственного регулирования, направленных на обеспечение участия НКО в предоставлении услуг в социальной сфере

	4.1. Обобщение и распространение лучших практик оказания услуг (в том числе негосударственными поставщиками) в сферах социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики
	аналитическая записка в Кабинет Министров Чувашской Республики
	ежегодно до 1 марта
	Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике

	5. Координация деятельности исполнительных органов Чувашской Республики по обеспечению доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере

	5.1. Привлечение НКО к участию в конкурсах, проводимых Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества
	информационные материалы
	ежегодно
	Минэкономразвития Чувашии совместно с исполнительными органами Чувашской Республики, оказывающими поддержку НКО

	5.2. Обеспечение функционирования Координационного совета по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Чувашской Республике (далее - Координационный совет)
	протоколы заседаний Координационного совета
	в соответствии с утвержденным планом работы Координационного совета
	Минэкономразвития Чувашии

	5.3. Подготовка информации об объеме финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению поэтапного доступа НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
	доклад в Кабинет Министров Чувашской Республики
	ежегодно до 1 марта
	Минэкономразвития Чувашии совместно с исполнительными органами Чувашской Республики, оказывающими поддержку НКО

	5.4. Подготовка информации об оказании государственной поддержки НКО
	отчет в Минэкономразвития Чувашии
	ежегодно до 20 апреля
	исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО

	5.5. Подготовка информации по достижению значений показателей, предусмотренных перечнем показателей, используемых для формирования рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг (далее - перечень), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 3054-р
	отчет в Минэкономразвития Чувашии
	ежегодно до 20 апреля
	исполнительные органы Чувашской Республики, оказывающие поддержку НКО, Минфин Чувашии, УФНС России по Чувашской Республике <*>

	5.6. Подготовка ежегодных докладов об обеспечении поэтапного доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере
	доклад в Кабинет Министров Чувашской Республики
	ежегодно до 1 мая
	Минэкономразвития Чувашии совместно с исполнительными органами Чувашской Республики, оказывающими поддержку НКО

	5.7. Подготовка сведений о достижении значений показателей, предусмотренных перечнем
	информационное письмо в Минэкономразвития России
	ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом
	Минэкономразвития Чувашии

	5.8. Подготовка доклада о реализации Чувашской Республикой мер по обеспечению поэтапного доступа НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
	доклад в Минэкономразвития России
	ежегодно II квартал
	Минэкономразвития Чувашии



--------------------------------
<*> Мероприятия, предусмотренные комплексным планом, реализуются по согласованию с исполнителем.
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