|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 28.08.2020 N 758-р (ред. от 30.10.2023) <Об утверждении Межведомственной программы развития добровольчества (волонтерства) на территории Чувашской Республики на период 2020 - 2023 годов> |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 06.06.2024 |

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 августа 2020 г. N 758-р

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР от 10.08.2021 [N 700-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=165125&dst=100038),  от 30.10.2023 [N 1252-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100003)) |  |

1. Утвердить прилагаемую Межведомственную [программу](#P31) развития добровольчества (волонтерства) на территории Чувашской Республики на период 2020 - 2023 годов (далее - Программа).

2. Исполнительным органам Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

(в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100004) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р)

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления муниципальных округов и городских округов принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

(в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР от 10.08.2021 [N 700-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=165125&dst=100039), от 30.10.2023 [N 1252-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100005))

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике.

(в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100006) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р)

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

О.НИКОЛАЕВ

Утверждена

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.08.2020 N 758-р

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД 2020 - 2023 ГОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР от 10.08.2021 [N 700-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=165125&dst=100040),  от 30.10.2023 [N 1252-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100007)) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2020 - 2023 годы |
| Разработчик Программы | Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике |
| (позиция в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100008) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | |
| Участники Программы | Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, Министерство образования Чувашской Республики (далее - Минобразования Чувашии), Министерство здравоохранения Чувашской Республики (далее - Минздрав Чувашии), Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - Минтруд Чувашии), Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (далее - Минцифры Чувашии), Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии), Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее - Минкультуры Чувашии), Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее - Минспорт Чувашии), Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (далее - Минприроды Чувашии), Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - ГКЧС Чувашии), Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии), Министерство внутренних дел по Чувашской Республике (далее - МВД по Чувашской Республике) [<\*>](#P455), Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии (далее - ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии) [<\*>](#P455), Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике - Чувашии (далее - Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии) [<\*>](#P455), органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов (далее - органы местного самоуправления) [<\*>](#P455) |
| (позиция в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100011) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | |
| Цель Программы | Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития добровольческого (волонтерского) движения на территории Чувашской Республики, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории Чувашской Республики |
| Задачи Программы | Развитие инфраструктуры методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности |
| Расширение масштабов межведомственного взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с другими некоммерческими организациями, исполнительными органами Чувашской Республики, органами местного самоуправления, подведомственными им государственными (муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями, средствами массовой информации |
| Создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе |
| Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100013) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение количества граждан в Чувашской Республике, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, к 2024 году не менее чем до 40 тыс. человек |
| Увеличение количества добровольцев (волонтеров) в Чувашской Республике, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) "Добровольцы России", к 2024 году не менее чем до 13 тыс. человек |
| Увеличение количества организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, принявших участие в обучающих мероприятиях, к 2024 году не менее чем до 200 человек |
| Формирование ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) в различных сферах деятельности на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных организаций |
| Участие добровольцев (волонтеров) в организации всероссийских и международных мероприятий |
| Обеспечение развития различных направлений добровольчества (волонтерства) путем поддержки общественных инициатив и проектов |

Сведения

о мероприятиях и целевых показателях эффективности

реализации мероприятий Межведомственной программы

развития добровольчества (волонтерства) на территории

Чувашской Республики на период 2020 - 2023 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Целевые показатели эффективности реализации мероприятия | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | Ответственные исполнители |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел I. Мероприятия, направленные на ресурсную поддержку добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация регистрации добровольцев (волонтеров) в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) "Добровольцы России" | постоянно | увеличение количества зарегистрированных добровольцев (волонтеров) в Чувашской Республике в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) "Добровольцы России" | количество зарегистрированных добровольцев (волонтеров) в Чувашской Республике в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) "Добровольцы России" | тыс. человек | 10 | 11 | 12 | 13 | Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минприроды Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100016) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мониторинг обеспеченности муниципальных образований Чувашской Республики инфраструктурой, способствующей развитию добровольческой (волонтерской) деятельности | ежегодно | увеличение доли муниципальных образований, имеющих инфраструктуру, способствующую развитию добровольческой (волонтерской) деятельности | охват муниципальных образований инфраструктурой, способствующей развитию добровольческой (волонтерской) деятельности | процентов | 70 | 80 | 90 | 100 | Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100016) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Внедрение в Чувашской Республике Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) | 2021 год | увеличение количества граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | количество граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | тыс. человек | 25 | 30 | 35 | 40 | Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минприроды Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| 1.4. | Развитие ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике | постоянно | увеличение количества граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | количество граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | тыс. человек | 25 | 30 | 35 | 40 | БОУ ЧР ДО "Центр молодежных инициатив" |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100017) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Развитие ресурсного центра поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий | постоянно | увеличение количества граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | количество граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | тыс. человек | 25 | 30 | 35 | 40 | Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования Чувашии, ГКЧС Чувашии |
| 1.6. | Демонстрация социальных роликов о добровольчестве (волонтерстве) среди граждан старше 50 лет в ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии, в центрах социального обслуживания населения, образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта | постоянно | увеличение количества "серебряных" добровольцев (волонтеров) в Чувашской Республике | количество "серебряных" добровольцев (волонтеров) в Чувашской Республике | человек | 70 | 80 | 90 | 100 | Минтруд Чувашии, Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, ОСФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P455) |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100020) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Подготовка и размещение в периодических печатных изданиях публикаций, направленных на продвижение ценностей добровольческой (волонтерской) деятельности в обществе, и публикаций о проводимых добровольческими (волонтерскими) объединениями мероприятиях, а также размещение в эфире телевизионных каналов сюжетов по указанной теме | постоянно | увеличение количества публикаций, направленных на продвижение ценностей добровольческой (волонтерской) деятельности в обществе, и публикаций о проводимых добровольческими (волонтерскими) объединениями мероприятиях, а также размещение в эфире телевизионных каналов сюжетов по указанной теме | количество публикаций, направленных на продвижение ценностей добровольческой (волонтерской) деятельности в обществе, и публикаций о проводимых добровольческими (волонтерскими) объединениями мероприятиях, а также размещение в эфире телевизионных каналов сюжетов по указанной теме | единиц | 300 | 320 | 340 | 360 | Минцифры Чувашии, Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| (в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР от 10.08.2021 [N 700-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=165125&dst=100041), от 30.10.2023  [N 1252-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100022)) | | | | | | | | | | |
| Раздел II. Обучающие мероприятия | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение обучающих мероприятий для организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности | ежегодно | увеличение количества обученных организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности | количество обученных организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности | человек | 50 | 100 | 150 | 200 | Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100025) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Проведение тематических уроков (занятий) о добровольчестве (волонтерстве) в образовательных организациях в Чувашской Республике | ежегодно | увеличение доли обучающихся, охваченных тематическими уроками (занятиями) о добровольчестве (волонтерстве) | доля обучающихся, охваченных тематическими уроками (занятиями) о добровольчестве (волонтерстве) | процентов | 10 | 20 | 30 | 40 | Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100026) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Развитие компетенций добровольцев (волонтеров) через участие в крупнейших федеральных и международных событиях | регулярно | увеличение количества добровольцев (волонтеров), принявших участие в крупнейших федеральных и международных событиях | количество добровольцев (волонтеров), принявших участие в крупнейших федеральных и международных событиях | человек | 20 | 22 | 24 | 26 | Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минприроды Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100028) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | | | | | | | | | | |
| Раздел III. Мероприятия, направленные на стимулирование деятельности добровольцев (волонтеров) | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Направление благодарственных писем, грамот участникам добровольческих (волонтерских) мероприятий | по итогам проводимых мероприятий | нематериальное стимулирование деятельности добровольцев (волонтеров) | количество добровольцев (волонтеров), получивших благодарственные письма, грамоты | человек | 100 | 110 | 120 | 130 | Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, БОУ ЧР ДО "Центр молодежных инициатив", Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования Чувашии |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100030) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Проведение республиканского молодежного форума "Доброфорум" | ежегодно | увеличение количества добровольцев (волонтеров), принявших участие в республиканском молодежном форуме "Доброфорум" | количество добровольцев (волонтеров), принявших участие в республиканском молодежном форуме "Доброфорум" | человек | 350 | 400 | 450 | 500 | Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минприроды Чувашии, Минспорт Чувашии, ГКЧС Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии [<\*>](#P455), органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100031) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Разработка и реализация механизмов поддержки развития добровольчества среди граждан старше 50 лет | до мая 2021 года | увеличение количества граждан старше 50 лет, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) | количество граждан старше 50 лет, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) | человек | 60 | 70 | 80 | 90 | Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| 3.4. | Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья | май 2021 года | увеличение количества людей с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) | количество людей с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в добровольчество (волонтерство) | человек | 15 | 20 | 25 | 30 | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| 3.5. | Выработка мер по содействию деятельности добровольцев (волонтеров) в сфере профилактики социального сиротства, реализации программ социализации выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | март 2021 года | увеличение количества добровольцев (волонтеров) в сфере профилактики социального сиротства | количество добровольцев (волонтеров) в сфере профилактики социального сиротства | человек | 15 | 20 | 25 | 30 | Минобразования Чувашии |
| 3.6. | Разработка и развитие механизмов взаимодействия добровольческих (волонтерских) организаций и организаций для детей, оказывающих помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, нуждающимся в помощи и защите государства, в части реализации программ, направленных на формирование у детей профессиональных навыков | апрель 2021 года | увеличение количества добровольцев (волонтеров), оказывающих помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | количество добровольцев (волонтеров), оказывающих помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | человек | 15 | 20 | 25 | 30 | Минобразования Чувашии |
| 3.7. | Выработка мер по содействию деятельности добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, в том числе в части оказания медицинской помощи гражданам, формирования здорового образа жизни, профилактики возникновения и распространения заболеваний, пропаганды донорства крови, информационной, консультативной, просветительской, досуговой и иной поддержки пациентов медицинских организаций, помощи в уходе за пациентами в лечебных и реабилитационных учреждениях | май 2021 года | увеличение количества добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | количество добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | человек | 100 | 110 | 120 | 130 | Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| 3.8. | Развитие условий для поддержки добровольческих (волонтерских) организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | постоянно | увеличение количества добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | количество добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | человек | 100 | 110 | 120 | 130 | Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| 3.9. | Привлечение добровольцев (волонтеров) к оказанию медицинской помощи в сельских населенных пунктах, а также к участию во Всероссийском проекте по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) "#ДоброВСело" | постоянно | увеличение количества добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | количество добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | человек | 100 | 110 | 120 | 130 | Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| 3.10. | Выработка мер по содействию деятельности добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в том числе в организации и/или проведении физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечении работы объектов спорта, организации и проведении спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, а также по вовлечению в добровольческую (волонтерскую) деятельность известных спортсменов, профессиональных работников сферы физической культуры и спорта | май 2021 года | увеличение количества добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | количество добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | человек | 50 | 60 | 70 | 80 | Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| 3.11. | Выработка мер по содействию деятельности добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере охраны природы, в том числе в сфере содействия восстановлению природных экосистем, очистки природной среды от мусора, организации раздельного сбора отходов, содействия природоохранной деятельности, формированию экологической культуры и экологического просвещения, участия в охране животного мира, сохранении и восстановлении среды его обитания, оказании помощи осуществляющим управление особо охраняемыми природными территориями учреждениям в сфере сохранения в естественном состоянии природных комплексов, в работе по выявлению фактов нарушения лесного законодательства | май 2021 года | увеличение количества добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере охраны природы | количество добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере охраны природы | человек | 50 | 60 | 70 | 80 | Минприроды Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| 3.12. | Выработка мер по содействию деятельности добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе в части популяризации и участия добровольцев (волонтеров) в профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожаров, основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; участия добровольцев (волонтеров) в ликвидации пожаров и последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характеров, развития наставничества, предполагающего участие профессиональных спасателей и работников профессиональной пожарной охраны в обучении спасателей-добровольцев и добровольных пожарных | май 2021 года | увеличение количества добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | количество добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | человек | 20 | 25 | 30 | 35 | ГКЧС Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| 3.13. | Анализ результативности взаимодействия МВД по Чувашской Республике с добровольцами (волонтерами) в поиске пропавших людей, выработка путей решения проблемных вопросов и мер по содействию деятельности добровольцев (волонтеров) в розыске пропавших лиц | май 2021 года | увеличение количества добровольцев (волонтеров), осуществляющих поиск пропавших людей | количество добровольцев (волонтеров), осуществляющих поиск пропавших людей | человек | 20 | 25 | 30 | 35 | МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P455), Минобразования Чувашии |
| 3.14. | Обобщение лучших практик добровольческих (волонтерских) организаций в сфере содействия поиску пропавших людей | декабрь 2021 года | увеличение количества добровольцев (волонтеров), осуществляющих поиск пропавших людей | количество добровольцев (волонтеров), осуществляющих поиск пропавших людей | человек | 20 | 25 | 30 | 35 | МВД по Чувашской Республике [<\*>](#P455), Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100032) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | | | | | | | | | | |
| 3.15. | Выработка мер по содействию деятельности добровольцев (волонтеров) в сфере культуры, в том числе по сохранению объектов культурного наследия | май 2021 года | увеличение количества добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере культуры | количество добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере культуры | человек | 20 | 25 | 30 | 35 | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| 3.16. | Содействие участию добровольцев (волонтеров) в развитии городской среды | май 2021 года | увеличение количества добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере развития городской среды | количество добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере развития городской среды | человек | 20 | 25 | 30 | 35 | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| 3.17. | Разработка мер по расширению участия добровольцев (волонтеров) в оказании содействия ветеранским организациям и адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий | май 2021 года | увеличение количества добровольцев (волонтеров), оказывающих содействие ветеранским организациям и адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий | количество добровольцев (волонтеров), оказывающих содействие ветеранским организациям и адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий | человек | 120 | 125 | 130 | 135 | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| 3.18. | Разработка мер по расширению участия добровольцев (волонтеров) в благоустройстве памятных мест и воинских захоронений | май 2021 года | увеличение количества добровольцев (волонтеров), оказывающих содействие ветеранским организациям и адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий | количество добровольцев (волонтеров), оказывающих содействие ветеранским организациям и адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий | человек | 120 | 125 | 130 | 135 | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| Раздел IV. Мероприятия, проводимые для добровольцев (волонтеров), в целях оказания им различных форм поддержки | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Выявление победителей по направлению (номинации) "добровольчество (волонтерство)" в рамках существующих конкурсов | ежегодно | материальное стимулирование деятельности добровольцев (волонтеров) | материальное стимулирование деятельности добровольцев (волонтеров) | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минприроды Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P455) |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100034) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Проведение республиканских конкурсов для журналистов и блогеров, освещающих тему добровольчества (волонтерства) | ежегодно | увеличение количества журналистов и блогеров, освещающих тему добровольчества (волонтерства) | количество материалов по теме добровольчества (волонтерства) | единиц | 15 | 20 | 25 | 30 | Минцифры Чувашии, Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии |
| (в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР от 10.08.2021 [N 700-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=165125&dst=100041), от 30.10.2023  [N 1252-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100036)) | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Доброволец России" | ежегодно | увеличение количества добровольцев (волонтеров), принявших участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Доброволец России" | количество добровольцев (волонтеров), принявших участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Доброволец России" | человек | 70 | 80 | 90 | 100 | БОУ ЧР ДО "Центр молодежных инициатив" |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=168736&dst=100038) Кабинета Министров ЧР от 30.10.2023 N 1252-р) | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем.