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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 декабря 2024 г. N 850-рп

В целях реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья":
1. Утвердить прилагаемую региональную программу "Активное долголетие в Кабардино-Балкарской Республике" на 2025 - 2030 годы (далее - региональная программа).
2. Определить Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным органом, ответственным за координацию и мониторинг мероприятий, осуществляемых в рамках региональной программы.
3. Органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, участвующим в реализации региональной программы, ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики информацию о ходе реализации региональной программы.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления при осуществлении деятельности, направленной на улучшение качества жизни граждан старшего поколения, учитывать мероприятия региональной программы.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Хубиева М.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МУСУКОВ





Утверждена
распоряжением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2024 г. N 850-рп

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
НА 2025 - 2030 ГОДЫ

	Наименование региональной программы
	"Активное долголетие в Кабардино-Балкарской Республике" на 2025 - 2030 годы (далее - региональная программа)

	Ответственный исполнитель региональной программы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минтрудсоцзащиты КБР)

	Соисполнители региональной программы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Республики Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления муниципальных образований

		
	
	КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: государственная программа, утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2019 г. N 202-ПП, имеет наименование "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики".
	




	Связь с государственными программами Кабардино-Балкарской Республики
	государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка граждан Кабардино-Балкарской Республики", утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2019 г. N 202-ПП;
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2019 г. N 184-ПП;
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики", утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2019 г. N 176-ПП;
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии", утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. N 256-ПП;
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2019 г. N 213-ПП;
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарской Республики "Развитие молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 декабря 2022 г. N 262-ПП;
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г. N 46-ПП;
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики", утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. N 183-ПП;
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Формирование современной городской среды", утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 г. N 156-ПП

	Цель региональной программы
	увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, повышение качества жизни граждан старшего поколения

	Задачи региональной программы
	создание условий для увеличения периода активного долголетия граждан старшего поколения и реализации их личностного потенциала;
совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие медицинской помощи, в том числе по профилю "гериатрия";
развитие социальных услуг для граждан старшего поколения, продлевающих их здоровую жизнь и обеспечивающих качественный уход;
повышение финансовой обеспеченности граждан старшего поколения, создание условий для их занятости и доступности образовательных и просветительских программ;
создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом;
вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества, создание условий для реализации их творческого потенциала;
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности граждан старшего поколения;
развитие инфраструктуры для качественной и безопасной жизни граждан старшего поколения;
создание условий для обеспечения гражданам старшего поколения доступа к информации

	Целевые показатели (индикаторы) региональной программы
	ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу в общей численности граждан старшего поколения;
доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общей численности граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся;
доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан указанной возрастной категории;
обеспеченность геронтологическими койками на 10000 населения в возрасте 60 лет и старше

	Сроки реализации региональной программы
	2025 - 2030 годы

	Ресурсное обеспечение региональной программы
	реализация мероприятий региональной программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в рамках:
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка граждан";
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения";
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения";
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие культуры";
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта"
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования"

	Ожидаемые результаты реализации региональной программы
	увеличение доли граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу, в общей численности граждан старшего поколения, до 35,9% к 2030 году;
повышение уровня доступности системы долговременного ухода для граждан, нуждающихся в такой помощи, и обеспечению 100% охвата нуждающихся граждан к 2030 году



I. Общая характеристика сферы реализации и актуальность
проблемы региональной программы

Региональная программа разработана во исполнение пункта 10 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. от 6 августа 2024 г. N ММ-П45-25475 по итогам стратегической сессии Правительства Российской Федерации по национальному проекту "Семья", состоявшейся 15 июля 2024 г., а также в целях реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья".
Одной из ключевых задач государственной политики является создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста путем поддержания их активного долголетия и повышения уровня социальной защищенности, которая обусловлена складывающимися демографическими тенденциями старения населения.
С 2020 года реализуется региональная программа "Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Кабардино-Балкарской Республике (2020 - 2024 годы)", утвержденная распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2019 г. N 663-рп, направленная на поддержку граждан старшего поколения, обеспечение достойного уровня их жизни, доступности социальных услуг, медицинской помощи по профилю "гериатрия", лекарственного обеспечения, информационных и коммуникационных технологий, равного доступа к основным и дополнительным образовательным программам, посильной трудовой занятости, создание условий для культурно-досуговой деятельности, занятий физической культурой и спортом.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 г. поставлена цель: к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет.
Продолжительность жизни, поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов и активное долголетие являются приоритетными направлениями федерального проекта "Старшее поколение" в рамках национального проекта "Семья".
Особенностью сложившейся демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике, как и в целом в Российской Федерации, является динамичное увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста и доли граждан старшего поколения в общей структуре населения республики.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике, на 1 января 2024 г. в республике проживало 905464 человека, из них 429476 мужчин (47,4%) и 475988 женщин (52,6%). Из общего числа жителей Кабардино-Балкарии 168793 человека в возрасте 60 лет и старше, 67015 человек в возрасте 70 лет и старше, 22345 человек в возрасте 80 лет и старше, 2119 долгожителей и 32 сверхдолгожителя.
Доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения составляет, таким образом, 18,6%.
Основными факторами, влияющими на качество жизни граждан старшего поколения, являются материальное обеспечение, здоровье и социальное самочувствие.
Региональная программа предусматривает межведомственный комплексный подход и направлена на создание к 2030 году в Кабардино-Балкарской Республике условий для активного долголетия граждан старшего поколения.
Реализация основных мероприятий по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста предусматривает повышение доступности медицинской помощи, развитие гериатрической помощи и рынка услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения, получение образования, содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, "серебряного" волонтерства. Мероприятия будут способствовать созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения, путем вовлечение их в конкурсы и образовательные, спортивные программы.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
региональной программы

Целью региональной программы является увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, повышение качества жизни граждан старшего поколения.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
создание условий для увеличения периода активного долголетия граждан старшего поколения и реализации их личностного потенциала;
совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие медицинской помощи, в том числе по профилю "гериатрия";
развитие социальных услуг для граждан старшего поколения, продлевающих их здоровую жизнь и обеспечивающих качественный уход;
повышение финансовой обеспеченности граждан старшего поколения, создание условий для их занятости и доступности образовательных и просветительских программ;
создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом;
вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества, создание условий для реализации их творческого потенциала;
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности граждан старшего поколения;
развитие инфраструктуры для качественной и безопасной жизни граждан старшего поколения;
создание условий для обеспечения гражданам старшего поколения доступа к информации.
Целевые показатели (индикаторы) региональной программы приведены в приложении N 1 к региональной программе.

III. Основные направления региональной программы

В рамках региональной программы планируется реализовать следующие основные мероприятия:
1) продление активного долголетия граждан старшего поколения, создание условий для реализации их личностного потенциала;
2) охрана здоровья граждан старшего поколения, развитие медицинской помощи, в том числе по профилю "гериатрия";
3) развитие социальных услуг для граждан старшего поколения, продлевающих их здоровую жизнь и обеспечивающих качественный уход;
4) повышение финансовой обеспеченности граждан старшего поколения, создание условий для их занятости;
5) развитие инфраструктуры для качественной и безопасной жизни граждан старшего поколения.
План мероприятий региональной программы приведен в приложении N 2 к региональной программе.

IV. Сроки реализации региональной программы

Сроки реализации региональной программы: 2025 - 2030 годы.

V. Финансовое обеспечение региональной программы

Реализация мероприятий региональной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

VI. Механизм реализации региональной программы

Управление реализацией региональной программы, включая мониторинг ее реализации, подготовка отчетов о реализации региональной программы, внесение предложений по корректировке региональной программы осуществляются Минтрудсоцзащиты КБР.
Соисполнители региональной программы организуют исполнение мероприятий региональной программы, представляют информацию об исполнении мероприятий региональной программы в Минтрудсоцзащиты КБР ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным периодом, а также при необходимости выступают инициаторами корректировки мероприятий и (или) сроков их исполнения.
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	N
п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Данные для расчета значений показателя
	Значение показателей по годам

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	лет
	77,0
	77,2
	77,4
	77,6
	77,8
	78,2
	79,3

	2.
	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу в общей численности граждан старшего поколения
	%
	0
	24
	25,2
	26,5
	27,8
	29,2
	30,6

	3.
	Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общей численности граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся
	%
	2,8
	2,9
	3,3
	3,3
	-
	-
	-

	5.
	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан указанной возрастной категории
	%
	22,4
	24,5
	27,0
	31,5
	36,0
	40,5
	46,0

	6.
	Обеспеченность геронтологическими койками на 10000 населения в возрасте 60 лет и старше
	ед.
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
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Приложение N 2
к региональной программе
"Активное долголетие
в Кабардино-Балкарской Республике"
на 2025 - 2030 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
НА 2025 - 2030 ГОДЫ

	N
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации мероприятия
	Ответственные исполнители и органы, которым рекомендовано принять участие в реализации региональной программы
	Ожидаемый результат реализации мероприятия

	I. Продление активного долголетия граждан старшего поколения, создание условий для реализации их личностного потенциала

	1.
	Размещение на официальных сайтах органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики и страницах в социальных сетях информации для граждан старшего поколения о мероприятиях, проводимых на территории Кабардино-Балкарской Республики в рамках региональной программы "Активное долголетие в Кабардино-Балкарской Республике"
	31 декабря 2025 г.
	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство курортов Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления
	обеспечена информированность граждан старшего поколения о мероприятиях, проводимых на территории Кабардино-Балкарской Республики в рамках региональной программы "Активное долголетие в Кабардино-Балкарской Республике"

	2.
	Привлечение средств массовой информации к реализации региональной программы "Активное долголетие в Кабардино-Балкарской Республике", широкому распространению позитивного опыта участия людей старшего поколения в жизни общества
	2025 - 2030 годы
	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления
	публикации в средствах массовой информации, на сайтах ведомств и организаций, учреждений информации о реализации региональной программы "Активное долголетие в Кабардино-Балкарской Республике", об участии граждан старшего поколения в жизни общества

	3.
	Развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию мероприятий региональной программы
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления
	доступны социальные объекты (физкультурно-оздоровительные комплексы, дома-культуры, музеи, библиотеки, спортивные и тренажерные залы, бассейны, фитнес-залы)

	3.1.
	Функционирование в каждом муниципальном районе, городском округе на базе организаций культуры кружков (клубов) по интересам для граждан старшего поколения (прикладное искусство, рукоделие, танцы, пение и др.)
	2025 - 2030 годы
	Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления
	созданы условия для удовлетворения духовных и культурных потребностей, вовлечения в различные виды творчества

	3.2.
	Активизация библиотечного обслуживания граждан старшего поколения, в том числе организация доставки книг на дом
	2025 - 2030 годы
	Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления
	обеспечен доступ маломобильных граждан старшего поколения к библиотечному фонду

	3.3.
	Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике
	2025 - 2030 годы
	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления
	обеспечен доступ граждан старшего поколения к спортивной инфраструктуре республики

	3.4.
	Проведение мероприятий по развитию туризма для граждан старшего поколения, создание условий для повышения доступности и привлекательности туристических услуг
	2025 - 2030 годы
	Министерство курортов Кабардино-Балкарской Республики
	увеличен охват экскурсионным обслуживанием граждан старшего поколения

	4.
	Проведение конкурсов, фестивалей, выставок с участием граждан старшего поколения для демонстрации своих достижений, обмена полученными навыками и умениями
	2025 - 2030 годы
	Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления
	созданы условия для реализации гражданами старшего поколения творческого потенциала

	5.
	Организация торжественных и праздничных мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей
	2025 - 2030 годы
	Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления
	граждане старшего поколения вовлечены в культурно-досуговую деятельность

	7.
	Организация республиканского субботника в поддержку старшего поколения (апрель)
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	оказана материальная поддержка пожилым гражданам

	8.
	Проведение ежегодного месячника "Милосердие" (октябрь), в рамках Международного дня пожилых людей
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	оказана всесторонняя помощь одиноким (одиноко проживающим) пожилым гражданам старшего поколения

	9.
	Проведение обучающих курсов "С компьютером на "Ты", "Умные гаджеты" на базе образовательных организаций
	2025 - 2030 годы
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	приобретены навыки пользования компьютерными ресурсами, Единым порталом государственных услуг

	10.
	Обучение основам компьютерной грамотности, навыкам работы с персональным компьютером и работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" граждан старшего поколения в учреждениях социальной защиты, социального обслуживания, культуры
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
	приобретены навыки пользования компьютерными ресурсами, Единым порталом государственных услуг

	11.
	Обучение финансовой (правовой) грамотности
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
	граждане старшего поколения приобрели навыки использования современных цифровых устройств при совершении финансовых операций, осуществлении покупок товаров и услуг через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

	12.
	Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с участием граждан старшего поколения (Кросс нации, Всероссийский олимпийский день, спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника и др.)
	2025 - 2030 годы
	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления
	повышен уровень физической активности граждан старшего поколения

	13.
	Проведение городских и районных фестивалей Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) с привлечением граждан старшего поколения
	2025 - 2030 годы
	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
органы местного самоуправления
	повышен уровень физической активности граждан старшего поколения

	14.
	Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление ее продолжительности
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	повышен уровень физической активности граждан старшего поколения, являющихся получателями социальных услуг

	15.
	Проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе межинтернатных спортивных чемпионатов, состязаний с участием получателей социальных услуг из числа граждан старшего поколения
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	повышен уровень физической активности граждан старшего поколения, являющихся получателями социальных услуг

	16.
	Организация виртуальных путешествий для маломобильных граждан старшего поколения, являющихся получателями социальных услуг
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	обеспечена возможность путешествовать виртуально для маломобильных получателей социальных услуг

	17.
	Привлечение добровольческих (волонтерских) движений к оказанию помощи гражданам старшего поколения, проживающим в организациях социального обслуживания
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	к работе с получателями социальных услуг привлечены добровольческие (волонтерские) организации

	18.
	Развитие "серебряного" добровольчества в Кабардино-Балкарской Республике
	2025 - 2030 годы
	Министерство молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	в добровольческое движение "серебряное волонтерство" вовлечены граждане старшего поколения

	19.
	Внедрение различных инструментов мотивации к занятиям добровольчеством для граждан старшего поколения
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	проведены групповые тренинги с использованием видеоматериалов об историях успеха, рассмотрены проблемные социальные вопросы общества. Распространены информационные материалы о значимости добровольчества

	20.
	Поддержка негосударственных организаций, объединений, работающих с гражданами старшего поколения, реализующих социально-значимые проекты
	2025 - 2030 годы
	Министерство по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарской Республики
	предоставлена финансовая поддержка из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики негосударственным организациям, реализующим социально-значимых проекты, направленные на помощь и поддержку граждан старшего поколения

	II. Охрана здоровья граждан старшего поколения, развитие медицинской помощи, в том числе по профилю "гериатрия"

	21.
	Совершенствование организации оказания медицинской помощи гражданам пожилого возраста, в том числе по профилю "гериатрия"
	2025 - 2030 годы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
	граждане старшего поколения обеспечены своевременной медицинской помощью

	22.
	Увеличение количества кабинетов врачей-гериатров и подготовка врачей-гериатров, увеличение уровня госпитализации граждан старшего поколения
	2025 - 2030 годы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
	обеспечено выявление и корректировка факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, увеличение продолжительности активной жизни

	23.
	Совершенствование профилактических мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, гериатрических синдромов и факторов риска их развития с оценкой биологического возраста в центрах здоровья
	2025 - 2030 годы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
	граждане старшего поколения обеспечены своевременной медицинской помощью

	24.
	Увеличение охвата диспансерным наблюдением граждан старшего поколения (более 90% с впервые выявленными заболеваниями), обеспечение преемственности между медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях
	2025 - 2030 годы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
	обеспечено выявление и корректировка факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, увеличение продолжительности активной жизни

	25.
	Повышение уровня медицинской грамотности граждан старшего поколения по вопросам здорового старения и активного долголетия, профилактики и лечения возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов, создание условий для ведения здорового образа жизни в пожилом возрасте
	2025 - 2030 годы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
	своевременное выявление заболеваний и патологических состояний у граждан старшего поколения

	26.
	Внедрение комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста и улучшение оказания медицинской помощи пациентам пожилого возраста с переломом проксимального отдела бедренной кости
	2025 - 2030 годы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
	обеспечено создание условий для увеличения продолжительности активной жизни

	27.
	Совершенствование мер профилактики и лечения когнитивных расстройств у граждан старшего поколения
	2025 - 2030 годы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
	граждане старшего поколения и инвалиды обеспечены своевременной медицинской помощью

	28.
	Увеличению доступности медицинской помощи в сельской местности, использование мобильных бригад (в том числе для диспансеризации)
	2025 - 2030 годы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
	своевременное выявление заболеваний и патологических состояний у граждан старшего поколения

	29.
	Проведение вакцинации гражданам старшего поколения, в том числе проживающих в организациях социального обслуживания
	2025 - 2030 годы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	обеспечена профилактика инфекционных заболеваний

	30.
	Проведение информационных кампаний, направленных на формирование позитивного представления граждан старшего поколения о здоровом и активном образе жизни, транслирующих позитивный образ человека старшего поколения, ведущего здоровый и активный образ жизни
	2025 - 2030 годы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
	снижены риски хронических и острых заболеваний у граждан старшего поколения, сформированы представления о здоровом и активном образе жизни

	31.
	Организация и проведение мероприятий (лекции, беседы и др.) для граждан старшего поколения по профилактике хронических неинфекционных заболеваний
	2025 - 2030 годы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
	снижены риски хронических и острых заболеваний у граждан старшего поколения, сформированы представления о здоровом и активном образе жизни

	32.
	Организация и проведение дней здоровья для граждан старшего поколения с привлечением врачей-специалистов
	2025 - 2030 годы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
	обеспечена доступность оказания медицинской помощи, созданы условия для сохранения здоровья

	III. Развитие социальных услуг для граждан старшего поколения, продлевающих их здоровую жизнь и обеспечивающих качественный уход

	33.
	Развитие и внедрение стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг, эффективных социальных технологий и повышение доступности социальных услуг
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	созданы благоприятные условия для продления здоровой жизни граждан старшего поколения, реализуются стационарозамещающие технологии

	34.
	Развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	ежегодно увеличивается число граждан старшего пожилого возраста и инвалидов, полностью или частично утратившие способность к самообслуживанию, получающих долговременный уход

	35.
	Организация работы "Школ ухода", пунктов проката технических средств реабилитации
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	родственники и специалисты организаций социального обслуживания обучены навыкам ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, нуждающимися в посторонней помощи и уходе;
гражданам пожилого возраста предоставлены во временное пользование технические средства реабилитации

	36.
	Развитие межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания при предоставлении социальных услуг по уходу за гражданами старшего поколения
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
	обеспечено своевременное и качественное предоставление социальных услуг и социального сопровождения гражданам старшего поколения в рамках межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания

	37.
	Развитие социального сопровождения при предоставлении социальных услуг гражданам старшего поколения, путем привлечения на основе межведомственного взаимодействия организаций, предоставляющих медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	обеспечено своевременное и качественное предоставление социальных услуг и социального сопровождения гражданам старшего поколения в рамках межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, в том числе путем привлечения организаций, предоставляющих (медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам)

		
	
	КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
	




	28.
	Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам старшего поколения для обеспечения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	в организациях социального обслуживания созданы безопасные и комфортные условия для предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения

	
	Обеспечение доступа волонтеров в организации социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, с целью организации их регулярной деятельности, обеспечение эффективного взаимодействия волонтеров с персоналом организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	обеспечен доступ волонтерам в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, с целью организации их регулярной деятельности и обеспечения эффективного взаимодействия с персоналом организаций социального обслуживания

	39.
	Совершенствование механизма осуществления контроля качества предоставления социальных услуг
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	осуществляется постоянный контроль за качеством предоставления социальных услуг, проводится постоянное анкетирование получателей социальных услуг

	40.
	Совершенствование кадрового обеспечения организаций социального обслуживания, подготовка (переподготовка) кадров
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	обеспечена подготовка (переподготовка) кадров организаций социального обслуживания

	41.
	Повышение информированности граждан старшего поколения и их родственников (законных представителей) о предоставляемых социальных услугах, эффективных социальных технологиях, поставщиках социальных услуг
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	увеличивается количество граждан старшего поколения и их родственников (законных представителей), информированных о предоставляемых социальных услугах, эффективных социальных технологиях, поставщиках социальных услуг

	42.
	Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства, благотворительных и добровольческих организаций к предоставлению социальных услуг, оказанию помощи гражданам старшего поколения
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	развивается система поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

	IV. Повышение финансовой обеспеченности граждан старшего поколения, создание условий для их занятости

	43.
	Проведение информационно-разъяснительной работы о возможностях профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения
	2025 - 2030 годы
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	предоставлена возможность гражданам старшего поколения пройти обучение и получить образование, в том числе с применением дистанционных форм обучения

	44.
	Содействие трудоустройству граждан старшего поколения, обратившихся в учреждения занятости
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	трудоустройство граждан старшего поколения, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске работы

	45.
	Оказание государственной услуги по профессиональной ориентации гражданам предпенсионного и пенсионного возраста
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	созданы условия для недопущения дискриминации граждан старшего поколения на рынке и способствующие продолжению трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста

	46.
	Ведение целевой информационно-просветительской деятельности в отношении граждан старшего поколения по повышению финансовой грамотности и формирования финансовой культуры
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
	повышение уровня финансовой грамотности, в том числе навыков граждан старшего поколения

	47.
	Поддержка предпринимательских инициатив граждан предпенсионного возраста в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	оказано содействие гражданам республики предпенсионного возраста по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта

	48.
	Развитие наставничества посредством использования трудового потенциала граждан старшего поколения
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
	повышение качества жизни и благополучия граждан старшего поколения, передача накопленного опыта старшим поколением молодым специалистам

	V. Развитие инфраструктуры для качественной и безопасной жизни граждан старшего поколения

	49.
	Создание условий для беспрепятственного доступа граждан старшего поколения к объектам социальной инфраструктуры, включая установку перил, поручней, козырьков над подъездами, пандусов, создание понятной навигации в населенных пунктах и в зданиях социально значимых объектов жилищного фонда и социально-значимых объектов для использования гражданами старшего поколения
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления
	обеспечен гражданам старшего поколения беспрепятственный доступ к социально значимым объектам

	50
	Благоустройство общественных территорий, включая придомовые территории, с учетом потребностей граждан старшего поколения
	2025 - 2030 годы
	органы местного самоуправления
	созданы комфортные условия для проживания старшего поколения

	51.
	Обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения
	2025 - 2030 годы
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
	обновлен автопарк общественного транспорта с учетом базовых требований доступности транспортного комплекса для маломобильных граждан

	52.
	Создание доступных маршрутов движения и остановок общественного транспорта, безопасных пешеходных переходов, установка светофоров со звуковым дублированием сигналов
	2025 - 2030 годы
	органы местного самоуправления
	маршруты движения и остановок общественного транспорта, безопасных пешеходных переходов, установка светофоров со звуковым дублированием сигналов

	53.
	Развитие транспортной доступности для граждан старшего поколения, проживающих в труднодоступных и отдаленных районах и населенных пунктах
	2025 - 2030 годы
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления
	увеличены универсальные пассажирские транспортные средства на маршрутах общественного и коммерческого пассажирского транспорта

	54.
	Формирование общественного мнения о недопустимости жестокого обращения с гражданами старшего поколения путем проведения информационных кампаний, включающих информирование, подготовку материалов о физиологических и психологических особенностях старения, о гериатрических синдромах, а также об организации различных видов помощи гражданам старшего поколения
	2025 - 2030 годы
	Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
	проведены информационные кампании, которые включают информирование о физиологических и психологических особенностях старения, о гериатрических синдромах, а также об организации различных видов помощи

	55.
	Осуществление деятельности, направленной на выявление случаев жестокого обращения с гражданами старшего поколения, в том числе посредством обучения ухаживающих родственников и работников медицинских и социальных организаций диагностике ситуаций жестокого обращения, создания системы оказания экстренной помощи гражданам старшего поколения в таких ситуациях
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
	предотвращены случаи жестокого обращения с гражданами старшего поколения, и насилия в отношении них, оказана экстренная помощь в таких ситуациях

	56.
	Повышение информированности граждан старшего поколения о правилах безопасности дома и на улице, во время выполнения повседневных задач и в случае экстренных природных и техногенных угроз жизни и здоровью
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,
органы местного самоуправления
	разработаны и распространены информационные материалы о правилах безопасности дома и на улице, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций

	57.
	Информирование граждан старшего поколения о наиболее распространенных правонарушениях, совершаемых в отношении граждан старшего поколения, включая случаи дистанционного мошенничества, о способах защиты от преступных посягательств и мерах личной безопасности
	2025 - 2030 годы
	Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
органы местного самоуправления
	разработаны и распространены информационные материалы о возможных правонарушениях, мошеннических действиях в отношении граждан старшего поколения, о способах защиты от преступных посягательств и мерах личной безопасности



Примечание. Указание органов местного самоуправления в качестве ответственных исполнителей мероприятий носит рекомендательный характер.
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