|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2023 N 641 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 05.12.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2023 г. N 641

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА"

В целях повышения эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в Кемеровской области - Кузбассе, уровня жизни отдельных категорий граждан в Кемеровской области - Кузбассе Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P72) Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса".

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области:

от 25.10.2013 [N 468](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=138148) "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2025 годы";

от 12.02.2014 [N 57](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=55775) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы";

от 20.02.2014 [N 71](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=56012) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы";

от 21.02.2014 [N 73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=56954) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы";

от 23.05.2014 [N 201](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=58083) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы";

от 15.08.2014 [N 328](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=59808) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы";

от 19.09.2014 [N 373](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=60940) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы";

от 14.11.2014 [N 463](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=61714) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2017 годы";

от 13.02.2015 [N 28](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=63720) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2017 годы";

от 16.04.2015 [N 105](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=64888) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2017 годы";

от 18.06.2015 [N 188](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=66329) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2017 годы";

от 30.09.2015 [N 321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=68509) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2017 годы";

от 19.02.2016 [N 58](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=70816) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2018 годы";

от 17.06.2016 [N 250](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=73228) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2018 годы";

от 26.09.2016 [N 391](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=75610) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2018 годы";

от 29.12.2016 [N 552](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=77874) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы";

от 12.07.2017 [N 364](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=81733) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы";

от 25.09.2017 [N 501](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=83547) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы";

от 27.12.2017 [N 664](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=86219) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2020 годы";

от 06.04.2018 [N 128](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=88362) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2020 годы";

от 02.08.2018 [N 324](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=90792) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2020 годы";

от 28.09.2018 [N 405](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=92143) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2020 годы";

от 26.12.2018 [N 619](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=94157) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы".

2.2. Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса:

от 26.09.2019 [N 549](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=100580) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы";

от 30.12.2019 [N 759](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=103365) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 25.06.2020 [N 362](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=107488) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 03.11.2020 [N 650](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=110822) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 22.03.2021 [N 121](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=115046) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 03.06.2021 [N 303](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=116596) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 28.09.2021 [N 578](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=119644) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 23.12.2021 [N 773](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=122112) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 18.03.2022 [N 137](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=124167) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 26.08.2022 [N 575](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=128544) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

от 30.12.2022 [N 908](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=131203) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2025 годы";

от 23.03.2023 [N 162](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=133516) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2025 годы";

от 28.06.2023 [N 427](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=135933) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2025 годы";

от 21.09.2023 [N 610](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=138101) "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 468 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2025 годы".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Воронину Е.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

Первый заместитель Губернатора

Кемеровской области - Кузбасса -

председатель Правительства

Кемеровской области - Кузбасса

И.В.СЕРЕДЮК

Утверждена

постановлением Правительства

Кемеровской области - Кузбасса

от 29 сентября 2023 г. N 641

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА"

Стратегические приоритеты государственной программы

Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка

населения Кузбасса" (далее - государственная программа)

1. Оценка текущего состояния соответствующей

сферы социально-экономического развития

Кемеровской области - Кузбасса

Повышение уровня жизни населения Кемеровской области - Кузбасса, повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых действий, членам их семей, поддержка и защита материнства и детства - основные направления социальной политики Кемеровской области - Кузбасса.

Кемеровская область - Кузбасс является социально ориентированным субъектом Российской Федерации. В целом в Кемеровской области - Кузбассе в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным законодательством, и действует широкий спектр региональных мер социальной поддержки, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и наиболее заслуженных жителей региона.

Право на получение социальной поддержки на основании действующего законодательства имеют около 1/3 жителей Кемеровской области - Кузбасса.

Федеральным льготникам (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники локальных войн, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники фашистских лагерей, инвалиды, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию), численность которых составляет около 239,7 тыс. человек, дополнительно к федеральным льготам за счет средств областного бюджета установлено право бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.

Региональным льготникам (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), численность которых составляет около 241,1 тыс. человек, меры социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном выражении (ЕДВ) или натуральной форме.

Около 35,5 тыс. жителей Кемеровской области - Кузбасса являются получателями пенсии Кузбасса. Минимальный размер пенсии Кузбасса составляет 900 рублей.

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставляется государственная социальная помощь в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Данный вид государственной социальной помощи направлен на повышение стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в которую они попали.

Широкий спектр мер социальной поддержки предоставляется семьям с детьми. Более 28,9 тыс. семей (55,0 тыс. детей) получают пособие на ребенка от 385,01 до 883,27 рубля в месяц. В полном объеме обеспечена перевозка в другие субъекты Российской Федерации по месту жительства несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских учреждений.

С 01.01.2019 в Кемеровской области - Кузбассе в рамках национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=384857) "Демография" реализуется региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей", направленный на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей с целью стимулирования рождаемости, создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, финансового благополучия семей с детьми. В число мероприятий указанного регионального проекта включены успевшие зарекомендовать себя меры социальной поддержки семей, имеющих детей. К указанным мерам относятся ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей, предоставление средств областного материнского (семейного) капитала, меры социальной поддержки многодетных семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей.

Областной материнский (семейный) капитал как дополнительная мера социальной поддержки семей, в которых родился (был усыновлен) третий ребенок или последующие дети, реализуется с 01.01.2011. Размер областного материнского (семейного) капитала составляет 130 тыс. рублей. Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий многодетных семей, а с декабря 2022 года - на получение образования детей.

С 01.01.2013 в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" в Кемеровской области - Кузбассе принят [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=133944) Кемеровской области от 09.07.2012 N 73-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей". С 01.01.2020 ежемесячная денежная выплата установлена нуждающимся в поддержке семьям со среднедушевым доходом семьи, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Кемеровской области - Кузбассе на год обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста 3 лет в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в Кемеровской области - Кузбассе. В 2023 году размер указанной выплаты составляет 13299 рублей.

Около 34,8 тыс. многодетных семей получают ежемесячную денежную выплату в размере 1200 рублей. Многодетные семьи пользуются скидкой в оплате коммунальных услуг в виде компенсационной выплаты, квартальными денежными выплатами, первоочередным приемом в дошкольные образовательные организации, бесплатным посещением музеев. Детям из многодетных семей, помимо бесплатного проезда в общественном транспорте, предоставляется бесплатное питание в школах (75 рублей в день).

В настоящее время в Кемеровской области - Кузбассе функционирует 22 стационарные организации социального обслуживания: 5 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 1 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, 13 домов-интернатов для граждан, имеющих психические расстройства, 3 детских дома-интерната для детей с ментальными нарушениями.

В 2022 году с целью ликвидации очередности в дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, в государственном казенном стационарном учреждении социального обслуживания "Гурьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства" увеличена коечная сеть (с 50 до 71 койко-места).

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Листвянский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства" реорганизовано в форме присоединения к нему государственного казенного учреждения "Сусловский дом милосердия" (плановое количество койко-мест - 213 (было - 160).

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов" переименовано в государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Междуреченский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства" (плановое количество койко-мест - 90).

Ввиду отсутствия очередности в детские дома-интернаты для детей с ментальными нарушениями и в целях оптимизации коечной сети в первом полугодии 2023 года в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания "Евтинский детский дом-интернат для детей с ментальными нарушениями" коечная сеть сокращена на 5 койко-мест (коечная сеть учреждения составила 27 койко-мест).

Для оказания помощи родственникам, обеспечивающим уход за гражданами с ментальными нарушениями из числа проживающих в семьях, в феврале 2023 года в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства" и в мае 2023 года в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания "Междуреченский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства" и государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания "Мысковский детский дом-интернат для детей с ментальными нарушениями" организована деятельность отделений дневного пребывания для совершеннолетних граждан, имеющих психические расстройства, и детей-инвалидов с ментальными нарушениями.

Основная цель отделений дневного пребывания - обеспечение подготовки граждан с ментальными нарушениями к самостоятельному проживанию.

В отделении дневного пребывания реализуется дневная программа присмотра, социализации, реабилитации и ухода за гражданами с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности из числа проживающих в семьях.

В государственных стационарных организациях социального обслуживания работают кружки и клубы по интересам. Разработаны групповые и индивидуальные программы по организации досуга и дневной занятости получателей социальных услуг, в том числе маломобильных и немобильных граждан.

В целях формирования у получателей социальных услуг основ компьютерной грамотности и расширения возможностей для их социальной адаптации и обеспечения активного образа жизни во всех государственных стационарных организациях социального обслуживания функционируют компьютерные классы. Разработаны программы по обучению получателей социальных услуг компьютерной грамотности.

В домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства, развиваются стационарозамещающие технологии.

Ведется работа по организации учебного (тренировочного) социального сопровождения малых групп инвалидов (из числа получателей социальных услуг) с ментальными нарушениями.

На базе государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства" организована работа по организации учебного (тренировочного) социального сопровождения малых групп инвалидов (из числа получателей социальных услуг) с ментальными нарушениями на базе данной организации.

Для обеспечения более плавного перехода к проживанию в своем жилье в 2022 году открыты 2 тренировочные квартиры для проживания лиц с ментальными особенностями. Получатели социальных услуг могут переехать в тренировочную квартиру, организованную на базе жилого помещения получателя социальных услуг государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства" и на базе государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания "Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства".

В государственных стационарных организациях социального обслуживания психоневрологического профиля на базе высвобожденных площадей организовано 30 социально-бытовых комнат, которые представляют собой специально подготовленное и оборудованное помещение. В организациях разработаны и внедрены в практику работы программы по обучению навыкам социально-бытовой адаптации и навыкам самостоятельного проживания. Получатели социальных услуг обучаются навыкам самообслуживания, составления домашнего бюджета, ведения домашнего хозяйства, осуществления различных платежей (коммунальных, оплаты покупок в магазинах и др.), организации собственного досуга.

В настоящее время в Кемеровской области - Кузбассе стабильно функционируют 81 муниципальное учреждение, 31 государственное учреждение (22 стационарные организации социального обслуживания, 1 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 1 санаторий, 4 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями), из них 7 учреждений - автономные, 1 центр социальной адаптации населения, 1 Центр социальных выплат и информатизации, 1 государственное юридическое бюро.

Ежегодно на стационарном социальном обслуживании находятся около 6 тыс. человек, более 56 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов обслуживаются на дому и в отделениях дневного пребывания, в течение года им предоставляется более 29 млн единиц социальных услуг.

В Кузбассе действуют 2 учреждения полустационарного социального обслуживания для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся во временном проживании: государственное автономное учреждение "Кемеровский центр социальной адаптации населения" (г. Кемерово) и муниципальное казенное учреждение "Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий" (г. Новокузнецк). Полустационарные учреждения предназначены для предоставления временного местопребывания или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства и занятий, а также осуществления мероприятий по социальной адаптации и реабилитации лиц, утративших социально полезные и родственные связи.

С 2019 года в Кемеровской области - Кузбассе в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение") национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=384857) "Демография" реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

С 2022 года пилотный проект реализуется во всех муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса в 64 организациях социального обслуживания населения, из них: в 19 государственных стационарных организациях, в 45 муниципальных учреждениях социального обслуживания населения.

В 2023 году во всех муниципальных образованиях Кузбасса функционируют школы ухода, пункты проката технических средств реабилитации, отделения дневного пребывания для граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности.

Результатом использования субсидии при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами является выполнение показателя "Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе". Указанный показатель в 2023 году составляет 13,8%.

Согласно [распоряжению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=130942) Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 N 14-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Кемеровской области - Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2023 год" в Кузбассе число граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, составило 2215 человек, в том числе: 1016 человек, получающих социальное обслуживание на дому, и 1199 человек, получающих социальное обслуживание в стационарной форме.

Для осуществления ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в штатные расписания организаций в 2023 году дополнительно введены 295 штатных единиц сиделок (помощников по уходу).

Создана межведомственная рабочая группа по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами под руководством заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) с участием представителей исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса в сферах социальной защиты, здравоохранения, финансовой политики, экономики и иных сферах, представителей главного бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области - Кузбассу, отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу, благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" и иных организаций.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации государственной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы сформированы с учетом положений указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [N 204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 [N 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", [Закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112504) Кемеровской области от 26.12.2018 N 122-ОЗ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года".

К приоритетным направлениям реализации государственной программы отнесены:

повышение благосостояния граждан и снижение бедности;

модернизация и развитие сектора социальных услуг в сфере социального обслуживания;

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг путем создания механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг, создания прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению, развития взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества;

совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам.

Приоритеты и цели государственной программы соответствуют основным направлениям деятельности Министерства социальной защиты населения Кузбасса и [Указу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года.

В соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенными [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", для обеспечения достижения национальной цели "Сохранение населения, здоровья и благополучия людей" установлены целевые показатели "Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года", "Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации", "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет".

Достижение цели планируется путем предоставления адресной и качественной социальной поддержки отдельным категориям граждан по указанным направлениям реализации государственной политики.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

В государственной программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственных [программ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461674&dst=2) Российской Федерации:

1. Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461674&dst=2) Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296.

2. Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462134&dst=34531) Российской Федерации "Доступная среда", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 363.

3. Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462154&dst=100019) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710.

Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461674&dst=2) Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" включает в себя следующее.

Цель 1. Повышен уровень социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости.

Цель 2. Обеспечена социальная поддержка семей при рождении детей.

Цель 3. Повышена доступность социального обслуживания населения и сохраняется на уровне 100% до 2030 года.

Государственной программой предусмотрены декомпозированные с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461674&dst=2) Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" показатели:

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения;

доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе;

доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов;

доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан;

доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта;

доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта.

Показатели государственной программы направлены на повышение благосостояния граждан Кузбасса и на снижение бедности, на повышение качества и доступности социальных услуг.

Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462134&dst=34531) Российской Федерации "Доступная среда" включает в себя следующее.

Цель 1. Формирование безбарьерной среды в Российской Федерации посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов до 73,2% к 2030 году и обеспечения трансляции не менее 16 тыс. часов ежегодно скрытых субтитров телепрограмм общероссийских обязательных общедоступных телеканалов для глухих и слабослышащих граждан.

Цель 2. Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98% нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году.

Государственной программой предусмотрен декомпозированный с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462134&dst=34531) Российской Федерации "Доступная среда" показатель - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.

Показатель направлен на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации в целях реализации их прав и основных свобод, что способствует полноценному участию инвалидов в жизни общества и повышению качества жизни.

В рамках реализации государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462154&dst=100019) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" бюджету Кемеровской области - Кузбасса за счет средств федерального бюджета предоставляется субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

4. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в соответствующей отрасли

экономики и сфере государственного управления

Государственная программа направлена на достижение двух целей:

цель 1. Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году;

цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года.

В соответствии с установленными целями сформированы показатели:

численность граждан, получивших меры социальной поддержки в органах социальной защиты населения;

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения.

Для достижения целей государственной программы предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей (предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и повышение доступности экстракорпорального оплодотворения для семей, страдающих бесплодием);

обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании (получение гражданами пожилого возраста и инвалидами услуг социального обслуживания и медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержка семейного ухода);

повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста (проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания);

расширение объема социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями (предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, для реализации социальных проектов поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; для реализации социальных проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию, реабилитацию (абилитацию) и интеграцию инвалидов и их семей; для реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации);

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в полном объеме (предусмотрена социальная поддержка в виде предоставления денежных выплат (единовременных и (или) ежемесячных пособий, компенсаций) и оказания поддержки в натуральном выражении (например, бесплатный (льготный) проезд);

обеспечение реализации основных направлений социального обслуживания, повышения качества и доступности социальных услуг (обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и субсидии на иные цели учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Предоставление компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг);

повышение профессионального уровня работников системы социального обслуживания и эффективности работы с населением (повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений социального обслуживания населения);

создание безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и обеспечение повышения качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг (создание условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оснащение реабилитационным оборудованием, необходимым для предоставления услуг по реабилитации инвалидов. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов организаций, предоставляющих комплекс реабилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам);

обеспечение повышения качества жизни населения (организация и проведение мероприятий, посвященных Дню социального работника, Международному дню инвалидов, и других социально значимых мероприятий, изготовление печатной продукции (открытки) и полиграфической продукции, видеороликов, приобретение конвертов, сувенирной продукции в связи с проведением социально значимых мероприятий. Информирование населения через средства массовой информации, оказание методической и практической помощи населению).

Достижение целей государственной программы также обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных:

региональным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Кемеровская область - Кузбасс)" на 2019 - 2024 годы, реализуемым в рамках реализации федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=384767) "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография";

региональным проектом "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Кемеровская область - Кузбасс)" на 2019 - 2024 годы, реализуемым в рамках реализации федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=384770) "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" национального проекта "Демография".

Паспорт государственной программы

Кемеровской области - Кузбасса

"Социальная поддержка населения Кузбасса"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство социальной защиты населения Кузбасса |
| Период реализации государственной программы | 2024 - 2030 гг. |
| Цели государственной программы | Цель 1. Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году |
| Цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | Национальная цель/наименование целевого показателя национальной цели:  сохранение населения, здоровья и благополучия людей/показатель "Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года"/показатель "Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации"/показатель "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет" |
| Наименование государственных программ Российской Федерации:  1. Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461674&dst=2) Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296.  2. Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462134&dst=34531) Российской Федерации "Доступная среда", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 363.  3. Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=462154&dst=100019) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Цель 1. Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Кемеровской области - Кузбасса | ГП | - | процентов | 25,0 | 2023 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | - | Министерство социальной защиты населения Кузбасса (данные ЦСВИ) | Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года.  Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |
|  | 2. Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | ГП РФ | - | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129344) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461674&dst=2) Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 | Министерство социальной защиты населения Кузбасса | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |

3. План достижения показателей государственной программы

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Цель 1. Достижение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, не менее 25,3% к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Кемеровской области - Кузбасса | ГП | процентов | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,02 | 25,02 | 25,02 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,3 |
| 2 | Цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранения на уровне 100% до 2030 года | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | ГП РФ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Структура государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Кемеровская область - Кузбасс)" (Воронина Елена Анатольевна, куратор) согласно [приложению N 1](#P745) к настоящей государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Кузбасса | Срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024 | |
| 1.1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | Государством обеспечена поддержка многодетных семей.  Семьи, страдающие бесплодием, воспользовались экстракорпоральным оплодотворением за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Кемеровской области - Кузбасса |
| 2 | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Кемеровская область - Кузбасс)" (Воронина Елена Анатольевна, куратор) согласно [приложению N 2](#P3620) к настоящей государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Кузбасса | Срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024 | |
| 2.1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | Лицам, нуждающимся в долговременном уходе, оказаны услуги в рамках системы долговременного ухода | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения |
| 2.2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции лицам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях соцобслуживания | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения |
| 3 | Региональный проект "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" (Полухин Михаил Валерьевич, куратор) согласно [приложению N 3](#P6360) к настоящей государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Кузбасса | Срок реализации 01.01.2024 - 31.12.2030 | |
| 3.1 | Расширен объем социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями | Обеспечена государственная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" согласно [приложению N 4](#P7112) к настоящей государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Кузбасса | - | |
| 4.1 | Выполнены обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан Кузбасса в полном объеме | Исполнены обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Кемеровской области - Кузбасса |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие сферы социального обслуживания населения и сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг" согласно [приложению N 5](#P11290) к настоящей государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Кузбасса | - | |
| 5.1 | Обеспечены реализация основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг | В государственных стационарных организациях социального обслуживания организована работа по созданию условий, приближенных к домашним. Внедрены разнообразные технологии реабилитации получателей социальных услуг.  Обеспечена оптимизация работы учреждений социального обслуживания, внедрены новые формы и методы работы | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и развитие кадрового потенциала" согласно [приложению N 6](#P12173) к настоящей государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Кузбасса | - | |
| 6.1 | Повышены профессиональный уровень работников системы социального обслуживания и эффективность работы с населением | Повышен уровень профессиональной компетенции работников учреждений государственных стационарных организаций социального обслуживания | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Создание доступной среды и реабилитация инвалидов" согласно [приложению N 7](#P12696) к настоящей государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Кузбасса | - | |
| 7.1 | Создана безбарьерная среда посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, и обеспечено повышение качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг | Увеличена доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Кузбассе, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Увеличено число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания. Увеличена доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Кузбассе. Увеличена доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей в Кузбассе. Увеличена доля семей в Кузбассе, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи. Увеличена доля специалистов в Кузбассе, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных услуг (мероприятий) инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Кузбасса | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Кемеровской области - Кузбасса |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения" согласно [приложению N 8](#P13686) к настоящей государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Кузбасса | - | |
| 8.1 | Обеспечено повышение качества жизни населения | Обеспечена доступность информации о системе социальной поддержки. Обеспечено стимулирование гражданской активности граждан, пожилого возраста и инвалидов | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Кемеровской области - Кузбасса |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания" согласно [приложению N 9](#P14416) к настоящей государственной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Кузбасса | - | |
| 9.1 | Обеспечена деятельность Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Обеспечено эффективное управление в сфере социальной поддержки населения Кузбасса | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Кемеровской области - Кузбасса. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания |
| 9.2 | Обеспечена деятельность подведомственных учреждений и органов местного самоуправления, наделенных полномочием в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения | Обеспечено выполнение полномочий по реализации единой государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения | Доля граждан, получающих социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Кемеровской области - Кузбасса. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа (всего), в том числе | 28 703 053,3 | 27 760 343,4 | 24 951 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 415 021,4 |
| Региональный бюджет | 28 703 053,3 | 27 760 343,4 | 24 951 624,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 415 021,4 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 3 356 336,6 | 2 746 113,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6102450,0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 209 000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209 000,0 |
| Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (всего), в том числе | 2 161 273,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 161 273,5 |
| Региональный бюджет | 2 161 273,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 161 273,5 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 704 349,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 704 349,4 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 209 000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209 000,0 |
| Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения  (Кемеровская область - Кузбасс)" (всего), в том числе | 204 461,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 461,5 |
| Региональный бюджет | 204 461,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 461,5 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 158 882,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 882,8 |
| Региональный проект "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций", (всего), в том числе | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 720,0 |
| Региональный бюджет | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 720,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", (всего), в том числе | 16 575 297,0 | 17 978 421,9 | 15 201 267,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 754 986,8 |
| Региональный бюджет | 16 575 297,0 | 17 978 421,9 | 15 201 267,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 754 986,8 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 2 458 017,7 | 2 714 638,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 172 656,4 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие сферы социального обслуживания населения и сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг" (всего), в том числе | 8 139 393,7 | 8 164 872,4 | 8 164 393,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 468 659,8 |
| Региональный бюджет | 8 139 393,7 | 8 164 872,4 | 8 164 393,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 468 659,8 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 478,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и развитие кадрового потенциала" (всего), в том числе | 920,8 | 920,8 | 920,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 762,4 |
| Региональный бюджет | 920,8 | 920,8 | 920,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 762,4 |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание доступной среды и реабилитация инвалидов" (всего), в том числе | 45 806,1 | 40 137,6 | 9 141,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 085,3 |
| Региональный бюджет | 45 806,1 | 40 137,6 | 9 141,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 085,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 35 086,7 | 30 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 082,7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения" (всего), в том числе | 4 398,4 | 4 488,4 | 4 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 285,2 |
| Региональный бюджет | 4 398,4 | 4 488,4 | 4 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 285,2 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания" (всего), в том числе | 1 569 262,3 | 1 569 262,3 | 1 569 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 707 786,9 |
| Региональный бюджет | 1 569 262,3 | 1 569 262,3 | 1 569 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 707 786,9 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Показатель государственной программы "Доля граждан, получивших социальную поддержку в органах социальной защиты населения, в общей численности населения Кемеровской области - Кузбасса" (ДГСП) рассчитан по формуле:  ДГСП = ГСП / Ч x 100%, где:  ГСП - численность граждан, получивших социальную поддержку в органах социальной защиты населения, человек;  Ч - численность населения Кемеровской области - Кузбасса, человек.  Источниками данных для формирования значений показателя является информация, полученная из автоматизированной системы управления персональными данными "Тула", и статистическая информация о численности населения Кемеровской области - Кузбасса, отраженная на интернет-портале Кемеровостата в разделе "Официальная статистика/Население" |

Приложение N 1

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Социальная поддержка

населения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Кемеровская область - Кузбасс) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Е.А. | | заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) | | |
| Руководитель регионального проекта | Федюнина Е.Г. | | министр социальной защиты населения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Чайка Н.С. | | первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Социальная поддержка" | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Нарастающий итог | - | Тысяча семей | 0,0000 | - | - | 1,5000 | 1,5300 | 12,2000 | 12,1000 | 8,5780 | 5,0980 | - | - | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Нарастающий итог |  | Тысяча единиц | 0,0000 | 2019 | - | 0,8700 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 1,3000 | 1,3000 | - | - | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=291930) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению" | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.3 | В Кемеровской области - Кузбассе многодетные семьи получат средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка | - | Тысяча семей | 0,0000 | 2018 | - | 2,2000 | 2,1000 | 2,2000 | 2,0700 | 2,0000 | 2,0000 | - | - | В целях финансовой поддержки семей, имеющих трех и более детей, будут предоставлены средства областного материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.4 | В Кемеровской области - Кузбассе многодетные семьи воспользуются мерами социальной поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей | - | Тысяча семей | 0,0000 | 2018 | - | 31,5000 | 32,4000 | 32,6000 | 36,1000 | 35,5000 | 35,5000 | - | - | В целях финансовой поддержки семей, имеющих трех и более детей (в том числе усыновленных и приемных), будут предоставлены меры социальной поддержки семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.5 | В Кемеровской области - Кузбассе ежегодно обеспечен просмотр телевизионных и радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на повышение качества и доступности жилья для граждан Кемеровской области - Кузбасса, о возможности участия семей, имеющих детей, в программах льготного ипотечного кредитования | - | Миллион единиц | 0,0000 | 2018 | - | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | - | - | В целях популяризации государственных инициатив и предложений кредитных организаций, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей в зависимости от очередности рождения детей, будут проведены информационно-разъяснительные кампании и мероприятия, в том числе с использованием основных телекоммуникационных каналов | Проведение информационно-коммуникационной кампании |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | |
| 1.1 | В Кемеровской области - Кузбассе многодетные семьи воспользуются мерами социальной поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей | 652 608,00 | 636 005,00 | 563 572,90 | 592 686,70 | 636 098,00 | 681 042,00 | 3 762 012,60 |
| 1.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 652 608,00 | 636 005,00 | 563 572,90 | 592 686,70 | 636 098,00 | 681 042,00 | 3 762 012,60 |
| 1.1.1.1 | бюджет субъекта | 652 608,00 | 636 005,00 | 563 572,90 | 592 686,70 | 636 098,00 | 681 042,00 | 3 762 012,60 |
| 1.1.1.1.1 | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 171 701,00 | 101 368,50 | 95 837,40 | 98 689,00 | 138 689,00 | 606 284,90 |
| 1.1.1.1.1.4 | местным бюджетам | 0,00 | 171 701,00 | 101 368,50 | 95 837,40 | 98 689,00 | 138 689,00 | 606 284,90 |
| 1.1.1.2 | Свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 171 701,00 | 101 368,50 | 95 837,40 | 98 689,00 | 138 689,00 | 606 284,90 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 679 966,30 | 1 603 324,53 | 2 024 774,70 | 2 091 073,00 | 0,00 | 0,00 | 6 399 138,53 |
| 1.2.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 679 966,30 | 1 603 324,53 | 2 024 774,70 | 2 091 073,00 | 0,00 | 0,00 | 6 399 138,53 |
| 1.2.1.1 | бюджет субъекта | 679 966,30 | 1 603 324,53 | 2 024 774,70 | 2 091 073,00 | 0,00 | 0,00 | 6 399 138,53 |
| 1.2.1.1.1 | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 663 113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 113,60 |
| 1.2.1.1.1.4 | местным бюджетам | 0,00 | 663 113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 113,60 |
| 1.2.1.2 | Свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 663 113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 113,60 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | В Кемеровской области - Кузбассе многодетные семьи получат средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка | 291 115,00 | 285 692,30 | 302 800,00 | 295 000,00 | 379 650,00 | 379 650,00 | 1 933 907,30 |
| 1.3.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 291 115,00 | 285 692,30 | 302 800,00 | 295 000,00 | 379 650,00 | 379 650,00 | 1 933 907,30 |
| 1.3.1.1 | бюджет субъекта | 291 115,00 | 285 692,30 | 302 800,00 | 295 000,00 | 379 650,00 | 379 650,00 | 1 933 907,30 |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 1 079 013,10 | 1 384 153,86 | 1 392 479,88 | 1 490 365,10 | 1 419 375,70 | 891 581,50 | 7 656 969,14 |
| 1.4.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 1 079 013,10 | 1 384 153,86 | 1 392 479,88 | 1 490 365,10 | 1 419 375,70 | 891 581,50 | 7 656 969,14 |
| 1.4.1.1 | бюджет субъекта | 1 079 013,10 | 1 384 153,86 | 1 392 479,88 | 1 490 365,10 | 1 419 375,70 | 891 581,50 | 7 656 969,14 |
| 1.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 126 150,00 | 129 280,00 | 174 285,70 | 176 620,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 1 024 335,70 |
| 1.5.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 129 280,00 | 174 285,70 | 176 620,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 898 185,70 |
| 1.5.1.3 | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 129 280,00 | 174 285,70 | 176 620,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 898 185,70 |
| 1.5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Внебюджетные источники, всего | 126 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 150,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 2 828 852,40 | 4 038 455,69 | 4 457 913,18 | 4 645 744,80 | 2 644 123,70 | 2 161 273,50 | 20 776 363,27 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 2 702 702,40 | 4 038 455,69 | 4 457 913,18 | 4 645 744,80 | 2 644 123,70 | 2 161 273,50 | 20 650 213,27 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 129 280,00 | 174 285,70 | 176 620,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 898 185,70 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 126 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 150,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета

Кемеровской области - Кузбасса в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации регионального проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | В Кемеровской области - Кузбассе многодетные семьи воспользуются мерами социальной поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей | 59 860,60 | 107 000,00 | 162 100,00 | 217 200,00 | 272 300,00 | 316 400,00 | 348 500,00 | 391 000,00 | 443 000,00 | 499 000,00 | 567 098,00 | 636 098,00 |
| 1.2 | В Кемеровской области - Кузбассе многодетные семьи получат средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка | 21 000,00 | 28 905,90 | 51 005,90 | 74 005,90 | 97 005,90 | 121 005,90 | 145 005,90 | 175 009,50 | 225 005,90 | 275 005,90 | 326 650,00 | 379 650,00 |
| 1.3 | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 117 375,70 | 232 200,00 | 339 200,00 | 446 200,00 | 552 200,00 | 657 200,00 | 762 200,00 | 880 200,00 | 1 013 200,00 | 1 146 200,00 | 1 279 200,00 | 1 419 375,70 |
| 1.4 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | | 198 236,30 | 368 105,90 | 552 305,90 | 737 405,90 | 921 505,90 | 1 094 605,90 | 1 255 705,90 | 1 446 209,50 | 1 681 205,90 | 1 920 205,90 | 2 172 948,00 | 2 435 123,70 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" направлен на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей с целью стимулирования рождаемости, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, финансовое благополучие семей с детьми, минимизацию последствий ухудшения материального положения граждан в связи с рождением детей.  Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными направлениями регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей".  Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в совокупности с федеральным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей" позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.  Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, предоставляется ежемесячная выплата в связи с рождением) первого ребенка, при рождении третьего ребенка или последующих детей - предоставляется ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.  Семьям при рождении в них третьего ребенка или последующих детей в дополнение к средствам федерального материнского капитала предоставляется областной материнский капитал на улучшение жилищных условий. С 2022 года возможности его использования расширены - теперь средства регионального материнского капитала можно направить на образование детей. Семьи, в которых воспитываются три и более несовершеннолетних детей, получают меры социальной поддержки различной направленности, наиболее востребованные в многодетных семьях, такие как скидки в оплате коммунальных услуг (в виде компенсационной выплаты), бесплатное питание для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, бесплатные лекарства для детей в возрасте до 6 лет и другие меры.  В целях оказания финансовой поддержки семьям при лечении бесплодия предусмотрено повышение доступности экстракорпорального оплодотворения для семьей, страдающих бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.  Кроме того, в региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" включено мероприятие по информированию семей, имеющих детей, о возможности участия в государственных программах и приобретения собственного жилья. Информационно-разъяснительная деятельность в том числе способствует развитию рынка ипотечного кредитования, расширению продуктовой линейки коммерческих банков с более низкими процентными ставками и увеличению числа кредитных организаций, выдающих ипотечные кредиты (займы) семьям, имеющих двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых.  Финансовая поддержка семей направлена не только на поддержку семей при рождении детей, но и носит стимулирующий характер для принятия семьей решения о рождении ребенка.  Рассмотрение вопроса о продлении программы регионального материнского капитала после 2021 года, ежегодное рассмотрение предложений о предоставлении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на детей, рожденных в следующем году, также ориентированы на достижение результатов регионального проекта.  Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя N 2 национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=384857) "Демография", утвержденного 03.09.2018 президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам |

Приложение N 1

к паспорту

регионального проекта

"Финансовая поддержка

семей при рождении детей

(Кемеровская область - Кузбасс)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "В Кемеровской области - Кузбассе многодетные семьи воспользуются мерами социальной поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федюнина Е.Г. | В целях финансовой поддержки семей, имеющих трех и более детей (в том числе усыновленных и приемных), будут предоставлены меры социальной поддержки семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей | Да | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Воронина Е.А. | Распоряжение на перечисление субвенции | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Малин М.В. | Отчет "О финансовом обеспечении расходов на предоставление мер социальной поддержки" | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 15.12.2019 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.А. | Прочий тип документа Закон Кемеровской области "О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 07 | Федюнина Е.Г. | Прочий тип документа Реестр распоряжений на перечисление субвенции. Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 15.12.2020 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | Отчет | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 09 | 11 | Федюнина Е.Г. | Прочий тип документа Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств. Отчет администратора доходов бюджета от предоставления межбюджетного трансферта о произведенных им расходах, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 03 | 05 | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 04 | 06 | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 05 | 07 | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет об исполнении финансового обеспечения | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 07 | 03 | Федюнина Е.Г. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете | - | Официальный сайт "Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области" http://www.zakon.sndko.ru |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 09 | 11 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств. Отчет администратора доходов бюджета от предоставления межбюджетного трансферта о произведенных им расходах, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | 05 | 07 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет об исполнении финансового обеспечения | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2022 | 07 | 03 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете | - | Официальный сайт "Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области" http://www.zakon.sndko.ru |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 09 | 07 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств. Отчет администратора доходов бюджета от предоставления межбюджетного трансферта о произведенных им расходах, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | 03 | 05 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | 05 | 07 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет об исполнении финансового обеспечения | - | - |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2023 | 07 | 03 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете | - | Официальный сайт "Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области" http://www.zakon.sndko.ru |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 09 | 07 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств. Отчет администратора доходов бюджета от предоставления межбюджетного трансферта о произведенных им расходах, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение | - | - |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результат ми и контрольными точками отсутствует | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | 05 | 07 | Абросова О.Е. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Абросова О.Е. | Отчет об исполнении финансового обеспечения | - | - |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2024 | 07 | 03 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете | - | Официальный сайт "Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области" http://www.zakon.sndko.ru |
| 1.2 | Результат "В Кемеровской области - Кузбассе многодетные семьи получат средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федюнина Е.Г. | В целях финансовой поддержки семей, имеющих трех и более детей, будут предоставлены средства областного материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка | Нет | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Воронина Е.А. | Распоряжение на перечисление субвенции | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Воронина Е.А. | Прочий тип документа Закон Кемеровской области - Кузбасса "О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.12.2019 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.А. | Отчет администратора доходов бюджета от предоставления межбюджетного трансферта о произведенных им расходах, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Федюнина Е.Г. | Прочий тип документа Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении средств областного материнского капитала" | - | 15.12.2020 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федюнина Е.Г. | Отчет о сумме перечисленных средств областного материнского (семейного) капитала | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Федюнина Е.Г. | Прочий тип документа Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении средств областного материнского капитала", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федюнина Е.Г. | Прочий тип документа Оперативная информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129208) Кемеровской области от 25.04.2011 N 51-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей" | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Достижение результата за I квартал 2022 года - 0,4 тыс. семей", значение: 0.4000, Тысяча семей | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Оперативная информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Достижение результата за II квартал 2022 года - 0,9 тыс. семей", значение: 0.9000, Тысяча семей | - | 15.07.2022 | 12 | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Оперативная информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Достижение результата за III квартал 2022 года - 1,5 тыс. семей", значение: 1.5000, Тысяча семей | - |  | 13 | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Оперативная информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Достижение результата за 2022 год - 2,07 тыс. семей", значение: 2.0700, Тысяча семей | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Оперативная информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала | - | - |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении средств областного материнского капитала" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Оперативная информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129208) Кемеровской области от 25.04.2011 N 51-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей" | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Достижение результата за I квартал 2023 года - 0,3 тыс. семей", значение: 0.3000, Тысяча семей | - | 15.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Достижение результата за 1 полугодие 2023 года - 0,9 тыс. семей", значение: 0.9000, Тысяча семей | - | 15.07.2023 | 12 | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала | - | - |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Достижение результата за 9 месяцев 2023 года - 1,4 тыс. семей", значение: 1.4000, Тысяча семей | - | 15.10.2023 | 13 | 15 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными токами отсутствует | 03 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете | - | - |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств | - | - |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Достижение результата за 2023 год - 2,0 тыс. семей", значение: 2.0000, Тысяча семей | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала | - | - |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении средств областного материнского капитала" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129208) Кемеровской области от 25.04.2011 N 51-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" | - | - |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Достижение результата за I квартал 2024 года - 0,3 тыс. семей", значение: 0.3000, Тысяча семей | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала | - | - |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Достижение результата за 1 полугодие 2024 года - 0,9 тыс. семей", значение: 0.9000, Тысяча семей | - | 15.07.2024 | 12 | 14 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала | - | - |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Достижение результата за 9 месяцев 2024 года - 1,4 тыс. семей", значение: 1.4000, Тысяча семей | - | 15.10.2024 | 13 | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала | - | - |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует | 03 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете | - | - |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств | - | - |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Достижение результата за 2024 год - 2,0 тыс. семей", значение: 2.0000, Тысяча семей | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала | - | - |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении средств областного материнского капитала" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о предоставлении средств областного материнского (семейного) капитала в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129208) Кемеровской области от 25.04.2011 N 51-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" | - | - |
| 1.3 | Результат "В Кемеровской области - Кузбассе ежегодно обеспечен просмотр телевизионных и радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на повышение качества и доступности жилья для граждан Кемеровской области - Кузбасса, о возможности участия семей, имеющих детей, в программах льготного ипотечного кредитования" | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федюнина Е.Г. | В целях популяризации государственных инициатив и предложений кредитных организаций, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей в зависимости от очередности рождения детей, будут проведены информационно-разъяснительные кампании и мероприятия, в том числе с использованием основных телекоммуникационных каналов | Нет | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Гончарова В.И. | Исходящее письмо Организационное письмо | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2019 | 01 | 04 | Гончарова В.И. | Отчет Сводные данные по информационно-разъяснительным кампаниям и мероприятиям, организованным на территории Кузбасса и направленным на повышение качества и доступности жилья для семей в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2019 | 03 | 05 | Гончарова В.И. | Отчет Сводные данные по информационно-разъяснительным кампаниям и мероприятиям, организованным на территории Кузбасса и направленным на повышение качества и доступности жилья для семей в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2019 | 04 | 06 | Гончарова В.И. | Отчет Сводные данные по информационно-разъяснительным кампаниям и мероприятиям, организованным на территории Кузбасса и направленным на повышение качества и доступности жилья для семей в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова В.И. | Отчет Сводные данные по информационно-разъяснительным кампаниям и мероприятиям, организованным на территории Кузбасса и направленным на повышение качества и доступности жилья для семей в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Гончарова В.И. | Исходящее письмо Организационное письмо | - | - |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2020 | 01 | 04 | Гончарова В.И. | Отчет Сводные данные по информационно-разъяснительным кампаниям и мероприятиям, организованным на территории Кузбасса и направленным на повышение качества и доступности жилья для семей в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2020 | 03 | 05 | Гончарова В.И. | Отчет Сводные данные по информационно-разъяснительным кампаниям и мероприятиям, организованным на территории Кузбасса и направленным на повышение качества и доступности жилья для семей в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 30.09.2020 | 04 | 06 | Гончарова В.И. | Отчет Сводные данные по информационно-разъяснительным кампаниям и мероприятиям, организованным на территории Кузбасса и направленным на повышение качества и доступности жилья для семей в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова В.И. | Отчет Сводные данные по информационно-разъяснительным кампаниям и мероприятиям, организованным на территории Кузбасса и направленным на повышение качества и доступности жилья для семей в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Гончарова В.И. | Исходящее письмо Организационное письмо | - | - |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2021 | 01 | 04 | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми, в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | 03 | 05 | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми, в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 04 | 06 | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми, в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми, в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Гончарова В.И. | Исходящее письмо Организационное письмо | - | - |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2022 | 01 | 04 | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | 03 | 05 | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | 04 | 06 | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми, в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми, в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено информационное обеспечение" | - | 15.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова В.И. | Прочий тип документа о размещении информационных материалов о государственных инициативах, направленных на повышение качества и доступности жилья | - | - |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Гончарова В.И. | Исходящее письмо Организационное письмо | - | - |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2023 | 01 | 04 | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми, в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2023 | 03 | 05 | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми, в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2023 | 04 | 06 | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми, в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено информационное обеспечение" | - | 15.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова В.И. | Прочий тип документа о размещении информационных материалов о государственных инициативах, направленных на повышение качества и доступности жилья | - | - |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Гончарова В.И. | Исходящее письмо Организационное письмо | - | - |
| 1.3.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2024 | 01 | 04 | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми, в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2024 | 03 | 05 | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании | - | - |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | 04 | 06 | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми, в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.32 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова В.И. | Прочий тип документа Информация о результатах информационной кампании по популяризации государственных инициатив, направленных на повышение качества и доступности жилья для семей с детьми, в зависимости от очередности рождения детей | - | - |
| 1.3.33 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено информационное обеспечение" | - | 15.12.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова В.И. | Прочий тип документа о размещении информационных материалов о государственных инициативах, направленных на повышение качества и доступности жилья | - | - |
| 1.4 | Результат "Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федюнина Е.Г. | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Воронина Е.А. | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2019 | 04 | 07 | Воронина Е.А. | Докладная записка О необходимости внесения изменений в [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=133944) Кемеровской области от 09.07.2012 N 73-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей" | - | - |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Воронина Е.А. | Прочий тип документа Реестр расходных расписаний | - | - |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 15.12.2019 | 03 | 07 | Воронина Е.А. | Прочий тип документа Закон Кемеровской области - Кузбасса "О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | - | - |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2019 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.А. | Отчет Информация об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | Программно-информационный комплекс (ПИК) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Федюнина Е.Г. | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Федюнина Е.Г. | Прочий тип документа Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств | - | - |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2020 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федюнина Е.Г. | Отчет Информация об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | Программно-информационный комплекс (ПИК) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.9 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Федюнина Е.Г. | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 04 | 07 | Федюнина Е.Г. | Прочий тип документа Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств | - | - |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Федюнина Е.Г. | Постановление Правительства Российской Федерации | - | Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федюнина Е.Г. | Прочий тип документа Федеральный закон о бюджете | - | Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федюнина Е.Г. | Прочий тип документа Информация об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | Программно-информационный комплекс (ПИК) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.14 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Чайка Н.С. | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Достижение результата за I квартал 2022 года - 9,2 тыс. семей", значение: 9.2000, Тысяча семей | - | 15.04.2022 | 04 | 10 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о реализации [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | - |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Достижение результата за II квартал 2022 года - 10,0 тыс. семей", значение: 10.0000, Тысяча семей | - | 15.07.2022 | 09 | 11 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о реализации [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | - |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Достижение результата за III квартал 2022 года - 11,1 тыс. семей", значение: 11.1000, Тысяча семей | - | 15.10.2022 | 10 | 12 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о реализации [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | - |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 04 | 07 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о реализации [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | - |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Федеральный закон о бюджете | - | Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | Программно-информационный комплекс (ПИК) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Достижение результата за 2022 год - 12,1 тыс. семей", значение: 12.1000, Тысяча семей | - | 31.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о реализации [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | - |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 15.01.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Федеральный закон о бюджете | - | Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru |
| 1.4.23 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Чайка Н.С. | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Достижение результата за 1 квартал 2023 года - 8,57 тыс. семей", значение: 8.5700, Тысяча семей | - | 15.04.2023 | 05 | 10 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о реализации [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | - |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Достижение результата за 1 полугодие 2023 года - 8,575 тыс. семей", значение: 8.5700, Тысяча семей | - | 15.07.2023 | 09 | 11 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о реализации [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | - |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Достижение результата за 9 месяцев 2023 года - 8,575 тыс. семей", значение: 8.5700, Тысяча семей | - | 15.10.2023 | 10 | 12 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о реализации [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | - |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 05 | 07 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств | - | - |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | Программно-информационный комплекс (ПИК) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.29 | Контрольная точка "Достижение результата за 2023 год - 8,578 тыс. семей", значение: 8.5700, Тысяча семей | - | 31.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о реализации [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | - |
| 1.4.30 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 15.01.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Федеральный закон о бюджете | - | Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru |
| 1.4.31 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Чайка Н.С. | Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.32 | Контрольная точка "Достижение результата за I квартал 2024 года - 5,098 тыс. семей", значение: 5.0000, Тысяча семей | - | 15.04.2024 | 05 | 10 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о реализации [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | - |
| 1.4.33 | Контрольная точка "Достижение результата за I полугодие 2024 года - 5,098 тыс. семей", значение: 5.0000, Тысяча семей | - | 15.07.2024 | 09 | 11 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о реализации [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | - |
| 1.4.34 | Контрольная точка "Достижение результата за 9 месяцев 2024 года - 5,098 тыс. семей", значение: 5.0000, Тысяча семей | - | 15.10.2024 | 10 | 07 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о реализации [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | - |
| 1.4.35 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 05 | 07 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Выписка из отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств | - | - |
| 1.4.36 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | Программно-информационный комплекс (ПИК) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.37 | Контрольная точка "Достижение результата за 2024 год - 5,098 тыс. семей", значение: 5.0000, Тысяча семей | - | 31.12.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о реализации [пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | - | - |
| 1.5 | Результат "Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования" | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=291930) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению" | Нет | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | Отчет | - | - |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Зеленина Е.М. | Решение | - | - |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2020 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет | - | - |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа о запланированном количестве циклов ЭКО на 2022 год | - | - |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа Информация о выполнении циклов ЭКО | - | - |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Проведены в первом квартале 2022 года циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием" | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о выполнении циклов ЭКО за 1 квартал | - | - |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Проведены во втором квартале 2022 года циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием" | - | 30.07.2022 | 04 | 06 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о выполнении циклов ЭКО во 2 квартале | - | - |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Проведены в третьем квартале 2022 года циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием" | - | 30.10.2022 | 05 | 03 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о выполнении циклов ЭКО в 3 квартале | - | - |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа о запланированном количестве циклов ЭКО на 2023 год | - | - |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа Информация о выполнении циклов ЭКО | - | - |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса об исполнении финансового обеспечения" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о финансовом обеспечении выполнения циклов ЭКО | - | - |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Проведены в первом квартале 2023 года циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о выполнении циклов ЭКО | - | - |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Проведены в 1 полугодии 2023 года циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием" | - | 30.07.2023 | 04 | 06 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о выполнении циклов ЭКО | - | - |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Проведены за 9 месяцев 2023 года циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием" | - | 30.10.2023 | 05 | 07 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о выполнении циклов ЭКО | - | - |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа о запланированном количестве циклов ЭКО на 2024 год | - | - |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа Информация о выполнении циклов ЭКО | - | - |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса об исполнении финансового обеспечения" | - | 15.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о финансовом обеспечении выполнения циклов ЭКО | - | - |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Проведены в первом квартале 2024 года циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием" | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о выполнении циклов ЭКО | - | - |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Проведены в 1 полугодии 2024 года циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием" | - | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о выполнении циклов ЭКО | - | - |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Проведены за 9 месяцев 2024 года циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием" | - | 30.10.2024 | 05 | 07 | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС о выполнении циклов ЭКО | - | - |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа о запланированном количестве циклов ЭКО на 2024 год | - | - |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Воронина Е.Н. | Прочий тип документа Информация о выполнении циклов ЭКО | - | - |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса об исполнении финансового обеспечения" | - | 15.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Друшляк И.А. | Отчет ТФОМС об исполнении финансового обеспечения выполнения циклов ЭКО | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

Приложение N 3

Финансовая поддержка

семей при рождении детей

(Кемеровская область - Кузбасс)

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | | | | | |
| В Кемеровской области - Кузбассе многодетные семьи воспользуются мерами социальной поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей | | | | | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта) | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | 31,50 | 32,40 | 32,60 | 36,10 | 35,50 | 35,50 | - | - |
| Всего по муниципальным образованиям | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 32,60 | 35,99 | 35,50 | 35,50 | - | - |
| Юргинский муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,39 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | - | - |
| Тисульский муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | - | - |
| Таштагольский муниципальный район | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,97 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | - | - |
| Междуреченский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 1,14 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | - | - |
| Новокузнецкий | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 4,86 | 5,57 | 5,54 | 5,54 | - | - |
| Краснобродский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,21 | 0,23 | - | - | - | - |
| Беловский муниципальный район | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | - | - |
| Юргинский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,91 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | - | - |
| Крапивинский муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,44 | 0,42 | 0,48 | 0,48 | - | - |
| Ижморский муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | - | - |
| Кемеровский муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,77 | 0,86 | 0,84 | 0,84 | - | - |
| Яшкинский муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,55 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | - | - |
| Беловский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 1,74 | 1,92 | 1,87 | 1,87 | - | - |
| Анжеро-Судженский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,97 | 1,06 | 1,03 | 1,03 | - | - |
| Осинниковский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,59 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | - | - |
| Тяжинский муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,45 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | - | - |
| Мариинский муниципальный район | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,78 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | - | - |
| Новокузнецкий муниципальный район | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,72 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | - | - |
| Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,58 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | - | - |
| Яйский муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | - | - |
| Ленинск-Кузнецкий | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 1,25 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | - | - |
| Чебулинский муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | - | - |
| Мысковский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,59 | 0,65 | 0,63 | 0,63 | - | - |
| Промышленновский муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,97 | 1,06 | 1,02 | 1,02 | - | - |
| Прокопьевский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 2,12 | 2,35 | 2,32 | 2,32 | - | - |
| Калтанский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | - | - |
| Тайгинский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - |
| Березовский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,68 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | - | - |
| Прокопьевский муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,50 | 0,53 | 0,77 | 0,77 | - | - |
| Топкинский муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,81 | 0,87 | 0,84 | 0,84 | - | - |
| Кемеровский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 4,85 | 5,56 | 5,52 | 5,52 | - | - |
| Киселевский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 1,21 | 1,34 | 1,30 | 1,30 | - | - |
| Полысаевский | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | - | - |
| Гурьевский муниципальный округ | Тысяча семей | 0 | 2018 | - | - | - | 0,64 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | - | - |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Федюнина Е.Г. | министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Чайка Н.С. | первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Федюнина Е.Г. | 15 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Руководитель проекта | Федюнина Е.Г. | министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 4 | Администратор | Чайка Н.С. | первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Федюнина Е.Г. | 15 |
| В Кемеровской области - Кузбассе многодетные семьи воспользуются мерами социальной поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Федюнина Е.Г. | министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Чайка Н.С. | первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Федюнина Е.Г. | 15 |
| 7 | Участник регионального проекта | Федюнина Е.Г. | министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| В Кемеровской области - Кузбассе многодетные семьи получат средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Федюнина Е.Г. | министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Чайка Н.С. | первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Федюнина Е.Г. | 15 |
| 10 | Участник регионального проекта | Федюнина Е.Г. | министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| В Кемеровской области - Кузбассе ежегодно обеспечен просмотр телевизионных и радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на повышение качества и доступности жилья для граждан Кемеровской области - Кузбасса, о возможности участия семей, имеющих детей, в программах льготного ипотечного кредитования | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Федюнина Е.Г. | министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Гончарова В.И. | начальник управления по ценным бумагам и страховому рынку | Ващенко С.Н. | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Федюнина Е.Г. | министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Федюнина Е.Г. | министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Чайка Н.С. | первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Федюнина Е.Г. | 15 |
| 16 | Участник регионального проекта | Федюнина Е.Г. | министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | министр | Воронина Е.А. | 3 |
| 18 | Участник регионального проекта | Друшляк И.А. | Первый заместитель директора | Стадченко Н.Н. | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта | Воронина Е.Н. | Заместитель министра здравоохранения | Беглов Д.Е. | 10 |

Приложение N 2

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Социальная поддержка

населения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ

И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО

ПОКОЛЕНИЯ (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Старшее поколение (Кемеровская область - Кузбасс) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Е.А. | | заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) | | |
| Руководитель регионального проекта | Федюнина Е.Г. | | министр социальной защиты населения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Чайка Н.С. | | первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Содействие занятости населения Кузбасса" | | |
| Направление  (подпрограмма) | - | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере здравоохранения" | | |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Процент | 4,4000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,8000 | 9,2000 | 13,8000 | 13,8000 | - | - | Сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, [форма 3-собес](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=280041&dst=100015) и [форма 6-собес](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=283245&dst=100014) (ФГИС ФРИ), с 2022 ЕГИССО |
| 1.2 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процент | 11,3000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,5000 | 28,9000 | 28,9000 | 28,9000 | - | - | Сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, [форма 3-собес](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=280041&dst=100015) и [форма 6-собес](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=283245&dst=100014) (ФГИС ФРИ), с 2022 года ЕГИССО |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | ФП | Условная единица | 25,0000 | 2017 | 0,0000 | 26,800 | 22,400 | 25,900 | 23,300 | 51,700 | 51,700 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS) |
| 2.2 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ФП | Процент | 9,3200 | 2017 | 0,0000 | 16,0000 | 10,5000 | 18,9000 | 24,4000 | 65,3000 | 70,0000 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS) |
| 2.3 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 61,0000 | 2017 | 0,0000 | 61,0000 | 46,1000 | 58,2000 | 63,0000 | 80,0000 | 90,0000 | - | - | Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS) |

3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Процент | 13,8000 | 13,8000 | 13,8000 | 13,8000 | 13,8000 | 13,8000 | 13,8000 | 13,8000 | 13,8000 | 13,8000 | 13,8000 | 13,8000 |
| 1.2 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процент | 7,5000 | 7,9000 | 8,7000 | 12,5000 | 15,3000 | 18,2000 | 19,3000 | 21,0000 | 23,8000 | 26,2000 | 28,9000 | 28,9000 |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | ФП | Условная единица | 2,0000 | 6,5000 | 11,0000 | 15,5000 | 20,0000 | 24,5000 | 29,0000 | 33,5000 | 38,0000 | 42,5000 | 47,2000 | 51,7000 |
| 2.2 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ФП | Процент | 3,5000 | 9,1000 | 14,7000 | 20,3000 | 25,9000 | 31,5000 | 37,1000 | 42,7000 | 48,3000 | 53,9000 | 59,7000 | 65,3000 |
| 2.3 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 67,8800 | 68,9800 | 70,0800 | 71,1800 | 72,2800 | 73,3800 | 74,4800 | 75,5800 | 76,6800 | 77,7900 | 78,9000 | 80,0000 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | - | Процент | 0,0000 | 2019 | - | - | 4,4000 | 5,8000 | 9,2000 | 13,8000 | 13,8000 | - | - | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, является составной частью мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2 | Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | - | Человек | 0,0000 | 2020 | - | - | 580,0000 | - | 1057,0000 | - | - | - | - | Начиная с 2020 года проводится пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=384857&dst=100452) "Старшее поколение" национального проекта "Демография".  Пилотный проект предполагает: финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях на дому, а также по осуществлению взаимодействия частных медицинских организаций с медицинскими организациям государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, организациями социального обслуживания при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше. В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.3 | В Кемеровской области - Кузбассе граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | - | Процент | 5,8000 | 2021 | - | - | - | - | 9,2000 | 13,8000 | 13,8000 | - | - | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами является составной частью мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | - | Процент | 0,0000 | 2017 | - | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | - | - | Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2.2 | В Кемеровской области - Кузбассе на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста |  | Тысяча человек | 0,0000 | 2019 | - | 1,5000 | 1,2500 | 1,5800 | 1,4700 | 2,8900 | 2,8900 | - | - | Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания в 2019 году в Кемеровской области регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, открыто дополнительно 22 кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 кабинет на 20000 населения старше 60 лет, дополнительно открыто не менее 56 гериатрических коек в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения в возрасте 70 лет и старше | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 2.3 | Разработан и внедрен в практику в Кемеровской области - Кузбассе комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов | - | Условная единица | 0,0000 | 2017 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | В 2020 году обособленным подразделением "гериатрический центр" разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещен на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации.  Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации | Утверждение документа |
| 2.4 | Создан региональный гериатрический центр в Кемеровской области - Кузбассе. Нарастающий итог | - | Условная единица | 0,0000 | 2019 | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания в 2019 году в Кемеровской области регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, открыто дополнительно 22 кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 кабинет на 20000 населения старше 60 лет, дополнительно открыто не менее 56 гериатрических коек в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения в возрасте 70 лет и старше | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | |
| 1.1 | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | 0,00 | 0,00 | 149317,94 | 149956,29 | 153327,32 | 163303,20 | 615904,75 |
| 1.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 149317,94 | 149956,29 | 153327,32 | 163303,20 | 615904,75 |
| 1.1.1.1 | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 149317,94 | 149956,29 | 153327,32 | 163303,20 | 615904,75 |
| 1.1.1.1.1 | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 149317,94 | 149956,29 | 153327,32 | 163303,20 | 615904,75 |
| 1.1.1.1.1.4 | местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 149317,94 | 149956,29 | 153327,32 | 163303,20 | 615904,75 |
| 1.1.1.2 | Свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 149317,94 | 149956,29 | 153327,32 | 163303,20 | 615904,75 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 0,00 | 129512,10 | 0,00 | 91785,50 | 0,00 | 0,00 | 221297,60 |
| 1.2.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 129512,10 | 0,00 | 91785,50 | 0,00 | 0,00 | 221297,60 |
| 1.2.1.1 | бюджет субъекта | 0,00 | 129512,10 | 0,00 | 91785,50 | 0,00 | 0,00 | 221297,60 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | В Кемеровской области - Кузбассе граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22395,90 | 40679,60 | 40679,60 | 103755,10 |
| 1.3.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22395,90 | 40679,60 | 40679,60 | 103755,10 |
| 1.3.1.1 | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22395,90 | 40679,60 | 40679,60 | 103755,10 |
| 1.3.1.1.1 | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22395,90 | 40679,60 | 40679,60 | 103755,10 |
| 1.3.1.1.1.4 | местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22395,90 | 40679,60 | 40679,60 | 103755,10 |
| 1.3.1.2 | Свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22395,90 | 40679,60 | 40679,60 | 103755,10 |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | |
| 2.1 | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт | 28432,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28432,20 |
| 2.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 28432,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28432,20 |
| 2.1.1.1 | бюджет субъекта | 28432,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28432,20 |
| 2.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | В 2019 году не менее 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 3 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса в 2020 году - не менее 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 5 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса; в 2021 году - не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 15 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса; в 2022 году - 100 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса | 49435,21 | 96997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146432,41 |
| 2.2.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 49435,21 | 96997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146432,41 |
| 2.2.1.1 | бюджет субъекта | 49435,21 | 96997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146432,41 |
| 2.2.1.1.1 | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 56045,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56045,10 |
| 2.2.1.1.1.4 | местным бюджетам | 0,00 | 56045,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56045,10 |
| 2.2.1.2 | Свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 56045,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56045,10 |
| 2.2.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в Кемеровской области - Кузбассе в 2019 году - не менее 930 лиц предпенсионного возраста, 2020 - не менее 1721 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 - не менее 2512 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 - не менее 3303 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 - не менее 4094 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 - не менее 4885 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 73097,50 | 17531,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90628,94 |
| 2.3.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 73097,50 | 17531,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90628,94 |
| 2.3.1.1 | бюджет субъекта | 73097,50 | 17531,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90628,94 |
| 2.3.1.1.1 | в том числе: межбюджетные трансферты | 7742,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7742,60 |
| 2.3.1.1.1.4 | местным бюджетам | 7742,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7742,60 |
| 2.3.1.2 | Свод бюджетов Муниципальных образований | 7742,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7742,60 |
| 2.3.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | |
| 3.1 | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | 3296,20 | 440,70 | 544,60 | 477,90 | 430,90 | 478,70 | 5669,00 |
| 3.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 3296,20 | 440,70 | 544,60 | 477,90 | 430,90 | 478,70 | 5669,00 |
| 3.1.1.1 | бюджет субъекта | 3296,20 | 440,70 | 544,60 | 477,90 | 430,90 | 478,70 | 5669,00 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 154261,11 | 244481,44 | 149862,54 | 264615,59 | 194437,82 | 204461,50 | 1212120,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 154261,11 | 244481,44 | 149862,54 | 264615,59 | 194437,82 | 204461,50 | 1212120,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета

Кемеровской области - Кузбасса в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации регионального проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | 6389,00 | 16432,00 | 29176,00 | 43322,00 | 55841,00 | 69674,00 | 83051,00 | 95828,00 | 108605,00 | 121382,00 | 134159,00 | 153327,32 |
| 1.2 | Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | В Кемеровской области - Кузбассе граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | 1695,00 | 9644,00 | 12511,00 | 15706,00 | 18328,00 | 21132,00 | 24038,00 | 26950,00 | 28815,00 | 32205,00 | 35595,00 | 40679,60 |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | 0,00 | 0,00 | 430,90 | 430,90 | 430,90 | 430,90 | 430,90 | 430,90 | 430,90 | 430,90 | 430,90 | 430,90 |
| ИТОГО: | | 8084,00 | 26076,00 | 42117,90 | 59458,90 | 74599,90 | 91236,90 | 107519,90 | 123208,90 | 137850,90 | 154017,90 | 170184,90 | 194437,82 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| В Кемеровской области - Кузбассе с 2019 года в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)" национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=384857) "Демография" реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Проект направлен на создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.  Основные цели проекта: компенсация дефицита самообслуживания; сохранение независимости, самостоятельности, автономности человека; достижение максимально возможного качества жизни и сохранение жизненных потребностей для людей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию; поддержка родственников и людей, осуществляющих уход; совершенствование и развитие стационарозамещающих технологий; увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Реализация проекта осуществляется с поэтапным включением муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса. В 2022 году предполагается внедрение системы долговременного ухода во всех муниципальных образованиях Кузбасса.  Для организации работы по созданию в области системы долговременного ухода [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=130942) Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 N 14-р утвержден план мероприятий ("дорожная карта") "Создание в Кемеровской области - Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019 - 2022 годы. Основные мероприятия проекта: открытие и оснащение необходимым оборудованием школ ухода с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход); организация работы по перепрофилированию, открытию и дооснащению необходимым оборудованием отделений дневного пребывания для граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности с сервисом транспортной доставки таких граждан к месту проведения занятий и обратно к месту их проживания; дооснащение оборудованием пунктов проката технических средств реабилитации и организация их совместной работы со школами ухода, чтобы граждане имели возможность при получении технических средств реабилитации обучиться навыкам правильного их использования; создание единого координационного центра для координации деятельности всех участников системы долговременного ухода; обучение специалистов организаций социального обслуживания; создание служб помощников по уходу (сиделок). Одним из актуальных вопросов реализации регионального проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения. В части создания эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития региональным проектом предусмотрены мероприятия по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, совершенствованию медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), включая диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста, диспансерного наблюдения граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.  В части разработки мер, направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической помощи, региональным проектом предусмотрены мероприятия по развитию медицинской помощи по профилю "гериатрия" и системы оценки потребности в уходе, созданию региональных гериатрических центров и геронтологических отделений, в которых смогут получать помощь граждане старше трудоспособного возраста |

Приложение N 1

к паспорту

регионального проекта

"Старшее поколение

(Кемеровская область - Кузбасс)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федюнина Е.Г. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, является составной частью мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | Нет | Сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, [форма 3-собес](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=280041&dst=100015) и [форма 6-собес](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=283245&dst=100014) (ФГИС ФРИ), с 2022 года ЕГИССО |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Проект распоряжения | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.1.2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Справка согласования | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Справка согласования | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 31.12.2022 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | 12 | 09 | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Достижение результата в 2022 году - 9,2%", значение: 9.2000 | - | 31.12.2022 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Справка согласования | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 31.12.2023 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Достижение результата в 2023 году - 13,8%", значение: 13.8000, Процент | - | 31.12.2023 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Справка согласования | - | - |
| 1.1.20 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 31.12.2024 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Достигнуто значение результата в 2024 году" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода | - | - |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2 | Результат "Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше" | 15.12.2020 | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федюнина Е.Г. | Начиная с 2020 года проводится пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=384857&dst=100452) "Старшее поколение" национального проекта "Демография".  Пилотный проект предполагает:  финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании медико-государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, организациями социального обслуживания при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше. В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса "О реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, в том числе проживающим в сельской местности в 2020 - 2024 годах" | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 25.11.2020 | 01 | 03 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии по выбору частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Чайка Н.С. | Отчет О достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2021 | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.12.2020 | 03 | 05 | Чайка Н.С. | Соглашение О предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса грантов в форме субсидий | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 15.12.2020 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидий из федерального бюджета частным медицинским организациям на оказание медико-социальных услуг по состоянию на 01.01.2021 | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Чайка Н.С. | Отчет о достижении значений результатов регионального проекта | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.07.2022 | 07 | 03 | Чайка Н.С. | Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса грантов в форме субсидий | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 15.07.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидий из федерального бюджета частным медицинским организациям на оказание медико-социальных услуг | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Предоставлена информация о результатах заключенных соглашений" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Чайка Н.С. | Соглашение о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" на территории Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта" | - | 15.07.2022 | 06 | 02 | Чайка Н.С. | Отчет о достижении значений результатов регионального проекта | - | - |
| 1.3 | Результат "В Кемеровской области - Кузбассе граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федюнина Е.Г. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами является составной частью мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | Нет | Сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, [форма 3-собес](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=280041&dst=100015) и [форма 6-собес](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=283245&dst=100014) (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 года - ЕГИССО |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Справка согласования | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 02 | 04 | Чайка Н.С. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете | - | Официальный сайт "Законодательный вестник Кузбасса" https://www.kuzbass-zakon.ru/ |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Достижение результата в 2022 году - 9,2%", значение: 9.2000, Процент | - | 31.12.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода | - | - |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Справка согласования | - | - |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 01 | 05 | Чайка Н.С. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете | - | Официальный сайт "Законодательный вестник Кузбасса" https://www.kuzbass-zakon.ru/ |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Достижение результата в 2023 году - 13,8%", значение: 13.8000, Процент | - | 31.12.2023 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода | - | - |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Справка согласования | - | - |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 01 | 05 | Чайка Н.С. | Отчет о достижении значений результатов использования субсидии | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Закон об областном бюджете | - | Официальный сайт "Законодательный вестник Кузбасса" https://www.kuzbass-zakon.ru/ |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса | - | Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Достижение результата в 2024 году - 13,8%", значение: 13.8000, Процент | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чайка Н.С. | Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода | - | - |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции" | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Малин М.В. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Малин М.В. | Отчет о проведении вакцинации | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2019 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 2.1.4 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Зеленина Е.М. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Зеленина Е.М. | Отчет о проведении вакцинации | - | - |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2020 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 2.1.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Зеленина Е.М. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Зеленина Е.М. | Отчет о проведении вакцинации | - | - |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 2.1.14 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Абросова О.Е. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2022 | 02 | 09 | Образцова Е.А. | Отчет о проведении вакцинации | - | - |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.12.2022 | 04 | 06 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2022 | 05 | 07 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 2.1.21 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Образцова Е.А. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Образцова Е.А. | Отчет о проведении вакцинации | - | - |
| 2.1.23 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 2.1.24 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.12.2023 | 04 | 06 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |
| 2.1.25 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 2.1.26 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 2.1.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 2.1.28 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <\*>" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Образцова Е.А. | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.1.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.11.2024 | 08 | 09 | Образцова Е.А. | Отчет о проведении вакцинации | - | - |
| 2.1.30 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 2.1.31 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |
| 2.1.32 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 2.1.33 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |
| 2.1.34 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |
| 2.2 | Результат "Разработан и внедрен в практику в Кемеровской области - Кузбассе комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов" | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | В 2020 году обособленным подразделением "гериатрический центр" разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещен на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации.  Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" производится отбор субъектов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области" | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области | - | - |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области" | - | 30.04.2024 | 07 | 09 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области |  |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области" | - | 30.06.2024 | 08 | 10 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области | - | - |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области" | - | 30.08.2024 | 09 | 11 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области | - | - |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области" | - | 30.10.2024 | 10 | 04 | Образцова Е.А. | Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области | - | - |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2024 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Прочий тип документа регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области | - | - |
| 2.3 | Результат "Создан региональный гериатрический центр в Кемеровской области - Кузбассе" | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания в 2019 году в Кемеровской области регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, открыто дополнительно 22 кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения в возрасте 70 лет и старше, расчетным нормативом 1 кабинет на 20000 населения старше 60 лет, дополнительно открыто не менее 56 гериатрических коек в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения в возрасте 70 лет и старше | Нет | ASMMS, [форма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460961&dst=109690) федерального статистического наблюдения N 30 |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Зеленина Е.М. |  | - | - |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000 |  | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Зеленина Е.М. |  | - | - |
| 2.3.3 | Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов" | - | 01.12.2020 | 05 | 07 | Зеленина Е.М. |  | - | - |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия" | - | 01.12.2020 | 06 | 08 | Зеленина Е.М. |  | - | - |
| 2.3.5 | Контрольная точка "В 2020 году в Кемеровской области - Кузбассе функционирует региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 2 500 граждан старше трудоспособного возраста" | - | 01.12.2020 | 07 | 09 | Зеленина Е.М. |  | - | - |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Осуществлена профессиональная переподготовка врачей - специалистов по специальности "Гериатрия" в 12 медицинских организациях в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Кемеровской области квалифицированными кадрами" | - | 01.12.2020 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. |  | - | - |
| 2.3.7 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" в 2021 году", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет промежуточный об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.8 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" | - | 10.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Абросова О.Е. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.9 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" | - | 10.05.2022 | 06 | 08 | Абросова О.Е. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.10 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" за первое полугодие 2022 года" | - | 10.07.2022 | 07 | 09 | Абросова О.Е. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" в 1 квартале 2022 года | - | - |
| 2.3.11 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" | - | 10.09.2022 | 08 | 10 | Абросова О.Е. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" | - | 10.11.2022 | 09 | 11 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.13 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" в 2022 году" | - | 01.12.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет промежуточный об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.14 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" | - | 10.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.15 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" | - | 10.05.2023 | 06 | 08 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.16 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" за первое полугодие 2023 года" | - | 10.07.2023 | 07 | 11 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" за 1 полугодие | - | - |
| 2.3.17 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" | - | 10.09.2023 | 08 | 10 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.18 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" | - | 10.11.2023 | 09 | 11 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.19 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" в 2023 году" | - | 01.12.2023 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет промежуточный об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.20 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" | - | 10.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.21 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" | - | 10.05.2024 | 06 | 08 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.22 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" за первое полугодие 2024 года" | - | 10.07.2024 | 07 | 09 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" за 1 полугодие | - | - |
| 2.3.23 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" | - | 10.09.2024 | 08 | 10 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.24 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" | - | 10.11.2024 | 09 | 11 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.3.25 | Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" в 2024 году" | - | 01.12.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет промежуточный об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4 | Результат "В Кемеровской области - Кузбассе на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста" | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания в 2019 году в Кемеровской области регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, открыто дополнительно 22 кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 кабинет на 20000 населения старше 60 лет в возрасте 70 лет и старше не менее 56 гериатрических коек в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения | Нет | ASMMS, [форма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460961&dst=109690) федерального статистического наблюдения N 30 |
| 2.4.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Малин М.В. |  | - | - |
| 2.4.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2019 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. |  | - | - |
| 2.4.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Зеленина Е.М. |  | - | - |
| 2.4.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2020 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период | - | - |
| 2.4.5 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Зеленина Е.М. | Соглашение дополнительное о реализации регионального проекта | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2.4.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.08.2021 | 01 | 05 | Зеленина Е.М. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Зеленина Е.М. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Абросова О.Е. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 10.05.2022 | 01 | 04 | Абросова О.Е. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 10.09.2022 | 04 | 06 | Абросова О.Е. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.12 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 10.11.2022 | 08 | 06 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.13 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.15 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 10.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.16 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта) за первое полугодие 2023 года" | - | 10.07.2023 | 04 | 08 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" за 1 полугодие | - | - |
| 2.4.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 10.09.2023 | 07 | 09 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.18 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 10.11.2023 | 08 | 06 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.19 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.03.2024 | 01 | 07 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.21 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 10.05.2024 | 06 | 08 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.22 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта) за первое полугодие 2024 года" | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" за 1 полугодие | - | - |
| 2.4.23 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 10.09.2024 | 08 | 09 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.24 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 10.11.2024 | 04 | 01 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" | - | - |
| 2.4.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Образцова Е.А. | Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" за 1 - 2 кварталы | - | - |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Федюнина Е.Г. | Министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Чайка Н.С. | первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Федюнина Е.Г. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Руководитель проекта | Федюнина Е.Г. | Министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 4 | Администратор | Чайка Н.С. | первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Федюнина Е.Г. | 10 |
| Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Федюнина Е.Г. | Министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Федюнина Е.Г. | Министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Чайка Н.С. | первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Федюнина Е.Г. | 10 |
| Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | министр | Воронина Е.А. | 3 |
| 10 | Участник регионального проекта | Федюнина Е.Г. | Министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 11 | Участник регионального проекта | Образцова Е.А. | Начальник управления по охране здоровья взрослого населения | Беглов Д.Е. | 10 |
| Разработан и внедрен в практику в Кемеровской области - Кузбассе комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | министр | Воронина Е.А. | 3 |
| 13 | Участник регионального проекта | Образцова Е.А. | Начальник управления по охране здоровья взрослого населения | Беглов Д.Е. | 10 |
| Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Федюнина Е.Г. | Министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Федюнина Е.Г. | Министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 16 | Участник регионального проекта | Чайка Н.С. | первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Федюнина Е.Г. | 10 |
| Создан региональный гериатрический центр в Кемеровской области - Кузбассе | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | министр | Воронина Е.А. | 3 |
| 18 | Участник регионального проекта | Образцова Е.А. | Начальник управления по охране здоровья взрослого населения | Беглов Д.Е. | 10 |
| В Кемеровской области - Кузбассе на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста | | | | | |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | министр | Воронина Е.А. | 3 |
| 20 | Участник регионального проекта | Образцова Е.А. | Начальник управления по охране здоровья взрослого населения | Беглов Д.Е. | 10 |
| В Кемеровской области - Кузбассе граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | | | | | |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Федюнина Е.Г. | Министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 22 | Участник регионального проекта | Чайка Н.С. | первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Федюнина Е.Г. | 10 |
| 23 | Участник регионального проекта | Федюнина Е.Г. | Министр социальной защиты населения Кузбасса | Воронина Е.А. | 10 |
| 24 | Участник регионального проекта | Абросова О.Е. | Заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 10 |

Приложение N 3

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

**"**Социальная поддержка

населения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Воронина Елена Анатольевна | Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) | | |
| Руководитель регионального проекта | Федюнина Елена Геннадьевна | Министр социальной защиты населения Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Чайка Наталья Сергеевна | Первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами  (комплексными программами) Кемеровской области - Кузбасса (далее - государственные программы) | Государственная программа Российской Федерации | - | | |
| Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса | "Социальная поддержка населения Кузбасса" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширен объем социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Отношение числа некоммерческих организаций, привлеченных к решению социальных проблем, к общему числу негосударственных организаций, осуществляющих предоставление социальных услуг населению, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг Кемеровской области - Кузбасса | РП | процентов | 36,3 | 2023 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | - | Нет | Нет |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Расширен объем социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Отношение числа некоммерческих организаций, привлеченных к решению социальных проблем, к общему числу негосударственных организаций, осуществляющих предоставление социальных услуг населению, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг Кемеровской области - Кузбасса | РП | процентов | - | - | - | - | - | 13,6 | 13,6 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО (да/нет) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Расширен объем социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы социальные проекты, направленные на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Предоставлена субсидия некоммерческим организациям, не являющимися государственными учреждениями, для реализации социальных проектов поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Результатом является количество социальных проектов | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Отношение числа некоммерческих организаций, привлеченных к решению социальных проблем, к общему числу негосударственных организаций, осуществляющих предоставление социальных услуг населению, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.2 | Реализованы социальные проекты, направленные на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию, реабилитацию (абилитацию) и интеграцию инвалидов и их семей | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Предоставлена субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, для реализации социальных проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию, реабилитацию (абилитацию) и интеграцию инвалидов и их семей. Результатом является количество социальных проектов | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Отношение числа некоммерческих организаций, привлеченных к решению социальных проблем, к общему числу негосударственных организаций, осуществляющих предоставление социальных услуг населению, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.3 | Реализованы социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Предоставлена субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, для реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Результатом является количество социальных проектов | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Отношение числа некоммерческих организаций, привлеченных к решению социальных проблем, к общему числу негосударственных организаций, осуществляющих предоставление социальных услуг населению, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг Кемеровской области - Кузбасса |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Итого по региональному проекту, в том числе | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 720,0 |
| Региональный бюджет | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 720,0 |
| Расширен объем социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 720,0 |
| Реализованы социальные проекты, направленные на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, всего | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 440,0 |
| Региональный бюджет | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 440,0 |
| Реализованы социальные проекты, направленные на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию, реабилитацию (абилитацию) и интеграцию инвалидов и их семей, всего | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 |
| Региональный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 |
| Реализованы социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, всего | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |
| Региональный бюджет | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 |

6. План исполнения бюджета Кемеровской области - Кузбасса

в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального

проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Расширен объем социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию, реабилитацию (абилитацию) и интеграцию инвалидов и их семей" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| Итого | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 | 1980,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 2240,0 |

7. План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (участник государственной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расширен объем социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Подготовлены документы, необходимые для проведения конкурсного отбора" | - | 28.02.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Приказ о проведении конкурсного отбора, извещение |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Принято решение о предоставлении субсидии некоммерческой организации" (далее также - НКО) | - | 31.05.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Протокол итогов конкурсного отбора |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.06.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | 31.12.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о реализации проекта |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Подготовлены документы, необходимые для проведения конкурсного отбора" | - | 28.02.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Приказ о проведении конкурсного отбора, извещение |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Принято решение о предоставлении субсидии НКО" | - | 31.05.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Протокол итогов конкурсного отбора |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.06.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о реализации проекта |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Подготовлены документы, необходимые для проведения конкурсного отбора" | - | 28.02.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Приказ о проведении конкурсного отбора, извещение |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Принято решение о предоставлении субсидии НКО" | - | 31.05.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Протокол итогов конкурсного отбора |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.06.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о реализации проекта |
| 2 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию, реабилитацию (абилитацию) и интеграцию инвалидов и их семей" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию, реабилитацию (абилитацию) и интеграцию инвалидов и их семей" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Подготовлены документы, необходимые для проведения конкурсного отбора" | - | 29.04.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Приказ о проведении конкурсного отбора, извещение |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Принято решение о предоставлении субсидии НКО" | - | 17.06.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Протокол итогов конкурсного отбора |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 28.06.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о реализации проекта |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию, реабилитацию (абилитацию) и интеграцию инвалидов и их семей" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Подготовлены документы, необходимые для проведения конкурсного отбора" | - | 29.04.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Приказ о проведении конкурсного отбора, извещение |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Принято решение о предоставлении субсидии НКО" | - | 17.06.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Протокол итогов конкурсного отбора |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 28.06.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о реализации проекта |
| 2.3 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию, реабилитацию (абилитацию) и интеграцию инвалидов и их семей" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Подготовлены документы, необходимые для проведения конкурсного отбора" | - | 29.04.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Приказ о проведении конкурсного отбора, извещение |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Принято решение о предоставлении субсидии НКО" | - | 17.06.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Протокол итогов конкурсного отбора |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 28.06.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о реализации проекта |
| 3 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| 3.1 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| 3.1.1 | Контрольная точка "Подготовлены документы, необходимые для проведения конкурсного отбора" | - | 01.05.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Приказ о проведении конкурсного отбора, извещение |
| 3.1.2 | Контрольная точка "Принято решение о предоставлении субсидии НКО" | - | 01.07.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Протокол итогов конкурсного отбора |
| 3.1.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 01.08.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением |
| 3.1.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о реализации проекта |
| 3.2 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| 3.2.1 | Контрольная точка "Подготовлены документы, необходимые для проведения конкурсного отбора" | - | 01.05.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Приказ о проведении конкурсного отбора, извещение |
| 3.2.2 | Контрольная точка "Принято решение о предоставлении субсидии НКО" | - | 01.07.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Протокол итогов конкурсного отбора |
| 3.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 01.08.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением |
| 3.2.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о реализации проекта |
| 3.3 | Мероприятие (результат) "Реализованы социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| 3.3.1 | Контрольная точка "Подготовлены документы, необходимые для проведения конкурсного отбора" | - | 01.05.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Приказ о проведении конкурсного отбора, извещение |
| 3.3.2 | Контрольная точка "Принято решение о предоставлении субсидии НКО" | - | 01.07.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Протокол итогов конкурсного отбора |
| 3.3.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 01.08.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением |
| 3.3.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о реализации проекта |

8. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Показатель регионального проекта государственной программы "Отношение числа некоммерческих организаций, привлеченных к решению социальных проблем, к общему числу негосударственных организаций, осуществляющих предоставление социальных услуг населению, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг Кемеровской области - Кузбасса" (ОНКО) рассчитан по формуле:  ОНКО = НКОП / НКОО x 100%, где:  НКОП - число некоммерческих организаций, привлеченных к решению социальных проблем, единиц;  НКОО - общее число негосударственных организаций, осуществляющих предоставление социальных услуг населению, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг Кемеровской области - Кузбасса, единиц.  Источником данных для формирования значений показателя является информация по итогам проведения конкурсного отбора победителя на реализацию социальных проектов и [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=124844) Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 11.04.2022 N 74 "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в Кемеровской области - Кузбассе" |

Приложение N 4

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Социальная поддержка

населения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство социальной защиты населения Кузбасса, первый заместитель министра Чайка Наталья Сергеевна |
| Связь с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" (далее - государственная программа) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Выполнены обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан Кузбасса в полном объеме | | | | | | | | |  | | | | |
| 1.1 | Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в органах социальной защиты населения | возрастание | КПМ | тысяч человек | 650,00 | 2023 | 650,05 | 650,1 | 650,15 | 650,2 | 650,25 | 650,3 | 650,35 | Министерство социальной защиты населения Кузбасса (данные государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса") |
| 1.2 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | возрастание | ГП РФ | процентов | 16,1 | 2023 | 18,7 | 21,2 | - | - | - | - | - | Министерство социальной защиты населения Кузбасса |
| 1.3 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | возрастание | ФП | процентов | 5,6 | 2023 | 5,7 | 5,8 | - | - | - | - | - | Министерство социальной защиты населения Кузбасса |
| 1.4 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | возрастание | ФП | процентов | 44,7 | 2023 | 48 | 51,4 | - | - | - | - | - | Министерство социальной защиты населения Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Выполнены обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан Кузбасса в полном объеме | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в органах социальной защиты населения | КПМ | тысяч человек | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,02 | 650,02 | 650,02 | 650,04 | 650,04 | 650,04 | 650,05 |
| 1.2 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ГП РФ | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18,7 |
| 1.3 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | ФП | процентов | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4, 4 | 5,0 | 5,7 | 5,7 |
| 1.4 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ФП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Выполнены обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан Кузбасса в полном объеме | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено перечисление денежных средств для предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка" | Выплаты физическим лицам | Денежные средства перечислены в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации для предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431845) от 21 ноября 2022 г. N 455-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Результатом является процент перечисленных денежных средств из бюджета Кузбасса от планового объема | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Выплаты физическим лицам | Граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", получили ежегодную денежную выплату в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420495) от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" | тысяч человек | 12,6 | 2023 | 12,6 | 12,6 | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий по реализации права граждан на социальную поддержку по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений" | Выплаты физическим лицам | Граждане при возникновении поствакцинальных осложнений получили единовременное пособие и ежемесячную компенсацию в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389104) от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | человек | 3 | 2023 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий на оплату жилищно-коммунальных услуг" | Выплаты физическим лицам | Граждане получили государственную поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446065) от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446068) от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436057) Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435861) от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435859) от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | тысяч человек | 170,0 | 2023 | 160,0 | 150,0 | - | - | - | - | - |
| 5 | Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка несовершеннолетних в части переданных полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" | Выплаты физическим лицам | Осуществлена перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | человек | 1 | 2023 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 6 | Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда" | Выплаты физическим лицам | Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=133969) Кемеровской области от 20 декабря 2004 г. N 105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда" | тысяч человек | 165,7 | 2023 | 163,0 | 160,4 | 160,4 | 160,3 | 160,3 | 160,2 | 160,2 |
| 7 | Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | Выплаты физическим лицам | Обеспечена социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=133969) Кемеровской области от 20 декабря 2004 г. N 105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда" | тысяч человек | 1,4 | 2023 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 8 | Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | Выплаты физическим лицам | Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=122435) Кемеровской области от 20 декабря 2004 г. N 114-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | тысяч человек | 9,2 | 2023 | 8,9 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 |
| 9 | Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка инвалидов" | Выплаты физическим лицам | Инвалиды получили компенсацию на услуги связи в соответствии со [статьей 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137797&dst=100021) Закона Кемеровской области от 14 февраля 2005 г. N 25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов" | человек | 28 | 2023 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 10 | Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка многодетных матерей" | Выплаты физическим лицам | Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129831) Кемеровской области от 8 апреля 2008 г. N 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей" | тысяч человек | 3,4 | 2023 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 11 | Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка приемных родителей" | Выплаты физическим лицам | Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий приемных родителей в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129840) Кемеровской области от 7 февраля 2013 г. N 9-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей" | человек | 27 | 2023 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 12 | Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Выплаты физическим лицам | Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=136094) Кемеровской области от 27 января 2005 г. N 15-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" | человек | 920 | 2023 | 850 | 780 | 750 | 740 | 730 | 720 | 710 |
| 13 | Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" | Выплаты физическим лицам | Граждане получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=442876) Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" | тысяч человек | 36,5 | 2023 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 14 | Мероприятие (результат) "Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" | Выплаты физическим лицам | Граждане получили денежную выплату в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=120882) Кемеровской области - Кузбасса от 17 декабря 2019 г. N 138-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" | человек | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате проезда отдельными видами транспорта" | Выплаты физическим лицам | Предоставлена субсидия на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=136108) Кемеровской области от 28 декабря 2016 г. N 97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта" | человек | 249900 | 2023 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 16 | Мероприятие (результат) "Предоставлено ежемесячное денежное вознаграждение лицу, организовавшему приемную семью для отдельных категорий граждан" | Выплаты физическим лицам | Выплачено денежное вознаграждение лицу, организовавшему приемную семью для отдельных категорий граждан, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=102022) Кемеровской области - Кузбасса от 25 ноября 2019 г. N 131-ОЗ "Об организации создания приемных семей для отдельных категорий граждан" | семей (нарастающий итог) | 20 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | Мероприятие (результат) "Предоставлено дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан" | Выплаты физическим лицам | Отдельные категории граждан получили денежную выплату в соответствии с распоряжениями Администрации Кемеровской области от 16 января 2003 г. N 18-р "О назначении ежемесячной компенсации Л.А.Заузелковой, вдове бывшего заместителя Губернатора области В.И.Заузелкова", от 3 июля 2003 г. N 730-р "О назначении пенсии Кемеровской области Кустову В.Н.", от 10 октября 2003 г. N 1104-р "О назначении пожизненного дополнительного материального обеспечения Кузнецову В.Ф.", от 7 апреля 2004 г. N 438-р "О назначении пенсии Кемеровской области и выделении продуктового набора Ковалевой А.Т., Федораевой Г.В." | человек | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Мероприятие (результат) "Обеспечена доставка ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" (результат по выплате находится в региональном проекте в рамках федерального проекта) | Приобретение товаров, работ, услуг | Произведена оплата расходов по доставке, выплате денежного вознаграждения кредитным организациям за услуги по зачислению на лицевые счета получателей ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет (заключаются договоры на оказание услуг, расходы в план-график закупок не включаются). Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных договоров. Результатом является количество заключенных договоров | штук | 3 | 2023 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 19 | Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан" (дополнительные расходы областного бюджета к софинансированию из федерального бюджета) | Выплаты физическим лицам | Граждане в возрасте от 70 лет и старше получили за счет средств областного бюджета компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=100749) Кемеровской области - Кузбасса от 8 октября 2019 г. N 108-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан". Результатом является процент освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных соглашением | тысяч человек | 22,0 | 2023 | 22,0 | 22,0 | 22 | - | - | - | - |
| 20 | Мероприятие (результат) "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" (софинансирование из федерального бюджета) | Выплаты физическим лицам | Граждане в возрасте от 70 лет и старше получили за счет консолидированного бюджета компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=100749) Кемеровской области - Кузбасса от 8 октября 2019 г. N 108-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан". Результатом является процент освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных соглашением | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 21 | Мероприятие (результат) "Предоставлена ежемесячная доплата к пенсии гражданам, входящим в состав совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса" | Выплаты физическим лицам | Граждане, входящие в состав совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса, получили ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129833) Кемеровской области от 8 апреля 2008 г. N 16-ОЗ "О ежемесячной доплате к пенсии гражданам, входящим в состав совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса" | человек | 26 | 2023 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 22 | Мероприятие (результат) "Обеспечены меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства" | Выплаты физическим лицам | Отдельные категории граждан получили пенсии Кузбасса в соответствии с законами Кемеровской области от 14 января 1999 г. [N 8-ОЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=136105) "О пенсиях Кузбасса", от 27 декабря 2011 г. [N 157-ОЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=68456) "О присвоении Губернатору Кемеровской области А.М.Тулееву почетного звания "Народный Губернатор" | тысяч человек | 36,0 | 2023 | 35,8 | 35,7 | 35,6 | 35,5 | 35,4 | 35,3 | 35,2 |
| 23 | Мероприятие (результат) "Обеспечена выплата пособия на ребенка" | Выплаты физическим лицам | Осуществлена выплата пособия на ребенка в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=138502) Кемеровской области от 18 ноября 2004 г. N 75-ОЗ "О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка".  Результатом является численность детей | человек | 44900,0 | 2023 | 40410,0 | 36369,0 | 36369,0 | 36369,0 | 36369,0 | 36369,0 | 36369,0 |
| 24 | Мероприятие (результат) "Предоставлена денежная выплата гражданам, достигшим возраста 70 лет" | Выплаты физическим лицам | Граждане, достигшие возраста 70 лет, получили ежемесячную денежную выплату на оплату услуг связи в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129838) Кемеровской области от 10 июня 2005 г. N 74-ОЗ "О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет" | человек | 700 | 2023 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 |
| 25 | Мероприятие (результат) "Предоставлена денежная выплата отдельным категориям граждан" | Выплаты физическим лицам | Отдельные категории граждан получили ежеквартальную денежную выплату в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=136095) Кемеровской области от 12 декабря 2006 г. N 156-ОЗ "О денежной выплате отдельным категориям граждан" | тысяч человек | 7,9 | 2023 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 26 | Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации" | Выплаты физическим лицам | Отдельные категории граждан получили компенсацию расходов по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=136097) Кемеровской области от 17 января 2005 г. N 2-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг" | тысяч человек | 363,0 | 2023 | 355,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 |
| 27 | Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению" | Выплаты физическим лицам | Граждане, взявшие на себя обязательство по погребению умершего лица, получили социальной пособие на погребение, специализированная служба по вопросам похоронного дела получила возмещение расходов в связи с оказанием услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=94061) Кемеровской области от 7 декабря 2018 г. N 104-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области".  Результатом является количество выплат | тысяч единиц | 5,5 | 2023 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 28 | Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам" | Выплаты физическим лицам | Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающее граждане получили пособие в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=133972) Кемеровской области от 8 декабря 2005 г. N 140-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам". Результатом является количество выплат | тысяч единиц | 7,6 | 2023 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 29 | Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан" | Выплаты физическим лицам | Граждане получили социальную помощь на основании социального контракта по мероприятиям: поиск работы; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства; осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации | процентов | 5,6 | 2023 | 5,7 | 5,8 | - | - | - | - | - |
| 30 | Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | Выплаты физическим лицам | Граждане получили социальную помощь на основании социального контракта по мероприятиям: поиск работы; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства; осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации | процентов | 16,1 | 2023 | 18,7 | 21,2 | - | - | - | - | - |
| 31 | Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" | Выплаты физическим лицам | Граждане получили социальную помощь на основании социального контракта по мероприятиям: поиск работы; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства; осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации | процентов | 44,7 | 2023 | 48 | 51,4 | - | - | - | - | - |
| 32 | Мероприятие (результат) "Предоставлена адресная социальная помощь отдельным категориям граждан" | Выплаты физическим лицам | Отдельные категории граждан получили адресную социальную помощь в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=139298) Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15 мая 2020 г. N 285 "О порядке оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан" | тысяч человек | 8,1 | 2023 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 33 | Мероприятие (результат) "Оказана бесплатная юридическая помощь гражданам и возмещены расходы по оплате труда адвокатов в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса, и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи" | Выплаты физическим лицам | Выделена субсидия негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Кемеровской области - Кузбасса" для оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450448) от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=137799) Кемеровской области от 7 февраля 2013 г. N 3-ОЗ "Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации" | человек | 26 | 2023 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 34 | Мероприятие (результат) "Семьям с тремя и более детьми предоставлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" | Выплаты физическим лицам | Семьи с детьми получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=133944) Кемеровской области от 9 июля 2012 г. N 73-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей". До 2025 года реализация мероприятия будет осуществляться в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" | тысяч семей | - | - | - | 1,681 | - | - | - | - | - |
| 35 | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата областного материнского (семейного) капитала" | Выплаты физическим лицам | Семьи получили средства областного материнского (семейного) капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129208) Кемеровской области от 25 апреля 2011 г. N 51-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". До 2025 года реализация мероприятия будет осуществляться в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" | тысяч семей | - | - | - | 2,0000 | 1,5000 | 1,0000 | 0,50000 | - | - |
| 36 | Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка многодетных семей" | Выплаты физическим лицам | Многодетные семьи получили меры социальной поддержки в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129202) Кемеровской области от 14 ноября 2005 г. N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области".  До 2025 года реализация мероприятия будет осуществляться в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" | тысяч семей | - | - | - | 35,5000 | 35,4000 | 35,2000 | 35,0000 | 35,0000 | 49,9000 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (всего), в том числе | 16 575 297,0 | 17 978 421,9 | 15 201 267,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 754 986,8 |
| Региональный бюджет, из них | 16 575 297,0 | 17 978 421,9 | 15 201 267,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 754 986,8 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 2 458 017,7 | 2 714 638,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 172 656,4 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено перечисление денежных средств для предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", всего, в том числе | 4 690 635,9 | 4 724 877,0 | 4 724 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 140 389,9 |
| Региональный бюджет | 4 690 635,9 | 4 724 877,0 | 4 724 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 140 389,9 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", всего, в том числе | 220 012,8 | 228 808,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448 821,6 |
| Региональный бюджет, из них | 220 012,8 | 228 808,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448 821,6 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 220 012,8 | 228 808,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448 821,6 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий по реализации права граждан на социальную поддержку по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений", всего, в том числе | 139,4 | 144,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,5 |
| Региональный бюджет, из них | 139,4 | 144,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,5 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 139,4 | 144,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,5 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий на оплату жилищно-коммунальных услуг", всего, в том числе | 1 366 248,1 | 1 366 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 732 430,1 |
| Региональный бюджет, из них | 1 366 248,1 | 1 366 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 732 430,1 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 1 366 248,1 | 1 366 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 732 430,1 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка несовершеннолетних в части переданных полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций", всего, в том числе | 50,4 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 |
| Региональный бюджет, из них | 50,4 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 50,4 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда", всего, в том числе | 1 002 042,4 | 1 002 042,4 | 1 002 042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 006 127,2 |
| Региональный бюджет | 1 002 042,4 | 1 002 042,4 | 1 002 042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 006 127,2 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны", всего, в том числе | 20 844,8 | 20 844,8 | 20 844,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 534,4 |
| Региональный бюджет | 20 844,8 | 20 844,8 | 20 844,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 534,4 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий", всего, в том числе | 111 864,8 | 111 864,8 | 111 864,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335 594,4 |
| Региональный бюджет | 111 864,8 | 111 864,8 | 111 864,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335 594,4 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка инвалидов", всего, в том числе | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,9 |
| Региональный бюджет | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,9 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка многодетных матерей", всего, в том числе | 31 832,2 | 31 832,2 | 31 832,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 496,6 |
| Региональный бюджет | 31 832,2 | 31 832,2 | 31 832,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 496,6 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка приемных родителей", всего, в том числе | 687,4 | 687,4 | 687,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 062,2 |
| Региональный бюджет | 687,4 | 687,4 | 687,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 062,2 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан", всего, в том числе | 11 677,9 | 11 677,9 | 11 677,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 033,7 |
| Региональный бюджет | 11 677,9 | 11 677,9 | 11 677,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 033,7 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи", всего, в том числе | 1 196 598,0 | 1 196 598,0 | 1 196 598,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 589 794,0 |
| Региональный бюджет | 1 196 598,0 | 1 196 598,0 | 1 196 598,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 589 794,0 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги", всего, в том числе | 3 499,3 | 3 499,3 | 3 499,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 497,9 |
| Региональный бюджет | 3 499,3 | 3 499,3 | 3 499,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 497,9 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате проезда отдельными видами транспорта", всего, в том числе | 1 348 519,6 | 1 348 519,6 | 1 348 519,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 045 558,8 |
| Региональный бюджет | 1 348 519,6 | 1 348 519,6 | 1 348 519,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 045 558,8 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлено ежемесячное денежное вознаграждение лицу, организовавшему приемную семью для отдельных категорий граждан", всего, в том числе | 1 899,1 | 1 899,1 | 1 899,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 697,3 |
| Региональный бюджет | 1 899,1 | 1 899,1 | 1 899,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 697,3 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлено дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан", всего, в том числе | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 |
| Региональный бюджет | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена доставка ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет", всего, в том числе | 1 400,0 | 500,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 |
| Региональный бюджет | 1 400,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан" (дополнительные расходы областного бюджета к софинансированию из федерального бюджета), всего, в том числе | 26 592,8 | 30 882,6 | 30 882,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 358,0 |
| Региональный бюджет | 26 592,8 | 30 882,6 | 30 882,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 358,0 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация отдельным категориям граждан оплаты на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" (софинансирование из федерального бюджета), всего, в том числе | 11 703,3 | 11 338,5 | 2 267,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 309,5 |
| Региональный бюджет, из них | 11 703,3 | 11 338,5 | 2 267,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 309,5 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 9 245,6 | 9 070,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 316,4 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена ежемесячная доплата к пенсии гражданам, входящим в состав совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса", всего, в том числе | 1 867,2 | 1 867,2 | 1 867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 601,6 |
| Региональный бюджет | 1 867,2 | 1 867,2 | 1 867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 601,6 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства", всего, в том числе | 541 736,0 | 541 736,0 | 541 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 625 208,0 |
| Региональный бюджет | 541 736,0 | 541 736,0 | 541 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 625 208,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена выплата пособия на ребенка", всего, в том числе | 660 894,0 | 660 894,0 | 660 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 982 682,0 |
| Региональный бюджет | 660 894,0 | 660 894,0 | 660 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 982 682,0 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена денежная выплата гражданам, достигшим возраста 70 лет", всего, в том числе | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 291,0 |
| Региональный бюджет | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 291,0 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена денежная выплата отдельным категориям граждан", всего, в том числе | 12 955,0 | 12 955,0 | 12 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 865,0 |
| Региональный бюджет | 12 955,0 | 12 955,0 | 12 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 865,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации", всего, в том числе | 3 934 743,0 | 3 934 743,0 | 3 934 743,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 804 229,0 |
| Региональный бюджет | 3 934 743,0 | 3 934 743,0 | 3 934 743,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 804 229,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению", всего, в том числе | 55 060,0 | 55 060,0 | 55 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 180,0 |
| Региональный бюджет | 55 060,0 | 55 060,0 | 55 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 180,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам", всего, в том числе | 16 599,2 | 16 599,2 | 16 599,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 797,6 |
| Региональный бюджет | 16 599,2 | 16 599,2 | 16 599,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 797,6 |
| Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан" ("Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан") | 1 091 546,1 | 1 077 901,8 | 215 580,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 385 028,3 |
| Региональный бюджет, из них | 1 091 546,1 | 1 077 901,8 | 215 580,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 385 028,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 862 321,4 | 862 321,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 724 642,8 |
| Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта ("Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" ("Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена адресная социальная помощь отдельным категориям граждан", всего, в том числе | 212 200,0 | 212 200,0 | 212 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 636 600,0 |
| Региональный бюджет | 212 200,0 | 212 200,0 | 212 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 636 600,0 |
| Мероприятие (результат) "Оказана бесплатная юридическая помощь гражданам и возмещены расходы по оплате труда адвокатов в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса, и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи", всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Региональный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Мероприятие (результат) "Семьям с тремя и более детьми предоставлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" | 0,0 | 310076,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310076,5 |
| Региональный бюджет, из них | 0,0 | 310 076,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310 076,5 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 248 061,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248 061,2 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата областного материнского (семейного) капитала" | 0,0 | 379 650,0 | 379 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 759 300,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 379 650,0 | 379 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 759 300,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка многодетных семей" | 0,0 | 681 042,0 | 681 042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 362 084,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 681 042,0 | 681 042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 362 084,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выполнены обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан Кузбасса в полном объеме | | | |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено перечисление денежных средств для предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка", всего, в том числе | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено перечисление денежных средств для предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Денежные средства в первом квартале перечислены в полном объеме в соответствии с заявкой Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" | 05.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 1.2 "Денежные средства по итогам первого полугодия перечислены в полном объеме в соответствии с заявкой Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" | 05.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 1.3 "Денежные средства за 9 месяцев перечислены в полном объеме в соответствии с заявкой Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" | 05.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 1.4 "Денежные средства в отчетном году перечислены в полном объеме в соответствии с заявкой Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено перечисление денежных средств для предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Денежные средства в первом квартале перечислены в полном объеме в соответствии с заявкой Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" | 05.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 1.2 "Денежные средства по итогам первого полугодия перечислены в полном объеме в соответствии с заявкой Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" | 05.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 1.3 "Денежные средства за 9 месяцев перечислены в полном объеме в соответствии с заявкой Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" | 05.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 1.4 "Денежные средства в отчетном году перечислены в полном объеме в соответствии с заявкой Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено перечисление денежных средств для предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Денежные средства в первом квартале перечислены в полном объеме в соответствии с заявкой Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" | 05.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 1.2 "Денежные средства по итогам первого полугодия перечислены в полном объеме в соответствии с заявкой Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" | 05.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 1.3 "Денежные средства за 9 месяцев перечислены в полном объеме в соответствии с заявкой Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" | 05.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 1.4 "Денежные средства в отчетном году перечислены в полном объеме в соответствии с заявкой Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 2.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 2.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 2.3 "Выплаты осуществлены по итогам за 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 2.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 2.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 2.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий по реализации права граждан на социальную поддержку по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий по реализации права граждан на социальную поддержку по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 3.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 3.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 3.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий по реализации права граждан на социальную поддержку по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 3.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 3.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 3.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий на оплату жилищно-коммунальных услуг" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 4.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 4.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 4.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 4.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части переданных полномочий на оплату жилищно-коммунальных услуг" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 4.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 4.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 4.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 4.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка несовершеннолетних в части переданных полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" | x | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка несовершеннолетних в части переданных полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 5.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 5.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 5.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за  9 месяцев |
| Контрольная точка 5.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка несовершеннолетних в части переданных полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"  в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 5.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 5.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 5.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 5.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 6.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 6.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 6.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 6.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 6.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 6.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 6.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 6.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка ветеранов труда" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 6.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 6.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 6.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 6.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 7.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 7.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 7.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 7.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 7.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 7.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 7.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 7.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 7.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 7.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 7.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 7.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 8.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 8.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 8.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 8.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 8.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 8.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 8.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 8.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 8.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 8.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 8.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 8.4 Выплаты осуществлены по итогам отчетного года | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка инвалидов" | x | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка инвалидов" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 9.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 9.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 9.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 9.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка инвалидов" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 9.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 9.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 9.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 9.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка инвалидов" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 9.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 9.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 9.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 9.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка многодетных матерей" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка многодетных матерей" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 10.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 10.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 10.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 10.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка многодетных матерей" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 10.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 10.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 10.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 10.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка многодетных матерей" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 10.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 10.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 10.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 10.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка приемных родителей" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка приемных родителей" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 11.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 11.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 11.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 11.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка приемных родителей" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 11.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 11.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 11.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 11.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка приемных родителей" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 11.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 11.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 11.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 11.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 12.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 12.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 12.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 12.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 12.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 12.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 12.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 12.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 12.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 12.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 12.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 12.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 13.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 13.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 13.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 13.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 13.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 13.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 13.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 13.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 13.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 13.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 13.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 13.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 14.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 14.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 14.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 14.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 14.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 14.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 14.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 14.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 14.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 14.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 14.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 14.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате проезда отдельными видами транспорта" | x | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате проезда отдельными видами транспорта" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 15.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 15.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 15.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 15.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате проезда отдельными видами транспорта" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 15.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 15.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 15.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 15.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате проезда отдельными видами транспорта" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 15.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 15.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 15.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 15.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлено ежемесячное денежное вознаграждение лицу, организовавшему приемную семью для отдельных категорий граждан" | x | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Предоставлено ежемесячное денежное вознаграждение лицу, организовавшему приемную семью для отдельных категорий граждан" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 16.1 "Подготовлена информация о количестве созданных приемных семей для отдельных категорий граждан по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о количестве созданных приемных семей за первое полугодие |
| Контрольная точка 16.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 16.3 "Подготовлена информация о количестве созданных приемных семей для отдельных категорий граждан по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о количестве созданных приемных семей по итогам года |
| Контрольная точка 16.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлено ежемесячное денежное вознаграждение лицу, организовавшему приемную семью для отдельных категорий граждан" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 16.1 "Подготовлена информация о количестве созданных приемных семей для отдельных категорий граждан по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о количестве созданных приемных семей за первое полугодие |
| Контрольная точка 16.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 16.3 "Подготовлена информация о количестве созданных приемных семей для отдельных категорий граждан по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о количестве созданных приемных семей по итогам года |
| Контрольная точка 16.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлено ежемесячное денежное вознаграждение лицу, организовавшему приемную семью для отдельных категорий граждан" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 16.1 "Подготовлена информация о количестве созданных приемных семей для отдельных категорий граждан по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о количестве созданных приемных семей за первое полугодие |
| Контрольная точка 16.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 16.3 "Подготовлена информация о количестве созданных приемных семей для отдельных категорий граждан по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о количестве созданных приемных семей по итогам года |
| Контрольная точка 16.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлено дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Предоставлено дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 17.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 17.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 17.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 17.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлено дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 17.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 17.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 17.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 17.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлено дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 17.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 17.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 17.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 17.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена доставка ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" | х | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена доставка ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 18.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 18.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 18.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 18.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена доставка ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 18.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 18.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 18.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Контрольная точка 18.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Выписка из лицевого счета |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан" (дополнительные расходы областного бюджета к софинансированию из федерального бюджета) | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан" в 2024 году реализации (дополнительные расходы областного бюджета к софинансированию из федерального бюджета) | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 19.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Сведения о предоставлении компенсации |
| Контрольная точка 19.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Сведения о предоставлении компенсации |
| Контрольная точка 19.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Сведения о предоставлении компенсации |
| Контрольная точка 19.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Сведения о предоставлении компенсации |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан" в 2025 году реализации (дополнительные расходы областного бюджета к софинансированию из федерального бюджета) | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 19.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Сведения о предоставлении компенсации |
| Контрольная точка 19.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Сведения о предоставлении компенсации |
| Контрольная точка 19.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Сведения о предоставлении компенсации |
| Контрольная точка 19.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Сведения о предоставлении компенсации |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан" в 2026 году реализации (дополнительные расходы областного бюджета к софинансированию из федерального бюджета) | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 19.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Сведения о предоставлении компенсации |
| Контрольная точка 19.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Сведения о предоставлении компенсации |
| Контрольная точка 19.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Сведения о предоставлении компенсации |
| Контрольная точка 19.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Сведения о предоставлении компенсации |
| Мероприятие (результат) "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" (софинансирование из федерального бюджета) | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" (софинансирование из федерального бюджета) в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 20.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 05.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 20.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 05.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 20.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 05.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 20.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" (софинансирование из федерального бюджета) в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 20.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 05.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 20.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 05.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 20.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 05.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 20.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена ежемесячная доплата к пенсии гражданам, входящим в состав совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена ежемесячная доплата к пенсии гражданам, входящим в состав совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 21.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 21.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 21.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 21.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена ежемесячная доплата к пенсии гражданам, входящим в состав совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 21.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 21.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 21.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 21.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена ежемесячная доплата к пенсии гражданам, входящим в состав совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 21.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 21.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 21.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 21.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 22.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 22.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 22.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 22.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 22.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 22.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 22.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 22.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 22.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 22.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 22.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 22.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена выплата пособия на ребенка" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена выплата пособия на ребенка" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 23.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет (форма 1-пособие) |
| Контрольная точка 23.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет (форма 1-пособие) |
| Контрольная точка 23.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет (форма 1-пособие) |
| Контрольная точка 23.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет (форма 1-пособие) |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена выплата пособия на ребенка" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 23.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет (форма 1-пособие) |
| Контрольная точка 23.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет (форма 1-пособие) |
| Контрольная точка 23.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет (форма 1-пособие) |
| Контрольная точка 23.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет (форма 1-пособие) |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена выплата пособия на ребенка" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 23.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет (форма 1-пособие) |
| Контрольная точка 23.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет (форма 1-пособие) |
| Контрольная точка 23.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет (форма 1-пособие) |
| Контрольная точка 23.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет (форма 1-пособие) |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена денежная выплата гражданам, достигшим возраста 70 лет" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена денежная выплата гражданам, достигшим возраста 70 лет" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 24.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 24.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 24.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 24.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена денежная выплата гражданам, достигшим возраста 70 лет" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 24.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 24.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 24.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 24.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена денежная выплата гражданам, достигшим возраста 70 лет" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 24.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 24.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 24.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 24.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена денежная выплата отдельным категориям граждан" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена денежная выплата отдельным категориям граждан" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 25.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 25.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 25.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 25.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена денежная выплата отдельным категориям граждан" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 25.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам  первого квартала |
| Контрольная точка 25.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 25.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 25.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена денежная выплата отдельным категориям граждан" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 25.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 25.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 25.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 25.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 26.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 26.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 26.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 26.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 26.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 26.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 26.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 26.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 26.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 26.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 26.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 26.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению" | х | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 27.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 27.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 27.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 27.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 27.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 27.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 27.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 27.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная поддержка граждан в части осуществления выплаты социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 27.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 27.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 27.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 27.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам" | x | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 28.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 28.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 28.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 28.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 28.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам  первого квартала |
| Контрольная точка 28.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 28.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 28.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 28.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 28.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 28.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 28.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан" | x | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 29.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 29.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 29.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 29.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 29.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 29.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 29.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 29.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | x | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 30.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 30.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 30.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 30.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 30.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 30.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 30.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 30.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" | x | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 31.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 31.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 31.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 31.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 31.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 31.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 31.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 31.4 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена адресная социальная помощь отдельным категориям граждан" | х | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена адресная социальная помощь отдельным категориям граждан" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 32.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.4 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2024 | Токарев О.С.,  министр угольной промышленности Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.5 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.6 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2025 | Токарев О.С.,  министр угольной промышленности Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена адресная социальная помощь отдельным категориям граждан" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 32.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.4 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2025 | Токарев О.С.,  министр угольной промышленности Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.5 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.6 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Токарев О.С.,  министр угольной промышленности Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена адресная социальная помощь отдельным категориям граждан" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 32.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 10.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 10.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.4 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 10.10.2026 | Токарев О.С.,  министр угольной промышленности Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.5 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Контрольная точка 32.6 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Токарев О.С.  министр угольной промышленности Кузбасса | Информация о численности получивших выплату |
| Мероприятие (результат) "Оказана бесплатная юридическая помощь гражданам и возмещены расходы по оплате труда адвокатов в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи" | x | Федюнина Е.Г.,  министр социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Оказана бесплатная юридическая помощь гражданам и возмещены расходы по оплате труда адвокатов в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Федюнина Е.Г.,  министр социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 33.1 "Заключено соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи" (далее - соглашение об оказании бесплатной юридической помощи) | 01.12.2024 | Федюнина Е.Г.,  министр социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение об оказании бесплатной юридической помощи |
| Контрольная точка 33.2 "Представлен отчет о расходовании субсидии за отчетный год" | 01.02.2025 | Федюнина Е.Г.,  министр социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о расходовании субсидии |
| Контрольная точка 33.3 "Представлен сводный отчет об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи за отчетный год" | 15.02.2025 | Федюнина Е.Г.,  министр социальной защиты населения Кузбасса | Сводный отчет |
| Мероприятие (результат) "Оказана бесплатная юридическая помощь гражданам и возмещены расходы по оплате труда адвокатов в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Федюнина Е.Г.,  министр социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 33.1 "Заключено соглашение об оказании бесплатной юридической помощи" | 01.12.2025 | Федюнина Е.Г.,  министр социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение об оказании бесплатной юридической помощи |
| Контрольная точка 33.2 "Представлен отчет о расходовании субсидии за отчетный год" | 01.02.2026 | Федюнина Е.Г.,  министр социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о расходовании субсидии |
| Контрольная точка 33.3 "Представлен сводный отчет об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи за отчетный год" | 15.02.2026 | Федюнина Е.Г.,  министр социальной защиты населения Кузбасса | Сводный отчет |
| Мероприятие (результат) "Оказана бесплатная юридическая помощь гражданам и возмещены расходы по оплате труда адвокатов в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Федюнина Е.Г.,  министр социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 33.1 "Заключено соглашение об оказании бесплатной юридической помощи" | 01.12.2026 | Федюнина Е.Г.,  министр социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение об оказании бесплатной юридической помощи |
| Контрольная точка 33.2 "Представлен отчет о расходовании субсидии за отчетный год" | 01.02.2027 | Федюнина Е.Г.,  министр социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о расходовании субсидии |
| Контрольная точка 33.3 "Представлен сводный отчет об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи за отчетный год" | 15.02.2027 | Федюнина Е.Г.,  министр социальной защиты населения Кузбасса | Сводный отчет |
| Мероприятие (результат) "Семьям с тремя и более детьми предоставлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" | х | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Семьям с тремя и более детьми предоставлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 34.1 "Заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | 15.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение |
| Контрольная точка 34.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 34.3 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 34.4 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 34.5 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата областного материнского (семейного) капитала" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата областного материнского (семейного) капитала" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 35.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 35.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 35.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 34.5 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата областного материнского (семейного) капитала" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 35.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 35.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 35.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 35.5 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка многодетных семей" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка многодетных семей" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 36.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого квартала |
| Контрольная точка 36.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет по итогам первого полугодия |
| Контрольная точка 36.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 36.4 "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса" | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Закон об областном бюджете |
| Контрольная точка 36.5 "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 31.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Документ о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| Контрольная точка 36.6 "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 31.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| Контрольная точка 36.7 "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 31.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет об исполнении финансового обеспечения |
| Контрольная точка 36.8 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка многодетных семей" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 36.1 "Выплаты осуществлены по итогам первого квартала отчетного года" | 15.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 36.2 "Выплаты осуществлены по итогам первого полугодия отчетного года" | 15.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 36.3 "Выплаты осуществлены по итогам 9 месяцев отчетного года" | 15.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 36.4 "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса" | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Закон об областном бюджете |
| Контрольная точка 36.5 "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 31.12.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Документ о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| Контрольная точка 36.6 "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 31.12.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| Контрольная точка 36.7 "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 31.12.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет об исполнении финансового обеспечения |
| Контрольная точка 36.8 "Выплаты осуществлены по итогам отчетного года" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Показатель комплекса процессных мероприятий государственной программы "Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в органах социальной защиты населения".  Источником данных показателя является численность граждан, получивших меры социальной поддержки в органах социальной защиты населения, из автоматизированной системы управления персональными данными "Тула".  В разделе 5 "Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий" отражены 2 безденежных мероприятия (результата):  1. Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта".  2. Мероприятие (результат) "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" |

Приложение N 5

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Социальная поддержка

населения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СЕКТОРА

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство социальной защиты населения Кузбасса, первый заместитель министра Чайка Наталья Сергеевна |
| Связь с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" (далее - государственная программа) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача "Обеспечены реализация основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг" | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | - | КПМ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство социальной защиты населения Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспечены реализация основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Отношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | КПМ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обеспечены реализация основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" | Оказание услуг (выполнение работ) | Гражданам предоставлены социальные услуги | человек | 5441 | 2023 | 5450 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 |
| 2 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям" (государственные учреждения) | Оказание услуг (выполнение работ) | Гражданам предоставлены социальные услуги | человек | 243 | 2023 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 3 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям" (муниципальные учреждения) | Оказание услуг (выполнение работ) | Гражданам предоставлены социальные услуги | человек | 150000 | 2023 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 4 | Мероприятие (результат) "Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания" | Оказание услуг (выполнение работ) | Гражданам предоставлены социальные услуги | человек | 190000 | 2023 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 |
| 5 | Мероприятие (результат) "Предоставлены компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг" | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставлена субсидия из областного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Кемеровской области - Кузбасса, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), в случаях предоставления ими социальных услуг гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг. Результатом является количество заключенных соглашений | единиц | 3 | 2023 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Мероприятие (результат) "В Кемеровской области - Кузбассе лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции" | Оказание услуг (выполнение работ) | Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.  До 2025 года реализация мероприятия осуществлялась в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Кемеровская область - Кузбасс) государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса.  Результатом является процент граждан, прошедших вакцинацию | единиц | - | - | - | 95,0 | - | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие сферы социального обслуживания населения и сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг" (всего), в том числе | 8 139 393,7 | 8 164 872,4 | 8 164 393,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 468 659,8 |
| Региональный бюджет, из них | 8 139 393,7 | 8 164 393,7 | 8 164 393,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 468 181, 1 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 478,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,7 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации", всего, в том числе | 2 515 904,6 | 2 545 904,6 | 2 545 904,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 607 713,8 |
| Региональный бюджет | 2 515 904,6 | 2 545 904,6 | 2 545 904,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 607 713,8 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям" (государственные учреждения), всего, в том числе | 306 553,5 | 301 553,5 | 301 553,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909 660,5 |
| Региональный бюджет | 306 553,5 | 301 553,5 | 301 553,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909 660,5 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям" (муниципальные учреждения), всего, в том числе | 1 560 100,6 | 1 560 100,6 | 1 560 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 680 301,8 |
| Региональный бюджет | 1 560 100,6 | 1 560 100,6 | 1 560 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 680 301,8 |
| Мероприятие (результат) "Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания", всего, в том числе | 3 741 998,5 | 3 741 998,5 | 3 741 998,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 225 995,5 |
| Региональный бюджет | 3 741 998,5 | 3 741 998,5 | 3 741 998,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 225 995,5 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг", всего, в том числе | 14 836,5 | 14 836,5 | 14 836,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 509,5 |
| Региональный бюджет | 14 836,5 | 14 836,5 | 14 836,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 509,5 |
| Мероприятие (результат) "В Кемеровской области - Кузбассе лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции" | 0,0 | 478,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,7 |
| Региональный бюджет, из них | 0,0 | 478,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,7 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0,0 | 478,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,7 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечены реализация основных направлений развития учреждений социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг | | | |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" | x | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 15.04.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр государственных заданий |
| Контрольная точка 1.2 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 15.04.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр государственных заданий |
| Контрольная точка 1.3 "Заключены соглашения на предоставление субсидии на выполнение государственного задания" | 15.08.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр соглашений |
| Контрольная точка 1.4 "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания" | 15.11.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Предварительный отчет |
| Контрольная точка 1.5 "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания" | 30.11.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Предварительный отчет |
| Контрольная точка 1.6 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год" | 01.02.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о выполнении государственного задания |
| Контрольная точка 1.7 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год" | 01.02.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о выполнении государственного задания |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 15.04.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр государственных заданий |
| Контрольная точка 1.2 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 15.04.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр государственных заданий |
| Контрольная точка 1.3 "Заключены соглашения на предоставление субсидии на выполнение государственного задания" | 15.08.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр соглашений |
| Контрольная точка 1.4 "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания" | 15.11.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Предварительный отчет |
| Контрольная точка 1.5 "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания" | 30.11.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Предварительный отчет |
| Контрольная точка 1.6 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2025 год" | 01.02.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о выполнении государственного задания |
| Контрольная точка 1.7 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2025 год" | 01.02.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о выполнении государственного задания |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 15.04.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр государственных заданий |
| Контрольная точка 1.2 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 15.04.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр государственных заданий |
| Контрольная точка 1.3 "Заключены соглашения на предоставление субсидии на выполнения государственного задания" | 15.08.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр соглашений |
| Контрольная точка 1.4 "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания" | 15.11.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Предварительный отчет |
| Контрольная точка 1.5 "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания" | 30.11.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Предварительный отчет |
| Контрольная точка 1.6 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2026 год" | 01.02.2027 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о выполнении государственного задания |
| Контрольная точка 1.7 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2026 год" | 01.02.2027 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о выполнении государственного задания |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (государственные учреждения)" | x | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (государственные учреждения)" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 15.04.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр государственных заданий |
| Контрольная точка 2.2 "Заключены соглашения на предоставление субсидии на выполнения государственного задания" | 15.08.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр соглашений |
| Контрольная точка 2.3 "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания" | 30.11.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Предварительный отчет |
| Контрольная точка 2.4 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год" | 01.02.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о выполнении государственного задания |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (государственные учреждения)" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 15.04.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр государственных заданий |
| Контрольная точка 2.2 "Заключены соглашения на предоставление субсидии на выполнения государственного задания" | 15.08.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр соглашений |
| Контрольная точка 2.3 "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания" | 30.11.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Предварительный отчет |
| Контрольная точка 2.4 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2025 год" | 01.02.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о выполнении государственного задания |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (государственные учреждения)" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 15.04.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр государственных заданий |
| Контрольная точка 2.2 "Заключены соглашения на предоставление субсидии на выполнении государственного задания" | 15.08.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр соглашений |
| Контрольная точка 2.3 "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания" | 30.11.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Предварительный отчет |
| Контрольная точка 2.4 "Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2026 год" | 01.02.2027 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о выполнении государственного задания |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (муниципальные учреждения)" | x | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (муниципальные учреждения)" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Представлен отчет по субвенции за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 3.2 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 3.3 "Представлен отчет по субвенции за 2024 год" | 01.02.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 3.4 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (муниципальные учреждения)" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Представлен отчет по субвенции за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 3.2 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 3.3 "Представлен отчет по субвенции за 2025 год" | 01.02.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 3.4 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (муниципальные учреждения)" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Представлен отчет по субвенции за первое полугодие 2026 года" | 15.07.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 3.2 "Представлен отчет за первое полугодие 2026 года" | 15.07.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 3.3 "Представлен отчет по субвенции за 2026 год" | 01.02.2027 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 3.4 "Представлен отчет за 2026 год" | 01.02.2027 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания" | x | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 4.1 "Представлен отчет по субвенции за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 4.2 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 4.3 "Представлен отчет по субвенции за 2024 год" | 01.02.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 4.4 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 4.1 "Представлен отчет по субвенции за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 4.2 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 4.3 "Представлен отчет по субвенции за 2025 год" | 01.02.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 4.4 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Осуществлено социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 4.1 "Представлен отчет по субвенции за первое полугодие 2026 года" | 15.07.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 4.2 "Представлен отчет за первое полугодие 2026 года" | 15.07.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 4.3 "Представлен отчет по субвенции за 2026 год" | 01.02.2027 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 4.4 "Представлен отчет за 2026 год" | 01.02.2027 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг" | x | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 5.1 "Представлен отчет за первый квартал 2024 года" | 01.08.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о достижении результата и показателей предоставления социальных услуг |
| Контрольная точка 5.2 "Представлен отчет за второй квартал 2024 года" | 01.11.2024 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о достижении результата и показателей предоставления социальных услуг |
| Контрольная точка 5.3 "Представлен отчет за третий квартал 2024 года" | 01.02.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о достижении результата и показателей предоставления социальных услуг |
| Контрольная точка 5.4 "Представлен отчет за четвертый квартал 2024 года" | 01.02.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о достижении результата и показателей предоставления социальных услуг |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 5.1 "Представлен отчет за первый квартал 2025 года" | 01.08.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о достижении результата и показателей предоставления социальных услуг |
| Контрольная точка 5.2 "Представлен отчет за второй квартал 2025 года" | 01.11.2025 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о достижении результата и показателей предоставления социальных услуг |
| Контрольная точка 5.3 "Представлен отчет за третий квартал 2025 года" | 01.02.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о достижении результата и показателей предоставления социальных услуг |
| Контрольная точка 5.4 "Представлен отчет за четвертый квартал 2025 года" | 01.02.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о достижении результата и показателей предоставления социальных услуг |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 5.1 "Представлен отчет за первый квартал 2026 года" | 01.08.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о достижении результата и показателей предоставления социальных услуг |
| Контрольная точка 5.2 "Представлен отчет за второй квартал 2026 года" | 01.11.2026 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о достижении результата и показателей предоставления социальных услуг |
| Контрольная точка 5.3 "Представлен отчет за третий квартал 2026 года" | 01.02.2027 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о достижении результата и показателей предоставления социальных услуг |
| Контрольная точка 5.4 "Представлен отчет за четвертый квартал 2026 года" | 01.02.2027 | Полухин М.В.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о достижении результата и показателей предоставления социальных услуг |
| Мероприятие (результат) "В Кемеровской области - Кузбассе лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции" | x | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "В Кемеровской области - Кузбассе лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 6.1 "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | 15.02.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов |
| Контрольная точка 6.2 "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Документ о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| Контрольная точка 6.3 "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| Контрольная точка 6.4 "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 01.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Документ об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Показатель комплекса процессных мероприятий государственной программы "Отношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе" (СЗП) рассчитан по формуле:  СЗП = ЗПСР / ЗП x 100%, где:  ЗПСР - среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей;  ЗП - среднемесячная заработная плата в регионе, рублей.  Источниками данных для формирования значений показателя является отчет по [форме](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459142&dst=101096) федерального статистического наблюдения N ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала" за соответствующий период и статистическая информация о среднемесячной заработной плате в регионе, отраженная на интернет-портале Кемеровостата по ссылке Социальные работники (174).xlsx (live.com) |

Приложение N 6

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Социальная поддержка

населения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство социальной защиты населения Кузбасса, первый заместитель министра Чайка Наталья Сергеевна |
| Связь с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" (далее - государственная программа) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача "Повышены профессиональный уровень работников системы социального обслуживания и эффективность работы с населением" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес работников стационарных учреждений социального обслуживания населения, повысивших профессиональный уровень, от общей численности работников, подлежащих плановой аттестации | - | КПМ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство социальной защиты населения Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Повышены профессиональный уровень работников системы социального обслуживания и эффективность работы с населением | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес работников стационарных учреждений социального обслуживания населения, повысивших профессиональный уровень, от общей численности работников, подлежащих плановой аттестации | КПМ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Повышены профессиональный уровень работников системы социального обслуживания и эффективность работы с населением | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) "Осуществлена переподготовка и повышение квалификации кадров" | Повышение квалификации кадров | Работники учреждений социального обслуживания населения прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров | человек | 122 | 2023 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 2 | Мероприятие (результат) "Предоставлены меры стимулирования работников государственных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации" | Выплаты физическим лицам | Работники государственных учреждений социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса получили пособия и компенсацию в соответствии [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=133992) Кемеровской области от 13 июля 2005 г. N 86-ОЗ "О мерах социальной поддержки и стимулирования работников государственных учреждений социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса" | человек | 25 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Мероприятие (результат) "Предоставлены меры стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации" | Выплаты физическим лицам | Работники муниципальных учреждений социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса получили пособия и компенсацию в соответствии [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129830) Кемеровской области от 30 октября 2007 г. N 132-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания" | человек | 140 | 2023 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и развитие кадрового потенциала" (всего), в том числе | 920,8 | 920,8 | 920,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2762,4 |
| Региональный бюджет | 920,8 | 920,8 | 920,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2762,4 |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена переподготовка и повышение квалификации кадров", всего, в том числе | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,4 |
| Региональный бюджет | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,4 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены меры стимулирования работников государственных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации", всего, в том числе | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| Региональный бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены меры стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации", всего, в том числе | 658,0 | 658,0 | 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1974,0 |
| Региональный бюджет | 658,0 | 658,0 | 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1974,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | | | |
| Повышены профессиональный уровень работников системы социального обслуживания и эффективность работы с населением | | | |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена переподготовка и повышение квалификации кадров" | x | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена переподготовка и повышение квалификации кадров" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Утвержден план повышения квалификации работников социального обслуживания на текущий год" | 15.04.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План на текущий год |
| Контрольная точка 1.2 "Предоставлен реестр договоров на выделения субсидии" | 15.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр договоров на оплату |
| Контрольная точка 1.3 "Осуществлено финансирование выплаты" | 15.10.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Распоряжение на финансирование (расходное расписание) |
| Контрольная точка 1.4 "Представлен отчет" | 01.02.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о выполнении плана за год |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена переподготовка и повышение квалификации кадров" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Утвержден план повышения квалификации работников социального обслуживания на текущий год" | 15.04.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План на текущий год |
| Контрольная точка 1.2 "Предоставлен реестр договоров на выделения субсидии" | 15.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр договоров на оплату |
| Контрольная точка 1.3 "Осуществлено финансирование выплаты" | 15.10.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Распоряжение на финансирование (расходное расписание) |
| Контрольная точка 1.4 "Представлен отчет" | 01.02.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о выполнении плана за год |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена переподготовка и повышение квалификации кадров" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Утвержден план повышения квалификации работников социального обслуживания на текущий год" | 15.04.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План на текущий год |
| Контрольная точка 1.2 "Предоставлен реестр договоров на выделения субсидии" | 15.07.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Реестр договоров на оплату |
| Контрольная точка 1.3 "Осуществлено финансирование выплаты" | 15.10.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Распоряжение на финансирование (расходное расписание) |
| Контрольная точка 1.4 "Представлен отчет" | 01.02.2027 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет о выполнении плана за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены меры стимулирования работников государственных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены меры стимулирования работников государственных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 2.1 "Выплаты осуществлены в первом квартале 2024 года" | 15.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.2 "Выплаты осуществлены в первом полугодии 2024 года" | 15.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.3 "Выплаты осуществлены за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.4 "Выплаты осуществлены за 2024 год" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены меры стимулирования работников государственных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 2.1 "Выплаты осуществлены в первом квартале 2025 года" | 15.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.2 "Выплаты осуществлены в первом полугодии 2025 года" | 15.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.3 "Выплаты осуществлены за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.4 "Выплаты осуществлены за 2025 год" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены меры стимулирования работников государственных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 2.1 "Выплаты осуществлены в первом квартале 2026 года" | 15.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.2 "Выплаты осуществлены в первом полугодии 2026 года" | 15.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.3 "Выплаты осуществлены за 9 месяцев 2026 года" | 15.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.4 "Выплаты осуществлены за 2026 год" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены меры стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены меры стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Выплаты осуществлены в первом квартале 2024 года" | 15.04.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 3.2 "Выплаты осуществлены в первом полугодии 2024 года" | 15.07.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 3.3 "Выплаты осуществлены за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 3.4 "Выплаты осуществлены за год" | 01.02.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены меры стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Выплаты осуществлены в первом квартале 2025 года" | 15.04.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 3.2 "Выплаты осуществлены в первом полугодии 2025 года | 15.07.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 3.3 "Выплаты осуществлены за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 3.4 "Выплаты осуществлены за 2025 год" | 01.02.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены меры стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Выплаты осуществлены в первом квартале 2026 года" | 15.04.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 3.2 "Выплаты осуществлены в первом полугодии 2026 года" | 15.07.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 3.3 "Выплаты осуществлены за 9 месяцев 2026 года" | 15.10.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 3.4 "Выплаты осуществлены за 2026 год" | 01.02.2027 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Показатель комплекса процессных мероприятий государственной программы "Удельный вес работников стационарных учреждений социального обслуживания населения, повысивших профессиональный уровень, от общей численности работников, подлежащих плановой аттестации" (УВПК) рассчитан по формуле:  УВПК = ЧПК / Ч x 100%, где:  ЧПК - количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации, человек;  Ч - общая численность работников, подлежащих плановой аттестации, человек.  Источником данных для формирования значений показателя является сводный отчет о повышении квалификации работников государственных стационарных организаций социального обслуживания на основании данных, предоставленных стационарными организациями социального обслуживания |

Приложение N 7

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Социальная поддержка

населения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство социальной защиты населения Кузбасса первый заместитель министра Чайка Наталья Сергеевна |
| Связь с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" (далее - государственная программа) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача "Создана безбарьерная среда посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, и обеспечено повышение качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | - | ГП РФ | процентов | 84,8 | 2023 | 88,4 | 91,8 | - | - | - | - | - | Министерство социальной защиты населения Кузбасса |
| 1.2 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | возрастание | ФП | процентов | - | 2023 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | Министерство социальной защиты населения Кузбасса |
| 1.3 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | возрастание | ФП | процентов | - | 2023 | 94 | 97 | - | - | - | - | - | Министерство социальной защиты населения Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Создана безбарьерная среда посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, и обеспечено повышение качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ГП РФ | процентов | 0 | 0 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 88,4 |
| 1.2 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | ФП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1.3 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | ФП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Создана безбарьерная среда посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, и обеспечено повышение качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" | Приобретение товаров, работ, услуг | Осуществлена подготовка кадров системы комплексной реабилитации. Приобретены товары и услуги для комплексной реабилитации инвалидов | процентов | 0 | 2023 | 90 | 95 | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие (результат) "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)" | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретены товары и услуги для комплексной реабилитации инвалидов | процентов | 0 | 2023 | 94 | 97 | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие (результат) "Созданы условия для реабилитации инвалидов" | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретены технические средства реабилитации для нужд инвалидов. Результатом является количество приобретенных средств реабилитации | штук | 22 | 2023 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание доступной среды и реабилитация инвалидов" (всего), в том числе | 45 806,1 | 40 137,6 | 9 141,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 085,3 |
| Региональный бюджет, из них | 45 806,1 | 40 137,6 | 9 141,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 085,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 35 086,7 | 30 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 082,7 |
| Мероприятие (результат) "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" (реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов), всего, в том числе | 26 116,3 | 28 423,3 | 5 684,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 224,3 |
| Региональный бюджет, из них | 26 116,3 | 28 423,3 | 5 684,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 224,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 20 631,9 | 22 738,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 370,5 |
| Мероприятие (результат) "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)" (реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов), всего, в том числе | 18 297,2 | 10 321,7 | 2 064,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 683,2 |
| Региональный бюджет, из них | 18 297,2 | 10 321,7 | 2 064,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 683,2 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 14 454,8 | 8 257,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 712,2 |
| Мероприятие (результат) "Созданы условия для реабилитации инвалидов", всего, в том числе | 1 392,6 | 1 392,6 | 1 392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 177,8 |
| Региональный бюджет | 1 392,6 | 1 392,6 | 1 392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 177,8 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Создана безбарьерная среда посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, и обеспечено повышение качества жизни инвалидов посредством предоставления качественных реабилитационных услуг | | | |
| Мероприятие (результат) "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" | x | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Представлен отчет за первый квартал 2024 года" | 15.04.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 1.2 "Представлен отчет за первый квартал 2024 года" | 15.04.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 1.3 "Представлен отчет за первый квартал 2024 года" | 15.04.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 1.4 "Представлен отчет за первый квартал 2024 года" | 15.04.2024 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 1.5 "Представлен отчет за первый квартал 2024 года" | 15.04.2024 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 1.6 "Представлен отчет за первый квартал 2024 года" | 15.04.2024 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 1.7 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 1.8 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 1.9 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 1.10 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 1.11 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 1.12 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 1.13 "Представлен отчет за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 1.14 "Представлен отчет за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 1.15 "Представлен отчет за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 1.16 "Представлен отчет за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 1.17 "Представлен отчет за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 1.18 "Представлен отчет за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 1.19 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 1.20 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 1.21 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 1.22 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 1.23 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 1.24 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Представлен отчет за первый квартал 2025 года" | 15.04.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 1.2 "Представлен отчет за первый квартал 2025 года" | 15.04.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 1.3 "Представлен отчет за первый квартал 2025 года" | 15.04.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 1.4 "Представлен отчет за первый квартал 2025 года" | 15.04.2025 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 1.5 "Представлен отчет за первый квартал 2025 года" | 15.04.2025 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 1.6 "Представлен отчет за первый квартал 2025 года" | 15.04.2025 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 1.7 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 1.8 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 1.9 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 1.10 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 1.11 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 1.12 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 1.13 "Представлен отчет за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 1.14 "Представлен отчет за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 1.15 "Представлен отчет за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 1.16 "Представлен отчет за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 1.17 "Представлен отчет за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 1.18 "Представлен отчет за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 1.19 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 1.20 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 1.21 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 1.22 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 1.23 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 1.24 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)" | x | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 2.1 "Представлен отчет за первый квартал 2024 года" | 15.04.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.2 "Представлен отчет за первый квартал 2024 года" | 15.04.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.3 "Представлен отчет за первый квартал 2024 года" | 15.04.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.4 "Представлен отчет за первый квартал 2024 года" | 15.04.2024 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.5 "Представлен отчет за первый квартал 2024 года" | 15.04.2024 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.6 "Представлен отчет за первый квартал 2024 года" | 15.04.2024 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.7 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.8 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.9 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.10 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.11 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.12 "Представлен отчет за первое полугодие 2024 года" | 15.07.2024 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.13 "Представлен отчет за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.14 "Представлен отчет за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.15 "Представлен отчет за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.16 "Представлен отчет за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.17 "Представлен отчет за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.18 "Представлен отчет за 9 месяцев 2024 года" | 15.10.2024 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.19 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 2.20 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 2.21 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 2.22 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 2.23 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 2.24 "Представлен отчет за 2024 год" | 01.02.2025 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 2.1 "Представлен отчет за первый квартал 2025 года" | 15.04.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.2 "Представлен отчет за первый квартал 2025 года" | 15.04.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.3 "Представлен отчет за первый квартал 2025 года" | 15.04.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.4 "Представлен отчет за первый квартал 2025 года" | 15.04.2025 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.5 "Представлен отчет за первый квартал 2025 года" | 15.04.2025 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.6 "Представлен отчет за первый квартал 2025 года" | 15.04.2025 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за первый квартал |
| Контрольная точка 2.7 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.8 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.9 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.10 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.11 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.12 "Представлен отчет за первое полугодие 2025 года" | 15.07.2025 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за первое полугодие |
| Контрольная точка 2.13 "Представлен отчет за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.14 "Представлен отчет за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.15 "Представлен отчет за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.16 "Представлен отчет за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.17 "Представлен отчет за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.18 "Представлен отчет за 9 месяцев 2025 года" | 15.10.2025 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за 9 месяцев |
| Контрольная точка 2.19 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 2.20 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 2.21 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 2.22 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 2.23 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Мяус С.А.,  министр физической культуры и спорта Кузбасса | Отчет за год |
| Контрольная точка 2.24 "Представлен отчет за 2025 год" | 01.02.2026 | Балакирева С.Ю.,  министр образования Кузбасса | Отчет за год |
| Мероприятие (результат) "Созданы условия для реабилитации инвалидов" | x | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Созданы условия для реабилитации инвалидов" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Размещен план-график" | 31.01.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 3.2 "Заключен контракт (договор)" | 01.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 3.3 "Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.11.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 3.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) "Созданы условия для реабилитации инвалидов" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Размещен план-график" | 31.01.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 3.2 "Заключен контракт (договор)" | 01.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 3.3 "Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.11.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 3.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) "Созданы условия для реабилитации инвалидов" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Размещен план-график" | 31.01.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 3.2 "Заключен контракт (договор)" | 01.07.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 3.3 "Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.11.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 3.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 31.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |

Приложение N 8

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Социальная поддержка

населения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство социальной защиты населения Кузбасса, первый заместитель министра Чайка Наталья Сергеевна |
| Связь с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" (далее - государственная программа) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача "Обеспечено повышение качества жизни населения" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение среднего значения результата независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания на уровне выше среднего | возрастание | КПМ | баллов | - | 2023 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | Министерство социальной защиты населения Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспечено повышение качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение среднего значения результата независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания на уровне выше среднего | КПМ | баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Обеспечено повышение качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) "Организованы и проведены социально значимые мероприятия" | Оказание услуг (выполнение работ) | Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню социального работника, Международному дню инвалидов, и другие социально значимые мероприятия, изготовлена печатная продукция (открытки) и полиграфическая продукция, видеоролики, приобретены конверты, сувенирная продукция в связи с проведением социально значимых мероприятий. Результатом является количество проведенных социально направленных мероприятий | условных единиц | 5 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Мероприятие (результат) "Организованы и проведены социологические опросы, конференции, коллегии и семинары по вопросам социальной поддержки населения" | Оказание услуг (выполнение работ) | Организованы и проведены социологические опросы, конференции, коллегии и семинары по вопросам социальной поддержки населения по вопросам социальной защиты.  Результатом является количество проведенных социально направленных мероприятий | условных единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по повышению информированности граждан о системе социальной поддержки" | Оказание услуг (выполнение работ) | Осуществлено информирование населения через средства массовой информации, оказана методическая и практическая помощь населению. Результатом является количество заключенных контрактов | единиц | 4 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, необходимые для реализации отдельными льготными категориями граждан права на получение мер социальной поддержки" | Приобретение товаров, работ, услуг | Изготовлены и приобретены для выдачи гражданам документы, подтверждающие их право на получение мер социальной поддержки (удостоверения, бланки, единые социальные проездные билеты, карты для персонифицированного учета на транспорте). Результатом является количество изготовленных документов | тысяч штук | 10,0 | 2023 | - | 10,0 | - | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения" (всего), в том числе | 4 398,4 | 4 488,4 | 4 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 285,2 |
| Региональный бюджет | 4 398,4 | 4 488,4 | 4 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 285,2 |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены социально значимые мероприятия", всего, в том числе | 1 437,1 | 1 437,1 | 1 437,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 311,3 |
| Региональный бюджет | 1 437,1 | 1 437,1 | 1 437,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 311,3 |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены социологические опросы, конференции, коллегии и семинары по вопросам социальной поддержки населения", всего, в том числе | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 898,5 |
| Региональный бюджет | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 898,5 |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по повышению информированности граждан о системе социальной поддержки", всего, в том числе | 2 661,8 | 2 661,8 | 2 661,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 985,4 |
| Региональный бюджет | 2 661,8 | 2 661,8 | 2 661,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 985,4 |
| Мероприятие (результат "Проведены мероприятия, необходимые для реализации отдельными льготными категориями граждан права на получение мер социальной поддержки", всего, в том числе | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечено повышение качества жизни населения | | | |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены социально значимые мероприятия" | x | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены социально значимые мероприятия" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Закупка включена в план-график" | 01.04.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 1.2 "Закупка включена в план-график" | 01.04.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 1.3 "Закупка включена в план-график" | 01.04.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 1.4 "Заключен контракт (договор)" | 01.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 1.5 "Заключен контракт (договор)" | 01.12.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 1.6 "Заключен контракт (договор)" | 01.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 1.7 "Произведена приемка поставленных товаров, работ, оказанных услуг" | 01.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 1.8 "Произведена приемка поставленных товаров, работ, оказанных услуг" | 01.07.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 1.9 "Произведена приемка поставленных товаров, работ, оказанных услуг" | 15.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 1.10 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.08.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.07.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.12 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 20.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены социально значимые мероприятия" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Закупка включена в план-график" | 01.04.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 1.2 "Закупка включена в план-график" | 01.04.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 1.3 "Закупка включена в план-график" | 01.04.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 1.4 "Заключен контракт (договор)" | 01.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 1.5 "Заключен контракт (договор)" | 01.12.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 1.6 "Заключен контракт (договор)" | 01.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 1.7 "Произведена приемка поставленных товаров, работ, оказанных услуг" | 01.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 1.8 "Произведена приемка поставленных товаров, работ, оказанных услуг" | 01.07.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 1.9 "Произведена приемка поставленных товаров, работ, оказанных услуг" | 15.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 1.10 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.08.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.07.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.12 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 20.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены социально значимые мероприятия" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Лукашик С.Н.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 1.1 "Закупка включена в план-график" | 01.04.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 1.2 "Закупка включена в план-график" | 01.04.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 1.3 "Закупка включена в план-график" | 01.04.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 1.4 "Заключен контракт (договор)" | 01.07.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 1.5 "Заключен контракт (договор)" | 01.12.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 1.6 "Заключен контракт (договор)" | 01.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 1.7 "Произведена приемка поставленных товаров, работ, оказанных услуг" | 01.07.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 1.8 "Произведена приемка поставленных товаров, работ, оказанных услуг" | 01.07.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 1.9 "Произведена приемка поставленных товаров, работ, оказанных услуг" | 15.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 1.10 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.08.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.11 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.07.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Контрольная точка 1.12 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 20.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены социологические опросы, конференции, коллегии и семинары по вопросам социальной поддержки населения" | x | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены социологические опросы, конференции, коллегии и семинары по вопросам социальной поддержки населения" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 2.1 "Подготовлен план-график закупок товаров, работ, услуг" | 31.01.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 2.2 "Заключен контракт (договор)" | 01.02.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 2.3 "Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 15.02.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 2.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 15.03.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены социологические опросы, конференции, коллегии и семинары по вопросам социальной поддержки населения" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 2.1 "Подготовлен план-график закупок товаров, работ, услуг" | 31.01.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 2.2 "Заключен контракт (договор)" | 01.02.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 2.3 "Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 15.02.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 2.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 15.03.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены социологические опросы, конференции, коллегии и семинары по вопросам социальной поддержки населения" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 2.1 "Подготовлен план-график закупок товаров, работ, услуг" | 31.01.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 2.2 "Заключен контракт (договор)" | 01.02.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 2.3 "Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 15.02.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 2.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 15.03.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по повышению информированности граждан о системе социальной поддержки" | x | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по повышению информированности граждан о системе социальной поддержки" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Подготовлен план-график закупок товаров, работ, услуг" | 01.04.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 3.2 "Заключен контракт (договор)" | 01.07.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 3.3 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.12.2024 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.4 "Подготовлен план-график закупок товаров, работ, услуг" | 01.04.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 3.5 "Заключен контракт (договор)" | 01.07.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 3.6 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по повышению информированности граждан о системе социальной поддержки" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Подготовлен план-график закупок товаров, работ, услуг" | 01.04.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 3.2 "Заключен контракт (договор)" | 01.07.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 3.3 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.12.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.4 "Подготовлен план-график закупок товаров, работ, услуг" | 01.04.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 3.5 "Заключен контракт (договор)" | 01.07.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 3.6 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по повышению информированности граждан о системе социальной поддержки" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 3.1 "Подготовлен план-график закупок товаров, работ, услуг" | 01.04.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 3.2 "Заключен контракт (договор)" | 01.07.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 3.3 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.12.2026 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.4 "Подготовлен план-график закупок товаров, работ, услуг" | 01.04.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 3.5 "Заключен контракт (договор)" | 01.07.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Договор |
| Контрольная точка 3.6 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, необходимые для реализации отдельными льготными категориями граждан права на получение мер социальной поддержки" | x | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, необходимые для реализации отдельными льготными категориями граждан права на получение мер социальной поддержки" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Контрольная точка 4.1 "Размещен план график" | 01.04.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | План-график |
| Контрольная точка 4.2 "Заключено соглашение (договор)" | 01.07.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Соглашение (договор) |
| Контрольная точка 4.3 "Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.10.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Заключение о приемке |
| Контрольная точка 4.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 01.12.2025 | Пахомова Е.О.,  заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | Платежное поручение |

7. Дополнительная информация

Источниками данных для формирования значения показателя комплекса процессных мероприятий государственной программы "Обеспечение среднего значения результата независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания на уровне выше среднего" являются результаты независимой оценки качества НОК, представленные общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса при Министерстве социальной защиты населения Кузбасса и размещенные на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.

Приложение N 9

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Социальная поддержка

населения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Министерство социальной защиты населения Кузбасса, первый заместитель министра Чайка Наталья Сергеевна |
| Связь с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Социальная поддержка населения Кузбасса" (далее - государственная программа) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений и органов местного самоуправления, наделенных полномочием в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Качество обеспечения функционирования информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" в исполнительных органах субъекта Российской Федерации и государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения | - | КПМ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | Министерство социальной защиты населения Кузбасса (ЦСВИ) |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспечена деятельность подведомственных учреждений и органов местного самоуправления, наделенных полномочием в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Качество обеспечения функционирования информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" в исполнительных органах субъекта Российской Федерации и государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения | КПМ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Обеспечена деятельность Министерства социальной защиты населения Кузбасса | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" | Осуществление текущей деятельности | Обеспечена деятельность Министерства социальной защиты населения Кузбасса: расходы на выплаты персоналу государственных органов власти, уплата налогов, сборов и иных платежей, иные закупки для государственных нужд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечена деятельность подведомственных учреждений и органов местного самоуправления, наделенных полномочием в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления" | Осуществление текущей деятельности | Обеспечена деятельность органов местного самоуправления: расходы на выплату персоналу муниципальных органов власти, уплата налогов, сборов и иных платежей, иные закупки для муниципальных нужд. Результатом является количество органов местного самоуправления | единиц | 33 | 2023 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 2 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений" | Осуществление текущей деятельности | Обеспечена деятельность государственных казенных учреждений "Центр социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса" и "Государственное юридическое бюро Кузбасса": расходы на выплату персоналу, уплата налогов и иных платежей, иные закупки.  Результатом является количество государственных казенных учреждений | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы управления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания" (всего), в том числе | 1 569 262,3 | 1 569 262,3 | 1 569 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 707 786,9 |
| Региональный бюджет | 1 569 262,3 | 1 569 262,3 | 1 569 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 707 786,9 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса", всего, в том числе | 177 759,8 | 177 579,8 | 177 579,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532 739,4 |
| Региональный бюджет | 177 759,8 | 177 579,8 | 177 579,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532 739,4 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления", всего, в том числе | 1 323 966,6 | 1 323 966,6 | 1 323 966,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 971 899,8 |
| Региональный бюджет | 1 323 966,6 | 1 323 966,6 | 1 323 966,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 971 899,8 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений", всего, в том числе | 67 715,9 | 67 715,9 | 67 715,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203 147,7 |
| Региональный бюджет | 67 715,9 | 67 715,9 | 67 715,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203 147,7 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечена деятельность Министерства социальной защиты населения Кузбасса | | | |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" | x | Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Федюнина Е.Г.,  Министр социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Обеспечена деятельность подведомственных учреждений и органов местного самоуправления, наделенных полномочием в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения | | | |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления" | x | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений" | x | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Чайка Н.С.,  первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса | x |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Показатель комплекса процессных мероприятий государственной программы "Качество обеспечения функционирования информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" (Кобесп) в исполнительных органах субъекта Российской Федерации и государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения" рассчитан по формуле:  Кобесп = (Ф + ЭС + Вр) x 100%, где:  Кобесп - качество обеспечения функционирования информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" (далее - ИС ЕКЦ) в органах социальной защиты субъекта Российской Федерации, процентов;  Ф - показатель функционирования ведомственного сегмента в ИС ЕКЦ в исполнительном органе субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (или организации, которой переданы полномочия по организации ведомственного сегмента ИС ЕКЦ), принимающий следующие значения: 0 - если подключения к ИС ЕКЦ нет; 0,4 - если подключение есть;  ЭС - показатель наполнения экспертной системы ИС ЕКЦ актуальной информацией (по вопросам предоставления мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, достаточной для консультирования граждан, принимающий следующие значения: 0 - если наполнения нет; 0,4 - если наполнение есть;  Вр - показатель времени дозвона до оператора, принимающий следующие значения (не более 55 секунд): 0 - если время дозвона до оператора превышает 55 секунд; 0,2 - если время дозвона до оператора не более 55 секунд.  Методика расчета показателей (индикаторов) по проектам, рекомендованным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для включения в региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления, утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.10.2022 N 679 |