|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2023 N 766 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 05.12.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 ноября 2023 г. N 766

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА"

В целях повышения эффективности борьбы с преступностью, наркоманией, обеспечения безопасности дорожного движения, социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы на территории Кемеровской области - Кузбасса, совершенствования механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении Российского казачества Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P63) Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса".

2. Признать утратившими силу:

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=134934) Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2025 годы;

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=58919) Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.07.2014 N 267 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=60941) Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2014 N 392 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2016 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=62423) Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.12.2014 N 512 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2017 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=64109) Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.03.2015 N 57 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2017 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=66270) Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.06.2015 N 186 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2017 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=68855) Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2015 N 349 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2017 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=70546) Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 N 34 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2018 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=71831) Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2016 N 117 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2018 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=75575) Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 N 387 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2018 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=77513) Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2016 N 538 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=79311) Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.03.2017 N 121 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=81327) Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.06.2017 N 297 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=83926) Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.10.2017 N 521 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2019 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=84394) Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.10.2017 N 581 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2020 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=87714) Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.03.2018 N 67 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2020 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=89477) Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.06.2018 N 191 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2020 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=91212) Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.08.2018 N 341 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2020 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=92418) Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.10.2018 N 426 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=93514) Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.12.2018 N 526 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=94713) Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 N 32 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=96954) Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.04.2019 N 256 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=101143) Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.10.2019 N 615 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=103320) Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2019 N 768 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=111447) Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.11.2020 N 692 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=113807) Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.02.2021 N 70 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=120396) Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 N 649 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=124316) Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.03.2022 N 155 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=129726) Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.11.2022 N 725 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2024 годы";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=134870) Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2023 N 285 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 N 375 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 - 2025 годы".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) Догадова В.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

Первый заместитель Губернатора

Кемеровской области - Кузбасса -

председатель Правительства

Кемеровской области - Кузбасса

И.В.СЕРЕДЮК

Утверждена

постановлением Правительства

Кемеровской области - Кузбасса

от 22 ноября 2023 г. N 766

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА"

Стратегические приоритеты

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса

"Обеспечение безопасности населения Кузбасса"

1. Оценка текущего состояния комплексного обеспечения

населения и объектов от противоправных посягательств

и предупреждения правонарушений

Настоящая государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" (далее - государственная программа) реализуется в сферах противодействия злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами, повышения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений.

В первом полугодии 2023 г. количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков возросло на 33,6% (с 1907 до 2547). Удельный вес наркопреступлений в общем количестве преступных деяний составил 11,9%.

Число смертельных отравлений наркотическими средствами или психотропными веществами возросло на 70,4% (с 186 в 2021 году до 317 в 2022 году).

Из незаконного оборота в первом полугодии 2023 г. изъято 77,8 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в первом полугодии 2022 г. - 63,3 кг.

Незначительно снижено число лиц, состоящих на учете с диагнозом "наркомания", - на 100 тыс. человек (2022 год - 214,7, 2021 год - 222,4).

В Кемеровской области - Кузбассе, несмотря на принимаемые меры, сохраняется проблема обеспечения безопасности дорожного движения.

В первом полугодии 2023 г. количество автоаварий снижено на 0,9% (с 1045 до 1036), число травмированных на 0,1% (с 1352 до 1351) и погибших на 7,0% (со 128 до 119).

Количество автоаварий с участием несовершеннолетних осталось на уровне первого полугодия 2022 г. (2023 год - 138, 2022 год - 139), при этом число травмированных детей возросло на 4,8% (со 146 до 153), погибших - на 20% (с 5 до 6).

Социальный риск (по числу лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) составил 4,63 (первое полугодие 2022 г. - 4,92).

Транспортный риск (по числу лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) составил 1,12 (первое полугодие 2022 г. - 1,21).

В целях предупреждения преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, снижения уровня рецидивной преступности проводится работа с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, однако Кемеровская область - Кузбасс остается лидером по удельному весу лиц, ранее совершавших преступления (в 2022 году средний показатель по России - 60,4%, в Сибирском федеральном округе - 68,8%, в Кемеровской области - Кузбассе - 72,8%).

На территории Кемеровской области - Кузбасса дислоцируются 21 учреждение Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе: 2 исправительные колонии общего режима для содержания осужденных мужчин, 2 исправительные колонии общего режима для содержания осужденных женщин, 5 исправительных колоний строгого режима, 2 исправительные колонии особого режима, 3 лечебные исправительные колонии, 3 колонии-поселения, 4 следственных изолятора, а также 39 филиалов ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу".

Из мест лишения свободы ежегодно освобождаются 4 - 5 тыс. осужденных, значительная часть из которых (80 - 90%) избирает местом жительства территорию Кемеровской области - Кузбасса. В 2022 году из 3521 человека, освободившегося из учреждений уголовно-исполнительной системы, связанных с лишением свободы, 3041 (86,4%) избрал местом жительства территорию Кузбасса.

После освобождения они без активного участия органов местного самоуправления, других взаимодействующих структур не могут адаптироваться в обществе, найти соответствующее место работы.

В целях координации действий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и местного самоуправления в вопросах бытового и трудового устройства бывших осужденных, их профессионального обучения, предоставления жилья, оформления и восстановления документов, оказания материальной, социальной, медицинской, юридической и иной помощи на территориях городских, муниципальных округов и муниципальных районов образованы 33 наблюдательных совета (комиссии) по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения общественной безопасности в сфере предупреждения и пресечения преступлений, связанных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, от 02.10.2012 N Пр-2613 в Кемеровской области - Кузбассе проводится мероприятие по осуществлению денежной выплаты гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. В первом полугодии 2023 г. на добровольно-возмездной основе в органы внутренних дел сдана 41 единица огнестрельного оружия, 439 патронов, 0,4 кг взрывных веществ. Денежные выплаты в сумме 87,79 тыс. рублей получили 9 жителей области. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в первом полугодии 2023 г. остается на уровне прошлого года (24).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 N 878-р утверждено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Коллегией Администрации Кемеровской области о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=124582) Кемеровской области от 16.06.2006 N 89-ОЗ "Об административных правонарушениях в Кемеровской области".

В первом полугодии 2023 г. зарегистрировано 14308 сообщений о происшествиях, связанных с нарушениями тишины и покоя граждан. Сотрудниками полиции территориальных органов внутренних дел составлено 2817 протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=124582) Кемеровской области от 16.06.2006 N 89-ОЗ "Об административных правонарушениях в Кемеровской области", из них рассмотрено 2172. Наложено 1414 административных штрафов на сумму 1153,9 тыс. рублей, вынесено 758 предупреждений.

В Кемеровской области - Кузбассе согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451774) от 05.12.2005 N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" и [приказу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454904) Министерства юстиции Российской Федерации от 12.05.2021 N 73 "О численности членов казачьих обществ, в установленном порядке принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы, которая необходима для внесения казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации" зарегистрировано и действует Кемеровское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего общества, в котором обязательства по несению службы на 01.03.2023 приняли 304 человека.

Кроме того, успешно осуществляет свою деятельность Станичное казачье общество станица "Мысковская" (32 человека) и городское казачье общество "Станица Междуреченская" (32 человека), а также 4 общественные организации казаков общей численностью 141 человек.

Ежегодно заключаются соглашения между территориальными органами МВД России на районном уровне и казачьими обществами о сотрудничестве и взаимодействии в обеспечении охраны общественного порядка.

Члены казачьих обществ оказывают активное содействие в осуществлении охраны лесов, а именно: в реализации мероприятий по установлению лиц, виновных в нарушении лесного законодательства; разработке и реализации совместных планов по предупреждению нарушений лесного законодательства; реализации мероприятий по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации и при совместных встречах с населением по вопросам сбережения лесов от пожаров.

В целях привлечения казачьих обществ к охране лесов 11.04.2017 заключен договор (соглашение) между департаментом лесного комплекса Кемеровской области и Станичным казачьим обществом станица "Мысковская". Согласно указанному договору 12 членов казачьего общества взяли на себя обязательства на неопределенный срок по оказанию содействия Департаменту лесного комплекса Кузбасса в осуществлении охраны лесов, расположенных на землях лесного фонда Кемеровской области - Кузбасса.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации государственной программы

Приоритеты и цели государственной программы соответствуют [Указу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=443288&dst=100012) государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 N 733, [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=447320&dst=100017) комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2023 N 358, [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=359568&dst=100016) государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.08.2020 N 505, а также [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112504&dst=104635) социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года, утвержденной Законом Кемеровской области от 26.12.2018 N 122-ОЗ.

Для обеспечения достижения национальной цели развития "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" установлены целевые показатели "Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации", "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет".

Основными целями [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=443288&dst=100012) государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 N 733, являются:

а) сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления;

б) снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков;

в) формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте.

Одной из целей [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=447320&dst=100017) комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2023 N 358, является снижение уровня детской смертности и детского травматизма, сохранение здоровья детей, а одной из основных задач в сфере сбережения детей и укрепления благополучия семей, имеющих детей, определено повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними.

Государственной программой в соответствии со [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=443288&dst=100012) государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 N 733, предусмотрены показатели состояния наркоситуации в Кемеровской области - Кузбассе:

а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков к 2030 году не должна превышать 106,7 случая;

б) сокращение количества случаев отравления наркотиками к 2030 году до 36, в том числе среди несовершеннолетних до 8 случаев;

в) уменьшение количества случаев смерти в результате потребления наркотиков к 2030 году до 7 случаев.

Целью [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=359568&dst=100016) государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.08.2020 N 505, является содействие консолидации российского казачества, сохранению, развитию, использованию духовного наследия и культуры казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу посредством формирования эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной или иной службы.

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112504&dst=104635) социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года, утвержденной Законом Кемеровской области от 26.12.2018 N 122-ОЗ, предусмотрено к 2025 году снижение уровня преступности до среднего по России. В качестве показателя государственной программы определен уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения.

Исходя из целей и приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы, содержащихся в федеральных законах, решениях Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также в документах стратегического планирования, сформулированы цели государственной программы.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

В государственной программе отражена взаимосвязь с целями государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=458506&dst=27974) Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 345, а именно - с целями "Противодействие преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка (обеспечивающее уменьшение доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений до 5,27%, а также снижение уровня неразысканных без вести пропавших граждан по отношению к 2021 году до 95,9% в 2030 году)" и "Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий к 2030 году до уровня, не превышающего 4 человека на 100 тыс. населения".

Государственной программой предусмотрены декомпозированные с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=458506&dst=27974) Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 345, показатели:

количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения;

количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств.

4. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в сфере обеспечения безопасности

населения Кузбасса

Цель настоящей государственной программы - противодействие преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка (обеспечивающее снижение уровня преступности к 2030 году до 1720 на 100 тыс. населения).

Для достижения цели государственной программы предусмотрено решение следующих задач:

повышение безопасности участников дорожного движения;

обеспечение эффективной профилактики распространения наркомании, повышение эффективности лечения больных наркоманией;

снижение смертности детей в результате дорожно-транспортных происшествий (в печатных и электронных средствах массовой информации организованы специальные тематические рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции);

предупреждение совершения правонарушений и преступлений на территории Кемеровской области - Кузбасса, в том числе за счет социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказания содействия привлечению членов казачьих обществ к участию в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы.

Достижение цели государственной программы обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных региональным проектом "Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)", реализуемым в рамках реализации федерального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399975&dst=100401) "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Кроме того, способом эффективного решения задач настоящей государственной программы является своевременное и полноценное обеспечение достижения ожидаемых эффектов в рамках комплексов процессных мероприятий, входящих в ее структуру: "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту", "Обеспечение безопасности дорожного движения", "Обеспечение профилактики правонарушений".

ПАСПОРТ

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса

"Обеспечение безопасности населения Кузбасса"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Администрация Правительства Кузбасса (департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса) |
| Период реализации | 2024 - 2030 годы |
| Цель государственной программы | Противодействие преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка (обеспечивающее снижение уровня преступности к 2030 году до 1720 на 100 тыс. населения) |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/показатель "Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации"/показатель "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет" |
| 2. Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=458506&dst=27974) Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <\*> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Противодействие преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка (обеспечивающее снижение уровня преступности к 2030 году до 1720 на 100 тыс. населения) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения | ГП | убывание | условных единиц | 1790 | 2023 | 1780 | 1770 | 1760 | 1750 | 1740 | 1730 | 1720 | - | Администрация Правительства Кузбасса (департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса) | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |

3. План достижения показателей государственной программы

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели | Уровень показателя <\*> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение показателя по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Противодействие преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка (обеспечивающее снижение уровня преступности к 2030 году до 1720 на 100 тыс. населения) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 840 | 840 | 840 | 1295 | 1295 | 1295 | 1780 |

4. Структура государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)" (куратор - Догадов Валерий Анатольевич)  ([приложение N 1](#P448) к государственной программе) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Срок реализации: 2019 - 2024 годы | |
| 1.1 | Повышена безопасность участников дорожного движения | Снижено число погибших в дорожно-транспортных происшествиях до уровня, не превышающего 4 человека на 100 тыс. населения, к 2030 году | Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"  ([приложение N 2](#P3263) к государственной программе) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса | - | |
| 2.1 | Обеспечена эффективная профилактика распространения наркомании, повышена эффективность лечения больных наркоманией | Снижена вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков до 106,7 человека на 100 тыс. населения к 2030 году;  снижено количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних, до 36 человек на 100 тыс. человек к 2030 году;  снижено количество случаев отравления наркотиками несовершеннолетних до 8 человек на 100 тыс. населения к 2030 году;  снижено количество случаев смерти в результате потребления наркотиков до 7 человек на 100 тыс. человек к 2030 году | Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" ([приложение N 3](#P4485) к государственной программе) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство образования Кузбасса | - | |
| 3.1 | Повышен уровень обеспечения безопасности дорожного движения | Снижена смертность детей в результате дорожно-транспортных происшествий до 9 человек к 2030 году | Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение профилактики правонарушений"  ([приложение N 4](#P5050) к государственной программе) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса | - | |
| 4.1 | Обеспечено предупреждение совершения правонарушений и преступлений на территории Кемеровской области - Кузбасса | Снижено количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения |
| 4.2 | Повышен уровень социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Увеличена доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы учреждений уголовно-исполнительной системы Кемеровской области - Кузбасса, которым оказана социальная помощь в государственных учреждениях Кемеровской области - Кузбасса | Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения |
| 4.3 | Оказано содействие в привлечении членов казачьих обществ к участию в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы | Увеличено число казаков, привлеченных к участию в охране общественного порядка в Кемеровской области - Кузбассе | Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Государственная программа (всего), в том числе | 34655,2 | 34655,2 | 34655,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103965,6 |
| Региональный бюджет | 14917,3 | 14917,3 | 14917,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44751,9 |
| Местный бюджет | 19737,9 | 19737,9 | 19737,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59213,7 |
| Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)" | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 |
| Региональный бюджет | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | 9617,3 | 9617,3 | 9617,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28851,9 |
| Региональный бюджет | 9617,3 | 9617,3 | 9617,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28851,9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" | 1100,0 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10100,0 |
| Региональный бюджет | 1100,0 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10100,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение профилактики правонарушений" | 20537,9 | 20537,9 | 20537,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61613,7 |
| Региональный бюджет | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 |
| Местный бюджет | 19737,9 | 19737,9 | 19737,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59213,7 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Показатель государственной программы "Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения" определяется в условных единицах и рассчитывается по формуле:  УП = П x 100000/Н, где:  УП - уровень преступности, условных единиц;  П - абсолютное число учтенных преступлений, единиц;  Н - абсолютная численность населения Кемеровской области - Кузбасса, млн человек.  Источниками данных для формирования значений показателя является форма федерального статистического наблюдения N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений", утвержденная приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17.01.2020 N 30 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений", и статистическая информация о численности населения Кемеровской области - Кузбасса, отраженная на официальном сайте Кемеровостата в разделе "Официальная статистика/Население" https://42.rosstat.gov.ru/folder/38669 |

--------------------------------

<\*> ГП - государственная программа

Приложение N 1

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Обеспечение безопасности

населения Кузбасса"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Безопасность дорожного движения (Кемеровская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Догадов В.А. | | Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) | | |
| Руководитель регионального проекта | Рюмин Е.Е. | | Начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | | |
| Администратор регионального проекта | Концевой А.А. | | Начальник отдела планирования и контроля департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя <\*> | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система  (источник данных) |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств | ФП | человек | 2,6700 | 2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1000 | 1,9500 | 1,8400 | - |  | - |
| 1.2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения | ФП | человек | 11,2400 | 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,3100 | 7,7100 | 7,2600 | - |  | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя <\*> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение показателя по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств | ФП | человек | 0,1600 | 0,3200 | 0,4900 | 0,6500 | 0,8100 | 0,9700 | 1,1400 | 1,3000 | 1,4600 | 1,6200 | 1,7900 | 1,9500 |
| 1.2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения | ФП | человек | 0,6400 | 1,2800 | 1,9300 | 2,5700 | 3,2100 | 3,8500 | 4,5000 | 5,1400 | 5,7800 | 6,4200 | 7,0700 | 7,7100 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | В Кемеровской области - Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами обучения и наглядным учебным оборудованием | - | штук | 0,0000 | 2020 | - | - | 10,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | - | - | Укреплена материально-техническая база организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2 | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | документов | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах | Утверждение документа |
| 1.3 | В медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса поставлено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. Нарастающий итог | - | штук | 0,0000 | 2020 | - | - | 1,0000 | - | 2,0000 | - | - | - | - | Обеспечена возможность медицинского освидетельствования водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.4 | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам [правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | - | документов | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Утверждение документа |
| 1.5 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся в младших классах образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | - | условных штук | - | 2023 | - | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Внедрение практики использования дошкольниками и учащимися образовательных организаций световозвращающих приспособлений для снижения детского дорожно-транспортного травматизма и повышения безопасности дорожного движения | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.6 | В медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | - | штук | 0,0000 | 2020 | - | - | 3,0000 | 3,0000 | - | - | - | - | - | Обеспечено проведение реанимационных мероприятий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях до доставления в медицинское учреждение | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.7 | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | - | документов | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения | Утверждение документа |
| 1.8 | Проведение в Кузбассе мероприятий Общероссийского социального просветительского проекта "Автотрезвость" | - | условных штук | 1,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Формирование общественного неприятия в отношении водителей, садящихся за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, и в результате - снижение количества случаев вождения в нетрезвом виде | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.9 | В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | тыс. человек | 0,0000 | 2020 | - | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | - | - | Обеспечено проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с охватом большинства детей школьного возраста | Проведение массовых мероприятий |
| 1.10 | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | - | документов | 0,0000 | 2021 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  | - | Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).  Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата | Утверждение документа |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | |
| 1.1 | В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 0,00 | 890,00 | 771,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 6 161,00 |
| 1.1.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 890,00 | 771,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 6 161,00 |
| 1.1.1.1 | Региональный бюджет | 0,00 | 890,00 | 771,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 6 161,00 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | В Кемеровской области - Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами обучения и наглядным учебным оборудованием | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 600,00 |
| 1.2.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 600,00 |
| 1.2.1.1 | Региональный бюджет | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 600,00 |
| 1.2.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся в младших классах образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 1 600,00 |
| 1.3.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 1 600,00 |
| 1.3.1.1 | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 1 600,00 |
| 1.3.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проведение в Кузбассе мероприятий Общероссийского социального просветительского проекта "Автотрезвость" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1.4.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1.4.1.1 | Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1.4.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | В медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса поставлено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 600,00 |
| 1.5.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 51600,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 76600,00 |
| 1.5.1.1 | Региональный бюджет | 0,00 | 51600,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 76600,00 |
| 1.5.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | В медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 0,00 | 35500,00 | 26450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61950,00 |
| 1.6.1 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 35 500,00 | 26 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 950,00 |
| 1.6.1.1 | Региональный бюджет | 0,00 | 35 500,00 | 26 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 950,00 |
| 1.6.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту | | 0,00 | 88290,00 | 27521,00 | 27500,00 | 3400,00 | 3400,00 | 150111,00 |
| Консолидированный бюджет субъекта | | 0,00 | 88290,00 | 27521,00 | 27500,00 | 3400,00 | 3400,00 | 150111,00 |
| Российской Федерации, из них | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровской

области - Кузбасса в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года  (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.2 | В Кемеровской области - Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами обучения и наглядным учебным оборудованием | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1.3 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся в младших классах образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1.4 | Проведение в Кузбассе мероприятий Общероссийского социального просветительского проекта "Автотрезвость" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.5 | В медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса поставлено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | В медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1100,00 | 1900,00 | 3400,00 | 3400,00 |

--------------------------------

<\*> ФП - федеральная программа

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Безопасность дорожного движения

(Кемеровская область - Кузбасс)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Повышена безопасность участников дорожного движения | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах | Нет | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о реализуемых мерах по приобретению технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000, документ | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений о приобретении технических средств обучения | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса о приобретении технических средств обучения | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о реализуемых мерах по приобретению технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений о приобретении технических средств обучения | - | \_ |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Входящее письмо о предоставлении сведений о приобретении технических средств обучения | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о реализуемых мерах по приобретению технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений о приобретении технических средств обучения | - | - |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Входящее письмо о предоставлении сведений о приобретении технических средств обучения | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о реализуемых мерах по приобретению технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | - |
| 1.2 | Результат "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам [правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Нет | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися [правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.11.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 25.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися [правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 25.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об организации системной работы с родителями | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 25.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися [правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 25.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об организации системной работы с родителями | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 25.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | - | - |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 25.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России и МВД России о реализации мероприятия по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися [правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об организации системной работы с родителями | - | - |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.3 | Результат "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр." | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения | Нет | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России и МВД России о проведении массовых мероприятий по безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о завершении формирования в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеских автошкол (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции) | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах | - | - |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 30.10.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 30.11.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о завершении формирования в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеских автошкол (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции) | - | - |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 01 | 03 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России и МВД России о проведении массовых мероприятий по безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 02 | 05 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах | - | - |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", документ | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о завершении формирования в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеских автошкол (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции) | - | - |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2023 | 01 | 03 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России и МВД России о проведении массовых мероприятий по безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах | - | - |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 01.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | 02 | 03 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России и МВД России о проведении массовых мероприятий по безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | -  - | 31.12.2024 | 01 | 03 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о завершении формирования в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеских  автошкол (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции) | -  - | -  - |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах | - | - |
| 1.4 | Результат "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Исполнительными органами субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата | Нет | - |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об выполнении мероприятия | - | - |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия | - | - |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об выполнении мероприятия | - | - |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, документ | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Балакирева С.Ю. | Отчет Министерства образования Кузбасса о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об выполнении мероприятия | - | - |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, документ | - | 20.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет Министерства образования о выполнении мероприятия | - | - |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", документ | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Балакирева С.Ю. | Отчет в Минпросвещения России о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.5 | Результат "В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Обеспечено проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с охватом большинства детей школьного возраста | Нет | - |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Балакирева С.Ю. | Приказ о направлении команды детей на Всероссийский конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | - |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | 30.09.2020 | 06 | 01 | Балакирева С.Ю. | Приказ об итогах областного конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | - |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Прочий тип документа  План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | - |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе "Мобильного автогородка" Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо", значение: 0.0000 | - | 30.06.2021 | 04 | 07 | Балакирева С.Ю. | Приказ о направлении команды детей на Всероссийский конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | - |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Приказ об итогах областного конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | - |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.10.2021 | 07 | 03 | Балакирева С.Ю. | Прочий тип документа  План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | - |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе "Мобильного автогородка" Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о выполнении соглашения | - | - |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включенному в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Приказ об итогах областного конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | - |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)" | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Прочий тип документа  План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | - |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | 30.11.2022 | 04 | 06 | Балакирева С.Ю. | Приказ о направлении команды детей на Всероссийский конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | - |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе "Мобильного автогородка" Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о выполнении соглашения | - | - |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, документ | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Приказ об итогах областного конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | - |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Прочий тип документа  План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | - |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | 30.11.2023 | 04 | 06 | Балакирева С.Ю. | Приказ о направлении команды детей на Всероссийский конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | - |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе "Мобильного автогородка" Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о выполнении соглашения | - | - |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, включено в реестр соглашений)" | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Приказ об итогах областного конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | - |
| 1.5.25 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, документ | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Прочий тип документа  План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | - |
| 1.5.26 | Контрольная точка "Обеспечено участие команды детей в возрасте от 10 до 12 лет во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | 04 | 06 | Балакирева С.Ю. | Приказ о направлении команды детей на Всероссийский конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | - | - |
| 1.5.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе "Мобильного автогородка" Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения | - | - |
| 1.5.28 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о выполнении соглашения | - | - |
| 1.6 | Результат "В Кемеровской области - Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами обучения и наглядным учебным оборудованием" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Укреплена материально-техническая база организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Нет | - |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о приобретении и передаче технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов | - | - |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2021 | 04 | 05 | Балакирева С.Ю. | Отчет о приобретении и передаче технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов | - | - |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о выполнении соглашения | - | - |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, документ | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об обеспечении информационного сопровождения мероприятия | - | - |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Балакирева С.Ю. | Отчет о приобретении и передаче технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов | - | - |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, документ | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о выполнении соглашения | - | - |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об обеспечении информационного сопровождения мероприятия | - | - |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о приобретении и передаче технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов | - | - |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о выполнении соглашения | - | - |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об обеспечении информационного сопровождения мероприятия | - | - |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.6.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о приобретении и передаче технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов | - | - |
| 1.6.22 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о выполнении соглашения | - | - |
| 1.7 | Результат "Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся в младших классах образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Внедрение практики использования дошкольниками и учащимися образовательных организаций световозвращающих приспособлений для снижения детского дорожно-транспортного травматизма и повышения безопасности дорожного движения | Нет | - |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, документ | - | 30.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Балакирева С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об обеспечении информационного сопровождения мероприятия | - | - |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о распределении световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся в младших классах образовательных организаций | - | - |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о проведении практических занятий по применению световозвращающих элементов | - | - |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, документ | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о приобретении световозвращающих приспособлений | - | - |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство образования Кузбасса о предоставлении сведений об обеспечении информационного сопровождения мероприятия | - | - |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка Министерства образования Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о приобретении световозвращающих приспособлений | - | - |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Отчет о проведении практических занятий по применению световозвращающих элементов | - | - |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Балакирева С.Ю. | Справка о распределении световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся в младших классах | - | - |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рюмин Е.Е. | Докладная записка куратору регионального проекта о реализации мероприятия | - | - |
| 1.8 | Результат "Проведение в Кузбассе мероприятий Общероссийского социального просветительского проекта "Автотрезвость" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Формирование общественного неприятия в отношении водителей, садящихся за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, и в результате - снижение количества случае в вождения в нетрезвом виде | Нет | - |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Отчет Минздрава Кузбасса о проведении занятий "Автотрезвость: вождение и алкоголь несовместимы" со студентами вузов и ссузов (в том числе организующих подготовку специалистов для транспортной отрасли) | - | - |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Отчет Минздрава Кузбасса о проведении информационных и тренинговых занятий с водителями, лишенными права управления транспортом за нетрезвое вождение, при возврате водительского удостоверения на базе подразделений Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу | - | - |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными отсутствует | Беглов Д.Е. | Отчет Минздрава Кузбасса о предоставлении информационных и методических материалов проекта "Автотрезвость" автошколам Кузбасса для включения мероприятий проекта в образовательные программы автошкол | - | - |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Отчет Минздрава Кузбасса о приобретении технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов | - | - |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Отчет Минздрава Кузбасса о проведении мероприятия "Межведомственный рейд "Трезвый водитель" | - | - |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Отчет Минздрава Кузбасса о проведении информационных и тренинговых занятий с водителями, лишенными права управления транспортом за нетрезвое вождение, при возврате водительского удостоверения на базе подразделений Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу | - | - |
| 1.8.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Отчет Минздрава Кузбасса о предоставлении информационных и методических материалов проекта "Автотрезвость" автошколам Кузбасса для включения мероприятий проекта в образовательные программы автошкол | - | - |
| 1.8.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Беглов Д.Е. | Отчет Минздрава Кузбасса о проведении мероприятия "Межведомственный рейд "Трезвый водитель" | - | - |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса об информационном сопровождении мероприятия | - | - |
| 1.8.11 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Отчет Минздрава Кузбасса о приобретении технических средств обучения, наглядных учебных и методи-ческих материалов | - | - |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, документ | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Отчет Минздрава Кузбасса о проведении информационных и тренинговых занятий с водителями, лишенными права управления транспортом за нетрезвое вождение, при возврате водительского удостоверения на базе подразделений Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу | - | - |
| 1.9 | Результат "В медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса поставлено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ" | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Обеспечена возможность медицинского освидетельствования водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения | Нет | - |
| 1.9.1 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Малин М.В. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | - |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | Акт приема-передачи | - | - |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, документ | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Беглов Д.Е. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.9.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, документ | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Беглов Д.Е. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | - |
| 1.9.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 20.11.2022 | 02 | 04 | Рюмин Е.Е. | Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Кузбасса о предоставлении сведений об исполнении контракта | - | - |
| 1.9.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Беглов Д.Е. | Акт приема-передачи | - | - |
| 1.9.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, документ | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ | - | - |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, документ | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса о выполнении контракта | - | - |
| 1.10 | Результат "В медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беглов Д.Е. | Обеспечено проведение реанимационных мероприятий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях до доставления в медицинское учреждение | Нет | - |
| 1.10.1 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Малин М.В. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | - |
| 1.10.2 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | Акт приема-передачи | - | - |
| 1.10.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Малин М.В. | Прочий тип документа о включении закупки в план закупок | - | - |
| 1.10.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 01 | 03 | Малин М.В. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | - |
| 1.10.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 02 | 04 | Малин М.В. | Акт приема-передачи | - | - |
| 1.10.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Малин М.В. | Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ | - | - |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Рюмин Е.Е. | Начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Догадов В.А. | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Концевой А.А. | Начальник отдела планирования и контроля департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Рюмин Е.Е. | 25 |
| 3 | Администратор | Концевой А.А. | Начальник отдела планирования и контроля департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Рюмин Е.Е. | 25 |
| Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балакирева С.Ю. | Министр образования Кузбасса | Пятовский А.А. | 5 |
| 5 | Участник регионального проекта | Балакирева С.Ю. | Министр образования Кузбасса | Пятовский А.А. | 5 |
| Организована системная работа с родителями по обучению детей основам [правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448809&dst=100015) дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балакирева С.Ю. | Министр образования Кузбасса | Пятовский А.А. | 5 |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балакирева С.Ю. | Министр образования Кузбасса | Пятовский А.А. | 5 |
| 7 | Участник регионального проекта | Балакирева С.Ю. | Министр образования Кузбасса | Пятовский А.А. | 5 |
| Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балакирева С.Ю. | Министр образования Кузбасса | Пятовский А.А. | 5 |
| Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балакирева С.Ю. | Министр образования Кузбасса | Пятовский А.А. | 5 |
| В Кемеровской области - Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балакирева С.Ю. | Министр образования Кузбасса | Пятовский А.А. | 5 |
| 11 | Участник регионального проекта | Балакирева С.Ю. | Министр образования Кузбасса | Пятовский А.А. | 5 |
| В Кемеровской области - Кузбассе организации, осуществляющие работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, укомплектованы средствами обучения и наглядным учебным оборудованием | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балакирева С.Ю. | Министр образования Кузбасса | Пятовский А.А. | 5 |
| 13 | Участник регионального проекта | Балакирева С.Ю. | Министр образования Кузбасса | Пятовский А.А. | 5 |
| Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся в младших классах образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балакирева С.Ю. | Министр образования Кузбасса | Пятовский А.А. | 5 |
| 15 | Участник регионального проекта | Балакирева С.Ю. | Министр образования Кузбасса | Пятовский А.А. | 5 |
| Проведение в Кузбассе мероприятий Общероссийского социального просветительского проекта "Автотрезвость" | | | | | |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 5 |
| В медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса поставлено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 5 |
| 18 | Участник регионального проекта | Зеленина Е.М. | Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |
| В медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса поставлены автомобили скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | | | | | |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беглов Д.Е. | Министр здравоохранения Кузбасса | Воронина Е.А. | 5 |
| 20 | Участник регионального проекта | Зеленина Е.М. | Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса | Беглов Д.Е. | 5 |

Приложение N 2

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Обеспечение безопасности

населения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ

И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса | Администрация Правительства Кузбасса (департамент административных органов Администрация Правительства Кузбасса)  начальник Рюмин Евгений Евгеньевич |
| Связь с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя <\*> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Обеспечена эффективная профилактика распространения наркомании, повышена эффективность лечения больных наркоманией | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков | убывание | КПМ | человек | 123 | 2023 | 120,5 | 118,1 | 115,7 | 113,4 | 111,1 | 108,9 | 106,7 | Администрация Правительства Кузбасса (департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса) |
| 1.2 | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек) | убывание | КПМ | человек | 39,4 | 2023 | 39,2 | 39,0 | 38,8 | 38,4 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | Министерство здравоохранения Кузбасса |
| 1.3 | Количество случаев отравления наркотиками несовершеннолетних (на 100 тыс. населения) | убывание | КПМ | человек | 8,2 | 2023 | 8,18 | 8,15 | 8,12 | 8,09 | 8,06 | 8,03 | 8,0 | Министерство здравоохранения Кузбасса |
| 1.4 | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек) | убывание | КПМ | человек | 10,0 | 2023 | 9,8 | 9,3 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | Министерство здравоохранения Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя <\*> | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспечена эффективная профилактика распространения наркомании, повышена эффективность лечения больных наркоманией | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков | КПМ | человек | 0 | 0 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 120,5 |
| 1.2 | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек) | КПМ | человек | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,2 | 30,2 | 39,2 |
| 1.3 | Количество случаев отравления наркотиками несовершеннолетних (на 100 тыс. населения) | КПМ | человек | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8,18 |
| 1.4 | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек) | КПМ | человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Обеспечена эффективная профилактика распространения наркомании, повышена эффективность лечения больных наркоманией | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведен комплекс мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками | Оказание услуг (выполнение работ) | Опубликованы в средствах массовой информации материалы, направленные на противодействие злоупотреблению наркотиками, проведены тематические телерадиопрограммы. Изготовлена и распространена рекламно-информационная продукция в рамках пропагандистской кампании "Кузбасс против наркотиков".  Организованы специализированные профилактические антинаркотические лагеря отдыха для детей и подростков.  Развито добровольческое движение, направленное на пропаганду здорового образа жизни.  Проведены: конкурсы "Лучшая инициатива волонтеров в сфере профилактики наркомании"; антинаркотические мероприятия в период летнего отдыха подростков; социологические исследования; мероприятия по образовательно-воспитательным театрализованным представлениям антинаркотической направленности; акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и областной информационно-просветительский марафон; областной конкурс проектов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в молодежной среде; проведен областной фестиваль-конкурс "Белая ворона".  Распространена учебная, методическая литература, печатные издания, направленные на профилактику незаконного потребления наркотиков.  Организованы профилактические, антинаркотические, лечебно-реабилитационные программы, осуществляемые наркологическими диспансерами Кемеровской области - Кузбасса.  Приобретены материально-технические средства для отделений наркологических диспансеров, токсикологических лабораторий и кабинетов медицинского наркологического освидетельствования, а также лекарственные препараты, необходимые для лечения лиц, больных наркоманией.  Уничтожены наркосодержащие растения, используемые для незаконного производства наркотиков.  Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для развития в Кузбассе социальных проектов творческой, спортивной направленности на этапах комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, отказавшихся от потребления наркотиков.  Результатом является количество проведенных антинаркотических мероприятий | единиц | 115 | 2023 | 115 | 115 | 115 | - | - | - | - |
| 1.2 | Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены финансовые средства.  Результатом является количество социально ориентированных некоммерческих организаций, создающих рабочие места для наркозависимых | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | 9617,3 | 9617,3 | 9617,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28851,9 |
| Региональный бюджет | 9617,3 | 9617,3 | 9617,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28851,9 |
| Мероприятие (результат) "Проведен комплекс мероприятий, направленных на противодействия злоупотребления наркотикам" | 9417,3 | 9417,3 | 9417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28251,9 |
| Региональный бюджет | 9417,3 | 9417,3 | 9417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28251,9 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях" | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Региональный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечена эффективная профилактика распространения наркомании, повышена эффективность лечения больных наркоманией | | | |
| Мероприятие (результат) "Проведен комплекс мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками" | - | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса;  Пфетцер С.А.,  министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса;  Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса;  Казаков А.В.,  начальник отдела растениеводства и технической политики Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса;  Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса;  Маркина Н.А.,  заведующая сектором кадетского образования и воспитания Министерства образования Кузбасса;  Фролов Е.М.,  главный консультант отдела организации полустационарного социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной защиты населения Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) "Проведен комплекс мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса;  Пфетцер С.А.,  министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса;  Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса;  Казаков А.В.,  начальник отдела растениеводства и технической политики Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса;  Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса;  Маркина Н.А.,  заведующая сектором кадетского образования и воспитания Министерства образования Кузбасса;  Фролов Е.М.,  главный консультант отдела организации полустационарного социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной защиты населения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Организован и проведен областной фестиваль-конкурс "Белая ворона" | 01.07.2024 | Фролов Е.М.,  главный консультант отдела организации полустационарного социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Отчет Министерства социальной защиты населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Проведен областной конкурс проектов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в молодежной среде" | 10.07.2024 | Пфетцер С.А.,  министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Отчет Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| Контрольная точка "Уничтожены наркосодержащие растения, используемые для незаконного производства наркотиков" | 31.08.2024 | Казаков А.В.,  начальник отдела растениеводства и технической политики Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса | Акт выполненных работ, подписанный представителем Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса |
| Контрольная точка "Организованы специализированные профилактические антинаркотические лагеря отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | 01.09.2024 | Маркина Н.А.,  заведующая сектором кадетского образования и воспитания Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Разработаны, растиражированы и распространены информационно-образовательные материалы для различных целевых групп" | 01.09.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Приобретен необходимый инвентарь и организованы антинаркотические мероприятия в период летнего отдыха подростков из малообеспеченных, многодетных семей, воспитанников детских домов" | 10.09.2024 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Отчет Министерства образования Кузбасса о проведении мероприятий |
| Контрольная точка "Проведены акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, и областной информационно-просветительский марафон" | 01.10.2024 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет Министерства культуры и национальной политики Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена публикация в средствах массовой информации материалов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками, созданы и проведены тематические телерадиопрограммы" | 01.11.2024 | Пфетцер С.А.,  министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Отчет Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| Контрольная точка "Проведены конкурсы "Лучшая инициатива волонтеров в сфере профилактики наркомании" | 30.11.2024 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Проведен социологический опрос в рамках программы социологического исследования "Мониторинг наркоситуации в Кемеровской области - Кузбассе". Обработан результат" | 30.11.2024 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса |
| Контрольная точка "Проведены образовательно-воспитательные театрализованные представления антинаркотической направленности" | 01.12.2024 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет Министерства культуры и национальной политики Кузбасса |
| Контрольная точка "Разработаны, растиражированы и распространены учебная, методическая литература, печатные издания, направленные на профилактику незаконного потребления наркотиков" | 01.12.2024 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса |
| Контрольная точка "Организованы профилактические, антинаркотические, лечебно-реабилитационные программы, осуществляемые наркологическими диспансерами Кемеровской области - Кузбасса, в том числе с участием общественных организаций" | 10.12.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Оснащены и материально-технически обеспечены отделения наркологических диспансеров, токсикологических лабораторий и кабинетов медицинского наркологического освидетельствования Кемеровской области - Кузбасса" | 10.12.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Приобретены лекарственные препараты, необходимые для лечения лиц, больных наркоманией" | 10.12.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено развитие добровольческого движения" | 20.12.2024 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Итоговый отчет Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для развития в Кузбассе социальных проектов творческой, спортивной направленности на этапах комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, отказавшихся от потребления наркотиков" | 28.12.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Изготовлена рекламно-информационная продукция информационно-пропагандистской кампании "Кузбасс против наркотиков" | 28.12.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса, о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Изготовлена рекламно-информационная продукция информационно-пропагандистской кампании "Кузбасс против наркотиков | 28.12.2024 | Пфетцер С.А.,  министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Справка Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Изготовлена рекламно-информационная продукция информационно-пропагандистской кампании "Кузбасс против наркотиков" | 28.12.2024 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Утвержден аналитический отчет социологического исследования" | 31.12.2024 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Проведен комплекс мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса;  Пфетцер С.А.,  министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса;  Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса;  Казаков А.В.,  начальник отдела растениеводства и технической политики Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса;  Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса;  Маркина Н.А.,  заведующая сектором кадетского образования и воспитания Министерства образования Кузбасса;  Фролов Е.М.,  главный консультант отдела организации полустационарного социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной защиты населения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Организован и проведен областной фестиваль-конкурс "Белая ворона" | 01.07.2025 | Фролов Е.М.,  главный консультант отдела организации полустационарного социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Отчет Министерства социальной защиты населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Проведен областной конкурс проектов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в молодежной среде" | 10.07.2025 | Пфетцер С.А.,  министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Отчет Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| Контрольная точка "Уничтожены наркосодержащие растения, используемые для незаконного производства наркотиков" | 31.08.2025 | Казаков А.В.,  начальник отдела растениеводства и технической политики Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса | Акт выполненных работ, подписанный представителем Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса |
| Контрольная точка "Организованы специализированные профилактические антинаркотические лагеря отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | 01.09.2025 | Маркина Н.А.,  заведующая сектором кадетского образования и воспитания Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Разработаны, растиражированы и распространены информационно-образовательные материалы для различных целевых групп" | 01.09.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Приобретен необходимый инвентарь и организованы антинаркотические мероприятия в период летнего отдыха подростков из малообеспеченных, многодетных семей, воспитанников детских домов" | 10.09.2025 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасс | Отчет Министерства образования Кузбасса о проведении мероприятий |
| Контрольная точка "Проведены акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, и областной информационно-просветительский марафон" | 01.10.2025 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет Министерства культуры и национальной политики Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена публикация в средствах массовой информации материалов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками, созданы и проведены тематические телерадиопрограммы" | 01.11.2025 | Пфетцер С.А.,  министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Отчет Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| Контрольная точка "Проведены конкурсы "Лучшая инициатива волонтеров в сфере профилактики наркомании" | 30.11.2025 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Проведен социологический опрос в рамках программы социологического исследования "Мониторинг наркоситуации в Кемеровской области - Кузбассе". Обработан результат" | 30.11.2025 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса |
| Контрольная точка "Проведены образовательно-воспитательные театрализованные представления антинаркотической направленности" | 01.12.2025 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет Министерства культуры и национальной политики Кузбасса |
| Контрольная точка "Разработаны, растиражированы и распространены учебная, методическая литература, печатные издания, направленные на профилактику незаконного потребления наркотиков" | 01.12.2025 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса |
| Контрольная точка "Организованы профилактические, антинаркотические, лечебно-реабилитационные программы, осуществляемые наркологическими диспансерами Кемеровской области - Кузбасса, в том числе с участием общественных организаций" | 10.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Оснащены и материально-технически обеспечены отделения наркологических диспансеров, токсикологических лабораторий и кабинетов медицинского наркологического освидетельствования Кемеровской области - Кузбасса" | 10.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Приобретены лекарственные препараты, необходимые для лечения лиц, больных наркоманией" | 10.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено развитие добровольческого движения" | 20.12.2025 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Итоговый отчет Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для развития в Кузбассе социальных проектов творческой, спортивной направленности на этапах комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, отказавшихся от потребления наркотиков" | 28.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Изготовлена рекламно-информационная продукция информационно-пропагандистской кампании "Кузбасс против наркотиков" | 28.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Изготовлена рекламно-информационная продукция информационно-пропагандистской кампании "Кузбасс против наркотиков" | 28.12.2025 | Пфетцер С.А.,  министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Справка Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Изготовлена рекламно-информационная продукция информационно-пропагандистской кампании "Кузбасс против наркотиков" | 28.12.2025 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Утвержден аналитический отчет социологического исследования" | 31.12.2025 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Проведен комплекс мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса;  Пфетцер С.А.,  министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса;  Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса;  Казаков А.В.,  начальник отдела растениеводства и технической политики Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса;  Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса;  Маркина Н.А.,  заведующая сектором кадетского образования и воспитания Министерства образования Кузбасса;  Фролов Е.М.,  главный консультант отдела организации полустационарного социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной защиты населения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Организован и проведен областной фестиваль-конкурс "Белая ворона" | 01.07.2026 | Фролов Е.М.,  главный консультант отдела организации полустационарного социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Отчет Министерства социальной защиты населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Проведен областной конкурс проектов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в молодежной среде" | 10.07.2026 | Пфетцер С.А.,  министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Отчет Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| Контрольная точка "Уничтожены наркосодержащие растения, используемые для незаконного производства наркотиков" | 31.08.2026 | Казаков А.В.,  начальник отдела растениеводства и технической политики Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса | Акт выполненных работ, подписанный представителем Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса |
| Контрольная точка "Организованы специализированные профилактические антинаркотические лагеря отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | 01.09.2026 | Маркина Н.А.,  заведующая сектором кадетского образования и воспитания Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Разработаны, растиражированы и распространены информационно-образовательные материалы для различных целевых групп" | 01.09.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Приобретен необходимый инвентарь и организованы антинаркотические мероприятия в период летнего отдыха подростков из малообеспеченных, многодетных семей, воспитанников детских домов" | 10.09.2026 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Отчет Министерства образования Кузбасса о проведении мероприятий |
| Контрольная точка "Проведены акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, и областной информационно-просветительский марафон" | 01.10.2026 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет Министерства культуры и национальной политики Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена публикация в средствах массовой информации материалов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками, созданы и проведены тематические телерадиопрограммы" | 01.11.2026 | Пфетцер С.А.,  министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Отчет Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса |
| Контрольная точка "Проведены конкурсы "Лучшая инициатива волонтеров в сфере профилактики наркомании" | 30.11.2026 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Проведен социологический опрос в рамках программы социологического исследования "Мониторинг наркоситуации в Кемеровской области - Кузбассе". Обработан результат" | 30.11.2026 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса |
| Контрольная точка "Проведены образовательно-воспитательные театрализованные представления антинаркотической направленности" | 01.12.2026 | Феофанова О.А.,  министр культуры и национальной политики Кузбасса | Отчет Министерства культуры и национальной политики Кузбасса |
| Контрольная точка "Разработаны, растиражированы и распространены учебная, методическая литература, печатные издания, направленные на профилактику незаконного потребления наркотиков" | 01.12.2026 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса |
| Контрольная точка "Организованы профилактические, антинаркотические, лечебно-реабилитационные программы, осуществляемые наркологическими диспансерами Кемеровской области - Кузбасса, в том числе с участием общественных организаций" | 10.12.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Оснащены и материально-технически обеспечены отделения наркологических диспансеров, токсикологических лабораторий и кабинетов медицинского наркологического освидетельствования Кемеровской области - Кузбасса" | 10.12.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Приобретены лекарственные препараты, необходимые для лечения лиц, больных наркоманией" | 10.12.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено развитие добровольческого движения" | 20.12.2026 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Итоговый отчет Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для развития в Кузбассе социальных проектов творческой, спортивной направленности на этапах комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, отказавшихся от потребления наркотиков" | 28.12.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Изготовлена рекламно-информационная продукция информационно-пропагандистской кампании "Кузбасс против наркотиков" | 28.12.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Изготовлена рекламно-информационная продукция информационно-пропагандистской кампании "Кузбасс против наркотиков" | 28.12.2026 | Пфетцер С.А.,  министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | Справка Министерства науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Изготовлена рекламно-информационная продукция информационно-пропагандистской кампании "Кузбасс против наркотиков" | 28.12.2026 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Утвержден аналитический отчет социологического исследования" | 31.12.2026 | Кауль Е.Ф.,  главный специалист сектора по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях" | - | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Осуществлен сбор заявок на предоставление финансовых средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам" | 30.06.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Справка Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Заключен договор о предоставлении финансовых средств" | 30.07.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Справка Министерства труда и занятости населения Кузбасса о заключении договора о предоставлении финансовых средств |
| Контрольная точка "Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях" | 30.08.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Справка Министерства труда и занятости населения Кузбасса о предоставлении финансовых средств социально ориентированным некоммерческим организациям |
| Контрольная точка "Представлен отчет о расходах" | 30.10.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Осуществлен сбор заявок на предоставление финансовых средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам" | 30.06.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Справка Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Заключен договор о предоставлении финансовых средств" | 30.07.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Справка Министерства труда и занятости населения Кузбасса о заключении договора о предоставлении финансовых средств |
| Контрольная точка "Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях" | 30.08.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Справка Министерства труда и занятости населения Кузбасса о предоставлении финансовых средств социально ориентированным некоммерческим организациям |
| Контрольная точка "Представлен отчет о расходах" | 30.10.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Осуществлен сбор заявок на предоставление финансовых средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам" | 30.06.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Справка Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Заключен договор о предоставлении финансовых средств" | 30.07.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Справка Министерства труда и занятости населения Кузбасса о заключении договора о предоставлении финансовых средств |
| Контрольная точка "Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях" | 30.08.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Справка Министерства труда и занятости населения Кузбасса о предоставлении финансовых средств социально ориентированным некоммерческим организациям |
| Контрольная точка "Представлен отчет о расходах" | 30.10.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии |

--------------------------------

<\*> КПМ - комплекс процессных мероприятий

Приложение

к паспорту комплекса

процессных мероприятий

"Противодействие злоупотреблению

наркотиками и их незаконному

обороту"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ МЕРОПРИЯТИЯ

"ПРОВЕДЕН КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ"

ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечена публикация в средствах массовой информации материалов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками, созданы и проведены тематические телерадиопрограммы (Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Региональный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Изготовлена рекламно-информационная продукция информационно-пропагандистской кампании "Кузбасс против наркотиков" | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,0 |
| Региональный бюджет | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,0 |
| Министерство образования Кузбасса | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| Министерство здравоохранения Кузбасса | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| Проведены конкурсы "Лучшая инициатива волонтеров в сфере профилактики наркомании" (Министерство образования Кузбасса) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| Региональный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| Организованы специализированные профилактические антинаркотические лагеря отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (Министерство образования Кузбасса) | 1068,8 | 1068,8 | 1068,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3206,4 |
| Региональный бюджет | 1068,8 | 1068,0 | 1068,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3206,4 |
| Обеспечено развитие добровольческого движения (Министерство образования Кузбасса) | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 |
| Региональный бюджет | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 |
| Приобретен необходимый инвентарь и организованы антинаркотические мероприятия в период летнего отдыха подростков из малообеспеченных, многодетных семей, воспитанников детских домов (Министерство образования Кузбасса) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Региональный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Организованы и проведены социологические исследования, в том числе исследования немедицинского потребления наркотиков среди населения (Министерство образования Кузбасса) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Региональный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Организованы и проведены образовательно-воспитательные театрализованные представления антинаркотической направленности (Министерство культуры и национальной политики Кузбасса) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Региональный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Организованы и проведены акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, и областной информационно-просветительский марафон (Министерство культуры и национальной политики Кузбасса) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| Региональный бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| Организован и проведен областной конкурс проектов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в молодежной среде (Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса) | 376,0 | 376,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1128,0 |
| Региональный бюджет | 376,0 | 376,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1128,0 |
| Разработаны, растиражированы и распространены учебная, методическая литература, печатные издания, направленные на профилактику незаконного потребления наркотиков (Министерство образования Кузбасса) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 |
| Региональный бюджет | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 |
| Разработаны, растиражированы и распространены информационно-образовательные материалы для различных целевых групп (Министерство здравоохранения Кузбасса) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| Региональный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| Организованы профилактические, антинаркотические, лечебно-реабилитационные программы, осуществляемые наркологическими диспансерами Кемеровской области - Кузбасса, в том числе с участием общественных организаций (Министерство здравоохранения Кузбасса) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Региональный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Оснащены и материально-технически обеспечены отделения наркологических диспансеров, токсикологических лабораторий и кабинетов медицинского наркологического освидетельствования Кемеровской области - Кузбасса (Министерство здравоохранения Кузбасса) | 5046,0 | 5046,0 | 5046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15138,0 |
| Региональный бюджет | 5046,0 | 5046,0 | 5046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15138,0 |
| Приобретены лекарственные препараты, необходимые для лечения лиц, больных наркоманией (Министерство здравоохранения Кузбасса) | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Региональный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Уничтожены наркосодержащие растения, используемые для незаконного производства наркотиков (Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса) | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |
| Региональный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |
| Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях (Министерство труда и занятости населения Кузбасса) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Региональный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Предоставлены финансовые средства социально ориентированным некоммерческим организациям для развития в Кузбассе социальных проектов творческой, спортивной направленности на этапах комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, отказавшихся от потребления наркотиков (Министерство здравоохранения Кузбасса) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| Региональный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| Организован и проведен областной фестиваль-конкурс "Белая ворона" (Министерство социальной защиты населения Кузбасса) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,5 |
| Региональный бюджет | 76,50 | 76,50 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,5 |

Приложение N 3

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Обеспечение безопасности

населения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса | Министерство образования Кузбасса,  министр Балакирева Софья Юрьевна |
| Связь с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя <\*> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Повышен уровень обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | убывание | КПМ | человек | 16 | 2023 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | Министерство образования Кузбасса |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя <\*> | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Повышен уровень обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | КПМ | человек | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 15 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Повышен уровень обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Оказание услуг (выполнение работ) | В печатных и электронных средствах массовой информации организованы специальные тематические рубрики и выпуск специализированной печатной продукции. Для освещения вопросов безопасности дорожного движения созданы и переданы конечным пользователям учебно-методические и наглядные пособия, учебные фильмы, игры, программы для участников дорожного движения разных возрастных категорий, том числе с использованием мультимедийных средств.  Результатом является количество тематических рубрик и выпущенной специализированной продукции, учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ | единиц | 1600 | 2023 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведен комплекс мероприятий по повышению уровня обеспечения безопасности дорожного движения | Оказание услуг (выполнение работ) | Приобретены технические средства обучения и наглядное учебное оборудование для организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  Изготовлены и распространены свето-возвращающие приспособления.  Реализован общероссийский социальный проект "Автотрезвость".  Проведены массовые мероприятия с детьми по профилактике детского дорожного травматизма и обучению безопасного участия в дорожном движении.  Результатом является количество проведенных мероприятий.  До 2025 года мероприятия реализовываются в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения (Кемеровская область - Кузбасс)" | единиц | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" | 1100,0 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10100,0 |
| Региональный бюджет | 1100,0 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10100,0 |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3300,0 |
| Региональный бюджет | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3300,0 |
| Мероприятие (результат) "Проведен комплекс мероприятий по повышению уровня обеспечения безопасности дорожного движения" | 0,0 | 3400,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6800,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 3400,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6800,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Повышен уровень обеспечения безопасности дорожного движения | | | |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | - | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Составлены сметы по выпуску специализированной печатной продукции, на изготовление учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ" | 01.03.2024 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Копии смет |
| Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) на выпуск специализированной печатной продукции, на изготовление учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ" | 01.04.2024 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Копии контрактов |
| Контрольная точка "Организованы в печатных и электронных средствах массовой информации специальные тематические рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции" | 28.12.2024 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Переданы конечным пользователям учебно-методические и наглядные пособия, учебные фильмы, игры, программы" | 30.12.2024 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Составлены сметы по выпуску специализированной печатной продукции, на изготовление учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ" | 01.03.2025 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Копии смет |
| Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) на выпуск специализированной печатной продукции, на изготовление учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ" | 01.04.2025 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Копии контрактов |
| Контрольная точка "Организованы в печатных и электронных средствах массовой информации специальные тематические рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции" | 28.12.2025 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Переданы конечным пользователям учебно-методические и наглядные пособия, учебные фильмы, игры, программы" | 30.12.2025 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Мероприятие (результат) "Проведен комплекс мероприятий по повышению уровня обеспечения безопасности дорожного движения" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Составлены сметы по выпуску специализированной печатной продукции, на изготовление учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ" | 01.03.2026 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Копии смет |
| Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) на выпуск специализированной печатной продукции, на изготовление учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ" | 01.04.2026 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Копии контрактов |
| Контрольная точка "Организованы в печатных и электронных средствах массовой информации специальные тематические рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции" | 28.12.2026 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Переданы конечным пользователям учебно-методические и наглядные пособия, учебные фильмы, игры, программы" | 30.12.2026 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Мероприятие (результат) "Проведен комплекс мероприятий по повышению уровня обеспечения безопасности дорожного движения" | - | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса;  Беглов Д.Е., министр здравоохранения Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) "Проведен комплекс мероприятий по повышению уровня обеспечения безопасности дорожного движения" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса;  Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на изготовление световозвращающих приспособлений" | 30.05.2025 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Копия соглашения |
| Контрольная точка "Проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 30.09.2025 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Приказ об итогах областного конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" |
| Контрольная точка "Обеспечено участие команды детей во Всероссийском конкурсе юных инспекторов "Безопасное колесо" | 30.11.2025 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Распределены световозвращающие приспособления" | 30.11.2025 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Реализован общероссийский социальный проект "Автотрезвость" | 30.11.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Приобретены технические средства обучения и наглядное учебное оборудование для организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | 15.12.2025 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Мероприятие (результат) "Проведен комплекс мероприятий по повышению уровня обеспечения безопасности дорожного движения" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса;  Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на изготовление световозвращающих приспособлений" | 30.05.2026 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Копия соглашения |
| Контрольная точка "Проведен областной конкурс отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 30.09.2026 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Приказ об итогах областного конкурса отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" |
| Контрольная точка "Обеспечено участие команды детей во Всероссийском конкурсе юных инспекторов "Безопасное колесо" | 30.11.2026 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Распределены световозвращающие приспособления" | 30.11.2026 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Реализован общероссийский социальный проект "Автотрезвость" | 30.11.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Контрольная точка "Приобретены технические средства обучения и наглядное учебное оборудование для организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | 15.12.2026 | Кондратенко А.Р.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в сфере образования Министерства образования Кузбасса | Справка Министерства образования Кузбасса о выполнении мероприятия |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Показатель комплекса процессных мероприятий государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" "Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий" считается в абсолютных значениях. Источником данных для формирования значения показателя является информация, предоставленная ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу.  Учет погибших в дорожно-транспортных происшествиях осуществляется в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=363082) Правительства Российской Федерации от 19.09.2020 N 1502 "Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" |

Приложение

к паспорту комплекса

процессных мероприятий

"Обеспечение безопасности

дорожного движения"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА МЕРОПРИЯТИЯ КОМПЛЕКСА

ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | | | | | | | | |
| Организованы в печатных и электронных средствах массовой информации специальные тематические рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции (Министерство образования Кузбасса) | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |
| Региональный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |
| Созданы, растиражированы и переданы конечным пользователям учебно-методические и наглядные пособия, учебные фильмы, игры, программы для участников дорожного движения разных возрастных категорий (Министерство образования Кузбасса) | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 |
| Региональный бюджет | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 |
| Мероприятие (результат) "Проведен комплекс мероприятий по повышению уровня обеспечения безопасности дорожного движения" | | | | | | | | |
| Приобретены технические средства обучения и наглядное учебное оборудование для организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (Министерство образования Кузбасса) | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| Изготовлены и распространены световозвращающие приспособления (Министерство образования Кузбасса) | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |
| Проведены массовые мероприятия с детьми по профилактике детского дорожного травматизма и обучения безопасному участию в дорожном движении (Министерство образования Кузбасса) | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| Реализован общероссийский социальный проект "Автотрезвость" (Министерство здравоохранения Кузбасса) | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |

--------------------------------

<\*> КПМ - комплекс процессных мероприятий

Приложение N 4

к государственной программе

Кемеровской области - Кузбасса

"Обеспечение безопасности

населения Кузбасса"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Кемеровской области - Кузбасса (соисполнитель государственной программы) | Администрация Правительства Кузбасса (департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса),  начальник Рюмин Евгений Евгеньевич |
| Связь с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя <\*> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Обеспечено предупреждение совершения правонарушений и преступлений на территории Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Снижение количества преступлений, совершенных с применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | убывание | КПМ | процентов | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | Администрация Правительства Кузбасса (департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса) |
| 2 | Повышен уровень социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы учреждений уголовно-исполнительной системы Кемеровской области - Кузбасса, которым оказана социальная помощь в государственных учреждениях Кемеровской области - Кузбасса | возраста-ние | КПМ | процентов | 29,0 | 2023 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | - | - | - | - | Администрация Правительства Кузбасса (управление по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса) |
| 3 | Оказано содействие в привлечении членов казачьих обществ к участию в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество казаков, участвующих в охране общественного порядка | возрастание | КПМ | человек | 970 | 2023 | 1000 | 1020 | 1040 | - | - | - | - | Администрация Правительства Кузбасса (департамент административных органов Администрации Правительства Кузбасса) |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя <\*> | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Обеспечено предупреждение совершения правонарушений и преступлений на территории Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Снижение количества преступлений, совершенных с применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | КПМ | процентов | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
| 2 | Повышен уровень социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы учреждений уголовно-исполнительной системы Кемеровской области - Кузбасса, которым оказана социальная помощь в государственных учреждениях Кемеровской области - Кузбасса | КПМ | процентов | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Оказано содействие в привлечении членов казачьих обществ к участию в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество казаков, участвующих в охране общественного порядка | КПМ | человек | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 1000 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Обеспечено предупреждение совершения правонарушений и преступлений на территории Кемеровской области - Кузбасса | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Переданы полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | Оказание услуг (выполнение работ) | Осуществлены субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.  Результатом является количество составленных протоколов об административных правонарушениях | единиц | 5800 | 2023 | 6500 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Осуществлены денежные выплаты гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказаны услуги по осуществлению денежных выплат.  Результатом является количество человек, получивших денежные выплаты | человек | 20 | 2023 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| 2 | Повышен уровень социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Укреплена материально-техническая база центра социальной адаптации населения, домов временного и ночного пребывания в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса | Оказание услуг (выполнение работ) | Укреплена материально-техническая база центра социальной адаптации населения, домов временного и ночного пребывания в муниципальных образованиях. Результатом является количество центров социальной адаптации | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 2.2 | Оказана помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от туберкулеза, алкоголизма, наркомании и инфекционных заболеваний, а также ВИЧ-инфицирован-ным и больным СПИДом | Оказание услуг (выполнение работ) | Лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана медицинская помощь.  Результатом является количество человек, которым оказана медицинская помощь | человек | 270 | 2023 | 280 | 290 | 300 | - | - | - | - |
| 2.3 | Обеспечена деятельность наблюдательных советов (комиссий) по вопросам оказания социальной и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | Оказание услуг (выполнение работ) | Лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана социальная и иная помощь.  Результатом является количество человек, которым оказана социальная и иная помощь | человек | 1285 | 2023 | 1285 | 1285 | 1285 | - | - | - | - |
| 2.4 | Оказано содействие лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве при обращении в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению лицам, желающим получить профессии с учетом потребности рынка труда | Оказание услуг (выполнение работ) | Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, получили помощь в социальной реабилитации.  Результатом является количество человек, которые получили помощь в социальной реабилитации | человек | 270 | 2023 | 280 | 290 | 300 | - | - | - | - |
| 2.5 | Оказано содействие в размещении публикаций о проблемах социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в средствах массовой информации муниципальными образованиями | Оказание услуг (выполнение работ) | В средствах массовой информации опубликованы публикации о проблемах социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  Результатом является количество публикаций в средствах массовой информации | единиц | 33 | 2023 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - |
| 3 | Оказано содействие в привлечении членов казачьих обществ к участию в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Члены казачьих обществ привлечены к участию в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы | Оказание услуг (выполнение работ) | Члены казачьих обществ привлечены к участию в охране общественного порядка в Кемеровской области - Кузбассе.  Результатом является количество договоров (соглашений), заключенных казачьими обществами с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления | единиц | 6 | 2023 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение профилактики правонарушений" | 20537,9 | 20537,9 | 20537,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61613,7 |
| Региональный бюджет | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 |
| Местный бюджет | 19737,9 | 19737,9 | 19737,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59213,7 |
| Мероприятие (результат) "Переданы полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены денежные выплаты гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства" | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| Региональный бюджет, из них | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| Мероприятие (результат) "Укреплена материально-техническая база центра социальной адаптации населения, домов временного и ночного пребывания в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса" | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| Региональный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| Мероприятие (результат) "Члены казачьих обществ привлечены к участию в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы" | 19737,9 | 19737,9 | 19737,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59213,7 |
| Местный бюджет | 19737,9 | 19737,9 | 19737,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59213,7 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечено предупреждение совершения правонарушений и преступлений на территории Кемеровской области - Кузбасса | | | |
| Мероприятие (результат) "Переданы полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность" | - | Афанасьева С.В.,  консультант отдела финансово-социальной сферы Министерства финансов Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) "Переданы полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Афанасьева С.В.,  консультант отдела финансово-социальной сферы Министерства финансов Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Субвенция перечислена" | 20.01.2024 | Афанасьева С.В.,  консультант отдела финансово-социальной сферы Министерства финансов Кузбасса | Платежное поручение |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены денежные выплаты гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства" | - | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены денежные выплаты гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Осуществлены денежные выплаты в первом квартале" | 15.04.2024 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Справка Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса об осуществлении денежных выплат за первый квартал |
| Контрольная точка "Осуществлены денежные выплаты во втором квартале" | 15.07.2024 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Справка Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса об осуществлении денежных выплат за второй квартал |
| Контрольная точка "Осуществлены денежные выплаты в третьем квартале" | 15.10.2024 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Справка Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса об осуществлении денежных выплат за третий квартал |
| Контрольная точка "Осуществлены денежные выплаты в четвертом квартале" | 15.01.2025 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Справка Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса об осуществлении денежных выплат за 2024 год |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены денежные выплаты гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Осуществлены денежные выплаты в первом квартале" | 15.04.2025 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Справка Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса об осуществлении денежных выплат за первый квартал |
| Контрольная точка "Осуществлены денежные выплаты во втором квартале" | 15.07.2025 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Справка Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса об осуществлении денежных выплат за второй квартал |
| Контрольная точка "Осуществлены денежные выплаты в третьем квартале" | 15.10.2025 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Справка Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса об осуществлении денежных выплат за третий квартал |
| Контрольная точка "Осуществлены денежные выплаты в четвертом квартале" | 15.01.2026 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Справка Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса об осуществлении денежных выплат за 2025 год |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены денежные выплаты гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Осуществлены денежные выплаты в первом квартале" | 15.04.2026 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Справка Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса об осуществлении денежных выплат за первый квартал |
| Контрольная точка "Осуществлены денежные выплаты во втором квартале" | 15.07.2026 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Справка Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса об осуществлении денежных выплат за второй квартал |
| Контрольная точка "Осуществлены денежные выплаты в третьем квартале" | 15.10.2026 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Справка Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса об осуществлении денежных выплат за третий квартал |
| Контрольная точка "Осуществлены денежные выплаты в четвертом квартале" | 15.01.2027 | Бойко Е.В.,  начальник Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса | Справка Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса об осуществлении денежных выплат за 2026 год |
| Повышен уровень социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | | | |
| Мероприятие (результат) "Укреплена материально-техническая база центра социальной адаптации населения, домов временного и ночного пребывания в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса" | - | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) "Укреплена материально-техническая база центра социальной адаптации населения, домов временного и ночного пребывания в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Определен перечень необходимого оборудования" | 10.04.2024 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Справка Министерства социальной защиты населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Направлены запросы в организации, занимающиеся продажей оборудования" | 10.05.2024 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Справка Министерства социальной защиты населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Изучены коммерческие предложения по выбранному ассортименту оборудования" | 20.06.2024 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Справка Министерства социальной защиты населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) на поставку оборудования" | 30.09.2024 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Копии контрактов (договоров) |
| Контрольная точка "Приобретено оборудование" | 20.12.2024 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Копии счетов-фактур |
| Мероприятие (результат) "Укреплена материально-техническая база центра социальной адаптации населения, домов временного и ночного пребывания в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Определен перечень необходимого оборудования" | 10.04.2025 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Справка Министерства социальной защиты населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Направлены запросы в организации, занимающиеся продажей оборудования" | 10.05.2025 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Справка Министерства социальной защиты населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Изучены коммерческие предложения по выбранному ассортименту оборудования" | 20.06.2025 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Справка Министерства социальной защиты населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) на поставку оборудования" | 30.09.2025 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Копии контрактов (договоров) |
| Контрольная точка "Приобретено оборудование" | 20.12.2025 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Копии счетов-фактур |
| Мероприятие (результат) "Укреплена материально-техническая база центра социальной адаптации населения, домов временного и ночного пребывания в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Определен перечень необходимого оборудования" | 10.04.2026 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Справка Министерства социальной защиты населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Направлены запросы в организации, занимающиеся продажей оборудования" | 10.05.2026 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Справка Министерства социальной защиты населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Изучены коммерческие предложения по выбранному ассортименту оборудования" | 20.06.2026 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Справка Министерства социальной защиты населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) на поставку оборудования" | 30.09.2026 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Копии контрактов (договоров) |
| Контрольная точка "Приобретено оборудование" | 20.12.2026 | Галянский В.М.,  главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Кузбасса | Копии счетов-фактур |
| Мероприятие (результат) "Оказана помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от туберкулеза, алкоголизма, наркомании и инфекционных заболеваний, а также ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом" | - | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) "Оказана помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от туберкулеза, алкоголизма, наркомании и инфекционных заболеваний, а также ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в Министерство здравоохранения Кузбасса представлены сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма за первый квартал" | 01.04.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма переданы в медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", за первый квартал" | 05.04.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено наблюдение врачей психиатров-наркологов за лицами с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма в первом квартале" | 10.04.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Кузбасса главным областным специалистом психиатром-наркологом представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма" | 15.04.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в Министерство здравоохранения Кузбасса представлены сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма за второй квартал" | 01.07.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма переданы в медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", за второй квартал" | 05.07.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено наблюдение врачей психиатров-наркологов за лицами с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма во втором квартале" | 10.07.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Кузбасса главным областным специалистом психиатром-наркологом представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма" | 15.07.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в Министерство здравоохранения Кузбасса представлены сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма за третий квартал" | 01.10.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма переданы в медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", за третий квартал" | 05.10.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено наблюдение врачей психиатров-наркологов за лицами с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма в третьем квартале" | 10.10.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Кузбасса главным областным специалистом психиатром-наркологом представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма" | 15.10.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в Министерство здравоохранения Кузбасса представлены сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма за четвертый квартал" | 10.12.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма переданы в медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", за четвертый квартал" | 15.12.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено наблюдение врачей психиатров-наркологов за лицами с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма в четвертом квартале" | 30.12.2024 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Кузбасса главным областным специалистом психиатром-наркологом представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма" | 15.01.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Оказана помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от туберкулеза, алкоголизма, наркомании и инфекционных заболеваний, а также ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в Министерство здравоохранения Кузбасса представлены сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма за первый квартал" | 01.04.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма переданы в медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", за первый квартал" | 05.04.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено наблюдение врачей психиатров-наркологов за лицами с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма в первом квартале" | 10.04.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Кузбасса главным областным специалистом психиатром-наркологом представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма" | 15.04.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в Министерство здравоохранения Кузбасса представлены сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма за второй квартал" | 01.07.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма переданы в медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", за второй квартал" | 05.07.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено наблюдение врачей психиатров-наркологов за лицами с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма во втором квартале" | 10.07.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Кузбасса главным областным специалистом психиатром-наркологом представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма" | 15.07.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в Министерство здравоохранения Кузбасса представлены сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма за третий квартал" | 01.10.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма переданы в медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", за третий квартал" | 05.10.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено наблюдение врачей психиатров-наркологов за лицами с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма в третьем квартале" | 10.10.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Кузбасса главным областным специалистом психиатром-наркологом представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма" | 15.10.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в Министерство здравоохранения Кузбасса представлены сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма за четвертый квартал" | 10.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма переданы в медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", за четвертый квартал" | 15.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено наблюдение врачей психиатров-наркологов за лицами с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма в четвертом квартале" | 30.12.2025 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Кузбасса главным областным специалистом психиатром-наркологом представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма" | 15.01.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Оказана помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от туберкулеза, алкоголизма, наркомании и инфекционных заболеваний, а также ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в Министерство здравоохранения Кузбасса представлены сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма за первый квартал" | 01.04.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма переданы в медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", за первый квартал" | 05.04.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено наблюдение врачей психиатров-наркологов за лицами с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма в первом квартале" | 10.04.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Кузбасса главным областным специалистом психиатром-наркологом представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма" | 15.04.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в Министерство здравоохранения Кузбасса представлены сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма за второй квартал" | 01.07.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма переданы в медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", за второй квартал" | 05.07.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено наблюдение врачей психиатров-наркологов за лицами с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма во втором квартале" | 10.07.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Кузбасса главным областным специалистом психиатром-наркологом представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма" | 15.07.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в Министерство здравоохранения Кузбасса представлены сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма за третий квартал" | 01.10.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма переданы в медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", за третий квартал" | 05.10.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено наблюдение врачей психиатров-наркологов за лицами с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма в третьем квартале" | 10.10.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Кузбасса главным областным специалистом психиатром-наркологом представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма" | 15.10.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в Министерство здравоохранения Кузбасса представлены сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма за четвертый квартал" | 10.12.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма переданы в медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", за четвертый квартал" | 15.12.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечено наблюдение врачей психиатров-наркологов за лицами с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма в четвертом квартале" | 30.12.2026 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Контрольная точка "В Министерство здравоохранения Кузбасса главным областным специалистом психиатром-наркологом представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с незавершенным курсом лечения от наркомании и алкоголизма" | 15.01.2027 | Беглов Д.Е.,  министр здравоохранения Кузбасса | Справка Министерства здравоохранения Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность наблюдательных советов (комиссий) по вопросам оказания социальной и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы" | - | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность наблюдательных советов (комиссий) по вопросам оказания социальной и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | - |
| Контрольная точка "В наблюдательные советы направлены сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, в первом квартале" | 25.03.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, наблюдательными советами направлены в заинтересованные органы, оказывающие социальную, психологическую, юридическую и иную помощь, в первом квартале" | 01.04.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Заинтересованными органами лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана социальная, психологическая, юридическая и иная помощь в первом квартале" | 20.04.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "В наблюдательные советы направлены сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, во втором квартале" | 25.06.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, наблюдательными советами направлены в заинтересованные органы, оказывающие социальную, психологическую, юридическую и иную помощь, во втором квартале" | 01.07.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Заинтересованными органами лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана социальная, психологическая, юридическая и иная помощь во втором квартале" | 10.07.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обобщена информация о работе наблюдательных советов за первое полугодие" | 15.07.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "В наблюдательные советы направлены сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, в третьем квартале" | 25.09.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, наблюдательными советами направлены в заинтересованные органы, оказывающие социальную, психологическую, юридическую и иную помощь, в третьем квартале" | 01.10.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Заинтересованными органами лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана социальная, психологическая, юридическая и иная помощь в третьем квартале" | 10.10.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "В наблюдательные советы направлены сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, за 11 месяцев" | 01.12.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, наблюдательными советами направлены в заинтересованные органы, оказывающие социальную, психологическую, юридическую и иную помощь, за 11 месяцев" | 10.12.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Заинтересованными органами лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана социальная, психологическая, юридическая и иная помощь" | 30.12.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обобщена информация о работе наблюдательных советов за 2024 год" | 20.01.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность наблюдательных советов (комиссий) по вопросам оказания социальной и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | - |
| Контрольная точка "В наблюдательные советы направлены сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, в первом квартале" | 25.03.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, наблюдательными советами направлены в заинтересованные органы, оказывающие социальную, психологическую, юридическую и иную помощь, в первом квартале" | 01.04.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Заинтересованными органами лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана социальная, психологическая, юридическая и иная помощь в первом квартале" | 20.04.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "В наблюдательные советы направлены сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, во втором квартале" | 25.06.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, наблюдательными советами направлены в заинтересованные органы, оказывающие социальную, психологическую, юридическую и иную помощь, во втором квартале" | 01.07.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Заинтересованными органами лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана социальная, психологическая, юридическая и иная помощь во втором квартале" | 10.07.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обобщена информация о работе наблюдательных советов за первое полугодие" | 15.07.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "В наблюдательные советы направлены сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, в третьем квартале" | 25.09.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, наблюдательными советами направлены в заинтересованные органы, оказывающие социальную, психологическую, юридическую и иную помощь, в третьем квартале" | 01.10.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Заинтересованными органами лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана социальная, психологическая, юридическая и иная помощь в третьем квартале" | 10.10.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "В наблюдательные советы направлены сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, за 11 месяцев" | 01.12.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, наблюдательными советами направлены в заинтересованные органы, оказывающие социальную, психологическую, юридическую и иную помощь, за 11 месяцев" | 10.12.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Заинтересованными органами лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана социальная, психологическая, юридическая и иная помощь" | 30.12.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обобщена информация о работе наблюдательных советов за 2025 год" | 20.01.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность наблюдательных советов (комиссий) по вопросам оказания социальной и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | - |
| Контрольная точка "В наблюдательные советы направлены сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, в первом квартале" | 25.03.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, наблюдательными советами направлены в заинтересованные органы, оказывающие социальную, психологическую, юридическую и иную помощь, в первом квартале" | 01.04.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Заинтересованными органами лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана социальная, психологическая, юридическая и иная помощь в первом квартале" | 20.04.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "В наблюдательные советы направлены сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, во втором квартале" | 25.06.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, наблюдательными советами направлены в заинтересованные органы, оказывающие социальную, психологическую, юридическую и иную помощь, во втором квартале" | 01.07.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Заинтересованными органами лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана социальная, психологическая, юридическая и иная помощь во втором квартале" | 10.07.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обобщена информация о работе наблюдательных советов за первое полугодие" | 15.07.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "В наблюдательные советы направлены сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, в третьем квартале" | 25.09.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, наблюдательными советами направлены в заинтересованные органы, оказывающие социальную, психологическую, юридическую и иную помощь, в третьем квартале" | 01.10.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Заинтересованными органами лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана социальная, психологическая, юридическая и иная помощь в третьем квартале" | 10.10.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "В наблюдательные советы направлены сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, за 11 месяцев" | 01.12.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Сведения о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, наблюдательными советами направлены в заинтересованные органы, оказывающие социальную, психологическую, юридическую и иную помощь, за 11 месяцев" | 10.12.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Заинтересованными органами лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказана социальная, психологическая, юридическая и иная помощь" | 30.12.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обобщена информация о работе наблюдательных советов за 2026 год" | 20.01.2027 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Оказано содействие лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве при обращении в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению лицам, желающим получить профессии с учетом потребности рынка труда" | - | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) "Оказано содействие лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве при обращении в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению лицам, желающим получить профессии с учетом потребности рынка труда" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса направлены сведения о лицах, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы" | 05.04.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса в ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу направлены сведения о правилах обращения в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса лиц, освободившихся из мест лишения свободы" | 10.04.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сотрудниками центров занятости населения Кемеровской области - Кузбасса оказано содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы" | 15.04.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению" | 20.04.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса направлены сведения о лицах, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы" | 05.07.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса в ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу направлены сведения о правилах обращения в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса лиц после освобождения из мест лишения свободы" | 10.07.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сотрудниками центров занятости населения Кемеровской области - Кузбасса оказано содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы" | 15.07.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению" | 20.07.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса направлены сведения о лицах, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы" | 05.10.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса в ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу направлены сведения о правилах обращения лиц, освободившихся из мест лишения свободы" | 10.10.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сотрудниками центров занятости населения Кемеровской области - Кузбасса оказано содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы" | 15.10.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению" | 20.10.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса направлены сведения о лицах, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы" | 25.12.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса в ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу направлены сведения о правилах обращения лиц, освободившихся из мест лишения свободы" | 30.12.2024 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сотрудниками центров занятости населения Кемеровской области - Кузбасса оказано содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы" | 15.01.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению" | 20.01.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Оказано содействие лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве при обращении в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению лицам, желающим получить профессии с учетом потребности рынка труда" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса направлены сведения о лицах, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы" | 05.04.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса в ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу направлены сведения о правилах обращения лиц, освободившихся из мест лишения свободы" | 10.04.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сотрудниками центров занятости населения Кемеровской области - Кузбасса оказано содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы" | 15.04.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению" | 20.04.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса направлены сведения о лицах, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы" | 05.07.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса в ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу направлены сведения о правилах обращения лиц, освободившихся из мест лишения свободы" | 10.07.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сотрудниками центров занятости населения Кемеровской области - Кузбасса оказано содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы" | 15.07.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению" | 20.07.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса направлены сведения о лицах, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы" | 05.10.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса в ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу направлены сведения о правилах обращения лиц, освободившихся из мест лишения свободы" | 10.10.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сотрудниками центров занятости населения Кемеровской области - Кузбасса оказано содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы" | 15.10.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению" | 20.10.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса направлены сведения о лицах, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы" | 25.12.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса в ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу направлены сведения о правилах обращения лиц, освободившихся из мест лишения свободы" | 30.12.2025 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сотрудниками центров занятости населения Кемеровской области - Кузбасса оказано содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы" | 15.01.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению" | 20.01.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Оказано содействие лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве при обращении в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению лицам, желающим получить профессии с учетом потребности рынка труда" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | - |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса направлены сведения о лицах, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы" | 05.04.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса в ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу направлены сведения о правилах обращения лиц, освободившихся из мест лишения свободы" | 10.04.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сотрудниками центров занятости населения Кемеровской области - Кузбасса оказано содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы" | 15.04.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению" | 20.04.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса направлены сведения о лицах, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы" | 05.07.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса в ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу направлены сведения о правилах обращения лиц, освободившихся из мест лишения свободы" | 10.07.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сотрудниками центров занятости населения Кемеровской области - Кузбасса оказано содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы" | 15.07.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению" | 20.07.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса направлены сведения о лицах, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы" | 05.10.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса в ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу направлены сведения о правилах обращения лиц, освободившихся из мест лишения свободы" | 10.10.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сотрудниками центров занятости населения Кемеровской области - Кузбасса оказано содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы" | 15.10.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению" | 20.10.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в центры занятости населения Кемеровской области - Кузбасса направлены сведения о лицах, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы" | 25.12.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Центрами занятости населения Кемеровской области - Кузбасса в ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу направлены сведения о правилах обращения лиц, освободившихся из мест лишения свободы" | 30.12.2026 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Сотрудниками центров занятости населения Кемеровской области - Кузбасса оказано содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы" | 15.01.2027 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Контрольная точка "Представлен отчет об оказании помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, в том числе на временные работы и квотируемые рабочие места, а также в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению" | 20.01.2027 | Гришин А.С.,  министр труда и занятости населения Кузбасса | Отчет Министерства труда и занятости населения Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Оказано содействие в размещении публикаций о проблемах социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в средствах массовой информации муниципальными образованиями" | - | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) "Оказано содействие в размещении публикаций о проблемах социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в средствах массовой информации муниципальными образованиями" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Подготовлен информационный материал" | 01.03.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Информационный материал направлен в департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" | 06.03.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена рассылка информационного материала в муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса" | 15.03.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Размещены публикации в средствах массовой информации" | 22.03.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Подготовлен информационный материал" | 01.06.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Информационный материал направлен в департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" | 06.06.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена рассылка информационного материала в муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса" | 15.06.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Размещены публикации в средствах массовой информации" | 22.06.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Подготовлен информационный материал" | 01.09.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Информационный материал направлен в департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" | 06.09.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена рассылка информационного материала в муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса" | 15.09.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Размещены публикации в средствах массовой информации" | 22.09.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Подготовлен информационный материал" | 01.12.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Информационный материал направлен в департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" | 01.12.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена рассылка информационного материала в муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса" | 06.12.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Размещены публикации в средствах массовой информации" | 15.12.2024 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Оказано содействие в размещении публикаций о проблемах социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в средствах массовой информации муниципальными образованиями" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Подготовлен информационный материал" | 01.03.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Информационный материал направлен в департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" | 06.03.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена рассылка информационного материала в муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса" | 15.03.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Размещены публикации в средствах массовой информации" | 22.03.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Подготовлен информационный материал" | 01.06.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Информационный материал направлен в департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" | 06.06.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена рассылка информационного материала в муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса" | 15.06.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Размещены публикации в средствах массовой информации" | 22.06.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Подготовлен информационный материал" | 01.09.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Информационный материал направлен в департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" | 06.09.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена рассылка информационного материала в муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса" | 15.09.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Размещены публикации в средствах массовой информации" | 22.09.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Подготовлен информационный материал" | 01.12.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Информационный материал направлен в департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" | 06.12.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена рассылка информационного материала в муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса" | 15.12.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Размещены публикации в средствах массовой информации" | 22.12.2025 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Мероприятие (результат) "Оказано содействие в размещении публикаций о проблемах социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в средствах массовой информации муниципальными образованиями" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Подготовлен информационный материал" | 01.03.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Информационный материал направлен в департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" | 06.03.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена рассылка информационного материала в муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса" | 15.03.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Размещены публикации в средствах массовой информации" | 22.03.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Подготовлен информационный материал" | 01.06.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Информационный материал направлен в департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" | 06.06.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена рассылка информационного материала в муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса" | 15.06.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Размещены публикации в средствах массовой информации" | 22.06.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Подготовлен информационный материал" | 01.09.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Информационный материал направлен в департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" | 06.09.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена рассылка информационного материала в муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса" | 15.09.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Размещены публикации в средствах массовой информации" | 22.09.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Подготовлен информационный материал" | 01.12.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Информационный материал направлен в департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса" | 06.12.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Обеспечена рассылка информационного материала в муниципальные образования Кемеровской области - Кузбасса" | 15.12.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Контрольная точка "Размещены публикации в средствах массовой информации" | 22.12.2026 | Соловенко Т.С.,  ведущий консультант управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса | Справка управления по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации Правительства Кузбасса |
| Оказано содействие в привлечении членов казачьих обществ к участию в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы | | | |
| Мероприятие (результат) "Члены казачьих обществ привлечены к участию в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы" | - | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | - |
| Мероприятие (результат) "Члены казачьих обществ привлечены к участию в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы" в 2024 году реализации | 31.12.2024 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Казачьими обществами заключены соглашения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в первом квартале" | 01.04.2024 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Соглашения, заключенные казачьими обществами с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса |
| Контрольная точка "Казачьими обществами заключены соглашения с органами местного самоуправления" | 01.06.2024 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Соглашения, заключенные казачьими обществами с органами местного самоуправления |
| Контрольная точка "Казачьими обществами заключены соглашения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти во втором квартале" | 01.07.2024 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Соглашения, заключенные казачьими обществами с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса |
| Контрольная точка "Члены казачьих обществ привлечены к охране общественного порядка" | 25.12.2024 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Мероприятие (результат) "Члены казачьих обществ привлечены к участию в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы" в 2025 году реализации | 31.12.2025 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Казачьими обществами заключены соглашения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в первом квартале" | 01.04.2025 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Соглашения, заключенные казачьими обществами с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса |
| Контрольная точка "Казачьими обществами заключены соглашения с органами местного самоуправления" | 01.06.2025 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Соглашения, заключенные казачьими обществами с органами местного самоуправления |
| Контрольная точка "Казачьими обществами заключены соглашения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти во втором квартале | 01.07.2025 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Соглашения, заключенные казачьими обществами с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса |
| Контрольная точка "Члены казачьих обществ привлечены к охране общественного порядка" | 25.12.2025 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса о выполнении мероприятия |
| Мероприятие (результат) "Члены казачьих обществ привлечены к участию в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы" в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | - |
| Контрольная точка "Казачьими обществами заключены соглашения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в первом квартале" | 01.04.2026 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Соглашения, заключенные казачьими обществами с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса |
| Контрольная точка "Казачьими обществами заключены соглашения с органами местного самоуправления" | 01.06.2026 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Соглашения, заключенные казачьими обществами с органами местного самоуправления |
| Контрольная точка "Казачьими обществами заключены соглашения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти во втором квартале" | 01.07.2026 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Соглашения, заключенные казачьими обществами с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса |
| Контрольная точка "Члены казачьих обществ привлечены к охране общественного порядка" | 25.12.2026 | Рюмин Е.Е.,  начальник департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса | Отчет департамента административных органов Администрации Правительства Кузбасса о выполнении мероприятия |

7. Дополнительная информация

|  |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Показатель комплекса процессных мероприятий государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" "Снижение количества преступлений, совершенных с применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств" определяется в процентах и рассчитывается по формуле:  О = 100% - (Кп / Кп-1 x 100%), где:  О - процент снижения количества преступлений, совершенных с применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;  Кп - количество преступлений, совершенных с применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в текущем периоде;  Кп-1 - количество преступлений, совершенных с применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, за предшествующий год.  Источником данных для формирования значения показателя является форма федерального статистического наблюдения N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений", утвержденная приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17.01.2020 N 30 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения N 4-ЕГС "Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений", и статистическая информация о численности населения Кемеровской области - Кузбасса |
| 7.2 | Показатель комплекса процессных мероприятий государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" "Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы учреждений уголовно-исполнительной системы Кемеровской области - Кузбасса, которым оказана социальная помощь в государственных учреждениях Кемеровской области - Кузбасса" (от общего количества освободившихся лиц) определяется в процентах и рассчитывается по формуле:  СП = (Лс + Лз + Лт) / О x 100%, где:  СП - доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы учреждений уголовно-исполнительной системы Кемеровской области - Кузбасса, которым оказана социальная помощь в государственных учреждениях Кемеровской области - Кузбасса;  Лс - число лиц, освободившихся из мест лишения свободы учреждений уголовно-исполнительной системы Кемеровской области - Кузбасса и обратившихся в государственные учреждения социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса. Источником данных для формирования значения показателя является информация, предоставленная Министерством социальной защиты населения Кузбасса;  Лз - число лиц, освободившихся из мест лишения свободы учреждений уголовно-исполнительной системы Кемеровской области - Кузбасса, которым оказана помощь в учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса. Источником данных для формирования значения показателя является информация, предоставленная Министерством здравоохранения Кузбасса;  Лт - число лиц, освободившихся из мест лишения свободы учреждений уголовно-исполнительной системы Кемеровской области - Кузбасса и получивших помощь в трудоустройстве через учреждения занятости населения. Источником данных для формирования значения показателя является информация, предоставленная Министерством труда и занятости населения Кузбасса;  О - количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы учреждений уголовно-исполнительной системы Кемеровской области - Кузбасса и оставшихся на постоянное проживание в регионе в отчетном периоде. Источником данных для формирования значения показателя является информация, предоставленная ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу |
| 7.3 | Показатель комплекса процессных мероприятий государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" "Количество казаков, участвующих в охране общественного порядка" считается в абсолютных значениях. Источником данных для формирования значения показателя является информация, предоставленная ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу |

Приложение N 1

к паспорту комплекса

процессных мероприятий

"Обеспечение профилактики

правонарушений"

МЕТОДИКА

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ "УКРЕПЛЕНА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

БАЗА ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, ДОМОВ ВРЕМЕННОГО

И НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА" И ПРАВИЛА ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на выполнение мероприятия "Укреплена материально-техническая база центра социальной адаптации населения, домов временного и ночного пребывания в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса" комплекса процессных мероприятий "Обеспечение профилактики правонарушений" государственной программы.

Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на очередной финансовый год согласно сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, доведенных Министерству социальной защиты населения Кузбасса по соответствующему разделу, подразделу, целевой статье и виду расходов бюджетной классификации.

Иной межбюджетный трансферт распределяется по формуле:

,

где:

МТ - иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса;

М - объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса;

Bi - потребность одного муниципального образования;

n - количество муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, в которых оказываются услуги.

Bi = S x C,

где:

S - стоимость содержания одного койко-дня;

C - количество коек (койко-дней) учреждения, предоставляющего услугу в год.

Иной межбюджетный трансферт, предоставленный бюджету Новокузнецкого городского округа, носит целевой характер и не может быть использован на другие цели.

Остаток иного межбюджетного трансферта, не использованный в текущем финансовом году городскими округами, подлежит возврату в областной бюджет.

Приложение N 2

к паспорту комплекса

процессных мероприятий

"Обеспечение профилактики

правонарушений"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие (результат) "Укреплена материально-техническая база центра социальной адаптации населения, домов временного и ночного пребывания в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса" | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| Региональный бюджет, из них | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| Министерство социальной защиты населения | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| Центр социальной адаптации населения в г. Кемерово | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,0 |
| Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий Новокузнецкого городского округа | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,0 |
| Мероприятие (результат) "Оказано содействие по привлечению членов казачьих обществ к участию в охране общественного порядка в соответствии с принятыми ими обязательствами по несению службы" | 19737,9 | 19737,9 | 19737,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59213,7 |
| Местные бюджеты, в том числе | 19737,9 | 19737,9 | 19737,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59213,7 |
| Анжеро-Судженский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 686,4 |
| Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 2682,1 | 2682,1 | 2682,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8046,3 |
| Осинниковский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 234,4 | 234,4 | 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 703,2 |
| Прокопьевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 3197,7 | 3197,7 | 3197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9593,1 |
| Кемеровский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 4676,5 | 4676,5 | 4676,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14029,5 |
| Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса | 234,4 | 234,4 | 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 703,2 |
| Таштагольский муниципальный район Кемеровской области - Кузбасса | 5784,0 | 5784,0 | 5784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17352,0 |
| Мысковский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 |

--------------------------------

<\*> КПМ - комплекс процессных мероприятий