|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 N 471-п (ред. от 13.10.2023) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 26.11.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2021 г. N 471-п

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 06.05.2022 [N 186-п](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D92544242816EB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A7B6B867EB9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L),  от 24.06.2022 [N 278-п](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D9254823251EEB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A7B6B867EB9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L), от 16.10.2022 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D9264924251FEB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A7B5BD67E69DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L) (ред. 16.12.2022),  от 23.12.2022 [N 693-п](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D926492B281EEB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A7B6B867EB9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L), от 14.04.2023 [N 142-п](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D92747252814EB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A7B6B867EB9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L), от 05.05.2023 [N 191-п](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D927482A241FEB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A7B6B867EB9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L),  от 13.10.2023 [N 505-п](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D92849232C13EB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A6B4B963ED9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L)) |  |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D9284020241FEB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A7B6B865EA9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 августа 2021 года N 289-п "О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", учитывая решение Общественного совета при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 1 октября 2021 года), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Государственную [программу](#P40) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта" (далее - государственная программа) (приложение 1).

1.2. Утратил силу с 1 января 2023 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D9264924251FEB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A7B5BD67E79DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L) Правительства ХМАО - Югры от 16.10.2022 N 527-п (ред. 16.12.2022).

2. Определить Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ответственным исполнителем государственной [программы](#P30).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Н.В.КОМАРОВА

Приложение 1

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 31 октября 2021 года 471-п

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры  от 16.10.2022 [N 527-п](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D9264924251FEB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A7B5BD66EE9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L) (ред. 16.12.2022), от 14.04.2023 [N 142-п](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D92747252814EB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A7B6B867EB9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L),  от 05.05.2023 [N 191-п](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D927482A241FEB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A7B6B867EB9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L), от 13.10.2023 [N 505-п](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D92849232C13EB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A6B4B963ED9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L)) |  |

Паспорт

государственной программы Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта"

(далее - государственная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | Развитие физической культуры и спорта | | | Сроки реализации государственной программы | | | 2022 - 2027 годы и на период до 2030 года | | | | | | | | |
| Тип государственной программы | Государственная программа | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор государственной программы | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которого находится Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депспорт Югры) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель структурных элементов (основных мероприятий), направленных на создание объектов | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депстрой и ЖКК Югры) | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители государственной программы | Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депинформтехнологий Югры),  Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент административного обеспечения Югры),  Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Деппромышленности Югры),  Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депсоцразвития Югры) | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D92747252814EB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A7B6B867E99DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L) Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2023 N 142-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Национальная цель | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности югорского спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи государственной программы | 1. Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  2. Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения.  3. Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения.  4. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы | [1](#P311). Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта.  [2](#P1122). Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.  [3](#P1698). Управление развитием отрасли физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели государственной программы | N п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | |
| Базовое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | На момент окончания реализации государственной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателя | | |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | [Указ](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A36321F58C59ED39C0FF0EDC264B757143ED62DBB78F2F37CDB123FAC0C856A6A8BA67ECx9B5L) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 [<1>](#P276) | 48,7 | 50,7 | 54 | 57,5 | 60 | 63 | 68 | | 70 | Депспорт Югры | | |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | Региональный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" | 47,8 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 49,4 | | 49,5 | Депспорт Югры | | |
| Параметры финансового обеспечения государственной программы | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 |
| всего | | 67469469,9 | 7604494,2 | | 9958289,6 | | 9416910,3 | | | 7658327,3 | | 6566289,7 | 6566289,7 | 19698869,1 |
| федеральный бюджет | | 293105,2 | 65779,4 | | 154741,4 | | 46584,4 | | | 26000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | 61489532,4 | 4082073,2 | | 8231604,4 | | 8973211,4 | | | 7534849,4 | | 6533558,8 | 6533558,8 | 19600676,4 |
| местный бюджет | | 820353,0 | 44364,6 | | 341252,8 | | 173603,2 | | | 97477,9 | | 32730,9 | 32730,9 | 98192,7 |
| иные источники финансирования | | 4866479,3 | 3412277,0 | | 1230691,0 | | 223511,3 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D92849232C13EB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A6B4B963EA9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L) Правительства ХМАО - Югры от 13.10.2023 N 505-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 |
| Портфель проектов "Демография" (срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 918173,6 | 33969,2 | | 392416,8 | | 491787,6 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 165845,2 | 13779,4 | | 105481,4 | | 46584,4 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | 682874,5 | 19170,3 | | 241883,1 | | 421821,1 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 69453,9 | 1019,5 | | 45052,3 | | 23382,1 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" (срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 918173,6 | 33969,2 | | 392416,8 | | 491787,6 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 165845,2 | 13779,4 | | 105481,4 | | 46584,4 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | 682874,5 | 19170,3 | | 241883,1 | | 421821,1 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 69453,9 | 1019,5 | | 45052,3 | | 23382,1 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D92849232C13EB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A6B4BA67EF9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L) Правительства ХМАО - Югры от 13.10.2023 N 505-п) | | | | | | | | | | | | | | | |
| --------------------------------  <1> [Указ](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A36321F58C59ED39C0FF0EDC264B757143ED62DBB78F2F37CDB123FAC0C856A6A8BA67ECx9B5L) Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительной органов субъектов Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов государственной программы

(по годам)

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=809C89D26C84200F97A37D2CE3E00EE23BC9A700D92849232C13EB3584E7897A658DEF7ABB82DB56A6B4BB67EA9DA788DDA26ED52410BFC25CAE3508x9B2L) Правительства ХМАО - Югры

от 13.10.2023 N 505-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) государственной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Региональный проект "Спорт - норма жизни" ([п. 2.1](#P3341), [2.2](#P3360), [2.3](#P3370), [2.6](#P3409) таблицы 6) | Депспорт Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию), в том числе: | всего | 918173,6 | 33969,2 | 392416,8 | 491787,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 165845,2 | 13779,4 | 105481,4 | 46584,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 682874,5 | 19170,3 | 241883,1 | 421821,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 69453,9 | 1019,5 | 45052,3 | 23382,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депспорт Югры | всего | 70700,1 | 17464,5 | 27758,4 | 25477,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 27573,0 | 6811,1 | 10825,8 | 9936,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 43127,1 | 10653,4 | 16932,6 | 15541,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депспорт Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | всего | 847473,5 | 16504,7 | 364658,4 | 466310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 138272,2 | 6968,3 | 94655,6 | 36648,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 639747,4 | 8516,9 | 224950,5 | 406280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 69453,9 | 1019,5 | 45052,3 | 23382,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки ([п. 2.1](#P3341), [2.6](#P3409) таблицы 6) | Депспорт Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | всего | 37339,6 | 16504,7 | 10184,2 | 10650,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 15816,6 | 6968,3 | 4325,1 | 4523,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 19331,6 | 8516,9 | 5286,3 | 5528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2191,4 | 1019,5 | 572,8 | 599,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние (п. [2.1](#P3341), [2.6](#P3409) таблицы 6) | Депспорт Югры | всего | 62360,0 | 12930,3 | 23952,5 | 25477,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 24320,4 | 5042,8 | 9341,5 | 9936,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 38039,6 | 7887,5 | 14611,0 | 15541,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием ([п. 2.1](#P3341), [2.2](#P3360), [2.3](#P3370) таблицы 6) | Депспорт Югры | всего | 8340,1 | 4534,2 | 3805,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 3252,6 | 1768,3 | 1484,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5087,5 | 2765,9 | 2321,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом ([п. 2.1](#P3341), [2.2](#P3360), [2.3](#P3370) таблицы 6) | Депспорт Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | всего | 810133,9 | 0,0 | 354474,2 | 455659,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 122455,6 | 0,0 | 90330,5 | 32125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 620415,8 | 0,0 | 219664,2 | 400751,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 67262,5 | 0,0 | 44479,5 | 22783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" (1) | Депспорт Югры | всего | 220449,6 | 17707,2 | 25342,8 | 25342,8 | 25342,8 | 25342,8 | 25342,8 | 76028,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 220449,6 | 17707,2 | 25342,8 | 25342,8 | 25342,8 | 25342,8 | 25342,8 | 76028,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Проведение и обеспечение участия в международных, всероссийских, окружных физкультурно-спортивных мероприятиях" (1) | Депспорт Югры | всего | 694671,2 | 66547,2 | 97243,3 | 75840,1 | 75840,1 | 75840,1 | 75840,1 | 227520,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 694671,2 | 66547,2 | 97243,3 | 75840,1 | 75840,1 | 75840,1 | 75840,1 | 227520,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта муниципальных образований" (1, 2) | Депспорт Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | всего | 12156882,8 | 1210340,1 | 2973724,0 | 3015774,3 | 1905289,9 | 610350,9 | 610350,9 | 1831052,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 9983728,2 | 754718,0 | 1891056,3 | 2642041,9 | 1807812,0 | 577620,0 | 577620,0 | 1732860,0 |
| местный бюджет | 750899,1 | 43345,1 | 296200,5 | 150221,1 | 97477,9 | 32730,9 | 32730,9 | 98192,7 |
| иные источники финансирования | 1422255,5 | 412277,0 | 786467,2 | 223511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта (1, 2) | Депспорт Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | всего | 7483368,5 | 994632,3 | 2670295,3 | 2523501,9 | 1294939,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5573414,8 | 553237,5 | 1607484,4 | 2182500,9 | 1230192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 487698,2 | 29117,8 | 276343,7 | 117489,7 | 64747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 1422255,5 | 412277,0 | 786467,2 | 223511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (1, 2) | Депспорт Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | всего | 757360,3 | 37811,3 | 37811,3 | 97391,1 | 97391,1 | 97391,1 | 97391,1 | 292173,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 700000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 270000,0 |
| местный бюджет | 57360,3 | 2811,3 | 2811,3 | 7391,1 | 7391,1 | 7391,1 | 7391,1 | 22173,3 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | Государственная поддержка физкультурно-спортивных организаций муниципальных образований, осуществляющих подготовку спортивного резерва (1) | Депспорт Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | всего | 3916154,0 | 177896,5 | 265617,4 | 394881,3 | 512959,8 | 512959,8 | 512959,8 | 1538879,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 3710313,4 | 166480,5 | 248571,9 | 369541,0 | 487620,0 | 487620,0 | 487620,0 | 1462860,0 |
| местный бюджет | 205840,6 | 11416,0 | 17045,5 | 25340,3 | 25339,8 | 25339,8 | 25339,8 | 76019,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) ([п. 2.1](#P3341), [2.2](#P3360), [2.3](#P3370), [2.5](#P3390) таблицы 6) | Депспорт Югры | всего | 104850,8 | 8000,0 | 8300,8 | 12650,0 | 12650,0 | 12650,0 | 12650,0 | 37950,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 104850,8 | 8000,0 | 8300,8 | 12650,0 | 12650,0 | 12650,0 | 12650,0 | 37950,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом" (1, 2) | Депспорт Югры | всего | 1457813,8 | 415555,6 | 109467,0 | 100000,0 | 160465,2 | 134465,2 | 134465,2 | 403395,6 |
| федеральный бюджет | 127260,0 | 52000,0 | 49260,0 | 0,0 | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1030553,8 | 63555,6 | 60207,0 | 100000,0 | 134465,2 | 134465,2 | 134465,2 | 403395,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 300000,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Основное мероприятие "Создание условий для развития физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" (1) | Депспорт Югры | всего | 9439116,3 | 0,0 | 1269057,7 | 1155829,4 | 1122079,2 | 1178430,0 | 1178430,0 | 3535290,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 9439116,3 | 0,0 | 1269057,7 | 1155829,4 | 1122079,2 | 1178430,0 | 1178430,0 | 3535290,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | всего | 24991958,1 | 1752119,3 | 4875552,4 | 4877224,2 | 3301667,2 | 2037079,0 | 2037079,0 | 6111237,0 |
| федеральный бюджет | 293105,2 | 65779,4 | 154741,4 | 46584,4 | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 22156244,4 | 929698,3 | 3593091,0 | 4433525,3 | 3178189,3 | 2004348,1 | 2004348,1 | 6013044,3 |
| местный бюджет | 820353,0 | 44364,6 | 341252,8 | 173603,2 | 97477,9 | 32730,9 | 32730,9 | 98192,7 |
| иные источники финансирования | 1722255,5 | 712277,0 | 786467,2 | 223511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд автономного округа по видам спорта" (1) | Депспорт Югры | всего | 6850529,4 | 644053,3 | 662401,8 | 808364,9 | 789284,9 | 789284,9 | 789284,9 | 2367854,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 6850529,4 | 644053,3 | 662401,8 | 808364,9 | 789284,9 | 789284,9 | 789284,9 | 2367854,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Проведение окружных, региональных, всероссийских и международных соревнований по видам спорта" (1) | Депспорт Югры | всего | 1820196,3 | 206269,0 | 216782,6 | 199592,1 | 199592,1 | 199592,1 | 199592,1 | 598776,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1820196,3 | 206269,0 | 216782,6 | 199592,1 | 199592,1 | 199592,1 | 199592,1 | 598776,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам и их тренерам" (1) | Депспорт Югры | всего | 1116948,2 | 267974,5 | 86316,1 | 102657,6 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 330000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1116948,2 | 267974,5 | 86316,1 | 102657,6 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 330000,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Комплекс мероприятий по обеспечению процесса спортивной подготовки" (1) | Депспорт Югры, Депинформтехнологий Югры, в том числе: | всего | 437234,0 | 16045,7 | 43118,3 | 54010,0 | 54010,0 | 54010,0 | 54010,0 | 162030,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 437234,0 | 16045,7 | 43118,3 | 54010,0 | 54010,0 | 54010,0 | 54010,0 | 162030,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депспорт Югры | всего | 13036,5 | 745,7 | 198,3 | 1727,5 | 1727,5 | 1727,5 | 1727,5 | 5182,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 13036,5 | 745,7 | 198,3 | 1727,5 | 1727,5 | 1727,5 | 1727,5 | 5182,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депинформтехнологий Югры | всего | 424197,5 | 15300,0 | 42920,0 | 52282,5 | 52282,5 | 52282,5 | 52282,5 | 156847,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 424197,5 | 15300,0 | 42920,0 | 52282,5 | 52282,5 | 52282,5 | 52282,5 | 156847,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Основное мероприятие "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта" (1) | Депспорт Югры | всего | 11244223,8 | 1200000,0 | 1644223,8 | 1200000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 3600000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 9600000,0 | 0,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 3600000,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 1644223,8 | 1200000,0 | 444223,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения автономного округа в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта" (1) | Депспорт Югры | всего | 19871701,1 | 3127408,0 | 2159045,4 | 2105519,8 | 1938082,9 | 2108329,0 | 2108329,0 | 6324987,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 18371701,1 | 1627408,0 | 2159045,4 | 2105519,8 | 1938082,9 | 2108329,0 | 2108329,0 | 6324987,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 1500000,0 | 1500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений автономного округа" (1, 2) | Депстрой и ЖКК Югры, Департамент административного обеспечения Югры, Деппромышленности Югры, в том числе: | всего | 502231,7 | 327427,0 | 174804,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 502231,7 | 327427,0 | 174804,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депстрой и ЖКК Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инвестиции в объекты государственной собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент административного обеспечения Югры | всего | 502231,7 | 327427,0 | 174804,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 502231,7 | 327427,0 | 174804,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 | | | всего | 41843064,5 | 5789177,5 | 4986692,7 | 4470144,4 | 4290969,9 | 4461216,0 | 4461216,0 | 13383648,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 38698840,7 | 3089177,5 | 4542468,9 | 4470144,4 | 4290969,9 | 4461216,0 | 4461216,0 | 13383648,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 3144223,8 | 2700000,0 | 444223,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Депспорта Югры" (1) | Депспорт Югры | всего | 14018,4 | 1010,2 | 2572,6 | 1490,8 | 1490,8 | 1490,8 | 1490,8 | 4472,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 14018,4 | 1010,2 | 2572,6 | 1490,8 | 1490,8 | 1490,8 | 1490,8 | 4472,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Административное обеспечение деятельности Депспорта Югры" (1) | Депспорт Югры | всего | 591444,7 | 60687,2 | 86987,7 | 65050,9 | 61199,4 | 63503,9 | 63503,9 | 190511,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 591444,7 | 60687,2 | 86987,7 | 65050,9 | 61199,4 | 63503,9 | 63503,9 | 190511,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие "Пожизненное материальное обеспечение спортсменов и тренеров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (1) | Депсоцразвития Югры | всего | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие "Стимулирование и поощрение в области физической культуры и спорта в автономном округе" (1) | Депсоцразвития Югры, Депспорт Югры, в том числе: | всего | 27484,2 | 0,0 | 6484,2 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 27484,2 | 0,0 | 6484,2 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депспорт Югры | всего | 5044,2 | 0,0 | 5044,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5044,2 | 0,0 | 5044,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депсоцразвития Югры | всего | 22440,0 | 0,0 | 1440,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 22440,0 | 0,0 | 1440,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | всего | 634447,3 | 63197,4 | 96044,5 | 69541,7 | 65690,2 | 67994,7 | 67994,7 | 203984,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 634447,3 | 63197,4 | 96044,5 | 69541,7 | 65690,2 | 67994,7 | 67994,7 | 203984,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по государственной программе | | | всего | 67469469,9 | 7604494,2 | 9958289,6 | 9416910,3 | 7658327,3 | 6566289,7 | 6566289,7 | 19698869,1 |
| федеральный бюджет | 293105,2 | 65779,4 | 154741,4 | 46584,4 | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 61489532,4 | 4082073,2 | 8231604,4 | 8973211,4 | 7534849,4 | 6533558,8 | 6533558,8 | 19600676,4 |
| местный бюджет | 820353,0 | 44364,6 | 341252,8 | 173603,2 | 97477,9 | 32730,9 | 32730,9 | 98192,7 |
| иные источники финансирования | 4866479,3 | 3412277,0 | 1230691,0 | 223511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть | | | всего | 918173,6 | 33969,2 | 392416,8 | 491787,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 165845,2 | 13779,4 | 105481,4 | 46584,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 682874,5 | 19170,3 | 241883,1 | 421821,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 69453,9 | 1019,5 | 45052,3 | 23382,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть | | | всего | 66551296,3 | 7570525,0 | 9565872,8 | 8925122,7 | 7658327,3 | 6566289,7 | 6566289,7 | 19698869,1 |
| федеральный бюджет | 127260,0 | 52000,0 | 49260,0 | 0,0 | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 60806657,9 | 4062902,9 | 7989721,3 | 8551390,3 | 7534849,4 | 6533558,8 | 6533558,8 | 19600676,4 |
| местный бюджет | 750899,1 | 43345,1 | 296200,5 | 150221,1 | 97477,9 | 32730,9 | 32730,9 | 98192,7 |
| иные источники финансирования | 4866479,3 | 3412277,0 | 1230691,0 | 223511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | | | всего | 8293502,4 | 994632,3 | 3024769,5 | 2979161,6 | 1294939,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 122455,6 | 0,0 | 90330,5 | 32125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 6193830,6 | 553237,5 | 1827148,6 | 2583252,5 | 1230192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 554960,7 | 29117,8 | 320823,2 | 140272,7 | 64747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 1422255,5 | 412277,0 | 786467,2 | 223511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | | | всего | 59175967,5 | 6609861,9 | 6933520,1 | 6437748,7 | 6363388,3 | 6566289,7 | 6566289,7 | 19698869,1 |
| федеральный бюджет | 170649,6 | 65779,4 | 64410,9 | 14459,3 | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 55295701,8 | 3528835,7 | 6404455,8 | 6389958,9 | 6304657,4 | 6533558,8 | 6533558,8 | 19600676,4 |
| местный бюджет | 265392,3 | 15246,8 | 20429,6 | 33330,5 | 32730,9 | 32730,9 | 32730,9 | 98192,7 |
| иные источники финансирования | 3444223,8 | 3000000,0 | 444223,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депспорт Югры | | | всего | 53514744,4 | 6033422,4 | 6400742,5 | 5879543,1 | 5697754,9 | 5900656,3 | 5900656,3 | 17701968,9 |
| федеральный бюджет | 154833,0 | 58811,1 | 60085,8 | 9936,1 | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 49915687,6 | 2974611,3 | 5896432,9 | 5869607,0 | 5671754,9 | 5900656,3 | 5900656,3 | 17701968,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 3444223,8 | 3000000,0 | 444223,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депстрой и ЖКК Югры | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депинформтехнологий Югры | | | всего | 424197,5 | 15300,0 | 42920,0 | 52282,5 | 52282,5 | 52282,5 | 52282,5 | 156847,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 424197,5 | 15300,0 | 42920,0 | 52282,5 | 52282,5 | 52282,5 | 52282,5 | 156847,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент административного обеспечения Югры | | | всего | 502231,7 | 327427,0 | 174804,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 502231,7 | 327427,0 | 174804,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Деппромышленности Югры | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депсоцразвития Югры | | | всего | 23940,0 | 1500,0 | 1440,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 23940,0 | 1500,0 | 1440,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Депспорт Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | | | всего | 13004356,3 | 1226844,8 | 3338382,4 | 3482084,7 | 1905289,9 | 610350,9 | 610350,9 | 1831052,7 |
| федеральный бюджет | 138272,2 | 6968,3 | 94655,6 | 36648,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 10623475,6 | 763234,9 | 2116006,8 | 3048321,9 | 1807812,0 | 577620,0 | 577620,0 | 1732860,0 |
| местный бюджет | 820353,0 | 44364,6 | 341252,8 | 173603,2 | 97477,9 | 32730,9 | 32730,9 | 98192,7 |
| иные источники финансирования | 1422255,5 | 412277,0 | 786467,2 | 223511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий)

государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента (основного мероприятия | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения, реквизиты нормативного правового акта (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва и повышение конкурентоспособности югорского спорта | | | |
| Задача 1. Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом  Задача 2. Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения  Задача 3. Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения | | | |
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" | | | |
| 1.1. | Региональный проект "Спорт - норма жизни" |  |  |
| 1.1.1. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | [Порядок](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB89EBDFE160A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F815380824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки (приложение 3 к постановлению Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 г. N 641-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта" (далее - постановление Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 г. N 641-п)) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB86E1D3E860A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F805A83824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Правительства ХМАО - Югры от 05.05.2023 N 191-п) | | | |
| 1.1.2. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние |  |
| 1.1.3. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Приобретение спортивно-технологического оборудования с целью оснащения объектов спортивной инфраструктуры, в том числе для сдачи норм ГТО |  |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB86E1D3E860A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F805A82824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Правительства ХМАО - Югры от 05.05.2023 N 191-п) | | | |
| 1.1.4. | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | Строительство объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | [Порядок](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB89EBDFE160A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F805E82824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) и условия предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование строительства и реконструкции объектов физической культуры и спорта, предназначенных для размещения муниципальных учреждений спорта, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета (приложение 1 к постановлению Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 г. N 641-п) |
| 1.2. | Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" | Организация выездного отдыха и оздоровления детей, проходящих спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях автономного округа |  |
| 1.3. | Основное мероприятие "Проведение и обеспечение участия в международных, всероссийских, окружных физкультурно-спортивных мероприятиях" | 1. Развитие массового спорта среди различных групп населения.  2. Проведение Всероссийских массовых спортивных мероприятий, обеспечивающих участие всех социальных и возрастных групп населения.  3. Формирование (внедрение) новых форм занятий спортом, здорового образа жизни.  4. Проведение массовых спортивных мероприятий для всех возрастных групп, в том числе формирование команд автономного округа для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней.  5. Развитие новых игровых видов спорта, в том числе национальных, уличных, массовых игр (городки, лапта), включение их в программу образования.  6. Развитие командных семейных видов спорта.  7. Организация проведения окружных, региональных, всероссийских, международных соревнований в соответствии с решениями Министерства спорта Российской Федерации, Правительства автономного округа, а также всероссийских федераций по видам спорта.  8. Подготовка волонтеров для оказания содействия деятельности организаций адаптивной физической культуры и спорта и обеспечения их участия в мероприятиях регионального и всероссийского уровней.  9. Проведение окружного смотра-конкурса "Спортивная элита года".  10. Обеспечение участия команд автономного округа в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней | Региональная [программа](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB89EBDFE160A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184E835982824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Активное долголетие" на 2022 - 2024 годы (приложение 11 к постановлению Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 г. N 641-п) |
| (п. 1.3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB86E1D3E860A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F805A8D824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Правительства ХМАО - Югры от 05.05.2023 N 191-п) | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта муниципальных образований" |  |  |
| 1.4.1. | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | 1. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта, предназначенных для размещения муниципальных учреждений спорта | [Порядок](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB89EBDFE160A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F805E82824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) и условия предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование строительства и реконструкции объектов физической культуры и спорта, предназначенных для размещения муниципальных учреждений спорта, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета (приложение 1 к постановлению Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 г. N 641-п) |
| 2. Предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа (городских округов и муниципальных районов) на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание, реконструкцию объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве | [Порядок](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB89EBDFE160A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F865B85824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидии на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание, реконструкцию объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве (приложение 6 к постановлению Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 г. N 641-п) |
| 3. Предоставление субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) автономного округа на софинансирование мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества для размещения учреждений физической культуры и спорта | [Порядок](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB89EBDFE160A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F885280824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества для размещения учреждений физической культуры и спорта (приложение 7 к постановлению Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 г. N 641-п) |
| 1.4.2. | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | Предоставление субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по приобретению спортивных площадок, площадок для занятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО) не капитального характера; реализации мероприятий по обеспечению комплексной безопасности; приобретению комплектов спортивного оборудования согласно перечню, утвержденному приказом Депспорта Югры | [Порядок](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB89EBDFE160A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F895F8D824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности (приложение 8 к постановлению Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 г. N 641-п) |
| 1.4.3. | Государственная поддержка физкультурно-спортивных организаций муниципальных образований, осуществляющих подготовку спортивного резерва | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях | [Порядок](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB89EBDFE160A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F815984824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях (приложение 2 к постановлению Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 г. N 641-п) |
| 1.5. | Основное мероприятие "Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | 1. Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия в мероприятиях, связанных с ГТО.  2. Обеспечение деятельности Регионального Центра ГТО.  3. Информационно-пропагандистская деятельность | Региональная [программа](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB89EBDFE160A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184E835982824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Активное долголетие" на 2022 - 2024 годы (приложение 11 к постановлению Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 г. N 641-п) |
| (п. 1.5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB86E1D3E860A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F805B83824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Правительства ХМАО - Югры от 05.05.2023 N 191-п) | | | |
| 1.6. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом" | 1. Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания "умных" спортивных площадок по федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)".  2. Приобретение и установка открытых универсальных спортивных площадок с комплексом уличных тренажеров |  |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB86E1D3E860A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F805884824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Правительства ХМАО - Югры от 05.05.2023 N 191-п) | | | |
| 1.7. | Основное мероприятие "Создание условий для развития физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" | Обеспечение деятельности подведомственного Депспорта Югры учреждения |  |
| Задача 3. Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения  Задача 4. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса | | | |
| Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд автономного округа по видам спорта" | 1. Обеспечение тренировочного и соревновательного процесса в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, регулирующими нормы расходов на питание, проживание, обеспечение фармакологическими препаратами, аренду автотранспорта, услуги спортивных сооружений, а также по обеспечению тренировочного и соревновательного процесса сборных команд автономного округа по видам спорта экипировкой и инвентарем, в том числе адаптивной экипировкой и оборудованием, в соответствии с правилами вида спорта "спорт лиц с поражением ОДА", для качественной подготовки и успешного выступления в соревнованиях различного уровня.  2. Обеспечение участия команд автономного округа в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней.  3. Проведение конкурса на заключение соглашения об оказании государственной услуги "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - по виду спорта "шахматы" на этапе начальной подготовки".  4. Организация и проведение информационных, профилактических, просветительских антидопинговых мероприятий среди работников сферы физической культуры и спорта.  5. Организация и проведение всероссийских, межрегиональных форумов, конференций, конкурсов в сфере подготовки спортивного резерва | [Порядок](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB89EBDFE160A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184E80598D824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) проведения конкурса на заключение соглашения об оказании государственной услуги "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - по виду спорта "шахматы" на этапе начальной подготовки" (приложение 9 к постановлению Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 г. N 641-п);  [комплекс](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB89EBDFE160A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184E845383824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) мер, направленных на кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 - 2027 годы (приложение 12 к постановлению Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 г. N 641-п) |
| (п. 2.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB86E1D3E860A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F805887824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Правительства ХМАО - Югры от 05.05.2023 N 191-п) | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие "Проведение окружных, региональных, всероссийских и международных соревнований по видам спорта" | 1. Проведение окружных, региональных, всероссийских и международных мероприятий по видам спорта, которые являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования сборных команд, с последующим участием в межрегиональных и всероссийских соревнованиях и проведение крупных всероссийских спортивных мероприятий.  2. Организация проведения международных соревнований в соответствии с решениями Министерства спорта Российской Федерации, Правительства автономного округа, а также всероссийских федераций по видам спорта |  |
| 2.3. | Основное мероприятие "Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам и их тренерам" | Материальное вознаграждение спортсменов, спортсменов-инвалидов и тренеров автономного округа |  |
| 2.4. | Основное мероприятие "Комплекс мероприятий по обеспечению процесса спортивной подготовки" | 1. Обеспечение процесса спортивной подготовки, включающего научно-методическое и медицинское обеспечение сборных команд автономного округа по видам спорта.  2. Создание условий обеспечения деятельности государственной информационной системы автономного округа "Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ГИС Образование Югры".  3. Информатизация процессов спортивной подготовки, обеспечение условий создания с учетом опыта образовательного Фонда "Талант и успех" центров выявления и поддержки одаренных детей.  4. Обеспечение деятельности информационно-аналитической системы спортивной подготовки.  5. Организация и проведение информационных, профилактических, просветительских антидопинговых мероприятий среди работников сферы физической культуры и спорта | [Комплекс](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB89EBDFE160A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184E845383824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) мер, направленных на кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 - 2027 годы (приложение 12 к постановлению Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 г. N 641-п) |
| (п. 2.4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB86E1D3E860A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F805985824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Правительства ХМАО - Югры от 05.05.2023 N 191-п) | | | |
| 2.5. | Основное мероприятие "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта" | Государственная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим развитие игровых, приоритетных видов спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |  |
| 2.6. | Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения автономного округа в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта" | 1. Обеспечение деятельности подведомственных Депспорта Югры учреждений.  2. Профессиональная подготовка и переподготовка тренерского состава |  |
| 2.7. | Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений автономного округа" | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта автономного округа в том числе с использованием композитных материалов, предназначенных для подготовки спортивного резерва, проведения окружных, всероссийских и международных соревнований |  |
| Реализация инвестиционного проекта "Молодежно-спортивный комплекс в городе Ханты-Мансийске, иные объекты капитального строительства и благоустройства к ним в городе Ханты-Мансийске" | Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в целях обеспечения затрат на реализацию инвестиционного проекта в сфере спорта по созданию Молодежно-спортивного комплекса в городе Ханты-Мансийске, иных объектов капитального строительства и благоустройства к ним в городе Ханты-Мансийске ([приложение 5](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB89EBDFE160A123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184F855A8D824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) к постановлению Правительства автономного округа от 30 декабря 2021 года N 641-п) |
| Задача 1. Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом. | | | |
| Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Депспорта Югры" | 1. Обеспечение выполнения полномочий и функций Депспорта Югры, в том числе информирование населения о ходе реализации государственной программы, организация работы по присвоению спортивных разрядов, званий, квалификационных категорий, по аккредитации региональных организаций.  2. Изготовление и размещение социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, в средствах массовой информации |  |
| 3.2. | Основное мероприятие "Административное обеспечение деятельности Депспорта Югры" | Расходы на финансовое обеспечение деятельности Депспорта Югры |  |
| 3.3. | Основное мероприятие "Пожизненное материальное обеспечение спортсменов и тренеров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | Расходы на выплаты спортсменам - победителям и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирной шахматной олимпиады и их тренерам, спортсменам и их тренерам при выходе на пенсию по старости |  |
| 3.4. | Основное мероприятие "Стимулирование и поощрение в области физической культуры и спорта в автономном округе" | Расходы на выплаты спортсменам - победителям и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирной шахматной олимпиады и их тренерам, спортсменам и их тренерам при выходе на пенсию по старости. Предоставление единовременной компенсационной выплаты тренеру, прошедшему конкурсный отбор и впервые приступающему к работе в должности тренер в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, возврата единовременной компенсационной выплаты в ходе реализации мероприятия |  |

Таблица 3

Перечень создаваемых объектов на 2023 год и на плановый

период 2024 - 2027 годов, включая приобретение объектов

недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии

с соглашениями о государственно-частном партнерстве,

муниципально-частном партнерстве и концессионными

соглашениями

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB86EEDCE46BA123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184D845285824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Правительства ХМАО - Югры

от 14.04.2023 N 142-п)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.23 | Источники финансирования | Инвестиции | | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего | | | | | | | всего | 3024769,5 | 2979161,6 | 1294939,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 90330,5 | 32125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 1827148,6 | 2583252,5 | 1230192,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 320823,2 | 140272,7 | 64747,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| иные источники финансирования | 786467,2 | 223511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | городской округ Нефтеюганск | Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске | 580 посещений в смену, 12919 м2 | 2018 - 2019 (ПИР); 2023 - 2025 (СМР) | 1980524,3 | 1960844,3 | всего | 919571,4 | 741272,9 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции | Администрация городского округа Нефтеюганск |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 401130,4 | 701719,1 | 285000,0 |  | 0,0 |
| местный бюджет | 21112,1 | 39553,8 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 497328,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | городской округ Нижневартовск | Спортивный комплекс "Центр боевых искусств" | 214 чел./час; 5156 м2; 200 зрит. Мест | 2022 - 2023 (ПИР); 2023 - 2024 (СМР) | 810133,9 | 810133,9 | всего | 354474,2 | 455659,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции | Администрация городского округа Нижневартовск |
| федеральный бюджет | 90330,5 | 32125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 219664,2 | 400751,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 44479,5 | 22783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | городской округ Нижневартовск | Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе Нижневартовске (Лыжно-биатлонный комплекс) | 36 чел., 16 мишеней, 758,12 м2, 200,08 м2, 10,3507 га; трибуны на 244 места | 2019 - 2020 (ПИР) 2022 - 2023 (СМР) | 280539,6 | 191739,3 | всего | 191739,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции | Администрация городского округа Нижневартовск |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 191739,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | городской округ Нижневартовск | Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска | 339 чел./час 3000 зрит. мест | 2023 (ПИР) 2023 - 2025 (СМР) | 3118344,2 | 3118344,2 | всего | 630996,8 | 1492408,4 | 994939,0 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции | Администрация городского округа Нижневартовск |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 599447,0 | 1417788,0 | 945192,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 31549,8 | 74620,4 | 49747,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | городской округ Сургут | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 115 чел./час; 72 зрит. мест | 2022 (ПИР); 2022 - 2024 (СМР) | 236421,5 | 236421,5 | всего | 200690,8 | 35730,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Концессия | Администрация городского округа Сургут |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 127617,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6716,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 66357,0 | 35730,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | городской округ Сургут | Спортивный комплекс с искусственным льдом | 80 чел./час; 72 зрит. мест | 2022 - 2023 (ПИР); 2023 - 2024 (СМР) | 380589,3 | 380589,3 | всего | 258434,6 | 122154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Концессия | Администрация городского округа Сургут |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 146985,5 | 62993,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 7736,10 | 3315,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 103713,0 | 55845,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | городской округ Сургут | "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 90 чел./час | 2022 (ПИР); 2022 - 2024 (СМР) | 210971,5 | 210971,5 | всего | 180112,7 | 30858,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Концессия | Администрация городского округа Сургут |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 116663,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6140,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 57309,2 | 30858,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | городской округ Сургут | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 90 чел./час | 2022 - 2023 (ПИР); 2023 - 2024 (СМР) | 210971,5 | 210971,5 | всего | 136028,7 | 74942,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Концессия | Администрация городского округа Сургут |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 116663,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6140,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 13225,2 | 74942,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | городской округ Сургут | "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств | 65 чел./час | 2022 (ПИР); 2022 - 2024 (СМР) | 178854,6 | 178854,6 | всего | 152721,0 | 26133,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Концессия | Администрация городского округа Сургут |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 98977,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5209,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 48533,9 | 26133,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства, направленных

на достижение целей государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства (проектирования) | Механизм реализации | Наименование целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | городской округ Когалым | Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме | 350 зрит. мест/  100 зрит. мест;  12482,37 м2 | в период реализации программы | внебюджетные источники | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |
| 2. | Нежилое помещение для размещения учреждения спорта города Когалыма | ЕПС - 82 пос./смену  не более 3006,9 м2 | в период реализации программы | приобретение объектов недвижимого имущества (внебюджетные источники) | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |
| 3. | Футбольный манеж в городе Когалыме | ЕПС - 150 чел./час,  29 822 м2 | в период реализации программы | прямые инвестиции (привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)) | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |
| 4. | городской округ Нижневартовск | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB86EEDCE46BA123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184D885382824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2023 N 142-п | | | | |
| 5. | Реконструкция крытого тренировочного хоккейного корта города Нижневартовска | 221 чел., 16 084,0 м2; трибуны на 684 места | в период реализации программы | прямые инвестиции (внебюджетные источники) | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB86EEDCE46BA123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184D885382824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2023 N 142-п) | | | | | | |
| 6. | Сургутский муниципальный район | Нежилое помещение для размещения учреждения спорта г.п. Федоровский | 77 чел./смену,  площадь от 900 м2 до 1000 м2 | в период реализации программы | приобретение объектов недвижимого имущества (внебюджетные источники) | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |
| 7. | городской округ Покачи | Футбольное поле с искусственным покрытием, трибунами и блоком раздевалок | 28 чел./час, 8 140 м2, трибуны на 400 мест | в период реализации программы | прямые инвестиции (внебюджетные источники) | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного

и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных

проектов (далее - инвестиционные проекты)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта (тыс. рублей) | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | городской округ Ханты-Мансийск | Молодежно-спортивный комплекс, иные объекты капитального строительства и благоустройства к ним в г. Ханты-Мансийске | 2910780,0 тыс. рублей | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта не менее 484 чел./час.  Увеличение обеспеченности города единовременной способностью спортивных сооружений на 0,16% |

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного

элемента (основного мероприятия) государственной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB86EEDCE46BA123E20CAEB36CACA64BC3EA4988184D88538D824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Правительства ХМАО - Югры

от 14.04.2023 N 142-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значения показателя по годам | | | | | | Значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевые показатели оценки эффективности деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | | | | | | |
| 1.1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к базовому году (2020 год - базовое значение) | 101,5 | 104,5 | 105,1 | 106,0 | 109,0 | 118,0 | 127,0 | 170,0 |
| Иные показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) государственной программы | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, % [<\*>](#P3491) | 81,0 | 83,0 | 87,1 | 87,1 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| из них несовершеннолетних | 92,0 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 95,0 |
| 2.2. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, % [<\*>](#P3491) | 33,8 | 39,9 | 46,0 | 52,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 2.3. | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, % [<\*>](#P3491) | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 2.4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории лиц, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, % [<\*>](#P3491) | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 2.5. | Доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), % [<\*>](#P3491) | 49,8 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| из них учащихся и студентов, % | 57,5 | 58,0 | 63,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2.6. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта, проводимых в автономном округе, единиц | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
| 2.7. | Количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, участвующих в реализации мероприятий государственной программы, единиц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2.8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории лиц, % | 69,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| 2.9. | Доля использования композитных материалов в строящихся объектах и приобретаемом спортивном инвентаре и оборудовании, % | 22,0 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26,0 |
| 2.10. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 25,0 | 30,0 | 50,4 | 53,7 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
| 2.11. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 53,2 | 55,0 | 59,2 | 59,3 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 |
| 2.12. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, % | 99 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.13. | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта, % | 89,9 | 89,9 | 90,0 | 90,1 | 90,2 | 90,3 | 90,4 | 90,5 |

--------------------------------

<\*> Влияет на достижение показателя "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом".

Таблица 7

Перечень показателей, распределенных по городским округам

и муниципальным районам автономного округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование административно-территориальной единицы | Значения показателей по годам | | | | | | Значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | | | | | | | | |
| 1 | городской округ Ханты-Мансийск | 65,0 | 68,0 | 72,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 2 | Ханты-Мансийский муниципальный район | 54,0 | 59,0 | 64,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| 3 | Белоярский муниципальный район | 63,0 | 68,0 | 73,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| 4 | городской округ Когалым | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| 5 | городской округ Лангепас | 56,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| 6 | городской округ Мегион | 56,0 | 56,5 | 59,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 7 | городской округ Нижневартовск | 56,0 | 55,0 | 57,7 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 70,0 |
| 8 | городской округ Нефтеюганск | 33,0 | 38,0 | 42,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 9 | городской округ Нягань | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| 10 | городской округ Покачи | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| 11 | городской округ Пыть-Ях | 58,0 | 63,0 | 67,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 12 | городской округ Радужный | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 13 | городской округ Сургут | 41,0 | 44,0 | 47,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 14 | городской округ Урай | 61,0 | 65,0 | 69,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| 15 | Нижневартовский муниципальный район | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| 16 | Октябрьский муниципальный район | 57,0 | 62,0 | 67,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 17 | Советский муниципальный район | 54,0 | 58,0 | 63,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| 18 | Сургутский муниципальный район | 61,0 | 65,0 | 68,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 19 | Березовский муниципальный район | 57,0 | 63,0 | 68,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| 20 | Кондинский муниципальный район | 55,0 | 61,0 | 67,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 21 | Нефтеюганский муниципальный район | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| 22 | городской округ Югорск | 61,0 | 65,0 | 69,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | | | | | | | | |
| 1 | городской округ Ханты-Мансийск | 45,4 | 46,3 | 46,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| 2 | Ханты-Мансийский муниципальный район | 81,4 | 81,8 | 82,0 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| 3 | Белоярский муниципальный район | 94,1 | 94,2 | 94,3 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
| 4 | городской округ Когалым | 44,1 | 50,4 | 50,5 | 50,7 | 50,8 | 51,0 | 44,5 |
| 5 | городской округ Лангепас | 46,5 | 47,8 | 48,0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 6 | городской округ Мегион | 42,6 | 44,5 | 44,0 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| 7 | городской округ Нижневартовск | 27,2 | 28,0 | 29,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 8 | городской округ Нефтеюганск | 31,4 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 9 | городской округ Нягань | 47,3 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 10 | городской округ Покачи | 59,3 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| 11 | городской округ Пыть-Ях | 58,6 | 58,8 | 59,0 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 12 | городской округ Радужный | 43,2 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 13 | городской округ Сургут | 44,8 | 45,0 | 45,2 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 14 | городской округ Урай | 57,6 | 57,8 | 58,0 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| 15 | Нижневартовский муниципальный район | 67,3 | 68,7 | 69,0 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| 16 | Октябрьский муниципальный район | 57,6 | 60,2 | 60,0 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| 17 | Советский муниципальный район | 54,3 | 55,2 | 55,0 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 18 | Сургутский муниципальный район | 51,0 | 51,3 | 51,5 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 19 | Березовский муниципальный район | 80,0 | 80,6 | 81,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 20 | Кондинский муниципальный район | 81,3 | 85,9 | 86,0 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 21 | Нефтеюганский муниципальный район | 52,4 | 53,3 | 53,0 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
| 22 | городской округ Югорск | 73,9 | 74,0 | 74,2 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |

Приложение 2

к постановлению

Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 31 октября 2021 года N 471-п

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Утратил силу с 1 января 2023 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AE6B1CA928A99D21E160ED689A4E3789B19F5DA9BB87E0DDE960A123E20CAEB36CACA64BC3EA49881848815B85824A87D5ADC13896D28890B195CF86yCB9L) Правительства ХМАО - Югры от 16.10.2022 N 527-п (ред. 16.12.2022).