|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Администрации Костромской области от 20.03.2024 N 67-ра "Об утверждении плана мероприятий по содействию занятости инвалидов в Костромской области на 2024-2025 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 16.06.2024 |

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 марта 2024 г. N 67-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ

ИНВАЛИДОВ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024-2025 ГОДЫ

В целях принятия мер по повышению уровня занятости инвалидов:

1. Утвердить прилагаемый [план](#P29) мероприятий по содействию занятости инвалидов в Костромской области на 2024-2025 годы.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор

Костромской области

С.СИТНИКОВ

Приложение

Утвержден

распоряжением

администрации

Костромской области

от 20 марта 2024 г. N 67-ра

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024-2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реализация профилактических мероприятий в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | До 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | Дептрудсоцзащиты Костромской области,  ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 1.1. | Поиск работодателей, которые готовы заключить с организацией, не выполняющей установленную квоту, соглашение о трудоустройстве инвалидов на возмездной основе | Ежемесячно представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 июля 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 1.2. | Организация проведения встреч работодателей с целью обсуждения вопросов по заключению соглашений | В соответствии с утвержденным ОГКУ "ЦЗН Костромской области" графиком представления отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 июля 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 1.3. | Заключение с работодателями, подлежащими квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, соглашений об индивидуальном подборе кадров, направлении на обучение под потребности конкретного работодателя и закрепляемости трудоустроенного работника на рабочем месте, организации стажировки инвалидов с последующим их трудоустройством | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 июля 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 1.4. | Осуществление мониторинга результатов заключенных соглашений | До 1 июля 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 1.5. | Проведение с работодателями совещаний, комиссий, круглых столов, семинаров при участии представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, отделов и отделений центра занятости населения, социальной защиты населения по вопросам трудоустройства инвалидов | Ежеквартально представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 июля 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 1.6. | Индивидуальная работа по подбору для работодателя работников из числа инвалидов | Ежемесячно представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 1.7. | Индивидуальная работа по подбору для инвалидов рабочих мест для трудоустройства | Ежемесячно представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 1.8. | Проведение специализированных ярмарок вакансий для трудоустройства инвалидов | Ежемесячно представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 1.9. | Участие в ежегодном Региональном Чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 1.10. | Проведение мастер-классов по актерскому мастерству, в том числе у молодежи с ограниченными возможностями здоровья | Ежеквартально представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | Коммолодежь Костромской области,  Студия "Друзья театра" ОГБУ "МЦ "Кострома" |
| 1.11. | Проведение профилактических визитов на предприятия с целью информирования работодателей об обязательных требованиях, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | Март, июнь, сентябрь, ноябрь 2024 года | Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 1.12. | Обеспечение выполнения квоты в полном объеме учреждениями, подведомственными исполнительным органам Костромской области | Ежеквартально представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области | Депкультуры Костромской области,  Депздрав Костромской области,  ДЛХ Костромской области,  Депобрнауки Костромской области,  Депэкономразвития Костромской области,  Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области,  Комспорт Костромской области,  Коммолодежь Костромской области,  Дептрудсоцзащиты Костромской области,  Депцифры Костромской области,  Депинформполитики Костромской области,  Депфин Костромской области |
| 1.13. | Предоставление исполнительным органам Костромской области мониторинга выполнения работодателями Костромской области установленной квоты для приема на работу инвалидов | Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 2. | Проведение мониторинга занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, впервые выходящих на рынок труда, и инвалидов, занятых в организациях бюджетной сферы предоставления инвалидам государственных услуг в сфере занятости населения, а также исполнения законодательства Российской Федерации в части квотирования мест для инвалидов | Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информация направляется в Роструд | Дептрудсоцзащиты Костромской области,  ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 3. | Актуализация мониторинга занятости инвалидов | До 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | Дептрудсоцзащиты Костромской области,  Отделение СФР по Костромской области,  ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 3.1. | Разработка методических рекомендаций для ОГКУ "ЦЗН Костромской области" по реализации механизма выполнения квоты путем компенсации работодателем, которому необходимо выполнить квоту, расходов иного работодателя, принявшего на работу инвалида | Апрель 2024 года | Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 3.2. | Анализ поступающих из Отделения СФР по Костромской области сведений о численности инвалидов в трудоспособном возрасте в разрезе муниципальных образований Костромской области | Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 3.3. | Направление в прокуратуру Костромской области информации о работодателях, не выполняющих квоту | До 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | Дептрудсоцзащиты Костромской области,  ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 4. | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации по вопросам содействия занятости инвалидов в соответствии с установленной квотой | До 1 июля 2024 года, далее - 1 раз в полгода | Дептрудсоцзащиты Костромской области,  ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 5. | Повышение эффективности взаимодействия органов службы занятости с работодателями в части полноты, достоверности и актуальности информации о потребности в работниках и условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных в органы службы занятости | Ежемесячно представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 5.1. | Сбор со всех организаций, подлежащих квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, и представление в Дептрудсоцзащиты Костромской области ежемесячного отчета о выполнении квоты для приема на работу инвалидов по установленной форме | Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 5.2. | Проведение мониторинга исполнения работодателями требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области | ОГКУ "ЦЗН Костромской области",  Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 5.3. | Анализ количественной и качественной информации о выполнении квоты, представленной ОГКУ "ЦЗН Костромской области" | Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области | ОГКУ "ЦЗН Костромской области",  Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 5.4. | Направление в адрес работодателей, подлежащих квотированию рабочих мест для инвалидов, информационных писем с разъяснениями изменений законодательства, позволяющих выполнять квоту путем трудоустройства инвалидов в иные организации | Ежеквартально представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 5.5. | Реализация механизма выполнения квоты путем компенсации работодателем, которому необходимо выполнить квоту, расходов иного работодателя, принявшего на работу инвалида | Ежеквартально представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 5.6. | Взаимодействие с работодателями в целях расширения банка вакантных рабочих мест для инвалидов в организациях Костромской области, в том числе в организациях бюджетной сферы и акционерных обществах с государственным участием | Ежеквартально представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 6. | Организация информационно-разъяснительной работы о состоянии рынка труда, вакансиях, государственных услугах в сфере содействия занятости населения, в том числе по содействию в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, представление иной необходимой для трудоустройства инвалидов информации с использованием возможностей Интернет-ресурсов, средств массовой информации, многофункциональных центров, информационных залов, консультационных пунктов, мобильных центров занятости населения, социальных сетей и других возможностей | Ежеквартально представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 6.1. | Опубликование в средствах массовой информации публикаций об изменениях законодательства, позволяющих выполнять квоту путем трудоустройства инвалидов в иные организации, о лучших практиках работодателей, создающих рабочие места и принимающих на работу инвалидов, а также о положительных примерах трудовой занятости инвалидов, способствующих формированию толерантного отношения к труду инвалидов в обществе | Ежеквартально представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 6.2. | Размещение информационных материалов о принимаемых мерах по обеспечению занятости инвалидов, планируемых мероприятиях, наличии вакансий в учреждениях социальной защиты населения, образования, занятости населения, медицинских организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, других учреждениях по обслуживанию населения, в печатных средствах массовой информации, на телевидении, на официальном сайте Дептрудсоцзащиты Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Интерактивном портале службы занятости населения Костромской области, портале государственных органов Костромской области, Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" | Ежемесячно представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 6.3. | Популяризация областного конкурса "Человек труда - человек дела" среди организаций, трудоустраивающих инвалидов | I полугодие 2024 года, далее - ежегодно | Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 7. | Организация предоставления государственных услуг в сфере занятости населения по содействию занятости инвалидов в электронном виде посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" | Ежемесячно представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 7.1. | Совершенствование регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения в части оказания содействия занятости инвалидов | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 7.2. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов из числа безработных граждан, в том числе в дистанционной форме | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 7.3. | Подбор вариантов работы, выдача направлений на работу инвалидам, подавшим заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы в электронном виде, в соответствии с рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов, с учетом пожеланий, образования и опыта работы инвалида | Ежемесячно представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 7.4. | Анализ результатов собеседований инвалидов с работодателями, выяснение причин отказов работодателей и граждан в целях учета при дальнейшей работе по подбору инвалидам подходящей работы | Ежемесячно представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 7.5. | Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов, в том числе в части использования Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 8. | Совершенствование организации межведомственного взаимодействия органов службы занятости с органами медико-социальной экспертизы, органами местного самоуправления, Отделением СФР по Костромской области, работодателями и общероссийскими общественными организациями инвалидов с целью повышения уровня трудоустройства инвалидов | I полугодие 2024 года, далее - ежегодно | Дептрудсоцзащиты Костромской области,  Отделение СФР по Костромской области |
| 8.1. | Анализ сведений (выписок из индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов), поступивших из базы данных "Витрина МСЭ" в программный комплекс "Катарсис" в рамках межведомственного электронного взаимодействия с органами медико-социальной экспертизы, для организации работы по содействию в трудоустройстве инвалидов, в том числе подбора инвалидам вариантов подходящей работы, проведения среди инвалидов ежемесячного опроса о нуждаемости в трудоустройстве | Ежемесячно представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 8.2. | Организация взаимодействия с органами медико-социальной экспертизы Костромской области по вопросам выдачи заключений о нуждаемости инвалидов в сопровождении при трудоустройстве | Ежемесячно до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 8.3. | Проведение опроса среди инвалидов трудоспособного возраста, сведения о которых в виде выписок из индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов представлены в отделы и отделения центра занятости населения в отчетный период | Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 9. | Содействие занятости выпускников-инвалидов, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении | Ежеквартально до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | Депобрнауки Костромской области,  Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 9.1. | Запрос списков выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования 2023 года из числа инвалидов в образовательных организациях Костромской области | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 9.2. | Направление списков выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования 2023 года из числа инвалидов в подразделения ОГКУ "ЦЗН Костромской области" для организации работы с обучающимися выпускных курсов и содействия в подборе подходящей работы и трудоустройства выпускников-инвалидов | I полугодие 2024 года, далее - 1 раз в полгода | Депобрнауки Костромской области,  ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 9.3. | Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися выпускных курсов из числа инвалидов с целью подбора вариантов трудоустройства | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 9.4. | Содействие в составлении резюме выпускника из числа инвалидов, его направление работодателям (как потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного инвалида) | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 9.5. | Содействие при встрече с работодателем на собеседовании и при трудоустройстве, в том числе содействие в решении вопроса по освоению доступного маршрута передвижения до места работы и закреплению наставника | Ежемесячно представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 9.6. | Организация встреч обучающихся из числа инвалидов с выпускниками, относящимися к категории инвалидов, которые успешно трудоустроились и ведут полноценный образ жизни | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 9.7. | Направление сведений об инвалидах, нуждающихся в содействии в трудоустройстве, в том числе выпускниках из числа инвалидов, на предприятия, имеющие свободные рабочие места, а также резервирующие рабочие места для инвалидов в счет установленной квоты | Ежеквартально представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 августа 2024 года, далее - 1 раз в полгода | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 10. | Утверждение целевых показателей "уровень занятости выпускников-инвалидов, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении" | 27 декабря 2024 года | Депобрнауки Костромской области |
| 11. | Мониторинг уровня трудоустройства выпускников-инвалидов, обучавшихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по образовательным программам высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении, и трудоустроенных в течение календарного года, следующего за годом завершения обучения | Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Депобрнауки Костромской области,  Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 12. | Разработка и актуализация альманаха "Атлас доступных профессий. Региональный опыт" среднего профессионального образования | Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Депобрнауки Костромской области,  Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 13. | Актуализация перечня направлений подготовки специальностей высшего образования, востребованных на рынке труда и доступных для инвалидов молодого возраста, с учетом особенностей отдельных нозологических групп | Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Депобрнауки Костромской области |
| 14. | Организация взаимодействия ОГКУ "ЦЗН Костромской области" с базовыми профессиональными образовательными организациями Костромской области и работодателями в целях организации целевого обучения | Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Дептрудсоцзащиты Костромской области,  Депобрнауки Костромской области,  ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 15. | Мониторинг показателей эффективности деятельности Костромской области по содействию занятости инвалидов | Ежеквартально до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | Дептрудсоцзащиты Костромской области,  ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 15.1. | Изучение практического опыта других регионов Российской Федерации по повышению уровня занятости инвалидов, развитие и применение дистанционных форм взаимодействия отделов и отделений центра занятости населения с инвалидами | До 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 16. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к сопровождению инвалидов при трудоустройстве, а также к предоставлению иных государственных услуг в сфере занятости населения | До 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | Дептрудсоцзащиты Костромской области,  ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 16.1. | Реализация пилотного проекта по апробации Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815) от 13.07.2020 N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" в части предоставления субсидии некоммерческим организациям по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов | До 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 16.2. | Заключение некоммерческими организациями соглашений с организациями, не выполняющими квоту, о трудоустройстве инвалидов на возмездной основе | Ежеквартально представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 17. | Развитие межведомственного взаимодействия исполнительных органов Костромской области, образовательных организаций и центров занятости населения по организации работы по сопровождению выпускников-инвалидов при трудоустройстве | Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Депобрнауки Костромской области,  Дептрудсоцзащиты Костромской области,  ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 18. | Организация и проведение опросов работодателей и инвалидов с целью выявления трудностей, возникающих при приеме на рабочие места граждан, имеющих инвалидность, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида | Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 19. | Реализация в приоритетном порядке для инвалидов - участников СВО мероприятий по содействию в трудоустройстве | Ежеквартально до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | Дептрудсоцзащиты Костромской области,  ОГКУ "ЦЗН Костромской области",  Отделение СФР по Костромской области,  Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", Костромская область |
| 19.1. | Организация взаимодействия с Фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" | До 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | Дептрудсоцзащиты Костромской области,  ОГКУ "ЦЗН Костромской области",  Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", Костромская область |
| 19.2. | Организация трудоустройства участников СВО, получивших ранения и досрочно уволенных из Вооруженных Сил Российской Федерации по состоянию здоровья | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 19.3. | Организация взаимодействия с воинскими частями в целях анкетирования участников СВО, досрочно уволенных из Вооруженных Сил Российской Федерации по состоянию здоровья | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 19.4. | Организация взаимодействия с работодателями по вопросу трудоустройства участников СВО | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 19.5. | Индивидуальная работа по информированию участников СВО о возможностях трудоустройства, подбору вариантов работы, профессионального обучения | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 19.6. | Организация профессионального обучения участников СВО, получивших ранения | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 19.7. | Формирование перечня востребованных профессий для организации профессионального обучения участников СВО, досрочно уволенных из Вооруженных Сил Российской Федерации по состоянию здоровья | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 19.8. | Организация мониторинга результатов работы по трудоустройству участников СВО, досрочно уволенных из Вооруженных Сил Российской Федерации по состоянию здоровья | Представление отчета в Дептрудсоцзащиты Костромской области до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно | ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 20. | Внедрение регионального стандарта развития социального предпринимательства | До 1 мая 2024 года | Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 21. | Повышение квалификации сотрудников службы занятости, оказывающих услуги инвалидам, в рамках корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости | Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Дептрудсоцзащиты Костромской области,  ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России,  ОГКУ "ЦЗН Костромской области" |
| 22. | Проведение мониторинга реализации дополнительных мер поддержки работодателей, принимающих на работу инвалидов, включая стимулирование создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов | Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Дептрудсоцзащиты Костромской области |