|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Курганской области от 29.12.2023 N 445 "О государственной программе Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области" (вместе со "Стратегическими приоритетами государственной программы Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области", "Паспортом государственной программы Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области", "Паспортом регионального проекта Курганской области "Создание условий для развития муниципальной системы физической культуры и спорта в Курганской области", "Паспортом комплекса процессных мероприятий "Обеспечение развития физической культуры и спорта в Курганской области", "Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на развитие муниципальной системы физической культуры и спорта", "Перечнем мероприятий регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, также подготовка спортивного резерва (Курганская область)" в рамках национального проекта "Демография") |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 11.06.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2023 г. N 445

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=72868&dst=34) Правительства Курганской области от 8 июля 2013 года N 315 "О государственных программах Курганской области" Правительство Курганской области постановляет:

1. Утвердить государственную программу Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области" в системе следующих документов:

1) стратегические [приоритеты](#P54) государственной программы Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области" согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) [паспорт](#P141) государственной программы Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области" согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) паспорт регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курганская область)" в рамках национального проекта "Демография", размещенного и утвержденного в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет";

4) [паспорт](#P648) регионального проекта Курганской области "Создание условий для развития муниципальной системы физической культуры и спорта в Курганской области" согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

5) [паспорт](#P1234) комплекса процессных мероприятий "Обеспечение развития физической культуры и спорта в Курганской области" согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

6) [порядок](#P1775) предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на развитие муниципальной системы физической культуры и спорта согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

7) [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=71373) Правительства Курганской области от 7 апреля 2022 года N 90 "Об утверждении Порядка предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта";

8) [перечень](#P1857) мероприятий регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курганская область)" в рамках национального проекта "Демография" согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=71897) Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413 "О государственной программе Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=57801) Правительства Курганской области от 27 мая 2020 года N 166 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=58960) Правительства Курганской области от 15 октября 2020 года N 314 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=60931) Правительства Курганской области от 25 марта 2021 года N 64 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=61270) Правительства Курганской области от 27 апреля 2021 года N 101 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=63306) Правительства Курганской области от 24 сентября 2021 года N 275 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=66860) Правительства Курганской области от 14 июня 2022 года N 189 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=68484) Правительства Курганской области от 17 ноября 2022 года N 348 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=69325) Правительства Курганской области от 2 февраля 2023 года N 12 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=69900) Правительства Курганской области от 31 марта 2023 года N 73 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=71779) Правительства Курганской области от 26 октября 2023 года N 308 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413";

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=71890) Правительства Курганской области от 8 ноября 2023 года N 319 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2019 года N 413".

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор Курганской области

В.М.ШУМКОВ

Приложение 1

к постановлению

Правительства

Курганской области

от 29 декабря 2023 г. N 445

"О государственной программе

Курганской области

"Развитие физической культуры и спорта

в Курганской области"

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Раздел I. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Курганской области целенаправленно осуществляется совершенствование механизмов управления сферой физической культуры и спорта. Это прежде всего связано с формированием нормативной правовой базы системы физической культуры и спорта Курганской области. Создана необходимая нормативная правовая база для реализации в Курганской области полномочий по управлению в сфере физической культуры и спорта, повышен уровень социальной защищенности и материального обеспечения спортсменов и тренеров. В 2022 году 6 спортсменов и тренеров Курганской области получили пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение на общую сумму 463,1 тысячи рублей, 50 спортсменам и 16 тренерам выплачено единовременное материальное поощрение за высокие спортивные результаты на общую сумму 6 миллионов 31 тысяча рублей, 35 сильнейших спортсменов получали именную стипендию (общая сумма выплат составила 2 миллиона 100 тысяч рублей), 42 тренера стали обладателями грантов на общую сумму 3 миллиона 255 тысяч рублей.

По данным федерального статистического наблюдения, по состоянию на 31 декабря 2022 года 395768 жителей Курганской области на систематической основе занимаются физической культурой и спортом, из них 12397 человек - лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.

В соответствии с федеральным проектом "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" национального проекта "Демография" утвержден региональный проект Курганской области "Спорт - норма жизни".

В физкультурно-спортивных и образовательных организациях, на предприятиях и в учреждениях, расположенных на территории Курганской области, работают 2790 штатных физкультурных работников, из них в сельской местности - 627 человек. В 2022 году 171 молодой специалист впервые приступили к работе в области физической культуры и спорта.

Для создания условий по формированию здорового образа жизни и привлечению к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков на территории Курганской области работает 51 учреждение физкультурно-спортивной направленности, в том числе: 49 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, 1 детско-юношеский физкультурно-спортивный центр и 7 государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту Курганской области. В данных учреждениях на бесплатной основе занимаются около 25 тысяч несовершеннолетних. По итогам 2022 года 30% детей в возрасте 3 - 5 лет от общей численности детей данного возраста систематически посещали физкультурно-спортивные учреждения. На базе общеобразовательных организаций Курганской области созданы 334 школьных спортивных клуба, в которых занимаются около 65 тысяч школьников.

31 декабря 2017 года Министерством спорта Российской Федерации совместно с субъектами Российской Федерации завершен процесс внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО). По итогам внедрения комплекса ГТО в период 2 квартала 2022 года Курганская область заняла 10 место в рейтинге субъектов Российской Федерации. Количество жителей Курганской области, зарегистрированных на портале ГТО, по состоянию на 22 сентября 2022 года - 130 438 человек. Работу по подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО осуществляют 26 муниципальных центров тестирования ГТО и региональный координационный центр тестирования.

В целях развития массовой физической культуры и спорта, подготовки спортивного резерва и комплектования сборных команд Курганской области по видам спорта для участия в официальных всероссийских и международных соревнованиях, в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области проведено 642 мероприятия, в которых приняли участие более 92 478 участников.

На межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях в 2022 году спортсмены Курганской области завоевали 1108 медалей (396 - золотых, 310 - серебряных, 402 - бронзовых).

В составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта в 2022 году включено более 70 представителей Курганской области.

[Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=423421) Министерства спорта Российской Федерации от 23 июня 2022 года N 533 "Об утверждении перечня базовых видов спорта" утвержден перечень базовых видов спорта. Для Курганской области в качестве базовых видов спорта определены:

олимпийские виды спорта: дзюдо, бокс, легкая атлетика, спортивная борьба, стендовая стрельба, тхэквондо, тяжелая атлетика;

иные виды спорта: спорт глухих, самбо.

В государственных учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки, созданы центры развития базовых видов спорта. На базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Зауральский колледж физической культуры и здоровья" открыта спортивная школа - интернат для одаренных детей и подростков.

Интерес населения Курганской области к занятиям физической культурой и спортом поддерживается посредством организации пропаганды физической культуры и спорта. Информационная политика в сфере физической культуры и спорта строится на основе взаимодействия с региональными средствами массовой информации в форме проведения информационно-пропагандистских акций, пресс-конференций, брифингов, информационного сопровождения спортивных и физкультурных мероприятий, социальной рекламы. При поддержке Правительства Курганской области, Управления по физической культуре и спорту Курганской области с 2016 года в Курганской областной общественно-политической газете "Новый мир" выходит ежемесячная вкладка "Спортивное Зауралье", выходят спортивные программы в теле- и радиоэфирах Государственной телевизионной и радиовещательной компании Курган. Весомое место в информировании населения Курганской области о состоянии и развитии физической культуры и спорта в Курганской области занял официальный сайт Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

По состоянию на 31 декабря 2022 года сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений Курганской области состоит из 2854 объектов различного типа, в том числе:

324 объекта городской и рекреационной инфраструктуры;

21 стадион с трибунами на 1500 мест и более;

1375 плоскостных спортивных сооружений;

727 спортивных залов;

4 крытых спортивных объекта с искусственным льдом;

9 легкоатлетических манежей;

13 плавательных бассейнов;

73 лыжных базы;

76 сооружений для стрелковых видов спорта;

232 других спортивных сооружения.

Обеспеченность населения Курганской области спортивными объектами исходя из их единовременной пропускной способности составляет 71,1%.

По результатам мониторинга эксплуатации спортивных объектов Курганской области, проведенного Управлением по физической культуре и спорту Курганской области, выявлены резервы в обеспечении оптимальной эксплуатации спортивных объектов, а также потребность в капитальном ремонте и оснащении современным спортивным инвентарем и оборудованием значительной части имеющихся спортивных объектов.

Главным итогом работы учреждений и организаций в сфере физической культуры и спорта по реализации государственной программы Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области" (далее - государственная программа) является увеличение доли населения Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Раздел II. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И ЦЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Государственная программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области.

Направления реализации государственной программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере физической культуры и спорта, в том числе обозначенным в государственной [программе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464989&dst=100011) Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661:

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в [Указе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [Указе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531&dst=100009) развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и предусматривают создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

Целями государственной программы являются создание условий, обеспечивающих возможность населению Курганской области систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортивного резерва и конкурентоспособности спортсменов Курганской области.

В число мероприятий государственной программы вошли мероприятия регионального проекта Курганской области "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва", реализуемого в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Программа направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Раздел III. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,

СПОСОБЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ

Задачами государственной программы являются:

повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Курганской области;

повышение мотивации населения Курганской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Курганской области;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Для достижения целей и решения задач используются следующие пути и способы: создание условий для занятий физической культурой и спортом посредством реконструкции и строительства спортивных объектов, совершенствование форм организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

Раздел IV. ЗАДАЧИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ

В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ

Для достижения национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" и ее целевого показателя "Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов" в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в государственной программе предусмотрено решение следующих задач, в том числе:

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом;

развитие спортивной инфраструктуры и рынка услуг в сфере физической культуры;

обеспечение разнообразия форм организации физкультурно-спортивной работы для всех категорий и групп населения.

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных региональным проектом "Спорт - норма жизни" и региональными проектами, не включенными в национальные и федеральные проекты "Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Курганской области" и "Бизнес спринт (Я выбираю спорт)".

Приложение 2

к постановлению

Правительства

Курганской области

от 29 декабря 2023 г. N 445

"О государственной программе

Курганской области

"Развитие физической культуры и спорта

в Курганской области"

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Курганской области "Развитие физической культуры и спорта" (далее - государственная программа) | Кирилова Наталья Николаевна, заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Моторин Сергей Анатольевич, начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2020 - 2023 годы  Этап II: 2024 - 2028 годы |
| Цели государственной программы | Создание условий, обеспечивающих возможность населения Курганской области систематически заниматься физической культурой и спортом |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 3 467 763,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации | Национальная цель "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей"/Показатель национальной цели "Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов"/Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464989&dst=100011) Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" |

Раздел II. ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Цель государственной программы: "Создание условий, обеспечивающих возможность населения Курганской области систематически заниматься физической культурой и спортом" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП РФ | Возрастание | Процент | 56,0 | 2023 | 58,5 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464989) Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта") | Управление по физической культуре и спорту Курганской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов | - | - |
| 2. | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | ГП РФ | Возрастание | Процент | 89,2 | 2023 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464989) Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | Управление по физической культуре и спорту Курганской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов | - | - |
| 3. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | ГП РФ | Возрастание | Процент | 50,0 | 2023 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464989) Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | Управление по физической культуре и спорту Курганской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов | - | - |
| 4. | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | ГП РФ | Возрастание | Процент | 19,6 | 2023 | 20,0 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464989) Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | Управление по физической культуре и спорту Курганской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов | - | - |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и сортом | ГП РФ | Возрастание | Процент | 21,0 | 2023 | 22,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464989) Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | Управление по физической культуре и спорту Курганской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов | - | - |
| 6. | Доля сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП РФ | Возрастание | Процент | 49,2 | 2023 | 49,3 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464989) Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | Управление по физической культуре и спорту Курганской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов | - | - |

Раздел III. ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2024 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы: Создание условий, обеспечивающих возможность населения Курганской области систематически заниматься физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,5 |
| 1.2. | Доля граждан возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,2 |
| 1.3. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,0 |
| 1.4. | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 |
| 1.5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,0 |
| 1.6. | Доля сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,3 |

Раздел IV. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курганская область)" в рамках национального проекта "Демография"  (Куратор - Кирилова Наталья Николаевна) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по физической культуре и спорту Курганской области | Срок реализации 2019 - 2024 годы | |
| 1.1 | Задача: "Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культуры и спортом (новая модель спорта)" | Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва;  оказана государственная поддержка организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации;  построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности;  поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  доля граждан возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;  доля сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2 | Региональный проект Курганской области "Создание условий для развития муниципальной системы физической культуры и спорта в Курганской области"  (Куратор - Кирилова Наталья Николаевна) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по физической культуре и спорту Курганской области | Срок реализации 2024 - 2028 годы | |
| 2.1 | Задача: "Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья" | устойчивое развитие физической культуры и спорта;  приобщение к здоровому образу жизни различных категорий населения Курганской области;  развитие материально-технической базы физической культуры и сорта;  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в сельской местности;  закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  доля граждан возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;  доля сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития физической культуры и спорта в Курганской области" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по физической культуре и спорту Курганской области | - | |
| 3.1 | Задача 1: "Обеспечение информационной, кадровой и нормативно-правовой работы в сфере физической культуры и спорта" | Обеспечение деятельности Управления по физической культуре и спорту Курганской области, создание информационных мероприятий, пропагандирующих занятия физической культурой и спортом, здорового образа жизни, повышение квалификации кадров | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  доля граждан возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;  доля сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 3.2 | Задача 2: "Развитие массовой физической культуры, детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни, а также улучшение условий для занятий физической культурой и спортом среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, акций, материальное обеспечение подведомственных учреждений, предоставление грантов | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  доля граждан возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;  доля сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 3.3 | Задача 3: "Подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений" | Участие в тренировочных и спортивных мероприятиях спортсменов, а также соревнованиях (всероссийских и международных). Выплаты за высокие спортивные результаты спортсменам и тренерам | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  доля граждан возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории;  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;  доля сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

Раздел V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 688 198,8 | 708 293,1 | 708 293,1 | 681 489,0 | 681 489,0 | 3 467 763,0 |
| Областной бюджет (всего), из них: | 688 198,8 | 708 293,1 | 708 293,1 | 681 489,0 | 681 489,0 | 3 467 763,0 |
| в том числе из федерального бюджета (справочно) | 21 275,7 | 26 000,0 | 26 000,0 | - | - | 73 275,7 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 177 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 947 500,0 |
| Структурный элемент "Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курганская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 21 709,9 | - | - | - | - | 21 709,9 |
| Областной бюджет (всего), из них: | 21 709,9 | - | - | - | - | 21 709,9 |
| в том числе из федерального бюджета (справочно) | 21 275,7 | - | - | - | - | 21 275,7 |
| Структурный элемент "Региональный проект Курганской области "Создание условий для развития муниципальной системы физической культуры и спорта в Курганской области" (всего), в том числе: | 177 500,0 | 219 304,1 | 219 304,1 | 192 500,0 | 192 500,0 | 1 001 108,2 |
| Областной бюджет (всего), из них: | 177 500,0 | 219 304,1 | 219 304,1 | 192 500,0 | 192 500,0 | 1 001 108,2 |
| в том числе из федерального бюджета (справочно) | - | 26 000,0 | 26 000,0 | - | - | 52 000,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 177 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 947 500,0 |
| Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития физической культуры и спорта в Курганской области" (всего), в том числе: | 488 988,9 | 488 989,0 | 488 989,0 | 488 989,0 | 488 989,0 | 2 444 944,9 |
| Областной бюджет (всего), из них: | 488 988,9 | 488 989,0 | 488 989,0 | 488 989,0 | 488 989,0 | 2 444 944,9 |

Приложение 3

к постановлению

Правительства

Курганской области

от 29 декабря 2023 г. N 445

"О государственной программе

Курганской области

"Развитие физической культуры и спорта

в Курганской области"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | "Создание условий для развития муниципальной системы физической культуры и спорта в Курганской области" | | Срок реализации проекта | Этап I  01.01.2024 - 31.12.2028 | Этап II  - |
| Куратор регионального проекта | Кирилова Наталья Николаевна | | Заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике | | |
| Руководитель регионального проекта | Моторин Сергей Анатольевич | | Начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | | |
| Администратор регионального проекта | Замятина Оксана Викторовна | | Начальник отдела экономики, государственных программ и проектов Управления по физической культуре и спорту Курганской области | | |
| Целевые группы | - | | | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственной программой Курганской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Курганской области | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=71897&dst=100011) Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области" | | |
| 1.1. | Государственная программа Российской Федерации | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464989&dst=100011) Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | | |

Раздел II. ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных образований Курганской области, получивших субсидию на создание условий для развития муниципальной системы физической культуры и спорта в Курганской области | ГП | Процент | - | - | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | Возрастание | Да | - | - |

Раздел III. ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В 2024 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных образований Курганской области, получивших субсидию на создание условий для развития муниципальной системы физической культуры и спорта в Курганской области | РП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |

Раздел IV. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача. Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): "Произведен капитальный ремонт/благоустройство спортивных объектов/инфраструктуры" | X | штук | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Закупка товаров, работ, услуг | - | Да | Доля муниципальных образований Курганской области, получивших субсидию на создание условий для развития муниципальной системы физической культуры и спорта в Курганской области |
| 1.1.1. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата): Выделение субсидий на капитальный ремонт спортивной инфраструктуры пяти муниципальным образованиям и шести муниципальным образованиям на благоустройство территорий спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат): "Закуплено и смонтировано оборудование для создания "умных" спортивных площадок" | X | штук | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Закупка товаров, работ, услуг | - | Да | Доля муниципальных образований Курганской области, получивших субсидию на создание условий для развития муниципальной системы физической культуры и спорта в Курганской области |
| 1.2.2. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата): Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | | | | | | | | | | | | | |

Раздел V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат): "Произведен капитальный ремонт/благоустройство спортивных объектов/инфраструктуры", всего: | 177 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 947 500,0 |
| 1.1.1. | Областной бюджет (всего), из них: | 177 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 947 500,0 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 177 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 192 500,0 | 947 500,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат): "Закуплено и смонтировано оборудование для создания "умных" спортивных площадок", всего: | - | 26 804,1 | 26 804,1 | - | - | 53 608,2 |
| 1.2.1. | Областной бюджет (всего), из них: | - | 26 804,1 | 26 804,1 | - | - | 53 608,2 |
|  | в том числе из федерального бюджета (справочно) | - | 26 000,0 | 26 000,0 | - | - | 52 000,0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 177 500,0 | 219 304,1 | 219 304,1 | 192 500,0 | 192 500,0 | 1 001 108,2 |
| в том числе:  Бюджет субъекта Российской Федерации | | 177 500,0 | 219 304,1 | 219 304,1 | 192 500,0 | 192 500,0 | 1 001 108,2 |

Раздел VI. ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В 2024 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): "Произведен капитальный ремонт/благоустройство спортивных объектов/инфраструктуры" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 500,0 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 500,0 |

Раздел VII. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат).  Произведен капитальный ремонт/благоустройство спортивных объектов/инфраструктуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Моторин С.А. | X | X | X | 177 500,0 | Отчет | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат).  Произведен капитальный ремонт/благоустройство спортивных объектов/инфраструктуры в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Моторин С.А. | X | X | X | 177 500,0 | Отчет | - |
| 1.1  К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 01.10.2024 | - | - | Моторин С.А. | X | X | X | X | Прочий тип документа | zakupki.gov.ru |
| 1.1  К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | 01.11.2024 | - | - | Моторин С.А. | X | X | X | X | Контракт | zakupki.gov.ru |
| 1.1  К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 01.12.2024 | - | - | Моторин С.А. | X | X | X | X | Акт | zakupki.gov.ru |
| 1.1  К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | 15.12.2024 | - | - | Моторин С.А. | X | X | X | X | Платежное поручение | zakupki.gov.ru |
| 1.2. | Мероприятие (результат).  Закуплено и смонтировано оборудование для создания "умных" спортивных площадок | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Моторин С.А. | X | X | X | X | Отчет | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат).  Закуплено и смонтировано оборудование для создания "умных" спортивных площадок в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Моторин С.А. | X | X | X | X | Отчет | - |
| 1.2  К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 01.10.2024 | - | - | - | Моторин С.А. | X | X | X | X | Прочий тип документа | zakupki.gov.ru |
| 1.2  К.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.11.2024 | - | - | - | Моторин С.А. | X | X | X | X | Контракт | zakupki.gov.ru |
| 1.2  К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.12.2024 | - | - | - | Моторин С.А. | X | X | X | X | 1. Акт выполненных работ по монтажу 2. Акт приемки товаров | zakupki.gov.ru |
| 1.2  К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 15.12.2024 | - | - | - | Моторин С.А. | X | X | X | X | Платежное поручение | zakupki.gov.ru |

Приложение 4

к постановлению

Правительства

Курганской области

от 29 декабря 2023 г. N 445

"О государственной программе

Курганской области

"Развитие физической культуры и спорта

в Курганской области"

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Курганской области (иной государственный орган, организация) | Управление по физической культуре и спорту Курганской области, начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области - Моторин Сергей Анатольевич |
| Связь с государственной программой Курганской области | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=71897&dst=100011) Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области" |

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача. 1 Обеспечение информационной, кадровой и нормативно-правовой работы в сфере физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат): "Обеспечена деятельность Управления по физической культуре и спорту Курганской области" | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Описательная часть характеристики мероприятия (результата): материальное обеспечение аппарата ответственного исполнителя, включая фонд оплаты труда. Осуществление компенсационных и иных выплат сотрудникам (командировки) | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие (результат): "Организована информационная, кадровая и нормативно-правовая работа в сфере физической культуры и спорта Курганской области" | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Описательная часть характеристики мероприятия (результата): проведение опросов в социальных сетях на ежемесячной основе. Организация работы официального сайта Управления по физической культуре и спорту Курганской области. Создание и размещение в средствах массовой информации материалов, а также создание и размещение наружной социальной рекламы, пропагандирующей занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта Курганской области. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта Курганской области | | | | | | | | | | |
| Задача. 2 Развитие массовой физической культуры, детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни, а также улучшение условий для занятий физической культурой и спортом среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Мероприятие (результат): "Проведены физкультурные и спортивные мероприятия" | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Описательная часть характеристики мероприятия (результата): организация спортивных и физкультурных мероприятий для спортсменов. Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных округах Курганской области. Проведение акций, мероприятий, приобретение необходимой спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для занятий массовой физической культурой и спортом на базе государственных учреждений спортивной направленности Курганской области, реализация региональных проектов. Ежегодное проведение универсиады | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Мероприятие (результат): "Обеспечена деятельность подведомственных Управлению по физической культуре и спорту Курганской области учреждений" | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Описательная часть характеристики мероприятия (результата): материальное обеспечение ответственных исполнителей подведомственных учреждений, включая фонд оплаты труда, коммунальные услуги, аренда. Осуществление компенсаций и иных выплат сотрудникам (командировки). Обеспечение деятельности регионального координационного центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Обеспечение безопасности государственных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту Курганской области | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Мероприятие (результат): "Реализованы мероприятия межведомственной программы "Развитие детско-юношеского спорта в Курганской области на 2022 - 2030 годы" | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Описательная часть характеристики мероприятия (результата): направление на тренировочные и спортивные мероприятия спортсменов (межрегиональные, всероссийские и международные). Проведение на территории Курганской области тренировочных и спортивных мероприятий | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Мероприятие (результат): "Предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям гранты в форме субсидий из областного бюджета на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта" | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Описательная часть характеристики мероприятия (результата): предоставление спортивным федерациям грантов | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Мероприятие (результат): "Проведены областные конкурсы на предоставление грантов Губернатора Курганской области "Лучшая спортивная школа года", "Тренер года", "Лучший спортсмен Курганской области", "За развитие массового спорта в Курганской области" | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Описательная часть характеристики мероприятия (результата): проведение ежегодных областных конкурсов на предоставление грантов Губернатора Курганской области | | | | | | | | | | |
| Задача. 3 Подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Мероприятие (результат): "Обеспечена деятельность центров развития базовых видов спорта" | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Описательная часть характеристики мероприятия (результата): осуществление расходов на питание, проживание и проезд штатных и нештатных сотрудников | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Мероприятие (результат): "Выплачено пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение спортсменам, их личным тренерам" | Выплаты физическим лицам | человек | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Описательная часть характеристики мероприятия (результата): осуществление ежемесячного дополнительного материального обеспечения спортсменам, их личным тренерам | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Мероприятие (результат): "Материально вознаграждены спортсмены и их тренера за высокие спортивные результаты, показанные на всероссийских и международных соревнованиях" | Выплаты физическим лицам | человек | 66 | 2023 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Описательная часть характеристики мероприятия (результата): осуществление выплат спортсменам и тренерам по результатам участия во всероссийских и международных соревнованиях | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Мероприятие (результат): "Выплачены именные стипендии спортсменам Курганской области" | Выплаты физическим лицам | человек | 35 | 2023 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Описательная часть характеристики мероприятия (результата): осуществление выплат спортсменам Курганской области за высокие достижения в спорте | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Мероприятие (результат): "Выплачены гранты (поощрительные денежные выплаты) тренерам Курганской области" | Выплаты физическим лицам | человек | 42 | 2023 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Описательная часть характеристики мероприятия (результата): осуществление выплат тренерам за высокие спортивные результаты | | | | | | | | | | |

Раздел III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 488 988,9 | 488 989,0 | 488 989,0 | 488 989,0 | 488 989,0 | 2 444 944,9 |
| Областной бюджет (всего) | 488 988,9 | 488 989,0 | 488 989,0 | 488 989,0 | 488 989,0 | 2 444 944,9 |
| 1. Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность Управления по физической культуре и спорту Курганской области", всего, в том числе: | 7667,0 | 7667,0 | 7667,0 | 7667,0 | 7667,0 | 38 335,0 |
| Областной бюджет (всего) | 7667,0 | 7667,0 | 7667,0 | 7667,0 | 7667,0 | 38 335,0 |
| 2. Мероприятие (результат) "Организована информационная, кадровая и нормативно-правовая работа в сфере физической культуры и спорта Курганской области", всего, в том числе: | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 3 800,0 |
| Областной бюджет (всего) | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 3 800,0 |
| 3. Мероприятие (результат) "Проведены физкультурные и спортивные мероприятия" | 41 579,3 | 41 579,3 | 41 579,3 | 41 579,3 | 41 579,3 | 207 896,5 |
| Областной бюджет (всего) | 41 579,3 | 41 579,3 | 41 579,3 | 41 579,3 | 41 579,3 | 207 896,5 |
| 4. Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность подведомственных Управлению по физической культуре и спорту Курганской области, учреждений" | 398 295,6 | 398 295,7 | 398 295,7 | 398 295,7 | 398 295,7 | 1 991 478,4 |
| Областной бюджет (всего) | 398 295,6 | 398 295,7 | 398 295,7 | 398 295,7 | 398 295,7 | 1 991 478,4 |
| 5. Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия межведомственной программы "Развитие детско-юношеского спорта в Курганской области на 2022 - 2030 годы" | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 |
| Областной бюджет (всего) | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 |
| 6. Мероприятие (результат) "Предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям гранты в форме субсидий из областного бюджета на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта" | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 95000,0 |
| Областной бюджет (всего) | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 95000,0 |
| 7. Мероприятие (результат) "Проведены областные конкурсы на предоставление грантов Губернатора Курганской области "Лучшая спортивная школа года", "Тренер года", "Лучший спортсмен Курганской области", "За развитие массового спорта в Курганской области" | 2120,0 | 2120,0 | 2120,0 | 2120,0 | 2120,0 | 10600,0 |
| Областной бюджет (всего) | 2120,0 | 2120,0 | 2120,0 | 2120,0 | 2120,0 | 10600,0 |
| 8. Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность центров развития базовых видов спорта" | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 18685,0 |
| Областной бюджет (всего) | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 18685,0 |
| 9. Мероприятие (результат) "Выплачено пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение спортсменам, их личным тренерам" | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2250,0 |
| Областной бюджет (всего) | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2250,0 |
| 10. Мероприятие (результат) "Материально вознаграждены спортсмены и их тренеры за высокие спортивные результаты, показанные на всероссийских и международных соревнованиях" | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 |
| Областной бюджет (всего) | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 |
| 11. Мероприятие (результат) "Выплачены именные стипендии спортсменам Курганской области" | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 10500,0 |
| Областной бюджет (всего) | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 10500,0 |
| 12. Мероприятие (результат) "Выплачены гранты (поощрительных денежных выплат) тренерам Курганской области" | 3280,0 | 3280,0 | 3280,0 | 3280,0 | 3280,0 | 16400,0 |
| Областной бюджет (всего) | 3280,0 | 3280,0 | 3280,0 | 3280,0 | 3280,0 | 16400,0 |

Раздел IV. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА

ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2024 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача. 1 Обеспечение информационной, кадровой и нормативно-правовой работы в сфере физической культуры и спорта | | | | |
| Мероприятие (результат) 1: "Обеспечена деятельность аппарата Управления по физической культуре и спорту Курганской области" | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| Мероприятие (результат) 2: "Организована информационная, кадровая и нормативно-правовая работа в сфере физической культуры и спорта Курганской области" | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| Задача. 2 Развитие массовой физической культуры, детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни, а также улучшение условий для занятий физической культурой и спортом среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | |
| Мероприятие (результат) 3: "Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, включая приобретение необходимой спортивной экипировки, спортивного инвентаря и оборудования для занятий массовой физической культурой и спортом на базе государственных учреждений спортивной направленности Курганской области" | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| Мероприятие (результат) 4: "Обеспечена деятельность подведомственных Управлению по физической культуре и спорту Курганской области, учреждений" | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| Мероприятие (результат) 5: "Реализованы мероприятия межведомственной программы "Развитие детско-юношеского спорта в Курганской области на 2022 - 2030 годы" | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| Мероприятие (результат) 6: "Предоставлены социально ориентированным некоммерческим организациям гранты в форме субсидий из областного бюджета на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта" | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| Мероприятие (результат) 7: "Проведены областные конкурсы на предоставление грантов Губернатора Курганской области "Лучшая спортивная школа года", "Тренер года", "Лучший спортсмен Курганской области", "За развитие массового спорта в Курганской области" | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| Задача. 3 Подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений | | | | |
| Мероприятие (результат) 8: "Обеспечена деятельность центров развития базовых видов спорта" | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| Мероприятие (результат) 9: "Выплачено пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение спортсменам, их личным тренерам" | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| Мероприятие (результат) 9: "Выплачено пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение спортсменам, их личным тренерам" в 2024 году реализации | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| 9.К.1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 10 января | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | Приказ о выплате | - |
| 9.К.2. Выплаты осуществлены | 5 декабря | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | Платежное поручение или ведомость на выплату | - |
| Мероприятие (результат) 10: "Материально вознаграждены спортсмены и их тренера за высокие спортивные результаты, показанные на всероссийских и международных соревнованиях" | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| Мероприятие (результат) 10: "Материально вознаграждены спортсмены и их тренера за высокие спортивные результаты, показанные на всероссийских и международных соревнованиях" в 2024 году реализации | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| 10.К.1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 1 декабря | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | Приказ о выплате | - |
| 10.К.2. Выплаты осуществлены | 25 декабря | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | Платежное поручение или ведомость на выплату | - |
| Мероприятие (результат) 11: "Выплачены именные стипендии спортсменам Курганской области" | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| Мероприятие (результат) 11: "Выплачены именные стипендии спортсменам Курганской области" в 2024 году реализации | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| 11.К.1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 10 января | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | Приказ о выплате | - |
| 11.К.2. Выплаты осуществлены | 5 декабря | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | Платежное поручение или ведомость на выплату | - |
| Мероприятие (результат) 12: "Выплачены гранты (поощрительные денежные выплаты) тренерам Курганской области" | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| Мероприятие (результат) 12: "Выплачены гранты (поощрительные денежные выплаты) тренерам Курганской области" в 2024 году реализации | X | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | годовой отчет | - |
| 12.К.1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 1 декабря | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | Приказ о выплате | - |
| 12.К.2. Выплаты осуществлены | 25 декабря | Моторин Сергей Анатольевич - начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области | Платежное поручение или ведомость на выплату | - |

Приложение 5

к постановлению

Правительства

Курганской области

от 29 декабря 2023 г. N 445

"О государственной программе

Курганской области

"Развитие физической культуры и спорта

в Курганской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на развитие муниципальной системы физической культуры и спорта (далее - Порядок) определяет цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на развитие муниципальной системы физической культуры и спорта (далее - субсидии), а также критерии отбора муниципальных и городских округов Курганской области (далее - муниципальные образования) для предоставления субсидии.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходов, связанных с приобретением спортивного инвентаря и оборудования (включая доставку, сборку и установку (монтаж)), изготовлением проектно-сметной (сметной) документации, устройством, благоустройством, строительством, реконструкцией, проведением капитального и текущего ремонта объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом (далее соответственно - мероприятия, Объекты).

3. Субсидии предоставляются Управлением по физической культуре и спорту Курганской области (далее - Управление) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в [пункте 2](#P1781) Порядка.

При наличии кредиторской задолженности областного бюджета по субсидиям, предоставленным в предыдущие годы, Управление в первоочередном порядке погашает данную кредиторскую задолженность в порядке ее образования в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных областным бюджетом на предоставление данных субсидий.

Отбор муниципальных образований в соответствии с Порядком проводится при наличии лимитов бюджетных обязательств на соответствующие цели после погашения кредиторской задолженности областного бюджета.

4. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета составляет 99,9%.

5. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих муниципальную программу, направленную на достижение целей и решение задач государственной программы Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области" (далее - государственная программа), предусматривающую реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с [пунктами 13](#P1811), [14](#P1812) Порядка;

4) централизация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, в соответствии с [частью 7 статьи 26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972&dst=285) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Государственным казенным учреждением "Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области" в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий.

6. Размер субсидии муниципальному образованию (Ci) определяется по формуле:

Ci = Co x (Pi / SUM P), где:

Co - общий объем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий в соответствующем финансовом году;

Pi - стоимость реализации мероприятия в i-том муниципальном образовании;

SUM P - общая стоимость реализации мероприятий в муниципальных образованиях.

7. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие потребности муниципального образования в капитальных вложениях в Объекты.

8. Для проведения отбора муниципальных образований для предоставления субсидий Управление создает комиссию по отбору муниципальных образований для предоставления субсидий (далее - Комиссия). Состав и порядок работы Комиссии утверждаются приказом Управления.

9. Для участия в отборе для предоставления субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления) в срок до 15 февраля текущего финансового года (в случае если бюджетные ассигнования на предоставление субсидий предусмотрены в соответствии с законом Курганской области о внесении изменений в закон Курганской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, то не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу такого закона Курганской области) представляют в Управление заявку на предоставление субсидий с указанием запрашиваемого размера субсидий и приложением следующих документов:

1) заверенной в установленном порядке копии муниципального правового акта, утверждающего муниципальную программу, направленную на достижение целей и решение задач государственной программы, предусматривающую реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

2) выписки из решения органа местного самоуправления о местном бюджете, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

3) сметы мероприятий.

10. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявок и документов, предусмотренных [пунктом 9](#P1800) Порядка, рассматривает указанные заявки и документы, принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа) и направляет в органы местного самоуправления соответствующие уведомления.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие муниципальных образований условиям и критерию, указанным в [пунктах 5](#P1786), [7](#P1798) Порядка;

2) непредставление документов, указанных в [пункте 9](#P1800) Порядка;

3) недостоверность представленных сведений.

11. Распределение (перераспределение) субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями осуществляется законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период пропорционально потребности в финансировании мероприятий (исходя из численности населения и стоимостной оценки затрат на реализацию соответствующих мероприятий) и с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета.

12. Управление в течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о предоставлении субсидий разрабатывает проект распоряжения Правительства Курганской области об адресном (пообъектном) распределении субсидий (далее - распоряжение).

13. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключаемых между Управлением и органами местного самоуправления по типовой форме, утверждаемой Департаментом финансов Курганской области, в течение семи рабочих дней со дня принятия распоряжения.

14. Соглашение должно содержать:

1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств;

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

3) значения результатов использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых индикаторов государственной программы;

4) обязательство муниципального образования по достижению результатов использования субсидий;

5) перечень Объектов и обязательство муниципального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) Объектов в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции) - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции) Объектов;

6) обязательство муниципального образования по установлению в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции Объектов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора (муниципального контракта);

7) обязательство муниципального образования по согласованию с Управлением муниципальной программы, софинансируемой за счет средств областного бюджета, и внесению в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) результатов муниципальной программы и (или) изменения состава мероприятий указанной программы, на которые предоставляются субсидии;

8) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

9) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении результатов использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) Объектов, соответствующие срокам и порядку представления отчетности об исполнении условий предоставления субсидий;

10) указание структурного подразделения местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования и представлению отчетности;

11) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

12) порядок внесения изменений в соглашение в соответствии с [пунктом 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=63263&dst=100071) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года N 142 (далее - Правила);

13) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии;

14) обязательства муниципального образования по возврату субсидий и (или) уплате штрафных санкций в областной бюджет в соответствии с [пунктами 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=63263&dst=100086), [17](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=63263&dst=100107) Правил;

15) применение мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение результатов использования субсидии в соответствии с [пунктом 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=63263&dst=100086) Правил и освобождение муниципального образования от ответственности в соответствии с [пунктом 18](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=63263&dst=100110) Правил;

16) условие о вступлении в силу соглашения.

15. Субсидии перечисляются Управлением в установленном порядке на единые счета местных бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных образований в территориальных органах Федерального казначейства, после поступления заявки органа местного самоуправления с приложением документов, подтверждающих исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования за счет средств местного бюджета в соответствии с установленным в соглашении уровнем софинансирования.

Управление не позднее пяти рабочих дней со дня поступления указанных в [абзаце первом](#P1829) настоящего пункта заявки и документов формирует и представляет в Департамент финансов Курганской области заявку на перечисление субсидий по каждому муниципальному образованию.

16. Оценка эффективности использования субсидии в отчетном финансовом году осуществляется Управлением путем сравнения планового и фактически достигнутого муниципальным образованием в отчетном периоде установленного соглашением следующего показателя результативности использования субсидии:

количество Объектов, в отношении которых выполнены мероприятия.

17. В случае внесения в закон Курганской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Правительства Курганской области изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

18. В случае увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий, проводится дополнительный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий.

19. Для участия в дополнительном отборе для предоставления субсидий муниципальные образования в течение 10 дней после увеличения в установленном порядке бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий, представляют в Управление заявки с указанием запрашиваемого размера субсидии и приложением документов, указанных в [пункте 9](#P1800) Порядка.

20. Дополнительный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводится в соответствии с [пунктом 10](#P1804) Порядка.

21. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое использование субсидий, достоверность представляемых сведений и документов в соответствии с действующим законодательством. В случае использования субсидий не по целевому назначению указанные средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленного соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидии подлежат возврату в областной бюджет в срок и объеме, определенные в соответствии с [пунктом 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW273&n=63263&dst=100086) Правил.

23. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных местному бюджету из областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

24. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидий осуществляется Управлением и органами государственного финансового контроля Курганской области.

Приложение 6

к постановлению

Правительства

Курганской области

от 29 декабря 2023 г. N 445

"О государственной программе

Курганской области

"Развитие физической культуры и спорта

в Курганской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"СОЗДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ И ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ,

МАССОВЫМ СПОРТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА, ТАКЖЕ

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА (КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)"

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДЕМОГРАФИЯ"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Объем финансового обеспечения по годам,  тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержка спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки: | 757,4 | - | - | - | - | 757,4 |
| из федерального бюджета | 742,3 | - | - | - | - | 742,3 |
| из областного бюджета (софинансирование) | 15,1 | - | - | - | - | 15,1 |
| Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние: | 1 058,2 | - | - | - | - | 1 058,2 |
| из федерального бюджета | 1 037,0 | - | - | - | - | 1 037,0 |
| из областного бюджета (софинансирование) | 21,2 | - | - | - | - | 21,2 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кургане (Курганская область, город Курган, микрорайон 4-й, дом 25): | 19 894,3 | - | - | - | - | 19 894,3 |
| из федерального бюджета | 19 496,4 | - | - | - | - | 19 496,4 |
| из областного бюджета (софинансирование) | 397,9 | - | - | - | - | 397,9 |
| Всего по мероприятиям, в том числе: | 21 709,9 | - | - | - | - | 21 709,9 |
| из федерального бюджета | 21 275,7 | - | - | - | - | 21 275,7 |
| из областного бюджета (софинансирование) | 434,2 | - | - | - | - | 434,2 |