|  |
| --- |
|  |
| Постановление Администрации Курской области от 01.07.2021 N 682-па (ред. от 10.11.2023) "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию в Курской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021 - 2024 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 14.06.2024 |

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 июля 2021 г. N 682-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО РАЗВИТИЮ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ

ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW417&n=115297&dst=100318) Правительства Курской области  от 10.11.2023 N 1163-пп) |  |

В целях совершенствования социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, Администрация Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [План](#P37) мероприятий ("дорожную карту") по развитию в Курской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021 - 2024 годы (далее - План мероприятий).

2. Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW417&n=115297&dst=100319) Правительства Курской области от 10.11.2023 N 1163-пп)

обеспечить осуществление мониторинга подготовки и реализации [Плана](#P37) мероприятий;

представлять отчет о ходе выполнения [Плана](#P37) мероприятий в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ежегодно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным годом.

3. Министерству здравоохранения Курской области, Министерству образования и науки Курской области, комитету по труду и занятости населения Курской области, Министерству физической культуры и спорта Курской области обеспечить представление ежегодно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным годом, в Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области отчета о ходе выполнения Плана мероприятий.

(п. 3 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW417&n=115297&dst=100321) Правительства Курской области от 10.11.2023 N 1163-пп)

4. Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW417&n=115297&dst=100323) Правительства Курской области от 10.11.2023 N 1163-пп.

Губернатор

Курской области

Р.СТАРОВОЙТ

Утвержден

постановлением

Администрации Курской области

от 1 июля 2021 г. N 682-па

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РАЗВИТИЮ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ,

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW417&n=115297&dst=100324) Правительства Курской области  от 10.11.2023 N 1163-пп) |  |

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется доступностью к системе социального обслуживания и их интеграцией в социальную жизнь.

В настоящее время социальное обслуживание гражданам, в том числе страдающим психическими расстройствами, в Курской области предоставляют 52 поставщика социальных услуг:

13 стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (6 психоневрологических интернатов, 5 домов-интернатов общего типа, 2 детских дома-интерната);

27 центров социального обслуживания населения;

8 учреждений социального обслуживания семьи и детей;

1 ОКУСО "Курский социальный профессионально-реабилитационный центр";

3 негосударственных поставщика социальных услуг (2 психоневрологических дома-интерната и автономная некоммерческая организация "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Добрыня").

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Количество государственных организаций, предоставляющих социальные услуги гражданам, страдающим психическими расстройствами: | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1.1 | государственные организации стационарного социального обслуживания психоневрологического типа | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2 | комплексные центры социального обслуживания населения, предоставляющие социальные услуги на дому | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 1.3 | комплексные центры социального обслуживания населения, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Численность граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги: | 929 | 940 | 990 | 1012 |
| 2.1 | в организациях стационарного социального обслуживания психоневрологического типа | 869 | 869 | 909 | 924 |
| 2.2 | на дому | 57 | 64 | 69 | 72 |
| 2.3 | в полустационарной форме | 3 | 7 | 12 | 16 |

Сеть организаций в целом удовлетворяет потребность населения в социальных услугах. Вместе с тем, сформировался спрос на развитие в работе социальных учреждений технологий, ориентированных на оказание надомных и полустационарных услуг людям пожилого возраста и инвалидам с применением стационарозамещающих технологий. Они нацелены на максимально возможное продление автономной жизни граждан в привычных условиях, поддержание их социального, психологического и физического статуса, а также оптимизацию затрат на оказание помощи, повышение качества и доступности социальных услуг.

В предыдущие годы в Курской области на базе комплексных центров социального обслуживания были внедрены такие формы стационарозамещения, как "приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов", "стационар на дому". Организованы школы ухода за ослабленными гражданами, пункты проката технических средств реабилитации, сформированы мобильные междисциплинарные бригады, обеспечивающие доступность социальных услуг для граждан, проживающих в сельской местности. Услуг с применением стационарозамещающих технологий гражданам, страдающим психическими расстройствами, не оказывалось.

В процессе реализации технологий проводится работа по консультированию граждан по вопросам реабилитации инвалидов, общего и профессионального ухода за ослабленными и тяжелобольными гражданами, наблюдению за их состоянием и обеспечению ухода с использованием вспомогательных технических средств реабилитации; по оказанию социально-психологической помощи гражданам, пребывающим в сложной жизненной ситуации, включающей психологическую диагностику и коррекцию психологического состояния, психологическое сопровождение указанных граждан; по выявлению потребности граждан в конкретных видах социально-медицинских услуг, осуществлению реабилитационных мероприятий и оказанию содействия в их осуществлении. Технология позволяет оказывать комплексную медико-психолого-социальную помощь.

Спросом пользуются услуги сиделки, а также группы кратковременного (дневного) пребывания.

Количественные показатели охвата граждан, страдающих

психическими расстройствами

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование услуги | Численность обслуженных граждан | | | | | |
| 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | |
| Всего | С психическими расстройствами | Всего | С психическими расстройствами | Всего | С психическими расстройствами |
| 1. | "Услуги сиделки" | 174 | 36 | 319 | 62 | 361 | 72 |
| 2. | "Стационар на дому" | 144 | 29 | 200 | 43 | 268 | 51 |
| 3. | "Приемная семья" | 129 | 22 | 142 | 26 | 152 | 29 |
| 4. | "Социальное сопровождение" | 724 | 152 | 803 | 163 | 943 | 188 |
| 5. | "Мобильные бригады" | 7063 | 1421 | 7317 | 1458 | 8775 | 1721 |

Соответствующая работа по созданию условий, приближенных к домашним, и развитию навыков для самостоятельного проживания проводится во всех стационарных организациях социального обслуживания.

Оборудованы тренажерные залы, залы ЛФК, музыкальные залы, кабинеты логопеда, сенсорные комнаты, мастерские, массажные и физиопроцедурные кабинеты, гальванические кухни. Для лиц, нуждающихся в диетическом питании, предусмотрен специальный набор блюд.

Функционируют трудовые мастерские, кабинеты по занятию трудовой терапией.

Для молодых инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, формируются условия для социализации, ведется подготовка к самостоятельному сопровождаемому проживанию (обучение самообслуживанию, организация занятий по интересам, в том числе спортивная и посильная трудовая деятельность, отдых и организованный досуг).

В двух стационарных организациях психоневрологического профиля для детей-инвалидов созданы условия для общения и проведения совместных реабилитационных мероприятий с родителями. Сотрудниками учреждения для родителей проводятся психолого-педагогические консультации, обучение методам ухода за детьми.

В детских организациях особое внимание уделяется сохранению здоровья воспитанников. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида в полном объеме проводится комплекс восстановительного лечения, приобретаются необходимые средства реабилитации, при необходимости воспитанники направляются в медицинские (реабилитационные) центры регионального и федерального значения.

В целях обеспечения преемственности в работе по сопровождению детей и лиц с инвалидностью по психическому заболеванию проводится работа по обеспечению условий, приближенных к домашним, для самостоятельного проживания. В связи с этим прорабатывается вопрос о приобретении в областную собственность двухэтажного здания (бывшей типовой гостиницы) для организации самостоятельного сопровождаемого проживания 20 - 23 молодых инвалидов.

На рынок социальных услуг в последнее десятилетие вышли негосударственные организации психоневрологического профиля, в которых граждане получают необходимые им социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-коммуникативные, социально-трудовые услуги, а также социальную помощь, что также способствует их успешной социальной адаптации.

В области работает автономная некоммерческая организация "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Добрыня" (далее - Центр), имеющая многолетний опыт работы с детьми и молодыми инвалидами, имеющими выраженные ментальные нарушения. Для воспитанников организована образовательная и посильная трудовая занятость в мастерских по прикладному и художественному творчеству (бисероплетение, работа с глиной, керамика, роспись по стеклу, дереву, изготовление праздничных открыток и т.д.), музыкальные занятия, развивающие занятия в музеях, библиотеке, досуговая деятельность. Работа в мастерских чередуется с рекреационными паузами - прогулками, релаксацией, физкультурными занятиями. В настоящее время в структуре Центра организована полезная и трудовая занятость молодых людей с инвалидностью. Центр посещают 97 инвалидов, в том числе 40 детей. В Центре работают мастерские: столярная, швейная, ткацкая, изготовление изделий из кожи, батик, медиамастерская, организована психологическая поддержка и проводятся психологические тренинги.

Кроме того, с 2009 года в работе с гражданами от 18 до 35 лет, являющимися получателями социальных услуг, Центром успешно реализуется технология "Социальная реабилитация инвалидов в квартирах внешнего проживания". Технология направлена на подготовку получателей социальных услуг к самостоятельной сопровождаемой жизни, определение их социального статуса в обществе, формирование и закрепление социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания в практической, индивидуальной и коллективной деятельности, расширение круга социально-нравственных представлений об окружающем мире. Данной услугой ежегодно пользуются 25 граждан с психическими расстройствами.

При этом, несмотря на накопленный опыт работы, сложившаяся система социальных услуг не в полной мере используется для социализации, обучения, занятости, защиты прав и интересов как самих лиц, страдающих психическими и ментальными расстройствами, так и членов их семей.

Таким образом, внедрение современных стационарозамещающих технологий - это перспективная форма организации социальной помощи населению, направленная на охрану здоровья и реабилитацию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также создание условий для предупреждения развития негативных последствий и различных социальных проблем, мобилизацию скрытых резервов, способности человека справляться с возникшими проблемами.

Целью принятия Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию в Курской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021 - 2024 годы (далее - План) является создание условий для повышения качества жизни названной категории граждан, содействие активному включению их в социум, снижение численности инвалидов и детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, находящихся на стационарном обслуживании, а также формирование системы эффективного социального сопровождения семей, где они живут и воспитываются.

Задачи:

мониторинг и актуализация нормативной правовой базы Курской области по внедрению стационарозамещающих технологий сопровождаемого проживания инвалидов, страдающих психическими расстройствами;

обеспечение мер по определению индивидуальной нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в той или иной форме социального обслуживания;

профилактика попадания граждан (в том числе детей), страдающих психическими расстройствами, в стационарные учреждения социального обслуживания;

внедрение и развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами;

развитие кадрового потенциала для обеспечения стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами;

привлечение внимания общественности к проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе граждан, страдающих психическими расстройствами.

Термины и понятия, используемые в настоящем Плане, применяются в значениях, определенных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386985) от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

В настоящем Плане также используется следующие понятия:

Стационарозамещающие технологии - это формы и методы предоставления социальных услуг гражданам, нуждающимся в стационарной форме обслуживания, вне стационарных организаций в объеме, необходимом и достаточном для нормализации их жизни.

Сопровождаемое проживание инвалидов - стационарозамещающая технология социального обслуживания, предусматривающая возможность предоставления инвалидам по месту постоянного, преимущественного или временного проживания социальных услуг, услуг по реабилитации и абилитации, образовательных услуг и проведения мероприятий по социальному сопровождению инвалидов (содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам) в целях компенсации (устранения) обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности и сохранения пребывания в привычной, благоприятной для них среде, выработки навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в реализации основных жизненных потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных связей) и адаптации к самостоятельной жизни.

Сопровождаемая социальная дневная занятость - стационарозамещающий комплекс услуг, направленных на удовлетворение потребности лиц с инвалидностью в общении, самореализации через их вовлечение в активную (в том числе трудовую) совместную с другими людьми деятельность в течение рабочего дня.

Сопровождаемое трудоустройство - стационарозамещающий комплекс услуг, направленных на обеспечение трудоустройства лиц с инвалидностью старше 18 лет, включая сопровождаемую профессиональную подготовку, поиск работодателя, содействие работодателю в создании специального рабочего места для инвалида и периодическое сопровождение лица с инвалидностью на рабочем месте с целью его социально-трудовой абилитации и интеграции.

Социальная передышка - предоставление родителям/опекунам (членам семьи) времени и возможностей для отдыха, решения каких-либо семейных проблем, социально значимых вопросов путем организации кратковременного присмотра и ухода за ребенком-инвалидом на базе организации социального обслуживания. Услуга предназначена для семей, воспитывающих детей-инвалидов с ментальными нарушениями в возрасте от 3 до 18 лет, и семей, имеющих в составе инвалидов с ментальными нарушениями старше 18 лет.

Междисциплинарная бригада - функциональное объединение специалистов медицинских и немедицинских профессий в ходе оказания реабилитационной помощи, формируемое в зависимости от характера и степени нарушений функций и жизнедеятельности пациента, тяжести его клинического состояния, используемых мер для коррекции выявленных нарушений функции, структуры, жизнедеятельности и факторов окружающей среды.

Интеграционный консультант - персональный помощник, помогающий инвалиду, семье, имеющей ребенка-инвалида, в решении проблем, возникающих в процессе жизнедеятельности, связанных с инвалидностью, осуществляющий выявление проблем конкретного инвалида, определение путей их решения.

Домашний микрореабилитационный центр - комплекс технических средств реабилитации, организационных и реабилитационных технологий, обеспечивающих предоставление инвалиду (ребенку-инвалиду) услуг комплексной реабилитации в домашних условиях, осуществляемое междисциплинарной бригадой, сформированной с учетом потребностей инвалида (ребенка-инвалида).

Реабилитация на дому - проведение комплекса реабилитационных мероприятий на дому гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, инвалидности, направленных на повышение качества жизни таких граждан, восстановление их социального и психологического статуса, профилактику инвалидности.

Пансионат на дому - организация и проведение социально-медицинских, социально-оздоровительных, реабилитационных мероприятий в домашних условиях для немобильных и маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих проблемы социального и медицинского характера, для восстановления максимально возможного уровня здоровья в соответствии с возрастной нормой и содействие частичному либо полному восстановлению способности к самообслуживанию.

Социальная няня - технология предоставления родителям социально-бытовой услуги по обеспечению кратковременного присмотра за детьми, а также предоставления детям социально-педагогической услуги по формированию позитивных интересов, в том числе в сфере досуга.

Няня на час - эпизодическое предоставление родителям/опекунам (членам семьи) времени и возможностей для отдыха, решения тех или иных семейных задач, социально значимых вопросов путем организации кратковременного присмотра и ухода за ребенком-инвалидом непосредственно по месту проживания.

Формы сопровождаемого проживания:

Периодическое сопровождение предусматривается для лиц, которые в основном могут осуществлять самостоятельное проживание и время от времени нуждаются в помощи специалистов, осуществляющих сопровождение;

регулярное сопровождение предусматривается для лиц, которые в основном осваивают навыки самостоятельной жизнедеятельности, обучаются им, могут частично себя обслуживать и осуществлять различные виды деятельности с отдельными элементами посторонней помощи;

постоянное сопровождение предусматривается для лиц с тяжелыми множественными нарушениями, которым трудно осваивать навыки самостоятельного проживания и которые нуждаются в постоянном присмотре и посторонней помощи в ходе выполнения различных видов деятельности.

Планируемые эффекты от внедрения стационарозамещающих технологий:

формирование региональной системы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, альтернативной социальному обслуживанию граждан, страдающих психическими расстройствами, в стационарной форме социального обслуживания;

расширение спектра стационарозамещающих технологий, применяемых в социальном обслуживании граждан, страдающих психическими расстройствами;

уменьшение числа граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, за счет развития стационарозамещающих технологий;

увеличение числа граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и (или) в форме социального обслуживания на дому.

Контрольные показатели успешной реализации мероприятий Плана

мероприятий ("дорожной карты") по развитию в Курской области

стационарозамещающих технологий социального обслуживания

граждан, страдающих психическими расстройствами,

на 2021 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Базовое значение  (2020 год) | Период, год | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность инвалидов, страдающих психическими расстройствами, получивших помощь с использованием стационарозамещающих технологий: |  | | | | | |
| "Стационар на дому" | человек | 268 | 295 | 324 | 350 | 375 |
| "Социальная передышка" | человек | 0 | 24 | 28 | 30 | 36 |
| "Сопровождаемое проживание инвалидов" | человек | 25 | 26 | 40 | 42 | 45 |
| "Реабилитация на дому" | человек | 0 | 0 | 20 | 60 | 70 |
| "Социальная няня" | человек | 0 | 150 | 200 | 220 | 230 |
| "Междисциплинарная бригада" | человек | 0 | 0 | 35 | 40 | 47 |
| "Пансионат на дому" | человек | 0 | 0 | 25 | 30 | 40 |
| "Домашний микрореабилитационный центр" | человек | 0 | 0 | 25 | 30 | 40 |
| "Интеграционный консультант" | человек | 0 | 0 | 35 | 40 | 47 |
| 2. | Количество приемных семей для граждан, страдающих психическими расстройствами | единиц | 0 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| 3. | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания | человек | 928 | 874 | 839 | 804 | 760 |
| 4. | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания с применением стационарозамещающих технологий | человек | 10 | 30 | 34 | 42 | 45 |
| 5. | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий | человек | 54 | 71 | 88 | 122 | 140 |
| 6. | Доля специалистов Курской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик сопровождаемого проживания, от общей численности таких специалистов Курской области | процентов | 30 | 70 | 75 | 76 | 77 |
| 7. | Количество созданных служб (отделений, кабинетов, выездных бригад) для оказания помощи гражданам, страдающим психическими расстройствами | единиц | 2 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 8. | Численность родственников, обученных методам абилитации/реабилитации в домашних условиях, в том числе по подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за инвалидами (детьми-инвалидами) и общения с ними (в том числе с применением дистанционной формы специализированного обучения) | человек | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 9. | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, которым оказано содействие в трудоустройстве, в том числе в получении профессиональной подготовки, поиске работодателя | человек | 0 | 10 | 18 | 25 | 33 |
| 10. | Количество СО НКО (их филиалов), участвующих в реализации стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания, в Курской области | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11. | Количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к организации ежедневной дневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами | человек | 0 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| 12. | Численность семей, воспитывающих детей с психическими расстройствами, охваченных досуговыми мероприятиями | единиц | 0 | 70 | 75 | 85 | 90 |
| 13. | Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в психоневрологическом интернате, охваченных мероприятиями, обеспечивающими их дневную занятость, от общего количества граждан, проживающих в психоневрологическом интернате | процентов | 8 | 10 | 12 | 20 | 25 |
| 14. | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в психоневрологических интернатах, задействованных в лечебно-трудовых мастерских | человек | 64 | 80 | 96 | 120 | 144 |
| 15. | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, обучающихся на курсах финансовой и компьютерной грамотности, проживающих в психоневрологических интернатах | человек | 0 | 200 | 240 | 280 | 320 |
| 16. | Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, которым оказано содействие в получении образования в доступной им форме, от числа ранее не получивших | процентов | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 |
| 17. | Количество детей-инвалидов, молодых инвалидов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, охваченных технологией сопровождаемого проживания | человек | 0 | 5 | 15 | 23 | 36 |
| 18. | Количество детей-инвалидов из числа детей-сирот, проживающих в "учебно-тренировочной квартире", "тренировочной комнате" | человек | 0 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| 19. | Количество помещений для организации сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников детских домов-интернатов психоневрологического типа | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Охват граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих самостоятельно в собственных жилых помещениях, услугами круглосуточных диспетчерских пунктов в ночное время | человек | 0 | 20 | 60 | 90 | 120 |
| 21. | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных мероприятиями, обеспечивающими их дневную занятость, в отделениях дневного пребывания | человек | 0 | 20 | 30 | 48 | 60 |

II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW417&n=115297&dst=100324) Правительства Курской области

от 10.11.2023 N 1163-пп)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (контрольные точки) | Ответственный исполнитель |
| 1. Внедрение стационарозамещающих технологий сопровождаемого проживания инвалидов, страдающих психическими расстройствами | | | |
| 1.1. | Предоставление в Минтруд России информации о ходе реализации Плана мероприятий | Ежегодно, до 25 января | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| 2. Обеспечение мер по определению индивидуальной нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в той или иной форме социального обслуживания | | | |
| 2.1. | Формирование и ведение реестра лиц, страдающих психическими расстройствами | 31 декабря 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области; |
| Министерство здравоохранения Курской области |
| 2.2. | Организация и проведение оценки степени индивидуальной нуждаемости лиц, страдающих психическими расстройствами (типизация), в социальных услугах, социальном сопровождении, сопровождаемом проживании | 31 декабря 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области; |
| Министерство здравоохранения Курской области |
| 3. Профилактика попадания граждан (в том числе детей), страдающих психическими расстройствами, в стационарные организации социального обслуживания | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий по профилактике отказов от новорожденных с психоневрологическими патологиями | 1 раз в год (ежегодно) | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области; |
| Министерство здравоохранения Курской области |
| 3.2. | Проведение досуговых мероприятий (туристических слетов, социального туризма, спортивных и культурно-массовых мероприятий) для семей, воспитывающих детей-инвалидов с психическими расстройствами | 1 раз в полугодие (ежегодно) | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| 3.3. | Осуществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, в получении профессиональной подготовки, обучению доступным профессиональным навыкам, в т.ч. на базе ОКУСО "Курский социальный профессионально-реабилитационный центр".  Заключение договоров о стажировке лиц, получающих профессиональную подготовку у потенциальных работодателей | 31 декабря 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  комитет по труду и занятости населения Курской области;  Министерство образования и науки Курской области;  ОКУСО "Курский социальный профессионально-реабилитационный центр" (по согласованию) |
| 3.4. | Организация сопровождаемого трудоустройства инвалидов, страдающих психическими расстройствами | 31 декабря 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  комитет по труду и занятости населения Курской области |
| 3.5. | Оказание помощи семьям, в составе которых имеются лица, страдающие психическими расстройствами, по месту их проживания с применением технологий "Междисциплинарная бригада", "Интеграционный консультант" | 31 декабря 2021 года, далее 1 раз в полугодие (ежегодно) | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  АНО "ЦППМС "Добрыня" (по согласованию);  ОБУССОКО "Детский дом "Надежда" (по согласованию) |
| 3.6. | Разработка и реализация комплекса реабилитационных мероприятий в домашних условиях "Домашний микрореабилитационный центр", "Реабилитация на дому", "Пансионат на дому" | 31 декабря 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  АНО "ЦППМС "Добрыня" (по согласованию);  ОБУССОКО "Детский дом "Надежда" (по согласованию) |
| 3.7. | Организация деятельности службы поддерживающей помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов "Социальная няня", "Няня на час" | 31 декабря 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  АНО "ЦППМС "Добрыня" (по согласованию);  ОБУССОКО "Детский дом "Надежда" (по согласованию) |
| 3.8. | Предоставление родителям, законным представителям (членам семьи), осуществляющим уход за родственниками, имеющими психические расстройства, услуги с применением технологии "Социальная передышка" | 31 декабря 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  АНО "ЦППМС "Добрыня" (по согласованию);  ОБУССОКО "Детский дом "Надежда" (по согласованию) |
| 3.9. | Внедрение технологии социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, "Приемная семья" | 31 декабря 2021 года | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  организации социального обслуживания Курской области (по согласованию) |
| 3.10. | Организация специализированных курсов финансовой и компьютерной грамотности | 1 раз в полугодие | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| 3.11. | Обеспечение содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, не получившим основное общее образование, в получении основного общего образования:  - предоставление инвалидам образовательных услуг в стационарной и полустационарной формах обучения;  - социальное сопровождение инвалидов;  - оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы и др. | 1 раз в квартал | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Министерство образования и науки Курской области;  ОКОУ "Железногорская школа для детей с ОВЗ" (по согласованию);  МКОУ "Коммунаровская СОШ" (по согласованию);  МКОУ "Долгобудская СОШ" (по согласованию) |
| 4. Внедрение и развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами | | | |
| 4.1. | Создание консультационных отделений АНО "ЦППМС "Добрыня" на базе комплексных центров социального обслуживания граждан Курской области для повышения качества услуг, предоставляемых семьям, воспитывающим детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами | 31 декабря 2023 года | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  АНО "ЦППМС "Добрыня" (по согласованию) |
| 4.2. | Выявление и учет лиц, страдающих психическими расстройствами, и их потребности в предоставлении стационарозамещающей технологии "Сопровождаемое проживание" | 1 ноября 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| 4.3. | Открытие отделений регулярного и периодического сопровождаемого проживания: |  | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| ОБУСССОКО "Краснооктябрьский дом социального обслуживания"; | 31 декабря 2023 года |
| ОБУСССОКО "Ширковский дом социального обслуживания";  ОБУССОКО "Суджанский дом социального обслуживания";  ОБУССОКО "Букреевский дом социального обслуживания" | 31 декабря 2024 года |
| 4.4. | Организация сопровождаемой дневной социальной занятости инвалидов, страдающих психическими расстройствами, неспособных к трудовой деятельности, в комплексных центрах социального обслуживания, стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | В течение 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| 4.5. | Проведение профориентационной работы и организация профессионального обучения детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами | 1 раз в полугодие (ежегодно) | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  ОКУСО "Курский социальный профессионально-реабилитационный центр" (по согласованию) |
| 4.6. | Создание центров дневной занятости, творческих и лечебно-трудовых мастерских для организации ежедневной дневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, во всех областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, предоставляющих услуги в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания и негосударственных организациях | 31 декабря 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  организации социального обслуживания Курской области (по согласованию);  социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) |
| 4.7. | Проведение спортивных мероприятий по адаптивной физической культуре среди инвалидов, страдающих психическими расстройствами | Ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Министерство физической культуры и спорта Курской области |
| 4.8. | Выделение жилых помещений для организации сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников детских домов-интернатов психоневрологического типа | 31 декабря 2023 года;  31 декабря 2024 года | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| 4.9. | Организация сопровождаемого проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, в том числе: |  | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  организации социального обслуживания Курской области (по согласованию) |
| - в жилых помещениях, находящихся в собственности негосударственных организаций социального обслуживания населения; | 31 декабря 2021 года |
| - в жилых помещениях, находящихся в собственности данных граждан или предоставленных им на условиях социального найма; | 31 декабря 2023 года |
| - в жилых помещениях специализированного жилого фонда системы социального обслуживания граждан;  - в общежитиях, в которых граждане постоянно проживают | 31 декабря 2024 года |
| 4.10. | Внедрение системы мониторинга сопровождаемого проживания лиц, страдающих психическими расстройствами | 31 декабря 2021 года, далее - 1 раз в полгода | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  организации социального обслуживания Курской области (по согласованию) |
| 4.11. | Внедрение системы мониторинга применяемых в Курской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами | 31 декабря 2021 года, далее - 1 раз в полгода | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  ресурсные организации (по согласованию) |
| 4.12. | Организация работы по привлечению добровольцев (волонтеров) для участия в реализации стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания | В течение 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  волонтерские организации Курской области (по согласованию);  волонтерский центр "Абилимпикс-Курск" (по согласованию) |
| 4.13. | Издание методических рекомендаций и обобщение лучшего опыта применяемых в Курской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами | 31 декабря 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  ресурсные организации (по согласованию) |
| 5. Развитие кадрового потенциала для обеспечения стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами | | | |
| 5.1. | Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности организаций социального обслуживания Курской области, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме и (или) стационарной форме социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | 31 декабря 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  организации социального обслуживания Курской области (по согласованию) |
| 5.2. | Подготовка социальных работников, специалистов по социальной работе, психологов организаций социального обслуживания к работе с инвалидами, в т.ч. с детьми-инвалидами, страдающими психическими расстройствами, в условиях индивидуальной сопровождаемой дневной занятости в организациях социального обслуживания | 31 декабря 2021 года, далее - ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" (по согласованию) |
| 6. Привлечение внимания общественности к проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов, том числе граждан, страдающих психическими расстройствами | | | |
| 6.1. | Организация размещения социальной рекламы в средствах массовой информации, направленной на привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей и инвалидов, в том числе граждан, страдающих психическими расстройствами, и информирующей о возможных видах помощи | Ежеквартально | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |
| 6.2. | Проведение информационно-разъяснительной работы по реализации стационарозамещающих технологий социального обслуживания, сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в том числе информирование о применении новых технологий, размещение материалов, направленных на формирование позитивного отношения к таким гражданам, включая интернет-ресурсы | Ежеквартально | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |
| 6.3. | Проведение круглого стола по развитию стационарозамещающих технологий социального обслуживания, сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами | Ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
| 6.4. | Рассмотрение на общественном совете при Министерстве социального обеспечения, материнства и детства Курской области итогов реализации настоящего Плана мероприятий | Ежегодно | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области |