|  |
| --- |
|  |
| Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 09.01.2024 N 1 "Об утверждении Плана реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 08.06.2024 |

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 9 января 2024 г. N 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=280059) Правительства Нижегородской области от 12 июля 2013 г. N 470 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=263083) Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 298 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [План](#P28) реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

И.О.СЕДЫХ

Утвержден

приказом министерства

социальной политики

Нижегородской области

от 9 января 2024 г. N 1

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Непосредственный результат (краткое описание) | | | | | | | | | | | | Финансирование 2023 год, тыс. руб. | | | | Финансирование на 2024 год, тыс. руб. | | | | Финансирование на 2025 год, тыс. руб. | | | |
| начала реализации | окончания реализации | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" | X | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности | X | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1. Адаптация учреждений здравоохранения с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | МЗ НО | 2015 | 2025 | X | X | X | Адаптация 1 объекта | X | X | X | Адаптация 1 объекта | X | X | X | Адаптация 1 объекта | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. Адаптация учреждений социальной защиты населения с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | Адаптация 10 объектов | X | X | X | Адаптация 14 объектов | X | X | X | Адаптация 14 объектов | 4300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3. Адаптация учреждений службы занятости населения с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | УТЗН НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4. Адаптация учреждений спорта с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | МС НО | 2015 | 2025 | X | X | X | Адаптация 1 объекта | X | X | X | Адаптация 1 объекта | X | X | X | Адаптация 1 объекта | 351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.5. Адаптация учреждений культуры с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | МК НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.6. Повышение доступности транспортной инфраструктуры | МТиАД НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.7. Повышение доступности инфраструктуры образовательных объектов | МОНиМП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | Адаптация 1 объекта | X | X | X | Адаптация 1 объекта | X | X | X | Адаптация 1 объекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1. Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках ежегодной Декады инвалидов | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | Проведение Декады инвалидов | X | X | X | Проведение Декады инвалидов | X | X | X | Проведение Декады инвалидов | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.2 Создание не менее 2 телевизионных роликов, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области | УИП и СМИ НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.3 Трансляция не менее 450 раз телевизионных роликов в год в эфире региональных телеканалов | УИП и СМИ НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | МОНиМП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3456,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3456,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3456,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.1. Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | МОНиМП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3456,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3456,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3456,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | УИП и СМИ НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | УИП и СМИ НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | МК НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.1. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | МК НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | X | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12134601,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12134601,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12134601,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12082666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12082666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12082666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1. Финансирование текущей деятельности учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области | МСП НО | 2015 | 2025 | Предоставление социальных услуг населению 236 учреждениями социальной защиты НО | Предоставление социальных услуг населению 236 учреждениями социальной защиты НО | Предоставление социальных услуг населению 236 учреждениями социальной защиты НО | Предоставление социальных услуг населению 236 учреждениями социальной защиты НО | Предоставление социальных услуг населению 236 учреждениями социальной защиты НО | Предоставление социальных услуг населению 236 учреждениями социальной защиты НО | Предоставление социальных услуг населению 236 учреждениями социальной защиты НО | Предоставление социальных услуг населению 236 учреждениями социальной защиты НО | Предоставление социальных услуг населению 246 учреждениями социальной защиты НО | Предоставление социальных услуг населению 246 учреждениями социальной защиты НО | Предоставление социальных услуг населению 246 учреждениями социальной защиты НО | Предоставление социальных услуг населению 246 учреждениями социальной защиты НО | 12082666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12082666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12082666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.1. Ремонтно-строительные работы в помещениях учреждений социального обслуживания населения | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2. Приобретение оборудования | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.1. Повышение квалификации медицинских работников | МСП НО | 2015 | 2025 | Повышение квалификации медицинских работников согласно установленным срокам и заявкам, поступившим из учреждений социального обслуживания населения | Повышение квалификации медицинских работников согласно установленным срокам и заявкам, поступившим из учреждений социального обслуживания населения | Повышение квалификации медицинских работников согласно установленным срокам и заявкам, поступившим из учреждений социального обслуживания населения | Повышение квалификации медицинских работников согласно установленным срокам и заявкам, поступившим из учреждений социального обслуживания населения | Повышение квалификации медицинских работников согласно установленным срокам и заявкам, поступившим из учреждений социального обслуживания населения | Повышение квалификации медицинских работников согласно установленным срокам и заявкам, поступившим из учреждений социального обслуживания населения | Повышение квалификации медицинских работников согласно установленным срокам и заявкам, поступившим из учреждений социального обслуживания населения | Повышение квалификации медицинских работников согласно установленным срокам и заявкам, поступившим из учреждений социального обслуживания населения | Повышение квалификации медицинских работников согласно установленным срокам и заявкам, поступившим из учреждений социального обслуживания населения | Повышение квалификации медицинских работников согласно установленным срокам и заявкам, поступившим из учреждений социального обслуживания населения | Повышение квалификации медицинских работников согласно установленным срокам и заявкам, поступившим из учреждений социального обслуживания населения | Повышение квалификации медицинских работников согласно установленным срокам и заявкам, поступившим из учреждений социального обслуживания населения | 1363,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1363,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1363,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.2. Аттестация педагогических работников государственных учреждений социальной защиты населения | МСП НО | 2015 | 2025 | X | Аттестация педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания согласно установленных сроков и заявок, поступивших из учреждений социального обслуживания населения | Аттестация педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания согласно установленных сроков и заявок, поступивших из учреждений социального обслуживания населения | Аттестация педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания согласно установленных сроков и заявок, поступивших из учреждений социального обслуживания населения | X | Аттестация педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания согласно установленных сроков и заявок, поступивших из учреждений социального обслуживания населения | Аттестация педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания согласно установленных сроков и заявок, поступивших из учреждений социального обслуживания населения | Аттестация педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания согласно установленных сроков и заявок, поступивших из учреждений социального обслуживания населения | X | Аттестация педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания согласно установленных сроков и заявок, поступивших из учреждений социального обслуживания населения | Аттестация педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания согласно установленных сроков и заявок, поступивших из учреждений социального обслуживания населения | Аттестация педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания согласно установленных сроков и заявок, поступивших из учреждений социального обслуживания населения | 506,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | МСП НО | 2016 | 2016 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4.1. Модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | МСП НО | 2016 | 2016 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения | Минстрой НО | 2019 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5.1. Строительство Центра реабилитации и активного долголетия | Минстрой НО | 2019 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.6.1. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | МСП НО | 2015 | 2025 | Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций включен в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области - 25 | Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций включен в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области - 25 | Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций включен в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области - 25 | Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций включен в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области - 25 | Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций включен в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области - 28 | Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций включен в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области - 28 | Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций включен в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области - 28 | Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций включен в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области - 28 | Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций включен в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области - 28 | Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций включен в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области - 28 | Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций включен в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области - 28 | Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций включен в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области - 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья | МСП НО | 2018 | 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.7.1. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья | МСП НО | 2018 | 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | МСП НО | 2020 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.С1.1 Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | МСП НО | 2020 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | МСП НО | 2020 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26147,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26147,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26147,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.13.1. Организация работы Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | МСП НО | 2020 | 2025 | Организована работа Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | Организована работа Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | Организована работа Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | Организована работа Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | Организована работа Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | Организована работа Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | Организована работа Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | Организована работа Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | Организована работа Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | Организована работа Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | Организована работа Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | Организована работа Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | 11190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.13.2. Приобретение оборудования для работы с людьми с РАС в учреждениях | МСП НО | 2020 | 2025 | X | Приобретение оборудования для работы с людьми с РАС в 11 учреждениях | X | X | X | Приобретение оборудования для работы с людьми с РАС в 12 учреждениях | X | X | X | Приобретение оборудования для работы с людьми с РАС в 12 учреждениях | X | X | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2957,5 | 0 | 0,0 | 0,00 | 2957,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.13.3. Оказание услуг семьям людей с РАС, в соответствии со стандартами предоставления услуг | МСП НО | 2020 | 2025 | X | X | Изготовление 5 видеороликов-уроков для родителей детей с расстройствами аутистического спектра | X | X | X | Изготовление 5 видеороликов-уроков для родителей детей с расстройствами аутистического спектра | X | X | X | Изготовление 5 видеороликов-уроков для родителей детей с расстройствами аутистического спектра | X | 457,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.13.4. Разработка новых форм поддержки семей людей с РАС на основании социологических исследований | МСП НО | 2020 | 2025 | X | X | X | Проведение социологического исследования  X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.13.5. Проведение специализированных социально-реабилитационных смен с дневной (трудовой) занятостью людей с РАС на базе полустационарных государственных учреждений социального обслуживания населения | МСП НО | 2020 | 2025 | Закупка оборудования для создания мастерских для людей с РАС на базе 10 учреждений социального обслуживания | X | X | X | Закупка оборудования для создания мастерских для людей с РАС на базе 10 учреждений социального обслуживания | X | X | X | Закупка оборудования для создания мастерских для людей с РАС на базе 10 учреждений социального обслуживания | X | X | X | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.13.6. Обучение (в том числе повышение квалификации и профессиональная переподготовка) специалистов медицинских, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания населения, занятости, культуры и спорта, центральной и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий, специалистов муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, включенных в систему оказания комплексной помощи людям с РАС (по отдельному плану) | МСП НО | 2020 | 2025 | Обучение специалистов медицинских, образовательных организаций социального обслуживания населения занятости, культуры и спорта - 25 чел. | Обучение специалистов медицинских, образовательных организаций социального обслуживания населения занятости, культуры и спорта - 25 чел. | Обучение специалистов медицинских, образовательных организаций социального обслуживания населения занятости, культуры и спорта - 25 чел. | Обучение специалистов медицинских, образовательных организаций социального обслуживания населения занятости, культуры и спорта - 25 чел. | Обучение специалистов медицинских, образовательных организаций социального обслуживания населения занятости, культуры и спорта - 25 чел. | Обучение специалистов медицинских, образовательных организаций социального обслуживания населения занятости, культуры и спорта - 25 чел. | Обучение специалистов медицинских, образовательных организаций социального обслуживания населения занятости, культуры и спорта - 25 чел. | Обучение специалистов медицинских, образовательных организаций социального обслуживания населения занятости, культуры и спорта - 25 чел. | Обучение специалистов медицинских, образовательных организаций социального обслуживания населения занятости, культуры и спорта - 25 чел. | Обучение специалистов медицинских, образовательных организаций социального обслуживания населения занятости, культуры и спорта - 25 чел. | Обучение специалистов медицинских, образовательных организаций социального обслуживания населения занятости, культуры и спорта - 25 чел. | Обучение специалистов медицинских, образовательных организаций социального обслуживания населения занятости, культуры и спорта - 25 чел. | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.13.7. Проведение информационной кампании | МСП НО | 2020 | 2025 | X | X | X | Проведение информационной кампании | X | X | X | Проведение информационной кампании | X | X | X | Проведение информационной кампании | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.13.8. Разработка, издание и распространение справочных, информационно-методических пособий, видеоматериалов для специалистов, работающих с людьми с РАС, семей людей с РАС | МСП НО | 2020 | 2025 | X | X | X | Изготовление и печать информационных материалов | X | X | X | Изготовление и печать информационных материалов | X | X | X | Изготовление и печать информационных материалов | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.14. Предоставление гранта "Бережливая инициатива" в форме субсидий государственным (муниципальным) учреждениям Нижегородской области, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты населения | МСП НО | 2021 | 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.14.1. Предоставление гранта "Бережливая инициатива" в форме субсидий государственным (муниципальным) учреждениям Нижегородской области, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты населения | МСП НО | 2021 | 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | МСП НО | 2019 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23917,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23917,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23917,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.Р1.1. Субсидии на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) | МСП НО | 2019 | 2025 | Включение в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области 4 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми | Включение в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области 4 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми | Включение в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области 4 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми | Включение в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области 4 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми | Включение в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области 4 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми | Включение в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области 4 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми | Включение в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области 4 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми | Включение в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области 4 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми | Включение в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области 4 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми | Включение в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области 4 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми | Включение в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области 4 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми | Включение в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области 4 социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми | 23917,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23917,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23917,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" | МСП НО | 2019 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.Р3.1. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательные работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | Минстрой НО | 2019 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 "Старшее поколение" | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 317372,4 | 56040,3 | 0,0 | 0,0 | 9169,0 | 60950,2 | 0,0 | 0,0 | 6629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 310616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1. Оказание адресной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и членам их семей, семьям и родителям погибших (умерших) ветеранов боевых действий, в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области | МСП НО | 2015 | 2025 | Оказание материальной помощи 15 чел. | Оказание материальной помощи 15 чел. | Оказание материальной помощи 15 чел. | Оказание материальной помощи 15 чел. | Оказание материальной помощи 15 чел. | Оказание материальной помощи 15 чел. | Оказание материальной помощи 15 чел. | Оказание материальной помощи 15 чел. | Оказание материальной помощи 15 чел. | Оказание материальной помощи 15 чел. | Оказание материальной помощи 15 чел. | Оказание материальной помощи 15 чел. | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2. Организация и проведение областных мероприятий по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда" в связи с годовщиной снятия блокады города Ленинграда | МСП НО | 2015 | 2025 | Участие 187 человек | X | X | X | Участие 187 человек | X | X | X | Участие 187 человек | X | X | X | 204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.3. Проведение областных мероприятий, посвященных Дню памяти малолетних узников фашизма | МСП НО | 2015 | 2025 | X | Участие 25 человек | X | X | X | Участие 25 человек | X | X | X | Участие 25 человек | X | X | 383,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. Организация отдыха, в том числе оздоровительного, оплата проезда для родителей погибших военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской Черниговской Краснознаменной (псковской) воздушно-десантной дивизии | МСП НО | 2015 | 2025 |  |  |  | Оказание материальной помощи 1 человеку |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 120,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0, | 120,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.5. Оказание меры социальной поддержки в виде "Карты Победы" | МСП НО | 2023 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 276914,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.6. Расходы на изготовление нагрудного знака "Дети военного времени" | МСП НО | 2023 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31493,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение областных мероприятий по чествованию пожилых граждан в связи с достижением 100-летнего юбилея и возраста старше 100 лет | МСП НО | 2015 | 2025 | Чествование долгожителей (190 человек в год) | Чествование долгожителей (190 человек в год) | Чествование долгожителей (190 человек в год) | Чествование долгожителей (190 человек в год) | Чествование долгожителей (190 человек в год) | Чествование долгожителей (190 человек в год) | Чествование долгожителей (190 человек в год) | Чествование долгожителей (190 человек в год) | Чествование долгожителей (190 человек в год) | Чествование долгожителей (190 человек в год) | Чествование долгожителей (190 человек в год) | Чествование долгожителей (190 человек в год) | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.2. Организация и проведение областных мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с присвоением Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области" | МСП НО | 2015 | 2025 | X | Награждение Губернатором Нижегородской области 30 человек | X | Награждение Губернатором Нижегородской области 30 человек | X | Награждение Губернатором Нижегородской области 30 человек | X | Награждение Губернатором Нижегородской области 30 человек | X | X | X | Награждение Губернатором Нижегородской области 30 человек | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.3. Организация и проведение областных мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | Участие 30 человек | X | X | X | Участие 30 человек | X | X | X | Участие 30 человек | 2080,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2080,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2080,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.4. Проведение областных мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | Участие 25 человек | X | X | X | Участие 25 человек | X | X | X | Участие 25 человек | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.5. Проведение областных мероприятий, посвященных гражданам пожилого возраста и инвалидам из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС | МСП НО | 2015 | 2025 | X | Приобретение корзины цветов, возложение к памятнику | X | X | X | Приобретение корзины цветов, возложение к памятнику | X | X | X | Приобретение корзины цветов, возложение к памятнику | X | X | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.6. Проведение областной выставки фоторабот ветеранов "Мир глазами ветерана" | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | Приобретение подарков победителям | X | X | X | Приобретение подарков победителям | X | X | X | Приобретение подарков победителям | X | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.7. Проведение областной выставки творческих работ инвалидов и ветеранов боевых действий. Содействие развитию среди ветеранов клубного движения | МСП НО | 2018 | 2025 | X | X | X | Приобретение подарков, цветов | X | X | X | Приобретение подарков, цветов | X | X | X | Приобретение подарков, цветов | 105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.8. Проведение фотовыставки "В память о войне" (фотографии семейных архивов) | МСП НО | 2018 | 2025 | X | Приобретение подарков, букетов цветов, рамок | X | X | X | Приобретение подарков, букетов цветов, рамок | X | X | X | Приобретение подарков, букетов цветов, рамок | X | X | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.9. Приобретение мемориальных досок в память о погибших участниках боевых действий в результате боевых действий в Республике Афганистан, Чеченской Республике и других военных локальных конфликтах | МСП НО | 2018 | 2025 | Приобретение мемориальных досок | Приобретение мемориальных досок | Приобретение мемориальных досок | Приобретение мемориальных досок | Приобретение мемориальных досок | Приобретение мемориальных досок | Приобретение мемориальных досок | Приобретение мемориальных досок | Приобретение мемориальных досок | Приобретение мемориальных досок | Приобретение мемориальных досок | Приобретение мемориальных досок | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 260,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5.1. Ремонт помещений в здании и приобретение оборудования в учреждениях социального обслуживания населения | МСП НО | 2017 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5.2. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" | МСП НО | 2015 | 2025 | X | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"; награждены 15 специалистов | X | X | X | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"; награждены 15 специалистов | X | X | X | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" | X | X | 260,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания | МСП НО | 2016 | 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.9.1. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним | МСП НО | 2015 | 2025 | - | Награждено в связи с присвоением Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области" 30 человек | - | Награждено в связи с присвоением Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области" 30 человек | - | Награждено в связи с присвоением Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области" 30 человек | - | Награждено в связи с присвоением Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области" 30 человек | - | Награждено в связи с присвоением Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области" 30 человек | - | Награждено в связи с присвоением Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области" 30 человек | 413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений, в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.10.1. Изготовление бланков удостоверений, в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | МСП НО | 2017 | 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.11.1. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | МСП НО | 2017 | 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" | МСП НО | 2019 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2335,0 | 56040,3 | 0,0 | 0,0 | 2539,6 | 60950,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.Р3.1. Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | МСП НО | 2019 | 2019 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.Р3.2. Расходы на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше за счет средств областного бюджета | МСП НО | 2022 | 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.Р3.3. Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | МСП НО | 2021 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2335,0 | 56040,3 | 0,0 | 0,0 | 2539,6 | 60950,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.Р3.3.1. Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (приобретение оборудования) | МСП НО | 2021 | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.Р3.2.2. Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (профессиональное образование и профессиональное обучение) | МСП НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Обучено 20 специалистов | X | X | X | Обучено 20 специалистов | X | X | X | Обучено 20 специалистов | 5,8 | 138,2 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 138,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.Р3.2.3. Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (доукомплектация штатной численности Центров специалистами) | МСП НО | 2021 | 2025 | Доукомплектация штатной численности 1 Центра СОН | Доукомплектация штатной численности 1 Центра СОН | Доукомплектация штатной численности 1 Центра СОН | Доукомплектация штатной численности 1 Центра СОН | Доукомплектация штатной численности 1 Центра СОН | Доукомплектация штатной численности 1 Центра СОН | Доукомплектация штатной численности 1 Центра СОН | Доукомплектация штатной численности 1 Центра СОН | Доукомплектация штатной численности 1 Центра СОН | Доукомплектация штатной численности 1 Центра СОН | Доукомплектация штатной численности 1 Центра СОН | Доукомплектация штатной численности 1 Центра СОН | 2329,2 | 55902,1 | 0,0 | 0,0 | 2533,8 | 60812,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.Р3.2.4. Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (автоматизация и цифровизация межведомственного взаимодействия, обеспечение вспомогательными средствами и спец. инвентарем) | МСП НО | 2021 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" | X | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22778611,8 | 7282609,8 | 0,0 | 0,0 | 22789561,6 | 5049642,6 | 0,0 | 0,0 | 24478392,5 | 5068173,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 3437940,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3456863,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3476804,7 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.1. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | МСП НО | 2015 | 2025 | 27409 человек | 300 человек | 300 человек | 300 человек | 27409 человек | 300 человек | 300 человек | 300 человек | 27409 человек | 300 человек | 300 человек | 300 человек | 0,0 | 482920,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502238,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522318,1 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.2. Единовременное пособие и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | МСП НО | 2015 | 2025 | 5 человек | 5 человек | 5 человек | 5 человек | 5 человек | 5 человек | 5 человек | 5 человек | 5 человек | 5 человек | 5 человек | 5 человек | 0,0 | 144,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,2 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.3. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по оплате топлива в жилых домах, не имеющих центрального отопления, отдельным категориям граждан | МСП НО | 2015 | 2024 | 284389 человек | 284389 человек | 284389 человек | 284389 человек | 284389 человек | 284389 человек | 284389 человек | 284389 человек | 284389 человек | 284389 человек | 284389 человек | 284389 человек | 0,0 | 2954874,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2954475,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2954332,4 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.4. Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.5. Социальная поддержка Героев Социалистического труда, Героев труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | МСП НО | 2017 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17095485,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16850208,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17513773,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.1. Расходы на осуществление социальной выплаты на обучение детей-инвалидов с нарушением слуха по [постановлению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=254578) Правительства Нижегородской области от 5 марта 2009 года N 93 "О порядке назначения и осуществления социальной выплаты на обучение детей-инвалидов с нарушением слуха" | МСП НО | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 1 человек | 0 | 0 | 0 | 1 человек | 0 | 0 | 0 | 1 человек | 0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.2. Социальное пособие на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности | МСП НО | 2015 | 2025 | 1098 человек | 1098 человек | 1098 человек | 1098 человек | 1098 человек | 1098 человек | 1098 человек | 1098 человек | 1098 человек | 1098 человек | 1098 человек | 1098 человек | 50996,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50994,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50992,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.3. Расходы на предоставление единовременной денежной выплаты для супругов, состоящих в браке 50, 60, 70 лет, по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=263952) Нижегородской области от 2 декабря 2022 года N 179-З "О единовременной денежной выплате супругам к юбилеям совместной жизни" | МСП НО | 2023 | 2025 | 1072 человек | 1072 человек | 1073 человек | 1073 человек | X | X | X | X | X | X | X | X | 41431,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41431,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41431,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.4. Ежемесячная денежная компенсация стоимости молочных специальных продуктов питания детей первого и второго года жизни по заключению врачей | МСП НО | 2015 | 2025 | 10362 человек | 10362 человек | 10362 человек | 10362 человек | 10362 человек | 10362 человек | 10362 человек | 10362 человек | 10362 человек | 10362 человек | 10362 человек | 10362 человек | 207843,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226826,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.5. Ежемесячное социальное пособие малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже 50 процентов величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной Правительством Нижегородской области и действующей на дату обращения гражданина за получением адресной государственной социальной поддержки; единовременное социальное пособие на первоочередные нужды малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи от 50 до 100 процентов величины прожиточного минимум в расчете на душу населения, установленной Правительством Нижегородской области и действующей на дату обращения гражданина за получением адресной государственной социальной поддержки | МСП НО | 2015 | 2025 | 3238 человек | 3238 человек | 3239 человек | 3239 человек | 3238 человек | 3238 человек | 3239 человек | 3239 человек | 3238 человек | 3238 человек | 3239 человек | 3239 человек | 29870,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29870,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29870,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.6. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги в области спорта или культуры, устанавливаемое к пенсии, назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации | МСП НО | 2015 | 2025 | 381 человек | 381 человек | 381 человек | 381 человек | 381 человек | 381 человек | 381 человек | 381 человек | 381 человек | 381 человек | 381 человек | 381 человек | 18578,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18578,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18578,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.7. Ежегодная денежная выплата к Дню Победы и ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Нижегородской области, получающих пенсию в соответствии с пенсионным законодательством, награжденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и сдававших кровь в годы Великой Отечественной войны | МСП НО | 2015 | 2025 | 6 человек | 0 | 0 | 0 | 6 человек | 0 | 0 | 0 | 6 человек | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.8. Ежемесячная выплата гражданам, пострадавшим в результате взрыва 4 июня 1988 года на станции Арзамас-1 и получающим пенсию в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=115391) Правительства Нижегородской области от 5 августа 2002 года N 189 "О ежемесячных выплатах гражданам пострадавшим в результате взрыва 4 июня 1988 года на станции Арзамас-1" | МСП НО | 2015 | 2025 | 32 человека | 32 человека | 32 человека | 32 человека | 32 человека | 32 человека | 32 человека | 32 человека | 32 человека | 32 человека | 32 человека | 32 человека | 228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.9. Расходы на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=281395) Нижегородской области от 15 декабря 2022 года N 196-З "О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и об увековечении подвига советского народа" | МСП НО | 2023 | 2025 | 374 человек | 374 человек | 374 человек | 374 человек | 431 человек | 431 человек | 431 человек | 431 человек | 431 человек | 431 человек | 431 человек | 431 человек | 2926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3069,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3192,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.10. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=281395) Нижегородской области от 15 декабря 2022 года N 196-З "О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и об увековечении подвига советского народа" | МСП НО | 2023 | 2025 | 135 человек | 135 человек | 135 человек | 135 человек | 135 человек | 135 человек | 135 человек | 135 человек | 135 человек | 135 человек | 135 человек | 135 человек | 5349,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5400,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5444,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.11. Расходы на предоставление ежегодной денежной выплаты к Дню Победы отдельным категориям граждан по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=281395) Нижегородской области от 15 декабря 2022 года N 196-З "О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и об увековечении подвига советского народа" | МСП НО | 2023 | 2025 | 0 | 11571 человек | 1500 человек | 0 | 0 | 11571 человек | 1500 человек | 0 | 0 | 11571 человек | 1500 человек | 0 | 46914,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47524,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47524,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.12. Расходы на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг детям военного времени, детям-сиротам военного времени по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=281395) Нижегородской области от 15 декабря 2022 года N 196-З "О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и об увековечении подвига советского народа" | МСП НО | 2023 | 2025 | 1355 человек | 1355 человек | 1355 человек | 1355 человек | X | X | X | X | X | X | X | X | 114019,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.13. Выплата именных стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов | МСП НО | 2015 | 2025 | 15 человек | 15 человек | 15 человек | 15 человек | 15 человек | 15 человек | 15 человек | 15 человек | 15 человек | 15 человек | 15 человек | 15 человек | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.14. Ежеквартальная денежная компенсация престарелым неработающим одиноко или двум совместно проживающим престарелым гражданам старше 75 лет за пользование телефоном | МСП НО | 2015 | 2025 | 38 человек | 38 человек | 38 человек | 38 человек | 38 человек | 38 человек | 38 человек | 38 человек | 38 человек | 38 человек | 38 человек | 38 человек | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.15. Ежемесячная денежная выплата гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Нижегородской области, получающим пенсию в соответствии с пенсионным законодательством и страдающим сахарным диабетом | МСП НО | 2015 | 2025 | 876 человек | 876 человек | 876 человек | 876 человек | 876 человек | 876 человек | 876 человек | 876 человек | 876 человек | 876 человек | 876 человек | 876 человек | 5656,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6173,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.16. Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств | МСП НО | 2015 | 2025 | 1272 человека | 1273 человека | 1273 человека | 1273 человека | 1272 человека | 1273 человека | 1273 человека | 1273 человека | 1272 человека | 1273 человека | 1273 человека | 1273 человека | 400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.17. Ежемесячная доплата к пенсии, установленной в соответствии с федеральным законодательством, гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Нижегородской области, являющимся неработающими пенсионерами, из числа руководителей государственных предприятий, расположенных на территории Нижегородской области, в связи с высокой значимостью их труда | МСП НО | 2015 | 2025 | 6 человек | 6 человек | 6 человек | 6 человек | 6 человек | 6 человек | 6 человек | 6 человек | 6 человек | 6 человек | 6 человек | 6 человек | 219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.18. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Нижегородской области по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=272424) Нижегородской области от 15 декабря 2022 года N 194-З "О ветеранах труда и ветеранах труда Нижегородской области" | МСП НО | 2023 | 2025 | 220955 человек | 220955 человек | 220955 человек | 220955 человек | 220955 человек | 220955 человек | 220955 человек | 220955 человек | 220955 человек | 220955 человек | 220955 человек | 220955 человек | 2014718,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2221222,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2309017,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.19. Расходы на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг ветеранам труда Нижегородской области по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=272424) Нижегородской области от 15 декабря 2022 года N 194-З "О ветеранах труда и ветеранах труда Нижегородской области" | МСП НО | 2023 | 2025 | 224652 человек | 224652 человек | 224652 человек | 224652 человек | 224652 человек | 224652 человек | 224652 человек | 224652 человек | 224652 человек | 224652 человек | 224652 человек | 224652 человек | 2925276,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2011317,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2236304,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.20. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=272424) Нижегородской области от 15 декабря 2022 года N 194-З "О ветеранах труда и ветеранах труда Нижегородской области" | МСП НО | 2023 | 2025 | 132780 человек | 132780 человек | 132780 человек | 132780 человек | 132780 человек | 132780 человек | 132780 человек | 132780 человек | 132780 человек | 132780 человек | 132780 человек | 132780 человек | 1199001,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1256964,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1306646,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.21. Расходы на предоставление ежемесячной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=272424) Нижегородской области от 15 декабря 2022 года N 194-З "О ветеранах труда и ветеранах труда Нижегородской области" | МСП НО | 2023 | 2025 | 128485 человек | 128485 человек | 128485 человек | 128485 человек | 128485 человек | 128485 человек | 128485 человек | 128485 человек | 128485 человек | 128485 человек | 128485 человек | 128485 человек | 1838007,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1928070,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2005185,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.22. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | МСП НО | 2015 | 2025 | 65879 человек | 65879 человек | 65879 человек | 65879 человек | 65879 человек | 65879 человек | 65879 человек | 65879 человек | 65879 человек | 65879 человек | 65879 человек | 65879 человек | 1410492,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1392861,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1373627,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.23. Ежеквартальная денежная компенсация на проезд для отдельных категорий граждан | МСП НО | 2015 | 2025 | 137242 человек | 137242 человек | 137242 человек | 137242 человек | 137242 человек | 137242 человек | 137242 человек | 137242 человек | 137242 человек | 137242 человек | 137242 человек | 137242 человек | 329535,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385047,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385047,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.24. Возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения работникам государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения, культуры, социального обслуживания, ветеринарной службы, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках и городах районного значения Нижегородской области, а также отдельным категориям работников государственных областных и муниципальных образовательных организаций | МСП НО | 2015 | 2025 | 16992 человек | 16992 человек | 16992 человек | 16992 человек | 16992 человек | 16992 человек | 16992 человек | 16992 человек | 16992 человек | 16992 человек | 16992 человек | 16992 человек | 428876,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449892,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467887,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.25. Компенсация расходов по плате за жилое помещение, отопление и освещение педагогическим работникам гос. и муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках Нижегородской области | МСП НО | 2015 | 2025 | 19764 человек | 19764 человек | 19764 человек | 19764 человек | 19764 человек | 19764 человек | 19764 человек | 19764 человек | 19764 человек | 19764 человек | 19764 человек | 19764 человек | 557679,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585006,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608407,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.26. Расходы на предоставление ежемесячного дополнительного материального обеспечения инвалидам боевых действий, инвалидам из числа ветеранов боевых действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=281388) Нижегородской области от 15 декабря 2022 года N 195-З "О мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов их семей и семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий" | МСП НО | 2023 | 2025 | 380 человек | 380 человек | 380 человек | 380 человек | 380 человек | 380 человек | 380 человек | 380 человек | 380 человек | 380 человек | 380 человек | 380 человек | 20592,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4890,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4890,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.27 Ежемесячная денежная компенсация платы за жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилья и коммунальные услуги, кроме платы за электроснабжение и платы за твердое топливо (при наличии печного отопления), в пределах установленных нормативов потребления коммунальных услуг с учетом членов их семьи (супруг(а), дети, родители), совместно с ними проживающих; компенсация платы за электроснабжение в пределах установленных нормативов потребления с учетом членов их семьи (супруг(а), дети, родители), совместно с ними проживающих; ежеквартальная денежная компенсация расходов на приобретение твердого топлива лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | МСП НО | 2015 | 2025 | 1325 человек | 1325 человек | 1325 человек | 1325 человек | 1325 человек | 1325 человек | 1325 человек | 1325 человек | 1325 человек | 1325 человек | 1325 человек | 1325 человек | 25475,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26724,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27793,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.28. Ежемесячная денежная выплата лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | МСП НО | 2015 | 2025 | 738 человека | 738 человека | 738 человека | 738 человека | 738 человека | 738 человека | 738 человека | 738 человека | 738 человека | 738 человека | 738 человека | 738 человека | 6603,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6922,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.29. Прочие меры социальной поддержки:  - компенсация произведенных расходов по оплате установки телефона лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным;  - компенсация произведенных расходов по оплате стоимости проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным;  - единовременная выплата лицам, осуществляющим расходы по погребению умерших лиц, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным | МСП НО | 2015 | 2025 | 125 человек | 125 человек | 125 человек | 125 человек | 125 человек | 125 человек | 125 человек | 125 человек | 125 человек | 125 человек | 125 человек | 125 человек | 1213,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1213,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1213,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.30. Ежегодные денежные выплаты к Дню памяти жертв политических репрессий и ежегодная единовременная выплата на оздоровление лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, и лицам, признанным пострадавшими от полит. репрессий | МСП НО | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1499 человек | 0 | 0 | 0 | 1499 человек | 0 | 0 | 0 | 1499 человек | 1197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.31. Денежная компенсация платы за жилое помещение и предоставляемые коммунальные услуги; ежеквартальная денежная компенсация расходов на приобретение твердого топлива (при наличии печного отопления лицам из числа участников ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Завод "Красное Сормово" 18 января 1970 года | МСП НО | 2015 | 2025 | 128 человек | 128 человек | 128 человек | 128 человек | 128 человек | 128 человек | 128 человек | 128 человек | 128 человек | 128 человек | 128 человек | 128 человек | 2127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2232,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.32. Ежемесячная денежная выплата лицам из числа участников ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Завод "Красное Сормово" 18 января 1970 года | МСП НО | 2015 | 2025 | 106 человек | 106 человек | 106 человек | 106 человек | 112 человек | 112 человек | 112 человек | 112 человек | 112 человек | 112 человек | 112 человек | 112 человек | 1687,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1770,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1841,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.33. Ежегодная единовременная денежная выплата на оздоровление лицам из числа участников ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Завод "Красное Сормово" 18 января 1970 года | МСП НО | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 166 человек | 0 | 0 | 0 | 163 человек | 0 | 0 | 0 | 163 человек | 0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.34. Расходы на предоставление единовременной денежной выплаты к Дню ликвидатора последствий аварии на производственном объединении "Завод "Красное Сормово" | МСП НО | 2023 | 2025 | 173 человек | 0 | 0 | 0 | 190 человек | 0 | 0 | 0 | 190 человек | 0 | 0 | 0 | 306,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.35. Пособие на ребенка; ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей одиноких матерей, за исключением детей-инвалидов, детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно, на детей военнослужащих проходящих службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка-инвалида из многодетной семьи и на ребенка-инвалида одинокой матери | МСП НО | 2015 | 2025 | 61616 человек | 61616 человек | 61616 человек | 61616 человек | 109254 человек | 109254 человек | 109254 человек | 109254 человек | 109254 человек | 109254 человек | 109254 человек | 109254 человек | 138996,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138996,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138996,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.36. Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам; единовременное пособие на рождение ребенка; дополнительное ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких матерей с четырьмя и более детьми | МСП НО | 2015 | 2025 | 1288 человек | 1288 человек | 1288 человек | 1288 человек | 1288 человек | 1288 человек | 1288 человек | 1288 человек | 1288 человек | 1288 человек | 1288 человек | 1288 человек | 71620,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71620,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71620,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.37. Региональный материнский (семейный) капитал | МСП НО | 2015 | 2025 | 924 человек | 924 человек | 924 человек | 924 человек | 1155 человек | 1155 человек | 1155 человек | 1155 человек | 1155 человек | 1155 человек | 1155 человек | 1155 человек | 170572,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291964,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291964,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.38. Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка | МСП НО | 2015 | 2025 | 17 человек | 20 человек | 20 человек | 20 человек | 20 человек | 20 человек | 20 человек | 21 человек | 20 человек | 20 человек | 20 человек | 21 человек | 15607,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15607,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15607,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.39. Расходы на предоставление пособия на ребенка-инвалида с третьей степенью выраженности ограничений по одной из основных категорий жизнедеятельности человека или второй степенью выраженности ограничений по способностям к самообслуживанию и к самостоятельному передвижению по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=220277) Нижегородской области от 24 ноября 2004 года N 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" | СМП НО | 2023 | 2025 | 1187 человека | 1187 человека | 1187 человека | 1187 человека | 1819 человека | 1819 человека | 1819 человека | 1819 человека | 1819 человека | 1819 человека | 1819 человека | 1819 человека | 130099,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130099,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130099,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.40. Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МСП НО | 2015 | 2025 | 5228 человек | 5228 человек | 5228 человек | 5228 человек | 6016 человек | 6016 человек | 6016 человек | 6016 человек | 6016 человек | 6016 человек | 6016 человек | 6016 человек | 116018,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121703,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126570,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.41. Компенсация на проезд к месту учебы при необходимости использования городского, пригородного, в сельской местности - внутрирайонного транспорта (кроме такси), детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=277225) Нижегородской области от 10 декабря 2004 года N 147-З "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | МСП НО | 2015 | 2025 | 3266 человек | 3266 человек | 3266 человек | 3266 человек | 3266 человек | 3266 человек | 3266 человек | 3266 человек | 3266 человек | 3266 человек | 3266 человек | 3266 человек | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.42. Ежемесячное пособие на опекаемых детей:  - в возрасте до трех лет;  - в возрасте от трех до шести лет;  - школьного возраста | МСП НО | 2015 | 2025 | 2431 человек | 2431 человек | 2431 человек | 2431 человек | 2823 человек | 2823 человек | 2823 человек | 2823 человек | 2823 человек | 2823 человек | 2823 человек | 2823 человек | 317757,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333325,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346664,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.43. Расходы на предоставление ежемесячной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=277225) Нижегородской области от 10 декабря 2004 года N 147-З "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | МСП НО | 2023 | 2025 | 429 человек | 429 человек | 429 человек | 429 человек | 429 человек | 429 человек | 429 человек | 429 человек | 429 человек | 429 человек | 429 человек | 429 человек | 26087,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26087,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26087,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.44. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием | МСП НО | 2015 | 2025 | 17640 человек | 34671 человек | 34671 человек | 34671 человек | 34671 человек | 34671 человек | 34671 человек | 34671 человек | 34671 человек | 34671 человек | 34671 человек | 34671 человек | 218824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229455,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238536,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.45. Ежегодная единовременная выплата к началу учебного года на приобретение учебной литературы, школьно-письменных принадлежностей, повседневной, парадной, спортивной одежды обучающегося общеобразовательной организации | МСП НО | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 16834 человек | 0 | 0 | 0 | 33670 человек | 0 | 0 | 0 | 33670 человек | 0 | 25711,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26976,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28054,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.46. Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Нижегородской области" | МСП НО | 2015 | 2025 | 63 человека | 63 человека | 63 человека | 63 человека | 63 человека | 63 человека | 63 человека | 63 человека | 63 человека | 63 человека | 63 человека | 63 человека | 7297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7961,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.47. Выплата компенсации средней стоимости неиспользованной путевки в санаторий, находящийся на территории Нижегородской области, лицам, удостоенным Почетного звания "Почетный гражданин Нижегородской области" | МСП НО | 2015 | 2025 | 54 человек | 54 человек | 54 человек | 54 человек | 61 человек | 61 человек | 61 человек | 61 человек | 61 человек | 61 человек | 61 человек | 61 человек | 2285,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2285,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2285,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.48. Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным Почетного звания "Почетный гражданин Нижегородской области" | МСП НО | 2015 | 2025 | 65 человека | 65 человека | 65 человека | 65 человека | 71 человек | 71 человек | 71 человек | 71 человек | 71 человек | 71 человек | 71 человек | 71 человек | 2408,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2408,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2408,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.49. Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также денежная компенсация стоимости твердого топлива (при наличии печного отопления), приемным семьям | МСП НО | 2015 | 2025 | 5426 человек | 5426 человек | 5426 человек | 5426 человек | 5587 человек | 5587 человек | 5587 человек | 5587 человек | 5587 человек | 5587 человек | 5587 человек | 5587 человек | 90420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94850,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98644,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.50. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда приемным семьям, воспитывающим трех и более детей (включая родных и приемных) | МСП НО | 2015 | 2025 | 1383 человек | 1383 человек | 1383 человек | 1383 человек | 1788 человек | 1788 человек | 1788 человек | 1788 человек | 1788 человек | 1788 человек | 1788 человек | 1788 человек | 15761,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16529,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.51. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питания приемным семьям, воспитывающим трех и более детей (включая родных и приемных) | МСП НО | 2015 | 2025 | 412 человек | 412 человек | 412 человек | 412 человек | 464 человек | 464 человек | 464 человек | 464 человек | 464 человек | 464 человек | 464 человек | 464 человек | 3965,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4322,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.52. Ежегодная выплата к началу учебного года приемным семьям, воспитывающим трех и более детей (включая родных и приемных) | МСП НО | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 1355 человек | 0 | 0 | 0 | 1671 человек | 0 | 0 | 0 | 1671 человек | 0 | 2284,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2397,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2493,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.53. Поощрительная единовременная выплата на ребенка - выпускника общеобразовательной организации, получившего документ о среднем общем образовании с отметками только "4" и "5" из приемной семьи, воспитывающей трех и более детей | МСП НО | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 7 человек | 0 | 0 | 0 | 7 человек | 0 | 0 | 0 | 7 человек | 0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.54. Ежемесячное пособие на содержание в приемной семье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 3 лет; ежемесячное пособие на содержание в приемной семье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от трех до шести лет; ежемесячное пособие на содержание в приемной семье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей школьного возраста | МСП НО | 2015 | 2025 | 5996 человек | 5996 человек | 5996 человек | 5996 человек | 6660 человек | 6660 человек | 6660 человек | 6660 человек | 6660 человек | 6660 человек | 6660 человек | 6660 человек | 814772,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 888895,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.55. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям на детей в возрасте до трех лет; вознаграждение, причитающееся приемным родителям на детей в возрасте старше 3 лет | МСП НО | 2015 | 2025 | 5512 человек | 5512 человек | 5512 человек | 5512 человек | 6541 человек | 6541 человек | 6541 человек | 6541 человек | 6541 человек | 6541 человек | 6541 человек | 6541 человек | 1046835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1098141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1142055,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.56. Ежемесячная денежная компенсация платы за предоставляемые коммунальные услуги, кроме платы за электроснабжение и платы за твердое топливо (при наличии печного отопления); компенсация платы за электроснабжение; денежная компенсация стоимости твердого топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг по доставке твердого топлива (при наличии печного отопления) многодетным семьям | МСП НО | 2015 | 2025 | 334346 человек | 334346 человек | 334346 человек | 334346 человек | 32025 человек | 32025 человек | 32025 человек | 32025 человек | 32025 человек | 32025 человек | 32025 человек | 32025 человек | 850668,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 892352,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928044,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.57. Ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях на обеспечение проезда | МСП НО | 2015 | 2025 | 51191 человек | 51191 человек | 51191 человек | 51191 человек | 51088 человек | 51088 человек | 51088 человек | 51088 человек | 51088 человек | 51088 человек | 51088 человек | 51088 человек | 473815,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496928,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516831,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.58. Ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях на обеспечение питанием | МСП НО | 2015 | 2025 | 49965 человек | 49965 человек | 49965 человек | 49965 человек | 50061 человек | 50061 человек | 50061 человек | 50061 человек | 50061 человек | 50061 человек | 50061 человек | 50061 человек | 468486,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491247,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510688,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.59 Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из многодетных семей - учащихся образовательных организаций | МСП НО | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 48410 человек | 0 | 0 | 0 | 47740 человек | 0 | 0 | 0 | 47740 человек | 0 | 55311,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58034,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60353,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.60. Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение матерей, удостоенных государственных наград за особые материнские заслуги, ежемесячная выплата многодетным матерям, получающим пенсию и имеющим государственные награды СССР за материнские заслуги (не имеющим звания "Мать-героиня"), воспитавшим пять - девять детей, воспитавшим десять и более детей | МСП НО | 2015 | 2025 | 4608 человек | 4608 человек | 4608 человек | 4608 человек | 4819 человек | 4819 человек | 4819 человек | 4819 человек | 4819 человек | 4819 человек | 4819 человек | 4819 человек | 53464,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56095,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58337,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.61. Поощрительная единовременная выплата на каждого ребенка - выпускника общеобразовательной организации, получившего аттестат с отметками только "4" и "5" | МСП НО | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 395 человек | 0 | 0 | 0 | 356 человек | 0 | 0 | 0 | 356 человек | 0 | 1105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1160,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.62. Единовременное пособие в случае причинения вреда здоровью добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного при его привлечении органами государственной власти Нижегородской области к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах, исключающего для него возможность дальнейшей деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в составе добровольной пожарной охраны; единовременное пособие членам семей добровольных пожарных и членам семей работников добровольной пожарной охраны в случае гибели (смерти) добровольного пожарного или работника добровольной пожарной охраны, наступившей при исполнении ими своих обязанностей, либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного ими при исполнении своих обязанностей при привлечении их органами государственной власти Нижегородской области к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах | МСП НО | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 человек | 0 | 0,0 | 0 | 1 человек | 0 | 0,0 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.63. Ежегодная денежная компенсация за использование личного транспорта для исполнения обязанностей добровольным пожарным | МСП НО | 2015 | 2025 | 6 человек | 0 | 0 | 0 | 50 человек | 0 | 0 | 0 | 50 человек | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.64. Расходы на предоставление единовременного пособия народному дружиннику при причинении тяжкого вреда здоровью в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка | МСП НО | 2017 | 2025 | 0 | 2 человека | 0 | 0 | 0 | 2 человека | 0 | 0 | 0 | 2 человека | 0 | 0 | 879,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.65. Расходы на предоставление единовременного пособия членам семьи народного дружинникам лицам, находящимся на его иждивении, в случае гибели народного дружинника в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка | МСП НО | 2017 | 2025 | 0 | 0 | 1 человек | 0 | 0 | 0 | 1 человек | 0 | 0 | 0 | 1 человек | 0 | 1099,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1099,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1099,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.66. Расходы на предоставление ежемесячной социальной выплаты работникам противопожарной службы Нижегородской области | МСП НО | 2017 | 2025 | 36 человек | 36 человек | 36 человек | 36 человек | 35 человек | 35 человек | 35 человек | 35 человек | 35 человек | 35 человек | 35 человек | 35 человек | 4257,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4257,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4257,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.67. Расходы на предоставление ежеквартальной выплаты гражданам, больным конгенитальным миастеническим синдромом, на приобретение лекарственного препарата "Фирдапс" | МСП НО | 2018 | 2025 | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 4864,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4864,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4864,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.68. Расходы на предоставление выплаты гражданам компенсации при превышении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком. Услуги | МСП НО | 2018 | 2025 | 630 человек | 630 человек | 630 человек | 630 человек | 630 человек | 630 человек | 630 человек | 630 человек | 630 человек | 630 человек | 630 человек | 630 человек | 6502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.69. Расходы на предоставление выплаты гражданам, имеющим диагноз эпидермолиз буллезный дистрофический | МСП НО | 2018 | 2025 | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 383,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.70. Расходы на предоставление выплаты гражданам на приобретение лекарственного препарата "Аммонапс" или "Равикти" | МСП НО | 2018 | 2024 | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.71. Расходы на предоставление выплаты гражданам, имеющим диагноз тиреоидэктомия щитовидной железы, на приобретение лекарственного препарата "L-тироксин" в инъекциях | МСП НО | 2019 | 2025 | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 1 человек | 2537,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2537,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2537,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.72. Расходы на предоставление единовременной социальной выплаты на возмещение расходов, связанных с газификацией домовладений | МСП НО | 2023 | 2025 | 70 | 70 | 140 | 140 | 70 | 70 | 140 | 140 | 70 | 70 | 140 | 140 | 24394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2.73. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Нижегородской области | МСП НО | 2023 | 2025 | 1223 человек | 1223 человек | 1223 человек | 1223 человек | 1190 человек | 1190 человек | 1190 человек | 1190 человек | 1190 человек | 1190 человек | 1190 человек | 1190 человек | 243085,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243085,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243085,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.5. Расходы на предоставление ежемесячных денежных компенсаций на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | МСП НО | 2020 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 78532,6 | 25207,3 | 0,0 | 0,0 | 83003,4 | 24886,3 | 0,0 | 0,0 | 84413,5 | 23476,2 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5.1. Расходы на предоставление ежемесячных денежных компенсаций на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | МСП НО | 2020 | 2025 | 67387 человек | 67387 человек | 67387 человек | 67387 человек | 67387 человек | 67387 человек | 67387 человек | 67387 человек | 67387 человек | 67387 человек | 67387 человек | 67387 человек | 78532,6 | 25207,3 | 0,0 | 0,0 | 83003,4 | 24886,3 | 0,0 | 0,0 | 84413,5 | 23476,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | МСП НО | 2020 | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.6.1. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | МСП НО | 2020 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно | МСП НО | 2020 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 751017,0 | 2251569,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.7.1. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно | МСП НО | 2020 | 2025 | 48082 человек | 48082 человек | 48082 человек | 48082 человек | 48082 человек | 48082 человек | 48082 человек | 48082 человек | 48082 человек | 48082 человек | 48082 человек | 47600 человек | 751017,0 | 2251569,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.8. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от восьми до семнадцати лет | МСП НО | 2022 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1763833,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.8.1. Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет | МСП НО | 2022 | 2025 | 77993 человек | 77993 человек | 77993 человек | 77993 человек | 77993 человек | 77993 человек | 77993 человек | 77993 человек | 77993 человек | 77993 человек | 77993 человек | 77993 человек | 1763833,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.9. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка | МСП НО | 2023 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2224053,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5047010,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6014356,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.9.1. Субвенции бюджету Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка | МСП НО | 2023 | 2025 | 148668 человек | 148668 человек | 148668 человек | 148668 человек | 148668 человек | 148668 человек | 148668 человек | 148668 человек | 148668 человек | 148668 человек | 148668 человек | 148668 человек | 2224053,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5047010,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6014356,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.10. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде возмещения части процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) за счет средств областного бюджета | МСП НО | 2023 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.10.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде возмещения части процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) за счет средств областного бюджета | МСП НО | 2023 | 2025 | 14 человек | 14 человек | 148668 человек | 14 человек | 14 человек | 14 человек | 14 человек | 14 человек | 14 человек | 14 человек | 14 человек | 14 человек | 186169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | МСП НО | 2019 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 156545,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100194,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100194,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.Р1.1. Расходы на дополнительное материальное обеспечение матерей, награжденных Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области, граждан, награжденных Почетным знаком "Родительская слава", и семей, удостоенных премии Нижегородской области "Нижегородская семья", по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=277206) Нижегородской области от 21 апреля 2003 года N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области" | МСП НО | 2019 | 2025 | 20 человек | 0 | 26 человек | 0 | 20 человек | 0 | 26 человек | 0 | 20 человек | 0 | 26 человек | 0 | 1480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.Р1.2. Расходы на предоставление материнского капитала по [Закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=220277) Нижегородской области от 24 ноября 2004 года N 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" | МСП НО | 2019 | 2025 | 974 человека | 974 человека | 974 человека | 974 человека | 974 человека | 974 человека | 974 человека | 974 человека | 974 человека | 974 человека | 974 человека | 974 человека | 155065,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98714,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98714,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.Р1.3. Расходы по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | МСП НО | 2019 | 2022 | 27564 человек | 27564 человек | 27564 человек | 27564 человек | 27564 человек | 27564 человек | 27564 человек | 27564 человек | 27564 человек | 27564 человек | 27564 человек | 27564 человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.С2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | МСП НО | 2019 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522974,7 | 1567892,6 | 0,0 | 0,0 | 522974,7 | 1567892,6 | 0,0 | 0,0 | 579484,6 | 1567892,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.С2.1. Расходы на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | МСП НО | 2019 | 2025 | 3840 человек | 7680 человек | 11520 человек | 15360 человек | 3840 человек | 7681 человек | 11522 человек | 15363 человек | 3840 человек | 7681 человек | 11522 человек | 15363 человек | 522974,7 | 1567892,6 | 0,0 | 0,0 | 522974,7 | 1567892,6 | 0,0 | 0,0 | 579484,6 | 1567892,6 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" | МСП НО | 2020 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 421165,6 | 1249980,2 | 0,0 | 0,0 | 266142,1 | 785215,1 | 0,0 | 0,0 | 106492,5 | 276702,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.1. Организация и проведение Международного дня семьи, включая торжественный прием Губернатором Нижегородской области семей, награжденных наградами за заслуги в воспитании детей | МСП НО | 2015 | 2025 | - | 20 награжденных семей | - | - | - | 20 награжденных семей | - | - | - | 20 награжденных семей | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.2. Организация и проведение Дня матери, включая торжественный прием Губернатором Нижегородской области матерей, награжденных государственными наградами | МСП НО | 2015 | 2025 | - | - | - | 26 многодетных матерей | - | - | - | 26 многодетных матерей - | - | - | - | 26 многодетных матерей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.3. Проведение торжественной церемонии награждения одаренных детей-инвалидов, стипендиатов Правительства Нижегородской области | МСП НО | 2015 | 2025 | - | - | - | Награждение 70 одаренных детей-инвалидов | - | - | - | Награждение 70 одаренных детей-инвалидов | - | - | - | Награждение 70 одаренных детей-инвалидов | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.5. Фотографирование приобретение фотографий в рамках проведения торжественных приемов Губернатором Нижегородской области награждения многодетных матерей Нижегородской области, почетных знаков "Родительская слава", дипломов "лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" и одаренных детей-инвалидов, стипендиатов Правительства | МСП НО | 2015 | 2025 |  | Фотографирование и изготовление фотографий для каждого участника мероприятий: День семьи - 25 человек |  | Фотографирование и изготовление фотографий для каждого участника мероприятий: День матери - 30 чел., дети-инвалиды 20 чел. |  | Фотографирование и изготовление фотографий для каждого участника мероприятий: День семьи - 25 человек |  | Фотографирование и изготовление фотографий для каждого участника мероприятий: День матери - 30 чел., дети-инвалиды 20 чел. |  | Фотографирование и изготовление фотографий для каждого участника мероприятий: День матери - 30 чел., дети-инвалиды 20 чел. |  | Фотографирование и изготовление фотографий для каждого участника мероприятий: День матери - 30 чел., дети-инвалиды 20 чел. | 22,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1.6. Межрегиональный образовательный форум для молодых отцов и их семей "Живи как Невский" | МСП НО | 2020 | 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.4. Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов по работе с семьей, женщинами и детьми по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства | МСП НО | 2015 | 2025 | - | Проведение обучения для 70 специалистов по работе с семьей | - | - | - | Проведение обучения для 70 специалистов по работе с семьей | - | - | - | Проведение обучения для 70 специалистов по работе с семьей | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.7. Организация работы пункта временного проживания - кризисной квартиры для проживания матерей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе "группы риска" отказа от новорожденных | МСП НО | 2015 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.9. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | МСП НО | 2015 | 2022 | 11825 | 11825 | 11825 | 11825 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7,0 | 182,8 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 182,8 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 182,8 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.5.1. Расходы по перевозке на территории Нижегородской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | МСП НО | 2015 | 2025 | Планируется осуществить перевозку 1 человек | Планируется осуществить перевозку 1 человек | Планируется осуществить перевозку 1 человек | Планируется осуществить перевозку 2 человек | Планируется осуществить перевозку 1 человек | Планируется осуществить перевозку 1 человек | Планируется осуществить перевозку 1 человек | Планируется осуществить перевозку 2 человек | Планируется осуществить перевозку 1 человек | Планируется осуществить перевозку 1 человек | Планируется осуществить перевозку 1 человек | Планируется осуществить перевозку 2 человек | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.5.2. Расходы по перевозке между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | МСП НО | 2015 | 2025 | Планируется осуществить перевозку 2 человек | Планируется осуществить перевозку 2 человек | Планируется осуществить перевозку 2 человек | Планируется осуществить перевозку 1 человек | Планируется осуществить перевозку 2 человек | Планируется осуществить перевозку 2 человек | Планируется осуществить перевозку 2 человек | Планируется осуществить перевозку 1 человек | Планируется осуществить перевозку 2 человек | Планируется осуществить перевозку 2 человек | Планируется осуществить перевозку 2 человек | Планируется осуществить перевозку 1 человек | 0,0 | 182,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,8 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | МСП НО | 2015 | 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | МСП НО | 2015 | 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.7.1. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | МСП НО | 2015 | 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 421118,1 | 1249797,4 | 0,0 | 0,0 | 266094,6 | 785032,3 | .0 | 0,0 | 106445,0 | 276519,3 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.Р1.1. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" ([постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=288970) Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года N 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей") | МСП НО | 2015 | 2025 | 9400 | - | - | - | 9400 | - | - | - | 9400 | - | - | - | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.Р1.2. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья", в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=277206) Нижегородской области от 21 апреля 2003 года N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" | МСП НО | 2015 | 2025 |  | 20 комплектов |  | 26 комплектов |  | 20 комплектов |  | 26 комплектов |  | 20 комплектов |  | 26 комплектов | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.Р1.3. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4108,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4108,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4108,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.Р1.3.1. Проведение областного конкурса семей "Нижегородская семья" | МСП НО | 2015 | 2025 | 59 семей участников конкурса "Нижегородская семья" |  | 1 семья участник конкурса "Успешная семья Приволжья" | 1 семья - участник Международного фестиваля "Вера. Надежда. Любовь" | 59 семей участников конкурса "Нижегородская семья" |  | 1 семья участник конкурса "Успешная семья Приволжья" | 1 семья - участник Международного фестиваля "Вера. Надежда. Любовь" | 59 семей участников конкурса "Нижегородская семья" |  | 1 семья участник конкурса "Успешная семья Приволжья" | 1 семья - участник Международного фестиваля "Вера. Надежда. Любовь" | 1644,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1644,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1644,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.Р1.3.2. Участие семьи Нижегородской области в Международном форуме-фестивале семейных династий "Вера. Надежда. Любовь" | МСП НО | 2015 | 2025 | - | - | - | 1 семья | - | - | - | 1 семья |  |  |  | 1 семья | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.Р1.3.3. Организация и проведение в Нижегородской области Всероссийского Дня Семьи, Любви и Верности | МСП НО | 2015 | 2025 |  |  | 20 супружеских пар |  |  |  | 20 супружеских пар |  |  |  | 20 супружеских пар |  | 198,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.Р1.3.4. Организация новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка", для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей, детей из семей, где один из родителей погиб при исполнении воинского долга | МСП НО | 2015 | 2025 | - | - | - | Организация и проведение новогодних представлений: "Губернаторская елка" и "Кремлевская елка" для 2000 детей | - | - | - | Организация и проведение новогодних представлений: "Губернаторская елка" и "Кремлевская елка" для 2000 детей |  |  |  | Организация и проведение новогодних представлений: "Губернаторская елка" и "Кремлевская елка" для 2000 детей | 2155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.Р1.4. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | МСП НО | 2015 | 2025 | 11825 | 11825 | 11825 | 11825 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 416873,2 | 1249797,4 | 0,0 | 0,0 | 261849,7 | 785032,3 | 0,0 | 0,0 | 102200,1 | 276519,3 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50043,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50043,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50043,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | МВРиМП НО | 2019 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50043,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50043,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50043,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2.1. Прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций - участников грантового конкурса | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | Выявление соответствия представленных заявок установленным требованиям (при условии проведения конкурса) | - | - | - | Выявление соответствия представленных заявок установленным требованиям (при условии проведения конкурса) | - | - | - | Выявление соответствия представленных заявок установленным требованиям (при условии проведения конкурса) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2.2. Организация заседания комиссии для организации и проведения отбора на соискание государственных грантов Нижегородской области, предоставляемых на реализацию отдельных общественно полезных (социальных) проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | - | Проведение заседания комиссии (при условии проведения конкурса) | - | - | - | Проведение заседания комиссии (при условии проведения конкурса) | - | - | - | Проведение заседания комиссии (при условии проведения конкурса) | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2.3. Финансирование победителей конкурса на соискание грантов в форме субсидий | МВРиМП НО | 2019 | 2025 | - |  | Предоставление финансовой поддержки не менее 1 некоммерческой организации - победителю конкурса (при условии проведения конкурса) | - | - | Предоставление финансовой поддержки не менее 1 некоммерческой организации - победителю конкурса (при условии проведения конкурса) | - | - | - | Предоставление финансовой поддержки не менее 1 некоммерческой организации - победителю конкурса (при условии проведения конкурса) | - | - | 50043,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50043,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50043,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2.4. Контроль в рамках своей компетенции за реализацией проектов (программ) либо мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций - победителей грантового конкурса | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | Осуществление мониторинга проектов | Осуществление мониторинга проектов | Осуществление мониторинга проектов | Осуществление мониторинга проектов | Осуществление мониторинга проектов | Осуществление мониторинга проектов | Осуществление мониторинга проектов | Осуществление мониторинга проектов | Осуществление мониторинга проектов | Осуществление мониторинга проектов | Осуществление мониторинга проектов | Осуществление мониторинга проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области, созданного в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=258304) Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года N 923-III | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.1. Участие представителей некоммерческих организаций в деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе в Нижегородской области, созданного в соответствии с [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=288314) Правительства Нижегородской области от 20 июня 2006 года N 442-р | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.2. Участие представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области, созданного в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=266496) Губернатора Нижегородской области от 23 января 2018 года N 12 | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.3. Содействие развитию благотворительной деятельности граждан и организаций, распространению добровольческой деятельности | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.4. Организация проведения ежегодного "Дня добровольца" | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | - | - | - | Содействие развитию добровольческих инициатив | - | - | - | Содействие развитию добровольческих инициатив | - | - | - | Содействие развитию добровольческих инициатив | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.5. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих объединений, предпринимаемых Правительством Нижегородской области | МВРиМП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.5.1. Организация и проведение во взаимодействии со средствами массовой информации комплекса информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам деятельности некоммерческих организаций, предоставляемых ими услуг населению, совместных программ некоммерческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области | МВРиМП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 2015 | 2025 | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.5.2. Организационная поддержка проведения государственных праздников и исторических памятных дат | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.6. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике | МВРиМП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.6.1. Обеспечение размещения в СМИ комментариев представителей социально ориентированных некоммерческих организаций по теме реализуемых проектов, проводимых акций в рамках ежедневной работы в регионе | МВРиМП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 2015 | 2025 | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.7. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.7.1. Осуществление мониторинга по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.8. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.8.1. Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | МВРиМП НО | 2015 | 2025 | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.9. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=443288&dst=100012) государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 733 и [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=277680) Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. N 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области" | МВР и МП НО МСП НО | 2021 | 2025 | Оказание поддержки некоммерческим организациям в проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Оказание поддержки некоммерческим организациям в проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Оказание поддержки некоммерческим организациям в проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Оказание поддержки некоммерческим организациям в проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Оказание поддержки некоммерческим организациям в проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Оказание поддержки некоммерческим организациям в проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Оказание поддержки некоммерческим организациям в проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Оказание поддержки некоммерческим организациям в проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Оказание поддержки некоммерческим организациям в проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Оказание поддержки некоммерческим организациям в проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Оказание поддержки некоммерческим организациям в проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Оказание поддержки некоммерческим организациям в проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" (подпрограмма с 2021 г. включена в государственную [программу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=287668&dst=169389) "Содействие занятости населения Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 273) | УТЗН НО МСП НО ОИВ НО ОМСУ НАПП ГУНРО ФСС РФ | 2018 | 2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | МСП НО | 2015 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 276571,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9.1. Содержание аппарата управления | МСП НО | 2015 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227903,1 |  |  |  | 226343,1 |  |  |  | 224783,1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.2. Мероприятия по обеспечению реализации государственной программы | МСП НО | 2015 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48667,9 |  |  |  | 48667,9 |  |  |  | 48667,9 |  |  |  |
| Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" | X | 2020 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14193,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14193,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14193,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях | МСП НО, МОН и МП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, ГБ МСЭ НО | 2021 | 2025 | X | X | X | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%) увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%, в 2022 году - 95%) сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА | X | X | X | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%) увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%, в 2022 году - 95%) сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА | X | X | X | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%) увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%, в 2022 году - 95%) сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.1.1. Отработка механизмов оптимальной маршрутизации реабилитационного (абилитационного) процесса | ГБУ "НОРЦИ" | 2021 | 2025 | X | X | X | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%) увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%, в 2022 году - 95%) сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА | X | X | X | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%) увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%, в 2022 году - 95%) сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА | X | X | X | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%) увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%, в 2022 году - 95%) сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.1.2. Проведение оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области | МСП НО, МОН и МП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, ГБ МСЭ НО | 2021 | 2025 | X | X | X | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%) увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%, в 2022 году - 95%) сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА | X | X | X | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%) увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%, в 2022 году - 95%) сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА | X | X | X | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%) увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%, в 2022 году - 95%) сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | МСП НО, МОН и МП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, ГБ МСЭ НО, МИТиС НО | 2021 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14193,4 |  | 0,0 | 0,0 | 14193,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14193,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2.3. Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений системы социальной защиты населения Нижегородской области в целях реализации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов | МСП НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для 7 учреждений социального обслуживания населения | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для 6 учреждений социального обслуживания населения | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений социального обслуживания населения | 1078,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1078,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1078,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2.4. Приобретение реабилитационного оборудования для оказания услуг психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи детям от 3 до 7 лет, на базе ГБУ ДО Нижегородской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | МОНиМП НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для ГБУ ДО Нижегородской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений образования | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений образования | 1657,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1657,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1657,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2.5. Развитие технологии сопровождаемого проживания в организациях социального обслуживания Нижегородской области | МСП НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для ГБУ "Арзамасский ДДИ" | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для ГБУ "Арзамасский ДДИ" | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений социального обслуживания населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2.6. Приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в целях организации мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов | МС НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для 6 спортивных учреждений | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для спортивных учреждений | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для спортивных учреждений | 1578,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2.7. Оснащение реабилитационным оборудованием организаций культуры для проведения абилитационных мероприятий для детей | МК НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для 2 учреждений культуры | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для 1 учреждения культуры | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для 1 учреждения культуры | 1578,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2.8. Оснащение реабилитационным оборудованием медицинских организаций для реализации медицинской реабилитации инвалидов и детей-инвалидов | МЗ НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для 1 учреждения здравоохранения | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений здравоохранения | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений здравоохранения | 1578,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2.9. Приобретение оборудования для оказания услуг ранней помощи для детей раннего возраста от 0 до 7 лет в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области | МСП НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для 4 учреждений социального обслуживания населения | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для 4 учреждений социального обслуживания населения | X | X | X | Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений социального обслуживания населения | 850,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2.10. Организация обучения специалистов технологиям и методикам оказания услуг по реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов | МСП НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Обучение специалистов ГБУ "ОЦСПСД "Журавушка" | X | X | X | Обучение специалистов ГБУ "ОЦСПСД "Журавушка" | X | X | X | Обучение специалистов учреждений социального обслуживания населения | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2.11. Организация обучения специалистов по адаптивной физической культуре и спорту | МС НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Обучение специалистов 14 спортивных учреждений | X | X | X | Обучение специалистов спортивных учреждений | X | X | X | Обучение специалистов спортивных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2.12. Организация обучения педагогических работников по вопросам применения методик по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в части психолого-педагогических мероприятий | МОНиМП НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Обучение специалистов "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | X | X | X | Обучение специалистов образовательных учреждений | X | X | X | Обучение специалистов образовательных учреждений | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2.13. Организация обучения специалистов государственных казенных учреждений центров занятости населения Нижегородской области (повышение квалификации по сопровождению инвалидов при трудоустройстве) | УТЗН НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Обучение специалистов ГКУ ЦЗН городов (районов) Нижегородской области, ответственных за сопровождение инвалидов при трудоустройстве | X | X | X | Обучение специалистов ГКУ ЦЗН городов (районов) Нижегородской области, ответственных за сопровождение инвалидов при трудоустройстве | X | X | X | Обучение специалистов ГКУ ЦЗН городов (районов) Нижегородской области, ответственных за сопровождение инвалидов при трудоустройстве | 720,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2.16. Реализация программ дистанционного обучения в сфере цифровой экономике для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | МИТиС НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Обучение инвалидов пользованию цифровыми сервисами | X | X | X | Обучение инвалидов пользованию цифровыми сервисами | X | X | X | Обучение инвалидов пользованию цифровыми сервисами | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | УТЗН НО | 2021 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.3.1. Семинары, направленные на построение профессиональной карьеры | УТЗН НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Проведение семинаров для выпускников - инвалидов - 2 кв., 4 кв. | X | X | X | Проведение семинаров для выпускников - инвалидов - 2 кв., 4 кв. | X | X | X | Проведение семинаров для выпускников - инвалидов - 2 кв., 4 кв. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.3.2. Профдиагностические консультации с целью подбора профессий для трудоустройства или профобучения с учетом ограничений по состоянию здоровья | УТЗН НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Проведение профдиагностических консультаций для инвалидов (2 кв., 4 кв.) | X | X | X | Проведение профдиагностических консультаций для инвалидов (2 кв., 4 кв.) | X | X | X | Проведение профдиагностических консультаций для инвалидов (2 кв., 4 кв.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.3.3. Семинары-тренинги, направленные на осознание реальной оценки своего положения на рынке труда и формирования адекватных социальных и профессиональных установок | УТЗН НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Проведение семинаров, тренингов (2 кв., 4 кв.) | X | X | X | Проведение семинаров, тренингов (2 кв., 4 кв.) | X | X | X | Проведение семинаров, тренингов (2 кв., 4 кв.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.3.4. Оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | УТЗН НО | 2021 | 2025 | X | X | X | сохранение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2022 году - 40%) | X | X | X | сохранение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2022 году - 40%); сохранение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 50%, в 2022 году - 50%); сохранение уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 75%, в 2022 году - 75%); сохранение уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 60%, в 2020 году - 60%) | X | X | X | сохранение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2022 году - 40%); сохранение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 50%, в 2022 году - 50%); сохранение уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 75%, в 2022 году - 75%); сохранение уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 60%, в 2020 году - 60%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.4. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | МСП НО, МОН и МП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, ГБ МСЭ НО | 2021 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.4.1. Правовое регулирование реализации ИПРА инвалидов, ИПРА детей-инвалидов по направлениям реабилитации | МСП НО, МОН и МП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, ГБ МСЭ НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Разработка НПА в целях регулирования реализации мероприятий ИПРА | X | X | X | Разработка НПА в целях регулирования реализации мероприятий ИПРА | X | X | X | Разработка НПА в целях регулирования реализации мероприятий ИПРА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.4.2. Нормативное правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги лицам с инвалидностью | МСП НО, МОН и МП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО | 2021 | 2025 | X | X | X | нормативное правовое регулирование | X | X | X | Разработка НПА, регулирующих деятельность организаций, оказывающих реабилитационные и реабилитационные услуги лицам с инвалидностью | X | X | X | Разработка НПА, регулирующих деятельность организаций, оказывающих реабилитационные и реабилитационные услуги лицам с | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.4.3. Нормативное регулирование деятельности организаций, включенных в систему комплексной реабилитации или Нижегородской области и формирования учета количества лиц с инвалидностью, получающих мероприятия комплексной реабилитации | МСП НО, МОН и МП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Нормативное правовое регулирование | X | X | X | нормативное правовое регулирование | X | X | X | нормативное правовое регулирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.4.4. Внесение изменений в Государственную [программу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW187&n=287021&dst=1427167) "Развитие здравоохранения Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 г. N 274 | МЗ НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Нормативное правовое регулирование | X | X | X | Нормативное правовое регулирование | X | X | X | Нормативное правовое регулирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.4.5. Актуализация приказов по медицинским организациям | МЗ НО | 2021 | 2025 | X | X | X | Нормативное правовое регулирование | X | X | X | Нормативное правовое регулирование | X | X | X | Нормативное правовое регулирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.4.6. Создание региональной информационной базы детей, нуждающихся в услугах ранней помощи. Формирование и актуализация региональной базы данных организаций, оказывающих услуги ранней помощи (медицинских, образовательных организаций и организаций социального обслуживания), а также психолого-медико-педагогических комиссий | МСП НО, МОН и МП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО | 2021 | 2022 | X | X | X | Нормативное правовое регулирование | X | X | X | Нормативное правовое регулирование | X | X | X | Нормативное правовое регулирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 11 "Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области" | X | 2022 | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 108815,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11.1. Развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области | МСП НО | 2022 | 2025 | X | X | Развитие МТБ 23 учреждений | Развитие МТБ 24 учреждений | X | X | Развитие МТБ 10 учреждений | Развитие МТБ 30 учреждений | X | Развитие МТБ 7 учреждений | Развитие МТБ 13 учреждений | Развитие МТБ 14 учреждений | 108815,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 12 "Поддержка граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших в экстренном и массовом порядке в Нижегородскую область" | МСП НО | 2022 | 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 236797,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 12.1. Мероприятия по обеспечению временного социально-бытового обустройства граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших в экстренном и массовом порядке в Нижегородскую область и находящихся в пунктах временного размещения на территории Нижегородской области | МСП НО | 2022 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236797,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 12.2. Мероприятия по обеспечению социальной поддержки граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и прибывших на территорию Российской Федерации | МСП НО | 2022 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по государственной программе "Социальная поддержка граждан" | МСП НО | 2015 | 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 36350280,2 | 8588630,3 | 0,0 | 0,0 | 35600829,9 | 5895807,9 | 0,0 | 0,0 | 37125911,6 | 5344875,6 | 0,0 | 0,0 |

Сокращения, принятые в тексте:

МСП НО - министерство социальной политики Нижегородской области;

МВРиМП НО - министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области;

МЗ НО - министерство здравоохранения Нижегородской области;

УТЗН НО - управление по труду и занятости населения Нижегородской области;

МС НО - министерство спорта Нижегородской области;

МК НО - министерство культуры Нижегородской области;

МОНиМП НО - министерство образования и науки Нижегородской области;

МТиАД НО - министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

Минстрой НО - министерство строительства Нижегородской области;

МИТиС НО - министерство информационных технологий и связи Нижегородской области;

УИП и СМИ НО - управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области;

МГН - маломобильные группы населения;

ГКУ - государственное казенное учреждение;

ГБУ - государственное бюджетное учреждение;

КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения;

НОДВ - Нижегородский областной дом ветеранов;

ОДП - отделение дневного пребывания;

ПНИ - психоневрологический интернат;

ЛФК - лечебная физическая культура;

ПАК - программно-аппаратный комплекс;

Пансионат ВВИТ - Пансионат ветеранов войны и труда;

ОЦСТРГ - областной центр социально-трудовой реабилитации граждан;

СО НКО - социально ориентированная некоммерческая организация;

ОЦСОГПВИИ - областной центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

ЦСОГПВИИ - центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

ЦВПГПВИИ "Светлое озеро" - Центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Светлое озеро";

ЦСР "Витязь" - "Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь";

УФАС - Управление Федеральной антимонопольной службы;

КДН и ЗП - муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

СМИ - средства массовой информации;

НО - Нижегородская область.