|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.03.2021 N 170-р(ред. от 17.08.2022)"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 24.11.2022  |

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2021 г. N 170-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

СЕМЕЙ: ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬСЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. распоряжений Правительства Нижегородской областиот 14.01.2022 N 20-р, от 17.08.2022 N 938-р) |  |

В рамках проведения форума "Сильные идеи для нового времени", организованного автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов":

1. Утвердить прилагаемый [план](#P31) мероприятий ("дорожную карту") по реализации проекта "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" (далее - "дорожная карта").

2. Органам исполнительной власти Нижегородской области, указанным в "дорожной карте", осуществить реализацию мероприятий "дорожной карты" в установленные сроки.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области принять участие в реализации мероприятий "дорожной карты".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В.

Губернатор

Г.С.НИКИТИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Нижегородской области

от 2 марта 2021 г. N 170-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ:

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬСЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской областиот 17.08.2022 N 938-р) |  |

|  |
| --- |
| Название проекта: Эффективная поддержка семей: возможность измениться |
| Цель проекта: переход от формального распределения выплат к адресной поддержке реально нуждающихся семей с детьми, улучшение качества их жизни |
| Сроки реализации проекта: декабрь 2020 года - июнь 2023 года |
| Этапы реализации проекта: |
| N п/п | Мероприятия | Начало | Окончание | Результаты | Ответственные |
| I. Проведение организационно-аналитических мероприятий |
| 1 | Проведение анализа состава и эффективности действующих мер социальной поддержки на территории Нижегородской области, предоставляемых гражданам по линии государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения" (далее - УСЗН), а также составление сводного перечня мер с указанием наличия либо отсутствия критерия нуждаемости при их предоставлении | Декабрь 2020 года | Январь 2021 года | Формирование сводного перечня мер с указанием наличия либо отсутствия критерия нуждаемости при их предоставлении, а также выделением наиболее эффективных мер поддержки, пригодных для дальнейшего распространения | Министерство социальной политики Нижегородской области |
| 2 | Проведение анализа практик субъектов Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки гражданам с привлечением исследователей АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (далее - АСИ) (экспертные группы, фокус-группы и иное) | Декабрь 2020 года | Март 2021 года | Формирование сводной информационной справки с приведением характеристики действующего законодательства в субъектах Российской Федерации при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Министерство социальной политики Нижегородской области,АСИ (по согласованию) |
| 3 | Проведение анализа лучших мировых практик предоставления мер социальной поддержки семей с детьми в зарубежных странах | Декабрь 2020 года | Март 2021 года | Формирование информационной справки о лучших мировых практиках социальной поддержки семей с детьми с выделением наиболее эффективных и применимых в Нижегородской области мер | АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" (по согласованию),АСИ (по согласованию) |
| 4 | Сбор лучших практик и предложений от органов государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области в области социальной поддержки семей с детьми | Декабрь 2020 года | Март 2021 года | Формирование перечня предложений и лучших практик от органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления Нижегородской области (далее - ОМСУ) с выделением предложений, пригодных для использования в рамках реализации идеи "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "КУПНО" (по согласованию) |
| 5 | Организация стратегической сессии для синхронизации программ корпоративной социальной ответственности нижегородских организаций с реализуемой идеей | Октябрь 2021 года | Ноябрь 2021 года | Свод предложений бизнеса, формирование единого перечня мероприятий, реализуемых в рамках корпоративной социальной ответственности для поддержки семей (в том числе благотворительных программ), доведение информации о программах до нуждающихся людей | АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" (по согласованию),АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" (по согласованию),АСИ (по согласованию) |
| 6 | Синхронизация идеи "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" с основными целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. N 889 | Февраль 2021 года | Март 2021 года | Корректировка мероприятий идеи "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" в целях соответствия основным целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. N 889 | АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" (по согласованию) |
| 7 | Проведение серии совещаний с общественными представителями АСИ в Нижегородской области по вопросам реализации идеи "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" | Февраль 2021 года | Март 2021 года | Доведение информации об идее до общественных представителей АСИ в Нижегородской области, формирование перечня предложений с их стороны, определение направлений и содержания поддержки идеи общественными представителями | АСИ (по согласованию),АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" (по согласованию),министерство социальной политики Нижегородской области |
| 8 | Разработка проекта новой Концепции демографического развития Нижегородской области | Февраль 2021 года | Ноябрь 2022 года | Подготовка проекта новой Концепции демографического развития Нижегородской области | Министерство социальной политики Нижегородской области |
| 9 | Поиск технологических решений и партнеров для реализации идеи "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" | Март 2021 года | Июль 2022 года | Формирование перечня потенциальных технологических решений и пула партнеров (технологические, ИТ-компании, промышленные предприятия, вузы) для реализации идеи "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" | Министерство социальной политики Нижегородской области |
| 10 | Синхронизация реализации идеи "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" с переходом к работе в едином программном комплексе административно-информационной системе социальной защиты населения Нижегородской области (далее - АИС "СЗН НО") при предоставлении мер социальной поддержки | Декабрь 2020 года | Январь 2023 года | Использование программного комплекса АИС "СЗН НО" при предоставлении всех мер социальной поддержки | Министерство социальной политики Нижегородской области |
|  | Разработка плана-графика перехода подведомственных учреждений министерства социальной политики Нижегородской области к работе по предоставлению мер социальной поддержки в АИС "СЗН НО" | Декабрь 2020 года | Декабрь 2020 года | Издание приказа министерства социальной политики Нижегородской области об утверждении плана - графика перехода подведомственных учреждений министерства социальной политики Нижегородской области к работе по предоставлению мер социальной поддержки в АИС "СЗН НО" |  |
|  | Внедрение программного комплекса АИС "СЗН НО" в работу всех УСЗН по назначению мер социальной поддержки:- электронная форма заполнения заявлений на все меры социальной поддержки;- электронная форма журналов учета заявлений, обращений и т.д., автоматическое формирование их в АИС "СЗН НО";- электронные формы личных дел получателей мер социальной поддержки в АИС "СЗН НО";- принятие решений по мерам социальной поддержки в программном комплексе АИС "СЗН НО" | Декабрь 2020 года | Январь 2023 года | Работа по всем мерам социальной поддержки в программном комплексе АИС "СЗН НО" |  |
| 11 | Подведение итогов реализации в Нижегородской области пилотного проекта по снижению уровня бедности на основе механизма социального контракта | Январь 2021 года | Март 2021 годаМарт 2022 годаМарт 2023 года | Подготовка сводной информационной справки о результатах реализации проекта по снижению уровня бедности на основе механизма социального контракта, эффективности и результативности социальных контрактов, в том числе применительно к семьям с детьми. Корректировка мероприятий по реализации идеи "Эффективная поддержка семей: возможность измениться", исходя из полученных выводов (при необходимости) | Министерство социальной политики Нижегородской области |
| 12 | Организация коммуникаций с лидерами проектов, связанных с социальной поддержкой семей, размещенных на "Смартеке" АСИ | Июль 2021 года | Август 2021 года | Проведение онлайн-встреч с лидерами проектов (в том числе из других субъектов Российской Федерации) для обмена опытом, поиска синергии.Составление перечня лучших практик для совершенствования механизмов реализации идеи "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" | АСИ (по согласованию),АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" (по согласованию) |
| II. Совершенствование нормативно-правовой базы Нижегородской области в сфере предоставления мер социальной поддержки |
| 13 | Проработка возможности предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта многодетным малоимущим семьям на оплату занятий физкультурой и спортом | Декабрь 2020 года | Февраль 2021 года | Внесение изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 12 февраля 2004 г. N 27 "О социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан" | Министерство социальной политики Нижегородской области |
| 14 | Проведение заседания Общественного совета, созданного при министерстве социальной политики Нижегородской области, в целях обсуждения проекта Концепции демографического развития Нижегородской области | Ноябрь 2022 года | Ноябрь 2022 года | Заседание Общественного совета, созданного при министерстве социальной политики Нижегородской области | Министерство социальной политики Нижегородской области |
| 15 | Утверждение новой Концепции демографического развития Нижегородской области | Ноябрь 2022 года | Февраль 2023 года | Принятие новой Концепции демографического развития Нижегородской области | Министерство социальной политики Нижегородской области |
| 16 | Разработка проекта и утверждение программы на основе принятой новой Концепции демографического развития Нижегородской области | Февраль 2023 года | Июнь 2023 года | Утверждение программы на основе принятой новой Концепции демографического развития Нижегородской области | Министерство социальной политики Нижегородской области |
| 17 | Совершенствование регионального законодательства в части перехода к предоставлению отдельных региональных мер социальной поддержки в электронном виде | Май 2022 года | Декабрь 2022 года | Внесение изменений в нормативные правовые акты Нижегородской области, регламентирующие предоставление государственных услуг | Министерство социальной политики Нижегородской области |
| III. Подготовка к внедрению |
| 18 | Реализация механизма предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта многодетным малоимущим семьям на оплату занятий физкультурой и спортом | Март 2021 года | Июнь 2021 года | Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта многодетным малоимущим семьям на оплату занятий физкультурой и спортом | Министерство социальной политики Нижегородской области |
| 19 | Проведение анализа эффективности и результативности механизма предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта многодетным малоимущим семьям на оплату занятий физкультурой и спортом | Сентябрь 2021 года | Октябрь 2021 года | Формирование сводной информационной справки о результатах реализации мероприятия, эффективности и результативности социальных контрактов | Министерство социальной политики Нижегородской области |
| 20 | Проведение полевого исследования для изучения потребительского и жизненного опыта типовой нуждающейся семьи совместно с экспертами АСИ | Февраль 2022 года | Июль 2022 года | Проведение анализа выявленных жизненных ситуаций, определение наиболее проблемных мест, сопоставление жизненных ситуаций с существующими мерами поддержки | Министерство социальной политики Нижегородской области,АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" (по согласованию),АСИ (по согласованию) |
| 21 | Формирование единого информационного реестра жизненных ситуаций в целях проактивного информирования человека о праве на меры поддержки совместно с экспертами АСИ | Январь 2021 года | Декабрь 2022 года | Единый информационный реестр жизненных ситуаций в целях проактивного информирования человека о праве на меры поддержки | Министерство социальной политики Нижегородской области,АСИ (по согласованию) |
| 22 | Проведение мероприятия по определению направлений сотрудничества с социально ориентированными предпринимателями при реализации идеи "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Формирование перечня социально ориентированных предпринимателей, готовых к сотрудничеству при реализации идеи "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" | АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" (по согласованию),АСИ (по согласованию) |
| 23 | Расширение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Увеличение числа социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги | Министерство социальной политики Нижегородской области,АСИ (по согласованию) |
| 24 | Реализация региональной программы по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 11 января 2021 г. N 6 | Январь 2021 года | Декабрь 2022 года | Межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти Нижегородской области, направленное на повышение реальных доходов граждан, снижение уровня бедности | Министерство социальной политики Нижегородской области,министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области,министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области,министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области,управление по труду и занятости населения Нижегородской области,министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области,министерство строительства Нижегородской области,министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,министерство культуры Нижегородской области,министерство спорта Нижегородской области,министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области |
| IV. Информационное сопровождение реализации проекта |
| 25 | Подготовка к выпуску специализированного номера журнала "Социальная работа" | Январь 2021 года | Август 2021 года | Выпуск специализированного номера журнала "Социальная работа" | Министерство социальной политики Нижегородской области |
| 26 | Проведение мероприятий по повышению информированности семей о мерах социальной поддержки, внесении изменений в действующее законодательство Нижегородской области (с участием УСЗН) | Декабрь 2020 года | Июнь 2023 года | Работа с официальными аккаунтами органов исполнительной власти Нижегородской области в социальных сетях (ВКонтакте, одноклассники и др.):- размещение информационных постов о мерах социальной поддержки, внесении изменений в действующее законодательство Нижегородской области;- взаимодействие с гражданами | Министерство социальной политики Нижегородской области |
|  |  | Декабрь 2020 года | Июнь 2023 года | Размещение на официальных сайтах министерства социальной политики Нижегородской области, УСЗН информации о мерах социальной поддержки, внесении изменений в действующее законодательство Нижегородской области | Министерство социальной политики Нижегородской области |
|  |  | Декабрь 2020 года | Июнь 2023 года | Размещение баннеров, информационных стендов в помещениях УСЗН, ОМСУ | Министерство социальной политики Нижегородской области,ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Декабрь 2020 года | Июнь 2023 года | Функционирование "Горячих линий" на базе министерства социальной политики Нижегородской области, УСЗН | Министерство социальной политики Нижегородской области |
| 27 | Экспертное сопровождение и информационная поддержка реализации идеи "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" | Декабрь 2020 года | Июнь 2023 года | Размещение информации о ходе реализации проекта и основных вехах на ресурсах АСИ, консультационная поддержка (по запросу) со стороны экспертов АСИ | АСИ (по согласованию) |
| 28 | Формирование позитивного отношения населения к реализации мер поддержки семей с детьми | Декабрь 2020 года | Июнь 2023 года | Разработка инструментария (анкеты) для проведения социологического исследования с целью выявления удовлетворенности граждан предоставлением мер поддержки семей с детьми | АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" (по согласованию),министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
|  |  |  |  | Размещение социологического опроса на официальных сайтах министерства социальной политики Нижегородской области, УСЗН | Министерство социальной политики Нижегородской области |
|  |  |  |  | Анализ результатов опроса |  |