|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства Омской области от 01.06.2023 N 108-рп"О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" за 2022 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 24.06.2023  |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 июня 2023 г. N 108-рп

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА 2022 ГОД

В соответствии с пунктами 40, 41 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года N 146-п:

1. Принять к сведению прилагаемые [результаты](#P30) оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" (далее - государственная программа) за 2022 год.

2. Признать эффективность реализации государственной программы за 2022 год удовлетворительной.

3. Министерству здравоохранения Омской области как ответственному исполнителю государственной программы на основе проведенного анализа причин отклонений фактических значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм), объемов финансирования, целевых индикаторов от плановых обеспечить внесение изменений в государственную программу в целях повышения ее эффективности не позднее 31 декабря 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области В.В. Куприянова.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Омской области,

Председателя Правительства

Омской области

В.П.Хоценко

Приложение

к распоряжению Правительства Омской области

от 1 июня 2023 г. N 108-рп

РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки эффективности реализации государственной программы

Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"

за 2022 год

Оценка эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 265-п (далее - государственная программа), по итогам 2022 года проведена в соответствии с приложением N 9 "Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы Омской области" к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года N 146-п (далее - приложение N 9 к Порядку).

[Расчет](#P75) оценки эффективности реализации государственной программы предусмотрен приложением к настоящим результатам оценки эффективности реализации государственной программы.

Целью государственной программы является обеспечение доступности медицинской помощи, а также повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Омской области, передовым достижениям медицинской науки.

Достижение поставленной цели в 2022 году обеспечено путем решения следующих задач государственной программы:

1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи на территории Омской области;

2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

3) совершенствование системы организации и финансового обеспечения медицинской помощи;

4) повышение эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Омской области (далее - ГУЗОО), оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и детям на территории Омской области;

5) развитие медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

6) оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям;

7) обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей;

8) совершенствование обеспечения населения Омской области и ГУЗОО качественными, безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями;

9) развитие информатизации в здравоохранении;

10) повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области;

11) совершенствование государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования.

В структуре государственной программы предусмотрены 11 подпрограмм, из них в 2022 году реализованы мероприятия 10 подпрограмм, эффективность реализации которых составила:

1) "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" - 86,92 процента (эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная);

2) "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - 86,23 процента (эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная);

3) "Охрана здоровья матери и ребенка" - 99,98 процента (эффективность реализации подпрограммы высокая);

4) "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" - 99,22 процента (эффективность реализации подпрограммы высокая);

5) "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" - 99,91 процента (эффективность реализации подпрограммы высокая);

6) "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области" - 99,56 процента (эффективность реализации подпрограммы высокая);

7) "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" - 100 процентов (эффективность реализации подпрограммы высокая);

8) "Развитие информатизации в здравоохранении" - 98,35 процента (эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная);

9) "Эффективное управление отраслью здравоохранения" - 99,91 процента (эффективность реализации подпрограммы высокая);

10) "Организация обязательного медицинского страхования в Омской области" - 93,57 процента (эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная).

В соответствии с пунктом 19 приложения N 9 к Порядку эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам и качеству кассового исполнения (оперативная эффективность) в 2022 году составила 96,37 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (стратегическая результативность) - 99,48 процента. В соответствии с критериями, установленными приложением N 9 к Порядку, эффективность реализации государственной программы в 2022 году является удовлетворительной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к результатам оценки эффективности

реализации государственной программы

Омской области "Развитие

здравоохранения Омской области" за 2022 год

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации государственной программы

Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"

(далее - государственная программа) за 2022 год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы

по целевым индикаторам реализации мероприятий и качеству

кассового исполнения государственной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие) | Эффективность реализации мероприятия по целевым индикаторам/степень достижения значения целевого индикатора (процентов) | Объем финансирования мероприятий, рублей | Уровень финансового обеспечения мероприятия (справочно)/оценка качества кассового исполнения (процентов) | Эффективность реализации подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма)/государственной программы (процентов) |
| Наименование | Единица измерения | Значение |
| План | Факт | План | Факт | Остаток финансовых ресурсов, исключаемый из расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - Подпрограмма N 1) |
| ОМ N 1 "Внедрение комплекса мер по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Омской области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей" (далее - ОМ N 1 Подпрограммы N 1) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 1 | Мероприятие 7. Организация работы по профилактике наркологических расстройств среди определенных категорий граждан, выявлению наркологических больных, тестированию на наличие наркотических средств | Доля лиц, прошедших профилактические медицинские осмотры в целях раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ (медицинские освидетельствования на состояние опьянения), в общем количестве лиц, подлежащих в соответствии с законодательством профилактическим медицинским осмотрам в целях раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ (медицинским освидетельствованиям на состояние опьянения) в отчетном году | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 1 Подпрограммы N 1 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 1 Подпрограммы N 1 | 100 | X |
| ОМ N 1.1 "Реализация регионального проекта "Укрепление общественного здоровья", направленного на достижение целей федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" (далее - ОМ N 1.1 Подпрограммы N 1) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 2 | Мероприятие 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | Тысяч человек | 320,0 | 436,0 | 100 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 | X |
| 3 | Мероприятие 2. Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества в целях реализации проектов в сфере развития гражданского общества по направлению "Здравоохранение, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" | Число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сферах здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, получивших гранты в форме субсидий из областного бюджета | Единиц | 4 | 4 | 100 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 1.1 Подпрограммы N 1 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 1.1 Подпрограммы N 1 | 100 | X |
| ОМ N 2 "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику" (далее - ОМ N 2 Подпрограммы N 1) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 4 | Мероприятие 1. Приобретение оборудования (диагностическое, стерилизационно-дезинфекционное, холодильное и др.) и расходных материалов | Уровень внутрибольничной заболеваемости населения | На 100 тыс. населения | 61,9 | 36,2 | 100 | 6 694 902,80 | 6 694 902,80 | 0,00 | 100 | X |
| 5 | Мероприятие 2. Организация вакцинопрофилактики | Охват контингентов, подлежащих иммунизации против природно-очаговых инфекций | Процентов | 95,0 | 95,5 | 100 | 115 214 549,86 | 115 214 549,86 | 0,00 | 100 | X |
| 6 | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | Процентов | 24,0 | 31,9 | 100 | 40 990 224,72 | 40 990 224,72 | 0,00 | 100 | X |
| 7 | Мероприятие 4. Совершенствование оказания медицинской помощи больным инфекционными и паразитарными заболеваниями | Отсутствие регистрации случаев заболеваний, относящихся ко 2-й группе болезней | Случаев | 0,0 | 0,0 | 100 | 24 273 329,06 | 23 310 949,10 | 0,00 | 96,04 | X |
| 8 | Мероприятие 5. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Процентов | 93,0 | 93,1 | 100 | 4 216 629,21 | 4 216 629,21 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 2 Подпрограммы N 1 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 2 Подпрограммы N 1 | 100 | X |
| ОМ N 2.1 "Реализация регионального проекта "Старшее поколение", направленного на достижение целей федерального проекта "Старшее поколение" (далее - ОМ N 2.1 Подпрограммы N 1) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 9 | Мероприятие 1. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции | Процентов | 95,0 | 122,8 | 100 | 361 600,00 | 360 370,50 | 0,00 | 99,66 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 2.1 Подпрограммы N 1 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 2.1 Подпрограммы N 1 | 99,66 | X |
| ОМ N 3 "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области (далее - ГУЗОО), оказывающих первичную медико-санитарную помощь" (далее - ОМ N 3 Подпрограммы N 1) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 10 | Мероприятие 4. Проведение капитального ремонта ГУЗОО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Количество структурных подразделений ГУЗОО, в зданиях (помещениях) которых проведен капитальный ремонт в отчетном году | Единиц | 77 | 57 | 74,03 | 224 175 251,38 | 224 170 701,58 | 0,00 | 100 | X |
| 11 | Мероприятие 5. Приобретение специализированного оборудования и автотранспорта | Доля ГУЗОО, оснащенных специализированным оборудованием и автотранспортом | Процентов | 98,0 | 100,0 | 100 | 271 900 646,75 | 271 900 646,75 | 0,00 | 100 | X |
| 12 | Мероприятие 21.1. Реконструкция больничного комплекса Азовской районной больницы в с. Азово. Больничный комплекс с поликлиникой на 250 посещений в смену (1 этап), в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | Готовность проектной документации | Процентов | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 26 356 245,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 3 Подпрограммы N 1 по целевым индикаторам | 58,01 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 3 Подпрограммы N 1 | 94,95 | X |
| ОМ N 5 "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в ГУЗОО" (далее - ОМ N 5 Подпрограммы N 1) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 13 | Мероприятие 5. Повышение качества оказания медицинской помощи населению на территориях муниципальных районов Омской области | Уровень первичной инвалидности среди взрослого населения муниципальных районов Омской области | Случаев на 10 тыс. населения муниципальных районов Омской области | 53,0 | 43,3 | 100 | 303 733 378,96 | 299 313 350,06 | 0,00 | 98,54 | X |
| 14 | Мероприятие 6. Повышение качества оказания медицинской помощи населению на территории города Омска | Уровень первичной инвалидности среди взрослого населения города Омска | Случаев на 10 тыс. населения города Омска | 51,0 | 51,1 | 99,80 | 301 150 943,96 | 296 461 824,33 | 0,00 | 98,44 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 5 Подпрограммы N 1 по целевым индикаторам | 99,90 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 5 Подпрограммы N 1 | 98,49 | X |
| ОМ N 6.1 "Реализация регионального проекта "Первичная медико-санитарная помощь", направленного на достижение целей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" (далее - ОМ N 6.1 Подпрограммы N 1) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 15 | Мероприятие 1. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток | Процентов | 90,0 | 90,2 | 100 | 162 828 300,00 | 162 824 169,40 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 6.1 Подпрограммы N 1 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 6.1 Подпрограммы N 1 | 100 | X |
| ОМ N 8 "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области", направленного на достижение целей федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (далее - ОМ N 8 Подпрограммы N 1) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 16 | Мероприятие 1.1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Красный Яр Большереченского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Большереченская центральная районная больница", в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | Прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области | Процентов | 100,0 | 0,0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Готовность проектной документации | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | X | X | X | X | X |
| Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области | Кв.м | 89 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 33,33 | 27 106 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 17 | Мероприятие 1.2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Петровка Омского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Омская центральная районная больница", в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | Готовность проектной документации | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | X | X | X | X | X |
| Прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области | Процентов | 100,0 | 65,0 | 65,00 | X | X | X | X | X |
| Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области | Кв.м | 89 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 55,00 | 34 600 000,00 | 14 756 318,57 | 0,00 | 42,65 | X |
| 18 | Мероприятие 2.1. Строительство врачебной амбулатории с. Звонарев Кут Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Азовская центральная районная больница", в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | Прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области | Процентов | 100,0 | 0,0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Готовность проектной документации | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | X | X | X | X | X |
| Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области | Кв.м | 191 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 33,33 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 19 | Мероприятие 2.2. Строительство врачебной амбулатории пос. Ростовка Омского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Омская центральная районная больница", в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | Прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области | Процентов | 100,0 | 0,0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Готовность проектной документации | Процентов | 100,0 | 0,0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 0,00 | 90 388 781,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 20 | Мероприятие 3. Строительство комплекса "взрослая поликлиника - детская поликлиника" на 310 посещений в смену в пос. Восточный, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Городская больница N 2", в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | Прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области | Процентов | 23,7 | 0,0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Готовность проектной документации | Процентов | 100,0 | 0,0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 0,0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 0,00 | 169 600 682,94 | 64 760 273,18 | 0,00 | 38,18 | X |
| 21 | Мероприятие 4. Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций | Количество объектов недвижимого имущества медицинских организаций, расположенных на территории Омской области, в которых проведен капитальный ремонт в отчетном году | Единиц | 27 | 27 | 100 | 369 367 156,28 | 369 367 147,00 | 7,48 | 100 | X |
| 22 | Мероприятие 5. Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Количество единиц автомобильного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, которым оснащены и переоснащены медицинские организации, расположенные на территории Омской области, в отчетном году | Единиц | 103 | 103 | 100 | 77 041 832,09 | 74 978 398,00 | 604 670,76 | 98,09 | X |
| 23 | Мероприятие 6. Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации | Количество единиц оборудования по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, которым оснащены и переоснащены медицинские организации, расположенные на территории Омской области, в отчетном году | Единиц | 10 | 9 | 90,00 | 233 500 094,44 | 120 321 536,45 | 178 558,28 | 51,57 | X |
| 24 | Мероприятие 7.1. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Шипицыно Большереченского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 1 | 100 | 15 236 571,43 | 10 200 137,56 | 522 080,36 | 69,32 | X |
| 25 | Мероприятие 7.2. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта деревни Карташово Муромцевского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 1 | 100 | 12 464 959,25 | 10 087 574,56 | 15 306,93 | 81,03 | X |
| 26 | Мероприятие 7.3. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Бобринка Нововаршавского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 1 | 100 | 12 464 959,25 | 10 169 749,56 | 15 306,93 | 81,69 | X |
| 27 | Мероприятие 7.4. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта пос. Бельдеж N 12 Полтавского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 1 | 100 | 12 464 959,25 | 10 133 502,34 | 15 306,93 | 81,40 | X |
| 28 | Мероприятие 7.5. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Калинино Русско-Полянского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | 12 464 959,25 | 10 196 200,56 | 15 306,93 | 81,90 | X |
| 29 | Мероприятие 7.6. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пунктас. Новосанжаровка Русско-Полянского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | 12 464 959,25 | 10 187 960,56 | 15 306,93 | 81,83 | X |
| 30 | Мероприятие 7.7. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Бородинка Тевризского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 1 | 100 | 12 464 959,25 | 10 160 034,56 | 15 306,93 | 81,61 | X |
| 31 | Мероприятие 7.8. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Победа Нововаршавского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 1 | 100 | 32 002 884,41 | 25 852 189,56 | 0,00 | 80,78 | X |
| 32 | Мероприятие 7.9. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Целинное Русско-Полянского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | 32 002 884,41 | 25 941 030,56 | 0,00 | 81,06 | X |
| 33 | Мероприятие 7.10. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Южно-Подольск Черлакского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | 32 002 884,41 | 25 912 045,10 | 0,00 | 80,97 | X |
| 34 | Мероприятие 7.11. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Таловское Шербакульского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 1 | 100 | 32 002 884,41 | 26 070 629,08 | 0,00 | 81,46 | X |
| 35 | Мероприятие 7.12. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта деревни Решетниково Большереченского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,90 | 461 450,36 | 78,66 | X |
| 36 | Мероприятие 7.13. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Становка Большеуковского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 958,99 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 37 | Мероприятие 7.14. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Красная Поляна Горьковского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 10 234 278,98 | 62 361,28 | 79,32 | X |
| 38 | Мероприятие 7.15. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Строкино Колосовского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 39 | Мероприятие 7.16. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Новологиново Колосовского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 40 | Мероприятие 7.17. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта деревни Веселый Привал Кормиловского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 41 | Мероприятие 7.18. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта деревни Немировка Кормиловского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 42 | Мероприятие 7.19. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Новокарасук Крутинского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 43 | Мероприятие 7.20. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Оглухино Крутинского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 44 | Мероприятие 7.21. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Боголюбовка Любинского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 45 | Мероприятие 7.22. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта деревни Шереметьевка Марьяновского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 46 | Мероприятие 7.23. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта деревни Гвоздевка Москаленского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 10 234 278,98 | 62 361,28 | 79,32 | X |
| 47 | Мероприятие 7.24. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Екатериновка Москаленского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 10 234 278,98 | 62 361,28 | 79,32 | X |
| 48 | Мероприятие 7.25. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта деревни Родная Долина Москаленского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 10 234 278,98 | 62 361,28 | 79,32 | X |
| 49 | Мероприятие 7.26. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Бергамак Муромцевского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 50 | Мероприятие 7.27. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Кондратьево Муромцевского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 51 | Мероприятие 7.28. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта деревни Окунево Муромцевского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 52 | Мероприятие 7.29. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Паутовка Нижнеомского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 53 | Мероприятие 7.30. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Хомутинка Нижнеомского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 54 | Мероприятие 7.31. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта деревни Русановка Нововаршавского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 55 | Мероприятие 7.32. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Орехово Одесского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 10 234 278,98 | 62 361,28 | 79,32 | X |
| 56 | Мероприятие 7.33. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Сергеевка Оконешниковского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 57 | Мероприятие 7.34. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Красная Горка Омского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 10 234 278,98 | 62 361,28 | 79,32 | X |
| 58 | Мероприятие 7.35. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Южное Павлоградского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,0 | 11,00 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,50 | 12 964 958,99 | 9 988 238,84 | 62 361,28 | 77,41 | X |
| 59 | Мероприятие 7.36. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Никоновка Полтавского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 10 234 278,98 | 62 361,28 | 79,32 | X |
| 60 | Мероприятие 7.37. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Сибирское Русско-Полянского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 10 234 278,98 | 62 361,28 | 79,32 | X |
| 61 | Мероприятие 7.38. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта станции Жатва Таврического муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 10 234 278,98 | 62 361,28 | 79,32 | X |
| 62 | Мероприятие 7.39. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Ложниково Тарского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 835 189,72 | 461 450,54 | 78,66 | X |
| 63 | Мероприятие 7.40. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта деревни Байбы Тевризского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 807 638,72 | 489 001,54 | 78,61 | X |
| 64 | Мероприятие 7.41. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта пос. Белый Яр Тевризского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,0 | 11,00 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,50 | 12 964 958,99 | 9 807 638,72 | 242 961,41 | 77,09 | X |
| 65 | Мероприятие 7.42. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Петрово Тевризского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 807 638,72 | 489 001,54 | 78,61 | X |
| 66 | Мероприятие 7.43. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Загваздино Усть-Ишимского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 807 638,72 | 489 001,54 | 78,61 | X |
| 67 | Мероприятие 7.44. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Орехово Усть-Ишимского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 807 638,72 | 489 001,54 | 78,61 | X |
| 68 | Мероприятие 7.45. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта пос. Скородум Усть-Ишимского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 11,9 | 11,90 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 5,95 | 12 964 959,25 | 9 807 638,72 | 489 001,54 | 78,61 | X |
| 69 | Мероприятие 7.46. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории пос. Алексеевский Горьковского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,7 | 7,70 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,85 | 30 861 684,99 | 24 961 971,72 | 102 868,77 | 81,15 | X |
| 70 | Мероприятие 7.47. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Сухое Горьковского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,4 | 7,40 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,70 | 31 063 194,36 | 24 961 971,72 | 102 868,77 | 80,63 | X |
| 71 | Мероприятие 7.48. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Сыропятское Кормиловского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,4 | 7,40 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,70 | 31 063 194,36 | 24 961 971,72 | 102 868,77 | 80,63 | X |
| 72 | Мероприятие 7.49. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Звездино Москаленского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,4 | 7,40 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,70 | 31 063 194,36 | 24 281 638,72 | 783 201,77 | 80,19 | X |
| 73 | Мероприятие 7.50. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Новоцарицыно Москаленского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,4 | 7,40 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,70 | 31 063 194,36 | 24 281 638,72 | 783 201,77 | 80,19 | X |
| 74 | Мероприятие 7.51. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Камышино-Курское Муромцевского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,4 | 7,40 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,70 | 31 063 194,36 | 24 281 638,72 | 783 201,77 | 80,19 | X |
| 75 | Мероприятие 7.52. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Старомалиновка Нижнеомского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,4 | 7,40 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,70 | 31 063 194,36 | 24 961 971,72 | 102 868,77 | 80,63 | X |
| 76 | Мероприятие 7.53. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Заречное Нововаршавского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,4 | 7,40 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,70 | 31 063 194,36 | 24 961 971,72 | 102 868,77 | 80,63 | X |
| 77 | Мероприятие 7.54. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Славянка Нововаршавского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,4 | 7,40 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,70 | 31 063 194,36 | 24 961 971,72 | 102 868,77 | 80,63 | X |
| 78 | Мероприятие 7.55. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Буняковка Одесского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,4 | 7,40 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,70 | 31 063 194,36 | 24 281 638,72 | 783 201,77 | 80,19 | X |
| 79 | Мероприятие 7.56. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Побочино Одесского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,4 | 7,40 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,70 | 31 063 194,36 | 24 281 638,72 | 783 201,77 | 80,19 | X |
| 80 | Мероприятие 7.57. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Вольное Полтавского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,4 | 7,40 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,70 | 31 063 194,36 | 24 281 638,72 | 783 201,77 | 80,19 | X |
| 81 | Мероприятие 7.58. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Цветочное Русско-Полянского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,4 | 7,40 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,70 | 31 063 194,36 | 24 281 638,72 | 783 201,77 | 80,19 | X |
| 82 | Мероприятие 7.59. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории с. Пологрудово Тарского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы, в том числе прочие работы и услуги | Количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий | Единиц | 1 | 0 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| Степень реализации мероприятия | Процентов | 100,0 | 7,4 | 7,40 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 3,70 | 31 063 194,36 | 22 762 355,72 | 2 302 484,77 | 79,14 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 8 Подпрограммы N 1 по целевым индикаторам | 20,37 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 8 Подпрограммы N 1 | 71,01 | X |
| Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы N 1 по целевым индикаторам | 84,79 | Оценка качества кассового исполнения Подпрограммы N 1 | 95,45 | X |
| Эффективность реализации Подпрограммы N 1 | 86,92 |
| Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (далее - Подпрограмма N 2) |
| ОМ N 2 "Совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению" (далее - ОМ N 2 Подпрограммы N 2) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 83 | Мероприятие 1. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | Охват детского населения иммунологическими пробами на туберкулез с целью выявления туберкулеза у детей | Процентов | 95,0 | 96,7 | 100 | 30 266 011,10 | 30 261 305,28 | 0,00 | 99,98 | X |
| 84 | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Процентов | 72,8 | 93,4 | 100 | 24 098 988,76 | 24 095 878,07 | 0,00 | 99,99 | X |
| 85 | Мероприятие 3. Совершенствование оказания противотуберкулезной помощи населению Омской области | Смертность от туберкулеза | Случаев на 100 тыс. населения | 9,7 | X[<\*>](#P3662) | 100 | 979 498 586,33 | 978 793 732,90 | 0,00 | 99,93 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 2 Подпрограммы N 2 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 2 Подпрограммы N 2 | 99,93 | X |
| ОМ N 4 "Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C" (далее - ОМ N 4 Подпрограммы N 2) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 86 | Мероприятие 1. Приобретение лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов | Доля инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете | Процентов | 29,5 | 90,4 | 100 | 7 621 320,00 | 7 621 320,00 | 0,00 | 100 | X |
| 87 | Мероприятие 2. Совершенствование оказания медицинской помощи инфицированным ВИЧ | Доля впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией, взятых на диспансерный учет | Процентов | 70,0 | 88,2 | 100 | 80 294 346,54 | 80 294 346,54 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 4 Подпрограммы N 2 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 4 Подпрограммы N 2 | 100 | X |
| ОМ N 5 "Организация работы по выявлению и лечению наркологических больных" (далее - ОМ N 5 Подпрограммы N 2) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 88 | Мероприятие 1. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ | Число наркологических больных в Омской области, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет | Процентов | 8,84 | 10,34 | 100 | 212 198 239,88 | 212 198 229,79 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 5 Подпрограммы N 2 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 5 Подпрограммы N 2 | 100 | X |
| ОМ N 8 "Повышение качества оказания психиатрической помощи" (далее - ОМ N 8 Подпрограммы N 2) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 89 | Мероприятие 1. Приобретение лекарственных препаратов для лечения психических больных | Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре | Календарных дней | 62,9 | 52,2 | 100 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 100 | X |
| 90 | Мероприятие 2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, за исключением расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ | Доля больных психическими расстройствами в Омской области, повторно госпитализированных в течение года | Процентов | 16,6 | 13,8 | 100 | 1 086 545 395,26 | 1 083 289 822,93 | 0,00 | 99,70 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 8 Подпрограммы N 2 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 8 Подпрограммы N 2 | 99,70 | X |
| ОМ N 9.1 "Реализация регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", направленного на достижение целей федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее - ОМ N 9.1 Подпрограммы N 2) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 91 | Мероприятие 1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) медицинские организации, в запланированном количестве медицинского оборудования | Процентов | 100,0 | 98,1 | 98,10 | 227 702 800,00 | 227 605 812,33 | 0,00 | 99,96 | X |
| 92 | Мероприятие 2. Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | Доля граждан старше 12 лет, охваченных коммуникационной кампанией по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | Процентов | 75,0 | 76,4 | 100 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 | X |
| 93 | Мероприятие 3. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, за исключением вышеуказанных лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи" (далее - лица, перенесшие сердечно-сосудистые катастрофы), находящихся под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы | Процентов | 80,0 | 96,6 | 100 | X | X | X | X | X |
| Доля лиц, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, в общем числе лиц, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы, находящихся под диспансерным наблюдением | Процентов | 80,0 | 96,6 | 100 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 100 | 212 526 938,78 | 212 488 098,35 | 0,00 | 99,98 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 9.1 Подпрограммы N 2 по целевым индикаторам | 99,37 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 9.1 Подпрограммы N 2 | 99,97 | X |
| ОМ N 11.1 "Реализация регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", направленного на достижение целей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" (далее - ОМ N 11.1 Подпрограммы N 2) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 94 | Мероприятие 1. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии) | Процентов | 55,9 | 56,0 | 100 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 | X |
| 95 | Мероприятие 2. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Омской области | Количество центров амбулаторной онкологической помощи, функционирующих в Омской области | Единиц | 1 | 1 | 100 | 79 330 355,00 | 79 330 355,00 | 0,00 | 100 | X |
| 96 | Мероприятие 3. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены медицинские организации, в запланированном количестве медицинского оборудования | Процентов | 100,0 | 85,1 | 85,10 | 336 510 900,00 | 322 877 917,87 | 0,00 | 95,95 | X |
| 97 | Мероприятие 4. Строительство лечебного корпуса на 120 коек с поликлиникой на 900 посещений в смену по ул. Завертяева, д. 9/1, г. Омск, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | Готовность проектной документации | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 16 528 778,70 | 16 528 778,70 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 11.1 Подпрограммы N 2 по целевым индикаторам | 96,28 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 11.1 Подпрограммы N 2 | 96,85 | X |
| ОМ N 13 "Повышение готовности ГУЗОО для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций" (далее - ОМ N 13 Подпрограммы N 2) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 98 | Мероприятие 1. Обеспечение готовности службы медицины катастроф к действиям в чрезвычайных ситуациях | Степень выполнения государственного задания | Процентов | 90,0 | 100,0 | 100 | 181 557 894,66 | 178 037 868,93 | 0,00 | 98,06 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 13 Подпрограммы N 2 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 13 Подпрограммы N 2 | 98,06 | X |
| ОМ N 14 "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями" (далее - ОМ N 14 Подпрограммы N 2) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 99 | Мероприятие 2. Приобретение лекарственных препаратов и расходных средств для оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями | Уровень обеспечения лекарственными препаратами больных с прочими заболеваниями | Процентов | 95,0 | 95,0 | 100 | 265 435 321,96 | 265 435 312,68 | 0,00 | 100 | X |
| 100 | Мероприятие 5. Финансовое обеспечение расходов по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), включающей реализацию мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов до их изъятия у донора, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов, осуществляемых в целях обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) донорских органов в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, в том числе в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и иных мероприятий, направленных на обеспечение указанной деятельности | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации | Процентов | 90,0 | 0,0 | 0,00 | 157 700,00 | 157 700,00 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 14 Подпрограммы N 2 по целевым индикаторам | 50,00 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 14 Подпрограммы N 2 | 100 | X |
| ОМ N 15 "Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилям" (далее - ОМ N 15 Подпрограммы N 2) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 101 | Мероприятие 2. Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "трансплантация" | Улучшение качества жизни населения, получившего высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю "трансплантация" | Процентов | 90,0 | 100,0 | 100 | 1 195 200,00 | 1 195 200,00 | 0,00 | 100 | X |
| 102 | Мероприятие 3. Обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи | Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Человек | 2 855 | 2 369 | 82,98 | 615 923 005,00 | 614 849 452,81 | 0,00 | 99,83 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 15 Подпрограммы N 2 по целевым индикаторам | 91,49 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 15 Подпрограммы N 2 | 99,83 | X |
| ОМ N 17 "Обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов, реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду добровольного и безвозмездного донорства" (далее - ОМ N 17 Подпрограммы N 2) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 103 | Мероприятие 1. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов | Общее количество доноров крови | Человек на 1 тыс. населения | 8,5 | 9,1 | 100 | 229 915 340,57 | 229 915 340,57 | 0,00 | 100 | X |
| 104 | Мероприятие 2. Предоставление денежных выплат после сдачи крови донорам, бесплатно сдающим кровь и ее компоненты в ГУЗОО, а также денежной компенсации в установленных федеральным законодательством случаях замены бесплатного питания донора | Количество кроводач на 1 тыс. населения | Единиц | 15,0 | 16,7 | 100 | 44 687 721,91 | 44 296 715,46 | 0,00 | 99,13 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 17 Подпрограммы N 2 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 17 Подпрограммы N 2 | 99,86 | X |
| ОМ N 18 "Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, оказывающих специализированную помощь" (далее - ОМ N 18 Подпрограммы N 2) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 105 | Мероприятие 2. Строительство операционного корпуса по ул. Булатова, д. 105, г. Омск, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | Готовность проектной документации | Процентов | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 5 936 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 18 Подпрограммы N 2 по целевым индикаторам | 0,00 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 18 Подпрограммы N 2 | 0,00 | X |
| Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы N 2 по целевым индикаторам | 85,19 | Оценка качества кассового исполнения Подпрограммы N 2 | 90,38 | X |
| Эффективность реализации Подпрограммы N 2 | 86,23 |
| Подпрограмма N 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - Подпрограмма N 4) |
| ОМ N 1 "Совершенствование деятельности службы родовспоможения и детства на территории Омской области путем формирования 3-уровневой системы оказания медицинской помощи" (далее - ОМ N 1 Подпрограммы N 4) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 106 | Мероприятие 11. Приобретение оборудования, расходных материалов и реагентов | Перинатальная смертность | Случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 8,7 | 7,4 | 100 | 20 840 250,00 | 20 840 250,00 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 1 Подпрограммы N 4 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 1 Подпрограммы N 4 | 100 | X |
| ОМ N 3 "Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего возраста и профилактике осложнений беременности и лактации в послеродовом периоде" (далее - ОМ N 3 Подпрограммы N 4) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 107 | Мероприятие 2. Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием | Общая заболеваемость детей первого года жизни анемией | Случаев на 1 тыс. детей соответствующего возраста | 126,0 | 78,3 | 100 | 44 000 000,00 | 43 621 784,94 | 0,00 | 99,14 | X |
| 108 | Мероприятие 3. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, комплексную реабилитацию и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья | Удельный вес детей, прошедших реабилитацию в ГУЗОО | Процентов | 13,0 | 13,1 | 100 | 185 516 264,04 | 185 339 165,73 | 0,00 | 99,90 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 3 Подпрограммы N 4 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 3 Подпрограммы N 4 | 99,76 | X |
| ОМ N 5 "Мероприятия по созданию системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" (далее - ОМ N 5 Подпрограммы N 4) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 109 | Мероприятие 1. Организация скрининговых программ для раннего выявления у детей нарушений слуха, редких генетических и наследственных тяжелых заболеваний | Доля ГУЗОО, входящих в службу родовспоможения и детства, участвующих в реализации скрининговых программ | Процентов | 98,0 | 98,0 | 100 | 37 546 020,67 | 37 536 581,57 | 0,00 | 99,97 | X |
| 110 | Мероприятие 5. Обеспечение детей специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, утверждаемый Правительством Российской Федерации | Удельный вес детей, получающих специализированное лечебное питание | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 2 500 000,00 | 2 477 152,00 | 0,00 | 99,09 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 5 Подпрограммы N 4 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 5 Подпрограммы N 4 | 99,92 | X |
| ОМ N 7 "Мероприятия по развитию специализированной медицинской помощи женскому и детскому населению" (далее - ОМ N 7 Подпрограммы N 4) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 111 | Мероприятие 1. Приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для оказания специализированной медицинской помощи женскому и детскому населению | Больничная летальность детей (доля умерших в стационаре детей от общего числа поступивших в стационар) | Процентов | 0,19 | 0,13 | 100 | 54 334 114,00 | 54 334 114,00 | 0,00 | 100 | X |
| 112 | Мероприятие 3. Совершенствование оказания медицинской помощи детскому населению Омской области | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | Случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 75,0 | 39,0 | 100 | 50 767 760,41 | 50 767 760,41 | 0,00 | 100 | X |
| 113 | Мероприятие 4. Организация оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и стационарных ГУЗОО, расположенных на территории города Омска, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья | Процентов | 85,0 | 87,0 | 100 | 43 975 316,35 | 43 975 316,35 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 7 Подпрограммы N 4 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 7 Подпрограммы N 4 | 100 | X |
| Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы N 4 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения Подпрограммы N 4 | 99,92 | X |
| Эффективность реализации Подпрограммы N 4 | 99,98 |
| Подпрограмма N 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" (далее - Подпрограмма N 5) |
| ОМ N 1 "Укрепление материально-технической базы ГУЗОО" (далее - ОМ N 1 Подпрограммы N 5) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 114 | Мероприятие 2. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | Количество единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащены организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, в запланированном количестве медицинских изделий | Процентов | 100,0 | 98,1 | 98,10 | 133 331 025,84 | 133 029 643,54 | 301 362,92 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 1 Подпрограммы N 5 по целевым индикаторам | 98,10 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 5 Подпрограммы N 5 | 100 | X |
| ОМ N 2 "Оказание медицинской реабилитационной помощи, санаторно-курортного лечения, проведение мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий" (далее - ОМ N 2 Подпрограммы N 5) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 115 | Мероприятие 2. Совершенствование оказания медицинской реабилитации и восстановительного лечения взрослого населения Омской области | Охват медицинской реабилитацией пациентов | Процентов | 25,0 | 25,0 | 100 | 182 039 068,63 | 181 688 259,76 | 0,00 | 99,81 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 2 Подпрограммы N 5 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 2 Подпрограммы N 5 | 99,81 | X |
| Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы N 5 по целевым индикаторам | 99,05 | Оценка качества кассового исполнения Подпрограммы N 5 | 99,91 | X |
| Эффективность реализации Подпрограммы N 5 | 99,22 |
| Подпрограмма N 6 "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" (далее - Подпрограмма N 6) |
| ОМ N 1 "Организация оказания паллиативной медицинской помощи" (далее - ОМ N 1 Подпрограммы N 6) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 116 | Мероприятие 1. Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, а также автомобилями в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковыми автомашинами в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, утвержденным в порядке, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" | Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной медицинской помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей | Число амбулаторных посещений на 10 тыс. человек | 160,0 | 162,0 | 100 | X | X | X | X | X |
| Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи | Число коек на 10 тыс. человек | 0,95 | 1,60 | 100 | X | X | X | X | X |
| Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи | Процентов | 52,0 | 52,8 | 100 | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | 100 | 71 077 977,53 | 70 768 664,50 | 0,00 | 99,56 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 1 Подпрограммы N 6 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 1 Подпрограммы N 6 | 99,56 | X |
| Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы N 6 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения Подпрограммы N 6 | 99,56 | X |
| Эффективность реализации Подпрограммы N 6 | 99,91 |
| Подпрограмма N 7 "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области" (далее - Подпрограмма N 7) |
| ОМ N 1 "Подготовка медицинских работников для ГУЗОО, повышение уровня заработной платы медицинских работников ГУЗОО" (далее - ОМ N 1 Подпрограммы N 7) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 117 | Мероприятие 2. Подготовка работников со средним профессиональным (медицинским) образованием для ГУЗОО | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | - | 1/2,4 | 1/2,3 | 100 | 126 728 878,43 | 126 582 148,92 | 0,00 | 99,88 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 1 Подпрограммы N 7 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 1 Подпрограммы N 7 | 99,88 | X |
| ОМ N 2 "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников" (далее - ОМ N 2 Подпрограммы N 7) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 118 | Мероприятие 2. Повышение квалификации медицинских работников со средним медицинским образованием ГУЗОО | Доля среднего медицинского персонала, прошедшего повышение квалификации | Процентов | 40,0 | 59,4 | 100 | 52 223 098,23 | 52 223 098,23 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 2 Подпрограммы N 7 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 2 Подпрограммы N 7 | 100 | X |
| ОМ N 3 "Дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников ГУЗОО" (далее - ОМ N 3 Подпрограммы N 7) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 119 | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | Процентов | 100,0 | 98,7 | 98,70 | 84 750 000,00 | 83 250 000,00 | 0,00 | 98,23 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 3 Подпрограммы N 7 по целевым индикаторам | 98,70 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 3 Подпрограммы N 7 | 98,23 | X |
| ОМ N 3.1 "Реализация регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", направленного на достижение целей федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" (далее - ОМ N 3.1 Подпрограммы N 7) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 120 | Мероприятие 1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области и гражданам, уволенным из медицинских организаций государственной или муниципальной системы здравоохранения Омской области | Доля граждан, оформивших и получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством, в общем количестве граждан, обратившихся за предоставлением указанных мер социальной поддержки | Процентов | 95,0 | 96,5 | 100 | 46 307 105,00 | 46 161 786,26 | 0,00 | 99,69 | X |
| 121 | Мероприятие 2. Организация и проведение областных этапов Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" | Доля номинаций областных этапов Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием", в которых приняли участие врачи, средние медицинские и фармацевтические работники, в общем количестве таких номинаций | Процентов | 86,6 | 88,1 | 100 | 10 225 900,00 | 10 189 214,20 | 0,00 | 99,64 | X |
| 122 | Мероприятие 3. Предоставление мер социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат медицинским работникам (в течение первых трех лет работы), впервые поступившим на работу по полученной специальности в ГУЗОО | Доля медицинских работников, впервые поступивших на работу по полученной специальности в ГУЗОО, которым фактически предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат (в течение первых трех лет работы), в общем числе медицинских работников, обратившихся за получением указанных единовременных и ежемесячных денежных выплат | Процентов | 85,0 | 100,0 | 100 | 27 718 519,49 | 25 898 131,67 | 0,00 | 93,43 | X |
| 123 | Мероприятие 4. Предоставление меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты гражданам, которые заключили договор о целевом обучении с ГУЗОО и приняты по конкурсу в рамках квоты приема на целевое обучение в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (далее в настоящей строке - студенты) | Доля студентов, которым фактически предоставлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты, в общей численности студентов, которым запланировано предоставить меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты | Процентов | 95,0 | 97,4 | 100 | 25 209 000,00 | 25 209 000,00 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 3.1 Подпрограммы N 7 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 3.1 Подпрограммы N 7 | 98,17 | X |
| Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы N 7 по целевым индикаторам | 99,68 | Оценка качества кассового исполнения Подпрограммы N 7 | 99,07 | X |
| Эффективность реализации Подпрограммы N 7 | 99,56 |
| Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - Подпрограмма N 8) |
| ОМ N 1 "Совершенствование обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями населения Омской области в амбулаторных условиях" (далее - ОМ N 1 Подпрограммы N 8) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 124 | Мероприятие 1. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | Процентов | 96,0 | 100,0 | 100 | 566 070 700,00 | 566 025 791,89 | 0,00 | 99,99 | X |
| 125 | Мероприятие 2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, связанных с обеспечением лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (в том числе граждан с орфанными заболеваниями) | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях (в том числе граждан с орфанными заболеваниями) | Процентов | 98,0 | 100,0 | 100 | 1 312 775 245,30 | 1 312 772 039,55 | 0,00 | 100 | X |
| 126 | Мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Удовлетворение потребности граждан в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Процентов | 98,0 | 100,0 | 100 | 4 861 500,00 | 4 861 500,00 | 0,00 | 100 | X |
| 127 | Мероприятие 4. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Степень освоения выделенных средств на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 184 845 800,00 | 184 844 892,41 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 1 Подпрограммы N 8 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 1 Подпрограммы N 8 | 100 | X |
| ОМ N 2 "Обеспечение качества и безопасности лекарственных средств, используемых на территории Омской области" (далее - ОМ N 2 Подпрограммы N 8) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 128 | Мероприятие 1. Предотвращение поступления в обращение и использования на территории Омской области недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств: сбор информации о качестве лекарственных средств, об испытаниях лекарственных средств, о производственном контроле в аптечных организациях, осуществляющих изготовление лекарственных средств | Выявление фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств для медицинского применения | Процентов | 0,04 | 0,04 | 100 | 16 425 386,27 | 16 422 046,60 | 0,00 | 99,98 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 2 Подпрограммы N 8 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 2 Подпрограммы N 8 | 99,98 | X |
| Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы N 8 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения Подпрограммы N 8 | 99,99 | X |
| Эффективность реализации Подпрограммы N 8 | 100 |
| Подпрограмма N 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" (далее - Подпрограмма N 9) |
| ОМ N 1 "Развитие сервисов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Омской области" (далее - ОМ N 1 Подпрограммы N 9) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 129 | Мероприятие 2. Организация персонифицированного учета услуг, оказываемых ГУЗОО | Количество ГУЗОО, в которых реализован региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Единиц | 98 | 99 | 100 | 109 597 336,65 | 109 316 035,42 | 0,00 | 99,74 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 1 Подпрограммы N 9 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 1 Подпрограммы N 9 | 99,74 | X |
| ОМ N 3 "Развитие телемедицинских технологий и внедрение специализированного медицинского программного обеспечения для автоматизации деятельности ГУЗОО" (далее - ОМ N 3 Подпрограммы N 9) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 130 | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому) | Количество месяцев, в которых достигнуто плановое значение количества привлеченных медицинских работников для оказания консультативной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, предусмотренное соглашением, заключенным между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Омской области, о предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации (за исключением г. Москвы), возникающих при финансовом обеспечении оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации от 4 марта 2022 года N 056-17-2022-375 | Месяцев | 10 | 10 | 100 | 776 490,00 | 776 418,45 | 0,00 | 99,99 |  |
| Эффективность реализации ОМ N 3 Подпрограммы N 9 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 3 Подпрограммы N 9 | 99,99 | X |
| ОМ N 4.1 "Реализация регионального проекта "Цифровой контур здравоохранения", направленного на достижение целей федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" (далее - ОМ N 4.1 Подпрограммы N 9) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 131 | Мероприятие 1. Внедрение в медицинских организациях государственной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и реализация государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | Количество внедренных и реализованных ИТ-систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации | Единиц | 1 | 1 | 100 | 155 402 751,04 | 117 368 912,50 | 0,00 | 75,53 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 4.1 Подпрограммы N 9 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 4.1 Подпрограммы N 9 | 75,53 | X |
| Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы N 9 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения Подпрограммы N 9 | 91,75 | X |
| Эффективность реализации Подпрограммы N 9 | 98,35 |
| Подпрограмма N 10 "Эффективное управление отраслью здравоохранения" (далее - Подпрограмма N 10) |
| ОМ N 1 "Повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области" (далее - ОМ N 1 Подпрограммы N 10) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 132 | Мероприятие 1. Совершенствование материально-технического оснащения и финансовых условий деятельности ГУЗОО, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области, оказывающих медицинскую помощь, финансируемую за счет средств областного бюджета | Соответствие государственной услуги порядкам оказания медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 303 282 576,54 | 302 221 375,46 | 0,00 | 99,65 | X |
| 133 | Мероприятие 2. Повышение доступности и качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области | Удовлетворенность потребителей оказанной государственной услугой (выполненной работой) | Процентов | 90,0 | 96,2 | 100 | 1 002 773 700,47 | 999 961 998,43 | 0,00 | 99,72 | X |
| 134 | Мероприятие 3. Реализация мероприятий по исследованию биологического материала при выполнении судебно-медицинских экспертиз и исследований в целях сокращения сроков их выполнения, а также обеспечения сохранности и достоверности получаемой информации | Доля дополнительных судебно-медицинских экспертиз, проведенных в случаях неясности первичного заключения, в общем количестве проведенных судебно-медицинских экспертиз в отчетном году | Процентов | 5,0 | 0,0 | 100 | 157 281 106,10 | 157 279 662,46 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 1 Подпрограммы N 10 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 1 Подпрограммы N 10 | 99,74 | X |
| ОМ N 2 "Осуществление мероприятий по обеспечению реализации полномочий Министерства здравоохранения Омской области" (далее - ОМ N 2 Подпрограммы N 10) |
| Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 135 | Мероприятие 1. Обеспечение материально-технического оснащения и финансовых условий исполнения полномочий Министерства здравоохранения Омской области | Степень освоения бюджетных ассигнований областного бюджета на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Омской области | Процентов | 100,0 | 99,7 | 99,70 | 124 556 766,35 | 124 198 792,83 | 0,00 | 99,72 | X |
| 136 | Мероприятие 2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности | Степень освоения бюджетных ассигнований областного бюджета, поступивших из федерального бюджета в виде субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 1 270 800,00 | 1 270 800,00 | 0,00 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 2 Подпрограммы N 10 по целевым индикаторам | 99,85 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 2 Подпрограммы N 10 | 99,72 | X |
| ОМ N 2.1 "Реализация регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг", направленного на достижение целей федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" (далее - ОМ N 2.1 Подпрограммы N 10) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 137 | Мероприятие 1. Разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Омской области | Количество пролеченных иностранных граждан | Тысяч человек | 17,5 | 20,7 | 100 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 2.1 Подпрограммы N 10 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 2.1 Подпрограммы N 10 | 100 | X |
| ОМ N 3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (далее - ОМ N 3 Подпрограммы N 10) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 138 | Мероприятие 1. Предоставление мер социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов в отчетном году | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 37 000 000,00 | 36 459 629,00 | 0,00 | 98,54 | X |
| 139 | Мероприятие 2. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя (далее - дети-сироты), обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета в государственных образовательных организациях Омской области (далее соответственно - очная форма обучения, образовательные организации) | Доля обеспеченных мерами социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей-сирот, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 5 918 720,92 | 5 918 720,92 | 0,00 | 100 | X |
| 140 | Мероприятие 3. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения, - детей-сирот, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения в образовательных организациях, а также мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях | Доля детей-сирот, получивших меры социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, в общем числе детей-сирот, обратившихся за получением мер социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и имеющих право на их получение | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 2 831 081,39 | 2 831 081,39 | 0,00 | 100 | X |
| 141 | Мероприятие 4. Предоставление ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии детям-сиротам, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета в образовательных организациях | Доля детей-сирот, обеспеченных мерами социальной поддержки по предоставлению ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, в общем числе детей-сирот, обратившихся за получением мер социальной поддержки по предоставлению ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и имеющих право на их получение | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 97 080,00 | 97 080,00 | 0,00 | 100 | X |
| 142 | Мероприятие 5. Предоставление мер социальной поддержки по выплате единовременного денежного пособия выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по очной форме обучения, - детям-сиротам, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения в образовательных организациях | Доля детей-сирот, получивших меры социальной поддержки по выплате единовременного денежного пособия, в общем числе детей-сирот, обратившихся за получением мер социальной поддержки по выплате единовременного денежного пособия и имеющих право на их получение | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 4 641,00 | 4 641,00 | 0,00 | 100 | X |
| 143 | Мероприятие 7. Предоставление мер социальной поддержки по осуществлению единовременной денежной выплаты на личные нужды обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на личные нужды, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 100 | X |
| 144 | Мероприятие 8. Предоставление мер социальной поддержки по материальной помощи обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области | Доля лиц, получивших меру социальной поддержки в виде материальной помощи | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100 | X |
| 145 | Мероприятие 9. Предоставление меры социальной поддержки по осуществлению ежемесячной денежной выплаты на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пребывающим в государственных организациях Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в государственных организациях Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меру социальной поддержки по осуществлению ежемесячной денежной выплаты на личные нужды, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в государственных организациях Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на ее получение | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 37 800,00 | 37 006,67 | 0,00 | 97,90 | X |
| 146 | Мероприятие 10. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья (за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в образовательной организации), обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области по основным общеобразовательным программам | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья (за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в образовательной организации), обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области по основным общеобразовательным программам, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области по основным общеобразовательным программам | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 46 176,00 | 46 176,00 | 0,00 | 100 |  |
| Эффективность реализации ОМ N 3 Подпрограммы N 10 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 3 Подпрограммы N 10 | 98,82 | X |
| ОМ N 4 "Осуществление финансового обеспечения ГУЗОО через систему обязательного медицинского страхования" (далее - ОМ N 4 Подпрограммы N 10) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 147 | Мероприятие 2. Совершенствование организации обязательного медицинского страхования неработающего населения Омской области | Соответствие объема утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения Омской области размеру страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, рассчитанному в соответствии с федеральным законом | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 10 262 581 600,00 | 10 262 581 600,00 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 4 Подпрограммы N 10 по целевым индикаторам | 100 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 4 Подпрограммы N 10 | 100 | X |
| Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы N 10 по целевым индикаторам | 99,97 | Оценка качества кассового исполнения Подпрограммы N 10 | 99,66 | X |
| Эффективность реализации Подпрограммы N 10 | 99,91 |
| Подпрограмма N 11 "Организация обязательного медицинского страхования в Омской области" (далее - Подпрограмма N 11) |
| ОМ N 1 "Осуществление финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования" (далее - ОМ N 1 Подпрограммы N 11) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 148 | Мероприятие 1. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования на территории Омской области | Соответствие размера платежа на обязательное медицинское страхование неработающего населения Омской области объему утвержденных бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения Омской области | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 29 739 452 700,00 | 29 403 990 300,00 | 0,00 | 98,87 | X |
| 149 | Мероприятие 2. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования за пределами Омской области | Доля средств, возмещенных территориальному фонду обязательного медицинского страхования другого субъекта Российской Федерации по месту оказания медицинской помощи, в общем объеме финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования | Процентов | 2,4 | 2,3 | 95,83 | 632 080 800,00 | 681 989 800,00 | 0,00 | 100 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 1 Подпрограммы N 11 по целевым индикаторам | 97,92 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 1 Подпрограммы N 11 | 98,90 | X |
| ОМ N 2 "Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования" (далее - ОМ N 2 Подпрограммы N 11) |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
| 150 | Мероприятие 1. Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (далее - НСЗ) | Доля средств НСЗ для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, использованных медицинскими организациями | Процентов | 100,0 | 97,6 | 97,60 | 213 400,00 | 208 200,00 | 0,00 | 97,56 | X |
| 151 | Мероприятие 2. Приобретение медицинского оборудования за счет средств НСЗ | Доля средств НСЗ для финансового обеспечения мероприятий по приобретению медицинского оборудования, использованных медицинскими организациями | Процентов | 100,0 | 80,4 | 80,40 | 288 355 901,50 | 231 846 527,34 | 0,00 | 80,40 | X |
| 152 | Мероприятие 3. Проведение ремонта медицинского оборудования за счет средств НСЗ | Доля средств НСЗ для финансового обеспечения мероприятий по проведению ремонта медицинского оборудования, использованных медицинскими организациями | Процентов | 100,0 | 94,6 | 94,60 | 25 693 698,50 | 24 311 051,48 | 0,00 | 94,62 | X |
| Эффективность реализации ОМ N 2 Подпрограммы N 11 по целевым индикаторам | 90,87 | Оценка качества кассового исполнения ОМ N 2 Подпрограммы N 11 | 81,58 | X |
| Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы N 11 по целевым индикаторам | 94,40 | Оценка качества кассового исполнения Подпрограммы N 11 | 90,24 | X |
| Эффективность реализации Подпрограммы N 11 | 93,57 |
| Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам и качеству кассового исполнения (оперативная эффективность) | 96,37 |

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых

результатов реализации государственной программы

(подпрограмм):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) | Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) (процентов) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа |
| 1 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении | Лет | 69,8 | 71,5 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения врачами | Врачей на 10 тыс. населения | 37,4 | 38,8 | 100 |
| 3 | Обеспеченность населения больничными койками | Коек на 10 тыс. населения | 76,1 | 73,6 | 100 |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | 100 |
| Подпрограмма N 1 |
| 4 | Снижение смертности от всех причин | Случаев на 1 тыс. населения | 15,4 | 13,8 | 100 |
| 5 | Удельный расход тепловой энергии на объектах здравоохранения ГУЗОО | Гкал / кв.м | 0,22 | 0,17 | 100 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии на объектах здравоохранения ГУЗОО | кВт.ч/кв.м | 50,07 | 48,74 | 100 |
| 7 | Удельный показатель подведомственных Министерству здравоохранения Омской области государственных учреждений Омской области, представивших информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | Процентов | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма N 2 |
| 8 | Снижение смертности от болезней системы кровообращения [<\*>](#P3662) | Случаев на 100 тыс. населения | 470,0 | X | X |
| 9 | Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) [<\*>](#P3662) | Случаев на 100 тыс. населения | 183,0 | X | X |
| 10 | Снижение смертности от туберкулеза [<\*>](#P3662) | Случаев на 100 тыс. населения | 9,7 | X | X |
| 11 | Удельный расход топлива на бытовые нужды (отопление) на объектах здравоохранения | Кг.у.т./кв.м | 4,95 | 3,46 | 100 |
| Подпрограмма N 3 |
| 12 | Количество профилей высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями частной системы здравоохранения в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области | Единиц | 3 | 5 | 100 |
| 13 | Количество ГУЗОО, в структурных подразделениях которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы ГУЗОО с привлечением внебюджетных средств частных организаций | Единиц | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма N 4 |
| 14 | Снижение младенческой смертности | Случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 5,8 | 4,3 | 100 |
| 15 | Снижение смертности детей в возрасте 0 - 4 года | Случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 7,4 | 6,0 | 100 |
| Подпрограмма N 5 |
| 16 | Увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов, в том числе детей | Процентов | 25,0 | 25,0 | 100 |
| Подпрограмма N 6 |
| 17 | Повышение доступности паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | Процентов | 34,0 | 36,7 | 100 |
| Подпрограмма N 7 |
| 18 | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | - | 1:2,4 | 1:2,3 | 100 |
| 19 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Омской области | Процентов | 200,0 | 196,3 | 98,15 |
| 20 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Омской области | Процентов | 100,0 | 97,3 | 97,30 |
| 21 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Омской области | Процентов | 100,0 | 88,7 | 88,70 |
| Подпрограмма N 8 |
| 22 | Достижение наиболее полного удовлетворения реальных потребностей населения в эффективных, качественных и доступных лекарственных препаратах и медицинских изделиях | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 23 | Предотвращение поступления в обращение на территории Омской области недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств | Процентов | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма N 9 |
| 24 | Создание регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Омской области, содержащего данные об оказанной медицинской помощи и ресурсном обеспечении ГУЗОО, наполнение которого осуществляется ГУЗОО на основании первичных данных | Количество ГУЗОО | 99 | 99 | 100 |
| Подпрограмма N 10 |
| 25 | Доля мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме | Процентов | 95,0 | 95,2 | 100 |
| Подпрограмма N 11 |
| 26 | Увеличение доли средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области в общем объеме финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий финансовый год и плановый период, которые освоены в полном объеме | Процентов | 82,0 | 76,3 | 93,05 |
| 27 | Уровень использования средств НСЗ в соответствии с соглашениями, заключенными между территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области и медицинскими организациями | Процентов | 55,0 | 81,6 | 100 |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм | 98,69 |
| Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (стратегическая результативность) | 99,48 |

--------------------------------

<\*> Федеральной службой государственной статистики фактические данные по количеству умерших в разрезе основных причин смертности предоставляются с пометкой "для служебного пользования", не подлежат опубликованию.