|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Орловской области от 30.08.2019 N 498 (ред. от 30.12.2022) "Об утверждении государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 11.06.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2019 г. N 498

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЛОДЕЖЬ ОРЛОВЩИНЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Орловской области  от 19.02.2020 [N 89](consultantplus://offline/ref=8329C603BB6C97A57F5828F6424716AB1A2F7C110C9814F59875F19AA3A6A439D455670B79E9864E5E6C1F2A3708BD57EE519D62153C7AC46B4554r7U1M), от 13.05.2020 [N 298](consultantplus://offline/ref=8329C603BB6C97A57F5828F6424716AB1A2F7C110C9B19F69D75F19AA3A6A439D455670B79E9864E5E6C1F2A3708BD57EE519D62153C7AC46B4554r7U1M), от 29.10.2020 [N 663](consultantplus://offline/ref=8329C603BB6C97A57F5828F6424716AB1A2F7C110C9416F09C75F19AA3A6A439D455670B79E9864E5E6C1F2A3708BD57EE519D62153C7AC46B4554r7U1M),  от 25.12.2020 [N 815](consultantplus://offline/ref=8329C603BB6C97A57F5828F6424716AB1A2F7C110D9D16F69075F19AA3A6A439D455670B79E9864E5E6C1F2A3708BD57EE519D62153C7AC46B4554r7U1M), от 12.02.2021 [N 68](consultantplus://offline/ref=8329C603BB6C97A57F5828F6424716AB1A2F7C110D9C14FB9F75F19AA3A6A439D455670B79E9864E5E6C1F2A3708BD57EE519D62153C7AC46B4554r7U1M), от 21.07.2021 [N 410](consultantplus://offline/ref=8329C603BB6C97A57F5828F6424716AB1A2F7C110D9912F09C75F19AA3A6A439D455670B79E9864E5E6C1F2A3708BD57EE519D62153C7AC46B4554r7U1M),  от 25.10.2021 [N 653](consultantplus://offline/ref=8329C603BB6C97A57F5828F6424716AB1A2F7C110D9B11F49075F19AA3A6A439D455670B79E9864E5E6C1F2A3708BD57EE519D62153C7AC46B4554r7U1M), от 30.12.2021 [N 822](consultantplus://offline/ref=8329C603BB6C97A57F5828F6424716AB1A2F7C110D9A15F59A75F19AA3A6A439D455670B79E9864E5E6C1F2A3708BD57EE519D62153C7AC46B4554r7U1M), от 27.06.2022 [N 359](consultantplus://offline/ref=8329C603BB6C97A57F5828F6424716AB1A2F7C11029C15F19B75F19AA3A6A439D455670B79E9864E5E6C1F2A3708BD57EE519D62153C7AC46B4554r7U1M),  от 30.12.2022 [N 885](consultantplus://offline/ref=8329C603BB6C97A57F5828F6424716AB1A2F7C11029B12F39D75F19AA3A6A439D455670B79E9864E5E6C1F2A3708BD57EE519D62153C7AC46B4554r7U1M)) |  |

В целях обеспечения реализации молодежной политики на территории Орловской области Правительство Орловской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P49) Орловской области "Молодежь Орловщины".

2. Департаменту финансов Орловской области обеспечивать финансирование расходов на реализацию мероприятий государственной [программы](#P49) Орловской области "Молодежь Орловщины" в пределах средств, предусмотренных законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

3. Признать утратившими силу:

[постановление](consultantplus://offline/ref=8329C603BB6C97A57F5828F6424716AB1A2F7C110C9810F39C75F19AA3A6A439D455671979B18A4F5F721F29225EEC11rBU8M) Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 года N 520 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины" на 2013 - 2020 годы;

[постановление](consultantplus://offline/ref=8329C603BB6C97A57F5828F6424716AB1A2F7C11099D19F59E75F19AA3A6A439D455671979B18A4F5F721F29225EEC11rBU8M) Правительства Орловской области от 26 декабря 2013 года N 460 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Орловской области";

[постановление](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB9468496484D61F2AE1478339AB86374F4ABD0776E7638525615B6E6491s2U6M) Правительства Орловской области от 21 сентября 2015 года N 432 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 года N 520 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины на 2013 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946F416185DF1F2AE1478339AB86374F4ABD0776E7638525615B6E6491s2U6M) Правительства Орловской области от 28 декабря 2015 года N 568 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 года N 520 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины на 2013 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946F43628FDA1F2AE1478339AB86374F4ABD0776E7638525615B6E6491s2U6M) Правительства Орловской области от 15 апреля 2016 года N 126 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 года N 520 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины";

[постановление](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946F466685D81F2AE1478339AB86374F4ABD0776E7638525615B6E6491s2U6M) Правительства Орловской области от 18 ноября 2016 года N 455 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 года N 520 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины";

[постановление](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946F496B84DB1F2AE1478339AB86374F4ABD0776E7638525615B6E6491s2U6M) Правительства Орловской области от 31 мая 2017 года N 227 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 года N 520 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины";

[постановление](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946E41648DD61F2AE1478339AB86374F4ABD0776E7638525615B6E6491s2U6M) Правительства Орловской области от 29 сентября 2017 года N 408 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 года N 520 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины";

[постановление](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946E446B8EDA1F2AE1478339AB86374F4ABD0776E7638525615B6E6491s2U6M) Правительства Орловской области от 17 апреля 2018 года N 174 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 года N 520 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины";

[постановление](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946E466684DD1F2AE1478339AB86374F4ABD0776E7638525615B6E6491s2U6M) Правительства Орловской области от 1 августа 2018 года N 324 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 года N 520 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины";

[постановление](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946E47618CD71F2AE1478339AB86374F4ABD0776E7638525615B6E6491s2U6M) Правительства Орловской области от 12 октября 2018 года N 411 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 года N 520 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины";

[постановление](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946E496B84D61F2AE1478339AB86374F4ABD0776E7638525615B6E6491s2U6M) Правительства Орловской области от 4 апреля 2019 года N 191 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2012 года N 520 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Орловской области - руководителя Администрации Губернатора и Правительства Орловской области.

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946341678EDC1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B25614E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 27.06.2022 N 359)

Председатель Правительства

Орловской области

А.Е.КЛЫЧКОВ

Приложение

к постановлению

Правительства Орловской области

от 30 августа 2019 г. N 498

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"МОЛОДЕЖЬ ОРЛОВЩИНЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Орловской области  от 19.02.2020 [N 89](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946D45668ADF1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B25624E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M), от 13.05.2020 [N 298](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946D466B89DA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B256F4E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M), от 29.10.2020 [N 663](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946D49648FDB1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B25624E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M),  от 25.12.2020 [N 815](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946C406489D71F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B25624E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M), от 12.02.2021 [N 68](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946C416684D81F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B25624E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M), от 21.07.2021 [N 410](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946C44608FDB1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B25624E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M),  от 25.10.2021 [N 653](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946C46638BD71F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B25624E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M), от 30.12.2021 [N 822](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946C47678ADD1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B25624E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M), от 27.06.2022 [N 359](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946341678EDC1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B256F4E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M),  от 30.12.2022 [N 885](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B25624E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M)) |  |

Паспорт

государственной программы

Орловской области "Молодежь Орловщины"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы Орловской области | Государственная программа Орловской области "Молодежь Орловщины" (далее также - государственная программа) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области |
| Позиция исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946341678EDC1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B24674E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 27.06.2022 N 359 | |
| Участники государственной программы | Департамент здравоохранения Орловской области; Управление культуры и архивного дела Орловской области; Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области; Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области; Департамент образования Орловской области; Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области; Департамент промышленности и торговли Орловской области; Департамент сельского хозяйства Орловской области; УМВД России по Орловской области (по согласованию); Управление физической культуры и спорта Орловской области; Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946341678EDC1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B24664E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 27.06.2022 N 359) | |
| Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы) | 1) [подпрограмма](#P154) "Орловщина молодая" (далее также - Подпрограмма 1);  2) [подпрограмма](#P215) "Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области" (далее также - Подпрограмма 2);  3) [подпрограмма](#P273) "Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе" (далее также - Подпрограмма 3);  4) подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (далее также - Подпрограмма 4) |
| Цель государственной программы | Обеспечение реализации молодежной политики на территории Орловской области |
| Задачи государственной программы | 1) совершенствование условий для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально активной, талантливой молодежи в интересах социально-экономического развития Орловской области;  2) содействие в координации деятельности Межведомственного совета Орловской области по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - межведомственный орган по развитию добровольчества (волонтерства));  3) развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, а также повышение эффективности нравственного воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области;  4) обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, пропаганда здорового образа жизни |
| Целевые индикаторы и показатели государственной программы | 1) доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории Орловской области;  2) общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность;  3) доля граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи;  4) количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946341678EDC1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B24634E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 27.06.2022 N 359) | |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | 2020 - 2025 годы. Этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 308433,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 41824,1 тыс. рублей;  2021 - 35592,6 тыс. рублей;  2022 - 70459,8 тыс. рублей;  2023 - 62803,2 тыс. рублей;  2024 - 48876,9 тыс. рублей;  2025 - 48876,9 тыс. рублей,  из них:  средства федерального бюджета - 17914,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 9293,6 тыс. рублей;  2022 - 8621,3 тыс. рублей;  средства бюджета Орловской области - 290518,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 32530,5 тыс. рублей;  2021 - 35592,6 тыс. рублей;  2022 - 61838,5 тыс. рублей;  2023 - 62803,2 тыс. рублей;  2024 - 48876,9 тыс. рублей;  2025 - 48876,9 тыс. рублей.  [Подпрограмма 1](#P154) "Орловщина молодая" финансируется из средств бюджета Орловской области.  Объем финансирования - 128922,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 17589,4 тыс. рублей;  2021 - 17077,0 тыс. рублей;  2022 - 27670,4 тыс. рублей;  2023 - 27812,9 тыс. рублей;  2024 - 19386,6 тыс. рублей;  2025 - 19386,6 тыс. рублей.  [Подпрограмма 2](#P215) "Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области".  Объем финансирования - 53139,7 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета - 17914,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 9293,6 тыс. рублей;  2022 - 8621,3 тыс. рублей;  средства бюджета Орловской области - 35224,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 593,9 тыс. рублей;  2021 - 4050,0 тыс. рублей;  2022 - 9661,6 тыс. рублей;  2023 - 6973,1 тыс. рублей,  2024 - 6973,1 тыс. рублей;  2025 - 6973,1 тыс. рублей.  [Подпрограмма 3](#P273) "Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе" финансируется из средств бюджета Орловской области.  Объем финансирования - 121643,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 13227,2 тыс. рублей;  2021 - 13874,8 тыс. рублей;  2022 - 23752,3 тыс. рублей;  2023 - 27263,0 тыс. рублей;  2024 - 21763,0 тыс. рублей;  2025 - 21763,0 тыс. рублей.  [Подпрограмма 4](#P333) "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" финансируется из средств бюджета Орловской области.  Объем финансирования - 4727,6 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2020 - 1120,0 тыс. рублей;  2021 - 590,8 тыс. рублей;  2022 - 754,2 тыс. рублей;  2023 - 754,2 тыс. рублей;  2024 - 754,2 тыс. рублей;  2025 - 754,2 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B25614E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 30.12.2022 N 885) | |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | 1) увеличение доли молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории Орловской области;  2) увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность;  3) увеличение доли граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию;  4) увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946341678EDC1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B27674E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 27.06.2022 N 359) | |

Паспорт

подпрограммы 1 "Орловщина молодая" государственной

программы Орловской области "Молодежь Орловщины"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и номер подпрограммы государственной программы | Подпрограмма "Орловщина молодая" (далее также - Подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (соисполнитель государственной программы) | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области |
| Участник Подпрограммы 1 | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946341678EDC1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B27634E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 27.06.2022 N 359) | |
| Программно - целевые инструменты Подпрограммы 1 | Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы 1 не входят |
| Цель Подпрограммы 1 | Совершенствование условий для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально активной, талантливой молодежи в интересах социально-экономического развития Орловской области |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) обеспечение массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала;  2) создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи, поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;  3) создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирование правового сознания и гражданской культуры;  4) совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций Орловской области на межрегиональном и международном уровнях;  5) поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями Орловской области;  6) обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946D45668ADF1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B24604E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 19.02.2020 N 89) | |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | 1) доля молодых граждан, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применения потенциала;  2) доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории Орловской области;  3) количество молодых семей - участников мероприятий, направленных на поддержку молодых семей;  4) доля воспитанников детских домов, школ-интернатов, молодых людей, находящихся в местах лишения свободы для несовершеннолетних, охваченных программными мероприятиями;  5) количество молодых граждан, участвующих в различных формах общественного самоуправления;  6) доля молодых граждан, принимающих участие в выборах всех уровней;  7) доля молодых граждан из числа сельской молодежи, принимающих участие в мероприятиях по реализации молодежной политики на территории Орловской области;  8) количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой творческой молодежи;  9) количество молодых граждан из числа талантливой творческой и научной молодежи, занявших призовые места на межрегиональном и международном уровнях;  10) количество мероприятий, проектов и инициатив, реализованных совместно с молодежными организациями Орловской области;  11) количество мероприятий, проводимых в рамках деятельности подведомственных учреждений;  12) доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность;  13) доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение |
| Этапы и сроки реализации | 2020 - 2025 годы, реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 128922,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 17589,4 тыс. рублей;  2021 - 17077,0 тыс. рублей;  2022 - 27670,4 тыс. рублей;  2023 - 27812,9 тыс. рублей;  2024 - 19386,6 тыс. рублей;  2025 - 19386,6 тыс. рублей,  из них:  средства бюджета Орловской области - 128922,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 17589,4 тыс. рублей;  2021 - 17077,0 тыс. рублей;  2022 - 27670,4 тыс. рублей;  2023 - 27812,9 тыс. рублей;  2024 - 19386,6 тыс. рублей;  2025 - 19386,6 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B256E4E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 30.12.2022 N 885) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в выборах всех уровней;  2) увеличение количества молодых граждан, участвующих в различных формах общественного самоуправления;  3) увеличение количества молодежных органов, проектов и программ, направленных на интеграцию молодежи в органы студенческого самоуправления |

Паспорт

подпрограммы 2 "Развитие добровольчества (волонтерства)

в Орловской области" государственной программы

Орловской области "Молодежь Орловщины"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и номер подпрограммы государственной программы | Подпрограмма "Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области" (далее также - Подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (соисполнитель государственной программы) | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области |
| Участники Подпрограммы 2 | Департамент образования Орловской области; Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области; Департамент промышленности и торговли Орловской области; Управление культуры и архивного дела Орловской области; Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области; Департамент сельского хозяйства Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области; Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946341678EDC1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B26664E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 27.06.2022 N 359) | |
| Программно - целевые инструменты Подпрограммы 2 | Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы 2 не входят |
| Цель Подпрограммы 2 | Развитие добровольчества (волонтерства) путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения жителей Орловской области в добровольческую деятельность |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) содействие в координации деятельности межведомственного органа по развитию добровольчества (волонтерства);  2) содействие популяризации Единой информационной системы "Добровольцы России" среди жителей Орловской области;  3) организация и проведение рекламной и информационной кампаний по популяризации добровольчества (волонтерства);  4) обеспечение участия представителей Орловской области в мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства);  5) поддержка добровольческих (волонтерских) инициатив жителей Орловской области;  6) выявление, содействие реализации лучших практик добровольчества (волонтерства) в Орловской области;  7) нематериальное стимулирование волонтерской деятельности;  8) проведение мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) на территории Орловской области;  9) содействие в организации обучения координаторов добровольцев (волонтеров) технологиям работы в сфере добровольчества (волонтерства);  10) реализация регионального проекта "Социальная активность" федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование";  11) мониторинг регионального общедоступного открытого сегмента сети Интернет в целях выявления деструктивного и противоправного контента |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946C406489D71F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B24644E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 25.12.2020 N 815) | |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | 1) общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность;  2) охват аудитории рекламной и информационной кампаниями по популяризации добровольчества (волонтерства);  3) численность координаторов добровольцев (волонтеров), прошедших обучение по работе в сфере добровольчества и технологиям работы с волонтерами;  4) численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования;  5) количество мероприятий по мониторингу регионального общедоступного открытого сегмента сети Интернет в целях выявления деструктивного и противоправного контента, проводимых в рамках деятельности подведомственных учреждений |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946C406489D71F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B24614E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 25.12.2020 N 815) | |
| Этапы и сроки реализации | 2020 - 2025 годы, реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 53139,7 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета - 17914,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 9293,6 тыс. рублей;  2022 - 8621,3 тыс. рублей;  средства бюджета Орловской области - 19815,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 593,9 тыс. рублей;  2021 - 4050,0 тыс. рублей;  2022 - 9661,6 тыс. рублей;  2023 - 6973,1 тыс. рублей,  2024 - 6973,1 тыс. рублей;  2025 - 6973,1 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B24654E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 30.12.2022 N 885) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 1) увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность;  2) увеличение аудитории, охваченной рекламной и информационной кампаниями по популяризации добровольчества (волонтерства);  3) увеличение численности координаторов-добровольцев (волонтеров), прошедших обучение по работе в сфере добровольчества и технологиям работы с волонтерами;  4) увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946D45668ADF1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B26644E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 19.02.2020 N 89) | |

Паспорт

подпрограммы 3 "Нравственное, патриотическое

воспитание и подготовка граждан к военной службе"

государственной программы Орловской области

"Молодежь Орловщины"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и номер подпрограммы государственной программы | Подпрограмма "Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе" (далее также - Подпрограмма 3) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель государственной программы) | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области |
| Участники Подпрограммы 3 | Департамент здравоохранения Орловской области;  Управление культуры и архивного дела Орловской области |
| Программно - целевые инструменты Подпрограммы 3 | Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы 3 не входят |
| Цели Подпрограммы 3 | Патриотическое и гражданское воспитание, развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, а также повышение эффективности нравственного воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1) совершенствование условий духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи как основополагающего пласта гражданского общества области;  2) продолжение формирования тесного взаимодействия с молодежными организациями патриотической направленности;  3) воспитание в гражданах Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области, чувства гордости и глубокого уважения к российской символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины;  4) повышение престижа военной службы, совершенствование работы с допризывной молодежью области;  5) дальнейшая организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов в рамках реализации основных направлений патриотического воспитания;  6) усиление гражданской активности в сфере патриотического воспитания |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946D45668ADF1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B26604E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 19.02.2020 N 89) | |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 | 1) количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания;  2) доля граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи;  3) доля общественных объединений, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку для проведения мероприятий патриотического воспитания граждан;  4) количество граждан - участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и областной истории;  5) количество граждан, участвующих в мероприятиях по повышению престижа военной службы и работе с допризывной молодежью, а также граждан, прошедших подготовку к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и получивших санаторно-курортное лечение в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области "Детский санаторий "Орловчанка";  6) доля граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов;  7) проектно-сметная документация по сохранению объекта культурного наследия "Дворец культуры железнодорожников" (капитальный ремонт нежилого помещения по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Привокзальная, д. 8, пом. 2) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946D49648FDB1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B24674E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 29.10.2020 N 663) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | 2020 - 2025 годы.  Учитывая уровень развития патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области, оснований для разграничения этапов не имеется, в связи с чем реализация Подпрограммы 3 осуществляется в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 121643,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 13227,2 тыс. рублей;  2021 - 13874,8 тыс. рублей;  2022 - 23752,3 тыс. рублей;  2023 - 27263,0 тыс. рублей;  2024 - 21763,0 тыс. рублей;  2025 - 21763,0 тыс. рублей,  из них:  средства бюджета Орловской области - 121643,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 13227,2 тыс. рублей;  2021 - 13874,8 тыс. рублей;  2022 - 23752,3 тыс. рублей;  2023 - 27263,0 тыс. рублей;  2024 - 21763,0 тыс. рублей;  2025 - 21763,0 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B24624E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 30.12.2022 N 885) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) увеличение доли граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию;  2) увеличение доли общественных объединений, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку для проведения мероприятий патриотического воспитания граждан;  3) проектно-сметная документация по сохранению объекта культурного наследия "Дворец культуры железнодорожников" (капитальный ремонт нежилого помещения по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Привокзальная, д. 8, пом. 2) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946D49648FDB1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B24614E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 29.10.2020 N 663) | |

Паспорт

подпрограммы 4 "Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"

государственной программы Орловской области

"Молодежь Орловщины"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и номер подпрограммы государственной программы | Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (далее также - Подпрограмма 4) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (соисполнитель государственной программы) | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области |
| Участники Подпрограммы 4 | Департамент здравоохранения Орловской области;  Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области; УМВД России по Орловской области (по согласованию);  Управление культуры и архивного дела Орловской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946341678EDC1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B21664E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 27.06.2022 N 359) | |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы 4 не входят |
| Цель Подпрограммы 4 | Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота в молодежной среде |
| Задачи Подпрограммы 4 | 1) реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди молодежи;  2) сокращение масштабов распространения наркомании и связанной с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления;  3) организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего с молодежью, по антинаркотической пропаганде;  4) внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией;  5) организация комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускавших потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 | 1) количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия;  2) количество проведенных профилактических мероприятий;  3) количество граждан, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, прошедших программу комплексной реабилитации и ресоциализации |
| Этапы и сроки реализации | 2020 - 2025 годы.  Учитывая прогноз развития наркоситуации в Российской Федерации и Орловской области, оснований для разграничения этапов, существенно различающихся в стратегическом и структурно-функциональном аспектах выполнения Подпрограммы 4, не имеется, в связи с чем ее реализация осуществляется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 4727,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 1120,0 тыс. рублей;  2021 - 590,8 тыс. рублей;  2022 - 754,2 тыс. рублей;  2023 - 754,2 тыс. рублей;  2024 - 754,2 тыс. рублей;  2025 - 754,2 тыс. рублей,  из них:  средства бюджета Орловской области - 4727,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 - 1120,0 тыс. рублей;  2021 - 590,8 тыс. рублей;  2022 - 754,2 тыс. рублей;  2023 - 754,2 тыс. рублей;  2024 - 754,2 тыс. рублей;  2025 - 754,2 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B246F4E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 30.12.2022 N 885) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия |

I. Приоритеты и цели государственной политики

в сфере реализации молодежной политики

Развитие молодежной политики является одним из важнейших приоритетов [Стратегии](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946E486085D71F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B256F4E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года N 31/823-ОС "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B27664E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 30.12.2022 N 885)

Международный опыт подтверждает, что инвестиции в человеческий капитал и, в частности, в развитие молодежной политики - это инвестиции в долголетие и качество жизни.

Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы для создания технически прогрессивной, производительной рабочей силы, которая может адаптироваться в быстро изменяющемся мире.

Развитие молодежной политики способствует формированию социального капитала общества с большой долей гражданского участия, высокой социальной сплоченностью и интеграцией, низким уровнем преступности.

Исходя из стратегической цели регионального развития одной из приоритетных задач является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России и Орловской области.

II. Цель и задачи государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B27644E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области

от 30.12.2022 N 885)

Основная цель государственной программы - обеспечение реализации молодежной политики на территории Орловской области.

Государственной программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения цели и решения поставленных задач посредством целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих погодовую динамику степени решения задач и уровня достижения цели, а также конечные результаты реализации государственной программы.

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач государственной программы.

[Сведения](#P499) о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.

В качестве основных показателей, характеризующих реализацию государственной программы, определены следующие показатели:

доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории Орловской области [(Подпрограмма 1)](#P154);

общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность [(Подпрограмма 2)](#P215);

доля граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи [(Подпрограмма 3)](#P273);

количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия [(Подпрограмма 4)](#P333).

Достижение цели, поставленной в государственной программе, возможно при полном и своевременном финансировании программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Исходя из цели государственной программы, а также анализа сложившихся тенденций в молодежной сфере, с учетом экономической и правовой среды функционирования учреждений по реализации молодежной политики задачами государственной программы являются:

совершенствование условий для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально активной, талантливой молодежи в интересах социально-экономического развития Орловской области;

развитие добровольчества (волонтерства) среди граждан всех возрастов;

развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, а также повышение эффективности нравственного воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области;

обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, пропаганда здорового образа жизни.

Данные задачи решаются посредством реализации следующих подпрограмм государственной программы:

[подпрограмма](#P154) "Орловщина молодая";

[подпрограмма](#P215) "Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области";

[подпрограмма](#P273) "Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе";

[подпрограмма](#P333) "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту".

[Перечень](#P1041) подпрограмм и ожидаемый непосредственный результат их реализации представлены в приложении 2 к государственной программе.

Последовательность решения задач и выполнения подпрограмм и их мероприятий определяется ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с процедурами управления реализацией государственной программы.

Ответственным исполнителем государственной программы ежегодно разрабатывается план реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период и утверждается приказом Администрации Губернатора и Правительства Орловской области (не позднее 1 декабря текущего года).

Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм могут корректироваться по мере решения задач государственной программы в следующих случаях:

изменения законодательства в сфере реализации государственной программы;

возникновения техногенных катастроф или катастроф природного характера;

по причинам, указанным в [пункте 48](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB9463476489D61F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629071360139699224D37FBC6B667D5CsBUCM) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области, утвержденного постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".

[Сведения](#P1302) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы, направленных на достижение цели и ожидаемых результатов государственной программы, представлены в приложении 3 к государственной программе.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 308433,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 - 41824,1 тыс. рублей;

2021 - 35592,6 тыс. рублей;

2022 - 70459,8 тыс. рублей;

2023 - 62803,2 тыс. рублей;

2024 - 48876,9 тыс. рублей;

2025 - 48876,9 тыс. рублей.

Из них:

средства бюджета Орловской области - 290518,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 - 32530,5 тыс. рублей;

2021 - 35592,6 тыс. рублей;

2022 - 61838,5 тыс. рублей;

2023 - 62803,2 тыс. рублей;

2024 - 48876,9 тыс. рублей;

2025 - 48876,9 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 17914,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 - 9293,6 тыс. рублей;

2022 - 8621,3 тыс. рублей.

[Подпрограмма 1](#P154) "Орловщина молодая" финансируется из средств бюджета Орловской области.

Объем финансирования - 128922,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 - 17589,4 тыс. рублей;

2021 - 17077,0 тыс. рублей;

2022 - 27670,4 тыс. рублей;

2023 - 27812,9 тыс. рублей;

2024 - 19386,6 тыс. рублей;

2025 - 19386,6 тыс. рублей.

[Подпрограмма 2](#P215) "Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области".

Объем финансирования - 53139,7 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 17914,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 - 9293,6 тыс. рублей;

2022 - 8621,3 тыс. рублей;

средства бюджета Орловской области - 35224,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 - 593,9 тыс. рублей;

2021 - 4050,0 тыс. рублей;

2022 - 9661,6 тыс. рублей;

2023 - 6973,1 тыс. рублей;

2024 - 6973,1 тыс. рублей;

2025 - 6973,1 тыс. рублей.

[Подпрограмма 3](#P273) "Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе" финансируется из средств бюджета Орловской области.

Объем финансирования - 121643,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 - 13227,2 тыс. рублей;

2021 - 13874,8 тыс. рублей;

2022 - 23752,3 тыс. рублей;

2023 - 27263,0 тыс. рублей;

2024 - 21763,0 тыс. рублей;

2025 - 21763,0 тыс. рублей.

[Подпрограмма 4](#P333) "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" финансируется из средств бюджета Орловской области.

Объем финансирования - 4727,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 - 1120,0 тыс. рублей;

2021 - 590,8 тыс. рублей;

2022 - 754,2 тыс. рублей;

2023 - 754,2 тыс. рублей;

2024 - 754,2 тыс. рублей;

2025 - 754,2 тыс. рублей.

При планировании ресурсного обеспечения государственной программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокая экономическая и социальная значимость проблемы.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины" за счет средств областного бюджета представлено в [приложении 4](#P1381) к государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию цели государственной программы представлены в [приложении 5](#P4487) к государственной программе.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем государственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации в целях уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы. Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение ведомственных работ государственными учреждениями Орловской области представлен в [приложении 6](#P11271) к государственной программе.

[Порядок и методика](#P11427) оценки эффективности государственной программы представлены в приложении 7 к государственной программе.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы представлена в [приложении 8](#P11544) к государственной программе.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового и уточненного годового отчетов ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.

Государственная программа реализуется в один этап. Срок реализации государственной программы - 2020 - 2025 годы.

Приложение 1

к государственной программе Орловской области

"Молодежь Орловщины"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЛОДЕЖЬ ОРЛОВЩИНЫ", ПОДПРОГРАММ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЛОДЕЖЬ

ОРЛОВЩИНЫ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Орловской области  от 27.06.2022 [N 359](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946341678EDC1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B216F4E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M), от 30.12.2022 [N 885](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B27634E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год (базовый) | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Государственная программа Орловской области "Молодежь Орловщины" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Орловщина молодая" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля молодых граждан, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применения потенциала | Процент от количества молодежи в области | 73 | - | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | - | 73 | - | 73 | - | 73 | - |
| 1.2. | Доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории Орловской области | Процент от количества молодежи в области | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 1.3. | Количество молодых семей - участников мероприятий, направленных на поддержку молодых семей | Единиц | 20 | - | 20 | 20 | 7 | 7 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 1.4. | Доля воспитанников детских домов, школ-интернатов, молодых людей, находящихся в местах лишения свободы для несовершеннолетних, охваченных программными мероприятиями | Процент от общего количества | 10 | - | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 1.5. | Количество молодых граждан, участвующих в различных формах общественного самоуправления | Единиц | 370 | - | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | - | 420 | - | 420 | - | 420 | - |
| 1.6. | Доля молодых граждан, принимающих участие в выборах всех уровней | Процент от количества молодежи | 59 | - | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | - | 61 | - | 61 | - | 61 | - |
| 1.7. | Доля молодых граждан из числа сельской молодежи, принимающих участие в мероприятиях по реализации молодежной политики на территории Орловской области | Процент от количества сельской молодежи | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| 1.8. | Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой творческой молодежи | Единиц | 500 | - | 500 | 500 | 300 | 300 | 400 | - | 400 | - | 400 | - | 400 | - |
| 1.9. | Количество молодых граждан из числа талантливой творческой и научной молодежи, занявших призовые места на межрегиональном и международном уровнях | Единиц | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| 1.10. | Количество мероприятий, проектов и инициатив, реализованных совместно с молодежными организациями Орловской области | Единиц | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| 1.11. | Количество мероприятий, проводимых в рамках деятельности подведомственных учреждений | Единиц | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
| 1.12. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | 30 | - | 33 | 33 | 36 | 36 | 39 | - | 42 | - | 45 | - | 45 | - |
| 1.13. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение | Процент | 20 | - | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | - | 60 | - | 70 | - | 70 | - |
| Подпрограмма 2 "Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Миллион человек | 0,01 | - | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,038 | 0,03 | - | 0,04 | - | 0,05 | - | - | - |
| 2.2. | Охват аудитории рекламной и информационной кампаниями по популяризации добровольчества (волонтерства) | Человек в год | 76000 | - | 76000 | 76000 | 76000 | 84500 | 25100 | - | 25100 | - | 25100 | - | - | - |
| 2.3. | Численность координаторов-добровольцев (волонтеров), прошедших обучение по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами | Тысяч человек | 0,1 | - | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,42 | 0,20 | - | 0,24 | - | 0,28 | - | - | - |
| 2.4. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования | Тысяч человек | 10 | - | 18 | 18 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Количество мероприятий по мониторингу регионального общедоступного открытого сегмента сети интернет в целях выявления деструктивного и противоправного контента, проводимых в рамках деятельности подведомственных учреждений | Единиц | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
| Подпрограмма 3 "Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - |
| 3.2. | Доля граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | Процент от количества граждан | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - |
| 3.3. | Доля общественных объединений, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку для проведения мероприятий патриотического воспитания граждан | Процент от количества молодежных объединений патриотической направленности | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 3.4. | Количество граждан - участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и областной истории | Единиц | 170 | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
| 3.5. | Количество граждан, участвующих в мероприятиях по повышению престижа военной службы и работе с допризывной молодежью, а также граждан, прошедших подготовку к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и получивших санаторно-курортное лечение в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области "Детский санаторий "Орловчанка", посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов | Единиц | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - |
| 3.6. | Доля граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов | Процентов | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 3.7. | Проектно-сметная документация по сохранению объекта культурного наследия "Дворец культуры железнодорожников" (капитальный ремонт нежилого помещения по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Привокзальная, д. 8, пом. 2) | Единиц | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | Количество граждан | 5000 | - | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - |
| 4.2. | Количество проведенных профилактических мероприятий | Мероприятий | 50 | - | 50 | 50 | 35 | 35 | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - |
| 4.3. | Количество граждан, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, прошедших программу комплексной реабилитации и ресоциализации | Количество граждан | 12 | - | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| (п. 4.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B27634E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 30.12.2022 N 885) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 2

к государственной программе Орловской области

"Молодежь Орловщины"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"МОЛОДЕЖЬ ОРЛОВЩИНЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Орловской области  от 21.07.2021 [N 410](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946C44608FDB1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B27664E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M), от 30.12.2021 [N 822](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946C47678ADD1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B27654E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M), от 30.12.2022 [N 885](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B21654E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями государственной программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 "Орловщина молодая" государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины" | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.  Обеспечение массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области (далее - АГП ОО) | 2020 год | 2025 год | Проведение молодежных мероприятий (форумов, лагерей актива, слетов) регионального и межрегионального уровня с общим количеством участников не менее 1000 человек | Доля молодых граждан, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применения потенциала;  доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории области; доля молодых граждан из числа сельской молодежи, принимающих участие в мероприятиях по реализации молодежной политики на территории Орловской области |
| 2. | Основное мероприятие подпрограммы 1.2.  Создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи;  поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | АГП ОО | 2020 год | 2025 год | Проведение благотворительных акций для детей, подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 3 в год;  ежегодное проведение регионального конкурса-фестиваля для молодых семей | Количество молодых семей - участников мероприятий, направленных на поддержку молодых семей; доля воспитанников детских домов, школ-интернатов, молодых людей, находящихся в местах лишения свободы для несовершеннолетних, охваченных программными мероприятиями |
| 3. | Основное мероприятие подпрограммы 1.3.  Создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирование правового сознания и гражданской культуры | АГП ОО | 2020 год | 2025 год | Увеличение количества молодых граждан, участвующих в различных формах общественного самоуправления, до 420 человек на срок окончания реализации Подпрограммы 1, ежегодное проведение не менее 3 региональных этапов мероприятий всероссийского уровня | Количество молодых граждан, участвующих в различных формах общественного самоуправления;  доля молодых граждан, принимающих участие в выборах всех уровней |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B21654E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 30.12.2022 N 885) | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие подпрограммы 1.4. Совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций Орловской области на межрегиональном и международном уровнях | АГП ОО | 2020 год | 2025 год | Проведение региональных творческих фестивалей с общим количеством участников не менее 1000 человек;  организация участия не менее 50 представителей молодежи региона в мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней (форумах, съездах, фестивалях) | Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой творческой молодежи; количество молодых граждан из числа талантливой творческой и научной молодежи, занявших призовые места на межрегиональном и международном уровнях; доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность;  доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение |
| 5. | Основное мероприятие подпрограммы 1.5. Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями Орловской области | АГП ОО | 2020 год | 2025 год | Проведение не менее 12 мероприятий, проектов и инициатив совместно с молодежными организациями Орловской области (тематических акций, форумов, съездов);  ежегодное проведение конкурса молодежных проектов по номинациям, охватывающим основные направления государственной молодежной политики | Количество мероприятий, проектов и инициатив, реализованных совместно с молодежными организациями Орловской области |
| 6. | Основное мероприятие подпрограммы 1.6.  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики | АГП ОО, Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | 2020 год | 2025 год | Проведение не менее 12 массовых молодежных мероприятий (конкурсов, акций, выставок, тренингов, фестивалей) в рамках деятельности подведомственного учреждения;  организация деятельности социально-психологической службы, в том числе молодежного телефона доверия;  оказание методической помощи учебным заведениям и муниципальным образованиям Орловской области по вопросам реализации молодежной политики | Количество мероприятий, проводимых в рамках деятельности подведомственных учреждений |
| Подпрограмма 2 "Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области" государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины" | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие подпрограммы 2.1.  Организация работы межведомственного органа по развитию добровольчества (волонтерства) | АГП ОО | 2020 год | 2024 год | Создание не менее 2 центров поддержки добровольчества, а также содействие в организации их работы | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 2. | Основное мероприятие подпрограммы 2.2.  Содействие популяризации и развитию Единой информационной системы "Добровольцы России" | АГП ОО; Департамент образования Орловской области (далее - ДО ОО); Управление физической культуры и спорта Орловской области (далее - УФКС ОО); Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области (далее - ДЭРИД ОО); Департамент промышленности и торговли Орловской области (далее - ДПТ ОО); Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области (далее - ДНКД ОО); Департамент сельского хозяйства Орловской области (далее - ДСХ ОО); Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области (далее - ДСЗОПТЗ ОО) | 2020 год | 2024 год | Популяризация Единой информационной системы "Добровольцы России" на территории Орловской области | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 3. | Основное мероприятие подпрограммы 2.3.  Проведение рекламной и информационной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) | АГП ОО; ДО ОО; УФКС ОО;  ДСЗОПТЗ ОО | 2020 год | 2024 год | Размещение информационных материалов в целях популяризации добровольчества (волонтерства) | Охват аудитории рекламной и информационной кампанией по популяризации добровольчества (волонтерства) |
| 4. | Основное мероприятие подпрограммы 2.4.  Участие представителей Орловской области в межрегиональных и всероссийских мероприятиях по развитию добровольчества (волонтерства) | АГП ОО; ДО ОО; УФКС ОО; Управление культуры и архивного дела Орловской области (далее - УКАД ОО) | 2020 год | 2024 год | Организация участия не менее 10 представителей молодежи региона в мероприятиях по развитию добровольчества межрегионального и всероссийского уровней | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность; численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования |
| 5. | Основное мероприятие подпрограммы 2.5.  Поддержка добровольческих (волонтерских) инициатив | АГП ОО; ДО ОО; УФКС ОО; ДЭРИД ОО; ДПТ ОО; ДНКД ОО; ДСХ ОО; ДСЗОПТЗ ОО | 2020 год | 2024 год | Оказание поддержки не менее 5 проектам и инициативам, реализуемым волонтерскими объединениями Орловской области | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность; численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования |
| 6. | Основное мероприятие подпрограммы 2.6.  Проведение мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) | АГП ОО | 2020 год | 2024 год | Проведение не менее 5 мероприятий совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями Орловской области, направленных на развитие добровольчества | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность; численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования |
| 7. | Основное мероприятие подпрограммы 2.7.  Содействие в организации обучения координаторов-добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами | АГП ОО; ДО ОО; УФКС ОО; ДЭРИД ОО; ДПТ ОО; ДНКД ОО; ДСХ ОО; ДСЗОПТЗ ОО | 2020 год | 2024 год | Ежегодное обучение технологиям работы с волонтерами не менее 100 человек | Численность координаторов-добровольцев (волонтеров), прошедших обучение по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами |
| 8. | Основное мероприятие подпрограммы 2.8. Региональный проект "Социальная активность" федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". Реализация практик поддержки и развития волонтерства | АГП ОО | 2020 год | 2024 год | Реализация не менее 3 практик поддержки и развития волонтерства | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность; численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования |
| 9. | Основное мероприятие подпрограммы 2.9.  Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области" | АГП ОО | 2021 год | 2024 год | Проведение не менее 12 мероприятий по мониторингу регионального общедоступного открытого сегмента сети интернет в целях выявления деструктивного и противоправного контента | Количество мероприятий по мониторингу регионального общедоступного открытого сегмента сети интернет в целях выявления деструктивного и противоправного контента, проводимых в рамках деятельности подведомственных учреждений |
| Подпрограмма 3 "Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе" государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины" | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие подпрограммы 3.1.  Обеспечение совершенствования условий духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи как основополагающего пласта гражданского общества области | АГП ОО; УКАД ОО | 2020 год | 2025 год | Проведение конкурсов, фестивалей, акций, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, не менее 1 раза в год;  издание информационных и методических материалов по патриотическому воспитанию в количестве не менее 100 экземпляров в год; организация патриотической рекламы в средствах массовой информации и на улицах г. Орла | Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания; доля граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи |
| 2. | Основное мероприятие подпрограммы 3.2.  Обеспечение налаживания тесного взаимодействия с молодежными организациями патриотической направленности | АГП ОО | 2020 год | 2025 год | Проведение не менее 10 региональных, межрегиональных мероприятий патриотической направленности совместно с общественными организациями Орловской области;  организация участия не менее 5 представителей Орловской области во всероссийских и межрегиональных мероприятиях | Доля общественных объединений, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку для проведения мероприятий патриотического воспитания граждан |
| 3. | Основное мероприятие подпрограммы 3.3.  Воспитание в гражданах чувства гордости и глубокого уважения к российской символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины | АГП ОО | 2020 год | 2025 год | Проведение фестивалей, акций, праздничных мероприятий, посвященных памятным датам | Количество граждан - участников мероприятий патриотической направленности, посвященных государственной символике и памятным датам российской и областной истории |
| 4. | Основное мероприятие подпрограммы 3.4.  Обеспечение повышения престижа военной службы, совершенствование работы с допризывной молодежью области | АГП ОО; Департамент здравоохранения Орловской области (далее - ДЗ ОО); УКАД ОО | 2020 год | 2025 год | Проведение мероприятий с допризывной молодежью; организация прохождения допризывной молодежью подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации | Количество граждан, участвующих в мероприятиях по повышению престижа военной службы и работе с допризывной молодежью, а также граждан, прошедших подготовку к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и получивших санаторно-курортное лечение в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области "Детский санаторий "Орловчанка" |
| 5. | Основное мероприятие подпрограммы 3.5.  Организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов как примерами истинного патриотизма | АГП ОО | 2020 год | 2025 год | Проведение мероприятий с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных конфликтов | Доля граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов |
| 6. | Основное мероприятие подпрограммы 3.6.  Повышение гражданской активности в сфере патриотического воспитания | АГП ОО | 2020 год | 2025 год | Проведение не менее 12 массовых военно-патриотических мероприятий (конкурсов, акций, выставок, тренингов, фестивалей) в рамках деятельности автономного учреждения Орловской области "Центр патриотического воспитания "Патриот-57" | Доля граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию |
| Подпрограмма 4 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины" | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие подпрограммы 4.1.  Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего молодежи | АГП ОО | 2020 год | 2025 год | Проведение не менее 3 областных акций, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, слетов, культурно-массовых мероприятий для молодежи, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании, и психологических тренингов с несовершеннолетними, находящимися в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, конференций с представителями национальных диаспор по профилактике незаконного потребления и распространения наркотиков среди иностранных граждан | Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия;  количество проведенных профилактических мероприятий |
| 2. | Основное мероприятие подпрограммы 4.2.  Сокращение масштабов распространения наркомании и связанной с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления | АГП ОО; УМВД России по Орловской области (по согласованию) | 2020 год | 2025 год | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, оперативно-разыскных мероприятий по выявлению каналов контрабандных поставок наркотиков в регион, а также их транзита через территорию области, осуществление проверок мест массового досуга молодежи в целях выявления фактов употребления и сбыта наркотиков и привлечения к административной ответственности собственников, аптечных складов (баз), аптек (аптечных пунктов), лабораторий и учреждений здравоохранения в целях выявления фактов подделки медицинских рецептов и других документов на право получения лекарственных наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов, нарушений установленного порядка приобретения, учета, хранения и отпуска наркотиков | Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия;  количество проведенных профилактических мероприятий |
| 3. | Основное мероприятие подпрограммы 4.3.  Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего молодежью, по антинаркотической пропаганде | АГП ОО;  ДЗ ОО;  УКАД ОО | 2020 год | 2025 год | Организация антинаркотической рекламы в средствах массовой информации, на улицах, проведение цикла книжных выставок, обучающих и просветительских мероприятий по проблемам наркомании с молодежными активами с общим количеством участников не менее 100 человек, издание библиографических пособий, сборников сценариев антинаркотической направленности, тиражирование и распространение среди целевых групп населения методической и профилактической литературы по предотвращению незаконного потребления наркотиков | Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия;  количество проведенных профилактических мероприятий |
| 4. | Основное мероприятие подпрограммы 4.4.  Внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией | АГП ОО; ДЗ ОО | 2020 год | 2025 год | Приобретение экспресс-тестов и реагентов к аппарату газовой хроматографии с целью выявления немедицинского потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи, проведение научно-практических конференций по проблеме профилактики зависимостей, тиражирование CD и DVD-дисков по профилактической тематике для образовательных учреждений области, проведение семинаров для представителей антинаркотических комиссий муниципальных образований, обучение медицинских работников учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, по проведению дифференцированной первичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи, проведение социологических исследований по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками | Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия;  количество проведенных профилактических мероприятий |
| 5. | Основное мероприятие подпрограммы 4.5.  Организация комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача | ДСЗОПТЗ ОО | 2020 год | 2025 год | Прохождение программы реабилитации и ресоциализации гражданами, потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, в количестве не менее 4 человек | Количество граждан, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, прошедших программу комплексной реабилитации и ресоциализации |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946C47678ADD1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B27654E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области от 30.12.2021 N 822) | | | | | | |

Приложение 3

к государственной программе Орловской области

"Молодежь Орловщины"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "МОЛОДЕЖЬ ОРЛОВЩИНЫ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Орловской области "Молодежь Орловщины" | | | | |
| 1. | Постановление Правительства Орловской области | Приведение государственной программы в соответствие с Законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области | В соответствии со сроками, указанными в [постановлении](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB9463476489D61F2AE1478339AB86374F4ABD0776E7638525615B6E6491s2U6M) Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области" |
| 2. | Постановление Правительства Орловской области | Внесение изменений в государственную программу по параметрам текущего года | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области | На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
| 3. | Распоряжение Правительства Орловской области | Создание рабочей группы по управлению реализацией государственной программы | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области | Не позднее 30 декабря текущего года |
| 4. | Приказ Администрации Губернатора и Правительства Орловской области | Утверждение Плана реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области | Не позднее 1 декабря текущего года |
| 5. | Приказ Администрации Губернатора и Правительства Орловской области | Внесение изменений в План реализации государственной программы по параметрам текущего года (приведение в соответствие с изменениями, внесенными в государственную программу) | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области | На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
| 6. | Постановление Правительства Орловской области | Решение о внесении изменений (корректировке) в государственную программу Орловской области "Молодежь Орловщины" | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области | Ежегодно, по мере необходимости |
| Подпрограмма 1 "Орловщина молодая" | | | | |
| 7. | Постановление Правительства Орловской области | Принятие решения о внесении изменений (корректировке) в [подпрограмму 1](#P154) "Орловщина молодая" | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области | Ежегодно, по мере необходимости |
| Подпрограмма 2 "Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области" | | | | |
| 8. | Постановление Правительства Орловской области | Принятие решения о внесении изменений (корректировке) в [подпрограмму 2](#P215) "Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области" | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области | Ежегодно, по мере необходимости |
| Подпрограмма 3 "Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе" | | | | |
| 9. | Постановление Правительства Орловской области | Принятие решения о внесении изменений (корректировке) в [подпрограмму 3](#P273) "Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе" | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области | Ежегодно, по мере необходимости |
| Подпрограмма 4 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | | | | |
| 10. | Постановление Правительства Орловской области | Принятие решения о внесении изменений (корректировке) в [подпрограмму 4](#P333) "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | Администрация Губернатора и Правительства Орловской области | Ежегодно, по мере необходимости |

Приложение 4

к государственной программе Орловской области

"Молодежь Орловщины"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЛОДЕЖЬ ОРЛОВЩИНЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B21644E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области  от 30.12.2022 N 885) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнители, участники, ГРБС по ведомственной целевой программе) | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации: | | | | | | | | | |
| ГРБС | РЗ Пр | ЦСР | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа | "Молодежь Орловщины" | Всего, в том числе: | X | X | X | 308433,5 | 41824,1 | 35592,6 | 70459,8 | 62803,2 | 48876,9 | 48876,9 |
| Администрация Губернатора и Правительства Орловской области (далее - АГП ОО) |  |  |  | 288094,5 | 40634,1 | 35274,6 | 61373,5 | 53716,9 | 48547,7 | 48547,7 |
| Департамент здравоохранения Орловской области (далее - ДЗ ОО) |  |  |  | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Управление культуры и архивного дела Орловской области (далее - УКАД ОО) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области (далее - ДСЗОПТЗ ОО) |  |  |  | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
|  |  | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области (далее - ДДХТРГСП ОО) |  |  |  | 18114,2 | 600,0 | 0,0 | 8757,1 | 8757,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области (далее - ДЭРИД ОО) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент промышленности и торговли Орловской области (далее - ДПТ ОО) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент сельского хозяйства Орловской области (далее - ДСХ ОО) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление физической культуры и спорта Орловской области (далее - УФКС ОО) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области (далее - ДНКД ОО) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент образования Орловской области (далее - ДО ОО) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 1](#P154) | "Орловщина молодая" | Всего, в том числе: |  |  |  | 128922,9 | 17589,4 | 17077,0 | 27670,4 | 27812,9 | 19386,6 | 19386,6 |
| АГП ОО |  |  |  | 111408,7 | 17589,4 | 17077,0 | 18913,3 | 19055,8 | 19386,6 | 19386,6 |
|  |  |  | 8432,2 | 1308,1 | 654,1 | 1610,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 |
|  |  |  | 102976,6 | 16281,3 | 16423,0 | 17303,3 | 17435,8 | 17766,6 | 17766,6 |
| 002 | 0707 | 5610172910 | 651,3 | 434,2 | 217,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610173790 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 002 | 0707 | 5610272910 | 48,6 | 32,4 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610274010 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 002 | 0707 | 5610472910 | 599,7 | 399,8 | 199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610474020 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 002 | 0707 | 5610572910 | 662,6 | 441,7 | 220,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610574030 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 002 | 0707 | 5610670110 | 102976,6 | 16281,3 | 16423,0 | 17303,3 | 17435,8 | 17766,6 | 17766,6 |
| ДДХТРГСП ОО | 007 | 0707 | 5610672310 | 17514,2 | 0,0 | 0,0 | 8757,1 | 8757,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала |  |  |  |  | 1651,3 | 434,2 | 217,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610172910 | 651,3 | 434,2 | 217,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610173790 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Мероприятие 1.1.1. | Организация и проведение форума, посвященного укреплению единства российской нации, профилактике экстремизма и ксенофобии, лагерей молодежного актива, в том числе по профилактике экстремизма и ксенофобии |  |  |  |  | 700,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610172910 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610173790 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.1.2. | Организация и проведение межрегиональной ярмарки молодежных инициатив |  |  |  |  | 951,3 | 234,2 | 117,1 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610172910 | 351,3 | 234,2 | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610173790 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи; поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  | 318,6 | 32,4 | 16,2 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610272910 | 48,6 | 32,4 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610274010 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Мероприятие 1.2.1. | Организация и проведение областной благотворительной акции для детей из детских домов и домов-интернатов "Рождество в каждый дом" |  |  |  |  | 78,6 | 32,4 | 16,2 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610272910 | 48,6 | 32,4 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610274010 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. | Организация и проведение спортивного праздника для подростков, находящихся в |  |  |  |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610272910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | трудной жизненной ситуации |  | 002 | 0707 | 5610274010 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 1.2.3. | Организация и проведение новогодней областной благотворительной акции для детей из детских домов и домов-интернатов | АГП ОО |  |  |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 002 | 0707 | 5610274010 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирование правового сознания и гражданской культуры |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1. | Проведение областных этапов всероссийских конкурсов и мероприятий |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций Орловской области на межрегиональном и международном уровнях |  |  |  |  | 2199,7 | 399,8 | 199,9 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610472910 | 599,7 | 399,8 | 199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610474020 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Мероприятие 1.4.1. | Организация участия молодежи Орловской области в межрегиональных мероприятиях |  |  |  |  | 1659,7 | 239,8 | 139,9 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610472910 | 379,7 | 239,8 | 139,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610474020 | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| Мероприятие 1.4.2. | Организация и проведение областного фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна" |  |  |  |  | 230,0 | 80,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610472910 | 110,0 | 80,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610474020 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 1.4.3. | Подготовка и проведение фестиваля студенческого творчества "Золотая осень" |  |  |  |  | 310,0 | 80,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610472910 | 110,0 | 80,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610474020 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями Орловской области |  |  |  |  | 4262,6 | 441,7 | 220,9 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610572910 | 662,6 | 441,7 | 220,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610574030 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Мероприятие 1.5.1. | Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями Орловской области, в том числе по профилактике экстремизма и ксенофобии |  |  |  |  | 3162,6 | 391,7 | 170,9 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610572910 | 562,6 | 391,7 | 170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610574030 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| Мероприятие 1.5.2. | Организация и проведение конкурса молодежных проектов в Орловской области |  |  |  |  | 1100,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| АГП ОО | 002 | 007 | 5610572910 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5610574030 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики |  |  |  |  | 120490,8 | 16281,3 | 16423,0 | 26060,4 | 26192,9 | 17766,6 | 17766,6 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610670110 | 102976,6 | 16281,3 | 16423,0 | 17303,3 | 17435,8 | 17766,6 | 17766,6 |
|  |  |  |  | 17514,2 | 0,0 | 0,0 | 8757,1 | 8757,1 | 0,0 | 0,0 |
| ДДХТРГСП ОО | 007 | 0707 | 5610672310 | 17514,2 | 0,0 | 0,0 | 8757,1 | 8757,1 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.1. | Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики |  |  |  |  | 102976,6 | 16281,3 | 16423,0 | 17303,3 | 17435,8 | 17766,6 | 17766,6 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5610670110 | 102976,6 | 16281,3 | 16423,0 | 17303,3 | 17435,8 | 17766,6 | 17766,6 |
| Мероприятие 1.6.2. | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет" |  |  |  |  | 17514,2 | 0,0 | 0,0 | 8757,1 | 8757,1 | 0,0 | 0,0 |
| ДДХТРГСП ОО | 007 | 0707 | 5610672310 | 17514,2 | 0,0 | 0,0 | 8757,1 | 8757,1 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 2](#P215) | "Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области" | Всего, в том числе: |  |  |  | 53139,7 | 9887,5 | 4050,0 | 18282,9 | 6973,1 | 6973,1 | 6973,1 |
| АГП ОО, ДО ОО, ДЭРИД ОО, УКАД ОО, ДПТ ОО, ДСХ ОО, ДСЗОПТЗ ОО, УФКС ОО, ДНКД ОО | 002 | 0707 | 5620172910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5620272910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5620372910 | 440,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5620374040 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 002 | 0707 | 5620472910 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, |
| 002 | 0707 | 5620474050 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 002 | 0707 | 5620572910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5620672910 | 310,0 | 130,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5620675050 | 1498,0 | 0,0 | 0,0 | 358,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| 002 | 0707 | 5620772910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 562Е854120 | 18095,9 | 9387,5 | 0,0 | 8708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5620970110 | 31015,8 | 0,0 | 3500,0 | 8846,5 | 6223,1 | 6223,1 | 6223,1 |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация работы межведомственного органа по развитию добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5620172910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Содействие популяризации и развитию Единой информационной системы "Добровольцы России" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, ДО ОО, ДЭРИД ОО, УКАД ОО, ДПТ ОО, ДСХ ОО, ДСЗОПТЗ ОО, УФКС ОО, ДНКД ОО | 002 | 0707 | 5620272910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Проведение рекламной и информационной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  | 1320,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5620372910 | 440,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5620374040 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Участие представителей Орловской области в межрегиональных и всероссийских мероприятиях по развитию добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| АГП ОО, ДСЗОПТЗ ОО, УКАД ОО, УФКС ОО, ДО ОО | 002 | 0707 | 5620472910 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5620474050 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Поддержка добровольческих (волонтерских) инициатив |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, ДО ОО, ДЭРИД ОО, УКАД ОО, ДПТ ОО, ДСХ ОО, ДСЗОПТЗ ОО, УФКС ОО, ДНКД ОО | 002 | 0707 | 5620572910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5.1. | Нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5620572910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5.2. | Выявление, тиражирование успешных практик добровольческой деятельности, содействие в реализации волонтерских инициатив |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5620572910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. | Проведение мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  | 1808,0 | 130,0 | 180,0 | 358,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| АГП ОО, ДСЗОПТЗ ОО, УКАД ОО, УФКС ОО, ДО ОО | 002 | 0707 | 5620672910 | 310,0 | 130,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0707 | 5620675050 | 1498,0 | 0,0 | 0,0 | 358,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| Основное мероприятие 2.7. | Содействие в организации обучения координаторов-добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 5620772910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. | Региональный проект "Социальная активность" федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" |  |  |  |  | 18095,9 | 9387,5 | 0,0 | 8708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0707 | 562Е854120 | 18095,9 | 9387,5 | 0,0 | 8708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.8.1. | Реализация практик поддержки и развития волонтерства | АГП ОО | 002 | 0707 | 562Е854120 | 18095,9 | 9387,5 | 0,0 | 8708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.8.2. | Содействие вовлечению молодежи в клубное студенческое движение | АГП ОО | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9. | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области" | АГП ОО | 002 | 0707 | 5620970110 | 31015,8 | 0,0 | 3500,0 | 8846,5 | 6223,1 | 6223,1 | 6223,1 |
| [Подпрограмма 3](#P273) | "Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе" | Всего, в том числе: |  |  |  | 121643,3 | 13227,2 | 13874,8 | 23752,3 | 27263,0 | 21763,0 | 21763,0 |
| АГП ОО |  |  |  | 121043,3 | 12627,2 | 13874,8 | 23752,3 | 27263,0 | 21763,0 | 21763,0 |
| 002 | 0709 | 5630172910 | 110,7 | 73,8 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5630174060 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 002 | 0709 | 5630272910 | 830,1 | 553,4 | 276,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5630274070 | 8520,0 | 0,0 | 0,0 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 |
| 002 | 0709 | 5630374830 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 002 | 0709 | 5630474820 | 12000,0 | 0,0 | 2500,0 | 2000,0 | 3500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 002 | 0709 | 5630574840 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 002 | 0709 | 5630670110 | 96582,5 | 12000,0 | 11061,2 | 18872,3 | 20883,0 | 16883,0 | 16883,0 |
| УКАД ОО | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДЗ ОО | 811 | 0909 | 5630472910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДДХТРГСП ОО | 007 | 0709 | 5630672910 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение совершенствования условий духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи как основополагающего пласта гражданского общества области |  |  |  |  | 910,7 | 73,8 | 36,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630172910 | 110,7 | 73,8 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5630174060 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| УКАД ОО | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1. | Подготовка и изготовление рекламной и полиграфической продукции по вопросам духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630172910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2. | Организация патриотической рекламы в средствах массовой информации и на улицах г. Орла |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630172910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.3. | Акция "Обелиск" - благоустройство военных захоронений на территории Орловской области |  |  |  |  | 910,7 | 73,8 | 36,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630172910 | 110,7 | 73,8 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5630174060 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Мероприятие 3.1.4. | Международный фестиваль "И играла гармонь в День Победы!" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.5. | Проведение детского и юношеского открытого областного конкурса-фестиваля "Я люблю тебя, Россия!" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.6. | Проведение межрегионального конкурса-турнира бальных танцев "Вальс Победы" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.7. | Ежегодный областной конкурс произведений молодых православных художников |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение налаживания тесного взаимодействия с молодежными организациями патриотической направленности |  |  |  |  | 9350,1 | 553,4 | 276,7 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630272910 | 830,1 | 553,4 | 276,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5630274070 | 8520,0 | 0,0 | 0,0 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 |
| Мероприятие 3.2.1. | Организация и проведение поисковых мероприятий в рамках всероссийской акции "Вахта Памяти" |  |  |  |  | 8000,0 | 200,0 | 200,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630272910 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5630274070 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |
| Мероприятие 3.2.2. | Организация и проведение совместных патриотических мероприятий с военно-историческими клубами и общественными организациями |  |  |  |  | 1030,1 | 353,4 | 76,7 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630272910 | 430,1 | 353,4 | 76,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5630274070 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Мероприятие 3.2.3. | Участие представителей Орловской области в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях патриотической направленности |  |  |  |  | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630274070 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Воспитание в гражданах чувства гордости и глубокого уважения к российской символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины |  |  |  |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630374830 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Мероприятие 3.3.1. | Организация и проведение фестиваля православной молодежи "Святой Георгий" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630374830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3.2. | Проведение областной акции помощи ветеранам в канун празднования Дня Победы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630374830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3.3. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам |  |  |  |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630374830 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение повышения престижа военной службы, совершенствование работы с допризывной молодежью области |  |  |  |  | 12000,0 | 0,0 | 2500,0 | 2000,0 | 3500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630474820 | 12000,0 | 0,0 | 2500,0 | 2000,0 | 3500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| ДЗ ОО | 811 | 0909 | 5630472910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.1. | Проведение областного конкурса допризывной молодежи "Державы Российской орлы" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.2. | Проведение военно-патриотических сборов и оздоровление призывников с дефицитом массы тела |  |  |  |  | 12000,0 | 0,0 | 2500,0 | 2000,0 | 3500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| ДЗ ОО | 811 | 0909 | 5630472910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630474820 | 12000,0 | 0,0 | 2500,0 | 2000,0 | 3500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Мероприятие 3.4.3. | Участие в проведении областных финалов военно-спортивных игр "Зарница" и "Орленок" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630474820 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.4. | Участие в проведении торжественных проводов призывников |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630474820 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | Организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов как примерами истинного патриотизма |  |  |  |  | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630574840 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Мероприятие 3.5.1. | Организация и проведение чествования женщин - ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630574840 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 3.5.2. | Организация и проведение памятных мероприятий, посвященных Дню вывода Советских войск из Афганистана |  |  |  |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630574840 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 3.5.3. | Организация и проведение мероприятий с ветеранами Великой Отечественной войны | АГП ОО | 002 | 0709 | 5630574840 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| Основное мероприятие 3.6. | Повышение гражданской активности в сфере патриотического воспитания |  |  |  |  | 97182,5 | 12600,0 | 11061,2 | 18872,3 | 20883,0 | 16883,0 | 16883,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5630670110 | 96582,5 | 12000,0 | 11061,2 | 18872,3 | 20883,0 | 16883,0 | 16883,0 |
| ДДХТРГСП ОО | 007 | 0709 | 5630672910 | 600,0 | 600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6.1. | Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | АГП ОО |  |  |  | 96582,5 | 12000,0 | 11061,2 | 18872,3 | 20883,0 | 16883,0 | 16883,0 |
| 002 | 0709 | 5630670110 | 96582,5 | 12000,0 | 11061,2 | 18872,3 | 20883,0 | 16883,0 | 16883,0 |
| Мероприятие 3.6.2. | Разработка проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия "Дворец культуры железнодорожников" (капитальный ремонт нежилого помещения по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Привокзальная, д. 8, пом. 2) | ДДХТРГСП ОО | 007 | 0709 | 5630672910 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 4](#P333) | "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | Всего, в том числе: |  |  |  | 4727,6 | 1120,0 | 590,8 | 754,2 | 754,2 | 754,2 | 754,2 |
| АГП ОО |  |  |  | 2502,8 | 530,0 | 272,8 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 |
| 002 | 0709 | 5640172910 | 429,0 | 286,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5640174080 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 002 | 0709 | 5640272910 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5640274090 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 002 | 0709 | 5640372910 | 248,7 | 165,8 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5640374100 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 002 | 0709 | 5640472910 | 117,3 | 78,2 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5640474110 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ДЗ ОО |  |  |  | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 811 | 0909 | 5640372910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 811 | 0909 | 5640472910 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 811 | 0909 | 5640474110 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| УКАД ОО |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДСЗОПТЗ ОО |  |  |  | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| 010 | 1006 | 5640574120 | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| Основное мероприятие 4.1. | Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего молодежи |  |  |  |  | 1069,0 | 286,0 | 143,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5640172910 | 429,0 | 286,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5640174080 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Мероприятие 4.1.1. | Проведение областных акций, дней профилактики наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, слетов "Молодежь Орловщины за здоровый образ жизни!", культурно-массовых мероприятий для молодежи |  |  |  |  | 890,4 | 256,0 | 114,4 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5640172910 | 370,4 | 256,0 | 114,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5640174080 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Мероприятие 4.1.2. | Организация работы передвижной антинаркотической бригады "Автобус в будущее" |  |  |  |  | 178,6 | 30,0 | 28,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5640172910 | 58,6 | 30,0 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5640174080 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Сокращение масштабов распространения наркомании и связанной с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления |  |  |  |  | 267,8 | 0,0 | 7,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| АГП ОО; УМВД России по Орловской области (по согласованию) | 002 | 0709 | 5640272910 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5640274090 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Мероприятие 4.2.1. | Осуществление проверок мест массового досуга молодежи (клубы, дискотеки, бары и так далее) в целях выявления фактов употребления и сбыта наркотиков и привлечения к административной ответственности собственников |  |  |  |  | 267,8 | 0,0 | 7,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| АГП ОО; УМВД России по Орловской области (по согласованию) | 002 | 0709 | 5640272910 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| 002 | 0709 | 5640274090 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Основное мероприятие 4.3. | Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего молодежью, по антинаркотической пропаганде |  |  |  |  | 648,7 | 165,8 | 82,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5640372910 | 248,7 | 165,8 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5640374100 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ДЗ ОО |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 811 | 0909 | 5640372910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3.1. | Организация антинаркотической рекламы в средствах массовой информации, на улицах г. Орла, г. Мценска, г. Ливны |  |  |  |  | 189,0 | 45,8 | 23,2 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5640372910 | 69,0 | 45,8 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5640374100 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 4.3.2. | Проведение обучающих и просветительских мероприятий по проблемам наркомании с молодежными активами и ответственными за воспитательную работу в вузах, ссузах и школах |  |  |  |  | 459,7 | 120,0 | 59,7 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5640372910 | 179,7 | 120,0 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5640374100 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Мероприятие 4.3.3. | Разработка, тиражирование и распространение среди целевых групп населения методической и профилактической литературы по предотвращению незаконного потребления наркотиков |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДЗ ОО | 811 | 0909 | 5640372910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4. | Внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией |  |  |  |  | 1417,3 | 228,2 | 189,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| АГП ОО |  |  |  | 517,3 | 78,2 | 39,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 002 | 0709 | 5640472910 | 117,3 | 78,2 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5640474110 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ДЗ ОО |  |  |  | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 811 | 0909 | 5640472910 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 811 | 0909 | 5640474110 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Мероприятие 4.4.1. | Разработка системы раннего выявления немедицинского потребления наркотиков и приобретение экспресс-тестов с целью выявления немедицинского потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| ДЗ ОО | 811 | 0909 | 5640472910 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 811 | 0909 | 5640474110 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| ДЗ ОО | 811 | 0909 | 5640472910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4.2. | Проведение семинаров для представителей антинаркотических комиссий муниципальных образований |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5640472910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4.3. | Организация и обучение медицинских работников учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, по проведению дифференцированной первичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДЗ ОО | 811 | 0909 | 5640472910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4.4. | Организация мониторинга и проведение социологических исследований по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками среди различных групп населения, прежде всего молодежи |  |  |  |  | 517,3 | 78,2 | 39,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| АГП ОО | 002 | 0709 | 5640472910 | 117,3 | 78,2 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 0709 | 5640474110 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4.5. | Организация комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача |  |  |  |  | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| ДСЗОПТЗ ОО; УКАД ОО | 010 | 1006 | 5640574120 | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| Мероприятие 4.5.1. | Отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДСЗОПТЗ ОО | 010 | 1006 | 5640574120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5.2. | Предоставление субсидии из бюджета Орловской области социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача |  |  |  |  | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| ДСЗОПТЗ ОО | 010 | 1006 | 5640574120 | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| Мероприятие 4.5.3. | Информационное взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или вещества без назначения врача, по трудоустройству лиц, на которых судом возложена обязанность пройти социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотиков |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДСЗОПТЗ ОО | 010 | 1006 | 5640574120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5.4. | Реализация культурно-досуговых мероприятий для лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, в целях повышения мотивации их к социальной реабилитации и ресоциализации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к государственной программе Орловской области

"Молодежь Орловщины"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"МОЛОДЕЖЬ ОРЛОВЩИНЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946346608CDA1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B21634E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области  от 30.12.2022 N 885) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по подпрограмме | Оценка расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | "Молодежь Орловщины" | Всего | 308433,5 | 41824,1 | 35592,6 | 70459,8 | 62803,2 | 48876,9 | 48876,9 |
| федеральный бюджет | 17914,9 | 9293,6 | 0,0 | 8621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 290518,6 | 32530,5 | 35592,6 | 61838,5 | 62803,2 | 48876,9 | 48876,9 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Губернатора и Правительства Орловской области (далее - АГП ОО) | 288094,5 | 40634,1 | 35274,6 | 61373,5 | 53716,9 | 48547,7 | 48547,7 |
| федеральный бюджет | 17914,9 | 9293,6 | 0,0 | 8621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 270179,6 | 31340,5 | 35274,6 | 52752,2 | 53716,9 | 48547,7 | 48547,7 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент здравоохранения Орловской области (далее - ДЗ ОО), всего | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры и архивного дела Орловской области (далее - УКАД ОО), всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области (далее - ДСЗОПТЗ ОО), всего | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области (далее - ДДХТРГСП ОО), всего | 18114,2 | 600,0 | 0,0 | 8757,1 | 8757,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 18114,2 | 600,0 | 0,0 | 8757,1 | 8757,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области (далее - ДЭРИД ОО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент сельского хозяйства Орловской области (далее - ДСХ ОО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление физической культуры и спорта Орловской области (далее - УФКС ОО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области (далее - ДНКД ОО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент образования Орловской области (далее - ДО ОО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент промышленности и торговли Орловской области (далее - ДПТ ОО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 1](#P154) | "Орловщина молодая" | Всего | 128922,9 | 17589,4 | 17077,0 | 27670,4 | 27812,9 | 19386,6 | 19386,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 128922,9 | 17589,4 | 17077,0 | 27670,4 | 27812,9 | 19386,6 | 19386,6 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 111408,7 | 17589,4 | 17077,0 | 18913,3 | 19055,8 | 19386,6 | 19386,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 111408,7 | 17589,4 | 17077,0 | 18913,3 | 19055,8 | 19386,6 | 19386,6 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДДХТРГСП ОО, всего | 17514,2 | 0,0 | 0,0 | 8757,1 | 8757,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 17514,2 | 0,0 | 0,0 | 8757,1 | 8757,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала | Всего | 1651,3 | 434,2 | 217,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1651,3 | 434,2 | 217,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 1651,3 | 434,2 | 217,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1651,3 | 434,2 | 217,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи; поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | Всего | 318,6 | 32,4 | 16,2 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 318,6 | 32,4 | 16,2 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 318,6 | 32,4 | 16,2 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 318,6 | 32,4 | 16,2 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирование правового сознания и гражданской культуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций Орловской области на межрегиональном и международном уровнях | Всего | 2199,7 | 399,8 | 199,9 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2199,7 | 399,8 | 199,9 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 2199,7 | 399,8 | 199,9 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2199,7 | 399,8 | 199,9 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями Орловской области | Всего | 4262,6 | 441,7 | 220,9 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4262,6 | 441,7 | 220,9 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 4262,6 | 441,7 | 220,9 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4262,6 | 441,7 | 220,9 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики | Всего | 120490,8 | 16281,3 | 16423,0 | 26060,4 | 26192,9 | 17766,6 | 17766,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 120490,8 | 16281,3 | 16423,0 | 26060,4 | 26192,9 | 17766,6 | 17766,6 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 102976,6 | 16281,3 | 16423,0 | 17303,3 | 17435,8 | 17766,6 | 17766,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 102976,6 | 16281,3 | 16423,0 | 17303,3 | 17435,8 | 17766,6 | 17766,6 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДДХТРГСП ОО, всего | 8757,1 | 0,0 | 0,0 | 8757,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 8757,1 | 0,0 | 0,0 | 8757,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 2](#P215) | "Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области" | Всего | 53139,7 | 9887,5 | 4050,0 | 18282,9 | 6973,1 | 6973,1 | 6973,1 |
| федеральный бюджет | 17914,9 | 9293,6 | 0,0 | 8621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 35224,8 | 593,9 | 4050,0 | 9661,6 | 6973,1 | 6973,1 | 6973,1 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 53139,7 | 9887,5 | 4050,0 | 18282,9 | 6973,1 | 6973,1 | 6973,1 |
| федеральный бюджет | 17914,9 | 9293,6 | 0,0 | 8621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 35224,8 | 593,9 | 4050,0 | 9661,6 | 6973,1 | 6973,1 | 6973,1 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДЭРИД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДПТ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДЭРИД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УКАД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДПТ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДСХ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДСЗОПТЗ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УФКС ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДНКД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация работы межведомственного органа по развитию добровольчества (волонтерства) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Содействие популяризации и развитию Единой информационной системы "Добровольцы России" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДО ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДЭРИД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДПТ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДСХ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДСЗОПТЗ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УФКС ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДНКД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Проведение рекламной и информационной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) | Всего | 1320,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1320,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 1320,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1320,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Участие представителей Орловской области в межрегиональных и всероссийских мероприятиях по развитию добровольчества (волонтерства) | Всего | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДСЗОПТЗ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УФКС ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДО ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Поддержка добровольческих (волонтерских) инициатив | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДО ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДЭРИД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДПТ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДСХ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДСЗОПТЗ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УФКС ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДНКД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. | Проведение мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) | Всего | 1808,0 | 130,0 | 180,0 | 358,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1808,0 | 130,0 | 180,0 | 358,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 1808,0 | 130,0 | 180,0 | 358,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1808,0 | 130,0 | 180,0 | 358,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДСЗОПТЗ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УФКС ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДО ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. | Содействие в организации обучения координаторов-добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. | Региональный проект "Социальная активность" федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" | Всего | 18095,9 | 9387,5 | 0,0 | 8708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 17914,9 | 9293,6 | 0,0 | 8621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 181,0 | 93,9 | 0,0 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 18095,9 | 9387,5 | 0,0 | 8708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 17914,9 | 9293,6 | 0,0 | 8621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 181,0 | 93,9 | 0,0 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9. | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области" | Всего | 31015,8 | 0,0 | 3500,0 | 8846,5 | 6223,1 | 6223,1 | 6223,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 31015,8 | 0,0 | 3500,0 | 8846,5 | 6223,1 | 6223,1 | 6223,1 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 31015,8 | 0,0 | 3500,0 | 8846,5 | 6223,1 | 6223,1 | 6223,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 31015,8 | 0,0 | 3500,0 | 8846,5 | 6223,1 | 6223,1 | 6223,1 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 3](#P273) | "Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе" | Всего | 121643,3 | 13227,2 | 13874,8 | 23752,3 | 27263,0 | 21763,0 | 21763,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 121643,3 | 13227,2 | 13874,8 | 23752,3 | 27263,0 | 21763,0 | 21763,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП ОО, всего | 121043,3 | 12627,2 | 13874,8 | 23752,3 | 27263,0 | 21763,0 | 21763,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,02 |
| областной бюджет | 121043,3 | 12627,2 | 13874,8 | 23752,3 | 27263,0 | 21763,0 | 21763,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДДХТРГСП ОО, всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДЗ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение совершенствования условий духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи как основополагающего пласта гражданского общества области | Всего | 910,7 | 73,8 | 36,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 910,7 | 73,8 | 36,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП, всего | 910,7 | 73,8 | 36,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 910,7 | 73,8 | 36,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение налаживания тесного взаимодействия с молодежными организациями патриотической направленности | Всего | 9350,1 | 553,4 | 276,7 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 9350,1 | 553,4 | 276,7 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП, всего | 9350,1 | 553,4 | 276,7 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 9350,1 | 553,4 | 276,7 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 | 2130,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Воспитание в гражданах чувства гордости и глубокого уважения к российской символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины | Всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП, всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение повышения престижа военной службы, совершенствование работы с допризывной молодежью области | Всего | 12000,0 | 0,0 | 2500,0 | 2000,0 | 3500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 12000,0 | 0,0 | 2500,0 | 2000,0 | 3500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП, всего | 12000,0 | 0,0 | 2500,0 | 2000,0 | 3500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 12000,0 | 0,0 | 2500,0 | 2000,0 | 3500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДЗ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | Организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов как примерами истинного патриотизма | Всего | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП, всего | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.6. | Повышение гражданской активности в сфере патриотического воспитания | Всего | 97182,5 | 12600,0 | 11061,2 | 18872,3 | 20883,0 | 16883,0 | 16883,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 97182,5 | 12600,0 | 11061,2 | 18872,3 | 20883,0 | 16883,0 | 16883,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП, всего | 96582,5 | 12000,0 | 11061,2 | 18872,3 | 20883,0 | 16883,0 | 16883,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 96582,5 | 12000,0 | 11061,2 | 18872,3 | 20883,0 | 16883,0 | 16883,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДДХТРГСП ОО, всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 4](#P333) | "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | Всего | 4727,6 | 1120,0 | 590,8 | 754,2 | 754,2 | 754,2 | 754,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4727,6 | 1120,0 | 590,8 | 754,2 | 754,2 | 754,2 | 754,2 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП, всего | 2502,8 | 530,0 | 272,8 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2502,8 | 530,0 | 272,8 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДЗ ОО, всего | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДСЗОПТЗ ОО, всего | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего молодежи | Всего | 1069,0 | 286,0 | 143,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1069,0 | 286,0 | 143,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП, всего | 1069,0 | 286,0 | 143,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1069,0 | 286,0 | 143,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Сокращение масштабов распространения наркомании и связанной с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления | Всего | 267,8 | 0,0 | 7,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 267,8 | 0,0 | 7,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП, всего | 267,8 | 0,0 | 7,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 267,8 | 0,0 | 7,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3. | Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего молодежью, по антинаркотической пропаганде | Всего | 648,7 | 165,8 | 82,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 648,7 | 165,8 | 82,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП, всего | 648,7 | 165,8 | 82,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 648,7 | 165,8 | 82,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УКАД ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДЗ ОО, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4. | Внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией | Всего | 1417,3 | 228,2 | 189,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1417,3 | 228,2 | 189,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АГП, всего | 517,3 | 78,2 | 39,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 517,3 | 78,2 | 39,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДЗ ОО, всего | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.5. | Организация комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача | Всего | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДСЗОПТЗ ОО, всего | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1324,8 | 440,0 | 168,0 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6

к государственной программе Орловской области

"Молодежь Орловщины"

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946D45668ADF1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B20664E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области  от 19.02.2020 N 89) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги подпрограммы государственной программы | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | | Расходы областного бюджета на оказание ведомственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Транспортное обеспечение мероприятий, проводимых Администрацией Губернатора и Правительства Орловской области | | | | | | | | | | | | |
| Работающий автотранспорт (от общего количества имеющихся единиц автотранспорта) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Своевременность доставки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | | | | | | | | | | | | |
| Доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории Орловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | | | | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий, проводимых в рамках деятельности подведомственных учреждений | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2985,9 | 2985,9 | 2985,9 | 2694,0 | 3001,2 | 3001,2 |
| 4. Организация досуга детей, подростков и молодежи | | | | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий, проводимых в рамках деятельности подведомственных учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 995,3 | 995,3 | 995,3 | 838,8 | 840,8 | 840,8 |
| 5. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении | | | | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий, проводимых в рамках деятельности подведомственных учреждений | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2985,9 | 2985,9 | 2985,9 | 2432,9 | 2890,1 | 2890,1 |
| 6. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи | | | | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий, проводимых в рамках деятельности подведомственных учреждений | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2985,9 | 2985,9 | 2985,9 | 3343,5 | 3853,2 | 3853,2 |
| 7. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий, проводимых в рамках деятельности подведомственных учреждений | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1990,6 | 1990,6 | 1990,6 | 2136,1 | 2336,1 | 2336,1 |

Приложение 7

к государственной программе Орловской области

"Молодежь Орловщины"

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области (далее - государственная программа) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

3. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм и входящих в их состав ведомственных целевых программ, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств областного бюджета;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (ведомственных целевых программ);

оценки эффективности реализации подпрограмм (ведомственных целевых программ).

4. В случае, когда в состав подпрограммы входят ведомственные целевые программы, оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ рассчитывается в порядке и по формулам, предусмотренным для оценки эффективности реализации подпрограмм государственной программы.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки эффективности реализации подпрограмм и ведомственных целевых программ (рассчитанной на первом этапе).

II. Первый этап оценки эффективности

реализации государственной программы

6. Оценка степени реализации мероприятий государственной программы.

6.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы государственной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

6.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает следующее:

в случаях, когда в графе "Ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых значений показателей;

в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

6.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

6.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (выполнение работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год.

6.2.4. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

7. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя "Степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы областного и федерального бюджетов (далее также - финансовые ресурсы), направленные на реализацию государственной программы в отчетном году.

7.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы государственной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

7.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующих подпрограмм (основных мероприятий) в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (основных мероприятий) в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из внебюджетных средств используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет этих средств на реализацию подпрограммы (основного мероприятия), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

8. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы государственной программы.

8.1. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы государственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы государственной программы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы государственной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.

9. Оценка степени достижения целей и решения задач по подпрограммам государственной программы.

9.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм государственной программы;

ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм государственной программы.

ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

9.2. Степень реализации подпрограмм государственной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СР п/п - степень реализации подпрограммы государственной программы;

СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы государственной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

10. Оценка эффективности реализации подпрограммы государственной программы.

10.1. Эффективность реализации подпрограммы государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы государственной программы и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п \* Эис, где:

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы;

СР п/п - степень реализации подпрограммы государственной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы государственной программы.

10.2. Эффективность реализации подпрограммы государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы государственной программы признается неудовлетворительной.

III. Второй этап оценки эффективности

реализации государственной программы

11. Оценка эффективности реализации государственной программы.

11.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в ее состав подпрограмм государственной программы по следующей формуле:

, где:

ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограмм государственной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы.

11.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы осуществляется ответственным исполнителем государственной программы по итогам года в соответствии с требованиями, изложенными в [разделе IV](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB9463476489D61F2AE1478339AB86374F58BD5F73E4619071360139699224D37FBC6B667D5CsBUCM) Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".

Приложение 8

к государственной программе Орловской области

"Молодежь Орловщины"

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AD218F5455CDCD2C287E322D1C3C3292A52DEB946D45668ADF1F2AE1478339AB86374F58BD5F7AE6629B20654E3835D770C07EBB6B647B40BD210As4U3M) Правительства Орловской области  от 19.02.2020 N 89) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование меры государственного регулирования | Нормативный правовой акт - основание применения меры | Финансовая оценка результата (тыс. руб.) | | | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы | Целевой показатель (индикатор) государственной программы, для достижения которого применяется мера государственного регулирования |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
|  | При реализации государственной программы Орловской области "Молодежь Орловщины" налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования не применяются | | | | | | |