|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Кабинета Министров РА от 28.02.2022 N 60-р (ред. от 18.12.2023) "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по профилактике социального сиротства на 2022 - 2025 годы" (вместе с "Критериями оценки эффективности исполнения межведомственного плана мероприятий ("Дорожной карты") по профилактике социального сиротства на 2023 - 2025 годы") |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 10.05.2024 |

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 февраля 2022 г. N 60-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА НА 2022 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100004) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) |  |

В целях совершенствования работы, направленной на повышение эффективности деятельности по профилактике социального сиротства:

1. Утвердить [план](#P37) мероприятий ("дорожную карту") по профилактике социального сиротства на 2022 - 2025 годы (далее - "дорожная карта") согласно приложению N 1.

(в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100005) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р)

1.1. Утвердить [критерии](#P204) оценки эффективности исполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по профилактике социального сиротства на 2023 - 2025 годы согласно приложению N 2.

(п. 1.1 введен [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100006) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р)

2. Органам исполнительной власти Республики Адыгея, ответственным за реализацию мероприятий "дорожной карты", предоставлять в Министерство труда и социального развития Республики Адыгея ежегодно, до 25 декабря отчетного года, информацию о ходе реализации мероприятий "дорожной карты".

(в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100008) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р)

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, муниципальному бюджетному учреждению "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" принять участие в реализации мероприятий "дорожной карты".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство труда и социального развития Республики Адыгея.

Исполняющий обязанности

Премьер-министра

Республики Адыгея

А.КЕРАШЕВ

Приложение [N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100010)

к распоряжению

Кабинета Министров

Республики Адыгея

от 28 февраля 2022 г. N 60-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА НА 2022 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100009) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, органы местного самоуправления и организации, которым рекомендовано принять участие в реализации мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 1. Информационно-просветительское обеспечение | | | |
| 1. Размещение на Интернет-страницах исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея официального Интернет-сайта исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.adygheya.ru), на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации по пропаганде семейных ценностей, по формированию ответственного родительства и укреплению семейных отношений | Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея, Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея, Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации, органы местного самоуправления | 2022 - 2025 годы | информация по пропаганде семейных ценностей, по формированию ответственного родительства и укреплению семейных отношений размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 2. Размещение в республиканских средствах массовой информации материалов, пропагандирующих семейные ценности, ответственное родительство, защищенное детство, положительный опыт воспитания детей в кровных и замещающих семьях | Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея, Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации, органы местного самоуправления | 2022 - 2025 годы | тематические материалы, пропагандирующие семейные ценности, ответственное родительство, защищенное детство, положительный опыт воспитания детей в кровных и замещающих семьях, размещены в республиканских средствах массовой информации |
| 3. Проведение просветительской работы с родителями (профилактические беседы, обучающие семинары, тренинги), организация мероприятий, направленных на укрепление статуса семьи, социальную адаптацию детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, профилактику детского и семейного неблагополучия | Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея, Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, органы местного самоуправления | 2022 - 2025 годы | проведена просветительская работа с родителями (профилактические беседы, обучающие семинары, тренинги), организованы мероприятия, направленные на укрепление статуса семьи, социальную адаптацию детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, профилактику детского и семейного неблагополучия |
| 4. Информирование населения (посредством социальных сетей в информационной телекоммуникационной сети "Интернет"), консультативная помощь о мерах социальной поддержки семей, в том числе замещающих | Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея, Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации, органы местного самоуправления | 2022 - 2025 годы | граждане проинформированы о мерах социальной поддержки семей, в том числе замещающих, и получили консультативную помощь |
| 5. Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду среди населения Республики Адыгея семейных ценностей, ответственного родительства, на укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений | Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея, Министерство культуры Республики Адыгея, Управление записи актов гражданского состояния Республики Адыгея, Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации | 2022 - 2025 годы | повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства |
| 2. Методическое обеспечение | | | |
| 1. Повышение профессиональной компетентности специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, служб, осуществляющих подготовку и сопровождение замещающих семей, служб, работающих с семьями социального риска (проведение обучающих мероприятий, семинаров-практикумов, тренингов) | государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея "Адыгейский республиканский институт повышения квалификации" | 2022 - 2025 годы | специалисты органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, служб, осуществляющих подготовку и сопровождение замещающих семей, работающих с семьями социального риска, прошли повышение профессиональной компетентности |
| 2. Разработка программы для родителей (лиц, их замещающих), направленной на коррекцию детско-родительских отношений, психолого-педагогическое, правовое просвещение родителей (лиц, их замещающих) | государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | 2022 - 2025 годы | разработана программа для родителей (лиц, их замещающих) |
| 3. Разработка и реализация индивидуальных программ сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей социального риска | Министерство труда и социального развития Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | разработаны и реализованы индивидуальные программы сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей социального риска |
| 3. Организационное обеспечение | | | |
| 1. Социально-психологическое сопровождение биологических семей в процессе восстановления родителей в родительских правах: консультирование, реабилитационная и досуговая деятельность | Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, органы местного самоуправления, Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | осуществляется социально-психологическое сопровождение биологических семей в процессе восстановления родителей в родительских правах |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100013) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) | | | |
| 2. Проведение курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам профилактики социального сиротства | государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Адыгея "Адыгейский республиканский институт повышения квалификации" | 2022 - 2025 годы | руководители и специалисты организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошли курсы по повышению квалификации |
| 3. Обеспечение деятельности детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером | Министерство труда и социального развития Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | обеспечено функционирование детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером |
| 4. Содействие в трудоустройстве гражданам, обратившимся в службу занятости населения, из числа родителей, воспитывающих детей | Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | проведены мероприятия по профессиональной ориентации родителей, воспитывающих детей, и оказано содействие в трудоустройстве |
| 5. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных организаций к решению вопросов профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия и возвращения детей, оставшихся без попечения родителей, в биологические семьи | Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | проведены мероприятия по привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных организаций к решению вопросов профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия и возвращения детей, оставшихся без попечения родителей, в биологические семьи |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100014) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) | | | |
| 6. Участие во всероссийских конкурсах социальных проектов | Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | принято участие во всероссийских конкурсах социальных проектов |
| 7. Организация работы по раннему выявлению детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, органы местного самоуправления, Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | организована работа по раннему выявлению детей, оставшихся без попечения родителей |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100015) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) | | | |
| 8. Организация и проведение рейдовых мероприятий в семьи, находящиеся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации | органы местного самоуправления, Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | проведены рейдовые мероприятия в семьи, находящиеся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100016) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) | | | |
| 9. Проведение бесед на тему "Ранняя профилактика отказов от детей в медицинских учреждениях" | Министерство здравоохранения Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | проведены беседы на тему "Ранняя профилактика отказов от детей в медицинских учреждениях" |
| 10. Проведение Родительского университета по профилактике жестокого обращения с детьми | Министерство образования и науки Республики Адыгея, органы местного самоуправления | 2022 - 2025 годы | общее количество родителей, получивших услугу Родительского университета, - не менее 10000 граждан |
| 11. Организация и проведение рейдовых мероприятий по выявлению фактов ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних | Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, органы местного самоуправления, Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | организованы и проведены рейды по выявлению фактов ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100017) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) | | | |
| 12. Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | проведены мероприятия по профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказано содействие в их трудоустройстве |
| 13. Утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100018) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р | | | |
| 14. Организация психолого-педагогической и правовой подготовки кандидатов в замещающие семьи | государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея "Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 2022 - 2025 годы | кандидаты в замещающие семьи прошли психолого-педагогическую и правовую подготовку |
| 15. Открытие на базе женских консультаций и центральных районных больниц кабинетов медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, находящимся в состоянии репродуктивного выбора | Министерство здравоохранения Республики Адыгея | 2023 - 2025 годы | совершенствование оказания психологической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, снижение отказов от новорожденных |
| (п. 15 введен [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100019) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) | | | |
| 16. Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий (акций), направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований | ежегодно в соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | раннее выявление семейного неблагополучия, повышение эффективности межведомственной профилактической деятельности и адресности при работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении |
| (п. 16 введен [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100024) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) | | | |
| 17. Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в деятельность по добровольчеству (волонтерству) | органы местного самоуправления | 2023 - 2025 годы | увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в волонтерскую деятельность |
| (п. 17 введен [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100028) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) | | | |
| 18. Проведение мероприятий, направленных на жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, формирование положительного имиджа приемной семьи | Министерство образования и науки Республики Адыгея, органы местного самоуправления | постоянно | сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях |
| (п. 18 введен [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100032) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) | | | |
| 19. Установление преимущественного права студенческой семье на предоставление места в общежитиях и предоставление мест в одном общежитии родителям-студентам разных образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющим детей | Министерство образования и науки Республики Адыгея | 2023 - 2025 годы | обеспечение студенческих семей местами в общежитии |
| (п. 19 введен [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100036) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) | | | |
| 20. Установление приоритетного права студенческим семьям при оформлении ребенка в детский сад | Министерство образования и науки Республики Адыгея | 2023 - 2025 годы | обеспечение доступности и качества дошкольного и общего образования для всех детей дошкольного и школьного возраста, в том числе и для детей из студенческих семей |
| (п. 20 введен [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100040) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) | | | |
| 21. Проведение мероприятий для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования и науки Республики Адыгея, органы местного самоуправления | ежегодно | повышение социальной значимости семьи, принявшей на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, успешная социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| (п. 21 введен [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100044) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) | | | |
| 4. Оказание мер социальной помощи | | | |
| 1. Предоставление малоимущим семьям, имеющим детей, адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта | Министерство труда и социального развития Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | малоимущие семьи, имеющие детей, получили адресную государственную социальную помощь на основании социального контракта |
| 2. Утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100048) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р | | | |
| 3. Организация отдыха и оздоровления детей | Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | организован отдых и оздоровление детей |
| 4. Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство образования и науки Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечены бесплатным питанием |
| 5. Предоставление малоимущим семьям мер социальной поддержки по содержанию детей в дошкольных образовательных организациях | Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея | 2022 - 2025 годы | малоимущие семьи получили социальную поддержку, в том числе по содержанию детей в дошкольных образовательных организациях |

Приложение N 2

к распоряжению

Кабинета Министров

Республики Адыгея

от 28 февраля 2022 г. N 60-р

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА НА 2023 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введены [Распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW977&n=88617&dst=100052) Кабинета Министров РА от 18.12.2023 N 456-р) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Показатель | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к общему количеству детского населения, проживающего на территории Республики Адыгея (в возрасте от 0 до 17 лет) | 1,2% | 1,1% | 1,0% |
| 2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, к общему числу детей-сирот и. детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве | 97% | 97,5% | 98% |
| 3. Увеличение количества семей, восстановленных в родительских правах | 9 | 10 | 10 |