|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства РБ от 11.09.2023 N 538 "Об утверждении приоритетной региональной программы "Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 05.11.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 2023 г. N 538

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИОРИТЕТНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую приоритетную региональную [программу](#P31) "Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан" (далее - программа).

2. Республиканским органам исполнительной власти, ответственным за выполнение мероприятий программы, до 10 февраля года, следующего за отчетным, представлять в автономную некоммерческую организацию "Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан" [отчет](#P1260) о ходе реализации программы по форме согласно приложению N 1 к программе.

3. Рекомендовать автономной некоммерческой организации "Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан":

до 25 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Правительство Республики Башкортостан и Министерство финансов Республики Башкортостан сводный [отчет](#P1431) и информацию о ходе реализации программы по форме согласно приложению N 2 к программе;

до 30 марта 2026 года представить в Правительство Республики Башкортостан и Министерство финансов Республики Башкортостан сводную информацию об итогах и оценке эффективности реализации программы.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики Башкортостан обеспечить выполнение мероприятий программы.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Муратова Р.Х.

Глава

Республики Башкортостан

Р.Ф.ХАБИРОВ

Утверждена

Постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 11 сентября 2023 г. N 538

ПРИОРИТЕТНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование приоритетной региональной программы (далее - программа) | "Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан" |
| Основание для инициирования программы | [Постановление](consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD3654B839AD3E45AAC223C1C3D31CDCCC0FFABA71D27764DEFC0DB039250CB5CDB9D87389772C45DE9q5J) Правительства Республики Башкортостан от 20 декабря 2018 года N 624 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года" |
| Нормативное правовое регулирование практик инициативного бюджетирования | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD37B4695F68CED5EA278331F323B9C9897F9FCF84D21231FAF9E8252D31BC75DC081863BE8qAJ) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  [Указ](consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD3654B839AD3E45AAC223C1C3D33CCC1C0FFABA71D27764DEFC0DB039250CB5CDB9D87389772C45DE9q5J) Главы Республики Башкортостан от 6 сентября 2021 года N УГ-473 "О реализации на территории Республики Башкортостан проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников, и по развитию сети предуниверсариев в муниципальных образованиях Республики Башкортостан";  [Постановление](consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD3654B839AD3E45AAC223C1C3D32CEC3C4FFABA71D27764DEFC0DB039250CB5CDB9D87389772C45DE9q5J) Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 2019 года N 69 "О реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан "Башкирские дворики";  [Постановление](consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD3654B839AD3E45AAC223C1C3D33CACDC2FFABA71D27764DEFC0DB039250CB5CDB9D87389772C45DE9q5J) Правительства Республики Башкортостан от 17 апреля 2019 года N 214 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения";  [Постановление](consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD3654B839AD3E45AAC223C1C3E32CBC4C4FFABA71D27764DEFC0DB039250CB5CDB9D87389772C45DE9q5J) Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2021 года N 726 "О реализации на территории Республики Башкортостан проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников, и по развитию сети предуниверсариев в муниципальных образованиях Республики Башкортостан";  [Постановление](consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD3654B839AD3E45AAC223C1C3D32C8C0C6FFABA71D27764DEFC0DB039250CB5CDB9D87389772C45DE9q5J) Правительства Республики Башкортостан от 6 февраля 2023 года N 39 "О реализации на территории Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах" |
| Перечень государственных программ Республики Башкортостан в сфере реализации программы | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD3654B839AD3E45AAC223C1C3D33C8C1C1FFABA71D27764DEFC0DB119208C75EDA8B81388224951BC3FD67A4318F034D5506F0E0qCJ) "Развитие образования в Республике Башкортостан", утвержденная Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 54;  государственная [программа](consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD3654B839AD3E45AAC223C1C3D33CFC6C1FFABA71D27764DEFC0DB119208C75CDE83873D8224951BC3FD67A4318F034D5506F0E0qCJ) "Формирование современной городской среды в Республике Башкортостан", утвержденная Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 августа 2017 года N 401;  государственная [программа](consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD3654B839AD3E45AAC223C1C3D31CDC2CAFFABA71D27764DEFC0DB119208C75CDE8387398224951BC3FD67A4318F034D5506F0E0qCJ) "Управление государственными финансами Республики Башкортостан", утвержденная Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2021 года N 736 |
| Сроки начала и окончания реализации программы | 2023 - 2025 годы |
| Куратор | Игтисамова Л.З., заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр финансов Республики Башкортостан |
| Руководитель программы | Буренина И.В., директор автономной некоммерческой организации "Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан" |
| Исполнители, соисполнители  программы | автономная некоммерческая организация "Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан" (по согласованию);  Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан (по согласованию);  Министерство финансов Республики Башкортостан;  Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;  Министерство образования и науки Республики Башкортостан;  Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан;  администрации муниципальных образований Республики Башкортостан (по согласованию) |
| Разработчик паспорта программы | автономная некоммерческая организация "Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан" (по согласованию) |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели программы | вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, территориального развития;  поддержка местных сообществ и развитие местного самоуправления;  обеспечение активного участия граждан в формировании и реализации программ по благоустройству | | | | |
| Целевые показатели программы | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение, 2022 год | Плановое значение по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| доля муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, участвующих в проектах инициативного бюджетирования, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| объем софинансирования проектов инициативного бюджетирования из внебюджетных источников, млн. рублей | 148,6 | 171,3 | 93,4 | 93,4 |
| общая стоимость проектов инициативного бюджетирования в расчете на душу населения Республики Башкортостан, рубли | 514,9 | 623,0 | 501,2 | 501,2 |
| Результаты реализации программы | доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, реализуемых с привлечением механизмов инициативного бюджетирования, % | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| количество населенных пунктов Республики Башкортостан, жители которых приняли участие в проектах инициативного бюджетирования, единицы | 1326 | 1449 | 1579 | 1722 |
| количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, единицы | 1650 | 1836 | 1465 | 1465 |
| количество практик инициативного бюджетирования, единицы | 6 | 6 | 6 | 6 |

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ (ПРАКТИК) ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта (практики) инициативного бюджетирования | Публичное название проекта (бренд, применяемый в рекламных или информационных целях) | Срок реализации, годы | Результаты реализации проекта (практики), единица измерения | Функциональный заказчик проекта (практики) инициативного бюджетирования | Руководитель проекта (практики) инициативного бюджетирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | "ППМИ" | 2023 - 2025 | количество проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, единицы:  2023 - 708  2024 - 417  2025 - 417 | заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр финансов Республики Башкортостан Игтисамова Л.З. | по согласованию:  директор АНО "УК НОЦ РБ" Буренина И.В.;  главы администраций МО РБ |
| 2 | Реализация регионального проекта партии "Единая Россия" "Реальные дела" | "Реальные дела" | 2023 - 2025 | Количество реализованных наказов избирателей, единицы:  2023 - 765  2024 - 765  2025 - 765 | Председатель Госсобрания РБ Толкачев К.Б. | по согласованию:  заместитель председателя Комитета Госсобрания РБ по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму Хисматуллина Р.С.;  главы администраций МО РБ |
| 3 | Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан "Башкирские дворики" | "Башкирские дворики" | 2023 - 2025 | количество комплексно благоустроенных дворовых территорий, единицы:  2023 - 206  2024 - 206  2025 - 206 | заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Марзаев А.В. | исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Голованова И.А.;  главы администраций МО РБ (по согласованию) |
| 4 | Реализация проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | "ШИБ" | 2023 - 2025 | количество поддержанных проектов, основанных на инициативах школьников, единицы:  2023 - 140  2024 - 60  2025 - 60 | Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан Забелин М.В. | по согласованию:  директор АНО "УК НОЦ РБ" Буренина И.В.;  главы администраций МО РБ |
| 5 | Реализация проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | "ПУ" | 2023 - 2025 | количество предуниверсариев, созданных на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан, единицы:  2023 - 5  2024 - 5  2025 - 5 | Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан Забелин М.В. | по согласованию:  директор АНО "УК НОЦ РБ" Буренина И.В.;  главы администраций МО РБ |
| 6 | Реализация муниципального проекта инициативного бюджетирования "Наше село" | "Наше село" | 2023 - 2025 | количество реализованных муниципальных проектов, единицы:  2023 - 12  2024 - 12  2025 - 12 | главы администраций МО РБ | главы администраций МО РБ (по согласованию) (исполнитель мероприятия на муниципальном уровне определяется самостоятельно) |

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Результаты реализации программы | Исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| 1 | Обеспечение создания и функционирования единого портала инициативного бюджетирования | 2023 - 2025 | функционирование единого портала инициативного бюджетирования | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию);  Минцифры РБ |
| 2 | Научно-образовательное и консультационное сопровождение проектов инициативного бюджетирования | 2023 - 2025 | обеспечение научно-образовательного и консультационного сопровождения проектов (практик) инициативного бюджетирования | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 3 | Изучение результатов реализации проектов инициативного бюджетирования в период с 2018 по 2022 год и подготовка предложений в целях повышения эффективности их реализации | 2024 | доклад по совершенствованию механизмов инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан с предложениями по повышению эффективности реализации соответствующих проектов | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |

5. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование этапа, контрольной точки | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Приоритетная региональная программа "Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан" | | | |
| 1.1 | Утверждение программы | июль - август 2023 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 1.2 | Утверждение методик подсчета благополучателей по практикам инициативного бюджетирования | январь 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 1.3 | Подготовка сводного отчета о ходе реализации программы за 2023 год | февраль 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 1.4 | Формирование информации для подготовки доклада о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях Республики Башкортостан | апрель 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию);  Минфин РБ;  Госсобрание РБ (по согласованию);  Минобрнауки РБ;  МЖКХ РБ;  администрации МО РБ (по согласованию) |
| 1.5 | Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2024 год | при необходимости | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 1.6 | Подготовка сводного отчета о ходе реализации программы за 2024 год | февраль 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 1.7 | Формирование информации для подготовки доклада о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях Республики Башкортостан | апрель 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию);  Минфин РБ;  Госсобрание РБ (по согласованию);  Минобрнауки РБ;  МЖКХ РБ;  администрации МО РБ (по согласованию) |
| 1.8 | Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2025 год | при необходимости | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 1.9 | Подготовка сводного отчета о ходе реализации программы за 2025 год | февраль 2026 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 1.10 | Подготовка сводной информации об итогах и оценке эффективности реализации программы за 2023 - 2025 годы | март 2026 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 1.11 | Формирование информации для подготовки доклада о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях Республики Башкортостан | апрель 2026 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию);  Минфин РБ;  Госсобрание РБ (по согласованию);  Минобрнауки РБ;  МЖКХ РБ;  администрации МО РБ (по согласованию) |
| 2. Проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах | | | |
| 2.1 | Формирование плана-графика реализации конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | исполнено | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.2 | Подготовка методических и информационных материалов | исполнено | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.3 | Проведение обучающих мероприятий для представителей муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений Республики Башкортостан | исполнено | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.4 | Окончание приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | исполнено | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.5 | Проведение заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | исполнено | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.6 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | июнь - июль 2023 года | Минфин РБ |
| 2.7 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | июль - декабрь 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 2.8 | Подготовка отчета о ходе реализации проекта (практики) инициативного бюджетирования за 2023 год | февраль 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.9 | Формирование плана-графика реализации конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | февраль 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.10 | Подготовка методических и информационных материалов | февраль 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.11 | Проведение обучающих мероприятий для представителей муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений Республики Башкортостан | февраль 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.12 | Окончание приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | март 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.13 | Проведение заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | апрель 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.14 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | июнь 2024 года | Минфин РБ |
| 2.15 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | июль - декабрь 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 2.16 | Подготовка отчета о ходе реализации проекта (практики) инициативного бюджетирования за 2024 год | февраль 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.17 | Формирование плана-графика реализации конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | февраль 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.18 | Подготовка методических и информационных материалов | февраль 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.19 | Проведение обучающих мероприятий для представителей муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений Республики Башкортостан | февраль 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.20 | Окончание приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | март 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.21 | Проведение заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | апрель 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 2.22 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | июнь 2025 года | Минфин РБ |
| 2.23 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | июль - декабрь 2025 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 2.24 | Подготовка отчета о ходе реализации проекта (практики) инициативного бюджетирования за 2025 год | февраль 2026 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 3. Региональный проект "Реальные дела" | | | |
| 3.1 | Подготовка сводной информации о выполнении мероприятий, включенных в перечни наказов избирателей, по муниципальным районам (городским округам) Республики Башкортостан за 2022 год | исполнено | Госсобрание РБ (по согласованию) |
| 3.2 | Представление сформированных перечней наказов избирателей по конкретным муниципальным районам (городским округам) Республики Башкортостан на 2023 год | исполнено | Госсобрание РБ (по согласованию) |
| 3.3 | Формирование и утверждение реестра наказов избирателей по муниципальным районам (городским округам) Республики Башкортостан на 2023 год | исполнено | Госсобрание РБ (по согласованию) |
| 3.4 | Заключение соглашений о предоставлении из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан по отдельным вопросам местного значения, на 2023 год | исполнено | Минфин РБ |
| 3.5 | Перечисление субсидий из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан по отдельным вопросам местного значения, на 2023 год | исполнено | Минфин РБ |
| 3.6 | Реализация проектов, включенных в перечни наказов избирателей | апрель - декабрь 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 3.7 | Подготовка сводной информации о выполнении мероприятий, включенных в перечни наказов избирателей, по муниципальным районам (городским округам) Республики Башкортостан за 2023 год | январь 2024 года | Госсобрание РБ (по согласованию) |
| 3.8 | Представление сформированных перечней наказов избирателей по конкретным муниципальным районам (городским округам) Республики Башкортостан на 2024 год | январь 2024 года | Госсобрание РБ (по согласованию) |
| 3.9 | Формирование и утверждение реестра наказов избирателей по муниципальным районам (городским округам) Республики Башкортостан на 2024 год | январь 2024 года | Госсобрание РБ (по согласованию) |
| 3.10 | Свод отчетов об использовании субсидий и о достижении целевых показателей, выполнении условий соглашений за 2023 год | февраль 2024 года | Минфин РБ |
| 3.11 | Заключение соглашений о предоставлении из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан по отдельным вопросам местного значения, на 2024 год | февраль 2024 года | Минфин РБ |
| 3.12 | Перечисление субсидий из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан по отдельным вопросам местного значения, на 2024 год | март 2024 года | Минфин РБ |
| 3.13 | Реализация проектов, включенных в перечни наказов избирателей | апрель - декабрь 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 3.14 | Подготовка сводной информации о выполнении мероприятий, включенных в перечни наказов избирателей, по муниципальным районам (городским округам) Республики Башкортостан за 2024 год | январь 2025 года | Госсобрание РБ (по согласованию) |
| 3.15 | Представление сформированных перечней наказов избирателей по конкретным муниципальным районам (городским округам) Республики Башкортостан на 2025 год | январь 2025 года | Госсобрание РБ (по согласованию) |
| 3.16 | Формирование и утверждение реестра наказов избирателей по муниципальным районам (городским округам) Республики Башкортостан на 2025 год | январь 2025 года | Госсобрание РБ (по согласованию) |
| 3.17 | Свод отчетов об использовании субсидий и о достижении целевых показателей, выполнении условий соглашения за 2024 год | февраль 2025 года | Минфин РБ |
| 3.18 | Заключение соглашений о предоставлении из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан по отдельным вопросам местного значения, на 2025 год | февраль 2025 года | Минфин РБ |
| 3.19 | Перечисление субсидий из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан по отдельным вопросам местного значения, на 2025 год | март 2025 года | Минфин РБ |
| 3.20 | Реализация проектов, включенных в перечни наказов избирателей | апрель - декабрь 2025 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 3.21 | Подготовка сводной информации о выполнении мероприятий, включенных в перечни наказов избирателей, по муниципальным районам (городским округам) Республики Башкортостан за 2025 год | январь 2026 года | Госсобрание РБ (по согласованию) |
| 3.22 | Свод отчетов об использовании субсидий и о достижении целевых показателей, выполнении условий соглашения за 2025 год | февраль 2026 года | Минфин РБ |
| 4. Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан "Башкирские дворики" | | | |
| 4.1 | Проведение общих собраний собственников помещений в МКД по вопросу участия в программе "Башкирские дворики" в 2023 году | исполнено | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.2 | Разработка проектов комплексного благоустройства дворовых территорий на основании запросов населения | исполнено | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.3 | Согласование проектов комплексного благоустройства дворовых территорий с собственниками помещений в МКД | исполнено | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.4 | Актуализация проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий | исполнено | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.5 | Защита проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий в МЖКХ РБ | исполнено | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.6 | Подведение итогов и определение победителей конкурса | исполнено | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.7 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан на реализацию проектов комплексного благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан "Башкирские дворики" | исполнено | МЖКХ РБ |
| 4.8 | Проведение аукционных процедур по определению подрядных организаций на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | исполнено | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.9 | Обеспечение проведения общестроительных работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | апрель - август 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.10 | Подготовка отчета о ходе реализации проекта (практики) инициативного бюджетирования за 2023 год | декабрь 2023 года | МЖКХ РБ;  администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.11 | Проведение общих собраний собственников помещений в МКД по вопросу участия в программе "Башкирские дворики" в 2024 году | июль 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.12 | Разработка проектов комплексного благоустройства дворовых территорий на основании запросов населения | июль - август 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.13 | Согласование проектов комплексного благоустройства дворовых территорий с собственниками помещений в МКД | август 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.14 | Актуализация проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий | август 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.15 | Защита проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий в МЖКХ РБ | сентябрь 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.16 | Подведение итогов и определение победителей конкурса | декабрь 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.17 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан на реализацию проектов комплексного благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан "Башкирские дворики" | январь - февраль 2024 года | МЖКХ РБ |
| 4.18 | Проведение аукционных процедур по определению подрядных организаций на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | январь - март 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.19 | Обеспечение проведения общестроительных работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | апрель - август 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.20 | Подготовка отчета о ходе реализации проекта (практики) инициативного бюджетирования за 2024 год | декабрь 2024 года | МЖКХ РБ;  администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.21 | Проведение общих собраний собственников помещений в МКД по вопросу участия в программе "Башкирские дворики" в 2025 году | июль 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.22 | Разработка проектов комплексного благоустройства дворовых территорий на основании запросов населения | июль - август 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.23 | Согласование проектов комплексного благоустройства дворовых территорий с собственниками помещений в МКД | август 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.24 | Актуализация проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий | август 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.25 | Защита проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий в МЖКХ РБ | сентябрь 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.26 | Подведение итогов и определение победителей конкурса | декабрь 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.27 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан на реализацию проектов комплексного благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан "Башкирские дворики" | январь - февраль 2025 года | МЖКХ РБ |
| 4.28 | Проведение аукционных процедур по определению подрядных организаций на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | январь - март 2025 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.29 | Обеспечение проведения общестроительных работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | апрель - август 2025 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 4.30 | Подготовка отчета о ходе реализации проекта (практики) инициативного бюджетирования за 2025 год | декабрь 2025 года | МЖКХ РБ;  администрации МО РБ (по согласованию) |
| 5. Реализация проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | | | |
| 5.1 | Формирование плана-графика реализации конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | исполнено | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.2 | Подготовка методических и информационных материалов | исполнено | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.3 | Проведение обучающих мероприятий по проектам инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | исполнено | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.4 | Старт конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан, в 2023 году | исполнено | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.5 | Окончание приема конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | исполнено | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.6 | Проведение заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | июль 2023 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.7 | Проведение заседания Совета по вопросам реализации проектов инициативного бюджетирования в области образования и науки | июль - август 2023 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.8 | Размещение на официальном сайте проведения конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет результатов конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | август 2023 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.9 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан на реализацию проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | август - сентябрь 2023 года | Минобрнауки РБ |
| 5.10 | Реализация проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | сентябрь - декабрь 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 5.11 | Подготовка отчета о ходе реализации проектов инициативного бюджетирования за 2023 год | декабрь 2023 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.12 | Формирование плана-графика реализации конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | декабрь 2023 года - январь 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.13 | Подготовка методических и информационных материалов | декабрь 2023 года - январь 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.14 | Проведение обучающих мероприятий по проектам инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | январь - февраль 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.15 | Старт конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан, в 2024 году | февраль - март 2024 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.16 | Окончание приема конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | март - апрель 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.17 | Проведение заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | апрель - май 2024 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.18 | Проведение заседания Совета по вопросам реализации проектов инициативного бюджетирования в области образования и науки | июнь - июль 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.19 | Размещение на официальном сайте проведения конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет результатов конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | июнь - июль 2024 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.20 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан на реализацию проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | июль - август 2024 года | Минобрнауки РБ |
| 5.21 | Реализация проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников | август - декабрь 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 5.22 | Подготовка отчета о ходе реализации проектов инициативного бюджетирования за 2024 год | декабрь 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.23 | Формирование плана-графика реализации конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | декабрь 2024 года - январь 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.24 | Подготовка методических и информационных материалов | декабрь 2024 года - январь 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.25 | Проведение обучающих мероприятий по проектам инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | январь - февраль 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.26 | Старт конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан, в 2025 году | февраль - март 2025 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.27 | Окончание приема конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | март - апрель 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.28 | Проведение заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | апрель - май 2025 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.29 | Проведение заседания Совета по вопросам реализации проектов инициативного бюджетирования в области образования и науки | июнь - июль 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.30 | Размещение на официальном сайте проведения конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет результатов конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | июнь - июль 2025 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 5.31 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан на реализацию проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | июль - август 2025 года | Минобрнауки РБ |
| 5.32 | Реализация проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | август - декабрь 2025 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 5.33 | Подготовка отчета о ходе реализации проектов инициативного бюджетирования за 2025 год | декабрь 2025 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6. Реализация проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | | | |
| 6.1 | Формирование плана-графика реализации конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | исполнено | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.2 | Подготовка методических и информационных материалов | исполнено | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.3 | Проведение обучающих мероприятий по проектам инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | исполнено | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.4 | Старт конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан в 2023 году | исполнено | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.5 | Окончание приема конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | исполнено | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.6 | Проведение заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | июль 2023 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.7 | Проведение заседания Совета по вопросам реализации проектов инициативного бюджетирования в области образования и науки | июль - август 2023 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.8 | Размещение на официальном сайте проведения конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет результатов конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | август 2023 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.9 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан на реализацию проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | август - сентябрь 2023 года | Минобрнауки РБ |
| 6.10 | Реализация проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | сентябрь - декабрь 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 6.11 | Подготовка отчета о ходе реализации проектов инициативного бюджетирования за 2023 год | декабрь 2023 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.12 | Формирование плана-графика реализации конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | декабрь 2023 года - январь 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.13 | Подготовка методических и информационных материалов | декабрь 2023 года - январь 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.14 | Проведение обучающих мероприятий по проектам инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | январь - февраль 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.15 | Старт конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан в 2024 году | февраль - март 2024 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.16 | Окончание приема конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | март - апрель 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.17 | Проведение заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | апрель - май 2024 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.18 | Проведение заседания Совета по вопросам реализации проектов инициативного бюджетирования в области образования и науки | июнь - июль 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.19 | Размещение на официальном сайте проведения конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет результатов конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | июнь - июль 2024 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.20 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан на реализацию проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | июль - август 2024 года | Минобрнауки РБ |
| 6.21 | Реализация проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | август - декабрь 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 6.22 | Подготовка отчета о ходе реализации проектов инициативного бюджетирования за 2024 год | декабрь 2024 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.23 | Формирование плана-графика реализации конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | декабрь 2024 года - январь 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.24 | Подготовка методических и информационных материалов | декабрь 2024 года - январь 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.25 | Проведение обучающих мероприятий по проектам инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | январь - февраль 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.26 | Старт конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан в 2025 году | февраль - март 2025 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.27 | Окончание приема конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | март - апрель 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.28 | Проведение заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | апрель - май 2025 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.29 | Проведение заседания Совета по вопросам реализации проектов инициативного бюджетирования в области образования и науки | июнь - июль 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.30 | Размещение на официальном сайте проведения конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет результатов конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | июнь - июль 2025 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 6.31 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан на реализацию проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | июль - август 2025 года | Минобрнауки РБ |
| 6.32 | Реализация проектов инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан | август - декабрь 2025 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 6.33 | Подготовка отчета о ходе реализации проектов инициативного бюджетирования за 2025 год | декабрь 2025 года | Минобрнауки РБ;  АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 7. Муниципальные проекты инициативного бюджетирования "Наше село" | | | |
| 7.1 | Старт муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село" в 2023 году | исполнено | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 7.2 | Образовательное и консультационное сопровождение реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село" | март - декабрь 2023 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 7.3 | Реализация муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село" | апрель - декабрь 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 7.4 | Подготовка отчета о ходе реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село" за 2023 год | декабрь 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 7.5 | Старт муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село" в 2024 году | февраль 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 7.6 | Образовательное и консультационное сопровождение реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село" | март - декабрь 2024 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 7.7 | Реализация муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село" | апрель - декабрь 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 7.8 | Подготовка отчета о ходе реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село" за 2024 год | декабрь 2024 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 7.9 | Старт муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село" в 2025 году | февраль 2023 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 7.10 | Образовательное и консультационное сопровождение реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село" | март - декабрь 2025 года | АНО "УК НОЦ РБ" (по согласованию) |
| 7.11 | Реализация муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село" | апрель - декабрь 2025 года | администрации МО РБ (по согласованию) |
| 7.12 | Подготовка отчета о ходе реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село" за 2025 год | декабрь 2025 года | администрации МО РБ (по согласованию) |

6. ПЛАН ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта и (или) мероприятия | Год реализации | | | | | | | | | | | | Всего | | | |
| 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
| федеральный бюджет | бюджет РБ | местные бюджеты | внебюджетные средства | федеральный бюджет | бюджет РБ | местные бюджеты | внебюджетные средства | федеральный бюджет | бюджет РБ | местные бюджеты | внебюджетные средства | федеральный бюджет | бюджет РБ | местные бюджеты | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (2023 [<\*>](#P1178), 2024 - 2025 [<\*\*>](#P1179)) | - | 599,9 | 140,6 | 148,4 | - | 500,0 | 75,0 | 75,0 | - | 500,0 | 75,0 | 75,0 | - | 1599,9 | 290,6 | 298,4 |
| 2 | Региональный проект партии "Единая Россия" "Реальные дела" (2023 [<\*>](#P1178), 2024 - 2025 [<\*\*>](#P1179)) | - | 250,7 | 29,9 | 2,8 | - | 250,7 | 29,9 | 2,8 | - | 250,7 | 29,9 | 2,8 | - | 752,1 | 89,7 | 8,4 |
| 3 | Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан "Башкирские дворики" (2023 [<\*>](#P1178), 2024 - 2025 [<\*\*>](#P1179)) | - | 1200,0 | 60,0 | 12,0 | - | 1000,0 | 50,0 | 10,0 | - | 1000,0 | 50,0 | 10,0 | - | 3200,0 | 160,0 | 32,0 |
| 4 | Реализация проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан [<\*>](#P1178) | - | 71,0 | 7,8 | 4,1 | - | 30,0 | 3,3 | 1,8 | - | 30,0 | 3,3 | 1,8 | - | 131,0 | 14,4 | 7,7 |
| 5 | Реализация проектов инициативного бюджетирования развития сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных организаций Республики Башкортостан [<\*>](#P1178) | - | 10,0 | 1,1 | 2,0 | - | 10,0 | 1,1 | 2,0 | - | 10,0 | 1,1 | 2,0 | - | 30,0 | 3,3 | 6,0 |
| 6 | Реализация муниципальных проектов инициативного бюджетирования "Наше село" | - | - | 7,6 | 2,0 | - | - | 7,5 | 1,8 | - | - | 7,5 | 1,8 | - | - | 22,6 | 5,6 |
| 7 | Обеспечение создания и функционирования единого портала инициативного бюджетирования [<\*\*\*>](#P1180) | - | 8,4 | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - |
| 8 | Научно-образовательное и консультационное сопровождение проектов инициативного бюджетирования [<\*\*\*>](#P1180) | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 3,0 | - | - |
| 9 | Изучение результатов реализации проектов инициативного бюджетирования с 2018 по 2022 год и подготовка предложений в целях повышения эффективности реализации указанных проектов [<\*\*\*>](#P1180) | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 3,0 | - | - |
|  | Итого | - | 2142,0 | 247,0 | 171,3 | - | 1794,3 | 166,8 | 93,4 | - | 1792,7 | 166,8 | 93,4 | - | 5729,0 | 580,6 | 358,1 |

--------------------------------

<\*> Объемы финансового обеспечения из бюджета Республики Башкортостан соответствуют Закону Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год ([Закон](consultantplus://offline/ref=E9267F3CD94F80A72DD3654B839AD3E45AAC223C1C3D32CAC0C7FFABA71D27764DEFC0DB039250CB5CDB9D87389772C45DE9q5J) Республики Башкортостан от 19 декабря 2022 года N 651-з "О бюджете Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 15 декабря 2022 года) и принятым нормативным правовым актам о дополнительном выделении бюджетных ассигнований.

<\*\*> Прогнозируемые объемы финансового обеспечения будут уточняться после принятия законов Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и плановый период.

<\*\*\*> Объемы финансового обеспечения предусмотрены в рамках субсидии АНО "УК НОЦ РБ" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью.

7. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование риска (возможности) | Мероприятия по предупреждению риска (реализации возможности) | Влияние рисков (возможностей) на достижение показателей программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Риски | | | |
| 1.1 | Нереализация (реализация с нарушениями) установленных параметров проектов инициативного бюджетирования как следствие низкого уровня компетентности их участников | обучение управленческих команд проектов инициативного бюджетирования | высокое |
| 1.2 | Низкий уровень вовлеченности граждан в реализацию проектов инициативного бюджетирования | организация информационной кампании с привлечением республиканских средств массовой информации | высокое |
| 1.3 | Изменения в региональных и федеральных нормативных правовых актах, ведущие к изменению параметров проектов инициативного бюджетирования | регулярный мониторинг внешней среды и корректировка проектов инициативного бюджетирования в целях приведения их в соответствие с вновь возникающими требованиями законодательства Российской Федерации | высокое |
| 2. Возможности | | | |
| 2.1 | Стимулирование инициативного поведения граждан в долгосрочной перспективе | организация общественных обсуждений проектов инициативного бюджетирования и собраний с участием граждан | среднее |
| 2.2 | Укрепление доверия между жителями Республики Башкортостан и всеми уровнями власти | поддержка инициатив граждан на муниципальном уровне;  построение продуктивной коммуникации между участниками проектов инициативного бюджетирования | высокое |
| 2.3 | Повышение финансовой грамотности граждан и формирование навыков управления проектами инициативного бюджетирования у представителей органов местного самоуправления Республики Башкортостан | организация тематических семинаров, тренингов и мастер-классов | среднее |
| 2.4 | Формирование благоприятного имиджа Республики Башкортостан | презентация результатов реализации проектов инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан на всероссийском и международном уровнях | низкое |

Список использованных сокращений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| администрации МО РБ | - | администрации муниципальных образований Республики Башкортостан |
| АНО "УК НОЦ РБ" | - | автономная некоммерческая организация "Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан" |
| Госсобрание РБ | - | Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан |
| МЖКХ РБ | - | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан |
| Минобрнауки РБ | - | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
| Минфин РБ | - | Министерство финансов Республики Башкортостан |
| Минцифры РБ | - | Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан |
| МКД | - | многоквартирный дом |

Приложение N 1

к приоритетной региональной программе

"Развитие инициативного бюджетирования

в Республике Башкортостан"

ОТЧЕТ

о ходе реализации приоритетной региональной

программы "Развитие инициативного

бюджетирования в Республике Башкортостан"

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Орган исполнительной власти, ответственный за выполнение

мероприятий приоритетной региональной программы "Развитие

инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан":

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Отчет о значениях количественных показателей результатов

реализации проекта (практики) инициативного бюджетирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта (практики) инициативного бюджетирования | Количество обучающих мероприятий и информационных семинаров для участников проекта (практики) инициативного бюджетирования | Количество мероприятий, проведенных с населением | Количество участников мероприятий, проведенных с населением | Количество публикаций, размещенных в СМИ и в социальных сетях для продвижения проекта инициативного бюджетирования | Количество человек, принявших участие в голосовании | Количество благополучателей | Количество проектов, участвующих в конкурсе | Количество населенных пунктов Республики Башкортостан, жители которых приняли участие в проекте (практике) инициативного бюджетирования | Количество проектов инициативного бюджетирования, победивших в конкурсе | Количество проектов инициативного бюджетирования, победивших в конкурсе, в разрезе их направлений (типологии) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Отчет о расходах на реализацию проекта (практики)

инициативного бюджетирования

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта (практики) инициативного бюджетирования | Объем финансирования проекта (практики) инициативного бюджетирования | | | | | | | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Бюджет РБ | | Местный бюджет | | Внебюджетные средства | | | | Общая стоимость проекта | |
| населения | | спонсоров | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Отчет об исполнении этапов и контрольных точек реализации

проекта (практики) инициативного бюджетирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование этапа, контрольной точки | Срок исполнения | | Причины отклонения от плана | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение N 2

к приоритетной региональной программе

"Развитие инициативного бюджетирования

в Республике Башкортостан"

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации приоритетной региональной

программы "Развитие инициативного

бюджетирования в Республике Башкортостан"

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Автономная некоммерческая организация "Управляющая компания

научно-образовательного центра Республики Башкортостан"

1. Отчет о достижении плановых значений целевых

показателей и результатов реализации приоритетной

региональной программы "Развитие инициативного

бюджетирования в Республике Башкортостан"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта (практики) инициативного бюджетирования | Доля муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан, участвующих в проектах инициативного бюджетирования, % | Объем софинансирования проектов инициативного бюджетирования из внебюджетных источников, млн. рублей | Общая стоимость проектов инициативного бюджетирования в расчете на душу населения Республики Башкортостан, рублей | Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, реализуемых с привлечением механизмов инициативного бюджетирования, % | Количество населенных пунктов Республики Башкортостан, жители которых приняли участие в проектах инициативного бюджетирования, единицы | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, единицы | Количество практик инициативного бюджетирования, единицы |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

2. Отчет о расходах на реализацию проекта (практики)

инициативного бюджетирования

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта (практики) инициативного бюджетирования | Объем финансирования проектов/практик инициативного бюджетирования | | | | | | | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Бюджет РБ | | Местный бюджет | | Внебюджетные средства | | | | Общая стоимость проектов | |
| населения | | спонсоров | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Отчет о значениях количественных показателей результата

реализации проекта (практики) инициативного бюджетирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта (практики) инициативного бюджетирования | Количество обучающих мероприятий и информационных семинаров для участников проекта (практики) инициативного бюджетирования | Количество мероприятий, проведенных с населением | Количество участников мероприятий, проведенных с населением | Количество публикаций, размещенных в СМИ и социальных сетях для продвижения проектов | Количество человек, принявших участие в голосовании | Количество благополучателей | Количество проектов, участвующих в конкурсе | Количество проектов, победивших в конкурсе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Отчет об исполнении этапов и контрольных точек реализации

проекта (практики) инициативного бюджетирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта (практики) инициативного бюджетирования, этапа, контрольной точки | Срок исполнения | | Причины отклонения от плана | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5. Информация о реализуемых проектах (практиках)

инициативного бюджетирования в разрезе

направлений (типологий) проектов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта (практики) инициативного бюджетирования | Наименование направления (типологии) проектов | Количество реализуемых проектов |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... | Итого |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.