|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства РБ от 29.12.2023 N 1262-р <Об утверждении паспортов Государственной программы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения", региональных проектов и комплексов процессных мероприятий> |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 02.06.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2023 г. N 1262-р

г. Улан-Удэ

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=7419) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80243) Правительства Республики Бурятия от 13.07.2023 N 400 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга государственных программ Республики Бурятия":

1. Утвердить [паспорт](#P51) Государственной программы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить [паспорт](#P1427) регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить [паспорт](#P3005) регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить [паспорт](#P4873) регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению.

5. Утвердить [паспорт](#P6592) регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" согласно приложению N 5 к настоящему распоряжению.

6. Утвердить [паспорт](#P9188) регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" согласно приложению N 6 к настоящему распоряжению.

7. Утвердить [паспорт](#P10237) регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" согласно приложению N 7 к настоящему распоряжению.

8. Утвердить [паспорт](#P13128) регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" согласно приложению N 8 к настоящему распоряжению.

9. Утвердить [паспорт](#P14783) регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" согласно приложению N 9 к настоящему распоряжению.

10. Утвердить [паспорт](#P19189) регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" согласно приложению N 10 к настоящему распоряжению.

11. Утвердить [паспорт](#P19452) регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", согласно приложению N 11 к настоящему распоряжению.

12. Утвердить [паспорт](#P19718) регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Обеспечение расширенного неонатального скрининга", согласно приложению N 12 к настоящему распоряжению.

13. Утвердить [паспорт](#P20091) регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", согласно приложению N 13 к настоящему распоряжению.

14. Утвердить [паспорт](#P20455) регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Укрепление материально-технической базы учреждений", согласно приложению N 14 к настоящему распоряжению.

15. Утвердить [паспорт](#P20872) комплекса процессных мероприятий "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" согласно приложению N 15 к настоящему распоряжению.

16. Утвердить [паспорт](#P21632) комплекса процессных мероприятий "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" согласно приложению N 16 к настоящему распоряжению.

17. Утвердить [паспорт](#P22458) комплекса процессных мероприятий "Охрана здоровья матери и ребенка" согласно приложению N 17 к настоящему распоряжению.

18. Утвердить [паспорт](#P22833) комплекса процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" согласно приложению N 18 к настоящему распоряжению.

19. Утвердить [паспорт](#P23146) комплекса процессных мероприятий "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, вакцинопрофилактика населения, в том числе в амбулаторных условиях" согласно приложению N 19 к настоящему распоряжению.

20. Утвердить [паспорт](#P23841) комплекса процессных мероприятий "Развитие медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и методов традиционной медицины" согласно приложению N 20 к настоящему распоряжению.

21. Утвердить [паспорт](#P24058) комплекса процессных мероприятий "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" согласно приложению N 21 к настоящему распоряжению.

22. Утвердить [паспорт](#P24900) комплекса процессных мероприятий "Развитие информатизации в здравоохранении" согласно приложению N 22 к настоящему распоряжению.

23. Утвердить [паспорт](#P25348) комплекса процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений" согласно приложению N 23 к настоящему распоряжению.

24. Утвердить [паспорт](#P25630) комплекса процессных мероприятий "Совершенствование управления системой здравоохранения" согласно приложению N 24 к настоящему распоряжению.

25. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Глава Республики Бурятия -

Председатель Правительства

Республики Бурятия

А.ЦЫДЕНОВ

Приложение N 1

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Лудупова Евгения Юрьевна - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Лудупова Евгения Юрьевна - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия;  Цыбикова Людмила Александровна - первый заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2013 - 2023.  Этап II: 2024 - 2035 |
| Цели государственной программы | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году |
| Снижение смертности населения от всех причин до 10,5 на 1000 населения к 2035 году |
| Повышение удовлетворенности доступностью медицинской помощи до 60,0 процентов к 2035 году |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни";  Направление (подпрограмма) 2 "Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей";  Направление (подпрограмма) 3 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении";  Направление (подпрограмма) 4 "Информационные технологии и управление развитием отрасли";  Направление (подпрограмма) 5 "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья";  Направление (подпрограмма) 6 "Укрепление материально-технической базы учреждений";  Направление (подпрограмма) 7 "Совершенствование управления системой здравоохранения" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 287540055,6 тыс. руб.  Этап II: 232145365,5 тыс. руб. |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с целевыми показателями | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
| значение | 2023 (оценка) | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | ВДЛ  ГП РФ | возрастание | Год | 72,0 | 69,87 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";  Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ 01.10.2021 N 2765-р;  [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473554) Правительства РФ 26.12.2017 N 1640 "Об утверждении государственной программы РФ "Развитие здравоохранения";  [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=82587) Правительства Республики Бурятия от 09.04.2019 N 174 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года, внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Республики Бурятия и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия" | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | Нет |  |
| 2. | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | ГП РФ | возрастание | Процент | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,1 | 14,1 | Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ 01.10.2021 N 2765-р;  Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 25.12.2018 N 16 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | Да |  |
| 3. | Снижение заболеваемости гепатитом C, на 100 тыс. населения | ГП РФ | убывание | Человек | 23,1 | 18,2 | 17,8 | 17,0 | 16,4 | 16,1 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473554) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640;  Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ 01.10.2021 N 2765-р | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | Нет |  |
| 4. | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения | ГП РФ | убывание | Человек | 68,7 | 65,3 | 62,0 | 58,9 | 56,0 | 45,6 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372322) Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 N 3468-р "Об утверждении Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года";  Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ 01.10.2021 N 2765-р;  [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473554) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | Нет |  |
| 5. | Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения | ГП РФ | убывание | Человек | 36,9 | 36,6 | 36,3 | 36,1 | 36,0 | 35,9 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473554) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640;  Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ 01.10.2021 N 2765-р | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | Нет |  |
| Снижение смертности от всех причин до 10,5 на 1000 населения к 2035 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | ГП РФ | убывание | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 | Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ 01.10.2021 N 2765-р | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | Нет |  |
| 7. | Младенческая смертность | ФП НП  ГП РФ | убывание | Промилле (0,1 процента) | 4,8 | 3,7 | 4,8 | 4,35 | 4,3 | 4,0 | Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ 01.10.2021 N 2765-р;  [указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=443077) Президента Российской Федерации от 06.06.2019 N 254;  [указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474;  [указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204;  Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 N 16;  [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=82587) Правительства Республики Бурятия от 09.04.2019 N 174 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | Нет |  |
| 8. | Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения | ГП РФ | убывание | Человек | 179,7 | 188,9 | 174,0 | 173,4 | 172,8 | 168,6 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473554) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640;  Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ 01.10.2021 N 2765-р;  [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=82587) Правительства Республики Бурятия от 09.04.2019 N 174 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | Нет |  |
| 9. | Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | ГП РФ | убывание | Человек | 453,2 | 461,3 | 440,3 | 432,3 | 424,5 | 365,0 | Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ 01.10.2021 N 2765-р;  [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=82587) Правительства Республики Бурятия от 09.04.2019 N 174 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | Нет |  |
| 10. | Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации | ГП РФ | возрастание | Процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ 01.10.2021 N 2765-р;  [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473554) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | Нет |  |
| Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | ФП НП  ГП РФ | возрастание | Процент | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | Единый план по Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ 01.10.2021 N 2765-р;  [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473554) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | Нет |  |
| 12. | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением | ФП НП  ГП РФ | возрастание | Процент | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | Единый план по Единый [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ 01.10.2021 N 2765-р;  [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473554) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | Нет |  |
| 13. | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | ГП РФ | возрастание | Процент | 47,0 | 47,0 | 53,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 15.01.2022 N 54 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 77,5 лет к 2035 году | Нет |  |

3. Структура государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | | |
| 1.1 | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 1.1.1 | Развитие санитарной авиации | Обеспечение своевременности и доступности оказания скорой специализированной медицинской помощи населению за счет увеличения числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации, с 232 человек в 2019 году до 335 человек в 2024 году | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;  Младенческая смертность;  Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения;  Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.1.2 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | 1. В 2019 - 2020 годах созданы/заменены 39 фельдшерских пунктов (ФП), фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий (ВА). Проведены мероприятия по обеспечению ФАП, ФП и ВА медицинским персоналом.  2. Получены лицензии на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019 - 2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальных программ обязательного медицинского страхования предоставлены в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения, на 2021 - 2024 годы. В созданных/замененных в 2019 - 2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях осуществляется оказание медицинской помощи.  3. Ежегодно разрабатываются и утверждаются планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;  Младенческая смертность;  Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения;  Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения;  Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации, %;  Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью;  Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения |
| 1.1.3 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | В 2022 - 2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с [частью 9 статьи 14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451143&dst=100765) Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436926&dst=100022) обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 N 108н, обеспечивают информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Доля застрахованных лиц, проинформированных о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, должен составить в общем количестве застрахованных лиц не менее: 2023 год - 93,6%; 2024 год - 100%.  В 2022 - 2023 годах во исполнение [подпункта "ж" пункта 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383447&dst=100111) перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.05.2021 N Пр-753 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 в медицинские организации Республики Бурятия поставлены 36 передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.1.4 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | 1. В Республике Бурятия функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которого является методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в Федеральный ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик.  2. В Республике Бурятия ежегодно утверждается перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". При методической поддержке Центра в медицинских организациях проводятся мероприятия по внедрению "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", в 2023 году - 79,4%, в 2024 году - 87,3% | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.2 | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 1.2.1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | 1. Утверждена и реализуется региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84614&dst=100012) Республики Бурятия "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Бурятия на период до 2025 года" (постановление Правительства Республики Бурятия от 14.12.2020 N 747);  2. В период 2022 - 2025 гг. в Республики Бурятия будет обеспечена реализация мероприятий федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", предусматривающих комплекс мер, направленных на повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи.  В результате нового строительства (реконструкции) население сможет получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.  Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Планируется осуществление капитального ремонта объектов медицинских организаций.  Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек будут дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.  Основной показатель:  - Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год.  Дополнительные показатели:  - Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта;  - Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования;  - Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.3 | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 1.3.1 | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | 1. Утверждена и реализуется региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80778&dst=131876) Республики Бурятия "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (постановление Правительства Республики Бурятия от 25.06.2019 N 347);  2. К 2024 году завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Республике Бурятия;  3. Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, подлежащих лекарственному обеспечению в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", охваченных лекарственной терапией в амбулаторных условиях | Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения;  Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, % |
| 1.4 | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 1.4.1 | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | 1. Утверждена и реализуется региональная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80011&dst=142592) Республики Бурятия "Борьба с онкологическими заболеваниями" (постановление Правительства Республики Бурятия от 25.06.2019 N 346);  2. В 2024 году завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц);  3. Обеспечено ежегодное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в Республики Бурятия;  К 2024 году организовано 2 центра амбулаторной онкологической помощи | Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения;  Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, % |
|  | Региональный проект, обеспечивающий достижение результатов федерального проекта, не входящий в состав национального проекта | | |
| 1.5 | Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2023 - 2030 гг.) |
| 1.5.1 | Раннее выявление и лечение сахарного диабета в целях предупреждения осложнений данного заболевания, в том числе приводящих к инвалидности.  Проведение профилактических мероприятий, в том числе среди пациентов из групп риска.  Обеспечение больных сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами | Проведены мероприятия по переоснащению (дооснащению) медицинских организаций Республики Бурятия. Реализованы мероприятия по обеспечению обучения пациентов в школах для пациентов с сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями. Больные сахарным диабетом обеспечены необходимыми для профилактики и лечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения;  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.6 | Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 1.6.1 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | 1. С 2021 г. проведены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.  2. С 2021 г. дооснащены медицинскими изделиями детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций. Данные меры повысили качество и доступность оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Созданы условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволяет предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Созданная современная инфраструктура детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций и укомплектованность врачами педиатрами, обеспечит комфортность пребывания детей в медицинских учреждениях, упростит запись к специалистам, уменьшит время ожидания приема, создаст возможность получить диагностические и реабилитационные мероприятия в поликлиниках по месту жительства | Младенческая смертность;  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.6.2 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | 1. К 2024 г. повысят квалификацию 0,261 тыс. специалистов (с нарастающим итогом). Повышение квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и в симуляционных центрах обеспечит повышение квалификации врачей, освоение ими самых современных и эффективных методик помощи женщинам и детям. С учетом того, что в течение пяти лет подавляющее большинство акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов и педиатров, работающих с новорожденными детьми, пройдут повышение квалификации в симуляционных центрах, качество оказание медицинской помощи улучшится, что приведет к снижению младенческой смертности. Таким образом, мероприятие является эффективным, необходимым и достаточным.  2. К 31.12.2024 получат медицинскую помощь не менее 71,5 тыс. женщин (нарастающим итогом), за счет финансовых средств Фонда социального страхования, что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также повысит мотивацию специалистов к работе.  3. В Республике Бурятия на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., актуализирована региональная программа "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", включающая мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделениях медицинских организаций | Младенческая смертность;  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.6.3 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | С 2021 г. в рамках региональной программы ежегодно проводится не менее 10 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет до 80,2% к 2024 г., детей в возрасте с 0 - 17 лет до 95,3% к 2024 г., что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни | Младенческая смертность;  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.7 | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия  Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 1.7.1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | В Республике Бурятия организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Министерством здравоохранения Республики Бурятия осуществляется контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=365474) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 803н "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". В результате проведено в 2023 году не менее 521 процедур экстракорпорального оплодотворения, в 2024 году - не менее 534 процедур экстракорпорального оплодотворения | Младенческая смертность |
| 1.8 | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия  Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 1.8.1 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | 1. Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста: В 2023 году - не менее 0,88 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2024 году - не менее 0,88 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.  2. С 2020 года в Республике Бурятия функционирует региональный гериатрический центр.  3. Ежегодно проводится вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.9 | Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 1.9.1 | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек "Укрепление общественного здоровья" носит межведомственный характер и вносит вклад в сохранение населения, здоровье и благополучие людей, повышение ожидаемой продолжительности жизни, а также создание и обеспечение работы системы общественного здоровья в Республике Бурятия. Региональный проект вносит вклад в увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни, числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), а также снижение розничных продаж алкогольной и никотинсодержащей продукции, темпов прироста первичной заболеваемости ожирением, доли граждан с ожирением. Формирование системы общественного здоровья в рамках регионального проекта предусматривает следующие направления - региональное, муниципальное и корпоративное. Разработаны методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни. К концу 2024 г. внедрены на основании анализа смертности трудоспособного населения региональные программы укрепления здоровья и муниципальные программы укрепления здоровья в 100% муниципальных образований. С 2021 г. функционирует центр общественного здоровья и медицинской профилактики.  Задачами центра являются координация и методическое сопровождение мероприятий по разработке, реализации и оценке эффективности мер, направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни, в Республике Бурятия. К концу 2024 г. на основании разработанной модельной корпоративной программы по укреплению здоровья на рабочих местах обеспечена работа по внедрению корпоративных программ в организациях Республики Бурятия. Ежегодно реализован коммуникационный проект в области общественного здоровья | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, % |
| 1.9.2 | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | Общественно значимым результатом регионального проекта является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Задачей регионального проекта является формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, % |
| 1.10 | Региональный проект, входящий в федеральный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга", не входящего в состав национального проекта | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2023 - 2024 гг.) |
| 1.10.1 | Массовое (безотборное) обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания для раннего доклинического выявления заболеваний и их своевременного лечения с целью профилактики ранней смерти и инвалидизации детей | Реализация мероприятий направлена на проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) и транспортировку биологического материала для проведения расширенного неонатального скрининга с охватом не менее 95% новорожденных в 2024 году | Младенческая смертность |
| 1.11 | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 1.11.1 | Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Повышен охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза. Улучшение качества эффективности диагностики туберкулеза, выявляемости наиболее опасных лекарственных устойчивых форм туберкулеза и эффективности лечения больных туберкулезом, включая проведения мониторинга лечения, Обеспечение эффективности мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза, в том числе среди лиц с высоким риском заболевания туберкулезом, раннему выявлению больных туберкулезом, Увеличена доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с положительным результатом культурального исследования на микобактерию туберкулеза | Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения |
| 1.11.2 | Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации | Обеспечена качественная диагностика и повышена эффективность лечения лиц, инфицированных вирусам иммунодефицита человека | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения |
| 1.11.3 | Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | Реализация комплекса информационно-коммуникационных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией. Повышен уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения |
| 1.11.4 | Выплата районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, установленных [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=9739) Республики Бурятия от 9 марта 2006 года N 1525-III "О районных коэффициентах и процентных надбавках к заработной плате работников государственных учреждений Республики Бурятия", работникам государственных медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия, работающих в системе обязательного медицинского страхования | Произведены ежемесячные выплаты районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, установленных [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=9739) Республики Бурятия от 9 марта 2006 года N 1525-III "О районных коэффициентах и процентных надбавках к заработной плате работников государственных учреждений Республики Бурятия" работникам государственных медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия, работающих в системе обязательного медицинского страхования | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.11.5 | Выплата выходных пособий медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи | Произведены выплаты выходных пособий медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи | Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения |
| 1.11.6 | Организация и осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения | Организованы и осуществлены мероприятия по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения | Повышение ожидаемой продолжительность жизни при рождении |
| 1.11.7 | Погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также по оплате иной задолженности по государственным контрактам государственных медицинских организаций | Погашены задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также по оплате иной задолженности по государственным контрактам государственных медицинских организаций | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.11.8 | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | Обеспечена доступность и качество первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.11.9 | Расходы на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения | Эксплуатация новых зданий медицинских организаций улучшит условия для оказания медицинской помощи, будет способствовать достижению национальных целей в сфере здравоохранения и снижению социальной напряженности, сокращению уровня физического износа основных фондов медицинских организаций | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.12 | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2035 гг.) |
| 1.12.1 | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | Обеспечено повышение качества и доступности государственных услуг (работ), предоставляемых учреждениями (организациями) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.12.2 | Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки | Реализованы мероприятия по медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов до их изъятия, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов, осуществляемых в целях оказания высокотехнологичной медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) донорских органов | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.12.3 | Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | Доля пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях Республики Бурятия увеличена с 90% в 2022 г. до не менее 95% в 2025 г. (от числа пациентов, предусмотренного на соответствующий год) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.12.4 | Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции | Реализация комплекса информационно-коммуникационных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией. Повышен уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.12.5 | Расходы на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения | Эксплуатация новых зданий медицинских организаций улучшит условия для оказания медицинской помощи, будет способствовать достижению национальных целей в сфере здравоохранения и снижению социальной напряженности, сокращению уровня физического износа основных фондов медицинских организаций | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.12.6 | Выплата выходных пособий медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи | Произведены выплаты выходных пособий медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.12.7 | Погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также по оплате иной задолженности по государственным контрактам государственных медицинских организаций | Погашены задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также по оплате иной задолженности по государственным контрактам государственных медицинских организаций | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.13 | Комплекс процессных мероприятий "Охрана здоровья матери и ребенка" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2035 гг.) |
| 1.13.1 | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | Обеспечено повышение качества и доступности государственных услуг (работ), предоставляемых учреждениями (организациями);  Обеспечена доступность диагностических, профилактических и лечебных мероприятий в медицинских организациях с целью сохранения и укрепления здоровья детей | Младенческая смертность |
| 1.13.2 | Расходы на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения | Эксплуатация новых зданий медицинских организаций улучшит условия для оказания медицинской помощи, будет способствовать достижению национальных целей в сфере здравоохранения и снижению социальной напряженности, сокращению уровня физического износа основных фондов медицинских организаций | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 1.14 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2035 гг.) |
| 1.14.1. | Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы) | Обеспечено повышение качества и доступности государственных услуг (работ), предоставляемых учреждениями (организациями) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.14.2 | Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи в Республики Бурятия за счет улучшения материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях, повышение доступности и качества обезболивания при оказании паллиативной медицинской помощи лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами | В период 2022 - 2024 годы будут оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, в соответствие со стандартами оснащения, утвержденными приказом Минздрава России и Минтруда России от 31.05.2021 N 345/372н "Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья" | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.15 | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, вакцинопрофилактики населения в том числе в амбулаторных условиях" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2035 гг.) |
| 1.15.1 | Организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями для больных сахарным диабетом, расходными материалами к инсулиновым помпам для детей | Осуществляется обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями для больных сахарным диабетом, расходными материалами к инсулиновым помпам для детей | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.15.2 | Организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для больных с орфанными заболеваниями | Осуществляется обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для больных с орфанными заболеваниями | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.15.3 | Организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для отдельных категорий граждан в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=35503) Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" | Осуществляется обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для отдельных категорий граждан в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=35503) Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.15.4 | Организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении для детей в возрасте до трех лет | Осуществляется обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении для детей в возрасте до трех лет | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.15.5 | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Осуществляется финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.15.6 | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Реализуются отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.15.7 | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Осуществляется оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.15.8 | Иммунопрофилактика населения | Проводится иммунопрофилактика населения | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.15.9 | Иммунопрофилактика населения | Проводится иммунопрофилактика населения | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.15.10 | Проведение туберкулинодиагностики детского населения | Проводится туберкулинодиагностика детского населения | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.15.11 | Мероприятия по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет | Проводятся мероприятия по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 1.15.12 | Лечебно-профилактические мероприятия инфекционных заболеваний | Проводятся лечебно-профилактические мероприятия инфекционных заболеваний | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | | |
| 2.1 | Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", не входящий в состав национального проекта | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 2.1.1 | Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 1. В целях создания условий для развития медицинской помощи по медицинской реабилитации и обеспечения доступности для граждан Российской Федерации мероприятий по медицинской реабилитации в период с 2022 по 2025 год в Республике Бурятия будут оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации.  2. В период с 2022 по 2025 год будут выполнены нормативные объемы оказания медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация", предусмотренные базовой программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствующем году.  3. В Республике Бурятия разработана и утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения и методов традиционной медицины" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2035 гг.) |
| 2.2.1 | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | Обеспечено повышение качества и доступности государственных услуг (работ), предоставляемых учреждениями (организациями) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 2.2.2. | Проведение прикладных научных исследований в интересах здоровья населения Республики Бурятия.  Анализ результатов научно-исследовательских работ в области традиционной медицины Бурятии с экспертной оценкой их перспективности для клинического исследования.  1. Проведение клинических исследований (НИР) по изучению безопасности и эффективности оздоровительных средств и методов традиционной медицины Бурятии.  2. Организационно-методическая работа и маркетинговая деятельность по внедрению средств и методов традиционной медицины Бурятии в систему лечения, реабилитации и оздоровления.  3. Разработка технологий производства оздоровительных средств на основе рецептуры традиционной медицины Республики Бурятия и организация выпуска опытно-экспериментальных партий | Развитие инновационного потенциала практического здравоохранения посредством разработки и внедрения биомедицинских технологий профилактики, лечения и реабилитации, в том числе с применением средств и методов традиционной медицины Бурятии. Перспективным направлением развития сферы здравоохранения, а именно - здоровьесберегающих технологий, является использование потенциала Республики Бурятия в области традиционной медицины.  Долгосрочным прогнозом реализации данной программы является увеличение продолжительности активной жизни, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, повышение качества и доступности оказания медицинской помощи - профилактика заболеваний и снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | | |
| 3.1 | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 3.1.1 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | Ежегодно в первом квартале 2021 - 2024 гг. в соответствии с методикой расчета будет проводиться корректировка прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, к 2024 году будет увеличена до 3,966 тыс. человек нарастающим итогом, численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, к 2024 году будет увеличена до 9,736 тыс. человек нарастающим итогом | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.1.2 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | В соответствии с действующими нормативными актами ежегодно проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций в разрезе специальностей. Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в 2024 году составит 13,4 тыс. человек (нарастающим итогом) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2035 гг.) |
| 3.2.1 | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | Обеспечено повышение качества и доступности государственных услуг (работ), предоставляемых учреждениями (организациями);  Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.2.2 | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях | Осуществляется деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.2.3 | Стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена | Производится стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.2.4 | Обеспечение питанием обучающихся, относящихся к льготным категориям, в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях | Обеспечены питанием обучающиеся, относящиеся к льготным категориям, в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.2.5 | Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Предоставляются дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.2.6 | Единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу наиболее дефицитных специальностей | Осуществляются единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу наиболее дефицитных специальностей | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.2.7 | Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в сельской местности | Предоставляются компенсационные выплаты отдельным категориям медицинских работников по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в сельской местности | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.2.8 | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Осуществляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.2.9 | Стимулирующие выплаты студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, заключившим договор о целевом обучении с подведомственными учреждениями Министерства здравоохранения Республики Бурятия и принятым на целевые места в пределах квоты целевого приема | Производятся стимулирующие выплаты студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, заключившим договор о целевом обучении с подведомственными учреждениями Министерства здравоохранения Республики Бурятия и принятым на целевые места в пределах квоты целевого приема | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.2.10 | Дополнительная единовременная компенсационная выплата медицинским работникам (врачам), прибывшим (переехавшим) на работу в города Республики Бурятия с численностью населения до 50 тысяч человек | Предоставляется дополнительная единовременная компенсационная выплата медицинским работникам (врачам), прибывшим (переехавшим) на работу в города Республики Бурятия с численностью населения до 50 тысяч человек | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.2.11 | Дополнительная единовременная компенсационная выплата медицинским работникам (врачам) наиболее дефицитных специальностей, трудоустроившимся на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Предоставляется дополнительная единовременная компенсационная выплата медицинским работникам (врачам) наиболее дефицитных специальностей, трудоустроившимся на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 3.2.12 | Подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических кадров | Осуществляется подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических кадров | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 4 | Направление (подпрограмма) 4 "Информационные технологии и управлении развитием отрасли" | | |
| 4.1 | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 4.1.1 | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения;  В 2022 году 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Бурятия используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России обеспечивая информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Республики Бурятия;  В 2022 году в Республике Бурятия структурные подразделения государственных медицинских организаций подключены к региональным защищенным сетям передачи данных;  В 2023 году в Республике Бурятия реализованы и используются государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной системы здравоохранения, осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ: "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", "Управления льготным лекарственным обеспечением", "Управление потоками пациентов", "Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", "Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)", "Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", "Телемедицинские консультации", "Центральный архив медицинских изображений", "Интегрированная электронная медицинская карта";  В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Бурятия передают сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);  К 2024 году 100% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ;  К 2024 году 100% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности);  В 2024 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан в Республике Бурятия в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) подключены 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с:  - Росгвардией в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью;  - МВД в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами. 100% психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами;  В 2024 году в Республике Бурятия 100% рецептов формируются и оформляются в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 100% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие информатизации в здравоохранении" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2035 гг.) |
| 4.2.1 | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | Обеспечено повышение качества и доступности государственных услуг (работ), предоставляемых учреждениями (организациями) | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 4.2.2 | Техническое сопровождение региональных подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Производится техническое сопровождение региональных подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Использование современных информационных технологий позволило автоматизировать наиболее значимые для сферы здравоохранения процессы | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 4.2.3 | Внедрение телемедицинского решения для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями | Осуществляется телемедицинский дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 5 | Направление (подпрограмма) 5 "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" | | |
| 5.1 | Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 5.1.1 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Бурятия. Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 6 | Направление (подпрограмма) 6 "Укрепление материально-технической базы учреждений" | | |
| 6.1 | Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений", не входящий в состав федерального проекта | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2024 гг.) |
| 6.1.1 | Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность в отрасли здравоохранения и образования | Приобретены объектов недвижимого имущества в государственную собственность в отрасли здравоохранения и образования | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 6.1.2 | Проектирование и строительство объектов здравоохранения | Спроектированы и построены объекты здравоохранения | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 6.1.3 | Проектирование и строительство объектов здравоохранения | Спроектированы и построены объекты здравоохранения | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 6.1.4 | Реализация мероприятий Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты | Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 6.2 | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2035 гг.) |
| 6.2.1 | Проведение капитальных ремонтов объектов сферы здравоохранения | Проведены капитальные ремонты объектов сферы здравоохранения | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 6.2.2 | Материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения и образования | Производится материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения и образования | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 7 | Направление (подпрограмма) 7 "Совершенствование управления системой здравоохранения" | | |
| 7.1 | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование управления системой здравоохранения" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Республики Бурятия | | Срок реализации (2019 - 2035 гг.) |
| 7.1.1 | Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы) | Обеспечено повышение качества и доступности государственных услуг (работ), предоставляемых учреждениями (организациями) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 7.1.2 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Осуществляются переданные полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 7.1.3 | Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов | Осуществляется вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 7.1.4 | Организация и участие в съездах, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях | Организовано участие в съездах, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 7.1.5 | Центральный аппарат | Произведены расходы центрального аппарата | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 7.1.6 | Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе | Осуществлено административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение гражданских служащих Министерства здравоохранения Республики Бурятия | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 7.1.7 | Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации | Производится информационное освещение деятельности Министерства здравоохранения Республики Бурятия | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 7.1.8 | Проезд больных, направленных Министерством здравоохранения Республики Бурятия на лечение за пределы территории Республики Бурятия, и их сопровождающих к месту лечения и обратно | Оплачен проезд больных, направленных Министерством здравоохранения Республики Бурятия на лечение за пределы территории Республики Бурятия, и их сопровождающих к месту лечения и обратно | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |
| 7.1.9 | Уплата страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения | Производится уплата страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

Республики Бурятия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансирования | Целевая статья | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа (всего), в том числе: |  | 38229690,70 | 39385608,10 | 37469851,30 | 115085150,10 |
| Республиканский бюджет, из них: | 804/52 0 00 00000 | 14387805,10 | 10430210,80 | 9109180,30 | 33927196,20 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804/52 0 00 00000 | 1953030,0 | 2110392,5 | 265245,2 | 4328667,70 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия |  | 25911203,50 | 27269616,80 | 29092208,40 | 82273028,70 |
| Внебюджетные источники |  | 1123385,00 | 1123385,00 | 1123385,00 | 3370155,00 |
| Региональный проект | 804/52 1 00 00000 | 1211717,00 | 1374824,20 | 44074,30 | 2630615,50 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804/52 1 00 00000 | 1211717,00 | 1374824,20 | 44074,30 | 2630615,50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804/52 1 00 00000 | 1125812,00 | 1276787,30 | 362,10 | 2402961,40 |
| Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 804 0000 52 1 N 1 00000 | 376824,00 | 380562,60 | 36787,90 | 794174,50 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 1 N 1 00000 | 376824,00 | 380562,60 | 36787,90 | 794174,50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 1 N 1 00000 | 322182,50 | 320870,00 | 0,00 | 643052,50 |
| Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 804 0000 52 1 N 2 00000 | 129312,20 | 51905,50 | 6924,30 | 188142,00 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 1 N 2 00000 | 129312,20 | 51905,50 | 6924,30 | 188142,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 1 N 2 00000 | 119940,00 | 44081,50 | 0,00 | 164021,50 |
| Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 804 0000 52 1 N 3 00000 | 32476,60 | 0,00 | 0,00 | 32476,60 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 1 N 3 00000 | 32476,60 | 0,00 | 0,00 | 32476,60 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 1 N 3 00000 | 31827,00 | 0,00 | 0,00 | 31827,00 |
| Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Бурятия на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 804 0000 52 1 N 7 00000 | 44745,70 | 0,00 | 0,00 | 44745,70 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 1 N 7 00000 | 44745,70 | 0,00 | 0,00 | 44745,70 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 1 N 7 00000 | 43850,70 | 0,00 | 0,00 | 43850,70 |
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" | 804/ 811/ 0000 52 1 N 9 00000 | 627989,20 | 941984,00 | 0,00 | 1569973,20 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804/ 811/ 0000 52 1 N 9 00000 | 627989,20 | 941984,00 | 0,00 | 1569973,20 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804/ 811/ 0000 52 1 N 9 00000 | 607642,50 | 911463,70 | 0,00 | 1519106,20 |
| Региональный проект "Старшее поколение" | 804 0000 52 1 P3 00000 | 369,30 | 372,10 | 362,10 | 1103,50 |
| Республиканский бюджет, в том числе: |  | 369,30 | 372,10 | 362,10 | 1103,50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 1 P3 00000 | 369,30 | 372,10 | 362,10 | 1103,50 |
| Региональный проект, входящий в состав федеральных проектов | | | | | |
| Региональный проект, входящий в состав федеральных проектов | 804/52 2 00 00000 | 96096,9 | 93037,4 | 1309,2 | 190443,50 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804/52 2 00 00000 | 96096,9 | 93037,4 | 1309,2 | 190443,50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804/52 2 00 00000 | 89100,40 | 85307,20 | 0,00 | 174407,60 |
| Региональный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" | 804 0000 52 2 01 00000 | 29180,90 | 29295,40 | 1309,20 | 59785,50 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 2 01 00000 | 29180,90 | 29295,40 | 1309,20 | 59785,50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 2 01 00000 | 26199,40 | 26027,20 | 0,00 | 52226,60 |
| Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | 804 0000 52 2 02 00000 | 66916,00 | 63742,00 | 0,00 | 130658,00 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 2 02 00000 | 66916,00 | 63742,00 | 0,00 | 130658,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 2 02 00000 | 62901,00 | 59280,00 | 0,00 | 122181,00 |
| Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов | | | | | |
| Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов | 804/52 3 00 00000 | 584655,40 | 16082,30 | 17413,00 | 618150,70 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804/52 3 00 00000 | 584655,40 | 16082,30 | 17413,00 | 618150,70 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений" | 804/ 811/ 0000 52 3 01 00000 | 584655,40 | 16082,30 | 17413,00 | 618150,70 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804/ 811/ 0000 52 3 01 00000 | 584655,40 | 16082,30 | 17413,00 | 618150,70 |
| Комплекс процессных мероприятий | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий | 804/52 5 00 00000 | 12495335,80 | 8946266,90 | 9046383,80 | 30487986,50 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804/52 5 00 00000 | 12495335,80 | 8946266,90 | 9046383,80 | 30487986,50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804/52 5 00 00000 | 738117,60 | 748298,00 | 264883,10 | 1751298,70 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия (справочно) |  | 25911203,50 | 27269616,80 | 29092208,40 | 82273028,70 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 1123385,00 | 1123385,00 | 1123385,00 | 3370155,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 804 0000 52 5 01 00000 | 636614,70 | 643502,80 | 650052,30 | 1930169,80 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 5 01 00000 | 636614,70 | 643502,80 | 650052,30 | 1930169,80 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 5 01 00000 | 21038,00 | 21193,70 | 20446,50 | 62678,20 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 337960,30 | 337960,30 | 337960,30 | 1013880,90 |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 804 0000 52 5 02 00000 | 2630204,80 | 2637118,00 | 2642830,60 | 7910153,40 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 5 02 00000 | 2630204,80 | 2637118,00 | 2642830,60 | 7910153,40 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 5 02 00000 | 50002,5 | 49782,1 | 52728,30 | 152512,90 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 577253,4 | 577253,4 | 577253,4 | 1731760,20 |
| Комплекс процессных мероприятий "Охрана здоровья матери и ребенка" | 804 0000 52 5 03 00000 | 306296,20 | 310411,60 | 313809,70 | 930517,50 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 5 03 00000 | 306296,20 | 310411,60 | 313809,70 | 930517,50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 5 03 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 74538,60 | 74538,60 | 74538,60 | 223615,80 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и методов традиционной медицины" | 804 0000 52 5 04 00000 | 254393,40 | 254393,40 | 254393,40 | 763180,20 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 5 04 00000 | 254393,4 | 254393,4 | 254393,4 | 763180,20 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 29601,6 | 29601,6 | 29601,6 | 88804,80 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" | 804 0000 52 5 05 00000 | 325434,20 | 325713,10 | 325826,60 | 976973,90 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 5 05 00000 | 325434,20 | 325713,10 | 325826,60 | 976973,90 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 5 05 00000 | 26838,9 | 26812,8 | 27207,80 | 80859,50 |
| Комплекс процессных мероприятий "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 804 0000 52 5 06 00000 | 577252,30 | 591448,30 | 590448,30 | 1759148,90 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 5 06 00000 | 577252,30 | 591448,30 | 590448,30 | 1759148,90 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 5 06 00000 | 165440,0 | 163682,0 | 164500,50 | 493622,50 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 101695,90 | 101695,90 | 101695,90 | 305087,70 |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, вакцинопрофилактика населения, в том числе в амбулаторных условиях" | 804 0000 52 5 07 00000 | 2410231,60 | 2431204,80 | 1946167,50 | 6787603,90 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 5 07 00000 | 2410231,6 | 2431204,8 | 1946167,5 | 6787603,90 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 5 07 00000 | 473076,4 | 485037,3 | 0,00 | 958113,70 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие информатизации в здравоохранении" | 804 0000 52 5 09 00000 | 107639,90 | 104239,20 | 104239,2 | 316118,30 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 5 09 00000 | 107639,9 | 104239,2 | 104239,2 | 316118,30 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 2335,2 | 2335,2 | 2335,2 | 7005,60 |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование управления системой здравоохранения" | 804 0000 52 5 10 00000 | 5247268,80 | 1648235,60 | 2218616,10 | 9114120,50 |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 804 0000 52 5 10 00000 | 5247268,80 | 1648235,60 | 2218616,10 | 9114120,50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 804 0000 52 5 10 00000 | 1721,8 | 1790,1 | 0,00 | 3511,90 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия (справочно) |  | 25911203,50 | 27269616,80 | 29092208,40 | 82273028,70 |

Приложение N 2

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Первичная медико-санитарная помощь (Республика Бурятия) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Логина Наталья Юрьевна, Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Бурятия) | | | | | | | | | | |
| NN п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | Дополнительный показатель | 93,0000 | 31.12.2019 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 91,0000 |
| Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2019 | 0,0000 | 0,0000 | 97,0000 | 97,5000 | 98,0000 | 98,5000 |
| Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.12.2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 71,0000 | 100,0000 |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | Дополнительный показатель | 3,5000 | 31.12.2019 | 3,5000 | 2,7000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
| Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | Дополнительный показатель | 3089,2000 | 31.12.2019 | 3089,2000 | 3227,5000 | 3252,7000 | 3659,3000 | 4065,9000 | 4472,5000 |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | Основной показатель | 232,0000 | 01.01.2020 | 232,0000 | 232,0000 | 252,0000 | 281,0000 | 308,0000 | 335,0000 |
| Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | Основной показатель | 1,9200 | 31.12.2019 | 1,9200 | 1,9200 | 2,3100 | 2,4900 | 2,8400 | 3,5700 |
| Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | Основной показатель | 80,5600 | 31.12.2019 | 80,5600 | 80,5600 | 84,4500 | 88,3400 | 92,2200 | 99,5000 |
| Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения | Основной показатель | 55,6000 | 31.12.2019 | 55,6000 | 15,8000 | 24,7000 | 53,8000 | 60,3000 | 71,0000 |
| Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | Основной показатель | 60,3000 | 01.01.2020 | 60,3000 | 63,0000 | 63,5000 | 71,4000 | 79,4000 | 87,3000 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие санитарной авиации | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение своевременности и доступности оказания скорой специализированной медицинской помощи населению за счет увеличения числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации, с 8367 человек в 2017 году, до 15500 человек в 2024 году.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025 | | |
| 1.1 | Выполнено не менее 12500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 31.12.2024 | В течение 2019 - 2024 годов выполнены 1186 вылетов дополнительно к вылетам, осуществленным за счет средств бюджета Республики Бурятия, которые позволят дополнительно эвакуировать не менее 1897 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&dst=100013) об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей сельской местности, которые смогут получать медицинскую помощь по месту проживания.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019 - 2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&dst=100013) об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н (далее - Положение) | 31.12.2024 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019 - 2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.  В созданных/замененных в 2019 - 2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обеспечено оказание первичной медико-санитарной помощи жителям труднодоступных и малонаселенных пунктов за счет выездов передвижных медицинских комплексов в населенные пункты до 100 человек, находящихся на значительном удалении от медицинских организаций или их структурных подразделений.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1 | Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта | 31.12.2024 | В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные медицинские комплексы.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в результате приобретения передвижных медицинских комплексов в субъектах Российской Федерации будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей населенных пунктов до 100 человек, население может получать медицинскую помощь по месту проживания.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | |
| 3.1 | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | 31.12.2020 | 2 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами, фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 | | |
| 4.1 | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | 31.12.2020 | в связи с изменением ответственных лиц |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2024 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи | 31.12.2024 | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи".  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" будет оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повысится доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1 | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 31.12.2024 | 3 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2023 - 2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом | 31.12.2024 | В 2023 - 2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории | | | | | | | |
| 1.1 | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | 10,12 | 186,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,29 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Бурятия) | 10,12 | 186,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,29 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 10,12 | 186,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,29 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 10,12 | 186,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,29 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
| 2.1 | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 110,26 | 200,00 | 230,00 | 250,00 | 306,90 | 376,82 | 1473,98 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Бурятия) | 93,32 | 171,65 | 169,80 | 165,33 | 290,47 | 322,18 | 1212,76 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 110,26 | 200,00 | 230,00 | 250,00 | 306,90 | 376,82 | 1473,98 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 110,26 | 200,00 | 230,00 | 250,00 | 306,90 | 376,82 | 1473,98 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные медицинские комплексы | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | 0,00 | 316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,01 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. | 0,00 | 316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,01 |
|  | межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Бурятия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,01 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,01 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 120,38 | 702,18 | 230,00 | 250,00 | 306,90 | 376,82 | 1986,28 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Бурятия) | | 103,44 | 673,83 | 169,80 | 165,33 | 290,47 | 322,18 | 1725,06 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 120,38 | 702,18 | 230,00 | 250,00 | 306,90 | 376,82 | 1986,28 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 120,38 | 702,18 | 230,00 | 250,00 | 306,90 | 376,82 | 1986,28 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 8 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 20 |
| 4 | Участник проекта | Морходоева С.Б. | Заместитель директора |  | 20 |
| 5 | Участник | Варфоломеев А.М. | Директор |  | 20 |
| В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 10 |
| Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 10 |
| Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019 - 2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&dst=100013) об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н (далее - Положение) | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 8 |
| 9 | Участник регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 20 |
| В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 20 |
| 11 | Участник регионального проекта | Ошорова С.Д. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Варфоломеев А.М. | Директор |  | 20 |
| 13 | Участник регионального проекта | Морходоева С.Б. | Заместитель директора |  | 20 |
| Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Варфоломеев А.М. | Директор |  | 20 |
| Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 10 |
| 16 | Участник регионального проекта | Берстенева И.М. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 20 |
| 18 | Участник регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 10 |
| Выполнено не менее 12500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 20 |
| 20 | Участник регионального проекта | Тимкин В.А. |  | Самбуев Д.Н. | 10 |
| 21 | Участник регионального проекта | Берстенева И.М. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 22 | Участник регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 20 |
| 23 | Участник регионального проекта | Манжуева Э.Д. | Начальник отдела |  | 10 |
| 24 | Участник регионального проекта | Ошорова С.Д. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект направлен на завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу, обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации формирование системы защиты прав пациентов. Картографический анализ информации, размещенной на информационном ресурсе "Геоинформационная система" показал, что в республике необходимо организовать работу 7 фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах, находящихся вне зоны медицинского обслуживания. В 2018 году бюджету Республики Бурятия за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации представлены иные межбюджетные трансферты с софинансированием расходных обязательств Республики Бурятии в размере 19,7 млн. руб. на приобретение 5 модульных конструкций фельдшерских пунктов: Баргузинский район с. Уржил, Джидинский район с. Малый Нарын, Заиграевский район с. Добо-Енхор и с. Тодогдо, Селенгинский район с. Ехэ-Цаган. За время реализации проекта будет создано 2 новых фельдшерских пунктов, оснащенных в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&dst=100013) об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н. Произведена замена более 5 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек: Республика Бурятия будет обеспечена передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с числом жителей до 100 человек: к 2022 году будут функционировать более 36 мобильных медицинских комплексов. За счет уточнения порядка проведения профилактического осмотра, предварительных и периодических медицинских осмотров, открытия дополнительных отделений медицинской профилактики, использования мобильных центров здоровья к 2025 году охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год составит 70%, число граждан, прошедших профилактические осмотры составит 0,699 млн. человек в год. Оптимизирована работа медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, будет упрощена процедура записи на прием к врачу за счет внедрения "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" (далее - "Новая модель медицинской организации"). Основными реализуемыми направлениями станут перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом, оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых, переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации, открытая и вежливая регистратура, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента, внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным срокам ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Продолжит работу региональный центр первичной медико-санитарной помощи, который осуществляет функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях-участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании "Новой модели медицинской организации", обеспечивать тиражирование лучших практик. К 2025 году доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, составит 75%. За счет разработки и принятия региональной стратегии развития санитарной авиации, создания региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, строительства вертолетной площадки на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи, будет ежегодно увеличиваться число лиц (пациентов) дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации до 407 чел. в 2024 году. Будет обеспечена своевременность оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации, доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, к 2025 году составит 90,0%. В рамках формирования системы защиты прав пациентов каждой страховой медицинской организацией будут открыты офисы по защите прав застрахованных для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования, будет разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, организовано формирование списков граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, оптимизирована работа по информированию граждан, установлено информационное взаимодействие с помощью информационных систем, охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра к 2025 году составит 100%.

7. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации | - |
| 1.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 10.12.2021 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Прочий тип документа Прочая документация | РРП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 10.12.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 10.12.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 10.12.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2 | Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах | - |
| 2.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.02.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | РРП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3 | Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019 - 2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&dst=100013) об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н (далее - Положение) | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019 - 2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных/замененных в 2019 - 2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи |  |
| 3.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 14.06.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 15.04.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Акт Справочно-информационная документация | РРП |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 30.12.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Акт Справочно-информационная документация | РРП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Акт Справочно-информационная документация | РРП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4 | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | 3 | - |
| 4.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.2 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.7 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РНП |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5 | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 0 | - | 31.12.2024 | Варфоломеев А.М., Директор | 4 | - |
| 5.1 | КТ: Обеспечен 68,9% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | - | 31.12.2021 | Варфоломеев А.М., Директор | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.2 | КТ: Обеспечен 79,1% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | - | 31.12.2022 | Морходоева С.Б., Заместитель директора | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.3 | КТ: Обеспечен 93,6% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | - | 31.12.2023 | Морходоева С.Б., Заместитель директора | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.4 | КТ: Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | - | 31.12.2024 | Морходоева С.Б., Заместитель директора | Отчет Справочно-информационная документация | КРП |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6 | Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом | - | 31.12.2024 | Варфоломеев А.М., Директор | В 2023 - 2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением | - |
| 6.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.07.2023 | Морходоева С.Б., Заместитель директора | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | РРП |
| 6.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.12.2023 | Морходоева С.Б., Заместитель директора | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 6.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Морходоева С.Б., Заместитель директора | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 6.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7 | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | В течение 2019 - 2024 годов выполнены 1186 вылетов дополнительно к вылетам, осуществленным за счет средств бюджета Республики Бурятия, которые позволят дополнительно эвакуировать не менее 1897 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи | - |
| 7.1 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.2 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.3 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.4 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Акт Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.5 | КТ: Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года | - | 01.07.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Прочая документация | РРП |
| 7.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.6 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Соглашение Документы проекта | РРП |
| 7.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.7 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.8 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.9 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.10 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.11 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Соглашение Документы проекта | РРП |
| 7.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.13 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.14 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Соглашение Документы проекта | РРП |
| 7.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.15 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.16 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.17 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.18 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.19 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 7.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.20 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Соглашение Документы проекта | РРП |
| 7.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

8. Методика расчета дополнительных показателей регионального

проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | Nгосп - Число госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых, к которым совершены вылеты, ЕД | Учетная форма N 110/у | Министерство здравоохранения Чувашской республики | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты в 2017 году |
| Nгосп. общ. - общее число больных, к которым совершены вылеты, ЕД | Учетная форма N 110/у | Министерство здравоохранения Чувашской республики | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год |
| Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 2 | Доля обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в общем числе поступивших жалоб (Калининградская область) |  |  |  |  |  | Дополнительный показатель. Где Dogd - доля обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями; Cogd - количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями; Cog - общее количество поступивших жалоб |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, тысяча посещений | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 3 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | Cpmb - количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений, тысяча посещений | форма федерального статистического наблюдения N 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области "Медицинский информационно-аналитический центр" | Муниципальные образования субъектов РФ | до 15 февраля  Ежегодно | число посещений при выездах мобильных медицинских бригад (в тыс. посещений) |
| Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" Тысяча посещений | | | | | | | |
| 4 | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" |  |  |  |  |  | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" |

Приложение N 3

Утвержден

распоряжение Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Бурятия) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Логина Наталья Юрьевна, Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году | | | | | | | | | | |
| NN п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | Дополнительный показатель | 1,0710 | 31.12.2017 | 1,1750 | 1,1350 | 1,3350 | 1,2760 | 1,3310 | 1,3890 |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Больничная летальность от инфаркта миокарда | Дополнительный показатель | 12,6000 | 31.12.2017 | 11,6000 | 11,5000 | 10,6000 | 13,5000 | 12,5000 | 11,5000 |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | Дополнительный показатель | 16,7000 | 31.12.2017 | 16,2000 | 16,8000 | 16,1000 | 17,6000 | 17,1000 | 16,6000 |
| Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2019 | 0,0000 | 50,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | Дополнительный показатель | 2,3000 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5000 | 2,4200 | 2,3500 | 2,2800 |
| Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2019 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены/дооснащены не менее 140 региональных сосудистых центров и не менее 469 первичных сосудистых отделений современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания специализированной медицинской помощи и реабилитации больным с инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения. Материально-техническая база медицинских организаций приведена в соответствии с современными требованиями, оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи в кратчайшие от момента возникновения симптомов сроки и организовать раннюю реабилитацию пациента. В целях создания условий для развития медицинской помощи и обеспечения доступности для граждан в части предусматривающей оснащение медицинских организаций медицинскими изделиями, при возникновении потребности, возможно неоднократное включение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в программу оснащения медицинским оборудованием в течение срока реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | 31.12.2024 | В 2019 - 2024 году переоснащены/дооснащены:  1 региональный сосудистый центр медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;  2 первичных сосудистых отделения медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 2021 году в субъектах Российской Федерации будет завершено переоснащение/дооснащение не менее 538 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (в 2019 году - 297, в 2020 году - не менее 424, в 2021 году - не менее 538), в том числе:  не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием, в том числе: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;  не менее 360 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием, в том числе: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | |
| 2.1 | Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог | 31.12.2021 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 2 первичных сосудистых отделений в Республике Бурятия |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Благодаря реализации региональных программ повышены доступность и качество медицинской помощи для граждан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Снижена летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением; снижена больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения; снижена больничная летальность от инфаркта миокарда; увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях; увеличена доля лиц, бесплатно получавших необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний; увеличена доля лиц получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 3.1 | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 31.12.2024 | Министерством здравоохранения Республики Бурятия будет разработана и утверждена региональная программа Республики Бурятия "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477414) от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных острых сердечно-сосудистых событий за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025 | | |
| 4.1 | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 31.12.2024 | В рамках регионального проекта "Здравоохранение" будут реализованы мероприятия федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 0,00 | 47,06 | 44,80 | 44,81 | 44,98 | 44,98 | 226,63 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Бурятия) | 0,00 | 46,12 | 43,90 | 43,91 | 44,08 | 44,08 | 222,09 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 47,06 | 44,80 | 44,81 | 44,98 | 44,98 | 226,63 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 47,06 | 44,80 | 44,81 | 44,98 | 44,98 | 226,63 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | | | | | | | |
| 2.1 | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | 76,21 | 110,14 | 75,02 | 121,21 | 58,32 | 77,41 | 518,31 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Бурятия) | 76,21 | 110,14 | 75,02 | 0,00 | 58,51 | 75,86 | 395,74 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 76,21 | 110,14 | 75,02 | 121,21 | 58,32 | 77,41 | 518,31 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 76,21 | 110,14 | 75,02 | 121,21 | 58,32 | 77,41 | 518,31 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 76,21 | 157,20 | 119,82 | 166,02 | 103,30 | 129,31 | 751,86 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Бурятия) | | 76,21 | 156,26 | 118,92 | 43,91 | 102,60 | 119,94 | 617,84 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 76,21 | 157,20 | 119,82 | 166,02 | 103,30 | 129,31 | 751,86 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 76,21 | 157,20 | 119,82 | 166,02 | 103,30 | 129,31 | 751,86 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 3 |
| Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 3 |
| 4 | Участник регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 3 |
| Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| 6 | Участник регионального проекта | Шпак И.А. |  | Лудупова Е.Ю. | 0 |
| 7 | Участник регионального проекта | Елаева Э.Б. |  | Ошорова С.Д. | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Данилов О.А. | Начальник отдела |  | 3 |
| 9 | Участник регионального проекта | Берстенева И.М. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 3 |
| 11 | Участник регионального проекта | Бальжинов Б.Г. |  | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Ошорова С.Д. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| 15 | Участник регионального проекта | Ошорова С.Д. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 16 | Участник регионального проекта | Елаева Э.Б. |  | Ошорова С.Д. | 10 |
| 17 | Участник регионального проекта | Берстенева И.М. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта | Бальжинов Б.Г. |  | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта | Шпак И.А. |  | Лудупова Е.Ю. | 0 |
| 20 | Участник регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 3 |
| 21 | Участник регионального проекта | Данилов О.А. | Начальник отдела |  | 3 |
| 22 | Участник регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | | | | |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 3 |
| 24 | Участник регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 3 |
| 25 | Участник регионального проекта | Данилов О.А. | Начальник отдела |  | 3 |
| 26 | Участник регионального проекта | Елаева Э.Б. |  | Ошорова С.Д. | 10 |
| 27 | Участник регионального проекта | Шпак И.А. |  | Лудупова Е.Ю. | 0 |
| 28 | Участник регионального проекта | Ошорова С.Д. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республики Бурятия)" (далее - Региональный проект) направлен на достижение целей, показателей реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Республике Бурятия. В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом была создана система экстренной специализированной медицинской помощи, включающая 3 сосудистых центра, что позволило снизить смертность от болезней системы кровообращения с 594,8 на 100 тысяч населения в 2012 году до 445,0 на 100 тысяч населения в 2018 году (данные Бурятстат). Все сосудистые центры были оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием (магнитно-резонансные и компьютерные томографы; аппараты для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца; оборудование для нейрохирургических операционных: операционные микроскопы, эндоскопические стойки и системы для нейронавигации). Анализ материально-технической базы существующей инфраструктуры сети сосудистых центров выявил износ более 70% оборудования. Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом необходимо переоснащение сети сосудистых центров медицинским оборудованием (регионального сосудистого центра - ГАУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко" (г. Улан-Удэ) и 2 первичных сосудистых отделений ГАУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В.Ангапова" (г. Улан-Удэ) и ГАУЗ "Гусиноозерская центральная районная больница" (г. Гусиноозерск)). Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных составляющих федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение", в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наиболее значимыми и заметными для общества задачами регионального проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, является переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра - ГАУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко". г. Улан-Удэ и 2 первичных сосудистых отделений - ГАУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В.Ангапова", г. Улан-Удэ и ГАУЗ "Гусиноозерская центральная районная больница", г. Гусиноозерск.

С 2019 по 2024 год в Республике Бурятия будут переоснащены и дооснащены не менее 1 регионального сосудистого центра и не менее 2 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием медицинским оборудованием из перечня, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, что позволит сохранить возможность оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. В целях повышения доступности и качества медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также снижения частоты их возникновения и риска развития осложнений этих заболеваний будет реализован комплекс мер по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременному выявлению факторов риска развития осложнений этих заболеваний, а также мероприятий, которые реализуются в рамках других региональных составляющих федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение", в том числе популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

7. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении 0 | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | В рамках регионального проекта "Здравоохранение" будут реализованы мероприятия федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда | - |
| 1.1 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 30.12.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 30.12.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 30.12.2021 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2021 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.5 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2021 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | РРП |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.6 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.7 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 30.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.8 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 30.12.2022 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.9 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.10 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | РРП |
| 1.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.11 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 10.04.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | РНП |
| 1.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.12 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 10.07.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | РНП |
| 1.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.13 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 10.10.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | РНП |
| 1.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.14 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | РРП |
| 1.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.15 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 10.10.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | РРП |
| 1.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.16 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 30.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.17 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 30.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.18 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 30.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | РРП |
| 1.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.19 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 1.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.20 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2 | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | В 2019 - 2024 году переоснащены/дооснащены: 1 региональный сосудистый центр медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 2 первичных сосудистых отделения медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения | - |
| 2.1 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Акт Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Заключено соглашение с ГАУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко", ГАУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В.Ангапова" и ГАУЗ "Гусиноозерская ЦРБ" о предоставлении субсидии на переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | - | 01.04.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Соглашение Заключено соглашение с ГАУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко", ГАУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В.Ангапова" и ГАУЗ "Гусиноозерская ЦРБ" о предоставлении субсидии на переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | РРП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.6 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.7 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.8 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.9 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.10 | КТ: Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями | - | 24.02.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Приказ Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями | РНП |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.11 | КТ: Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации | - | 01.03.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Распоряжение Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации | РНП |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.12 | КТ: Заключено соглашение с ГАУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко", ГАУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В.Ангапова" и ГАУЗ "Гусиноозерская ЦРБ" о предоставлении субсидии на переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | - | 01.04.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Заключено соглашение с ГАУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко", ГАУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В.Ангапова" и ГАУЗ "Гусиноозерская ЦРБ" о предоставлении субсидии на переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | РРП |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.13 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 30.04.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 2.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.14 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 30.07.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 2.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.15 | КТ: Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | - | 10.08.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения и лекарственного обеспечения | Отчет Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | РНП |
| 2.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.16 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 30.10.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
| 2.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.17 | КТ: Предоставлены отчеты медицинских организаций о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Предоставлены отчеты медицинских организаций о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | РРП |
| 2.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.18 | КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов |  | 31.12.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов | РНП |
| 2.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.19 | КТ: Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями | - | 01.02.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | 1 Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями | РРП |
| 2.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.20 | КТ: Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации | - | 01.03.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации | РРП |
| 2.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.21 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 30.04.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РРП |
| 2.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.22 | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 01.07.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет. Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РРП |
| 2.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.23 | КТ: Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | - | 10.08.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | 1 Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | РРП |
| 2.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.24 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 30.10.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РРП |
| 2.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.25 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.26 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.27 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.28 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.29 | КТ: Заключено соглашение с ГАУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко", ГАУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В.Ангапова" и ГАУЗ "Гусиноозерская ЦРБ" о предоставлении субсидии на переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | - | 01.04.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Соглашение Документы проекта | ПК |
| 2.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.30 | КТ: Предоставлены отчеты медицинских организаций о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | ПК |
| 2.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3 | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Министерством здравоохранения Республики Бурятия будет разработана и утверждена региональная программа Республики Бурятия "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - |
| 3.1 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.2 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3 | КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям | - | 01.03.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям | РРП |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.4 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года | - | 01.05.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года | РРП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5 | КТ: Актуализация региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям | - | 01.07.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Актуализация региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | РРП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.6 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 - 2 кварталы 2021 года | - | 01.08.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 - 2 кварталы 2021 года | РРП |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.7 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 - 3 кварталы 2021 года | - | 01.11.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 - 3 кварталы 2021 года | РРП |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.8 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021 | - | 31.12.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021 | РРП |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.9 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.10 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Соглашение Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 3.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.11 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | РРП |
| 3.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.12 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 3.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.13 | КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | 01.03.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | РРП |
| 3.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.14 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2022 года | - | 01.05.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2022 года | РРП |
| 3.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.15 | КТ: Актуализация региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.07.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Актуализация региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | РРП |
| 3.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.16 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1 - 2 кварталы 2022 года | - | 01.08.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1 - 2 кварталы 2022 года | РРП |
| 3.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.17 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 - 3 кварталы 2022 года | - | 01.11.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 - 3 кварталы 2022 года | РРП |
| 3.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.18 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2022 год | - | 31.12.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2022 | РРП |
| 3.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.19 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 3.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.20 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 3.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.21 | КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | 01.03.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | РРП |
| 3.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.22 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2023 года | - | 01.05.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2023 года | РРП |
| 3.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.23 | КТ: Актуализация региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.07.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Актуализация региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | РРП |
| 3.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.24 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1 - 2 кварталы 2023 года | - | 01.08.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1 - 2 кварталы 2023 года | РРП |
| 3.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.25 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 - 3 квартал 2023 года | - | 01.11.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 - 3 квартал 2021 года | РРП |
| 3.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.26 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год | - | 31.12.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год | РРП |
| 3.26. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.27 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 3.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.28 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Соглашение Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 3.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.29 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование | РРП |
| 3.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.30 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 3.30. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.31 | КТ: Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | 01.03.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | РРП |
| 3.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.32 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2024 года | - | 01.05.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2024 года | РРП |
| 3.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.33 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 - 2 кварталы 2024 года | - | 01.08.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 - 2 кварталы 2024 года | РРП |
| 3.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.34 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 - 3 кварталы 2024 года | - | 01.11.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 - 3 кварталы 2024 года | РРП |
| 3.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.35 | КТ: Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2024 год | - | 31.12.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2024 год | РРП |
| 3.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

8. Методика расчета дополнительных показателей регионального

проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1 | Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, ед. |  | Форма государственного федерального статистического наблюдения N 14 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Муниципальные образования субъектов РФ | показатель на дату раз в год | Число ангиопластик коронарных артерий выполненных по поводу ишемических болезней сердца |

Приложение N 4

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Бурятия) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Логина Наталья Юрьевна, Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 172 случаев | | | | | | | | | | |
| NN п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | Дополнительный показатель | 52,0000 | 31.12.2017 | 54,0000 | 55,0000 | 56,1000 | 57,3000 | 58,6000 | 60,6000 |
| Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | Дополнительный показатель | 26,7000 | 31.12.2017 | 25,5000 | 24,0000 | 22,3000 | 22,1000 | 20,5000 | 19,1000 |
| Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением | Основной показатель | 66,0000 | 31.12.2019 | 0,0000 | 0,0000 | 66,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях, ПРОЦ | Основной показатель | 46,3000 | 31.12.2017 | 249,6000 | 50,6000 | 53,8000 | 54,3000 | 55,7000 | 59,7000 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний 0 | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями".  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  85 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Региональные программы включают мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных лучевых, химиотерапевтических, таргетной терапии, хирургических, комбинированных и прочих методов лечения в соответствии с клиническими рекомендациями, обеспечение полного цикла применения противоопухолевой лекарственной терапии у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Увеличен удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях; снижена одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Разработана, утверждена и реализуются региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 31.12.2024 | Министерством здравоохранения Республики Бурятия разработана и утверждена региональная программа Республики Бурятия "Борьба с онкологическими заболеваниями", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц).  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в субъектах Российской Федерации будет завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием не менее 200 региональных медицинских организаций (юридических лиц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи (в том числе в 2019 году - 175 медицинских организаций; в 2020 году - не менее - 180 медицинских организаций; в 2021 году - не менее - 214 медицинских организаций.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | |
| 2.1 | Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 31.12.2021 | В течение 2019 - 2024 годов переоснащены медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями:  1. ГБУЗ "Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер", г. Улан-Удэ,  2. ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница", г. Улан-Удэ |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Бюджетам субъектов Российской Федерации предоставлено финансирование за счет которой гражданам Российской Федерации будет оказана медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями, в соответствии с клиническими рекомендациями.  С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования и в составе субсидии федеральным государственным учреждениям и медицинским организациям частной системы здравоохранения на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Кроме того, с 2021 года в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены средства на оплату медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках базовой программы ОМС в федеральных государственных учреждениях. Это позволит увеличить доступность и качество медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе в части противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025 | | |
| 3.1 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 31.12.2024 | Ежегодно из средств обязательного медицинского страхования будет обеспечено дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. Дополнительное финансовое обеспечение позволит погасить дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных вмешательств |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе региональных медицинских организаций, обладающих полным спектром требуемого оборудования и необходимым перечнем специалистов, организовано не менее 500 центров амбулаторной онкологической помощи. Центрами амбулаторной онкологической помощи на принципах мультикомандного подхода обеспечены сокращение сроков начала и длительность проведения диагностики онкологических заболеваний, повышение ее качества, диспансерное наблюдение, проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара, мониторинг лечения онкологических пациентов, за счет обеспечения комплексного подхода в диагностике и лечении. Что позволит повысить доступность и качество медпомощи.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 4.1 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | 31.12.2024 | В целях сокращения сроков диагностики основных видов злокачественных новообразований и повышения ее качества в 2019 году создан центр амбулаторной онкологической помощи ГБУЗ "Городская больница N 4", г. Улан-Удэ |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы).  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно за период 2019 - 2024 годы оснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием не менее 100 региональных медицинских организаций, необходимым для проведения диагностики, оказания специализированной медицинской помощи и медицинской реабилитации больных с онкологическими заболеваниями. Материально-техническая база медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, что позволяет повысить доступность и качество оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне, а значит повысить ее эффективность. В зависимости от индивидуальной потребности в переоснащении медицинские организации субъектов Российской Федерации могут оснащаться (переоснащаться) как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 5.1 | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | 31.12.2024 | В 2019 - 2024 году заключены и реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями:  1. ГБУЗ "Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер", г. Улан-Удэ,  2. ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница", г. Улан-Удэ |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) 0 | | | | | | | |
| 1.1 | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | 176,32 | 359,39 | 137,38 | 175,47 | 34,14 | 32,48 | 915,18 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Бурятия) | 176,32 | 359,39 | 137,38 | 175,47 | 34,14 | 31,83 | 914,53 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 176,32 | 359,39 | 137,38 | 175,47 | 34,14 | 32,48 | 915,18 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 176,32 | 359,39 | 137,38 | 175,47 | 34,14 | 32,48 | 915,18 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 176,32 | 359,39 | 137,38 | 175,47 | 34,14 | 32,48 | 915,18 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Бурятия) | | 176,32 | 359,39 | 137,38 | 175,47 | 34,14 | 31,83 | 914,53 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 176,32 | 359,39 | 137,38 | 175,47 | 34,14 | 32,48 | 915,18 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 176,32 | 359,39 | 137,38 | 175,47 | 34,14 | 32,48 | 915,18 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 3 |
| Разработана, утверждена и реализуются региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| 4 | Участник регионального проекта | Варфоломеев А.М. | директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия |  | 0 |
| 5 | Участник регионального проекта | Шагдурова И.А. |  | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Ошорова С.Д. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Берстенева И.М. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Бальжинов Б.Г. |  | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 3 |
| 10 | Участник регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| 11 | Участник регионального проекта | Юмов Е.Л. |  |  | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Данилов О.А. | Начальник отдела |  | 3 |
| Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| 14 | Участник регионального проекта | Данилов О.А. | Начальник отдела |  | 3 |
| 15 | Участник регионального проекта | Ошорова С.Д. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 16 | Участник регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 3 |
| 17 | Участник регионального проекта | Бальжинов Б.Г. |  | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта | Берстенева И.М. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| 20 | Участник регионального проекта | Юмов Е.Л. |  |  | 10 |
| Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | | | | | |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| 22 | Участник регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 3 |
| 23 | Участник регионального проекта | Берстенева И.М. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 24 | Участник регионального проекта | Ошорова С.Д. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 25 | Участник регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| 26 | Участник регионального проекта | Шагдурова И.А. |  | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 27 | Участник регионального проекта | Данилов О.А. | Начальник отдела |  | 3 |
| 28 | Участник регионального проекта | Юмов Е.Л. |  |  | 10 |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | | | | | |
| 29 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Варфоломеев А.М. | Директор |  | 10 |
| 30 | Участник регионального проекта | Варфоломеев А.М. | Директор |  | 10 |
| Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | | | | | |
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| 32 | Участник регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| 33 | Участник регионального проекта | Данилов О.А. | Начальник отдела |  | 3 |
| 34 | Участник регионального проекта | Ошорова С.Д. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект Республики Бурятия "Борьба с онкологическими заболеваниями" направлен на обеспечение достижения обозначенной в [Указе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" национальной цели развития Российской Федерации - повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году - до 80 лет). Основной целью регионального проекта Республики Бурятия "Борьба с онкологическими заболеваниями" является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 172,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Основными показателями регионального проекта являются достижение в 2024 году увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60,0% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%. Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на: профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду; раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов; сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований; внедрение своевременных методов диагностики;совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями; создание региональной системы учета пациентов; повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "онкология"; внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больных с онкологическими заболеваниями; развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи; совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.

7. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработана, утверждена и реализуются региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Министерством здравоохранения Республики Бурятия разработана и утверждена региональная программа Республики Бурятия "Борьба с онкологическими заболеваниями", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных | - |
| 1.1 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4 | КТ: Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | 01.07.2021 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Прочий тип документа Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | РРП |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.5 | КТ: Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | 01.07.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | РРП |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.6 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2022 года | - | 15.04.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2022 года | РНП |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.7 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 - 2 кварталы 2022 года | - | 15.07.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлены Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2022 года | РНП |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.8 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 - 3 кварталы 2022 года | - | 15.10.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2022 года | РНП |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.9 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2022 год | - | 31.12.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2022 года | РНП |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.10 | КТ: Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | 01.07.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | РРП |
| 1.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.11 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2023 года | - | 15.04.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2023 года | РНП |
| 1.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.12 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 - 2 кварталы 2023 года | - | 01.08.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 - 2 кварталы 2023 года | РНП |
| 1.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.13 | КТ: Актуализация приказа по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями | - | 01.08.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Приказ Актуализация приказа по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями | РРП |
| 1.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.14 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 - 3 кварталы 2023 года | - | 01.11.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 - 3 кварталы 2023 года | РНП |
| 1.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.15 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2023 год | - | 31.12.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2023 год | РНП |
| 1.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.16 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2024 года | - | 15.04.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2024 года | РНП |
| 1.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.17 | КТ: Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | 01.07.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Распоряжение Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями" | РНП |
| 1.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.18 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 - 2 кварталы 2024 года | - | 15.07.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 - 2 кварталы 2024 года | РНП |
| 1.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.19 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 - 3 кварталы 2024 года | - | 15.10.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 - 3 кварталы 2024 года | РНП |
| 1.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.20 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год | - | 31.12.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год | РНП |
| 1.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | В целях сокращения сроков диагностики основных видов злокачественных новообразований и повышения ее качества в 2019 году создан центр амбулаторной онкологической помощи ГБУЗ "Городская больница N 4", г. Улан-Удэ | - |
| 2.1 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2021 году | - | 28.02.2021 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Прочий тип документа Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2021 году | РРП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2021 год | - | 31.12.2021 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Прочий тип документа Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2021 год | РРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 3 квартал 2021 года | - | 31.10.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 3 квартал 2021 года | РНП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4 | КТ: Акт о создании центра амбулаторной онкологической помощи ГАУЗ "Гусиноозерская центральная районная больница" | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2022 года | - | 10.04.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2022 года | РНП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.6 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 2 кварталы 2022 года | - | 10.07.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 2 квартал 2022 года | РНП |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.7 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 3 кварталы 2022 года | - | 10.10.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 3 квартал 2022 года | РНП |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.8 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год | - | 31.12.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год | РНП |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.9 | КТ: Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2022 год | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | 1 Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2022 год | РНП |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.10 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2023 года | - | 10.04.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2023 года | РНП |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.11 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 2 кварталы 2023 года | - | 31.07.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 2 кварталы 2023 года | РНП |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.12 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 3 кварталы 2023 года | - | 31.10.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 3 кварталы 2023 года | РРП |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.13 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2023 год | - | 31.12.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2023 год | РНП |
| 2.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.14 | КТ: Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2023 год | - | 31.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | 1 Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2023 год | РНП |
| 2.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.15 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года | - | 10.04.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года | РНП |
| 2.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.16 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 2 кварталы 2024 года | - | 10.07.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 2 кварталы 2024 года | РНП |
| 2.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.17 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 3 кварталы 2024 года | - | 10.10.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 - 3 кварталы 2024 года | РНП |
| 2.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.18 | КТ: Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 год | - | 31.12.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 год | РНП |
| 2.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.19 | КТ: Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2024 год | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2024 год | РНП |
| 2.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | - | 31.12.2024 | Варфоломеев А.М., Директор | Ежегодно из средств обязательного медицинского страхования будет обеспечено дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. Дополнительное финансовое обеспечение позволит погасить дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных вмешательств | - |
| 3.1 | КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года | - | 31.03.2022 | Морходоева С.Б., Заместитель директора | Отчет Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.2 | КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года | - | 31.03.2023 | Морходоева С.Б., Заместитель директора | Отчет Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Морходоева С.Б., Заместитель директора | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | РРП |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.4 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Морходоева С.Б., Заместитель директора | Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | РРП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Морходоева С.Б., Заместитель директора | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.6 | КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года | - | 31.03.2024 | Климентьева Н.Л., Заместитель начальника финансово-экономического управления | Отчет Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года | РРП |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.7 | КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года | - | 31.12.2024 | Климентьева Н.Л., Заместитель начальника финансово-экономического управления | Отчет Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года | РРП |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.8 | КТ: Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы | - | 31.12.2024 | Климентьева Н.Л., Заместитель начальника финансово-экономического управления | Отчет Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы | РРП |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.9 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.12.2024 | Климентьева Н.Л., Заместитель начальника финансово-экономического управления | Отчет Справочно-информационная документация | ПК |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4 | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | В 2019 - 2024 году заключены и реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями: 1. ГБУЗ "Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер", г. Улан-Удэ, 2. ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница", г. Улан-Удэ | - |
| 4.1 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.202 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.2 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.3 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.4 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.5 | КТ: Заключены контракты не менее чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | - | 10.08.2021 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Прочий тип документа Заключены контракты не менее чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | РРП |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.6 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.7 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.8 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.9 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.10 | КТ: Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | - | 01.08.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | РРП |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.11 | КТ: Утверждена дорожная карта (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации | - | 01.03.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Распоряжение Утверждены дорожные карты переоснащения медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации | РНП |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.12 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 30.04.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РНП |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.13 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 30.07.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РНП |
| 4.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.14 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 30.10.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РНП |
| 4.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.15 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 31.12.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РНП |
| 4.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.16 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.17 | КТ: Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | - | 31.07.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | РРП |
| 4.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.18 | КТ: Утверждена дорожная карта (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации | - | 01.03.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Распоряжение Утверждена дорожная карта (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации | РНП |
| 4.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.19 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 30.07.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 4.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.20 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 30.10.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РРП |
| 4.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.21 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 31.12.2023 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РНП |
| 4.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.22 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.23 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.24 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.25 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.26 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.27 | КТ: Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | - | 01.08.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | РРП |
| 4.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.28 | КТ: Утверждена дорожная карта (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации | - | 01.03.2024 | Ошорова С.Д., Начальник отдела | Распоряжение Утверждена дорожная карта (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации | РНП |
| 4.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.29 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет Справочно-информационная документация | РРП |
| 4.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

8. Методика расчета дополнительных показателей регионального

проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением ПРОЦ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % |  | Форма государственного федерального статистического наблюдения N 7 и N 35 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Муниципальные образования субъектов РФ | показатель на дату раз в год | Соотношение числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более, к числу пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (всего) |
| Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) ПРОЦ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 2 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % |  | Форма государственного федерального статистического наблюдения N 7 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Муниципальные образования субъектов РФ | За отчетный период  Ежегодно | Соотношение числа пациентов, умерших от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза, к числу пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году |

Приложение N 5

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Республика Бурятия) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Логина Наталья Юрьевна, Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | Основной показатель | 22,2000 | 31.12.2019 | 20,0000 | 95,5000 | 95,5000 | 95,5000 | 95,5000 | 95,5000 |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) | | | | | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | Дополнительный показатель | 26,5000 | 31.12.2017 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 |
| Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах (%) | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах (%) | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 20,0000 | 22,0000 | 51,0000 | 53,0000 | 70,2000 | 70,3000 |
| Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми | Дополнительный показатель | 7,8000 | 31.12.2017 | 7,8000 | 7,6000 | 7,0000 | 6,5000 | 6,0000 | 5,6000 |
| Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста, на 100 тыс. детей | Дополнительный показатель | 71,3000 | 31.12.2017 | 71,3000 | 71,0000 | 66,0000 | 60,0000 | 55,0000 | 48,3000 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | Дополнительный показатель | 22,6000 | 31.12.2017 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | Дополнительный показатель | 11,6000 | 31.12.2017 | 30,0000 | 45,0000 | 55,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | Дополнительный показатель | 6,9000 | 31.12.2017 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | Дополнительный показатель | 35,5000 | 31.12.2017 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 |
| Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2021 | 0,0000 | 0,0000 | 40,5000 | 70,5000 | 90,5000 | 95,5000 |
| Младенческая смертность | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Младенческая смертность | Основной показатель | 6,1000 | 31.12.2017 | 5,8000 | 5,6000 | 5,4000 | 5,2000 | 4,8000 | 4,4000 |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | Основной показатель | 48,9000 | 31.12.2017 | 49,0000 | 49,3000 | 49,8000 | 50,2000 | 50,6000 | 51,2000 |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-педиатрами | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-педиатрами | Дополнительный показатель | 73,2000 | 31.12.2019 | 0,0000 | 0,0000 | 73,2500 | 66,8000 | 73,4000 | 73,5000 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям".  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2021 г. - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | 31.12.2024 | С 2021 г. - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям".  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.  Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | 31.12.2024 | С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.  Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и в симуляционных центрах обеспечит освоение ими самых современных и эффективных методик помощи женщинам и детям, будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи женщинам и детям, а также снижению детской смертности, в том числе младенческой.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 31.12.2024 | К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в период с 01.01.2019 по 31.12.2024 получат медицинскую помощь не менее 8000 тыс. женщин (нарастающим итогом) за счет родовых сертификатов. Родовой сертификат состоит из трех талонов и предназначен для дополнительной оплаты медицинской помощи на трех этапах (женщинам во время беременности, во время родов и послеродовый период, а также детям первого года жизни). Женщинам, наблюдавшимся во время беременности в женской консультации не менее 12 недель, при явке к врачу на очередной осмотр со сроком беременности 30 недель (при многоплодной беременности - 28 недель) выдается родовой сертификат. Средства родового сертификата за оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях расходуются на обеспечение медикаментами женщин в период беременности, оплату труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала и оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, мягким инвентарем и медицинскими изделиями. Средства родового сертификата за оказание медицинской помощи женщинам в стационарных условиях расходуются на приобретение медикаментов и дополнительного питания для беременных и кормящих женщин, оплату труда врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского персонала, оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, медицинскими изделиями, мягким инвентарем. Средства родового сертификата за оказание медицинской помощи детям первого года жизни в детских поликлиниках расходуются на оплату труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, участвовавших в проведении профилактических медицинских осмотров указанных детей. Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и детям первого года жизни, способствует повышению качества оказания медицинской помощи, профилактике и своевременной диагностике осложнений беременности, увеличению оплаты труда медицинских работников, а также укреплению материально-технической базы учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.). Реализация мероприятий снижает младенческую смертность.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 31.12.2024 | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312085) от 28.11.2018 N 431-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов") в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее - согласно проекту Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования РФ" на последующие годы к 31.12.2024 получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс. женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций.  Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2021 | | |
| 3.1 | В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 01.07.2021 | В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций.  Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличен охват детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  С 2021 г., органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 2000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет до 80% к 2024 г.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Увеличен охват детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), % | 31.12.2024 | В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет до 80% на 31.12.2024, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0 - 17 лет до 95% к 2024 г., что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1 | Увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | 31.12.2024 | С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0 - 17 лет до 95% к 2024 г., что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | | |
| 1.1 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 68,55 | 66,74 | 65,50 | 64,60 | 64,01 | 63,70 | 393,09 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Бурятия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 68,55 | 66,74 | 65,50 | 64,60 | 64,01 | 63,70 | 393,09 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 68,55 | 66,74 | 65,50 | 64,60 | 64,01 | 63,70 | 393,09 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Бурятия) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 68,55 | 66,74 | 65,50 | 64,60 | 64,01 | 63,70 | 393,09 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 8 |
| В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |
| Увеличен охват детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам) | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |
| Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |
| В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |
| Увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности | - |
| 1.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | РРП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2 | КТ: для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4 | КТ: В симуляционных центрах за 1 квартал 2019 г. обучено не менее 6 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.03.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.5 | КТ: В симуляционных центрах за 2 квартал 2019 г. обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.06.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.6 | КТ: В симуляционных центрах за 3 квартал 2019 г. обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.09.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.7 | КТ: В симуляционных центрах за 4 квартал 2019 г. обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.12.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.8 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | РРП |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.9 | КТ: для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | РРП |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.10 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.11 | КТ: В симуляционных центрах в 1 квартале 2020 г. будет обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.03.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.12 | КТ: В симуляционных центрах во 2 квартале 2020 г. будет обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.06.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.13 | КТ: В симуляционных центрах в 3 квартале 2020 г. будет обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.09.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
|  |  |  |  | Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения |  |  |
| 1.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.14 | КТ: В симуляционных центрах в 4 квартале 2020 г. будет обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.12.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.15 | КТ: В симуляционных центрах в 1 квартале 2021 г. будет обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.03.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.16 | КТ: В симуляционных центрах во 2 квартале 2021 г. будет обучено не менее 11 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.06.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.17 | КТ: В симуляционных центрах в 3 квартале 2021 г. будет обучено не менее 11 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.09.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.18 | КТ: В симуляционных центрах в 4 квартале 2021 г. будет обучено не менее 11 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.19 | КТ: В симуляционных центрах в 1 квартале 2022 г. будет обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.03.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.20 | КТ: В симуляционных центрах во 2 квартале 2022 г. будет обучено не менее 11 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.06.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.21 | КТ: В симуляционных центрах в 3 квартале 2022 г. будет обучено не менее 12 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.09.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.22 | КТ: В симуляционных центрах в 4 квартале 2022 г. будет обучено не менее 12 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.23 | КТ: В симуляционных центрах в 1 квартале 2023 г. будет обучено не менее 11 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.03.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.24 | КТ: В симуляционных центрах во 2 квартале 2023 г. будет обучено не менее 11 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.06.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.25 | КТ: В симуляционных центрах в 3 квартале 2023 г. будет обучено не менее 12 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.09.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.26 | КТ: В симуляционных центрах в 4 квартале 2023 г. будет обучено не менее 13 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.27 | КТ: В симуляционных центрах в 1 квартале будет обучено не менее 11 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.03.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.28 | КТ: В симуляционных центрах во 2 квартале 2024 г. будет обучено не менее 12 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.06.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.29 | КТ: В симуляционных центрах в 3 квартале 2024 г. будет обучено не менее 13 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.09.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.30 | КТ: В симуляционных центрах в 4 квартале 2024 г. будет обучено не менее 14 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 1.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2 | Увеличен охват детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), % | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.  Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет до 80% на 31.12.2024, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - |
| 2.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | РРП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | РРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4 | КТ: Проведено за 1 квартал 2019 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.03.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга выполнена | РРП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Проведено за 2 квартал 2019 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.06.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга выполнена | РРП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.6 | КТ: Проведено за 3 квартал 2019 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.09.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга выполнена | РРП |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.7 | КТ: Проведено за 4 квартал 2019 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.12.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга выполнена | РРП |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.8 | КТ: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15 - 17 лет в рамках реализации [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370075) Минздрава России от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних": девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем до 60% | - | 31.12.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга выполнена | РРП |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.9 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 31.12.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | РРП |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.10 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | РРП |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.11 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | РРП |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.12 | КТ: Проведено за 1 квартал 2020 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.03.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.13 | КТ: Проведено за 2 квартал 2020 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.06.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.14 | КТ: Проведено за 3 квартал 2020 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей |  | 30.09.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.15 | КТ: Проведено за 4 квартал 2020 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.12.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.16 | КТ: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15 - 17 лет в рамках реализации [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370075) Минздрава России от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних": девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем до 65% | - | 31.12.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.17 | КТ: Проведено за 1 квартал 2021 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.03.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.18 | КТ: Проведено за 2 квартал 2021 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.06.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.19 | КТ: Проведено за 3 квартал 2021 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей |  | 30.09.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.20 | КТ: Проведено за 4 квартал 2021 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.21 | КТ: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15 - 17 лет в рамках реализации [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370075) Минздрава России от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних": девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем до 70% | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.22 | КТ: Проведено за 1 квартал 2022 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.03.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.23 | КТ: Проведено за 2 квартал 2022 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.06.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.24 | КТ: Проведено за 3 квартал 2022 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей |  | 30.09.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.25 | КТ: Проведено за 4 квартал 2022 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.26 | КТ: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15 - 17 лет в рамках реализации [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370075) Минздрава России от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних": девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем до 73% | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.27 | КТ: Проведено за 1 квартал 2023 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.03.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.28 | КТ: Проведено за 2 квартал 2023 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.06.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.29 | КТ: Проведено за 3 квартал 2023 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей |  | 30.09.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.30 | КТ: Проведено за 4 квартал 2023 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.31 | КТ: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15 - 17 лет в рамках реализации [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370075) Минздрава России от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних": девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем до 75% | - | 31.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.32 | КТ: Проведено за 1 квартал 2024 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.03.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.33 | КТ: Проведено за 2 квартал 2024 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.06.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.34 | КТ: Проведено за 3 квартал 2024 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей |  | 30.09.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.35 | КТ: Проведено за 4 квартал 2024 г. не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.36 | КТ: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15 - 17 лет в рамках реализации [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370075) Минздрава России от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних": девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем до 80% | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 2.36.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312085) от 28.11.2018 N 431-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов") в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее - согласно проекту Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования РФ" на последующие годы к 31.12.2024 получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс. женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе | - |
| 3.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.4 | КТ: Не менее 2,5 тыс. женщин получили медицинскую помощь в 1 квартале 2019 г., в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.03.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5 | КТ: Не менее 3,1 тыс. женщин во 2 квартале 2019 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.06.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.6 | КТ: Не менее 3,2 тыс. женщин в 3 квартале 2019 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.09.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.7 | КТ: Не менее 3,2 тыс. женщин в 4 квартале 2019 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.12.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.8 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | РРП |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.9 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | РРП |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.10 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.11 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин получили медицинскую помощь в 1 квартале 2020 г., в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.03.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.12 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин во 2 квартале 2020 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов ежеквартально | - | 30.06.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.13 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин в 3 квартале 2020 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов ежеквартально | - | 30.09.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.14 | КТ: Не менее 3,1 тыс. женщин в 4 квартале 2020 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.12.2020 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.15 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин получили медицинскую помощь в 1 квартале 2021 г., в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.03.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.16 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин во 2 квартале 2021 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.06.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.17 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин в 3 квартале 2021 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.09.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.18 | КТ: Не менее 2,9 тыс. женщин в 4 квартале 2021 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.19 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин получили медицинскую помощь в 1 квартале 2022 г., в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.03.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.20 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин во 2 квартале 2022 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.06.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.21 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин в 3 квартале 2022 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.09.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.22 | КТ: Не менее 2,8 тыс. женщин в 4 квартале 2022 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.23 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин получили медицинскую помощь в 1 квартале 2023 г., в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.03.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.24 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин во 2 квартале 2023 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.06.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.25 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин в 3 квартале 2023 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.09.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.26 | КТ: Не менее 2,8 тыс. женщин в 4 квартале 2023 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.27 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин получили медицинскую помощь в 1 квартале 2024 г., в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.03.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.27. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.28 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин во 2 квартале 2024 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.06.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.29 | КТ: Не менее 3 тыс. женщин в 3 квартале 2024 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.09.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.30 | КТ: Не менее 2,9 тыс. женщин в 4 квартале 2024 г. получили медицинскую помощь, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | РРП |
| 3.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4 | В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | - | 01.07.2021 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием | - |
| 4.1 | КТ: Документ разработан | - | 01.06.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Документ разработан | РРП |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.2 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 01.07.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | РРП |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.3 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 30.06.202 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Документ утвержден (подписан) | РРП |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.4 | КТ: Документ опубликован | - | 01.07.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Документ опубликован | РРП |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5 | Увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0 - 17 лет до 95% к 2024 г., что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - |
| 5.1 | КТ: Охвачено детей в возрасте 0 - 17 лет профилактическими осмотрами | - | 31.03.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.2 | КТ: Проведено за первое полугодие не менее 10 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | 30.06.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.3 | КТ: Охвачено детей в возрасте 0 - 17 лет профилактическими осмотрами | - | 30.06.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.4 | КТ: Охвачено детей в возрасте 0 - 17 лет профилактическими осмотрами | - | 30.09.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.5 | КТ: Проведено за год не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0 - 17 лет, их родителей (законных представителей) | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.7 | КТ: Проведено за первое полугодие 2022 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | 30.06.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.8 | КТ: Проведено за второе полугодие 2022 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.10 | КТ: Проведено за первое полугодие 2023 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | 30.06.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.11 | КТ: Проведено за второе полугодие 2023 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | 31.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.13 | КТ: Проведено за первое полугодие 2024 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | 30.06.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.14 | КТ: Проведено за второе полугодие 2024 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0 - 17 лет и их родителей (законных представителей) | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 5.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | С 2021 - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи | - |
| 6.1 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 25.06.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 6.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.2 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 6.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.3 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 25.06.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 6.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.4 | КТ: Представлен отчет по Детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующих организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 6.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.5 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 25.06.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 6.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.6 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 31.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 6.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.7 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 25.06.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 6.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.8 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуга исполнена (работы выполнены) | РРП |
| 6.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте | - |
| 7.1 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 25.06.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуги исполнены (работы выполнены) | РРП |
| 7.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.2 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 31.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуги исполнены (работы выполнены) | РРП |
| 7.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.3 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 25.06.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуги исполнены (работы выполнены) | РРП |
| 7.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.4 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуги исполнены (работы выполнены) | РРП |
| 7.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.5 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 25.06.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуги исполнены (работы выполнены) | РРП |
| 7.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.6 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 31.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуги исполнены (работы выполнены) | РРП |
| 7.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.7 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 25.06.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуги исполнены (работы выполнены) | РРП |
| 7.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.8 | КТ: Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296118) Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Услуги исполнены (работы выполнены) | РРП |
| 7.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

7. Методика расчета дополнительных показателей регионального

проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ ПРОЦ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ x 100 | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения N 12 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | За отчетный период  Ежегодно | относительный показатель |
| 1 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ x 100 | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | Форма федерального статистического наблюдения N 12 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | За отчетный период  Ежегодно | относительный показатель |
| Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах (%) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 2 | Число преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах к числу всех преждевременных родов x 100 | b - Число всех преждевременных родов, Случаев | Форма федерального статистического наблюдения N 32 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | 1 раз в год | относительный показатель |
| 2 | Число преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах к числу всех преждевременных родов x 100 | a - Число преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах, Случаев | Форма федерального статистического наблюдения N 32 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | 1 раз в год | относительный показатель |
| Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 3 | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно к числу родившихся живыми x 1000 за отчетный период (%) | a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно в Кировской области, чел. | Росстат | Министерство здравоохранения Кировской Области | Муниципальные образования субъектов РФ | к 15 числу месяца, следующего за отчетным  Ежемесячно | относительный показатель |
| b - Число детей, родившихся живыми, чел. | Форма федерального статистического наблюдения N 30 | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |
| Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста на 100 тыс. детей | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 4 | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно к числу детей соответствующего возраста на отчетный период x 100000 | a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, чел. | Форма федерального статистического наблюдения N 30 | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | относительный показатель |
| b - Число детей соответствующего возраста, чел. | Форма федерального статистического наблюдения N 30 | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 5 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани x 100 | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | Форма федерального статистического наблюдения N 12 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | За отчетный период  Ежегодно | относительный показатель |
| 5 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани x 100 | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | Форма федерального статистического наблюдения N 12 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | За отчетный период  Ежегодно | относительный показатель |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 6 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата x 100 | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата | Форма федерального статистического наблюдения N 12 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | За отчетный период  Ежегодно | относительный показатель |
| 6 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата x 100 | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата | Форма федерального статистического наблюдения N 12 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | За отчетный период  Ежегодно | относительный показатель |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 7 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения x 100 | b - Число всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения | Форма федерального статистического наблюдения N 12 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | За отчетный период  Ежегодно | относительный показатель |
| 7 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения x 100 | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения | Форма федерального статистического наблюдения N 12 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | За отчетный период  Ежегодно | относительный показатель |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 8 | число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения | Форма федерального статистического наблюдения N 12 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | За отчетный период  Ежегодно | относительный показатель |
| 8 | число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения, чел. | Форма федерального статистического наблюдения N 12 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | За отчетный период  Ежегодно | относительный показатель |

Приложение N 6

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ

ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Укрепление общественного здоровья (Республика Бурятия) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Логина Наталья Юрьевна, Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | |
| NN п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта | Основной показатель | 5,8000 | 31.12.2016 | 5,7400 | 5,7000 | 5,6500 | 5,6000 | 5,5500 | 5,4000 |
| Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | Дополнительный показатель | 18,2000 | 31.12.2019 | 18,2000 | 22,8000 | 7,1000 | 6,4000 | 5,7000 | 4,8000 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования в форме региональных (республиканских, краевых, областных, окружных) центров общественного здоровья и медицинской профилактики.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021 | | |
| 1.1 | Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья | 01.01.2021 | Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 100% муниципальных районов, муниципальных округов (для городов федерального значения - административных округов или районов) на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. Во всех субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы укрепления здоровья.  В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 | | |
| 2.1 | Внедрение муниципальных программ общественного здоровья | 15.12.2024 | В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.  В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474024) Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.  Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и медицинской профилактики и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.  Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках коммуникационного проекта.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 | | |
| 3.1 | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.12.2024 | По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474024) Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.  Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.  Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2021 | | |
| 4.1 | Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ | 15.12.2021 | Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа |

4. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Дармаев Ц.А. | Консультант | Смоляк И.В. | 10 |
| 4 | Участник проекта | Доржиева Е.Б. | Главный врач | Лудупова Е.Ю. | 74 |
| 5 | Участник | Ошорова С.Д. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 20 |
| 6 | Руководитель проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |
| Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Доржиева Е.Б. | Главный врач |  | 0 |
| 10 | Участник регионального проекта | Ошорова С.Д. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 20 |
| Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Доржиева Е.Б. | Главный врач |  | 0 |
| 13 | Участник регионального проекта | Ошорова С.Д. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 20 |
| Внедрение муниципальных программ общественного здоровья | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Логина Н.Ю. | Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Доржиева С.Д. | Главный врач |  | 0 |

5. Дополнительная информация

Цели и задачи регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Бурятия" направлены на решение задач Федерального проекта, входящего в состав Национального проекта "Демография". В региональном проекте "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Бурятия" объединены меры комплексного характера на основе межведомственного взаимодействия. Региональный проект направлен на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, снижение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, а также снижению розничных продаж алкогольной и никотинсодержащей продукции, темпов прироста первичной заболеваемости ожирением, доли граждан с ожирением. Основной задачей Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, созданного на базе Республиканского центра медицинской профилактики является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, формирование приверженности граждан к здоровому образу жизни на основе реализация Региональной программы "Укрепление общественного здоровья", муниципальных программ и внедрением корпоративных программ. Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе создаваемых центров общественного здоровья. Региональный "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" должен стать центральным элементом в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни. В рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампании для граждан старше 12 лет по основным каналам (телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет будет осуществляться информационная поддержка продвижения формирования здорового образа жизни. Предусмотрены меры по усилению эффективного межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления общественного здоровья. Успешная реализация проекта обеспечит достижение показателей федерального проекта "Демография", повышение к 2030 г. ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а также создание и обеспечение работы системы общественного здоровья граждан в Республике Бурятия. Помимо того, мероприятия, связанные с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе приведут к снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение бедности населения и повышения их доходов. Запланировано проведение оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращению потребления соли и сахара, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также оценки необходимости внедрения дополнительных мер в корпоративные программы.

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ | - | 15.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа | - |
| 1.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 10.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения |  | РРП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 10.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения |  | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2021 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения |  | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4 | КТ: Получен отчет о деятельности организации | - | 01.06.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет Промежуточный отчет о реализации дополнительных мероприятий в региональные, муниципальные и корпоративные программы | РРП |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2 | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | - | 15.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474024) Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании | - |
| 2.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 15.12.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела |  | РРП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 15.12.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела |  | РРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела |  | РРП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3 | Внедрение муниципальных программ общественного здоровья | - | 15.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.  В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин | - |
| 3.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.04.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела |  | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 01.04.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела |  | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2021 | Ошорова С.Д., Начальник отдела |  | РРП |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.4 | КТ: Проведены обучающие и мотивирующие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, снижению уровня пагубного потребления алкоголя и спиртосодержащей продукции | - | 30.03.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет. Отчет о проведенных мероприятиях | РРП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5 | КТ: Проведены обучающие и мотивирующие мероприятия по снижению распространенности табакокурения среди целевых групп населения | - | 30.03.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.6 | КТ: Проведены обучающие и мотивирующие мероприятия по снижению факторов риска нерациональное питание и низкая физическая активность | - | 30.03.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.7 | КТ: Проведение обучения различных целевых групп населения с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового образа жизни | - | 30.03.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.8 | КТ: Проведены массовые информационно-пропагандистские акции, мероприятия, посвященные Всемирным Дням здоровья, направленные на отказ от вредных привычек, мотивацию населения к здоровому образу жизни, пропаганду принципов здорового питания | - | 30.03.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.9 | КТ: Размещение информационно-коммуникационных материалов по вопросам здоровье сбережения на основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио, сеть Интернет, уличные медиаэкраны, мониторы в общественном транспорте и в медицинских организациях | - | 30.03.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.10 | КТ: Методическая помощь специалистам сферы образования, культуры социального блока и органов местного самоуправления в разработке и реализации муниципальных программ УОЗ | - | 30.03.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.11 | КТ: Проведены обучающие и мотивирующие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, снижению уровня пагубного потребления алкоголя и спиртосодержащей продукции | - | 30.06.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет. Отчет о проделанной работе | РРП |
| 3.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.12 | КТ: Проведены обучающие и мотивирующие мероприятия по снижению распространенности табакокурения среди целевых групп населения | - | 30.06.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.13 | КТ: Проведены обучающие и мотивирующие мероприятия по снижению факторов риска нерациональное питание и низкая физическая активность | - | 30.06.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.14 | КТ: Проведено обучение различных целевых групп населения с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового образа жизни | - | 30.06.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.15 | КТ: Проведены массовые информационно-пропагандистские акции, мероприятия, посвященные Всемирным дням здоровья, направленные на отказ от вредных привычек, мотивацию населения к здоровому образу жизни, пропаганду принципов здорового питания | - | 30.06.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.16 | КТ: Размещение информационно-коммуникационных материалов по вопросам здоровье сбережения на основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио, сеть Интернет, уличные медиа-экраны, мониторы в общественном транспорте и в медицинских организациях | - | 30.06.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.17 | КТ: Методическая помощь специалистам сферы образования, культуры, социального блока и органам местного самоуправления в разработке и реализации муниципальных программ УОЗ | - | 30.06.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.18 | КТ: Проведены обучающие и мотивирующие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, снижению уровня пагубного потребления алкоголя и спиртосодержащей продукции | - | 30.09.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.19 | КТ: Проведены обучающие и мотивирующие мероприятия по снижению распространенности табакокурения среди целевых групп населения | - | 30.09.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.20 | КТ: Проведены обучающие и мотивирующие мероприятия по снижению факторов риска нерациональное питание и низкая физическая активность |  | 30.09.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.21 | КТ: Проведено обучение различных целевых групп населения с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового образа жизни | - | 30.09.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.22 | КТ: Проведены массовые информационно-пропагандистские акции, мероприятия, посвященные Всемирным Дням здоровья, направленные на отказ от вредных привычек, мотивацию населения к здоровому образу жизни, пропаганду принципов здорового питания | - | 30.09.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.23 | КТ: Размещение информационно-коммуникационных материалов по вопросам здоровье сбережения на основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио, сеть Интернет, уличные медиа-экраны, мониторы в общественном транспорте в медицинских организациях | - | 30.09.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.24 | КТ: Методическая помощь специалистам сферы образования, культуры, социального блока и органам местного самоуправления в разработке и реализации муниципальных программ УОЗ | - | 30.09.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.25 | КТ: Методическая помощь специалистам сферы образования, культуры, социального блока и органов местного самоуправления в разработке и реализации муниципальных программ УОЗ | - | 30.09.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.26 | КТ: Гигиеническим обучением в различных формах охвачено не менее 20,0 тыс. чел. ежегодно | - | 15.12.2021 | Ефремова О.К., Начальник отдела |  | РРП |
| 3.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.27 | КТ: Проведены обучающие и мотивирующие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, снижению уровня пагубного потребления алкоголя и спиртосодержащей продукции | - | 15.12.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет. Отчет о работе | РРП |
| 3.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.28 | КТ: Проведены обучающие и мотивирующие мероприятия по снижению распространенности табакокурения среди целевых групп населения |  | 15.12.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.29 | КТ: Проведены обучающие и мотивирующие мероприятия по снижению факторов риска нерациональное питание и низкая физическая активность | - | 15.12.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.30 | КТ: Проведено обучение различных целевых групп населения с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового образа жизни | - | 15.12.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.31 | КТ: Проведены массовые информационно-пропагандистские акции, мероприятия, посвященные Всемирным Дням здоровья, направленные на отказ от вредных привычек, мотивацию населения к здоровому образу жизни. пропаганду принципов здорового питания | - | 15.12.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.32 | КТ: Размещение информационно-коммуникационных материалов по вопросам здоровье сбережения на основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио, сеть Интернет, уличные медиа-экраны, мониторы в общественном транспорте и в медицинских организациях | - | 15.12.2021 | Доржиева Е.Б., Главный врач | Отчет | РРП |
| 3.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.33 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.04.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела |  | РРП |
| 3.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.34 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 01.04.2022 | Ошорова С.Д., Начальник отдела |  | РРП |
| 3.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.35 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет | РРП |
| 3.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.36 | КТ: Получен отчет о деятельности организации | - | 15.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет | РРП |
| 3.36.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.37 | КТ: Гигиеническим обучением в различных формах охвачено не менее 20,0 тыс. чел. ежегодно | - | 15.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет | РРП |
| 3.37.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.38 | КТ: Отчет за 6 мес. 2022 г. о достижении результата | - | 29.07.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет | РНП |
| 3.38.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.39 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.04.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет | РРП |
| 3.39.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.40 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 01.04.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет | РРП |
| 3.40.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.41 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 15.12.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет | РРП |
| 3.41.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.42 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.04.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет | РРП |
| 3.42.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.43 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 01.04.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет | РРП |
| 3.43.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.44 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет | РРП |
| 3.44.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

6. Методика расчета дополнительных показателей регионального

проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта | | | | | | | |
| + | | | | | | | |
| 1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения |  | Административные данные | Министерство здравоохранения Кировской области | Муниципальные образования субъектов РФ | До 15 декабря  Ежегодно | относительный показатель |
| Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением ПРОЦ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 2 | Темп прироста первичной заболеваемости ожирением (%) |  |  |  |  |  | Показатель рассчитывается на основе данных "Заболеваемость ожирением" (на 100 тыс. населения" взятых из формы N 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации" утвержденной [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=341682) Росстата (Федеральной службы государственной статистики) России от 24.12.2018 N 773 |

Приложение N 7

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Бурятия) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2022 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Цыбикова Людмила Александровна, Первый заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | Дополнительный показатель | 23,7000 | 01.01.2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,9000 | 15,8000 | 13,6000 |
| Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | Дополнительный показатель | 31,4000 | 01.01.2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,9000 | 28,5000 | 26,3000 |
| Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | Основной показатель | 5,6600 | 01.01.2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7100 | 6,6000 | 6,7100 |
| Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент | Дополнительный показатель | 0,0000 | 01.05.2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,5000 | 47,0000 | 53,0000 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025 | | |
| 1.1 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 31.12.2024 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025 | | |
| 2.1 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | 31.12.2024 | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025 | | |
| 3.1 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | 31.12.2024 | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025 | | |
| 4.1 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 31.12.2024 | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025 | | |
| 5.1 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 31.12.2024 | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации).  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023 | | |
| 6.1 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | 31.12.2022 | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 186,01 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Бурятия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,92 | 60,00 | 60,00 | 186,91 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 186,01 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 186,01 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | | | | | | | |
| 2.1 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 188,62 | 110,00 | 473,62 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Бурятия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,33 | 182,51 | 106,44 | 458,27 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 188,62 | 110,00 | 473,62 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 188,62 | 110,00 | 473,62 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 85,00 | 14,00 | 183,72 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Бурятия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,97 | 82,25 | 13,55 | 177,77 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 85,00 | 14,00 | 183,72 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 85,00 | 14,00 | 183,72 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | | | |
| 4.1 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 106,35 | 255,97 | 469,30 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Бурятия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,49 | 102,91 | 247,68 | 453,08 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 106,35 | 255,97 | 469,30 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 106,35 | 255,97 | 469,30 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | | | |
| 5.1 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,01 | 186,01 | 186,01 | 558,04 |
| 5.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Бурятия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,93 | 179,99 | 179,99 | 546,90 |
| 5.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,01 | 186,01 | 186,01 | 558,04 |
| 5.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,01 | 186,01 | 186,01 | 558,04 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,71 | 627,99 | 627,99 | 1870,69 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Бурятия) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,64 | 607,64 | 607,64 | 1822,93 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,71 | 627,99 | 627,99 | 1870,69 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,71 | 627,99 | 627,99 | 1870,69 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Цыбикова Л.А. | Первый заместитель министра |  | 30 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Куратор проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 7 |
| Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |
| Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ангахаев А.А. | Руководитель |  | 100 |
| Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цыбикова Л.А. | Первый заместитель министра |  | 30 |
| Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 3 |

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи | - |
| 1.1 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2022 | Манжуева Э.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Номер извещения | РНП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Акт приема-передачи | РНП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет. Отчет о расходах | РНП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет | РНП |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.5 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации | - | 16.03.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации | РНП |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.6 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | - | 30.04.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | РНП |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.7 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | - | 30.07.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | РНП |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.8 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | - | 30.10.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | РНП |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.9 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2023 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа ОТМЕНЕН | РНП |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.10 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2023 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, информация о контракте в ЕИС | РНП |
| 1.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.11 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Акт приема | РНП |
| 1.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.12 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет. Отчет о расходах | РНП |
| 1.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.13 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2023 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Прочий тип документа, прочие документы | РНП |
| 1.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.14 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет | РНП |
| 1.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.15 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2023 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Отчет. Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 1.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.16 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации | - | 15.03.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации | РНП |
| 1.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.17 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | - | 30.04.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | РНП |
| 1.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.18 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | - | 30.07.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | РНП |
| 1.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.19 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | - | 30.10.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | РНП |
| 1.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.20 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2024 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, извещение | РНП |
| 1.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.21 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2024 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА В ЕИС | РНП |
| 1.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.22 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Акт приема-передачи | РНП |
| 1.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.23 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет. Отчет о расходах | РНП |
| 1.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.24 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Прочий тип документа, прочие документы | РНП |
| 1.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.25 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет | РНП |
| 1.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.26 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Отчет. Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 1.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.27 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации | - | 15.03.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации | РНП |
| 1.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.28 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства | - | 30.04.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства | РНП |
| 1.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.29 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | - | 30.07.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | РНП |
| 1.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.30 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | - | 30.10.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | РНП |
| 1.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения | - |
| 2.1 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2022 | Манжуева Э.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа, прочее | РНП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2022 | Манжуева Э.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа, прочее | РНП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Акт приема-передачи | РНП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа, платежное поручение | РНП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2022 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Соглашение | РНП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.6 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет | РНП |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.7 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | - | 01.07.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | РНП |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.8 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения | - | 01.08.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения | РНП |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.9 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | - | 30.11.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | РНП |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.10 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций | - | 30.12.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций | РНП |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.11 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 15.12.2022 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | 1 В республике с 2014 года реализуется подпрограмма "Кадровое развитие системы здравоохранения" Госпрограммы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения", в рамках которой предоставляются республиканские выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей: врачам в размере 800 тыс. рублей, средним медицинским работникам неукомплектованных ФАПов по 200 тыс. рублей. В 2022 году продолжится реализация льготного ипотечного кредитования для медицинских работников, работающих в населенных пунктах республики, относящихся к сельским агломерациям, по предоставлению компенсационных выплат по льготной ипотеке из средств республиканского бюджета ([постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84019) Правительства Республики Бурятия N 222 от 19.05.2021 "О предоставлении компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в сельской местности") | РРП |
| 2.11. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.12 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2023 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, прочее | РНП |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.13 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2023 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, прочее | РНП |
| 2.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.14 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Акт приема-передачи | РНП |
| 2.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.15 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа, платежное поручение | РНП |
| 2.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.16 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2023 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Соглашение | РНП |
| 2.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.17 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет | РНП |
| 2.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.18 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | - | 01.07.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | РНП |
| 2.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.19 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения | - | 01.08.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения | РНП |
| 2.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.20 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | - | 30.11.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | РНП |
| 2.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.21 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций | - | 30.12.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций | РНП |
| 2.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.22 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 15.12.2023 | Осташевская М.М., Начальник отдела | 1 В республике с 2014 года реализуется подпрограмма "Кадровое развитие системы здравоохранения" Госпрограммы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения", в рамках которой предоставляются республиканские выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей: врачам в размере 800 тыс. рублей, средним медицинским работникам неукомплектованных ФАПов по 200 тыс. рублей. В 2022 году продолжится реализация льготного ипотечного кредитования для медицинских работников, работающих в населенных пунктах республики, относящихся к сельским агломерациям, по предоставлению компенсационных выплат по льготной ипотеке из средств республиканского бюджета ([постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84019) Правительства Республики Бурятия N 222 от 19.05.2021 "О предоставлении компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в сельской местности") | РРП |
| 2.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.23 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2024 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, прочее | РНП |
| 2.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.24 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2024 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, информация ЕИС | РНП |
| 2.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.25 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Акт приема-передачи | РНП |
| 2.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.26 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа, платежное поручение | РНП |
| 2.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.27 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Соглашение | РНП |
| 2.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.28 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет | РНП |
| 2.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.29 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | - | 01.07.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз | РНП |
| 2.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.30 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения | - | 01.08.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения | РНП |
| 2.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.31 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | - | 30.11.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию | РНП |
| 2.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.32 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций | - | 30.12.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций | РНП |
| 2.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.33 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 15.12.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | В республике с 2014 года реализуется подпрограмма "Кадровое развитие системы здравоохранения" Госпрограммы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения", в рамках которой предоставляются республиканские выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей: врачам в размере 800 тыс. рублей, средним медицинским работникам неукомплектованных ФАПов по 200 тыс. рублей. В 2022 году продолжится реализация льготного ипотечного кредитования для медицинских работников, работающих в населенных пунктах республики, относящихся к сельским агломерациям, по предоставлению компенсационных выплат по льготной ипотеке из средств республиканского бюджета ([постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84019) Правительства Республики Бурятия N 222 от 19.05.2021 "О предоставлении компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в сельской местности") | РРП |
| 2.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3 | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций 0 | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения | - |
| 3.1 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2022 | Манжуева Э.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа, план закупок | РНП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.2 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2022 | Манжуева Э.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа, информация ЕИС | РНП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Акт приема-передачи | РНП |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.4 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа, платежное поручение | РНП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2022 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Соглашение | РНП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.6 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 15.12.2022 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | 1 В республике с 2014 года реализуется подпрограмма "Кадровое развитие системы здравоохранения" Госпрограммы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения", в рамках которой предоставляются республиканские выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей: врачам в размере 800 тыс. рублей, средним медицинским работникам неукомплектованных ФАПов по 200 тыс. рублей. В 2022 году продолжится реализация льготного ипотечного кредитования для медицинских работников, работающих в населенных пунктах республики, относящихся к сельским агломерациям, по предоставлению компенсационных выплат по льготной ипотеке из средств республиканского бюджета ([постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84019) Правительства Республики Бурятия N 222 от 19.05.2021 "О предоставлении компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в сельской местности") | РРП |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.7 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет | РНП |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.8 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций | - | 01.07.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций | РНП |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.9 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций | - | 30.11.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций | РНП |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.10 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции | - | 30.12.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции | РНП |
| 3.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.11 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2023 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, план закупок | РНП |
| 3.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.12 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2023 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, информация ЕИС | РНП |
| 3.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.13 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Акт приема-передачи | РНП |
| 3.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.14 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа, платежное поручение | РНП |
| 3.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.15 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 31.12.2023 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Соглашение | РНП |
| 3.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.16 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 15.12.2023 | Осташевская М.М., Начальник отдела | В республике с 2014 года реализуется подпрограмма "Кадровое развитие системы здравоохранения" Госпрограммы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения", в рамках которой предоставляются республиканские выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей: врачам в размере 800 тыс. рублей, средним медицинским работникам неукомплектованных ФАПов по 200 тыс. рублей. В 2022 году продолжится реализация льготного ипотечного кредитования для медицинских работников, работающих в населенных пунктах республики, относящихся к сельским агломерациям, по предоставлению компенсационных выплат по льготной ипотеке из средств республиканского бюджета ([постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84019) Правительства Республики Бурятия N 222 от 19.05.2021 "О предоставлении компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в сельской местности") | РРП |
| 3.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.17 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет | РНП |
| 3.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.18 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций | - | 01.07.202 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций | РНП |
| 3.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.19 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций | - | 30.11.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций | РНП |
| 3.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.20 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции | - | 30.12.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции | РНП |
| 3.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.21 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2024 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, план закупок | РНП |
| 3.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.22 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2024 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Акт. Акт приема-передачи | РНП |
| 3.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.23 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа, платежное поручение | РНП |
| 3.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.24 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа, платежное поручение | РНП |
| 3.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.25 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Соглашение | РНП |
| 3.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.26 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 15.12.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | 1 В республике с 2014 года реализуется подпрограмма "Кадровое развитие системы здравоохранения" Госпрограммы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения", в рамках которой предоставляются республиканские выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей: врачам в размере 800 тыс. рублей, средним медицинским работникам неукомплектованных ФАПов по 200 тыс. рублей. В 2022 году продолжится реализация льготного ипотечного кредитования для медицинских работников, работающих в населенных пунктах республики, относящихся к сельским агломерациям, по предоставлению компенсационных выплат по льготной ипотеке из средств республиканского бюджета ([постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84019) Правительства Республики Бурятия N 222 от 19.05.2021 "О предоставлении компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в сельской местности") | РРП |
| 3.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.27 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет | РНП |
| 3.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.28 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций | - | 01.07.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций | РНП |
| 3.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.29 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций | - | 30.11.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций | РНП |
| 3.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.30 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции | - | 30.12.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции | РНП |
| 3.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | - | 31.12.2024 | Ангахаев А.А., Руководитель | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях | - |
| 4.1 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2022 | Манжуева Э.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа, план закупок | РНП |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.2 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2022 | Манжуева Э.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа, прочие документы | РНП |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.3 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Акт приема-передачи | РНП |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.4 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа, прочие документы | РНП |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.5 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2022 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Соглашение | РНП |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.6 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2022 | Будашкаев Б.Д., Руководитель | Отчет | РНП |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.7 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций | - | 31.07.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций | РНП |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.8 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций | - | 01.10.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций | РНП |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.9 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций | - | 15.12.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций | РНП |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.10 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2023 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, план закупок | РНП |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.11 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2023 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, прочие документы | РНП |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.12 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Акт приема-передачи | РНП |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.13 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа, прочие документы | РНП |
| 4.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.14 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2023 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Соглашение | РНП |
| 4.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.15 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2023 | Ангахаев А.А., Руководитель | Отчет | РНП |
| 4.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.16 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций | - | 31.07.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций | РНП |
| 4.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.17 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций | - | 01.10.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций | РНП |
| 4.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.18 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций | - | 15.12.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций | РНП |
| 4.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.19 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2024 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, план закупок | РНП |
| 4.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.20 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2024 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа, прочие документы | РНП |
| 4.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.21 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Акт приема-передачи | РНП |
| 4.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.22 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа, прочие документы | РНП |
| 4.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.23 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Соглашение | РНП |
| 4.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.24 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2024 | Ангахаев А.А., Руководитель | Отчет | РНП |
| 4.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.25 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций | - | 01.10.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций | РНП |
| 4.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.26 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций | - | 31.07.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций | РНП |
| 4.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.27 | КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций | - | 15.12.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет | РНП |
| 4.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | - | 31.12.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | - |
| 5.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Соглашение. Документы проекта | РРП |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.2 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет. Справочно-информационная документация | РРП |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.3 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2022 | Манжуева Э.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа. Прочая документация | РРП |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.4 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2022 | Манжуева Э.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа. Прочая документация | РРП |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.5 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Справочно-информационная документация | РРП |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.6 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2022 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа. Прочая документация | РРП |
| 5.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.7 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации | - | 16.03.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации | РНП |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.8 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | - | 30.04.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчет о количестве приобретаемого оборудования | РНП |
| 5.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.9 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | - | 30.07.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | РНП |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.10 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | - | 30.10.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | РНП |
| 5.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.11 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Соглашение. Документы проекта | РРП |
| 5.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.12 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет. Справочно-информационная документация | РРП |
| 5.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.13 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2023 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа. Прочая документация | РРП |
| 5.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.14 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2023 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа. Прочая документация | РРП |
| 5.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.15 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Справочно-информационная документация | РРП |
| 5.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.16 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2023 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа. Прочая документация | РРП |
| 5.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.17 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | РРП |
| 5.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.18 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации | - | 15.03.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации | РНП |
| 5.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.19 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | - | 30.04.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | РНП |
| 5.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.20 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | - | 30.07.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | РНП |
| 5.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.21 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | - | 30.10.2023 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | РНП |
| 5.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.22 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Соглашение. Документы проекта | РРП |
| 5.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.23 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Отчет. Справочно-информационная документация | РРП |
| 5.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.24 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2024 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа. Прочая документация | РРП |
| 5.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.25 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2024 | Никифорова О.П., Начальник отдела | Прочий тип документа. Прочая документация | РРП |
| 5.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.26 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Акт. Справочно-информационная документация | РРП |
| 5.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.27 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Берстенева И.М., Начальник отдела | Прочий тип документа. Прочая документация | РРП |
| 5.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.28 | КТ: Обеспечен мониторинг о реализации реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 20.02.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) | РРП |
| 5.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.29 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации | - | 15.03.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации | РНП |
| 5.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.30 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | - | 30.04.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | РНП |
| 5.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.31 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | - | 30.07.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | РНП |
| 5.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.32 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | - | 30.10.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения | Отчет. Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения | РНП |
| 5.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

Приложение N 8

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Республика Бурятия) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Осташевская Мария Максимовна, Начальник отдела | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | Дополнительный показатель | 37,3000 | 31.12.2017 | 38,1000 | 38,5000 | 38,9000 | 39,2000 | 39,5000 | 39,7000 |
| Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | Основной показатель | 1,0200 | 31.12.2017 | 2,5100 | 13,1000 | 13,2000 | 13,3000 | 13,4000 | 13,4000 |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | Дополнительный показатель | 21,0000 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 21,5000 | 21,9000 | 22,2000 | 22,8000 |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | Дополнительный показатель | 13,8000 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 14,0000 | 14,4000 | 14,9000 | 15,3000 |
| Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения | Дополнительный показатель | 93,8000 | 31.12.2020 | 95,1000 | 95,7000 | 95,9000 | 96,8000 | 97,2000 | 97,5000 |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | Основной показатель | 76,8000 | 31.12.2017 | 78,3000 | 79,6000 | 83,5000 | 85,9000 | 90,1000 | 96,9000 |
| Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | Дополнительный показатель | 7,4000 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 7,6000 | 7,7000 | 7,9000 | 8,0000 |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | Основной показатель | 67,3000 | 31.12.2017 | 82,7000 | 84,3000 | 87,2000 | 90,1000 | 94,6000 | 95,0000 |
| Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | Основной показатель | 79,3000 | 31.12.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 79,9000 | 80,5000 | 81,3000 | 81,8000 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России будут подготовлены и размещены на портале непрерывного медицинского образования (далее - портал НМО) справочная информация о системе непрерывного медицинского образования и методические рекомендации по работе с порталом НМО.  Минздравом России будут направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителей профессиональных некоммерческих медицинских организаций и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти информационные письма о возможности прохождения непрерывного медицинского образования на портале НМО edu.rosminzdrav.ru.  С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.  Ежегодно в период 2021 - 2024 гг. РНИМУ им. Н.И.Пирогова будет осуществлять обновление и (при необходимости) подготовку методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования.  Минздравом России будет осуществляться информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования.  РНИМУ им. Н.И.Пирогова буду проводиться мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тысяч человек | 31.12.2024 | Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников 0 | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Ежегодно в первом квартале 2021 - 2024 гг. в соответствии с методикой расчета будет проводится корректировка прогнозной потребности во врачах для государственных и муниципальных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей.  Отраслевым центром компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова будет проводиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.  Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций будут проводить (при необходимости) корректировку своих мероприятий региональных проектов.  Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей регионального проекта, будут направляться Минздравом России в Правительство Российской Федерации.  Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству выпускников.  Ежегодно в период 2021 - 2024 гг. будет осуществляться корректировка контрольных цифр приема для вузов.  Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | 31.12.2024 | Увеличение численности врачей |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно в первом квартале 2021 - 2024 гг. в соответствии с методикой расчета будет проводится корректировка прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей.  Отраслевым центром компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова будет проводиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.  Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций будут проводить (при необходимости) корректировку своих мероприятий региональных проектов.  Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей регионального проекта, будут направляться Минздравом России в Правительство Российской Федерации.  Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству выпускников.  Ежегодно в период 2021 - 2024 гг. будет осуществляться корректировка объема государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку среднего медицинского персонала.  Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1 | Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | 31.12.2024 | Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" |

4. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Осташевская М.М. | Начальник отдела |  | 10 |
| Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Доржиева Ж.Б. | Ведущий экономист |  | 5 |
| 5 | Участник регионального проекта | Осташевская М.М. | Начальник отдела |  | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Берстенева И.М. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Михайлова Л.Н. | Директор |  | 5 |
| 9 | Участник регионального проекта | Татарникова Е.В. | консультант |  | 5 |
| 10 | Участник регионального проекта | Замбалова С.Д. | Директор |  | 5 |
| 11 | Участник регионального проекта | Жалсанов Б.Б. | Министр |  | 5 |
| Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тысяч человек | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Михайлова Л.Н. | Директор |  | 5 |
| 14 | Участник регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Замбалова С.Д. | Директор |  | 5 |
| 16 | Участник регионального проекта | Осташевская М.М. | Начальник отдела |  | 10 |
| Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта | Замбалова С.Д. | Директор |  | 5 |
| 19 | Участник регионального проекта | Михайлова Л.Н. | Директор |  | 5 |
| 20 | Участник регионального проекта | Осташевская М.М. | Начальник отдела |  | 10 |
| 21 | Участник регионального проекта | Берстенева И.М. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 10 |
| 22 | Участник регионального проекта | Жалсанов Б.Б. | Министр |  | 5 |
| 23 | Участник регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 10 |
| 24 | Участник регионального проекта | Доржиева Ж.Б. | Ведущий экономист |  | 5 |

5. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Увеличение численности врачей | - |
| 1.1 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 01.12.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | РНП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | 31.03.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | РНП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах |  | 30.12.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | РНП |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.5 | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30 | - | 15.04.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Отчет Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30 | РНП |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.6 | КТ: Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2021 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области "Здравоохранение и медицинские науки" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | 25.05.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2021 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области "Здравоохранение и медицинские науки" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | РНП |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.7 | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования | - | 31.12.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования | РНП |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.8 | КТ: Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. специалистов | - | 31.12.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Отчет Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. специалистов | РНП |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.9 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 01.12.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | РНП |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.10 | КТ: Определена в Республике Бурятия потребность во врачах и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях на 2020 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 31.03.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Определена в Республике Бурятия потребность во врачах и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях на 2020 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | РНП |
| 1.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.11 | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 3801 и 9449 специалистов соответственно | - | 31.12.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Отчет Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 3801 и 9449 специалистов соответственно | РНП |
| 1.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.12 | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30 | - | 31.12.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Отчет Форма федерального статистического наблюдения ФСН N 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | РНП |
| 1.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.13 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | 31.03.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | РНП |
| 1.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.14 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | РНП |
| 1.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.15 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 01.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | РНП |
| 1.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.16 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 30.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | РНП |
| 1.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.17 | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30. | - | 15.04.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Отчет Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30. | РНП |
| 1.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.18 | КТ: Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2022 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области "Здравоохранение и медицинские науки" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | 25.05.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2022 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области "Здравоохранение и медицинские науки" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | РНП |
| 1.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.19 | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования | - | 31.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования | РНП |
| 1.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.20 | КТ: Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 572 тыс. специалистов | - | 31.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Отчет Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 572 тыс. специалистов | РНП |
| 1.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.21 | КТ: Определена в Республике Бурятия потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2021 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 31.03.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Определена в Республике Бурятия потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2021 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | РНП |
| 1.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.22 | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 3846 и 9482 специалистов соответственно | - | 31.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Отчет Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 3846 и 9482 специалистов соответственно | РНП |
| 1.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.23 | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30 | - | 31.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Отчет Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30 | РНП |
| 1.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.24 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | 31.03.2022 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | РНП |
| 1.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.25 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2022 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | РНП |
| 1.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.26 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 01.12.2022 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | РНП |
| 1.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.27 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 30.12.2022 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | РНП |
| 1.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.28 | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30 | - | 15.04.2022 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Отчет Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30 | РНП |
| 1.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.29 | КТ: Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2023 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области "Здравоохранение и медицинские науки" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | 25.05.2022 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2023 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области "Здравоохранение и медицинские науки" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | РНП |
| 1.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.30 | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования | - | 31.12.2022 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования | РРП |
| 1.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.31 | КТ: Определена в Республике Бурятия потребность во врачах и среднем медицинском персонале в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2022 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 31.03.2022 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Определена в Республике Бурятия потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2022 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | РНП |
| 1.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.32 | КТ: Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 3885 специалистов | - | 31.12.2022 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Отчет Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 3885 и 9595 специалистов соответственно | РНП |
| 1.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.33 | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30 | - | 31.12.2022 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30 | РНП |
| 1.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.34 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | 31.03.2023 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | РНП |
| 1.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.35 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2023 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | РНП |
| 1.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.36 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 01.12.2023 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | РНП |
| 1.36.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.37 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 30.12.2023 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | РНП |
| 1.37.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.38 | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30 | - | 15.04.2023 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Отчет Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30 | РНП |
| 1.38.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.39 | КТ: Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2024 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области "Здравоохранение и медицинские науки" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | 25.05.2023 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2024 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области "Здравоохранение и медицинские науки" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | РНП |
| 1.39.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.40 | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования | - | 31.12.2023 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования | РРП |
| 1.40.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.41 | КТ: Определена в Республике Бурятия потребность во врачах и среднем медицинском персонале в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2023 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 31.03.2023 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Определена в Республике Бурятия потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2023 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | РНП |
| 1.41.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.42 | КТ: Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 3 927 специалистов | - | 31.12.2023 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Отчет Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 3 885 и 9 595 специалистов соответственно | РНП |
| 1.42.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.43 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | 31.03.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | РНП |
| 1.43.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.44 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | РНП |
| 1.44.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.45 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 01.12.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | РНП |
| 1.45.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.46 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 30.12.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | РНП |
| 1.46.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.47 | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2023 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30 | - | 15.04.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Отчет Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2023 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН N 30 | РНП |
| 1.47.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.48 | КТ: Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2025 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области "Здравоохранение и медицинские науки" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | 25.05.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2025 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области "Здравоохранение и медицинские науки" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | РНП |
| 1.48.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.49 | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования | - | 31.12.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования | РРП |
| 1.49.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.50 | КТ: Определена в Республике Бурятия потребность во врачах и среднем медицинском персонале в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2024 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 31.03.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Определена в Республике Бурятия потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2024 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | РНП |
| 1.50.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.51 | КТ: Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 3966 специалистов | - | 31.12.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Отчет Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 3966 и 9736 специалистов соответственно | РНП |
| 1.51.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2 | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тысяч человек | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования | - |
| 2.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.03.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | РНП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | РНП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | - | 30.06.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | РНП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4 | КТ: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | - | 30.09.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | РНП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.03.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | РНП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.6 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа  Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | РНП |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.7 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | РНП |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.8 | КТ: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций - работодателей специалистов здравоохранения | - | 30.06.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций - работодателей специалистов здравоохранения | РНП |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.9 | КТ: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | - | 30.09.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | РНП |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.10 | КТ: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | - | 30.09.2022 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | РНП |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.11 | КТ: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | - | 30.09.2023 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | РНП |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.12 | КТ: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | - | 30.09.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | РНП |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3 | Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" | - |
| 3.1 | КТ: Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 291 тыс. специалистов | - | 31.12.2020 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Отчет Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 291 тыс. специалистов | РФП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.2 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | 31.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | РНП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | РНП |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.4 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 31.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | РНП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 31.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Прочий тип документа Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | РНП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.6 | КТ: Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 309 тыс. специалистов | - | 31.12.2021 | Цыбикдоржиева С.Д., Начальник отдела | Отчет Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 309 тыс. специалистов | РФП |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.7 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | 31.12.2022 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | РНП |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.8 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2022 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | РНП |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.9 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 31.12.2022 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | РНП |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.10 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 31.12.2022 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | РНП |
| 3.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.11 | КТ: Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 9595 специалистов | - | 31.12.2022 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Отчет Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 328 тыс. специалистов | РФП |
| 3.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.12 | КТ: Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 356 тыс. специалистов | - | 31.12.2023 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Отчет Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 356 тыс. специалистов | РФП |
| 3.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.13 | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | 31.12.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | РНП |
| 3.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.14 | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | - | 31.12.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | РНП |
| 3.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.15 | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | - | 31.12.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | РНП |
| 3.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.16 | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | - | 31.12.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | РНП |
| 3.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.17 | КТ: Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 396 тыс. специалистов | - | 31.12.2024 | Осташевская М.М., Начальник отдела | Прочий тип документа Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 396 тыс. специалистов | РФП |
| 3.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

6. Методика расчета дополнительных показателей регионального

проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  | Показатель рассчитывается как отношение числа врачей (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях к численности населения на 1 января года, следующего за отчетным |
| Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | | | | | | | |
| Cv = Ca | | | | | | | |
| 2 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом |  |  |  |  |  | Значение Показателя соответствует числу активных пользователей Интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования (далее - образовательный портал), введенное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 626 "О вводе в эксплуатацию Информационной системы обеспечения непрерывного медицинского образования" |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 3 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  | Показатель рассчитывается как отношение числа физических лиц врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях к численности населения на 1 января года, следующего за отчетным |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 4 | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  | Показатель рассчитывается как отношение числа врачей (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях к численности населения на 1 января года, следующего за отчетным |
| Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 5 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  | Показатель рассчитывается как отношение числа средних медицинских работников (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях к численности населения на 1 января года, следующего за отчетным |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 6 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками |  |  |  |  |  | Показатель рассчитывается как соотношение числа занятых должностей среднего медицинского персонала в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, к числу штатных должностей среднего медицинского персонала в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в процентах |
| Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 7 | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  | Показатель рассчитывается как отношение числа физических лиц врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих скорую медицинскую помощь к численности населения на 1 января года, следующего за отчетным |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами ПРОЦ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 8 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами |  |  |  |  |  | Показатель рассчитывается как соотношение числа занятых врачами должностей в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, к числу штатных должностей врачей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в процентах |
| Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 9 | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, % |  |  |  |  |  | Показатель рассчитывается как отношение занятых физическими лицами должностей среднего медицинского персонала (далее - СМП) в фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах (далее - ФП, ФАП) и врачебного персонала во врачебных амбулаториях (далее - ВА) к числу штатных должностей указанных категорий, выраженное в процентах |

Приложение N 9

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровой контур здравоохранения (Республика Бурятия) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Цыбикова Людмила Александровна, Первый заместитель министра | | |
| Администратор регионального проекта | Махачкеев Жаргал Александрович, Директор | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения. (Республика Бурятия) | | | | | | | | | | |
| NN п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.10.2018 | 58,0000 | 281,0000 | 690,0000 | 689,0000 | 690,0000 | 690,0000 |
| 1.2 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.10.2018 | 8,0000 | 17,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 34,0000 | 34,0000 |
| 1.3 | Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью" субъекта Российской Федерации, СТАНЦ | Дополнительный показатель | 8,0000 | 31.10.2018 | 49,0000 | 49,0000 | 49,0000 | 0,0000 | 49,0000 | 49,0000 |
| 1.4 | Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)" субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.10.2018 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 1.5 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.10.2018 | 151,0000 | 448,0000 | 581,0000 | 585,0000 | 580,0000 | 580,0000 |
| 1.6 | Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.10.2018 | 10,0000 | 52,0000 | 52,0000 | 0,0000 | 52,0000 | 52,0000 |
| 1.7 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов" субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.10.2018 | 198,0000 | 490,0000 | 619,0000 | 626,0000 | 619,0000 | 619,0000 |
| 1.8 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 42,0000 | 31.10.2018 | 42,0000 | 420,0000 | 737,0000 | 734,0000 | 731,0000 | 731,0000 |
| 1.9 | Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 3,0000 | 31.10.2018 | 3,0000 | 32,0000 | 65,0000 | 64,0000 | 64,0000 | 64,0000 |
| 1.10 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 10,0000 | 31.10.2018 | 10,0000 | 252,0000 | 384,0000 | 0,0000 | 374,0000 | 374,0000 |
| 1.11 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта" | Дополнительный показатель | 150,0000 | 31.10.2018 | 170,0000 | 530,0000 | 740,0000 | 738,0000 | 731,0000 | 731,0000 |
| 1.12 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.10.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 33,0000 | 64,0000 | 64,0000 | 64,0000 |
| 1.13 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 41,0000 | 31.10.2018 | 41,0000 | 41,0000 | 41,0000 | 614,0000 | 614,0000 | 614,0000 |
| 1.14 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.10.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 180,0000 | 342,0000 | 343,0000 | 343,0000 |
| 1.15 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.10.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 91,0000 | 170,0000 | 170,0000 | 170,0000 |
| 1.16 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.10.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 362,0000 | 714,0000 | 714,0000 | 714,0000 |
| 1.17 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России | Дополнительный показатель | 151,0000 | 31.10.2018 | 151,0000 | 530,0000 | 740,0000 | 738,0000 | 731,0000 | 731,0000 |
| 1.18 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.10.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 161,0000 | 314,0000 | 468,0000 | 731,0000 |
| 1.19 | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 7693,0000 | 31.10.2018 | 8827,0000 | 9961,0000 | 12154,0000 | 0,0000 | 11349,0000 | 11349,0000 |
| 1.20 | Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 4232,0000 | 31.10.2018 | 4835,0000 | 6000,0000 | 6700,0000 | 0,0000 | 6891,0000 | 6891,0000 |
| 1.21 | Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации | Дополнительный показатель | 4232,0000 | 31.10.2018 | 4835,0000 | 6000,0000 | 6700,0000 | 0,0000 | 6891,0000 | 6891,0000 |
| 1.22 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ | Дополнительный показатель | 267,0000 | 31.10.2018 | 320,0000 | 530,0000 | 740,0000 | 738,0000 | 731,0000 | 731,0000 |
| 1.23 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС | Дополнительный показатель | 151,0000 | 31.10.2018 | 339,0000 | 444,0000 | 703,0000 | 702,0000 | 703,0000 | 703,0000 |
| 1.24 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | Дополнительный показатель | 78,0000 | 31.08.2020 | 88,0000 | 94,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 1.25 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Дополнительный показатель | 46,5000 | 30.09.2020 | 29,0000 | 65,0000 | 87,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 1.26 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций | Основной показатель | 93,3500 | 31.08.2020 | 50,9100 | 93,3000 | 136,7400 | 178,0300 | 231,6600 | 268,3000 |
| 1.27 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | Основной показатель | 0,0000 | 31.08.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 46,0000 | 61,0000 | 81,0000 | 100,0000 |
| 1.28 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.08.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 48,0000 | 56,0000 | 63,0000 |
| 1.29 | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.08.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 11,0000 | 31,0000 | 61,0000 | 81,0000 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшими исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации (ежегодно в период 2021 - 2024 гг.) будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)".  Будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе:  ведение электронного расписания приема врачей;  ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями;  формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;  создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы;  информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;  информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.  К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации будет функционировать централизованная система (подсистема) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов.  Также к концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) "Управления льготным лекарственным обеспечением" будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.  В 2021 году 85 субъектов Российской Федерации утвердят планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием.  Поэтапно будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации.  Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.  К 2022 году 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации будут использовать медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России обеспечивая информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.  Ежегодно более 500 тысяч врачей будет обеспечиваться сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота.  К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций.  Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.  В 2022 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении и смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ.  К 2023 году, в результате мероприятий проводимых субъектами Российской Федерации в целях создания и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в 85 субъектах Российской Федерации будут реализованы и использоваться государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.  Субъектами Российской Федерации будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных мощностей для функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.  Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации будут включать, в том числе централизованные системы (подсистемы):  Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  Управление льготным лекарственным обеспечением;  Управление потоками пациентов;  Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов;  Телемедицинские консультации;  Лабораторные исследования;  Центральный архив медицинских изображений;  Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи.  В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача.  К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): "Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", "Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)", "Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)".  В 2023 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации будут использовать сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.  В 2023 году 85 субъектов Российской Федерации применяют не менее чем в одной централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации медицинские изделия с технологией искусственного интеллекта.  В 2024 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) будут подключены 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с:  - Росгвардией в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью;  - МВД в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.  100% психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.  В 2024 году 85 субъектов Российской Федерации применяют не менее трех медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта в подсистемах государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | 85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 31.12.2024 | Администратор |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы.  К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.  Расчет значения результата производится ежегодно с начала каждого года в течение реализации федерального проекта.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1 | 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы | 31.12.2024 | К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы.  К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году субъекты Российской Федерации утвердят Положение об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.  В соответствии с планами мероприятий по внедрению телемедицинских технологий будут созданы централизованные подсистемы государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации "Телемедицинские консультации", к которым к концу 2022 года будут подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.  Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.  С 2021 года будут проводиться консультации и консилиумы врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой на региональном уровне.  В 2030 году до 7% пациентов получат телемедицинские консультации при амбулаторном лечении.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2029 | | |
| 3.1 | В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней | 31.12.2024 | В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации "Телемедицинские консультации", для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям.  Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году 20% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 20% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов". В 2022 году 50% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 50% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов".  В 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов. В 2023 году в 85 субъектах Российской Федерации 100% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 100% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов".  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 4.1 | 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов | 31.12.2024 | К 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления).  Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов.  В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2022 году в субъектах Российской Федерации будет создана региональная защищенная сеть передачи данных и обеспечено ее функционирование с подключением 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 | | |
| 1.1 | Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) | 31.12.2022 | В 2021 году в субъектах Российской Федерации будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2024 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 960 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, позволит оформлять медицинскую документацию в электронном виде.  Автоматизация рабочих мест медицинских работников позволит осуществлять взаимодействие с федеральными сервисами ЕГИСЗ, а также передавать сведения в Личный кабинет пациента "Мое здоровье".  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1 | Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации | 31.12.2024 | В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).  Расчет значения результата производится ежегодно с начала каждого года в течение реализации федерального проекта. Для каждого субъекта Российской Федерации установлен индивидуальный план по годам реализации федерального проекта.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 3.1 | 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг | 31.12.2024 | В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | | | | | | | |
| 1.1 | 85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 174,67 | 485,11 | 193,64 | 154,91 | 142,58 | 146,96 | 1297,87 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Бурятия) | 115,75 | 390,82 | 0,00 | 55,07 | 45,50 | 43,85 | 650,99 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 118,11 | 398,80 | 100,37 | 56,20 | 46,42 | 44,75 | 764,65 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 118,11 | 398,80 | 100,37 | 56,20 | 46,42 | 44,75 | 764,65 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 56,55 | 86,31 | 93,27 | 98,71 | 96,16 | 102,21 | 533,21 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 174,67 | 485,11 | 193,64 | 154,91 | 142,58 | 146,96 | 1297,87 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Бурятия) | | 115,75 | 390,82 | 0,00 | 55,07 | 45,50 | 43,85 | 650,99 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 118,11 | 398,80 | 100,37 | 56,20 | 46,42 | 44,75 | 764,65 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 118,11 | 398,80 | 100,37 | 56,20 | 46,42 | 44,75 | 764,65 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 56,55 | 86,31 | 93,27 | 98,71 | 96,16 | 102,21 | 533,21 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Цыбикова Л.А. | Первый заместитель министра |  | 8 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Махачкеев Ж.А. | Директор | Лудупова Е.Ю. | 6 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник | Доботкин В.И. | Заместитель директора по ИТ | Доботкин В.И. | 80 |
| 4 | Участник | Махачкеев Ж.А. | Директор | Лудупова Е.Ю. | 80 |
| Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цыбикова Л.А. | Первый заместитель министра |  | 6 |
| 6 | Участник регионального проекта | Доботкин В.И. | Заместитель директора по ИТ | Доботкин В.И. | 80 |
| 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цыбикова Л.А. | Первый заместитель министра |  | 6 |
| 8 | Участник регионального проекта | Доботкин В.И. | Заместитель директора по ИТ | Доботкин В.И. | 80 |
| Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цыбикова Л.А. | Первый заместитель министра |  | 6 |
| 10 | Участник регионального проекта | Доботкин В.И. | Заместитель директора по ИТ | Доботкин В.И. | 80 |
| В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цыбикова Л.А. | Первый заместитель министра |  | 6 |
| 12 | Участник регионального проекта | Доботкин В.И. | Заместитель директора по ИТ | Доботкин В.И. | 80 |
| 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цыбикова Л.А. | Первый заместитель министра |  | 6 |
| 14 | Участник регионального проекта | Доботкин В.И. | Заместитель директора по ИТ | Доботкин В.И. | 80 |
| 85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | | | | | |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цыбикова Л.А. | Первый заместитель министра |  | 6 |
| 16 | Участник регионального проекта | Доботкин В.И. | Заместитель директора по ИТ | Доботкин В.И. | 80 |
| 17 | Участник регионального проекта | Нихланова В.В. | Директор | Лудупова Е.Ю. | 100 |
| 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Цыбикова Л.А. | Первый заместитель министра |  | 6 |
| 19 | Участник регионального проекта | Доботкин В.И. | Заместитель директора по ИТ | Доботкин В.И. | 80 |

6. Дополнительная информация

Глоссарий: Цифровой контур здравоохранения - совокупность: федерального и региональных центров обработки данных, на которых размещены подсистемы ЕГИСЗ и государственные информационные системы в сфере здравоохранения Республики Бурятия, федеральной и региональных защищенных сетей передачи данных, средств обеспечения информационной безопасности, компьютерного оборудования и средств электронной подписи для автоматизированных работах мест врачей, и медицинских работников; медицинских информационных систем медицинских организаций, к которым подключены все автоматизированные рабочие места медицинских работников, обеспечивающих информационно-технологическую поддержку, автоматизацию клинических и административно хозяйственных процессов медицинской организации, включая процессы оказания медицинской помощи, ведение электронных медицинских карт пациентов, поддержку принятия врачебных решений, обеспечения информационного взаимодействия между различными подразделениями медицинской организации, в том числе, направление пациентов к узким специалистам, проведение лабораторных и диагностических обследований, формирование первичной медицинской документации в форме электронных документов с возможностью учета медицинских услуг и соблюдения клинических рекомендаций, осуществление финансово-экономического планирования оказания медицинской помощи, а также обеспечение межведомственного информационного взаимодействия; государственных информационных систем Республики Бурятия, включая централизованные системы (подсистемы), к которым подключены все медицинские организации Республики Бурятия, обеспечивающих информационное взаимодействие между различными медицинскими организациями для обеспечения преемственности при оказании медицинской помощи, включая направление пациентов в другие медицинские организации, предоставление актуальной и достоверной информации (в том числе форм статистического наблюдения) для анализа, мониторинга и принятия управленческих решений, включая проведение оценки эффективности расходования финансовых средств, контроль оказания медицинских услуг и использования лекарственных препаратов, прогнозирование объемов потребности в медицинской помощи на основании данных об уровне и характере заболеваемости по различным нозологическим формам, группам населения, территориальным и другим признакам, планирование проведения профилактики с учетом результатов социально-гигиенического мониторинга, планирование расходов на оказание медицинской помощи требуемого объема и качества; подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), к которым подключены государственные информационные системы в сфере здравоохранения Республики Бурятия и медицинские информационные системы медицинских организаций, обеспечивающих: комплексный анализ реализации государственной политики в сфере здравоохранения, мониторинг оснащенности медицинских организаций материально-техническими ресурсами, мониторинг кадрового обеспечения и кадровой потребности в медицинских работниках, планирования размещения объектов здравоохранения в Республике Бурятия, мониторинг и оценку эффективности расходования финансовых средств, в том числе на оказание медицинской помощи по выделенным нозологиям и категориям граждан, мониторинг оборота лекарственных препаратов, а также совместимость медицинских информационных систем, в том числе для предоставления электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для всех граждан Республике Бурятия; Медицинская информационная система - информационная система медицинской организации, содержащая данные о пациентах, об оказываемой им медицинской помощи, о медицинской деятельности медицинских организаций и иную информацию, необходимую для автоматизации процессов оказания медицинской помощи и информационной поддержки деятельности медицинских работников; Государственная информационная система в сфере здравоохранения Республики Бурятия - информационная система в сфере здравоохранения Республики Бурятия, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и предоставление информации о медицинских и фармацевтических организациях, и об осуществлении медицинской, фармацевтической и иной деятельности в сфере охраны здоровья, с целью информационной поддержки процессов управления системой здравоохранения Республики Бурятия; Цифровая платформа - технологии и платформенные решения, обеспечивающие функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Республики Бурятия, позволяющие размещать, подключать типовые системы информационно-технологической поддержки и автоматизации деятельности медицинских организаций и органов управления здравоохранением Республики Бурятия, наиболее востребованные и перспективные инновационные медицинские сервисы и технологии, создаваемые в том числе коммерческими организациями, включая технологии дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, диагностики и раннего прогнозирования развития заболеваний, функционирующие на основе технологий искусственного интеллекта (машинного обучения), проведения дистанционных консультаций (врач-пациент), а также диагностических обследований, дистанционной реабилитации, и в том числе с применением медицинских приборов, для последующего трансфера в медицинские организации; Электронные медицинские документы - медицинская документация в форме электронных документов, создаваемая в медицинских информационных системах медицинских организаций, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью медицинских работников, сведения о которой зарегистрированы в подсистеме "Федеральный реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ и предоставляются гражданам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг; Единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ) Республики Бурятия - государственная информационная система, представляющая собой совокупность информационно-технологических и технических средств, обеспечивающих информационную поддержку методического и организационного обеспечения деятельности участников системы здравоохранения. Основной целью функционирования ЕГИСЗ является обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи и взаимодействия медицинских организаций; Федеральный регистр медицинских работников - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о кадровом обеспечении медицинских организаций и трудоустройстве медицинских работников в медицинские организации; Федеральный реестр медицинских организаций - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, об их структурных подразделениях с указанием профилей медицинской деятельности, место нахождении, а также сведений об их оснащении и использовании медицинских изделий; Федеральный регистр медицинских работников - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о кадровом обеспечении медицинских организаций и трудоустройстве медицинских работников в медицинские организации; Федеральный реестр медицинских организаций - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, об их структурных подразделениях с указанием профилей медицинской деятельности, местонахождении, а также сведений об их оснащении и использовании медицинских изделий; Федеральный регистр медицинских работников - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о кадровом обеспечении медицинских организаций и трудоустройстве медицинских работников в медицинские организации; Федеральный реестр медицинских организаций - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, об их структурных подразделениях с указанием профилей медицинской деятельности, местонахождении, а также сведений об их оснащении и использовании медицинских изделий; Геоинформационная подсистема - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для консолидации и графического отображения информации о ресурсах здравоохранения, в том числе о населенных пунктах и медицинских организациях, их структурных подразделениях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и населенных пунктах, на территории которых они размещены; Федеральная электронная регистратура - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для мониторинга и управления потоками пациентов в режиме реального времени посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения; Федеральная интегрированная электронная медицинская карта - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для сбора, систематизации и обработки структурированных обезличенных сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Республики Бурятия, мещанскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения; Защищенная сеть передачи данных - представляет собой защищенную информационно-телекоммуникационную сеть, создание, эксплуатацию, организацию функционирования и координацию работ по подключению к которой обеспечивает Министерство здравоохранения Республики Бурятия с целью обеспечения надежной, безопасной и достоверной передачи необходимой информации между подсистемами ЕГИСЗ, и информационными системами, указанными в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона; Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций - комплекс электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения для граждан Республики Бурятия, возможность предоставления которых в электронной форме обеспечивает ЕГИСЗ; Территориально-выделенное структурное подразделение медицинской организации (ТВСП МО) - здание или совокупность зданий, расположенных по отдельному адресу, в котором(-ых) располагаются структурные подразделения медицинской организации, оказывающие первичную, специализированную и прочие виды медицинской помощи; ФАП, ФП - фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, являющиеся территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций. Централизованные системы (подсистемы) государственных информационных систем в сфере здравоохранения: Управления скорой и неотложной медицинской помощи (в том числе санитарной авиации) - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Бурятия обеспечивает создание региональных центров приема и обработки вызовов, контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов; Управление льготным лекарственным обеспечением - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Бурятия обеспечивает обращение рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов, организацию учета информации о лекарственном препарате и его обслуживании аптечными организациями, учет выданных рецептов с проверкой льготы пациента путем получения соответствующих первичных сведений из медицинских информационных систем; передачу данных о выданных рецептах в государственные информационные системы Республики Бурятия; Управление потоками пациентов - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Бурятия обеспечивает формирование расписания для записи на прием к врачу, вызовов на дом и запись для прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации и с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ведение листов ожидания, анализ обслуживаемых записей с учетом синхронизации с федеральной электронной регистратурой, информирование населения о предоставляемых медицинских услугах, управление и планирование потоков пациентов при оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, учет и планирования занятости коечного фонда, мониторинг доступности записи на прием к врачу в сроки, установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов - централизованная система (подсистема) государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Бурятия обеспечивает сбор, систематизацию и обработку сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, обмен структурированными электронными медицинскими документами между медицинскими информационными системами медицинских организаций, государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Бурятия и подсистемой "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ; Телемедицинские консультации - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Бурятия обеспечивает оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий на территории Республики Бурятия, на межрегиональном и федеральном уровне в соответствии с [порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287515&dst=100009) организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 30 ноября 2017 г. N 965н "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" (зарегистрирован Минюстом России 9 января 2018 г., регистрационный N 49577); Лабораторные исследования - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Бурятия обеспечивает сбор, централизованное хранение и оперативный доступ к имеющимся данным лабораторных исследований с автоматизированных рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими своей профессиональной деятельности в Республике Бурятия, вне зависимости от формы собственности учреждений, проводящих лабораторную диагностику и лечебно-диагностический процесс. Обеспечивает анализ обоснованности назначений лабораторных исследований (в том числе повторных); Центральный архив медицинских изображений - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Бурятия обеспечивает централизованное хранение в электронном виде медицинских изображений в Республике Бурятия вне зависимости от формы собственности учреждений, проводящих диагностику; оперативный доступ к имеющимся медицинским изображениям с автоматизированных рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. Обеспечивает анализ обоснованности назначений диагностических исследований (в том числе повторных); Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Бурятия обеспечивает контроль состояния здоровья больных онкологическими заболеваниями, маршрутизацию на всех этапах оказания медицинской помощи, а также информационный обмен между медицинскими организациями, участвующими в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями со структурными подразделениями медицинских организаций общего профиля; Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Республики Бурятия обеспечивает контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных) - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Бурятия обеспечивает регистрацию беременных в единой региональной базе данных; сбор и мониторинг первичной информации о беременных, и расчет групп показателей, необходимых для поддержки принятия врачебных решений; разработку и контроль персонифицированной программы ведения беременности. Информационное взаимодействие медицинских организаций службы родовспоможения Республики Бурятия разного уровня в едином информационном пространстве; повышение эффективности работы перинатальных центров за счет автоматизации деятельности; оперативное вмешательство в лечебно-технологический процесс при критических случаях со стороны вышестоящей ступени курирования; Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры) - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Бурятия обеспечивает охват населения республики диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами (по возрастным и профессиональным категориям); анализ результатов диспансеризации и профилактических осмотров; создание на региональном уровне баз данных по результатам проведенных медицинских осмотров с целью последующего анализа и принятия соответствующих решений по направлению пациента на 2-й этап обследования, организацию мониторинга рисков развития социально значимых заболеваний; обеспечивает оценку эффективности профилактической медицинской помощи. ПО РБ - проектный офис Правительства Республики Бурятия; ПО МЗ РБ - проектный офис Министерства здравоохранения Республики Бурятия; КРП - куратор регионального проекта; АРП - администратор регионального проекта.

7. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) | - | 31.12.2022 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра | В 2021 году в субъектах Российской Федерации будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) | - |
| 1.1 | КТ: Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных | - | 31.03.2021 | Гатапова И.М., Юрисконсульт | Заявка Объявлены закупки | РРП |
|  | подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2021 году объявлены |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2 | КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2021 году заключены | - | 01.05.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет. Отчет по КТ | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2021 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2021 год ТСВП МО подключены к ЗСПД | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет. Сведения об исполнении КТ | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4 | КТ: Не менее 94% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения | - | 31.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет. Сведения об исполнении КТ | РРП |
|  | субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.5 | КТ: Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов | - | 25.07.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.6 | КТ: Предоставлен доступ медицинским организациям в программное средство по автоматизации выработки и хранения документов в области по ИБ и защиты КИИ | - | 26.07.2019 | Нихланова В.В., Директор | Акт | РРП |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.7 | КТ: Внесена информация МО в программное средство по автоматизации выработки и хранения документов в области ИБ и КИИ и их классификация | - | 15.08.2019 | Нихланова В.В., Директор | Акт | РРП |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.8 | КТ: Занесена информация по информационным системам в ЦОД МЗ РБ в программное средство по автоматизации процессов защиты по ИБ и КИИ и их классификация | - | 15.08.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.9 | КТ: Разработана модель угроз в программном средстве по автоматизации информационной безопасности и КИИ по каждой информационной системе в ЦОД МЗ РБ | - | 15.08.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.10 | КТ: Принято серверное оборудования для пилотных медицинских организаций | - | 15.08.2019 | Нихланова В.В., Директор | Акт | РРП |
| 1.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.11 | КТ: Разработана модель угроз в программном средстве по автоматизации выработки и хранения документов в области информационной безопасности и КИИ по каждой информационной системе медицинских организаций | - | 20.08.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.12 | КТ: Разработана организационно-распорядительная документация | - | 20.08.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.13 | КТ: Разработаны требования к системе защиты по каждой информационной системе в ЦОД МЗ РБ (техническое задание на создание системы защиты информации) | - | 21.08.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.14 | КТ: Разработаны требования к системе защиты по каждой информационной системе в медицинских организациях (техническое задание на создание системы защиты информации) | - | 22.08.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.15 | КТ: Разработана организационно-распорядительная документация по каждой информационной системе ЦОД МЗ РБ в программном средстве по автоматизации процессов по ИБ и КИИ | - | 27.08.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.16 | КТ: Принято оборудование для удостоверяющего центра | - | 30.08.2019 | Нихланова В.В., Директор | Акт | РРП |
| 1.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.17 | КТ: Разработана система защиты информации по каждой информационной системе ЦОД МЗ РБ (технический проект) | - | 31.08.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.18 | КТ: Доработана система защиты информации информационных систем ЦОД МЗ РБ | - | 10.09.201 | Нихланова В.В., | Отчет | РРП |
| 1.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.19 | КТ: Согласована модель угроз и техническое задание по каждой информационной системе ЦОД МЗ РБ с ФСТЭК и ФСБ | - | 12.09.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.20 | КТ: Согласована модель угроз и техническое задание информационных систем медицинских организаций с ФСТЭК и ФСБ | - | 16.09.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.21 | КТ: Сформирована потребность и график закупок средств защиты информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных на 2019 г. в ЦОД МЗ РБ | - | 21.09.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.22 | КТ: Проведено обследование ТВСП МО (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) | - | 30.09.2019 | Нихланова В.В., Директор | Отчет | РРП |
| 1.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.23 | КТ: Разработана система защиты информации по каждой МО (технический проект) | - | 30.09.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.24 | КТ: Доработана система защиты информации информационных систем МО | - | 10.10.2019 | Нихланова В.В., Директор | Отчет | РРП |
| 1.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.25 | КТ: Сформирована потребность и график закупок средств защиты информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных в том числе дополнительных рабочих мест ТВСП МО (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет на 2019 г.) | - | 25.10.2019 | Нихланова В.В., Директор | Приказ | РРП |
| 1.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.26 | КТ: Расширены вычислительные мощности ЦОД | - | 30.11.2019 | Нихланова В.В., Директор | Акт | РРП |
| 1.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.27 | КТ: Обучены специалисты по информационной безопасности | - | 25.12.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.28 | КТ: Обеспечена ежегодная техническая поддержка функционирования регионального ЦОД | - | 31.12.2019 | Нихланова В.В., Директор | Акт | РРП |
| 1.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.29 | КТ: Разработано техническое задание на расширение имеющейся системы защиты информации в МО с целью подключения дополнительных рабочих мест | - | 31.01.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа Разработано ТЗ | РРП |
| 1.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.30 | КТ: Сформирована потребность и график закупок средств защиты информации и услуг для сопровождения и модернизации системы защиты информации в том числе дополнительных рабочих мест ТВСП МО (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет на 2021 г. | - | 01.03.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа Сформирована потребность в средствах защиты | РРП |
| 1.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.31 | КТ: Закупка оборудования включена в план закупок | - | 10.04.2021 | Гатапова И.М., Юрисконсульт | Прочий тип документа Составлен план закупок | РРП |
| 1.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.32 | КТ: Проведена модернизация и расширение системы защиты информации | - | 31.07.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет Модернизация и расширение средств защиты | РРП |
| 1.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.33 | КТ: Обеспечена ежегодная техническая поддержка функционирования регионального ЦОД | - | 31.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа Обеспечена тех. поддержка | РРП |
| 1.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.34 | КТ: Закупка оборудования включена в план закупок | - | 04.04.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.35 | КТ: Подготовлено техническое задание на программное средство по автоматизации выработки и хранения документов в области по ИБ и защите КИИ | - | 22.05.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.36 | КТ: Закупка оборудования включена в план закупок | - | 23.05.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.36.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.37 | КТ: Закупка включена в план закупок и в план-график | - | 31.05.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.37.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.38 | КТ: Проведены закупочные процедуры и заключен контракт программно-аппаратного комплекса для УЦ | - | 10.06.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.38.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | КТ: Проведены закупочные процедуры программного средства по автоматизации выработки и хранения документов в области по ИБ и защите КИИ | - | 19.07.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.39.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.40 | КТ: Проведена закупка серверного оборудования для пилотных медицинских организаций | - | 19.07.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.40.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.41 | КТ: Определены пилотные МО | - | 15.08.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.41.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.42 | КТ: Проведены закупочные процедуры по средствам защиты информации и услугам подключения к защищенной сети передачи данных на 2019 г. в ЦОД МЗ РБ | - | 11.11.2019 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа | РРП |
| 1.42.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.43 | КТ: Проведены закупочные процедуры в соответствии с требованиями законодательства РФ | - | 20.12.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 1.43.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.44 | КТ: Поставлена и модернизирована система видео-конференц-связи МЗ РБ |  | 26.11.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ |  | РРП |
| 1.44.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.45 | КТ: Расширены вычислительные мощности регионального ЦОД | - | 30.11.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Приказ | РРП |
| 1.45.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.46 | КТ: Созданы резервные вычислительные мощности регионального ЦОД | - | 30.11.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Приказ | РРП |
| 1.46.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.47 | КТ: Проведена модернизация и расширение защищенной сети передачи данных (ЗСПД), в том числе с целью подключения дополнительных автоматизированных рабочих мест ТВСП МО (включая ФАП и ФП), подключенные к сети Интернет в 2020 г. | - | 30.11.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Акт | РРП |
| 1.47.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.48 | КТ: Расширены серверные мощности МО | - | 30.11.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа | РРП |
| 1.48.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.49 | КТ: Выполнены работы по поставке и внедрению средств криптографической защиты информации резервного ЦОД | - | 01.12.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа | РРП |
| 1.49.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.50 | КТ: Выполнены работы по поставке источника бесперебойного питания (ИБП) для резервного ЦОД | - | 31.12.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа | РРП |
| 1.50.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.51 | КТ: Проведены закупочные процедуры по поставке средств защиты | - | 31.07.2021 | Гатапова И.М., Юрисконсульт | Прочий тип документа Проведена закупка | РРП |
| 1.51.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.52 | КТ: Не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных | - | 31.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Подключены к защищенной сети | РРП |
| 1.52.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2 | 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы | - | 31.12.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра | К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам | - |
| 2.1 | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы | - | 01.04.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет Межведомственное взаимодействие с МСЭ | РРП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования | - | 01.04.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни |  | 01.04.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4 | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы | - | 01.07.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования | - | 01.07.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.6 | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни | - | 01.07.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.7 | КТ: Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы | - | 01.10.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет Межведомственное взаимодействие с МСЭ | РРП |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.8 | КТ: Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования | - | 01.10.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.9 | КТ: Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни | - | 01.10.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.10 | КТ: 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.11 | КТ: 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.12 | КТ: 20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.13 | КТ: Модернизирована выгрузка счетов-реестров в ТФОМС актуализировано программное обеспечение для федеральных сервисов использования электронных медицинских документов, включая РЭМД, СЭМД | - | 01.11.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа Модернизирована выгрузка счетов-реестров в ТФОМС | РРП |
| 2.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.14 | КТ: Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие в не менее 90% медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в Республике Бурятия, в соответствии с порядками такого взаимодействия, определенными нормативно-правовыми актами Российской Федерации | - | 30.11.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Организовано межведомственное взаимодействие | РРП |
| 2.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.15 | КТ: Региональная информационная аналитическая медицинская система обеспечивает ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов, включая СЭМД, в целях электронного межведомственного взаимодействия с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, система 112, ЕГИССО) | - | 30.11.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа Организовано межведомственное взаимодействие РИАМС с другими ИС | РРП |
| 2.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.16 | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни | - | 01.04.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.17 | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни | - | 01.07.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.18 | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни | - | 01.10.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.19 | КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.20 | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни | - | 01.04.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.21 | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни | - | 01.07.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.22 | КТ: Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни | - | 01.10.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.23 | КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни | - | 20.12.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Межведомственное взаимодействие с ФСС | РРП |
| 2.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3 | Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. 0 | - | 31.12.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра | В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации | - |
| 3.1 | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников | - | 15.02.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа Утвержден план дооснащения АРМ | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.2 | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения | - | 01.04.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа Утвердили ТЗ | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3 | КТ: Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | 01.06.2021 | Гатапова И.М., Юрисконсульт | Прочий тип документа Проведены закупочные процедуры | РРП |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.4 | КТ: Не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | - | 31.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения по оснащению АРМ | РРП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5 | КТ: Утвержден план дооснащения медицинских организаций персональными компьютерами на 2021 г. | - | 01.02.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа Утвержден план дооснащения | РРП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4 | В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней | - | 31.12.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра | В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации "Телемедицинские консультации", для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций | - |
| 4.1 | КТ: Реализация в 2021 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" | - | 31.01.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Реализация плана мероприятий по ТМК | РРП |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.2 | КТ: Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год | - | 31.01.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий за отчетный год | РРП |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.3 | КТ: Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации | - | 31.07.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий | РРП |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.4 | КТ: Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года | - | 31.07.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий за истекший период отчетного года | РРП |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.5 | КТ: Организованы телемедицинские консультации | - | 31.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа Организованы телемедицинские консультации | РРП |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.6 | КТ: Государственные медицинские организации Республики Бурятия второго и третьего уровней подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" | - | 31.12.2022 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Государственные медицинские организации Республики Бурятия второго и третьего уровней подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" | РРП |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.7 | КТ: Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации" | - | 31.01.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Прочий тип документа Реализация плана мероприятий по ТМК | РРП |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.8 | КТ: Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей, с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи | - | 31.01.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий за отчетный год | РРП |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.9 | КТ: Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи | - | 31.07.2023 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий за отчетный год | РРП |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.10 | КТ: Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год | - | 31.01.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Сведения по ТМК | РРП |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.11 | КТ: Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи | - | 31.07.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Сведения по ТМТ | РРП |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.12 | КТ: Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации "Телемедицинские консультации", в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год | - | 31.12.2024 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Сведения по ТМТ | РРП |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5 | 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов | - | 31.12.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра | К 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов | - |
| 5.1 | КТ: Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ | - | 01.04.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.2 | КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ | - | 01.04.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.3 | КТ: Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ | - | 01.07.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Информация для отчета | РРП |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.4 | КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ | - | 01.07.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.5 | КТ: Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ | - | 01.10.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.6 | КТ: Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ | - | 01.10.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 5.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.7 | КТ: 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации оформляют рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями | - | 20.12.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.8 | КТ: 100% аптечных организаций 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают электронное информационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского работника | - | 20.12.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 5.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.9 | КТ: 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации обеспечивает посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ | - | 20.12.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.10 | КТ: 100% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ | - | 20.12.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 5.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.11 | КТ: Внедрен модуль "Управление льготного лекарственного обеспечения" | - | 30.12.2019 | Нихланова В.В., Директор | Отчет | РРП |
| 5.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.12 | КТ: Создана и внедрена централизованная система (подсистема) "Управление льготным лекарственным обеспечением" | - | 31.12.2019 | Бухольцева Н.А., Первый заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия | Акт | РРП |
| 5.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.13 | КТ: Разработано техническое задание на внедрение модуля "Управление льготным лекарственным обеспечением" | - | 31.05.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 5.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.14 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | 15.07.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 5.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.15 | КТ: Заключен контракт по предоставлению системы ЛЛО | - | 30.08.2019 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 5.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.16 | КТ: Проведена интеграция информационной подсистемы Льгота РБ с Региональной информационно-аналитической медицинской системой | - | 31.12.2020 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 5.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6 | 85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ0 | - | 31.12.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра | администратор | - |
| 6.1 | КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | - | 20.12.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 50% медицинских организаций обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | РРП |
| 6.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.2 | КТ: 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн | - | 20.12.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн | РРП |
| 6.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.3 | КТ: 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями | - | 20.12.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями | РРП |
| 6.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.4 | КТ: 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи | - | 20.12.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи | РРП |
| 6.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.5 | КТ: Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г. | - | 15.04.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных на 2024 г. | РРП |
| 6.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.6 | КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ | - | 01.07.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа 75% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с МВД и обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ | РРП |
| 6.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.7 | КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | - | 01.07.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа 75% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с МВД и обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ | РРП |
| 6.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.8 | КТ: 75% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами | - | 01.07.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа 75% психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами | РРП |
| 6.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.9 | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2024 году | - | 30.11.2024 | Гатапова И.М., Юрисконсульт | Прочий тип документа Осуществлена закупка в 2024 году | РРП |
| 6.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.10 | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации | - | 30.11.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа. Утвердили планы дооснащения | РРП |
| 6.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.11 | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | - | 20.12.2024 | Гатапова И.М., Юрисконсульт | Прочий тип документа Осуществлена закупка | РРП |
| 6.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.12 | КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ | - | 20.12.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа 100% медицинских организаций обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ | РРП |
| 6.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.13 | КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | - | 20.12.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа 100% медицинских организаций обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | РРП |
| 6.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.14 | КТ: 100% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами | - | 20.12.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа 100% психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами | РРП |
| 6.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.15 | КТ: Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г. | - | 20.12.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных на 2024 г. | РРП |
| 6.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.16 | КТ: Разработано техническое задания централизованной системы (подсистемы) "Интегрированная электронная медицинская карта" | - | 30.08.2019 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа | РРП |
| 6.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.17 | КТ: Разработано техническое задание централизованной подсистемы "Управление потоками пациентов" | - | 31.03.2020 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 6.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.18 | КТ: Разработано техническое задание централизованной подсистемы "Лабораторные исследования" для 9 мед. организаций РБ | - | 31.03.2020 | Нихланова В.В., Директор |  | РРП |
| 6.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.19 | КТ: Проведены закупки модуля централизованной подсистемы "Лабораторные исследования" и внедрены в систему для 9 мед. организаций РБ | - | 31.10.2020 | Гатапова И.М., Юрисконсульт | Прочий тип документа | РРП |
| 6.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.20 | КТ: Начаты работы по внедрению централизованной системы (подсистемы) "Центральный архив медицинских изображений" | - | 30.11.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Акт | РРП |
| 6.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.21 | КТ: Создана и внедрена централизованная система (подсистема) "Управление потоками пациентов" | - | 01.12.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Акт | РРП |
| 6.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.22 | КТ: Создана и внедрена централизованная система (подсистема) "Лабораторные исследования" для 9 мед. организаций РБ | - | 01.12.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Акт | РРП |
| 6.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.23 | КТ: Разработано техническое задания централизованной системы (подсистемы) "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" | - | 31.03.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа Разработано техническое задания централизованной системы (подсистемы) "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" | РРП |
| 6.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.24 | КТ: Разработано техническое задания централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | - | 31.03.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа Разработано техническое задания централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | РРП |
| 6.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.25 | КТ: Разработано техническое задания централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 31.03.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа Разработано техническое задания централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | РРП |
| 6.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.26 | КТ: Проведены закупки централизованной системы (подсистемы) "Центральный архив медицинских изображений" |  | 31.05.2021 | Гатапова И.М., Юрисконсульт | Прочий тип документа Проведены закупки централизованной системы (подсистемы) "Центральный архив медицинских изображений" | РРП |
| 6.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.27 | КТ: Проведены закупки централизованной системы (подсистемы) "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" | - | 31.05.2021 | Гатапова И.М., Юрисконсульт | Прочий тип документа Проведены закупки централизованной системы (подсистемы) "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" | РРП |
| 6.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.28 | КТ: Проведены закупки централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | - | 31.05.2021 | Гатапова И.М., Юрисконсульт | Прочий тип документа Проведены закупки централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | РРП |
| 6.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.29 | КТ: Проведены закупки централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 31.05.2021 | Гатапова И.М., Юрисконсульт | Прочий тип документа Проведены закупки централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | РРП |
| 6.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.30 | КТ: Создана и внедрена централизованная система (подсистема) "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" | - | 01.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Акт Создана и внедрена централизованная подсистема "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" | РРП |
| 6.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.31 | КТ: Создана и внедрена централизованная система (подсистема) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" | - | 01.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Акт Создана и внедрена централизованная подсистема "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" | РРП |
| 6.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.32 | КТ: Создана и внедрена централизованная система (подсистема) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | - | 01.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Акт Создана и внедрена централизованная подсистема "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | РРП |
| 6.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.33 | КТ: Создана и внедрена централизованная система (подсистема) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Акт Создана и внедрена централизованная подсистема "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" | РРП |
| 6.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.34 | КТ: Проведены закупки дополнительных модулей централизованной системы (подсистемы) "Управление потоками пациентов" | - | 30.09.2020 | Нихланова В.В., Директор | Прочий тип документа | РРП |
| 6.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.35 | КТ: Создана и внедрена лабораторная информационная система для 2 медицинских организаций РБ | - | 15.12.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа | РРП |
| 6.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.36 | КТ: Поставлено серверное и периферийное оборудование для функционирования централизованной системы (подсистемы) "Лабораторные исследования" в медицинские организации РБ | - | 31.12.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа | РРП |
| 6.36.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.37 | КТ: Проведена интеграция существующих лабораторных информационных систем с централизованной системой (подсистемой) "Лабораторные исследования" | - | 31.12.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа | РРП |
| 6.37.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.38 | КТ: Модернизирована Региональная информационно-аналитическая медицинская система РБ | - | 31.12.2020 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа | РРП |
| 6.38.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.39 | КТ: Обеспечены мероприятия по информационному сопровождению | - | 31.12.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа Обеспечены мероприятия по информационному сопровождению | РРП |
| 6.39.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.40 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2024 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  |  |
| 6.40.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.41 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 12.02.2019 | Самбуев Д.Н., Министр здравоохранения Республики Бурятия | Соглашение | РРП |
| 6.41.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.42 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 20.12.2019 | Самбуев Д.Н., Министр здравоохранения Республики Бурятия |  | РРП |
| 6.42.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.43 | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации | - | 01.04.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа. Утвердили планы дооснащения | РРП |
| 6.43.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.44 | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год | - | 15.04.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Прочий тип документа. Утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения | РРП |
| 6.44.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.45 | КТ: 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | - | 01.07.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет 25% медицинских организаций обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | РРП |
| 6.45.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.46 | КТ: 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | - | 01.07.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет 25% медицинских организаций обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | РРП |
| 6.46.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.47 | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет. Функционируют централизованные подсистемы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены не менее 50% структурных подразделений медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями | РРП |
| 6.47.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.48 | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет. Функционируют централизованные подсистемы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам | РРП |
| 6.48.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.49 | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Функционируют централизованные подсистемы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ | РРП |
| 6.49.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.50 | КТ: К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет К централизованным подсистемам "Телемедицинские консультации" подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) медицинских организаций | РРП |
| 6.50.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.51 | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет. Функционируют централизованные подсистемы "Лабораторные исследования", к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) медицинских организаций | РРП |
| 6.51.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.52 | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет. Функционируют централизованные подсистемы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 100% медицинских организаций | РРП |
| 6.52.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.53 | КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 50% медицинских организаций обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | РРП |
| 6.53.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.54 | КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 50% медицинских организаций обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | РРП |
| 6.54.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.55 | КТ: 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи | РРП |
| 6.55.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.56 | КТ: 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 20% территориально выделенных структурных подразделений обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями | РРП |
| 6.56.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.57 | КТ: 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 20% территориально выделенных структурных подразделений обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике | РРП |
| 6.57.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.58 | КТ: 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 20% территориально выделенных структурных подразделений обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн | РРП |
| 6.58.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.59 | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году | - | 20.12.2021 | Гатапова И.М., Юрисконсульт | Прочий тип документа Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования | РРП |
| 6.59.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.60 | КТ: 96% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 96% структурных подразделений медицинских организаций, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 8 используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | РРП |
| 6.60.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.61 | КТ: 90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 90% структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | РРП |
| 6.61.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.62 | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год | - | 15.04.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа. Утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения | РРП |
| 6.62.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.63 | КТ: 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год | - | 15.04.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа. Утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем | РРП |
| 6.63.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.64 | КТ: 10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | - | 01.07.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 10% медицинских организаций обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | РРП |
| 6.64.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.65 | КТ: 25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность | - | 01.07.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 25% медицинских организаций используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность | РРП |
| 6.65.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.66 | КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | - | 01.07.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 75% медицинских организаций обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | РРП |
| 6.66.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.67 | КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | - | 01.07.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 75% медицинских организаций обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | РРП |
| 6.67.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.68 | КТ: 100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 100% структурных подразделений, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | РРП |
| 6.68.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.69 | КТ: 100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 100% структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | РРП |
| 6.69.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.70 | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Функционируют централизованные подсистемы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | РРП |
| 6.70.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.71 | КТ: К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет К централизованным подсистемам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) медицинских организаций | РРП |
| 6.71.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.72 | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет. Функционируют централизованные подсистемы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам | РРП |
| 6.72.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.73 | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет. Функционируют централизованные подсистемы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями | РРП |
| 6.73.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.74 | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет. Функционируют централизованные подсистемы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры | РРП |
| 6.74.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.75 | КТ: Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Государственные информационные системы в сфере здравоохранения соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | РРП |
| 6.75.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.76 | КТ: 20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 20% медицинских организаций с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | РРП |
| 6.76.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.77 | КТ: 50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 50% медицинских организаций используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность | РРП |
| 6.77.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.78 | КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 100% медицинских организаций обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | РРП |
| 6.78.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.79 | КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 100% медицинских организаций обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ | РРП |
| 6.79.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.80 | КТ: 50% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 50% территориально выделенных структурных подразделений обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн | РРП |
| 6.80.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.81 | КТ: 50% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 50% территориально выделенных структурных подразделений обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи | РРП |
| 6.81.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.82 | КТ: 50% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 50% территориально выделенных структурных подразделений обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями | РРП |
| 6.82.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.83 | КТ: 50% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 50% территориально выделенных структурных подразделений обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике | РРП |
| 6.83.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.84 | КТ: Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2023 г. | - | 15.04.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Прочий тип документа Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных | РРП |
| 6.84.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.85 | КТ: 35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | - | 01.07.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 35% медицинских организаций обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью | РРП |
| 6.85.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.86 | КТ: 75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность | - | 01.07.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет 75% медицинских организаций используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность | РРП |
| 6.86.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.87 | КТ: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность | - | 20.12.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 6.87.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.88 | КТ: 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике | - | 20.12.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 6.88.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.89 | КТ: Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | - | 20.12.2023 | Гатапова И.М., Юрисконсульт | Прочий тип документа Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных | РРП |
| 6.89.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7 | 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг | - | 31.12.2024 | Цыбикова Л.А., Первый заместитель министра | В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ "Федеральный реестр электронных медицинских документов" для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | - |
| 7.1 | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | - | 01.04.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | РРП |
| 7.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.2 | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | - | 01.07.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | РРП |
| 7.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.3 | КТ: 26% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | - | 01.10.2021 | Доботкин В.И., Заместитель директора по ИТ | Отчет Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | РРП |
| 7.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.4 | КТ: 30% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | - | 20.12.2021 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций | РРП |
| 7.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.5 | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | - | 01.04.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 7.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.6 | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | - | 01.07.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 7.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.7 | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | - | 01.10.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 7.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.8 | КТ: Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году | - | 20.12.2022 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Сведения для отчета | РРП |
| 7.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.9 | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | - | 01.04.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | РРП |
| 7.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.10 | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | - | 01.07.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | РРП |
| 7.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.11 | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | - | 01.10.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | РРП |
| 7.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.12 | КТ: Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году | - | 20.12.2023 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Количество территориально-выделенных структурных подразделений, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году | РРП |
| 7.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.13 | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | - | 01.04.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | РРП |
| 7.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.14 | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | - | 01.07.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | РРП |
| 7.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.15 | КТ: Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | - | 01.10.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций для граждан | РРП |
| 7.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.16 | КТ: Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году | - | 20.12.2024 | Махачкеев Ж.А., Директор | Отчет Количество территориально-выделенных структурных подразделений, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций | РРП |
| 7.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

8. Методика расчета дополнительных показателей регионального

проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде ЕД | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 1 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, ПРОЦ | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу. ЕД | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания  медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально  выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью" субъекта Российской Федерации СТАНЦ | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 3 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, ПРОЦ | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений  медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)" субъекта Российской Федерации СТАНЦ | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 4 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" субъекта Российской Федерации ЕД | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 5 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, ПРОЦ | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" субъекта Российской Федерации | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 6 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации,  подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов" субъекта Российской Федерации ЕД | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 7 | 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, ПРОЦ | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" субъекта Российской Федерации ЕД | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 8 | 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, ПРОЦ | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным  в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" субъекта Российской Федерации ЕД | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 9 | 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, ПРОЦ | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" субъекта Российской Федерации ЕД | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 10 | 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, ПРОЦ | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта" ЕД | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 11 | 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, ПРОЦ | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" субъекта Российской Федерации ЕД | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 12 | 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" субъекта Российской Федерации ЕД | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 13 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы средний показатель в % от показателей по всем централизованным государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных подсистемам структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" субъекта Российской Федерации ЕД | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 14 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, ПРОЦ | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистем а "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" субъекта Российской Федерации ЕД | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 15 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" субъекта Российской Федерации ЕД | | | | | | | |
| Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) / 4; Dsi = (Dупi + Dсмпi + Dллоi + Dаптi) | | | | | | | |
| 16 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Dгис - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов Российской Федерации, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Российской Федерации, подсистема "Федеральный регистр медицинских организаций" | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | Ежеквартально | Расчет показателя по годам реализации федерального проекта осуществляется следующим образом:  2019 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам:  - Управление потоками пациентов;  - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО);  - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов);  2020 год - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году:  - Интегрированная электронная медицинская карта;  - Центральный архив медицинских изображений;  - Лабораторные исследования.  2021 год - количество территориально выделенных  структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году:  - Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных);  - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;  - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);  - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;  - Телемедицинские консультации.  2022 - 2024 гг. - количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственных информационных систем субъектов Российской Федерации к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России | | | | | | | |
| Dsi = Dmuci x Dampi x Dmpi x 100% | | | | | | | |
| 17 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | Dsi - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ в % по i-му субъекту Российской Федерации | Единый портал государственных услуг и функций, ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | до 10 числа месяца следующего за отчетным  Ежеквартально |  |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему "Реестр электронных медицинских документов" ЕГИСЗ | | | | | | | |
| Dsi = Dmuci x Dampi x Dmpi x 100% | | | | | | | |
| 18 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | Dsi - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ в % по i-му субъекту Российской Федерации | Единый портал государственных услуг и функций, ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | до 10 числа месяца следующего за отчетным  Ежеквартально |  |
| Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 19 | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 20 | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 21 | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 22 | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС ЕД | | | | | | | |
| Dsi = Dmuci x Dampi x Dmpi x 100% | | | | | | | |
| 23 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | Dsi - Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ в % по i-му субъекту Российской Федерации | Единый портал государственных услуг и функций, ЕГИСЗ | Министерство здравоохранения Российской Федерации | РФ | до 10 числа месяца следующего за отчетным  Ежеквартально |  |

Приложение N 10

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Бурятия) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Цыбикова Людмила Александровна, Первый заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг в Республике Бурятия не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (в млн. долларов США) на период до 2024 года (Республика Бурятия) | | | | | | | | | | |
| NN п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | Дополнительный показатель | 0,0100 | 31.12.2017 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0300 | 0,0600 | 0,1000 |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | Основной показатель | 3,0000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0012 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные результаты | | |
| 1.1 | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | 31.12.2021 | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам |
| 1.2 | Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг (Проектный офис) | 31.12.2021 | Обеспечено функционирование проектного офиса на базе учреждения, подведомственного Минздраву Бурятии |
| 1.3 | Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Бурятия на период 2019 - 2024 гг. | 31.12.2024 | Разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Бурятия на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия:  - создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Республики Бурятия и доступных медицинских услугах;  - участие представителей министерства здравоохранения РБ и медицинских организаций на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг, распространение информационных материалов |
| 1.4 | Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг | 01.07.2019 | Совместно с Министерством туризма Республики Бурятия определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг |

4. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Цыбикова Л.А. | Первый заместитель министра |  | 3 |
| Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |
| Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг (Проектный офис) | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |
| Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Бурятия на период 2019 - 2024 гг. | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |
| Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |  | 8 |

5. Дополнительная информация

Краткое описание (пояснительная записка) регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" в Республике Бурятия Целью проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" является увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом. Указанную цель планируется решить за счет совершенствования механизмов экспорта медицинских услуг, что и является ключевой задачей регионального проекта, включающей необходимость разработки и внедрения: системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении; программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации; методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг. Реализация проекта будет осуществляться в рамках плана мероприятий по реализации регионального проекта.

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг (Проектный офис) | - | 31.12.2021 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Обеспечено функционирование проектного офиса на базе учреждения, подведомственного Минздраву Бурятии | - |
| 1.1 | КТ: начало функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг | - | 01.06.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет начало функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг | РРП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2. | Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг | - | 01.07.2019 | Лудупова Е.Ю., Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | Совместно с Министерством туризма Республики Бурятия определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | - |
| 2.1 | КТ: Определение существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг | - | 01.07.2019 | Логина Н.Ю., Заместитель министра - председатель Комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения | Отчет Определение существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг | РРП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

7. Методика расчета дополнительных показателей регионального

проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | | | | | | | |
| О | | | | | | | |
| 1. | Метод экспертной оценки |  |  |  |  |  | Периодические запросы (1 раз в год) Министерства здравоохранения Республики Бурятии и ГБУЗ "РИМАЦ" в медицинские организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности |

Приложение N 11

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НЕ ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ПРОЕКТА "ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКАЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Развитие инфраструктуры системы медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | Возрастание | ФП | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | Минздрав РБ | МИС |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Развитие инфраструктуры системы медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | ФП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача N 1. Развитие инфраструктуры системы медицинской реабилитации | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | 72,0 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | | | | | |
| Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", в том числе: | 804/ 0000 5220200000 | 66916,00 | 63742,00 | 0,00 | 130658,00 |
| республиканский бюджет, из них: | 804/ 0000 5220200000 | 66916,00 | 63742,00 | 0,00 | 130658,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804/ 0000 5220200000 | 62901,00 | 59280,00 | 0,00 | 122181,00 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации", всего, в том числе: | 804 0909 52202R7520 | 66916,00 | 63742,00 | 0,00 | 130658,00 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 52202R7520 | 66916,00 | 63742,00 | 0,00 | 130658,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0909 52202R7520 | 62901,00 | 59280,00 | 0,00 | 122181,00 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача N 1. Развитие инфраструктуры системы медицинской реабилитации | | | | |
| 1. Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 01.01 | Минздрав РБ | План-график | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.3. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров (выполнение услуг) | 30.06 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.10 | Минздрав РБ | Документ об исполнении государственного контракта | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.5. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12 | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |

Приложение N 12

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НЕ ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ПРОЕКТА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСШИРЕННОГО НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача N 1. Совершенствование неонатальной диагностики | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Охват неонатальным скринингом | Возрастание | ФП | Процент | 99,8 | 2023 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.2. | Охват расширенным неонатальным скринингом | Возрастание | ФП | Процент | 80 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | Минздрав РБ | МИС |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Развитие инфраструктуры системы медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Охват неонатальным скринингом | ФП | Процент | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 1.2. | Охват расширенным неонатальным скринингом | ФП | Процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача N 1. Совершенствование неонатальной диагностики | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | Оказание услуг (выполнение работ) | Младенческая смертность | Промилле (0,1 процента) | 4,8 | 4,8 | 4,35 | 4,3 | 4,0 |
| 1.2 | Проведена транспортировка биологического материала для проведения расширенного неонатального скрининга | Оказание услуг (выполнение работ) | Младенческая смертность | Промилле (0,1 процента) | 4,8 | 4,8 | 4,35 | 4,3 | 4,0 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения [<1>](#P20003) | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" | | | | | |
| Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Обеспечение расширенного неонатального скрининга", в том числе: | 804 /0000 5220100000 | 29180,90 | 29295,40 | 1309,20 | 59785,50 |
| республиканский бюджет, из них: | 804/ 0000 5220100000 | 29180,90 | 29295,40 | 1309,20 | 59785,50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804/ 0000 5220100000 | 26199,4 | 26027,2 | 0 | 52226,6 |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализованы мероприятия по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг), всего, в том числе: | 804 0909 52201R3850 | 27871,70 | 27986,20 | 0,00 | 55857,90 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 52201R3850 | 27871,70 | 27986,20 | 0,00 | 55857,90 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0909 52201R3850 | 26199,4 | 26027,2 | 0 | 52226,6 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведена транспортировка биологического материала для проведения расширенного неонатального скрининга", всего, в том числе: | 804 0901 52201Д3850 | 1309,2 | 1309,2 | 1309,2 | 3927,6 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0901 52201Д3850 | 1309,2 | 1309,2 | 1309,2 | 3927,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача N 1. Совершенствование неонатальной диагностики | | | | |
| 1. Реализованы мероприятия по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 01.01 | Минздрав РБ | План-график | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.3. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров (выполнение услуг) | 30.06 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.10 | Минздрав РБ | Документ об исполнении государственного контракта | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.5. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12 | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |
| 2. Проведена транспортировка биологического материала для проведения расширенного неонатального скрининга | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 01.01 | Минздрав РБ | План-график | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.3. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров (выполнение услуг) | 30.06 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.10 | Минздрав РБ | Документ об исполнении государственного контракта | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.5. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12 | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |

Приложение N 13

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НЕ ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ПРОЕКТА "БОРЬБА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача N 1. Развитие инфраструктуры эндокринологической службы | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Созданы (развиты) и оснащены (дооснащены) региональные эндокринологические центры и школ для пациентов с сахарным диабетом | Возрастание | ФП | Единица | 18 | 2023 | - | - | - | - | Минздрав РБ | МИС |
| 1.2 | Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | Возрастание | ФП | Единица | 12 | 2023 | - | - | - | - | Минздрав РБ | МИС |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Развитие инфраструктуры системы медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Созданы (развиты) и оснащены (дооснащены) региональные эндокринологические центры и школ для пациентов с сахарным диабетом | ФП | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.2 | Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | ФП | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача N. Развитие инфраструктуры эндокринологической службы | | | | | | | | | |
| 1.1 | Созданы (развиты) и оснащены (дооснащены) региональные эндокринологические центры и школ для пациентов с сахарным диабетом | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | 72,0 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |
| 1.2 | Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | 72,0 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | | | | | |
| Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет, из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Созданы (развиты) и оснащены (дооснащены) региональные эндокринологические центры и школ для пациентов с сахарным диабетом", всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет, из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, из них: |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача N 1. Развитие инфраструктуры системы медицинской реабилитации | | | | |
| 1. Созданы (развиты) и оснащены (дооснащены) региональные эндокринологические центры и школ для пациентов с сахарным диабетом | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 01.01 | Минздрав РБ | План-график | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.3. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров (выполнение услуг) | 30.06 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.10 | Минздрав РБ | Документ об исполнении государственного контракта | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.5. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12 | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |
| 2. Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | х | х | х | х |
| Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок | 01.01 | Минздрав РБ | План-график | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 2.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 2.3. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров (выполнение услуг) | 30.06 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 2.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.10 | Минздрав РБ | Документ об исполнении государственного контракта | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 2.5. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12 | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |

Приложение N 14

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НЕ ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ПРОЕКТА "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача N 1. улучшение технического состояния зданий учреждений здравоохранения, соответствующих действующему санитарному законодательству | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения | Убывание | ГП | Процент | 22,17 | 2022 | 30 | 30 | 30 | 30 | Минздрав РБ | МИС |
| 2.1 | Удельный расход тепловой энергии на отопление единицы площади зданий медицинских организаций | Убывание | ГП | Гкал/кв. м | 0,25 | 2022 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | Минздрав РБ | МИС |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Развитие инфраструктуры системы медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения | ФП | Процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2 | Удельный расход тепловой энергии на отопление единицы площади зданий медицинских организаций | ФП | Гкал/кв. м | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача N 1. Улучшение технического состояния зданий учреждений здравоохранения, соответствующих действующему санитарному законодательству | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность в отрасли здравоохранения и образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | Процент | 47 | 53,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 |
| 1.2 | Спроектированы и построены объекты здравоохранения | Оказание услуг (выполнение работ) | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | Процент | 47 | 53,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 |
| 1.3 | Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты | Оказание услуг (выполнение работ) | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | Процент | 47 | 53,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения [<1>](#P20774) | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Укрепление материально-технической базы учреждений" | | | | | |
| Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Укрепление материально-технической базы учреждений", в том числе: | 804/ 811/ 0000 52 3 01 00000 | 584655,40 | 16082,30 | 17413,00 | 618150,70 |
| республиканский бюджет, из них: | 804/ 811/ 0000 52 3 01 00000 | 584655,40 | 16082,30 | 17413,00 | 618150,70 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность в отрасли здравоохранения и образования, всего, в том числе: | 804 0000 52 3 01 40200 | 15677,00 | 16082,30 | 17413,00 | 49172,30 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 3 01 40200 | 15677,00 | 16082,30 | 17413,00 | 49172,30 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спроектированы и построены объекты здравоохранения, всего, в том числе: | 811 0000 52 3 01 41300 | 175524,80 | 0,00 | 0,00 | 175524,80 |
| республиканский бюджет, из них: | 811 0000 52 3 01 41300 | 175524,80 | 0,00 | 0,00 | 175524,80 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты | 811 0902 52 3 01 97100 | 393453,50 | 0,00 | 0,00 | 393453,50 |
| республиканский бюджет, из них: | 811 0902 52 3 01 97100 | 393453,50 | 0,00 | 0,00 | 393453,50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/ (Бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача N 1. Улучшение технического состояния зданий учреждений здравоохранения, соответствующих действующему санитарному законодательству | | | | |
| 1. Приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность в отрасли здравоохранения и образования | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 01.01 | Минздрав РБ | План-график | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.3. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров (выполнение услуг) | 30.06 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.10 | Минздрав РБ | Документ об исполнении государственного контракта | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.5. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12 | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |
| 2. Спроектированы и построены объекты здравоохранения | х | х | х | х |
| Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок | 01.01 | Минздрав РБ | План-график | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 2.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | Государственные контракты, размещенные в ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 2.3. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров (выполнение услуг) | 30.06 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 2.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.10 | Минздрав РБ | Документ об исполнении государственного контракта | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 2.5. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12 | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |
| 3. Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты | х | х | х | х |
| Контрольная точка 3.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |

Приложение N 15

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача N 1. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, включая инфекционные | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | Возрастание | ГП | процент | 85 | 2022 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.2 | Смертность от самоубийств | Убывание | ГП | на 100 тыс. населения | 34,8 | 2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.3 | Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, "активный туберкулез" | Убывание | ГП | на 100 тыс. населения | 36,8 | 2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.4 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Возрастание | ГП | процент | 85,9 | 2022 | 84 | 84 | 84 | 84 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.5 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | Возрастание | ГП | процент | 93,6 | 2022 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.6 | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения республики | Возрастание | ГП | процент | 29,2 | 2022 | не менее 33 | не менее 33 | не менее 33 | не менее 33 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.7 | Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Возрастание | ГП | процент | 96 | 2022 | 94 | 94 | 94 | 94 | Минздрав РБ | МИС |
| 2 | Задача N 2: повышение доступности для населения республики первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты | Возрастание | ГП | процент | 88,0 | 2022 | 98 | 98 | 98 | 98 | Минздрав РБ | МИС |
| 2.2 | Охват диспансеризацией взрослого населения | Возрастание | ГП | процент | 32,8 | 2022 | 24,2 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | Минздрав РБ | МИС |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача N 1. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, включая инфекционные | | | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществлена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Закупка товаров, работ и услуг | Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения | Человек | 36,9 | 50,0 | 49,7 | 49,4 | 49,0 |
| 1.2 | Осуществлена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации | Закупка товаров, работ и услуг | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения | Человек | 51,5 | 62,0 | 58,9 | 56,0 | 45,6 |
| 1.3 | Проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения | Человек | 51,5 | 62,0 | 58,9 | 56,0 | 45,6 |
| 1.4 | Осуществлены выплаты районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, установленных [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=9739) Республики Бурятия от 9 марта 2006 года N 1525-III "О районных коэффициентах и процентных надбавках к заработной плате работников государственных учреждений Республики Бурятия", работникам государственных медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия, работающих в системе обязательного медицинского страхования | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | 72,0 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |
| 1.5 | Осуществлены выплаты выходных пособий медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения | Человек | 36,9 | 50,0 | 49,7 | 49,4 | 49,0 |
| 1.6 | Организованы и осуществлены мероприятия по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | 72,0 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |
| 1.7 | Погашена задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также по оплате иной задолженности по государственным контрактам государственных медицинских организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | 72,0 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,07 |
| Задача N 2: Повышение доступности для населения республики первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы) | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | 72,0 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |
| 2.2 | Осуществлены расходы на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | 72,0 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", в том числе: | 804 0000 52 5 01 00000 | 636614,70 | 643502,80 | 650052,30 | 1930169,80 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 5 01 00000 | 636614,70 | 643502,80 | 650052,30 | 1930169,80 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0000 52 5 01 00000 | 21038,00 | 21193,70 | 20446,50 | 62678,20 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 337960,3 | 337960,3 | 337960,3 | 1013880,9 |
| Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы), всего, в том числе: | 804 0000 52 5 01 10100 | 464054,7 | 464053,2 | 464123,2 | 1392231,10 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 5 01 10100 | 464054,7 | 464053,2 | 464123,2 | 1392231,10 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 337960,3 | 337960,3 | 337960,3 | 1013880,9 |
| Осуществлены расходы на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения, всего, в том числе: | 804 0000 52 5 01 81510 | 22532,1 | 23462,4 | 24489,5 | 70484,00 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 5 01 81510 | 22532,1 | 23462,4 | 24489,5 | 70484,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлены выплаты районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, установленных [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=9739) Республики Бурятия от 9 марта 2006 года N 1525-III "О районных коэффициентах и процентных надбавках к заработной плате работников государственных учреждений Республики Бурятия", работникам государственных медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия, работающих в системе обязательного медицинского страхования, в том числе: | 804 0901 52 5 01 85450 | 111087,4 | 116891,1 | 123090,5 | 351069,00 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0901 52 5 01 85450 | 111087,4 | 116891,1 | 123090,5 | 351069,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организованы и осуществлены мероприятия по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, всего, в том числе: | 804 0909 52 5 01 85990 | 13636,7 | 13636,7 | 13636,7 | 40910,10 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 52 5 01 85990 | 13636,7 | 13636,7 | 13636,7 | 40910,10 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, всего, в том числе: | 804 0909 52 5 01 R2021 | 14332,7 | 14313,0 | 14689,50 | 43335,20 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 52 5 01 R2021 | 14332,7 | 14313,0 | 14689,50 | 43335,20 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0909 52 5 01 R2021 | 12322,70 | 12314,30 | 12679,5 | 37316,5 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, всего, в том числе: | 804 0909 52 5 01 R2022 | 8593,6 | 8759,4 | 7614,00 | 24967,00 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 52 5 01 R2022 | 8593,6 | 8759,4 | 7614,00 | 24967,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0909 52 5 01 R2022 | 6493,6 | 6659,4 | 5514,0 | 18667,0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашена задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также по оплате иной задолженности по государственным контрактам государственных медицинских организаций, всего, в том числе: | 804 0000 5250184860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 5250184860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, всего, в том числе: | 804 0909 52 5 01 R2023 | 2377,5 | 2387,1 | 2408,80 | 7173,40 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 52 5 01 R2023 | 2377,5 | 2387,1 | 2408,80 | 7173,40 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0909 52 5 01 R2023 | 2221,7 | 2220,0 | 2253,0 | 6694,7 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлены выплаты выходных пособий медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, всего, в том числе: | 804 0000 5250184730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 5250184730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача N 1. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, включая инфекционные | | | | |
| 1. Мероприятие (результат) Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 31.03 | Минздрав РБ | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.0 | Минздрав РБ | Договор | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.10 | Минздрав РБ | Акт приемки | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.11 | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |
| 2. Мероприятие (результат) Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации | х | Минздрав РБ | х | х |
| Контрольная точка 2.1. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров | 30.06 | Минздрав РБ | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 2.2. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12 | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |
| 3. Мероприятие (результат) Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | х | х | х | х |
| Контрольная точка 3.1. Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению | 30.01 | Минздрав РБ | Утвержденный план | - |
| Контрольная точка 3.2. Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | - |
| 4. Мероприятие (результат) Выплата районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, установленных [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=9739) Республики Бурятия от 9 марта 2006 года N 1525-III "О районных коэффициентах и процентных надбавках к заработной плате работников государственных учреждений Республики Бурятия", работникам государственных медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия, работающих в системе обязательного медицинского страхования | х | х | х | х |
| Контрольная точка 4.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 5. Мероприятие (результат) Выплата выходных пособий медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи |  | х | х | х |
| Контрольная точка 5.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 6. Мероприятие (результат) Организация и осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения | х | х | х | х |
| Контрольная точка 6.1. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров | 30.06 | Минздрав РБ | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 6.2. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12 | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |
| 7. Мероприятие (результат) Погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также по оплате иной задолженности по государственным контрактам государственных медицинских организаций | х | х | х | х |
| Контрольная точка 7.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| Задача N 2: Повышение доступности для населения республики первичной медико-санитарной помощи | | | | |
| 8. Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | х | х | х | х |
| Контрольная точка 8.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 30.12 | Минздрав РБ | Приказ Минздрава РБ | МИС |
| Контрольная точка 8.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 30.01 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| Контрольная точка 8.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| 9. Расходы на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения | х | Минздрав РБ | х | х |
| Контрольная точка 9.1. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров | 30.06 | Минздрав РБ | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 9.2. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12 | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |

Приложение N 16

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ,

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение [<1>](#P21993) | | Значение показателей по годам | | | | | Ответственный за достижение показателя [<2>](#P21994) | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача N 1. Совершенствование организации специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |
|  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | Убывание | КПМ | на 100 тыс. населения | 12,4 | 2022 | 6,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Смертность от туберкулеза | Убывание | КПМ | на 100 тыс. населения | 3,9 | 2022 | 9,2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Смертность от ишемической болезни сердца | Убывание | КПМ | на 100 тыс. населения | 214,8 | 2022 | 328 | 327 | 327 | 327 | 327 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Смертность от цереброваскулярных заболеваний | Убывание | КПМ | на 100 тыс. населения | 197,1 | 2022 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года | Убывание | ГП | процент | 20,85 | 2022 | 23,1 | 23 | 23 | 23 | 23 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года | Убывание | ГП | процент | 20,93 | 2022 | 26,3 | 26 | 26 | 26 | 26 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет | Возрастание | ГП | число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента | 10,8 | 2022 | 7,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет | Возрастание | ГП | число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента | 11,9 | 2022 | 11 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | Убывание | ГП | процент | 16,3 | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови | Статичный | ГП | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь | Возрастание | ГП | человек | 6836 | 2022 | 5950 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Доля лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением | Возрастание | ГП | процент | 85 | 2022 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, находящихся в исправительных учреждениях ФСИН России, от общего числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза | Убывание | ГП | процент | 5,2 | 2022 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, находящихся в подразделениях ФСИН России, от общего числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции | Убывание | ГП | процент | 8,4 | 2022 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Задача N 2: Совершенствование деятельности скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи с применением санитарной авиации, медицинской эвакуации и организации оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты | Возрастание | ГП | процент | 94,97 | 2022 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в экстренной форме со временем доезда до больного менее 20 минут | Возрастание | ГП | процент | 82,7 | 2022 | 90,2 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | Возрастание | ГП | процент | 3,56 | 2022 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее | Возрастание | ГП | человек | 479 | 2022 | 308 | 335 | 335 | 335 | 335 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Задача N 3: Укрепление периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | | | | | | | | | | | | |
|  | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Возрастание | ГП | процент | 41,26 | 2022 | 65,4 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | Возрастание | ГП | процент | 81,99 | 2022 | 80,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | Возрастание | ГП | на 10 тыс. населения старше 60 лет | 46,26 | 2022 | 56 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Статичный | ГП | процент | 100 | 2022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Минздрав РБ | МИС |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<2> Указывается наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования (иного государственного (муниципального) органа, организации), ответственного за достижение показателя.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задачи: Совершенствование организации специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи; совершенствование деятельности скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи с применением санитарной авиации, медицинской эвакуации и организации оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях, укрепление периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | | | | | | | | | | |
| 1 | Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы) | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | год | 69,87 | 69,87 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |
| 2 | Осуществлена медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | год | 69,87 | 69,87 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |
| 3 | Оказана гражданам Российской Федерации высокотехнологичная медицинская помощь, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | год | 69,87 | 69,87 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |
| 4 | Проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | год | 69,87 | 69,87 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |
| 5 | Произведены расходы на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | год | 69,87 | 69,87 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |
| 6 | Осуществлены выплаты выходных пособий медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | год | 69,87 | 69,87 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |
| 7 | Погашена задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также по оплате иной задолженности по государственным контрактам государственных медицинских организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | год | 69,87 | 69,87 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", в том числе: | 804 0000 5250200000 | 2630204,80 | 2637118,00 | 2642830,60 | 7910153,40 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 5250200000 | 2630204,80 | 2637118,00 | 2642830,60 | 7910153,40 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0000 5250200000 | 50 002,5 | 49782,1 | 52728,30 | 152512,90 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 577253,4 | 577253,4 | 577253,4 | 1731760,2 |
| Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы), всего, в том числе: | 804 0000 5250210100 | 2244400,2 | 2244400,2 | 2244400,2 | 6733200,60 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 5250210100 | 2244400,2 | 2244400,2 | 2244400,2 | 6733200,60 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 577253,4 | 577253,4 | 577253,4 | 1731760,2 |
| Осуществлена медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)", всего, в том числе: | 804 0901 5250254760 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 588,00 |
| республиканский бюджет, из них: |  | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 588,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 588,00 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) | 804 0901 5250254760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оказана гражданам Российской Федерации высокотехнологичная медицинская помощь, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования", всего, в том числе: | 804 0901 52502R4020 | 278895,5 | 278675,1 | 281621,3 | 839191,90 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0901 52502R4020 | 278895,5 | 278675,1 | 281621,3 | 839191,90 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0901 52502R4020 | 49806,5 | 49586,1 | 52532,3 | 151924,9 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции", всего, в том числе: | 804 0909 5250283100 | 7118,4 | 7118,4 | 7118,4 | 21355,2 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 5250283100 | 7118,4 | 7118,4 | 7118,4 | 21355,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Произведены расходы на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения", всего, в том числе: | 804 0901 5250281510 | 99594,7 | 106728,3 | 109494,8 | 315817,80 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0901 5250281510 | 99594,7 | 106728,3 | 109494,8 | 315817,80 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Выплачены выходные пособия медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи", всего, в том числе: | 804 0000 5250284730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 5250284730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашена задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также по оплате иной задолженности по государственным контрактам государственных медицинских организаций", всего, в том числе: | 804 0000 5250284860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 5250284860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документов | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | х |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 30.12 | Минздрав РБ | Приказ Минздрава РБ | МИС |
| Контрольная точка 1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 30.01 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| Контрольная точка 1.3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.01 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| 2. Проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению | 30.01 | Минздрав РБ | Утвержденный план | - |
| Контрольная точка 2.2. Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | - |
| 3. Произведены выплаты по расходам на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения |  |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| Контрольная точка 3.2. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 4. Осуществлены выплаты выходных пособий медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи |  |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 5. Погашена задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также по оплате иной задолженности по государственным контрактам государственных медицинских организаций |  |  |  |  |
| Контрольная точка 5.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |

Приложение N 17

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ

И РЕБЕНКА"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача N 1. Повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи матерям и детям | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре | Возрастание | ГП | Промилле (0,1 процента) | 87,3 | 2022 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.2 | Больничная летальность детей | Убывание | ГП | доля (процент) умерших детей от числа поступивших | 0,17 | 2022 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.3 | Показатель ранней неонатальной смертности | Убывание | ГП | Промилле (0,1 процента) | 1,25 | 2022 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.4 | Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности, % | Возрастание | ГП | процент | 96,4 | 2022 | 95,6 | 95,8 | 95,8 | 95,9 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.5 | Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов, % | Возрастание | ГП | процент | 95,2 | 2022 | 95,9 | 96,2 | 96,2 | 96,3 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.6 | Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку, % | Возрастание | ГП | процент | 100 | 2022 | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 99,5 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.7 | Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет) | Убывание | ГП | Промилле (0,1 процента) | 10,7 | 2022 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | Минздрав РБ | МИС |
| 2 | Задача N 2. Совершенствование пренатальной диагностики, фетальной хирургии | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, % | Возрастание | КПМ | процент | 96,0 | 2022 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Минздрав РБ | МИС |
| 2.2 | Охват аудиологическим скринингом, % | Возрастание | КПМ | процент | 99,9 | 2022 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | Минздрав РБ | МИС |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи матерям и детям | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы) | Оказание услуг (выполнение работ) | Младенческая смертность | Промилле | 4,8 | 4,8 | 4,35 | 4,3 | 4,0 |
| Задача 2. Совершенствование пренатальной диагностики, фетальной хирургии | | | | | | | | | |
| 2.1. | Произведены расходы на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | 72,0 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Охрана здоровья матери и ребенка" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Охрана здоровья матери и ребенка", в том числе: | 804 0000 52 5 03 00000 | 306296,20 | 310411,60 | 313809,70 | 930517,50 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 5 03 00000 | 306296,20 | 310411,60 | 313809,70 | 930517,50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0000 52 5 03 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 74538,6 | 74538,6 | 74538,6 | 223615,8 |
| Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы), всего, в том числе: | 804 0000 52 5 03 10100 | 184792,5 | 184792,5 | 184792,5 | 554377,50 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 5 03 10100 | 184792,5 | 184792,5 | 184792,5 | 554377,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 74538,6 | 74538,6 | 74538,6 | 223615,8 |
| Произведены расходы на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения", всего, в том числе: | 804 0901 52 5 03 81510 | 121503,7 | 125619,1 | 129017,2 | 376140,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0901 5250381510 622 | 121503,7 | 125619,1 | 129017,2 | 376140,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1: Повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи матерям и детям | | | | |
| 1. Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | х |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 30.12 | Минздрав РБ | Приказ Минздрав РБ | МИС |
| Контрольная точка 1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 30.01 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12. | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| Задача 2. Совершенствование пренатальной диагностики, фетальной хирургии | | | | |
| 2. Расходы на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения | | | | |
| Контрольная точка 2.1. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров | 30.06. | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 2.2. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12. | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |

Приложение N 18

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ

ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача N 1. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым больным | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном [частью 5 статьи 36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454998&dst=416) Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" | Возрастание | ГП РФ | Единица | 7 | 2023 | 5 | 5 | 2 | 2 | Минздрав | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.2 | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества | Возрастание | ГП РФ | Единица | 9393 | 2023 | 9980 | 8571 | 8571 | 8571 | Минздрав | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.3 | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | Возрастание | ГП РФ | Единица | 313 | 2023 | 318 | 350 | 350 | 350 | Минздрав | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.4 | Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | Возрастание | ГП РФ | Единица | 1 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | Минздрав | ГИС "Электронный бюджет" |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым больным | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы) | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Год | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 1.2 | Проведены мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Год | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения [<1>](#P23083) | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи", в том числе: | 804 0000 52 5 05 00000 | 325434,20 | 325713,10 | 325826,60 | 976973,90 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 5 05 00000 | 325434,20 | 325713,10 | 325826,60 | 976973,90 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0000 52 5 05 00000 | 26838,9 | 26812,8 | 27207,80 | 80859,50 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы), всего, в том числе: | 804 0000 52 5 05 10100 | 296882,1 | 296882,1 | 296882,1 | 890646,30 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 5 05 10100 | 296882,1 | 296882,1 | 296882,1 | 890646,30 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведены мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи", всего, в том числе: | 804 0909 52 5 05 R2010 | 28552,1 | 28831,0 | 28944,50 | 86327,60 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 52 5 05 R2010 | 28552,1 | 28831,0 | 28944,50 | 86327,60 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0909 52 5 05 R2010 | 26838,9 | 26812,8 | 27207,8 | 80859,5 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Внедрение новых организационных моделей, поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации | | | | |
| 1. Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 30.12 | Минздрав РБ | Приказ Минздрава РБ | МИС |
| Контрольная точка 1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 30.01 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| 2. Проведены мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи | х | Минздрав РБ | х | х |
| Контрольная точка 2.1. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров | 30.06 | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 2.2. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12 | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |

Приложение N 19

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ

ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА НАСЕЛЕНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение [<1>](#P23266) | | Значение показателей по годам | | | | | Ответственный за достижение показателя [<2>](#P23267) | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача N 1. Совершенствование механизмов обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми качественными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами питания | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Возрастание | КПМ | процент | 100 | 2022 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II, IV типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей) | Возрастание | КПМ | процент | 100 | 2022 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении | Возрастание | КПМ | процент | 0,0 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Задача N 2: обеспечение отдельных групп населения и категорий заболеваний, лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, а также обеспечение контроля качества лекарственных препаратов | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемые лицам, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | Возрастание | КПМ | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минздрав РБ | МИС |
|  | Обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемые отдельным группам населения и категорий заболеваний | Возрастание | КПМ | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минздрав РБ | МИС |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<2> Указывается наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования (иного государственного (муниципального) органа, организации), ответственного за достижение показателя.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Организованы и обеспечены лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями для больных сахарным диабетом, расходными материалами к инсулиновым помпам для детей | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин на 1000 населения | Промилле | 2022 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 2. | Организованы и обеспечены лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для больных с орфанными заболеваниями | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин на 1000 населения | Промилле | 2022 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 3. | Организованы и обеспечены лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для отдельных категорий граждан в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=35503) Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин на 1000 населения | Промилле | 2022 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 4. | Организованы и обеспечены лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении для детей в возрасте до трех лет | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин на 1000 населения | Промилле | 2022 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 5. | Оказано финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин на 1000 населения | Промилле | 2022 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 6. | Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин на 1000 населения | Промилле | 2022 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 7. | Оказаны отдельным категориям граждан социальные услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин на 1000 населения | Промилле | 2022 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 8. | Проведена иммунопрофилактика населения | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин на 1000 населения | Промилле | 2022 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 9. | Проведена иммунопрофилактика населения | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин на 1000 населения | Промилле | 2022 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 10. | Проведена туберкулинодиагностика детского населения | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин на 1000 населения | Промилле | 2022 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 11. | Проведены мероприятия по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин на 1000 населения | Промилле | 2022 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 12. | Проведены лечебно-профилактические мероприятия инфекционных заболеваний | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин на 1000 населения | Промилле | 2022 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, вакцинопрофилактика населения, в том числе в амбулаторных условиях" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, вакцинопрофилактика населения, в том числе в амбулаторных условиях", в том числе: | 804 0000 52 5 07 00000 | 2410231,60 | 2431204,80 | 1946167,50 | 6787603,90 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 5 07 00000 | 2410231,60 | 2431204,80 | 1946167,50 | 6787603,90 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0000 52 5 07 00000 | 473076,4 | 485037,3 | 0,00 | 958113,70 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | 804 1003 52 5 07 51610 | 103570,9 | 103570,9 | 0 | 207141,8 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 1003 52 5 07 51610 | 103570,9 | 103570,9 | 0 | 207141,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 1003 52 5 07 51610 | 103570,9 | 103570,9 | 0 | 207141,8 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оказаны отдельным категориям граждан социальные услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов всего, в том числе | 804 1003 52 5 07 54600 | 369505,5 | 381466,4 | 0,00 | 750971,90 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 1003 52 5 07 54600 | 369505,5 | 381466,4 | 0,00 | 750971,90 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 1003 52 5 07 54600 | 369505,5 | 381466,4 | 0,00 | 750971,90 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организованы лечебно-профилактические мероприятия инфекционных заболеваний всего, в том числе | 804 0902 52 5 07 81010 | 11147,8 | 11147,8 | 11147,8 | 33443,40 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0902 52 5 07 81010 | 11147,8 | 11147,8 | 11147,8 | 33443,40 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организованы и обеспечены лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями для больные сахарным диабетом, расходными материалами к инсулиновым помпам для детей всего, в том числе | 804 0902 52 5 07 81160 | 564751,0 | 564751,0 | 564751,0 | 1694253,00 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0902 52 5 07 81160 | 564751,0 | 564751,0 | 564751,0 | 1694253,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организованы и обеспечены лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для больных с орфанными заболеваниями всего, в том числе | 804 0902 52 5 07 81170 | 318450,2 | 318450,2 | 318450,2 | 955350,60 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0902 52 5 07 81170 | 318450,2 | 318450,2 | 318450,2 | 955350,60 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организованы и обеспечены лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для отдельные категории граждан в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=35503) Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения всего, в том числе | 804 0902 52 5 07 81180 | 714269,3 | 714269,3 | 714269,3 | 2142807,90 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0902 52 5 07 81180 | 714269,3 | 714269,3 | 714269,3 | 2142807,90 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организованы и обеспечены лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении детей в возрасте до трех лет всего, в том числе | 804 0902 52 5 07 81270 | 77566,9 | 77566,9 | 77566,9 | 232700,70 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0902 52 5 07 81270 | 77566,9 | 77566,9 | 77566,9 | 232700,70 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведена иммунопрофилактика населения всего, в том числе | 804 0902 52 5 07 82620 | 183100,0 | 183100,0 | 183100,0 | 549300,00 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0902 52 5 07 82620 | 183100,0 | 183100,0 | 183100,0 | 549300,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведена туберкулинодиагностика детского населения, всего, в том числе: | 804 0901 52 5 07 82630 | 32800,0 | 36098,3 | 36098,3 | 104996,60 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0901 52 5 07 82630 | 32800,0 | 36098,3 | 36098,3 | 104996,60 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведены мероприятия по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет, всего, в том числе: | 804 0901 52 5 07 88500 | 35070,0 | 40784,0 | 40784,0 | 116638,00 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0901 52 5 07 88500 | 35070,0 | 40784,0 | 40784,0 | 116638,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документов | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | х |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 30.12 | Минздрав РБ | Приказ Минздрава РБ | МИС |
| Контрольная точка 1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 30.01 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| Контрольная точка 1.3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости) | 30.01 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| 2. Повышение обеспеченности населения Республики Бурятия качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 30.06 | Минздрав РБ | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.08 | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12 | Минздрав РБ | Утвержденный план-график размещен в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок |

Приложение N 20

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И МЕТОДОВ

ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача N 1. Внедрение новых организационных моделей, поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удовлетворенность медицинской помощью пациентов | Возрастание | ГП | процент | 92,2 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минздрав РБ | МИС |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Внедрение новых организационных моделей, поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы) | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | 72,0 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Развитие медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и методов традиционной медицины" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и методов традиционной медицины", в том числе: | 804 0000 52 5 04 00000 | 254393,40 | 254393,40 | 254393,40 | 763180,20 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 5 04 00000 | 254393,40 | 254393,40 | 254393,40 | 763180,20 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 29601,6 | 29601,6 | 29601,6 | 88804,8 |
| Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы), всего, в том числе: | 804 0000 52 5 05 10100 | 254393,40 | 254393,40 | 254393,40 | 763180,20 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 5 05 10100 | 254393,40 | 254393,40 | 254393,40 | 763180,20 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 29601,6 | 29601,6 | 29601,6 | 88804,8 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Внедрение новых организационных моделей, поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации | | | | |
| 1. Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | х |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 30.12 | Минздрав РБ | Приказ Минздрава РБ | МИС |
| Контрольная точка 1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 30.01 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |

Приложение N 21

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастание/убывание | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача N 1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Бурятия квалифицированными медицинскими кадрами | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях | Возрастание | ФП | Условная единица | 40,1 | 2023 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.2 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь | Возрастание | ФП | Условная единица | 22,2 | 2023 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.3 | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь | Возрастание | ФП | Условная единица | 7,9 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.4 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь | Возрастание | ФП | Условная единица | 16 | 2023 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.5 | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях | Возрастание | ФП | Условная единица | 97,2 | 2023 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | Минздрав РБ | МИС |
| 2. | Задача N 2. укомплектование медицинскими кадрами в рамках реализации мероприятий национального проекта "Здравоохранение", снижение дефицита и кадрового дисбаланса в системе здравоохранения Республики Бурятия | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами | Возрастание | ФП | Процент | 94,6 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | Минздрав РБ | МИС |
| 2.2 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средними медицинскими работниками | Возрастание | ФП | Процент | 94 | 2023 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | Минздрав РБ | МИС |
| 2.3 | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | Возрастание | ФП | Процент | 89 | 2023 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | Минздрав РБ | МИС |
| 3. | Задача N 3: внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Возрастание | ФП | Тысяча человек | 13,4 | 2023 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | Минздрав РБ | МИС |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Бурятия квалифицированными медицинскими кадрами | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы) | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 1.2 | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 1.3 | Стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 1.4 | Обеспечены питанием обучающиеся, относящихся к льготным категориям, в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 1.5 | Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 2. | Задача N 2. укомплектование медицинскими кадрами в рамках реализации мероприятий национального проекта "Здравоохранение", снижение дефицита и кадрового дисбаланса в системе здравоохранения Республики Бурятия | | | | | | | | |
| 2.1 | Произведены единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу наиболее дефицитных специальностей | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 2.2 | Предоставлены компенсационные выплаты отдельным категориям медицинских работников по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в сельской местности | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 2.3 | Произведены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 2.4 | Произведены стимулирующие выплаты студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, заключившим договор о целевом обучении с подведомственными учреждениями Министерства здравоохранения Республики Бурятия и принятым на целевые места в пределах квоты целевого приема | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 2.5 | Произведена дополнительная единовременная компенсационная выплата медицинским работникам (врачам) наиболее дефицитных специальностей, трудоустроившимся на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 3. | Задача N 3: внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | | | | | | | | |
| 3.1 | Подготовлены, повысили квалификацию и профессионально переподготовлены медицинские и фармацевтические кадры | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", в том числе: | 804 0000 52 5 06 00000 | 577252,30 | 591448,30 | 590448,30 | 1759148,90 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 5 06 00000 | 577252,30 | 591448,30 | 590448,30 | 1759148,90 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0000 52 5 06 00000 | 165440,0 | 163682,0 | 164500,50 | 493622,50 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 101695,9 | 101695,9 | 101695,9 | 305087,7 |
| Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы), всего, в том числе: | 804 0704 52 5 06 10100 | 266237,4 | 266237,4 | 266237,4 | 798712,20 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0704 52 5 06 10100 | 266237,4 | 266237,4 | 266237,4 | 798712,20 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 101695,9 | 101695,9 | 101695,9 | 305087,7 |
| Стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена", всего, в том числе: | 804 0704 52 5 06 82230 | 21275,3 | 21275,3 | 21275,3 | 63825,90 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0704 52 5 06 82230 | 21275,3 | 21275,3 | 21275,3 | 63825,90 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Произведены единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу наиболее дефицитных специальностей, всего, в том числе: | 804 0909 52 5 06 82900 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 45000,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 52 5 06 82900 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 45000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечены питанием обучающиеся, относящихся к льготным категориям, в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях", всего, в том числе: | 804 0704 52 5 06 83830 | 7677,3 | 7677,3 | 7677,3 | 23031,90 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0704 52 5 06 83830 | 7677,3 | 7677,3 | 7677,3 | 23031,90 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлены, повысили квалификацию и профессионально переподготовлены медицинские и фармацевтические кадры, всего, в том числе: | 804 0909 52 5 06 83950 | 8111,1 | 8111,1 | 8111,1 | 24333,3 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 52 5 06 83950 | 8111,1 | 8111,1 | 8111,1 | 24333,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе: | 804 0704 52 5 06 85300 | 4194,9 | 4194,9 | 4194,9 | 12584,70 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0704 52 5 06 85300 | 4194,9 | 4194,9 | 4194,9 | 12584,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты республиканскому бюджету |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставлены компенсационные выплаты отдельным категориям медицинских работников по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в сельской местности", всего, в том числе: | 804 0909 52 5 06 85310 | 18258,6 | 18258,6 | 18258,6 | 54775,8 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 52 5 06 85310 | 18258,6 | 18258,6 | 18258,6 | 54775,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Произведены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 804 1003 52 5 06 R1380 | 176000,0 | 176000,0 | 175000,00 | 527000,00 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 1003 52 5 06 R1380 | 176000,0 | 176000,0 | 175000,00 | 527000,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 1003 52 5 06 R1380 | 165440,0 | 163682,0 | 164500,5 | 493622,5 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Произведены стимулирующие выплаты студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, заключившим договор о целевом обучении с подведомственными учреждениями Министерства здравоохранения Республики Бурятия и принятым на целевые места в пределах квоты целевого приема", всего, в том числе: | 804 0909 52 5 06 86490 | 59934,0 | 74130,0 | 74130,0 | 208194,00 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 52 5 06 86490 | 59934,0 | 74130,0 | 74130,0 | 208194,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях | 804 0704 52 5 06 87480 | 563,7 | 563,7 | 563,7 | 1691,10 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0704 52 5 06 87480 | 563,7 | 563,7 | 563,7 | 1691,10 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Произведена дополнительная единовременная компенсационная выплата медицинским работникам (врачам) наиболее дефицитных специальностей, трудоустроившимся в 2022 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, всего, в том числе | 804 0909 5250686480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 5250686480 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача N 1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Бурятия квалифицированными медицинскими кадрами | | | | |
| 1. Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 30.12 | Минздрав РБ | Приказ Минздрава РБ | МИС |
| Контрольная точка 1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 30.01 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12. | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| 2. Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях | х | х | х | х |
| Контрольная точка 2.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 3. Стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена | х | х | х | х |
| Контрольная точка 3.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 4. Обеспечены питанием обучающиеся, относящихся к льготным категориям, в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях | х | х | х | х |
| Контрольная точка 4.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 5. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| Контрольная точка 5.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| Задача N 2. укомплектование медицинскими кадрами в рамках реализации мероприятий национального проекта "Здравоохранение", снижение дефицита и кадрового дисбаланса в системе здравоохранения Республики Бурятия | | | | |
| 6. Произведены единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу наиболее дефицитных специальностей |  |  |  |  |
| Контрольная точка 6.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 7. Предоставлены компенсационные выплаты отдельным категориям медицинских работников по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в сельской местности |  |  |  |  |
| Контрольная точка 7.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 8. Произведены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |  |  |  |  |
| Контрольная точка 8.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 9. Произведены стимулирующие выплаты студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, заключившим договор о целевом обучении с подведомственными учреждениями Министерства здравоохранения Республики Бурятия и принятым на целевые места в пределах квоты целевого приема |  |  |  |  |
| Контрольная точка 9.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 10 Произведена дополнительная единовременная компенсационная выплата медицинским работникам (врачам) наиболее дефицитных специальностей, трудоустроившимся в 2022 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |  |  |  |  |
| Контрольная точка 10.1. Выплаты осуществлены | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| Задача N 3: внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | | | | |
| 11. Подготовлены, повысили квалификацию и профессионально переподготовлены медицинские и фармацевтические кадры |  |  |  |  |
| Контрольная точка 11.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |

Приложение N 22

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача N 1. Информационно-технологическая поддержка процессов управления системой здравоохранения и оказания медицинской помощи | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля медицинских специалистов, оказывающих первичный прием в рамках первичной медико-санитарной помощи, к которым предоставляется возможность записаться на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на едином или региональном портале государственных услуг) | Возрастание | ГП | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минздрав РБ | МИС |
| 1.2 | Доля медицинских организаций, ведущих медицинские карты граждан в электронном виде | Возрастание | ГП | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минздрав РБ | МИС |
| 2. | Задача N 2. Развитие телемедицинских технологий | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля медицинских организаций, подключенных к единому информационному пространству телемедицины | Возрастание | ГП | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минздрав РБ | МИС |
| 2.2 | Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру | Возрастание | ГП | Единица | 4 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | Минздрав РБ | МИС |
| 2.3 | Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру | Возрастание | ГП | Единица | 6 | 2022 | 6 | 6 | 6 | 6 | Минздрав РБ | МИС |
| 3. | Задача N 3. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел. | Возрастание | ГП | Тысяча человек | 186,61 | 2022 | 268,3 | 268,3 | 268,3 | 268,3 | Минздрав РБ | МИС |
| 3.2 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, % | Возрастание | ГП | Процент | 67,1 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минздрав РБ | МИС |
| 3.3 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, % | Возрастание | ГП | Процент | 56,1 | 2022 | 63 | 63 | 63 | 63 | Минздрав РБ | МИС |
| 3.4 | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период, % | Возрастание | ГП | Процент | 45,4 | 2022 | 81 | 81 | 81 | 81 | Минздрав РБ | МИС |
| 3.5 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % | Возрастание | ГП | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минздрав РБ | МИС |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача N 1. Информационно-технологическая поддержка процессов управления системой здравоохранения и оказания медицинской помощи | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы) | Оказание услуг (выполнение работ) | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | Процент | 47 | 53,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 |
| 2. | Задача N 2. Развитие телемедицинских технологий | | | | | | | | |
| 2.1 | Внедрено телемедицинское решение для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями | Оказание услуг (выполнение работ) | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | Процент | 47 | 53,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 |
| 3. | Задача N 3. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведено техническое сопровождение региональных подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Оказание услуг (выполнение работ) | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | Процент | 47 | 53,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Развитие информатизации в здравоохранении" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие информатизации в здравоохранении", в том числе: | 804 0000 52 5 09 00000 | 107639,90 | 104239,20 | 104239,2 | 316118,30 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 5 09 00000 | 107639,90 | 104239,20 | 104239,2 | 316118,30 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 2335,2 | 2335,2 | 2335,2 | 7005,6 |
| Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы), всего, в том числе: | 804 0909 52 5 09 10100 | 71785,7 | 71785,7 | 71785,7 | 215357,10 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 52 5 09 10100 | 71785,7 | 71785,7 | 71785,7 | 215357,10 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (справочно) |  | 2335,2 | 2335,2 | 2335,2 | 7005,6 |
| Проведено техническое сопровождение региональных подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", всего, в том числе: | 804 0909 52 5 09 86910 | 35854,2 | 32453,5 | 32453,5 | 100761,20 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 52 5 09 86910 | 35854,2 | 32453,5 | 32453,5 | 100761,20 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внедрено телемедицинское решение для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями, всего, в том числе: | 804 0909 5250985440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет, из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0909 5250985440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача N 1. Информационно-технологическая поддержка процессов управления системой здравоохранения и оказания медицинской помощи | | | | |
| 1. Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 30.12 | Минздрав РБ | Приказ Минздрава РБ | МИС |
| Контрольная точка 1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 30.01 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| Задача N 2. Развитие телемедицинских технологий | | | | |
| 2. Внедрено телемедицинское решение для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями | х | х | х | х |
| Контрольная точка 2.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| Задача N 3. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | | | | |
| 3. Проведено техническое сопровождение региональных подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | х | х | х | х |
| Контрольная точка 3.1. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров | 30.06. | Минздрав РБ | Государственный контракт/договор | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 3.2. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12. | Минздрав РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |

Приложение N 23

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "УКРЕПЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача N 1. Улучшение технического состояния зданий учреждений здравоохранения, соответствующих действующему санитарному законодательству | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения | Убывание | ГП | Процент | 22,17 | 2022 | 30 | 30 | 30 | 30 | Минздрав РБ | МИС |
| 2.1 | Удельный расход тепловой энергии на отопление единицы площади зданий медицинских организаций | Убывание | ГП | Гкал/кв. м | 0,25 | 2022 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | Минздрав РБ | МИС |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача N 1. Улучшение технического состояния зданий учреждений здравоохранения, соответствующих действующему санитарному законодательству | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведены капитальные ремонты объектов сферы здравоохранения | Оказание услуг (выполнение работ) | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | Процент | 47 | 53,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 |
| 1.2 | Материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения и образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | Процент | 47 | 53,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения [<1>](#P25572) | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Укрепление материально-технической базы учреждений" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений", в том числе: | 804/ 00000 5250800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет, из них: | 804/ 00000 5250800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведены капитальные ремонты объектов сферы здравоохранения", всего, в том числе: | 804 0000 5250882100 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 5250882100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения и образования", всего, в том числе: | 804 0000 5250882300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 5250882300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача N 1. Улучшение технического состояния зданий учреждений здравоохранения, соответствующих действующему санитарному законодательству | | | | |
| 1. Проведены капитальные ремонты объектов сферы здравоохранения | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров | 30.06 | Минздрава РБ | Государственный контракт/договор | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.2. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12 | Минздрава РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |
| 2. Материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения и образования | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1. Заключен государственный контракт/договор на поставку товаров | 30.06 | Минздрава РБ | Государственный контракт/договор | ЕИС в сфере закупок |
| Контрольная точка 1.2. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 30.12 | Минздрава РБ | Платежное поручение | ЕИС в сфере закупок |

Приложение N 24

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1262-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти области (иной государственный орган, организация) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача N 1. Обеспечение качественного потенциала отрасли здравоохранения на основе оптимизированной организационной модели | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень удовлетворенности населения Республики Бурятия качеством и доступностью медицинской помощи | Возрастание | ГП | Процент | 50 | 2022 | 68 | 68 | 68 | 68 | Минздрав РБ | МИС |
| 2. | Задача N 2. Обеспечение прав лиц, застрахованных в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, на получение качественной бесплатной медицинской помощи | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Средняя длительность лечения в медицинских организациях | Возрастание | ГП | Дни | 11,1 | 2022 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | Минздрав РБ | МИС |
| 2.2 | Число дней работы койки в году | Возрастание | ГП | Дни | 303,9 | 2022 | 334 | 334 | 334 | 334 | Минздрав РБ | МИС |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача N 1. Обеспечение качественного потенциала отрасли здравоохранения на основе оптимизированной организационной модели | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы) | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 1.2 | Осуществлены переданные полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 1.3 | Вовлечено население в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 1.4 | Организовано участие в съездах, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 1.5 | Произведены расходы центрального аппарата | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 1.6 | Реализованы отдельные положения законодательства о государственной гражданской службе | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 1.7 | Проведено информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 2. | Задача N 2. Обеспечение прав лиц, застрахованных в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, на получение качественной бесплатной медицинской помощи | | | | | | | | |
| 2.1 | Оплачен проезд больных, направленных Министерством здравоохранения Республики Бурятия на лечение за пределы территории Республики Бурятия, и их сопровождающих к месту лечения и обратно | Оказание услуг (выполнение работ) | Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения | Промилле (0,1 процента) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,5 |
| 2.2 | Уплата страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения | Оказание услуг (выполнение работ) | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | 72,0 | 72,58 | 73,2 | 74,0 | 77,5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения [<1>](#P26151) | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление "Совершенствование управления системой здравоохранения" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий Совершенствование управления системой здравоохранения, в том числе: | 804 0000 52 5 10 00000 | 5247268,80 | 1648235,60 | 2218616,10 | 9114120,50 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 52 5 10 00000 | 5247268,80 | 1648235,60 | 2218616,10 | 9114120,50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0000 52 5 10 00000 | 1721,8 | 1790,1 | 0,00 | 3511,90 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) (справочно) |  | 25911203,50 | 27269616,80 | 29092208,40 | 82273028,70 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оказаны учреждениями (организациями) услуги (работы)", всего, в том числе: |  | 48741,8 | 48741,8 | 48741,8 | 146225,4 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 5251010100 | 48741,8 | 48741,8 | 48741,8 | 146225,4 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Осуществлены переданные полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья", всего, в том числе: | 804 0909 5251059800 | 1721,8 | 1790,1 | 0 | 3511,9 |
| республиканский бюджет, из них: |  | 1721,8 | 1790,1 | 0 | 3511,9 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 804 0909 5251059800 | 1721,8 | 1790,1 | 0 | 3511,9 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вовлечено население в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов", всего, в том числе: | 804 0909 5251083880 | 1327,5 | 0 | 0 | 1327,5 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 5251083880 | 1327,5 | 0 | 0 | 1327,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организовано участие в съездах, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях", всего, в том числе: | 804 0909 5251084180 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 3900,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 5251084180 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 3900,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплачен проезд больных, направленных Министерством здравоохранения Республики Бурятия на лечение за пределы территории Республики Бурятия, и их сопровождающих к месту лечения и обратно", всего, в том числе: | 804 0909 5251084190 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 5100,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 5251084190 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 5100,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Произведены расходы центрального аппарата, всего, в том числе: | 804 0909 5251091010 | 46377,6 | 46150,1 | 46150,1 | 138677,80 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 5251091010 | 46377,6 | 46150,1 | 46150,1 | 138677,80 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализованы отдельные положения законодательства о государственной гражданской службе", всего, в том числе: | 804 0000 5251092010 | 182,6 | 102,1 | 102,1 | 386,80 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0000 5251092010 | 182,6 | 102,1 | 102,1 | 386,80 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведено информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации", всего, в том числе: | 804 0909 5251098710 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 1363,5 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 0909 5251098710 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 1363,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уплата страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, всего, в том числе: | 804 1003 52Б05Ф0500 | 5145462,9 | 1547997,0 | 2120167,6 | 8813627,50 |
| республиканский бюджет, из них: | 804 1003 52Б05Ф0500 | 5145462,9 | 1547997,0 | 2120167,6 | 8813627,50 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача N 1. Обеспечение качественного потенциала отрасли здравоохранения на основе оптимизированной организационной модели | | | | |
| 1. Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 30.12 | Минздрав РБ | Приказ Минздрава РБ | МИС |
| Контрольная точка 1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 30.01 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет об исполнении государственного задания | МИС |
| 2. Осуществлены переданные полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья | х | х | х | х |
| Контрольная точка 2.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 3. Вовлечено население в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов | х | х | х | х |
| Контрольная точка 3.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 4. Организовано участие в съездах, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях | х | х | х | х |
| Контрольная точка 4.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 5. Произведены расходы центрального аппарата | х | х | х | х |
| Контрольная точка 5.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 6. Реализованы отдельные положения законодательства о государственной гражданской службе | х | х | х | х |
| Контрольная точка 6.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 7. Проведено информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации | х | х | х | х |
| Контрольная точка 7.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| Задача N 2. Обеспечение прав лиц, застрахованных в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, на получение качественной бесплатной медицинской помощи | | | | |
| 8. Оплачен проезд больных, направленных Министерством здравоохранения Республики Бурятия на лечение за пределы территории Республики Бурятия, и их сопровождающих к месту лечения и обратно | х | х | х | х |
| Контрольная точка 8.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |
| 9. Уплата страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения | х | х | х | х |
| Контрольная точка 9.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12 | Минздрав РБ | Отчет | Платежное поручение |