|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства РБ от 29.12.2023 N 1266-р <Об утверждении паспортов Государственной программы Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан", региональных проектов и комплексов процессных мероприятий> |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 02.06.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2023 г. N 1266-р

г. Улан-Удэ

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=7419) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80243) Правительства Республики Бурятия от 13.07.2023 N 400 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга государственных программ Республики Бурятия":

1. Утвердить:

- [паспорт](#P45) Государственной программы Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P1402) регионального проекта "Реализация адресной социальной поддержки граждан", входящего в федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P1906) регионального проекта "Реализация адресной социальной поддержки пожилых граждан", входящего в федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P2302) регионального проекта "Реализация полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг", входящего в федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг", согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P3026) комплекса процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" согласно приложению N 5 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P4775) комплекса процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам" согласно приложению N 6 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P5249) комплекса процессных мероприятий "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан" согласно приложению N 7 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P5661) регионального проекта "Строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации объектов социального обслуживания и поддержки населения", не входящего в федеральные проекты, согласно приложению N 8 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P5993) комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и подведомственных учреждений" согласно приложению N 9 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P6519) комплекса процессных мероприятий "Развитие Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и сети подведомственных учреждений" согласно приложению N 10 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P6710) регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Бурятия)" согласно приложению N 11 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P9085) комплекса процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и замещающим семьям" согласно приложению N 12 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P10040) комплекса процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми" согласно приложению N 13 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P10751) регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия)" согласно приложению N 14 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P11974) комплекса процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пожилым гражданам" согласно приложению N 15 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P12856) регионального проекта "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия", не входящего в федеральные проекты, согласно приложению N 16 к настоящему распоряжению;

- [паспорт](#P13201) комплекса процессных мероприятий "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и поставщиков социальных услуг в Республике Бурятия" согласно приложению N 17 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Глава Республики Бурятия -

Председатель Правительства

Республики Бурятия

А.ЦЫДЕНОВ

Приложение N 1

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "СОЦИАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Республики Бурятия | Лудупова Евгения Юрьевна - заместитель председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |
| Ответственный исполнитель государственной программы Республики Бурятия | Быкова Татьяна Александровна - министр социальной защиты населения Республики Бурятия |
| Период реализации | Этап 1: 2014 - 2023 годы.  Этап 2: 2024 - 2035 годы |
| Цели государственной программы | Цель 1. Повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости.  Цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2035 г.  Цель 3. Обеспечена социальная поддержка семей при рождении детей |
| Направления (подпрограммы), комплексы процессных мероприятий | 1. Направление (подпрограмма) "Реализация адресного подхода при предоставлении отдельных мер социальной поддержки".  2. Направление (подпрограмма) "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан".  3. Направление (подпрограмма) "Модернизация системы социального обслуживания".  4. Направление (подпрограмма) "Обеспечение государственной поддержки материнства, детства и семьи".  5. Направление (подпрограмма) "Поддержка лиц старшего возраста".  6. Направление (подпрограмма) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и поставщиков социальных услуг в Республике Бурятия" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего - 45895538,8 тыс. рублей |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации/Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | Национальная цель: сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  Показатель 1 "Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года".  Показатель 2 "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет".  Показатель 3 "Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации" |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с целевыми показателями | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1. Повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты | ГП РБ "Социальная поддержка граждан" | Статичный | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (далее - Минсоцзащиты РБ) | Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года | нет |  |
| 2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ГП РФ "Социальная поддержка граждан" | Возрастающий | Процент | 32,8 | 32,8 | 37,2 | 38,9 | - | - | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | Минсоцзащиты РБ | Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года | нет |  |
| Цель 2. Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2035 г. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | ГП РФ "Социальная поддержка граждан" | Статичный | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | Минсоцзащиты РБ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | нет |  |
| 4. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" НП "Демография" | Возрастающий | Процент | 6,8 | 6,8 | 7 | - | - | - | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | Минсоцзащиты РБ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | нет |  |
| 5. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" НП "Демография" | Возрастающий | Процент | 12,3 | 9,09 | 9,18 | - | - | - | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | Минсоцзащиты РБ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | нет |  |
| 6. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку | ГП РБ "Социальная поддержка граждан" | Статичный | Единиц | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" | Минсоцзащиты РБ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | нет |  |
| Цель 3. Обеспечена социальная поддержка семей при рождении детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Суммарный коэффициент рождаемости | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия | Убывающий | Число детей в расчете на 1 женщину | 1,68 | 1,68 | 1,746 | 1,714 | 1,718 | 2,236 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=82587) Правительства Республики Бурятия от 9 апреля 2019 года N 174 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года..." | Минсоцзащиты РБ | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации | нет |  |

3. Структура государственной программы (комплексной

программы) Республики Бурятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Реализация адресного подхода при предоставлении отдельных мер социальной поддержки" | | | |
| 1.1. | Региональный проект "Реализация адресной социальной поддержки граждан", входящий в федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 - 2025 гг. | |
| 1.1.1. | Повышение уровня доходов граждан и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | Обеспечено повышение уровня доходов граждан и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.  Увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан.  Увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта.  Увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта |
| 1.2. | Региональный проект "Реализация адресной социальной поддержки пожилых граждан", входящий в федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 г. | |
| 1.2.1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по предоставлению отдельных мер социальной поддержки с учетом адресности и нуждаемости | Исполнены обязательства государственной поддержки пожилых граждан. Своевременно предоставлены социальные гарантии с учетом адресности и нуждаемости | | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты |
| 2. | Направление (подпрограмма) "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | | |
| 2.1. | Региональный проект "Реализация полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг", входящий в федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 - 2025 гг. | |
| 2.1.1. | В полном объеме выполнены обязательства государства в обеспечении граждан жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | Исполнены обязательства государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 - 2026 гг. | |
| 2.2.1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан | Исполнены обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан | | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты.  Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 - 2026 гг. | |
| 2.3.1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке инвалидов | Исполнены обязательства государства по социальной поддержке инвалидов | | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.  Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 - 2026 гг. | |
| 2.4.1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке малоимущих граждан | Исполнены обязательства государства по социальной поддержке малоимущих граждан | | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты |
| 3. | Направление (подпрограмма) "Модернизация системы социального обслуживания" | | | |
| 3.1. | Региональный проект "Строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации объектов социального обслуживания и поддержки населения", не входящий в федеральные проекты | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 - 2026 гг. | |
| 3.1.1. | Обеспечены строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры, проведение капитальных ремонтов, мероприятий по устранению нарушений на объектах социального обслуживания и поддержки населения | Осуществлены строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры, проведение капитальных ремонтов, мероприятий по устранению нарушений на объектах социального обслуживания и поддержки населения | | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и подведомственных учреждений" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 - 2026 гг. | |
| 3.2.1. | Обеспечено выполнение полномочий Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия | Обеспечено повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения | | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.  Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и сети подведомственных учреждений" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 - 2026 гг. | |
| 3.3.1. | Обеспечена реализация мероприятий по развитию Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и сети подведомственных учреждений | Осуществлены мероприятия по развитию Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и сети подведомственных учреждений | | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения |
| 4. | Направление (подпрограмма) "Обеспечение государственной поддержки материнства, детства и семьи" | | | |
| 4.1. | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (Лудупова Евгения Юрьевна - куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
| 4.1.1. | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.  В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получат единовременную выплату, семьям при рождении второго ребенка будет предоставлен региональный материнский (семейный) капитал | | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты.  Суммарный коэффициент рождаемости |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и замещающим семьям" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 - 2026 гг. | |
| 4.2.1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке детей-сирот и замещающих семей | Исполнены обязательства государства по социальной поддержке детей-сирот и замещающих семей | | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты |
| 4.3. | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 - 2026 гг. | |
| 4.3.1. | Исполнены обязательства государства по социальной поддержке семей с детьми | Созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи и рождения детей, обеспечены дополнительные меры социальной поддержки семьям с детьми | | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты |
| 5. | Направление (подпрограмма) "Поддержка лиц старшего возраста" | | | |
| 5.1. | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия)" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. | |
|  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.  Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе.  Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пожилым гражданам" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 - 2026 гг. | |
|  | В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке пожилых граждан Республики Бурятия | Исполнены обязательства государства по социальной поддержке пожилых граждан | | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.  Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты |
| 6. | Направление (подпрограмма) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и поставщиков социальных услуг в Республике Бурятия" | | | |
| 6.1. | Региональный проект "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия", не входящий в федеральные проекты | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 - 2025 гг. | |
| 6.1.1. | Социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Бурятия оказана государственная поддержка | Социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Бурятия по результатам грантового конкурса будет оказана государственная поддержка | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку |
| 6.2. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и поставщиков социальных услуг в Республике Бурятия" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | | Срок реализации: 2024 - 2026 гг. | |
| 6.2.1. | Поставщикам социальных услуг в Республике Бурятия предоставлена компенсация из республиканского бюджета | Поставщикам социальных услуг в Республике Бурятия будет предоставлена компенсация из республиканского бюджета | | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения |

4. Финансовое обеспечение государственной (комплексной)

программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная (комплексная) программа (всего), в том числе: | 813/54 0 00 00000 | 16229163,3 | 16039312,2 | 13627063,3 | 45895538,8 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/54 0 00 00000 | 16229163,3 | 16039312,2 | 13627063,3 | 45895538,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 0 00 00000 | 6750044,4 | 6161928,6 | 3913414,0 | 16825387,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 813/54 0 00 00000 | 297844,8 | 297844,8 | 297844,8 | 893534,4 |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия | 813/54 0 00 00000 | 1429071,0 | 1828222,1 | 1828222,1 | 5085515,2 |
| N 1. Направление (подпрограмма) "Реализация адресного подхода при предоставлении отдельных мер социальной поддержки" | | | | | |
| Региональный проект "Реализация адресной социальной поддержки граждан" | 813/54 2 01 00000 | 411836,6 | 416243,4 | 2000,0 | 830080,0 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 813/54 2 01 00000 | 411836,0 | 416243,4 | 2000,0 | 830080,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 2 01 00000 | 385246,4 | 385246,4 | - | 770492,8 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 813/54 2 01 R4040 | 409836,6 | 414243,4 | - | 824080,0 |
| Оказание адресной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам (реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности жилого помещения) | 813/54 2 01Д4040 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| Региональный проект "Реализация адресной социальной поддержки пожилых граждан" | 813/54 2 02 00000 | 3563472,6 | 3962093,6 | 3439750,3 | 10965316,5 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 813/54 2 02 00000 | 3563472,6 | 3962093,6 | 3439750,3 | 10965316,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 2 02 00000 | 3311780,2 | 3647266,0 | 3195481,2 | 10154527,4 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Выплата региональной социальной доплаты к пенсии | 813/54 2 02 R0070 | 3523170,4 | 3921791,4 | 3399448,1 | 10844409,9 |
| Предоставление региональной социальной доплаты к пенсии | 813/54 2 02 Д0070 | 40302,2 | 40302,2 | 40302,2 | 120906,6 |
| N 2. Направление (подпрограмма) "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | | | | |
| Региональный проект "Реализация полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | 813/54 2 03 00000 | 278383,8 | 279040,7 | 7764,1 | 565188,6 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 813/54 2 03 00000 | 278383,8 | 279040,7 | 7764,1 | 565188,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 2 03 00000 | 256649,4 | 254530,0 | 2266,9 | 513446,3 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 811/54 2 03 R0820 | 270582,2 | 271245,6 | - | 541827,8 |
| Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 813/54 2 03 R4620 | 2449,0 | 2442,6 | 2411,6 | 7303,2 |
| На компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома отдельным категориям граждан | 813/54 2 03 А4620 | 5352,5 | 5352,5 | 5352,5 | 16057,5 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 805/806/813/843/54 5 01 00000 | 1602905,8 | 1596644,5 | 1653350,4 | 4852900,7 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 805/806/813/843/54 5 01 00000 | 1602905,8 | 1596644,5 | 1653350,4 | 4852900,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 5 01 00000 | 627578,3 | 636395,4 | 688486,2 | 1952459,9 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 805/806/843/54 5 01 00000 | 125370,3 | 125370,3 | 125370,3 | 376110,9 |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=95973) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 813/54 5 01 51340 | - | - | 3585,8 | 3585,8 |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 813/54 5 01 51350 | 11816,9 | 12086,6 | 12243,0 | 36146,5 |
| Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 813/54 5 01 52200 | 42395,3 | 44090,1 | 45854,2 | 132339,6 |
| Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465517) от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 813/54 5 01 52400 | 39,3 | 40,9 | 42,5 | 122,7 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 813/54 5 01 52500 | 573326,8 | 580177,8 | 626760,7 | 1780265,3 |
| Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств республиканского бюджета | 813/54 5 01 61000 | 10088,9 | 10088,9 | 10088,9 | 30266,7 |
| Обеспечение мер социальной защиты участников вооруженных конфликтов в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81767) Республики Бурятия от 16 октября 2002 года N 94-III "О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов" | 813/54 5 01 61300 | 610,1 | 612,3 | 612,3 | 1834,7 |
| Обеспечение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81769) Республики Бурятия от 24 марта 2005 года N 1047-III "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия" | 804/806/813/54 5 01 61400 | 540773,9 | 540773,9 | 540773,9 | 1622321,7 |
| Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81773) Республики Бурятия от 7 марта 2007 года N 2125-III "О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий..." | 813/54 5 01 61600 | 1511,3 | 1323,9 | 1323,9 | 4159,1 |
| Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81777) Республики Бурятия от 14 декабря 2009 года N 1198-IV "О мерах социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия" | 813/54 5 01 61700 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 502,2 |
| Предоставление компенсации расходов в связи с ростом платы за коммунальные услуги | 813/54 5 01 61800 | 26336,8 | 26336,8 | 26336,8 | 79010,4 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистами в организации, реализующие программы спортивной подготовки, специалистам организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бурятия в области физической культуры и спорта, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия | 805/806/843/54 5 01 73180 | 125370,3 | 125370,3 | 125370,3 | 376110,9 |
| Компенсация расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте | 813/54 5 01 81060 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 10800,0 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81774) Республики Бурятия от 9 марта 2007 года N 2147-III "О дополнительных мерах по улучшению жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Республики Бурятия" | 813/54 5 01 81120 | 19303,4 | 19577,8 | 19711,4 | 58592,6 |
| Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан за счет средств республиканского бюджета | 813/54 5 01 82370 | 14472,9 | 14472,9 | 14472,9 | 43418,7 |
| Компенсация стоимости проезда гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью | 813/54 5 01 83940 | 10651,8 | 100,8 | 100,8 | 10853,4 |
| Предоставление финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае возникновения чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера | 813/54 5 01 86760 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |
| Доплаты к пенсии отдельным категориям граждан и пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации | 813/54 5 01 89100 | 216947,4 | 212443,6 | 217057,5 | 646448,5 |
| Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям | 813/54 5 01 89200 | 493,3 | 380,5 | 248,2 | 1122,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам" | 813/54 5 02 00000 | 36895,3 | 37174,5 | 37285,2 | 111355,0 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 813/54 5 02 00000 | 36895,3 | 37174,5 | 37285,2 | 111355,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 5 02 00000 | 26789,8 | 27069,0 | 27179,7 | 81038,5 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477409) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 813/54 5 02 51760 | 26789,8 | 27069,0 | 27179,7 | 81038,5 |
| Компенсация расходов родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей-инвалидов на дому | 813/54 5 02 62600 | 8078,1 | 8078,1 | 8078,1 | 24234,3 |
| Расходы по обучению инвалидов вождению автомобильного транспорта | 813/54 5 02 81130 | 517,4 | 517,4 | 517,4 | 1552,2 |
| Проведение Международного дня инвалидов | 813/54 5 02 81490 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
| Возмещение расходов за потребленную электрическую и тепловую энергию общественным объединениям инвалидов | 813/54 5 02 84400 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 2730,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан" | 813/54 5 03 00000 | 887105,8 | 887657, 6 | 887657,6 | 2662421,0 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 813/54 5 03 00000 | 887105,8 | 887657, 6 | 887657,6 | 2662421,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 813/54 5 03 61100 | 883563,4 | 884115,2 | 884115,2 | 2651793,8 |
| Компенсация за наем в жилищном фонде малоимущим семьям | 813/54 5 03 63300 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
| Оказание материальной помощи остронуждающимся гражданам в соответствии с "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Бурятия" | 813/54 5 03 81030 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 8700,0 |
| Компенсация расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, проживающим на станциях, расположенных на участке "г. Улан-Удэ - станция Мостовой" муниципального образования "Город Улан-Удэ" | 813/54 5 03 81050 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 127,2 |
| N 3. Направление (подпрограмма) "Модернизация системы социального обслуживания" | | | | | |
| Региональный проект "Строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации объектов социального обслуживания и поддержки населения" | 811/54 3 02 00000 | 6177,6 | - | - | 6177,6 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 811/54 3 02 00000 | 6177,6 | - | - | 6177,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации объектов социального обслуживания и поддержки населения | 811/54 3 02 44100 | 6177,6 | - | - | 6177,6 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и подведомственных учреждений" | 813/54 5 04 00000 | 2524620,8 | 2523001,6 | 2523001,6 | 7570624,0 |
| республиканский бюджет, в том числе: |  | 2524620,8 | 2523001,6 | 2523001,6 | 7570624,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | 813/54 5 04 10100 | 1870966,0 | 1870966,0 | 1870966,0 | 5612898,0 |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | 813/54 5 04 20100 | 576398,0 | 576398,0 | 576398,0 | 1729194,0 |
| Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов | 813/54 5 04 83880 | 1327,5 | - | - | 1327,5 |
| Центральный аппарат | 813/54 5 04 91010 | 75241,2 | 75029,9 | 75029,9 | 225301,0 |
| Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе | 813/54 5 04 92010 | 233,7 | 153,2 | 153,2 | 540,1 |
| Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 813/54 5 04 98710 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 1363,5 |
| N 4. Направление (подпрограмма) "Обеспечение государственной поддержки материнства, детства и семьи" | | | | | |
| Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 813/54 1 P1 00000 | 2118228,4 | 1261055,9 | 83,4 | 3379367,7 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 813/54 1 P1 00000 | 2118228,4 | 1261055,9 | 83,4 | 3379367,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 1 P1 00000 | 2020449,0 | 1211192,2 | 0,0 | 3231641,2 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 813/54 1 P1 50780 | 738663,9 | 769754,7 | - | 1508418,6 |
| Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 813/54 1 P1 50840 | 1379317,4 | 491217,8 | - | 1870535,2 |
| Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет республиканского бюджета | 813/54 1 P1 А0840 | 247,1 | 83,4 | 83,4 | 413,9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и замещающим семьям" | 813/54 5 05 00000 | 1103107,5 | 1106653,7 | 1106424,1 | 3316185,3 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 813/54 5 05 00000 | 1103107,5 | 1106653,7 | 1106424,1 | 3316185,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 5 05 00000 | 229,6 | 229,6 | - | 459,2 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 813/54 5 05 00000 | 78453,1 | 78453,1 | 78453,1 | 235359,3 |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых | 813/54 5 05 59400 | 229,6 | 229,6 | - | 459,2 |
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 813/54 5 05 62700 | 191947,2 | 192755,8 | 192755,8 | 577458,8 |
| Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 813/54 5 05 62800 | 251017,0 | 252074,2 | 252074,2 | 755165,4 |
| Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84299) Республики Бурятия от 11 октября 2012 года N 2897-IV "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия" | 813/54 5 05 62900 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 3780,0 |
| Выплата единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ребенка, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81779) Республики Бурятия от 10 декабря 2010 года N 1830-IV "О единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 813/54 5 05 63000 | 34920,0 | 35058,4 | 35058,4 | 105036,8 |
| Меры социальной поддержки приемным семьям | 813/54 5 05 63100 | 4900,2 | 4914,9 | 4914,9 | 14730,0 |
| Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 813/54 5 05 73150 | 70975,3 | 70975,3 | 70975,3 | 212925,9 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 813/54 5 05 73250 | 7477,8 | 7477,8 | 7477,8 | 22433,4 |
| Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 813/54 5 05 81340 | 362611,1 | 364138,4 | 364138,4 | 1090887,9 |
| Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, на территории Республики Бурятия | 813/54 5 05 81420 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 243,9 |
| Материальное обеспечение выпускников и обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 813/54 5 05 82610 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| Единовременная выплата на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в собственность, удостоверяемая сертификатом | 813/54 5 05 86180 | 177662,9 | 177662,9 | 177662,9 | 532988,7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми" | 813/54 5 06 00000 | 2298783,2 | 2695923,4 | 2695923,4 | 7690630,0 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 813/54 5 06 00000 | 2298783,2 | 2695923,4 | 2695923,4 | 7690630,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 813/54 5 06 00000 | 94021,4 | 94021,4 | 94021,4 | 282064,2 |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия | 813/54 5 06 00000 | 1429071,0 | 1828222,1 | 1828222,1 | 5085515,2 |
| Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка | 813/54 5 06 31460 | 1429071,0 | 1828222,1 | 1828222,1 | 5085515,2 |
| Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" | 813/54 5 06 61500 | 597954,3 | 595943,4 | 595943,4 | 1789841,1 |
| Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Республике Бурятия | 813/54 5 06 62500 | 160860,7 | 160860,7 | 160860,7 | 482582,1 |
| Оказание материальной помощи малоимущим гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80056) Правительства Республики Бурятия от 3 августа 2010 года N 317 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, имеющим детей, обучающихся в образовательной организации по основным общеобразовательным программам" | 813/54 5 06 63200 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 |
| Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление | 813/54 5 06 73140 | 92631,9 | 92631,9 | 92631,9 | 277895,7 |
| Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление | 813/54 5 06 73190 | 1389,5 | 1389,5 | 1389,5 | 4168,5 |
| Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости авиаперелета в город Улан-Удэ из поселков городского типа Нижнеангарск, Таксимо в целях родоразрешения и обратно беременным женщинам из группы высокого риска, проживающим в городе Северобайкальск, Северо-Байкальском и Муйском районах Республики Бурятия | 813/54 5 06 86350 | 1431,3 | 1431,3 | 1431,3 | 4293,9 |
| Компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе | 813/54 5 06 87210 | 4124,5 | 4124,5 | 4124,5 | 12373,5 |
| Мероприятия в рамках укрепления института семьи, поддержки и защиты прав семьи и детей | 813/54 5 06 89700 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 3960,0 |
| N 5. Направление (подпрограмма) "Поддержка лиц старшего возраста" | | | | | |
| Региональный проект "Старшее поколение" | 813/54 1 P3 00000 | 123797,70 | - | - | 123797,70 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 813/54 1 P3 00000 | 123797,70 | - | - | 123797,70 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 1 P3 00000 | 121321,70 | - | - | 121321,70 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 813/54 1 P3 51630 | 123797,7 | - | - | 123797,7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пожилым гражданам" | 813/54 5 07 00000 | 1136138,80 | 1136113,80 | 1136113,80 | 3408366,40 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 813/54 5 07 00000 | 1136138,80 | 1136113,80 | 1136113,80 | 3408366,40 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 813/54 5 07 61900 | 1002829,7 | 1004483,2 | 1004483,2 | 3011796,1 |
| Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 813/54 5 07 62000 | 11256,3 | 11275,1 | 11275,1 | 33806,5 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81780) Республики Бурятия от 13 октября 2011 года N 2291-IV "О ветеранах труда Республики Бурятия" | 813/54 5 07 62100 | 10188,4 | 10231,1 | 10231,1 | 30650,6 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 813/54 5 07 62200 | 30202,9 | 30244,1 | 30244,1 | 90691,1 |
| Меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года | 813/54 5 07 62300 | 35236,2 | 35361,8 | 35361,8 | 105959,8 |
| Предоставление адресной социальной помощи на проведение ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан | 813/54 5 07 81110 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| Субсидии реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на приобретение жилья | 813/54 5 07 81150 | 2808,9 | 2808,9 | 2808,9 | 8426,7 |
| Осуществление выплаты "приемным семьям для пожилых граждан и инвалидов" | 813/54 5 07 85690 | 10800,0 | 10800,0 | 10800,0 | 32400,0 |
| Услуги по протезно-ортопедической помощи лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года | 813/54 5 07 86600 | 15500,0 | 15500,0 | 15500,0 | 46500,0 |
| Социальное обслуживание по договорам пожизненного содержания с иждивением | 813/54 5 07 89400 | 5664,5 | 5664,5 | 5664,5 | 16993,5 |
| Мероприятия в сфере поддержки пожилых людей | 813/54 5 07 89900 | 11251,9 | 9345,1 | 9345,1 | 29942,1 |
| N 6. Направление (подпрограмма) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и поставщиков социальных услуг в Республике Бурятия" | | | | | |
| Региональный проект "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия" | 813/54 3 01 00000 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 22644,0 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 813/54 3 01 00000 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 22644,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Реализация социально значимых проектов некоммерческих организаций | 813/54 3 01 85000 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 22644,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и поставщиков социальных услуг в Республике Бурятия" | 813/54 5 08 00000 | 130161,5 | 130161,5 | 130161,5 | 390484,5 |
| республиканский бюджет, в том числе: | 813/54 5 08 00000 | 130161,5 | 130161,5 | 130161,5 | 390484,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Компенсация поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Бурятия, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) | 813/54 5 08 89300 | 130161,5 | 130161,5 | 130161,5 | 390484,5 |

Приложение N 2

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РЕАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН", ВХОДЯЩЕГО В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"СОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ

АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ГРАЖДАН"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта |  | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2025 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Быкова Т.А. | | Министр социальной защиты населения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Емельяненко О.С. | | Председатель Комитета социальных гарантий | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | | |
| Направление (подпрограмма) | Реализация адресного подхода при предоставлении отдельных мер социальной поддержки | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышение уровня доходов граждан и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | ГП РФ | Процент | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | - | - | Возрастающий | Да | Нет |  |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ГП РФ | Процент | 79,5 | 79,5 | 84,5 | 86,2 | - | - | Возрастающий | Да | Нет |  |
| 1.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ГП РФ | Процент | 32,8 | 32,8 | 37,2 | 38,9 |  |  | Возрастающий | Да | Нет |  |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Повышение уровня доходов граждан и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | ГП РФ | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,6 |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ГП РФ | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,5 |
| 1.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ГП РФ | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,2 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика результата | Тип результата | Связь с показателями (республиканского) ведомственного проекта |
| Значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 |
| 1. | Повышение уровня доходов граждан и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отдельным категориям граждан предоставлена государственная социальная помощь на основании социального контракта | - | Человек | 1919 | 1919 | 1926 | 1928 | - | - | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан с учетом доходов и расчетом среднедушевого дохода | Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | - |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| N 1. Направление (подпрограмма) "Реализация адресного подхода при предоставлении отдельных мер социальной поддержки" | | | | | | |
| 1 | Реализация адресной социальной поддержки граждан | | | | | |
| 1.1 | Отдельным категориям граждан предоставлена государственная социальная помощь на основании социального контракта | 813/54 2 01 R4040 | 409836,6 | 414243,4 | - | 824080,0 |
| 1.1.1 | республиканский бюджет, из них: | 813/54 2 01 R4040 | 409836,6 | 414243,4 | - | 824080,0 |
| 1.1.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 2 01 R4040 | 385246,4 | 385246,4 | - | 770492,8 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Оказание адресной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам (реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности жилого помещения) | 813/54 2 01 Д4040 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 1.2.1 | республиканский бюджет, из них: | 813/54 2 01 Д4040 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 1.2.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| 1.2.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| 1.2.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 411836,6 | 416243,4 | 2000,0 | 830080,0 |
| в том числе: республиканский бюджет | | | 411836,6 | 416243,4 | 2000,0 | 830080,0 |

6. План исполнения республиканского бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального (ведомственного)

проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Реализация адресной социальной поддержки граждан | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отдельным категориям граждан предоставлена государственная социальная помощь на основании социального контракта | 34319,72 | 68639,43 | 102959,15 | 137278,87 | 171598,58 | 205918,30 | 240238,02 | 274557,73 | 308877,45 | 343197,17 | 377516,88 | 411836,60 |
| ИТОГО: | | 34319,71667 | 68639,43333 | 102959,15 | 137278,8667 | 171598,5833 | 205918,3 | 240238,017 | 274557,733 | 308877,45 | 343197,167 | 377516,883 | 411836,6 |

Приложение

к паспорту регионального

проекта "Реализация адресной

социальной поддержки граждан"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1. | Повышение уровня доходов граждан и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | | | | | | | |
| 1.1. | Результат "Отдельным категориям граждан предоставлена государственная социальная помощь на основании социального контракта" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емельяненко О.С. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=83776) Правительства Республики Бурятия от 22.09.2015 N 471 "Об утверждении Положения об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта".  Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан с учетом доходов и расчетом среднедушевого дохода |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2024 года" | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2024 года" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2024 года" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Соглашение. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о достижении результата |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год" | - | 25.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 года" | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025 года" | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025 года" | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Соглашение. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о достижении результата |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год" | - | 25.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета |  |

Приложение N 3

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РЕАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН", ВХОДЯЩЕГО В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"СОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ

АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ГРАЖДАН"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта |  | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Быкова Т.А. | | Министр социальной защиты населения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Емельяненко О.С. | | Председатель комитета социальных гарантий | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | | |
| Направление (подпрограмма) | Реализация адресного подхода при предоставлении отдельных мер социальной поддержки | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по предоставлению отдельных мер социальной поддержки с учетом адресности и нуждаемости | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году | ГП РБ | Человек | 47978 | 47978 | 47978 | 47978 | 47978 | - | Статичный | Нет | Нет |  |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по предоставлению отдельных мер социальной поддержки с учетом адресности и нуждаемости | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году | ГП | Человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47978 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика результата | Тип результата | Связь с показателями (республиканского) ведомственного проекта |
| Значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по предоставлению отдельных мер социальной поддержки с учетом адресности и нуждаемости | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Граждане получили региональную социальную доплату к пенсии в отчетном году |  | Человек | 47978 | 47978 | 47978 | 47978 | 47978 | - | Предоставление региональной социальной доплаты к пенсии лицам, проживающим на территории Республики Бурятия, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451741) от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", пенсия (пенсии) которым установлена (установлены) в соответствии с законодательством Российской Федерации, у которых общая сумма материального обеспечения не достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной на территории Республики Бурятия на соответствующий год | Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | - |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| N 1. Направление (подпрограмма) "Реализация адресного подхода при предоставлении отдельных мер социальной поддержки" | | | | | | |
| 1 | Реализация адресной социальной поддержки пожилых граждан | | | | | |
| 1.1 | Выплата региональной социальной доплаты к пенсии | 813/54 2 02 R0070 | 3523170,4 | 3921791,4 | 3399448,1 | 10844409,9 |
| 1.1.1 | республиканский бюджет, из них: | 813/54 2 02 R0070 | 3523170,4 | 3921791,4 | 3399448,1 | 10844409,9 |
| 1.1.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 2 02 R0070 | 3311780,2 | 3647266,0 | 3195481,2 | 10154527,4 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| 1.1.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Предоставление региональной социальной доплаты к пенсии | 813/54 2 02 Д0070 | 40302,2 | 40302,2 | 40302,2 | 120906,6 |
| 1.2.1 | республиканский бюджет, из них: | 813/54 2 02 Д0070 | 40302,2 | 40302,2 | 40302,2 | 120906,6 |
| 1.2.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| 1.2.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| 1.2.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 3563472,6 | 3962093,6 | 3439750,3 | 10965316,5 |
| в том числе: республиканский бюджет | | | 3563472,6 | 3962093,6 | 3439750,3 | 10965316,5 |

6. План исполнения республиканского бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального (ведомственного)

проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Реализация адресной социальной поддержки пожилых граждан | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Граждане получили региональную социальную доплату к пенсии в отчетном году | 290272,46 | 580544,92 | 870817,38 | 1161089,83 | 1451362,29 | 1741634,75 | 2031907,21 | 2322179,67 | 2612452,13 | 2902724,58 | 3192997,04 | 3523170,4 |
| ИТОГО: | | 290272,46 | 580544,92 | 870817,38 | 1161089,83 | 1451362,29 | 1741634,75 | 2031907,21 | 2322179,67 | 2612452,13 | 2902724,58 | 3192997,04 | 3523170,4 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Реализация адресной социальной

поддержки пожилых граждан"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по предоставлению отдельных мер социальной поддержки с учетом адресности и нуждаемости | | | | | | | |
| 1.1. | Результат "Граждане получили региональную социальную доплату к пенсии в отчетном году" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емельяненко О.С. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80308) Правительства Республики Бурятия от 11.12.2020 N 735 "О Порядке установления региональной социальной доплаты к пенсии". Предоставление региональной социальной доплаты к пенсии лицам, проживающим на территории Республики Бурятия, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451741) от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", пенсия (пенсии) которым установлена (установлены) в соответствии с законодательством Российской Федерации, у которых общая сумма материального обеспечения не достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной на территории Республики Бурятия на соответствующий год |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2024 года" | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2024 года" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2024 года" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Соглашение. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о достижении результата |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год" | - | 25.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета |  |

Приложение N 4

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОКАЗАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ

И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ", ВХОДЯЩЕГО

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "СОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТАМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОКАЗАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ

И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Обеспечение жильем и оплата жилищно-коммунальных услуг | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2025 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Быкова Т.А. | | Министр социальной защиты населения Республики Бурятия | | |
| Администраторы регионального проекта | Эрдыниева Э.Г. | | Заместитель министра - председатель Комитета по делам семьи и детей | | |
| Емельяненко О.С. | | Председатель комитета социальных гарантий | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | | |
| Направление (подпрограмма) | "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства в обеспечении граждан жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных помещений в отчетном финансовом году | ГП РБ | Человек | 100 | 100 | 96 | 93 | - | - | Убывающий | Нет | Нет |  |
| 1.2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных помещений нарастающим итогом | ГП РБ | Человек | 1714 | 1714 | 1810 | 1903 | - | - | Возрастающий | Да | Нет |  |
| 1.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, на начало финансового года | ГП РБ | Человек | 5041 | 5041 | 4941 | 4845 | - | - | Убывающий | Нет | Нет |  |
| 1.4. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты | ГП РБ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Статичный | нет | нет |  |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства в обеспечении граждан жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных помещений в отчетном финансовом году | ГП РБ | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 1.2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных помещений нарастающим итогом | ГП РБ | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810 |
| 1.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, на начало финансового года | ГП РБ | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 |
| 1.4. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты | ГП РБ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика результата | Тип результата | Связь с показателями (республиканского) ведомственного проекта |
| Значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства в обеспечении граждан жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат "Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных помещений в отчетном финансовом году" |  | Человек | 100 | 100 | 96 | 93 | - | - | Предоставление из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" [подпрограммы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475728&dst=100019) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 | Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | - |
| 1.2. | Результат "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлена" |  | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Предоставление из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475728) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 | Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| N 2. Направление (подпрограмма) "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | | | | | |
| 1 | Реализация полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | |
| 1.1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 813/54 2 03 R0820 | 270582,2 | 271245,6 | - | 541827,8 |
| 1.1.1 | республиканский бюджет, из них: | 813/54 2 03 R0820 | 270582,2 | 271245,6 | - | 541827,8 |
| 1.1.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 2 03 R0820 | 254347,3 | 252258,4 | - | 506605,7 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| 1.1.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 813/54 2 03 R4620 | 2449,0 | 2442,6 | 2411,6 | 7303,2 |
| 1.2.1 | республиканский бюджет, из них: | 813/54 2 03 R4620 | 2449,0 | 2442,6 | 2411,6 | 7303,2 |
| 1.2.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 2 03 R4620 | 2302,1 | 2271,6 | 2266,9 | 6840,6 |
| 1.2.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| 1.2.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| 1.3 | На компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома отдельным категориям граждан | 813/54 2 03 А4620 | 5352,5 | 5352,5 | 5352,5 | 16057,5 |
| 1.3.1 | республиканский бюджет, из них: | 813/54 2 03 А4620 | 5352,5 | 5352,5 | 5352,5 | 16057,5 |
| 1.3.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| 1.3.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| 1.3.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 278383,8 | 279040,7 | 7764,1 | 565188,6 |
| в том числе: республиканский бюджет | | | 278383,8 | 279040,7 | 7764,1 | 565188,6 |

6. План исполнения республиканского бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального (ведомственного)

проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Реализация полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат "Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных помещений в отчетном финансовом году" | 22548,52 | 45097,03 | 67645,55 | 90194,07 | 112742,58 | 135291,10 | 157839,62 | 180388,13 | 202936,65 | 225485,17 | 248033,68 | 270582,20 |
| 1.2. | Результат "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлена" | 681,75 | 1363,50 | 2045,25 | 2727,00 | 3408,75 | 4090,50 | 4772,25 | 5454,00 | 6135,75 | 6817,50 | 7499,25 | 8181,00 |
| ИТОГО: | | 23230,27 | 46460,53 | 69690,80 | 92921,07 | 116151,33 | 139381,60 | 162611,87 | 185842,13 | 209072,40 | 232302,67 | 255532,93 | 278763,20 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Реализация полномочий по оказанию

государственной поддержки гражданам

в обеспечении жильем и

оплате жилищно-коммунальных услуг"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства в обеспечении граждан жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |
| 1.1. | Результат "Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных помещений в отчетном финансовом году" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Эрдыниева Э.Г. | Предоставление из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475728) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" | - | 10.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Эрдыниева Э.Г. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2024 года" | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2024 года" | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2024 года" | - | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет (письмо о фактическом значении результата) |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год" | - | 10.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" | - | 10.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 года" | - | 10.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025 года" | - | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025 года" | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет (письмо о фактическом значении результата) |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год" | - | 10.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.2. | Результат: "Выплачена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емельяненко О.С. | Предоставление из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475728) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" | - | 10.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2024 года" | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2024 года" | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2024 года" | - | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 11.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет (письмо о фактическом значении результата) |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" | - | 10.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия |  |
| 1.2.7. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 год" | - | 15.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.2.8. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 года" | - | 10.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.2.9. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025 года" | - | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.2.10. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025 года" | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |
| 1.2.11. | Контрольная точка "Услуга оказана" | - | 11.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет (письмо о фактическом значении результата) |  |
| 1.2.12. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год" | - | 15.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  |

Приложение N 5

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (министр Быкова Т.А.) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес инвалидов, детей-инвалидов, получивших меры государственной социальной поддержки и социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей их численности | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |
| 1.2. | Соотношение количества пожилых граждан - получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета к общему количеству пенсионеров, получающих пенсии по старости | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| Значение | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлено переданное полномочие Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Выплаты физическим лицам | Граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", получили ежегодную денежную выплату в соответствии | Человек | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465517) от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | Выплаты физическим лицам | Граждане государственное единовременное пособие и ежемесячную денежную компенсацию при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465517) от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | Человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Осуществлена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" | Выплаты физическим лицам | Граждане получили оплату жилищно-коммунальных услуг | Человек | 73651 | 73651 | 73651 | 73651 | 73651 |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Предоставлены социальные выплаты гражданам, вынуждено покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" | Выплаты физическим лицам | Граждане, вынуждено покинувшие территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, получили социальные выплаты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств республиканского бюджета" | Выплаты физическим лицам | Граждане получили выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств республиканского бюджета | Человек | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная денежная выплата для участников вооруженных конфликтов в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81767) Республики Бурятия от 16 октября 2002 года N 94-III "О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов" | Выплаты физическим лицам | Участники вооруженных конфликтов получили ежемесячную денежную выплату в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81767) Республики Бурятия от 16 октября 2002 года N 94-III "О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов" | Человек | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Осуществлены меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81769) Республики Бурятия от 24 марта 2005 года N 1047-III "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия" | Выплаты физическим лицам | Специалисты, проживающие, работающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), получили меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81769) Республики Бурятия от 24 марта 2005 года N 1047-III "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия" | Человек | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная денежная выплата для отдельных категорий граждан в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81773) Республики Бурятия от 7 марта 2007 года N 2125-III "О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан" | Выплаты физическим лицам | Граждане получили ежемесячную денежную выплату в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81773) Республики Бурятия от 7 марта 2007 года N 2125-III "О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан" | Человек | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат) "Осуществлена мера социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81777) Республики Бурятия от 14 декабря 2009 года N 1198-IV "О мерах социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия" | Выплаты физическим лицам | Граждане получили меру социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81777) Республики Бурятия от 14 декабря 2009 года N 1198-IV "О мерах социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия" | Человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация расходов в связи с ростом платы за коммунальные услуги" | Выплаты физическим лицам | Граждане получили компенсацию расходов в связи с ростом платы за коммунальные услуги | Человек | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Предоставлены меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистами в организации, реализующие программы спортивной подготовки, специалистам организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бурятия в области физической культуры и спорта, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия" | Выплаты физическим лицам | Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшие педагогические работники образовательных организаций, переведенные специалистами в организации, реализующие программы спортивной подготовки, специалисты организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бурятия в области физической культуры и спорта, специалисты муниципальных учреждений культуры, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, получили меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг | Человек | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |  |
| 1.12. | Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте" | Выплаты физическим лицам | Граждане получили компенсацию расходов на проезд в пригородном железнодорожном транспорте | Человек | 43902 | 43902 | 43902 | 43902 | 43902 |  |
| 1.13. | Мероприятие (результат) "Возмещена стоимость услуг специализированной службе по вопросам похоронного дела, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан за счет средств республиканского бюджета" | Выплаты физическим лицам | Специализированной службе по вопросам похоронного дела возмещена стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан за счет средств республиканского бюджета | Человек | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| 1.14. | Мероприятие (результат) "Выплачена компенсация стоимости проезда гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью" | Выплаты физическим лицам | Граждане, страдающие хронической почечной недостаточностью, получили компенсацию стоимости проезда | Человек | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |
| 1.15. | Мероприятие (результат) "Предоставлена финансовая помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае возникновения чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера" | Выплаты физическим лицам | Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае возникновения чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера, получили финансовую помощь | Человек | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |  |
| 1.16. | Мероприятие (результат) "Предоставлены единовременные выплаты на обзаведение имуществом" | Выплаты физическим лицам | Граждане получили единовременные выплаты на обзаведение имуществом | Человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.17. | Мероприятие (результат) "Предоставлены доплаты к пенсии отдельным категориям граждан и пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации" | Выплаты физическим лицам | Отдельные категории граждан получили доплаты к пенсии, государственные гражданские служащие субъектов Российской Федерации получили доплаты к пенсии за выслугу лет | Человек | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 1.18. | Мероприятие (результат) "Осуществлены полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=95973) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | Выплаты физическим лицам | Отдельные категории граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=95973) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", обеспечены жильем | Человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.19. | Мероприятие (результат) "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=95973) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации" | Выплаты физическим лицам | Отдельные категории граждан, установленные Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=95973) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", обеспечены жильем за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.20. | Мероприятие (результат) "Осуществлены полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | Выплаты физическим лицам | Отдельные категории граждан, установленные Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", обеспечены жильем | Человек | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |
| 1.21. | Мероприятие (результат) "Обеспечены меры социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81774) Республики Бурятия от 9 марта 2007 года N 2147-III "О дополнительных мерах по улучшению жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Республики Бурятия" | Выплаты физическим лицам | Ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, получили меры социальной поддержки в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81774) Республики Бурятия от 9 марта 2007 года N 2147-III "О дополнительных мерах по улучшению жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Республики Бурятия" | Человек | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |
| 1.22. | Мероприятие (результат) "Осуществлена социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы" | Выплаты физическим лицам | Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы получили социальную поддержку | Человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.23. | Мероприятие (результат) "Осуществлена социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | Выплаты физическим лицам | Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы получили социальную поддержку | Человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего (тыс. рублей) |
| N 2. Направление (подпрограмма) "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 805/806/813/843/10 03/54 5 01 00000 | 1602905,8 | 1596644,5 | 1653350,4 | 4852900,7 |
| республиканский бюджет, из них: | 805/806/813/843/10 03/54 5 01 00000 | 1602905,8 | 1596644,5 | 1653350,4 | 4852900,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 813/10 03/54 5 01 00000 | 627578,3 | 636395,4 | 688486,2 | 1952459,9 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 805/806/843/54 5 01 00000 | 125370,3 | 125370,3 | 125370,3 | 376110,9 |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 813/10 03/54 5 01 52200 | 42395,3 | 44090,1 | 45854,2 | 132339,6 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 52200 | 42395,3 | 44090,1 | 45854,2 | 132339,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 813/10 03/54 5 01 52200 | 42395,3 | 44090,1 | 45854,2 | 132339,6 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465517) от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 813/10 03/54 5 01 52400 | 39,3 | 40,9 | 42,5 | 122,7 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 52400 | 39,3 | 40,9 | 42,5 | 122,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 813/10 03/54 5 01 52400 | 39,3 | 40,9 | 42,5 | 122,7 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 813/10 03/54 5 01 52500 | 573326,8 | 580177,8 | 626760,7 | 1780265,3 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 52400 | 573326,8 | 580177,8 | 626760,7 | 1780265,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 813/10 03/54 5 01 52400 | 573326,8 | 580177,8 | 626760,7 | 1780265,3 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 4. Предоставление социальных выплат гражданам, вынуждено покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 813/10 03/4 5 01 5Р100 | - | - | - | - |
| республиканский бюджет, из них: |  | - | - | - | - |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 5. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств республиканского бюджета | 813/10 03/54 5 01 61000 | 10088,9 | 10088,9 | 10088,9 | 30266,7 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 61000 | 10088,9 | 10088,9 | 10088,9 | 30266,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 6. Обеспечение мер социальной защиты участников вооруженных конфликтов в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81767) Республики Бурятия от 16 октября 2002 года N 94-III "О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов | 813/10 03/54 5 01 61300 | 610,1 | 612,3 | 612,3 | 1834,7 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 61300 | 610,1 | 612,3 | 612,3 | 1834,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 7. Обеспечение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81769) Республики Бурятия от 24 марта 2005 года N 1047-III "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия | 804/806/813/10 03/54 5 01 61400 | 540773,9 | 540773,9 | 540773,9 | 1622321,7 |
| республиканский бюджет, из них: | 804/806/813/10 03/54 5 01 61400 | 540773,9 | 540773,9 | 540773,9 | 1622321,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 8. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81773) Республики Бурятия от 7 марта 2007 года N 2125-III "О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий..." | 813/10 03/54 5 01 61600 | 1511,3 | 1323,9 | 1323,9 | 4159,1 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 61600 | 1511,3 | 1323,9 | 1323,9 | 4159,1 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 9. Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81777) Республики Бурятия от 14 декабря 2009 года N 1198-IV "О мерах социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия" | 813/10 03/54 5 01 61700 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 502,2 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 61700 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 502,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 10. Предоставление компенсации расходов в связи с ростом платы за коммунальные услуги | 813/10 03/54 5 01 61800 | 26336,8 | 26336,8 | 26336,8 | 79010,4 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 61800 | 26336,8 | 26336,8 | 26336,8 | 79010,4 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 11. Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистами в организации, реализующие программы спортивной подготовки, специалистам организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бурятия в области физической культуры и спорта, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия | 805/806/843/10 03/54 1 05 73180 | 125370,3 | 125370,3 | 125370,3 | 376110,9 |
| республиканский бюджет, из них: | 805/806/843/10 03/54 1 05 73180 | 125370,3 | 125370,3 | 125370,3 | 376110,9 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 805/806/843/10 03/54 1 05 73180 | 125370,3 | 125370,3 | 125370,3 | 376110,9 |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 12. Компенсация расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте | 813/10 03/54 5 01 81060 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 10800,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 81060 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 | 10800,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 13. Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан за счет средств республиканского бюджета | 813/10 03/54 5 01 82370 | 14472,9 | 14472,9 | 14472,9 | 43418,7 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 82370 | 14472,9 | 14472,9 | 14472,9 | 43418,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 14. Выплачена компенсация стоимости проезда гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью | 813/10 03/54 5 01 83940 | 10651,5 | 100,8 | 100,8 | 10853,4 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 83940 | 10651,5 | 100,8 | 100,8 | 10853,4 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 15. Предоставление финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае возникновения чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера | 813/10 03/54 5 01 86760 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 86760 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 16. Предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом | 813/10 03/54 5 01 87160 | - | - | - | - |
| республиканский бюджет, из них: |  | - | - | - | - |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 17. Доплаты к пенсии отдельным категориям граждан и пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации | 813/10 03/54 5 01 89100 | 216947,4 | 212443,6 | 217057,5 | 646448,5 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 89100 | 216947,4 | 212443,6 | 217057,5 | 646448,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 18. Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям | 813/10 03/54 5 01 89200 | 493,3 | 380,5 | 248,2 | 1122,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 89200 | 493,3 | 380,5 | 248,2 | 1122,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 19. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=95973) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 813/10 03/54 5 01 51340 | - | - | 3585,8 | 3585,8 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 51340 | - | - | 3585,8 | 3585,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 813/10 03/54 5 01 51340 | - | - | 3585,8 | 3585,8 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 20. Осуществлены полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=95973) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | 813/10 03/54 5 01 5134F | - | - | - | - |
| республиканский бюджет, из них: |  | - | - | - | - |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 21. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 813/10 03/54 5 01 51350 | 11816,9 | 12086,6 | 12243,0 | 36146,5 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 51350 | 11816,9 | 12086,6 | 12243,0 | 36146,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 813/10 03/54 5 01 51350 | 11816,9 | 12086,6 | 12243,0 | 36146,5 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 22. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81774) Республики Бурятия от 9 марта 2007 года N 2147-III "О дополнительных мерах по улучшению жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Республики Бурятия" | 813/10 03/54 5 01 81120 | 19303,4 | 19577,8 | 19711,4 | 58592,6 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 01 81120 | 19303,4 | 19577,8 | 19711,4 | 58592,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 23. Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 813/10 03/54 5 01 51980 | - | - | - | - |
| республиканский бюджет, из них: |  | - | - | - | - |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 24. Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 813/10 03/54 5 01 52520 | - | - | - | - |
| республиканский бюджет, из них: |  | - | - | - | - |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан | | | | |
| Мероприятие (результат) "Осуществлено переданное полномочие Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР"), в отчетном году осуществлена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465517) от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 14.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465517) от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в I квартале отчетного года предоставлена | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465517) от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" во II квартале отчетного года предоставлена | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465517) от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в III квартале отчетного года предоставлена | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465517) от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в отчетном году предоставлена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в I квартале отчетного года предоставлена | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан во II квартале отчетного года предоставлена | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в III квартале отчетного года предоставлена | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном году предоставлена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены социальные выплаты гражданам, вынуждено покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Социальные выплаты гражданам, вынуждено покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Социальные выплаты гражданам, вынуждено покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Социальные выплаты гражданам, вынуждено покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Социальные выплаты гражданам, вынуждено покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств республиканского бюджета" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств республиканского бюджета" в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств республиканского бюджета" во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств республиканского бюджета" в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств республиканского бюджета в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная денежная выплата для отдельных категорий граждан в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81773) Республики Бурятия от 7 марта 2007 года N 2125-III "О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Осуществлена ежемесячная денежная выплата для отдельных категорий граждан в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81773) Республики Бурятия от 7 марта 2007 года N 2125-III "О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан" в I квартале отчетного года | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Осуществлена ежемесячная денежная выплата для отдельных категорий граждан в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81773) Республики Бурятия от 7 марта 2007 года N 2125-III "О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан" во II квартале отчетного года | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Осуществлена ежемесячная денежная выплата для отдельных категорий граждан в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81773) Республики Бурятия от 7 марта 2007 года N 2125-III "О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан" в III квартале отчетного года | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Осуществлена ежемесячная денежная выплата для отдельных категорий граждан в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81773) Республики Бурятия от 7 марта 2007 года N 2125-III "О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан" в отчетном году | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная денежная выплата для участников вооруженных конфликтов в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81767) Республики Бурятия от 16 октября 2002 года N 94-III "О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Ежемесячная денежная выплата для участников вооруженных конфликтов в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81767) Республики Бурятия от 16 октября 2002 года N 94-III "О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов" в I квартале отчетного года предоставлена | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Ежемесячная денежная выплата для участников вооруженных конфликтов в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81767) Республики Бурятия от 16 октября 2002 года N 94-III "О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов" во II квартале отчетного года предоставлена | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Ежемесячная денежная выплата для участников вооруженных конфликтов в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81767) Республики Бурятия от 16 октября 2002 года N 94-III "О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов" в III квартале отчетного года предоставлена | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Ежемесячная денежная выплата для участников вооруженных конфликтов в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81767) Республики Бурятия от 16 октября 2002 года N 94-III "О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов" в отчетном году предоставлена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81769) Республики Бурятия от 24 марта 2005 года N 1047-III "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81769) Республики Бурятия от 24 марта 2005 года N 1047-III "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия" в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81769) Республики Бурятия от 24 марта 2005 года N 1047-III "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия" во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81769) Республики Бурятия от 24 марта 2005 года N 1047-III "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия" в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81769) Республики Бурятия от 24 марта 2005 года N 1047-III "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия" в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена мера социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81777) Республики Бурятия от 14 декабря 2009 года N 1198-IV "О мерах социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 14.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Меры социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81777) Республики Бурятия от 14 декабря 2009 года N 1198-IV "О мерах социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия" в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81777) Республики Бурятия от 14 декабря 2009 года N 1198-IV "О мерах социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия" во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81777) Республики Бурятия от 14 декабря 2009 года N 1198-IV "О мерах социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия" в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81777) Республики Бурятия от 14 декабря 2009 года N 1198-IV "О мерах социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия" в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация расходов в связи с ростом платы за коммунальные услуги" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Меры социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов в связи с ростом платы за коммунальные услуги в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов в связи с ростом платы за коммунальные услуги во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов в связи с ростом платы за коммунальные услуги в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов в связи с ростом платы за коммунальные услуги в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистами в организации, реализующие программы спортивной подготовки, специалистам организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бурятия в области физической культуры и спорта, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистами в организации, реализующие программы спортивной подготовки, специалистам организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бурятия в области физической культуры и спорта, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории, в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистами в организации, реализующие программы спортивной подготовки, специалистам организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бурятия в области физической культуры и спорта, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории, во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистами в организации, реализующие программы спортивной подготовки, специалистам организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бурятия в области физической культуры и спорта, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории, в III квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистами в организации, реализующие программы спортивной подготовки, специалистам организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бурятия в области физической культуры и спорта, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории, в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Компенсация расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Компенсация расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте в I квартале отчетного года предоставлена | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Компенсация расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте во II квартале отчетного года предоставлена | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Компенсация расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте в III квартале отчетного года предоставлена | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Компенсация расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте в отчетном году предоставлена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан за счет средств республиканского бюджета" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан за счет средств республиканского бюджета, в I квартале отчетного года предоставлено | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан за счет средств республиканского бюджета, во II квартале отчетного года предоставлено | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан за счет средств республиканского бюджета, в III квартале отчетного года предоставлено | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан за счет средств республиканского бюджета, в отчетном году предоставлено | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Компенсация стоимости проезда гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Меры социальной поддержки по предоставлению компенсации стоимости проезда гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по предоставлению компенсации стоимости проезда гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по предоставлению компенсации стоимости проезда гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по предоставлению компенсации стоимости проезда гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена финансовая помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае возникновения чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Меры социальной поддержки по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае возникновения чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае возникновения чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае возникновения чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в случае возникновения чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Единовременные выплаты на обзаведение имуществом в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Единовременные выплаты на обзаведение имуществом во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Единовременные выплаты на обзаведение имуществом в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Единовременные выплаты на обзаведение имуществом в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Доплаты к пенсии отдельным категориям граждан и пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Доплаты к пенсии отдельным категориям граждан и пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Доплаты к пенсии отдельным категориям граждан и пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Доплаты к пенсии отдельным категориям граждан и пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Доплаты к пенсии отдельным категориям граждан и пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=95973) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден | 28.02.2024 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат |  |
| Полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=95973) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в отчетном году осуществлены | 15.01.2025 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=95973) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден | 28.02.2024 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат |  |
| Полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=95973) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в отчетном году осуществлены | 15.01.2025 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден | 28.02.2024 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат |  |
| Полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474016) от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в отчетном году осуществлены | 15.01.2025 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81774) Республики Бурятия от 9 марта 2007 года N 2147-III "О дополнительных мерах по улучшению жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Республики Бурятия" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден | 28.02.2024 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат |  |
| Меры социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81774) Республики Бурятия от 9 марта 2007 года N 2147-III "О дополнительных мерах по улучшению жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Республики Бурятия" в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия социальной поддержки, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в I квартале отчетного года предоставлена | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы во II квартале отчетного года предоставлена | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в III квартале отчетного года предоставлена | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в отчетном году предоставлена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в I квартале отчетного года предоставлена | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы во II квартале отчетного года предоставлена | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы во III квартале отчетного года предоставлена | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в отчетном году предоставлена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |

Приложение N 6

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДАМ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (министр Быкова Т.А.) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение <2> | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя <3> | Информационная система <4> |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке инвалидов | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Республике Бурятия | Возрастающий | "ГП РФ", "ФП" "ГП", "КПМ" | Процент | 75,8 | 75,8 | 77,2 | 80,4 | 82,1 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) <5> | Характеристика <6> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке инвалидов | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлены полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477409) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Выплаты физическим лицам | Инвалиды обеспечены жильем согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477409) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Человек | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Компенсированы расходы родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей-инвалидов на дому" | Выплаты физическим лицам | Родители (законные представители) получили компенсацию расходов родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей-инвалидов на дому | Человек | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Компенсированы расходы по обучению инвалидов вождению автомобильного транспорта" | Выплаты физическим лицам | Инвалиды получили компенсацию расходов по обучению вождению автомобильного транспорта | Человек | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Возмещены расходы за потребленную электрическую и тепловую энергию общественным объединениям инвалидов" | Выплаты юридическим лицам | Общественные объединения инвалидов получили возмещение расходов за потребленную электрическую и тепловую энергию | Единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Проведен Международный день инвалидов" | Оказание услуг (выполнение работ) | Международный день инвалидов проведен | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего (тыс. рублей) |
| N 2. Направление (подпрограмма) "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам" | 813/54 5 02 00000 | 36895,3 | 37174,5 | 37285,2 | 111355,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/54 5 02 00000 | 36895,3 | 37174,5 | 37285,2 | 111355,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 813/54 5 02 00000 | 26789,8 | 27069,0 | 27179,7 | 81038,5 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477409) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 813/10 03/54 5 02 51760 | 26789,8 | 27069,0 | 27179,7 | 81038,5 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 02 51760 | 26789,8 | 27069,0 | 27179,7 | 81038,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/10 03/54 5 02 51760 | 26789,8 | 27069,0 | 27179,7 | 81038,5 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Компенсация расходов родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей-инвалидов на дому | 813/10 04/54 5 02 62600 | 8078,1 | 8078,1 | 8078,1 | 24234,3 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 02 62600 | 8078,1 | 8078,1 | 8078,1 | 24234,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Расходы по обучению инвалидов вождению автомобильного транспорта | 813/10 03/54 5 02 81130 | 517,4 | 517,4 | 517,4 | 1552,2 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 02 81130 | 517,4 | 517,4 | 517,4 | 1552,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 4. Возмещение расходов за потребленную электрическую и тепловую энергию общественным объединениям инвалидов | 813/10 06/54 5 02 84400 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 2730,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 06/54 5 02 84400 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 2730,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 5. Проведение Международного дня инвалидов | 813/10 02/54 5 02 81490 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 02/54 5 02 81490 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИОГВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке инвалидов | | | | |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477409) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия обеспечения жильем, принят | 15.01.2024 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Отдельные категории граждан, установленные Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477409) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", полномочия по обеспечению жильем, в отчетном году обеспечены жильем | 15.01.2025 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Компенсированы расходы родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей-инвалидов на дому" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=83547) Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=76074) Правительства Республики Бурятия от 08.02.2011 N 43 "Об осуществлении денежной компенсации на обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста" |  |
| Расходы родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей-инвалидов на дому компенсированы в I квартале отчетного года | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Расходы родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей-инвалидов на дому компенсированы во II квартале отчетного года | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Расходы родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей-инвалидов на дому компенсированы в III квартале отчетного года | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Расходы родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей-инвалидов на дому компенсированы в отчетном году | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Компенсированы расходы по обучению инвалидов вождению автомобильного транспорта" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Расходы по обучению инвалидов вождению автомобильного транспорта в I квартале отчетного года компенсированы | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Расходы по обучению инвалидов вождению автомобильного транспорта во II квартале отчетного года компенсированы | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Расходы по обучению инвалидов вождению автомобильного транспорта в III квартале отчетного года компенсированы | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Расходы по обучению инвалидов вождению автомобильного транспорта в отчетном году компенсированы | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Возмещены расходы за потребленную электрическую и тепловую энергию общественным объединениям инвалидов" |  | Меринова Анастасия Александровна, первый заместитель министра - председатель Комитета информационно-аналитического и финансового обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения расходов республиканским общественным объединениям инвалидов за потребленную тепловую и электрическую энергию | 15.04.2024 | Савельев Игорь Константинович, начальник отдела социальных технологий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения расходов республиканским общественным объединениям инвалидов за потребленную тепловую и электрическую энергию |  |
| Объединения инвалидов. Расходы за потребленную электрическую и тепловую энергию общественным во II квартале отчетного года возмещены | 15.07.2024 | Савельев Игорь Константинович, начальник отдела социальных технологий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Расходы за потребленную электрическую и тепловую энергию общественным объединениям инвалидов в III квартале отчетного года возмещены | 15.10.2024 | Савельев Игорь Константинович, начальник отдела социальных технологий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Расходы за потребленную электрическую и тепловую энергию общественным объединениям инвалидов в отчетном году возмещены | 15.01.2025 | Савельев Игорь Константинович, начальник отдела социальных технологий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Проведен Международный день инвалидов" |  | Меринова Анастасия Александровна, первый заместитель министра - председатель Комитета информационно-аналитического и финансового обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия проведения Международного дня инвалида, принят | 15.01.2024 | Савельев Игорь Константинович, начальник отдела социальных технологий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Международный день инвалида в отчетном году проведен | 15.01.2025 | Савельев Игорь Константинович, начальник отдела социальных технологий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |

Приложение N 7

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (министр Быкова Т.А.) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение <2> | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя <3> | Информационная система <4> |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке малоимущих граждан | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) <5> | Характеристика <6> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке малоимущих граждан | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам" | Выплаты физическим лицам | Граждане получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Человек | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |  |
| 2. | Мероприятие (результат) "Осуществлено оказание материальной помощи остронуждающимся гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=83224) Правительства Республики Бурятия от 31 января 2008 года N 46 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Бурятия" | Выплаты физическим лицам | Остронуждающиеся граждане получили материальную помощь в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=83224) Правительства Республики Бурятия от 31 января 2008 года N 46 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Бурятия" | Человек | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| 3. | Мероприятие (результат) "Компенсированы расходы отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, проживающим на станциях, расположенных на участке "г. Улан-Удэ - станция Мостовой" муниципального образования "Город Улан-Удэ" | Выплаты физическим лицам | Отдельным категориям граждан компенсированы расходы отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, проживающим на станциях, расположенных на участке "г. Улан-Удэ - станция Мостовой" муниципального образования "Город Улан-Удэ" | Человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4. | Мероприятие (результат) "Осуществлена компенсация за наем в жилищном фонде малоимущим семьям" | Выплаты физическим лицам | Малоимущие семьи получили компенсацию за наем в жилищном фонде | Человек | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего (тыс. рублей) |
| N 2. Направление (подпрограмма) "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан" | 813/54 5 03 00000 | 887105,8 | 887657,6 | 887657,6 | 2662421,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/54 5 03 00000 | 887105,8 | 887657,6 | 887657,6 | 2662421,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 813/10 03/54 5 03 61100 | 883563,4 | 884115,2 | 884115,2 | 2651793,8 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 03 61100 | 883563,4 | 884115,2 | 884115,2 | 2651793,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Оказание материальной помощи остронуждающимся гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=83224) Правительства Республики Бурятия от 31 января 2008 года N 46 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Бурятия" | 813/10 03/54 5 03 81030 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 8700,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 03 81030 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 8700,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Компенсация расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, проживающим на станциях, расположенных на участке "г. Улан-Удэ - станция Мостовой" муниципального образования "Город Улан-Удэ" | 813/10 03/54 5 03 81050 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 127,2 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 03 81050 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 127,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 4. Компенсация за наем в жилищном фонде малоимущим семьям | 813/10 04/54 5 03 63300 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 03 63300 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке малоимущих граждан | | | | |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты, принят | 10.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Оказание материальной помощи остронуждающимся гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=83224) Правительства Республики Бурятия от 31 января 2008 года N 46 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Бурятия" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты, принят | 10.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Оказание материальной помощи остронуждающимся гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=83224) Правительства Республики Бурятия от 31 января 2008 года N 46 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Бурятия" в I квартале отчетного года оказана | 15.04.2024 |  | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Материальная помощь остронуждающимся гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=83224) Правительства Республики Бурятия от 31 января 2008 года N 46 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Бурятия" во II квартале отчетного года оказана | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Материальная помощь остронуждающимся гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=83224) Правительства Республики Бурятия от 31 января 2008 года N 46 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Бурятия" в III квартале отчетного года оказана | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Материальная помощь остронуждающимся гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=83224) Правительства Республики Бурятия от 31 января 2008 года N 46 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Бурятия" в отчетном году оказана | 20.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Компенсация расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, проживающим на станциях, расположенных на участке "г. Улан-Удэ - станция Мостовой" муниципального образования "Город Улан-Удэ" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты, принят | 10.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Расходы отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, проживающим на станциях, расположенных на участке "г. Улан-Удэ - станция Мостовой" муниципального образования "Город Улан-Удэ", в отчетном году компенсированы | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена компенсация за наем в жилищном фонде малоимущим семьям" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты, принят | 10.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Компенсация за наем в жилищном фонде малоимущим семьям за 6 месяцев отчетного года осуществлена | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Компенсация за наем в жилищном фонде малоимущим семьям в отчетном году осуществлена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |

Приложение N 8

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ

И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ",

НЕ ВХОДЯЩЕГО В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Укрепление материальной базы объектов социального обслуживания и поддержки населения | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2035 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Быкова Т.А. | | Министр социальной защиты населения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Кириллов А.Н. | | Заместитель министра - председатель Комитета организации социального обслуживания населения | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | - | | |
| Направление (подпрограмма) | - | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечено строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры, проведение капитальных ремонтов, мероприятий по устранению нарушений на объектах социального обслуживания и поддержки населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий | ГП РБ | Процент | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | Статичный | Нет | Нет |  |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Обеспечено строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры, проведение капитальных ремонтов, мероприятий по устранению нарушений на объектах социального обслуживания и поддержки населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий | ГП РБ | Процент | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика результата | Тип результата | Связь с показателями (республиканского) ведомственного проекта |
| Значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 |
| 1. | Обеспечено строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры, проведение капитальных ремонтов, мероприятий по устранению нарушений на объектах социального обслуживания и поддержки населения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществлен капитальный ремонт объектов социального обслуживания и поддержки населения |  | Единиц | 3 | 3 | 3 | - | - | - | Проведение капитального ремонта, мероприятий, направленных на соблюдение требований действующего законодательства организациями, подведомственными Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия | Оказание услуг (выполнение работ) | - |
| 1.2. | Осуществлено строительство спального корпуса на 100 мест в автономном учреждении социального обслуживания Республики Бурятия "Комплексный центр социального обслуживания населения "Баянгол" (далее - АУСО РБ КЦСОН "Баянгол") |  | Единиц | 0 | 0 | - | - | 1 | - | Строительство спального корпуса на 100 мест в АУСО РБ КЦСОН "Баянгол" | Оказание услуг (выполнение работ) |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| N 3. Направление (подпрограмма) "Модернизация системы социального обслуживания" | | | | | | | |
| 1 | Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов "Строительство, реконструкция объектов Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и сети подведомственных учреждений" | | | | | | |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации объектов социального обслуживания и поддержки населения | 811/54 3 02 44100 | 6177,6 | - | - | - | 6177,6 |
| 1.1.1 | республиканский бюджет, из них: | 811/54 3 02 44100 | 6177,6 | - | - | - | 6177,6 |
| 1.1.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 6177,6 | - | - | - | 6177,6 |
| в том числе: республиканский бюджет | | | 6177,6 | - | - | - | 6177,6 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Строительство, реконструкция

и разработка проектно-сметной

документации объектов социального

обслуживания и поддержки населения"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1. | Обеспечено строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры, проведение капитальных ремонтов, мероприятий по устранению нарушений на объектах социального обслуживания и поддержки населения | | | | | | | |
| 1.1. | Результат "Осуществлен капитальный ремонт объектов Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и сети подведомственных учреждений" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов А.Н. | Проведение капитального ремонта, мероприятий, направленных на соблюдение требований действующего законодательства организациями, подведомственными Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия |  |
| 1.1.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели из республиканского бюджета государственным учреждениям | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хутаков А.Р. | Соглашение о предоставлении субсидий |  |
| 1.2. | Результат "Осуществлено строительство спального корпуса на 100 мест в АУСО РБ КЦСОН "Баянгол" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов А.Н. | Строительство спального корпуса на 100 мест в АУСО РБ КЦСОН "Баянгол" |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хутаков А.Р. | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка "График производства работ на объекте строительства утвержден" | - | 25.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хутаков А.Р. | Прочий тип документа об исполнении мероприятия |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хутаков А.Р. | Отчет по использованию субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хутаков А.Р. | Прочий тип документа об исполнении мероприятия |  |

Приложение N 9

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (министр Быкова Т.А.) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение <2> | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя <3> | Информационная система <4> |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечено выполнение полномочий Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение плана койко-дней стационарными учреждениями социального обслуживания | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |
| 1.2. | Выполнение плана койко-дней учреждениями для граждан пожилого возраста (реабилитационными отделениями) | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.3. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в республике | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |
| 1.4. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в республике | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |
| 1.5. | Доля учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества учреждений социального обслуживания | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) <5> | Характеристика <6> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечено выполнение полномочий Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность казенных учреждений" | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность центрального аппарата" | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности аппарата Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Мероприятие (результат) "Реализованы отдельные положения законодательства о государственной гражданской службе" | Приобретение товаров, работ, услуг | Осуществление мероприятий по медицинской диспансеризации сотрудников аппарата Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия | Человек | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |  |
| 4. | Мероприятие (результат) "Осуществлено информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации" | Осуществление текущей деятельности | Осуществление мероприятий по информационному освещению деятельности Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Мероприятие (результат) "Осуществлены услуги (работы) учреждениями (организациями)" | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего (тыс. рублей) |
| N 3. Направление (подпрограмма) "Модернизация системы социального обслуживания" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и подведомственных учреждений" | 813/54 5 04 00000 | 2524620,8 | 2523001,6 | 2523001,6 | 7570624,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/54 5 04 00000 | 2524620,8 | 2524620,6 | 2524620,6 | 7570624,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности казенных учреждений | 813/54 5 04 20100 | 576398,0 | 576398,0 | 576398,0 | 1729194,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/54 5 04 20100 | 576398,0 | 576398,0 | 576398,0 | 1729194,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений | 813/10 02/54 5 04 20100 | 9497,9 | 9497,9 | 9497,9 | 28493,7 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 02/54 5 04 20100 | 9497,9 | 9497,9 | 9497,9 | 9497,9 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений | 813/10 06/54 5 04 20100 | 566900,1 | 566900,1 | 566900,1 | 1700700,3 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 06/54 5 04 20100 | 576398,0 | 576398,0 | 576398,0 | 1729194,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Центральный аппарат | 813/10 02/54 5 04 91010 | 75241,2 | 75029,9 | 75029,9 | 225301,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 02/54 5 04 91010 | 75241,2 | 75029,9 | 75029,9 | 225301,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе | 813/10 06/54 5 04 92010 | 233,7 | 153,2 | 153,2 | 540,1 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 06/54 5 04 92010 | 233,7 | 153,2 | 153,2 | 540,1 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 5. Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 813/10 06/54 5 04 98710 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 1363,5 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 06/54 5 04 98710 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 1363,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 6. Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | 813/10 02/54 5 04 10100 | 1870966,0 | 1870966,0 | 1870966,0 | 5612898,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 02/54 5 04 10100 | 1870966,0 | 1870966,0 | 1870966,0 | 5612898,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 7. Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов | 813/10 02/54 5 04 83880 | 1327,5 | 0,0 | 0,0 | 1327,5 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 02/54 5 04 83880 | 1327,5 | 0,0 | 0,0 | 1327,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Исполнены обязательства государства по обеспечению деятельности Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и подведомственных учреждений | | | | |
| Мероприятие (результат) "Реализованы отдельные положения законодательства о государственной гражданской службе" |  | Меринова Анастасия Александровна, первый заместитель министра - председатель Комитета информационно-аналитического и финансового обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Закупка включена в план закупок | 15.01.2024 | Богатых Анна Ильинична, начальник отдела организационно-кадровой работы, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.05.2024 | Богатых Анна Ильинична, начальник отдела организационно-кадровой работы, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15.12.2024 | Богатых Анна Ильинична, начальник отдела организационно-кадровой работы, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 15.12.2024 | Богатых Анна Ильинична, начальник отдела организационно-кадровой работы, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |

Приложение N 10

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ МИНИСТЕРСТВА

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И СЕТИ

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (министр Быкова Т.А.) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечена реализация мероприятий по развитию Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и сети подведомственных учреждений | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной защиты | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечена реализация мероприятий по развитию Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и сети подведомственных учреждений | | | | | | | |
| 1 | Развитие специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Осуществление текущей деятельности | Осуществление мероприятий по текущему ремонту, развитию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего (тыс. рублей) |
| N 3. Направление (подпрограмма) "Модернизация системы социального обслуживания" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и сети подведомственных учреждений" | 813/54 5 04 00000 | - | - | - | - |
| республиканский бюджет, из них: |  | - | - | - | - |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Развитие инфраструктуры объектов социального обслуживания и поддержки населения | 813/1002/54 5 04 87560 | - | - | - | - |
| республиканский бюджет, из них: |  | - | - | - | - |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Развитие специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 813/1004/54 5 04 87570 | - | - | - | - |
| республиканский бюджет, из них: |  | - | - | - | - |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |

Приложение N 11

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ (РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Бурятия) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Бурятия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Быкова Т.А. | | Министр социальной защиты населения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Емельяненко О.С. | | Председатель Комитета социальных гарантий | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" | | |
| Направление (подпрограмма) | - | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Социальное обеспечение, повышение доступности и качества государственных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения" | | |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Республике Бурятия" | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Нарастающий итог | - | Тысяча семей | 0,0000 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлены назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2 | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Нарастающий итог | - | Тысяча семей | 0,0000 | 2019 | - | 0,0000 | 2,2090 | 10,5430 | 15,0200 | 10,4880 | 6,2210 | - | - | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.3 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Нарастающий итог | - | Тысяча единиц | 0,0000 | 2018 | - | 0,7500 | 0,7670 | 0,5700 | 0,4500 | 0,5210 | 0,5340 | - | - | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=291930) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению" | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.4 | В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получат единовременную выплату, семьям при рождении второго ребенка будет предоставлен региональный материнский (семейный) капитал | - | Тысяча семей | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 3,7720 | 4,1270 | 5,4000 | 5,3950 | 5,3950 | - | - | Будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | Оказание услуг (выполнение работ) |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| N 4. Направление (подпрограмма) "Обеспечение государственной поддержки материнства, детства и семьи" | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | |
| 1.1 | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 813/54 1 P1 50840 | 1379317,4 | 491217,8 | - | - | 1870535,2 |
| 1.1.1 | республиканский бюджет, из них: | 813/54 1 P1 50840 | 1379317,4 | 491217,8 | - | - | 1870535,2 |
| 1.1.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 1 P1 50840 | 1296558,4 | 456832,6 | - | - | 1753391,0 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 813/54 1 P1 50780 | 738663,9 | 769754,7 | - | - | 1508418,6 |
| 1.2.1 | республиканский бюджет, из них: | 813/54 1 P1 50780 | 738663,88 | 769754,69 | - | - | 1508418,57 |
| 1.2.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 1 P1 50780 | 723890,60 | 754359,60 | - | - | 1478250,20 |
| 1.2.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 813/54 1 P1 А0840 | 247,1 | 83,4 | - | 83,4 | 413,9 |
| 1.3.1 | республиканский бюджет, из них: | 813/54 1 P1 А0840 | 247,1 | 83,4 | - | 83,4 | 413,9 |
| 1.3.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 2118228,40 | 1261055,90 | 0,00 | 83,4 | 3379367,70 |
| в том числе: республиканский бюджет | | | 2118228,40 | 1261055,90 | 0,00 | 83,4 | 3379367,70 |

6. План исполнения республиканского бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального (ведомственного)

проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | | | | | |
| Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 114959,13 | 229918,25 | 344877,38 | 459836,50 | 574795,63 | 689754,75 | 804713,88 | 919673,00 | 1034632,13 | 1149591,25 | 1264550,38 | 1379509,50 |
| Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 49161,62 | 98323,23 | 147484,85 | 196646,47 | 245808,08 | 294969,70 | 344131,32 | 393292,93 | 442454,55 | 491616,17 | 540777,78 | 738663,88 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Финансовая поддержка семей

при рождении детей

(Республика Бурятия)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | Предшественники | Последователи |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 22.11.15 | Емельяненко О.С. | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437463&dst=100023) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | Нет | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. |  | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. |  | - | - |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики социальной защиты населения |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок систем информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 16.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении показателя | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении показателя | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении показателя | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятий | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении показателя | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 16.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 17.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Климова М.О. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.37 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.38 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.39 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 17.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.40 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.41 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.42 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 17.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.43 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 15.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.44 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.45 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 16.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.46 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.47 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.48 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет о произведенных выплатах | - | - |
| 1.1.49 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.50 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.51 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.52 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.53 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 17.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.54 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.55 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.56 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 16.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емельяненко О.С. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.57 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.58 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.59 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.1.60 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.2 | Результат "Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования" | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лудупова Е.Ю. | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=291930) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению" | Нет | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.03.2019 | 01 | 06 | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.04.2019 | 05 | 07 | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.10.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | 13 | 14 | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. |  | - | - |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.31 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.32 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.33 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.34 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.35 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.36 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.37 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.38 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.39 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.40 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.41 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.42 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.43 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.44 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.45 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.46 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.47 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.48 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.49 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.50 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.51 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.52 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.53 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.54 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Информационная система Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 1.2.55 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.56 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.57 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.58 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.59 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.60 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.61 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.62 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.63 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.11.2023 | Взаимосвязь иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.64 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.65 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.66 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.67 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.68 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.69 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.70 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия |  | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.71 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.72 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.73 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.74 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.75 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.76 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.77 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.2.78 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Логина Н.Ю. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) |
| 1.3 | Результат "В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получат единовременную выплату, семьям при рождении второго ребенка будет предоставлен региональный материнский (семейный) капитал" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 22.11.08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Емельяненко О.С. | Будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | Нет | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 13.05.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. |  | - | - |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. |  | - | - |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. |  | - | - |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алганаева Т.Б. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 10.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 10.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 10.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 10.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 10.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.30 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.32 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.33 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.34 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Климова М.О. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.37 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.38 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.39 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.40 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.41 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.42 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.43 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.44 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.45 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.46 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.47 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.48 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.49 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.50 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.51 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.52 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.53 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.54 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.55 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.56 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.57 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.58 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.59 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении мероприятия | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |
| 1.3.60 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гомбожапов В.Г. | Отчет об исполнении результата | - | Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения |

Приложение N 12

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ЗАМЕЩАЮЩИМ СЕМЬЯМ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (министр Быкова Т.А.) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение <2> | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя <3> | Информационная система <4> |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке детей-сирот и замещающих семей | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в приемную семью), охваченных другими формами семейного устройства | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |
| 1.2. | Снижение доли возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем числе всех детей, находящихся на воспитании в семьях опекунов и усыновителей | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |
| 1.3. | Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детского населения | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |
| 1.4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в приемную семью), охваченных другими формами семейного устройства, из числа выявленных | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |
| 1.5. | Доля выпускников, заключивших договор постинтернатного сопровождения, от общего количества выпускников | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) <5> | Характеристика <6> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке детей-сирот и замещающих семей | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлены выплаты приемной семье на содержание подопечных детей" | Выплаты физическим лицам | Приемные семьи получили выплаты на содержание подопечных детей | Человек | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Осуществлены выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей" | Выплаты физическим лицам | Семьи опекунов получили выплаты на содержание подопечных детей | Человек | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей" | Выплаты физическим лицам | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84299) Республики Бурятия от 11 октября 2012 года N 2897-IV "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия" | Человек | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Осуществлены выплаты единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ребенка, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81779) Республики Бурятия от 10 декабря 2010 года N 1830-IV "О единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Выплаты физическим лицам | Граждане, усыновившие (удочерившие) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили единовременное пособие в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81779) Республики Бурятия от 10 декабря 2010 года N 1830-IV "О единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Человек | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Осуществлены меры социальной поддержки приемным семьям" | Выплаты физическим лицам | Приемные семьи получили меры социальной поддержки | Семей | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Выплачено вознаграждение, причитающееся приемному родителю" | Выплаты физическим лицам | Приемные родители получили вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Человек | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Осуществлены государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия" | Осуществление деятельности | Субвенции муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат) "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" | Оказание услуг | Перевезены несовершеннолетние, самовольно ушедшие из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, нуждающиеся в перевозке | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат) "Осуществлена перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, на территории Республики Бурятия" | Оказание услуг | Перевезены несовершеннолетние, самовольно ушедшие из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, на территории Республики Бурятия, нуждающиеся в перевозке | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат) "Осуществлено материальное обеспечение выпускников и обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Выплаты физическим лицам | Обучающиеся и лица из числа выпускников, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили единовременное денежное пособие | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Осуществлена единовременная выплата на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в собственность, удостоверяемая сертификатом" | Выплаты физическим лицам | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, получившие сертификат | Человек | 391 | 391 | 95 | 148 | 148 |  |
| 1.12. | Мероприятие (результат) "Осуществлены государственных полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения" | Осуществление деятельности | Субвенции муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 4. Направление (подпрограмма) "Обеспечение государственной поддержки материнства, детства и семьи" | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего, тыс. рублей |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и замещающим семьям" | 813/54 5 05 00000 | 1103107,5 | 1106653,7 | 1106424,1 | 3316185,3 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/54 5 05 00000 | 1103107,5 | 1106653,7 | 1106424,1 | 3316185,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 813/54 5 05 00000 | 229,6 | 229,6 | - | 459,2 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 813/54 5 05 00000 | 78453,1 | 78453,1 | 78453,1 | 235359,3 |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 813/10 04/54 5 05 62700 | 191947,2 | 192755,8 | 192755,8 | 577458,8 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 05 62700 | 191947,2 | 192755,8 | 192755,8 | 577458,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 813/10 04/54 5 05 62800 | 251017,0 | 252074,2 | 252074,2 | 755165,4 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 05 62800 | 251017,0 | 252074,2 | 252074,2 | 755165,4 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84299) Республики Бурятия от 11 октября 2012 года N 2897-IV "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия" | 813/10 04/54 5 05 62900 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 3780,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 05 62900 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 3780,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 4. Выплата единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ребенка, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81779) Республики Бурятия от 10 декабря 2010 года N 1830-IV "О единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 813/10 04/54 5 05 63000 | 34920,0 | 35058,4 | 35058,4 | 105036,8 |
| республиканский бюджет, из них: | 813 10 04 54 5 05 63000 | 34920,0 | 35058,4 | 35058,4 | 105036,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 5. Меры социальной поддержки приемным семьям | 813/10 04/54 5 05 63100 | 4900,2 | 4914,9 | 4914,9 | 14730,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 05 63100 | 4900,2 | 4914,9 | 4914,9 | 14730,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 6. Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 813/10 04/54 5 05 81340 | 362611,1 | 364138,4 | 364138,4 | 1090887,9 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 05 81340 | 362611,1 | 364138,4 | 364138,4 | 1090887,9 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 7. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 813/10 06/54 5 05 73150 | 70975,3 | 70975,3 | 70975,3 | 212925,9 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 06/54 5 05 73150 | 70975,3 | 70975,3 | 70975,3 | 212925,9 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 813/10 06/54 5 05 73150 | 70975,3 | 70975,3 | 70975,3 | 212925,9 |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 8. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | 813/10 04/54 5 05 59400 | 229,6 | 229,6 | - | 459,2 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 05 59400 | 229,6 | 229,6 | - | 459,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/10 04/54 5 05 59400 | 229,6 | 229,6 | - | 459,2 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 9. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, на территории Республики Бурятия | 813/10 04/54 5 05 81420 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 243,9 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 05 81420 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 243,9 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 10. Материальное обеспечение выпускников и обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 813/10 04/54 5 05 82610 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 05 82610 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 11. Единовременная выплата на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в собственность, удостоверяемая сертификатом | 813/10 04/54 5 05 86180 | 177662,9 | 177662,9 | 177662,9 | 532988,7 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 05 86180 | 177662,9 | 177662,9 | 177662,9 | 532988,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 12. Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 813/10 06/54 5 05 73250 | 7477,8 | 7477,8 | 7477,8 | 22433,4 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 06/54 5 05 73250 | 7477,8 | 7477,8 | 7477,8 | 22433,4 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 813/10 06/54 5 05 73250 | 7477,8 | 7477,8 | 7477,8 | 22433,4 |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке детей-сирот и замещающих семей | | | | |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены выплаты приемной семье на содержание подопечных детей" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: одна и та же строка  повторяется дважды. |  | | | | | |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84299) Республики Бурятия от 11 октября 2012 года N 2897-IV "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84299) Республики Бурятия от 11 октября 2012 года N 2897-IV "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия" в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84299) Республики Бурятия от 11 октября 2012 года N 2897-IV "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия" во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84299) Республики Бурятия от 11 октября 2012 года N 2897-IV "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия" в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=84299) Республики Бурятия от 11 октября 2012 года N 2897-IV "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия" в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены выплаты единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ребенка, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81779) Республики Бурятия от 10 декабря 2010 года N 1830-IV "О единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Выплаты единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ребенка, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81779) Республики Бурятия от 10 декабря 2010 года N 1830-IV "О единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплаты единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ребенка, в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81779) Республики Бурятия от 10 декабря 2010 года N 1830-IV "О единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены меры социальной поддержки приемным семьям" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Меры социальной поддержки приемным семьям в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки приемным семьям во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки приемным семьям в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки приемным семьям в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Выплачено вознаграждение, причитающееся приемному родителю" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в I квартале отчетного года выплачено | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, во II квартале отчетного года выплачено | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в III квартале отчетного года выплачено | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в отчетном году выплачено | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия во II квартале отчетного года осуществлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия в III квартале отчетного года осуществлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия в отчетном году осуществлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |  | Эрдыниева Эльвира Григорьевна, заместитель министра - председатель Комитета по делам семьи и детей, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия перевозки несовершеннолетних, принят | 15.01.2024 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела материнства и детства, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Переданные полномочия Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций в отчетном году осуществлены | 15.01.2025 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела материнства и детства, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, на территории Республики Бурятия" |  | Эрдыниева Эльвира Григорьевна, заместитель министра - председатель Комитета по делам семьи и детей, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, на территории Республики Бурятия, принят | 15.01.2024 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, на территории Республики Бурятия, в отчетном году осуществлена | 15.01.2025 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Материальное обеспечение выпускников и обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном году осуществлено" |  | Эрдыниева Эльвира Григорьевна, заместитель министра - председатель Комитета по делам семьи и детей, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия осуществления материального обеспечения выпускников и обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принят | 15.01.2024 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Материальное обеспечение выпускников и обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном году осуществлено | 15.01.2025 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена единовременная выплата на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в собственность, удостоверяемая сертификатом" |  | Эрдыниева Эльвира Григорьевна, заместитель министра - председатель Комитета по делам семьи и детей, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий осуществление единовременной выплаты на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в собственность, удостоверяемая сертификатом, принят | 15.01.2024 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Единовременная выплата на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в собственность, удостоверяемая сертификатом, в отчетном году осуществлена | 15.01.2025 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |

Приложение N 13

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (министр Быкова Т.А.) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение <2> | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя <3> | Информационная система <4> |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Исполнены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки семьям с детьми | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 18 лет, получивших путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| Значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Исполнены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки семьям с детьми | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная денежная выплата для многодетных семей в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" | Выплаты физическим лицам | Многодетные семьи получили ежемесячную денежную выплату в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" | детей | 76102 | 76102 | 76102 | 76102 | 76102 |  |
| 2 | Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки многодетные семьи в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" | Выплаты физическим лицам | Семьи с детьми получили дополнительные меры поддержки | детей | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |  |
| 3 | Мероприятие (результат) "Осуществлена компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Республике Бурятия" | Выплаты физическим лицам | Семьи получили компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Республике Бурятия | детей | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 |  |
| 4 | Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости авиаперелета в город Улан-Удэ из поселков городского типа Нижнеангарск, Таксимо в целях родоразрешения и обратно беременным женщинам из группы высокого риска, проживающим в городе Северобайкальск, Северо-Байкальском и Муйском районах Республики Бурятия" | Выплаты физическим лицам | Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости авиаперелета в город Улан-Удэ из поселков городского типа Нижнеангарск, Таксимо в целях родоразрешения и обратно беременным женщинам из группы высокого риска, проживающим в городе Северобайкальск, Северо-Байкальском и Муйском районах Республики Бурятия | человек | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |  |
| 5 | Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе" | Выплаты физическим лицам | Предоставлена компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе | детей | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 6 | Мероприятие (результат) "Оказана материальная помощь малоимущим гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80056) Правительства Республики Бурятия от 3 августа 2010 года N 317 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, имеющим детей, обучающихся в образовательной организации по основным общеобразовательным программам" | Выплаты физическим лицам | Оказана материальная помощь малоимущим гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80056) Правительства Республики Бурятия от 3 августа 2010 года N 317 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, имеющим детей, обучающихся в образовательной организации по основным общеобразовательным программам" | детей | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |
| 7 | Мероприятие (результат) "Обеспечено право детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление" | Оказание услуг | Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 18 лет, и обратившиеся за путевками, получили путевки в организации отдыха и оздоровления | процент | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |  |
| 8 | Мероприятие (результат) "Организована деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление" | Оказание услуг | Организована деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия в рамках укрепления института семьи, поддержки и защиты прав семьи и детей" | Проведение республиканских мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержки и защиты прав семьи и детей | Семьи с детьми, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из приемных семей, примут участие в республиканских мероприятиях, посвященных поддержке и защите прав семьи и детей | Единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего (тыс. рублей) |
| N 4. Направление (подпрограмма) "Обеспечение государственной поддержки материнства, детства и семьи" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми" | 813/54 5 06 00000 | 2298783,2 | 2695923,4 | 2695923,4 | 7690630,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/54 5 06 00000 | 2298783,2 | 2695923,4 | 2695923,4 | 7690630,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 813/54 5 06 00000 | 94021,4 | 94021,4 | 94021,4 | 282064,2 |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" | 813/10 03/54 5 06 61500 | 597954,3 | 595943,4 | 595943,4 | 1789841,1 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 06 61500 | 597954,3 | 595943,4 | 595943,4 | 1789841,1 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Республике Бурятия | 813/10 04/54 5 06 62500 | 160860,7 | 160860,7 | 160860,7 | 482582,1 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 06 62500 | 160860,7 | 160860,7 | 160860,7 | 482582,1 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости авиаперелета в город Улан-Удэ из поселков городского типа Нижнеангарск, Таксимо в целях родоразрешения и обратно беременным женщинам из группы высокого риска, проживающим в городе Северобайкальск, Северо-Байкальском и Муйском районах Республики Бурятия" | 813/10 03/54 5 06 86350 | 1431,3 | 1431,3 | 1431,3 | 4293,9 |
| республиканский бюджет, из них: | 813 10 03 54 5 06 86350 | 1431,3 | 1431,3 | 1431,3 | 4293,9 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 4. Компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе | 813/10 04/54 5 06 87210 | 4124,5 | 4124,5 | 4124,5 | 12373,5 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 06 87210 | 4124,5 | 4124,5 | 4124,5 | 12373,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 5. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка | 813/10 04/54 5 06 31460 | 1429071,0 | 1828222,1 | 1828222,1 | 5085515,2 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 06 31460 | 1429071,0 | 1828222,1 | 1828222,1 | 5085515,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия | 813/10 04/54 5 06 31460 | 1429071,0 | 1828222,1 | 1828222,1 | 5085515,2 |
| Мероприятие 6. Оказание материальной помощи малоимущим гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80056) Правительства Республики Бурятия от 3 августа 2010 года N 317 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, имеющим детей, обучающихся в образовательной организации по основным общеобразовательным программам" | 813/10 04/54 5 06 63200 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 06 63200 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 7. Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление | 813/07 09/54 5 06 73140 | 92631,9 | 92631,9 | 92631,9 | 277895,7 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/07 09/54 5 06 73140 | 92631,9 | 92631,9 | 92631,9 | 277895,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 813/07 09/54 5 06 73140 | 92631,9 | 92631,9 | 92631,9 | 277895,7 |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 8. Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление | 813/07 09/54 5 06 73190 | 1389,5 | 1389,5 | 1389,5 | 4168,5 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/07 09/54 5 06 73190 | 1389,5 | 1389,5 | 1389,5 | 4168,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 813/07 09/54 5 06 73190 | 1389,5 | 1389,5 | 1389,5 | 4168,5 |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 9. Мероприятия в рамках укрепления института семьи, поддержки и защиты прав семьи и детей | 813/10 04/54 5 06 89700 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 3960,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 04/54 5 06 89700 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 3960,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Исполнены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки семьям с детьми | | | | |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная денежная выплата для многодетных семей в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" |  | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Ежемесячная денежная выплата для многодетных семей в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" в I квартале отчетного года осуществлена | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Осуществлена ежемесячная денежная выплата для многодетных семей в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" во II квартале отчетного года | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Ежемесячная денежная выплата для многодетных семей в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" в III квартале отчетного года предоставлена | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Ежемесячная денежная выплата для многодетных семей в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" в отчетном году предоставлена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки многодетные семьи в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Меры социальной поддержки многодетные семьи в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки многодетные семьи в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки многодетные семьи в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81772) Республики Бурятия от 6 июля 2006 года N 1810-III "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия" в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Республике Бурятия" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Республике Бурятия, во II квартале отчетного года компенсирована | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Республике Бурятия, в отчетном году компенсирована | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости авиаперелета в город Улан-Удэ из поселков городского типа Нижнеангарск, Таксимо в целях родоразрешения и обратно беременным женщинам из группы высокого риска, проживающим в городе Северобайкальск, Северо-Байкальском и Муйском районах Республики Бурятия" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Компенсация расходов на оплату стоимости авиаперелета в город Улан-Удэ из поселков городского типа Нижнеангарск, Таксимо в целях родоразрешения и обратно беременным женщинам из группы высокого риска, проживающим в городе Северобайкальск, Северо-Байкальском и Муйском районах Республики Бурятия" во II квартале отчетного года предоставлена | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Компенсация расходов на оплату стоимости авиаперелета в город Улан-Удэ из поселков городского типа Нижнеангарск, Таксимо в целях родоразрешения и обратно беременным женщинам из группы высокого риска, проживающим в городе Северобайкальск, Северо-Байкальском и Муйском районах Республики Бурятия, в отчетном году предоставлена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе во II квартале отчетного года предоставлена | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе в отчетном году предоставлена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Оказана материальная помощь малоимущим гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80056) Правительства Республики Бурятия от 3 августа 2010 года N 317 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, имеющим детей, обучающихся в образовательной организации по основным общеобразовательным программам" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Материальная помощь малоимущим гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80056) Правительства Республики Бурятия от 3 августа 2010 года N 317 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, имеющим детей, обучающихся в образовательной организации по основным общеобразовательным программам" в I квартале отчетного года предоставлена | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Материальная помощь малоимущим гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80056) Правительства Республики Бурятия от 3 августа 2010 года N 317 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, имеющим детей, обучающихся в образовательной организации по основным общеобразовательным программам" во II квартале отчетного года предоставлена | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Материальная помощь малоимущим гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80056) Правительства Республики Бурятия от 3 августа 2010 года N 317 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, имеющим детей, обучающихся в образовательной организации по основным общеобразовательным программам" в III квартале отчетного года предоставлена | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Материальная помощь малоимущим гражданам в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80056) Правительства Республики Бурятия от 3 августа 2010 года N 317 "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, имеющим детей, обучающихся в образовательной организации по основным общеобразовательным программам" в отчетном году предоставлена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено право детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление" |  | Эрдыниева Эльвира Григорьевна, заместитель министра - председатель Комитета по делам семьи и детей, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия отдыха и оздоровления детей, принят | 15.01.2024 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела материнства и детства, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Право детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в отчетном году обеспечено | 15.01.2025 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела материнства и детства, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Организована деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление" |  | Эрдыниева Эльвира Григорьевна, заместитель министра - председатель Комитета по делам семьи и детей, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление | 15.01.2024 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела материнства и детства, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в отчетном году организована | 15.01.2025 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела материнства и детства, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия в рамках укрепления института семьи, поддержки и защиты прав семьи и детей" |  | Эрдыниева Эльвира Григорьевна, заместитель министра - председатель Комитета по делам семьи и детей, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий проведение мероприятий в рамках укрепления института семьи, поддержки и защиты прав семьи и детей | 15.01.2024 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела материнства и детства, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Мероприятия в рамках укрепления института семьи, поддержки и защиты прав семьи и детей в отчетном году проведены | 15.01.2025 | Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела материнства и детства, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |

Приложение N 14

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ (РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ)"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Бурятия) | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Старшее поколение (Республика Бурятия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Быкова Т.А. | | Министр социальной защиты населения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Меринова А.А. | | Первый заместитель министра социальной защиты населения Республики Бурятия | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей Республики Бурятия" | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | | |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Республики Бурятия "Содействие занятости населения" | | |
| Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |
| 1. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Процент | 4,4000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,8000 | 6,6000 | 6,8000 | 7,0000 | - | - | - |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процент | 2,1000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1000 | 9,0900 | 9,1400 | 9,1800 | - | - | - |
| 2. | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | ФП | Условная единица | 0,0000 | 2017 | 0,0000 | 9,6000 | 14,4000 | 33,1000 | 41,9000 | 56,0000 | 56,1000 | - | - | - |
| 2.2. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ФП | Процент | 18,1200 | 2017 | 0,0000 | 24,6000 | 14,8000 | 19,6000 | 36,3000 | 65,4000 | 70,1000 | - | - | - |
| 2.3. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 60,4000 | 2017 | 0,0000 | 60,4000 | 45,4000 | 58,3000 | 69,3000 | 80,1000 | 90,1000 | - | - | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Процент | 6,6000 | 6,6000 | 6,6000 | 6,6000 | 6,7000 | 6,7000 | 6,7000 | 6,7000 | 6,7000 | 6,8000 | 6,8000 | 6,8000 |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процент | 3,0400 | 3,9000 | 4,7000 | 5,5000 | 6,4000 | 7,2000 | 8,0500 | 8,9000 | 9,0700 | 9,1400 | 9,1400 | 9,1400 |
| 2. | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | ФП | Условная единица | 3,9500 | 8,4700 | 13,8000 | 19,2000 | 23,7000 | 28,5000 | 33,0000 | 37,5000 | 42,3000 | 47,1000 | 51,6000 | 56,0000 |
| 2.2. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ФП | Процент | 2,0000 | 6,0000 | 8,0000 | 12,0000 | 16,0000 | 25,0000 | 35,0000 | 40,0000 | 48,0000 | 50,0000 | 59,5000 | 65,4000 |
| 2.3. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | ФП | Процент | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 | 80,1000 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | - | Процент | 0,0000 | - | - | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 | - | - | Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2 | Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов | - | Условная единица | 0,0000 | 2017 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | В 2020 году обособленным подразделением "гериатрический центр" разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекса мер подписан и размещен на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер.  Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации | Утверждение документа |
| 2 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | - | Человек | 0,0000 | 2020 | - | - | - | 44,0000 | 27,0000 | - | - | - | - | Начиная с 2020 года проводится пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Пилотный проект предполагает: финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, лицам в возрасте 65 лет и старше, частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях, в том числе на дому с учетом оценки качества оказанной медицинской помощи; осуществление взаимодействия частных медицинских организаций с медицинскими организациями государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, а также организациями социального обслуживания, при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше. В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 3 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2019 | - | 0,1500 | 0,2250 | 0,5100 | 0,7700 | 0,8800 | 0,8800 | - | - | На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия". С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 3.2 | Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог | - | Условная единица | 0,0000 | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | В Республике Бурятия планируется создать гериатрический центр на базе Центра восточной медицины | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |
| 4 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | - | Процент | 0,0000 | 2019 | - | - | 4,4000 | 5,8000 | 6,6000 | 6,8000 | 7,0000 | - | - | Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. N 128 "О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году". Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. N 78 "О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в 2020 году". Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 4.2 | Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта. Нарастающий итог | - | Объект | 0,0000 | 2019 | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49%, введен в эксплуатацию 1 объект общей площадью 679,3 кв. м для размещения 53 граждан. В 2020 году составил 62,19%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов общей площадью 39,579 тыс. кв. м для размещения более 1327 граждан. В 2021 году - 58,22%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 52,512 тыс. кв. м для размещения 1530 граждан. В 2022 году - 61,42%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 54,836 тыс. кв. м для размещения 1720 граждан. В 2023 году - 59,83%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 86,276 тыс. кв. м для размещения 2520 граждан В 2024 году - 100%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 26 объектов общей площадью 128,428 тыс. кв. м для размещения 3832 граждан | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| N 5. Направление (подпрограмма) "Поддержка лиц старшего возраста" | | | | | | |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | |
| 1.1 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 813/54 1 P3 51630 | 123797,7 | - | - | 123797,7 |
| 1.1.1 | республиканский бюджет, из них: | 813/54 1 P3 51630 | 123797,7 | - | - | 123797,7 |
| 1.1.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 813/54 1 P3 51630 | 121321,7 | - | - | 121321,7 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| 1.1.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 123797,7 | - | - | 123797,7 |
| в том числе: республиканский бюджет | | | 123797,7 | - | - | 123797,7 |

6. План исполнения республиканского бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального (ведомственного)

проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 10316,48 | 20632,95 | 30949,43 | 41265,90 | 51582,38 | 61898,85 | 72215,33 | 82531,80 | 92848,28 | 103164,75 | 113481,23 | 123797,70 |
| ИТОГО: | | 10316,48 | 20632,95 | 30949,43 | 41265,90 | 51582,38 | 61898,85 | 72215,33 | 82531,80 | 92848,28 | 103164,75 | 113481,23 | 123797,70 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Разработка и реализация программы

системной поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

(Республика Бурятия)"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Меринова А.А. | Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. N 128 "О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году"; принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. N 78 "О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в 2020 году"; будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва | Нет | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам 3-собес, 6-собес (ФГИС ФРИ) ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Меринова А.А. |  | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Меринова А.А. |  | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Меринова А.А. |  | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Савельев И.К. | Прочий тип документа о достижении результатов мероприятия | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам 3-собес, 6-собес (ФГИС ФРИ) ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. | Отчет о получателях СДУ | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам 3-собес, 6-собес (ФГИС ФРИ) ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. | Прочий тип документа о достижении результатов мероприятия | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам 3-собес, 6-собес (ФГИС ФРИ) ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Савельев И.К. | Прочий тип документа о достижении результатов мероприятия | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам 3-собес, 6-собес (ФГИС ФРИ) ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. | Отчет о получателях СДУ | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам 3-собес, 6-собес (ФГИС ФРИ) ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. | Прочий тип документа о достижении результатов мероприятия | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам 3-собес, 6-собес (ФГИС ФРИ) ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Савельев И.К. | Прочий тип документа о достижении результатов мероприятия | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам 3-собес, 6-собес (ФГИС ФРИ) ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. | Отчет о получателях СДУ | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам 3-собес, 6-собес (ФГИС ФРИ) ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. | Прочий тип документа о достижении результатов мероприятия | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам 3-собес, 6-собес (ФГИС ФРИ) ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. | Отчет о получателях СДУ | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам 3-собес, 6-собес (ФГИС ФРИ) ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Савельев И.К. | Прочий тип документа о достижении результатов мероприятия | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам 3-собес, 6-собес (ФГИС ФРИ) ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. | Прочий тип документа о достижении результатов мероприятия | - | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам 3-собес, 6-собес (ФГИС ФРИ) ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО |
| 1.2 | Результат "Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше" | 01.01.2021 | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Меринова А.А. | Начиная с 2020 года проводится пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Пилотный проект предполагает: финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, лицам в возрасте 65 лет и старше, частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях, в том числе на дому с учетом оценки качества оказанной медицинской помощи; осуществление взаимодействия частных медицинских организаций с медицинскими организациями государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, а также организациями социального обслуживания, при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше. В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям | Нет | ГИС Электронный бюджет |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. |  | - | ГИС Электронный бюджет |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. |  | - | ГИС Электронный бюджет |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. |  | - | ГИС Электронный бюджет |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. |  | - | ГИС Электронный бюджет |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Меринова А.А. |  | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Предоставлена информация о результатах заключенных соглашений" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Меринова А.А. |  | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Меринова А.А. |  | - | - |
| 1.3 | Результат "Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта" | 01.01.2020 | 11.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов А.Н. | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49%, введен в эксплуатацию 1 объект общей площадью 679,3 кв. м для размещения 53 граждан. В 2020 году составил 62,19%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов общей площадью 39,579 тыс. кв. м для размещения более 1327 граждан. В 2021 году - 58,22%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 52,512 тыс. кв. м для размещения 1530 граждан. В 2022 году - 61,42%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 54,836 тыс. кв. м для размещения 1720 граждан. В 2023 году - 59,83%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 86,276 тыс. кв. м для размещения 2520 граждан В 2024 году - 100%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 26 объектов общей площадью 128,428 тыс. кв. м для размещения 3832 граждан | Нет | нет информационной системы |
| 1.3.1 | Контрольная точка "График производства работ на объекте строительства утвержден" | - | 01.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хутаков А.Р. | Прочий тип документа о достижении результатов мероприятия | - | нет информационной системы |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кириллов А.Н. | Прочий тип документа о достижении результатов мероприятия | - | нет информационной системы |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000 | - | 22.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хутаков А.Р. | Прочий тип документа. Данные Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия | - | нет информационной системы |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 22.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хутаков А.Р. | Прочий тип документа об исполнении мероприятия | - | нет информационной системы |
| 1.3.5 | Контрольная точка "График производства работ на объекте строительства утвержден", значение: 0.0000 | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хутаков А.Р. | Прочий тип документа об исполнении мероприятия | - | нет информационной системы |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хутаков А.Р. | Прочий тип документа. Данные Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия | - | нет информационной системы |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хутаков А.Р. | Прочий тип документа. Данные Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия | - | нет информационной системы |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хутаков А.Р. | Прочий тип документа. Данные Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия | - | нет информационной системы |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 22.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хутаков А.Р. | Прочий тип документа. Данные Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия | - | нет информационной системы |
| 2 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста" | 01.01.2019 | 01.12.2024 | 3.07.07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лудупова Е.Ю. | На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия". С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | Нет | ASMMS форма федерального статистического наблюдения N 30 |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошорова С.Д. |  | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошорова С.Д. |  | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошорова С.Д. | Прочий тип документа. Данные Минздрава Республики Бурятия | - | ASMMS форма федерального статистического наблюдения N 30 |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Лудупова Е.Ю. |  | - | - |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошорова С.Д. | Прочий тип документа. Данные Минздрава Республики Бурятия | - | ASMMS форма федерального статистического наблюдения N 30 |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лудупова Е.Ю. |  | - | - |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лудупова Е.Ю. |  | - | - |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошорова С.Д. | Прочий тип документа. Данные Минздрава Республики Бурятия | - | ASMMS форма федерального статистического наблюдения N 30 |
| 2.2 | Результат "Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации" | 01.01.2020 | 01.12.2024 | 3.07.06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лудупова Е.Ю. | В Республике Бурятия планируется создать гериатрический центр на базе Центра восточной медицины | Нет | ASMMS форма федерального статистического наблюдения N 30 |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошорова С.Д. |  | - | - |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 01.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошорова С.Д. |  | - | - |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 01.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошорова С.Д. |  | - | - |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ошорова С.Д. |  | - | - |
| 2.3 | Результат "Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции" | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лудупова Е.Ю. | Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Нет | нет информационной системы |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ефремова О.К. | Прочий тип документа о достижении результатов мероприятия | - | - |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ефремова О.К. |  | - | - |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ефремова О.К. | Прочий тип документа. Данные Минздрава Республики Бурятия | - | нет информационной системы |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ефремова О.К. | Прочий тип документа. Данные Минздрава Республики Бурятия | - | нет информационной системы |
| 2.3.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Ефремова О.К. | Прочий тип документа о проведении вакцинации, распределении вакцины | - | нет информационной системы |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ефремова О.К. | Прочий тип документа. Данные Минздрава Республики Бурятия | - | нет информационной системы |
| 2.4 | Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов" | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лудупова Е.Ю. | В 2020 году обособленным подразделением "гериатрический центр" разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещен на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации | Нет | нет информационной системы |
| 2.4.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ефремова О.К. | Прочий тип документа о достижении результатов мероприятия | - | нет информационной системы |

Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Быкова Т.А. | Министр | - | 50 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Меринова А.А. | Первый заместитель министра | - | 100 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | - | 5 |
| 4 | Участник | Мироманова Е.В. | Начальник | - | 100 |
| 5 | Участник | Ошорова С.Д. | Начальник отдела | Лудупова Е.Ю. | 5 |
| 6 | Участник | Пивоваров Н.А. | Заместитель руководителя Республиканского агентства занятости населения - начальник отдела содействия занятости населения | - | 10 |
| Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Меринова А.А. | Первый заместитель министра | - | 100 |
| 8 | Участник регионального проекта | Гомбожапов В.Г. | Начальник отдела | - | 50 |
| Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Меринова А.А. | Первый заместитель министра | - | 100 |
| Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | - | 5 |
| Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | - | 5 |
| Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | - | 5 |
| Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | - | 5 |
| Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кириллов А.Н. | Заместитель министра - председатель комитета | - | 100 |

Приложение N 15

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (министр Быкова Т.А.) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| Значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Соотношение количества пожилых граждан - получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета к общему количеству пенсионеров, получающих пенсии по старости | Статичный | "ГП", "КПМ" | Процент | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |
| 2 | Охват нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов услугами мобильной службы "Социальный экспресс", оказывающей социальные услуги | Статичный | "ГП", "КПМ" | Чел. на 10,00 тыс. пенсионеров | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена адресная социальная помощь на проведение ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан" | Выплаты физическим лицам | Адресная социальная помощь оказывается ветеранам ВОВ, членам семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ из числа лиц, не имеющих права на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета | Единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Мероприятие (результат) "Выплачена ежемесячная денежная выплата для ветеранов труда" | Выплаты физическим лицам | Ежемесячная денежная выплата для ветеранов труда | Человек | 45244 | 45244 | 45244 | 45244 | 45244 |  |
| 3. | Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная денежная выплата для тружеников тыла" | Выплаты физическим лицам | Ежемесячная денежная выплата для тружеников тыла | Человек | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |  |
| 4. | Мероприятие (результат) "Обеспечены меры социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81780) Республики Бурятия от 13 октября 2011 года N 2291-IV "О ветеранах труда Республики Бурятия" | Выплаты физическим лицам | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Республики Бурятия | Человек | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |  |
| 5. | Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная денежная выплата для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | Выплаты физическим лицам | Ежемесячная денежная выплата для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Человек | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |  |
| 6. | Мероприятие (результат) "Оказаны меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года" | Выплаты физическим лицам | Оказание мер социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года | Человек | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 |  |
| 7. | Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на приобретение жилья" | Выплаты физическим лицам | Жилищная субсидия реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | Человек | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8. | Мероприятие (результат) "Осуществлены выплаты приемным семьям для пожилых граждан и инвалидов" | Выплаты физическим лицам | Выплаты приемным семьям для пожилых граждан и инвалидов" | Человек | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |  |
| 9. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по протезно-ортопедической помощи лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года" | Приобретение товаров, работ, услуг | Предоставление протезно-ортопедической помощи лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года | Единиц | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |  |
| 10. | Мероприятие (результат) "Предоставлено социальное обслуживание по договорам пожизненного содержания с иждивением" | Оказание услуг | Предоставлено социальное обслуживание по договорам пожизненного содержания с иждивением (рента) |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 11. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия в сфере поддержки пожилых людей" | Оказание услуг | Мероприятия в сфере поддержки пожилых людей | Единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего (тыс. рублей) |
| N 5. Направление (подпрограмма) "Поддержка лиц старшего возраста" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пожилым гражданам" | 813/54 5 07 00000 | 1136138,8 | 1136113,8 | 1136113,8 | 3408366,4 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/54 5 07 00000 | 1136138,8 | 1136113,8 | 1136113,8 | 3408366,4 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Предоставление адресной социальной помощи на проведение ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан | 813/10 03/54 5 07 81110 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 07 81110 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 813/10 03/54 5 07 61900 | 1002829,7 | 1004483,2 | 1004483,2 | 3011796,1 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 07 61900 | 1002829,7 | 1004483,2 | 1004483,2 | 3011796,1 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 813/10 03/54 5 07 62000 | 11256,3 | 11275,1 | 11275,1 | 33806,5 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 07 62000 | 11256,3 | 11275,1 | 11275,1 | 33806,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 4. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81780) Республики Бурятия от 13 октября 2011 года N 2291-IV "О ветеранах труда Республики Бурятия" | 813/10 03/54 5 07 62100 | 10188,4 | 10231,1 | 10231,1 | 30650,6 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 07 62100 | 10188,4 | 10231,1 | 10231,1 | 30650,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 5. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 813/10 03/54 5 07 62200 | 30202,9 | 30244,1 | 30244,1 | 90691,1 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 07 62200 | 30202,9 | 30244,1 | 30244,1 | 90691,1 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 6. Меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года | 813/10 03/54 5 07 62300 | 35236,2 | 35361,8 | 35361,8 | 105959,8 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 07 62300 | 35236,2 | 35361,8 | 35361,8 | 105959,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 7. Субсидии реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на приобретение жилья | 813/10 03/54 5 07 81150 | 2808,9 | 2808,9 | 2808,9 | 8426,7 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 07 81150 | 2808,9 | 2808,9 | 2808,9 | 8426,7 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 8. Осуществление выплаты приемным семьям для пожилых граждан и инвалидов | 813/10 03/54 5 07 85690 | 10800,0 | 10800,0 | 10800,0 | 32400,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 07 85690 | 10800,0 | 10800,0 | 10800,0 | 32400,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 9. Услуги по протезно-ортопедической помощи лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года | 813/10 03/54 5 07 86600 | 15500,0 | 15500,0 | 15500,0 | 46500,0 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 07 86600 | 15500,0 | 15500,0 | 15500,0 | 46500,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 10. Социальное обслуживание по договорам пожизненного содержания с иждивением | 813/10 02/54 5 07 89400 | 5664,5 | 5664,5 | 5664,5 | 16993,5 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 02/54 5 07 89400 | 5664,5 | 5664,5 | 5664,5 | 16993,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 11. Мероприятия в сфере поддержки пожилых людей | 813/10 02/10 03/54 5 07 89900 | 11251,9 | 9345,1 | 9345,1 | 29942,1 |
| республиканский бюджет, из них: | 813 10 02/03 54 5 07 89900 | 11251,9 | 9345,1 | 9345,1 | 29942,1 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 11.1. Мероприятия в сфере поддержки пожилых людей | 813/10 02/54 5 07 89900 | 4632,8 | 2726,0 | 2726,0 | 10084,8 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 02/54 5 07 89900 | 4632,8 | 2726,0 | 2726,0 | 10084,8 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 11.2. Мероприятия в сфере поддержки пожилых людей | 813/10 03/54 5 07 89900 | 6619,1 | 6619,1 | 6619,1 | 19857,3 |
| республиканский бюджет, из них: | 813/10 03/54 5 07 89900 | 6619,1 | 6619,1 | 6619,1 | 19857,3 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена адресная социальная помощь на проведение ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Адресная социальная помощь на проведение ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан в отчетном году предоставлена | 15.01.2025 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Выплачена ежемесячная денежная выплата для ветеранов труда" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Ежемесячная денежная выплата для ветеранов труда в I квартале отчетного года выплачена | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Ежемесячная денежная выплата для ветеранов труда во II квартале отчетного года выплачена | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Ежемесячная денежная выплата для ветеранов труда в III квартале отчетного года выплачена | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Ежемесячная денежная выплата для ветеранов труда в отчетном году выплачена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлена ежемесячная денежная выплата для тружеников тыла" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" |  |  |
| Ежемесячная денежная выплата для тружеников тыла в I квартале отчетного года предоставлена | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Ежемесячная денежная выплата для тружеников тыла во II квартале отчетного года предоставлена | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Ежемесячная денежная выплата для тружеников тыла в III квартале отчетного года предоставлена | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Ежемесячная денежная выплата для тружеников тыла в отчетном году предоставлена | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Оказаны меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на приобретение жилья" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления субсидий, принят | 15.01.2024 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Субсидии реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на приобретение жилья в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Курбанова Людмила Сергеевна, начальник отдела реализации мер социальной поддержки, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлены выплаты приемным семьям для пожилых граждан и инвалидов" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления выплат, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Выплаты приемным семьям для пожилых граждан и инвалидов в I квартале отчетного года осуществлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплаты приемным семьям для пожилых граждан и инвалидов во II квартале отчетного года осуществлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплаты приемным семьям для пожилых граждан и инвалидов в III квартале отчетного года осуществлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Выплаты приемным семьям для пожилых граждан и инвалидов в отчетном году осуществлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по протезно-ортопедической помощи лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года" |  | Емельяненко Оксана Сергеевна, председатель Комитета социальных гарантий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления услуг, принят | 15.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | НПА |  |
| Услуги по протезно-ортопедической помощи лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, в I квартале отчетного года предоставлены | 15.04.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Услуги по протезно-ортопедической помощи лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, во II квартале отчетного года предоставлены | 15.07.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Услуги по протезно-ортопедической помощи лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, в III квартале отчетного года предоставлены | 15.10.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Услуги по протезно-ортопедической помощи лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, в отчетном году предоставлены | 15.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Мокеев Александр Михайлович, руководитель республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Предоставлено социальное обслуживание по договорам пожизненного содержания с иждивением" |  | Кириллов Анатолий Николаевич, заместитель министра - председатель Комитета организации социального обслуживания населения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| НПА, устанавливающий условия осуществления социального обслуживания по договорам пожизненного содержания с иждивением, принят | 15.01.2024 | Савельев Игорь Константинович, начальник отдела социальных технологий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Социальное обслуживание по договорам пожизненного содержания с иждивением в отчетном году предоставлено | 15.01.2025 | Савельев Игорь Константинович, начальник отдела социальных технологий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия в сфере поддержки пожилых людей" |  | Меринова Анастасия Александровна, первый заместитель министра - председатель Комитета информационно-аналитического и финансового обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |
| Документ, устанавливающий условия проведения мероприятий в сфере поддержки пожилых людей, принят | 15.01.2024 | Савельев Игорь Константинович, начальник отдела социальных технологий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | НПА |  |
| Мероприятия в сфере поддержки пожилых людей в отчетном году проведены | 15.01.2025 | Савельев Игорь Константинович, начальник отдела социальных технологий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет (письмо ГРБС о фактическом значении результата) |  |

Приложение N 16

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ",

НЕ ВХОДЯЩЕГО В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Поддержка СОНКО | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Е.Ю. | | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Быкова Т.А. | | Министр социальной защиты населения Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Меринова А.А. | | Первый заместитель министра - председатель Комитета информационно-аналитического и финансового обеспечения | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" | | |
| Направление (подпрограмма) | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и поставщиков социальных услуг в Республике Бурятия" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Бурятия оказана государственная поддержка | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку | ГП РБ | Единиц | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | Статичный | Нет | Нет |  |

3. План достижения показателей регионального проекта

в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | Социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Бурятия оказана государственная поддержка | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку | ГП РБ | Ед. | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

4. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика результата | Тип результата | Связь с показателями (республиканского) ведомственного проекта |
| Значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 |
| 1 | Социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Бурятия оказана государственная поддержка | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Социально ориентированным некоммерческим организациям по результатам грантового конкурса оказана государственная поддержка |  | Единиц | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | Предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| N 6. Направление (подпрограмма) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и поставщиков социальных услуг в Республике Бурятия" | | | | | | | |
| 1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия | | | | | | |
| 1.1 | Социально ориентированным некоммерческим организациям по результатам грантового конкурса оказана государственная поддержка | 813/10 06/54 3 01 85000 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | - | 22644,0 |
| 1.1.1 | республиканский бюджет, из них: | 813/10 06/54 3 01 85000 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | - | 22644,0 |
| 1.1.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | - | 22644,0 |
| в том числе: республиканский бюджет | | | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | - | 22644,0 |

6. План исполнения республиканского бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | |
| Социально ориентированным некоммерческим организациям по результатам грантового конкурса оказана государственная поддержка |  |  |  | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 |
| ИТОГО: | - | - | - | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 | 7548,0 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций

в Республике Бурятия"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1. | Социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Бурятия оказана государственная поддержка | | | | | | | |
| 1.1. | Результат "Социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Бурятия по результатам грантового конкурса оказана государственная поддержка" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Меринова А.А. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81850) Правительства Республики Бурятия от 05.08.2019 N 429 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на улучшение социально-экономических условий жизни людей пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий юридическим лицам (социально ориентированным некоммерческим организациям)" | - | 25.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. | Отчет по заключенным соглашениям о предоставлении грантов в форме субсидий юридическим лицам (социально ориентированным некоммерческим организациям) |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий юридическим лицам (социально ориентированным некоммерческим организациям)" за 2024 год" | - | 10.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. | Отчет по результатам грантового конкурса |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий юридическим лицам (социально ориентированным некоммерческим организациям)" | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. | Отчет по заключенным соглашениям о предоставлении грантов в форме субсидий юридическим лицам (социально ориентированным некоммерческим организациям) |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий юридическим лицам (социально ориентированным некоммерческим организациям)" за 2025 год" | - | 10.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савельев И.К. | Отчет по результатам грантового конкурса |  |

Приложение N 17

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 29.12.2023 N 1266-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОСТАВЩИКОВ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (министр Быкова Т.А.) |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| Значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Поставщикам социальных услуг в Республике Бурятия предоставлена компенсация из республиканского бюджета | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги | Возрастающий | "ГП", "КПМ" | Процент | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2035 (справочно) |
| Значение | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Поставщикам социальных услуг в Республике Бурятия предоставлена компенсация из республиканского бюджета | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Поставщики социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Бурятия, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), получили компенсацию из республиканского бюджета" | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=81996) Правительства Республики Бурятия от 31.05.2017 N 265 "Об утверждении Порядка определения размера и выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Бурятия, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)", [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=72117) Правительства Республики Бурятия от 24.12.2021 N 801-р "Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Республике Бурятия, Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Республике Бурятия на 2022 - 2025 годы и Перечня ключевых показателей (ключевых событий) по содействию развитию конкуренции в Республике Бурятия" | Единиц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего (тыс. рублей) |
| N 6. Направление (подпрограмма) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и поставщиков социальных услуг в Республике Бурятия" | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и поставщиков социальных услуг в Республике Бурятия" | 813/10 02/54 5 08 89300 | 130161,5 | 130161,5 | 130161,5 | 390484,5 |
| республиканский бюджет, из них: |  | 130161,5 | 130161,5 | 130161,5 | 390484,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Компенсация поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Бурятия, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) | 813/10 02/54 5 08 89300 | 130161,5 | 130161,5 | 130161,5 | 390484,5 |
| республиканский бюджет, из них: | 813 10 02 54 5 08 89300 | 130161,5 | 130161,5 | 130161,5 | 390484,5 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ФОИВ, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поставщикам социальных услуг в Республике Бурятия предоставлена компенсация из республиканского бюджета | | | | |
| Мероприятие (результат) "Предоставлены компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Бурятия, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)" |  | Меринова Анастасия Александровна, первый заместитель министра - председатель Комитета информационно-аналитического и финансового обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Кириллов Анатолий Николаевич, заместитель министра - председатель Комитета организации социального обслуживания населения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Эрдыниева Эльвира Григорьевна, заместитель министра - председатель Комитета по делам семьи и детей, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| Заключено соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением получателям социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг | 14.01.2024 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением получателям социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг |  |
| Граждане получили социальные услуги в рамках соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением получателям социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг, в отчетном году | 12.01.2025 | Савельев Игорь Константинович, начальник отдела социальных технологий, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Дорофеева Людмила Ивановна, начальник отдела социального обслуживания, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Красноярова Юлия Николаевна, начальник отдела материнства и детства, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Отчет о выполнении оказанных социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг получателей социальных услуг |  |
| Предоставлен финансовый отчет о фактических затратах за предоставленные социальные услуги, предусмотренные индивидуальными программами предоставления социальных услуг, в отчетном году | 12.01.2025 | Климова Марина Олеговна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Финансовый отчет о фактических затратах за предоставленные социальные услуги, предусмотренные индивидуальными программами предоставления социальных услуг |  |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением получателям социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг | 14.01.2025 | Меринова Анастасия Александровна, первый заместитель министра - председатель Комитета информационно-аналитического и финансового обеспечения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Кириллов Анатолий Николаевич, заместитель министра - председатель Комитета организации социального обслуживания населения, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Эрдыниева Эльвира Григорьевна, заместитель министра - председатель Комитета по делам семьи и детей, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | Соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением получателям социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг |  |