|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства РБ от 27.02.2024 N 143-р <Об утверждении паспортов Государственной программы Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" и региональных проектов> |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 02.06.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 февраля 2024 г. N 143-р

г. Улан-Удэ

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=7419) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW355&n=80243) Правительства Республики Бурятия от 13.07.2023 N 400 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга государственных программ Республики Бурятия":

1. Утвердить:

1.1. [Паспорт](#P33) Государственной программы Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.

1.2. [Паспорт](#P386) регионального проекта "Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия", не входящего в состав федеральных проектов, согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.

1.3. [Паспорт](#P1101) регионального проекта "Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия", не входящего в состав федеральных проектов, согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

1.4. [Паспорт](#P1812) регионального проекта "Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан", не входящего в состав федеральных проектов, согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению.

1.5. [Паспорт](#P2348) регионального проекта "Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности", не входящего в состав федеральных проектов, согласно приложению N 5 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Глава Республики Бурятия -

Председатель Правительства

Республики Бурятия

А.ЦЫДЕНОВ

Приложение N 1

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 27.02.2024 N 143-р

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Лудупова Евгения Юрьевна - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Поздняков Валерий Анатольевич - министр образования и науки Республики Бурятия |
| Период реализации государственной программы | 2024 - 2035 |
| Цели государственной программы | Цель 1. Развитие и совершенствование системы духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия путем вовлечения жителей республики в систему патриотического воспитания |
| Цель 2. Внедрение в деятельность государственных, негосударственных, коммерческих, некоммерческих, общественных, социально ориентированных некоммерческих организаций и иных организаций и объединений современных форм, методов и средств воспитательной работы системы патриотического воспитания |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | 1. Направление (подпрограмма) "Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия - патриотическое воспитание".  2. Направление (подпрограмма) "Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия".  3. Направление (подпрограмма) "Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан".  4. Направление (подпрограмма) "Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 90480,0 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/положениями Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия/Программы социально-экономического развития Республики Бурятия/решениями Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия/государственной программой Республики Бурятия | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"/[Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430906) Президента Российской Федерации от 09.11.2022 N 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"/Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование"/протокол заместителя Председателя Правительства РБ - министра здравоохранения РБ (01.08-007-151/23 от 16.01.2023) |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с целевыми показателями | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Развитие и совершенствование системы духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия путем вовлечения жителей республики в систему патриотического воспитания | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Индекс вовлеченности детей и молодежи в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов, охваченных патриотическими проектами | ГП РБ | Возрастающий | Процент | 20 | 2024 | 20 | 30 | 40 | - | Минобрнауки РБ, Минспорт РБ, Минкульт РБ, КИП АГИП | - | - | - |
| 1.2. | Доля граждан, вовлеченных в систему воспитания гармонично развитой и социально активной личности на основе духовно-нравственных ценностей | ГП РБ | Возрастающий | Процент | 35 | 2024 | 35 | 40 | 45 | - | Минобрнауки РБ, Минспорт РБ, Минкульт РБ, КИП АГИП | - | - | - |
| 2. Внедрение в деятельность государственных, негосударственных, коммерческих, некоммерческих, общественных, социально ориентированных некоммерческих организаций и иных организаций и объединений современных форм, методов и средств воспитательной работы системы патриотического воспитания | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение охвата патриотическими проектами, направленными на развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов | ГП РБ | Возрастающий | Процент | 20 | 2024 | 20 | 30 | 35 | - | Минобрнауки РБ, Минкульт РБ, КИП АГИП | - | - | - |
| 2.2. | Формирование сети государственных, негосударственных, коммерческих, некоммерческих, социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных и иных организаций и объединений, реализующие проекты, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических воспитания | ГП РБ | Возрастающий | Процент | 20 | 2024 | 20 | 25 | 30 | - | Минобрнауки РБ, КИП АГИП | - | - | - |

3. Структура государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов "Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия" | | |
|  | Министерство образования и науки Республики Бурятия | 2024 - 2035 | |
| 1.1.1. | Создание и внедрение научно-исследовательской, учебно-методической базы патриотического воспитания в Республике Бурятия | Разработка и внедрение научно-методических рекомендаций, образовательных модулей, программ дополнительного профессионального образования КПК и КПП, социологических исследований по патриотическому воспитанию, по сохранению и укреплению традиционных ценностей.  Разработка и внедрение УМК по истории Бурятии в образовательных организациях Республики Бурятия.  Внедрение рабочих программ воспитания в организациях общего, профессионального и высшего образования.  Проведение социологического опроса среди населения Республики Бурятия | Доля граждан, вовлеченных в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей |
| 1.1.2. | Формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан | Развитие деятельности Лиги лекторов Республики Бурятия.  Проведение представителями Лиги лекторов информационно-просветительских мероприятий, направленных на развитие патриотизма, гражданственности и духовно-нравственного воспитания населения республики.  Улучшение форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства | Индекс вовлеченности детей и молодежи в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов, охваченных патриотическими проектами |
| 2.1. | Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов "Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия" | | |
|  | Министерство образования и науки Республики Бурятия | 2024 - 2035 | |
| 2.1.1. | Улучшение механизмов социального партнерства образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и некоммерческих организаций по популяризации идей патриотизма | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, истории, культуры и традиций родного края, республики.  Проведение региональных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи.  Проведение тематических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Республики Бурятия.  Развитие движений патриотической направленности школьных и студенческих объединений (РДДМ, Юнармия, Большая перемена и т.д.) | Доля граждан, вовлеченных в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей |
| 2.1.2. | Создание условий для допризывной и военно-спортивной подготовки в целях повышения престижа военной службы | Организация допризывной военной подготовки подрастающего поколения.  Организована военно-спортивная подготовка жителей Республики Бурятия.  Развитие и повышение активного взаимодействия воинских частей и ветеранских организаций в целях повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите Отечества.  Развитие спортивно-патриотического воспитания, созданы условия для увеличения численности граждан, успешно выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  Взаимодействие в сфере патриотического воспитания субъектов и объектов шефской работы, создание условий для повышения ее эффективности в деле укрепления сотрудничества гражданских, военных, а также ветеранских организаций | Индекс вовлеченности детей и молодежи в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов, охваченных патриотическими проектами |
| 3.1. | Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов "Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан" | | |
|  | Министерство образования и науки Республики Бурятия | 2024 - 2035 | |
| 3.1.1. | Создание условий для развития и поддержки инициатив институтов гражданского общества, социально ориентированных некоммерческих организаций, отдельных граждан и групп граждан, направленных на решение задач патриотического воспитания | 1. Увеличена реклама патриотической тематики в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  2. Повышен уровень информационного сопровождения системы патриотического воспитания граждан.  3. Реализованы медиапроекты и изготовлена наружная реклама патриотической тематики.  4. Мероприятия, связанные с созданием медиапроектов и наружной рекламы, направленных на развитие патриотического воспитания | Увеличение охвата патриотическими проектами, направленными на развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов |
| 4.1. | Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов "Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности" | | |
|  | Министерство образования и науки Республики Бурятия | 2024 - 2035 | |
| 4.1.1. | Оказание поддержки грантовых проектов организаций, реализующих мероприятия патриотической направленности и способствующих популяризации и продвижению традиционных, духовно-нравственных ценностей | Организован и проведен грантовый конкурс на оказание финансовой поддержки государственным, муниципальным учреждениям, социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в области патриотического воспитания | Формирование сети государственных, негосударственных, коммерческих, некоммерческих, социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных и иных организаций и объединений, реализующие проекты, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических воспитания.  Увеличение охвата патриотическими проектами, направленными на развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов |
| 4.1.2. | Оказание поддержки грантовых проектов на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан | Организован и проведен грантовый конкурс на оказание финансовой поддержки на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан | Формирование сети государственных, негосударственных, коммерческих, некоммерческих, социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных и иных организаций и объединений, реализующих проекты, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотическое воспитание.  Увеличение охвата патриотическими проектами, направленными на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов |
| 4.1.3. | Оказание поддержки грантовых медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия "Патриот Бурятии" | Организован и проведен конкурс грантов на оказание финансовой поддержки на реализацию медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия "Патриот Бурятии" | Формирование сети государственных, негосударственных, коммерческих, некоммерческих, социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных и иных организаций и объединений, реализующих проекты, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотическое воспитание.  Увеличение охвата патриотическими проектами, направленными на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" (всего), в том числе: | 806/0000/76 0 0000000  805/0000/76 0 0000000  843/0000/76 0 0000000  820/0000/76 0 0000000 | 30160,00 | 30160,00 | 30160,00 |
| Консолидированный республиканский бюджет, всего |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, из них: | 806/0000/76 0 0000000  805/0000/76 0 0000000  843/0000/76 0 0000000  820/0000/76 0 0000000 | 30160,00 | 30160,00 | 30160,00 |
| Направление (подпрограмма) "Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия" | | | | |
| Региональный проект "Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия", не входящий в состав федеральных проектов, в том числе: | 806 0709 76 3 0100000 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего): |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, в том числе: |  | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Создание и внедрение научно-исследовательской, учебно-методической базы патриотического воспитания в Республике Бурятия | 806 0709 76 3 01 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан | 806 0709 76 3 01 87260 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Направление (подпрограмма) "Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия" | | | | |
| Региональный проект "Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия", не входящий в состав федеральных проектов, в том числе: | 000 0000 76 3 02 00000 | 11760,00 | 11760,00 | 11760,00 |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего): |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, в том числе: |  | 11760,00 | 11760,00 | 11760,00 |
| Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | 805 0804 76 3 02 87750 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | 806 0709 76 3 02 87280 | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 |
| Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | 843 0707 76 3 02 87750 | 1160,00 | 1160,00 | 1160,00 |
| Направление (подпрограмма) "Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан" | | | | |
| Региональный проект "Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан", не входящий в состав федеральных проектов, в том числе: | 820 1204 76 3 03 00000 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего): |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, в том числе: |  | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Изготовление и размещение наружной рекламы патриотической направленности и создание видеороликов | 820 1204 76 3 03 87310 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Направление (подпрограмма) "Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности" | | | | |
| Региональный проект "Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности", не входящий в состав федеральных проектов, в том числе: | 806 0000 76 3 04 00000 | 13500,00 | 13500,00 | 13500,00 |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего): |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, в том числе: |  | 13500,00 | 13500,00 | 13500,00 |
| Оказание поддержки грантовых проектов государственных, муниципальных учреждений и социально некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов в области патриотического воспитания | 806 0709 76 3 04 87320 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| Оказание поддержки грантовых проектов на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан | 820 1204 76 3 04 87340 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| Оказание поддержки грантовых медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия "Патриот Бурятии" | 820 1204 76 3 04 87330 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 |

Приложение N 2

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 27.02.2024 N 143-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ",

НЕ ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия | Срок реализации проекта | 2024 | 2035 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Поздняков Валерий Анатольевич | Министр образования и науки Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Сандакова Наталья Юрьевна | Первый заместитель министра - председатель Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) | Государственная программа Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание и внедрение научно-исследовательской, учебно-методической базы патриотического воспитания в Республике Бурятия | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных социологических и/или мониторинговых исследований | ГП | Шт. | 1,0 | 2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Возрастающий | Да | Нет | - |
| 1.2. | Количество научных, учебных, методических пособий по патриотическому воспитанию детей и молодежи в Республике Бурятия | ГП | Шт. | 1,0 | 2024 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | Возрастающий | Да | Нет | - |
| 2. | Формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество мероприятий, охваченных информационно-просветительскими мероприятиями патриотической направленности в рамках "Лиги лекторов" | ГП | Шт. | 30 | 2024 | 60 | 80 | 200 | Возрастающий | Да | Нет | - |
| 2.2. | Доля детей и молодежи Республики Бурятия, охваченных информационно-просветительскими мероприятиями патриотической направленности в рамках "Лиги лекторов" | ГП | Процент | 25 | 2024 | 25 | 27 | 30 | Возрастающий | Да | Нет | - |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями регионального проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Создание и внедрение научно-исследовательской, учебно-методической базы патриотического воспитания в Республике Бурятия | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сформирована научно-исследовательская, научно-методическая база патриотического воспитания, регламентирующая взаимодействие органов исполнительной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления, государственных, общественных и некоммерческих организаций и прочих | Региональный проект "Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия", не входящий в состав федерального проекта.  Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1. Разработаны и внедрены научно-методические рекомендации, образовательные модули, программы дополнительного профессионального образования КПК и КПП, социологические исследования по патриотическому воспитанию, сохранению и укреплению традиционных ценностей.  2. Разработана и внедрена УМК по истории Бурятии в образовательных организациях Республики Бурятия.  3. Внедрены рабочие программы воспитания в организациях общего, профессионального и высшего образования | Проведение мероприятий по научно-исследовательскому и учебно-методическому сопровождению патриотического воспитания граждан | нет | Количество научных, учебных, методических пособий по патриотическому воспитанию детей и молодежи в Республике Бурятия |
| 1.2. | Проведен социологический опрос среди населения Республики Бурятия | Региональный проект "Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия", не входящий в состав федерального проекта.  Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | 1 | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | Проведен социологического опроса по духовно-нравственным ценностям среди населения Республики Бурятия | Проведение социологического опроса среди населения Республики Бурятия | нет | Количество проведенных социологических и/или мониторинговых исследований |
| 2. | Формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Создана Лига лекторов Республики Бурятия | Региональный проект "Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия", не входящий в состав федерального проекта.  Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1. Проведены мероприятия представителями Лиги лекторов информационно-просветительских мероприятий, направленных на развитие патриотизма, гражданственности и духовно-нравственного воспитания населения республики.  2. Усовершенствованы формы и методы работы по патриотическому воспитанию с учетом возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства | Проведение мероприятий по формированию экспертного сообщества | нет | Доля детей и молодежи РБ, охваченных информационно-просветительскими мероприятиями патриотической направленности в рамках "Лиги лекторов", от общего количества детей и молодежи |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Региональный проект "Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия" | | | | | |
| 1.1. | Создание и внедрение научно-исследовательской, учебно-методической базы патриотического воспитания в Республике Бурятия | 806 0709 76 3 01 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Консолидированный республиканский бюджет, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Региональный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. |  | | | | | | | |
| 2.1. | Формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан | 806 0709 76 3 01 87260 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12000,00 |
|  | Консолидированный республиканский бюджет, всего |  | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12000,00 |
| 2.1.1. | Региональный бюджет, из них: |  | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12000,00 |
| 2.2.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2.2.1.2. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2.2.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2.2.1.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.3. | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего |  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  | ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 806 0709 76 3 01 00000  806 0709 76 3 01 87260 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12000,00 |
| в том числе:  региональный бюджет | | 806 0709 76 3 01 00000  806 0709 76 3 01 87260 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12000,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 1

к паспорту регионального

проекта "Методологическое

сопровождение патриотического

воспитания граждан

в Республике Бурятия",

не входящего в состав

федеральных проектов

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ", НЕ ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ПРОЕКТОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь ФИАС | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение |
| 1. | Создание и внедрение научно-исследовательской, учебно-методической базы патриотического воспитания в Республике Бурятия | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по научно-исследовательскому и учебно-методическому сопровождению патриотического воспитания граждан | 2024 | 2035 |  |  | Сандакова Н.Ю. - первый заместитель министра - председатель Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | 0,0 | Отчет | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)" | х | 02.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | План мероприятия (дорожная карта) |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии" | х | 02.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Положение о мероприятии |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы мероприятий (выбраны программы)" | х | 02.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Программы мероприятий |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Начато проведение мероприятий" | х | 03.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Прочий тип документов |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Мероприятия завершены" | х | 12.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Прочий тип документов |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий" | х | 02.2025 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Отчет по итогам проведения мероприятий |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Утверждение программы вопросов социологического опроса" | х | 03.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | План-график проведения социологического опроса |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка "Проведен социологический опрос среди населения РБ" | х | 04 - 06.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | - |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка "Анализ результатов опроса" | х | 07.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Анализ опроса |  |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка "Утверждение результатов социологического опроса" | х | 08 - 09.2024 |  |  | Сандакова Н.Ю. - первый заместитель министра - председатель Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Протокол социологического опроса |  |
| 2. | Формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведены мероприятия по формированию экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания | 2024 | 2035 |  |  | Сандакова Н.Ю. - первый заместитель министра - председатель Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | 4000,0 | Отчет по формированию экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания | - |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)" | х | 02.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | План мероприятия ("дорожная карта") |  |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии" | х | 02.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Положение о мероприятии |  |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы мероприятий (выбраны программы)" | х | 02.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Программы мероприятий |  |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка "Начато проведение мероприятий" | х | 03.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | 4000,0 | - |  |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка "Мероприятия завершены" | х | 12.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | 0,0 | - |  |
| 2.1.К.6. | Разработка нормативов для совершенствования работы в сфере патриотического воспитания и повышения эффективности использования бюджетных средств | х | 12.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Прочий тип документов |  |
| 2.1.К.7. | Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий" | х | 02.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Программа мероприятий |  |
| 2.1.К.8. | Контрольная точка "Внедрено научно-методических рекомендаций, образовательных модулей, программ дополнительного профессионального образования КПК и КПП, социологические исследования по патриотическому воспитанию, по сохранению и укреплению традиционных ценностей" | х | 12.2025 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Прочий тип документов |  |
| 2.1.К.9. | Контрольная точка "Мероприятия завершены" | х | 12.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Отчет по итогам 1 полугодия |  |
| 2.1.К.10. | Контрольная точка "Разработано УМК по истории Бурятии в образовательных организациях Республики Бурятия" | х | 12.2024 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Прочий тип документов |  |
| 2.1.К.11. | Контрольная точка "Внедрены УМК по истории Бурятии в образовательных организациях Республики Бурятия" | х | 12.2025 |  |  | Елбаева М.В. - начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Прочий тип документов |  |
| 2.1.К.12. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий" | х | 02.2025 |  |  | Сандакова Н.Ю. - первый заместитель министра - председатель Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Отчет по итогам года |  |

Приложение N 3

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 27.02.2024 N 143-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ", НЕ ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия | Срок реализации проекта | 2024 | 2035 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Поздняков Валерий Анатольевич | Министр образования и науки Республики Бурятия | | |
| Администраторы регионального проекта | Козырев Иван Валерьевич | Министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия | | |
| Буянтуев Батор Бимба-Дашиевич | Временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | | |
| Никитина Анна Александровна | Первый заместитель министра культуры Республики Бурятия - председатель Комитета культуры и искусств Министерства культуры Республики Бурятия | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) | Государственная программа Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Охват детей и молодежи общественными объединениями и организациями патриотической направленности от общего количества детей и молодежи | ГП РБ | Процент | 20 | 2024 | 20 | 25 | 30 | Возрастающий | Да | Нет | - |
| 1.2. | Охват допризывной военной подготовкой учащихся образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет | ГП РБ | Процент | 22 | 2024 | 22 | 23 | 25 | Возрастающий | Да | Нет | - |
| 1.3. | Охват граждан мероприятиями, направленными на укрепление духовно-нравственных ценностей, истории, культуры и традиций родного края, Республики Бурятия | ГП РБ | Процент | 22 | 2024 | 22 | 24 | 25 | Возрастающий | Да | Нет | - |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями регионального проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Усовершенствование формы и механизмов социального партнерства образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и некоммерческих организаций по популяризации идей патриотизма | Региональный проект "Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия", не входящий в состав федерального проекта.  Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1. Организовано и проведено мероприятий, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, истории, культуры и традиций родного края, республики.  2. Проведены региональные и межрегиональные мероприятия патриотической направленности с участием детей и молодежи.  3. Проведение тематических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Республики Бурятия.  4. Развитие патриотического движения школьных и студенческих объединений (РДДМ, Юнармия, Большая перемена и т.д.) | - | нет | Охват детей и молодежи общественными объединениями и организациями патриотической направленности от общего количества детей и молодежи.  Охват граждан мероприятиями, направленными на укрепление духовно-нравственных ценностей, истории, культуры и традиций родного края, Республики Бурятия |
| 1.2. | Создание условий для допризывной и военно-спортивной подготовки в целях повышения престижа военной службы | Региональный проект "Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия", не входящий в состав федерального проекта.  Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1. Организация допризывной военной подготовки подрастающего поколения.  2. Организована военно-спортивная подготовка жителей Республики Бурятия.  3. Развитие и повышение активного взаимодействия воинских частей и ветеранских организаций в целях повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите Отечества.  4. Развитие спортивно-патриотического воспитания, созданы условия для увеличения численности граждан, успешно выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  5. Активизировано взаимодействие в сфере патриотического воспитания субъектов и объектов шефской работы, создание условий для повышения ее эффективности в деле укрепления сотрудничества гражданских, военных, а также ветеранских организаций | - | нет | Охват допризывной военной подготовкой учащихся образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Региональный проект "Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия" | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей | 805 0709 76 3 02 87280 | 7100,0 | 7100,0 | 7100,0 | 21300,0 |
|  | Консолидированный республиканский бюджет, всего | 7100,0 | 7100,0 | 7100,0 | 21300,0 |
| 1.1.1. | Региональный бюджет, из них: | 7100,0 | 7100,0 | 7100,0 | 21300,0 |
| 1.1.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2. | Межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Межбюджетные трансферты республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | 843 0707 76 3 02 87750 | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 | 3480,0 |
|  | Консолидированный республиканский бюджет, всего | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 | 3480,0 |
| 1.2.1. | Региональный бюджет, из них: | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 | 3480,0 |
| 1.2.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | 805 0804 76 3 02 87750 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 10500,0 |
|  | Консолидированный республиканский бюджет, всего | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 10500,0 |
| 1.3.1. | Региональный бюджет, из них: | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 10500,0 |
| 1.3.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 805 0709 76 3 02 87280  843 0707 76 3 02 87750  805 0804 76 3 02 87750 | 11760,0 | 11760,0 | 11760,0 | 35280,0 |
| в том числе:  региональный бюджет | | 805 0709 76 3 02 87280  843 0707 76 3 02 87750  805 0804 76 3 02 87750 | 11760,0 | 11760,0 | 11760,0 | 35280,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 1

к паспорту регионального

проекта "Духовно-нравственное

воспитание граждан

в Республике Бурятия",

не входящего в состав

федеральных проектов

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ", НЕ ВХОДЯЩЕГО

В СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь ФИАС | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение |
| 1. | Совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и некоммерческих организаций по популяризации идей патриотизма | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организованы патриотические мероприятия для детей и молодежи, направленные на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей | 2024 | 2035 |  |  | Буянтуев Б.Б-Д. - временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | 7100,0 | Отчет | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия ("дорожная карта")" | х | 02.2024 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | План мероприятия ("дорожная карта"), утвержденный приказом |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии" | х | 02.2024 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Положение о мероприятии, утвержденное приказом |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы мероприятий (выбраны программы)" | х | 02.2024 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Программы мероприятий, утвержденные приказом |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Начато проведение мероприятий" | х | 03.2024 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | 7100,0 | - |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Мероприятия завершены" | х | 12.2024 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | 0,0 | - |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий" | х | 02.2025 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Отчет по итогам проведения мероприятий |  |
| 1.2. | Мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриотической направленности |  |  |  |  | Буянтуев Б.Б-Д. - временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия,  Козырев И.В. - министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия | х | х | х | 1160,0 | - |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы" | х | 02.2024 |  |  | Иванова М.Г. - заместитель председателя - начальник отдела поддержки молодежных инициатив Комитета по молодежной политике Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия | х | х | х | х | План-график проведения мероприятий патриотической направленности |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Создана рабочая группа по проведению мероприятий" | х | 02.2024 |  |  | Иванова М.Г. - заместитель председателя - начальник отдела поддержки молодежных инициатив Комитета по молодежной политике Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия | х | х | х | х | Приказ о создании рабочей группы |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Разработка положения мероприятия" | х | 02.2024 |  |  | Иванова М.Г. - заместитель председателя - начальник отдела поддержки молодежных инициатив Комитета по молодежной политике Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия | х | х | х | х | Положение |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Начато проведение мероприятия" | х | 04.2024 |  |  | Иванова М.Г. - заместитель председателя - начальник отдела поддержки молодежных инициатив Комитета по молодежной политике Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия | х | х | х | 1160,0 | Приказ, программа и смета мероприятий |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка "Мероприятия завершены" | х | 04.2025 |  |  | Иванова М.Г. - заместитель председателя - начальник отдела поддержки молодежных инициатив Комитета по молодежной политике Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия | х | х | х | 0,0 | Отчет по итогам проведения мероприятия |  |
| 1.3. | Контрольная точка "Анализ проведенного мероприятия" | х | 12.2025 |  |  | Буянтуев Б.Б-Д. - временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия;  Никитина А.А. - первый заместитель министра культуры Республики Бурятия - председатель Комитета культуры и искусств Министерства культуры Республики Бурятия | х | х | х | х | Отчет по итогам проведения мероприятия |  |
| 1.3.К.1. | Мероприятия, направленные на повышение гражданской ответственности и укрепление чувства сопричастности граждан к истории и культуре России и Республики Бурятия | х | 2025 |  |  | Никитина А.А. - первый заместитель министра культуры Республики Бурятия - председатель Комитета культуры и искусств Министерства культуры Республики Бурятия | х | х | х | 3500,0 | - |  |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы" | х | 02.2024 |  |  | Никитина А.А. - первый заместитель министра культуры Республики Бурятия - председатель Комитета культуры и искусств Министерства культуры Республики Бурятия | х | х | х | х | Программа мероприятий |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Создана рабочая группа по проведению мероприятий" | х | 02.2024 |  |  | Никитина А.А. - первый заместитель министра культуры Республики Бурятия - председатель Комитета культуры и искусств Министерства культуры Республики Бурятия | х | х | х | х | Приказ о создании рабочей группы |  |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Разработка положения мероприятия" | х | 02.2024 |  |  | Никитина А.А. - первый заместитель министра культуры Республики Бурятия - председатель Комитета культуры и искусств Министерства культуры Республики Бурятия | х | х | х | х | Положение |  |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка "Начато проведение мероприятия" | х | 04.2024 |  |  | Никитина А.А. - первый заместитель министра культуры Республики Бурятия - председатель Комитета культуры и искусств Министерства культуры Республики Бурятия | х | х | х | 3500,0 | Приказ, программа и смета мероприятий |  |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка "Мероприятия завершены" | х | 04.2025 |  |  | Никитина А.А. - первый заместитель министра культуры Республики Бурятия - председатель Комитета культуры и искусств Министерства культуры Республики Бурятия | х | х | х | 0,0 | Программа мероприятий |  |
| 1.4. | Контрольная точка "Общий мониторинг реализации мероприятий" | х | 02.2025 |  |  | Буянтуев Б.Б-Д. - временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия;  Никитина А.А. - первый заместитель министра культуры Республики Бурятия - председатель Комитета культуры и искусств Министерства культуры Республики Бурятия | х | х | х | х | Отчет по итогам года |  |

Приложение N 4

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 27.02.2024 N 143-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН", НЕ ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан | Срок реализации проекта | 2024 | 2035 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Поздняков Валерий Анатольевич | Министр образования и науки Республики Бурятия | | |
| Администратор регионального проекта | Доржиева Ирина Нимажаповна | Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) | Государственная программа Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Изготовление и размещение наружной рекламы патриотической направленности и создание видеороликов | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан РБ, охваченных информационно-разъяснительными и идеологическими мероприятиями, направленными на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей | ГП | Процент | 30 | 30 | 30 | 34 | 36 | Возрастающий | Да | Нет | - |
| 1.2. | Количество реализованных медиапроектов патриотической направленности | ГП | Мин. | 1800 | 2024 | 1800 | 1900 | 2000 | Возрастающий | Да | Нет | - |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями регионального проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Изготовление и размещение наружной рекламы патриотической направленности и создание видеороликов | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Повышен уровень информационного освещения и сопровождения мероприятий государственной политики, направленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей | Региональный проект "Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан", не входящий в состав федеральных проектов.  Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | Ед. | 1 | 2024 | 10 | 15 | 20 | 1. Изготовлена и размещена наружная реклама патриотической направленности в МО РБ.  2. Созданы видеоролики "Я горжусь своей республикой".  3. Освещены мероприятия и интернет-проекты патриотической направленности через информационные ресурсы ОИГВ РБ, общественных объединений | Мероприятия, связанные с созданием медиапроектов и наружной рекламы, направленных на развитие патриотического воспитания | нет | Доля граждан РБ, охваченных информационно-разъяснительными и идеологическими мероприятиями, направленными на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей |
| 1.2. | Усовершенствована система государственной поддержки и широкого информационного освещения проектов патриотической направленности с учетом целей государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей и противодействию распространения деструктивной идеологии | Региональный проект "Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан", не входящий в состав федеральных проектов.  Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 4 | 6 | 1. Освещены патриотические мероприятия и интернет-проекты в Республике Бурятия.  2. Созданы и проведены мероприятия для жителей республики, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, истории, культуры и традиций родного края, республики (поводы для гордости) | Мероприятия, связанные с созданием медиапроектов и наружной рекламы, направленных на развитие патриотического воспитания | нет | Количество реализованных медиапроектов патриотической направленности |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Региональный проект "Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан" | | | | | |
| 1.1. | Изготовление и размещение наружной рекламы патриотической направленности и создание видеороликов | 820 1204 76 3 03 87310 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 |
|  | Консолидированный республиканский бюджет, всего | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 |
| 1.1.1. | Региональный бюджет, из них: | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 |
| 1.1.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 820 1204 76 3 03 87310 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 |
| в том числе:  региональный бюджет | | 820 1204 76 3 03 87310 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 1

к паспорту регионального

проекта "Информационное

обеспечение патриотического

воспитания граждан",

не входящего в состав

федеральных проектов

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН", НЕ ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь ФИАС | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение |
| 1. | Повышение уровня информационного освещения и сопровождения мероприятий государственной политики, направленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий информационного освещения и сопровождения мероприятий государственной политики, направленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей | 2024 | 2035 |  |  | Доржиева И.Н. - заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам | х | х | х | 900,0 | Отчет | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия ("дорожная карта")" | х | 02.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | План мероприятия ("дорожная карта") |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии" | х | 02.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х |  |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы мероприятий (выбраны программы)" | х | 02.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Начато проведение мероприятий" | х | 03.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | 900,0 | Прочий тип документов |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Мероприятия завершены" | х | 12.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | 0,0 | Прочий тип документов |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Создание видеоролика" | х | 12.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Прочий тип документов |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Прокат видеоролика" | х | 12.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Отчет по охвату |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий" | х | 02.2025 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Отчет по итогам проведения мероприятий |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка "Изготовление наружной рекламы патриотической направленности" | х | 12.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Прочий тип документов |  |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка "Утверждение наружной рекламы патриотической направленности" | х | 12.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | План мероприятий |  |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка "Размещение наружной рекламы патриотической направленности" | х | 12.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Прочий тип документов |  |
| 1.2. | Организация мероприятий по повышению информационной политики | 2024 | 2035 |  |  | Доржиева И.Н. - заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам | х | х | х | х | Отчет |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия ("дорожная карта")" | х | 03.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | План-график проведения мероприятий |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Начато проведение мероприятий" | х | 04 - 06.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | - |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Завершение мероприятий" | х | 07.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Отчет по итогам проведения мероприятий |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка "Начато проведение мероприятий" | х | 10 - 11.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | - |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка "Завершение мероприятий" | х | 02.2025 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Отчет по итогам проведения мероприятия |  |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий" | х | 02.2025 |  |  | Доржиева И.Н. - заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам;  Буянтуев Б.Б-Д. временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Отчет по итогам года |  |

Приложение N 5

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от 27.02.2024 N 143-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ", НЕ ВХОДЯЩЕГО

В СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности | Срок реализации проекта | 2024 | 2035 |
| Куратор регионального проекта | Лудупова Евгения Юрьевна | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - министр здравоохранения Республики Бурятия | | |
| Руководитель регионального проекта | Поздняков Валерий Анатольевич | Министр образования и науки Республики Бурятия | | |
| Администраторы регионального проекта | Буянтуев Батор Бимба-Дашиевич | Временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | | |
| Доржиева Ирина Нимажаповна | Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) | Государственная программа Республики Бурятия | Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | | |

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Внедрение в деятельность государственных, негосударственных, коммерческих, некоммерческих, общественных, социально ориентированных некоммерческих организаций и иных организаций и объединений современных форм, методов и средств воспитательной работы системы патриотического воспитания | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проектов, реализованных государственными, муниципальными учреждениями, социально ориентированными некоммерческими организациями в области патриотического воспитания | ГП | Шт. | 20 | 2024 | 20 | 25 | 30 | Возрастающий | Да | Нет | - |
| 1.2. | Количество проектов, направленных на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач в рамках патриотического воспитания граждан | ГП | Шт. | 4 | 2024 | 4 | 6 | 8 | Возрастающий | Да | Нет | - |
| 1.3. | Количество проектов, направленных на создание медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия "Патриот Бурятии", в рамках патриотического воспитания граждан | ГП | Шт. | 12 | 2024 | 12 | 15 | 16 | Возрастающий | Да | Нет | - |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями регионального проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| значение | год |
| 1. | Оказание поддержки грантовых проектов государственных, муниципальных учреждений и социально некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов в области патриотического воспитания | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Механизмы оказания финансовой поддержки государственным, муниципальным учреждениям, социально ориентированным некоммерческим организациям по популяризации идей патриотизма | Региональный проект "Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности", не входящий в состав федеральных проектов.  Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | Ед. | 1 | 2024 | 20 | 23 | 25 | 1. Организован и проведен грантовый конкурс на оказание финансовой поддержки государственным, муниципальным учреждениям, социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в области патриотического воспитания.  2. Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления грантовой поддержки | Проведение мероприятий о реализации грантовых проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан Республики Бурятия | нет | Количество проектов, реализованных государственными, муниципальными учреждениями, социально ориентированными некоммерческими организациями в области патриотического воспитания |
| 2. | Оказание поддержки грантовых проектов на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Механизмы оказания финансовой поддержки юридическим лицам, являющимся редакторами и издателями средства массовой информации, имеющим действующие лицензии на осуществление теле- и (или) радиовещания | Региональный проект "Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности", не входящий в состав федеральных проектов.  Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | Ед. | 4 | 2024 | 4 | 6 | 8 | 1. Организован и проведен грантовый конкурс на оказание финансовой поддержки на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан.  2. Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления грантовой поддержки | Проведение мероприятий о реализации грантовых проектов, изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан | - | Количество проектов, направленных на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач в рамках патриотического воспитания граждан |
| 3. | Оказание поддержки грантовых медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия "Патриот Бурятии" | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Механизмы оказания финансовой поддержки средствам массовой информации, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на создание и реализацию медиапродуктов по укреплению патриотизма и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | Региональный проект "Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности", не входящий в состав федеральных проектов.  Государственная программа Республики Бурятия "Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия" | Ед. | 12 | 2024 | 12 | 15 | 16 | 1. Организован и проведен грантовый конкурс на оказание финансовой поддержки на реализацию медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия "Патриот Бурятии".  2. Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления грантовой поддержки | Проведение мероприятий, направленных на реализацию медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия | - | Количество проектов, направленных на создание медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия "Патриот Бурятии", в рамках патриотического воспитания граждан |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Региональный проект "Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности" | | | | | |
| 1.1. | Оказание поддержки грантовых проектов государственных, муниципальных учреждений и социально некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов в области патриотического воспитания | 806 0709 76 3 04 87320 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 |
|  | Консолидированный республиканский бюджет, всего | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 |
| 1.1.1. | Региональный бюджет, из них: | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 |
| 1.1.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Оказание поддержки грантовых проектов на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан | 820 1204 76 3 04 87340 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3600,0 |
|  | Консолидированный республиканский бюджет, всего |  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3600,0 |
| 2.2.1. | Региональный бюджет, из них: |  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3600,0 |
| 2.2.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.2. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.1 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Оказание поддержки грантовых медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия "Патриот Бурятии" | 820 1204 76 3 04 87330 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 6900,0 |
|  | Консолидированный республиканский бюджет, всего |  | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 6900,0 |
| 3.2.1. | Региональный бюджет, из них: |  | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 6900,0 |
| 3.2.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1.2. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1.3 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2.1 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 806 0709 76 3 04 87320  820 1204 76 3 04 87340  820 1204 76 3 04 87330 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 40500,0 |
| в том числе:  региональный бюджет | | 806 0709 76 3 04 87320  820 1204 76 3 04 87340  820 1204 76 3 04 87330 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 40500,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 1

к паспорту регионального

проекта "Грантовые конкурсы

на реализацию мероприятий

патриотической направленности",

не входящего в состав

федеральных проектов

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ",

НЕ ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь ФИАС | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение |
| 1. | Механизмы оказания финансовой поддержки государственным, муниципальным учреждениям, социально ориентированным некоммерческим организациям по популяризации идей патриотизма | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия на оказание финансовой поддержки государственным, муниципальным учреждениям, социально ориентированным некоммерческим организациям по популяризации идей патриотизма | 2024 | 2035 |  |  | Буянтуев Б.Б-Д. - временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | 0,0 | Отчет | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Объявление о начале конкурса грантов" | х | 03.2024 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Объявление на сайте уполномоченного органа власти | - |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Извещение о проведении конкурса грантов" | х | 03.2024 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Извещение на сайте уполномоченного органа власти | - |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Сбор проектов в рамках гранта" | х | 03.2024 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Формирование списка заявок проектов |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрение заявок конкурсной комиссией" | х | 03.2024 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Протокол конкурсной комиссии |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Опубликование объявления о победителях гранта" | х | 04.2024 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Объявление на сайте уполномоченного органа власти |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии" | х | 04.2024 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | 10000,0 | Соглашение соглашений с победителями, перечисление средств победителям грантов |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Отчет по итогам реализации грантов" | х | 12.2024 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | 0,0 | Отчет о результатах реализации гранта |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации гранта" | х | 01.2025 |  |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | - |  |
| 1.2. | Механизмы оказания финансовой поддержки юридическим лицам, являющимся редакторами и издателями средства массовой информации, имеющим действующие лицензии на осуществление теле- и (или) радиовещания | х | 03.2024 |  |  | Доржиева И.Н. - заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам | х | х | х | 1200,0 | - |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Объявление о начале конкурса грантов" | х | 03.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Объявление на сайте уполномоченного органа власти |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Извещение о проведении конкурса грантов" | х | 03.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Извещение на сайте уполномоченного органа власти |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Сбор проектов в рамках гранта" | х | 03.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Формирование списка заявок проектов |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрение заявок конкурсной комиссией" | х | 03.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Протокол конкурсной комиссии |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка "Опубликование объявления о победителях гранта" | х | 03.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Объявление на сайте уполномоченного органа власти |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии" | х | 04.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | 1200,0 | Соглашение соглашений с победителями, перечисление средств победителям грантов |  |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации гранта" | х | 12.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | 0,0 | Отчет о результатах реализации гранта |  |
| 1.3. | Механизмы оказания финансовой поддержки средствам массовой информации, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на создание и реализацию медиапродуктов по укреплению патриотизма и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | х | 03.2024 |  |  | Доржиева И.Н. - заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам | х | х | х | х | - |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Объявление о начале конкурса грантов" | х | 03.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Объявление на сайте уполномоченного органа власти |  |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Извещение о проведении конкурса грантов" | х | 03.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Извещение на сайте уполномоченного органа власти |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Сбор проектов в рамках гранта" | х | 03.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Формирование списка заявок проектов |  |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрение заявок конкурсной комиссией" | х | 03.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Протокол конкурсной комиссии |  |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка "Опубликование объявления о победителях гранта" | х | 03.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | х | Объявление на сайте уполномоченного органа власти |  |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии" | х | 03.2024 |  |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | х | х | х | 2300,0 | Соглашение соглашений с победителями, перечисление средств победителям грантов |  |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации грантов" | х | 12.2024 |  |  | Доржиева И.Н. - заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам;  Буянтуев Б.Б-Д. - временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | х | х | х | х | Отчет |  |