|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 31.10.2023 N 364-р <Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по расширению охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Республики Калмыкия на 2023 - 2030 годы> |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 26.11.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| 31 октября 2023 года | N 364-р |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Во исполнение [пункта 8](consultantplus://offline/ref=5164827244AC84857AFCB15C12ACF9A758CCA01BEE03A45E712E3A0D2E47C5E314391F5D04DA1BAF7D254276B49B17E5B0C20010C8AF311B48tCL) Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2021 г. N 2933-р:

Утвердить прилагаемый [План](#P24) мероприятий ("дорожную карту") по расширению охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Республики Калмыкия на 2023 - 2030 годы.

Председатель Правительства

Республики Калмыкия

Г.БОСХОМДЖИЕВА

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Калмыкия

от 31 октября 2023 г. N 364-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РАСШИРЕНИЮ ОХВАТА

МЕДИЦИНСКИМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕМ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2023 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 1. Определение приоритетов и формирование условий для реализации профилактических мероприятий | | | | |
| 1. | Проведение анализа охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию в разрезе административных территорий и медицинских организаций | 1 раз в полугодие | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | Формирование оценочного досье в отношении населения, включая ключевые группы [<\*>](#P111) |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере здравоохранения | Ежегодно, январь | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | Определение целевых показателей профилактических мероприятий в отношении ВИЧ-инфекции медицинским организациям Республики Калмыкия |
| 3. | Формирование условий для участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе в ключевых группах [<\*>](#P111) населения | Ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | Заключение соглашений с социально ориентированными некоммерческими организациями |
| 4. | Подготовка медицинских кадров по вопросам до- и после тестового консультирования, раннего выявления ВИЧ-инфекции | Ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | Повышение уровня знаний медицинских работников в области ВИЧ-инфекции |
| 2. Комплекс мер по привлечению к медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | | | | |
| 5. | Организация и проведение информационно-просветительской кампании по профилактике ВИЧ-инфекции и привлечению к медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | Ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия,  Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия,  Министерство образования и науки Республики Калмыкия,  Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкия,  Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, Агентство по делам молодежи Республики Калмыкия,  социально ориентированные некоммерческие организации | Повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции в возрасте от 18 до 49 лет не менее 96%;  мотивирование к добровольному обследованию на ВИЧ-инфекцию |
| 6. | Реализация образовательными организациями информационных мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции | Ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия,  Министерство образования и науки Республики Калмыкия | Повышение знаний по профилактике ВИЧ-инфекции;  изменение рискованного в отношении ВИЧ-инфекции поведения;  снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодежи 15 - 25 лет |
| 7. | Реализация информационно-просветительских мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди трудовых коллективов | Ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | Повышение знаний по вопросам ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах Республики Калмыкия до уровня 96%;  снижение стигмы по отношению к больным ВИЧ-инфекцией |
| 3. Комплекс мер по расширению охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию | | | | |
| 8. | Повышение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, в том числе ключевых групп [<\*>](#P111) населения, на территории Республики Калмыкия | Ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия,  социально ориентированные некоммерческие организации | Повышение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Республики Калмыкия до 39% к 2030 году |
| 9. | Организация и проведение выездных мероприятий по медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию, в том числе в ключевых группах [<\*>](#P111) населения, а также на удаленных территориях | Ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия,  социально ориентированные некоммерческие организации | Повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции;  увеличение доли лиц, информированных о своем статусе |
| 10. | Повышение эффективности деятельности медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию, в том числе организация кабинетов низкопорогового доступа | Ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | Повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции;  увеличение доли лиц, информированных о своем статусе;  своевременное выявление ВИЧ-инфекции у женщин при постановке на учет по беременности |

--------------------------------

<\*> Ключевые группы населения - группы населения повышенного риска, а также уязвимые в отношении ВИЧ-инфекции;

- группы населения повышенного риска в отношении ВИЧ-инфекции - потребители инъекционных наркотиков и иных наркотических средств для немедицинского потребления, лица, оказывающие сексуальные услуги, а также лица, вступающие в нетрадиционные сексуальные отношения;

- особо уязвимые в отношении ВИЧ-инфекции группы населения - лица, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде лишения свободы, содержащиеся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы;

- уязвимые в отношении ВИЧ-инфекции группы населения - лица, потенциально подверженные риску передачи ВИЧ-инфекции в определенных ситуациях или при определенных обстоятельствах: подростки и молодежь, беременные женщины, беспризорные дети, лица без определенного места жительства, мигранты, пары, в которых один из партнеров относится к группам населения повышенного риска, медицинские работники и лица других профессий, имеющие непосредственный контакт с инфицированным биологическим материалом при осуществлении профессиональной деятельности.